1515 | CAL.Aranjuez | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Reporte para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Aranjuez_2600MHZ_LTE se da reinicio de Precheck.. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Vista MM inactivas. | 2017-11-22 14:51 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1515','CAL.Aranjuez','LTE','2600MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Reporte para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Aranjuez_2600MHZ_LTE se da reinicio de Precheck.. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Vista MM inactivas.','2017-11-22 14:51:00','Andrés Fabián Ortiz Vivero','Nokia','','ZTE');
1515 | CAL.Aranjuez | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Aranjuez_2600MHZ_LTE se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Vistas VMM inactivas. • Pruebas de OVP´s OK. | 2017-11-22 15:17 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1515','CAL.Aranjuez','LTE','2600MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Aranjuez_2600MHZ_LTE se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Vistas VMM inactivas. • Pruebas de OVP´s OK.','2017-11-22 15:17:00','Andrés Fabián Ortiz Vivero','Nokia','','ZTE');
1516 | ANT.Guatape | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-21 19:23 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1516','ANT.Guatape','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-11-21 19:23:00','Orlando Duque Polo','Nokia','','ZTE');
1516 | ANT.Guatape | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Guatape_850Mhz_UMTSse confirma PRECHECK NO EXITOSO. Presenta una configuración diferente en políticas RU50 Sectores WO Vista en modo mantenimiento | 2017-11-23 11:34 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1516','ANT.Guatape','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Guatape_850Mhz_UMTSse confirma PRECHECK NO EXITOSO. Presenta una configuración diferente en políticas RU50 Sectores WO Vista en modo mantenimiento','2017-11-23 11:34:00','Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1517 | BAR.Buenavista-2 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO | Se realiza activación de CP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-21 19:58 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1517','BAR.Buenavista-2 (P2)','3G','850MHz','Cuarta Portadora','Seguimiento FO','Se realiza activación de CP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:','2017-11-21 19:58:00','Carol Rodriguez Lesmes','Nokia','','ZTE');
1517 | BAR.Buenavista-2 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_A_CP_BAR.Buenavista-2 (P2), inicia seguimiento 12 horas | 2017-11-23 20:24 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1517','BAR.Buenavista-2 (P2)','3G','850MHz','Cuarta Portadora','Seguimiento FO','Se realiza precheck exitoso para la actividad N_A_CP_BAR.Buenavista-2 (P2), inicia seguimiento 12 horas','2017-11-23 20:24:00','Raúl Zúñiga','Nokia','','ZTE');
1518 | BAR.Uninorte-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-21 20:21 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1518','BAR.Uninorte-2 (P1)','LTE','2600MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-21 20:21:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1518 | BAR.Uninorte-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se ejecuta revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, igualmente se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24h Sitio operativo, se presentan alarmas activas de Transmission path failure y VS | 2017-11-23 16:18 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1518','BAR.Uninorte-2 (P1)','LTE','2600MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO',' Se ejecuta revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, igualmente se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24h Sitio operativo, se presentan alarmas activas de Transmission path failure y VS','2017-11-23 16:18:00','Jhon Diego Ledesma Castaño','Nokia','','ZTE');
1519 | BOG.Diana Turbay | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 20:25 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1519','BOG.Diana Turbay','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-21 20:25:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1519 | BOG.Diana Turbay | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-11-23 14:03 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1519','BOG.Diana Turbay','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List','2017-11-23 14:03:00','Darwin Rozo','Nokia','','ZTE');
1520 | FLO.Malvinas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 20:36 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1520','FLO.Malvinas','3G','1900MHz','Sector Expansion','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-21 20:36:00','Orlando Duque Polo','Nokia','','ZTE');
1520 | FLO.Malvinas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion | Para la actividad S_DI_SE_FLO.Malvinas_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO, se observa que la configuración de alarmas externas PRE no coinciden con las POST. • Se bloquean sectores L, R • Vista MM activada • Presenta alarma activa 7415 – E | 2017-11-23 13:36 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1520','FLO.Malvinas','3G','1900MHz','Sector Expansion','Escalado a Implementacion','Para la actividad S_DI_SE_FLO.Malvinas_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO, se observa que la configuración de alarmas externas PRE no coinciden con las POST. • Se bloquean sectores L, R • Vista MM activada • Presenta alarma activa 7415 – E','2017-11-23 13:36:00','Jorge Orlando Cantor','Nokia','','ZTE');
1521 | BOG.Bosa-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 20:48 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1521','BOG.Bosa-2','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-21 20:48:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1522 | BOG.Bosa-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 20:54 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1522','BOG.Bosa-2','3G','1900MHz','Sector Expansion','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-21 20:54:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1523 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 22:02 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1523','FAC.Exito','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-21 22:02:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Claro','','ZTE');
1523 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | La actividad N_CE_FAC.Exito_850Mhz se notifica como PRECHECK STANBY.Se evidencia INC000010696515 en estado pendiente. Se observa sectores Y Y2 se encuentran BL-WBTS, BL-FL-MEAS. Sitio presenta alarmas activas VSWR major alarm sectores Y – Y2. Alarma a | 2017-11-22 16:40 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1523','FAC.Exito','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','La actividad N_CE_FAC.Exito_850Mhz se notifica como PRECHECK STANBY.Se evidencia INC000010696515 en estado pendiente. Se observa sectores Y Y2 se encuentran BL-WBTS, BL-FL-MEAS. Sitio presenta alarmas activas VSWR major alarm sectores Y – Y2. Alarma a','2017-11-22 16:40:00','Andrés Fabián Ortiz Vivero','Claro','','ZTE');
1524 | MED.IND ALCO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-11-22 10:59 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1524','MED.IND ALCO','LTE','2600MHz','Sitio Nuevo LTE PE','Seguimiento FO','Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.','2017-11-22 10:59:00','Oscar Eduardo Garcia Jimenez','Claro','','ZTE');
1525 | SND.Giron-1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: SND.Giron-1 ID Site Access: 1353314 CRQ: CRQ000001034678 WP: 10120170 ID RFTool: RF-MOD-13019 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo | 2017-11-22 11:05 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1525','SND.Giron-1','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: SND.Giron-1 ID Site Access: 1353314 CRQ: CRQ000001034678 WP: 10120170 ID RFTool: RF-MOD-13019 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo ','2017-11-22 11:05:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1525 | SND.Giron-1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Actividad MMR_SND.Giron-1_850/1900Mhz inicia seguimiento 24 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire. | 2017-11-23 14:31 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1525','SND.Giron-1','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Actividad MMR_SND.Giron-1_850/1900Mhz inicia seguimiento 24 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.','2017-11-23 14:31:00','Johanna Paola Mesa Sarmiento','Nokia','','ZTE');
1525 | SND.Giron-1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_SND.Giron-1_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. KPIs presentan comportamiento histórico. A continuación relaciono evidencia: • Sectores WO • Sin alarmas activas • MM desactivado | 2017-11-23 19:02 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1525','SND.Giron-1','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_SND.Giron-1_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. KPIs presentan comportamiento histórico. A continuación relaciono evidencia: • Sectores WO • Sin alarmas activas • MM desactivado','2017-11-23 19:02:00','William Mauricio Amado Rodríguez','Nokia','','ZTE');
1526 | IBG.Protecho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2017-11-22 11:45 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1526','IBG.Protecho','LTE','2600MHz','LTE Overlay','Seguimiento FO','Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.','2017-11-22 11:44:36','Victor Garcia','Nokia','','ZTE');
1527 | CAD.Dorada-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: CAD.Dorada-3 ID Site Access: 1360457 CRQ: CHG6933 WP: 12662502 ID RFTool: RF-AMPUMTS-10790 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo de | 2017-11-22 13:01 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1527','CAD.Dorada-3','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: CAD.Dorada-3 ID Site Access: 1360457 CRQ: CHG6933 WP: 12662502 ID RFTool: RF-AMPUMTS-10790 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo de ','2017-11-22 13:01:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1528 | CUN.Madrid-4 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-10-22 16:01 | Diego Felipe Daza Torres | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1528','CUN.Madrid-4','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-10-22 16:01:00','Diego Felipe Daza Torres','Nokia','','ZTE');
1528 | CUN.Madrid-4 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso /fin de seguimiento 24 horas exitoso para el trabajo Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz, sitio pasa a seguimiento 36 horas. - No se presentan alarmas activas - Sectores working. - | 2017-10-26 12:59 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1528','CUN.Madrid-4','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO',' Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso /fin de seguimiento 24 horas exitoso para el trabajo Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz, sitio pasa a seguimiento 36 horas. - No se presentan alarmas activas - Sectores working. -','2017-10-26 12:59:00','Francisco Javier Zapata Sanabria','Nokia','','ZTE');
1528 | CUN.Madrid-4 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion | Se realiza SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz_UMTS, ya que se presenta cambio en el comportamiento de los KPI: Total CS traffic – Erl, PRACH PROPAGATION DELAY CLASS. | 2017-10-29 11:54 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1528','CUN.Madrid-4','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Escalado a Implementacion',' Se realiza SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz_UMTS, ya que se presenta cambio en el comportamiento de los KPI: Total CS traffic – Erl, PRACH PROPAGATION DELAY CLASS.','2017-10-29 11:54:00','Johanna Paola Mesa Sarmiento','Nokia','','ZTE');
1528 | CUN.Madrid-4 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión teniendo en cuenta el aval de RF adjunto, el cual afirma que “la estación fue optimizada con ajustes físicos con el fin de atender reclamaciones corporativas en la zona y sac | 2017-11-20 18:27 | Dico Diaz | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1528','CUN.Madrid-4','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión teniendo en cuenta el aval de RF adjunto, el cual afirma que “la estación fue optimizada con ajustes físicos con el fin de atender reclamaciones corporativas en la zona y sac','2017-11-20 18:27:00','Dico Diaz','Nokia','Optimizacion Fisica RF','ZTE');
1528 | CUN.Madrid-4 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion | Se confirma fin de seguimiento 36 horas para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz_UMTS , sitio pasa a producción. -No se presentan alarmas activas -Sectores working -Vistas de MM desactivadas - Se realiza notificación en pág.RF | 2017-11-22 11:14 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1528','CUN.Madrid-4','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Produccion','Se confirma fin de seguimiento 36 horas para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Madrid-4_850Mhz_UMTS , sitio pasa a producción. -No se presentan alarmas activas -Sectores working -Vistas de MM desactivadas - Se realiza notificación en pág.RF','2017-11-22 11:14:00','Francisco Javier Zapata Sanabria','Nokia','','ZTE');
1529 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-22 16:53 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1529','BAR.Aeropuerto-3','3G','1900MHz','Reubicacion Equipos','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-11-22 16:53:00','Mayra Alejandra Cortes Nuñez','Claro','','ZTE');
1530 | MED.Terminal del Sur | 2G | 850MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 16:51 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1530','MED.Terminal del Sur','2G','850MHz','Adecuaciones LTE','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 16:51:00','Duban Garzon Velandia','Nokia','','ZTE');
1531 | MED.Universidad de Medellin | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 17:17 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1531','MED.Universidad de Medellin','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 17:17:00','Orlando Duque Polo','Nokia','','ZTE');
1531 | MED.Universidad de Medellin | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2017-11-23 13:22 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1531','MED.Universidad de Medellin','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.','2017-11-23 13:22:00','Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1532 | IBG.Centenario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 17:25 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1532','IBG.Centenario','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 17:25:00','Orlando Duque Polo','Nokia','','ZTE');
1532 | IBG.Centenario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas. NOTA 1: Para el seguimiento estadístico por favor tener presente que el día de hoy 23 de Noviembre de 2017 se ejecutó ventana de mant | 2017-11-23 15:53 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1532','IBG.Centenario','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas. NOTA 1: Para el seguimiento estadístico por favor tener presente que el día de hoy 23 de Noviembre de 2017 se ejecutó ventana de mant','2017-11-23 15:53:00','Manuel Francisco Peña Belalcazar','Nokia','','ZTE');
1533 | PER.Parque Industrial-2:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 18:27 | Miguel Angel Nino Huerfano | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1533','PER.Parque Industrial-2:H1','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 18:27:00','Miguel Angel Nino Huerfano','Nokia','','ZTE');
1533 | PER.Parque Industrial-2:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_MMR_PER.Parque Industrial-2:H_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas. -Sectores working -No se presentan alarmas activas -Vistas de MM desactivadas | 2017-11-23 10:13 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1533','PER.Parque Industrial-2:H1','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO',' Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_MMR_PER.Parque Industrial-2:H_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas. -Sectores working -No se presentan alarmas activas -Vistas de MM desactivadas','2017-11-23 10:13:00','Francisco Javier Zapata Sanabria','Nokia','','ZTE');
1534 | ARA.Saravena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 18:38 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1534','ARA.Saravena','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 18:38:00','Mayra Alejandra Cortes Nuñez','Nokia','','ZTE');
1534 | ARA.Saravena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_ARA.Saravena_850Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas. - No se presentan alarmas activas - Sectores working - Vistas de MM desactivadas | 2017-11-23 15:53 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1534','ARA.Saravena','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_ARA.Saravena_850Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas. - No se presentan alarmas activas - Sectores working - Vistas de MM desactivadas','2017-11-23 15:53:00','Francisco Javier Zapata Sanabria','Nokia','','ZTE');
1535 | ARA.Saravena | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 18:41 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1535','ARA.Saravena','3G','1900MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 18:41:00','Mayra Alejandra Cortes Nuñez','Nokia','','ZTE');
1536 | BAR.Los Robles | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-22 19:42 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1536','BAR.Los Robles','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-11-22 19:42:27','Jeisson Andres Gallego Castillo','Nokia','','ZTE');
1537 | COR.San Francisco del Rayo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 19:05 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1537','COR.San Francisco del Rayo','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 19:05:00','Wilson Fernando Osorio Guzman','Nokia','','ZTE');
1538 | BOG.La Libertad | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-22 19:18 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1538','BOG.La Libertad','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-22 19:18:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1539 | ANT.Guatape | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 19:36 | Miguel Ángel Niño | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1539','ANT.Guatape','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 19:36:00','Miguel Ángel Niño','Nokia','','ZTE');
1539 | ANT.Guatape | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Guatape_1900Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones: -Sectores I-0 WO -MM desactivado -Alarma activa previa a la notificación de la actividad. | 2017-11-23 08:58 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1539','ANT.Guatape','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se confirma precheck exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Guatape_1900Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones: -Sectores I-0 WO -MM desactivado -Alarma activa previa a la notificación de la actividad.','2017-11-23 08:58:00','Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1540 | VCO.Cai Catama-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 20:08 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1540','VCO.Cai Catama-2','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 20:08:00','Adrian Orlando Clavijo Romero','Nokia','','ZTE');
1541 | BOG.Rincon Modelia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 20:25 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1541','BOG.Rincon Modelia','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 20:25:00','Adrian Clavijo','Nokia','','ZTE');
1541 | BOG.Rincon Modelia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion | Para la actividad N_MMR_BOG.Rincon Modelia_850/1900Mhz se inicia PRECHECK NO EXITOSO. • Se confirma que el Data File que se entregó en la información POST no se encuentra actualizado, por tal motivo no se puede realizar el PRECHECK, solicitamos su amabl | 2017-11-23 07:22 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1541','BOG.Rincon Modelia','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Escalado a Implementacion','Para la actividad N_MMR_BOG.Rincon Modelia_850/1900Mhz se inicia PRECHECK NO EXITOSO. • Se confirma que el Data File que se entregó en la información POST no se encuentra actualizado, por tal motivo no se puede realizar el PRECHECK, solicitamos su amabl','2017-11-23 07:22:00','Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1542 | MED.La Mesa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 20:28 | Hever Moncayo martinez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1542','MED.La Mesa','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 20:28:00','Hever Moncayo martinez','Nokia','','ZTE');
1542 | MED.La Mesa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Para la actividad N_MMR_MED.La Mesa_850/1900Mhz se confirma se inicia PRECHECK / STANDBY. • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Sitio sin alarmas activas • Vista MM activada | 2017-11-23 10:16 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1542','MED.La Mesa','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Para la actividad N_MMR_MED.La Mesa_850/1900Mhz se confirma se inicia PRECHECK / STANDBY. • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Sitio sin alarmas activas • Vista MM activada','2017-11-23 10:16:00','Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1543 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-19 15:11 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1543','FLO.Malvinas','2G/3G','850MHz/1900MHz','Adecuaciones SE','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-19 15:11:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1543 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_SE_FLO.Malvinas_850/1900Mhz_GSM/UMTSy 6 no se evidencia en la posición 28 para el PCM 558 TRXSIG 16,17 no se evidencia en la posición 18 para el PCM 586 TRXSIG 18 no se evidencia en la posición 29 para | 2017-11-22 20:40 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1543','FLO.Malvinas','2G/3G','850MHz/1900MHz','Adecuaciones SE','Escalado a Implementacion','Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_SE_FLO.Malvinas_850/1900Mhz_GSM/UMTSy 6 no se evidencia en la posición 28 para el PCM 558 TRXSIG 16,17 no se evidencia en la posición 18 para el PCM 586 TRXSIG 18 no se evidencia en la posición 29 para ','2017-11-22 20:40:00','Raúl Zúñiga','Nokia','','ZTE');
1544 | MED.El Carmelo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 20:52 | Hever Moncayo martinez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1544','MED.El Carmelo','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 20:52:00','Hever Moncayo martinez','Nokia','','ZTE');
1545 | SUC.Morroa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 21:01 | Hever Moncayo Martinez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1545','SUC.Morroa','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 21:01:00','Hever Moncayo Martinez','Nokia','','ZTE');
1545 | SUC.Morroa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.Morroa_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. • Sectores operativos. • Sitio con alarmas externas activas Falla de Breaker de Baterias, Falla de Rectif | 2017-11-23 10:22 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1545','SUC.Morroa','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.Morroa_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. • Sectores operativos. • Sitio con alarmas externas activas Falla de Breaker de Baterias, Falla de Rectif','2017-11-23 10:22:00','Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1546 | SUC.Morroa | 2G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO | Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-22 21:35 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1546','SUC.Morroa','2G','850MHz','Cuarta Portadora','Seguimiento FO','Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:','2017-11-22 21:35:00','Victor Garcia','Nokia','','ZTE');
1547 | ARA.Cano Limon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_ARA.Cano Limon_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. KPIs presenta comportamiento acorde al histórico. A continuación relaciono evidencia: | 2017-11-23 17:09 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1547','ARA.Cano Limon','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_ARA.Cano Limon_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. KPIs presenta comportamiento acorde al histórico. A continuación relaciono evidencia:','2017-11-23 17:09:00','William Leonardo Díaz Cobos','Nokia','','ZTE');
1548 | BAR.Los Loteros | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-10-10 15:54 | Bryan David Garcia Castiblanco | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1548','BAR.Los Loteros','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-10-10 15:54:00','Bryan David Garcia Castiblanco','Nokia','','ZTE');
1548 | BAR.Los Loteros | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Los Loteros_1900MHz_3G, sitio no pasa a Producción. • El RF TOOLS no coincide con la actividad • Presenta alarmas activas no atribuibles a la actividad. | 2017-11-23 08:24 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1548','BAR.Los Loteros','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Escalado a Implementacion','Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Los Loteros_1900MHz_3G, sitio no pasa a Producción. • El RF TOOLS no coincide con la actividad • Presenta alarmas activas no atribuibles a la actividad.','2017-11-23 08:24:00','Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1548 | BAR.Los Loteros | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion | Se confirma fin seguimiento 36H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Los Loteros_1900MHz_3G, sitio pasa a Producción. • El RF TOOLS se encuentra relacionado a la MMR, notificación RF= NA • Presenta alarmas activas no atribuibles a la actividad. | 2017-11-23 11:54 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1548','BAR.Los Loteros','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Produccion','Se confirma fin seguimiento 36H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Los Loteros_1900MHz_3G, sitio pasa a Producción. • El RF TOOLS se encuentra relacionado a la MMR, notificación RF= NA • Presenta alarmas activas no atribuibles a la actividad.','2017-11-23 11:54:00','Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1549 | VAL.Versalles | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2017-11-22 21:54 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1549','VAL.Versalles','LTE','2600MHz','LTE Overlay','Seguimiento FO','Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.','2017-11-22 21:54:00','Victor Garcia','Nokia','','ZTE');
1550 | NEI.Centro | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 22:26 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1550','NEI.Centro','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 22:26:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1550 | NEI.Centro | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Para la actividad N_MMR_NEI.Centro_850/1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Estación presento alarma de7801 MMI CONNECTED TO BASE STATION Local MMI con | 2017-11-23 12:34 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1550','NEI.Centro','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Para la actividad N_MMR_NEI.Centro_850/1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Estación presento alarma de7801 MMI CONNECTED TO BASE STATION Local MMI con','2017-11-23 12:34:00','Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co>','Nokia','','ZTE');
1551 | BOG.La Estrella Sur CP1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 22:37 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1551','BOG.La Estrella Sur CP1','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 22:37:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1551 | BOG.La Estrella Sur CP1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.La Estrella Sur CP1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio presenta alarmas activas de FALLA DE BREAKER DE BATERIAS -- FALLA DE RECTIFICADOR -- FALLA DE AC COMER | 2017-11-23 17:43 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1551','BOG.La Estrella Sur CP1','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.La Estrella Sur CP1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio presenta alarmas activas de FALLA DE BREAKER DE BATERIAS -- FALLA DE RECTIFICADOR -- FALLA DE AC COMER','2017-11-23 17:43:00','Andrés Gilberto Salas Cubillos','Nokia','','ZTE');
1552 | BOG.La Estrella Sur CP1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 22:41 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1552','BOG.La Estrella Sur CP1','3G','850MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 22:41:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1552 | BOG.La Estrella Sur CP1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Estrella Sur CP1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio presenta alarmas activas de FALLA DE BREAKER DE BATERIAS -- FALLA DE RECTIFICADOR -- FALLA DE AC COMERCIA | 2017-11-23 18:12 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1552','BOG.La Estrella Sur CP1','3G','850MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Estrella Sur CP1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio presenta alarmas activas de FALLA DE BREAKER DE BATERIAS -- FALLA DE RECTIFICADOR -- FALLA DE AC COMERCIA','2017-11-23 18:12:00','Andrés Gilberto Salas Cubillos','Nokia','','ZTE');
1553 | BOG.Centro Narino:H1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 22:51 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1553','BOG.Centro Narino:H1','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 22:51:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1553 | BOG.Centro Narino:H1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Para la actividad N_CE_BOG.Centro Narino:H1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Se | 2017-11-23 16:42 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1553','BOG.Centro Narino:H1','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Para la actividad N_CE_BOG.Centro Narino:H1_850Mhz se notifica PRECHECK PRORROGA +12H Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Se ','2017-11-23 16:42:00','Andrés Gilberto Salas Cubillos','Nokia','','ZTE');
1554 | BOG.Malibu-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 22:59 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1554','BOG.Malibu-2','3G','850MHz','Channel Element + Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-22 22:59:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1555 | MED.Aves Marias-2 ALT | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-11-23 08:24 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1555','MED.Aves Marias-2 ALT','LTE','2600MHz','Sitio Nuevo LTE PE','Seguimiento FO','Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.','2017-11-23 08:24:00','Oscar Eduardo Garcia Jimenez','Claro','','ZTE');
1556 | PAL.Chapinero | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 10:11 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1556','PAL.Chapinero','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 10:11:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1558 | CUN.El Muna | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 11:48 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1558','CUN.El Muna','3G','1900MHz','Sector Expansion','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 11:48:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Claro','','ZTE');
1559 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 12:05 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1559','RIS.Marsella','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 12:05:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1560 | BOG.Margaritas | 3G | 2600MHz | Channel Element | Seguimiento FO | CRQ CRQ000001036999 ID RF TOOLS RF-AMPSysModule-16401 | 2017-11-23 13:17 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1560','BOG.Margaritas','3G','2600MHz','Channel Element','Seguimiento FO','CRQ CRQ000001036999 ID RF TOOLS RF-AMPSysModule-16401 ','2017-11-23 13:17:27','Tatiana Torres','Nokia','','ZTE');
1561 | BOG.Modelo Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001036644 WP: 13005083 ID RFTool: RF-AMPUMTS1900-13962 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: NA Ente Ejecutor: NOKIA | 2017-11-16 19:11 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1561','BOG.Modelo Sur','3G','1900MHz','Sector Expansion','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001036644 WP: 13005083 ID RFTool: RF-AMPUMTS1900-13962 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: NA Ente Ejecutor: NOKIA ','2017-11-16 19:11:00','Daniel Castrillón','Nokia','','ZTE');
1561 | BOG.Modelo Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Modelo Sur_1900Mhz_UMTS, se presenta degradación de KPIs Voice Call Setup SR asociada a sector R y Max Simult HSUPA/HSDPA usrs, HSDPA/HSUPA SR usr y HSUPA/HSDPA res acc NRT Traf asoc | 2017-11-23 20:03 | Wilian Amado | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1561','BOG.Modelo Sur','3G','1900MHz','Sector Expansion','Seguimiento FO','Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Modelo Sur_1900Mhz_UMTS, se presenta degradación de KPIs Voice Call Setup SR asociada a sector R y Max Simult HSUPA/HSDPA usrs, HSDPA/HSUPA SR usr y HSUPA/HSDPA res acc NRT Traf asoc','2017-11-23 20:03:00','Wilian Amado','Nokia','','ZTE');
1562 | MED.La Esperanza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: MED.La Esperanza ID Site Access: 1356700 CRQ: CRQ000001036885 WP: 12436107 ID RFTool: RF-AMPSysModule-18057 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam | 2017-11-23 15:20 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1562','MED.La Esperanza','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: MED.La Esperanza ID Site Access: 1356700 CRQ: CRQ000001036885 WP: 12436107 ID RFTool: RF-AMPSysModule-18057 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam','2017-11-23 15:19:30','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1563 | BOG.Las Lomas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: BOG.Las Lomas ID Site Access: 1353486 CRQ: CRQ000001034094 WP: 12747295 ID RFTool: RF-MOD-4855 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo | 2017-11-23 15:28 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1563','BOG.Las Lomas','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: BOG.Las Lomas ID Site Access: 1353486 CRQ: CRQ000001034094 WP: 12747295 ID RFTool: RF-MOD-4855 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: FALSO Tipo','2017-11-23 15:28:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1565 | BOG.Granahorrar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: BOG.Granahorrar-2 ID Site Access: 1358437 CRQ: CRQ000001031067 WP: 12742475 ID RFTool: RF-AMPSYsmodule-16274 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbe | 2017-11-23 16:14 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1565','BOG.Granahorrar-2','3G','1900MHz','Channel Element','Seguimiento FO',' Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: Sitio: BOG.Granahorrar-2 ID Site Access: 1358437 CRQ: CRQ000001031067 WP: 12742475 ID RFTool: RF-AMPSYsmodule-16274 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbe','2017-11-23 16:14:00','Duban Garzon Velandia','Nokia','','ZTE');
1566 | PER.Parque Cuba | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-23 17:12 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1566','PER.Parque Cuba','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención','2017-11-23 17:12:00','Orlando Duque Polo','Nokia','','ZTE');
1567 | CAR.Pozon-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:35 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1567','CAR.Pozon-2','LTE','2600MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:35:00','Jeisson Andres Gallego Castillo','Nokia','','ZTE');
1568 | BOG.Bosa Nova | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:45 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1568','BOG.Bosa Nova','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:45:00','Adrian Clavijo','Nokia','','ZTE');
1569 | IBG.Centenario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:45 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1569','IBG.Centenario','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:45:00','Carlos Felipe Triana Salinas','Nokia','','ZTE');
1570 | BOG.Diana Turbay | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:46 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1570','BOG.Diana Turbay','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:46:00','Wilson Fernando Osorio Guzman','Nokia','','ZTE');
1571 | MED.Industriales-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:49 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1571','MED.Industriales-3','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:49:00','Jairo Andres Fajardo Mendoza','Nokia','','ZTE');
1572 | MED.Camino Real | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:50 | Miguel Ángel Niño | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1572','MED.Camino Real','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:50:00','Miguel Ángel Niño','Nokia','','ZTE');
1573 | MED.Camino Real | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 17:55 | Miguel Ángel Niño | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1573','MED.Camino Real','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 17:55:00','Miguel Ángel Niño','Nokia','','ZTE');
1574 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO | Se realiza integración N_OV_LTE_ MED.El Picacho_2600MHz se adjunta evidencias para inicio de seguimiento. Se envía correo de autorización sitios sin RET. | 2017-11-23 17:56 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1574','MED.El Picacho','LTE','2600MHz','LTE Overlay','Seguimiento FO','Se realiza integración N_OV_LTE_ MED.El Picacho_2600MHz se adjunta evidencias para inicio de seguimiento. Se envía correo de autorización sitios sin RET.','2017-11-23 17:56:00','Lorena Sotomonte','Nokia','','ZTE');
1575 | BOG.Centro Narino:H1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 19:05 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1575','BOG.Centro Narino:H1','3G','850MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 19:05:00','Wilson Fernando Osorio Guzman','Nokia','','ZTE');
1576 | BOG.Centro Narino:H1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 19:05 | Wilson Fernando Osorio Guzmán | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1576','BOG.Centro Narino:H1','3G','1900MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 19:05:00','Wilson Fernando Osorio Guzmán','Nokia','','ZTE');
1578 | NAR.Tumaco-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO | Agradecemos su colaboración con el inicio de seguimiento para la actividad | 2017-11-23 19:40 | Henry Andres Pineda | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1578','NAR.Tumaco-4','LTE','2600MHz','LTE Overlay','Seguimiento FO','Agradecemos su colaboración con el inicio de seguimiento para la actividad','2017-11-23 19:40:00','Henry Andres Pineda','Nokia','','ZTE');
1579 | COR.Ure | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 19:53 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1579','COR.Ure','2G','850MHz/1900MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 19:53:00','Jeisson Gallego','Nokia','','ZTE');
1580 | BUC.Zapamanga | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 20:12 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1580','BUC.Zapamanga','3G','850MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 20:12:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1581 | BUC.Zapamanga | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 20:12 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1581','BUC.Zapamanga','3G','850MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 20:12:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1582 | BAR.CCM:H1 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:15 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1582','BAR.CCM:H1','2G','850MHz','Modernizacion Multiradio','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:15:00','Jeisson Andres Gallego Castillo','Nokia','','ZTE');
1583 | NEI.Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:17 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1583','NEI.Centro','2G/3G','850MHz/1900MHz','Adecuaciones LTE','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:17:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1584 | BOG.Las Flores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:22 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1584','BOG.Las Flores','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:22:00','Adrian Clavijo','Nokia','','ZTE');
1585 | SIN.Mochila | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:25 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1585','SIN.Mochila','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:25:00','Jeisson Gallego','Nokia','','ZTE');
1586 | CUN.Madrid | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 20:36 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1586','CUN.Madrid','2G','1900MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 20:36:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1587 | CUN.Madrid | 2G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 20:36 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1587','CUN.Madrid','2G','850MHz','Cambio Feeder a Fibra','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 20:36:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1588 | SND.Giron-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:40 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1588','SND.Giron-1','3G','1900MHz','Segundo Nodo','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:40:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1589 | ARA.Cano Limon | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 20:56 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1589','ARA.Cano Limon','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:','2017-11-23 20:56:00','Guillermo Alberto Rojas Gutierrez','Nokia','','ZTE');
1590 | CUN.Funza-3 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 21:47 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1590','CUN.Funza-3','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 21:47:00','Sebastian Vargas Velasquez','Claro','','ZTE');
1591 | CUN.Funza-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 21:47 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1591','CUN.Funza-3','3G','1900MHz','Channel Element','Seguimiento FO',' por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 21:47:00','Sebastian Vargas Velasquez','Claro','','ZTE');
1592 | CUN.Funza-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 21:47 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1592','CUN.Funza-3','3G','1900MHz','Upgrade Modulos RF','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 21:47:00','Sebastian Vargas Velasquez','Claro','','ZTE');
1593 | SND.San Gil | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 22:34 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1593','SND.San Gil','3G','1900MHz','Channel Element','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 22:34:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1594 | SND.San Gil | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-23 22:34 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1594','SND.San Gil','3G','850MHz','Channel Element','Seguimiento FO','por medio del presente notifica la actividad en mención:','2017-11-23 22:34:00','Sebastian Vargas Velasquez','Nokia','','ZTE');
1595 | COR.San Francisco del Rayo | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mencion. Se adjuntan Evidencias. | 2017-11-23 23:34 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE | INSERT INTO reporte_comentario (k_id_on_air, n_nombre_estacion_eb, n_tecnologia, n_banda, n_tipo_trabajo, n_estado_eb_resucomen, comentario_resucoment, hora_actualizacion_resucomen, usuario_resucomen, ente_ejecutor, tipificacion_resucomen, noc) values ('1595','COR.San Francisco del Rayo','3G','1900MHz','3G Overlay','Seguimiento FO','Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mencion. Se adjuntan Evidencias.','2017-11-23 23:34:00','Yeraldin Restrepo Aguirre','Nokia','','ZTE');