## Reporte ONAIR
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | bcf_wbts_id | BTS_ID | Tecnologia | Banda | Estado | Subestado | excepcion GRI | Fecha ingreso On Air | Fechaultimarev | tipo De trabajo | vistamm | enteejecutor | controlador | idcontrolador | Ciudad | Regional | desbloqueo | bloqueado | reviewedfo | correccionpendientes | btsipaddress | integrador | ingenieroprecheck | ingenierofinal12horas | ingenierogarantia | WP | CRQ | testgestion | sitiolimpio | fechaproduccion | Instalacion_HW_Sitio | Cambios_Config_Solicitados | Cambios_Config_Final | sectoresbloqueados | sectoresdesbloqueados | estadoonair | Atribuible_Nokia | contratista | comentarioccial | ticketremedy | FinPre | Fin12H | Fin48H | LAC | RAC | SAC | Integracion_Gestion_y_Trafica | Puesta_Servicio_Sitio_Nuevo_LTE | Instalacion_HW_4G_Sitio | Prelaunch | Actualizacion_Final | Asignacion_Final | identificador | EvidenciaSL | EvidenciaTG | Time_Escalado | Fecha_Escalado | Cont_Esc_Imp | Time_Esc_Imp | Cont_Esc_RF | Time_Esc_RF | Cont_Esc_NPO | Time_Esc_NPO | Cont_Esc_Care | Time_Esc_Care | Cont_Esc_GDRT | Time_Esc_GDRT | Cont_Esc_OyM | Time_Esc_OyM | Cont_Esc_Calidad | Time_Esc_Calidad | WEEK | T_From_Notif | T_From_Asign | Atribuible_Nokia2 | Kpis_Degraded | Id_Notificacion | Id_Documentacion | ID_RFTools | Tipificacion_Solucion | KPI1 | Valor_KPI1 | KPI2 | Valor_KPI2 | KPI3 | Valor_KPI3 | KPI4 | Valor_KPI4 | Alarma1 | Alarma2 | Alarma3 | Alarma4 | Cont_Total_Escalamiento | Time_Total_Escalamiento | OLA | OLA_Excedido | Detalle_Solucion | Lider_Cambio | Lider_Cuadrilla | OLA_Areas | OLA_Areas_Excedido | Ultimo Subestado De Escalamiento | Fin_24H | Fin_36H | Implementacion_Campo | Implementacion_Remota | Gestion_Power | Obra_Civil | On_AIR | Fecha_RFT | Fecha_CG | Exclusion_Bajo_Trafico | Ticket | Estado_Ticket | SLN_Modernizacion | En_Prorroga | Cont_Prorrogas | NOC
1414 | CAR.Palmeras-2 | 15453 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Precheck |  | 2017-11-19 18:49:00 | 2017-11-20 07:06:52 | Cuarta Portadora |  | Nokia |  |  | Cartagena | Costa | [5 empty] | Julian Andres Obando |  |  |  | N/A | CRQ000001036734 | NA | NA |  | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC | Se realiza activación de TP para los sitio incluido en la lista, por favor iniciar seguimiento. | [7 empty] | NA | NA | NA | NA | 2017-11-20 07:06:52 | 2017-11-20 07:06:52 |  | NO | NO | [16 empty] | 47 | [6 empty] | RF-OVR3raPortadora-12331 | [18 empty] | Ivan Jimenez | Julian Andres Obando | [5 empty] | NA |  | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | FALSE |  | ZTE
1413 | ANT.San Pedro-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-18 12:47:00 | 2017-11-19 20:16:00 | Tercera Portadora | FALSO |  |  |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | [6 empty] | CRQ000001036735 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-28159 | [13 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1412 | PER.Cuba-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-19 18:06:56 | 2017-11-19 17:22:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia |  |  |  | 12721247 | CRQ000001036381 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-11077 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1411 | SIN.Bongo |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 16:42:00 | 2017-11-19 16:42:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino |  |  |  | 13359768 | CRQ000001035855 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7162 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1410 | RIS.Virginia-4 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 16:22:00 | 2017-11-19 16:22:00 | 3G Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Risaralda | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda |  |  |  | 13232194 | CHG5766 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-19071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Sebastian Lopera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1409 | COR.Cienaga de Oro-2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 15:42:00 | 2017-11-19 15:42:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 12710834 | CRQ000001036326 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17437 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS CARLOS CALVO ARAUJO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1408 | PAS.Caicedo |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 15:36:00 | 2017-11-19 15:36:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda |  |  |  | 12721220 | CRQ000001028868 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 3357 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1407 | COR.Cienaga de Oro-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 15:34:00 | 2017-11-19 15:34:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 12710828 | CRQ000001036321 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10227 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS CARLOS CALVO ARAUJO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1406 | FLO.Malvinas |  |  | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 15:11:00 | 2017-11-19 15:11:00 | Adecuaciones SE | FALSO |  | Nokia |  | Florencia | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 13518772 | CRQ000001036828 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 14711 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1405 | CUN.Madrid |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 14:24:00 | 2017-11-19 14:24:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | JULIAN OBANDO |  |  |  |  | CRQ000001036682 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | JONATHAN GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1404 | GUJ.El Molino | 4962 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 14:14:00 | 2017-11-19 14:14:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda |  |  |  |  | CRQ000001036722 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27565 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan Jimenez | Henry Pineda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1403 | SUC.Ovejas |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 13:24:00 | 2017-11-19 13:24:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | HENRY A PINEDA |  |  |  | 12879078 | CRQ000001033125 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 7213 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1402 | VAL.Triana |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 10:05:00 | 2017-11-19 10:05:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001036685 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27832 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1401 | VAL.Llanito | 12719 | 2351 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 22:09:00 | 2017-11-18 22:09:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01ING | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza |  |  |  |  | CRQ000001036181 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Eduardo Cancino Carranza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1400 | ANT.Guacas | 1666 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 22:01:00 | 2017-11-18 22:01:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01MGA | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza |  |  |  |  | CRQ000001036686 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Eduardo Cancino Carranza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1399 | CUN.Tibito |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 20:17:00 | 2017-11-18 20:17:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 13056086 | CRQ000001034071 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6344 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Cristhian zarta | [5 empty] | ABIERTO |  | NA |  | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1398 | BOG.Los Olivos-3 | 13578 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-15 09:23:00 | 2017-11-16 21:17:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 21:17:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001035427 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | I, J, K, O, P, Q |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Luis quintero | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1397 | PAL.Barrio Colombia |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 18:19:00 | 2017-11-18 18:19:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 13357090 | CRQ000001036873 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13440 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1396 | PER.Parque Industrial-2:H1 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 17:56:00 | 2017-11-18 17:56:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino |  |  |  | 13184323 | CRQ000001036331 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-11073 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Fernando Mercado Salcedo | Roosevelt valor | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1395 | BAR.Aeropuerto-3 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 17:33:00 | 2017-11-18 17:33:00 | Reubicacion | FALSO |  | Claro |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Nicolas Garcia |  |  |  |  | CRQ000001034968 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | NESITELCO |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RFOVR25714 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Nicolas Garcia | Ivan Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1394 | NAR.Buesaco-2 | 14008 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 18:18:27 | 2017-11-18 18:06:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-18 18:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001036735 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | I, J, O, P | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-18 18:06:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Christian Quintero | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1393 | SUC.Sampues |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 16:25:00 | 2017-11-18 16:25:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  | 13290354 | CRQ000001035388 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1392 | VCO.La Campina-2 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-18 16:24:00 | 2017-11-19 18:21:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13507365 | CRQ000001036695 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-19 18:21:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Eduardo Cancino | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1391 | HUI.Campo Alegre |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 15:46:00 | 2017-11-18 15:46:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo |  |  |  | 13037399 | CRQ000001033449 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | CERRADO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 14552 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 15:41:00 | 2017-11-18 15:41:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino |  |  |  | 12450394 | CRQ000001036352 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18909 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1389 | CAL.Club Campestre |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 15:20:00 | 2017-11-18 15:20:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001036692 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-10787 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Ivan Barriga | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1388 | ANT.Puerto Nare-2 | 2545 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 15:11:00 | 2017-11-18 15:11:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC06MED | Nokia | 2005 | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001036737 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-25233 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1387 | HUI.Ecopetrol |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 13:57:00 | 2017-11-18 13:57:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero |  |  |  | 13037440 | CHG4953 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32016 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Antonio Garcia | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1386 | VAL.Triana |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 12:02:00 | 2017-11-18 12:02:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001036685 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27832 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Rodriguez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1385 | CHO.Bahia Solano | 23267 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-18 11:35:00 | 2017-11-19 12:45:12 | Tercera Portadora | FALSO | RNC02PER | Nokia | 2701 | Choco | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez. | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  |  | CRQ000001036687 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-19 12:45:12 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17266 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1384 | ANT.Guarne |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 11:34:00 | 2017-11-18 11:34:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001036694 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-30864 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1383 | BAR.CCM:H1 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-18 10:15:00 | 2017-11-19 15:50:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001036606 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-12371 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Damian Acosta Hernandez | Carol Rodriguez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1382 | PAS.Cesmag-S | 12728 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 10:00:00 | 2017-11-18 10:00:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001036691 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | CERRADO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-13699 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1381 | VAL.El Tiple | 12882 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 09:58:00 | 2017-11-18 09:58:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01ING | Nokia | 2351 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  |  | CRQ000001036850 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31471 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1380 | BAR.CCM:H1 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-18 09:53:00 | 2017-11-19 18:44:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  | 13132407 | CRQ000001036645 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Jhonnatan Estiven Cubillos Herrera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1379 | IBG.Simon Bolivar |  |  | 3G/LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 08:55:00 | 2017-11-18 08:55:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  | 13325981 | CHG8318 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-14789 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JAIRO FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1378 | CES.Saloa |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 23:31:00 | 2017-11-17 23:31:00 | 3G Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cesar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Tito Albeiro Yepes Góngora |  |  |  | 12648194 | CHG5644 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-24476 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Tito Albeiro Yepes | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1377 | ANT.Puerto Nare |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 23:18:00 | 2017-11-17 23:18:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes |  |  |  |  | CRQ000001036688 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [6 empty] | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17202 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan Jiminez | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1376 | ANT.San Diego Liborina |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-17 10:43:04 | 2017-11-18 09:41:44 | Cuarta Portadora | FALSO |  |  |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO | [6 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-18 09:41:44 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1375 | NAR.Ipiales-7 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-17 22:23:00 | 2017-11-19 18:58:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  | 12879061 | CHG8431 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingetel SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-TOOLS:RF_OVRLTE-31434 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Darwin Stiven Fernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1374 | BOG.Tibana |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-17 20:26:00 | 2017-11-19 14:58:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia |  |  |  | 12699807 | CRQ000001034828 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA |  | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9434 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1373 | BOG.Bosa-2 | 610 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 20:20:00 | 2017-11-18 17:41:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | CL 1 | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-18 17:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13352475 | CRQ000001035221 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-18 17:41:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1372 | BOG.Las Flores |  |  | 2G/3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:52:00 | 2017-11-17 19:52:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes |  |  |  | 12701918 | CRQ000001035225 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-13934 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Javier Presiga | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1371 | BOG.Chico Reservado-3 |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:51:00 | 2017-11-17 19:51:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes |  |  |  | 13353817 | CRQ000001036386 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SITCOM |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6200 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | luis cruz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1370 | HUI.Campo Alegre |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:26:00 | 2017-11-17 19:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo |  |  |  | 13037394 | CRQ000001036698 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1369 | BOG.Macarena P2 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:20:00 | 2017-11-17 19:20:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001033015 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17094 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1368 | BOG.Macarena P2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:20:00 | 2017-11-17 19:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001032116 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17094 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1367 | BOG.Macarena P2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:11:00 | 2017-11-17 19:11:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Lopez |  |  |  |  | CRQ000001032115 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17094 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | [6 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1366 | CUN.Triara-2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:07:00 | 2017-11-17 19:07:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001033912 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18164 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Jose Vargas | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 19:03:00 | 2017-11-17 19:03:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001033914 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [8 empty] | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18164 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Jose Vargas | [7 empty] | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1364 | ANT.San Luis |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-17 19:01:00 | 2017-11-18 14:19:08 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-19 17:20:00 |  | Victor Garcia |  |  |  |  | CRQ000001036689 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  | La actividad N_A_3P_2017-11-17_ANT.San Luis se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Observación: Se observa los feature balanceo tráfico: DirectedRRCEnabled, DirectedRRCforHSDPAlayerEnabled, HDPALayeringCommonChEnabled, con parámetro erróneo en el se |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27731 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | EDISON OSPINA | Victor Garcia | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1363 | CUN.Club Rincon Cajica |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 18:58:00 | 2017-11-18 10:33:54 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Alexander Mena | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001036156 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-18 10:33:54 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15726 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | DAIDER MOLINA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1362 | BCA.La Libertad-2 |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 18:53:00 | 2017-11-18 17:03:27 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO |  | Nokia |  | Barrancabermeja | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13344014 | CRQ000001035448 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BCA.La Libertad-2_850MHz_. Observaciones: No es posible ingresar al nodo, se evidencian alarmas activas sobre la EB. Además se presenta degradación en kpis RAB SR Voice, RRC RNC_21 |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14292 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | JONATHAN MEJÍA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1361 | CUN.Club Rincon Cajica |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 18:50:00 | 2017-11-18 13:13:48 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Oscar Sanchez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001032746 | NA | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-18 13:13:48 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15726 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | DAIDER MOLINA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1360 | CAD.Dorada-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 18:44:00 | 2017-11-18 17:23:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Caldas | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12662499 | CRQ000001036319 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-18 17:23:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS-10790 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1359 | CAL.Nueva Floresta |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 18:24:00 | 2017-11-19 12:56:56 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001036864 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-19 12:56:56 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31504 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1358 | MED.Clinica Las Americas | 2411 | 24117, 38040, 38039, 38030, 24119, 24118 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-17 18:14:00 | 2017-11-18 18:04:00 | Channel Element | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-18 18:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.175.170 | Julian Obando |  |  |  | 12916532 | CRQ000001034329 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7510 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | JAMES HERNANDEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1357 | BOG.Alcazares |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 17:22:00 | 2017-11-17 17:22:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia |  |  |  | 12715108 | CRQ000001024844 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SITCOM S.A.S |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6231 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | MIGUEL ESPITIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1356 | NAR.Tumaco-14 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-17 19:05:31 | 2017-11-17 16:33:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  |  |  | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | ASTRID MELENDEZ |  |  |  | CRQ000001035515 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-17 16:33:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1355 | PER.Parque Industrial-2:H1 | 12123 | 3227, 21230 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 16:32:00 | 2017-11-18 20:21:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-18 20:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.234 | Eduardo Cancino | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13184321 | CRQ000001036324 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y1 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-18 20:21:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18488 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1354 | IBG.Parque Galarza |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 15:45:00 | 2017-11-17 15:45:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Felipe Sanchez |  |  |  | 12761156 | CRQ000001036609 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13624 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincón | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1353 | BAR.Los Robles |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 18:22:02 | 2017-11-17 15:20:00 | Reubicacion | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 12623596 | CRQ000001036198 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 1900RF-OVE-211 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RINSON RIVERA | CESAR SANTOS JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1352 | BAR.Los Robles |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 15:18:00 | 2017-11-17 15:18:00 | Reubicacion | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 12623597 | CRQ000001036200 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVE-33540 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RINSON RIVERA | CESAR SANTOS JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1351 | NAR.Tumaco-14 | 4099 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-15 16:03:49 | 2017-11-17 15:18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  |  |  | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  |  | CRQ000001035514 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-17 15:18:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1350 | TUN.Prados del Norte |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 13:05:00 | 2017-11-17 20:00:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Tunja | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Camilo Barriga | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 13304608 | CHG5821 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-17 20:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-30978 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Edward Viviescas Duran | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1349 | MED.La Mota | 2028 | 2004 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 12:03:00 | 2017-11-17 18:20:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC05MED | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Andres Obando | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  |  | CRQ000001036654 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-17 18:20:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21631 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan Jimenez | Julian Andres Obando | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1348 | BOG.RB Comcel |  |  | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 10:13:00 | 2017-11-17 10:13:00 | Reubicacion | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001034766 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | DIEGO ARRIETA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1347 | PER.Cuba-3 | 13920 | 1359,1360,1361,39204.39205,34206 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-17 11:38:00 | 2017-11-17 14:16:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04PER |  | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.130 | Sebastian Vargas Velasquez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12721247 | CRQ000001036381 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-17 14:16:00 |  |  | 14004 | 4 | 1359,1360,1361,39204.39205,34206 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1346 | BUC.Cabecera-2 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 10:00:00 | 2017-11-17 10:00:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CHRISTIAN QUINTERO |  |  |  | 12298966 | CRQ000001035706 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6874 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1345 | BOG.IND Plaza Claro P7 N3 | 43980 | 39808,39809 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas |  | 2017-11-17 16:50:22 | 2017-11-17 13:50:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  |  |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.53.64 | mailto | [7 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5008 | 27 | 39808,39809 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1344 | BOG.IND Plaza Claro P7 N2 | 33980 | 39806,39807 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS |  | 2017-11-16 18:33:00 | 2017-11-19 17:19:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  |  |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.53.63 | mailton | [7 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5008 | 27 | 39806,39807 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1343 | SUC.Sampues |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-16 20:37:00 | 2017-11-18 11:19:08 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | tomy cantillo |  |  |  | 13290351 | CRQ000001034698 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad S_DI_SE_SUC.Sampues_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio con alarmas activas 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, 7421 EXTERNAL AL 21 PUERTA A |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 15515 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1342 | BUC.Cabecera-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 20:56:00 | 2017-11-19 16:52:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CHRISTIAN QUINTEERO |  |  |  | 12298971 | CRQ000001020402 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | CERRADO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14526 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
1341 | BAR.Los Robles |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 21:46:00 | 2017-11-17 18:40:00 | Reubicacion | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 12623601 | RQ000001036202 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-17 18:40:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVE-12781 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RINSON RIVERA | CESAR SANTOS JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1340 | BUC.Cabecera-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 20:54:00 | 2017-11-18 14:32:31 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 19:40:00 |  | CHRISTIAN QUINTEERO | JAVIER SEBASTIAN TORRRES MORALES |  |  | 12298969 | CHG6240 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-18 14:32:31 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32857 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1339 | CUC.Ley Centro | 1511 | 15117,38763,4063449389 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 10:52:00 | 2017-11-17 12:16:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-11-17 12:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.227.210 | Andrade, Juan | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001032503 | NA | NO | 2017-11-17 12:16:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, K, O, Q | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-17 12:16:00 |  |  | 8004 | 247 | 15117,38763,4063449389 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-10988 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 12:16:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1338 | NEI.Centro | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-16 20:21:00 | 2017-11-19 10:46:23 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13382619 | CRQ000001036420 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-17 13:19:00 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1337 | BOG.San Pablo-4 |  |  | 2G/3G | 1900MHz | Escalado a Grupo Calidad | Alarmas de HW |  | 2017-11-16 21:52:00 | 2017-11-18 11:53:13 | RF Sharing a Dedicado | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | N/A | CRQ000001023785 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, se ejecuta seguimiento 12 horas y finaliza no exitoso debido a lo siguiente • Nodo 3G 1900 presenta alarma activa de OVP PARALELO LOWER y recurrencia en la misma a partir del 17/11 Se |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDONA | Jeison Rodriguez | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1336 | COR.Cienaga de Oro-2 | 77 78 79 80 80 81 | 77 78 79 80 82 81 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 22:06:01 | 2017-11-16 22:06:01 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC10SIN | Nokia | 223006 | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando |  |  |  | 12710835 | CRQ000001034458 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 3152 | 52 | 51371 51372 51373 51374 51376 51375 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7180 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS CARLOS CALVO ARAUJO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1335 | CAL.Aranjuez | 1,2,3 | 1,2,3,4,5,6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-16 21:10:00 | 2017-11-19 19:00:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC08CAL | Nokia | 877276 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 12435296 | CRQ000001008709 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-17 12:20:00 |  |  | 2009 | 117 | 25481 25484 25482 25485 25483 25486 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5124 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANDRES REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1334 | BOG.Laguneta Fatima | 37,38,39,43 | 37 40 38 41 39 42 43 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 21:43:00 | 2017-11-18 17:33:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC08VEN | Nokia | 224437 | Bogota | Centro | 2017-11-17 08:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12487636 | CRQ000001019410 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-17 08:44:00 |  |  | 139 | 214 | 5071 5074 5072 5075 5073 5076 5070 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4849 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jose Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1333 | SUC.Sampues | 14668 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-16 20:40:00 | 2017-11-19 10:40:27 | Channel Element | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.189.58 | tomy cantillo |  |  |  | 13290345 | CRQ000001036327 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_CE_SUC.Sampues_850Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio con alarma activas 7421 EXTERNAL AL 21 PUERTA ABIERTA. • Potencia no acorde al Data File. • Vista MM activada • Sec |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 15013 | 113 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 18714 | [9 empty] | Puerta Abierta |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1332 | MED.La Mesa | 13843 | 25970 25980 25990 38437 38438 38439 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 20:52:00 | 2017-11-16 20:52:00 | Channel Element | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.194.242 | INVAN BARRIGA | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12436130 | CRQ000001036736 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-17 09:52:48 |  |  | 10012 | 12 | 25970 25980 25990 38437 38438 38439 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1331 | NEI.Centro | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 20:23:00 | 2017-11-17 15:52:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13382618 | CRQ000001036422 | NA | NA | 2017-11-16 20:23:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-17 15:52:00 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12629 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1330 | CAU.San Lorenzo | 11699 | 6990 6991 6992 57720 57730 57740 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-16 22:04:00 | 2017-11-19 14:00:00 | Cambio Feeder a Fibra | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.191.194 | ORLANDO DUQUE POLO |  |  |  | 12709663 | CRQ000001023783 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.San Pablo-4_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones -Se presenta alarmas activad de OVP PARALELO LOWER (1411) desde el 18.11.2017 12:13:03, - |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5034 | 61 | 6990 6991 6992 57720 57730 57740 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDONA | Jeison Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1329 | CAU.San Lorenzo | 1651 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-16 21:04:00 | 2017-11-18 16:45:56 | Tercera Portadora | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.252.186 | Christian Quintero |  |  |  | N/A | CRQ000001036674 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA | Se informa fin precheck no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Para creación de los sectores en la MSS03CAL no coincide el nombre de los sectores respecto a nemónico en DF • Se evidencia durante la revisión |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12007 | 8 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27649 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Christian Quintero | Christian Quintero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1328 | NEI.Centro | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 20:19:00 | 2017-11-19 09:56:11 | Channel Element | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13055483 | CRQ000001036418 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-11-17 13:41:00 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-apmsysmodule-18358 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1327 | PER.Cuba-3 | 23920 | 3919 3920 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 20:03:00 | 2017-11-17 16:20:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.39.115 | Victor Garcia |  |  |  | 12623934 | CHG4915 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 14004 | 4 | 3919 3920 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32982 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1326 | PER.Cuba-3 | 13920 | 1359 1360 1361 3919 3920 39204 39205 39206 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-16 20:03:00 | 2017-11-19 09:46:29 | Channel Element | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.130 | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12623928 | CRQ000001036380 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-17 13:05:00 |  |  | 14004 | 4 | 1359 1360 1361 3919 3920 39204 39205 39206 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18433 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1325 | VAL.El Bolo | 42,44 | 42,43,45 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 19:53:00 | 2017-11-17 08:53:21 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC08ING | Nokia | 974057 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Giselle Rodriguez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13037409 | CRQ000001034382 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-17 08:53:21 |  |  | 2045 | 127 | 29161 29163 29162 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13060 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Hector Fabio Ramirez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1324 | PER.Las Cayanas | 231 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H |  | 2017-11-16 19:15:00 | 2017-11-19 09:28:53 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 12:31:00 |  | 2017-11-18 13:46:00 |  | Carol Rodriguez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001036696 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | Y1 Y2 Y3 BL-USER. |  | NO ON AIR |  |  | Se notifica REINICIO DE PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_A_CP_PER.Las Cayanas. Motivo de devolución: Teniendo en cuenta la solicitud de reinicio y verificando las potencias respecto a DF se evidencia que potencia configurada para sectores Y y Z d |  | 2017-11-19 09:28:53 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-28150 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Luis Mercado | Carol Rodriguez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1323 | CHO.Bahia Solano | 3955 | 2620 2621 2622 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 19:12:00 | 2017-11-17 09:12:15 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2701 | Choco | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.246.146 | rol Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001036302 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-17 09:12:15 |  |  | 14001 | 2 | 2620 2621 2622 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21543 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | rol Rodriguez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1322 | BOG.Modelo Sur |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-16 19:11:00 | 2017-11-19 13:28:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-19 13:28:00 |  | Henry Pineda |  |  |  | 13005080 | CHG6830 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Modelo Sur_1900Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • TCELL no acorde al Políticas y Data File. • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Sitio sin alarmas activ |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9083 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Gustavo Diaz | Pedro Tomas Buitrago | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1321 | BOG.Modelo Sur |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-16 19:11:00 | 2017-11-17 13:34:00 | Adecuaciones SE | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13005083 | CRQ000001036644 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-17 13:34:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Pedro Tomas Buitrago | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1320 | BCA.La Libertad-2 | 122,125 | 122 123 124 125 126 127 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-16 19:05:00 | 2017-11-19 10:18:34 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC09BUC | Nokia | 224438 | Barrancabermeja | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Yeraldine Restrepo | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13344010 | CRQ000001035348 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-17 15:50:00 |  |  | 141 | 216 | 19580 19581 19582 19583 19584 19585 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2455 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | JONATHAN MEJÍA | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1319 | RIS.Virginia-4 | 116,118 | 116 117 118 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-16 18:58:00 | 2017-11-18 20:13:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC08PER | Nokia | 883241 | Risaralda | Nor Occidente | 2017-11-17 16:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Eduardo Cancino | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12666255 | CRQ000001033932 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3 | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-17 16:20:00 |  |  | 2199 | 137 | 38844 38846 38845 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7983 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1318 | HUI.Pitalito-1 | 178 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 18:42:00 | 2017-11-18 19:23:00 | Tercera Portadora | VERDADERO | RNC02VEN | Nokia | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-11-18 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.254.210 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001036743 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-18 19:23:00 |  |  | 7203 | 180 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17473 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1317 | PER.Ley Circunvalar | 3138 | 3096 3097 3099 31387 31388 31389 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-16 18:23:57 | 2017-11-19 10:43:30 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.34.50 | Eduardo Cancino | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12977755 | CRQ000001036699 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-17 13:24:00 |  |  | 14004 | 4 | 3096 3097 3099 31387 31388 31389 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-18464 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1316 | BOG.Corabastos |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-16 18:15:00 | 2017-11-19 15:21:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13325119 | CRQ000001036702 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SITCOM S.A.S |  |  | 2017-11-17 16:53:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4738 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | pedro torres | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1315 | CES.Saloa |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 17:52:00 | 2017-11-17 21:25:46 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Cesar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | ANDRES FELIPE SANCHEZ | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 12648187 | CRQ000001034473 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-17 21:25:46 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6968 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | MARCO ROMERO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1314 | VAD.San Fernando | 5440 | 38783 38784 38785 54401 54402 54403 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 17:33:00 | 2017-11-17 08:14:06 | Channel Element | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Valledupar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.124.26 | Jhonnatan Calderon |  |  |  | 12387694 | CRQ000001019648 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 16014 | 214 | 38783 38784 38785 54401 54402 54403 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tommy Cantillo | Carlos Arevalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1313 | SUC.Ovejas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-16 16:52:00 | 2017-11-18 13:55:36 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12879073 | CRQ000001036382 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-18 13:55:36 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 11289 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1312 | BAR.CCM:H1 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 16:34:00 | 2017-11-17 14:43:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CAROL RODRIGUEZ |  |  |  | 13132401 | CRQ000001036128 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-7207 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Rafael Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1311 | MED.Belen Parque | 12276 | 22760 22768 22769 37329 37338 37340 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 21:51:29 | 2017-11-17 09:19:13 | Channel Element | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.41.106 | Victor Garcia | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001036061 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-16 21:47:00 |  |  | 10013 | 15 | 22760 22768 22769 37329 37338 37340 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1310 | BOG.Los Olivos-3 | 3578 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-18 21:17:02 | 2017-11-18 19:19:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-11-16 18:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Maira Alexandra Prada Murcia | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001035426 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | • KPI´s degradados RNC_231d, RNC_5093b, RNC_605b, y RNC_217 valores por debajo del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores a 3 Horas • Pendiente Tesgestion • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS • Presenta alarmas activas 7651 BASE STATION OP |  | 2017-11-16 20:14:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Luis quintero | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1309 | NOR.Chinacota-3 | 3135 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas |  | 2017-11-16 15:08:00 | 2017-11-16 17:42:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL9 |  |  | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.230.34.21 | Monica Andrea Regueros Guerrero |  |  |  |  | CRQ000001036192 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | NA | NA | NA | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1308 | MED.Las Esmeraldas | 12285 | 22858,63593,63594,38429 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-16 14:59:00 | 2017-11-17 20:56:13 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 15:35:00 | 10.248.198.226 | Cristian Quintero |  |  |  | 12623819 | CRQ000001036095 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | La actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__MED.Las Esmeraldas_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Observación: Su colaboración informando a esta actividad se le realizo una instalación de un nuevo HW RF, pero no se evidencia modificaciones e |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | 22858,63593,63594,38429 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF.MOD-10745 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1307 | MED.Cristo Rey |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 13:51:00 | 2017-11-16 17:38:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12572020 | CHG4700 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-16 17:38:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32944 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1306 | RIS.Las Cabanas | 699456 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 11:42:00 | 2017-11-16 15:54:00 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Risaralda | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.97 | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12977751 | CHG8146 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ZOOM NETWORKS |  |  | 2017-11-16 15:54:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32396 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Walter Mauricio Molina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1305 | NAR.LaLlanada | 136 | 136 137 138 | 2G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-13 11:23:16 | 2017-11-16 15:50:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC03PAS | Nokia | 220901 | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Juan Valdez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12330032 | CRQ000001017849 | NA | NO | 2017-11-16 15:50:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-16 15:50:00 |  |  | 2031 | 108 | 33027 33028 33029 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7888 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JORGE CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 15:50:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1304 | BOG.Antonio Galan |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 11:14:49 | 2017-11-16 09:47:34 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001035533 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | PTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Luis quintero | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1303 | BOG.Antonio Galan |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 11:10:50 | 2017-11-16 11:10:50 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001035532 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | PTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CHI.Delicias | Luis quintero | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1302 | CES.Becerril | 15584 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 23:59:11 | 2017-11-17 07:59:52 | 3G Overlay | FALSO | RNC02ALK | Nokia | RNC02ALK | Cesar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.116.106 | Julian Andres Obando | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12648103 | CHG7793 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I4,I5,O4,O5 | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-17 07:59:52 |  |  | 16020 | 220 | 55883 55884 55888 55889 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3erNodoB1900-33260 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Miguel Durango | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1301 | SIN.Bloques-2 | 18 | 18,19,20,22,23 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 23:25:00 | 2017-11-17 10:24:57 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL10 | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12561355 | CRQ000001034365 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_MMR_SIN.Bloques-2_850/1900Mhz, se tiene la siguiente observación *No se evidencia la creación de los sectores en el MSS01SIN, tampoco se envió esta evidencia para validar, por favor confirmar *Sectores |  | 2017-11-17 09:39:05 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7161 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1300 | MAG.El Pinon | 13272 | 32721,32722,32723,32724,32725,32720 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 23:12:00 | 2017-11-16 10:12:19 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.186.18 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12731120 | CRQ000001036363 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-16 10:12:45 |  |  |  |  | 32721,32722,32723,32724,32725,32720 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12590 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Jorge Mendez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1299 | PUT.Villa Garzon-2 | 1388 | 1665 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 23:08:00 | 2017-11-17 12:36:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC16TRI | Nokia |  | Putumayo | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  |  | CRQ000001036637 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS | - Sectores BL-USER para sectores CP - Sin alarmas activas. - Vista MM activada para sectores CP |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23873 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1298 | MAG.El Pinon |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-15 23:08:00 | 2017-11-18 07:46:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 12731121 | CRQ000001001641 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-18 07:46:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2828 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Jorge Mendez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1297 | HUI.Campo Alegre |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 23:06:00 | 2017-11-17 08:22:52 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:04:00 |  | Yeraldin Restrepo |  |  |  | 13037398 | CRQ000001036393 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 14547 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1296 | HUI.Campo Alegre | 2307 | 3070,35409,35410,43992 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-15 23:04:00 | 2017-11-18 22:48:22 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13037396 | CHG7380 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-16 16:49:00 |  |  |  |  | 3070,35409,35410,43992 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 30133 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1295 | MED.Cl Manuel Uribe |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 15:10:00 | 2017-11-17 11:13:39 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mikan | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001028765 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ENERGITELCO |  |  | 2017-11-17 11:13:39 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-33671 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Oscar Charry | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1294 | SUC.Ovejas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 22:51:00 | 2017-11-19 09:26:19 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 11:08:00 |  | Victor Garcia | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12879075 | CRQ000001036383 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | itio con alarmas activas 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED 64 01 0B 4100FBBA 02 64 FSP reset failure, al ingresar al Nodo se evidencia que la FBBA 2 no es reconocida. |  | 2017-11-19 09:26:19 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 18711 | [9 empty] | BASE STATION OPERATI |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1293 | SUC.Ovejas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 22:48:00 | 2017-11-17 19:31:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12879077 | CRQ000001036384 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-16 20:40:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 15711 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1292 | MED.Las Esmeraldas |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 22:29:00 | 2017-11-16 20:01:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12623823 | CRQ000001036096 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-16 20:01:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPLRFMODULE-18079 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1291 | SUC.Since | 14681 | 14681 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 22:23:00 | 2017-11-16 17:40:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.187.82 | Andres Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12879081 | CRQ000001035921 | NA | NO | 2017-11-16 17:40:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-16 16:53:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 11297 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 17:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1290 | SUC.Since | 4681 | 46813, 46812, 46811, 59430, 59431, 59432 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 22:17:00 | 2017-11-18 18:35:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Sucre | Costa | 2017-11-16 16:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 14:26:00 | 10.42.190.10 | Andres Sanchez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12879083 | CRQ000001035925 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • Sitio con alarmas activas, previas ala la actividad 7416 EXTERNAL AL 16 BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 2 • Se observa un cambio de comportamiento para los sectores Y1,Y3, para los KPIS Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_DCH |  | 2017-11-16 16:39:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 0 |  | 18722 |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) |  | Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) |  | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1289 | SUC.Sampues | 14668 | 46684,46685,46686,58840,58841,58842 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 21:59:00 | 2017-11-17 09:42:42 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.190.250 | Julian Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13290346 | CRQ000001036330 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-17 09:42:42 |  |  | 15013 | 113 | 40110 40118 40119 59080 59081 59082 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-18714 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1288 | SUC.Sampues | 14668 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 21:58:00 | 2017-11-17 08:48:44 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.189.58 | Julian Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13290348 | CRQ000001036332 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-17 08:48:44 |  |  | 15013 | 113 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12888 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1287 | HUI.Ecopetrol | 334,335,337 | 334 338 335 336 337 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 21:45:00 | 2017-11-17 13:08:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC02NEI | Nokia | 894304 | Huila | Sur Occidente | 2017-11-16 09:57:32 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13037436 | CRQ000001034385 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4,A | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-16 09:57:32 |  |  | 530 | 72 | 17811 17814 17812 17813 17815 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7641 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1286 | BOG.Brasilia |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 21:33:00 | 2017-11-16 16:58:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cristian Quintero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13005171 | CRQ000001036616 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-16 16:58:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 4575 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1285 | BOG.POL Kennedy |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 21:19:00 | 2017-11-16 22:57:40 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mican |  |  |  |  | CRQ000001034992 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Pol Kennedy_850/1900MHz Motivo de devolución: -Se presenta aumento de RTWP a -90 dBm posterior a la actividad. -Configuración de mapa abis en el nodo difiere de configuración de DF para BCF:30 - |  | 1900-01-00 00:00:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4959 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JUNIOR GUIO | Samuel Silva | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1284 | NEI.Fortaleza:P3 | 21489 | 1051 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-15 21:09:00 | 2017-11-16 14:36:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC13TRI | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero |  |  |  |  | CRQ000001036632 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23834 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Christian Quintero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1283 | IBG.Parque Galarza |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 21:03:00 | 2017-11-17 19:04:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jeraldin Restrepo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12761151 | CHG4739 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | -Se evidencia comportamiento para kpi RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g por debajo del umbral de aceptación. |  | 2017-11-16 16:02:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7669 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1282 | IBG.Parque Galarza |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 21:01:00 | 2017-11-17 19:12:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jeraldin Restrepo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12761154 | Pendiente |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | -Se evidencia comportamiento para kpi RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g por debajo del umbral de aceptación. |  | 2017-11-16 15:59:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13624 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [9 empty] | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1281 | BOG.Bosa-2 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-15 20:43:00 | 2017-11-17 11:42:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 11:42:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13352470 | CRQ000001036040 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1503 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1280 | BOY.Aquitania-3 | 11764 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 20:01:00 | 2017-11-16 11:14:37 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02TRI | Nokia | 1652 | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.43.34 | Victor Garcia | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 13344021 | CRQ000001035452 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-16 11:14:37 |  |  | 5603 | 59 | 17644 17645 17646 45246 45247 45248 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12437 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1279 | IBG.Simon Bolivar |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 19:50:00 | 2017-11-18 10:04:40 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13325981 | CRQ000001022028 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-14789 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO CESAR RINCON | JAIRO FERRUCHO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1278 | CUN.Madrid-7 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 19:37:00 | 2017-11-17 18:39:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 10807830 | CHG6227 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | Ingytelcom |  |  | 2017-11-16 15:09:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27502 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Brayan Triana | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1277 | TOL.Sicomoro | 3567 | 35680,35678,35679,35676,35677,35681 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H |  | 2017-11-15 21:00:33 | 2017-11-18 19:24:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC06TRI |  |  | Tolima | Sur Occidente | 2017-11-15 19:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.120.186 | Eduardo Cancino | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001035539 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-15 20:38:00 |  |  |  |  | 35680,35678,35679,35676,35677,35681 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15802 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1276 | BOG.J Vargas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 19:06:00 | 2017-11-17 19:59:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001036607 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Pendiente |  |  | 2017-11-16 16:19:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-15312 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1275 | CAL.Puente Palma | 13355 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 18:56:00 | 2017-11-17 18:10:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-16 12:08:54 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.164.130 | Victor Garcia | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12250490 | CRQ000001036651 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-17 15:41:00 |  |  | 12012 | 13 | 18051 18052 18053 33554 33555 33556 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9895 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Carlos Alzate | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1274 | MED.Colanta | 3592 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-15 18:21:00 | 2017-11-17 17:26:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-16 09:36:36 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.196.242 | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12558522 | CRQ000001036072 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-16 09:59:03 |  |  | 10012 | 12 | 35921 35922 35923 63439 63440 63441 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17956 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Morelo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1273 | NEI.Fortaleza:P5 | 11511 | 1662 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-11-15 18:11:00 | 2017-11-16 11:27:38 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC13TRI | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 11:27:38 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001036635 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23836 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1272 | BOG.El Lago-2 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 18:02:00 | 2017-11-16 19:32:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12442785 | CHG6866 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-16 19:32:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-8845 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | JOHN NARANJO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1271 | NEI.Yamuna |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 17:40:00 | 2017-11-16 17:06:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Camilo Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13325995 | CHG7741 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-16 17:06:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-24597 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Antonio Garcia | [9 empty] | PENDIENTE CRQ | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1270 | CAD.Belalcazar |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-15 17:28:00 | 2017-11-16 15:20:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Caldas | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia |  |  |  | 12877262 | CHG7323 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | - Se presentó alarmas de Synchronization lost, LOS on unit 1, interface 1, BTS reference clock missing las cuales aparecieron desde el 2017-11-16 12:22:18.00, se revisa el histórico de alarmas ajuntado en el pre y no se observa ninguna alarma |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-33580 | [9 empty] | BTS reference clock |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1269 | MED.Cristo Rey |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 16:35:00 | 2017-11-16 13:02:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cristian Quintero | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12572014 | CRQ000001034841 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-16 13:02:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1268 | PER.Ley Circunvalar | 3026 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 16:23:00 | 2017-11-16 07:47:22 | Channel Element | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.34.58 | CAROL RESTREPO | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12977751 | CRQ000001036623 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-16 07:47:22 |  |  | 14004 | 4 | 1332 1333 1334 1479 3098 30267 30268 30269 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18465 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1267 | CUN.Cota-2 | 730 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 16:15:00 | 2017-11-16 10:56:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02VEN | Nokia | 1552 | Cundinamarca | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.119.74 | Jorge Romero | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12864934 | CRQ000001026252 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-11-16 10:56:00 |  |  | 6803 | 63 | 7307 7308 7309 44191 44192 44193 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1266 | MON.Centro-5 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 16:12:00 | 2017-11-19 13:27:02 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Monteria | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Carvajal | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  |  | CRQ000001033746 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-19 13:27:02 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7258 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Karen del Rio/Salvador Yanez | Orlando Vergara | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1265 | MON.Centro-5 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 16:05:00 | 2017-11-18 12:10:54 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Monteria | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Carvajal | JAVIER ALONSO ROMERO GARCIA |  |  |  | CRQ000001033747 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-18 12:10:54 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7258 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Karen del Rio/Salvador Yanez | Orlando Vergara | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1264 | ATL.Sabana Larga-4 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 15:10:00 | 2017-11-16 20:50:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Atlantico | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Juan Herrera |  |  |  |  | CRQ000001035316 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | NESITELCO | Se reporta fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Potencia configurada para sector ATL.Sabana Larga-4_O3 (wcell 5041) difiere respecto a DF • Políticas RU50 no acordes para HSUPA PS de |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7111 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Jesus Marin | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1263 | BUC.Parque Industrial-2 |  |  | 2G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 11:58:00 | 2017-11-16 13:33:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO |  | Claro |  | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Carrero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001034063 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-16 13:33:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16166 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1262 | SND.Rb Ciudadela GironH1 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 11:53:00 | 2017-11-16 16:15:00 | Reubicacion | FALSO |  | Claro |  | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Y. Lopez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001035632 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-11-16 16:15:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20940 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Carlos Delaossa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1261 | CUN.Choachi-2 |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-15 09:40:00 | 2017-11-16 18:49:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Cundinamarca | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mican |  |  |  |  | CRQ000001032419 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | IP Móviles | Se informa fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan los siguientes pendientes: • El BW asignado a IP ROUTE (Route Bw y Commited BW) no corresponden con lo indicado en DF • Pendiente Matriz de alarmas • Pendiente |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF– PE - 1978 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Albeiro molano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1260 | BOG.LOS OLIVOS-3 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 09:29:00 | 2017-11-15 09:29:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001035426 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Luis quintero | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1259 | BOG.LOS OLIVOS-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 09:23:00 | 2017-11-15 09:23:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001035427 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Luis quintero | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1258 | SND.Rb Ciudadela GironH1 |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-15 08:39:00 | 2017-11-16 19:08:00 | Reubicacion | FALSO |  | Claro |  | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Y. Lopez |  |  |  |  | CRQ000001035630 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb Ciudadela GironH1_850, debido a las siguientes observaciones -No se observa configuradas ayacencias ADJG en los sectores X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 ni ADJW en los sectores X,Y |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20940 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Carlos Delaossa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1257 | VCO.San Benito-2 | 5730 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 15:04:47 | 2017-11-19 15:18:00 | Channel Element | FALSO | RNC12TRI |  | 1661 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.131.154 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | NA | CRQ00001035846 |  |  | 2017-11-19 15:18:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | Techmahindra |  |  | 2017-11-15 10:23:00 |  |  | 7607 | 69 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 2017-11-19 15:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1256 | ATL.Sabana Larga-4 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 18:06:21 | 2017-11-16 12:39:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Atlantico | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 11:06:00 |  | Juan Carlos Herrera | RAUL ZUÑIGA |  |  | N/A | CRQ000001035317 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | NESITELCO |  |  | 2017-11-16 12:39:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7111 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Jesus Marin | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1255 | SOG.El Sol | 31705 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-14 20:53:33 | 2017-11-17 16:06:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia | 16652 | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:30:00 |  | Victor Garcia | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13157049 | CRQ000001036392 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | EZENTIS | CRQ000001036392 NO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD NOTIFICADA(13157048_SOG El Sol_OV_LTE_2doNodoB1900_2017-10-06_06-20-42_0) |  | 2017-11-16 13:06:00 |  |  | 5603 | 59 | 7050,34975,34976,43698 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13464 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1254 | SOG.El Sol | 31705 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-04 20:45:59 | 2017-11-17 15:56:00 | Segundo Nodo | VERDADERO |  | Nokia | 1652 | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:32:00 |  | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13157048 | CHG5418 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-16 13:24:00 |  |  | 5603 | 59 | 7050.34975.34976.43698 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OV-12882 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1253 | BOG.Bosa-2 | 62 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-14 20:28:09 | 2017-11-16 15:49:00 | Sector Expansion | VERDADERO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-11-15 08:49:47 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.60.226 | Ivan Barriga | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13352481 | CRQ000001036314 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | U,Y4 | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-15 09:22:45 |  |  | 5002 | 14 | 35928,35929 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1252 | CAL.Puente Palma |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 20:12:45 | 2017-11-19 18:51:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12604556 | CRQ000001010275 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_CAL.Puente Palma_850/1900Mhz, Se encuentran KPI´s degradados Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) valores por encima del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores |  | 2017-11-15 13:06:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 0 |  | RF-MOD-5203 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Carlos Alzate | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1251 | IBG.Parque Galarza |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 18:54:29 | 2017-11-15 16:11:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | eraldin Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12761150 | RQ000001033917 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-15 16:11:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7669 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | es Dorronsoro | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1250 | FAC.Santa Isabel | 13521 | 35220,35214,35215,35216,35217,35218,35219,35221 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 18:43:47 | 2017-11-19 10:01:14 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC14TRI | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.197.242 | Diego Cortes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  |  | CRQ000001035531 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-19 10:01:14 |  |  |  |  | 35220,35214,35215,35216,35217,35218,35219,35221 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | DAIDER MOLINA | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1249 | CAL.Ciudad 2000 | 2590 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 18:34:29 | 2017-11-19 09:58:16 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | RQ000001036311 | NA | NA | 2017-11-19 09:58:16 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-15 09:44:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | F-OVR4taPortadora-31842 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Christian Quintero | Christian Quintero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 09:58:16 | 2017-11-19 09:58:16 | [5 empty] | 0 | ZTE
1248 | BOG.Alcazares | 616 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-14 18:32:02 | 2017-11-15 14:34:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC11VEN | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.73.122 | Julian Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12715089 | CRQ000001036131 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-15 14:34:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | MIGUEL ESPITIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1247 | FAC.Santa Isabel |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 18:25:29 | 2017-11-18 15:44:57 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  |  | CRQ000001035530 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-18 15:44:57 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18566 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | DAIDER MOLINA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1246 | TOL.Sicomorro | 13567 |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-14 18:11:51 | 2017-11-18 19:37:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Tolima | Sur Occidente | 2017-11-15 20:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Augusto Ortiz | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001035541 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-15 21:21:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15802 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Carlos Ruge | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1245 | TOL.Sicomorro |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 18:05:01 | 2017-11-15 21:21:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO |  | Claro |  | Tolima | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Augusto Ortiz | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001035539 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-15 21:21:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15802 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Carlos Ruge | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1244 | TOL.Falan | 14691 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 17:41:02 | 2017-11-16 21:48:22 | Tercera Portadora | VERDADERO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Tolima | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 08:01:37 |  | 2017-11-15 10:55:00 | 10.248.121.74 | Christian Quintero | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | N/A | CRQ000001036177 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | O |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-16 21:48:22 |  |  | 9603 | 57 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-28018 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Christian Quintero | Christian Quintero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1243 | NEI.Centro | 24143 | 31487,41438,31486,41437,41436,31488 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-14 17:45:47 | 2017-11-16 07:16:23 | Channel Element | VERDADERO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.162 | Henry Pineda | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13055487 | CRQ000001036395 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad N_CE_NEI.Centro_3G_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se presenta degradación de RTWP en el sector X en horas de poco tráfico. -Sectores WO -MM desactivado -Sin alarmas activas |  | 2017-11-14 21:31:20 |  |  | 7204 | 73 | 31487,41438,31486,41437,41436,31488 | [25 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-apmsysmodule-183 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -8dBm | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1242 | PER.Bosques de Cuba | 699420 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-14 19:24:41 | 2017-11-19 18:09:00 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-14 21:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.65 | Ivan Camilo Barriga | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12776335 | CHG5490 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L2,L3 | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-14 21:39:17 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Sebastian Lopera | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1241 | CAS.Paz de Ariporo-4 | 2305 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 16:11:26 | 2017-11-16 15:12:00 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.47.145 | Andres Sanchez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 10992176 | CHG8073 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-16 15:12:00 |  |  |  |  | 100,101,102 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-28120 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jean Albeiro Bohorquez | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1240 | PER.Cuba-3 | 3920 | 3178,3179,3180,39201,39202,39203 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 06:03:21 | 2017-11-19 14:20:55 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.122 | CAROL RODRIGUEZ | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12623930 | CRQ000001036379 |  |  | 2017-11-19 14:20:55 | [5 empty] | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-14 21:07:00 |  |  | 14004 | 4 | 3178,3179,3180,39201,39202,39203 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [10 empty] | 2017-11-19 14:20:55 | 2017-11-19 14:20:55 | [5 empty] | 0 | ZTE
1239 | CAQ.San Vicente-6 | 23909 | 39097,39099,33804,33802,33803,39098 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 15:44:37 | 2017-11-18 18:10:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-11-14 21:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.102.18 | Rafael Salazar | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  |  | CRQ000001021945 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-14 21:36:00 |  |  |  |  | 39097,39099,33804,33802,33803,39098 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-15783 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1238 | CAQ.San Vicente-6 | 3910 | 39100,39101,39102,39103,39104,39105,39106 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 19:36:19 | 2017-11-18 14:14:13 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 16:33:00 | 10.160.102.26 | Rafael Salazar | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001022022 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Para la actividad se reporta desbloqueo de sectores S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_1900:2 se da reinicio de Seguimiento 12H. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarma activa. • Vista MM activas. • Sitio tiene AVAL RF de seguimiento (Adjunto). |  | 2017-11-04 19:27:00 |  |  | 6002 | 7 | 39100,39101,39102,39103,39104,39105,39106 | [25 empty] | 46 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 0 |  | RF-PE-15783 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 85% | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1237 | RIS.Boqueron | 699379 | N/A | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-14 14:58:44 | 2017-11-19 10:42:54 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Risaralda | Nor Occidente | 2017-11-14 17:34:09 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.57 | Albeiro Yepes | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12981973 | CHG8051 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1 | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-14 18:01:16 |  |  | N/A | N/A | 100 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32353 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Roni Lara | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1236 | BOG.Brasilia | 611 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 14:24:53 | 2017-11-19 15:57:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BOG.Brasilia | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.61.90 | CAROL RODRIGUEZ | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13005167 | CRQ000001036212 |  |  | 2017-11-19 15:57:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-14 19:25:24 |  |  | 5002 | 14 | 6117 6118 6119 9445 9446 49727 49728 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1235 | NOR.Pamplona-2 | 5596 | 41337,41338,55964,55965,55966,41336 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-05 15:03:10 | 2017-11-15 21:07:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-11-13 17:59:17 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.62.10 | Eduardo Cancino | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13064157 | CRQ000001033496 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | O,P,Q,I,J,K | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-13 17:59:17 |  |  | 8002 | 79 | 41337,41338,55964,55965,55966,41336 | [25 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | jhon Aguilera | [10 empty] | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1234 | MED.Transito Itagui ALT1 | 525177 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 10:41:00 | 2017-11-19 13:35:20 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 10:41:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.191.49 | Elkin Arango | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001034976 | SI | NA | 2017-11-19 13:35:20 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-15 16:08:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20266 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 13:35:20 | 2017-11-19 13:35:20 | [5 empty] | 0 | ZTE
1233 | CUC.Aeropuerto | 3222 | 46361,46360,2229,40561 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-03 09:50:00 | 2017-10-12 18:36:47 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-06 10:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.230.250 | Arnold Guzman | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13081181 | CHG4921 | NA | NO | 2017-10-12 18:36:47 | NA | NA | NA |  | K,Q,N,T | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-07 16:31:47 |  |  |  |  | 46361,46360,2229,40561 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 13081181 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOSE LUIS GOMEZ, DIEGO ROZO | Ruben Alvarado | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-12 18:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1232 | BOG.Cade Kennedy | 3931 | 39310,39311,33849,33850,33851,39309 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-14 08:18:00 | 2017-11-18 12:49:58 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC13VEN | Claro | 1563 | Caldas | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.124.82 | Diego Arrieta | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033927 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Para la siguiente actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO*** Observaciones • Sectores WO • Sin alarmas activas • Con alarmas recurrentes y atribuibles a la actividad 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx |  | 2017-11-14 12:26:19 |  |  |  |  | 39310,39311,33849,33850,33851,39309 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-459 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1231 | BOG.Cade Kennedy | 13931 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 09:36:20 | 2017-11-16 13:28:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC13VEN | Claro | 10.55.124.90 | Caldas | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 1563 | Diego Arrieta | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  |  | CRQ000001033928 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | • Kpi HSDPA SR Usr en sectores P y J esta por debajo del umbral urbano (96%). Por favor verificar. • Kpi HSUPA SR Usr en sectores P y J está por debajo del umbral urbano (96%). Por favor verificar. |  | 2017-11-14 14:45:09 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-459 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 96% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 96% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1230 | MED.Itagui GMAS ALT1 | 525171 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-14 08:43:00 | 2017-11-14 17:47:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.238.149.4 | Cesar Mikan |  |  |  |  | CRQ000001034980 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | DECOM | • Se procede a BL los sectores. • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio . • Vista MM activada • N/A Configura |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20256 | [9 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1229 | MED.Itagui Olimpica ALT1 | 525183 | 525183 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 08:18:00 | 2017-11-18 15:45:58 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-14 15:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.238.149.5 | Diego Cortez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001034955 | SI | SI | 2017-11-18 15:45:58 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1 | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-14 15:18:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20257 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 15:45:58 | 2017-11-18 15:45:58 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1228 | MON.El Ceibal | 787431 | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-14 04:40:00 | 2017-11-14 18:31:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Monteria | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jaime Arias |  |  |  |  | CRQ000001034023 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | NESITELCO | Se informa para el sitio S_DI_4G_MON.Ceibal LTE 2600MHz_10112017 PRECHECK no exitoso por intermitencias en el nodo, fuera de servicio no se encuentra ticket ni ventana de mantenimiento asociada a la estación Los sectores WO no se tiene gestión d |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17417 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Jhon Guarin/Andres Gutierrez | Gilmerd Campos | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1227 | HUI.Pitalito-4 | 3091 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-13 23:15:10 | 2017-11-19 16:23:00 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.47.201 | Ivan Camilo Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12981598 | CRQ000001036130 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-15 14:28:00 |  |  |  |  | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27514 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | DIEGO LIEVANO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1226 | SOG.El Sol |  |  | 2G/3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-13 18:51:17 | 2017-11-16 12:19:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO |  | Nokia |  | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 16:25:33 |  | Victor Garcia | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 13157047 | CRQ000001034449 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS | -Se evidencia número de TRX no acorde con DF. -Se evidencia Mapa Abis 1900 ET 1150 no acorde a DF. -Se observa que unos TSL-SIG no concuerda con DF. -Se presenta alarma activa CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre la BCF-0176 BTS-0177 TRX- |  | 2017-11-16 12:19:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1533 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1225 | CAL.Aranjuez | 2548 | 25487,25489,25644,25645,25646,25488 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-13 18:43:38 | 2017-11-19 11:04:10 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ING | Nokia | 10.58.44.33 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-13 18:43:38 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.79.42 | Julian Obando | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12435293 | CRQ000001036373 | NA | NA | 2017-11-19 11:04:10 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-14 07:42:57 |  |  | 12006 | 7 | 25487,25489,25644,25645,25646,25488 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17002 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANDRES REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 11:04:10 | 2017-11-19 11:04:10 | [5 empty] | 0 | ZTE
1224 | BUC.Alcaldia |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-13 17:08:28 | 2017-11-17 21:27:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 12:47:00 |  | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13329330 | CRQ000001016908 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS | -Se presentan alarma activas de FALLA OVP PARALELO LOWER desde el 2017-11-13 14:18:50.84 la cual no es previa a la actividad de acuerdo a las evidencias entregadas |  | 2017-11-17 21:27:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6868 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Diego Rozo | Daniel Pabon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1223 | CAD.Dorada-3 | 3729 | 37292,37293,5554,5226,5227,5228,5556,37291 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-12 20:25:52 | 2017-11-18 16:05:41 | Channel Element | FALSO | RNC06MED | Nokia | 2005 | Caldas | Nor Occidente | 2017-11-14 10:23:09 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.189.122 | Julian Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12662500 | CRQ000001036320 | NA | NO | 2017-11-18 16:05:41 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,Y6,U,X,Y,Z | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-14 10:23:09 |  |  | 10006 | 6 | 37292,37293,5554,5226,5227,5228,5556,37291 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS-10790 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 16:05:41 | 2017-11-18 16:05:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1222 | SUC.Corozal-2 | 40 | 40,41,42 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-12 18:46:24 | 2017-11-16 16:10:26 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06SIN | Nokia | 949749 | Sucre | Costa | 2017-11-14 09:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.141.14 | ES FELIPE SANCHEZ | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | N/A 12762934 | CRQ000001034707 | NA | NO | 2017-11-18 20:37:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-14 09:59:43 |  |  |  |  | 40,41,42 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1203 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-18 20:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1221 | ANT.Puerto Triunfo | 58,59,61 | 58 59 60 61 62 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-12 17:20:18 | 2017-11-16 00:27:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC07MED | Nokia | 728508 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-13 15:36:49 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | YERALDIN RESTREPO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13040265 | CRQ000001034249 | NA | NA | 2017-11-16 00:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-13 15:36:49 |  |  | 1005 | 231 | 24601 24602 24605 24603 24606 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12958 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 00:27:00 | 2017-11-16 00:27:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1220 | BOG.Eduardo Santos | 1993 | 39455 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-12 16:56:45 | 2017-11-17 19:33:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Bogota | Centro | 2017-11-13 13:41:52 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:33:00 | 10.55.87.210 | GEOVANY QUINTERO | RAUL ZUÑIGA |  |  | 1352326 | CRQ000001028555 | NO | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | NO ON AIR |  | SAI SAS | • RAB SR Voice (RNC_231d) • Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) • RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) • Average RTWP (RNC_19a) • HSDPA SR Usr (RNC_920b) • HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) • HSUPA SR Usr (R |  | 2017-11-16 12:19:00 |  |  | 8807 | 35 | 39459,39460 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-30079 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Gustavo Diaz | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1219 | BOG.Eduardo Santos | 1993 | 39455 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-12 16:53:49 | 2017-11-16 08:18:58 | Sector Expansion | VERDADERO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Bogota | Centro | 2017-11-13 13:44:57 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 14:25:46 | 10.55.87.210 | CRISTIAN GEOVANY QUINTERO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12537181 | CRQ000001035963 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | NO ON AIR |  | SAI SAS | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Eduardo Santos_3G_1900Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se observa cambio de comportamiento y degradación de los sectores J-P en los KPI Average RTWP / HSDPA SR R |  | 2017-11-14 20:29:00 |  |  | 8807 | 35 | 39455 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-MOD-14525 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 100 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Gustavo Diaz | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1218 | SIN.Bongo | 15206 | 15206 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 19:47:01 | 2017-11-15 16:48:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Sincelejo | Costa | 2017-11-11 19:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.98 | Andres Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 13359772 | CRQ000001036357 | NA | NA | 2017-11-15 16:48:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-12 13:20:20 |  |  | 15089 | 189 | 52064 52065 52066 58530 58531 58532 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 12/13/1948 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:48:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1217 | SIN.Bongo | 5206 | 52061, 52062, 52063 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-11 19:45:00 | 2017-11-16 10:19:09 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Sincelejo | Costa | 2017-11-11 07:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 18:00:00 | 10.58.36.18 | Andres Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13359774 | CRQ000001036358 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-16 10:19:09 |  |  | 15089 | 189 | 52061, 52062, 52063 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1216 | BOG.Modelo Sur | 40 40 42 42 44 44 | 40 41 42 43 44 45 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-11 20:20:00 | 2017-11-12 12:57:10 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC17ARA | Nokia | 883809 | Bogota | Centro | 2017-11-12 12:57:10 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13005078 | CRQ000001007847 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 409 | 144 | 1341 1344 1342 1345 1343 1346 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4906 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Pedro Tomas Buitrago | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1215 | BOG.Modelo Sur | 764 | N/A | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-11 19:42:04 | 2017-11-18 16:51:37 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 2017-11-12 11:41:34 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.159.170 | Ivan Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13005089 | CRQ000001030313 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Modelo Sur_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 36H PRORROGA/SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO*** Observación • Se realiza validación de KPIs Average RTWP (RNC_19a) evidenciando un comportamiento no acorde al h |  | 2017-11-12 11:41:34 |  |  | 5032 | 52 | 6786 6803 6805 7647 7648 7649 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | PEDRO BUEITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1214 | BOG.Modelo Sur | 5774 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-11 19:42:00 | 2017-11-15 08:52:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.159.178 | Ivan Barriga | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13005076 | CRQ000001030312 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | - No se observan alarmas activas que afecten el servicio. - Se observa aumento en RTWP en los sectores X,Z después de la actividad - Se observa cambio significativo en PRACH en prach clase 2 de 2km a 6K en los sectores X,Y1 y de 2 km A 4Km en los s |  | 2017-11-12 14:54:51 |  |  | 5032 | 52 | 51583 51584 51585 57741 57742 57743 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | PEDRO BUEITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1213 | BOG.Las Mercedes | 183,186 | 183 184 185 186 187 188 | 2G/3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 18:12:55 | 2017-11-17 20:36:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC20ARA | Nokia | 883239 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | NELSON CETINA | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 1350120 | CRQ000001023337 | NA | NO | 2017-11-17 20:36:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-17 20:36:00 |  |  | 412 | 147 | 59971 59972 59973 59974 59975 59976 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 1188 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Garzon | SAMUEL GUILLEN | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 20:36:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1200 | BOG.Pinar |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 12:47:00 | 2017-11-16 13:29:00 | LTE Overlay | FALSO |  |  |  | Bogota | Centro | 2017-11-14 09:43:35 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | JAIRO ANDRES FAJARDO MENDOZA |  |  |  | CRQ000001036735 |  |  | 2017-11-16 13:29:00 |  |  |  |  | L1.L2.L3 | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-14 09:43:35 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-28159 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Fabia Cardozo | Luis Muñoz | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 13:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1199 | SIN.Bloques-2 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 18:06:56 | 2017-11-19 11:41:58 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | DUBAN GARZON VELANDIA |  |  | 12721247 | CRQ000001036381 |  |  | 2017-11-19 11:41:58 | [5 empty] | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-12 12:25:53 | [30 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-11077 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 11:41:58 | 2017-11-19 11:41:58 | [5 empty] | 0 | ZTE
1198 | VCO.La Campina-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-19 16:42:00 | 2017-11-17 13:02:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13359768 | CRQ000001035855 | NA | NO | 2017-11-17 13:02:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-12 11:28:02 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7162 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 13:02:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1197 | VCO.La Campina-2 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-19 16:22:00 | 2017-11-15 16:06:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13232194 | CHG5766 | SI | NO | 2017-11-15 16:06:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-12 11:05:42 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-19071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:06:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1196 | GUJ.OPM |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-19 15:42:00 | 2017-11-18 13:55:03 | 3G Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando |  |  |  | 12710834 | CRQ000001036326 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17437 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Cristian Montoya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1195 | BOG.Chico Reservado-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-19 15:36:00 | 2017-11-18 11:33:41 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12721220 | CRQ000001028868 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-12 16:04:04 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 3357 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | luis cruz | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1194 | BOG.Chico Reservado-3 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-19 15:34:00 | 2017-11-15 16:06:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12710828 | CRQ000001036321 | NA | NO | 2017-11-15 16:06:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-12 12:36:08 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10227 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | luis cruz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:06:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1193 | VAL.El Bolo |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-19 15:11:00 | 2017-11-19 10:49:37 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13518772 | CRQ000001036828 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-15 19:06:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 14711 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Hector Fabio Ramirez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1192 | VAL.El Bolo |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-19 14:24:00 | 2017-11-19 16:50:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | JULIAN OBANDO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001036682 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-11-15 16:49:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Hector Fabio Ramirez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1191 | IBG.CC Estacion F.O | 4962 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-19 14:14:00 | 2017-11-14 13:33:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-01 15:36:19 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001036722 | NA | NO | 2017-11-14 13:33:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-11 17:55:51 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27565 | [9 empty] | Failure in optical R |  |  |  | 2 | 13 |  |  |  | Giovanny Lamprea Murcia | wilson bohorquez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 13:33:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1190 | CUC.Centro |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-19 13:24:00 | 2017-11-18 12:21:14 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cucuta | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | HENRY A PINEDA | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12879078 | CRQ000001033125 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-12 16:17:12 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 47 |  |  |  |  | 0 |  | 7213 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1189 | SIN.Av San Carlos |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-19 10:05:00 | 2017-11-18 07:17:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  |  | CRQ000001036685 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-15 12:09:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 47 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27832 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS CARLOS MUNOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1188 | VAL.Argelia-2 | 12719 | 2351 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 22:09:00 | 2017-11-19 13:10:57 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01ING | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-12 09:49:57 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  |  | CRQ000001036181 | NA | NO | 2017-11-19 13:10:57 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-12 11:34:50 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan Jimenez | Julian Andres Obando. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 13:10:57 | 2017-11-19 13:10:57 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1187 | NAR.Tangua-2 | 1666 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 22:01:00 | 2017-11-15 17:31:07 | Tercera Portadora | FALSO | RNC01MGA | Nokia |  | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-12 07:07:57 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001036686 | NA | NO | 2017-11-15 17:31:07 | NA | ABIERTO | NA |  | O | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-12 09:29:18 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | giovany lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 17:31:07 | [5 empty] | 0 | ZTE
1186 | VAL.Yumbo-5 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-18 20:17:00 | 2017-11-17 17:48:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13056086 | CRQ000001034071 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-14 17:08:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6344 | [9 empty] | OVP Paralelo Upper |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | Luis Mercado | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1185 | MED.Itagui-4 ALT1 | 13578 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-15 09:23:00 | 2017-11-13 12:17:49 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-11 17:33:31 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  |  | CRQ000001035427 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1 | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-11-11 17:33:31 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1184 | MED.RB Yarumito ALT1 |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 18:19:00 | 2017-11-16 15:10:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-14 10:02:35 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13357090 | CRQ000001036873 | NA | NO | 2017-11-16 15:10:00 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-14 10:02:35 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13440 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Miguel Lopez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 15:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1183 | VAL.Yumbo-5 |  |  | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 17:56:00 | 2017-11-17 13:35:00 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13184323 | CRQ000001036331 | NA | NO | 2017-11-17 13:35:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-15 21:06:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-AMPSysModule-11073 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95dBm | [10 empty] | 0 | 2 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 13:35:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1182 | CAL.Caney-4 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-18 17:33:00 | 2017-11-19 10:24:25 | LTE Overlay | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-12 11:46:49 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Nicolas Garcia | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001034968 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | NESITELCO |  |  | 2017-11-12 13:31:30 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | RRC STP ATT (LTE_753a) | 0 |  | RFOVR25714 |  | Total E-UTRAN RRC conn stp SR (LTE_5218c) |  | E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a) | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | giovany lamprea | Andres Peña | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1181 | PER.Japon | 14008 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-18 18:18:27 | 2017-11-15 20:59:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | DUBAN GARZON VELANDIA |  |  |  | CRQ000001036735 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-14 17:02:20 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | DIEGO LIEVANO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1180 | CAL.San Vicente |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 16:25:00 | 2017-11-15 10:42:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-11 18:06:46 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13290354 | CRQ000001035388 | NA | NO | 2017-11-15 10:42:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C,D,4 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-11 18:06:46 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 10:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1179 | HUI.Pitalito-4 |  |  | LTE | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-18 16:24:00 | 2017-11-15 16:46:00 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 2017-11-14 14:10:10 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13507365 | CRQ000001036695 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-14 14:10:10 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | DIEGO LIEVANO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1178 | MED.Las Esmeraldas |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 15:46:00 | 2017-11-15 13:40:20 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13037399 | CRQ000001033449 | NA | NO | 2017-11-15 13:40:20 | NA | CERRADO | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-11 11:38:05 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 14552 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 13:40:20 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1177 | BOG.Eduardo Santos |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 15:41:00 | 2017-11-14 09:03:45 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-14 09:03:45 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12450394 | CRQ000001036352 | NA | NO | 2017-11-14 09:03:45 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,I,J,L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-12 16:56:34 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18909 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:03:45 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1176 | CES.Zapatosa |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 15:20:00 | 2017-11-16 15:02:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez |  |  |  |  | CRQ000001036692 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-10787 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Pedro Molina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1175 | BGA.Molinos | 2545 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-18 15:11:00 | 2017-11-14 13:32:03 | Adecuaciones LTE | FALSO | RNC06MED | Nokia | 2005 | Bogota | Centro | 2017-11-11 18:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | HEVER MONCAYO MARTINEZ |  |  |  | CRQ000001036737 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3A,B,C | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-11 18:59:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-25233 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1174 | SUC.Morroa |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 13:57:00 | 2017-11-15 13:10:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13037440 | CHG4953 | NA | NO | 2017-11-15 13:10:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-11 21:16:48 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32016 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | VERGARA MERCADO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 13:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1173 | CAR.Cartagenita |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 12:02:00 | 2017-11-17 09:28:19 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Nokia |  | Cartagena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001036685 | NA | NO | 2017-11-17 09:28:19 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  |  |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27832 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Julio Diaz | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 09:28:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1172 | MED.Las Mercedes | 23267 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 11:35:00 | 2017-11-16 20:38:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02PER | Nokia | 2701 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez. | RAUL ZUÑIGA |  |  |  | CRQ000001036687 | NA | NO | 2017-11-16 20:38:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-14 15:20:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17266 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | ALFONSO RAMOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 20:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1171 | CAL.Boca Junior |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 11:34:00 | 2017-11-17 14:44:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-14 09:24:49 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  |  | CRQ000001036694 | NA | NO | 2017-11-17 14:44:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-14 09:24:49 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-30864 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 14:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1170 | MON.Plaza (P1) |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-18 10:15:00 | 2017-11-19 12:08:07 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Nokia |  | Monteria | Costa | 2017-11-11 10:57:15 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001036606 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-15 16:27:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-12371 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Luis Alejandro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1169 | MON.Plaza (P1) | 12728 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-18 10:00:00 | 2017-11-17 09:40:50 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Monteria | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  |  | CRQ000001036691 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | CERRADO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-11 12:38:41 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-13699 |  | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Luis Duarte | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1168 | CAL.Miraflores-2 | 12882 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 09:58:00 | 2017-11-15 11:04:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01ING | Nokia | 2351 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-11 10:13:34 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001036850 | NA | NO | 2017-11-15 11:04:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-11 11:45:28 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31471 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1167 | BOG.Bochica |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-18 09:53:00 | 2017-11-13 11:46:10 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-13 11:46:10 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13132407 | CRQ000001036645 | NA | NO | 2017-11-13 11:46:10 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-13 11:46:10 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JHON MORENO | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 11:46:10 | 2017-11-13 11:46:10 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1166 | MON.Plaza (P1) |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-18 08:55:00 | 2017-11-17 10:00:55 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Nokia |  | Monteria | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-11 15:54:17 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13325981 | CHG8318 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I,J,K,O,P,Q |  | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-16 10:36:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-14789 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Luis Alejandro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1165 | IBG.Parque Galarza |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 23:31:00 | 2017-11-15 12:19:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Tito Albeiro Yepes Góngora | HEVER MONCAYO MARTINEZ |  |  | 12648194 | CHG5644 | SI | NA | 2017-11-15 12:19:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-11 18:41:28 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-24476 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 12:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1164 | BGA.Albergue |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 23:18:00 | 2017-11-15 10:27:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-11 07:26:45 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001036688 | NA | NO | 2017-11-15 10:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-11 10:03:20 | [6 empty] | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17202 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 10:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1163 | BOY.Aquitania-3 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 10:43:04 | 2017-11-15 09:31:15 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  |  |  | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino Carranza | RAUL ZUÑIGA | [6 empty] | 2017-11-15 09:31:15 | [5 empty] | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-11 14:53:49 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-15 09:31:15 | 2017-11-15 09:31:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1162 | CAU.Santander-1 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 22:23:00 | 2017-11-17 11:17:06 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-11 20:32:50 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12879061 | CHG8431 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | Ingetel SAS |  |  | 2017-11-16 10:33:46 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-TOOLS:RF_OVRLTE-31434 |  | Average RTWP (RNC_19a) | [7 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | Giovarnay Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1161 | CAL.Polo |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 20:26:00 | 2017-11-17 11:54:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-11 15:35:53 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12699807 | CRQ000001034828 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-11-16 10:51:00 | [5 empty] | NA | NA |  | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9434 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | Giovarnay Lamprea | Tito Albeiro Yepes | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1160 | MED.Milla de Oro | 610 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 20:20:00 | 2017-11-16 11:35:43 | Segundo Nodo | FALSO | CL 1 | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-11 14:19:52 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13352475 | CRQ000001035221 | NA | NO | 2017-11-16 11:35:43 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-16 11:35:43 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Luis Mercado | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 11:35:43 | 2017-11-16 11:35:43 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1159 | SUC.Corozal-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 19:52:00 | 2017-11-17 15:58:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 2017-11-10 17:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12701918 | CRQ000001035225 | NA | NO | 2017-11-17 15:58:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,O,J,P | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-11 19:53:16 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-13934 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 15:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1158 | MED.Barrio Obrero |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-17 19:51:00 | 2017-11-18 01:38:42 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13353817 | CRQ000001036386 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-12 16:22:36 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6200 | [13 empty] | 1 | 4 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Morelo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1157 | SUC.Corozal-2 |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-17 19:26:00 | 2017-11-16 18:40:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Sucre | Costa | 2017-11-10 17:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13037394 | CRQ000001036698 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-11 19:08:08 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | CELL OPERATION DEGRA | Rx signal level fail |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1156 | BOG.IND Geofundaciones |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 19:20:00 | 2017-11-16 10:21:06 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-11-12 09:38:20 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  |  | CRQ000001033015 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | O | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-12 11:56:37 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 0 |  | RF-PE-17094 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40% | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Harold niño | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1155 | CUN.Funza |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-17 19:20:00 | 2017-11-19 16:07:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  |  | CRQ000001032116 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-11 20:50:52 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17094 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1154 | BOG.Brasilia |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 19:11:00 | 2017-11-15 14:45:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Lopez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001032115 | SI | NO | 2017-11-15 14:45:00 | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-12 12:46:46 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17094 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 14:45:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1153 | RIS.Santa Rosa-4:H3 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-11-17 19:07:00 | 2017-11-15 16:06:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Claro |  | Risaralda | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:06:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta |  |  |  |  | CRQ000001033912 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | Q-l |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18164 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Fernando Mercado Salcedo | CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1152 | RIS.Santa Rosa-4:H3 |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 19:03:00 | 2017-11-14 16:09:00 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Claro |  | Risaralda | Nor Occidente | 2017-11-12 11:56:44 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001033914 | SI | SI | 2017-11-14 16:09:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | O,P,Q,K,I,J | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-12 11:56:44 | [8 empty] | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18164 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 16:09:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1151 | PER.Villa de Leyva |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 19:01:00 | 2017-11-14 16:08:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-12 10:27:56 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-19 17:20:00 |  | Victor Garcia | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001036689 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  |  | La actividad N_A_3P_2017-11-17_ANT.San Luis se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Observación: Se observa los feature balanceo tráfico: DirectedRRCEnabled, DirectedRRCforHSDPAlayerEnabled, HDPALayeringCommonChEnabled, con parámetro erróneo en el se |  | 2017-11-11 11:20:39 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27731 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1150 | VAL.Bugalagrande |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 18:58:00 | 2017-11-18 22:21:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Claro |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-14 08:58:00 | 2017-11-11 17:01:17 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Alexander Mena | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001036156 | SI | SI | 2017-11-18 22:21:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | O,P | O,P | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-14 14:42:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15726 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 22:21:00 | 2017-11-18 22:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1149 | ANT.Barbosa |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 18:53:00 | 2017-11-14 19:49:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-10 18:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13344014 | CRQ000001035448 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q | NO ON AIR |  | EZENTIS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BCA.La Libertad-2_850MHz_. Observaciones: No es posible ingresar al nodo, se evidencian alarmas activas sobre la EB. Además se presenta degradación en kpis RAB SR Voice, RRC RNC_21 |  | 2017-11-10 20:26:49 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14292 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Victor Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1148 | SOA.SDS Hogares |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-17 18:50:00 | 2017-11-17 20:32:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Soacha | Centro | 2017-11-12 16:28:15 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Oscar Sanchez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001032746 | NA | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-14 14:20:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15726 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Jeisson Contreras | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1147 | NAR.Carlosama |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 18:44:00 | 2017-11-15 07:47:44 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 07:47:44 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Albeiro Yepes | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12662499 | CRQ000001036319 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | O,P |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-12 13:26:13 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS-10790 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 92% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 92% | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | giovany lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1146 | CAU.Ovejas |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 18:24:00 | 2017-11-19 13:54:53 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-11 17:25:50 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001036864 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-11 18:44:29 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31504 |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  | HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) | [9 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1145 | FAC.Via Mancilla | 2411 | 24117, 38040, 38039, 38030, 24119, 24118 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-17 18:14:00 | 2017-11-15 18:09:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Bogota | Centro | 2017-11-12 16:54:57 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.175.170 | Julian Obando |  |  |  | 12916532 | CRQ000001034329 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7510 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhon Edison Zapata Palacios | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1144 | NAR.LaLlanada |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 17:22:00 | 2017-11-14 09:02:21 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-10 17:28:26 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12715108 | CRQ000001024844 | NA | NO | 2017-11-14 09:02:21 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P | ON_AIR |  | SITCOM S.A.S |  |  | 2017-11-10 18:17:34 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6231 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:02:21 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1143 | NAR.La Florida |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 19:05:31 | 2017-11-14 07:40:17 | Tercera Portadora | FALSO |  |  |  | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001035515 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-10 18:02:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 0 |  |  |  | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 100% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1142 | NAR.Consaca | 12123 | 3227, 21230 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 16:32:00 | 2017-11-14 10:24:50 | Tercera Portadora | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 10:24:50 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.234 | Eduardo Cancino | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13184321 | CRQ000001036324 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | O,P |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-10 17:20:34 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 0 |  | RF-AMPSysModule-18488 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 98 | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 90 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ivan jimenez | Andres Sanchez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1141 | MED.IE Carlos Cortes ALT2 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-11-17 15:45:00 | 2017-11-11 18:35:45 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Felipe Sanchez |  |  |  | 12761156 | CRQ000001036609 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13624 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-17 18:22:02 | 2017-11-11 14:23:50 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Nokia |  | Caqueta | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-11 14:23:50 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 12623596 | CRQ000001036198 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I,J,K,O,P,Q |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 1900RF-OVE-211 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1139 | MAG.Zona Bananera |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-17 15:18:00 | 2017-11-19 12:41:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | YERALDIN RESTREPO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12623597 | CRQ000001036200 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-19 12:41:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVE-33540 | [13 empty] | 1 | 8 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1138 | CAS.El Duya | 4099 |  | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-15 16:03:49 | 2017-11-14 08:22:43 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO |  |  |  | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001035514 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-10 17:34:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | D-CHANNEL FAILURE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1137 | BOG.Castilla |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 13:05:00 | 2017-11-14 09:52:54 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-14 09:52:54 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Camilo Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13304608 | CHG5821 | SI | NO | 2017-11-14 09:52:54 | NA | NA | NA |  | A,B,C,1,2,3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-10 15:49:15 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-30978 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:52:54 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1136 | ANT.Puerto Triunfo | 2028 | 2004 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 12:03:00 | 2017-11-14 20:25:00 | Channel Element | FALSO | RNC05MED | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Andres Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001036654 | NA | NO | 2017-11-14 20:25:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-10 12:56:30 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21631 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 20:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1135 | BOG.Toberin-2 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 10:13:00 | 2017-11-15 11:09:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001034766 | SI | SI | 2017-11-15 11:09:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-10 11:58:01 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95dBm | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | LEONAR SIERRA | FABIAN CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1134 | SUC.Since | 13920 | 1359,1360,1361,39204.39205,34206 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-17 11:38:00 | 2017-11-13 19:00:44 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER |  | 2703 | Sucre | Costa | 2017-11-13 19:00:44 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.130 | Sebastian Vargas Velasquez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12721247 | CRQ000001036381 |  |  | 2017-11-13 19:00:44 |  |  |  |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-10 19:51:46 |  |  | 14004 | 4 | 1359,1360,1361,39204.39205,34206 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 19:00:44 | 2017-11-13 19:00:44 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1133 | NEI.Yamuna |  |  | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-17 10:00:00 | 2017-11-14 12:29:47 | Adecuaciones LTE | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CHRISTIAN QUINTERO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12298966 | CRQ000001035706 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-14 12:29:47 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6874 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1132 | CAL.Caney-4 | 43980 | 39808,39809 | 3G | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-17 16:50:22 | 2017-11-15 11:34:00 | Adecuaciones LTE | FALSO |  |  |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-12 11:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.53.64 | mailto | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | [6 empty] | 2017-11-15 11:34:00 |  |  |  |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-10 16:41:00 |  |  | 5008 | 27 | 39808,39809 | [25 empty] | 46 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -98dBm | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 30% | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 35% | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 35% |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | FELIPE PEÑA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:34:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1131 | IBG.La Quinta | 33980 | 39806,39807 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 18:33:00 | 2017-11-13 19:34:46 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  |  |  | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-13 19:34:46 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.53.63 | mailton | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ | [6 empty] | 2017-11-13 19:34:46 |  |  |  |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-10 12:01:29 |  |  | 5008 | 27 | 39806,39807 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 19:34:46 | 2017-11-13 19:34:46 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1130 | PER.Clinica Risaralda |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 20:37:00 | 2017-11-14 19:49:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-10 12:19:24 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | tomy cantillo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13290351 | CRQ000001034698 | NA | NA | 2017-11-14 19:49:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad S_DI_SE_SUC.Sampues_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio con alarmas activas 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, 7421 EXTERNAL AL 21 PUERTA A |  | 2017-11-10 13:19:36 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 15515 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 19:49:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1129 | BOG.7 de Agosto |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 20:56:00 | 2017-11-10 10:17:53 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CHRISTIAN QUINTEERO |  |  |  | 12298971 | CRQ000001020402 | SI | NA | 2017-11-10 10:17:53 | NA | CERRADO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14526 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin lopez | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 10:17:53 | [5 empty] | 0 | ZTE
1128 | BOG.Chico Reservado-3 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 21:46:00 | 2017-11-19 17:11:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-09 18:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12623601 | RQ000001036202 | NA | NA | 2017-11-19 17:11:00 | NA | NA | NA |  | O,P,I,J | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-15 14:19:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVE-12781 | [9 empty] | BASE STATION TRANSMI |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | LUIS CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 17:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1127 | HUI.Campo Alegre |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 20:54:00 | 2017-11-13 10:53:47 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 19:40:00 |  | CHRISTIAN QUINTEERO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12298969 | CHG6240 | NA | NO | 2017-11-13 10:53:47 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-10 08:48:41 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32857 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 10:53:47 | 2017-11-13 10:53:47 | [5 empty] | 0 | ZTE
1126 | HUI.Pitalito-7 | 1511 | 15117,38763,4063449389 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-17 10:52:00 | 2017-11-19 18:55:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.227.210 | Andrade, Juan | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001032503 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-15 09:34:00 |  |  | 8004 | 247 | 15117,38763,4063449389 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-10988 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 87.5% | Average RTWP (RNC_19a) | -90.6dBm | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Marlo Otero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1125 | BOG.Alcazares | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 20:21:00 | 2017-11-15 19:42:00 | Channel Element | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13382619 | CRQ000001036420 | NA | NA | 2017-11-15 19:42:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-11 17:25:38 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | Victor Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 19:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1124 | BOG.Quinta Paredes-4:P1 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-16 21:52:00 | 2017-11-17 16:30:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-09 17:12:01 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001023785 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | L1 | NO ON AIR |  |  | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, se ejecuta seguimiento 12 horas y finaliza no exitoso debido a lo siguiente • Nodo 3G 1900 presenta alarma activa de OVP PARALELO LOWER y recurrencia en la misma a partir del 17/11 Se |  | 2017-09-30 17:44:14 | [30 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -87.dBm | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Rolando Sosa | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 3 | NOKIA-ZTE
1123 | IBG.Parque Galarza | 77 78 79 80 80 81 | 77 78 79 80 82 81 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 22:06:01 | 2017-11-17 16:34:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC10SIN | Nokia | 223006 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-09 16:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12710835 | CRQ000001034458 | NA | NA | 2017-11-17 16:34:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-16 17:16:00 |  |  | 3152 | 52 | 51371 51372 51373 51374 51376 51375 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7180 | [9 empty] | Falla fusible de car |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 16:34:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1122 | CAQ.San Vicente-4 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5,6 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-16 21:10:00 | 2017-11-18 16:42:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC08CAL | Nokia | 877276 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-11-11 12:01:16 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12435296 | CRQ000001008709 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-11 12:53:52 |  |  | 2009 | 117 | 25481 25484 25482 25485 25483 25486 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5124 | [13 empty] | 2 | 1 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1121 | MED.Parque Lleras | 37,38,39,43 | 37 40 38 41 39 42 43 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 21:43:00 | 2017-11-10 12:01:47 | Channel Element | FALSO | BSC08VEN | Nokia | 224437 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Andres Sanchez |  |  |  | 12487636 | CRQ000001019410 | NA | NA | 2017-11-10 12:01:47 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 139 | 214 | 5071 5074 5072 5075 5073 5076 5070 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4849 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 12:01:47 | [5 empty] | 0 | ZTE
1120 | MED.Camino Real | 14668 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 20:40:00 | 2017-11-16 12:56:00 | Channel Element | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.189.58 | tomy cantillo | JOAN DAVID RODRIGUEZ TORO |  |  | 13290345 | CRQ000001036327 | NA | NA | 2017-11-16 12:56:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_CE_SUC.Sampues_850Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio con alarma activas 7421 EXTERNAL AL 21 PUERTA ABIERTA. • Potencia no acorde al Data File. • Vista MM activada • Sec |  | 2017-11-11 13:12:16 |  |  | 15013 | 113 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 18714 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Luis Mercado | Luis diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 12:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1119 | BOG.Rincon de Castilla | 13843 | 25970 25980 25990 38437 38438 38439 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 20:52:00 | 2017-11-14 15:00:24 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.194.242 | INVAN BARRIGA | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12436130 | CRQ000001036736 | NA | NA | 2017-11-14 15:00:24 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-10 15:59:00 |  |  | 10012 | 12 | 25970 25980 25990 38437 38438 38439 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 15:00:24 | [5 empty] | 0 | ZTE
1118 | CES.Becerril | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-16 20:23:00 | 2017-11-15 16:46:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Cesar | Costa | 2017-11-09 17:19:37 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13382618 | CRQ000001036422 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-09 17:57:37 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) | 0 |  | RF-MOD-12629 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Miguel Durango | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1117 | BUC.La Cumbre-2 | 11699 | 6990 6991 6992 57720 57730 57740 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-16 22:04:00 | 2017-11-09 20:36:09 | Adecuaciones LTE | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.191.194 | ORLANDO DUQUE POLO |  |  |  | 12709663 | CRQ000001023783 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.San Pablo-4_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones -Se presenta alarmas activad de OVP PARALELO LOWER (1411) desde el 18.11.2017 12:13:03, - |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5034 | 61 | 6990 6991 6992 57720 57730 57740 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | JOHAN VIDAL | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1116 | BOG.Las Lomas | 1651 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 21:04:00 | 2017-11-13 10:51:21 | Channel Element | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2355 | Bogota | Centro | 2017-11-09 17:51:35 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.252.186 | Christian Quintero | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001036674 | NA | NA | 2017-11-13 10:51:21 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NOKIA | Se informa fin precheck no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Para creación de los sectores en la MSS03CAL no coincide el nombre de los sectores respecto a nemónico en DF • Se evidencia durante la revisión |  | 2017-11-09 17:51:35 |  |  | 12007 | 8 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27649 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Erik Martinez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 10:51:21 | 2017-11-13 10:51:21 | [5 empty] | 0 | ZTE
1115 | MAG.Chivolo | 34143 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 20:19:00 | 2017-11-11 10:19:01 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Guajira | Costa | 2017-11-11 09:14:36 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.170 | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13055483 | CRQ000001036418 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | Ingetel |  |  | 2017-11-11 10:19:01 |  |  | 7204 | 73 | 41439 41440 41441 41442 41443 41444 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-apmsysmodule-18358 | [9 empty] | BASE STATION TRANSMI |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | CERRADO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1114 | MAG.Chivolo-2 | 23920 | 3919 3920 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 20:03:00 | 2017-11-13 10:23:48 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Guajira | Costa | 2017-11-09 16:55:25 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.39.115 | Victor Garcia | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12623934 | CHG4915 | SI | NA | 2017-11-13 10:23:48 | NA | NA | NA |  | Y2 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-09 16:55:25 |  |  | 14004 | 4 | 3919 3920 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32982 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 10:23:48 | 2017-11-13 10:23:48 | [5 empty] | 0 | ZTE
1113 | BAR.Uninorte-2 (P2) | 13920 | 1359 1360 1361 3919 3920 39204 39205 39206 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 20:03:00 | 2017-11-14 21:17:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Barranquilla | Costa | 2017-11-09 20:11:16 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.130 | Victor Garcia | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12623928 | CRQ000001036380 | NA | NA | 2017-11-14 21:17:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-09 21:36:44 |  |  | 14004 | 4 | 1359 1360 1361 3919 3920 39204 39205 39206 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18433 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 21:17:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1112 | MED.El Regalo de Dios | 42,44 | 42,43,45 | 3G/LTE | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-16 19:53:00 | 2017-11-09 17:49:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | BSC08ING | Nokia | 974057 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Giselle Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13037409 | CRQ000001034382 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-09 17:49:00 |  |  | 2045 | 127 | 29161 29163 29162 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-MOD-13060 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 96% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 96% | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Luis Mercado Salcedo | Marlon Andres Campin Umaña | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1111 | BOG.Chuniza-2 | 231 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 19:15:00 | 2017-11-14 17:08:00 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-14 08:31:35 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 13:46:00 |  | Carol Rodriguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001036696 | NA | NA | 2017-11-14 17:08:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R,M,S | ON_AIR |  |  | Se notifica REINICIO DE PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_A_CP_PER.Las Cayanas. Motivo de devolución: Teniendo en cuenta la solicitud de reinicio y verificando las potencias respecto a DF se evidencia que potencia configurada para sectores Y y Z d |  | 2017-11-09 20:03:54 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-28150 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 100 | [10 empty] | 2 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 17:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1110 | BUC.La Cumbre-2 | 3955 | 2620 2621 2622 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 19:12:00 | 2017-11-13 18:15:55 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2701 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-11-09 13:52:57 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.246.146 | rol Rodriguez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | NA | CRQ000001036302 | NA | NA | 2017-11-13 18:15:55 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-09 13:52:57 |  |  | 14001 | 2 | 2620 2621 2622 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21543 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | JOHAN VIDAL | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 18:15:55 | 2017-11-13 18:15:55 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1109 | DUI.Centro |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 19:11:00 | 2017-11-15 11:55:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-19 13:28:00 |  | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13005080 | CHG6830 | SI | NA | 2017-11-15 11:55:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Modelo Sur_1900Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO. • TCELL no acorde al Políticas y Data File. • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Sitio sin alarmas activ |  | 2017-11-15 11:55:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9083 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1108 | BOG.Chuniza-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 19:11:00 | 2017-11-14 17:01:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-09 18:04:18 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13005083 | CRQ000001036644 | NA | NA | 2017-11-14 17:01:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,M,R,S | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-09 19:57:35 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 95% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 96% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 17:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1107 | ANT.Armenia | 122,125 | 122 123 124 125 126 127 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 19:05:00 | 2017-11-13 12:01:16 | 3G Overlay | FALSO | BSC09BUC | Nokia | 224438 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-09 15:09:26 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Yeraldine Restrepo | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13344010 | CRQ000001035348 |  |  | 2017-11-13 12:01:16 |  |  |  |  | I,J | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-09 17:41:49 |  |  | 141 | 216 | 19580 19581 19582 19583 19584 19585 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2455 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 12:01:16 | 2017-11-13 12:01:16 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1106 | IBG.La Quinta-2 | 116,118 | 116 117 118 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 18:58:00 | 2017-11-14 17:19:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC08PER | Nokia | 883241 | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Eduardo Cancino | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12666255 | CRQ000001033932 | NA | NA | 2017-11-14 17:19:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-09 14:36:49 |  |  | 2199 | 137 | 38844 38846 38845 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7983 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 17:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1105 | HUI.Garzon-4 | 178 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 18:42:00 | 2017-11-16 18:52:00 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC02VEN | Nokia | 1556 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-12 08:45:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.254.210 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001036743 | NA | NO | 2017-11-16 18:52:00 | NA | ABIERTO | NA | L1, L2,L3 |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-12 08:45:00 |  |  | 7203 | 180 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17473 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Julio Cesar Duran | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 18:52:00 | 2017-11-16 18:52:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1104 | BOG.IND Finandina 72 | 3138 | 3096 3097 3099 31387 31388 31389 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-16 18:23:57 | 2017-11-18 20:28:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Bogota | Centro | 2017-11-10 19:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.34.50 | Eduardo Cancino | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12977755 | CRQ000001036699 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1 | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-10 19:59:24 |  |  | 14004 | 4 | 3096 3097 3099 31387 31388 31389 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-18464 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andres Pardo | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1103 | SIN.Santa Cecilia |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-11-16 18:15:00 | 2017-11-09 12:48:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 11:01:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia |  |  |  | 13325119 | CRQ000001036702 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | Y1 Y2 Y3 BL-USER. |  | NO ON AIR |  | SITCOM S.A.S |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4738 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1102 | SIN.Bloques-2 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 17:52:00 | 2017-11-14 19:48:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 2017-11-10 13:04:23 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | ANDRES FELIPE SANCHEZ | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12648187 | CRQ000001034473 | NA | NO | 2017-11-14 19:48:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-10 14:36:47 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6968 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 19:48:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1101 | BOG.AC Nielsen | 5440 | 38783 38784 38785 54401 54402 54403 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-16 17:33:00 | 2017-11-14 19:09:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.124.26 | Jhonnatan Calderon | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12387694 | CRQ000001019648 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-10 10:47:38 |  |  | 16014 | 214 | 38783 38784 38785 54401 54402 54403 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andres Pardo | Diana Ramirez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1100 | SIN.Argelia |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 16:52:00 | 2017-11-14 19:47:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Sincelejo | Costa | 2017-11-10 12:42:34 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12879073 | CRQ000001036382 | NA | NO | 2017-11-14 19:47:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-10 13:38:57 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 11289 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 19:47:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1099 | MAG.Fundacion-1 |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-16 16:34:00 | 2017-11-17 16:40:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | CAROL RODRIGUEZ | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13132401 | CRQ000001036128 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-10 12:45:14 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-7207 | [9 empty] | CELL FAULTY | shared:M,Fan failure | Failure in optical R | System Module failur | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1098 | CES.Ultimo Caso | 12276 | 22760 22768 22769 37329 37338 37340 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-16 21:51:29 | 2017-11-17 14:43:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Cesar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.41.106 | Victor Garcia | JOAN DAVID RODRIGUEZ TORO |  |  | N/A | CRQ000001036061 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-11 15:52:43 |  |  | 10013 | 15 | 22760 22768 22769 37329 37338 37340 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) | 0 |  |  |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) |  | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) |  | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Jefferson Sayo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1097 | MED.Macarena | 3578 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-18 21:17:02 | 2017-11-14 11:44:52 | Segundo Nodo | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-09 17:36:08 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Maira Alexandra Prada Murcia | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  |  | CRQ000001035426 | SI | NO | 2017-11-14 11:44:52 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L,P,L,R | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | • KPI´s degradados RNC_231d, RNC_5093b, RNC_605b, y RNC_217 valores por debajo del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores a 3 Horas • Pendiente Tesgestion • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS • Presenta alarmas activas 7651 BASE STATION OP |  | 2017-11-09 17:36:08 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 11:44:52 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1096 | CUN.Sasaima | 3135 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-16 15:08:00 | 2017-11-15 14:20:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL9 |  |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.230.34.21 | Monica Andrea Regueros Guerrero | JOAN DAVID RODRIGUEZ TORO |  |  |  | CRQ000001036192 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  |  |  |  | 2017-11-15 14:20:00 |  |  | NA | NA | NA | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | TRAFFIC CHANNEL ACTI |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | MANOLO DIAZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1095 | RIS.Santa Rosa-4:H3 | 12285 | 22858,63593,63594,38429 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-16 14:59:00 | 2017-11-13 13:08:43 | Adecuaciones SE | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Risaralda | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 15:35:00 | 10.248.198.226 | Cristian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12623819 | CRQ000001036095 | NA | NO | 2017-11-13 13:08:43 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | La actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__MED.Las Esmeraldas_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Observación: Su colaboración informando a esta actividad se le realizo una instalación de un nuevo HW RF, pero no se evidencia modificaciones e |  | 2017-11-11 15:08:19 |  |  |  |  | 22858,63593,63594,38429 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF.MOD-10745 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Luis Mercado | CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 13:08:43 | 2017-11-13 13:08:43 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1094 | MED.El Carmelo |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-16 13:51:00 | 2017-11-16 19:57:25 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Henry Pineda | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12572020 | CHG4700 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-10 15:28:55 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32944 | [9 empty] | WCDMA CELL OUT OF US | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Fredis Jose Avila Angulo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1093 | HUI.Campo Alegre | 699456 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 11:42:00 | 2017-11-16 18:10:00 | Channel Element | VERDADERO |  | Nokia |  | Huila | Sur Occidente | 2017-11-08 07:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.97 | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12977751 | CHG8146 | SI | NA | 2017-11-16 18:10:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ZOOM NETWORKS |  |  | 2017-11-09 08:30:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32396 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 18:10:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1092 | MED.Camino Real | 136 | 136 137 138 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-13 11:23:16 | 2017-11-18 08:01:13 | Channel Element | FALSO | BSC03PAS | Nokia | 220901 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Juan Valdez | ERIKA PAOLA HERNANDEZ SUARIQUE |  |  | 12330032 | CRQ000001017849 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-18 08:01:13 |  |  | 2031 | 108 | 33027 33028 33029 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7888 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | Luis Mercado | Luis diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1091 | MED.Las Mercedes |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 11:14:49 | 2017-11-15 17:17:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-08 18:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  |  | CRQ000001035533 |  |  | 2017-11-15 17:17:00 |  |  |  |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-10 08:55:34 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | PTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ALFONSO RAMOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 17:17:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1090 | BOG.Ministerio |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-16 11:10:50 | 2017-11-14 19:41:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-11-09 17:08:13 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001035532 |  |  | 2017-11-14 19:41:00 |  |  |  |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-09 17:08:13 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | PTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JORGE CARDOZO | Gustavo Diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 19:41:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1089 | BOG.Bosa-2 | 15584 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 23:59:11 | 2017-11-17 15:52:00 | Channel Element | FALSO | RNC02ALK | Nokia | RNC02ALK | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.116.106 | Julian Andres Obando | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12648103 | CHG7793 | SI | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-17 15:52:00 |  |  | 16020 | 220 | 55883 55884 55888 55889 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR3erNodoB1900-33260 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -85dBm | [6 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 2 | 7 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1088 | BOG.Bochica | 18 | 18,19,20,22,23 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-15 23:25:00 | 2017-11-10 15:23:00 | Sector Expansion | FALSO | CL10 | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Obando | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12561355 | CRQ000001034365 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_MMR_SIN.Bloques-2_850/1900Mhz, se tiene la siguiente observación *No se evidencia la creación de los sectores en el MSS01SIN, tampoco se envió esta evidencia para validar, por favor confirmar *Sectores |  | 2017-11-08 20:28:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7161 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JHON MORENO | Gustavo Diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1087 | BAR.Centro-1:H1 | 13272 | 32721,32722,32723,32724,32725,32720 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 23:12:00 | 2017-11-14 11:34:40 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Barranquilla | Costa | 2017-11-14 11:34:40 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.186.18 | Andres Sanchez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12731120 | CRQ000001036363 | NA | NO | 2017-11-14 11:34:40 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-09 13:40:00 |  |  |  |  | 32721,32722,32723,32724,32725,32720 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12590 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | Jhonnatan Estiven Cubillos Herrera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 11:34:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1086 | NAR.Potosi | 1388 | 1665 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 23:08:00 | 2017-11-08 18:27:12 | Sector Expansion | FALSO | RNC16TRI | Nokia |  | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-16 06:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre. | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001036637 | NA | NO | 2017-11-08 18:27:12 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | - Sectores BL-USER para sectores CP - Sin alarmas activas. - Vista MM activada para sectores CP |  | 2017-10-16 06:58:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23873 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Obando | iel Herrera | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 18:27:12 | 2017-11-08 18:27:12 | [5 empty] | 0 | ZTE
1085 | MED.Los Colores(T1) |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 23:08:00 | 2017-11-16 11:01:02 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Nokia |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-09 17:42:44 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12731121 | CRQ000001001641 | NA | NO | 2017-11-16 11:01:02 | NA | ABIERTO | NA |  | I,O | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-10 22:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2828 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 11:01:02 | 2017-11-16 11:01:02 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1084 | CAL.San Vicente |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 23:06:00 | 2017-11-14 09:09:05 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 16:39:38 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:04:00 |  | Yeraldin Restrepo | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13037398 | CRQ000001036393 | NA | NO | 2017-11-14 09:09:05 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-08 16:39:38 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 14547 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:09:05 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1083 | BOG.Centro Metropolis | 2307 | 3070,35409,35410,43992 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 23:04:00 | 2017-11-10 10:08:47 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-08 20:19:03 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13037396 | CHG7380 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-08 20:19:03 |  |  |  |  | 3070,35409,35410,43992 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | RACH stp att (LTE_1072a) | 0 |  | 30133 |  | RACH stp att (LTE_1072a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Cristian Guatame | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1082 | CAL.Valle del Lili ALT-2 |  |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 15:10:00 | 2017-11-17 10:56:50 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mikan | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001028765 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ENERGITELCO |  |  | 2017-11-09 22:23:20 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-33671 | [13 empty] | 1 | 4 |  |  |  | Humberto Torres | Alexis Rengifo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1081 | ARA.Tame |  |  | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 22:51:00 | 2017-11-18 15:33:54 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Arauca | Oriente | 2017-10-01 20:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 11:08:00 |  | Victor Garcia | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12879075 | CRQ000001036383 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L,R | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | itio con alarmas activas 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED 64 01 0B 4100FBBA 02 64 FSP reset failure, al ingresar al Nodo se evidencia que la FBBA 2 no es reconocida. |  | 2017-11-14 16:45:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 18711 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | LAADAN DAZA LOZANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1080 | CAL.Canaverales |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 22:48:00 | 2017-11-15 19:38:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 17:40:47 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | Manuel Eslava |  |  | 12879077 | CRQ000001036384 | NA | NO | 2017-11-15 19:38:00 | NA | NA | NA |  | Z,O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-08 21:03:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 15711 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 19:38:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1079 | BOY.Chiquinquira-3 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 22:29:00 | 2017-11-08 14:07:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | Jonathan David Leguizamón |  |  | 12623823 | CRQ000001036096 | NA | NO | 2017-11-08 14:07:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-08 14:07:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPLRFMODULE-18079 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 14:07:00 | 2017-11-08 14:07:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1078 | CAL.Canaverales | 14681 | 14681 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 22:23:00 | 2017-11-12 16:03:12 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 16:54:47 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.187.82 | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12879081 | CRQ000001035921 | NA | NO | 2017-11-12 16:03:12 | NA | NA | NA |  | 1,2,3A,B,C | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-08 16:54:47 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 11297 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Giovanny lamprea | Steven Ricon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 16:03:12 | 2017-11-12 16:03:12 | [5 empty] | 0 | ZTE
1077 | CAL.Valle del Lili ALT-4 | 4681 | 46813, 46812, 46811, 59430, 59431, 59432 | 3G | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 22:17:00 | 2017-11-09 17:36:58 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 13:23:02 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 14:26:00 | 10.42.190.10 | Andres Sanchez | Francisco Peña |  |  | 12879083 | CRQ000001035925 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • Sitio con alarmas activas, previas ala la actividad 7416 EXTERNAL AL 16 BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 2 • Se observa un cambio de comportamiento para los sectores Y1,Y3, para los KPIS Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_DCH |  | 2017-11-08 13:23:02 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 18722 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Humberto Torres | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1076 | CAL.Valle del Lili ALT-6 | 14668 | 46684,46685,46686,58840,58841,58842 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 21:59:00 | 2017-11-12 15:40:50 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 11:54:45 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.190.250 | Julian Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13290346 | CRQ000001036330 | NA | NO | 2017-11-12 15:40:50 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-08 12:50:04 |  |  | 15013 | 113 | 40110 40118 40119 59080 59081 59082 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-18714 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Humberto Torres | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 15:40:50 | 2017-11-12 15:40:50 | [5 empty] | 0 | ZTE
1075 | NOR.Chinacota-3 | 14668 | N/A | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 21:58:00 | 2017-11-14 16:19:05 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.189.58 | Julian Obando | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13290348 | CRQ000001036332 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-10 14:55:00 |  |  | 15013 | 113 | 46684 46685 46686 58840 58841 58842 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) | 0 |  | RF-MOD-12888 |  | Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) | 28% | [6 empty] | BCCH MISSING |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Carlos Delaossa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1074 | NOR.Chinacota-3 | 334,335,337 | 334 338 335 336 337 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 21:45:00 | 2017-11-13 16:15:10 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC02NEI | Nokia | 894304 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-11-08 12:36:18 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando | Carlos Mendoza |  |  | 13037436 | CRQ000001034385 | NA | NO | 2017-11-13 16:15:10 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,N,O,P,Q,T | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-08 13:59:47 |  |  | 530 | 72 | 17811 17814 17812 17813 17815 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7641 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Carlos Delaossa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 16:15:10 | 2017-11-13 16:15:10 | [5 empty] | 0 | ZTE
1073 | NOR.Chinacota-3 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 21:33:00 | 2017-11-14 09:55:47 | 3G Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-11-14 09:55:47 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cristian Quintero | JORGE ORLANDO CANTOR |  |  | 13005171 | CRQ000001036616 | NA | NO | 2017-11-14 09:55:47 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,ZY1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-08 12:20:16 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 4575 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Carlos Delaossa | [5 empty] | ABIERTO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:55:47 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1072 | MED.La Finca ALT2 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 21:19:00 | 2017-11-10 18:37:59 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-08 14:05:43 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mican | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  |  | CRQ000001034992 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | L1 | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Pol Kennedy_850/1900MHz Motivo de devolución: -Se presenta aumento de RTWP a -90 dBm posterior a la actividad. -Configuración de mapa abis en el nodo difiere de configuración de DF para BCF:30 - |  | 2017-11-08 15:43:06 | [30 empty] | 46 |  |  |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 |  | RF-MOD-4959 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Miguel Lopez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1071 | BOG.Laguneta Fatima | 21489 | 1051 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 21:09:00 | 2017-11-08 12:14:37 | Channel Element | FALSO | RNC13TRI | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-08 23:43:36 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | JORGE ORLANDO CANTOR |  |  |  | CRQ000001036632 | NA | NO | 2017-11-08 23:43:36 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,I,J | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-08 12:14:37 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23834 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jose Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 23:43:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1070 | COR.Cienaga de Oro-2 |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 21:03:00 | 2017-11-17 18:56:00 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 11:22:41 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jeraldin Restrepo | Jose David Sierra Lara |  |  | 12761151 | CHG4739 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | -Se evidencia comportamiento para kpi RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g por debajo del umbral de aceptación. |  | 2017-11-17 18:56:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7669 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock |  |  | 2 | 8 |  |  |  | julian henao | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1069 | COR.Ayapel-3 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 21:01:00 | 2017-11-19 10:08:11 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jeraldin Restrepo | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12761154 | Pendiente |  | NO | 2017-11-19 10:08:11 | [5 empty] | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | -Se evidencia comportamiento para kpi RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g por debajo del umbral de aceptación. |  | 2017-11-15 18:32:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13624 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 10:08:11 | 2017-11-19 10:08:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1068 | COR.Ure |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-15 20:43:00 | 2017-11-08 15:52:22 | Cuarta Portadora | VERDADERO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 11:42:00 |  | Ivan Barriga |  |  |  | 13352470 | CRQ000001036040 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1503 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1067 | BOY.Chiquinquira-3 | 11764 | N/A | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-15 20:01:00 | 2017-11-10 13:55:30 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02TRI | Nokia | 1652 | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.43.34 | Victor Garcia | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13344021 | CRQ000001035452 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-09 12:25:26 |  |  | 5603 | 59 | 17644 17645 17646 45246 45247 45248 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12437 |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) | 3% | [6 empty] | TRAFFIC CHANNEL ACTI |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1066 | VCO.Cai Catama-2 |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 19:50:00 | 2017-11-15 13:43:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 2017-11-08 15:46:52 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13325981 | CRQ000001022028 | SI | NO | 2017-11-15 13:43:00 | ABIERTO | NA | NA |  | Z,X,Y,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-08 15:46:52 | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-14789 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | ADAN DAZA LOZANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 13:43:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1065 | VCO.Cai Catama-2 |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 19:37:00 | 2017-11-14 11:26:42 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 2017-11-14 11:26:42 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 10807830 | CHG6227 | SI | NO | 2017-11-14 11:26:42 | NA | NA | NA |  | I,J,K,N,T,O,P,Q | ON_AIR |  | Ingytelcom |  |  | 2017-11-08 15:54:58 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27502 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | ADAN DAZA LOZANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 11:26:42 | [5 empty] | 0 | ZTE
1064 | BOG.Modelo Sur | 3567 | 35680,35678,35679,35676,35677,35681 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 21:00:33 | 2017-11-13 18:47:45 | Channel Element | FALSO | RNC06TRI |  |  | Bogota | Centro | 2017-11-08 10:51:24 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.120.186 | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001035539 | SI | NO | 2017-11-13 18:47:45 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  |  |  |  | 2017-11-08 11:40:16 |  |  |  |  | 35680,35678,35679,35676,35677,35681 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15802 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | PEDRO BUITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 18:47:45 | 2017-11-13 18:47:45 | [5 empty] | 1 | ZTE
1063 | COR.Ayapel |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-11-15 19:06:00 | 2017-11-08 21:41:44 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Rodriguez |  |  |  |  | CRQ000001036607 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | Pendiente |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-15312 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1062 | SUC.San Marcos-3 | 13355 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 18:56:00 | 2017-11-14 08:51:27 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Sucre | Costa | 2017-11-11 09:17:12 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.164.130 | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12250490 | CRQ000001036651 | NA | NO | 2017-11-14 08:51:27 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-11 09:29:14 |  |  | 12012 | 13 | 18051 18052 18053 33554 33555 33556 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9895 | [9 empty] | BTS time not correct |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 08:51:27 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1061 | SUC.Sampues | 3592 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 18:21:00 | 2017-11-15 19:52:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.196.242 | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12558522 | CRQ000001036072 | NA | NO | 2017-11-15 19:52:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-09 21:40:52 |  |  | 10012 | 12 | 35921 35922 35923 63439 63440 63441 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17956 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 19:52:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1060 | BOL.Carmen Bolivar-2 | 11511 | 1662 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-15 18:11:00 | 2017-11-17 18:59:00 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC13TRI | Nokia |  | Bolivar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 15:29:18 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001036635 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-08 09:57:18 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23836 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 1Erl | [10 empty] | 2 | 8 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1059 | PER.Cuba-3 |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 18:02:00 | 2017-11-15 14:38:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-08 15:29:24 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12442785 | CHG6866 | SI | NO | 2017-11-15 14:38:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C,D | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-08 15:29:24 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-8845 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JHON BENEDETTY | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 14:38:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1058 | PER.Japon |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 17:40:00 | 2017-11-14 16:33:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-08 12:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Camilo Barriga | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13325995 | CHG7741 |  |  | 2017-11-14 16:33:00 |  |  |  |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-08 12:12:00 | [30 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-24597 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 16:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1057 | PER.Japon |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 17:28:00 | 2017-11-14 14:48:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-08 12:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12877262 | CHG7323 | SI | NO | 2017-11-14 14:48:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | - Se presentó alarmas de Synchronization lost, LOS on unit 1, interface 1, BTS reference clock missing las cuales aparecieron desde el 2017-11-16 12:22:18.00, se revisa el histórico de alarmas ajuntado en el pre y no se observa ninguna alarma |  | 2017-11-08 12:11:00 | [5 empty] | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-33580 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 14:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1056 | VCO.Las Flores |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 16:35:00 | 2017-11-12 17:56:49 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Villavicencio | Oriente | 2017-11-12 17:56:49 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cristian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12572014 | CRQ000001034841 | NA | NO | 2017-11-12 17:56:49 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-08 16:05:44 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 17:56:49 | 2017-11-12 17:56:49 | [5 empty] | 0 | ZTE
1055 | CAL.Pance | 3026 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 16:23:00 | 2017-11-14 11:05:43 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-07 20:45:56 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.34.58 | CAROL RESTREPO | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12977751 | CRQ000001036623 | NA | NO | 2017-11-14 11:05:43 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-07 20:45:56 |  |  | 14004 | 4 | 1332 1333 1334 1479 3098 30267 30268 30269 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-AMPSysModule-18465 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -96dBm | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Giovanny lamprea | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 11:05:43 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
1054 | TUL.Bosquesito | 730 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 16:15:00 | 2017-11-16 15:01:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02VEN | Nokia | 1552 | Tulua | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 11:06:47 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.119.74 | Jorge Romero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12864934 | CRQ000001026252 | NO | NO | 2017-11-17 19:49:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | ON_AIR |  | INGYTELCOM |  |  | 2017-11-14 11:02:53 |  |  | 6803 | 63 | 7307 7308 7309 44191 44192 44193 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 19:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1053 | CAR.El Conde |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-15 16:12:00 | 2017-11-08 09:34:31 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Claro |  | Cartagena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Carvajal |  |  |  |  | CRQ000001033746 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7258 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT | WCDMA BASE STATION O |  |  | 0 | 0 |  |  |  | OCTAVIO TORRADO | JHON NIÑO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1052 | IBG.CC Estacion |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 16:05:00 | 2017-11-14 19:57:26 | Segundo Nodo | FALSO |  | Claro |  | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-06 10:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Andres Carvajal | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001033747 | SI | SI | 2017-11-14 19:57:26 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | J,P,Y,Y2 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-14 19:57:26 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7258 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | OCTAVIO TORRADO | WILSON BOHORQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 19:57:26 | [5 empty] | 0 | ZTE
1051 | CAL.Pance |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 15:10:00 | 2017-11-14 17:30:00 | Channel Element | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-07 21:16:45 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Juan Herrera | ASTRID MELENDEZ |  |  |  | CRQ000001035316 | SI | SI | 2017-11-14 17:30:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | NESITELCO | Se reporta fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Potencia configurada para sector ATL.Sabana Larga-4_O3 (wcell 5041) difiere respecto a DF • Políticas RU50 no acordes para HSUPA PS de |  | 2017-11-07 21:16:45 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7111 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 17:30:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1050 | BAR.Murillo-2 (P1) |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 11:58:00 | 2017-11-12 14:56:23 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Carrero | JAIDITH RIOS |  |  |  | CRQ000001034063 | SI | SI | 2017-11-12 14:56:23 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-08 16:53:26 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16166 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Roberto Yance | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 14:56:23 | 2017-11-12 14:56:23 | [5 empty] | 0 | ZTE
1049 | BAR.Murillo-2 (P1) |  |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-15 11:53:00 | 2017-11-18 11:29:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO |  | Claro |  | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Y. Lopez | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  |  | CRQ000001035632 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-11-08 23:39:38 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-20940 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95dBm | [10 empty] | 1 | 5 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Roberto Yance | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1048 | MED.Terminal del Sur |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-15 09:40:00 | 2017-11-18 21:53:37 | Segundo Nodo | VERDADERO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 09:58:40 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mican | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  |  | CRQ000001032419 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L,R |  | NO ON AIR |  | IP Móviles | Se informa fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan los siguientes pendientes: • El BW asignado a IP ROUTE (Route Bw y Commited BW) no corresponden con lo indicado en DF • Pendiente Matriz de alarmas • Pendiente |  | 2017-11-08 09:58:40 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF– PE - 1978 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | Luis Mercado | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1047 | MED.Parque Lleras |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-15 09:29:00 | 2017-11-12 17:10:34 | Upgrade Modulos RF | FALSO |  | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001035426 | SI | SI | 2017-11-12 17:10:34 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-11-08 09:17:46 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Eduard Londoño G. | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 17:10:34 | 2017-11-12 17:10:34 | [5 empty] | 0 | ZTE
1046 | CAL.Puente Palma |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 09:23:00 | 2017-11-15 11:03:00 | Channel Element | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-07 17:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Arrieta | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  |  | CRQ000001035427 | SI | SI | 2017-11-15 11:03:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-11-08 11:32:26 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18994 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
1045 | CAL.Puente Palma |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-15 08:39:00 | 2017-11-15 11:03:00 | Channel Element | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Elkin Y. Lopez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001035630 | SI | SI | 2017-11-15 11:03:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_SND.Rb Ciudadela GironH1_850, debido a las siguientes observaciones -No se observa configuradas ayacencias ADJG en los sectores X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 ni ADJW en los sectores X,Y |  | 2017-11-08 00:31:19 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20940 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:03:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1044 | STA.Rb Unimag | 5730 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-15 15:04:47 | 2017-11-14 11:53:00 | Reubicacion | FALSO | RNC12TRI |  | 1661 | Magdalena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.131.154 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | NA | CRQ00001035846 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | Techmahindra |  |  | 2017-11-09 15:36:20 |  |  | 7607 | 69 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Carlos Cantillo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
1043 | CUN.Sasaima |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-14 18:06:21 | 2017-11-07 19:33:26 | Channel Element | VERDADERO |  | Claro |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 11:06:00 |  | Juan Carlos Herrera |  |  |  | N/A | CRQ000001035317 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | NESITELCO |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-7111 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | MANOLO DIAZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1042 | STA.Via Alterna | 31705 | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 20:53:33 | 2017-11-16 16:06:11 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO |  | Nokia | 16652 | Magdalena | Costa | 2017-11-09 16:32:32 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:30:00 |  | Victor Garcia | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13157049 | CRQ000001036392 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | EZENTIS | CRQ000001036392 NO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD NOTIFICADA(13157048_SOG El Sol_OV_LTE_2doNodoB1900_2017-10-06_06-20-42_0) |  | 2017-11-09 17:14:51 |  |  | 5603 | 59 | 7050,34975,34976,43698 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13464 |  | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | 70% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yan Rochel/Karen Marchena | Carlos Cantillo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1041 | CAL.San Vicente | 31705 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-04 20:45:59 | 2017-11-15 11:04:00 | Channel Element | VERDADERO |  | Nokia | 1652 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-07 16:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:32:00 |  | Victor Garcia | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13157048 | CHG5418 | NA | NA | 2017-11-15 11:04:00 | NA | NA | NA |  | K,J,I,Q,P,O | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-11 11:57:03 |  |  | 5603 | 59 | 7050.34975.34976.43698 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OV-12882 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:04:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
1040 | CAU.Santander-1 | 62 | N/A | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 20:28:09 | 2017-11-12 10:11:57 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.60.226 | Ivan Barriga | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13352481 | CRQ000001036314 | NA | NA | 2017-11-12 10:11:57 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-07 16:01:55 |  |  | 5002 | 14 | 35928,35929 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | darwin fernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 10:11:57 | 2017-11-12 10:11:57 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1039 | BOG.Bochica |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 20:12:45 | 2017-11-07 13:57:54 | Sector Expansion | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12604556 | CRQ000001010275 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_CAL.Puente Palma_850/1900Mhz, Se encuentran KPI´s degradados Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) valores por encima del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores |  | 2017-11-07 13:57:54 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-MOD-5203 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 20Erl | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 40 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 40 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1038 | BOG.Bochica |  |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Grupo Calidad | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 18:54:29 | 2017-11-14 17:11:49 | Adecuaciones SE | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | eraldin Restrepo | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12761150 | RQ000001033917 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-07 14:13:41 | [30 empty] | 46 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-MOD-7669 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 25Erl | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 80 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 80 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1037 | JAM.Circunvalar | 13521 | 35220,35214,35215,35216,35217,35218,35219,35221 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 18:43:47 | 2017-11-08 11:52:59 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC14TRI | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-11-03 07:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.197.242 | Diego Cortes | Francisco Peña |  |  |  | CRQ000001035531 |  |  | 2017-11-08 11:52:59 |  |  |  |  | y1,y2,y3 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-04 21:09:00 |  |  |  |  | 35220,35214,35215,35216,35217,35218,35219,35221 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 11:52:59 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1036 | BNV.Naval | 2590 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 18:34:29 | 2017-11-10 16:45:02 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-11-06 13:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | Carlos Mendoza |  |  |  | RQ000001036311 | NA | NA | 2017-11-10 16:45:02 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-06 13:37:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | F-OVR4taPortadora-31842 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Angel Bone | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 16:45:02 | 2017-11-10 16:45:02 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1035 | CES.Becerril | 616 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 18:32:02 | 2017-11-14 10:40:48 | 3G Overlay | FALSO | RNC11VEN | Nokia |  | Cesar | Costa | 2017-11-14 10:40:48 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.73.122 | Julian Obando | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12715089 | CRQ000001036131 | NA | NA | 2017-11-14 10:40:48 | NA | NA | NA |  | L1,L2L3,O1,O2,O3 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-06 16:27:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 10:40:48 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1034 | BOG.Brasilia |  |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 18:25:29 | 2017-11-10 08:28:40 | Channel Element | VERDADERO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Diego Cortes |  |  |  |  | CRQ000001035530 | NA | NA | 2017-11-10 08:28:40 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 18566 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 08:28:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1033 | HUI.Palestina | 13567 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 18:11:51 | 2017-11-10 14:05:21 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO |  | Claro |  | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Augusto Ortiz | RAUL ZUÑIGA |  |  |  | CRQ000001035541 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-08 16:49:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 0 |  | RF – PE - 15802 |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 60% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 80% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 20% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 80% | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | Giovanny lamprea | Robin Pinchao | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1032 | QUI.Parque del Cafe |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 18:05:01 | 2017-11-11 20:10:23 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Claro |  | Huila | Sur Occidente | 2017-11-09 12:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Augusto Ortiz | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001035539 | NA | NA | 2017-11-11 20:10:23 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-06 20:28:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF – PE - 15802 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Jose Alfredo Cantillo Villa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 20:10:23 | 2017-11-11 20:10:23 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1031 | CES.Ultimo Caso | 14691 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 17:41:02 | 2017-11-10 18:19:00 | 3G Overlay | VERDADERO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Cesar | Costa | 2017-11-05 11:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 10:55:00 | 10.248.121.74 | Christian Quintero | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001036177 | NA | NA | 2017-11-10 18:19:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-05 13:47:00 |  |  | 9603 | 57 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-28018 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 76% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 80% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 84% | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 76% |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Jefferson Sayo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 18:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1030 | ANT.Antioquia | 24143 | 31487,41438,31486,41437,41436,31488 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 17:45:47 | 2017-11-15 13:43:00 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC13TRI | Nokia | 1662 | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.161.162 | Henry Pineda | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13055487 | CRQ000001036395 |  |  | 2017-11-15 13:43:00 | [5 empty] | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad N_CE_NEI.Centro_3G_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se presenta degradación de RTWP en el sector X en horas de poco tráfico. -Sectores WO -MM desactivado -Sin alarmas activas |  | 2017-11-05 18:11:24 |  |  | 7204 | 73 | 31487,41438,31486,41437,41436,31488 | [25 empty] | 46 |  |  |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 |  | RF-apmsysmodule-183 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0% | [8 empty] | 0 | 8 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Eduardo Martinez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 13:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1029 | CAL.Canaverales | 699420 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 19:24:41 | 2017-11-08 17:39:53 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | VERDADERO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-05 09:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.65 | Ivan Camilo Barriga | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12776335 | CHG5490 | SI | NA | 2017-11-08 17:39:53 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-05 09:38:00 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 17:39:53 | 2017-11-08 17:39:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1028 | VAL.Bugalagrande | 2305 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 16:11:26 | 2017-11-14 20:54:00 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-05 12:53:55 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.47.145 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 10992176 | CHG8073 |  |  | 2017-11-14 20:54:00 |  |  |  |  | L1,L3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-05 13:36:00 |  |  |  |  | 100,101,102 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-28120 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ANDRES REYES | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 20:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1027 | IBG.Mirolindo | 3920 | 3178,3179,3180,39201,39202,39203 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 06:03:21 | 2017-11-09 11:36:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-05 20:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.32.122 | CAROL RODRIGUEZ | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12623930 | CRQ000001036379 |  |  | 2017-11-09 11:36:00 |  |  |  |  | L, R | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-06 15:57:00 |  |  | 14004 | 4 | 3178,3179,3180,39201,39202,39203 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 11:36:00 | 2017-11-09 11:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1026 | PER.La Pradera | 23909 | 39097,39099,33804,33802,33803,39098 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 15:44:37 | 2017-11-14 20:01:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.102.18 | Rafael Salazar | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001021945 | SI | NO | 2017-11-14 20:01:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-05 15:54:00 |  |  |  |  | 39097,39099,33804,33802,33803,39098 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-PE-15783 |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS | 0 | [10 empty] | 1 | 3 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 20:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1025 | HUI.Pital | 3910 | 39100,39101,39102,39103,39104,39105,39106 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 19:36:19 | 2017-11-05 16:50:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 16:33:00 | 10.160.102.26 | Rafael Salazar |  |  |  |  | CRQ000001022022 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Para la actividad se reporta desbloqueo de sectores S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_1900:2 se da reinicio de Seguimiento 12H. • Sectores WO. • Sitio no presenta alarma activa. • Vista MM activas. • Sitio tiene AVAL RF de seguimiento (Adjunto). |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 6002 | 7 | 39100,39101,39102,39103,39104,39105,39106 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-15783 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1024 | BOG.Polo-2:H1 | 699379 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 14:58:44 | 2017-11-12 11:54:55 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.57 | Albeiro Yepes | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12981973 | CHG8051 | SI | NA | 2017-11-12 11:54:55 | NA | NA | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-07 13:35:35 |  |  | N/A | N/A | 100 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32353 | [13 empty] | 0 | 2 |  |  |  | Gustavo Diaz | MILTON CANTILLO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 11:54:55 | 2017-11-12 11:54:55 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1023 | PER.Pueblo Sol | 611 | N/A | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-14 14:24:53 | 2017-11-18 08:56:08 | LTE Overlay | FALSO | BOG.Brasilia | Nokia | 1550 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-14 12:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.61.90 | CAROL RODRIGUEZ | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13005167 | CRQ000001036212 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | L2 | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-14 13:46:00 |  |  | 5002 | 14 | 6117 6118 6119 9445 9446 49727 49728 | [25 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | CELL OPERATION DEGRA | VSWR minor alarm |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Hector Fabio Ramirez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1022 | MED.Volador | 5596 | 41337,41338,55964,55965,55966,41336 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-05 15:03:10 | 2017-11-08 16:18:48 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-05 13:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.62.10 | Eduardo Cancino | Carlos Mendoza |  |  | 13064157 | CRQ000001033496 |  |  | 2017-11-08 16:18:48 |  |  |  |  | L1,L3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-05 13:14:00 |  |  | 8002 | 79 | 41337,41338,55964,55965,55966,41336 | [25 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JHON JAIRO LOAIZA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 16:18:48 | 2017-11-08 16:18:48 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1021 | MED.Volador | 525177 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 10:41:00 | 2017-11-15 09:46:37 | Sector Expansion | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-05 10:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.191.49 | Elkin Arango | LENIN JOEL PINZON |  |  | N/A | CRQ000001034976 | SI | NA | 2017-11-15 09:46:37 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L3 | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-07 16:33:55 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20266 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  |  | EDISON OSPINA | JHON JAIRO LOAIZA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-15 09:46:37 | 2017-11-15 09:46:37 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1020 | CAD.Los Lobos | 3222 | 46361,46360,2229,40561 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-03 09:50:00 | 2017-11-12 12:51:52 | LTE Overlay | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Caldas | Nor Occidente | 2017-11-07 15:28:31 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.230.250 | Arnold Guzman | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13081181 | CHG4921 | NA | NO | 2017-11-12 12:51:52 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-07 16:06:58 |  |  |  |  | 46361,46360,2229,40561 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 13081181 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Mauricio Molina | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 12:51:52 | 2017-11-12 12:51:52 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
1019 | BOG.Polo-2:H1 | 3931 | 39310,39311,33849,33850,33851,39309 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 08:18:00 | 2017-11-14 21:13:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC13VEN | Claro | 1563 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.124.82 | Diego Arrieta | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001033927 | SI | NO | 2017-11-14 21:13:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Para la siguiente actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO*** Observaciones • Sectores WO • Sin alarmas activas • Con alarmas recurrentes y atribuibles a la actividad 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx |  | 2017-11-07 16:14:00 |  |  |  |  | 39310,39311,33849,33850,33851,39309 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-459 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA | OVP Paralelo Upper | OVP Paralelo Lower | Rx Signal Level Fai | 1 | 3 |  |  |  | Gustavo Diaz | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 21:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1018 | SND.Malaga-1 | 13931 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 09:36:20 | 2017-11-15 18:28:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC13VEN | Claro | 10.55.124.90 | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 1563 | Diego Arrieta | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  |  | CRQ000001033928 | SI | NO | 2017-11-15 18:28:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | • Kpi HSDPA SR Usr en sectores P y J esta por debajo del umbral urbano (96%). Por favor verificar. • Kpi HSUPA SR Usr en sectores P y J está por debajo del umbral urbano (96%). Por favor verificar. |  | 2017-11-10 07:21:26 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-459 | [9 empty] | CELL FAULTY | WCDMA CELL OUT OF US | VSWR major alarm |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 18:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1017 | BOG.J Vargas | 525171 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-14 08:43:00 | 2017-11-12 12:10:51 | Cuarta Portadora | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.238.149.4 | Cesar Mikan | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  |  | CRQ000001034980 | SI | SI | 2017-11-12 12:10:51 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | DECOM | • Se procede a BL los sectores. • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio . • Vista MM activada • N/A Configura |  | 2017-11-07 15:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20256 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 12:10:51 | 2017-11-12 12:10:51 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1016 | MED.Cundinamarca La Paz | 525183 | 525183 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-14 08:18:00 | 2017-11-14 10:00:16 | LTE Overlay | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 10:00:16 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.238.149.5 | Diego Cortez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001034955 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO | L1, L2, L3 |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-04 10:46:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20257 |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 40% | KPI Intra eNB HO SR total | 97% | KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 | 97% | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Diaz | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1015 | CAL.Carrefour Sur | 787431 | N/A | 3G/LTE | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-14 04:40:00 | 2017-11-17 14:46:00 | Segundo Nodo | FALSO |  | Claro |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 13:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Jaime Arias | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001034023 | SI | SI | 2017-11-17 14:46:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L,R | ON_AIR |  | NESITELCO | Se informa para el sitio S_DI_4G_MON.Ceibal LTE 2600MHz_10112017 PRECHECK no exitoso por intermitencias en el nodo, fuera de servicio no se encuentra ticket ni ventana de mantenimiento asociada a la estación Los sectores WO no se tiene gestión d |  | 2017-11-15 17:32:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-17417 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Rincon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 14:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1014 | DUI.Centro | 3091 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-13 23:15:10 | 2017-11-07 15:45:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.47.201 | Ivan Camilo Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12981598 | CRQ000001036130 |  |  | 2017-11-07 15:45:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-04 09:42:21 |  |  |  |  | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27514 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:45:00 | 2017-11-07 15:45:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1013 | PER.Japon |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-13 18:51:17 | 2017-11-07 10:18:37 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Pereira | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 16:25:33 |  | Victor Garcia |  |  |  | 13157047 | CRQ000001034449 | NA | NA | 2017-11-07 10:18:37 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS | -Se evidencia número de TRX no acorde con DF. -Se evidencia Mapa Abis 1900 ET 1150 no acorde a DF. -Se observa que unos TSL-SIG no concuerda con DF. -Se presenta alarma activa CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre la BCF-0176 BTS-0177 TRX- |  | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1533 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | Edison Ospina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 10:18:37 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1012 | CES.Becerril | 2548 | 25487,25489,25644,25645,25646,25488 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-13 18:43:38 | 2017-11-09 12:33:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ING | Nokia | 10.58.44.33 | Cesar | Costa | 2017-11-05 13:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.79.42 | Julian Obando | Carlos Mendoza |  |  | 12435293 | CRQ000001036373 | NA | NA | 2017-11-09 12:33:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-05 13:56:00 |  |  | 12006 | 7 | 25487,25489,25644,25645,25646,25488 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17002 | [9 empty] | BASE STATION TRANSMI | WCDMA BASE STATION O | INCONSISTENCY IN HIG | RNW O&M SCENARIO FAI | 1 | 2 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Miguel Durango | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 12:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1011 | GUJ.Buenavista |  |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-13 17:08:28 | 2017-11-15 11:21:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO |  | Nokia |  | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 12:47:00 |  | Eduardo Cancino | Carlos Mendoza |  |  | 13329330 | CRQ000001016908 | NA | NA | 2017-11-15 11:21:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS | -Se presentan alarma activas de FALLA OVP PARALELO LOWER desde el 2017-11-13 14:18:50.84 la cual no es previa a la actividad de acuerdo a las evidencias entregadas |  | 2017-11-06 18:05:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 0 |  | RF-MOD-6868 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 30% | DL BER (dlq_1a) | 5% | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 0% | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | 0% |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | JULIO DIAZ | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1010 | CAD.Dorada Ferias | 3729 | 37292,37293,5554,5226,5227,5228,5556,37291 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-12 20:25:52 | 2017-11-15 20:13:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC06MED | Nokia | 2005 | Caldas | Nor Occidente | 2017-11-11 18:58:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.189.122 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12662500 | CRQ000001036320 | NA | NO | 2017-11-15 20:13:00 | NA | NA | NA |  | l2 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-04 10:54:12 |  |  | 10006 | 6 | 37292,37293,5554,5226,5227,5228,5556,37291 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 46 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-AMPUMTS-10790 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95 | [10 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Luis Mercado | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 20:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1009 | MED.Terminal del Sur | 40 | 40,41,42 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-12 18:46:24 | 2017-11-14 16:04:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06SIN | Nokia | 949749 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-04 23:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.141.14 | ES FELIPE SANCHEZ | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A 12762934 | CRQ000001034707 | NA | NO | 2017-11-14 16:04:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-04 23:08:00 |  |  |  |  | 40,41,42 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | 0 |  | RF-MOD-1203 |  | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | 80% | [10 empty] | 2 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 16:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1008 | TUL.La 14 | 58,59,61 | 58 59 60 61 62 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-12 17:20:18 | 2017-11-10 10:00:11 | LTE Overlay | FALSO | BSC07MED | Nokia | 728508 | Tulua | Sur Occidente | 2017-11-06 19:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | YERALDIN RESTREPO | Francisco Peña |  |  | 13040265 | CRQ000001034249 | NA | NA | 2017-11-10 10:00:11 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-06 19:36:00 |  |  | 1005 | 231 | 24601 24602 24605 24603 24606 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12958 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Lorena Sotomonte | Lorena Sotomonte | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 10:00:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1007 | BOY.Chiquinquira-3 | 1993 | 39455 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-12 16:56:45 | 2017-11-10 10:38:48 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-11-06 12:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 19:33:00 | 10.55.87.210 | GEOVANY QUINTERO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 1352326 | CRQ000001028555 | NO | NA | 2017-11-10 10:38:48 | NA | ABIERTO | NA |  | K, T, Q, N | ON_AIR |  | SAI SAS | • RAB SR Voice (RNC_231d) • Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) • RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) • Average RTWP (RNC_19a) • HSDPA SR Usr (RNC_920b) • HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) • HSUPA SR Usr (R |  | 2017-11-06 12:53:44 |  |  | 8807 | 35 | 39459,39460 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-30079 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 10:38:48 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1006 | VAL.Bugalagrande | 1993 | 39455 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-12 16:53:49 | 2017-11-10 19:06:53 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 14:25:46 | 10.55.87.210 | CRISTIAN GEOVANY QUINTERO |  |  |  | 12537181 | CRQ000001035963 | NA | NA | 2017-11-10 19:06:53 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | SAI SAS | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Eduardo Santos_3G_1900Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se observa cambio de comportamiento y degradación de los sectores J-P en los KPI Average RTWP / HSDPA SR R |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 8807 | 35 | 39455 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-14525 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANDRES REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 19:06:53 | 2017-11-10 19:06:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1005 | CAL.Carrillon | 15206 | 15206 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 19:47:01 | 2017-11-14 20:35:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-04 12:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.98 | Andres Sanchez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13359772 | CRQ000001036357 | NA | NA | 2017-11-14 20:35:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-10 19:45:27 |  |  | 15089 | 189 | 52064 52065 52066 58530 58531 58532 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 12/13/1948 | [9 empty] | RET Antenna control |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | JUAN JOSE MOYA JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 20:35:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1004 | VAL.Bugalagrande | 5206 | 52061, 52062, 52063 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 19:45:00 | 2017-11-16 16:34:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-07 14:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 18:00:00 | 10.58.36.18 | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13359774 | CRQ000001036358 | NA | NO | 2017-11-16 16:34:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,X,Y | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-04 11:36:35 |  |  | 15089 | 189 | 52061, 52062, 52063 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 0 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 85% | RAB SR Voice (RNC_231d) | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANDRES REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 16:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1003 | BOG.Laguneta Fatima | 40 40 42 42 44 44 | 40 41 42 43 44 45 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-11 20:20:00 | 2017-11-19 20:48:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC17ARA | Nokia | 883809 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Ivan Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13005078 | CRQ000001007847 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-15 09:35:00 |  |  | 409 | 144 | 1341 1344 1342 1345 1343 1346 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4906 |  | Average RTWP (RNC_19a) | >100% | [6 empty] | RET Antenna control |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jose Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1002 | MAG.Zona Bananera | 764 | N/A | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-11 19:42:04 | 2017-11-18 18:24:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Guajira | Costa | 2017-11-06 13:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.159.170 | Ivan Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13005089 | CRQ000001030313 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Modelo Sur_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 36H PRORROGA/SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO*** Observación • Se realiza validación de KPIs Average RTWP (RNC_19a) evidenciando un comportamiento no acorde al h |  | 2017-11-06 13:36:04 |  |  | 5032 | 52 | 6786 6803 6805 7647 7648 7649 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Jorge Mendez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1001 | BOG.Eduardo Santos | 5774 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 19:42:00 | 2017-11-16 20:11:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.159.178 | Ivan Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13005076 | CRQ000001030312 | NA | NO | 2017-11-16 20:11:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | - No se observan alarmas activas que afecten el servicio. - Se observa aumento en RTWP en los sectores X,Z después de la actividad - Se observa cambio significativo en PRACH en prach clase 2 de 2km a 6K en los sectores X,Y1 y de 2 km A 4Km en los s |  | 2017-11-05 19:07:55 |  |  | 5032 | 52 | 51583 51584 51585 57741 57742 57743 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | NA | [9 empty] | EXTERNAL ALARM 21 (P |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jeison Castillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 20:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
1000 | CES.Rio de Oro | 183,186 | 183 184 185 186 187 188 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 18:12:55 | 2017-11-14 18:30:28 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC20ARA | Nokia | 883239 | Cesar | Costa | 2017-11-06 13:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | NELSON CETINA | Francisco Peña |  |  | 1350120 | CRQ000001023337 | NA | NO | 2017-11-14 18:30:28 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-07 09:14:35 |  |  | 412 | 147 | 59971 59972 59973 59974 59975 59976 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 1188 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-14 18:30:28 | 2017-11-14 18:30:28 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
999 | TOL.La Sierra | 920 | 920 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 19:16:00 | 2017-11-07 16:29:58 | Cuarta Portadora | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Tolima | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 10:23:24 | 100.221.41.89 | Albeiro Yepes | Rafael Acosta Carvajal |  |  | 12612962 | CHG5460 | SI | SI | 2017-11-07 16:29:58 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-04 09:28:39 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-9922 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:29:58 | 2017-11-07 16:29:58 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
998 | SOA.El Altico | 5229 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 17:49:09 | 2017-11-11 17:54:03 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Soacha | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 12:55:31 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.26 | Andres Sanchez | Rafael Acosta Carvajal |  |  | 12561352 | CRQ000001036197 | NA | NA | 2017-11-11 17:54:03 | NA | NA | NA | Y, Y, Z. |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-04 11:28:00 |  |  | 15089 | 189 | 52291 52292 52293 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) | 0 |  | RF-AMPRFModule-18604 |  | HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) | 35 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 17:54:03 | 2017-11-11 17:54:03 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
997 | SOA.Malachi:P1 | 1766 | 1766 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 17:07:29 | 2017-11-07 16:20:36 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Soacha | Centro | 2017-11-04 13:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.133.42 | Victor Garcia | Rafael Acosta Carvajal |  |  | 12442287 | CRQ000001018053 | NA | NA | 2017-11-07 16:20:36 | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-04 13:06:00 |  |  | 7607 | 69 | 7664 7665 7666 40899 40900 40901 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18909 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:20:36 | 2017-11-07 16:20:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
996 | HUI.Palestina | 11779 | 11779 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-11 16:47:38 | 2017-11-07 16:13:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.133.34 | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12442255 | CRQ000001018051 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-04 10:14:53 |  |  | 7607 | 69 | 7790 7791 7792 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18909 |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 91.80% | KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 91.80% | KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic | 91.80% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
995 | CES.Costilla | 14900 | 62714,62715,62710,62711,62712 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 15:58:49 | 2017-11-08 16:52:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Cesar | Costa | 2017-11-04 09:07:48 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12776349 | CHG7773 |  |  | 2017-11-08 16:52:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | WISECA |  |  | 2017-11-04 09:07:48 |  |  |  |  | 62714,62715,62710,62711,62712 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-31777 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 16:52:00 | 2017-11-08 16:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
994 | BOG.Marroquinera-3 | 11715 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 15:47:41 | 2017-11-07 15:09:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02TOB | Nokia | 1451 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.31.106 | lbeiro yepes | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 1335818 | CRQ000001036135 |  |  | 2017-11-07 15:09:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-04 11:23:01 |  |  | 5004 | 182 | 13716 13719 17154 17155 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-16101 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:09:00 | 2017-11-07 15:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
993 | BOG.Rb Hacienda | 21710 | 21710 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 15:47:18 | 2017-11-07 16:21:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02TOB | Nokia | 1451 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.31.114 | albeiro yepes | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13353815 | CRQ000001036134 | NA | NA | 2017-11-07 16:21:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-04 13:17:07 |  |  | 5004 | 182 | 17104 17105 50673 50674 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-16102 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:21:00 | 2017-11-07 16:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
992 | TUL.Inmaculada |  |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 15:41:10 | 2017-11-08 21:49:28 | LTE Overlay | VERDADERO |  | Nokia |  | Tulua | Sur Occidente | 2017-11-03 19:56:25 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Carol Giselle Rodriguez | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13037413 | CRQ000001033767 |  |  | 2017-11-08 21:49:28 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | 19/11/2017 10:49:37 a. m. |  | 2017-11-03 20:43:23 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14183 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | giovany lamprea | Richard Luna | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 21:49:28 | 2017-11-08 21:49:28 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
991 | MED.Buenos Aires-2 | 2971 | 29710,29713,29714,29715,19057,29716 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-11 15:38:13 | 2017-11-08 09:38:10 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC01ING | Nokia | 2351 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-03 18:28:05 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.188.42 | Carol Giselle Rodriguez | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13037414 | CRQ000001033766 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 100,101,102 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-03 19:28:43 |  |  | 12001 | 2 | 29710,29713,29714,29715,19057,29716 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0 |  | RF-AMPUMTS850-15275 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | -98% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Edwin Medina | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
990 | CAU.Santander-1 | 2462 | 2462 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 15:44:59 | 2017-11-08 18:30:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | CL09 | Nokia | CL9 | Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 18:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 14:55:04 | 10.232.161.17 | JUAN GABRIEL VALDES | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 10758928 | CHG5039 | SI | NO | 2017-11-08 18:30:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-03 18:45:32 |  |  | N/A | N/A | 100,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27236 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | darwin fernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 18:30:00 | 2017-11-08 18:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
989 | VAL.El Tiple | 1253 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-11 13:23:57 | 2017-11-07 19:08:00 | LTE Overlay | VERDADERO | CL9 | Nokia | CL9 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 16:12:14 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.227.32.01 | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13157077 | CHG4105 |  |  | 2017-11-07 19:08:00 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | NOKIA | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_CUC.Centro_2600MHz. Motivo de devolución: -Se evidencia degradación en kpi de RTWP en horas de bajo tráfico. Observación: Se bloquean sectores |  | 2017-11-03 16:56:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-13944 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Hector Fabio Ramirez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 19:08:00 | 2017-11-07 19:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
988 | Val.Guacari | 4652 | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-18 22:14:00 | 2017-11-17 11:03:46 | LTE Overlay | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 20:22:09 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 07:17:00 | 10.249.64.218 | Julian Obando | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12604640 | CRQ000001034981 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | KPI Average RTWP se encuentra degradado en los sectores X y Y1, se encuentran alarmas activas CELL OPERATION DEGRADED (Rx signal level failure) e intermitencia en Histórico de alarmas. • Sectores WO • alarmas de energía activas, Alarmas Acti |  | 2017-11-03 21:32:25 |  |  | 15089 | 189 | 46521 46522 46523 58553 58554 58555 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 12 |  |  |  | Luis Mercado | Roosevelt Valor | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
987 | MAG.Zona Bananera | 2350 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 23:43:00 | 2017-11-07 20:48:55 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Guajira | Costa | 2017-11-03 21:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.152.42 | Julian Andres Obando. | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001036178 | NA | NO | 2017-11-07 20:48:55 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-03 21:48:00 |  |  | 12000 | 1 | 35310,35314 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-17320 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Jorge Mendez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 20:48:55 | 2017-11-07 20:48:55 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
986 | MET.Apiay-3 | 14021 | 14021 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-11 00:07:00 | 2017-11-17 17:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Meta | Oriente | 2017-11-05 10:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.35.42 | Ivan Barriga | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 922201745010368 | CRQ000001036175 | NA | NO | 2017-11-17 17:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,L,R,O,P,Q | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-03 19:43:33 |  |  | 12010 | 11 | 40224 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSUPA users (RNC_1036b) | 0 |  |  |  | Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) | 35% | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 60% | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 95% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Yeiner Nuñez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 17:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
985 | MET.Apiay-3 | 612372 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-10 23:10:00 | 2017-11-17 18:26:00 | Channel Element | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Meta | Oriente | 2017-11-03 20:17:24 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 17:14:00 | 10.226.59.201 | Julian Andres Obando | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12941770 | CHG1697 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | -Se observa valores de RTWP por fuera del umbral establecido en horas de poco tráfico., confirmar si es comportamiento esperado. |  | 2017-11-03 20:17:24 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31601 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Yeiner Nuñez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
984 | MET.Apiay-3 | 525173 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 23:10:07 | 2017-11-09 20:57:41 | Sector Expansion | VERDADERO | CL8 | Claro | CL8 | Meta | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.175.173 | Alexander Mena | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001035022 | SI | SI | 2017-11-09 20:57:41 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-03 19:23:03 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20259 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Yeiner Nuñez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 20:57:41 | 2017-11-09 20:57:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
983 | BOG.Circunvalar-3:P2 | 525175 | 1 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-10 23:03:41 | 2017-11-03 18:53:03 | Adecuaciones Overlay | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.183.73 | Juan David Velásquez |  |  |  | N/A | CRQ000001035040 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20264 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CARLOS CALDERON | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
982 | BOG.Santa Cecilia | 1302/11302 | 1302/11302 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-10 21:07:00 | 2017-11-17 18:24:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2353 | Bogota | Centro | 2017-11-10 21:22:37 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 10:51:12 | 10.44.249.250/10.44.249.242 | Julian Obando | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12941770 | CRQ000001036119 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, igualmente se ejecuta seguimiento 12 horas que finaliza de manera no exitoso debido a la siguiente observación: • Se presenta incremento de RTWP para sector Y posterior a la actividad, se tie |  | 2017-11-10 18:02:19 |  |  | 12003 | 4 | 13020 13021 13022 13023 13024 13025 13026 13027 13028 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31601 | [13 empty] | 2 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
981 | VAL.Calima | 612374 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 20:27:00 | 2017-11-07 19:36:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 18:08:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 10:19:00 |  | Christian Quintero | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12648334 | CHG7747 | SI | NO | 2017-11-07 19:36:00 | NA | NA | NA |  | O,P | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_CAL.Caney-4_2600Mhz***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO** Observación • Se realiza validación del KPIs Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670ª) indicar si el comportamiento para el sector L1 es el esperado • Para el KPIs |  | 2017-11-03 19:56:29 |  |  |  |  | 100,101 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31979 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 19:36:00 | 2017-11-07 19:36:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
980 | NOR.Cucutilla-2 | 138 138 140 140 142 142 144 144 | 138 139 140 141 142 143 144 145 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 20:15:00 | 2017-11-04 16:25:00 | Tercera Portadora | FALSO | BSC11PER | Nokia | 934765 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-11-03 12:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 13:20:17 | N/A | IVAN BARRIGA | Francisco Peña |  |  | 12981598 | CRQ000001011690 | NA | NO | 2017-11-04 16:25:00 | NA | NA | NA |  | K,Q | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-04 16:25:00 |  |  | 2198 | 140 | 31931 31934 31932 31935 31933 31936 31937 31938 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27514 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
979 | VAL.Guacari-2 | 61,62,63,126 | 61,62,63,64,65,66,126,127 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-10 22:40:04 | 2017-11-07 15:27:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC07CAL | Nokia | 728512 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 14:47:28 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | YERALDIN RESTREPO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12877042 | CRQ000001013718 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-03 15:51:35 |  |  | 2004 | 116 | 25251 25254 25252 25255 25253 25256 25257 25258 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5215 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 92% | HSUPA SR USR Sector Y2 | 94% |  |  |  |  | Falla fusible de car |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
978 | ANT.Uramita |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 20:05:00 | 2017-11-07 15:13:00 | Tercera Portadora | FALSO |  | Nokia |  | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-03 16:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | IVAN BARRIGA | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12981598 | CRQ000001015117 | SI | NO | 2017-11-07 15:13:00 | ABIERTO | NA | NA |  | I,J | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-11-03 17:52:45 | [5 empty] | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27514 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:13:00 | 2017-11-07 15:13:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
977 | CUN.Las Delicias | 393,395,397 | 393,394,395,396,397 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:59:00 | 2017-11-08 21:38:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC23MED | Nokia | 268291 | Cundinamarca | Centro | 2017-11-03 14:19:41 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | RIDERTH OCHONA | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12623825 | CRQ000001034772 | NA | NO | 2017-11-08 21:38:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3,Y4 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-03 16:09:00 |  |  | 1523 | 223 | 21201 21203 21202 21204 21205 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5470 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 21:38:00 | 2017-11-08 21:38:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
976 | NAR.Penol | 1993 | 1993 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:59:00 | 2017-11-07 09:34:28 | Tercera Portadora | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-03 20:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.87.210 | CRISTIAN GEOVANY QUINTERO LLANES | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12537188 | CRQ000001019382 | NA | NO | 2017-11-07 09:34:28 | NA | NA | NA |  | I, O | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-03 20:09:34 |  |  | 8807 | 35 | 3860 3873 3876 19937 19938 19939 39455 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 09:34:28 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
975 | ARM.Estadio | 9 | 10,14,9,11 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-10 19:42:00 | 2017-11-14 07:26:31 | Tercera Portadora | FALSO | BSC02ALK | Nokia | 216844 | Bogota | Centro | 2017-11-14 07:26:31 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.221 | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12776268 | CRQ000001034431 | NA | NO | 2017-11-14 07:26:31 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,Q | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-11-08 17:27:00 |  |  |  |  | 10,14,9,11 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2681 | [13 empty] | 1 | 4 |  |  |  | Giovanni Lamprea | NA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 07:26:31 | [5 empty] | 0 | ZTE
974 | FLO.Aeropuerto | 29,30,31 | 29 32 30 33 31 34 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:34:00 | 2017-11-07 16:08:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC04CAL | Nokia | 720799 | Florencia | Sur Occidente | 2017-11-03 11:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | andres felipe sanchez estrada | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12710141 | CHG7158 | SI | NO | 2017-11-07 16:08:00 | NA | NA | NA |  | Y2,Y3 | ON_AIR |  | PENDIENTE | Se confirma seguimiento 36 horas no exitoso para el sitio N_adecuacion_LTE_BGA.Molinos_850/1900Mhz_GSM, se tiene las siguientes observaciones -Se observa degradación en DRO CALL y denied en el sector 3 posterior a la actividad - Se observa disminució |  | 2017-11-03 18:37:52 |  |  | 2012 | 113 | 26241 26244 26242 26245 26243 26246 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:08:00 | 2017-11-07 16:08:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
973 | BOG.Sosiego | 4673 | 4673 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:28:00 | 2017-11-12 11:05:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Bogota | Centro | 2017-11-07 20:29:25 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.179.218 | Andres Sanchez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12721392 | CRQ000001036201 | NA | NO | 2017-11-12 11:05:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-06 09:31:31 |  |  | 15007 | 107 | 46731 46732 46733 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFMODULE-18710 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 11:05:00 | 2017-11-12 11:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
972 | BOG.Sosiego | 11399 | 11399 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:25:00 | 2017-11-10 13:03:55 | Segundo Nodo | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-11-04 11:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 16:41:30 | N/A | Victor Garcia | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13368494 | CRQ000001036316 | NA | NO | 2017-11-10 13:03:55 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-10 13:03:55 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31402 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 13:03:55 | 2017-11-10 13:03:55 | [5 empty] | 0 | ZTE
971 | CES.Becerril | 12455 | 24557,24558,24559,25370,25390,25410 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Grupo Calidad | Alarmas de TX | FALSO | 2017-11-10 19:03:00 | 2017-11-07 16:07:48 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Cesar | Costa | 2017-11-03 16:28:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.42.2 | YERALDIN RESTREPO | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12558618 | CHG4616 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-03 16:28:22 |  |  | 10013 | 15 | 24557,24558,24559,25370,25390,25410 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 32574 | [9 empty] | 7708 TRX RESTARTED | 7767 BCCH MISSING |  |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Miguel Durango | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
970 | BOG.Marco Fidel Suarez | 2839 | 2839 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:57:00 | 2017-11-05 13:52:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-11-05 13:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 09:39:49 | 10.160.160.10 | Yeraldin Restrepo Aguirre | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001036308 | NA | NO | 2017-11-05 13:52:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L, R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-05 13:52:00 |  |  | 12012 | 13 | 28397,28398,28399 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-31510 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Carlos Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 13:52:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
969 | VAL.Panorama | 24430 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:46:00 | 2017-11-08 21:00:13 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC02SIN | Claro | 3007 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-05 16:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:28:38 | 10.249.73.18 | Diego Carrero | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N7A | CRQ000001035207 | SI | NO | 2017-11-08 21:00:13 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | NESITELCO | Para la actividad S_DI_SN_3G_MON.Plaza (P1)_850MHz_, SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: • Se observa degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic, en horario hábil, caídas hasta 40%. • Se bloquean sectores • Vista MM activas |  | 2017-11-05 17:26:00 |  |  | 190 | 2 | 27430,27431,27432,27433,27434,27435 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-15278 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 21:00:13 | 2017-11-08 21:00:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
968 | BAR.Flexotar | 787429 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:38:00 | 2017-11-16 16:08:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL10 | Claro | CL10 | Barranquilla | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.229.34.241 | Diego Carrero | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001035128 | SI |  | 2017-11-10 11:05:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | NESITELCO | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_MON.Plaza (P1)_2600MHz, se tienen las siguientes observaciones: -Se presenta alarma activa ANTENNA LINE FAILURE. -Se observa degradación de KPI inter eNB /LTE_5049b - E-UTRAN T |  | 2017-11-07 18:56:23 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-15278 | [9 empty] | RET Antenna control |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER ANTONIO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 11:05:00 | 2017-11-10 11:05:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
967 | MED.IND Pavimentar | 731 | 731 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-11-10 18:33:00 | 2017-11-03 19:18:13 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2356 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-03 19:18:13 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.72.114 | Carol Rodriguez |  |  |  | N/A | CRQ000001036301 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12006 | 7 | 8472,8473,8474 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-28173 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Albeiro Arango | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
966 | BOG.Rincon Modelia | 91 91 93 95 95 95 | 91 92 93 95 96 97 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:32:00 | 2017-11-07 11:55:17 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC21VEN | Nokia | 320312 | Bogota | Centro | 2017-11-02 21:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Rodriguez | Carlos Mendoza |  |  | 12667097 | CRQ000001009562 | NA | NO | 2017-11-07 11:55:17 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-11-03 13:28:42 |  |  | 437 | 221 | 5151 5152 5153 5154 5155 5156 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4640 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Billy Moreno | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 11:55:17 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
965 | COR.Pueblo Nuevo-2 | 12743 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:30:00 | 2017-11-07 08:16:39 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02SIN | Claro | 3007 | Cordoba | Costa | 2017-11-03 16:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 11:23:00 | 10.249.73.26 | Alexander Mena | Sandra Montero |  |  | N/A | CRQ000001035205 | SI | SI | 2017-11-07 08:16:39 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | NESITELCO |  |  | 2017-11-03 16:06:00 |  |  | 15090 | 190 | 27436,27437,27438,27439,27440,27441 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-15278 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RINSON RIVERA | Harold David Pitre Fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 08:16:39 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
964 | BOG.Eduardo Santos | 6198 | 6198 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:07:00 | 2017-11-10 18:46:36 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.222.106 | Carol Rodriguez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12761146 | CRQ000001036129 | NA | NO | 2017-11-10 18:46:36 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-10 18:46:36 |  |  | 9602 | 172 | 40767 40768 40769 61987 61988 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 0 |  | RF-AMPSysModule17722 |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 0 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 0 | Average RTWP (RNC_19a) | -90dBm | [6 empty] | 1 | 5 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jeison Castillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 18:46:36 | 2017-11-10 18:46:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
963 | RIS.Automotora | 3557 | 3557 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 18:06:00 | 2017-11-07 08:17:49 | LTE Overlay | FALSO | RNC02CAL | Nokia | 2352 | Risaralda | Nor Occidente | 2017-11-03 15:18:29 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.242.226 | Andres Sanchez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001036300 | NA | NO | 2017-11-07 08:17:49 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-03 16:48:00 |  |  | 1003 | 4 | 13000,13001,13002 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-20772 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Mauricio Molina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 08:17:49 | 2017-11-07 08:17:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
962 | BOG.Pinar | 182,183,184 | 182,183,184,185,186,187 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-11 13:56:49 | 2017-11-06 18:55:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BSC19VEN | Nokia | 319324 | Bogota | Centro | 2017-11-03 16:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Andres Sanchez | Carlos Mendoza |  |  | 13329328 | CRQ000001016908 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-03 16:52:00 |  |  | 435 | 75 | 12500 12503 12501 12504 12502 12505 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6868 |  | Average RTWP (RNC_19a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
961 | VCO.Las Flores | 612187 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 17:55:00 | 2017-11-08 17:51:56 | Channel Element | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-07 12:23:11 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 15:51:00 | 10.226.34.217 | Albeiro Yepes | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13184299 | CHG4952 | SI | NO | 2017-11-08 17:51:56 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NOKIA | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración. -Se observa alto RTWP sobre el sector L1, manejando valores en promedio de -90 dBm. Se realiza análisis de adyacencias en horas de bajo tráfico: |  | 2017-11-07 13:34:38 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31526 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 17:51:56 | 2017-11-08 17:51:56 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
960 | CAR.Tamarindo | 612408 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 17:53:00 | 2017-11-07 15:51:08 | Segundo Nodo | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Cartagena | Costa | 2017-11-03 07:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 16:02:00 | 10.226.35.65 | Albeiro Yepes | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12872794 | CHG7743 | SI | NO | 2017-11-07 15:51:08 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | NOKIA | -Se evidencia degradación de KPI´S E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b. |  | 2017-11-04 10:41:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-30075 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Hector Damian Acosta Hernandez | Hector Damian Acosta Hernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:51:08 | 2017-11-07 15:51:08 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
959 | DUI.Centro | 13834 | 13834 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 17:50:00 | 2017-11-08 21:26:31 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2001 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 12:16:00 | 10.44.50.50 | Victor Garcia | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12577216 | CHG6308 | SI | NO | 2017-11-08 21:26:31 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-06 10:24:00 |  |  | 10004 | 2 | 37150,38340 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32958 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 21:26:31 | 2017-11-08 21:26:31 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
958 | Val.Guacari | 15214 | 15214 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-10 17:13:00 | 2017-11-09 12:55:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Cauca | Sur Occidente | 2017-11-03 13:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.183.138 | ALBEIRO YEPEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12762929 | CRQ000001036082 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-07 23:57:07 |  |  | 15007 | 107 | 52144 52145 58710 58711 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 11181 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
957 | PER.La Pradera | 98 98 100 100 102 102 | 98 99 100 101 102 103 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 17:11:00 | 2017-11-07 18:06:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC26MED | Nokia | 328463 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-03 15:45:47 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 17:07:00 | N/A | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13197183 | CRQ000001011409 | NA | NO | 2017-11-07 18:06:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3A,B,C | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-03 15:45:47 |  |  | 1014 | 230 | 38591 38594 38592 38595 38593 38596 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5393 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 18:06:00 | 2017-11-07 18:06:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
956 | IBG.La Quinta | 5214 | N/A | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-10 17:12:00 | 2017-11-18 20:51:00 | Channel Element | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-03 22:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:40:00 | 10.42.183.146 | ALBEIRO YEPEZ | Earlys Gutierrez |  |  | 12762933 | CRQ000001036084 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | Sitio con alarma CELL OPERATION DEGRADED (Rx signal level failure) |  | 2017-11-03 09:58:48 |  |  | 15007 | 107 | 52141 52142 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 18782 | [13 empty] | 1 | 12 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
955 | IBG.La Quinta | 23507 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 19:41:30 | 2017-11-06 13:06:00 | Channel Element | VERDADERO |  | Claro | 1450 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-04 19:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Oscar Sanchez | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001034764 | SI | NO | 2017-11-06 13:06:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG. IND Geofundaciones Opción-1 Observaciones • Presenta comportamiento atípico en el KPIs HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b). • No presenta alarmas activas. • Sectores I, O se dejan blo |  | 2017-11-05 09:18:00 |  |  |  |  | 35075,35076 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20806 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 13:06:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
954 | MED.Cundinamarca La Paz | 3310 | N/A | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-10 16:25:00 | 2017-11-04 18:23:00 | Adecuaciones LTE | VERDADERO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-04 18:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 14:48:00 | 10.249.192.66 | Cristian Quintero |  |  |  | 12993985 | CHG4133 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | • Se presenta recurrencia de la alarma Rx signal level failure desde 10/11/2017 • Sectores WO • Vistas sin MM Observación: Se observa cambio en el comportamiento del KPI RTWP en los sectores Q, L, R, sin degradarse en horas de bajo tráfico. |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 6805 | 3 | 03109,42429,42567,49188 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 0 |  | RF-OVR2donodoB1900-27301 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 91% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 91% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Luis diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
953 | PER.Centenario | 5680 | 5680 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-10 15:24:00 | 2017-11-06 13:33:32 | LTE Overlay | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-03 14:00:27 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.63.90 | CAROL RODRIGUEZ | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13005163 | CRQ000001036207 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-03 14:58:53 |  |  | 5002 | 14 | 50342 50344 56801 56802 56803 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | 4575 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 95 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Jhon Uparela | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
952 | CUN.Madrid-4 |  |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-10 15:19:00 | 2017-11-04 20:23:00 | LTE Overlay | FALSO |  | Nokia |  | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | JULIAN ANDRES OBANDO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12623947 | CRQ000001023640 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA | • Sectores BL (K-Q) |  | 2017-11-03 13:41:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13410 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Michael Rincon | Michael Rincon | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
951 | BUC.Parque Bolivar | 699400 | 699400 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 15:19:00 | 2017-11-12 18:42:51 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-11-12 18:42:51 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.57.177 | JULIAN ANDRES OBANDO |  |  |  | 12623947 | CRQ000001036054 | NA | NO | 2017-11-12 18:42:51 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-12 18:42:51 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13410 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | GIOVANNY FRANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 18:42:51 | 2017-11-12 18:42:51 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
950 | CUN.Via Tocaima Girardot | 699421 | N/A | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-11-10 12:42:00 | 2017-11-06 15:58:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 15:58:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.50.65 | Albeiro Yepes |  |  |  | N/A | CHG7417 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | P,O,J,I |  | NO ON AIR |  | NOKIA | *Presenta degradación en el kpi Comp Cont based RACH stp SR en el sector L3 con valores por debajo del umbral permitido *Se realiza bloqueo de sectores *Vista de MM activad |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32238 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Fredy Camelo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
949 | CUN.Via Tocaima Girardot | 13151 | 13151 | 3G | 850MHz | Escalado a Grupo Calidad | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-10 12:42:00 | 2017-11-06 13:47:20 | Sitio Nuevo 2G PE | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 13:47:20 |  | 2017-11-14 08:58:00 | 10.44.159.50 | Carol Rodriguez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001036180 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | X,Y,Y1,Y2 |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-06 13:47:20 |  |  | 12000 | 1 | 31510,31514 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27614 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Fredy Camelo | [5 empty] | NA |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
948 | IBG.Mirolindo | 13750 | N/A | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-10 11:13:00 | 2017-11-18 20:13:00 | Channel Element | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2005 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-03 12:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.188.90 | Victor Garcia | Carlos Mendoza |  |  | N/A | CRQ000001036165 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,R,O,P | NO ON AIR |  | NOKIA | - Presenta degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic ( RNC_605b) - Sitio con alarma previa a la actividad (OVP Paralelo LOWER) |  | 2017-11-03 12:45:00 |  |  | 10006 | 6 | 63336,63337,63338 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-30861 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
947 | GUJ.Papayal | 2653 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-10 16:34:13 | 2017-11-14 14:56:00 | 3G Overlay | FALSO |  | Claro |  | Guajira | Costa | 2017-11-02 16:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 08:28:00 | 10.224.187.115 | Diego Cortes | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  |  | CRQ000001030505 |  |  | 2017-11-14 14:56:00 | NA | NA | NA |  | I,Q,T,O,N,K, | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-06 16:17:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz Caro | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 14:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
946 | CAL.Carrillon | 22975 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 14:03:00 | 2017-11-07 10:34:31 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.35.130 | Abeiro Yepes | Carlos Mendoza |  |  | N/A | CRQ000001036186 |  | NO | 2017-11-07 10:34:31 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA | - Se observa degradación en los KPIs HSDPA SR / RNC_920b, HSUPA SR / RNC_921c para los sectores I-J (Sectores ya existentes), luego de la activación de 3P. Estos KPIs, antes de la activación de 3P manejaban valores en promedio del 97%, luego de la activac |  | 2017-11-05 14:57:00 |  |  | 12010 | 11 | 29753,29754 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27775 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | JOSE MOYA JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 10:34:31 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
945 | MED.Parque Lleras | 3017 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 12:04:42 | 2017-11-07 16:33:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2351 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 16:48:00 | 10.44.185.226 | Victor Garcia | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001036184 | NA | NO | 2017-11-08 16:09:01 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA | Se evidencia degradación en el KPI RAB SR Voice (RNC_231d) para la portadora P. Se observa cambio de comportamiento para el sector J KPI PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 1 (M1006C129), Favor indicar si es un comportamiento esperado. Se observa aumento de v |  | 2017-11-04 16:36:00 |  |  | 12001 | 2 | 18099,30145 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31639 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -90 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | EDISON OSPINA | Eduard Londoño G | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 16:09:01 | 2017-11-08 16:09:01 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
944 | BOG.Rincon de Castilla | 2923 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 11:38:00 | 2017-11-06 15:34:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-11-03 14:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 18:09:00 | 10.232.200.129 | Yeraldin Restrepo Aguirre | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13021528 | CHG3592 | SI | NO | 2017-11-06 15:34:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-03 14:02:00 |  |  |  |  | 100,101,102 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31450 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 15:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
943 | BOG.Rincon de Castilla | 14044 | 14044 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 11:27:00 | 2017-11-06 15:33:00 | Channel Element | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Bogota | Centro | 2017-11-03 13:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.214.202 | Yeraldin Restrepo Aguirre | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001036174 |  | NO | 2017-11-06 15:33:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q, | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-03 13:42:00 |  |  | 12002 | 3 | 40443,40444 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-16872 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 15:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
942 | BOG.Rincon de Castilla | 14043 | 40432,40431 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-11-10 11:18:00 | 2017-11-04 16:42:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.218.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre. |  |  |  | N/A | CRQ000001036188 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración. - Se observa desbalanceo de tráfico entre los sectores I-O. Sector O maneja un tráfico mayor respecto al sector I, oca |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12002 | 3 | 40432,40431 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27623 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
941 | BAR.Estadio Metro | 24057 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 10:49:00 | 2017-10-07 12:09:00 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Barranquilla | Costa | 2017-10-01 17:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.214.50 | Andres Sanchez | JAVIER SEBASTIAN TORRRES MORALES |  |  | N/A | CRQ000001036187 |  | NO | 2017-10-27 12:09:00 | NA | NA | NA |  | l12,l10,l11 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Para la actividad N_A_TP_2017-11-09_NAR.Consaca se notifica como **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** Observaciones: Se observa un leve cambio de comportamiento posterior a la actividad en los KPIs HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) H |  | 2017-10-06 20:21:00 |  |  | 12002 | 4 | 40796,40816 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27779 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | David Saavedra | [5 empty] | NA |  | NA | NA | PENDIENTE CRQ | 2017-10-07 12:09:00 | 2017-10-07 12:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
940 | BAR.Concepcion-2 (P1) | 525167 | N/A | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Adyacencias Faltantes | FALSO | 2017-11-10 10:14:00 | 2017-11-03 20:36:40 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | CL8 | Claro | CL8 | Barranquilla | Costa | 2017-11-03 20:36:40 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.167.97 | Alexander Mena |  |  |  | N/A | CRQ000001034954 |  | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | I3,01 | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 20255 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhon Guarin/Andres Gutierrez | Juan Carlos Julio | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
939 | BAR.Estadio Metro | 23911 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 16:12:00 | 2017-10-09 15:05:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Barranquilla | Costa | 2017-10-01 16:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.102.122 | Jorge Mario Rodriguez | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001032466 |  | SI | 2017-10-09 15:05:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L7,L8,L9 | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-10-02 10:07:00 |  |  | 6002 | 7 | 39117,39118,39120,39121,39122 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-10548 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Henry Andres Pineda | Henry Andres Pineda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:05:00 | 2017-10-09 15:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
938 | BAR.Estadio Metro | 13253 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 08:16:00 | 2017-10-23 20:31:00 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Barranquilla | Costa | 2017-10-23 20:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 16:57:00 | 10.45.185.34 | Carol Rodriguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001032637 | NA | NO | 2017-10-23 20:31:00 | NA | NA | NA |  | l1,l2,l3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-15 17:30:00 |  |  | 15072 | 172 | 32530 32531 32532 32533 32534 32535 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-14717 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 20:31:00 | 2017-10-23 20:31:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
937 | BAR.Estadio Metro | 26 | 26,27,28 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 14:27:00 | 2017-10-19 19:49:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | BSC07PRA | Claro | 720613 | Barranquilla | Costa | 2017-11-02 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.24.41 | Jaime Arias | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001032790 | SI | NO | 2017-10-19 19:49:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | O8,O9,O7,I9,I8,I7, | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.El Duya se notifica ** SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO ** Observaciones: • Sectores Operativos • Sin alarmas activas • Presenta un incremento en los tbfs del sector 1 • Presenta concurrencia de alarmas D-CHANNEL FAILARE • Par |  | 2017-10-19 19:49:00 |  |  | 95 | 95 | 21225,21226,21227 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-19088 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 19:49:00 | 2017-10-19 19:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
936 | BOG.Gran Estacion | 216,217,218 | 216,217,218,219,220,221 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 20:39:00 | 2017-11-03 11:39:26 | Channel Element | FALSO | BSC09VEN | Nokia | 223539 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Giselle Rodriguez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13055664 | CRQ000001034219 | NA | NO | 2017-11-03 11:39:26 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-03 11:39:26 |  |  | 149 | 240 | 1411 1414 1412 1415 1413 1416 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4694 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | CRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 11:39:26 | 2017-11-03 11:39:26 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
935 | BAR.Estadio Metro | 2460 | 24609 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 07:48:17 | 2017-10-19 18:49:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC06MED | Nokia | 2005 | Barranquilla | Costa | 2017-10-19 18:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.16.17 | Carol Rodriguez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13040263 | CRQ000001036094 | NA | NO | 2017-10-19 18:49:00 | NA | NA | NA |  | I10,I11,I12,O10,O11,O12 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-19 18:49:00 |  |  | 10006 | 6 | 24609 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule15708 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 18:49:00 | 2017-10-19 18:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
934 | VCO.Los Ocarros | 1898 | 18980,52470,18989,52473,52472,52471,18988,18987 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 07:44:33 | 2017-11-07 07:40:44 | Sector Expansion | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-03 15:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 16:44:55 | 10.58.56.1 | Andres Sanchez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13049118 | CRQ000001031533 | NA | NO | 2017-11-08 10:30:15 | NA | NA | NA |  | X,Y1 | ON_AIR |  | ZOOM NETWORKS | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_850 MHz , se tienen los siguientes pendientes: • Se evidencia un cambio en el comportamiento del KPI RTWP para el sector Y2 • Sectores working • Sitio sin alarmas activas |  | 2017-11-03 16:14:00 |  |  | 5014 | 442 | 18980,52470,18989,52473,52472,52471,18988,18987 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 00685 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Javier Fernando Rodriguez Moya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 10:30:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
933 | MED.Macarena | 55 55 56 57 57 58 59 | 55 57 60 59 61 58 56 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 07:39:27 | 2017-11-11 12:50:54 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC07SIN | Nokia | 720612 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-02 12:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Julian Andres Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12879085 | CRQ000001033136 | NA | NO | 2017-11-11 12:50:54 | NA | ABIERTO | NA |  | l1,l2,l3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-11-11 12:50:54 |  |  | 3145 | 45 | 46121 46123 46126 46125 46127 46124 46122 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD- 7154 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | EDISON OSPINA | Jose Dorronsoso | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 12:50:54 | 2017-11-11 12:50:54 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
932 | BAR.Estadio Metro | 1 1 1 5 5 5 4783 4783 4783 4783 4783 4783 14782 14782 14782 | 1 2 3 5 6 7 47830 47831 47832 47833 47834 47835 47827 47828 47829 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 20:24:00 | 2017-10-19 18:47:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | BSC02NEI/RNC13TRI | Nokia | 894304/1662 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 10:19:00 | 10.249.163.42/10.249.163.34 | Ivan Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13325995 | CRQ000001036121 |  |  | 2017-10-19 18:47:00 | NA | NA | NA |  | O6,O4,I6,I5,I4,O5 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones: - Se observan alarmas activas de: CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD, CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD.Estas alarmas NO son previas a la actividad. |  | 2017-10-19 18:47:00 |  |  | 530/7204 | 72/73 | 20336 20337 20338 20471 20472 20473 47830 47831 47832 47833 47834 47835 47827 47828 47829 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-24597 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 18:47:00 | 2017-10-19 18:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
931 | BAR.Concepcion-2 (P1) | 1958/11958 | 1958/11958 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 20:23:00 | 2017-11-07 16:22:30 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Barranquilla | Costa | 2017-11-03 18:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 17:55:29 | 10.160.165.186/10.160.165.194 | CHRISTIAN GEOVANY QUINTERO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12648334 | CHG7747 | SI | NO | 2017-11-07 16:22:30 | NA | NA | NA |  | X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | - Se observa aumento significativo en PRACH CLASS 3,7,9,10,11,12,13,14,15 en los sectores Q,K - Se observa aumento significativo en PRACH CLASS 11,12,13,14,15 en los sectores Z,Y3 - Se observa aumento en Usuarios_DCH_DL_CE / GRF_WCELL3, 8. Usuarios_DCH_UL |  | 2017-11-03 18:16:15 |  |  | 12012 | 13 | 19580 19581 19582 19589 19620 19621 19583 19584 19585 19586 19587 19588 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31979 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhon Guarin/Andres Gutierrez | Juan Carlos Julio | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:22:30 | 2017-11-07 16:22:30 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
930 | BAR.Flexotar | 60,61,62,64,130 | 10507,10506,10505,10504,10503,10502,10501 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 20:16:00 | 2017-11-13 14:57:38 | Adecuacion MMR | FALSO | BSC05IBA | Nokia | 212396 | Barranquilla | Costa | 2017-11-01 18:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Tito Albeiro Yepes Gongora | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12916580 | CRQ000001033926 |  | NO | 2017-11-13 14:57:38 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-04 19:27:00 |  |  | 319 | 123 | 10501 10504 10502 10503 10506 10505 10507 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7667 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | JAVIER ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | IRWIN PEREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 14:57:38 | 2017-11-13 14:57:38 | [5 empty] | 0 | ZTE
929 | MED.Las Mercedes | 699453 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 19:25:00 | 2017-11-14 20:29:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-02 17:13:11 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.34.49 | Cristian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13246450 | CHG1603 |  | SI | 2017-11-14 20:29:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-02 17:13:11 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 0 |  | 13246450 RF-OVRLTE-32244 |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 92 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ALFONSO RAMOS | Edison Ospina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 20:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
928 | ANT.Carmen Viboral | 13936 | 39369,39368 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 19:20:00 | 2017-11-14 09:38:09 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-14 09:38:09 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Eduardo Cancino | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12546206 | CRQ000001022664 |  | NO | 2017-11-14 09:38:09 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4,B,C,D | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-03 13:35:00 |  |  | 5602 | 28 | 39369,39368 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 0 |  | RF TOOLS RF-AMP-14257 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 5% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:38:09 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
927 | COR.Pueblo Nuevo-2 | 11715 | 13716,13719,17154,17155 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 18:33:00 | 2017-11-05 17:56:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02TOB | Nokia | 1451 | Cordoba | Costa | 2017-11-01 20:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:02:10 | 10.45.31.106 | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13353818 | CRQ000001036117 |  | NO | 2017-11-05 17:56:00 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-05 15:58:00 |  |  | 5004 | 182 | 13716,13719,17154,17155 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16102 | [9 empty] | BCCH MISSING | PCM FAILURE |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Harold David Pitre Fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 17:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
926 | BOL.Carmen Bolivar-2 | 1331 | 31284,31283,31282 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 18:21:00 | 2017-11-14 17:09:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Bolivar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.137 | Yeraldin Restrepo | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13037391 | CRQ000001036108 | NA | NO | 2017-11-14 17:09:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-02 21:52:00 |  |  | 7203 | 180 | 31284,31283,31282 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 14545 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 8.17% | [10 empty] | 3 | 4 |  |  |  | Julio Diaz | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 17:09:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
925 | VCH.Puerto Oriente | 3093 | N/A | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-09 17:50:00 | 2017-11-14 12:43:15 | Sitio Nuevo 2G PE | VERDADERO |  | Nokia |  | Vichada | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:32:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.193.33 | Jorge Romero |  |  |  | 10807964 | CRQ000001015124 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | 1 |  | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para OV_LTE_HUI.Pitalito-7_2600MHz, No puede pasar a producción, se tienen los siguientes pendientes: • Se tiene degradación en el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) EN EL SECTOR L2 llegando a valo |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | 100,101,102 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27517 | [13 empty] | 1 | 6 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Fredy Camelo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
924 | BOG.Murillo Toro | 5659 | 50052,50053,50054 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 17:11:00 | 2017-11-14 15:15:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Bogota | Centro | 2017-11-10 20:56:10 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Tito Albeiro Yepes Góngora | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12715087 | CRQ000001036115 | NO | NO | 2017-11-14 15:15:00 | NA | NA | NA |  | U,Y4 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-11-10 21:05:10 |  |  | 5602 | 28 | 50052,50053,50054 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-15903 | [9 empty] | System Module failur |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | Gustavo Diaz | MILTON CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 15:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
923 | BUC.Kennedy-2 | 2978 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-27 10:08:54 | 2017-11-06 17:29:00 | Sector Expansion | VERDADERO | CL9 | Claro | CL9 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-11-02 10:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 22:49:48 | 10.238.129.130 | Jaime Arias | Manuel Eslava |  |  | N/A | CRQ000001033729 |  |  | 2017-11-06 17:29:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | N,T | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso SN_4G_BOG.Quinta Paredes-4:P1_2600MHz. No puede pasar a producción, se tienen los siguientes pendientes: • Se tiene degradación en el RTWP en L1 a horas de bajo tráfico, llegando valores de -876dBM • Sector L1 |  | 2017-11-06 17:29:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 39 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20964 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Edwar Viviescas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 17:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
922 | BOG.Ministerio | 5917 | 59179,59178,53834,53833,53832,17698 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 16:44:00 | 2017-11-16 12:58:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 2017-11-01 18:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 10:57:00 | 192.168.55.77 | Christian Quintero | Carlos Mendoza |  |  | 12761146 | CRQ000001036104 |  | NO | 2017-11-16 12:58:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | PENDIENTE | Presenta alarmas activas de Falla Fusible de Carga |  | 2017-11-02 11:00:49 |  |  | 9602 | 172 | 59179,59178,53834,53833,53832,17698 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule17722 | [9 empty] | Difference between B | BASE STATION TRANSMI |  |  | 2 | 4 |  |  |  | Gustavo Diaz | jorge cardozo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 12:58:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
921 | BOG.Oikos | 13911 | 33809,39116,33811,33810,39114,39115, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 16:33:00 | 2017-11-10 09:09:44 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Bogota | Centro | 2017-11-03 17:30:10 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 11:33:00 | 10.58.91.178 | Jorge Mario Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001032438 |  | SI | 2017-11-10 09:09:44 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | N,T | ON_AIR |  | OIN | Para la actividad S_DI_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Observaciones: • Se bloquean Sectores. • Sitio presenta alarmas reiterativas 7420 - EXTERNAL AL 2 Alta Temperatura en Cuarto de Equipos desde 2017-11-10 13:43:3 |  | 2017-11-03 17:30:10 |  |  | 6002 | 7 | 33809,39116,33811,33810,39114,39115, | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-10548 | [9 empty] | WCDMA CELL OUT OF US | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Alexander Bohorquez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 09:09:44 | [5 empty] | 0 | ZTE
920 | BOG.El Lago-2 | 13839 | 64,65 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-09 16:33:00 | 2017-11-02 16:41:08 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02MED | Nokia | 2001 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.59.78 | Yenifer Sanchez | Francisco Peña |  |  | 12623863 | CRQ000001034918 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-02 16:41:08 |  |  | 10004 | 2 | 64,65 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | ToTal CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-AMPSysModule-18156 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 17Erl | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 40 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 60 | Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | alvaro franco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
919 | MAG.Fundacion-2 | 2095 | 1458,1457,1456 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-09 16:05:00 | 2017-11-05 13:15:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Magdalena | Costa | 2017-11-02 18:08:46 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 13:53:00 | 10.58.92.114 | Eduardo Cancino | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12558406 | CRQ000001036065 | NA | NO | 2017-11-05 13:15:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-02 18:08:46 |  |  | 10013 | 15 | 2012 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17927 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CARLOS CARDENAS | DAMIAN ACOSTA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-05 13:15:00 | 2017-11-05 13:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
918 | CAL.Canaverales | 222 | 19600,19601,19602,19603,19604,19605 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 15:46:00 | 2017-11-08 07:49:10 | Channel Element | FALSO | BSC09VEN | Nokia | 223539 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-03 08:52:08 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.2.113 | Andres Sanchez | Carlos Mendoza |  |  | 13021545 | CRQ000001035952 |  | NO | 2017-11-08 07:49:10 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-03 08:52:08 |  |  | 149 | 240 | 19600,19601,19602,19603,19604,19605 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6517 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 07:49:10 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
917 | RIS.El Eden | 787441 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 15:11:00 | 2017-11-10 10:38:57 | Cuarta Portadora | FALSO | CL10 | Nokia | CL10 | Risaralda | Nor Occidente | 2017-11-08 21:23:36 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.230.36.5 | Julian Andres Obando | JAIDITH RIOS |  |  | 12623868 | CHG7813 | SI | NO | 2017-11-10 10:38:57 | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | - Se presenta degradación en kpi de RTWP, supera los umbrales establecidos en horas de bajo tráfico a -60dBm - No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Se solicita ind |  | 2017-11-04 16:55:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-30218 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 10:38:57 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
916 | NAR.Puerres | N/A | 1144 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 14:58:00 | 2017-11-07 12:11:51 | Cuarta Portadora | FALSO | CL9 | Nokia | CL9 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 14:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.227.40.225 | Christian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12941827 | PENDIENTE |  | NO | 2017-11-07 12:11:51 | NA | NA | NA |  | X,Z,Y1,Y2 | ON_AIR |  | EZENTIS | e confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio adecuacion_LTE_BUC.La Cumbre-2_2600MHZ_LTE los parámetros están ok , se evidencian las siguientes observaciones: “Degradación en KPIs” • Degradación en 2G en el KPI %Denied (denied) BUC.La Cumbre-2_3 • |  | 2017-11-02 14:37:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2592 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 12:11:51 | [5 empty] | 0 | ZTE
915 | NAR.Payan | 5761 | 5761 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 14:33:00 | 2017-11-07 11:56:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 15:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.157.218 | Victor Garcia | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12747253 | CRQ000001024326 | NA | NO | 2017-11-07 11:56:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-02 15:56:00 |  |  | 5032 | 32 | 51376 51377 51378 57611 57612 57613 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16361 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 11:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
914 | NAR.Imues | 4252 | N/A | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-09 14:46:00 | 2017-11-05 22:01:26 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 13:31:51 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 12:27:00 | 10.45.189.218 | Carol Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001036023 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2 | NO ON AIR |  | NOKIA | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_CP_MAG.Chivolo, se tienen las siguientes observaciones *Presenta alarmas activas de sincronismo 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM LOF on unit 1, interface 1, 7651 BASE STATION OPERATION D |  | 2017-11-02 13:31:51 |  |  | 15074 | 174 | 32853,32854,32855 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26963 |  | Average RTWP (RNC_19a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
913 | BOY.Chiquinquira-3 | 4375 | 4375 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 14:40:00 | 2017-11-08 16:23:30 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-11-04 17:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.189.202 | Carol Rodriguez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001036024 | NA | NO | 2017-11-07 22:18:25 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, O, P | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-04 17:54:00 |  |  | 13132 | 116 | 4375 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26964 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 22:18:25 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
912 | NAR.Gualmatan | 3107 | 3107 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 14:36:00 | 2017-11-07 10:13:48 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 14:52:35 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.239.122 | Carol Rodriguez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001036021 | NA | NA | 2017-11-07 10:13:48 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-02 15:06:15 |  |  | 15003 | 103 | 4990,4991 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-25919 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 10:13:48 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
911 | MED.80 con Guayabal | 6361 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 14:21:08 | 2017-11-15 08:56:14 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MGA | Claro | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-03 08:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.198.178 | MED.El Regalo de Dios | ERIKA PAOLA HERNANDEZ SUARIQUE |  |  | 12794755 | PENDIENTE |  |  | 2017-11-15 08:56:14 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | DECOM | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.El Regalo de Dios, se indica seguimiento 36H no exitoso. Se tienen las siguientes observaciones: -Se evidencia cambio de comportamiento de los KPI´S HSDPA SR / RNC_920b - HSUPA SR / |  | 2017-11-11 19:49:00 |  |  | 10012 | 12 | 63614 63615 63616 63617 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Edinson ospina | Jhon Jairo Loaiza | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-15 08:56:14 | 2017-11-15 08:56:14 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
910 | NAR.Sapuyes | 3668 | 3668 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 13:55:10 | 2017-11-05 16:47:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 22:05:39 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 14:30:10 | 10.248.139.26 | Andres Sanchez | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12709818 | CRQ000001029414 | NO | NO | 2017-11-05 16:47:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la actividad N_SE_3G_BOG.Chuniza-2_1900_ se notifica como **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** Observaciones: Se evidencia degradación de HSDPA SR Usr (RNC_920b) --- HSUPA SR Usr (RNC_921c) el cual no es acorde al umbral establecido. • Sectores |  | 2017-11-02 13:51:10 |  |  | 5031 | 51 | 36682,36683,36684,36685 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-10799 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 16:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
909 | NAR.Izcuazan | 27,28,29 | 27,28,29,30,31,32 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-09 13:50:19 | 2017-11-14 16:45:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC11BUC | Nokia | 320316 | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | VICTOR GARCIA | JHON ALEXANDER SANCHEZ QUINTERO |  |  | 12941827 | CRQ000001035686 | NA | NO | 2017-11-14 16:45:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y1 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-07 13:43:10 |  |  | 447 | 8 | 57644 57647 57645 57648 57646 57649 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2592 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 16:45:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
908 | NAR.Guachaves | 228 | 3228,3228 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-09 13:44:37 | 2017-11-05 13:26:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC03TRI | Nokia | 1652 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 12:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 17:23:08 | 10.58.88.33 | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13156632 | CRQ000001033431 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-11-02 13:43:00 |  |  | 5603 | 59 | 3228,3228 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-SYSM-1556 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 80% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 80% |  |  | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
907 | NAR.Consaca | 3668 | 3668 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 13:23:00 | 2017-11-05 12:42:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 12:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 14:18:30 | 10.248.139.26 | Andres Sanchez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 11051596 | CHG3542 | SI | NO | 2017-11-05 12:42:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se reporta seguimiento 12H no exitoso, se presentan las siguientes degradaciones de KPIs. - HSDPA SR / HSDPA SR manejaba mínimos de 98%, ahora maneja mínimos de 95% |  | 2017-11-02 12:33:00 |  |  | 5031 | 51 | 36682,36683,36684,36685 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVE2doNodo1900-27680 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-05 12:42:00 | 2017-11-05 12:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
906 | NAR.Aldana | 16162 | 16162 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-09 12:35:20 | 2017-11-05 13:11:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC03MED | Nokia | 2002 | Nariño | Sur Occidente | 2017-11-02 11:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.89.186 | Andres Chitan | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CHG4257 | SI | NO | 2017-11-05 13:11:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-02 11:13:01 |  |  | 13154 | 127 | 61640,61641 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-27782 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 13:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
905 | MED.Cristo Rey | N/A | 2511 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 11:34:15 | 2017-11-07 17:44:31 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL09 | Claro | CL9 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.196.113 | Juan Carlos Herrera | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  |  | CRQ000001034232 | SI | NO | 2017-11-07 17:44:31 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-04 17:21:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-2355 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 17:44:31 | 2017-11-07 17:44:31 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
904 | IBG.Mirolindo | 2021 | 2021 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 15:15:00 | 2017-11-13 11:57:52 | Channel Element | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-11 11:30:48 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | Lorena Sotomonte | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 9776076 | CHG1480 | ABIERTO | NO | 2017-11-13 11:57:52 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,U,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-02 23:55:25 |  |  | NA | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-17950 | [13 empty] | 1 | 9 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 11:57:52 | 2017-11-13 11:57:52 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
903 | TOL.Riomanso | 2798 | 1 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-08 18:18:00 | 2017-11-04 17:00:00 | 3G Overlay | FALSO | CL9 | Claro |  | Tolima | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 17:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.43.57 | Diego Cortes | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001033522 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO | P,J |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-04 17:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
902 | VCO.Las Flores | 5213 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 11:01:00 | 2017-11-09 19:58:43 | Channel Element | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-03 10:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.65.122 | Andres Ortiz Vivero | Earlys Gutierrez |  |  | N/A | CRQ000001036090 | NA | NO | 2017-11-09 19:58:43 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-03 10:52:00 |  |  | 15089 | 189 | 58673,58674,58675 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27051 | [9 empty] | LOF on unit 1 | Syncronization |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Gustavo Diaz | jesus fontalvo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 19:58:43 | 2017-11-09 19:58:43 | [5 empty] | 0 | ZTE
901 | BOG.Libertador | 5229 | 52293, 52292, 52291 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 21:46:00 | 2017-11-07 19:39:13 | Sector Expansion | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Bogota | Centro | 2017-11-04 16:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.26 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | Carlos Mendoza |  |  | N/A | CRQ000001036089 | NA | NA | 2017-11-07 19:39:13 | NA | ABIERTO | NA |  | L,M,N,R,S,T, | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-04 16:29:00 |  |  | 15089 | 189 | 52293, 52292, 52291 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27035 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 83 | [10 empty] | 0 | 1 |  |  |  | Ervin lopez | PEDRO TORRES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 19:39:13 | 2017-11-07 19:39:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
900 | DUI.San Jose Alto | 3072 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 18:09:00 | 2017-11-09 10:41:41 | Channel Element | FALSO |  | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Cesar Mican |  |  |  |  | CRQ000001035268 | ABIERTO | NO | 2017-11-09 10:41:41 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.AC Nielsen_2600. No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Se solicita indicar si es un comportami |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | Miguel Mendigano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 10:41:41 | 2017-11-09 10:41:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
899 | SND.Barbosa | 4651 | 4651 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 21:45:00 | 2017-11-08 11:02:02 | Sector Expansion | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Santander | Nor Oriente | 2017-11-01 16:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.36.18 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001036088 | NA | NO | 2017-11-08 11:02:02 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,L,M,N,O,P,Q | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-05 14:07:00 |  |  | 15089 | 189 | 58543,58544,58545 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27033 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | JOHAN VIDAL | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 11:02:02 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
898 | BOG.Bosa Nva Granada | 210 | 212 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 21:44:00 | 2017-11-05 09:55:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | BSC08BAR | Nokia | 10 | Bogota | Centro | 2017-11-01 20:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.33.49 | Yeraldin Restrepo Aguirre | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001036086 | NA | NA | 2017-11-05 09:55:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Para la actividad N_A_CP_2017-11-08_MAG.Fundacion-1, se notifica seguimiento 36H no exitoso. Se observa que la estación a presentado fueras de servicio no hay tikets asociados. • Alarmas intermitentes en 7653 CELL FAULTY - shared:N,Failure in optical |  | 2017-11-01 20:30:00 |  |  | 3194 | 94 | 43018 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26974 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CRISTIAN QUINTERO | JEAN BOHORQUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 09:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
897 | BOL.Carmen Bolivar-2 | 75,76 | 75,76,77 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 20:20:00 | 2017-11-09 15:50:11 | Sector Expansion | FALSO | BSC06CAR | Nokia | 728452 | Bolivar | Costa | 2017-11-06 10:59:27 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:52:00 | 10.10.110.60 | CAROL RODRIGUEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12816352 | CRQ000001033584 | NA | NO | 2017-11-09 15:50:11 | NA | ABIERTO | NA |  | K,Q | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | se verifican KPIs DL GPRS RLC throughput, UL GPRS RLC throughput, DL EGPRS RLC throughput y UL EGPRS RLC throughput sin tráfico desde el día 09 de Noviembre a las 17:00H, parámetros GENA y EGENA se encuentra deshabilitados. Asi mismo, desde la misma fecha |  | 2017-11-06 10:59:27 |  |  | 3208 | 8 | 51701 51702 51703 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7498 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 15:50:11 | 2017-11-09 15:50:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
896 | BOG.Bosa San Pablo | 12013 | 20138,20150,23910,23976 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-08 20:13:00 | 2017-11-05 11:03:00 | Channel Element | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.43.82 | Albeiro Yepes | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12623843 | CHG3432 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-01 18:26:13 |  |  | 10013 | 15 | 20138,20150,23910,23976 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RFOVR2DONODOB1900-32956 | [9 empty] | Failure in replaceab |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | luis cruz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
895 | MED.IND Multienlace PS | 225 | 225,226,227,229,230,231 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 20:11:00 | 2017-11-05 16:13:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC19ARA | Nokia | 883243 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-01 09:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 16:18:52 | 10.58.9.153 | CHISTIAN QUINTERO | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13385535 | CRQ000001024813 | NA | NO | 2017-11-05 16:13:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-01 17:18:00 |  |  | 411 | 146 | 13651,13654,13652,13655,13653,13656 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD6410 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Mejia Builes | Mauricio Ariza | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 16:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
894 | BOG.Coca Cola | 234 | 2344,2345,2989,2990 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 19:52:00 | 2017-11-06 21:18:43 | Sector Expansion | FALSO | RNC03PER | Nokia | 2702 | Bogota | Centro | 2017-10-23 14:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 12:42:29 | 10.55.39.26 | ALBEIRO YEPES GONGORA | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12623947 | CRQ000001036016 | NA | NO | 2017-11-06 21:18:43 | NA | NA | NA |  | N,T,L,R | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-23 14:07:00 |  |  | 14003 | 3 | 2344,2345,2989,2990 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13410 |  | Cell Availability (RNC_183c) | 0% | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | CARLOS AGUIRRE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 21:18:43 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
893 | CAR.Las Americas-2 | 2015 | 63374,63375,63373 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 19:35:00 | 2017-11-04 13:21:12 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Cartagena | Costa | 2017-10-31 23:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.194.250 | Ivan Barriga | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12387642 | CRQ000001036027 | NA | NO | 2017-11-04 13:21:12 | NA | NA | NA |  | A,B | ON_AIR |  | DECOM | • Alarmas: Se detectaron alarmas reiteradas de Quality Of Service ( ‘CELL FAULTY’, ‘WCDMA CELL OUT OF USE’ ) y de comunicación ( ‘FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION’ ), las cuales se encuentran asociadas a falta de disponibilidad del sitio. Adicionalmen |  | 2017-11-01 14:25:00 |  |  | 10012 | 12 | 63374,63375,63373 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 17980 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | OSCAR DAMIAN ACOSTA | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 13:21:12 | 2017-11-04 13:21:12 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
892 | VAL.Costa Rica | 307 | 3070,3078,3079,43991,43992,43993 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 08:06:00 | 2017-11-06 11:14:54 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-10-31 16:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.255.10 | Andres Ortiz Vivero | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13037389 | CRQ000001036039 | NA | NO | 2017-11-06 11:14:54 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | • Sitio presenta alarmas activas “EXTERNAL AL 10” previa a ala actividad. |  | 2017-10-31 21:32:00 |  |  | 7203 | 180 | 3070,3078,3079,43991,43992,43993 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 17659 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 11:14:54 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
891 | MED.Volador | 2088 | 1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 19:10:00 | 2017-11-07 07:38:11 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-19 09:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 16:14:00 | 10.255.34.178 | Andres Sanchez | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12558404 | CRQ000001036026 | NA | NO | 2017-11-07 07:38:11 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-03 17:22:00 |  |  | 10013 | 15 | 1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17927 |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 0 | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | SEBASTIAN LOPERA | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 07:38:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
890 | PER.Japon | 12455,2455 | 5915,5916,6301,6302,6303,24550,24554,24555,24556,24557,24558,24559,25370,25390,25410 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 18:32:00 | 2017-11-03 20:09:13 | Channel Element | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-03 20:09:13 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.92.114 | YERALDIN RESTREPO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12558614 | CRQ000001012155 | NA | NO | 2017-11-03 20:09:13 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-03 20:09:13 |  |  | 10013 | 15 | 5915,5916,6301,6302,6303,24550,24554,24555,24556,24557,24558,24559,25370,25390,25410 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 12/23/1914 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOHN ALEJANDRO GIRALDO | Edison Ospina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 20:09:13 | 2017-11-03 20:09:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
889 | PER.Alamos | 63,64,65 | 63,64,65,66,67,68 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 18:25:00 | 2017-11-05 19:50:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC03VEN | Nokia | 208986 | Pereira | Nor Occidente | 2017-11-01 22:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.149 | Eduardo Cancino | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13064252 | CRQ000001033533 | NA | NO | 2017-11-05 19:50:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L, R | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-01 13:18:00 |  |  | 54 | 174 | 1661 1664 1662 1665 1663 1666 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4906 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JULIAN DOMINGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 19:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
888 | COR.Montelibano-4 | 62 | 6247,6248,6249,9305,9316,9326 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-09 06:49:00 | 2017-11-08 20:05:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cordoba | Costa | 2017-11-03 18:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 12:20:00 | 10.43.58.10 | Andres Ortiz Vivero | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13352472 | CRQ000001035216 | NA | NO | 2017-11-08 20:05:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | NEXPRO | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Bosa-2_850Mhz SEGUIMIENTO 36 NO EXITOSO sobre los sectores X y Y1 presenta aumento RTWP de -85 a -74dBm sobre su comportamiento normal después de que se realiza la actividad Sectores WO Vista |  | 2017-11-01 16:16:00 |  |  | 5002 | 14 | 6247,6248,6249,9305,9316,9326 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-15985 | [13 empty] | 1 | 2 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 20:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
887 | CAL.Versalles |  |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-08 18:04:00 | 2017-11-12 16:34:31 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-11-03 22:57:17 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13217275 | CRQ000001035812 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA | • Se evidencia degradación en RTWP para el sector L1 “100” |  | 2017-11-03 22:57:17 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | ID RFTool RF-AMP-14597 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95dBm | [10 empty] | 2 | 0 |  |  |  | FELIPE PEÑA | GIOVANNI LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
886 | CAL.Pance | 4017 | 1663,1664,1665,40170,40178,40179 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 18:12:00 | 2017-11-09 18:03:03 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01ALK RNC01ALK | Nokia | 3000 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-01 23:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.104.226 | Alejandra Hurtado | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12546200 | CRQ000001035118 | NA | NO | 2017-11-09 18:03:03 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-11-05 11:54:00 |  |  | 15001 | 101 | 1663,1664,1665,40170,40178,40179 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-15809 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | GIOVANNY LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 18:03:03 | 2017-11-09 18:03:03 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
885 | DUI.Centro | NA | 612084 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-16 18:02:00 | 2017-11-07 12:49:00 | Channel Element | FALSO | CL07 | Claro | CL7 | Bogota | Centro | 2017-11-04 14:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10,230,17,12 | Jorge Mario Rodriguez | Earlys Gutierrez |  |  | NA | CRQ000001033805 | NO | NO | 2017-11-07 12:49:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-04 14:24:00 |  |  | NA | NA | 100,101 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-14382 | [9 empty] | BASE STATION OPERATI |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 12:49:00 | 2017-11-07 12:49:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
884 | BOG.Laguneta Fatima | 6309 | 63090,63091 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-08 17:28:00 | 2017-11-18 21:08:00 | Channel Element | FALSO | RNC03MGA | Claro | 2012 | Bogota | Centro | 2017-11-01 11:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 08:02:00 | 10.225.43.186 | Diego Arrieta | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001033861 | ABIERTO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | DECOM |  |  | 2017-11-18 21:08:00 |  |  | 10013 | 15 | 63090,63091 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 7333 | [9 empty] | Rx signal level fail | Difference between B |  |  | 1 | 16 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jose Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
883 | MED.P.Municipal | 3341 | 3341 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 15:24:00 | 2017-11-07 07:39:16 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.229.170 | Eduardo Cancino | JAIDITH RIOS |  |  | 12877039 | CRQ000001035984 | NA | NO | 2017-11-07 07:39:16 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-04 09:53:01 |  |  | 12009 | 10 | 12822 12823 12824 33411 33412 33413 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysmodule-15221 | [9 empty] | RET Antenna control |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 07:39:16 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
882 | BAR.Flexotar | N/A | 365 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 16:35:00 | 2017-11-05 12:55:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL9 | Nokia | CL9 | Barranquilla | Costa | 2017-10-31 18:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.32.169 | Eduardo Cancino | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13030623 | CRQ000001031312 | NA | NO | 2017-11-05 12:55:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se confirma seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Centro Metropolis_2600MHZ_LT, debido a las siguientes observaciones: -Se observa disminución en RACH stp att (LTE_1072a) ,E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5 |  | 2017-11-01 10:44:08 |  |  |  |  | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8690 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 12:55:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
881 | BOL.Carmen Bolivar-2 | N/A | 612348 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 10:12:00 | 2017-11-07 16:41:15 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | CL7 | Claro | CL7 | Bolivar | Costa | 2017-10-31 17:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 14:04:00 | 10.226.51.193 | Jorge Mario Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001034221 | ABIERTO | SI | 2017-11-07 16:41:15 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | K,Q | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-11-01 09:33:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20162 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:41:15 | 2017-11-07 16:41:15 | [5 empty] | 0 | ZTE
880 | CAL.Ciudad Jardin | 16250 | 34100,34101 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-01 20:37:00 | 2017-11-04 20:26:00 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | RNC04TRI | Nokia | 1653 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-01 12:00:20 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 14:43:42 | 10.58.88.81 | ALBEIRO YEPES | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12924721 | PENDIENTE | NO | NA | 2017-11-04 20:26:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-11-01 12:00:20 |  |  | 5028 | 33 | 34100,34101 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14869 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Carlos Alzate | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
879 | BOG.Ministerio | 13331 | 13331 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 16:17:00 | 2017-11-19 14:58:00 | Channel Element | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-11-01 10:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.163.58 | Cristian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12374065 | CRQ000001035801 | NA | NO | 2017-11-18 14:49:18 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-01 10:06:00 |  |  | 12012 | 13 | 33313 18064 18065 18066 33314 33315 33316 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-Mod-9732 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 4 | 10 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | jorge cardozo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-18 14:49:18 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
878 | VAL.Argelia-2 | 6148 | 61481,61483,54896,61482,54895,54894 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 09:53:00 | 2017-11-07 08:08:20 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC03VEN | Nokia | 1553 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-04 12:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.104 | Eduardo Cancino | STAVO ANGARITA |  |  | 13264384 | CRQ000001035457 | NA | NO | 2017-11-07 08:08:20 | NA | NA | NA |  | X,Y,Y1,Y2 | ON_AIR |  | EZENTIS | Se observaron alarmas 7418 EXTERNAL AL 18 -- 7402 EXTERNAL AL 2 -- 7421 EXTERNAL AL 21. |  | 2017-11-01 15:56:00 |  |  | 6000 | 81 | 61481,61483,54896,61482,54895,54894 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-SYS-1554 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 08:08:20 | [5 empty] | 0 | ZTE
877 | VAL.Ceilan | 32,33,34 | 32 35 33 36 34 37 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 15:32:00 | 2017-11-07 12:52:25 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC06ING | Nokia | 335179 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-01 16:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 15:59:58 | N/A | Christian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12374062 | CRQ000001010264 | NA | NO | 2017-11-07 12:52:25 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y1 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-01 16:40:00 |  |  | 2037 | 105 | 25121 25124 25122 25125 25123 25126 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) | 0 |  | RF-MOD-5132 |  | Cell Availability (RNC_183c) | 80 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 12:52:25 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
876 | VAL.Bugalagrande | 612350 | 612350 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 15:08:34 | 2017-11-18 16:39:57 | Cuarta Portadora | VERDADERO | CL7 | Claro | CL7 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-04 12:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.51.209 | Cesar Mican | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001034228 | SI | SI | 2017-11-18 16:39:57 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-11-04 12:05:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20165 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | [11 empty] | 0 | 8 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 16:39:57 | 2017-11-18 16:39:57 | [5 empty] | 0 | ZTE
875 | VAL.El Cairo | 612352 | 612352 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 10:45:28 | 2017-11-04 16:02:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL07 | Claro | CL7 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-18 16:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.51.225 | Jorge Mario Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001034230 | SI | SI | 2017-11-04 16:02:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | Y1,Y2,X,Y | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-11-01 15:01:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20167 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
874 | VAL.Andalucia | 25 | 25 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-08 13:05:28 | 2017-11-06 16:30:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC01CUC | Claro | 720800 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-10-31 17:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 16:19:05 | 10.58.101.9 | Cesar Mican | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001033801 |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | Se reporta seguimiento 24H no exitoso, el sitio presenta los siguientes KPIs degradados. - Denied en 40-50%. - Se presentan alarmas de BCCH MISSING en histórico |  | 2017-11-01 18:29:58 | [5 empty] | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16294 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
873 | VAL.Cerrito | 3543 | 3543 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 17:39:00 | 2017-11-09 09:22:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01ARA | Claro | 1051 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-11-01 15:42:30 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.58.106 | Jorge Orlando Cantor Henao | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | N/A | CRQ000001035606 | NA | NO | 2017-11-09 09:22:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-11-06 12:57:00 |  |  | 8002 | 79 | 35423,35424,35425,35426,35427,35428,35429,35430 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16294 | [13 empty] | 2 | 1 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 09:22:00 | 2017-11-09 09:22:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
872 | BOG.Bochica | 13543 | 35431,35432,35433,35434,35435,35436 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-08 12:39:36 | 2017-11-04 18:21:00 | Channel Element | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Bogota | Centro | 2017-10-31 17:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.58.98 | Cesar Mican | RAUL ZUÑIGA |  |  | NA | CRQ000001035603 | SI | NO | 2017-11-04 18:21:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-31 17:47:00 |  |  | 8002 | 79 | 35431,35432,35433,35434,35435,35436 | CERRADO | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16294 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 18:21:00 | 2017-11-04 18:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
871 | IBG.Aeropuerto | N/A | 525174 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 09:52:00 | 2017-11-12 16:34:37 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | CL8 | Claro | CL8 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-02 21:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Cesar Mican | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001034974 | SI | SI | 2017-11-12 16:34:37 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | DECOM | • Los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter X2 based HO prep (LTE_5126ª), no tiene estadísticas por favor confirmar si es un comportamiento normal de la EB. |  | 2017-10-31 19:01:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20261 | [13 empty] | 1 | 6 |  |  |  | Humberto Torres | Antonio Ortiz | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 16:34:37 | 2017-11-12 16:34:37 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
870 | BOG.Bosa Carlos Alban | 1470 | 10538,10530,10496,14709,14708,14707 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 08:29:51 | 2017-11-16 23:34:57 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-31 21:50:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.1.146 | Andres Sanchez | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13344996 | CRQ000001035742 | NA | NO | 2017-11-16 23:34:57 | NA | NA | NA | L, R |  | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-31 21:49:56 |  |  | 5035 | 215 | 10538,10530,10496,14709,14708,14707 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16353 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jimy cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 23:34:57 | 2017-11-16 23:34:57 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
869 | BOG.Bosa Carlos Alban | 5103 | 24975,24973,24974 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-07 21:21:00 | 2017-11-16 16:59:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC03SIN | Nokia | 3008 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 17:12:00 | 10.58.36.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001036006 | NA | NO | 2017-11-16 16:59:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | - Sectores BL-USER sectores 4P - Sitio con alarmas activas LOS on unit 1, interface 1 , Synchronization lost , BTS reference clock missing,, Puerta Abierta, debido a VM el dia de hoy bajo el ID 1354741 - Vista MM activada para los sectores 4P |  | 2017-11-12 12:53:31 |  |  | 15091 | 191 | 24975,24973,24974 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26838 | [13 empty] | 0 | 12 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jimy cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 16:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
868 | IBG.Aeropuerto | 4363 | 25533,25534,43634,25535,43635,43636 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-07 21:20:00 | 2017-11-09 21:46:21 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC03SIN | Nokia | 3008 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-31 18:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 09:02:00 | 10.58.36.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  |  | CRQ000001036004 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Y1,Y2 | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-31 18:13:00 |  |  | 15091 | 191 | 25533,25534,43634,25535,43635,43636 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26823 | [9 empty] | Falla de Breaker de | Bajo voltaje de bate |  |  | 2 | 6 |  |  |  | Humberto Torres | Antonio Ortiz | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
867 | BOG.Politecnico | 5146 | 51467, 51468, 24906, 24907, 24908, 51469 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 21:18:00 | 2017-11-04 15:46:00 | Cambio Feeder a Fibra | VERDADERO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Bogota | Centro | 2017-11-04 15:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.69.138 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001036011 | NA | NO | 2017-11-04 15:46:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,P,J,O | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio COR.Ure_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: • Después de activar la CP se activó la alarma de Rx Signal Level para los sectores Y y Y2 y esta alarma no se presentó antes del trabajo • |  | 2017-10-31 21:16:32 |  |  | 13564 | 132 | 51467, 51468, 24906, 24907, 24908, 51469 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26908 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 15:46:00 | 2017-11-04 15:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
866 | BOG.Politecnico | 253,254,255,256 | 253,254,255,256,257,258,259 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-07 20:56:00 | 2017-11-16 18:11:00 | Sector Expansion | FALSO | BSC05TUN | Nokia | 877275 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.117.41 | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13264385 | CRQ000001034946 | NA | NO | 2017-11-16 18:11:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación RE: N_MMR_BOY.Chiquinquira-3_850/1900Mhz***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO*** • Para el KPIS DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) el sector A,1,C,3 no se evidencia acorde al histórico • Se evidencia alarmas activas de 7725 TRAFFIC CHANNEL A |  | 2017-10-31 20:17:00 |  |  | 326 | 157 | 15551,15552,15553,15554,15555,15556 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-MOD-12218 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -103 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 1 | 5,0 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 2 | 2,0 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 3 | 400 |  |  |  |  | 1 | 9 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 18:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
865 | IBG.Makro | 102 | 102 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:53:00 | 2017-11-05 17:28:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-31 15:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 17:55:07 | 10.249.130.242 | CAROL RODRIGUEZ | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 13356152 | CRQ000001035967 | NA | NO | 2017-11-05 17:28:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Para la actividad N_CE_VCO.Cai Catama-2_850Mhz se notifica como seguimiento 36H NO EXITOSO. Observaciones: Se evidencia degradación de Average RTWP (RNC_19a) en horas de bajo tráfico (2 AM -4 AM) para los sectores X – Y, se realiza validación de |  | 2017-11-01 13:56:00 |  |  | 7607 | 69 | 1020 1028 1029 54978 54979 54980 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18886 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Alexis Rengifo | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 17:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
864 | SOG.Valdes Tavera | 11161 | 11161 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-07 20:52:00 | 2017-11-17 17:05:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Boyaca | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-31 19:35:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.130.250 | CAROL RODRIGUEZ | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13356154 | CRQ000001035968 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-11-17 17:05:00 |  |  | 7607 | 69 | 11614 11615 11616 36991 36992 40852 40853 40854 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18886 | [9 empty] | Antenna Line FAIURLE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
863 | BOG.San Jose Sur | 5774 | 57743,51585,51584,51583,57742,57741 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:47:00 | 2017-11-04 15:51:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-31 13:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.159.178 | Ivan Barriga | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13005092 | CRQ000001030300 | NA | NO | 2017-11-04 15:51:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-01 18:26:00 |  |  | 5032 | 52 | 57743,51585,51584,51583,57742,57741 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8876 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 15:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
862 | IBG.Libertador | 5121 | 25525,25524,25523,51211,51213,51212 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 21:41:44 | 2017-10-31 16:29:00 | Channel Element | FALSO | RNC03SIN | Nokia | 3008 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-31 12:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.36.82 | Andres Fabian Ortiz | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  |  | CRQ000001036003 | NA | NA | 2017-10-31 16:29:00 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,K,Q,I,J | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-31 16:29:00 |  |  | 15091 | 191 | 25525,25524,25523,51211,51213,51212 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26821 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:29:00 | 2017-10-31 16:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
861 | BOL.Juan Arias | 4012 | 4012 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:26:00 | 2017-11-07 11:08:59 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Bolivar | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 12:58:00 | 10.42.186.58 | Carol Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001036002 | NA | NO | 2017-11-07 11:08:59 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA | Para la actividad N_A_CP_SUC.San Marcos-3 se confirma REINICIO SEGUIMIENTO NO EXITOSO Se evidencia • Sectores bloqueados • Sitio con alarma activa desde el día de la corrección de parámetros, 7652 BTS time not corrected, se adjunta histórico de alarmas. |  | 2017-11-06 09:52:28 |  |  | 15013 | 113 | 58863,58864,58865 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27108 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Carlos Arevalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 11:08:59 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
860 | BOG.Tunjuelito | 4668 | 58843,58845,58844,46683,46682,46681 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 13:31:00 | 2017-10-31 16:33:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Bogota | Centro | 2017-10-31 10:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 19:19:00 | 192.168.141.18 | Andres Ortiz Vivero | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | NA | CRQ000001035999 | NA | NO | 2017-10-31 16:33:00 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-31 10:29:00 |  |  | 15013 | 113 | 58843,58845,58844,46683,46682,46681 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27103 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | OSCAR BONILLA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:33:00 | 2017-10-31 16:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
859 | BOG.Tunjuelito | 5384 | 16630,16632,16631 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:19:00 | 2017-10-31 13:50:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Bogota | Centro | 2017-10-31 10:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 18:59:00 | 10.55.30.138 | Carol Rodriguez | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001035997 | NA | NO | 2017-10-31 13:50:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | NOKIA | No se evidencia tráfico Cs balanceado entre sectores Y y Z y respectivos sectores de CP. |  | 2017-10-31 13:50:00 |  |  | 15050 | 150 | 16630,16632,16631 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26548 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | OSCAR BONILLA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:50:00 | 2017-10-31 13:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
858 | SOG.Valdes Tavera | 46,48,50,52 | 46 47 48 49 50 51 52 53 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:20:00 | 2017-11-02 21:02:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | BSC13PER | Nokia | 251216 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-30 21:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Rodriguez | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12623932 | CRQ000001011901 | NA | NO | 2017-11-02 21:02:00 | NA | ABIERTO | NA |  | A,B,C | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-30 21:13:00 |  |  | 2182 | 134 | 32581 32584 32582 32585 32583 32586 32587 32588 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5571 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 21:02:00 | 2017-11-02 21:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
857 | BOY.Santana | 13917 | 2308,2309 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:13:00 | 2017-11-04 15:38:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-30 21:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.36.98 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12561349 | CHG7209 | ABIERTO | NO | 2017-11-04 15:38:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-31 10:05:00 |  |  | 14004 | 5 | 2308,2309 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB 1900-32582 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Walter Escucha | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 15:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
856 | BOY.Puerto Boyaca-3 | 13917 | 39174,39175,39176 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 20:13:00 | 2017-11-12 16:00:42 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-31 08:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.36.98 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12721270 | CRQ000001035695 | NA | NO | 2017-11-12 16:00:42 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-31 08:03:00 |  |  | 14004 | 4 | 39174,39175,39176 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-11092 | [13 empty] | 0 | 5 |  |  |  | Diego Rozo | jhon Aguilera | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS SIN CREAR | 2017-11-12 16:00:42 | 2017-11-12 16:00:42 | [5 empty] | 0 | ZTE
855 | ANT.Parque San Pedro | 182,183,184 | 182 185 183 186 184 187 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-07 20:07:00 | 2017-11-17 14:24:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC14VEN | Nokia | 244123 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-31 11:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Christian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12442380 | CRQ000001017998 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-31 11:36:00 |  |  | 50 | 52 | 17491 17494 17492 17495 17493 17496 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | AVG_RTWP_RX_ANT_1 | 0 |  | RF-MOD-5661 | [13 empty] | 1 | 6 |  |  |  | Jose gomez | Jhon Uparela | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
854 | GUJ.Buenavista | 3353 | 3353 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 18:19:00 | 2017-11-05 16:52:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 12:35:14 | 10.160.160.146 | Andres Sanchez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13067787 | CRQ000001035705 | NA | NA | 2017-11-05 16:52:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Pance_850Mhz_UMTS; el KPI RTWP presenta umbrales altos en horas de bajo tráfico. Se presentan en el histórico de alarmas CELL OPERATION DEGRADED en los |  | 2017-10-31 10:27:00 |  |  | 12012 | 13 | 18784 18785 18786 33531 33532 33533 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17175 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CARLOS LUBO | Julio Diaz Caro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 16:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
853 | COR.Las Margaritas | 612210 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-17 19:49:00 | 2017-11-18 18:31:00 | 3G Overlay | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Cordoba | Costa | 2017-11-18 18:31:00 | 2017-11-05 12:21:00 |  | 2017-11-14 10:20:00 | 10.226.59.97 | JUAN GABRIEL VALDES | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 10808461 | CHG5371 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | J, K, O, Q | J, K, O, Q | NO ON AIR |  | OPTIMACON | Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_SN_LTE_TUL.Bosquesito_2600Mhz, se tienen las siguientes observaciones: -Se observa que la IP trafica no concuerda con la IP MTRACE. -Sectores bloqueados -MM activado |  | 2017-11-01 21:08:19 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 46 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | 27528 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 94.85 % | [10 empty] | 1 | 12 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Tomy Cantillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
852 | ARM.Estadio | 1400 | 14001,14002,14147,14149,14148,14000 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-07 19:10:00 | 2017-11-19 14:55:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC01CAR | Nokia | 3002 | Bogota | Centro | 2017-10-31 09:47:00 | 2017-11-06 08:41:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.151.130 | ARNOLD GUZMAN | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13415127 | CRQ000001035735 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1, L2, L3 | L1, L2, L3 | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS | Se observa estación por fuera con alarmas activas FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION - WCDMA BASE STATION OUT OF USE. Se evidencia VM activa con ID 1342693 en el cuerpo de correo. |  | 2017-10-31 09:47:00 |  |  | 15030 | 130 | 14001,14002,14147,14149,14148,14000 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | RTWP (AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306 | 0 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 2 | 11 |  |  |  | Luis Mercado | CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
851 | HUI.Pital | 44988 | 44988 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-07 18:17:53 | 2017-11-04 12:52:14 | Sector Expansion | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.216.58 | JORGE ANDRES ROMERO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12543537 | CHG5562 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-31 13:02:00 |  |  | 9602 | 172 | 49882 49884 49885 49887 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-30107 |  | HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) | 10% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
850 | IBG.Makro | 13353 | 13353 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 18:22:00 | 2017-11-04 14:32:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-31 13:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.160.154 | Andres Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13067783 | CRQ000001035703 | NA | NA | 2017-11-04 14:32:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-31 16:04:00 |  |  | 12012 | 12 | 18127 18128 18129 33534 33535 33536 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17176 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Alexis Rengifo | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 14:32:00 | 2017-11-04 14:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
849 | SIN.Mochila | 10520 | 5206,5207,5208,5209,5210,5211 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 18:19:00 | 2017-11-02 09:59:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01ALK | Claro | 3000 | Sincelejo | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.10 | Oscar Sanchez | Francisco Peña |  |  |  | CRQ000001035210 | ABIERTO | SI | 2017-11-03 11:16:41 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-31 10:06:00 |  |  | 15001 | 101 | 5206,5207,5208,5209,5210,5211 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | Herramienta RF fuera de servicio | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 11:16:41 | 2017-11-03 11:16:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
848 | SUC.Corozal-2 | 5200 | 5200,5201,5202,5203,5204,5205 | 2G/3G/LTE | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-07 17:52:00 | 2017-11-02 11:26:15 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01ALK | Claro | 3000 | Sucre | Costa | 2017-10-31 11:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 16:27:00 | 192.168.131.10 | Oscar Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  |  | CRQ000001035208 | ABIERTO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | X,Y,Y1,Y2 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se reporta seguimiento 36H no exitoso, el sitio presenta alto RTWP de 2-4am en -95dBm en los sectores X1-Y1 de 2-4am. |  | 2017-10-31 11:59:00 |  |  | 15001 | 101 | 5200,5201,5202,5203,5204,5205 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | Herramienta RF fuera de servicio | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
847 | GUJ.Papayal | 2420 | 5969,5968 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-07 17:29:00 | 2017-11-18 09:42:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Guajira | Costa | 2017-11-15 09:05:21 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 12:31:00 | 10.55.175.106 | Victor Garcia | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ |  |  | 12794893 | CHG5753 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,Y4 | NO ON AIR |  | DECOM | Para la actividad S_DI_2N_MED.Terminal del Sur_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO*** Observaciones: • Sectores WO • Kpis connormalidad • Con alarma activa numero 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED Failure in replaceable baseban |  | 2017-10-31 08:45:00 |  |  | 10011 | 5 | 5969,5968 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 0 |  | RF-OVR2doNodoB190032973 | [9 empty] | Falla de AC Comercia |  |  |  | 2 | 14 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
846 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3839 | 178,179,38398,38397,37203,37193 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-07 17:52:00 | 2017-11-04 16:02:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC02MED | Nokia | 2001 | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 19:31:49 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.60.114 | Albeiro Yepes | Francisco Peña |  |  | 12719720 | CRQ000001034922 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | A,B,C |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-01 16:47:00 |  |  | 1004 | 2 | 178,179,38398,38397,37203,37193 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10817 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | juan david silva | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
845 | MED.Barrio Obrero | 13355 | 33554,18053,33556,33555,18052,18051 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 17:40:00 | 2017-11-07 22:24:03 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 09:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.164.130 | ANDREZ FELIPE SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12245321 | CRQ000001035977 | NA | NA | 2017-11-07 22:24:03 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-31 09:00:00 |  |  | 12012 | 13 | 33554,18053,33556,33555,18052,18051 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysMODULE-17196 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Morelo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 22:24:03 | 2017-11-07 22:24:03 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
844 | BOG.IND Campin | 3355 | 19349,33553,33552,19351,33551,19350 | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-08 11:53:28 | 2017-11-12 16:38:19 | 3G Overlay | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-11-01 10:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.164.122 | Andrés Fabián Ortiz Vivero |  |  |  | 12387572 | CRQ000001035980 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X9,X10,Y9,Y10,I9,I10,O9,O10 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12012 | 13 | 19349,33553,33552,19351,33551,19350 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysMODULE-17196 | [13 empty] | 2 | 4 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
843 | MED.Santa Ines | N/A | 787365 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-07 14:40:00 | 2017-11-07 08:25:39 | LTE Overlay | FALSO | CL10 | Claro | CL10 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-03 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 10:46:00 | 10.226.172.65 | Alexander Mena | Earlys Gutierrez |  |  | N/A | CRQ000001034251 | ABIERTO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • Se realiza bloqueo de sectores |  | 2017-11-01 17:17:00 |  |  | NA | NA | 100,.101.102 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-20366 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 941 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Christian Quintero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
842 | BOG.Rincon de Castilla | 26182 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-07 17:23:00 | 2017-11-14 23:21:11 | Channel Element | FALSO | RNC02VEN | Nokia | 1552 | Bogota | Centro | 2017-11-14 23:21:11 | 2017-10-31 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.122.98 | Tito Albeiro Yepes Gongora | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13385543 | CRQ000001023815 | NA | NO | 2017-11-14 23:21:11 | NA | NA | NA | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-12 15:10:08 |  |  | 6803 | 63 | 44323 61820 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17575 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT | Los On Unit 1, Inter | Los On Unit 1, Ether |  | 2 | 1 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 23:21:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
841 | FLO.Aeropuerto | N/A | 787253 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 16:39:00 | 2017-11-08 21:51:00 | LTE Overlay | FALSO | CL10 | Claro | CL10 | Florencia | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 15:02:00 | 10.226.170.249 | Oscar Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001035959 | ABIERTO | SI | 2017-11-08 21:51:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • Se observan caídas en el kpi Cell Avail, Por favor informar si este es un comportamiento normal para la estación. |  | 2017-10-31 10:58:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-09944 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Robin Leyton | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 21:51:00 | 2017-11-08 21:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
840 | SOG.Valdes Tavera | 13341 | 12017,12018,12019,33414,33415,33416 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 15:41:22 | 2017-11-03 14:25:56 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-11-08 12:40:14 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.229.178 | Earlys Gutierrez Cervantes | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 12872821 | CRQ000001035981 | NA | NO | 2017-11-03 14:25:56 | NA | NA | NA |  | I,O,P,L,K,Q | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-08 12:40:14 |  |  | 12009 | 10 | 12017,12018,12019,33414,33415,33416 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysmodule-17222 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 14:25:56 | 2017-11-03 14:25:56 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
839 | SOG.Valdes Tavera | 8,9,10 | 8,9,10,11,12,13 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-06 18:42:00 | 2017-11-08 15:06:49 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC04ING | Nokia | 218118 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-30 20:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Victor Garcia | Jonathan David Leguizamón |  |  | 13184298 | CRQ000001034061 | NA | NA | 2017-11-08 15:06:49 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-05 17:50:00 |  |  | 2039 | 122 | 26181 26184 26182 26185 26183 26186 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 15:06:49 | 2017-11-08 15:06:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
838 | BOG.Lujan | 1231 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-06 17:11:00 | 2017-11-07 15:46:33 | Sector Expansion | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Bogota | Centro | 2017-11-01 15:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.173.194 | Andres Felipe Sánchez Estrada | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12667102 | CRQ000001023716 | NA | NA | 2017-11-07 15:46:33 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | -Se observa cambio de comportamiento en los KPI´S Total CS Erlang / RNC_280c - Usuarios_DCH_DL_CE / GRF_WCELL3 - Usuarios_DCH_UL_CE / GRF_WCELL3 - Avg HSDPA / RNC_645c - 14. Max HSUPA / RNC_1686ª - PRACH PROPAGATION 1,2,3,4,5. Por favor confi |  | 2017-11-01 15:19:00 |  |  | 5033 | 55 | 12317 12318 12319 50251 50252 50253 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | : RF-AMPUMTS850-13390 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Gustavo Díaz | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:46:33 | 2017-11-07 15:46:33 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
837 | BOG.Lujan | 748 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-06 17:14:00 | 2017-11-06 12:59:11 | Segundo Nodo | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Bogota | Centro | 2017-10-30 04:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.173.186 | Andres Felipe Sánchez Estrada | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12667100 | CRQ000001023715 | NA | NA | 2017-11-06 12:59:11 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | -Se observa cambio de comportamiento en los KPI´S Total CS Erlang / RNC_280c - Usuarios_DCH_DL_CE / GRF_WCELL3 - Usuarios_DCH_UL_CE / GRF_WCELL3 - Avg HSDPA / RNC_645c - 14. Max HSUPA / RNC_1686ª - PRACH PROPAGATION 1,2,3,4,5. Por favor confi |  | 2017-11-01 16:12:12 |  |  | 5033 | 55 | 7487 7488 7489 16490 16503 16506 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-13391 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 12:59:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
836 | YOP.El Laguito | 1925 | 19250,19251,19252 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 11:28:00 | 2017-11-14 21:22:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Yopal | Oriente | 2017-11-10 19:32:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 16:01:00 | 10.160.161.210 | Carol Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001035732 | NA | NA | 2017-11-14 21:22:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L2 | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-01 15:40:00 |  |  | 12012 | 13 | 19250,19251,19252 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-28151 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -90.3dBm | [10 empty] | 3 | 3 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | Samuel Arley Guillen Agudelo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 21:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
835 | COR.Las Margaritas | 39 | 39,40,41,41,43,44 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-05 18:59:00 | 2017-11-04 12:17:40 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC15CAL | Nokia | 928976 | Cordoba | Costa | 2017-10-30 12:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 11:24:00 | 10.58.29.41 | Christian Quintero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12916537 | CRQ000001034069 | NA | NA | 2017-11-04 12:17:40 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,B | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 12:13:00 |  |  | 2020 | 129 | 39,40,41,41,43,44 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12214 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 12:17:40 | 2017-11-04 12:17:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
834 | CAR.Las Americas-2 | 5584 | 55886,55882,55881,55880,55887,55885 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-05 17:36:20 | 2017-11-06 12:38:11 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Cartagena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.18 | Julian Andres Obando | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12623864 | CHG4191 | ABIERTO | NA | 2017-11-06 12:38:11 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-11-06 12:38:11 |  |  | 16020 | 220 | 55886,55882,55881,55880,55887,55885 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-30850 | [9 empty] | CELL FAULTY | 7750 FAILURE IN W | 7665 BASE STATION | 7652 BASE STATION | 1 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 12:38:11 | [5 empty] | 0 | ZTE
833 | CAR.Las Americas-2 | 1463 | 50346,14637,14638,14639,50345,50347 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-05 16:56:00 | 2017-11-06 11:31:22 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cartagena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.60.146 | Ivan Barriga | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13366730 | CRQ000001029159 | NA | NA | 2017-11-06 11:31:22 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-06 11:31:22 |  |  | 5002 | 14 | 50346,14637,14638,14639,50345,50347 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | CELL FAULTY | 7750 FAILURE IN W | 7665 BASE STATIO | 7665 BASE STATION | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 11:31:22 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
832 | BOG.Alqueria | 22,134,136 | 22,23,24,134,135,136,137 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-05 15:42:00 | 2017-11-02 17:44:13 | Segundo Nodo | FALSO | BSC06VEN | Nokia | 223538 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 15:51:00 | 10.58.2.89 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12970982 | CRQ000001034386 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: 1. Se evidencia afectación de servicio en los kpis de UMTS 2. Sitio con alarma activa en GSM 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 3. Se revisa y |  | 2017-11-02 17:44:13 |  |  | 132 | 195 | 16831,16832,16833 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-MOD-12283 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 96% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 96% | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Ervin lopez | Carlos Romero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
831 | CUN.Madrid-3 | 699472 | 699472 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-05 13:48:11 | 2017-11-19 13:58:19 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Cundinamarca | Centro | 2017-10-28 18:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 12:14:00 | 10.228.41.129 | Julian Andres Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13246443 | CHG7561 | ABIERTO | NO | 2017-11-19 13:58:19 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C,D | NO ON AIR |  | DELTEC SA | Se evidencia que los Kpis inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) se encuentran con valor de 0%. Indicar si este comportamiento es el indicado para el sitio |  | 2017-10-27 11:27:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | RF-OVRLTE-16080 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 10% | [10 empty] | 5 | 18 |  |  |  | Cesar Mejia | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 13:58:19 | 2017-11-19 13:58:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
830 | BOL.Carmen Bolivar-2 | 13914 | 39146, 39145, 39144, 39143, 39148, 39147 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 23:39:00 | 2017-11-04 19:33:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bolivar | Costa | 2017-10-30 14:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.18 | Julian Andres Obando | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 12816352 | CHG4331 | NA | NO | 2017-11-04 19:33:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | • Para el KPIs RAB SR Voice (RNC_231d) se evidencia comportamiento atípicos para los sectores , no acordes a umbrales de sitios nuevos • El kpis Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b se evidencia que no esta acorde al umbral de sitio nuevo • Para el |  | 2017-11-01 11:07:00 |  |  | 16020 | 220 | 39146, 39145, 39144, 39143 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-31813 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 19:33:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
829 | CAL.Apache | NA | 524800 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 23:12:00 | 2017-11-04 15:03:00 | Channel Element | FALSO | CL08 | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:19:20 | 10.225.179.33 | Julian Andres Obando | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12789453 | CHG6549 | ABIERTO | NO | 2017-11-04 15:03:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DELTEC SA | • No se evidencia data para estos KPIs Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Y inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) por favor confirmar si este es el comportamiento esperado • Se activa el feacture de RTWP ya que estaba desactivado • Se dej |  | 2017-10-30 18:41:00 |  |  | NA | NA | 100,101,102 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVRLTE-30157 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -96 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | FELIPE PEÑA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 15:03:00 | 2017-11-04 15:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
828 | BOG.Eduardo Santos | 2926 | 2926 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 19:32:00 | 2017-11-04 17:01:00 | Channel Element | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.163.162 | Victor Garcia | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12374060 | CRQ000001035800 | NN | NA | 2017-11-04 17:01:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 19:37:00 |  |  | 12012 | 13 | 18406 18407 18408 29264 29265 29266 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17034 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | Jeison Castillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 17:01:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
827 | SOA.San Mateo-2 | 612227 | 612227 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 18:40:00 | 2017-11-02 19:20:35 | Sector Expansion | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Soacha | Centro | 2017-10-30 18:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 14:35:00 | 10.230.39.12 | Victor Garcia | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12877171 | CHG6820 | ABIERTO | NA | 2017-11-02 19:20:35 | NA | NA | NA |  | L, M, N, R, S, T | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 18:20:00 |  |  | NA | NA | 100,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32354 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:20:35 | 2017-11-02 19:20:35 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
826 | SOA.San Mateo-2 | 1293 | 12937,12939,12939,40756,40757,40758 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 18:17:00 | 2017-11-02 19:20:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Soacha | Centro | 2017-10-30 18:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 07:31:00 | 10.43.223.170 | Eduardo Cancino | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 2/10/1990 | CHG4737 | ABIERTO | NA | 2017-11-02 19:20:00 | NA | NA | NA |  | L,M,N,R,S,T | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 18:16:00 |  |  | 9602 | 172 | 12937,12939,12939,40756,40757,40758 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 10/31/1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:20:00 | 2017-11-02 19:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
825 | IBG.Jordan | 3020 | 30207,30208,30209 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 16:13:00 | 2017-11-04 10:50:00 | Channel Element | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-30 20:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 22:07:00 | 10.249.36.162 | YERALDIN RESTREPO | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13002276 | CHG5496 | ABIERTO | NA | 2017-11-04 10:50:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, U Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR |  | FUREL | Para la actividad S_DI_2N_PER.La Pradera_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO • Para los siguientes KPIs, PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 (M1006C128) - Total CS traffic - Erl (RNC_280c) - PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 1 (M1006C129) - PR |  | 2017-10-30 20:20:00 |  |  | 14004 | 4 | 30207,30208,30209 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32583 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DAVID REYES | GIOVANNI LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
824 | ARM.Tayrona | 62 | 62,63,64,65,66 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-04 16:47:52 | 2017-11-05 16:45:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC04NEI | Nokia | 234539 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.88.17 | Victor Garcia | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12877081 | CRQ000001034618 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | • La actividad fue realizada el 2 de noviembre fecha desde la cual se evidencia recurrencia de alarma 7708 TRX RESTARTED • Se evidencia disminución del 50% aprox. en kpi de CS traffic per BTS para sector 4 comparado con el fin de semana anterior. • P |  | 2017-10-30 19:49:00 |  |  | 146 | 231 | 55691 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RFTool: 12284 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Jose Cantillo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
823 | CAL.Cam | 398 | L1,L2 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 15:10:00 | 2017-11-04 14:35:00 | Channel Element | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 18:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 11:07:06 | N/A | Albeiro Yepes | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12628911 | CHG5497 | ABIERTO | NA | 2017-11-04 14:35:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-30 18:40:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-8926 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
822 | CAL.Ermita | 699428 | 2 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 15:19:00 | 2017-11-01 20:45:24 | Channel Element | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 12:06:00 | 10.228.58.81 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12561357 | CHG6419 | ABIERTO | NA | 2017-11-01 20:45:24 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS | Durante la verificación del sitio se presenta alarma 7654 Cell operation degraded VSWR minor alarm. Se procede a bloquear el sitio. |  | 2017-11-01 20:45:24 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-24590 | [9 empty] | Falla de Rectificado |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Juan Jose Moya Jimenez | GIOVANNI LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 20:45:24 | 2017-11-01 20:45:24 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
821 | COR.Cerro Matoso | 524740 | 1,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 15:36:00 | 2017-11-06 13:52:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL08 | Nokia | NA | Cordoba | Costa | 2017-10-30 21:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.186.137 | YERALDIN RESTREPO | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12246135 | CRQ000001034561 | NA | NA | 2017-11-06 13:52:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-02 21:43:24 |  |  | NA | NA | 1,3 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | N/A |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 69,97% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 69,97% | [8 empty] | 1 | 2 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JOSE GOMEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 13:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
820 | IBG.Libertador | N/A | 524740 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 15:32:00 | 2017-11-01 19:10:35 | Segundo Nodo | FALSO | CL08 | Nokia | CL8 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-28 14:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 14:21:00 | 10.225.186.137 | YERALDIN RESTREPO | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12623877 | CHG2894 | ABIERTO | NA | 2017-11-01 19:10:35 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-30 19:27:00 |  |  | N/A | N/A | 100,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPLTE-19107 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 19:10:35 | 2017-11-01 19:10:35 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
819 | BOG.Teleport | N/A | 6994441 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 13:32:59 | 2017-11-08 17:48:00 | Channel Element | FALSO | CL07 | Nokia | CL7 | Bogota | Centro | 2017-10-29 17:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.50.17 | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12872757 | CHG1592 | ABIERTO | NO | 2017-11-08 17:48:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-29 22:20:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9673 |  | Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) | 80 | Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) | 80 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOSE LARA | JOSE LARA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 17:48:00 | 2017-11-08 17:48:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
818 | BOG.Los Libertadores | 11993 | 48727,48728,48729,55279 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 13:07:09 | 2017-11-01 18:07:31 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02TOB | Nokia | 1451 | Bogota | Centro | 2017-10-30 19:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 13:58:00 | 10.45.25.250 | Albeiro Yepes | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12628915 | CRQ000001022605 | NA | NO | 2017-11-01 18:07:31 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | - Se presentan alarmas activas de Rx Signal Level Failure - Sectores continúan al aire. -KPIs es similar al histórico registrado previo a la actividad realizada. |  | 2017-10-30 19:42:00 |  |  | 5004 | 182 | 48727,48728,48729,55279 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | jorge cardozo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 2017-11-01 18:07:31 | 2017-11-01 18:07:31 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
817 | SND.San Gil-3 | 434 | 35518,35519 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 13:02:18 | 2017-11-01 16:23:05 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-30 11:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 11:07:09 | 10.45.254.90 | Cristian Quintero | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 13101628 | CRQ000001034414 | NA | NO | 2017-11-01 16:23:05 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | NOKIA | 1. Sectores U, Y4 en estado BL.FL-MEAS 2. Sitio con alarmas activas de fuera de servicio CELL FAULTY, shared:N,VSWR major alar, WCDMA CELL OUT OF USE Resource status indication, cell disabled 3. Se evidencia kpis con afectación de servicio para los sector |  | 2017-10-30 11:04:00 |  |  | 8806 | 100 | 35518,35519 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 15201 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:23:05 | 2017-11-01 16:23:05 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
816 | IBG.CC Estacion | 1882 | 18828,18827,51199,51198,51197,18829 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 15:00:00 | 2017-11-07 20:01:50 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Ibague | Sur Occidente | 2017-11-07 20:01:50 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.77.114 | William Mauricio Amado Rodriguez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | NA | CRQ000001035943 | NA | NO | 2017-11-07 20:01:50 | NA | NA | NA |  | Y,Y2 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-07 20:01:50 |  |  | 5602 | 28 | 18828,18827,51199,51198,51197,18829 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-18389 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | WILSON BOHORQUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 20:01:50 | 2017-11-07 20:01:50 | [5 empty] | 0 | ZTE
815 | Val.Guacari | 524972 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 14:10:00 | 2017-11-02 22:00:39 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL8 | Nokia | N/A | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-30 11:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 15:50:00 | 10.225.172.161 | Sergio Andres Camacho Amarillo | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12577193 | CHG6831 | ABIERTO | NO | 2017-11-02 22:00:39 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | DECOM | Para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación de KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) < 40% en el sector L1 • Se presenta degradación de KPI Int |  | 2017-10-30 11:24:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31848 | [9 empty] | Falla de Rectificado |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 22:00:39 | 2017-11-02 22:00:39 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
814 | NAR.Penol | 13346 | 18167,18168,18169,33464,33465,33466 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-08 13:32:00 | 2017-11-01 13:34:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-27 19:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 12:26:38 | 10.160.161.122 | Sergio Andres Camacho Amarillo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12577044 | CHG4687 | ABIERTO | NO | 2017-11-01 13:34:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | • Sitio presenta alarmas recurrentes Rx signal level failure. |  | 2017-11-01 13:34:00 |  |  | 12012 | 13 | 18167,18168,18169,33464,33465,33466 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-15278 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | CAROL RODRIGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 13:34:00 | 2017-11-01 13:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
813 | BOG.Polo-2:H1 | 37,37 | 35,36,37,38,39 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 17:20:00 | 2017-11-15 16:42:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC03TUN | Nokia | 757101 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.117.25 | Albeiro Yepes | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13156629 | CRQ000001034283 | NA | NO | 2017-11-15 16:42:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-28 15:59:00 |  |  | 324 | 163 | 18081 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 0 |  | RF-MOD-1554 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 80 | [6 empty] | Puerta Abierta |  |  |  | 1 | 9 |  |  |  | Gustavo Diaz | MILTO CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
812 | CAL.Tequendama | 13917 | 39176,39175,39174,39174,2309,2308,1346,1345,1344 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 17:34:00 | 2017-10-31 20:10:03 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-28 15:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.36.98 | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12561333 | CRQ000001035692 | NA | NO | 2017-10-31 20:10:03 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-28 15:16:00 |  |  | 14004 | 4 | 39176,39175,39174,39174,2309,2308,1346,1345,1344 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-SysModule-18450 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | VICTOR GARCIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 20:10:03 | 2017-10-31 20:10:03 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
811 | BOG.Politecnico | 15169 | 15169 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-03 17:40:00 | 2017-10-28 13:18:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bogota | Centro | 2017-10-28 13:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 09:34:00 | 10.42.118.130 | JULIAN OBANDO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12623852 | CRQ000001035905 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 2, A, B | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-28 13:18:00 |  |  | 16020 | 220 | 51694 51695 51696 51697 51698 51699 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10153 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
810 | CUN.Sasaima | 337 | 342,339,337,340,338 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 18:30:00 | 2017-11-09 19:50:07 | Channel Element | FALSO | BSC01VAD | Nokia | 720611 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-30 08:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 15:04:44 | 10.10.140.10 | IVAN BARRIGA | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12776296 | CRQ000001034306 | NA | NO | 2017-11-09 19:50:07 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y1 | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI TCH drop call para el sector 2 Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI DL BER para el sector 2 Se |  | 2017-11-09 19:50:07 |  |  | 3158 | 58 | 49031 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 7005 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 86% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 85% | Average RTWP (RNC_19a) | -82dB |  |  | Failure in replaceab | Alta temperatura Cua | BTS booted | TWAMP session down f | 2 | 8 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 19:50:07 | 2017-11-09 19:50:07 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
809 | BAR.Puerta del Sol | 699381 | 699381 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 18:49:00 | 2017-11-03 20:30:33 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Barranquilla | Costa | 2017-10-31 07:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 17:34:00 | 10.225.173.153 | Albeiro Yepes | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12789507 | CHG6877 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 20:30:33 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NOKIA | Para la actividad N_SN_LTE_CAD.Dorada Ferias_2600_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación de KPIs AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1), AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2), |  | 2017-11-03 20:30:33 |  |  | N/A | N/A | 100,101 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | Carlos Cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 20:30:33 | 2017-11-03 20:30:33 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
808 | COR.Cerete-1 | 2420 | 5969,24207,24208,24209,38050,38060,38070,5966, | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-07 13:50:02 | 2017-11-16 11:39:17 | LTE Overlay | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 10:36:00 |  | 2017-11-14 11:52:00 | 10.58.16.33 | Carlos Ortiz | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12794892 | CRQ000001034366 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se reporta seguimiento 12H no exitoso. Se evidencia degradación del KPI UL cumulative quality radio in class 4, antes de la ejecución del 3 de noviembre se presentaban mínimos de 94%, actualmente se presentan mininos de 80%. Para la actividad N_MMR_MED. |  | 2017-11-15 11:05:00 |  |  | 10011 | 5 | 5969,24207,24208,24209,38050,38060,38070,5966 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 0 |  | RF-MOD-7836 |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 80 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Lauris Olea | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
807 | NAR.Las Cruces | 612218 | 612218 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 18:59:00 | 2017-11-06 14:04:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-30 12:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.59.121 | Lorena Sotomonte | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 10808484 | CHG7557 | ABIERTO | NO | 2017-11-06 14:04:00 | NA | NA | NA |  | X,Z,Y1,Y3 | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-30 12:39:00 |  |  | NA | NA | PENDIENTE | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 14:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
806 | NAR.Ipiales-6 | 2455 | 4559,43079,35465,44945 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 19:01:00 | 2017-11-04 16:37:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC03VEN | Nokia | 1553 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-30 14:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.158.26 | Eduardo Cancino | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13264386 | CHG6428 | NA | NO | 2017-11-04 16:37:00 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-30 14:01:00 |  |  | 6000 | 81 | 4559,43079,35465,44945 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OV2DO-1554 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
805 | NAR.Funes | 10 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 08:29:45 | 2017-11-03 21:38:43 | Cuarta Portadora | FALSO | CL07 | Nokia | 709972 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-27 18:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 09:36:00 | N/A | Victor Garcia | JAIDITH RIOS |  |  | 12877170 | CRQ000001035847 | NA | NO | 2017-11-03 21:38:43 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-31 13:08:00 |  |  | 2033 | 111 | 31511 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8048 | [9 empty] | LOS ON UNIT 1 INTERF | , SYNCRONIZATION LOS | BTS reference clock |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 21:38:43 | 2017-11-03 21:38:43 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
804 | BOG.Murillo Toro | 611828 | 611828 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-03 19:33:00 | 2017-11-10 16:29:00 | LTE Overlay | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-30 14:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 17:45:00 | 10.226.40.161 | Christian Geovanni Quintero Llanes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12588193 | CRQ000001035862 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Carrillon_2600MHZ_LTE, se presenta alarma de RET Antenna control failure y falla en la calibración de los RET KITS. Adjunto evidencia a continuación: • Sectores WO • Alarmas |  | 2017-10-30 14:05:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 0 |  |  |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 74.41% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 89.87% | Average RTWP (RNC_19a) | -92.9dBm | [6 empty] | 3 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
803 | BOG.RB Comcel | 3151 | 3151 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-03 19:50:00 | 2017-11-10 12:03:36 | Reubicacion | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Bogota | Centro | 2017-10-27 21:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 13:20:00 | 10.44.157.234 | Victor Garcia | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12877167 | CRQ000001035897 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I, O, L, R | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | - Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) Para los sectores X,Y - Presenta degradación en el kpi RAB SR Voice (RNC_231d), en los sectores Y1,Y2, estos sectores no estaban implementados an |  | 2017-10-27 21:58:00 |  |  | 12000 | 1 | 31517 31518 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-AMPRFmodule-18799 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -100 | [6 empty] | RX signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
802 | BOG.RB Comcel | 828 | 8283,8281,282 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-03 20:29:00 | 2017-11-16 16:50:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 16:29:00 | 10.225.49.241 | Andres Sanchez |  |  |  | 12487641 | CRQ000001019154 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • El sitio presenta alto RTWP, el feature se activó el día 5 de Noviembre por lo cual no es posible verificar el estado de estos kpis antes de la actividad, por favor su amable colaboración indicando si ese es el comportamiento esperado del sitio. |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8991 | [9 empty] | BTS reference clock | BTS time not correct |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Carlos Ruge | [5 empty] | ABIERTO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
801 | BOG.RB Comcel | 165 | 169,166,167,168,165 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-03 20:48:00 | 2017-11-16 16:47:00 | Reubicacion | FALSO | BSC02BAR | Nokia | 704221 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-02 18:40:14 |  | 2017-11-18 18:24:00 | 10.58.33.9 | TITO YEPES GONGORA | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12623792 | CRQ000001034394 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | X,U,Y1,Y4 |  | NO ON AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-27 21:58:00 |  |  |  |  | 169,166,167,168,165 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7145 | [9 empty] | Synchronization lost | top master service | BASE STATION OPERATI |  | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
800 | CUN.Madrid-7 | 164 | 1647,1648,1649,50866,50867,50868 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 08:06:47 | 2017-11-01 15:30:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-30 11:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 09:46:00 | 10.55.87.202 | Julian Obando | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12537185 | CRQ000001035915 | NA | NO | 2017-11-01 15:30:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-30 11:05:00 |  |  |  |  | 1647,1648,1649,50866,50867,50868 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMT850-14524 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 15:30:00 | 2017-11-01 15:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
799 | CUN.Madrid-7 | 5161 | 37644,,33325,33327,33326,37646,37645 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 22:08:00 | 2017-11-15 17:21:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Cundinamarca | Centro | 2017-11-12 18:03:15 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.20 | Yeraldin Restrepo Aguirre | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001035929 | NA | NO | 2017-11-15 17:21:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-12 18:03:15 |  |  | 12502 | 249 | 37644,,33325,33327,33326,37646,37645 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-26780 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 17:21:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
798 | MED.Parque Lleras | 34853 | 48539,48540,53610,53611,53612,48541 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-03 23:12:00 | 2017-11-19 17:19:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-30 14:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.121.10 | Yeraldin Restrepo Aguirre | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | N/A | CRQ000001035932 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | M,S | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-30 14:48:00 |  |  |  |  | 48539,48540,53610,53611,53612,48541 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-24346 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | EDISON OSPINA | Eduard Londono | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
797 | VAL.Villa Nueva | 4991 | 49911, 49910, 49909, 35009, 35008, 35007 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-11-03 23:13:00 | 2017-11-19 12:52:05 | 3G Overlay | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-03 10:12:52 |  | 2017-11-08 17:18:00 | 10.43.61.162 | Yeraldin Restrepo Aguirre | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001035934 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | O,I |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS | Sitio cuenta con estadísticas para evaluar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO Exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones: - Luego de la Activación de la 4P se observa cambio en el comportamiento histórico de los sectores X-Y-Z sobre el |  | 2017-10-29 19:29:11 |  |  | 5002 | 14 | 49911, 49910, 49909, 35009, 35008, 35007 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-30894 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -96 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JUAN GABRIEL MEDINA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
796 | NAR.Ricaute | 44507 | 44507 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-04 07:39:00 | 2017-10-30 07:42:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Nariño | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.63.186 | Yeraldin Restrepo Aguirre | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001035935 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-30 08:53:02 |  |  | 5002 | 14 | 52955 52956 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-18994 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
795 | NAR.Encano | 1683 | 63380,31434,31435,63381,31317,16837 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 18:09:00 | 2017-11-02 11:19:49 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 10.43.251.130 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-30 09:33:34 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 23:44:00 |  | CAROL RODRIGUEZ | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12970985 - 13382604 | CRQ000001033404 | NA | NO | 2017-11-02 11:19:49 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Y1,Y2 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | • Los sectores X, Y1 presentan degradación en el KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) al 91.80% • Los sectores Z, Y3 presentan degradación en el KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) al 80.97% • Los sectores Y, Y2 presentan degradación en |  | 2017-10-30 09:33:34 |  |  |  |  | 63380,31434,31435,63381,31317,16837 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS850-14701 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 11:19:49 | 2017-11-02 11:19:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
794 | NAR.Buesaco-2 | NA | 787416 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 12:41:00 | 2017-11-04 15:49:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL 10 | Nokia | N/A | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-30 09:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 10:12:00 | 10,226179,193 | Ivan Barriga | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13344687 | CHG7376 | ABIERTO | NO | 2017-11-04 15:49:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Y1,Y2 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-30 09:35:00 |  |  | NA | NA | 111,121,131 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31796 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 15:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
793 | CAL.Centro-1 | 4532 | 45322,45323,51512,51513,51514,45321 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 01:28:00 | 2017-10-31 10:30:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-31 10:57:02 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.127.186 | Carol Rodriguez Lesmes | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | NA | CRQ000001035948 | NA | NO | 2017-10-31 10:31:00 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-30 11:02:00 |  |  | 2015 | 43 | 45322,45323,51512,51513,51514,45321 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-2815 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | FABIAN ANDRES MINA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 10:30:00 | 2017-10-31 10:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
792 | BOG.El Palmar-3 | 4518 | 34994,34995,34996,34997 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 07:07:28 | 2017-11-02 15:46:11 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-27 16:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.188.74 | Carol Rodriguez | Francisco Peña |  |  | NA | CRQ000001035950 | NA | NO | 2017-10-31 19:16:47 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-29 17:21:00 |  |  | 5034 | 61 | 34994,34995,34996,34997 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27475 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDONA | Jeison Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 15:46:11 | 2017-11-02 15:46:11 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
791 | BOG.El Palmar-3 | N/A | 612217 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 16:50:00 | 2017-11-01 09:07:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL07 | Nokia | CL7 | Bogota | Centro | 2017-10-31 12:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.36.57 | Jorge Romero | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 10808483 | CHG5378 | ABIERTO | NA | 2017-11-01 09:07:57 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-31 12:26:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32235 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDONA | Jeison Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 09:07:57 | 2017-11-01 09:07:57 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
790 | IBG.Multicentro | N/A | 524969 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 16:24:00 | 2017-11-02 22:03:23 | Channel Element | FALSO | CL8 | Nokia | CL8 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-29 17:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.164.169 | Julian Andres Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12776303 | CHG7121 | ABIERTO | NA | 2017-11-02 22:03:23 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | DECOM | Para la actividad N_SN_LTE_MED.Buenos Aires-2_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) recurrente <98% para los sectores L1,L2,L3 • Se realiza bloq |  | 2017-10-29 17:18:00 |  |  | N/A | N/A N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32248 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 22:03:23 | 2017-11-02 22:03:23 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
789 | ANT.El Jordan | 2618 | 19446,26188,19445,19444,26189,26186 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-03 16:01:00 | 2017-10-29 23:05:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01ING | Nokia | 2351 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-28 15:18:00 | 2017-10-27 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.190.242 | Eduardo Cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13184297 | CRQ000001035819 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | O, P, Q, K, I, J, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | O, P, Q, K, I, J, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-28 15:18:00 |  |  | 12001 | 2 | 19444,19445,19446,26187,26188,26189 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17348 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Margarita Urrego | Miguel Lopez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
788 | BOG.El Lago-2 | 612333 | 612333 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 15:45:00 | 2017-11-03 19:09:44 | Channel Element | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-29 16:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.51.97 | Andres Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12648512 | CHG1772 | ABIERTO | NA | 2017-11-03 19:09:44 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-29 16:39:00 |  |  | NA | NA |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32394 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | JOHN NARANJO GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 19:09:44 | 2017-11-03 19:09:44 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
787 | BOG.El Lago-2 | N/A | 612236 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 15:43:00 | 2017-10-31 21:39:00 | Channel Element | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Bogota | Centro | 2017-10-07 14:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 17:29:00 | 10.230.39.13 | Andres Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12561617 | CHG1500 | ABIERTO | NO | 2017-10-31 11:39:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_VAL.Guacari_2600Mhz_***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO*** • Se evidencia alarma activa de VSWR Minor alarm • Se realiza bloqueo de sectores • VMM activadas • Nota: Se evidencia que la degradación reportada para la est |  | 2017-10-29 16:36:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32321 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | JOHN NARANJO GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 11:39:00 | 2017-10-31 11:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
786 | MED.80 con Guayabal | 13253 | 32530,32534,32535,32533,32532,32531 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 15:24:00 | 2017-11-18 16:44:58 | Channel Element | FALSO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-27 13:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.185.34 | Tito Albeiro Yepes Gongora | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12623790 | CRQ000001035443 | NA | NA | 2017-11-18 16:44:58 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-29 18:01:00 |  |  | 15072 | 172 | 32530,32534,32535,32533,32532,32531 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-MOD-10487 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -98dBm | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | EDISON OSPINA | Johan Delgado | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 16:44:58 | 2017-11-18 16:44:58 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
785 | BOY.Puerto Boyaca-3 | 21564 | 21564 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 15:01:17 | 2017-11-15 11:45:00 | Channel Element | VERDADERO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-29 13:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 11:41:00 | 10.249.133.218 | Elkin Lopez | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001035834 | NA | NA | 2017-11-15 11:45:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | K,Q,J,P,O,I | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se realiza validación de KPIS evidenciando que para el Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para los secto |  | 2017-10-29 13:04:00 |  |  | 7607 | 69 | 5642 5645 5646 44774 44775 44776 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12000 | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 2 | [8 empty] | 1 | 16 |  |  |  | Diego Rozo | jhon Aguilera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:45:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
784 | BOY.Puerto Boyaca-3 | 21562 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 14:36:00 | 2017-11-15 12:31:00 | Channel Element | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-29 14:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 11:41:00 | 10.249.133.210 | Elkin Lopez | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001035832 | NA | NA | 2017-11-15 12:31:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-29 14:39:00 |  |  | 7607 | 69 | 5620 5630 5636 54471 54472 54473 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | FRAME LOSS INDICATIONS SENT DUE TO TRAFFIC LOSS (M1022C71) | 0 |  | RF-MOD-18270 |  |  | 10000 | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 2,5 | [8 empty] | 0 | 16 |  |  |  | Diego Rozo | jhon Aguilera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 12:31:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
783 | BOG.IND Campin | 21564 | 5642,5645,5646,,34568,34569,44774,44775,44776 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-11-03 14:36:00 | 2017-11-10 20:07:36 | LTE Overlay | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Bogota | Centro | 2017-11-10 20:07:36 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.49.133.2.18 | Elkin Lopez |  |  |  | N/A | CRQ000001030662 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L10 | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 7607 | 69 | 5642,5645,5646,,34568,34569,44774,44775,44776 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13035 | [13 empty] | 2 | 11 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
782 | BOG.IND Campin | 34356 | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-03 14:09:00 | 2017-11-17 17:38:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 19:27:10 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.94.226 | CESAR MICAN | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | NA | CRQ000001030908 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO | L8 |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-11-14 07:44:02 |  |  | 8807 | 35 | 43566 43567 43568 43569 43570 43571 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) | 0 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) |  | Average CQI (LTE_5427a) | [9 empty] | 1 | 13 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
781 | BOG.IND Campin | N/A | 403 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-06 15:48:00 | 2017-11-15 17:11:00 | LTE Overlay | FALSO | CL9 | Claro | CL9 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 |  | 2017-11-09 16:45:00 | 10.224.48.145 | Oscar Sanchez |  |  |  | PTE | PENDIENTE |  |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L7 |  | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | • Se evidencia que el RTWP en horas de bajo tráfico no cumple el umbral establecido. |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 36 |  |  |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 0 |  | RF-OVR-10399 |  | Average CQI (LTE_5427a) |  | Data RB stp SR (LTE_5003a) | [5 empty] | NE O&M CONNECTION FA |  |  |  | 2 | 9 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
780 | BOG.IND Campin | 22605 | 22605 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 12:12:00 | 2017-11-12 14:39:42 | LTE Overlay | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2354 | Bogota | Centro | 2017-11-07 12:04:21 | 2017-10-30 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.152.178 | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001035927 | NA | NO | 2017-11-12 14:39:42 | NA | ABIERTO | NA | L6 | L6 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-07 12:04:21 |  |  | 12014 | 7 | 8521,8522 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-27613 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 14:39:42 | 2017-11-12 14:39:42 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
779 | SUC.La Union | 14738 | 47384,49923 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 12:13:00 | 2017-11-14 08:45:52 | Tercera Portadora | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Sucre | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.20 | Yeraldine Restrepo | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001035923 | NA | NO | 2017-11-14 08:45:52 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-10 16:03:30 |  |  | 13514 | 107 | 47384,49923 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-26032 | [9 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 08:45:52 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
778 | BOG.IND Campin | 4640 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 12:13:00 | 2017-11-12 12:26:22 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2353 | Bogota | Centro | 2017-11-07 11:46:20 | 2017-10-30 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.247.98 | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001035904 | NA | NO | 2017-11-12 12:26:22 | NA | ABIERTO | NA | L5 | L5 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | • Presenta degradación de kpis • Presenta alarma activa previa a la actividad |  | 2017-11-07 11:46:20 |  |  | 12003 | 4 | 13169,13170 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21436 | [13 empty] | 1 | 8 |  |  |  | Andres Sanchez | [6 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 12:26:22 | 2017-11-12 12:26:22 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
777 | BOG.IND Campin | 546 | 5460,5461 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-03 12:13:00 | 2017-11-15 08:21:30 | LTE Overlay | FALSO | RNC01MED | Nokia | 2000 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 08:21:30 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.59.71 | Yeraldine Restrepo | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | PENDIENTE | CRQ000001035922 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | L4 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-11 18:36:43 |  |  | 10000 | 1 | 5460,5461 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Data RB stp SR (LTE_5003a) | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-31964 |  | Data RB stp SR (LTE_5003a) | 50% | Average CQI (LTE_5427a) | 7% | [8 empty] | 2 | 11 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
776 | BOG.IND Campin | 23608 | 36087,36088,36089,36090 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-03 12:14:00 | 2017-11-14 09:31:57 | LTE Overlay | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-11-10 17:04:16 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.195.98 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | RAUL ZUÑIGA |  |  | NA | CRQ000001035901 | NA | NO | 2017-11-14 09:31:57 | NA | ABIERTO | NA |  | L3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-10 17:04:16 |  |  | 6805 | 3 | 35010,35011,35012,35901 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-28179 | [13 empty] | 1 | 11 |  |  |  | Andres Sanchez | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:31:57 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
775 | TOL.Planadas-2 | 20460 | 20460 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:44:00 | 2017-10-29 20:27:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-27 09:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.216.178 | Carol Rodriguez | Francisco Peña |  |  | N/a | CRQ000001035917 | NA | NO | 2017-10-29 20:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,L,M,O,R,S | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 20:27:00 |  |  | 12002 | 3 | 40477,40609 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-30872 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Jeferson Ceballos | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 20:27:00 | 2017-10-29 20:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
774 | BOG.RB Comcel | 3172 | 3172 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-11-03 11:40:00 | 2017-11-02 20:29:51 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05PER | Nokia | 2704 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 22:04:00 | 10.249.99.210 | Carol Rodriguez | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001035926 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-27 20:35:40 |  |  | 14005 | 5 | 1796 1797 1798 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-14172 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
773 | BOG.RB Comcel | 4805 | 4805 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:37:00 | 2017-11-04 16:05:00 | Reubicacion | FALSO | RNC16TRI | Nokia | 1665 | Bogota | Centro | 2017-10-27 09:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 18:14:37 | 10.160.97.178 | Carol Rodriguez | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001035911 | NA | NO | 2017-11-04 16:05:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-30 19:10:00 |  |  | 6002 | 7 | 32087 32088 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-25199 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
772 | VAL.Piedras | 3494 | 34941,34942 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-11-03 11:45:00 | 2017-11-16 10:42:45 | 3G Overlay | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 11:33:40 |  | 2017-11-04 11:21:00 | 10.248.158.186 | Eduardo cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12760594 | CRQ000001024466 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I,P,O,J |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-29 12:19:00 |  |  | 5032 | 52 | 34941,34942 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-AMP-15145 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 81% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JUAN GABRIEL MEDINA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | SI |  |  |  |  | 0 | ZTE
771 | BAR.Puerta del Sol | 3494 | 3494 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:44:00 | 2017-11-03 11:41:34 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Barranquilla | Costa | 2017-10-30 17:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 11:20:00 | 10.248.156.98 | Eduardo cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12760582 | CHG4029 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 11:41:34 | NA | NA | NA |  | 1,2,3A,B,C | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-30 17:25:00 |  |  | 5032 | 52 | 34941,34942 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-32824 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | Carlos Cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 11:41:34 | 2017-11-03 11:41:34 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
770 | MET.Apiay-3 | 218,219,220 | 218,219,220,221,222 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:35:00 | 2017-11-01 15:47:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06BAR | Nokia | 728506 | Meta | Oriente | 2017-10-28 11:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12623859 | CRQ000001030272 | NA | NO | 2017-11-01 15:47:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, D | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para actividad N_MMR_CES.Becerril_850/1900Mhz Posterior a las actividades del 3 y el 4 de noviembre se evidencian alarmas recurrentes 7708 TRX RESTARTED, 7767 BCCH MISSING , se valida en calidad gestión donde no |  | 2017-11-01 15:24:00 |  |  | 3124 | 24 | 48274 48272 48275 48271 48273 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7012 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Yeiner Nuñez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 15:47:00 | 2017-11-01 15:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
769 | BAR.Calle 82 | 13496 | 34963,34964 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:34:00 | 2017-11-07 09:33:40 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Barranquilla | Costa | 2017-10-29 10:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.156.10 | Tito Albeiro Yepes Góngora | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13055031 | CHG4670 | NA | NO | 2017-11-07 09:33:40 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-03 12:57:00 |  |  | 5032 | 52 | 34963,34964 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32734 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 09:33:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
768 | NAR.Tamana | 2677 | 2677 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:17:00 | 2017-11-02 08:59:34 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2354 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-29 14:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 22:51:00 | 10.45.152.138 | Carol Rodriguez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001035734 | NA | NO | 2017-11-02 08:59:34 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y1 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 14:42:00 |  |  | 12014 | 7 | 8440,8439 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21465 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 08:59:34 | 2017-11-02 08:59:34 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
767 | NAR.La Florida | N/A | 786751 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 11:11:00 | 2017-11-04 14:41:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL10 | Nokia | CL10 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-29 13:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 18:05:00 | 10.226.169.17 | ALBEIRO YEPES GONGORA | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12643129 | CRQ000001034117 | NA | NO | 2017-11-04 14:41:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Observaciones: • En el momento se revision y ejecución de la calibración de la RACU presento falla en el RET 100 • Se presenta alarma activa de RET antena control failare • No se bloquean sectores vienen radiando • VMM Desactivas |  | 2017-10-29 13:39:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Carol Giselle Roodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 14:41:00 | 2017-11-04 14:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
766 | BOG.Teleport | 525095 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-03 10:22:00 | 2017-11-06 11:48:47 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | CL8 | Claro | CL8 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.204.123 | Jaime Arias | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001034792 | ABIERTO | SI | 2017-11-06 23:48:47 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | LEADCOM |  |  | 2017-10-29 18:23:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  | HSDPA AVG MACHS RSRAN131 (M5008C1) | 0 |  | RF-PE-19882 |  | HSDPA AVG MACHS RSRAN131 (M5008C1) | 88% | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 90% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | JOSE LARA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 23:48:47 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
765 | SND.San Gil-3 | 5806 | 58061.58062,58063,52044,52045,52046 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 21:17:39 | 2017-11-04 11:02:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02PAR | Claro | 1352 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-30 22:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.84.17 | Diego Mauricio Arrieta | Luis Alejandro Ortega |  |  | NA | CRQ000001035826 | NA | NO | 2017-11-04 11:02:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | Y,Y2 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-01 15:06:14 |  |  | 5034 | 61 | 58061.58062,58063,52044,52045,52046 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 15940/ 15941 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 11:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
764 | SND.San Gil-3 | 4111 | 41118,41119, 25543, 25542 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 21:11:35 | 2017-11-04 18:46:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03SIN | Nokia | 3008 | Santander | Nor Oriente | 2017-11-01 14:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.36.82 | ALBEYRO YEPES | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12665824 | CRQ000001035447 | NA | NO | 2017-11-04 18:46:00 | NA | NA | NA |  | M, S | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-11-01 14:39:00 |  |  | 15091 | 191 | 41118,41119, 25543, 25542 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF_AMPF_17479 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 18:46:00 | 2017-11-04 18:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
763 | MED.Parque Lleras | 48,50,52 | 48,49,50,51,52 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-11-02 21:07:46 | 2017-11-17 10:27:43 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC17ARA | Nokia | 883809 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 09:17:00 | N/a | Julian Obando | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12537174 | CRQ000001022458 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | SAI SAS | - Se observa cambio en el comportamiento histórico de los KPIs UL-EGPRS RLC throughput, DL cumulative quality ratio in class 4 del Sector 1 luego de la ejecución de actividades. - Se observa cambios en RTWP para los sectores Y-Y2; Z-Y3 luego de la ejecuci |  | 2017-10-28 15:58:00 |  |  | 409 | 144 | 1641 1644 1642 1645 1643 1646 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 4748 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 4,5 | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) | 1300 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Eduard Londoño G. | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
762 | VCO.Los Ocarros | 699466 | L1,L2 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 21:03:48 | 2017-11-04 16:34:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL07 | Nokia | NA | Villavicencio | Oriente | 2017-10-26 19:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.68.100.130 | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12762926 | CHG7421 | ABIERTO | NO | 2017-11-04 16:34:00 | NA | NA | NA |  | 2,3 | ON_AIR |  | ZOOM NETWORKS |  |  | 2017-10-28 12:48:00 |  |  | NA | NA | L1,L2 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32468 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 5% | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 60% | %Denied | 5% |  |  | BTS-133/TRX-009 ( Ch |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Johan Luis Gomez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 16:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
761 | ANT.Pintada-2 | 686 | 6867,6868,6869,59500,59510,59519 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-11-02 20:34:00 | 2017-11-17 22:38:51 | Sector Expansion | FALSO | RNC15VEN | Nokia | 1565 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-31 12:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.159.106 | HENRRY PINEDA | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13021550 | CRQ000001034572 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z,W,Y4 | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-29 18:15:00 |  |  | 5033 | 55 | 6867,6868,6869,59500,59510,59519 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  | JOSE LUIS GOMEZ | EDISON ZULUAGA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
760 | SND.Malaga-1 | 1568 | 1568 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 20:18:00 | 2017-11-06 18:44:00 | Adecuaciones SE | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.132.74 | Carol Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12442385 | CRQ000001018035 | NA | NO | 2017-11-06 18:44:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-30 20:02:00 |  |  | 7607 | 69 | 15687 15688 15689 40924 40925 40926 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18919 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Diego Rozo | Oscar Castaño | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 18:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
759 | MED.Itagui-2 ALT1 | 1394 | 13948,13949 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-02 20:39:27 | 2017-11-16 13:00:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01PAR | Nokia | 3002 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 12:58:37 |  | 2017-11-03 17:55:00 | 10.55.203.58 | Carol Rodriguez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12776255 | CHG4114 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-14 20:28:42 |  |  | 15030 | 130 | 13948,13949 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32883 |  | Average RTWP (RNC_19a) |  | RTWP AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | [5 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Juan David Velásquez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
758 | SND.Alto Viento | 3228 | 2289,30071,43917,43918 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 19:53:00 | 2017-11-02 11:19:37 | LTE Overlay | FALSO | RNC03TRI | Nokia | 1652 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-26 18:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.45.186 | Henry Pineda | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13157040 | CHG5392 | NA | NO | 2017-11-02 11:19:37 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-29 19:48:00 |  |  | 5603 | 59 | 2289,30071,43917,43918 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OV-13367 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Edward Viviescas Duran | Walter Escucha | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 11:19:37 | 2017-11-02 11:19:37 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
757 | Val.Guacari | 56,57,58,60 | 56,57,58,59,60,61 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-07 23:57:07 | 2017-10-29 12:26:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC04CAL | Nokia | 720799 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-29 13:24:42 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.24.176 | William Mauricio Amado Rodríguez | Francisco Peña |  |  | 12561613 | CRQ000001013698 | NA | NO | 2017-10-31 16:36:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1, Y2 Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | -Se observa degradación de KPI DENIED en el sector 2 no acorde a su histórico. -Se evidencia recurrencia de alarma BCF OPERATION DEGRADED / RF module fan(s) report no rotation - RF module cooling fan speed has reduced from the set speed |  | 2017-10-29 12:26:00 |  |  | 2012 | 113 | 26571,26572,26573,26574,26575,26576 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-8065 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:36:00 | 2017-10-31 16:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
756 | VAL.Riofrio | 108,110,112 | 108,109,110,111,112,113 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-11-02 19:03:18 | 2017-11-04 14:57:00 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC11PER | Nokia | 934765 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 14:57:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | YERALDIN RESTREPO | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13002274 | CRQ000001013684 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-01 08:01:00 |  |  | 2198 | 140 | 30201 30204 30202 30205 30203 30206 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5576 |  | Average RTWP (RNC_19a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
755 | CAL.Las Acacias-2 | 6059 | 60591,60592,53964,53965,53966,60593 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 18:31:00 | 2017-11-02 10:15:03 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02ARA | Nokia |  | Cali | Sur Occidente | 2017-10-26 17:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 20:51:00 | 10.43.222.82 | Eduardo Cancino | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12916579 | CRQ000001035818 | NA | NA | 2017-11-02 10:15:03 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se reporta seguimiento 12H no exitoso. El sitio presenta alteraciones de RTWP en el sector X después de la ejecución. |  | 2017-10-29 14:22:00 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17710 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 10:15:03 | 2017-11-02 10:15:03 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
754 | CAL.Fortaleza | 3906 | 39064,39063,39062,39061,39060,39059 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 18:30:00 | 2017-11-02 09:49:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-26 17:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 19:06:00 | 10.43.216.146 | Eduardo Cancino | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12916576 | CRQ000001035815 | NA | NO | 2017-11-02 09:49:00 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2 , Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | • Se reporta PRECHECK NO EXITOSO para el sitio relacionado en el asunto, por presentar alarma de OVP paralelo UPPER del día 3-11-2017 • Sectores operativos • Sitio con alarmas • Vista modo mantenimiento activa Se anexan evidencias. |  | 2017-10-29 14:17:00 |  |  | 9602 | 172 | 39064,39063,39062,39061,39060,39059 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17710 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 09:49:00 | 2017-11-02 09:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
753 | MED.Santa Catalina ALT1 | 13730,13782 | 37820,37828,37829,63557,63558,63559,37307,37308,37309 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-11-02 18:07:00 | 2017-10-31 14:58:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.92.66 | Eduardo Cancino | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12577193 | CHG6831 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se observa leve degradación en sector Z para KPIs de HSUPA SR Usr (RNC_921c), HSDPA SR Usr (RNC_920b) después de la ejecución de la actividad. Sectores Z, Y3, I, O presentan leve aumento en usuarios en datos y tráfico en voz después de la actividad |  | 2017-10-29 10:18:00 |  |  | 10012 | 12 | 37820,37828,37829,63557,63558,63559,37307,37308,37309 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | AvG_RTWP_ANT_1_2_3_4 | 0 |  | RF-OVRLTE-31848 |  | Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) | 0 | Inter eNb E-UTRAN HOprepSR X2 | 0 | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 | HOprepSR X2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Isidro Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
752 | MED.Terminal del Sur |  | 699452¦ | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 18:22:54 | 2017-11-09 19:17:59 | Channel Element | FALSO | CL7 | Nokia | CL7 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-28 17:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.50.73 | Arnold Guzman | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13095122 | CHG7416 | ABIERTO | NO | 2017-11-09 19:17:59 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q, L, R | ON_AIR |  | NOKIA | Para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz_ se confirma **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**, se adjunta Check List • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Sitio sin alarmas activas. • Vista |  | 2017-10-28 17:38:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | NA | ABIERTO | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32235 | [13 empty] | 0 | 9 |  |  |  | Luis Mercado | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 19:17:59 | 2017-11-09 19:17:59 | [5 empty] | 0 | ZTE
751 | BOG.Gibraltar |  |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 17:31:00 | 2017-10-30 19:02:00 | Channel Element | FALSO |  | Nokia |  | Bogota | Centro | 2017-10-29 20:34:45 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 |  | Christian Quintero | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13113769 | CHG4104 | ABIERTO | NO | 2017-10-30 19:02:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K,M,S | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-30 19:02:00 | [5 empty] | NA | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27499 | [9 empty] | OVP Paralelo Upper | OVP Paralelo Lower |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | luis cruz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 19:02:00 | 2017-10-30 19:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
750 | BOG.El Palmar-3 | 15878 | 41905,41906,41907,5778757788,5778 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 17:41:13 | 2017-11-01 18:24:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05BUC | Nokia | 1054 | Bogota | Centro | 2017-10-26 17:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.1.202 | Julian Obando | JAIDITH RIOS |  |  | 13055081 | CRQ000001030729 | NA | NO | 2017-11-01 18:24:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-29 11:35:13 |  |  | 8809 | 248 | 41905,41906,41907,5778757788,5778 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-15290 RF-AMP-15290 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDONA | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 18:24:00 | 2017-11-01 18:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
749 | FLO.Aeropuerto | 13914 | 39149,39148,39147,39146 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 16:57:11 | 2017-11-01 12:26:15 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC05TRI | Claro | 1654 | Florencia | Sur Occidente | 2017-10-28 17:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.107.90 | Alexander Mena | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  |  | CRQ000001021148 | ABIERTO | NO | 2017-11-01 12:23:15 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, A | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-01 12:23:15 |  |  | 5029 | 36 | 39149,39148,39147,39146 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Sitios bloqueados |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 12:23:15 | 2017-11-01 12:23:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
748 | CUC.Antonia Santos | 3914 | 39145,33816,33817,39144 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 16:20:00 | 2017-10-30 13:39:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05TRI | Claro | 1654 | Cucuta | Sur Occidente | 2017-10-30 13:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.107.98 | Jaime Arias | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001021147 | SI | SI | 2017-10-30 21:47:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | N,T | ON_AIR |  | ASECONES | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Via Tocaima Girardot_850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO por las siguientes razones: 1. Se evidencia que el parametro PriScrCode no es acorde datafill 2. Coordenadas no se encuentran creadas 3. Las adyacencias ADJI para e |  | 2017-10-30 21:47:00 |  |  | 5029 | 36 | 39145,33816,33817,39144 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | FR-PE-16789 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOSE LUIS GOMEZ, DIEGO ROZO | Ruben Alvarado | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 21:47:00 | 2017-10-30 21:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
747 | BOG.POL Kennedy | 1293 | 12938,12939,37215,37216,40756,40757,40758,33053 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 16:30:48 | 2017-11-03 17:16:38 | Channel Element | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 20:13:00 | 10.43.223.170 | Victor Garcia | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12250572 | CRQ000001035761 | NA | NO | 2017-11-03 17:16:38 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-29 12:44:00 |  |  | 9602 | 172 | 12938,12939,37215,37216,40756,40757,40758,33053 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 17717 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LEONARDO RAMIREZ | leonardo ramirez | [5 empty] | NA |  | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 17:16:38 | 2017-11-03 17:16:38 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
746 | BOG.Avenida 19-1 | 16338 | 63380,63382,63383,63384,63386,63387 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-11-02 16:17:00 | 2017-11-04 16:43:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 10:13:00 | 10.42.114.50 | Christian Quintero | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ |  |  | 12816383 | CHG6724 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-29 13:39:00 |  |  | 15014 | 114 | 63380,63382,63383,63384,63386,63387 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | OVR1900-31785 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Billy Joe Moreno | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
745 | SIN.Av San Carlos | 2594 | 18898,25947,25949,18899,25948,18897 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 16:10:00 | 2017-10-31 18:11:00 | Channel Element | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Sincelejo | Costa | 2017-10-28 19:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.165.106 | CHRISTIAN GEOVANNI QUINTERO LLANES | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 3157102 | CRQ000001035825 | NA | NA | 2017-10-31 18:11:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-28 19:41:00 |  |  | 12012 | 13 | 18898,25947,25949,18899,25948,18897 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPRFModule-17044 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 18:11:00 | 2017-10-31 18:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
744 | BOG.IND Claro Suba-3 | N/A | 5244661 | 3G | 1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-02 15:50:00 | 2017-11-02 16:15:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL08 | Nokia | CL8 | Bogota | Centro | 2017-10-26 13:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 16:33:00 | 10.225.184.1 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12623866 | CRQ000001034921 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I, O | NO ON AIR |  | NEXPRO | Se realiza validación de Observación • Se evidencia que para el KPIS AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) Para sectores L1,L2 EN -90, indicar si es el comportamiento de la estación • Se deja como observación que para el Intra eNB HO SR total (LTE_5043ª ) |  | 2017-10-29 14:18:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | N/A |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 40% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 0% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Hanzel Castro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
743 | SND.Capitanejo | 11786 | 7860,7861,7862,57560,57577,57578 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 15:10:00 | 2017-11-02 21:50:37 | 3G Overlay | FALSO | RNC02PAR | Nokia | 1352 | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.84.17 | Henry Pineda | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13021550 | CRQ000001031164 | NA | NA | 2017-11-02 21:50:37 | NA | NA | NA |  | I,O | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-29 16:46:00 |  |  | 5034 | 61 | 7860,7861,7862,57560,57577,57578 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Edward Viviescas Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 21:50:37 | 2017-11-02 21:50:37 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
742 | MED.80 con Guayabal | 11785 | 7851,7852,52038,52039,52040,7860, | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 15:04:00 | 2017-10-31 15:24:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2005 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-25 20:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.189.66 | Henry Pineda | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13021548 | CRQ000001031119 | NO | NO | 2017-10-31 15:24:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-28 10:12:00 |  |  | 5034 | 61 | 7851,7852,52038,52039,52040,7860, | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPSysModule-16621 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | Johann Delgado | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 15:24:00 | 2017-10-31 15:24:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
741 | BOG.Pinar | 11785 | 7860,7861,7862,57560,57577,57578 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 14:54:00 | 2017-11-03 09:14:24 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02PAR | Nokia | 1352 | Bogota | Centro | 2017-10-28 22:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.222.122 | Henry Pineda | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13021547 | CRQ000001031116 | NO | NO | 2017-11-03 09:14:24 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-28 22:46:00 |  |  | 5034 | 61 | 7860,7861,7862,57560,57577,57578 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | RTWP | 0 |  | AMPRFModule-16620 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 12:41:33 | 2017-11-02 12:41:33 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
740 | BOG.Tunjuelito | 787486 | l12,l10,l11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-01 17:24:00 | 2017-11-02 16:18:52 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-25 20:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-03 17:29:00 | N/A | Henry Andres Pineda | JAIDITH RIOS |  |  | 12967207 | CHG2802 | SI | NO | 2017-11-02 16:18:52 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-30 09:26:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-13478 |  | UL BER ratio (ulq_1a) | 4% | BER_DL dlq_1ª | 8% | TCH denied new call (blck_29) | 8% | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Oscar Bonilla | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 16:18:52 | 2017-11-02 16:18:52 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
739 | BAR.Calle 82 | 1516 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 14:46:00 | 2017-10-31 13:04:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04ALK | Claro | 1516 | Barranquilla | Costa | 2017-10-25 19:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.229.50 | Diego Carrero | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N(A | CRQ000001035093 | SI | NO | 2017-10-31 13:04:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | R,K | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-29 13:29:00 |  |  | 15003 | 103 | 1566,1567,1568,1569,1570,1571 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-9602 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:04:00 | 2017-10-31 13:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
738 | BAR.Calle 82 | 787485 | L7,L8,L9 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-01 16:57:00 | 2017-10-31 13:05:00 | Sector Expansion | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Barranquilla | Costa | 2017-10-25 19:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Henry Andres Pineda | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12967207 | CHG2802 | SI | NO | 2017-10-31 13:05:00 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 13:28:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-31469 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:05:00 | 2017-10-31 13:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
737 | SND.Malaga-1 | 787129 | l1,l2,l3 | 2G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-11 23:09:00 | 2017-11-16 14:59:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Santander | Nor Oriente | 2017-10-28 12:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Yeraldin Restrepo Aguirre | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12967211 | CRQ000001034519 | NA | NO | 2017-11-16 14:59:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, 4 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-10 15:55:21 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | n/a | [9 empty] | 2924 REMOTE END CRC |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | OSCAR CASTAÑO | Diego Rozo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 14:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
736 | BNV.Naval | 34802 | 2861,2862,2860,2852,2851,2850 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:13:00 | 2017-11-02 18:30:49 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-10-25 18:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.97.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13225844 | CRQ000001034530 | NA | NO | 2017-11-02 18:30:49 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 16:27:00 |  |  | 15001 | 101 | 2861,2862,2860,2852,2851,2850 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 18:30:49 | 2017-11-02 18:30:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
735 | SOA.Porvenir | 21814 | 51119,51121,51120,18146,18145,18140 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 13:42:00 | 2017-10-31 19:51:23 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Soacha | Centro | 2017-10-28 15:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.49 | Ivan Barriga | Francisco Peña |  |  | 12533242 | CRQ000001019299 | NA | NO | 2017-10-31 19:51:23 | NA | NA | NA |  | N, T | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 2017-10-28 15:20:00 |  |  | 5016 | 45 | 51119,51121,51120,18146,18145,18140 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16267 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | JHONATTAN ALVAREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 19:51:23 | 2017-10-31 19:51:23 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
734 | SOA.Porvenir | 43802 | 2853,2854,2855,2863,2864,2865 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:14:00 | 2017-10-31 20:57:35 | Sector Expansion | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Soacha | Centro | 2017-10-28 15:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.97.74 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Francisco Peña |  |  | 3225849 | CRQ000001034535 | NO | SI | 2017-10-31 20:57:35 | NA | ABIERTO | ABIERTO |  | N, T | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-28 15:20:00 |  |  | 15001 | 101 | 2853,2854,2855,2863,2864,2865 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | n/a | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | JHONATTAN ALVAREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 20:57:35 | 2017-10-31 20:57:35 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
733 | VCO.Parque Malocas | 24460 | 35899,44605,35900, 32037,32038,44606 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-11-02 13:02:00 | 2017-11-14 09:03:29 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-09 13:33:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.130 | Jaime Arias | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | NA | CRQ000001035294 | NA | NO | 2017-11-14 09:03:29 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-11-09 14:01:27 |  |  | 7607 | 69 | 35899,44605,35900, 32037,32038,44606 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8111 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA |  | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 09:03:29 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
732 | CAL.Club Campestre | N/A | 524518 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-02 12:41:00 | 2017-11-18 00:40:52 | Channel Element | FALSO | CL08 | Nokia | CL8 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-29 00:00:00 |  | 2017-11-10 21:00:00 | 10.225.162.137 | Eduardo Cancino | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12623828 | CRQ000001034175 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | y1.y2.y3,x.y.z |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-29 17:53:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5475 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 19 |  |  |  | Giovanni Lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
731 | NAR.Penol | 24802 | 53085,53083,53082,53081,48030,53084 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:12:00 | 2017-11-02 21:34:10 | 3G Overlay | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-25 17:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.100.18 | Yeraldin Restrepo Aguirre | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13225840 | CRQ000001034527 | NA | NO | 2017-11-02 21:34:10 | NA | ABIERTO | NA |  | I | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 15:44:00 |  |  | 15001 | 101 | 53085,53083,53082,53081,48030,53084 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | n/a | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JOHN ANDERSON VALLE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 21:34:10 | 2017-11-02 21:34:10 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
730 | CAL.Clinicomfandi | 516 | 516 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 12:39:00 | 2017-10-29 13:33:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ALK | Claro | 3006 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-29 13:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.229.60 | Diego Carrero | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001035092 | ABIERTO | NO | 2017-10-29 13:33:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | I,J,K,Q,O,P | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-29 13:33:00 |  |  | 15003 | 103 | 5160,5161,5162,5163,5164,5165 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-9602 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | MARLO OTERO BERMUDEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 13:33:00 | 2017-10-29 13:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
729 | NAR.Potosi | 27 | 27,28 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:53:00 | 2017-11-01 16:05:17 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC06ALK | Nokia | 974056 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-27 07:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-05 17:37:00 |  | Tito Albeiro Yepes Gongora | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12600666 | CRQ000001035620 | NO | NA | 2017-11-01 16:05:17 | ABIERTO | NA | NA |  | Y1,Y2 | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-27 07:20:28 |  |  | 3107 | 7 | 40071 40072 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | HSDPA Settings (HSDPA 16 support, HSDPA PFRP) | 0 |  | RF-MOD-4570 | [9 empty] | Bajo Nivel de Combus |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:05:17 | 2017-11-01 16:05:17 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
728 | NAR.Cordoba | 524512 | L1,L2,L3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 19:08:00 | 2017-11-03 21:45:19 | Cuarta Portadora | FALSO | CL08 | Nokia | NA | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-29 15:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 10:49:00 | 10.226.18.153 | EDURDO CANCINO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12558609 | CRQ000001035746 | NA | NO | 2017-11-03 21:45:19 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2 | ON_AIR |  | NEXPRO | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Las Mercedes_2600MHZ_LTE. Se tiene las siguientes observaciones: -Se observa cambio de comportamiento en los KPI´S RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) / Comp Cont b |  | 2017-10-29 16:43:00 |  |  | NA | NA | L1,L2,L3 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 21:45:19 | 2017-11-03 21:45:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
727 | MED.IND ALEMAUTOS | 14,16,18,75 | 14,15,16,17,18,19,75 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-11-01 19:32:00 | 2017-11-16 12:24:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC07MED | Nokia | 728508 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 13:33:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.24.151 | YERALDIN RESTREPO |  |  |  | 12729050 | CRQ000001033385 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | FUREL | Se realiza validación de kpis TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) para el sector 4 evidenciándolo en 5% no acordes al umbral y al histórico |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 1005 | 231 | 21611,21612,21613,21614,21615,21616 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5692 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Isidro Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
726 | VCO.Parque Malocas | 178 | 178,179 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-01 20:11:00 | 2017-11-17 20:52:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC16SIN | Nokia | 974132 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-29 16:29:00 |  | 2017-11-03 14:41:00 | 10.58.37.33 | ANDRES FELIPE SANCHEZ | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12665829 | CRQ000001035694 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | I,I1,M,O,O1,S |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA | Se presentan alarmas activas 7706 BTS O&M LINK FAILURE / 7704 PCM FAILURE / 7767 BCCH MISSING. |  | 2017-11-17 20:52:00 |  |  | 3128 | 28 | 50977,50978 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7132 | [9 empty] | Peer system module c |  |  |  | 1 | 19 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
725 | CAR.Tamarindo | 211,212,213 | 211,212,213,214,215,216 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 19:55:00 | 2017-11-04 14:19:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC17SIN | Nokia | 397079 | Cartagena | Costa | 2017-11-04 14:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-13 11:52:46 | N/A | TITO ALBEIRO YEPES CONGORA | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13289225 | CRQ000001013317 | NA | NO | 2017-11-04 14:19:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, 4, A, B, C, D | ON_AIR |  | DELTEC SA | • Teniendo en cuenta lo justicafo por el ingeniero, se solicita de su amble colaboración con un aval por parte de rf indicando que el comportamiento del TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5 PARA EL SECTOR 2 es el esperado , según lo validado por l |  | 2017-10-28 18:59:00 |  |  | 3165 | 65 | 45001,45002,45003,45004,45005,45006 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6921 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Alexander Celis | PABLO MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 14:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
724 | BOG.Candelaria la Nueva | 22 | 22 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 10:59:00 | 2017-10-31 16:49:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC34VEN | Claro | 397078 | Bogota | Centro | 2017-10-25 16:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 12:37:00 | 10.58.3.153 | Alexander Mena | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  |  | CRQ000001032750 | SI | NO | 2017-10-31 16:49:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Solicito su amable colaboración adjuntando un DF actualizado donde se puedan constatar los parámetros de configuración de la estación, pues si bien hay parámetros que difieren del DF que se maneja actualmente, hay parámetros que no pueden ser validados pu |  | 2017-10-29 19:35:00 |  |  | 556 | 204 | 21224 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-19093 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | Deyner Zoliz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:49:00 | 2017-10-31 16:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
723 | CAL.Americas | 391 | 3917,3918,3919,51647,51648,51649 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-10 07:50:56 | 2017-10-29 12:34:00 | Channel Element | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-29 12:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 16:00:00 | 192.168.236.149 | Andres Felipe Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12537174 | CRQ000001029603 | NA | NO | 2017-10-29 12:34:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SAI SAS | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Murillo Toro_850Mhz se notifica **PRECHECK NO EXITOSO** Observaciones: • En el momento de la revisión se presenta alarma de shared rf module failare • Se bloquean sectores de revisión U – Y4 • Vistas VMM Activas. |  | 2017-10-29 12:34:00 |  |  | 8807 | 35 | 3917,3918,3919,51647,51648,51649 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 4748 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Geovanni Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 12:34:00 | 2017-10-29 12:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
722 | NAR.IND Transcointer | 21472 | 39167,39168 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-02 10:12:00 | 2017-10-31 13:53:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC05BUC | Nokia | 1054 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-26 19:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.8.50 | Tito Albeiro Yepes Góngora | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13074972 | CHG4865 | NO | NO | 2017-10-31 13:53:00 | NA | NA | NA |  | I | ON_AIR |  | CLARO |  |  | 2017-10-26 21:26:00 |  |  | 8809 | 248 | 39167,39168 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPUMTS1900-15476 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:53:00 | 2017-10-31 13:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
721 | BAR.Batalla de Flores-3 (P1) | 166 | 51559,51558,51557,1669,1668,1667 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:45:00 | 2017-10-29 15:02:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Barranquilla | Costa | 2017-10-29 15:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 18:13:21 | 10.55.95.226 | Cristian Quintero | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13064250 | CRQ000001035684 | NA | NO | 2017-10-29 15:02:00 | NA | NA | NA |  | I1,O1,I3,O3 | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | el sitio presenta la siguiente alarma activa: |  | 2017-10-29 15:02:00 |  |  | 8807 | 35 | 51559,51558,51557,1669,1668,1667 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 16428 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Roberto Yance | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 15:02:00 | 2017-10-29 15:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
720 | VCO.Parque Malocas | 3934 | 64924,64925,64926,42658,42659,42660 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 19:14:00 | 2017-11-13 14:28:33 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-09 14:08:31 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 15:43:00 | 10.249.3.162 | Victor Garcia | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12593462 | CHG3681 | ABIERTO | NO | 2017-11-13 14:28:33 | NA | NA | NA |  | Y,Z,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | se evidenciaron alarmas 7771 - WCDMA CELL OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION (2017-11-04 00:23:01:3169), no se encuentran Trabajos ni TK de falla relacionados con la EB, se valida si en 850 se presentaron fallas de energía encontrando que |  | 2017-11-09 14:25:32 |  |  | 5035 | 215 | 39340,39341 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-9132 | [13 empty] | 1 | 11 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 14:28:33 | 2017-11-13 14:28:33 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
719 | CAL.Acueducto | 340,341,342 | 340,341,342,343,344,345 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:53:00 | 2017-10-29 17:12:00 | Channel Element | FALSO | BSC04PRA | Nokia | 716979 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-29 17:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Eduardo Cancino | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12442807 | CRQ000001018339 | NA | NO | 2017-10-29 17:12:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Z,Y1,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO | Finaliza Precheck de manera Exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 12H, el cual finaliza de forma NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - Luego de la actividad realizada se observa aumento significativos de los KPIs q |  | 2017-10-29 17:12:00 |  |  | 152 | 223 | 2711 2714 2712 2715 2713 2716 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-1396 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:12:00 | 2017-10-29 17:12:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
718 | CAL.Nueva Floresta | 218,219,220,221 | 218,219,220,221,222,223 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:35:00 | 2017-11-06 15:53:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC08BAR | Nokia | 881587 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-02 17:01:26 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | JORGE ROMERO | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12648346 | CRQ000001033004 | NO | NO | 2017-11-06 15:53:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-29 18:45:00 |  |  | 3194 | 94 | 43291 43294 43292 43295 43293 43296 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | AVG_RTWP_RX | 0 |  | MOD-6923 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Giovanni Londoño | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 15:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
717 | IBG.Boqueron | 13331 | 33314,33315,33316,18064,18065,18066 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 20:45:00 | 2017-10-28 16:57:19 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-25 14:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Victor Garcia | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12374059 | CRQ000001035762 | NO | NO | 2017-10-28 16:57:19 | NA | NA | NA |  | A,B,C | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-28 16:57:19 |  |  | 12012 | 13 | 33314,33315,33316,18064,18065,18066 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPS-SysmModule-17035 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 16:57:19 | 2017-10-28 16:57:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
716 | BAR.Calle 72 | 2243 | 2437,2438, 40182, 40183 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 22:59:00 | 2017-11-03 09:35:20 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03PER | Nokia | 12288 | Barranquilla | Costa | 2017-10-25 13:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 17:42:00 | 192.168.223.68 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | Jonathan David Leguizamón |  |  | NA | CRQ000001035755 | NA | NO | 2017-11-03 09:35:20 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Sitio con alarmas activas y recurrentes previas a la actividad 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure . |  | 2017-11-02 15:57:51 |  |  | 14003 | 3 | 2437,2438, 40182, 40183 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27343 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 09:35:20 | 2017-11-03 09:35:20 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
715 | BAR.Calle 72 | 2763 | 27637, 27638,41053,41054 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 22:59:00 | 2017-11-01 08:19:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Barranquilla | Costa | 2017-11-01 08:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.64.50 | Carol Rodriguez Lesmes | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | NA | CRQ000001035753 | NA | NO | 2017-11-01 08:19:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-25 21:16:00 |  |  | 12010 | 11 | 27637, 27638,41053,41054 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21212 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 08:19:00 | 2017-11-01 08:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
714 | BAR.Calle 72 | 24005 | 40057,40058,40059,41048,41049,41050 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 22:59:00 | 2017-11-02 16:54:53 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Barranquilla | Costa | 2017-10-25 13:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.64.50 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | NA | CRQ000001035751 | NA | NO | 2017-11-02 16:54:53 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-25 21:31:00 |  |  | 12010 | 11 | 40057,40058,40059,41048,41049,41050 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21206 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 16:54:53 | 2017-11-02 16:54:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
713 | BAR.Calle 72 | 2687 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 22:59:00 | 2017-10-31 20:27:40 | Cambio Feeder a Fibra | VERDADERO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Barranquilla | Costa | 2017-10-25 13:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.35.18 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | RAUL ZUÑIGA |  |  |  | CRQ000001035748 | NA | NO | 2017-10-31 20:27:40 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZ Motivo de devolución: -Se evidencia degradación en RTWP para sectores X y Y1. - Se presenta variación en kpi HSDPA congestion rate in Iub Observaciones: -Se bl |  | 2017-10-26 12:50:00 |  |  | 12010 | 11 | 41020,41021 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21174 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Paternina | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 20:27:40 | 2017-10-31 20:27:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
712 | MED.IND Comercial Jeans | 455 | 4551,4558,4559,44945,43077,43078,43079 | 3G/LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-01 21:16:00 | 2017-11-19 00:00:17 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC03VEN | Nokia | 1553 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-02 18:15:53 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.104 | Eduardo Cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13290358 | CRQ000001035458 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I, O |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-29 18:05:00 |  |  | 6000 | 81 | 4551,4558,4559,44945,43077,43078,43079 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-UPRF-1554 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Albeiro Arango | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
711 | VCO.Parque Malocas | 2888 | 41017,41018,41019 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-01 22:59:00 | 2017-11-02 10:47:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-29 18:14:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.35.82 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | Luis Alejandro Ortega |  |  | N/A | CRQ000001035743 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | J,KL,N,P,Q,R,T |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-29 18:07:00 |  |  | 12010 | 11 | 41017,41018,41019 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21171 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 60 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Wilson Moreno | [5 empty] | NA |  | NA | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
710 | RIS.Santuario Parque | N/A | 524418 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 20:42:00 | 2017-11-01 11:47:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL08 | Nokia | NA | Risaralda | Nor Occidente | 2017-10-27 11:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 16:31:00 | 10.225.168.73 | Ivan Barriga | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12291539 | CRQ000001034558 | NO | NO | 2017-11-01 11:47:00 | NA | NA | NA |  | I,K,O,Q | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-27 14:46:00 |  |  | NA | NA | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPRFModule-17954 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 11:47:00 | 2017-11-01 11:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
709 | HUI.Garzon-4 | 2757 | 2757,27579 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:40:00 | 2017-10-30 19:52:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-28 22:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.217.18 | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | NA | CRQ000001035810 | NA | NO | 2017-10-30 19:52:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C, D | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | RX Signal Level, Feature activo Ant Line previos a la actividad. |  | 2017-10-28 22:27:00 |  |  | 12002 | 4 | 41090,41091 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21229 |  | TCH denied new call (blck_29) | 50 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 19:52:00 | 2017-10-30 19:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
708 | MED.IND ROR Ingenieria | 2785 | 27858, 41073 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:40:00 | 2017-10-31 10:33:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-25 10:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.214.18 | Yeraldine Restrepo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  |  | CRQ000001035809 | NA | NO | 2017-10-31 10:33:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-27 11:29:00 |  |  | 13120 | 110 | 27858, 41073 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21184 | [9 empty] | Activas 61085 Synchr | 61631 TOP master ser |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Mejia Builes | Albeiro Arango | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-31 10:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
707 | CAD.Santagueda-2 | 2976 | 29767, 29768, 29769,40854,40855,40856 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:40:00 | 2017-11-06 14:33:00 | LTE Overlay | VERDADERO | RNC01PAS | Nokia | 192.168.140.22 | Caldas | Nor Occidente | 2017-10-25 10:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 12254 | Yeraldine Restrepo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | NA | CRQ000001035807 | NA | NO | 2017-11-06 14:33:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se presenta alarmas de shared:N,Rx signal level failure, desde el día 4 de noviembre de manera intermitente en conjunto con alarmas de energía que ya estaban presente antes de la actividad. • Los valores del KPI de RTWP, de los sectores espejos están pre |  | 2017-10-29 19:53:00 |  |  | 12008 | 9 | 29767, 29768, 29769,40854,40855,40856 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21167 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS FERNANDO MERCADO | Silvio Alvarado | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 14:33:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
706 | MED.IND DACOM Castellana | 2885 | 28857,28858,28859 | LTE | 2600MHz | Escalado a Grupo Calidad | Degradacion KPI | FALSO | 2017-11-01 18:40:00 | 2017-11-18 15:06:58 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-29 17:24:01 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Yeraldine Restrepo | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001035806 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | 1 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-27 12:02:00 |  |  | 12002 | 3 | 28857,28858,28859 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | E-UTRAN Radio Bearer SR (LTE_5117a) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21152 |  | E-UTRAN Radio Bearer SR (LTE_5117a) | 0 | [10 empty] | 1 | 17 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Isidro Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
705 | RIS.Santuario Parque | 2943 | 29437,29438,29435,29436 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:40:00 | 2017-11-07 22:05:55 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Risaralda | Nor Occidente | 2017-10-25 07:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Yeraldine Restrepo | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | NA | CRQ000001035805 | NA | NO | 2017-11-07 22:05:55 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Z, Y1, Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-01 12:43:31 |  |  | 12002 | 3 | 29437,29438,29435,29436 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21132 | [9 empty] | alarmas externas act | Rx signal level fail |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 22:05:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
704 | HUI.Garzon-4 | 278,279,280,281,282,283,284,285 | 278,279,280,281,282,283,284,285 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 21:53:00 | 2017-11-01 17:05:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC24MED | Nokia | 262121 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-24 21:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 00:42:00 | 10.58.19.9 | Ivan Barriga | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13067225 | CRQ000001011418 | NA | NO | 2017-10-29 17:28:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,K,O,Q | ON_AIR |  | DECOM | Se observa TRX 16 faltante en BCF 179 – BTS 285 evidenciado en el DF. |  | 2017-10-29 17:28:00 |  |  | 1034 | 124 | 278,279,280,281,282,283,284,285 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5423 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:28:00 | 2017-10-29 17:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
703 | CHI.Rio Frio-2 | 6060 | 6060 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 21:33:00 | 2017-10-29 18:44:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1001 | Chia | Oriente | 2017-10-29 18:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 12:50:00 | 10.43.223.178 | Julian Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12941732 | CRQ000001035764 | NA | NO | 2017-10-29 18:44:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se notifica fin de precheck no exitoso para la actividad N_CE_IBG.Mirolindo_850Mhz, debido a las siguientes observaciones. -No se presentan alarmas activas de LOS on unit 1, Ethernet interface 4, LOS on unit 1, interface 2 desde el 2017-11-02 10:22:10. |  | 2017-10-29 18:44:00 |  |  | 9602 | 172 | 33053 37217 53967 53968 53969 60601 60602 60603 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 17717 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Juan Felipe Dueñas Piraban | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 18:44:00 | 2017-10-29 18:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
702 | HUI.Garzon-4 | 3462 | 34619,34620,34621,34622,34623,34624 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:27:00 | 2017-10-29 17:57:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-24 21:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.120.226 | Victor Garcia | Oscar Cañon |  |  | 12823421 | CHG4142 | ABIERTO | NO | 2017-10-29 17:57:00 | NA | NA | NA |  | J,P,L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-29 17:57:00 |  |  | 9603 | 57 | 34619,34620,34621,34622,34623,34624 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-31576 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:57:00 | 2017-10-29 17:57:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
701 | COR.Montelibano-4 | 1749 | 2,3,4,5,6,4 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 18:25:00 | 2017-10-29 10:39:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Cordoba | Costa | 2017-10-24 20:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 19:35:00 | 10.249.132.74 | Cristian Quintero | Oscar Cañon |  |  | 12442313 | CRQ000001018034 | NA | NO | 2017-10-29 10:39:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • alarmas de transmisión en el nodo LOF on unit 1 y Syncronization lost . |  | 2017-10-29 10:39:00 |  |  | 7607 | 69 | 2,3,4,5,6,4 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18919 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | Eleisy Manuel Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 10:39:00 | 2017-10-29 10:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
700 | COR.Montelibano-4 | 6837 | 39473,37203,39472,39471,39470,37204 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 16:51:00 | 2017-10-28 19:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Cordoba | Costa | 2017-10-24 20:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 10:05:00 | 10.43.91.130 | Albeiro Yepes | Oscar Cañon |  |  | 12854657 | CRQ000001028355 | CERRADO | NO | 2017-10-28 19:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SITCOM | Se confirma Fin seguimiento 24 H no exitoso para BOG.Libertador_3G_1900. se tienen los siguientes pendientes: • Se evidencia degradación RAB SR Voice (RNC_231d) sector R • Sito con sectores working • Sitio sin alarmas activas |  | 2017-10-28 19:27:00 |  |  | 5001 | 13 | 2,39471,39470,37204 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Elaisy Larios | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 19:27:00 | 2017-10-28 19:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
699 | CUN.Madrid-4 | 1570 | 15707,44522,48527,43931,44523,48528 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 16:35:00 | 2017-10-31 22:02:18 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02TRI | Nokia | 1652 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-24 20:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 18:31:20 | 10.248.45.154 | Cesar Ortiz | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13101571 | CRQ000001033479 | NA | NO | 2017-10-31 22:02:18 | NA | NA | NA |  | A,B,C,1,2,3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-28 13:26:00 |  |  | 5603 | 59 | 15707,44522,48527,43931,44523,48528 43931 44522 44523 48527 48528 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | andres aldana | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 22:02:18 | 2017-10-31 22:02:18 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
698 | TOL.Planadas-2 | 5623, 35623 | 56237,56238,56239,37754,34365,34366,41342,41343,41344,37755,34367,34368 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 16:31:00 | 2017-11-09 22:14:53 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01BUC | Nokia | 1050 | Tolima | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 21:26:00 | 192.168.34.12 | Albeiro Yepes |  |  |  | 13064168 | CRQ000001030777 | NA | NO | 2017-11-09 22:14:53 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 8800 | 11 | 56237,56238,56239,37754,34365,34366,41342,41343,41344,37755,34367,34368 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | KPI Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 0 |  | AMPUMTS1900-15130 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 3 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 22:14:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
697 | CUN.Cota-2 | 4007 | 40075,42756 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 16:17:00 | 2017-10-25 18:31:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cundinamarca | Oriente | 2017-10-22 21:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.61.114 | Andres Sanchez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12537152 | CHG6315 | NO | NO | 2017-10-25 18:31:00 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-25 18:31:00 |  |  | 5002 | 14 | 40075,42756 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8565 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIDIER QUICENO | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 18:31:00 | 2017-10-25 18:31:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
696 | CAL.Campina | 15384 | 15384 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 15:30:00 | 2017-10-29 21:44:00 | Channel Element | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-24 19:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 12:58:00 | 10.55.30.130 | Tito Albeiro Yepes Góngora | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13289232 | CRQ000001035691 | NO | NO | 2017-10-29 21:44:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-29 21:44:00 |  |  | 15050 | 150 | 53846,53849 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPUMTS1900-15306 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | STEVEN RIBON BLANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 21:44:00 | 2017-10-29 21:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
695 | BOG.Politecnico | 5535 | 55351,55352,55353,50305,50306,50307 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 14:46:00 | 2017-10-28 15:03:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Victor Garcia | Oscar Cañon |  |  | 13259810 | CRQ000001035200 | NO | NO | 2017-10-28 19:23:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-28 15:03:00 |  |  | 5002 | 14 | 50305 50306 50307 55351 55352 55353 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry Trujilllo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
694 | Val.Guacari | 6315 | 63130 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 09:26:00 | 2017-10-30 10:44:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05MED | Claro | 2004 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-30 10:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 09:26:00 | 10.55.164.210 | Elkin Yesid López Rubiano | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | PTE | CRQ000001035217 | SI | NO | 2017-10-30 10:44:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-10-30 10:44:00 |  |  | 10011 | 5 | 63130 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20056 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 10:44:00 | 2017-10-30 10:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
693 | Val.Guacari | 14271 | 39332,39333,42710,42771 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-01 08:17:00 | 2017-10-28 12:50:52 | Channel Element | FALSO | RNC10VEN | Nokia | 3126 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-28 12:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 17:26:00 | 10.55.55.114 | TITO ALBEIRO YEPES GONGORA | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12605276 | CRQ000001022136 | NA | NO | 2017-10-28 12:50:52 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-28 12:50:00 |  |  | 5008 | 27 | 39332,39333,42710,42771 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15063 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | ROOSEVELT VALOR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:50:52 | 2017-10-28 12:50:52 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
692 | CAL.IND Importadora | 97 | 97,98 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 23:22:00 | 2017-11-04 11:37:19 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC11CAR | Nokia | 371048 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 13:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.69.25 | Cristian Quintero | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12435697 | CRQ000001018160 | NO | NO | 2017-11-04 11:37:19 | NA | ABIERTO | NA |  | I | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-10-30 13:19:00 |  |  | 3118 | 18 | 44747,44748 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7570 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan de Dios Aguilera | Hanzel Castro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 11:37:19 | 2017-11-04 11:37:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
691 | CAL.Alhambra | 2974 | 29748,29747,13164,13165 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 21:32:00 | 2017-10-28 16:29:00 | Channel Element | FALSO | RNC02CAL | Nokia | 2353 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-24 17:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.243.146 | Carol Rodriguez Lesmes | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001035731 | NO | NO | 2017-10-28 16:29:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-28 16:29:00 |  |  | 12003 | 4 | 29748,29747,13164,13165 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21413 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | ANTONIO GARCIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 16:29:00 | 2017-10-28 16:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
690 | NAR.PAZISARA | 236 | 236,237,238,239,240,241 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-31 20:50:00 | 2017-11-17 13:12:00 | Tercera Portadora | FALSO | BSC23MED | NOKIA | 268291 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-31 08:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 14:12:00 | 10.58.19.1 | YERALDIN RESTREPO | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12246132 | CRQ000001015302 | NA | NO | 2017-11-17 13:12:00 | NA | NA | NA |  | J, K, O, P | ON_AIR |  | FUREL | Para la Actividad Para la actividad N N_MMR_MED.Volador_850/1900Mhz_GSM, se reporta PRECHECK NO EXITOSO. |  | 2017-11-08 20:43:00 |  |  | 1503 | 9 | 23041,23042,23043,23044,23045,23046 23042 23043 23044 23045 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) |  |  | RF-MOD-5539 |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 95% | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Hector Fabian Obando | Alexis Rengifo Salazar | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 13:12:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
689 | BOG.IND Campin | 3917 | 3917 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-31 20:27:00 | 2017-11-19 17:17:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Bogota | Centro | 2017-11-10 16:42:12 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.36.90 | Ivan Barriga | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12561343 | CRQ000001035693 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L2 | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-11-10 16:42:12 |  |  | 14004 | 4 | 3169 3170 3171 39171 39172 39173 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18450 | [13 empty] | 1 | 11 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
688 | BOG.IND Campin | 123922 | 123922 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-10-31 20:24:00 | 2017-11-10 11:17:59 | LTE Overlay | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Bogota | Centro | 2017-10-24 16:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | NA | YERALDIN RESPTREPO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12561262 | CHG4243 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1 | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-30 07:11:00 |  |  | 14004 | 4 | 1580, 1581 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2DONODOB1900-32961 | [13 empty] | 1 | 11 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
687 | BUC.IND Juegos Perla | 132, 133, 134 | 132, 135, 133, 136, 134, 137 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-31 20:17:00 | 2017-10-31 16:12:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC12SIN | Nokia | 251219 | Bucaramanga | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-31 16:12:00 |  | 2017-11-03 18:35:00 | 10.58.37.1 | Albeiro Yepes | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12600823 | CRQ000001032933 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | 1 |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-26 18:51:00 |  |  | 3188 | 88 | 41001, 41004, 41002, 41005, 41003, 41006 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0 |  | 6901 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 98% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andrés Pardo Guzmán | Hanzel Guzmán | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
686 | MED.Terminal del Sur | 3377 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 19:56:00 | 2017-10-31 16:53:00 | Channel Element | VERDADERO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-24 16:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 17:12:00 | 10.249.230.2 | Julian Obando | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12387591 | CRQ000001035154 | NA | NO | 2017-10-31 16:53:00 | NA | NA | NA |  | X.Y.Z.Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se informa para la actividad N_CE_CAL.Versalles_850Mhz_UMTS SEGUIMIENTO 24 NO EXITOSO sobre los sectores Z y Y3 presenta aumento RTWP de - a -95dBm sobre su comportamiento normal después de que se realiza la actividad también presenta alarmas de RX |  | 2017-10-28 17:33:00 |  |  | 12009 | 10 | 12855 12856 12857 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17253 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:53:00 | 2017-10-31 16:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
685 | CAL.Calle 13 | 13353 | 33534,33535,33536,18127,18128,18129 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 19:29:00 | 2017-10-31 16:39:00 | Channel Element | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-24 15:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 17:39:00 | 10.160.160.154 | Ivan Barriga | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13067765 | CRQ000001035700 | NA | NO | 2017-10-31 16:39:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-28 18:53:00 |  |  | 12012 | 13 | 18127 18128 18129 33534 33535 33536 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9875 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:39:00 | 2017-10-31 16:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
684 | SIN.Av San Carlos | 6142 | 31628,31629,61421,61422,61423,33660 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 19:17:00 | 2017-10-29 10:08:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03TRI | Nokia | 3603 | Sincelejo | Costa | 2017-10-27 22:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 18:17:00 | 10.55.190.122 | Henry Pineda | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13157039 | CRQ000001033478 | NA | NO | 2017-10-29 10:08:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | EZENTIS | • Se reporta PRECHECK NO EXITOSO para el sitio relacionado en el asunto, por presentar alarma Base Station operation degraded • Sectores operativos • Sitio con alarmas • Vista modo mantenimiento activa |  | 2017-10-27 22:40:00 |  |  | 10006 | 6 | 31628,31629,61421,61422,61423,33660 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-SYSM-1556 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | Carlos Patermina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 10:08:00 | 2017-10-29 10:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
683 | QUI.Salento Parque-2 | 507 | 5077,5078,51345,51346,51347,5079 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-31 19:08:00 | 2017-10-30 16:08:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Quindio | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-28 20:42:00 |  | 2017-11-17 14:45:00 | 10.43.89.226 | Andres Sanchez |  |  |  | 1342993 | CRQ000001019150 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | X, Y ,Z, Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se presentan alarmas de RX Signal level failure sobre los sectores Z-Y3. |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5001 | 13 | 5077,5078,51345,51346,51347,5079 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
682 | BOG.IND Fundacion Santafe-6 | 524529 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 18:41:00 | 2017-11-02 16:07:15 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL08 | Nokia | NA | Bogota | Centro | 2017-10-24 15:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 11:41:00 | 10.225.168.113 | Cristian Quintero | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12623847 | CRQ000001032727 | NO | NO | 2017-11-02 16:07:15 | NA | NA | NA |  | O,I | ON_AIR |  | NEXPRO | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.P.Municipal_2600MHZ_LTE Motivo de devolución: -Prueba de calibración RACU no exitosa. Configuración de ángulo de RET1 difiere de la configuración PRE. -Sitio con alarma activa |  | 2017-10-29 22:14:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5475 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Diana Ramirez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 16:07:15 | 2017-11-02 16:07:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
681 | BOG.7 de Agosto | 14143 | 41434,41435,41436,41438,41439,41430 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 18:31:00 | 2017-10-28 21:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bogota | Centro | 2017-10-22 16:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 21:48:00 | 10.42.105.218 | Tito Albeiro Yepes Gongora | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12600662 | CRQ000001035616 | NA | NO | 2017-10-28 21:05:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-22 16:16:00 |  |  | 15001 | 101 | 41434,41435,41436,41438,41439,41430 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8298 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Aguilera | Dieg Uribe Quintero | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 21:05:00 | 2017-10-28 21:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
680 | HUI.Garzon-3 | 15384 | 53844,53845,53846,53847,53848,53849 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 17:58:00 | 2017-11-02 11:04:43 | LTE Overlay | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-29 16:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.61.200 | Tito Albeiro Yepes Gongora | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13289229 | CRQ000001035434 | NA | NO | 2017-11-02 11:04:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-29 20:29:51 |  |  | 15050 | 150 | 53844,53845,53846,53847,53848,53849 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFMODULE-16859 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Jose Antonio Garcia Vargas | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 11:04:00 | 2017-11-02 11:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
679 | BOG.IND Campin | 2819 | 2819 | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-31 17:48:00 | 2017-10-30 14:30:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.161.42 | Julian Obando |  |  |  | 12435445 | CRQ000001033143 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12012 | 12 | 18701 18702 18703 28190 28197 28198 28199 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5147 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
678 | BOG.IND Campin | 899 | 8997,8998,8999,56146,56160 | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-31 17:44:00 | 2017-11-16 18:51:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 3128 | Bogota | Centro | 2017-11-09 18:46:53 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 09:14:00 | 192.168.236.149 | Nicolas Robles Bello | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13064249 | CRQ000001035683 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I3,I4,03,04,X3,X4,Y3,Y4 | NO ON AIR |  | NEXPRO | • Sitio presenta alarma “Differencebetween BTS master clock and referencefrequency”, ya que no tiene activo el Feature“FTIF 3”.Se adjunta evidencia. |  | 2017-11-09 18:46:53 |  |  | 8807 | 35 | 8997,8998,8999,56146,56160 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-AMPSysModule-16429 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
677 | QUI.Salento Parque-2 | 3531 | 3531 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 17:22:00 | 2017-10-29 13:39:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Quindio | Nor Occidente | 2017-10-24 14:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.156.82 | Yeraldine Restrepo | Luis Alejandro Ortega |  |  | N/A | CRQ000001035716 | NA | NO | 2017-10-29 13:39:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-29 13:39:00 |  |  | 12000 | 1 | 8490,8491 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21366 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 13:39:00 | 2017-10-29 13:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
676 | BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | 4638 | 6387 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 17:22:00 | 2017-10-30 17:38:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Bogota | Centro | 2017-10-24 11:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.151.42 | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | NA | CRQ000001035714 | NA | NO | 2017-10-30 17:38:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I.O | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_A_CP_2017-10-31_VAL.Ceilan_3G_850MHZ. Observaciones: El KPI Cell Availability (RNC_183c) presenta degradación después de la ventana de mantenimiento. • Sectores WO. • Sitio no present |  | 2017-10-30 17:38:00 |  |  | 12000 | 1 | 6387,8502 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21399 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 17:38:00 | 2017-10-30 17:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
675 | ANT.IND CCC Ituango-1 | 3151 | 3151 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 17:22:00 | 2017-11-09 20:57:39 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-12 21:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 17:48:19 | 10.44.157.234 | Yeraldine Restrepo | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001035713 | NA | NO | 2017-11-09 20:57:39 | NA | ABIERTO | NA |  | Y, Z, Y2, Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | • Degradación HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) sector Y y Y2 |  | 2017-10-11 12:05:00 |  |  | 12000 | 1 | 8492,8493 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21377 |  | Cell Availability (RNC_183c) | [7 empty] | WCDMA BASE STATION O | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Sebastian Maya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 20:57:39 | 2017-11-09 20:57:39 |  |  |  |  | VERDADERO | 3 | ZTE
674 | BOG.Alameda | 2981 | 2981 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-31 17:22:00 | 2017-11-18 09:50:18 | Sector Expansion | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Bogota | Centro | 2017-10-17 13:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.156.74 | Yeraldine Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001035711 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | R,T,N,L | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-17 12:55:00 |  |  | 12000 | 1 | 29817 29818 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21421 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  | RNC_920b | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
673 | RIS.Virginia-4 | 2788 | 27887, 27888, 27889 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 17:22:00 | 2017-10-29 17:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2350 | Risaralda | Nor Occidente | 2017-10-23 19:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.157.42 | Yeraldine Restrepo | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001035709 | NA | NO | 2017-10-29 17:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-29 15:54:00 |  |  | 12000 | 1 | 8484,8485,8486 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21362 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:27:00 | 2017-10-29 17:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
672 | MED.El Regalo de Dios | 2658 | 26589,26588,26587 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-31 16:59:00 | 2017-11-15 09:04:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02CAL | Nokia | 2353 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-28 15:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 22:14:00 | 10.44.246.50 | Carol Rodriguez Lesmes | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A. | CRQ000001035730 | NO | NO | 2017-11-15 09:04:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio CP_ VAL.Cerrito_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: Por favor confirmar si hay algún cambio en el datafil ya que la información no es la misma se adjunta correo donde esta el DF • |  | 2017-10-28 15:40:00 |  |  | 12003 | 4 | 26589,26588,26587 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21401 |  | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) | 20% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b | 85% | avg_rtwp_ant1_2_3_4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado Salcedo | Marlon Andres Campin Umaña | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-15 09:04:00 | 2017-11-15 09:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
671 | BOG.IND Campin | 1231 | 12317, 123,18 1,,2319 50251 502 | 3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-31 16:50:00 | 2017-10-27 17:48:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 17:48:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.173.194 | Christian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12667095 | CRQ000001023693 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | Y2,Y1,X2,X1,O2,O1,I2,I1 |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-27 17:48:00 |  |  | 5033 | 55 | 12317, 123,18 1,2319 50251 50252 50253 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-15961 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
670 | BOG.IND Campin | 3999 | 39993,39991,39992,39994 | 3G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-31 16:15:00 | 2017-11-16 11:04:35 | 3G Overlay | FALSO | RNC01ARA | Claro | 1001 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-30 10:38:00 |  | 2017-11-08 16:19:00 | 10.43.216.162 | Diego Armando Carrero | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | PTE | CRQ000001033910 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I3.I5,I6,O3,O5,O6,X3,X5,X6,Y3,Y5,Y6 |  | NO ON AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-13 18:17:29 |  |  | 9602 | 172 | 39993,39991,39992,39994 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-10576 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Ana Isabel Moreno | Jhonatan Pardo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
669 | BOG.Pinar | 13995 | 39954,39953 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 16:08:00 | 2017-11-03 10:57:46 | Channel Element | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-28 19:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 09:17:00 | 10.43.58.82 | Carol Rodriguez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12814047 | CHG6880 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 10:57:46 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | SITCOM | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Bosa Carlos Alban_1900Mhz_UMTS se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Sitio sin alarmas activas presentes. • Potencia de sectores acorde a DF. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Vistas MM activa |  | 2017-10-28 19:09:00 |  |  | 5002 | 14 | 39954,39953 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14652 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 10:57:46 | 2017-11-03 10:57:46 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
668 | CAL.Carrillon | 13995 | 39953,39954 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 16:08:00 | 2017-10-28 12:48:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-28 12:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 12:10:05 | 10.43.58.82 | Carol Rodriguez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12814049 | CRQ000001035386 | NO | NO | 2017-10-28 12:48:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | SITCOM | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Bosa Carlos Alban_1900Mhz_UMTS se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Sitio sin alarmas activas presentes. • Potencia de sectores acorde a DF. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Vistas MM activ |  | 2017-10-28 12:48:00 |  |  | 5002 | 14 | 39953,39954 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8558 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:48:00 | 2017-10-28 12:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
667 | BAR.Calle 82 | 13999 | N/A | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 15:56:00 | 2017-11-12 16:11:09 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01ARA | Claro | 1001 | Barranquilla | Costa | 2017-10-23 17:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-08 16:19:00 | 10.43.216.170 | Diego Armando Carrero | Luis Alejandro Ortega |  |  | pte | CRQ000001033906 | SI | SI | 2017-11-12 16:11:09 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-10-25 18:00:00 |  |  | 9602 | 172 | 33923, 39,24 39995 39996 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-10576 | [13 empty] | 1 | 10 |  |  |  | Julio Diaz | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 16:11:09 | 2017-11-12 16:11:09 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
666 | MED.Barrio Obrero | 1558 | 1558 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 15:50:00 | 2017-10-26 07:20:00 | Channel Element | FALSO | RNC08VEN | Nokia | 1558 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-23 17:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.223.154/10.45.223.146 | ALBEIRO YEPES | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12701933 | CRQ000001031157 | NO | NO | 2017-10-27 17:24:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-25 22:09:00 |  |  | 5027 | 76 | 3227 51879 9887 56270 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | AMPUMTS-8774 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Luis Morelo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 17:24:00 | 2017-10-27 17:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
665 | VCO.Americas-2 | 988 | 9887,56270 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-31 15:48:00 | 2017-11-15 16:59:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08VEN | Nokia | 1558 | Villavicencio | Oriente | 2017-11-06 07:31:00 | 2017-10-26 00:00:00 |  | 2017-11-15 15:08:00 | 10.45.223.146 | Albeiro Yepes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12701930 | CRQ000001024220 | NO | NO | 2017-11-15 16:59:00 | NA | ABIERTO | NA | I,J,K,O,P,Q | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NEXPRO | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Politecnico_3G_1900Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se observa cambio de comportamiento en el KPI RTWP del sector I, por favor confirmar si es comportamiento esperad |  | 2017-11-06 07:31:00 |  |  | 5027 | 76 | 9887,56270 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 0 |  | AMPRFModule-16562 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | Rolando Sosa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 16:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
664 | VCO.Americas-2 | 3998 | 39987,39986,39985,39984,39982,39983 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-31 15:14:00 | 2017-11-06 08:24:57 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ARA | Claro | 1001 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 08:24:57 |  | 2017-11-01 09:16:00 | 10.43.216.130 | Rafael Salazar | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | PTE | CRQ000001033950 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.Makro_1900:2_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Potencia de sectores acorde a DF. • Parametros OK. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Vistas MM activas. • Faltan adyacencias, se adju |  | 2017-11-04 11:38:44 |  |  | 9602 | 172 | 39987,39986,39985,39984,39982,39983 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-2357 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -84 | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 86% | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | JAVIER RODRIGUEZ | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
663 | MED.IND ROR Ingenieria | 2742 | L1,L2,L3 | 3G/LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-31 14:08:00 | 2017-11-13 14:09:34 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | N/A | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-27 08:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Andres Carvajal | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | PTE | CRQ000001031309 | CERRADO | SI | 2017-11-13 14:09:34 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-09 09:54:39 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-3269 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN MEJIA | Albeiro Arango | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 14:09:34 | 2017-11-13 14:09:34 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
662 | BOG.Santa Cecilia | 33493 | 33493 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-31 13:33:00 | 2017-10-28 16:15:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1667 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 18:26:00 | 10.248.156.34 | Carol Giselle Rodriguez |  |  |  | 13042989 | CRQ000001033650 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5032 | 52 | 34939,34940 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14838 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | HELVER CHAPARRO | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
661 | MED.IND Atanasio Sur | 5607 | 5607 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de energia | FALSO | 2017-10-31 12:56:00 | 2017-10-25 18:19:24 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-25 18:19:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | Ivan Barriga | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12435792 | CRQ000001034334 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | 1, 2 |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-25 17:18:00 |  |  | 9602 | 172 | 37771,37772,37773,40751,40752 40752 41401 42502 56077 56078 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 17711 | [9 empty] | MAINS POWER BRAEK |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JAVIER ARANGO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
660 | VCO.Porfia | 4526 | 16514,16515,16516,45266,45267,45268 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 12:12:30 | 2017-10-28 21:17:00 | Channel Element | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Villavicencio | Oriente | 2017-10-23 16:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.61.200 | Julian Obando | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13264278 | CRQ000001034491 | NA | NO | 2017-10-28 21:17:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-28 21:00:00 |  |  | 15050 | 150 | 16514,16515,16516,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16865 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhon Morales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 21:17:00 | 2017-10-28 21:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
659 | VCO.Americas-2 | 1005,23671 | 10057,10058,40754,40755,36714,36715,36716,36717,41142,46529 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-31 10:29:00 | 2017-11-15 14:51:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-28 17:48:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | Cristian Quintero | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13055520 | CHG5477 | NA | NO | 2017-11-15 14:51:00 | NA | NA | NA | L1, L2, L3 |  | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-09 12:04:00 |  |  | 9602 | 172 | 10057,10058,40754,40755,36714,36715,36716,36717,41142,46529 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos alvino Pardo Rodriguez | JAVIER RODRIGUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 14:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
658 | NOR.El Carmen | 1038 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-31 10:16:00 | 2017-11-15 15:11:00 | LTE Overlay | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Cristian Quintero | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13055514 | CRQ000001030664 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-11-09 20:48:04 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 2 | 2 |  |  |  | Lorena Sotomonte | Anderson Barreto | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
657 | IBG.Boqueron | 207 | 207,208,209 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 23:46:00 | 2017-11-02 12:30:53 | Adecuaciones Overlay | FALSO | BSC19VEN | Claro | 319324 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-30 18:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Alexander Mena | Carlos Mendoza |  |  | NA | CRQ000001030617 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 07:24:29 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | CLARO |  |  | 2017-10-30 18:57:00 |  |  | 5603 | 59 | 207,208,209 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-3269 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 07:24:29 | 2017-11-03 07:24:29 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
656 | BOG.Coca Cola | 247 | 247, 248, 249, 250 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 21:46:00 | 2017-11-03 11:34:28 | Segundo Nodo | FALSO | BSC04BUC | Nokia | 757088 | Bogota | Centro | 2017-10-31 12:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Carol Giselle Rodriguez | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 13156619 | CRQ000001034017 | NA | NO | 2017-11-03 11:34:28 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T,L,R | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-23 14:10:00 |  |  | 302 | 116 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13117 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 91% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 91% |  |  |  |  | Failure in connectio |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | Fabian Cardozo | CARLOS AGUIRRE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | NA | 2017-11-03 11:34:28 | 2017-11-03 11:34:28 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
655 | CAL.Alhambra | 972167 | 53, 54, 55, 56, 57, 58 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-30 20:00:00 | 2017-11-17 15:09:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC25ARA | Nokia | 972167 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 11:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 11:56:00 | 10.58.9.1 | YERALDIN RESTREPO | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13156611 | CRQ000001033780 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3 | NO ON AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOY.Puerto Boyaca-3_850/1900Mhz***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • Para validación de KPIS TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) el sector 3 se evidencia en un 50% • El DL cumulative quality ratio in class 4 ( |  | 2017-10-30 11:33:00 |  |  | 514 | 17 | 64211,64214,64212,64215,64213,64216 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12224 | [9 empty] | Antenna line failure |  |  |  | 1 | 16 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
654 | CUN.Madrid-4 | 1,2,3 | 524935 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-30 19:32:00 | 2017-10-29 11:54:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | VERDADERO | CL8 | Nokia | N/A | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 15:39:08 | 10.225.180.41 | Arnold Guzman | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12756272 | CHG1634 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NOKIA | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_ANT.Parque San Pedro_2600Mhz. Se tienen las siguientes observaciones: -Se observa comportamiento de KPI RTWP por fuera del umbral constantemente en horas de poco tráfico en el sect |  | 2017-10-22 16:02:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-30174 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Aldana Vargas | Cesar David Mejia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
653 | IBG.La Quinta-2 | 4955 | 4955 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 19:16:00 | 2017-10-26 19:10:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC01VAD | Nokia | 720611 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-22 14:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.10.140.10 | Eduardo Cancino | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12776293 | CRQ000001034816 | NA | NO | 2017-10-26 19:10:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-22 14:51:00 |  |  | 15014 | 114 | 49551 49552 49553 63390 63391 63392 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 10341 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 19:10:00 | 2017-10-26 19:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
652 | TOL.Casabianca-2 | 12633 | 26336, 26337, 26338, 26339 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 19:12:00 | 2017-10-25 21:31:00 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-22 16:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 18:14:00 | 10.249.70.194 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12714438 | CHG4572 | ABIERTO | NO | 2017-10-25 21:31:00 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | seguimiento 24H no exitoso. Se bloquea N_SN_3G_COR.Las Margaritas_1900 por degradación de KPIs |  | 2017-10-22 17:28:00 |  |  | 15090 | 190 | 26336, 26337, 26338, 26339 | ABIERTO | NA | ABIERTO | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10237 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Montaño. | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 21:31:00 | 2017-10-25 21:31:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
651 | CAS.Caribayona | 1,2,3 | 699291 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 19:08:00 | 2017-11-02 20:55:59 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | CL7 | Nokia | N/A | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 15:01:00 | 10.228.40.241 | Carol Rodriguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12850923 | CHG6550 | ABIERTO | NO | 2017-11-02 20:55:59 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DELTEC SA | Para la actividad N_SN_LTE_ARM.Estadio_2600Mhz se confirma **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**, se adjunta Check List • Sectores Operativos • Se adjunta coreo con el Envió de Evidencias por parte del integrador con el CRQ CHG6550 correspondiente a la act |  | 2017-10-24 18:04:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-OVRLTE-15074 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 40% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 82% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 40% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Daz | FREDDY ROJAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 20:55:59 | 2017-11-02 20:55:59 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
650 | BOG.Villa Alsacia | 5569 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 18:47:00 | 2017-10-29 17:15:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Bogota | Centro | 2017-10-25 20:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.249.226 | Victor Garcia | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12877087 | CRQ000001034129 | NA | NO | 2017-10-29 17:15:00 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Cordial Saludo, Se informa fin seguimiento no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Sector Y4 presenta comportamiento por debajo de umbrales de aceptación para los siguientes KPI: CS Voice SR / RNC_231d, HSDPA SR Usr (RN |  | 2017-10-25 20:37:00 |  |  | 7203 | 180 | 35147,35146 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | Rftools RF-AMPUMTS850-14550 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:15:00 | 2017-10-29 17:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
649 | BOG.Villa Alsacia | 13998 | 13998 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:50:00 | 2017-10-29 17:16:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02ARA | Claro | 536730 | Bogota | Centro | 2017-10-25 20:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.216.138 | Rafael Salazar | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033947 | ABIERTO | NO | 2017-10-29 17:16:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | N,T | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-10-22 12:38:00 |  |  | 9602 | 172 | 39988, 39989, 39990, 33920, 33921, 33922 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-2357 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:16:00 | 2017-10-29 17:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
648 | BAR.Americas | 4919 | 49194,49195,49196 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:37:00 | 2017-11-01 08:25:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Barranquilla | Costa | 2017-11-01 08:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.186 | Yeraldin Restrepo Aguirre | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001035611 | NA | NO | 2017-11-01 08:25:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-22 13:09:00 |  |  | 15089 | 189 | 49194,49195,49196 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27049 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 42 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Diaz | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 08:25:00 | 2017-11-01 08:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
647 | CAL.Santo Domingo | 5214 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:37:00 | 2017-10-28 21:05:00 | Channel Element | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 732155 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-24 15:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.183.146 | Yeraldin Restrepo Aguirre | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | PENDIENTE | CRQ000001035608 | NA | NO | 2017-10-28 21:05:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Para la actividad N_A_CP_2017-10-30_SUC.Corozal-2, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación y cambio de comportamiento de KPI Average RTWP (RNC_19a) para el sector Y posterior a la actividad. • Sitio con al |  | 2017-10-24 15:54:00 |  |  | 15007 | 107 | 52141,52142,58712,58713 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27070 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Steven Ribon Blanco | GIOVANNI LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 21:05:00 | 2017-10-28 21:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
646 | BOG.Murillo Toro | 4969 | 49690,49697,49698,49699 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:37:00 | 2017-11-14 13:47:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 889259 | Bogota | Centro | 2017-11-21 18:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 09:42:00 | 10.42.113.157 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001035604 | NA | NO | 2017-11-14 13:47:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C,D | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma seguimiento fin precheck exitoso/ Fin seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-10-30_GUJ.Papayal_850 debido a las siguientes observaciones: -Se observa cambio de comportamiento en Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_50 |  | 2017-10-25 12:16:00 |  |  | 15014 | 114 | 49690,49697,49698,49699 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 400 | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | 0 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) |  | DL BER (dlq_1a) | 14 |  |  |  |  | 1 | 14 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 13:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
645 | CAL.Poblado-2 | 5 | 5,6,7 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:34:00 | 2017-11-02 08:14:00 | Channel Element | FALSO | BSC03PRA | Claro | 712691 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.25.28 | Rafael Salazar | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001034833 | ABIERTO | SI | 2017-11-02 08:14:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se informa fin revisión 36 horas no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Los TRX se encuentran en estado BL-RST, según disponibilidad desde el 02 de noviembre, no se tiene OMU Link • Alarmas activas de BCCH Missing y O&M L |  | 2017-10-22 12:12:00 |  |  | 97 | 97 | 21083,21084,21085 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 08:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
644 | CAD.Anserma-2 | 13732 | 25660,25700,37327,37328,63677,63678 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:10:00 | 2017-10-28 14:53:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Caldas | Nor Occidente | 2017-10-28 14:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 15:42:00 | 10.58.92.66 | Eduardo Cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12262348 | CRQ000001034837 | NO | NO | 2017-10-28 14:53:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-22 10:48:00 |  |  | 10012 | 12 | 25660,25700,37327,37328,63677,63678 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10538 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | Edison Zuluaga | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 14:53:00 | 2017-10-28 14:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
643 | BOG.La Sante | 3432 | 34317,34318,34319,34320,34321,34322,34323,34324 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 17:08:00 | 2017-11-03 11:47:36 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC11VEN | Nokia | 1069063 | Bogota | Centro | 2017-10-21 16:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 15:35:00 | 10.55.69.50 | Andres Sanchez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13239094 | CRQ000001033966 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 11:47:36 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | Y1 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-03 11:47:36 |  |  | 5602 | 28 | 34317, 34318, 34319, 34320, 34321, 34322, 34323, 34324 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 11:47:36 | 2017-11-03 11:47:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
642 | GIR.La Cruz | N/A | 525013 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 16:35:00 | 2017-11-13 18:24:41 | Cuarta Portadora | FALSO | CL8 | Nokia | N/A | Girardot | Oriente | 2017-11-13 18:24:41 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.189.1 | Christian Quintero | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12756272 | PENDIENTE |  | NO | 2017-11-13 18:24:41 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | DELTEC SA | Para la actividad N_SN_LTE_MED.Santa Ines_2600Mhz_ se da inicio de seguimiento 36H NO EXITOSO. Observaciones: Se observa cambio de comportamiento en el KPI AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C306) AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C306) AVG_RT |  | 2017-10-31 16:08:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVRLTE-24579 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95 | [10 empty] | 1 | 13 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 18:24:41 | 2017-11-13 18:24:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
641 | CUN.Parque Sopo | 11785 | 7850,7851,7852,52038,52039,52040 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 16:01:00 | 2017-11-04 17:03:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Cundinamarca | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 16:28:50 | 10.248.189.66 | Andres Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13021549 | CRQ000001031121 | NO | NO | 2017-11-04 17:03:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | Se observa sitio por fuera con alarmas Failure In WCDMA WBTS O&M CONNECTION – Los OnUnit 1, Interface 2 - Los OnUnit 1, Ethernet interface 4. |  | 2017-11-01 07:33:46 |  |  | 5034 | 61 | 52038,52039,52040 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSYSMODULE-16621 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 17:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
640 | CUN.Anapoima La Chica | 2623 | 1,3 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-30 15:55:00 | 2017-10-27 08:27:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL09 | Nokia | NA | Cundinamarca | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 13:17:00 | 10.232.193.81 | Christian Quintero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12970971 | CHG1597 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Para la actividad N_SN_LTE_Flo.Aeropuerto_2600Mhz_ se notifica como **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO NO EXITOSO ** Favor indicar si el comportamiento del KPI “AVG_RTWP_RX_ANT_1 - AVG_RTWP_RX_ANT_2 - AVG_RTWP_RX_ANT_3 - AVG_RTWP_RX_ANT_4” es el esperado. O |  | 2017-10-27 08:12:00 |  |  | NA NA | NA | 1,3 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-28589 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
639 | BOG.Candelaria la Nueva | 13444 | 34439, 34440, 34441, 34442, 34443, 3444434439, 34440, 34441, 34442, 34443, 34444 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-30 15:00:00 | 2017-11-15 10:58:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03TRI | Claro | 2967012 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.42.122 | Alexander Mena | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001030972 | ABIERTO | SI | 2017-11-15 10:58:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | Q, K, N, T | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-24 14:56:00 |  |  | 59 | 5603 | 34439, 34440, 34441, 34442, 34443, 34444 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | RACH PROPAGATION DELAY CLASS | 0 |  | RF-PE-3269 |  | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 10:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
638 | BOG.Candelaria la Nueva | 3444 | 34433,34434,.343435,34436,34437,34438 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 14:33:00 | 2017-10-26 17:05:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02TRI | Claro | 1652 | Bogota | Centro | 2017-10-21 16:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 15:14:00 | 10.248.42.130 | Alexander Mena | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | PTE | CRQ000001030971 | SI | SI | 2017-10-26 17:05:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | N,T | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-22 11:34:00 |  |  | 5603 | 59 | 34433,34434,.343435,34436,34437,34438 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-3269 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 17:05:00 | 2017-10-26 17:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
637 | CAL.Primavera | 23958 | 23958 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 04:06:00 | 2017-10-29 19:16:00 | Channel Element | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-22 09:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 11:32:00 | 10.248.172.58 | Gustavo Diaz | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12612940 | CRQ000001007901 | NA | NO | 2017-10-29 19:16:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-22 09:58:00 |  |  | 5033 | 55 | 39588,39589 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-15088 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 19:16:00 | 2017-10-29 19:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
636 | CAL.Villa del Lago | 23958 | 39588,39589 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-30 04:03:00 | 2017-10-29 15:55:00 | Channel Element | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-21 15:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 11:31:00 | 10.248.172.58 | Gustavo Diaz | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12612938 | CHG4314 | NA | NO | 2017-10-29 13:52:54 | NA | NA | NA |  | X,Y,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-22 15:17:00 |  |  | 5033 | 55 | 39588,39589 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9030 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 15:55:00 | 2017-10-29 15:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
635 | CUN.Madrid-3 | 1509 | 1,3 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-30 03:03:00 | 2017-11-19 17:26:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Cundinamarca | Centro | 2017-10-31 12:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:58:00 | 10.225.61.113 | Yeraldine Restrepo | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13121082 | CHG3864 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Z, W, Y3, Y6 | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SE_YOP.El Laguito_2600MHZ_LTE, debido a las siguientes observaciones -Se presenta degradación en RTWP ANT1,ANT2,ANT3,ANT4 hasta de -90,3dbm en el sector L2 el cual está por enc |  | 2017-10-24 18:02:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | 14687 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -93 | [10 empty] | 2 | 6 |  |  |  | Cesar Mejia | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
634 | STA.Rb Unimag | 27 | 27,28,29,31 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-28 20:47:00 | 2017-11-14 12:33:46 | Reubicacion | FALSO | BSC12SIN | Nokia | 251219 | Magdalena | Costa | 2017-10-25 10:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.37.1 | Cristian Quintero | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12714437 | CRQ000001035043 | NA | NO | 2017-11-14 12:33:46 | NA | ABIERTO | NA |  | X-Y-Z-Y1-Y2-Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-23 17:22:00 |  |  | 3398 | 50 | 51451,51455,51452,51453 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-MOD-7002 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -94 | [10 empty] | 2 | 11 |  |  |  | Dubalier Vargas | Helio Fernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 12:33:46 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
633 | CAL.Carrillon | 14423 | 44230,44239,44290,44299 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 20:15:00 | 2017-10-28 19:07:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01CAR | Nokia | 3002 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-21 10:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 12:07:00 | 192.168.61.195 | Cristian Quintero | Francisco Peña |  |  | 12435694 | CRQ000001035518 | NA | NO | 2017-10-28 19:07:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-10-21 11:52:00 |  |  | 15020 5014 | 120 | 44230,44299,44290,44239 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD- 10052 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 19:07:00 | 2017-10-28 19:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
632 | CUC.Centro | 97 | 44747,44748 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 20:15:00 | 2017-11-01 17:02:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC11CAR | Nokia | 371048 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-20 20:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 12:08:00 | 10.58.69.25 | Cristian Quintero | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13225905 | CRQ000001035519 | NA | NO | 2017-10-31 19:35:49 | NA | NA | NA |  | 1,2,3a,b,c | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Las Americas-2_850Mhz_UMTS Motivo de devolución: -Sitio presentó alarmas recurrentes *7653 CELL FAULTY shared:N,Failure in optical RP3 interface |  | 2017-10-24 16:43:00 |  |  | 15020 | 120 | 44747,44748 44238 44740 44749 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10052 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 19:35:49 | 2017-10-31 19:35:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
631 | TUL.La Quinta | 10257 | N/A | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 19:45:00 | 2017-11-07 11:50:12 | LTE Overlay | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Tulua | Sur Occidente | 2017-10-21 12:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.91.58 | Cristian Quintero | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 8694 | PENDIENTE |  | NO | 2017-11-07 11:50:12 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | DELTEC SA | se observa degradacion en KPIS HSUPA/HSDPA SR Usr asociado a los sectores K y Q desde el día 25 de octubre. |  | 2017-10-21 03:00:00 |  |  | 5001 | 13 | 2579,37109,33023,50069 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | AvG_RTWP_ANT | 0 |  | 6/20/4723 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0% | AvG_RTWP_ANT_2 | 0% | AvG_RTWP_ANT_3 | 0% | AvG_RTWP_ANT_4 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 11:50:12 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
630 | MED.Macarena | 476 | 476,478,479,480,481,482,483 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-28 18:12:00 | 2017-11-15 15:25:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06ARA | Nokia | 728456 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-20 19:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:27:00 | 10.249.194.10 | Cristian Quintero | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13125730/13125729 | CRQ000001034170 | NA | NO | 2017-11-15 15:25:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C,D | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | De acuerdo al Concepto de NPO las degradaciones del KPI Drop Call sobre el sector 2 se deben al aumento de tráfico CS. Por otro lado, no se cuenta con un aval que justifique el cambio de comportamiento en el sector 2 respecto al tráfico CS. Luego de la ac |  | 2017-10-24 20:18:00 |  |  | 48 | 48 | 476,478,479,480,481,482,483 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 | [6 empty] | RF-MOD-125333 | [9 empty] | RSSI detected rx sig |  |  |  | 1 | 17 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO BUITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 15:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
629 | BOG.Murillo Toro | 5384 | 5384 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 18:04:00 | 2017-10-25 13:40:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Bogota | Centro | 2017-10-13 21:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.30.138 | Andres Sanchez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13289226 | CRQ000001035434 | NA | NO | 2017-10-25 13:41:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L O,P,Q,R | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-20 19:31:00 |  |  | 15050 | 150 | 53841,53842,53843 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFMODULE-16859 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Eder Cantillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:41:00 | 2017-10-25 13:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
628 | CAR.Surtigas | 2587 | 19295,19296,19297,25877,25878,25879 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 17:59:00 | 2017-11-11 18:21:15 | LTE Overlay | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cartagena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 14:33:00 | 10.58.44.114 | Carol Giselle Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12435282 | CRQ000001015452 | NA | NO | 2017-11-11 18:21:15 | NA | NA | NA |  | L1 L2 L3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso CE_CAL.Apache_850 MHz. No puede pasar a producción, se tienen los siguientes pendientes: • Se evidencia cambios en el comportamiento del RTWP para el sector X después del 28 de octubre se evidencia cambio en ho |  | 2017-11-01 20:40:50 |  |  | 12012 | 13 | 19295,19296,19297,25877,25878,25879 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17001 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Wilson Jimenez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 18:21:15 | 2017-11-11 18:21:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
627 | CUN.Madrid-6 | 164,1993 | 1647,1648,1649,50866,50867,50867 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-28 17:50:00 | 2017-10-23 11:05:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.87.202 | Yeraldine Restrepo | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12537170 | CRQ000001019380 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | A,B,C | NO ON AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-21 18:03:00 |  |  | 8807 | 35 | 1647,1648,1649,50866,50867,50868 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 0 |  | 4748 |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 60% | TCH denied new call (blck_29) | 7,32% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Brayan Triana | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
626 | PER.Alamos | 791,13997 | 7917,7918,7919,12584,12590,12600 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 17:44:00 | 2017-11-02 18:46:56 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-27 16:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Henry Pineda | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12901059 | CRQ000001034889 | NO | NO | 2017-11-02 18:46:56 | NA | NA | ABIERTO |  | 1,2,3,4,A,B,C,D | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | el CRQ a la actividad no corresponde 12901068_SOA.San Mateo-2_OV_2doNodoB1900_2017-10-12_112617_0 (CRQ000001034889) |  | 2017-10-27 16:29:00 |  |  | 5002 | 14 | 7917,7918,7919,12584,12590,12600 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-14138 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 18:46:56 | 2017-11-02 18:46:56 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
625 | BOG.Calle 45 | 791 | 791 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 17:41:00 | 2017-11-09 14:58:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.60.122 | Henry Pineda |  |  |  | 10901068 | CHG5913 | NA | NO | 2017-11-10 10:34:49 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5002 | 14 | 7917,7918,7919,12584,12590,12600 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2donodob1900-30917 | [13 empty] | 1 | 12 |  |  |  | Ervin Lopez | JEISON VELASQUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 10:34:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
624 | CAL.Carrefour Norte | 80 | 807,808,809,53944,53945,53946 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 16:44:00 | 2017-10-30 21:55:00 | Channel Element | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 21:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | Carol Giselle Rodriguez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12387600 | CRQ000001035153 | NA | NO | 2017-10-30 21:55:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-26 14:15:00 |  |  | 9602 | 172 | 807,808,809,32944,36877,53944,53945,53946 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17706 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | STEVEN RIBON BLANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 21:55:00 | 2017-10-30 21:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
623 | STA.Rb Unimag | N/A | 699467 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 15:41:00 | 2017-10-26 18:00:00 | Reubicacion | FALSO | CL7 | Nokia | N/A | Magdalena | Costa | 2017-10-20 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.228.50.97 | Cristian Quintero | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13037416 | CHG6884 | ABIERTO | NO | 2017-10-26 18:00:00 | NA | NA | NA |  | O,Q,K,I,P,J | ON_AIR |  | DELTEC SA | 1. Se evidencia que los Kpis inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) se encuentran con valor de 0%. Indicar si este comportamiento es normal para el sitio |  | 2017-10-22 18:50:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-24589 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas | Helio Fernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 18:00:00 | 2017-10-26 18:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
622 | TOL.Planadas-2 | 3482 | 7652,7653,7654,34821,34822,34823 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 15:09:00 | 2017-10-31 19:38:10 | Channel Element | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-31 07:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.33 | Ivan Barriga | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12435355 | CRQ000001035206 | NA | NO | 2017-10-31 19:38:10 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-28 15:17:00 |  |  | 12006 | 7 | 7652,7653,7654,34821,34822,34823 7653 7654 34821 34822 34823 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysmodule-17029 12435355 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 19:38:10 | 2017-10-31 19:38:10 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
621 | BOG.Murillo Toro | 2825 | 7612,7613,7614,28257,28258,28259 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 15:08:00 | 2017-10-25 11:08:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Bogota | Centro | 2017-10-20 17:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 10:35:00 | 10.58.44.33 1071960 RNC04ING 811 RNC16 10.58.44.33 1071960 RNC04ING 811 RNC16 10.58.44.33 | Ivan Barriga | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12387555 | CRQ000001035071 | NA | NO | 2017-10-25 11:08:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-24 15:24:00 |  |  | 12006 | 7 | 7612,7613,7614,28257,28258,28259 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 11:08:00 | 2017-10-25 11:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
620 | BNV.Naval | 2539 | 25390,25391,25392,25393,25394,25395,25396 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-28 14:54:00 | 2017-10-26 13:00:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-10-20 17:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-04 11:38:00 | 10.44.64.141 | Juan Andres Obando | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12623912 | CHG5762 | ABIERTO | NO | 2017-10-26 13:00:00 | NA | NA | NA |  | Y3,Y2,Y1,Z,Y,X | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Presenta degradación en los Kpi RAB SR Voice, KPI HSUPA Sr usr sectores J,P,L,R con valores de hasta 69.97% |  | 2017-10-26 13:00:00 |  |  | 15090 | 190 | 25390,25391,25392,25393,25394,25395,25396,25397 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10223 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 13:00:00 | 2017-10-26 13:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
619 | BOG.RB Comcel-2 | 4988,14988 | 37771,37772,37773,40751,40752,41401,42502,56077,56078 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-28 14:42:00 | 2017-11-09 11:51:21 | Reubicacion | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 2017-11-04 15:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | Carolina Rodriguez | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12435798 | CHG5182 | ABIERTO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | A,B,C | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-01 15:56:42 |  |  | 9602 | 172 | 37771,37772,37773,40751,40752,41401,42502,56077,56078 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-2doNodoB1900-32929 | [9 empty] | Difference between c |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
618 | BOG.RB Comcel-2 | 458 | 458 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-27 21:12:00 | 2017-11-10 12:50:20 | Reubicacion | FALSO | RNC01TOB | Nokia | 1450 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 17:44:00 | 192.168.66.40 | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12980407 | CRQ000001029188 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-24 13:55:00 |  |  | 5000 | 2 | 4587, 4589, 52400, 52401 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16751 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
617 | BOG.RB Comcel-2 | 15720 | 56090,56106,56116,57207,57209,57208 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 21:10:00 | 2017-11-08 07:26:00 | Reubicacion | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 10:13:29 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.65.66 | Cristian Quintero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 133138582 | PENDIENTE |  | NO | 2017-11-08 07:26:00 | NA | NA | NA | Y,Z,Y2,Y3 |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-25 11:53:00 |  |  | 5036 | 8 | 56090,56106,56116,57207,57209,57208 56106 56116 57207 57208 57209 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 0 |  | N/A |  | Average RTWP (RNC_19a) | -97 | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | -93 |  |  |  |  | Alta temperatura Cua | Puerta Abierta |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 07:26:00 | 2017-11-08 07:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
616 | CAL.Banderas | 5590 | 5590 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 20:34:00 | 2017-11-02 13:26:40 | Channel Element | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1052 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.255.2 | Ivan Barriga | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13375042 | CRQ000001035455 | NA | NO | 2017-11-02 13:26:40 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-28 14:01:00 |  |  | 8806 | 100 | 41350 41351 41352 48523 48524 55907 55908 55909 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS-13375 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 13:26:40 | 2017-11-02 13:26:40 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
615 | BOL.San Pablo-2 | 34988 | 33010,49880 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-27 20:19:00 | 2017-11-15 18:21:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bolivar | Costa | 2017-11-08 15:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 10:49:00 | 10.43.216.66 | Juan Gabriel Valdez | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 10758928 | CHG5562 | NA | NO | 2017-11-15 18:21:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-21 21:18:00 |  |  | 9602 | 36 | 33010,49880 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-30107 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 0 | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  |  |  |  | OVP Paralelo Upper |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Dubalier Vargas/Salvador Yanez | Carlos Arturo Cantillo Estrada | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 18:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
614 | Val.Guacari | 56, 57, 58, 60 | 56, 57, 58, 59, 60, 61 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 20:10:00 | 2017-10-26 13:10:00 | Channel Element | FALSO | BSC04CAL | Nokia | 720799 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-20 15:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 10:49:00 | 192.168.24.176 | Yeraldin Restrepo | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12561608 | CRQ000001035430 |  | NO | 2017-10-26 13:10:00 | NA | NA | NA |  | Q,P,O,K,J,I | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-26 13:10:00 |  |  | 2012 | 113 | 26571, 26574, 26572, 26573, 26576 , 26575 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-11401 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Roosvelt Valor | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 13:10:00 | 2017-10-26 13:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
613 | BOG.Exito Boyaca | 53, 53 | 53, 54, 55 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-27 19:16:00 | 2017-11-17 15:54:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC01PAS | Nokia | 949751 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-23 15:23:00 |  | 2017-10-28 16:04:00 | 10.58.65.81 | CAROL RODRIGUEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12521460 | CRQ000001017469 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | Q K |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-20 06:39:00 |  |  | 2029 | 130 | 27541, 27542, 27543 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-OVR- 3400 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -80 | [10 empty] | 1 | 25 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
612 | CAL.Exito | 273, 275 | 273. 274.275.276 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 19:15:00 | 2017-11-02 19:21:00 | Channel Element | FALSO | BSC25VEN | Nokia | 328478 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 21:22:06 | 10.58.3.81 | ALBEIRO YEPEZ | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12628919 | CRQ000001035350 | NA | NO | 2017-11-02 19:21:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-11-02 19:21:00 |  |  | 451 | 24 | 3450, 3451. 3452, 3453 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 2503 | [9 empty] | Licence missing HSUP | Licence missing HSDP | Licence missing HSDP | Licence missing ante | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:21:00 | 2017-11-02 19:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
611 | CAL.APACHE-2 | 141, 143, | 141, 142 ,143, 144, 145, 146 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 19:11:00 | 2017-10-31 08:58:00 | Channel Element | FALSO | BSC06ING | Nokia | 335179 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-31 08:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.45.9 | Victor Garcia | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12374094 | CRQ000001017702 | NO | NO | 2017-10-31 08:58:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-26 13:12:00 |  |  | 2027 | 105 | 33901, 33904, 33902, 33905, 33903, 33906 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7463 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 08:58:00 | 2017-10-31 08:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
610 | NOR.Ocana-8 | 540, 541 | 540 542 541, 540, 542 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-10-27 18:41:00 | 2017-11-13 16:20:42 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC05PRA | Nokia | 719055 | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 17:17:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.24.65 | Andres Sanchez | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 12701931 | CRQ000001035214 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | I,J,O,Q,L,R |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-11-09 09:35:45 |  |  | 65 | 65 | 3225, 3222, 3221 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-MOD-3299 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -81,5dBm | [10 empty] | 2 | 13 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
609 | BAR.Centro-1:H1 | 1365 | 1365 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:37:00 | 2017-11-01 18:43:14 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02VEN | Nokia | 1552 | Barranquilla | Costa | 2017-10-26 11:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 16:49:00 | 192.168.133.64 | Cristian Quintero | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13385528 | CRQ000001023814 | NA | NO | 2017-11-01 18:43:14 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | FUREL | - Se presentan alarmas activas de Failure in replaceable baseband unit desde el 2017-10-28 19:57:30.00 - Se presentan alarmas activas de Alta Temperatura en Cuarto de Equipos 2017-10-29 - Se observa dejación en RTWP hasta de -82db en los sectores X, |  | 2017-10-26 11:19:00 |  |  | 6803 | 63 | 13657, 53036 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17575 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | Jhonnatan Estiven Cubillos Herrera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 18:43:14 | 2017-11-01 18:43:14 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
608 | BOG.Exito Boyaca | 4030 | 303,304,305,40300,40308,40309 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:29:00 | 2017-10-24 14:42:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Bogota | Centro | 2017-10-20 16:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 18:40:00 | 10.55.231.114 | Juan Valdez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12747445 | CRQ000001035440 | NA | NO | 2017-10-24 14:42:00 | NA | NA | NA |  | Z, X3 | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-20 18:39:00 |  |  | 15012 | 112 | 303,304,305,40300,40308,40309 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-15848 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 14:42:00 | 2017-10-24 14:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
607 | BAR.Flexotar | 787180 | 1,2,3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-27 18:10:00 | 2017-10-28 16:14:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | CL10 | Claro | N/A | Barranquilla | Costa | 2017-10-20 11:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 15:54:24 | 10.229.34.33 | Juan Carlos Herrera | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001034787 | ABIERTO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,2 | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se adjunta evidencia del S_DI_4G_COR.Cerete-1_2600MHz_27102017, seguimiento 24 horas no exitoso. Se procede a bloquear S_DI_4G_COR.Cerete-1_2600MHz_27102017. 1. El comportamiento de los sectores L1 y L2, difiere del histórico en el Kpi RACH stp SR (LTE_ |  | 2017-10-28 16:14:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-30407 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
606 | BOG.RB Comcel-2 | 2876 | 2876 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:07:00 | 2017-11-02 17:00:13 | Reubicacion | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Bogota | Centro | 2017-10-20 18:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.36.58 | Carol Rodriguez Lesmes | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001035425 |  | NO | 2017-11-02 17:00:13 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-20 18:28:00 |  |  | 12010 | 11 | 41046, 41047 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21193 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | CARLOS RUGE | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 17:00:13 | 2017-11-02 17:00:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
605 | IBG.Matallana | 3515 | 3515 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:07:00 | 2017-11-07 15:35:06 | LTE Overlay | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.64.50 | Carol Rodriguez Lesmes Carol Rodriguez Lesmes | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001035423 | NO | NO | 2017-11-07 15:35:06 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-01 13:50:00 |  |  | 12010 | 11 | 41040, 41041, 41042 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21181 | [9 empty] | OVP Paralelo Upper |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:35:06 | 2017-11-07 15:35:06 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
604 | SOA.Compartir | 2737 | 27377,27378,41015,41016 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:07:00 | 2017-10-30 18:20:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Soacha | Centro | 2017-10-26 12:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 15:53:00 | 10.58.64.50 | Carol Rodriguez Lesmes | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | N/A | CRQ000001035421 | NA | NO | 2017-10-30 18:20:00 | NA | ABIERTO | NA |  | N,T | ON_AIR |  | NOKIA | -Se presenta alarma activa 7651 BTS Reference clock missing no previa a la actividad. -Alarmas previa de sincronización: LOS ON UNIT 1 INTERFACE 1 / SYNCRONIZATION LOST. |  | 2017-10-26 12:53:00 |  |  | 12010 | 11 | 27377,27378,41015,41016 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21165 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 18:20:00 | 2017-10-30 18:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
603 | GUJ.Papayal | 1800 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 18:02:00 | 2017-11-02 19:26:11 | Channel Element | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Guajira | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 18:58:00 | 10.225.60.137 | Andres Sanchez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12945828 | CHG2836 | ABIERTO | NO | 2017-11-02 19:26:11 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SAI SAS | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso para SN_LTE_BOG.Murillo Toro_2600Mhz, No puede pasar a seguimiento 24H, se tienen los siguientes pendientes: • Se presenta degradación en el KPI RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) en el sector L1 llegando a val |  | 2017-11-02 19:26:11 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-08899 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:26:11 | 2017-11-02 19:26:11 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
602 | GUJ.Papayal | 13550 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:59:00 | 2017-10-30 15:30:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Guajira | Costa | 2017-10-30 08:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 10:52:00 | 192.168.66.53 | Diego Arrieta | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | NA | CRQ000001034768 | ABIERTO | NO | 2017-10-30 15:30:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,2,3,4 | ON_AIR |  | ASECONES | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - Se observa altos niveles de RTWP sobre el sector O. Estos niveles en horas de bajo tráfico se encuentran por encima |  | 2017-10-30 15:30:00 |  |  | 5004 | 182 | 35506, 35507, 35508, 35509, 35510, 35511 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20131 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 15:30:00 | 2017-10-30 15:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
601 | IBG.Boqueron | 13554 | 35562, 35563, 35564, 35565 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:58:00 | 2017-10-27 07:43:00 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-19 21:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 16:50:00 | 192.168.66.53 | Diego Arrieta | RAUL ZUÑIGA |  |  | NA | CRQ000001034769 | NO | NO | 2017-10-27 07:43:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ASECONES | Buena noche, Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Sectores WO. • Potencia de sectores acorde a DF • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Vistas MM desactivas. • Sitio presenta |  | 2017-10-20 21:27:00 |  |  | 5004 | 182 | 35562, 35563, 35564, 35565 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20131 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 07:43:00 | 2017-10-27 07:43:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
600 | VCO.San Benito-2 | 3554 | 35554, 35555, 35556, 35557 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:57:00 | 2017-11-01 13:40:32 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Villavicencio | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 16:47:00 | 192.168.66.53 | Diego Arrieta | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | N/A | CRQ000001034767 | NO | NO | 2017-11-01 13:40:32 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | ASECONES | Se retoma revisión precheck para actividad SN_3G_BOG.RB Comcel_850_1Nodo, finaliza de manera no exitosa, se tienen las siguientes observaciones • Alarmas de sincronismo activas y gran recurrencia de las mismas en histórico • Se validó actualización de ad |  | 2017-10-25 12:54:00 |  |  | 5004 | 182 | 35554, 35555, 35556, 35557 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20131 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Javier Fernando Rodriguez Moya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 13:40:32 | 2017-11-01 13:40:32 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
599 | BOG.Exito Suba | 11484 | 11484 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:49:00 | 2017-10-28 11:39:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-19 21:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.162 | Henry Pineda | Rafael Acosta Carvajal |  |  | 13113787 | CRQ000001035278 | NA | NO | 2017-10-28 11:39:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-28 11:39:00 |  |  | 6805 | 3 | 4844, 4845, 4846, 44263, 44265, 44266 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | michael rincon vargas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 11:39:00 | 2017-10-28 11:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 1 | ZTE
598 | CAS.Caribayona | 21405 | 21405 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-27 17:45:00 | 2017-11-16 08:47:15 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 10:27:14 | 10.58.89.162 | Henry Pineda | JAIDITH RIOS |  |  | 13113786 | CRQ000001035281 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-03 07:46:30 |  |  | 6805 | 3 | 4844, 4845, 4846, 4054, 4055, 4056, 52823, 52824, 52825 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | 0% | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 0% | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 0% | Denied |  | D-CHANNEL FAILURE |  |  |  | 3 | 12 |  |  |  | Gusravo Diaz | FREDDY ROJAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
597 | BUC.Antonia Santos-2 | 13839 | 64,65 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:42:00 | 2017-10-30 20:51:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2001 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-30 20:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 15:49:36 | 10.44.60.114 | Yeraldine Restrepo | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12623875 | CHG3532 | ABIERTO | NO | 2017-10-30 20:51:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | NEXPRO | Se evidencia alarma activa de “Difference between BTS master clock and reference frequency” el cual se generó posterior a la actividad y se encuentra activa, se observa que el feature de “Forward synchronization in co-siting” no se encuentra activa en ME |  | 2017-10-30 20:51:00 |  |  | 10004 | 2 | 64,65 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2do NodoB1900-32961 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DiEGO ROZO | JOHN NARANJO GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 20:51:00 | 2017-10-30 20:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
596 | CAL.Ciudad Cordoba | 1640 | 6406,6405 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-27 17:29:00 | 2017-10-30 21:31:00 | Channel Element | FALSO | RNC01CAL | Nokia | 2350 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 21:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 01:08:00 | 10.44.151.234 | Julian Obando | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12623980 | CHG6333 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad en asunto, revisión de KPIs satisfactoria, sitio presenta comportamiento de bajo tráfico. Finaliza de manera no exitoso debido a las siguientes observaciones: • Se observan alarmas en histórico de BFD |  | 2017-10-26 08:28:00 |  |  | 12000 | 1 | 6406,6405 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR1900-25158 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | ANGEL BONE C | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
595 | BOG.Atavanza | 2690 | 26907,26908,26909,41087,41088,41089 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:19:00 | 2017-10-27 10:47:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Bogota | Centro | 2017-10-19 21:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | Yeraldine Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 1339101 | CRQ000001035420 | NA | NO | 2017-10-27 10:47:00 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-26 09:45:00 |  |  | 12002 | 3 | 26907,26908,26909,41087,41088,41089 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21215 | [9 empty] | No se observa la cre |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Erik Martinez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 10:47:00 | 2017-10-27 10:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
594 | SND.Barichara | 2624 | 26247,26248,40826,40827 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:18:00 | 2017-11-07 08:45:48 | Sector Expansion | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Santander | Nor Oriente | 2017-11-02 20:15:09 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | Yeraldine Restrepo | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | NA | CRQ000001035415 | NA | NO | 2017-11-07 08:45:48 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-02 20:28:16 |  |  | 12002 | 3 | 26247,26248,40826,40827 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21163 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | HARRY AGUILERA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 08:45:48 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
593 | BOG.Plaza Americas-3 | 4008 | 40081,40082,40385,40386 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-27 17:16:00 | 2017-10-28 18:36:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2352 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | Yeraldine Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001035414 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-26 11:05:00 |  |  | 12002 | 3 | 40081,40082,40385,40386 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21141 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | MARLON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
592 | CAL.San Nicolas | 2651 | 7027,7028,7029,26514,26515,26516 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 17:05:00 | 2017-11-08 19:22:13 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-11-08 19:22:13 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 17:04:00 | 10.248.79.2 | Arnold Guzman | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 11735434 | CRQ000001016926 | NA | NO | 2017-11-08 19:22:13 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-26 09:50:00 |  |  | 12006 | 7 | 7027,7028,7029,26514,26515,26516 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9747 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 19:22:13 | 2017-11-08 19:22:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
591 | BOG.Plaza Americas-3 | 6259, 16259, 6259, | 9950,9956,9960,37694,37695,62591,62592,62593 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 16:32:00 | 2017-10-26 13:49:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-19 20:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Victor Garcia | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13055725 | CRQ000001031004 | NA | NO | 2017-10-26 13:49:00 | NA | NA | NA |  | L,M,R,S | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-26 11:29:16 |  |  | 5002 | 14 | 9950,9956,9960,37694,37695,62591,62592,62593 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFMODULE.16190 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | MARLON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 13:49:00 | 2017-10-26 13:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
590 | BOG.Estadio Campin | 16259 | 37694,37695 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 16:32:00 | 2017-10-28 14:45:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-19 20:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-29 21:55:00 | 10.43.45.154 | Victor Garcia | Rafael Acosta Carvajal |  |  | 12709201 | CHG4393 | SI | NO | 2017-10-28 14:45:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-28 14:45:00 |  |  | 5002 | 14 | 37694,37695 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8818 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | jeisson velazquez | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 14:45:00 | 2017-10-28 14:45:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
589 | BOG.Estadio Campin | 6062 | 60621, 60622,41136,53973,53974,53975 | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 16:27:00 | 2017-11-07 22:09:15 | Adecuaciones SE | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 2017-10-30 15:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | Ivan Barriga | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12435809 | CRQ000001035211 | NA | NO | 2017-11-07 22:09:15 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,B,C | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 15:26:00 |  |  | 9602 | 172 | 60621, 60622,41136,53973,53974,53975 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 7/5/1948 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | jeisson velazquez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-07 22:09:15 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
588 | ANT.Carmen Viboral | 120 | 119,120,121 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 15:08:00 | 2017-10-23 10:06:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC34VEN | Claro | 397078 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-21 10:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 19:04:00 | N/A | Juan Carlos Herrera | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  |  | CRQ000001035127 | NO | NO | 2017-10-23 10:06:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-21 11:37:00 |  |  | 10006 | 6 | 62895,62896,62893,62894,62891,62892 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 19138 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOSE ALDEMAR VELEZ | EDISON OSPINA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 10:06:00 | 2017-10-23 10:06:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
587 | MED.Ciudad del Rio | 970 | 9707, 9708, 9709, 13932, 13933, 13940 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 14:25:00 | 2017-11-03 21:10:16 | Segundo Nodo | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 12:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.91.194 | Victor Garcia | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12442798 | CRQ000001030999 | NA | NO | 2017-11-03 21:10:16 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-31 13:32:00 |  |  | 5036 | 8 | 9707,9708,9709,13932,13933,13940 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | LUIS MERCADO | LUIS MORELO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 21:10:16 | 2017-11-03 21:10:16 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
586 | BOG.La Merced | 5724 | 57241, 57242, 57243, 50901,50902,50903 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-10-27 14:24:00 | 2017-10-26 11:16:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.66.186 | Victor Garcia | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12442790 | CRQ000001030998 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-26 11:16:00 |  |  | 5036 | 8 | 57241, 57242, 57243, 50901,50902,50903 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | HELVER CHAPARRO | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
585 | BNV.Naval | 2006 | 6012,6011,6010,20069,20068,20067 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 13:15:00 | 2017-10-28 12:53:00 | Channel Element | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-10-19 20:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 12:05:58 | 10.55.175.130 | Victor Garcia | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12435869 | CRQ000001034560 | NA | NO | 2017-10-28 12:53:00 | NA | NA | NA |  | Q, P, Q, I, J, K | ON_AIR |  | FUREL | • Sectores WO. • Sitio con alarma recurrente shared:N,Rx signal level failure. • KPI’s, Average RTWP (RNC_19a), con promedio de -98,62dBm en el sector Z, se validan adyacencias estado Ok. (20069Z<--->23267X, 20069Z<--->36253Z) • KPI’s, Average RTWP (RN |  | 2017-10-26 11:24:00 |  |  | 10011 | 5 | 6010,6011,6012,20067,20068,20069 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | AMPSysModule-17837 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:53:00 | 2017-10-28 12:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
584 | BOG.Bosconia | 237 | 2377,2378,2379,43382,43383,43384 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 12:04:00 | 2017-10-25 19:36:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03VEN | Nokia | 2704 | Bogota | Centro | 2017-10-19 20:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:52:49 | 10.58.60.34 | Henry Pineda | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13156608 | CRQ000001033397 | NA | NO | 2017-10-25 19:36:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L O,P,Q,R | ON_AIR |  | EZENTIS | Finaliza Precheck de manera exitoso. Actividad cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H,el cual termina de forma NO Exitosa. Se tienen las siguientes anotaciones: - Se observa cambio en el comportamiento de los siguientes KPIs luego de la ac |  | 2017-10-22 17:59:00 |  |  | 6000 | 81 | 2377,2378,2379,43382,43383,43384 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSYS850-14237 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RAMÓN COTACIO | FABIAN CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 19:36:00 | 2017-10-25 19:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
583 | SOA.Compartir | 1704 | 17047,17048,17049,54803,54804,54805,17047,17048,17049,54803,54804,54805 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 12:01:00 | 2017-10-30 19:19:04 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03VEN | Nokia | 1553 | Soacha | Centro | 2017-10-26 12:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:46:39 | 192.168.133.104 | Henry Pineda | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 13156609 | CRQ000001033399 | NA | NO | 2017-10-30 19:19:04 | NA | NA | NA |  | N, T | ON_AIR |  | EZENTIS | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H, el cual finaliza de forma NO Exitosa. - Se observa cambio en el comportamiento de los siguientes KPIs luego de la actividad realizada: * FRAME LOSS INDICATI |  | 2017-10-26 12:54:00 |  |  | 6000 | 81 | 17047,17048,17049,54803,54804,54805,17047,17048,17049,54803,54804,54805 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSYS1900-14236 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | CHRISTIAN ALVAREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 19:19:04 | 2017-10-30 19:19:04 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
582 | CHI.Delicias | 2853 | N/A | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-27 11:13:00 | 2017-11-16 11:20:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Cundinamarca | Centro | 2017-10-19 19:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 11:29:30 | 10.224.43.177 | Andres Sanchez | JAIDITH RIOS |  |  | 13297254 | CHG4630 |  |  | 2017-11-16 11:20:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-03 10:55:46 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 2 | 12 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 11:20:00 | 2017-11-16 11:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
581 | MED.CC Santafe | 2851 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 11:12:00 | 2017-10-26 12:42:00 | Upgrade Modulos RF | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-19 19:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-12 14:56:43 | 10.224.43.161 | Andres Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13297254 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-26 12:42:00 | NA | NA | NA |  | 1 | ON_AIR |  | ASECONES | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L8; los KPI´s Intra eNB HO SR total se encuentra sin Datos; Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 valores se encuentran por debajo del umbral, Average CQI valore |  | 2017-10-26 12:42:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FREDIS JOSE AVILA ANGULO | FREDIS JOSE AVILA ANGULO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 12:42:00 | 2017-10-26 12:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
580 | BAR.Sena | 2850 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 11:11:00 | 2017-10-30 11:30:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Barranquilla | Costa | 2017-10-26 08:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 23:13:48 | 10.224.43.153 | Andres Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 13297254 | PENDIENTE |  |  | 2017-10-30 11:30:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | ASECONES | Se encuentran KPI´s degradados RACH Stp Completion SR, Data RB stp SR y Average CQI valores por debajo del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores a 3 Horas. Adjunto Check List |  | 2017-10-26 09:30:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomny Cantillo | Hassir David Tajan Niebles | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 11:30:00 | 2017-10-30 11:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
579 | CAR.Mamonal-3 Reub | 2849 | 1 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | FALSO | 2017-10-27 11:09:00 | 2017-11-16 15:21:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Cartagena | Costa | 2017-10-31 12:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 21:47:00 | 10.224.43.145 | Andres Sanchez | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 13297254 | CRQ000001036603 | SI | NO | 2017-10-31 12:09:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | R,L | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-27 16:20:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JOSE GOMEZ | JHON NIÑO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 12:09:00 | 2017-10-31 12:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
578 | MED.Cristo Rey | 14634 | 46861,46862,46863,58933,58934,58935 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 11:09:00 | 2017-11-01 21:19:13 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 11:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.141.18 | Carol Giselle Rodriguez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001035361 | NA | NO | 2017-11-01 21:19:13 | NA | NA | NA |  | I, J, K, L, O, P, Q, R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | • Sitio con alarma activa 7412 Alarma externa OVP Paralelo Lower, previa a la actividad |  | 2017-10-28 15:47:00 |  |  | 15013 | 113 | 46861,46862,46863,58933,58934,58935 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR3raPortadora-12250 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 21:19:13 | 2017-11-01 21:19:13 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
577 | BOG.Restrepo-3 | 2848 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 11:08:00 | 2017-11-08 20:30:38 | Sector Expansion | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-29 08:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 22:47:00 | 10.224.35.193 | Andres Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13297254 | CRQ000001036603 | SI | NO | 2017-11-08 20:30:38 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | N, T | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-29 08:45:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-PE-13503 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 92% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 92% | [8 empty] | 3 | 5 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | JOHN AREVALO LEAL | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 20:30:38 | 2017-11-08 20:30:38 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
576 | GUJ.San Juan | 2847 | 1 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-27 11:07:00 | 2017-11-16 12:14:00 | Cuarta Portadora | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Guajira | Costa | 2017-11-12 14:18:04 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 11:16:00 | 10.224.35.185 | Andres Sanchez | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13297254 | PENDIENTE | NO | NO | 2017-11-16 12:14:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L4 Observaciones • Presenta comportamiento atípico en los KPIs Data RB stp SR (LTE_5003a), Average CQI (LTE_5427a). • No presenta alarmas activas. • Se bloque sector L4. |  | 2017-10-27 20:09:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 7 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 12:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
575 | MAG.Paraiso | 2846 | 3 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-27 11:06:00 | 2017-10-31 17:30:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Magdalena | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-26 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:39:00 | 10.224.35.177 | Andres Sanchez | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13297254 | CRQ000001036602 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-27 09:11:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-13503 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -100 | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
574 | BAR.Los Andes | 14308 | 43086,43118,43087,43088,43119,49510,49513 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 09:17:00 | 2017-11-04 15:29:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Barranquilla | Costa | 2017-11-01 19:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.113 | Ivan Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13184340 | CRQ000001033223 | NO | NO | 2017-11-04 15:29:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-01 19:43:00 |  |  | 9603 | 57 | 43087,43088,43119,49510 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 12703 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 15:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
573 | CAR.Mamonal-2 (P1) | 13555 | 35566, 35567, 35568, 35569 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 09:16:00 | 2017-11-03 09:37:45 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC02TOB | Claro | 3006 | Cartagena | Costa | 2017-10-19 19:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 10:50:00 | 10.58.40.1 | Diego Arrieta | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001034770 | ABIERTO | NO | 2017-11-03 09:37:45 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-11-01 20:13:27 |  |  | 5004 | 182 | 35566, 35567, 35568, 35569 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20131 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 09:37:45 | 2017-11-03 09:37:45 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
572 | BOG.Restrepo-3 | 3067 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 09:16:00 | 2017-11-07 16:42:07 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-29 08:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 16:06:00 | 10.224.34.9 | Diego Arrieta | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  |  | CRQ000001034811 | NO | NO | 2017-11-07 16:42:07 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | N, T | ON_AIR |  | ASECONES | Buenas noches. Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Comcel_2600_Bloqueo BOG.Comcel Motivo de devolución: Se evidencia que parámetro Max number act DRB no se encuentra configurado acorde a estándar para feature 600 usuarios, |  | 2017-10-29 08:48:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20131 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | <96 | HSUPA SR Usr | <96 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | JOHN AREVALO LEAL | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:42:07 | 2017-11-07 16:42:07 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
571 | Bog.Molinos Sur | 1821 | 8216,8217,8218,8219 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-27 08:19:00 | 2017-11-12 14:38:55 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01CAL | Nokia | 2350 | Bogota | Centro | 2017-10-19 19:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 10:42:45 | 192.168.99.1 | Julian Obando | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 10892596 | CHG6309 | NO | NO | 2017-11-12 14:38:55 | NA | NA | NA |  | M,S,L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_SN_3G_VAL.Piedras_1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones *Presenta degradación en el kpi RAB SR Voice sectores I,O,P desde la activación del sitio estos sectores han presentado valo |  | 2017-10-26 09:00:00 |  |  | 12000 | 1 | 8216,8219,8218,8217 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-OVR1900-16826 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 94% | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 70% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 30% | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 70% | BTS time not correct |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | ANDRES FELIPE RESTREPO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 14:38:55 | 2017-11-12 14:38:55 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
570 | Bog.Molinos Sur | 275,276,277 | 275,276,277,278,279 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 21:55:00 | 2017-11-10 16:55:05 | Sector Expansion | FALSO | BSC06ALK | Nokia | 974056 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.41.25 | JUAN VALDEZ | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13142705 | CRQ000001033816 | NO | NO | 2017-11-10 16:55:05 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | MSI |  |  | 2017-10-26 09:03:00 |  |  | 3109 | 9 | 50611 50614 50612 50615 50613 50616 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-MOD- 15848 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 94% | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 70% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 30% | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 70% | BTS time not correct |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | ANDRES FELIPE RESTREPO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-10 16:55:05 | 2017-11-10 16:55:05 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
569 | NOR.El Carmen | 313 | 314,318,313,317,316,315 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 21:40:00 | 2017-11-01 15:54:00 | 3G Overlay | FALSO | BSC04VVO | Nokia | 894285 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-26 11:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 16:51:00 | N/A | Diego Arrieta | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001030660 | NO | NO | 2017-11-01 15:54:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I,O,J,P | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-26 12:45:00 |  |  | 74 | 74 | 8981 8984 8982 8985 8983 8986 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13035 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Anderson Barreto | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 15:54:00 | 2017-11-01 15:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
568 | CUN.Madrid-6 | 5142 | 494, 495, 496, 497 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 21:03:00 | 2017-10-29 19:49:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-21 13:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 11:51:00 | 10.58.40.1 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | NA | CRQ000001035355 | NO | NO | 2017-10-29 19:49:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-21 13:53:00 |  |  | 15003 | 103 | 494, 495, 496, 497 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-25750 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 19:49:00 | 2017-10-29 19:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
567 | CUN.Las Delicias | 34006 | 40067, 41092 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 21:03:00 | 2017-11-08 19:43:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Cundinamarca | Centro | 2017-11-03 17:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | Pendiente | CRQ000001035360 | NO | NO | 2017-11-08 19:43:00 | NA | NA | NA |  | K, L, O, R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-05 08:53:00 |  |  | 12002 | 3 | 40067, 41092 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21230 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-08 19:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
566 | SOA.Rb La Chucua | 2702 | 27028,40426,40427 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 21:03:00 | 2017-10-30 19:36:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Soacha | Centro | 2017-10-25 12:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A. | CRQ000001035358 | NO | NO | 2017-10-30 19:36:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-25 14:07:00 |  |  | 12002 | 3 | 40067, 41092 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21188 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 19:36:00 | 2017-10-30 19:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
565 | CAL.Vipasa | 458 | 4587,4588,52400,42401 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 20:25:00 | 2017-10-31 09:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC01TOB | Nokia | 1450 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-31 09:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 17:42:00 | 10.43.24.218 | HENRY PINEDA | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 129980410 | CRQ000001029193 | NO | NO | 2017-10-31 09:27:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO | se tiene degradación en KPIs HSDPA/HSUPA SR usr para los sectores X y Y1 posterior a la actividad |  | 2017-10-26 11:50:00 |  |  | 5000 | 2 | 4587,4588,52400,42401 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-16750 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | SERGIO Villarreal | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 09:27:00 | 2017-10-31 09:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
564 | SOA.Rb La Chucua | 1776, 13517 | 17768,54129 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 20:16:00 | 2017-10-30 18:44:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Soacha | Centro | 2017-10-25 12:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 19:15:00 | 192.168.34.39 | Ivan Barriga | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13161765 | CHG6516 | ABIERTO | NO | 2017-10-30 18:44:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-25 14:07:00 |  |  | 8806 | 100 | 17767,17768,17769,54128,54129,54130 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | OVR2doNodoB850-31198 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Felipe dueñas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 18:44:00 | 2017-10-30 18:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
563 | BOG.Carulla QC | 5590 | 41350,41351,41352,48523,48524,55907,55908,55909 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 20:16:00 | 2017-10-30 18:58:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Bogota | Centro | 2017-10-19 17:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.39 | Ivan Barriga | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | NA | CHG6517 | NO | NO | 2017-10-30 18:58:00 | NA | NA | NA |  | I,L,R,O | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-26 15:32:00 |  |  | 8806 | 100 | 41350,41351,41352,48523,48524,55907,55908,55909 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-31199 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jean Bohorquez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 20:04:42 | 2017-10-30 20:04:42 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
562 | CAL.Carrillon | 262121 | 367,368,369,370,371,372 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 20:05:00 | 2017-11-12 13:31:47 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC24MED | Nokia | 262121 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-20 15:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 20:55:00 | 10.58.19.9 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Francisco Peña |  |  | 12623871 | CRQ000001028962 | NO | NO | 2017-11-12 13:31:47 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NEXPRO | Buen día Para la actividad N_MMR_MED.Parque Lleras_850/1900Mhz se da inicio de Precheck/PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: Se evidencia cambio de comportamiento de KPI posterior a la actividad “Average CS traffic per BTS (trf_1d) -- SDCCH_REQ ( |  | 2017-10-21 11:52:00 |  |  | 1034 | 124 | 367,368,369,370,371,372 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7800 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | YEISON ANDRES CORDOBA LOPEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-12 13:31:47 | 2017-11-12 13:31:47 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
561 | CAL.Decepaz | 132 | 132, 133 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 19:19:00 | 2017-10-30 20:54:00 | Channel Element | FALSO | BSC14VEN | Nokia | 244123 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 20:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 17:58:00 | N/A | Cesar Mican | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | Pendiente | CRQ000001034506 | NA | NO | 2017-10-30 20:54:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Observaciones: • Alarma en BTS-133/TRX-009 ( Channel failure rate above defined threshold ). • Degradación de KPIs: o 1. DropCall / COMCEL_BSS_001_20: Los Ocarros_2 muestra valores de drop calls por encima del 5%; o 5. dlq_2_4/ Calidad TRX BH / % acum |  | 2017-10-26 10:17:00 |  |  | 50 | 52 | 20058 20059 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-811 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 20:54:00 | 2017-10-30 20:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
560 | CUN.Madrid-3 | 3744 | 4672,4865,4866,5403,37441,37442,62000,62001 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-26 19:13:00 | 2017-10-30 11:11:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03MED | Nokia | 2002 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-30 11:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:09:49 | 10.44.91.34 | Arnold Guzman | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12622476 | CRQ000001028984 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-30 11:04:00 |  |  | 10002 | 3 | 4672,4865,4866,5403,37441,37442,62000,62001 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 0 |  | RF-AMPUMTS850-14711 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 95% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | MAURICIO CALA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
559 | NOR.Gramalote | 434,4949 | 6007,49490 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 19:07:00 | 2017-11-02 18:06:32 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-11-02 18:06:32 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 10:40:00 | 192.168.34.39 | Andres Sanchez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13101626 | CRQ000001033506 | NO | NO | 2017-11-02 18:06:32 | NA | NA | NA |  | Z,U,Y3,Y4 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-25 15:58:00 |  |  | 8806 | 100 | 6007,49490 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRF-18378 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DAMIAN ACOSTA | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 18:06:32 | 2017-11-02 18:06:32 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
558 | CUN.Madrid-4 | 25172 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 18:30:00 | 2017-10-26 11:10:00 | Channel Element | VERDADERO | CL08 | Claro | N/A | Cundinamarca | Centro | 2017-10-19 16:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.238.149.2 | Alexander Mena Solarte | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | NA | CRQ000001034973 | NO | SI | 2017-10-26 11:10:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | P,L,R,O,I,Q,J,K | ON_AIR |  | DECOM | • Se presenta degradación de KPI AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1), >-94dbm. • Se realiza bloqueo de sector • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) BTS: BS 525172 / FWHO 1, no afecta |  | 2017-10-26 11:10:00 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20258 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | ANDRES ALDANA VARGAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 11:10:00 | 2017-10-26 11:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
557 | VCO.San Benito-2 | 3071 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 18:20:00 | 2017-10-26 15:22:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | CL09 | Nokia | NA | Villavicencio | Oriente | 2017-10-19 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.227.34.33 | Christian Quintero | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13103283 | CHG4111 | NO | SI | 2017-10-26 15:22:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-26 15:22:00 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-32088 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Javier Fernando Rodriguez Moya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 15:22:00 | 2017-10-26 15:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
556 | BOG.IND Rastreo Salitre | 2657 | 2657 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-26 17:55:00 | 2017-10-27 13:34:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02CAL | Claro | 2353 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 13:34:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.243.194 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001035321 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | 1 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-27 13:34:00 |  |  | 12003 | 4 | 13166, 13167, 13168 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21435 | [9 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIO PARDO | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
555 | NOR.Ocana-4 | 3608 | 6084,6085,6086 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:55:00 | 2017-11-01 09:49:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01CAL | Nokia | 2350 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-23 14:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-29 17:33:00 | 10.44.151.170 | Yeraldin Restrepo Aguirre | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | Pendiente | CRQ000001035354 | NO | NO | 2017-11-01 09:49:00 | NA | NA | NA |  | M,S,N,T | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-01 09:49:00 |  |  | 12000 | 1 | 6084,6085,6086 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21480 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | DIEGO QUIJANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 09:49:00 | 2017-11-01 09:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
554 | CAU.IND Alival | 770 | 7700,7701,7702 7701 77027700 7701 7702 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-26 17:54:00 | 2017-11-17 07:38:23 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-25 17:58:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.71.50 | Yeraldin Restrepo Aguirre |  |  |  | Pendiente | CRQ000001035353 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | X,Y,Y1,Y2 |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 12006 | 7 | 7700,7701,7702 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-31521 | [9 empty] | BASE STATION OPERATI |  |  |  | 3 | 20 |  |  |  | Humberto Torres | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
553 | CUN.Funza | 720 | 8457, 8458, 8459 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:52:00 | 2017-11-11 17:01:19 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.33 | Yeraldin Restrepo Aguirre | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001035352 | NO | NO | 2017-11-11 17:01:19 | NA | NA | NA |  | K,N,Q,T | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-20 21:49:00 |  |  | 12006 | 7 | 8457, 8458, 8459 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27202 |  | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | [9 empty] | 1 | 10 |  |  |  | Cesar Mejia | Didier Quinceno | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 17:01:19 | 2017-11-11 17:01:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
552 | CAL.La Floresta | 525176 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:52:00 | 2017-10-28 21:36:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL08 | Nokia | N/A | Cali | Sur Occidente | 2017-10-19 13:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.183.89 | Alexander Mena Solarte | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | Pendiente | CRQ000001035042 | NO | SI | 2017-10-28 21:36:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | O,R,Q,I,J,K,L,P | ON_AIR |  | DECOM | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Santa Catalina ALT1_LTE_2600, se observan niveles de RTWP sobre 0.0, favor notificar si es el comportamiento esperado. De igual manera se observan datos en 0.0 o ausencia de los m |  | 2017-10-25 15:15:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20265 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 21:36:00 | 2017-10-28 21:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
551 | BOG.Bosque Izquierdo | 2420 | 5968,5969,24207,24208,24209,38050,38060,38070, | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:37:00 | 2017-10-31 14:53:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC05MED | Nokia | 738990 | Bogota | Centro | 2017-10-19 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 11:19:00 | 10.55.175.106 | Henry Pineda | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12794876 | CRQ000001034845 | NO | NO | 2017-10-31 14:53:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | DECOM | Se realiza validación de KPIS no acordes al umbral , Kpis RTWP no acordes • Sectores wo • Sin alarmas • VMM • RX SIGNAL activos |  | 2017-10-23 15:03:00 |  |  | 10011 | 5 | 5968,5969,24207,24208,24209,38050,38060,38070 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSYSTEMMODULE-18231 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 14:53:00 | 2017-10-31 14:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
550 | MON.El Ceibal | 11678 | 11678 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:26:00 | 2017-10-28 19:08:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Monteria | Costa | 2017-10-25 19:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 14:33:00 | 192.168.55.70 | Albeiro Yepes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 11757446 | CRQ000001010704 | NO | NO | 2017-10-28 19:08:00 | NA | NA | NA |  | X,Z,Y,Y2,Y1,Y3 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-25 19:27:00 |  |  | 5001 | 13 | 5986, 5996, 6000, 6780, 6781, 6782, 49439, 49440 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhon Guarin/Andres Gutierrez | Gilmerd Campos | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 19:08:00 | 2017-10-28 19:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
549 | NOR.Ocana-4 | 1266 | 1266 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-26 17:19:00 | 2017-11-16 22:24:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Cristian Quintero | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12709237 | CRQ000001031003 | NO | NO | 2017-11-16 22:24:00 | NA | NA | NA |  | N,T,S,M | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-23 15:43:00 |  |  | 5002 | 14 | 12667, 12668, 12669, 50919, 50920, 50921 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysMODULE-16191; RF-AMPRFMODULE-16190 | [9 empty] | Rx signal level fail | VSWR minor alarm sob |  |  | 1 | 13 |  |  |  | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-16 22:24:00 | 2017-11-16 22:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
548 | SIN.Av San Carlos | 2 | 2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 17:03:00 | 2017-11-03 07:47:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BSC03FLO | Nokia | 216843 | Sincelejo | Costa | 2017-11-03 07:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 17:08:00 | N/A | Eduardo Cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12970970 | CRQ000001034321 | NO | NO | 2017-11-03 07:47:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Sitios bloqueados |  | 2017-10-26 11:28:00 |  |  | 43 | 114 | 20376 20377 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7634 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | LUIS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 07:47:00 | 2017-11-03 07:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
547 | BAR.Americas | 1750 | 37977,37978 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 16:59:00 | 2017-10-26 22:33:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Barranquilla | Costa | 2017-10-18 21:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 13:39:00 | 10.248.230.82 | Jorge Romero | LENIN JOEL PINZON |  |  | 13101563 | CHG6416 | NO | NO | 2017-10-26 22:33:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-18 21:36:00 |  |  | 8004 | 247 | 37977,37978 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-33565 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 22:33:00 | 2017-10-26 22:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
546 | HUI.Acevedo-2 | 283 | 283 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 16:57:00 | 2017-10-28 21:22:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-18 20:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | Cesar Ortiz | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | Pendiente | CRQ000001035363 | NO | NO | 2017-10-28 21:22:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | J,K,M,P,Q,S | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-10-23 11:48:00 |  |  | 5034 | 61 | 2837, 2838, 2839, 51870, 51871, 51872 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMP-16560 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 21:22:00 | 2017-10-28 21:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
545 | HUI.Garzon-3 | 5668 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 15:54:00 | 2017-10-27 08:09:00 | Channel Element | FALSO | RNC12VEN | Claro | 3128 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-18 20:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.149 | Elkin Lopez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001035366 | NO | NO | 2017-10-27 08:09:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | U, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Avenida 19-1_850Mhz_UMTS; Sitio con alarmas ACTIVAS: |  | 2017-10-18 21:05:00 |  |  | 8807 | 35 | 50190, 50191, 50192, 56681, 56682, 56683 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 15940 / 15941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 08:09:00 | 2017-10-27 08:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
544 | BOG.La Uribe | 4652 | 46521,46522,46523,58553,58554,58555 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 15:47:00 | 2017-10-31 13:51:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 1103936 | Bogota | Centro | 2017-10-18 20:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.64.218 | Eduardo Cancino | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13289215 | CRQ000001035315 | NO | NO | 2017-10-31 13:51:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-19 09:10:00 |  |  | 15089 | 189 | 46521,46522,46523,58553,58554,58555 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 16823 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Fabian Cardozo | HENRY TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:51:00 | 2017-10-31 13:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
543 | CUN.Madrid-6 | 23965 | 39659, 39660 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 13:45:00 | 2017-10-21 17:08:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC15VEN | Claro | 1565 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-18 09:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.65 | Diego Carrero | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001026700 | NO | NO | 2017-10-21 17:08:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | El sitio arroja intermitentes KPIS en datos deseamos saber si es el comportamiento normal de la estación para pasarla a producción . |  | 2017-10-21 17:08:00 |  |  | 5017 | 46 | 39659,39660, | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 20405 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:08:00 | 2017-10-21 17:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
542 | TOL.Falan | 3516 | 35166,35167 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-26 01:25:00 | 2017-10-30 12:56:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-30 12:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.39 | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13157044 | CHG4206 | NO | NO | 2017-10-30 12:56:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-30 12:56:00 |  |  | 8806 | 100 | 35166,35167 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-27252 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | JOHAN VELOZA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 12:56:00 | 2017-10-30 12:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
541 | MED.Cristo Rey | 265 | 263 ,264,265,262,266,261 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 20:11:00 | 2017-10-31 11:50:00 | Channel Element | FALSO | BSC25MED | Nokia | 320315 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 11:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.175.130 | Yeraldin Restrepo | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12291544 | CRQ000001016731 | NO | NO | 2017-10-31 11:50:00 | NA | NA | NA |  | W,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-21 14:21:00 |  |  | 1506 | 12 | 37578 37579 37576 37577 37574 37575 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RFMod-7676 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 11:50:00 | 2017-10-31 11:50:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
540 | MED.Volador | 133 | 135,l 133 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 20:10:00 | 2017-10-23 11:37:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | BSC23ARA | Nokia | 218117 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-18 18:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | CHISTIAN GEOVANY QUINTERO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12612967/ 12612968 | CRQ000001035163 | NA | NO | 2017-10-23 11:37:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | NEXPRO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: • Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI RTWP para los sectores X,Y1 posterior a la actividad • UMTS_850 con alarmas activas de RX Signal Level Fai |  | 2017-10-23 11:37:00 |  |  | 46 | 168 | 60734 60737 60735 60738 60736 60739 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-161O | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | SEBASTIAN LOPERA BETANCUR | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:37:00 | 2017-10-23 11:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
539 | BOG.AV Colon | 113 | 113,114,115,116,117,118 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 20:01:00 | 2017-10-25 13:22:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BSC16VEN | Nokia | 251222 | Bogota | Centro | 2017-10-18 18:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 16:55:00 | 10.58.3.9 | Victor Garcia | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13055512 | CRQ000001034848 | NA | NA | 2017-10-25 13:22:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Buenas tardes, Para la actividad N_MMR_BOG.Tunjuelito_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Frecuency channel de cada TRX 20-22 NO acorde a Datafill • Tipo de canal en TRX 20-22 NO acorde a Datafill • Se presenta degra |  | 2017-10-25 13:22:00 |  |  | 62 | 241 | 113,114,115,116,117,118 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-5058 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | PEDRO BUITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:22:00 | 2017-10-25 13:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
538 | CAL.Carrillon | 15413 | 15413 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 19:53:00 | 2017-11-01 10:49:00 | Channel Element | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-31 09:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.40.1 | VICTOR GARCIA | Francisco Peña |  |  | 12577006 | CHG3301 | NO | NO | 2017-11-01 10:49:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-21 11:52:00 |  |  | 15003 | 103 | 51438, 493 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-8244 | [9 empty] | alarmas activas de V |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | YEISON CORDOBA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 10:49:00 | 2017-11-01 10:49:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
537 | IBG.Ambala-1 | 15413 | 15413 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 19:52:00 | 2017-10-31 16:14:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-20 22:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.63.79.137 | VICTOR GARCIA | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12622529 | CRQ000001034818 | NO | NO | 2017-10-31 16:14:00 | NA | NA | NA |  | L1, L3 | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-20 22:00:00 |  |  | 15003 | 103 | 51438, 493 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | AVG_RTWP_RX_ANT | 0 |  | RFTool: RF-8244 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | Hector Obando | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:14:00 | 2017-10-31 16:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
536 | CAL.Ciudad Jardin | 82, 83, 84 | 82, 83, 84 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 19:38:00 | 2017-11-01 12:33:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC08BUC | Nokia | 212389 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-18 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 23:18:18 | N/A | VICTOR GARCIA | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13101624 | CRQ000001034989 | NO | NO | 2017-11-01 12:33:49 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | EZENTIS | • Se evidencia alarma activa en la ET 559 (2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT) • Sectores wo • Sin alarmas en la bts • VMM Desactivadas • Se realiza validación de kpis acordes al umbral |  | 2017-10-25 12:00:00 |  |  | 119 | 184 | 4341 4342 4344 4343 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2996 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 12:33:49 | 2017-11-01 12:33:49 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
535 | BAR.Helena | 12570 | 25707, 25708 , 25709,7044,7045,7046 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 18:52:00 | 2017-11-11 12:55:29 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02ING | Nokia | 2354 | Barranquilla | Costa | 2017-10-18 11:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.91.29 | Victor Garcia | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12916535 | CRQ000001035140 | NO | NO | 2017-11-11 12:55:29 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-11 12:55:29 |  |  | 12014 | 7 | 25707, 25708 , 25709,7044,7045,7046 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-12426 | [9 empty] | ET 161 de CRC BIT ER |  |  |  | 1 | 15 |  |  |  | Tommy Cantillo | JAVIER MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 12:55:29 | 2017-11-11 12:55:29 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
534 | BOG.Andes-2 | 13415 | 34154,34155 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-25 18:40:00 | 2017-10-28 22:30:00 | Channel Element | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Albeiro Yepes |  |  |  | 12746052 | CHG5367 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5002 | 14 | 34154, 34155 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | ID RFTool: 33557 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | PEDRO BUITRAGO | Ervin Lopez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
533 | BOG.Ilarco | 13415 | 34154 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 18:40:00 | 2017-11-01 15:55:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-18 10:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.35 | Albeiro Yepes | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | Pendiente | CRQ000001034875 | NO | NO | 2017-11-01 15:55:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-21 13:53:00 |  |  | 5002 | 14 | 34154 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 14866 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | Juan Felipe Dueñas Piraban | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 15:55:00 | 2017-11-01 15:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
532 | CUN.Madrid-6 | 2992 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 18:14:00 | 2017-10-21 17:08:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Cundinamarca | Centro | 2017-10-18 09:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 16:51:00 | 10.232.205.153 | Jaime Arias | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001033759 | SI | SI | 2017-10-21 17:08:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-21 17:08:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 14804 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:08:00 | 2017-10-21 17:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
531 | CUN.Madrid-6 | 3562 | 19274,19275,19276,35621,35622,35623 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 18:11:00 | 2017-10-28 17:36:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-25 12:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 15:57:00 | 10.160.167.18 | Carol Giselle Rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12387560 | CRQ000001035273 | NO | NO | 2017-10-28 17:36:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio CAL.Club Campestre 3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: - Presenta alarmas activas Rx$S$signal$S$level$S$failureutc=-300 en el histórico se encuentra desde 2017-10-25 10:02:11:451 Se e |  | 2017-10-25 11:59:00 |  |  | 1012 | 13 | 19274,19275,19276,35621,35622,35623 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | BRAYAN TRIANA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 17:36:00 | 2017-10-28 17:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
530 | BOG.La Uribe | 24060 | 40609 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-25 18:00:00 | 2017-10-23 13:16:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC01PAS | Nokia | 2352 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Carol Giselle Rodriguez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12521463 | CRQ000001031201 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-21 10:21:00 |  |  | 12002 | 3 | 40609 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | Rf-TOOLS-16876 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | fabianc cardozo | HENRY TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
529 | BOG.La Uribe | 11875 | 18754,18755,18756,18757,18758,18759 | LTE | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-25 17:40:00 | 2017-11-14 11:05:19 | Adecuaciones LTE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-10-30 12:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Yenifer Sanchez | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | Pendiente | CRQ000001017073 | NO | NO | 2017-11-14 11:05:19 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C,I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-30 12:41:00 |  |  | 12012 | 13 | 18754,18755,18756,18757,18758,18759 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 0 |  | 1337719 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) |  | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) |  | CHANNEL FAILURE RATE | Rx signal level fail |  |  | 3 | 11 |  |  |  | Fabian Cardozo | HENRY TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 11:05:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
528 | BOG.Santa Isabel-2 | 2939 | 29397,29398 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 17:20:00 | 2017-10-29 14:00:08 | Channel Element | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Bogota | Centro | 2017-10-18 09:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 13:20:03 | 10.58.64.50 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | Pendiente | CRQ000001035143 | NO | NO | 2017-10-29 14:00:08 | NA | ABIERTO | ABIERTO |  | Y3,Z | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Features HSDPA Settings (HSDPA 16 support, HSDPA PFRP) y se encuentran activos |  | 2017-10-21 12:22:00 |  |  | 12010 | 11 | 29397,29398 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21211 | [9 empty] | BASE STATION NOTIFIC | Difference between B |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Jhon Fredy Moreno Romero | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 14:00:08 | 2017-10-29 14:00:08 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
527 | ANT.Carmen Viboral | 2659 | 2659 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 17:19:00 | 2017-10-22 08:05:00 | Channel Element | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-18 20:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.35.66 | Yeraldine Restrepo | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | Pendiente | CRQ000001035141 | NO | NO | 2017-10-22 08:05:00 | NA | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-20 11:03:00 |  |  | 12010 | 11 | 41013, 41014 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-21153 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 08:05:00 | 2017-10-22 08:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
526 | MED.Parque Lleras | 525058 | 1 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 17:14:00 | 2017-10-31 11:13:00 | Channel Element | FALSO | RC09 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 11:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 11:24:00 | 10.225.165.193 | Juan Carlos Herrera | JHON ALEXANDER SANCHEZ QUINTERO |  |  | N/A | CRQ000001034790 | SI | SI | 2017-10-30 17:41:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | Y3,Y2,Z,V,X,Y,Y1,Y5 | ON_AIR |  | ASECONES | Sitio no cuenta con MTRACE configurado, por tanto no se obtiene información de la IP Traffica. |  | 2017-10-21 12:46:00 |  |  | N/A | N/A | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Gomez | Jhon Neider Uparela Cossio | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 17:41:00 | 2017-10-30 17:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
525 | CAL.La Sirena | 13464 | 34641, 34643,34644,34646, 34645 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 16:35:00 | 2017-11-01 18:47:59 | Sector Expansion | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-22 09:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 16:21:00 | 10.58.89.130 | Juan Carlos Herrera | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001031242 | NO | NO | 2017-11-01 18:47:59 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Buen día, Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900 Hz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Potencia de sectores acorde a DF. • Features Antenna Line y Rx Signal activos . • Sitio presenta alarmas activa de Peer system module co |  | 2017-10-22 11:20:00 |  |  | 7609 | 69 | 34641, 34643,34644,34646, 34645 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Sebastian Moncayo | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | CERRADO | 2017-11-01 18:47:59 | 2017-11-01 18:47:59 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
524 | SND.Malaga-1 | 498, 494 | 494,495,496,497,498,499,500,501 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 16:34:00 | 2017-11-02 23:17:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC04CAR | Nokia | 208984 | Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 17:39:00 | N/A | Yeraldine Restrepo | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 127762254 | CRQ000001033837 | NO | NO | 2017-11-02 23:17:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para actividad N_Adecuación_MMR_CAR.Tamarindo_850Mhz_GSM. Motivo de devolución: - Comportamiento de kpis acorde hasta las 15:00 horas del 31/10/17, sin embargo al momento de la verificación se encuentran los s |  | 2017-10-26 09:10:00 |  |  | 3161 | 61 | 44531,44534,44532,44533,44537,44535,44536,44538 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-MOD- 7588 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | DIEGO ROZO | OSCAR CASTAÑO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 23:17:00 | 2017-11-02 23:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
523 | IBG.Los Tunjos | 663 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-25 16:20:00 | 2017-11-16 16:32:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Ibague | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.42.161 | Eduardo Cancino | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12612989 | CRQ000001022916 | NO | NO | 2017-11-16 16:32:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-20 22:05:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | RRC STP ATT (LTE_753a) | 0 |  | RF-MOD-8633 |  | RRC STP ATT (LTE_753a) | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Fabian Obando | Alexis Rengifo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-16 16:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
522 | IBG.Matallana | 3362 | 6837,6838,6839,33621,33622,33623 6838, 6839, 33621, 33622, 33623 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 16:09:00 | 2017-11-04 13:18:12 | Sector Expansion | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-17 23:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.231.58 | Carol Giselle Rodriguez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12623641 | CRQ000001035157 | NO | NO | 2017-11-04 13:18:12 | NA | NA | NA |  | U, Y4 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-01 11:40:00 |  |  | 12009 | 10 | 6837,6838,6839,33621,33622,33623 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16999 | [13 empty] | 1 | 10 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 13:18:12 | 2017-11-04 13:18:12 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
521 | IBG.Matallana | 4030 | 40310 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 16:04:00 | 2017-11-07 16:37:16 | Sector Expansion | FALSO | RNC01PAS | Claro | 2352 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-17 23:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.140.22 | Diego Cortes | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033956 | SI | SI | 2017-11-07 16:37:16 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | N,T | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-11-01 17:47:11 |  |  | 12002 | 11 | 40310 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-19054 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Cesar Rincon | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 16:37:16 | 2017-11-07 16:37:16 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
520 | IBG.Matallana | 10412 | 4126, 4128, 41269, 4131 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 16:02:00 | 2017-10-25 15:53:00 | Channel Element | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-21 17:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.235.42 | Andres Sanchez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12293025 | CRQ000001035319 | NO | NO | 2017-10-28 12:53:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-21 17:20:00 |  |  | 15003 | 103 | 4126, 4128, 41269, 4131 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8221 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Cesar Rincon | Rodrigo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:53:00 | 2017-10-28 12:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
519 | IBG.Matallana | 3464 | 34640,34639,34638,34637 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 15:43:00 | 2017-11-02 15:01:22 | Channel Element | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-30 13:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 12:17:00 | 10.249.134.138 | Juan Carlos Herrera | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | N/A | CRQ000001031239 | NO | SI | 2017-11-02 15:01:22 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,N,T,O,P | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-30 13:55:00 |  |  | 7607 | 69 | 34640,34639,34638,34637 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 14804 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Cesar Rincon | Rodrigo Montoya R | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 15:01:22 | 2017-11-02 15:01:22 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
518 | PER.Alamos | 2542 | 25420,25427,7514,7516 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 15:19:00 | 2017-11-10 15:09:00 | Channel Element | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-17 22:09:54 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.33 | Carol Giselle Rodriguez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12436230 | CRQ000001035155 | NO | NO | 2017-11-10 15:09:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-27 13:38:19 |  |  | 12006 | 7 | 25420,25427,7514,7516 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16990 |  | Average RTWP (RNC_19a) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | julian dominguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 15:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
517 | BAR.Asuncion | 612378 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-25 14:41:00 | 2017-11-19 16:53:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL07 | Nokia | NA | Barranquilla | Costa | 2017-10-30 16:32:41 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 14:35:00 | 10.226.44.25 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12609427 | CHG2849 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Nueva Floresta_2600MHz se se tiene los siguientes comportamientos: Favor indicar si el comportamiento del KPI “AVG_RTWP_RX_ANT_1 - AVG_RTWP_RX_ANT_2 - AVG_RTWP_RX_ANT_3 - AVG_RTWP_RX_ANT_4” es el esperado. Observaciones: |  | 2017-11-19 16:53:00 |  |  | NA | NA | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | PENDIENTE | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA | RET Antenna control |  |  | 1 | 19 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Juan Julio | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
516 | BAR.Americas | 150 | 150,151,152 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 14:15:00 | 2017-10-30 12:56:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BSC05IBA | Nokia | 212396 | Barranquilla | Costa | 2017-10-30 11:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julian Obando | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12557930 | CRQ000001033796 | NA | NA | 2017-10-30 12:56:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-30 12:56:00 |  |  | 319 | 123 123 | 62464,6245,62466 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 5329 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO DIAZ | JULIO RUIZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 12:56:00 | 2017-10-30 12:56:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
515 | CUC.Centro | 15316 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-25 13:25:00 | 2017-10-25 14:50:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Cucuta | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 19:40:00 | 10.55.232.58 | Tito Albeiro Yepes Góngora | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12568272 | CRQ000001034157 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-25 14:50:00 |  |  | 15012 | 112 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | BRAYAN CRUZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
514 | CAL.San Nicolas | 5316 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 13:23:00 | 2017-10-25 10:52:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-17 19:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.232.50 | Tito Albeiro Yepes Góngora | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12568272 | CRQ000001034158 | NO | NO | 2017-10-20 09:25:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-19 09:36:00 |  |  | 15012 | 112 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 09:25:00 | 2017-10-20 09:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
513 | BOG.Murillo Toro | 5316 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 13:20:00 | 2017-11-09 20:57:47 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.232.50 | Tito Albeiro Yepes Góngora | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12568272 | CRQ000001034156 | NO | NO | 2017-11-09 20:57:47 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | SE NOTIFICA DE MANERA ERRONEA EL ID RF TOOL (ID RFTool: 10/31/1941) |  | 2017-10-21 10:33:00 |  |  | 15012 | 112 | 53161, 53162, 53163, 383, 384, 385 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | PTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 20:57:47 | 2017-11-09 20:57:47 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
512 | ARA.Tame-3 | 15316 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 13:16:00 | 2017-10-23 09:36:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Arauca | Oriente | 2017-10-17 19:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 10:35:00 | 10.55.232.58 | Tito Albeiro Yepes Góngora | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12568272 | CRQ000001034155 | NO | NO | 2017-10-23 09:36:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Calle 72_1900Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO*** Observaciones: • Sectores WO • Sin alarmas activas • Vistas de MM desactivadas • Nota: la potencia del sector J es no consistente con la que |  | 2017-10-23 09:36:00 |  |  | 15012 | 112 | 53164, 53165, 53166, 380, 381, 382 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 1941 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | LAADAN DAZA LOZANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 09:36:00 | 2017-10-23 09:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
511 | IBG.Boqueron | N/A | 625099 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 11:51:00 | 2017-10-28 16:03:00 | Channel Element | FALSO | N/A | Claro | N/A | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-26 08:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 09:46:30 | N/A | Juan Carlos Herrera | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033437 | SI | SI | 2017-10-28 16:03:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | LEADCOM | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Comercial Jeans_LTE_2600. Se tienen las siguientes observaciones: -Se evidencia RTWP por fuera del umbral establecido para horas de poco tráfico en la ANT_1. -Sector Bloq |  | 2017-10-26 08:12:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 20135 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | DAVID REYES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 16:03:00 | 2017-10-28 16:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
510 | SUC.La Union | 23464 | 34647, 34648, 34649, 34650, 34651, 34652 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 10:40:00 | 2017-10-31 18:30:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Sucre | Costa | 2017-10-17 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.130 | Juan Carlos Herrera | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001032268 | NO | SI | 2017-10-31 18:30:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,X,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2N, se tienen las siguientes observaciones: -Se presenta degradación de KPI CS Voice SR / RNC_231d en los sectores K-Q-N-T. -Se bloquean sectores -Sin |  | 2017-10-26 15:39:00 |  |  | 7607 | 69 | 34647, 34648, 34649, 34650, 34651, 34652 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 14804 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 18:30:00 | 2017-10-31 18:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
509 | SIN.Exito | 1161 | 3495, 3496, 3497, 3498 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 10:32:00 | 2017-11-07 21:17:51 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC03PER | Claro | 2702 | Sincelejo | Costa | 2017-11-06 15:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.223.68 | Rafael Salazar/Diego Arrieta | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001034705 | SI | SI | 2017-11-07 21:17:51 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | Energitelco |  |  | 2017-11-01 18:36:00 |  |  | 14003 | 3 | 3495, 3496, 3497, 3498 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | RF-PE-6427 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95 | [10 empty] | 1 | 6 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 21:17:51 | 2017-11-07 21:17:51 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
508 | MAG.Fundacion-3 | 100,97 | 125 ,102,101,97,99,98,100 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 10:17:00 | 2017-10-31 20:20:19 | Cuarta Portadora | FALSO | BSC04NEI | Nokia | 234539 | Magdalena | Costa | 2017-10-17 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 12:02:00 | N/A | Eduardo Cancino | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13046471 | CRQ000001030829 | NO | NO | 2017-10-31 20:20:19 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-27 16:59:00 |  |  | 146 | 231 | 61904 61907 61905 61908 61906 61909 61900 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 12279 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 20:20:19 | 2017-10-31 20:20:19 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
507 | FLO.Ciudadela-2 | 1237 | 2338 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 10:06:00 | 2017-11-18 15:21:32 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC03MGA | Claro | 2012 | Florencia | Sur Occidente | 2017-11-16 12:35:00 | 2017-10-25 13:53:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.92.114 | Jorge Mario Rodriguez C | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001032788 | SI | NO | 2017-11-18 15:21:32 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | L1,L2,L3 | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | LEADCOM |  |  | 2017-10-20 19:55:00 |  |  | 10013 | 15 | 2338 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 20480 | [9 empty] | VSWR major alarm | VSWR minor alarm | TRASMISSION PATH FA |  | 0 | 20 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Caro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-18 15:21:32 | 2017-11-18 15:21:32 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
506 | ARA.Tame-3 | 699352 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-25 10:05:00 | 2017-11-19 14:53:00 | LTE Overlay | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Arauca | Oriente | 2017-10-30 09:42:08 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 12:12:54 | 10.228.42.121 | Carol Rodriguez | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 13037376 | CHG6198 | SI | NO | 2017-11-19 14:53:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-30 11:37:00 |  |  | NA | NA | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 16055 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -800 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 | -800 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 | -800 | [6 empty] | 1 | 15 |  |  |  | Gustavo Díaz | ADAN DAZA LOZANO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
505 | BOG.Velodromo-2 | 525081 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 08:35:00 | 2017-11-05 14:15:00 | Sector Expansion | FALSO | 9 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-17 16:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 09:39:41 | 10.225.191.121 | Cesar Mican | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001033977 | NO | NO | 2017-11-05 14:15:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K | ON_AIR |  | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad MED.IND DACOM Castellana_LTE_2600. Motivo de devolución: -Se evidencia comportamiento para kpi RACH Stp Completion SR por debajo del umbral de aceptación. -No se presentan estadísticas para KPIs: |  | 2017-10-29 15:26:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2 | 1 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | alvaro franco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 14:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
504 | BOG.Velodromo-2 | 1160 | 3491, 3492, 3493, 3494 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-25 07:35:00 | 2017-10-25 12:00:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03PER | Claro | 2702 | Bogota | Centro | 2017-10-17 16:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 15:36:00 | 192.168.223.68 | Rafael Salazar/Diego Arrieta | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001034709 | SI | SI | 2017-10-25 12:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | M,S | ON_AIR |  | Energitelco | Buenas tardes, Para la actividad S_DI_SN_3G_RIS.Santuario Parque_UMTS_850, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se dejan sectores bloqueados. • Sitio presenta alarmas externas activas. • Feature NO activo RX Signal Level, Feature NO |  | 2017-10-18 16:19:00 |  |  | 14003 | 3 | 3491, 3492, 3493, 3494 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 6427 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | alvaro franco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 12:00:00 | 2017-10-25 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
503 | BAR.IND Carvajal Espacios | 225 | 2257, 2259, 44000, 44002 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 21:34:00 | 2017-11-01 16:13:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Barranquilla | Costa | 2017-10-17 16:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.137 | Ivan Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13055158 | CRQ000001033203 | NO | NO | 2017-11-01 16:13:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | L1 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-20 08:51:00 |  |  | 7203 | 180 | 45351,44001,2258,44002,44000,2259,2257,45350 | ABIERTO | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 12567 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Harold Tovar | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:13:00 | 2017-11-01 16:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
502 | BAR.IND Equinorte | 24197 | 41976,43146 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 21:15:00 | 2017-10-23 09:01:06 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC06VEN | Nokia | 1557 | Barranquilla | Costa | 2017-10-17 15:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.55.218 | Henry Pineda | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12551221 | CHG6008 | NO | NO | 2017-10-23 09:01:06 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-19 09:57:00 |  |  | 6804 | 210 | 41976,43146 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2DONODOB1900-32563 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Aguilera/Andres Gutierrez | Edgar Romero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 09:01:06 | 2017-10-23 09:01:06 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
501 | TOL.Casabianca-2 | 225,10225 | 45351,44001,2258,44002,44000,2259,2257,45350 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 21:08:00 | 2017-11-02 22:45:33 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-17 12:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.250.74 | Ivan Barriga | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12877100 | CHG1480 | NO | NO | 2017-11-02 22:45:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,A,B | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-02 22:45:00 |  |  | 7203 | 180 | 45351,44001,2258,44002,44000,2259,2257,45350 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17950 |  | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) | [11 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Giovanny Lamprea | Anderson Valle | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 22:45:00 | 2017-11-02 22:45:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
500 | CAR.La Princesa | 5258 | 25063,25064,25065,52581,52582,52583 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 20:13:00 | 2017-10-20 19:40:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Cartagena | Costa | 2017-10-18 18:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.36.18 | Albeiro Yepes | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12600822 | CRQ000001035241 | NO | SI | 2017-10-20 19:40:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-18 18:59:00 |  |  | 15090 | 190 | 25063,25064,25065,52581,52582,52583 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Ruben Jose Lascarro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 19:40:00 | 2017-10-20 19:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
499 | PER.Dosquebradas-2 | 5258 | 25063,25064,25065,52581,52582,52583 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 20:11:00 | 2017-10-20 20:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-17 09:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.36.18 | Albeiro Yepes | CARLOS FELIPE TRIANA SALINAS |  |  | 12600822 | CRQ000001035241 | NO | NO | 2017-10-20 20:05:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-20 15:14:00 |  |  | 15090 | 190 | 25063,25064,25065,52581,52582,52583 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Gomez | Diego Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 20:05:00 | 2017-10-20 20:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
498 | BOG.Gran Estacion | 484/487 | 484, 485, 486, 487, 488, 489 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 20:10:00 | 2017-10-31 09:43:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06ARA | Nokia | 728456 | Bogota | Centro | 2017-10-31 09:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.178 | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13113770 | CRQ000001035230 | NO | NO | 2017-10-31 09:43:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-31 08:32:00 |  |  | 48 | 48 | 18191,18192,18193,18194,18195,18196 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF MOD 2749 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | CRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 09:43:00 | 2017-10-31 09:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
497 | BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | 6, 9 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-24 19:50:00 | 2017-11-14 12:20:04 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC18VEN | Nokia | 319298 | Bogota | Centro | 2017-10-17 14:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 20:12:00 | N/A | Ivan Barriga | LICETH PACHECO P. |  |  | 13184340 | CRQ000001033802 | NO | NO | 2017-11-14 12:20:04 | NA | NA | NA |  | A,1 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se evidencia altos valores para el KPI Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) sector TOL.Planadas-2_B. |  | 2017-10-20 22:28:00 |  |  | 434 | 71 | 60343 60344 60345 60346 60347 60348 60340 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 12703 | [13 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | Andres morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 12:20:04 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
496 | CUN.Funza | 1643 | 16439,44194 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 19:29:00 | 2017-10-25 13:06:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02VEN | Nokia | 1552 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-21 09:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.123.58 | Cristian Quintero | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12579555 | CHG4310 | NO | NO | 2017-10-25 13:06:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-21 09:06:00 |  |  | 6803 | 63 | 16439,44194 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2donodoB1900-32570 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Didier Quiceno | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:06:00 | 2017-10-25 13:06:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
495 | BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | 33552 | 35524,35525,12890,12891,12892,35526 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-24 19:15:00 | 2017-11-17 15:03:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-20 20:04:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.228.178 | carol rodriguez | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN |  |  | 12435370 | CRQ000001035177 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-17 15:03:00 |  |  | 12009 | 10 | 35524,35525,12890,12891,12892,35526 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPS-SysmModule-17028 | [13 empty] | 1 | 26 |  |  |  |  | Andres morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
494 | SND.Capitanejo | 322 | 969556 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 18:18:00 | 2017-10-30 09:28:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08VEN | Nokia | NA | Santander | Nor Oriente | 2017-10-30 09:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.223.154 | Daniel Castrillon | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | 12701932 | CRQ000001031020 | NO | NO | 2017-10-30 09:28:00 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-30 09:28:00 |  |  | 5027 | 76 | 3227,51879 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-16563 / RF-AMPRFM-16562 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Canon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 09:28:00 | 2017-10-30 09:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
493 | GUJ.Papayal | 2657 | 26577,26578,26579,13166,13167,13168 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 18:11:00 | 2017-11-01 13:48:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2353 | Guajira | Costa | 2017-10-16 17:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | yeraldin restrepo | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12561611 | CRQ000001026983 | NO | NO | 2017-11-01 13:48:00 | NA | NA | NA |  | Y,Z | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-27 16:25:00 |  |  | 12003 | 4 | 26577,26578,26579,13166,13167,13168 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18836 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | CARLOS LUBO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
492 | MED.Envigado | 2657 | 26577,26578,26579, 13166, 13167, 13168 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-24 18:09:00 | 2017-11-05 14:04:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Claro | 2353 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-12 16:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.243.202 | yeraldin restrepo | JAIDITH RIOS |  |  | 12561611 | CRQ000001026983 | NO | NO | 2017-11-05 14:04:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-11-05 14:04:00 |  |  | 12003 | 4 | 26577 26578 26579 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | F-AMPSysModule-18836 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Edison Zuluaga | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-05 14:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
491 | BOG.Quinta Paredes-2 | 10015 | 152 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 18:05:00 | 2017-11-19 12:20:43 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05ING | Claro | 2357 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.235.138 | Andres Felipe Carvajal | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001032802 | NO | SI | 2017-11-19 12:20:43 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-11-07 13:11:57 |  |  | 12009 | 10 | 152 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20061 | [13 empty] | 2 | 8 |  |  |  | Gustavo Díaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 12:20:43 | 2017-11-19 12:20:43 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
490 | VAL.Caicedonia-2 | 2850 | 6573,6574,6575,28507,28508,28509 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 36H | FALSO | 2017-10-24 17:33:00 | 2017-11-18 13:09:41 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Valle del Cauca | Sur Occidente | 2017-10-15 20:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.33 | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12435254 | CRQ000001033138 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, 4, A, B, C | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-11-18 13:09:41 |  |  | 12006 | 7 | 6573,6574,6575,28507,28508,28509 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSySModule-16997 | [13 empty] | 1 | 15 |  |  |  | Julio Rincon | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
489 | CAL.Ciudad Jardin | 1688 | 6883,6884,40653,40654 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 16:56:00 | 2017-10-19 17:53:00 | Channel Element | FALSO | RNC01PAS | Claro | 2352 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-19 17:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 16:44:00 | 192.168.140.22 | Cesar Mikan | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 27621 | CRQ000001035173 | NO | NO | 2017-10-19 17:53:00 | NA | CERRADO | CERRADO |  | I,P,Q,O,J,K | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Para la actividad S_DI_SE_NAR.PAZISARA_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist • se presenta degradación de KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) < 95% en el sector K • se presenta degradación de KPI HSDPA Reso |  | 2017-10-16 12:02:00 |  |  | 12002 | 3 | 6883,6884 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:53:00 | 2017-10-19 17:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
488 | BOG.La Uribe | 2845 | 1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-24 16:49:00 | 2017-11-02 23:45:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:41:00 | 10.224.35.169 | Andres Sanchez | Jose David Sierra Lara |  |  | 13297254 | PENDIENTE | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES | Agradezco tu amable colaboracion con el escalamiento correspondiente ya que para N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L2 no existe conectividad con la IP de TRAFFICA , a pesar de estar configurado acorde a DF. |  | 2017-10-21 17:31:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 0 |  | 13503 |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | 8 | [6 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
487 | BOG.Antonio Granados | 2832 | 1 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-24 16:48:00 | 2017-10-22 15:37:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:53:00 | 10.224.35.161 | Andres Sanchez | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 13297254 | CHG4630 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-24 13:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 0 |  | RF-PE-13503 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 0 | [6 empty] | BTS WITH NO TRANSACT |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | DIDIER QUICENO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
486 | CAR.Mamonal-2 | 3083 | 1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 16:29:00 | 2017-10-19 16:05:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Cartagena | Costa | 2017-10-19 16:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.227.50.169 | Alexander Mena | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001035041 | SI | NO | 2017-10-19 16:05:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se realiza revisión 36 horas para actividad, finaliza de manera no exitosa debido a los siguientes pendientes: • Se observa KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) con comportamiento menor a umbral de aceptación de 98% por periodos mayores a 3 ho |  | 2017-10-19 16:05:00 |  |  | N/A | N/A | 1 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20237 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO DIAZ | ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 16:05:00 | 2017-10-19 16:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
485 | CAR.Manga | 3682 | 3682 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 16:11:00 | 2017-10-27 16:01:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05MED | Nokia | 738990 | Cartagena | Costa | 2017-10-14 22:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.175.114 | Albeiro Yepes | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | 12794883 | CRQ000001034846 | NO | NO | 2017-10-27 16:01:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-27 16:01:00 |  |  | 10011 | 5 | 5966, 5967, 6146, 6147, 6148, 36821, 36822, 36823 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 18231 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | WILSON JIMENEZ HURTADO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 16:01:00 | 2017-10-27 16:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
484 | BOG.Velodromo-2 | 2563 | 28630,25637,6557,6558,6559,28636 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:45:00 | 2017-10-27 10:03:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Bogota | Centro | 2017-10-14 19:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.77.218 | Eduardo Cancino | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12435349 | CRQ000001035175 | NO | NO | 2017-10-27 10:03:00 | NA | NA | NA |  | A,B,C,1,2,3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-27 10:03:00 |  |  | 12006 | 7 | 28630,25637,6557,6558,6559,28636 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17022 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA | BTS OPERATION DEGRAD |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Alvaro Franco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 10:03:00 | 2017-10-27 10:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
483 | BOG.Velodromo-2 | 166,167,168,169 | 166, 169, 167,168,171,170 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:45:00 | 2017-10-22 09:58:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | BSC15SIN | Nokia | 328471 | Bogota | Centro | 2017-10-17 11:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.37.25 | Julian Obando | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12572609 | CRQ000001033010 | NO | NO | 2017-10-22 09:58:00 | NA | ABIERTO | NA |  | O,P,QI,J,K | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-17 11:42:00 |  |  | 3184 | 84 | 46181,46184,46182,46183,46186,46185 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 7160 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | ALVARO FRANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 09:58:00 | 2017-10-22 09:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
482 | CUC.Belen | 37 | 370,381,380,379,372,371 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:35:00 | 2017-10-23 14:51:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05PER | Claro | 2704 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-14 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.102.154 | Andrés Felipe Carvajal/Diego Cortes | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001034896 | NO | NO | 2017-10-23 14:51:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4,U | ON_AIR |  | Energitelco |  |  | 2017-10-20 17:54:00 |  |  | 14005 | 5 | 370,381,380,379,372,371 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 14461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | DIEGO QUIJANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 14:51:00 | 2017-10-23 14:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
481 | MED.Alpujarra | 3501 | 35013,35014 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:32:00 | 2017-10-24 16:13:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01TOB | Claro | 1450 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-14 18:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.66.40 | Oscar Sanchez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001034762 | NO | NO | 2017-10-24 16:13:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,L O,P,Q,R | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-17 17:42:00 |  |  | 5000 | 2 | 35013,35014 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 20050 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JUAN GONZALO ORTIZ VELEZJUAN GONZALO ORTIZ VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 16:10:00 | 2017-10-24 16:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
480 | CAL.San Nicolas | 13936 | 39368, 39369 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:25:00 | 2017-10-24 18:00:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1565 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-22 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-22 08:23:00 | 10.55.74.26 | Manuel Eslava | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | Pendiente | CRQ000001010706 | NO | NO | 2017-10-24 18:00:00 | NA | ABIERTO | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-24 18:00:00 |  |  | 5602 | 28 | 39368, 39369 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:00:00 | 2017-10-24 18:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
479 | HUI.Garzon-4 | 2020 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 15:17:00 | 2017-10-27 10:58:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Huila | Sur Occidente | 2017-10-14 17:30:04 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.39.33 | Ivan Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 9776075 | CHG3905 | NO | NO | 2017-10-27 10:58:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | U,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-27 10:58:00 |  |  | N/A | N/A | L1,L2,L3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-17949 | [9 empty] | RU50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 10:58:00 | 2017-10-27 10:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
478 | SIN.Candelaria-2 | 3431 | 34309,34310,34311,34312,34313,34314,34315,34316 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 14:39:00 | 2017-10-31 19:18:58 | Sector Expansion | VERDADERO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Sincelejo | Costa | 2017-10-14 17:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Andres Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13239094 | CRQ000001033965 | SI | NO | 2017-10-31 19:18:58 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L, R | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-26 17:32:00 |  |  | 5602 | 28 | 34309,34310,34311,34312,34313,34314,34315,34316 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | N/A | TOMMY CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 19:18:58 | 2017-10-31 19:18:58 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
477 | CUC.Santa Ana | 3429 | 34293,34294,34295 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 14:39:00 | 2017-11-03 10:26:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC11VEN | Claro | 1561 | Cucuta | Sur Occidente | 2017-10-31 07:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 08:54:00 | 192.168.236.121 | Andres Sanchez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13239094 | CRQ000001033962 | SI | NO | 2017-11-02 07:04:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | N,T,Q,K | ON_AIR |  | ASECONES | - KPIs RAB SR Voice Voice, Call Setup SR, HSDPA/HSUPA SR Usr, en algunas horas del día no presentan estadísticas, se verifica Parámetro PWSMinUse se encuentra OFF. Favor confirmar si es comportamiento esperado. |  | 2017-10-31 07:45:00 |  |  | 5602 | 28 | 34293,34294,34295,34296,34297,34298,34299,34300 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 07:04:00 | 2017-11-02 07:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
476 | CUC.Pinar del Rio | 38 | 373,374,375,376,377,378 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 14:27:00 | 2017-10-18 12:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05PER | Claro | 2704 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-14 14:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.102.162 | Andrés Felipe Carvajal/Diego Cortes | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001034906 | SI | NO | 2017-10-18 12:05:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | Energitelco |  |  | 2017-10-18 12:05:00 |  |  | 14005 | 5 | 373,374,375,376,377,378 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 14461 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | DIEGO ROZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:05:00 | 2017-10-18 12:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
475 | BOG.Salamanca | 11138 | 11138 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 11:49:00 | 2017-11-13 11:00:02 | Sector Expansion | FALSO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-28 18:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.55.90 | Elkin Y. Lopez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001035244 | NO | NO | 2017-11-13 11:00:02 | CERRADO | NA | CERRADO |  | L, R, N, T | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-10-28 18:08:00 |  |  | 5008 | 27 | 111386,60679 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0 |  | RF-AMP-16493 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 93% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 93% | [8 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Ervin lopez | Cesar Cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-13 11:00:02 | 2017-11-13 11:00:02 | [5 empty] | 0 | ZTE
474 | BOG.Salamanca | 6470 | 64722,64724,64723,64721 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 10:40:00 | 2017-11-07 19:28:56 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01MGA | Claro | 2178 | Bogota | Centro | 2017-11-07 19:28:56 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 15:14:00 | 10.248.56.154 | Jaime Arias | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001033264 | NO | SI | 2017-11-07 19:28:56 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L,N,R,T | ON_AIR |  | ENERGITELCO | Se realiza validación de S_DI_SN_3G_ANT.IND CCC Ituango-1 _UMTS_850 **Seguimiento 24H no exitoso • Sectores fuera de servicio • Presenta alarmas activas • VMM Activas 3. Se revisa historial de alarmas y se observa alarmas de WCDMA BASE STATION OUT OF US |  | 2017-10-28 18:08:00 |  |  | 11001 | 1 | 64722,64724,64723,64721 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-PE-19969 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 93% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 93% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 93% | [6 empty] | 1 | 7 |  |  |  | Ervin lopez | Cesar Cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 19:28:56 | 2017-11-07 19:28:56 | [5 empty] | 0 | ZTE
473 | CUC.Ley Centro | 615 | 35202,45851,45850,35201 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-24 00:57:00 | 2017-10-18 01:49:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-14 10:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.139.2 | Manuel Eslava | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12667093 | CRQ000001023713 | NA | NA | 2017-10-18 01:49:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,M,O,S | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-18 01:49:00 |  |  | 5031 | 51 | 35202,45851,45850,35201 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 | [6 empty] | RF-AMP-14767 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | DIEGO ROZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:49:00 | 2017-10-18 01:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
472 | BOG.Velodromo-2 | 13221 | 32216,32215,32214,3093,3092,3094 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 19:40:00 | 2017-10-27 10:18:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03PER | NOKIA | 2702 | Bogota | Centro | 2017-10-14 19:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.223.68 | Eduardo Cancino | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12666248 | CRQ000001035178 | NO | NO | 2017-10-27 10:18:00 | NA | NA | NA |  | A,B,C,1,2,3 | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-17 18:39:00 |  |  | 14003 | 3 | 3092,3093,3094,32214,32215,32216 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 18597 | [9 empty] | BASE STATION OPERATI | TRX OPERATION DEGRAD |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | ALVARO FRANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 10:18:00 | 2017-10-27 10:18:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
471 | BOG.Tibana | 525019 | 1,2 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 19:36:00 | 2017-10-25 21:55:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL08 | NOKIA | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-13 21:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 12:09:00 | 10.225.173.81 | Ivan Barriga | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12794755 | CHG6195 | SI | NO | 2017-10-25 21:55:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L O,P,Q,R | ON_AIR |  | DECOM | Para la actividad N_SN_OV MED.EL Regalo de Dios_2600_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación de KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) sector L1 • Se presenta degradación de KPI Inter eNB E-UTRAN tot H |  | 2017-10-20 08:46:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | OVRLTE32328 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gusravo Diaz | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 21:55:00 | 2017-10-25 21:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
470 | BOG.Tibana | 3428 | 34285,34286,34287,34288,34289,34290,34291,34292 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 19:21:00 | 2017-10-18 01:19:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC11VEN | Nokia | 428 | Bogota | Centro | 2017-10-18 01:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.69.82 | Andres Sanchez | Francisco Peña |  |  | 13239094 | CRQ000001033960 | NO | SI | 2017-10-18 01:19:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L,R | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-18 01:19:00 |  |  | 5602 | 28 | 34285,34286,34287,34288,34289,34290,34291,34292 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-13503 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | Deyner Solis | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:19:00 | 2017-10-18 01:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
469 | BOG.Murillo Toro | 3430 | 34301,34302,34303,34304,34305,34306,34307,34308 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 19:20:00 | 2017-10-25 09:32:00 | Channel Element | VERDADERO | RNC11VEN | Nokia | 428 | Bogota | Centro | 2017-10-13 21:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 10:38:00 | 10.55.69.66 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13239094 | CRQ000001033963 | NO | SI | 2017-10-25 09:32:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-18 09:55:00 |  |  | 5602 | 28 | 34301,34302,34303,34304,34305,34306,34307,34308 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 0 |  | RF-PE-13503 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 68% | RAB SR Voice (RNC_231d) | 80% |  |  | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | EDER CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 09:32:00 | 2017-10-25 09:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
468 | BOG.Torca-2 P2 | 5656 | 16697,16698,16699,51861,51862,51863 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 18:30:00 | 2017-10-20 10:40:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC15VEN | Nokia | 1565 | Bogota | Centro | 2017-10-16 12:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.65 | Julian Obando | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12612963 | CRQ000001034570 | NO | NO | 2017-10-20 10:40:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-16 12:06:00 |  |  | 5033 | 55 | 16697,16698,16699,51861,51862,51863 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 16557 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Jefferson Grajales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 10:40:00 | 2017-10-20 10:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
467 | BOG.Boita | 74,75,76 | 74,77,75,78,76,79 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 18:29:00 | 2017-10-19 11:49:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC08ING | Nokia | 974057 | Bogota | Centro | 2017-10-13 20:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.45.25 | HENRY PINEDA | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12435409 | CRQ000001033269 | NO | NO | 2017-10-19 11:49:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-19 11:49:00 |  |  | 2028 | 127 | 25944,25942, 25945, 25943, 25946 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7414 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | leonardo ramirez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 11:49:00 | 2017-10-13 20:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
466 | CUC.La Libertad | 507,510 | 507,508,509,510,511,512 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 17:53:00 | 2017-10-17 18:58:00 | Sector Expansion | FALSO | BSC04ALK | Nokia | 328474 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-13 20:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 15:39:00 | 10.58.41.9 | Andres Felipe Sanchez | JORGE ORLANDO CANTOR |  |  | 12622534- 12622533 | CRQ000001033210 | NO | NO | 2017-10-17 18:58:00 | NA | NA | NA |  | M,S,T | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-17 18:58:00 |  |  | 3138 | 38 | 51124,51125,51126,51127,51128,51129 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 7206 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | harry aguilera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 18:58:00 | 2017-10-17 18:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
465 | SND.Capitanejo | 3599 | 35997, 35998, 63444, 63445, 63675, 63676 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 17:39:00 | 2017-10-16 13:13:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-16 13:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.92.66 | CHRISTIAN QUITERO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12387633 | CRQ000001034838 | NO | NO | 2017-10-16 13:13:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-16 13:13:00 |  |  | 10012 | 12 | 35997, 35998, 63444, 63445, 63675, 63676 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17879 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Walter Canon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 13:13:00 | 2017-10-16 13:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
464 | BOG.Santa Cecilia | 13451 | 34525,34526,34527,34528,34529,34530 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 17:22:00 | 2017-10-22 11:04:00 | Channel Element | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Bogota | Centro | 2017-10-15 22:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 17:18:08 | 10.249.134.186 | Alexander Mena | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001031956 | ABIERTO | NO | 2017-10-22 11:04:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | el parámetro MaxNumberEDCHCell difiere de los valores presentados por el DF • El KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) para los sectores J (94,46%) y P (93,64%) con recurrentes degradaciones |  | 2017-10-15 22:45:00 |  |  | 7607 | 69 | 34525,34526,34527,34528,34529,34530 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 3637 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Alycer Rueda | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 11:04:00 | 2017-10-22 11:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
463 | CAL.Carrefour Sur | 3451 | 34519,34520,34521,34522,34523,34524 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 17:22:00 | 2017-10-18 19:32:00 | Sector Expansion | VERDADERO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-18 19:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 16:42:00 | 10.58.89.130 | Alexander Mena | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001031953 | SI | NO | 2017-10-18 19:32:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | R,L | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_VCO.Americas-2_850 **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • Para el kpis de Average RTWP (RNC_19ª) para los sectores Y, Y2 se encuentra sobre -84 para validación de hora de bajo trafico • Para el KPIS de Voice Call Setup |  | 2017-10-18 16:41:00 |  |  | 7607 | 69 | 34519,34520,34521,34522,34523,34524 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 3637 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 19:32:00 | 2017-10-18 19:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
462 | BOG.La Uribe | N/A | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 17:10:00 | 2017-10-30 19:08:00 | Channel Element | FALSO | CL08 | Claro | RC08 | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Jorge Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033448 | SI | NO | 2017-10-30 19:08:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-21 19:09:00 |  |  | N/A | N/A | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20480 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 19:08:00 | 2017-10-30 19:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
461 | BOG.Alqueria | 108,105 | 1631,1632,1633,1630,1634,1635,1636 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 16:40:00 | 2017-11-02 18:28:54 | Sector Expansion | FALSO | BSC23ARA | Claro | 218117 | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.195.129 | Angela Arango | RAUL ZUÑIGA |  |  | N/A | CRQ000001030659 | SI | NO | 2017-11-02 18:28:54 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | M, N, S,T | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-10-28 19:08:00 |  |  | 46 | 168 | 1631,1632,1633,1630,1634,1635,1636 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 6804 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin lopez | Carlos Romero | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 18:28:54 | 2017-11-02 18:28:54 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
460 | BOG.Alqueria | 525109 | 1,2 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 16:34:00 | 2017-10-28 19:07:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-13 19:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.166.233 | Diego Cortes | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001031404 | SI | NO | 2017-10-28 19:07:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | U, Y, Y3, Y4 | ON_AIR |  | ENERGITELCO | Buen día Se informa para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE_2600 PRECHECK no exitoso ya que presenta una alarma de MAINS POWER BRAEK Sectores bloqueados Vistas en MM |  | 2017-10-22 18:20:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 20652 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Carlos Romero | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 19:07:00 | 2017-10-28 19:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
459 | NAR.Ipiales-11 | 6096 | 60961,60962,31157,31158,31159,60963 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 16:16:00 | 2017-11-05 21:23:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-13 18:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.128.50 | Carol Gissell Rodriguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13240959 | CRQ000001035065 | NO | NO | 2017-11-05 21:23:00 | NA | NA | NA |  | y1,y2,y3 | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-31 16:03:00 |  |  | 7607 | 69 | 60961,60962,31157,31158,31159,60963 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 18926 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-05 21:23:00 | 2017-11-05 21:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
458 | CAL.Radisson | 2991 | 1,2,3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-23 15:41:00 | 2017-10-28 16:10:47 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL09 | Claro | 6544 | Cali | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.203.25 | Alexander Mena | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001033755 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-25 14:23:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE- 3637 | [9 empty] | 7738 BTS WITH NO TR |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julian Rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
457 | CAL.Radisson | 2900 | 1 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 14:43:00 | 2017-10-22 23:18:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | VERDADERO | CL09 | Nokia | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 17:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 15:11:00 | 10.227.34.73 | Lorena Sotomonte | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | 13028801 | CHG2980 | NO | NO | 2017-10-22 23:18:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS | Para la actividad N_SN_LTE_NOR.EL CARMEN_2600MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Parametros OK. • Vistas MM activas. • N/A, Power ZTE • No se evidencia RET KIT instalado. • Se proce |  | 2017-10-13 17:49:00 |  |  | NA | NA | 1 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-27454 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Guiovany Lamprea | andres aldana | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 23:18:00 | 2017-10-22 23:18:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
456 | FLO.Andes | 5567 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-23 11:29:00 | 2017-10-14 12:14:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Florencia | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-14 12:14:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | ANDRES SANCEHZ | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12557928 | CRQ000001035144 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-14 12:14:00 |  |  | 9602 | 172 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 17692 | [9 empty] | Failure in optical R | OVP Paralelo Lower |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Caro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
455 | ARA.TAME-2 | 14271 | 39332,39333,42710,42771 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 10:26:00 | 2017-10-15 16:15:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC10VEN | Nokia | 1560 | Arauca | Oriente | 2017-10-13 15:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 14:41:00 | 10.55.55.114 | TITO ALBEIRO YEPES GONGORA | NESTOR ALEXANDER RODRIGUEZ TRUJILLO |  |  | 12605275 - 12605276 | CHG4665 | NA | NO | 2017-10-15 16:15:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | NOKIA | El dia de hoy 27/10/2017 presento alarmas de FAILURE IN WCDMA WBT y degradación RAB SR Voice (RNC_231d) |  | 2017-10-15 16:20:00 |  |  | 5008 | 27 | 39332,39333,42710,42771 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | 15063 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | Ladan Daza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 16:15:00 | 2017-10-15 16:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
454 | FLO.Florida | 611790 | 1, 2, 3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-23 09:59:00 | 2017-10-18 16:53:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | Cluster 7 | Nokia | N/A | Florencia | Sur Occidente | 2017-10-14 16:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 17:41:00 | 10.226.32.57 | Tito Albeiro Reyes Gongora | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12623635 | CRQ000001033147 | NA | NO | 2017-10-18 16:53:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención • Se presenta alarma activa de Antenna Line Failure la cual no se observa previa a actividad. |  | 2017-10-14 18:31:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 | [6 empty] | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Caro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:00:00 | 2017-10-18 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
453 | BOG.San Francisco Sur | 1819 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-22 16:02:00 | 2017-11-03 10:11:53 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-21 18:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.170 | Albeiro Yepes | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13113765 | CRQ000001034883 | NA | NO | 2017-11-03 10:11:53 | NA | NA | NA |  | J,P,M,S | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-25 09:50:00 |  |  | 6805 | 3 | 18197,32995,37025,52814 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 10:11:53 | 2017-11-03 10:11:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
452 | BOG.Valladolid | 33905 | 33791 | 3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-22 14:51:00 | 2017-11-01 16:14:22 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02ARA | Claro | 1001 | Bogota | Centro | 2017-10-13 14:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.216.154 | Diego Armando Carrero | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001033751 | NO | NO | 2017-11-01 16:14:22 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L, R, O, I | ON_AIR |  | OIN |  |  | 2017-10-23 11:17:00 |  |  | 39057, 39058, 33790, 33791, 33792 | 172 | 39056, 39057, 39058, ,33790, 33791, 33792 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 43 | [6 empty] | RF-PE-2355 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Luis Lopez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:14:22 | 2017-11-01 16:14:22 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
451 | BOG.Gran Estacion | 4289 | 53813, 53814 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-22 11:35:00 | 2017-10-26 20:59:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Bogota | Centro | 2017-10-25 12:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.113 | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | Pendiente | CRQ000001035097 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | O,P,I,J | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-25 12:01:00 |  |  | 9603 | 57 | 53813, 53814 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 43 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-24337 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Díaz | CRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
450 | CAL.Delicias | 3792 | 37925,37924,37923,37922,37921,37920 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-21 20:17:00 | 2017-10-23 09:29:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01PAR | Nokia | 4737 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 19:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 18:04:00 | 10.58.0.65 | TITO ALBEIRO YEPEZ | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13150566 | CRQ000001035135 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | NO ON AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS | Se presenta cambio de comportamiento en los siguientes KPI del sector O |  | 2017-10-14 19:35:00 |  |  | 7600 | 4 | 37925,37924,37923,37922,37921,37920 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 0 |  | 12463 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 45 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny lamprea | ANGEL BONE CASTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
449 | CUC.Aeropuerto | 13423 | 34235,34234 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 19:36:00 | 2017-10-29 14:34:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-15 16:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 18:10:00 | 10.55.121.234 | ANDRES SANCHEZ | FABIO NELSON GARCIA TORRES |  |  | 12906043 | CHG5603 | SI | NO | 2017-10-29 14:34:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q,R,N,T | ON_AIR |  | NEXPRO | • No se encuentran configurados los CELL ID en el server MSS06VEN según información |  | 2017-10-15 16:25:00 |  |  | 5015 | 43 | 34235,34234 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-9490 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Ruben Alvarado | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 14:34:00 | 2017-10-29 14:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
448 | CHI.Puente Piedra | 13423 | 34234,34235 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 19:32:00 | 2017-10-20 15:52:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Chia | Centro | 2017-10-13 12:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 18:10:00 | 10.55.121.234 | Andres Sanchez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12906044 | CRQ000001000935 | NO | NO | 2017-10-20 15:52:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | ON_AIR |  | NEXPRO | No se encuentran configurados los CELL ID en el server MSS06VEN según información de data fill |  | 2017-10-18 16:53:00 |  |  | 5015 | 43 | 34234,34235 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900 15117 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | Juan Felipe Dueas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 15:52:00 | 2017-10-12 20:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
447 | BOG.Piamonte | 79 | 79,80,81,82,83,84 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 19:20:00 | 2017-10-31 12:28:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC09BAR | Nokia | 894282 | Bogota | Centro | 2017-10-31 12:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 10:03:00 | 10.58.33.57 | Victor Garcia | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12653555 | CRQ000001034331 | NA | NO | 2017-10-31 12:28:00 | NA | NA | NA |  | N, T, M, S | ON_AIR |  | DELTEC SA | Buenas Noches Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSOpara la actividad N_MMR_BAR.Americas_850Mhz/1900Mhz,Se encuentra KPI´s degradado drop call valores por encima del Umbral estipulado. Adjunto Check List • Sectores WO • Sin alarmas activas • Vis |  | 2017-10-31 11:40:00 |  |  | 3125 | 25 | 79,80,81,82,83,84 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4560 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | JUAN GARZON | ALEXANDER SANTOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 12:28:00 | 2017-10-31 12:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
446 | BOG.Piamonte | 2811 | 19304,28119,28118,28117,19306,1935 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 18:49:00 | 2017-11-02 17:12:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Yeraldine Restrepo | JAVIER ALONSO ROMERO GARCIA |  |  | 12435610 | CRQ000001035138 | NA | NO | 2017-11-02 17:12:08 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-15 16:34:00 |  |  | 12012 | 13 | 19304,28119,28118,28117,19306,19305 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 17228 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 97% | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | JUAN GARZON | ALEXANDER SANTOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 17:12:08 | 2017-11-02 17:12:08 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
445 | TOL.Guamo-2 | 208986 | 69,72 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 18:43:00 | 2017-10-18 21:35:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-19 10:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 17:09:00 | 192.168.236.149 | Andres Felipe Sanchez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12945821 | CRQ000001029638 | NA | NO | 2017-10-18 21:35:00 | NA | NA | NA |  | U, Y4 | ON_AIR |  | SAI SAS | Buen día, Para la Actividad Para la actividad N_MMR_BOG.Murillo Toro_850/1900Mhz, se reporta seguimiento 12H NO EXITOSO. Observaciones: Se evidencia aumento de TCH Drop Call posterior a la actividad. Presenta cambio de comportamiento para el sector 1 |  | 2017-10-15 18:48:00 |  |  | 54 | 174 | 69,72 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 4921 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Rodrigo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 12:00:00 | 2017-10-17 10:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
444 | TOL.Guamo-2 | 1823 | 18231,18232,18233,18191,18192,18193 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 18:10:00 | 2017-10-18 21:35:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-15 16:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Julian Obando | NESTOR ALEXANDER RODRIGUEZ TRUJILLO |  |  | 12435602 | CRQ000001035136 | NA | NO | 2017-10-18 21:35:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-15 18:48:00 |  |  | 12012 | 13 | 18231,18232,18233,18191,18192,18193 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 17187 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Ricardo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 21:35:00 | 2017-10-11 17:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
443 | BOG.Carimagua | 2702 | 3211, 3212 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 17:41:00 | 2017-10-23 14:16:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-13 10:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 10:58:00 | 10.55.46.170 | Edison Zuluaga | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12710163 | CHG4919 | SI | NO | 2017-10-23 14:16:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-14 08:57:00 |  |  | 14003 | 3 | 790, 791, 792, 32117, 32118, 32119, 40096, 40097, 2687, 2688, 2689, 32127, 32128, 32129, 40098, 4009 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 12455 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 14:16:00 | 2017-10-23 14:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
442 | BOG.Carimagua | 21397 | 39054 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:58:00 | 2017-10-31 19:37:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-13 10:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 14:53:00 | 10.55.140.154 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ASTRID MELENDEZ |  |  | NA | CRQ000001035146 | NO | NO | 2017-10-31 19:37:00 | NA | NA | NA |  | J,P,M,S | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención, también se evidencian potencias que difieren de los valores mostrados en el DF |  | 2017-10-14 10:16:00 |  |  | 5016 | 45 | 39054 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-33153 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 95% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 19:37:00 | 2017-10-31 19:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
441 | IBG.La Quinta-2 | 14811, | 48119,48120,48121,48122,48123,48124 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:58:00 | 2017-10-22 13:47:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC05TRI | Nokia | 1654 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-14 17:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 11:54:00 | 10.58.88.97 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | Pendiente | CRQ000001035149 | NO | SI | 2017-10-22 13:47:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-10-21_GIR.La Cruz debido a las siguientes observaciones. - Se presentan alarmas activas recurrente de RX signal desde el 2017-11-02 07:54:40.00 en los sectores Z,Y3, se r |  | 2017-10-20 13:50:00 |  |  | 5029 | 36 | 48119,48120,48121,48122,48123,48124 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-25201 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 13:47:00 | 2017-10-23 13:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
440 | BOG.H Simon Bolivar | 24797 | 47976,47977 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:58:00 | 2017-10-24 12:14:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06VEN | Nokia | 1557 | Bogota | Centro | 2017-10-13 10:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 21:34:00 | 192.168.133.165 | Yeraldin Restrepo Aguirre | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | Pendiente | CRQ000001035148 | NO | SI | 2017-10-21 21:25:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,L, O,P,Q,R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-21 21:25:00 |  |  | 6804 | 210 | 47976,47977 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27246 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 21:25:00 | 2017-10-21 21:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
439 | SND.VIA PIEDECUESTA | 4886 | 48863,48864,48865 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:58:00 | 2017-10-17 08:27:00 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | RNC05TRI | Nokia | 1654 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 09:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.97 | Yeraldin Restrepo Aguirre | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | Pendiente | CRQ000001035147 | NO | NO | 2017-10-17 10:22:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-03 11:40:00 |  |  | 5029 | 36 | 48863,48864,48865 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27178 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 10:22:00 | 2017-10-17 10:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
438 | CUC.La Libertad | 31965 | 9525,19652,39936,39937 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:23:00 | 2017-10-18 16:14:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-13 08:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 18:14:10 | 10.43.93.178 | Victor Garcia | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12699749 | CHG5538 | NA | NO | 2017-10-18 16:14:00 | NA | NA | NA |  | N,T,M, S | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Se observan cambios significativos en el comportamiento del KPI RACH PROPAGATION DELAY CLASS 0-1-2-3-6-7-8-11-12- |  | 2017-10-18 16:14:00 |  |  | 5001 | 13 | 9525,19652,39936,39937 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 14743 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | harry aguilera | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 16:14:00 | 2017-10-13 08:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
437 | BOG.Torca-2 P2 | 31965 | 9525,19652,39936,39937 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-21 16:18:00 | 2017-11-19 21:59:18 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.93.178 | Victor Garcia | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12612988 | CRQ000001034891 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-11-19 21:59:18 |  |  | 5001 | 13 | 9525,19652,39936,39937 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 14743 | [13 empty] | 1 | 20 |  |  |  | Cesar Mejia | Jefferson Grajales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
436 | CAL.La Floresta | 3327 | 33271,33272,33273,7559,7560,7561 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 16:01:00 | 2017-10-29 21:01:54 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-20 13:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.33 | Ivan Barriga | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12435604 | CRQ000001035137 | NO | NO | 2017-10-29 21:01:54 | NA | NA | NA |  | O,R,Q,I,J,K,L,P | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-18 17:29:00 |  |  | 12006 | 7 | 33271,33272,33273,7559,7560,7561 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-17195 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 12,77% | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) | 3.69% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 21:01:54 | 2017-10-29 21:01:54 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
435 | CAL.Ciudad Jardin | 3321 | 33211,6939,6938,6937,33213,33212 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 15:13:00 | 2017-11-04 12:50:38 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2542 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 21:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.69.170 | Yeraldine Restrepo | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12435630 | CRQ000001035139 | NO | NO | 2017-11-04 12:50:38 | NA | NA | NA |  | Z,Y,X,Y3,Y1,Y2,R,J,O,Q,I,P,L,K | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-14 21:20:00 |  |  | 12006 | 7 | 33211,6939,6938,6937,33213,33212 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSySModule-17254 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | CARLOS ALZATE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 12:50:38 | 2017-11-04 12:50:38 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
434 | BOG.Valladolid | 16025 | 60253, 61981, 52813, 52812 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 12:31:00 | 2017-10-18 03:59:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1945092 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 18:17:00 | 10.249.197.202 | Cristian Quintero | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13125736 | CHG5489 | NO | NO | 2017-10-18 03:59:00 | NA | NA | NA |  | I,L,O,R | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se realiza validación de KPIS Average RTWP no acordes al histórico |  | 2017-10-15 15:30:00 |  |  | 6805 | 3 | 52812,52813, 60253,61981 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2DONODOB850-27282 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Luis Lopez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 03:59:00 | 2017-10-18 03:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
433 | NOR.Chinacota | 3434 | 3434 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-21 11:25:00 | 2017-10-21 21:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03ALK | Claro | 3004 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 01:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:19:00 | 10.45.181.162 | Juan Carlos Herrera | RAUL ZUÑIGA |  |  | N/A | CRQ000001034307 | ABIERTO | NO | 2017-10-21 21:26:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,B | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Buen día. Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_3G_STA.RB Unimag_850MHz+4P_21102017 Motivo de devolución: Sitio presenta altos niveles de RTWP en horas de bajo tráfico (-94dBm). observaciones -Se bloquean sectores |  | 2017-10-18 13:29:00 |  |  | 15066 | 166 | 34340,34341,34342,34343,34344,34345 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 21:26:00 | 2017-10-21 21:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
432 | BOG.San Francisco Sur | 2594 | 25947,25948,25949,18897,18898,18899 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 20:43:00 | 2017-10-22 11:17:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-10-15 21:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Eduardo Cancino | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12435406 | CRQ000001035079 | NO | NO | 2017-10-22 11:17:00 | ABIERTO | NA | NA |  | S, M | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-15 19:36:00 |  |  | 12012 | 13 | 25947,25948,25949,18897,18898,18899 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-AMPRFModule-17044 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 90% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 90% | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DAVID FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 11:17:00 | 2017-10-22 11:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
431 | BOG.San Francisco Sur | 66,69 | 66,67,68,69,70,71 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-20 20:42:00 | 2017-10-22 11:48:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC05CUC | Nokia | 212399 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-22 00:00:00 |  | 2017-10-23 12:22:00 | 10.248.227.50 | CHRISTIAN QUINTERO | Diana Bocarejo |  |  | 13157079 | CRQ000001033749 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-18 11:18:00 |  |  | 117 | 181 | 4861,4862,4863,4864,4865,4866 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 0 |  | 1556 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 95% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejía | David Ferrucho | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
430 | SUC.Ovejas | 612220 | L1,L2,L3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:52:00 | 2017-10-25 09:19:00 | Cuarta Portadora | FALSO | CL07 | Nokia | NA | Sucre | Costa | 2017-10-12 22:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 11:44:00 | 10.226.59.177 | Lorena Sotomonte | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 10808490 | CHG5383 | SI | NO | 2017-10-25 09:19:00 | NA | NA | NA |  | Z,Y,X,Y3,Y2,Y1 | ON_AIR |  | PENDIENTE | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_TUL.La Quinta_2600MHz; los KPI´s AVG_RTWP_RX_ANT_1, AVG_RTWP_RX_ANT_2, AVG_RTWP_RX_ANT_3, AVG_RTWP_RX_ANT_4 no están reportando estadísticas se encuentran en 0. Observacio |  | 2017-10-20 17:37:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27538 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Andres Montano | Andres Montaño | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 09:19:00 | 2017-10-25 09:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
429 | BOG.Alborada | 48 | 46,47,48,49,50,51,348,349 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:31:00 | 2017-10-18 12:01:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC27MED | Nokia | 335303 | Bogota | Centro | 2017-10-12 22:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 15:03:00 |  | Yeraldine Restrepo | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12623833 | CRQ000001011386 | NA | NO | 2017-10-18 12:01:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | NEXPRO | Estacion base presenta altos niveles de RSSI con valores para la BTS 46 = 31 --- TRX19= 35 --- TRX22= 30 |  | 2017-10-18 09:52:00 |  |  | 1527 | 27 | 20130,20131,20132,20133,20134,20135,20136,36470 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 5475 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | FABIAN GONZALEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:01:00 | 2017-10-12 22:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
428 | CUC.Buenos Aires | 1924 | 1609, 16070, 19248, 19249 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:31:00 | 2017-10-18 11:33:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 22:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 22:07:00 | 10.55.95.154 | Andres Felipe Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13356342 | CRQ000001035020 | NA | NO | 2017-10-18 11:33:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | SAI SAS | Se confirma precheck exitoso para la atividad S_DI_SE_2N_BOG.Murillo Toro_1900Mhz_UMTS, inicia seguimiento 12 Horas exitosamente |  | 2017-10-14 13:13:00 |  |  | 8807 | 35 | 1609, 16070, 19248, 19249 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 15129 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | Alex Cortes | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 11:33:00 | 2017-10-18 11:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
427 | CAL.Arroyohondo | 786630 | 1,2,3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:25:00 | 2017-10-23 13:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL10 | Nokia | RC10 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-12 08:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 13:39:00 | 10.227.184.121 | Arnold Guzman | OSCAR JAVIER RUIZ GIL |  |  | 8301258 | CHG6425 | ABIERTO | NO | 2017-10-23 13:26:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-19 13:24:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-12993 |  | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | FELIPE PEÑA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 13:26:00 | 2017-10-23 13:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
426 | CUC.Pinar del Rio | 516 | 13224 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:01:00 | 2017-10-23 14:05:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06ARA | Nokia | 728456 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 21:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.9.57 | Henry Pineda | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13113773 | CRQ000001034972 |  |  | 2017-10-23 14:05:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, presenta degradaciones en KPIs: |  | 2017-10-12 21:13:00 |  |  | 48 | 48 | 13224 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-7628 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | Jhonatan Mejia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 14:05:00 | 2017-10-23 14:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
425 | CAR.Manga | 16 | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 18:36:00 | 2017-11-02 17:36:18 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC13PER | Nokia | 251216 | Cartagena | Costa | 2017-10-12 20:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | TITO YEPES | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12561228 | CRQ000001034101 | NA | NO | 2017-11-02 17:36:18 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-21 20:24:00 |  |  | 2181 | 141 | 16,17,18,19,20,21,22,23 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 7915 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Alexander Celis | WILSON JIMENEZ HURTADO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 17:36:18 | 2017-11-02 17:36:18 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
424 | BAR.CUMBRE | 2924 | 9249, 41108,43073,55629 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 18:24:00 | 2017-10-19 14:01:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC08VEN | Nokia | 1558 | Barranquilla | Costa | 2017-10-12 20:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 14:58:00 | 10.45.216.122 | Cesar Ortiz | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12436536 | CRQ000001026989 | CERRADO | NO | 2017-10-19 14:01:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-19 14:01:00 |  |  | 5027 | 76 | 9249, 41108,43073,55629 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Diego Quijano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:01:00 | 2017-10-19 14:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
423 | CHI.Colombia | 3345 | 6546 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 18:02:00 | 2017-10-24 20:39:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-20 12:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.228.194 | EDUARDO CANCINO | NESTOR ALEXANDER RODRIGUEZ TRUJILLO |  |  | 12435395 | CRQ000001035070 | NO | NO | 2017-10-24 20:36:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-20 12:32:00 |  |  | 12009 | 10 | 25351, 25352, 25353, 25354, 25355, 25356 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 17042 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | ALEXANDER BOHORQUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 20:39:00 | 2017-10-24 20:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
422 | CUC.San Martin | 13434 | 13434 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 18:00:00 | 2017-10-25 15:25:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03ALK | Claro | 3004 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 08:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.181.154 | Juan Carlos Herrera | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | N/A | CRQ000001034308 | SI | NO | 2017-10-25 15:25:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-19 05:56:00 |  |  | 15066 | 166 | 34346,34347,34348,34349,34350,34351 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 26/10/2017 18:00:00 a.m. | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | RENE JIMENEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 15:25:00 | 2017-10-25 15:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
421 | BOG.Alamos-2 | 1290 | 12907,12908,12909,31866,31867,31868 12909 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 17:35:00 | 2017-10-19 08:29:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Bogota | Centro | 2017-10-12 20:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.124.114 | Julian Obando | Francisco Peña |  |  | 13184341 | CRQ000001033222 | NA | NO | 2017-10-19 08:29:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-19 08:29:00 |  |  | 9603 | 57 | 12907,12908,12909,31866,31867,31868 12909 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 18747 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | FABIAN CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 08:29:00 | 2017-10-19 08:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
420 | MED.Estacion Ayura | 14726 | 19247,40351,34195,16063,43191,34194 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 17:31:00 | 2017-10-21 16:58:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-12 19:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.94.42 | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12945830 | CRQ000001027683 | NA | NA | 2017-10-21 16:58:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-17 18:54:00 |  |  | 8807 | 35 | 19247,40351,34195,16063,43191,34194 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 9108 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Carlos Jose Gomez | Carlos Jose Gomez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 16:58:00 | 2017-10-21 16:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
419 | MET.Lejanias-2 | 2924 | 29247,29248,29249,7873,7874,7875 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 17:30:00 | 2017-10-31 11:22:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02ING | Nokia | 2354 | Meta | Oriente | 2017-10-31 11:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.150.194 | CAROL RODRIGUEZ | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12916536 | CRQ000001035003 | NO | NO | 2017-10-31 11:22:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,y1,y2,y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-26 15:26:00 |  |  | 12014 | 7 | 29247,29248,29249,7873,7874,787 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSYSMODULE-15880 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre. | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 11:22:00 | 2017-10-31 11:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
418 | MET.Lejanias | 35 | 35,36,37 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-20 17:28:00 | 2017-11-04 17:53:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Meta | Oriente | 2017-10-26 12:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 09:49:00 | 192.168.66.53 | Diego Arrieta | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001034765 | SI | NO | 2017-11-04 17:53:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ASECONES | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad evidenciando un comportamiento en KPIs acorde a umbrales de performance y sin alarmas activas ni recurrentes en histórico, Se solicita amablemente el envío de evidencias de Gestion de Power ZTE y matriz de |  | 2017-10-26 13:50:00 |  |  | 5004 | 182 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julie Sandoval | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 17:53:00 | 2017-11-04 17:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
417 | BOG.Quiroga | 13550 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 16:32:00 | 2017-10-19 09:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.19.98 | Diego Arrieta | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001034773 | SI | NO | 2017-10-19 09:05:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-19 09:05:00 |  |  | 5004 | 182 | 35506,35507,35508,35509,35510,35511 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Jairo Ferrucho | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:05:00 | 2017-10-19 09:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
416 | BOG.Quiroga | 3550 | 35500,35501,35502,35503,35504,35505 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 16:18:00 | 2017-10-19 09:04:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 10:49:39 | 10.45.109.106 | Diego Arrieta | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001034771 | NO | NO | 2017-10-19 09:04:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | ASECONES | se verifica RTWP elevado para sectores X,Z,Y1 y Y3. |  | 2017-10-19 09:04:00 |  |  | 5004 | 182 | 35500,35501,35502,35503,35504,35505 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Jairo Ferrucho | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:04:00 | 2017-10-19 09:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
415 | CUN.Mosquera-2 | 2596 | 25969,7527,7526,7525,25968,25967 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 16:14:00 | 2017-10-27 10:39:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-12 09:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.76.10 | Eduardo Cancino | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12435319 | CRQ000001035069 | NO | NO | 2017-10-27 10:39:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,K,I,J | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-18 18:41:00 |  |  | 12006 | 7 | 7526,7527,7528 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSySModule-17010 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | CRISTHIAN NIETO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 10:39:00 | 2017-10-27 10:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
414 | NOR.Ocana-8 | 787386 | 787386 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-20 16:12:00 | 2017-10-24 16:26:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | RC09 | Norte de Santander | Nor Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-24 16:26:00 |  | 2017-11-08 15:13:00 | 10.227.58.105 | Jaime Arias | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | N/A | CRQ000001034584 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO | L1, L2, L3 |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_4G_BOL.San Pablo-2_2600MHz al realizar la revisión 36 H se evidencian alarmas activas de OVP, y en el Histórico de alarmas NE O&M CONNECTION FAILURE (Connection lost), del d |  | 2017-10-18 16:48:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-30390 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309)) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
413 | BOG.IND Fundacion Santafe-6 | 2661 | 7074,26617,26618,26619,7075,7076 | LTE | 2600MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-20 15:55:00 | 2017-11-15 11:35:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02CAL | Nokia | 2353 | Bogota | Centro | 2017-10-24 16:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.99.37 | Victor Garcia | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12561604 | CRQ000001026983 | NO | NO | 2017-11-15 11:35:00 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-24 16:42:00 |  |  | 12003 | 4 | 7074,7075,7076,26617,26618,26619 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysModule-18836 | [9 empty] | parámetro maxNumAct |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | DIANA RAMIREZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-15 11:35:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
412 | BOG.IND Nissan Morato | 33961 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-20 15:43:00 | 2017-10-24 17:50:00 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | 1651 | Claro | RNC02TRI | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-24 17:54:00 |  | 2017-11-17 15:54:00 | 10.248.27.82 | Elkin Lopez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001032429 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | 1 |  | NO ON AIR |  | Asecones | Se evidencia alto RTWP para sector Q en horas de bajo tráfico. |  | 2017-10-18 12:52:00 |  |  | 5024 | 66 | 33618,33619 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-PE-19758 | [9 empty] | Rx levels differ too | AVG_RTWP_RX_ANT_4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
411 | BOG.IND Nissan Morato | 3366 | 33661,33662,33663,12840,12841,12842 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 15:17:00 | 2017-10-23 20:02:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Bogota | Centro | 2017-10-23 20:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 19:00:00 | NA | Victor Garcia | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12435469 | CRQ000001035074 | NO | NO | 2017-10-23 20:02:00 | NA | NA | NA |  | I,O | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se presentan alarmas activas de licencias no previas a la actividad |  | 2017-10-18 11:06:00 |  |  | 12009 | 10 | 33661,33662,33663,12840,12841,12842 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPSysmodule-17087 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Luis Hernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 2017-10-23 20:02:00 | 2017-10-23 20:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
410 | BOG.Cedros | 12755 | 18194, 18195, 18196, 19361, 19362, 19363, 27554, 27555, 27556, 27574, 27575, 27576 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 15:14:00 | 2017-10-19 20:01:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-10-17 21:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.162.226 | Eduardo Cancino | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12435287 | CRQ000001035068 | NA | NO | 2017-10-19 20:01:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-19 20:01:00 |  |  | 12012 | 13 | 18194, 18195, 18196, 19361, 19362, 19363, 27554, 27555, 27556, 27574, 27575, 27576 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPMysModule-17000 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Christian Alvarez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:01:00 | 2017-10-19 20:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
409 | BOG.Calle 57 | 13442 | 34424,34425,34426,34423,34431,34428 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-20 15:04:00 | 2017-10-19 12:00:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC02BUC | Claro | 450 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-19 12:45:00 |  | 2017-11-09 08:39:00 | 192.168.34.20 | Juan C. Herrera | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | NA | CRQ000001034436 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | X, Y,Z, Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.Ocaña-8_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Observaciones: • Sectores BL-USER. • Sitio sin alarmas activas. • KPI’s, degradado Average RTWP (RNC_19a), en el sector O con valor de -81,50dBm, se validan adyacencia |  | 2017-10-19 12:45:00 |  |  | 12502 | 249 | 34424,34425,34426,34423,34431,34428 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-16491 | [9 empty] | WCDMA BASE STATION O | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ARRIETA | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
408 | VAL.El Aguila | 183,186 | 183,184,185,186,187,188 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 14:19:00 | 2017-10-25 16:14:00 | 3G Overlay | FALSO | BSC10BAR | Nokia | 928985 | Valle | Sur Occidente | 2017-10-23 21:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Albeiro Yepes | Mauricio Rodriguez |  |  | 12601637 | CRQ000001034326 | NO | NO | 2017-10-27 18:41:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | REDES Y SERVICIOS LTDA |  |  | 2017-10-21 17:09:00 |  |  | 3114 | 14 | 183,184,185,186,187,188 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF16385 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS LOZADA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 18:41:00 | 2017-10-27 18:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
407 | BOG.H Simon Bolivar | 23961 | 39617,33891 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 12:13:00 | 2017-10-24 13:07:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02TRI | Claro | 1651 | Bogota | Centro | 2017-10-13 09:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.27.122 | Elkin Lopez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001032430 | NA | NA | 2017-10-24 13:07:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-13 09:48:00 |  |  | 5024 | 66 | 39617, 33891 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-19758 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 13:07:00 | 2017-10-24 13:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
406 | CAR.India Catalina | 27 | 27,28,29,30,31,32 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-20 11:30:00 | 2017-11-19 17:16:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC06ALK | Nokia | 974056 | Cartagena | Costa | 2017-10-16 15:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 16:14:42 | N/A | Ivan Barriga | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 12600666 | CRQ000001033889 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,QM,R | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Para la actividad N_MMR_BAR.Flexotar_850/1900Mhz_2G se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Potencia de sectores acorde a DF. • Los nombres de los sectores no se encuentran nombrados en la V |  | 2017-10-16 15:32:00 |  |  | 3107 | 7 | 27,28,29,30,31,32 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RFMOD-4570 | [13 empty] | 1 | 7 |  |  |  | JULIO DIAZ | JANER SANTA MARIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
405 | CAL.La 66 | 3068 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-20 11:26:00 | 2017-10-18 12:04:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 00:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 10:46:00 | 10.224.34.105 | Diego Arrieta | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | NA | CRQ000001034964 | SI | NO | 2017-10-18 12:04:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-14 14:48:00 |  |  | NA | NA | L1,L2,L3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-20446 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:04:00 | 2017-10-18 12:04:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
404 | SUC.Since | 1472 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 09:43:00 | 2017-10-25 22:02:00 | Cuarta Portadora | FALSO | N/A | Nokia | N/A | Sucre | Costa | 2017-10-19 22:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 14:37:00 | 10.225.37.97 | Victor Garcia | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12980701 | CHG3907 | SI | NO | 2017-10-25 22:02:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza precheck NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Matallana_2600MHz El sitio presenta alarma activa de OVP Paralelo UPPER |  | 2017-10-20 14:13:00 |  |  | N/A | N/A | 100,101,102 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [9 empty] | VSWR minor alarm (18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Andres Montaño/ Julie Sandoval | Andres Montaño/ Julie Sandoval | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 22:02:00 | 2017-10-25 22:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
403 | CAL.Javeriana-2 | 23996 | 23996 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 22:02:00 | 2017-11-02 17:10:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-12 10:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.58.42 | Christian Quintero | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12823393 | CRQ000001034882 | NA | NO | 2017-11-02 17:10:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-18 12:00:00 |  |  | 5002 | 14 | 39968,39969 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | AVG_RTWP_RX | 0 |  | RF-AMPUMTS- 33556 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT4 (M8005C309) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Jose Espitia | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 17:10:00 | 2017-11-02 17:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
402 | BOG.Calle 57 | 4969 | 49690,49697,49698,49699 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-19 22:00:00 | 2017-10-19 12:44:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-19 12:42:00 |  | 2017-10-26 15:31:00 | 192.168.131.18 | Andres Sanchez |  |  |  | 12816381 | CRQ000001034813 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I,J,K,P,Q,O |  | NO ON AIR |  | DELTEC SA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 15014 | 114 | 49690,49697,49698,49699 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD- 17646 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
401 | BOG.Monte Loma | 206 | 62780, 62781, 62782, 62783 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:50:00 | 2017-10-18 05:49:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC03BAR | Nokia | 720501 | Bogota | Centro | 2017-10-12 09:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 14:15:00 | 10.58.33.17 | ANDRE SANCHEZ | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12816382 | CRQ000001033155 | NO | NO | 2017-10-18 05:49:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-18 05:49:00 |  |  | 3112 | 12 | 62780, 62781, 62782, 62783 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD- 7199 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Cristian Guatame | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:49:00 | 2017-10-18 05:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
400 | BOG.Santa Ines-1 | 6246 | 54002, 54003, 54004, 62467, 62468, 62469 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:34:00 | 2017-10-31 16:35:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 21901 | Bogota | Centro | 2017-10-12 08:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.222.210 | Victor Garcia | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12557929 | CRQ000001034857 | NO | NO | 2017-10-31 16:35:00 | NA | NA | NA |  | z,w,y3,y6 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-19 09:02:00 |  |  | 9602 | 172 | 54002, 54003, 54004, 62467, 62468, 62469 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 17691 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:35:00 | 2017-10-31 16:35:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
399 | BCA.CAMPESTRE | 5730 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:28:00 | 2017-10-23 11:04:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC12TRI | Nokia | 1661 | Barrancabermeja | Nor Oriente | 2017-10-12 07:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.131.154 | Cesar Ortiz | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | Pendiente | CRQ000001034903 | NA | NO | 2017-10-23 11:04:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | L,R | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-19 08:22:00 |  |  | 7607 | 69 | 40955,40956,40957,57307,57308,57309 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | [9 empty] | Failure in replaceab |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | RAMON ELIAS MONTAGUT GONZALEZ | RAMON ELIAS MONTAGUT GONZALEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:04:00 | 2017-10-23 11:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
398 | SND.Socorro-2 | 6710 | 41138, 59916 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:23:00 | 2017-11-09 21:48:48 | Segundo Nodo | FALSO | RNC15VEN | Nokia | 1565 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-12 07:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.155.66 | Carol Giselle Rodriguez | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13042919 | CHG5368 | NO | NO | 2017-11-09 21:48:48 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-11-01 07:05:38 |  |  | 5017 | 46 | 41138, 59916 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | : RF-OVR2doNodoB1900-33038 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Edwar Viviescas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 21:48:48 | 2017-11-09 21:48:48 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
397 | BOG.IND Rastreo Salitre | 273 | 273,274, 275,362 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-10-19 21:21:00 | 2017-10-22 13:27:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC07PRA | Nokia | 720613 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-18 11:33:00 |  | 2017-11-15 16:46:00 | 10.58.24.41 | Ivan Barriga | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13150567 | CRQ000001028861 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I, O |  | NO ON AIR |  | JANACOR LTDA | Se realiza validación de RE: N_MMR_CAS.Caribayona_850Mhz ***SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO*** • Para los kpis Denied y Delete_paging_command para el sector 2 continúan con degradación • Solicitud de envió de Matriz de alarmas • Sectores wo • Alarma activ |  | 2017-10-19 12:00:00 |  |  | 95 | 95 | 273,274, 275,362 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-2632 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
396 | NOR.Ocana-8 | 2154 | 750, 41793 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:20:00 | 2017-10-24 18:25:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC05BUC | Nokia | 1054 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-19 12:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 11:31:00 | 10.58.48.34 | HENRY PINEDA | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12456555 | CHG4327 | NA | NO | 2017-10-24 18:25:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INEXPRO |  |  | 2017-10-20 15:53:00 |  |  | 8809 | 248 | 750, 41793 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 12906078 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:25:00 | 2017-10-24 18:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
395 | BAR.Estadio Metro-2 | 3349 | 19346,19347,19348,33491,33492,33493 | 2G/3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-19 21:13:00 | 2017-10-16 20:37:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.163.66 | EDUARDO CANCINO | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12435434 | CRQ000001035006 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | I10,I11,I12,O10,O11,O12 | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-19 18:17:00 |  |  | 12012 | 13 | 19346,19347,19348,33491,33492,33493 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-17001 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Yeraldin Restrepo Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 18:17:00 | 2017-10-19 18:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
394 | BAR.Estadio Metro-2 | 2955 | 7825,9556 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 21:11:00 | 2017-10-19 16:38:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC01TOB | Nokia | 1450 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 18:23:00 | 10.43.29.90 | ANDRES FELIPE SANCHEZ ESTRADA | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12550448 | CHG3331 | NO | NO | 2017-10-19 16:38:00 | NA | NA | NA |  | I7,I8,I9,O7,O8,O9 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | No se observa la creación de las coordenada |  | 2017-10-19 18:17:00 |  |  | 5000 | 2 | 7825,9556 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNonoB1900-32612 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 18:17:00 | 2017-10-19 18:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
393 | BAR.Estadio Metro-2 | 403 | 35627,54042,4038,4037,54043,35626, | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:59:00 | 2017-10-28 12:04:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 10:39:00 | 10.45.255.50 | VICTOR GARCIA | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13174903 | CRQ000001034627 | NA | NO | 2017-10-28 12:04:00 | NA | NA | NA |  | L4, L5, L6 | ON_AIR |  | EZENTIS | Favor validar la Información del DF con respecto a la configuración del sitio de los siguientes parámetros los cuales no se encuentran acordes en los sectores Z – Y3: PtxTarget PtxCellMax PtxHighHSDPAPwr PtxTargetPSMax PtxTargetPSMin PtxMaxHSDPA PtxTarg |  | 2017-10-28 12:04:00 |  |  | 8806 | 100 | 35627,54042,4038,4037,54043,35626, | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14235 | [9 empty] | Umbral vswrMinorAlar |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:04:00 | 2017-10-28 12:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
392 | BAR.Estadio Metro-2 | 54031 |  | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:42:00 | 2017-10-19 16:38:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 12:08:00 |  | ALVEIRO YEPEZ | ASTRID MELENDEZ |  |  | 32768 | CHG5476 | NA | NO | 2017-10-19 16:38:00 | NA | NA | NA |  | I4,I5,I6,O4,O5,O6 | ON_AIR |  | DELTEC SA | No se observa la creación de las coordenadas del sitio. |  | 2017-10-19 16:38:00 |  |  | 5015 | 43 | 36760,36761,36762,36763 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-13943 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 16:38:00 | 2017-10-19 16:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
391 | BAR.Estadio Metro-2 | 40 | 42,45,43,41,40,44 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-19 20:42:00 | 2017-10-19 20:17:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC09ING | Nokia | 713437 | Barranquilla | Costa | 2017-10-19 20:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 11:47:00 | 10.58.45.97 | Cristian Quintero |  |  |  | 12872819 | CRQ000001034254 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 2040 | 112 | 28121,28124,28122,28125,28123,28126 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-7457 | [9 empty] | 7654 VSWR major alar | 7655 Transmission pa |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
390 | BAR.Estadio Metro | 54031 | 36763,36761,36760, 36762 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:42:00 | 2017-10-19 18:43:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.123.50 | ALVEIRO YEPEZ | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 32768 | CRQ000001029031 | NO | NO | 2017-10-19 19:49:00 | NA | NA | ABIERTO |  | J1,J2,J3,O1,O2,O3 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-19 18:43:00 |  |  | 5015 | 43 | 36763,36761,36760, 36762 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 32768 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Julio Diaz Caro | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 19:49:00 | 2017-10-19 19:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
389 | BAR.Estadio Metro-2 | 5729 | 5729 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:42:00 | 2017-10-21 17:44:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC11VEN | Claro | 1561 | Barranquilla | Costa | 2017-10-11 23:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | carol rodriguez | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13246327 | CRQ000001034135 | NO | NO | 2017-10-21 17:44:00 | NA | NA | ABIERTO |  | I1,I2,I3,O1,O2,O3 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-21 05:44:00 |  |  | 5602 | 28 | 57291,57292,57293,50980,50981,50982 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-8840 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Diaz | Anderson Barreto | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:44:00 | 2017-10-21 17:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
388 | BOG.Soatama | 5729 | 50980,50981,50982,57291,57292,57293 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:40:00 | 2017-10-21 17:15:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-11 21:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | carol rodriguez | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13259838 | CRQ000001034222 | NA | NA | 2017-10-21 17:15:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-18 12:30:00 |  |  | 5602 | 28 | 50980,50981,50982,57291,57292,57293 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | CHRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:15:00 | 2017-10-21 17:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
387 | HUI.Garzon-3 | 12161 | 1121, 21610,21617,1122,1123,1124 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:17:00 | 2017-11-02 19:17:41 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04MED | Nokia | 2003 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-11 21:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.122.90 | JHON DAVIS NARANJO | Francisco Peña |  |  | 12728999 | CRQ000001034979 | NA | NO | 2017-11-02 19:17:41 | NA | NA | NA |  | K,L,Q,R | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-14 19:28:00 |  |  | 10003 | 4 | 1121, 21610,21617,1122,1123,1124 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  |  | RF-MOD-8128 |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS | 500 | RAB SR Voice (RNC_231d) | 70% | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 9 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | ANTONIO GARCIA | GIOVANNY LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:17:41 | 2017-11-02 19:17:41 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
386 | HUI.Garzon-3 | 22063 | 2063,2064,2065,2067,2068,2069 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:09:00 | 2017-11-03 08:47:56 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-11 21:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 17:40:00 | 10.58.16.1 | Yeraldin Restrepo | Francisco Peña |  |  | 12558488 | CHG3429 | NO | NO | 2017-11-03 08:47:56 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-14 13:36:00 |  |  | 10005 | 5 | 2063,2064,2065,2067,2068,2069 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32943 | [13 empty] | 1 | 3 |  |  |  | ANTONIO GARCIA | GIOVANNY LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 08:47:56 | 2017-11-03 08:47:56 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
385 | BAR.Altamira | 68,71 | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 106 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:06:00 | 2017-10-16 10:07:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC28VEN | Claro | 972171 | Barranquilla | Costa | 2017-10-13 17:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | DIEGO CARRERO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001031244 | NA | NO | 2017-10-16 10:07:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I,J,K,N,O,P,Q,T | ON_AIR |  | ASECONES | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-13 18:10:00 |  |  | 14005 | 5 | 1401,1405,1402,1406,1407,1408,1404 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | MOD-6800 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO DIAZ | RUBEN JOSE LASCARRO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 10:07:00 | 2017-10-16 10:07:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
384 | BOG.H Simon Bolivar | 12570 | 12570 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:05:00 | 2017-10-24 12:34:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02ING | Nokia | 2354 | Bogota | Centro | 2017-10-11 20:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.150.186 | CAROL RODRIGUEZ | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | 12916534 | CRQ000001035003 | NA | NO | 2017-10-24 12:34:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se informa que el Inicio de Precheck para la actividad N_CE_BNV.Naval_1900Mhz queda en Stand By debido a que el sitio BNV.Naval se encuentra en VM el día de hoy bajo el id 1326115 |  | 2017-10-21 19:27:00 |  |  | 12014 | 7 | 7044, 7045, 7046, 25707,25708,25709 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE-17071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:34:00 | 2017-10-24 12:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
383 | BOG.Los Laureles | 3830 | 40271,42725 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:04:00 | 2017-10-24 16:56:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 2957 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.186.170 | JULIAN OBANDO | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12342390 | CHG4667 | NA | NO | 2017-10-23 19:49:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | FUREL | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-16 16:40:00 |  |  | 5034 | 61 | 40271,42725 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32536 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 19:49:00 | 2017-10-23 19:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
382 | BOG.Los Laureles | 23996 | 23996 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 20:01:00 | 2017-11-03 14:52:33 | Sector Expansion | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-11 20:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.58.42 | CRISTIAN QUINTERO | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 1254762812699802 | CHG5481 | NA | NO | 2017-11-03 14:52:33 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Se realiza notificación ASC ONAIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-15 12:31:00 |  |  | 5002 | 14 | 39968,39969 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | RF-OVR2doNodoB1900-33556 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 14:52:33 | 2017-11-03 14:52:33 |  | 0 |  |  | FALSO | 0 | ZTE
381 | SOA.San Mateo-2 | 1048,11048 | 10480,10488,10489,60234,40538,40539,40540, 46313 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:52:00 | 2017-10-19 10:03:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC06VEN | Nokia | 1557 | Soacha | Centro | 2017-10-11 19:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 18:25:00 | 192.168.133.165 | EDUARDO CANCINO | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 1254762812699802 | CHG5466 | NA | NO | 2017-10-19 10:03:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_CHI.Delicias_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO**** • Las potencias comisiondas no están acordes al datafil • Se realiza validación de KPIs usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) para el sector Q no está aco |  | 2017-10-19 10:03:00 |  |  | 6804 | 210 | 10480,10488,10489,60234,40538,40539,40540, 4631 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 12906078 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | JAIRO FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 10:03:00 | 2017-10-19 10:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
380 | BOL.Juan Arias | 524596 | 524596 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:49:00 | 2017-10-24 15:10:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL0 8 | Nokia | N/A | Bolivar | Costa | 2017-10-11 19:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.176.25 | JULIAN OBANDO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13196743 | CRQ000001016539 | NA | NO | 2017-10-24 15:10:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A | ON_AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-14 11:45:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 7714 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 15:10:00 | 2017-10-24 15:10:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
379 | SOA.San Mateo-2 | 10180 | 1818,1819 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-19 19:46:00 | 2017-10-26 08:46:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Soacha | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.103.50 | Carol Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12601648 | CHG4567 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | OSC TELECOMS | Solicito de su colaboración con el inicio seguimiento del trabajo 2N en UMTS 1900MHZ: |  | 2017-10-20 18:13:00 |  |  | 15001 | 101 | 1818,1819 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doB1900-33412 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 18 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 65 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 68 | Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) | 47 | Falla de Rectificado |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | JAIRO FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
378 | BOG.Soledad | 24486 | 13509,13517 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:44:00 | 2017-10-16 16:47:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01CAR | Nokia | 3002 | Bogota | Centro | 2017-10-11 19:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 15:21:00 | 192.168.61.195 | ARNOLD GUZMAN | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12556983 | CHG4443 | NO | NO | 2017-10-16 16:47:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio 2N_CAR.Mamonal-3 Reub_1900Mhz se valida las pruebas ovp enviadas y se adjunta cheklis , sitio inicia seguimiento 12 horas *sectores working *sin alarmas activas |  | 2017-10-16 10:36:00 |  |  | 15030 | 130 | 13509,13517 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-10059 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Fabian Cardozo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 16:47:00 | 2017-10-16 16:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
377 | BOG.Ciudad Jardin | 2034 | 4088,4089,20347,20348,20349,36678,36679,36680 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:40:00 | 2017-10-24 13:27:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MED | Nokia | 2001 | Bogota | Centro | 2017-10-15 18:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 16:18:00 | 10.44.61.242 | YERALDIN RESTREPO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13067212 | CRQ000001034843 | NA | NO | 2017-10-21 16:28:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | DECOM | Buen díaPara la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Cristo Rey_1900Mhz_UMTS se da inicio de Precheck/PRECHECK EXITOSO actividad procede a seguimiento 12H. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio no presenta alarmas activas. • Vista MM desa |  | 2017-10-16 20:04:00 |  |  | 10004 | 2 | 4088,4089,20347,20348,20349,36678,36679,36680 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-10629 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | ERIKA MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 16:28:00 | 2017-10-21 16:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
376 | BOG.Gustavo Restrepo | 3696 | 39354, 39355, 36962, 36963, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:35:00 | 2017-10-27 15:09:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-21 16:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 16:20:00 | 10.248.156.26 | EDUARDO CANCINO | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 1316467 | CRQ000001022544 | NA | NO | 2017-10-27 08:26:00 | NA | ABIERTO | NA |  | Q, K, N, T | ON_AIR |  | NOKIA | se tiene las siguientes observaciones: • Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis HSDPA SR USr, HSUPA SR USr para el sector L -Se presenta degradación recurrente de los KPI´S HSDPA SR Usr / HSUPA SR Usr en el sector N, por favor validar s |  | 2017-10-19 13:45:00 |  |  | 5032 | 52 | 39354, 39355, 36962, 36963, | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | 12495213 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -90,50 | [6 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | ALEXANDER BOHORQUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 11:51:00 | 2017-10-24 11:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
375 | MED.IND Creatum | 4952 | 63170, 63171, 63172 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:34:00 | 2017-10-24 18:28:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-24 18:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 18:05:00 | 10.42.126.74 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | Pendiente | CRQ000001034927 | NA | NO | 2017-10-24 18:28:00 | NA | NA | NA |  | I | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO Exitosa. Se tiene la siguiente consideración: - En las ultimas 36H se ha evidenciado recurrencia de alarmas Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z-Y3. Estas a |  | 2017-10-17 17:04:00 |  |  | 15014 | 114 | 63170, 63171, 63172 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-27568 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Mejia | Mauricio Ariza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 18:28:00 | 2017-10-24 18:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
374 | CUC.Americas | 4323 | 33602,33603,33604 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:34:00 | 2017-10-19 10:16:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-16 18:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.48 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | Pendiente | CRQ000001034923 | NA | NO | 2017-10-19 10:16:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se evidencia recurrencia de alarmas shared:N,Rx signal level failure para los sectores Y1,Y2,Y3 |  | 2017-10-16 18:48:00 |  |  | 15074 | 174 | 33602,33603,33604 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-26990 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Jhonatan Mejia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 10:16:00 | 2017-10-19 10:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
373 | CUC.Americas | 4039 | 2273,2274,2275 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:34:00 | 2017-10-19 09:01:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-16 18:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 18:32:00 | 10.42.102.66 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | Pendiente | CRQ000001034924 | NA | NO | 2017-10-19 09:01:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Buen día, Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-10-19_BAR.Los Andes, no es posible validar adyacencias pues el DF adjunto para la revisión de la actividad no presenta el parámetro en mención, se presentan alarmas de Rx signal |  | 2017-10-16 18:58:00 |  |  | 15001 | 101 | 2273,2274,2275 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-25830 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Jhonatan Mejia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:01:00 | 2017-10-19 09:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
372 | BAR.Calle 72 | 1458 | 15007,15008,15009 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:34:00 | 2017-10-24 19:23:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01CAR | Nokia | 3002 | Barranquilla | Costa | 2017-10-14 11:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 19:38:00 | 10.42.150.90 | Yeraldin Restrepo Aguirre. | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | NA | CRQ000001034926 | NA | NO | 2017-10-24 19:23:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-17 13:44:00 |  |  | 15030 | 130 | 15007,15008,15009 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-31790 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | HELIO CIFUENTES TORRES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 19:23:00 | 2017-10-24 19:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
371 | MED.P.Municipal | 3696 | 39354, 39355, 36962, 36963 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:29:00 | 2017-10-23 11:51:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-11 18:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 18:53:00 | 10.248.156.26 | EDUARDO CANCINO | Luis Alejandro Ortega |  |  | 1316467 | CHG4517 | NA | NO | 2017-10-23 11:51:00 | NA | NA | NA |  | R,L | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-19 20:43:00 |  |  | 5032 | 52 | 39354, 39355, 36962, 36963 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 12495209 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Gomez | Carlos Funeme | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:51:00 | 2017-10-23 11:51:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
370 | BOG.Velodromo-2 | 21892 | 21892 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:17:00 | 2017-10-19 20:21:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-19 20:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 15:29:00 | 10.248.138.234 | ALBEIRO YEPES | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 1259940 | CHG5933 | ABIERTO | NO | 2017-10-19 20:21:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-19 20:21:00 |  |  | 5031 | 51 | 34933,34934,37425,374226 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RFAMPUMTS1900-15037 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Alvaro franco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:21:00 | 2017-10-19 20:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
369 | BOG.Floresta-2 | 21892 | 21892 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:17:00 | 2017-10-20 12:25:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-11 18:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 15:29:00 | 10.248.138.234 | ALBEIRO YEPES | Francisco Peña |  |  | 1259939 | CRQ000001031044 | NA | NO | 2017-10-20 12:25:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-20 12:25:00 |  |  | 5031 | 51 | 34933, 34934, 37425, 37426 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF0VR2domodoB1900-3157 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | jimy cardenas | jimy cardenas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:25:00 | 2017-10-20 12:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
368 | BOL.San Pablo-2 | 13516 | 13516 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:14:00 | 2017-10-17 10:09:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Bolivar | Costa | 2017-10-11 18:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.58.2 | Lorena Sotomonte | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13028799 | CHG4992 | NA | NO | 2017-10-17 10:09:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza notificación al NOC ZTE de finalización de actividad para el sitio en mención SN NOR.El Carmen_1900Mhz_UMTS |  | 2017-10-17 10:09:00 |  |  | 12502 | 249 | 35168,35169,47385,47386 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) |  |  | RF-OVR1900-16012 |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) | 0 | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | 0 | UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DUBALIER VARGAS | Carlos Cantillo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 10:09:00 | 2017-10-17 10:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
367 | TOL.Guamo-2 | 15749 | 52820, 52821, 52822, 57497, 57498, 57499 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 19:03:00 | 2017-10-21 14:23:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-19 10:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.162 | HENRY PINEDA | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 13113780 | CRQ000001034080 | NO | NO | 2017-10-21 14:23:00 | NA | ABIERTO | NA |  | U,Y4 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-19 10:55:00 |  |  | 6805 | 3 | 52820, 52821, 52822, 57497, 57498, 57499 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPsysModule-17557 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO CESAR RINCON | Rodrigo Montoya | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 14:23:00 | 2017-10-21 14:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
366 | BOG.Madelena | 23609 | 36088,36089,36090,36087 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 18:58:00 | 2017-10-27 09:41:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-24 12:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 16:24:00 | 10.249.195.98 | HENRY PINEDA | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12980406 | CHG5479 | NA | NO | 2017-10-27 09:41:00 | NA | NA | NA |  | L,M,R,S | ON_AIR |  | NEXPRO | • Se presenta recurrencia de la alarma Difference between BTS master clock and reference frequency desde el 19/10/2017. |  | 2017-10-15 19:46:00 |  |  | 6805 | 3 | 36087,36088,36089,36090 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-MOD-6802 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 97% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 96% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 96% |  |  | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Henry roa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 09:41:00 | 2017-10-27 09:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
365 | BOG.Marco Fidel Suarez | 3997 | 39970,39971 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 18:15:00 | 2017-10-21 11:35:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1041 | Bogota | Centro | 2017-10-15 13:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.58.74 | Andres Sanchez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12968446 | CRQ000001034868 | NA | NO | 2017-10-21 11:35:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención |  | 2017-10-19 08:40:00 |  |  | 5002 | 14 | 39970,39971 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS-14657 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Aguirre | Carlos Aguirre | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 12:00:00 | 2017-10-21 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
364 | IBG.Libertador | 3330 | 12813,33303,33302,33301,12815,12814 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 18:15:00 | 2017-10-18 04:43:00 | Channel Element | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2593 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-11 16:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.228.250 | Victor Garcia | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12435631 | CRQ000001035018 | NA | NO | 2017-10-18 04:43:00 | NA | NA | NA |  | Y4,Y3,Y2,Y1,Z,Y,X,U | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Buenos dias Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio N_CE_CAL Vipasa_3G_850Mhz, inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire. *Sitios sin alarmas activas * Sectores continuan al aire |  | 2017-10-14 13:54:00 |  |  | 12009 | 10 | 12813,33303,33302,33301,12815,12814 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17257 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | GIOVANI LAMPREA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 04:43:00 | 2017-10-18 04:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
363 | HUI.IND Prosegur Pitalito | 3997 | 39970,39971 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-19 18:14:00 | 2017-11-15 19:22:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1041 | Huila | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-21 15:03:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.58.74 | Andres Sanchez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12968443 | CHG5366 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención |  | 2017-10-16 14:31:00 |  |  | 5002 | 14 | 39970,39971 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33558 |  | RACH stp att (LTE_1072a) |  | RRC STP ATT (LTE_753a) | [5 empty] | Synchronization lost |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
362 | SND.VIA PIEDECUESTA | 16424 | 13659,43206,64240,64247 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 17:40:00 | 2017-10-15 08:47:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-11 15:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.70.138 | Gustavo Diaz | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12537165 | CHG4125 | SI | NO | 2017-10-15 08:47:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Y1,Y2,Y3,Z | ON_AIR |  | MSI | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-11 17:14:00 |  |  | 5036 | 8 | 13659,43206,64240,64247 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-8654 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Lizcano | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 08:47:00 | 2017-10-15 08:47:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
361 | CAU.El Bordo-2 | 12592 | 25927,25928, 25929,18054,18055,18056 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 17:23:00 | 2017-10-21 17:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-21 17:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | HENRY PINEDA | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12435403 | CRQ000001035014 | NO | NO | 2017-10-21 17:20:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | CRQ no corresponde a la actividad(12501866_CAL.Delicias_MOD_850Mhz1900Mhz_2017-10-10_15_17_31_0) |  | 2017-10-16 12:52:00 |  |  | 12012 | 13 | 25927,25928, 25929,18054,18055,1805 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPRFModule-17044 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:20:00 | 2017-10-21 17:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
360 | CAU.El Bordo-2 | 3354 | 33541,33542,33543,19393,19394,1939 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 17:19:00 | 2017-11-02 20:27:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2542 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-11 15:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.71.178 | Eduardo Cancino | RAUL ZUÑIGA |  |  | 12387555 | CRQ000001018355 | NA | NO | 2017-11-02 20:27:17 | NA | NA | NA |  | X,Y,Y1,Y2 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se realiza prueba de PING donde se evidencia perdida de paquetes, se compara con el PING PRE |  | 2017-10-27 15:10:00 |  |  | 12006 | 7 | 33541,33542,33543,19393,19394,1939 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17071 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Fabian Obando | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 20:27:17 | 2017-11-02 20:27:17 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
359 | NOR.La Y | 2478 | 44026, 61989 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 16:56:00 | 2017-10-18 22:00:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC14TRI | Nokia | RNC14TRI | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-11 10:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.194.10 | CRISTIAN QUINTERO | Alejandro Ortega |  |  | 13125731 | CHG5606 | SI | NO | 2017-10-25 20:06:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se presenta degradación en el KPI HSUPA SR Usr (RNC_921c) alcanzando valores de 95%, |  | 2017-10-18 22:00:00 |  |  | 6805 | 3 | 44026, 61989 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-33566 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 60 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 30 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Jhon Vidal | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 22:00:00 | 2017-10-18 22:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
358 | IBG.Pijao | 31415 | 31415 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 16:51:00 | 2017-10-18 21:57:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 1051 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-11 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 16:13:00 | 10.42.58.18 | Jorge Romero | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO |  |  | 13064152 | CHG5465 | NA | NO | 2017-10-18 21:57:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | NOKIA | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio Nor.Gramalote _3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: - Vistas sin modo mantenimiento - Los TCELL configurados no corresponden al DF - Pendiente POWER ZTE |  | 2017-10-18 21:57:00 |  |  | 13514 | 107 | 14159,33344,33513,38299 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Giovanni Lamprea | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 21:57:00 | 2017-10-18 21:57:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
357 | BOG.Portal Sur | 368 | 18197,329925,32995,52814 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 16:45:00 | 2017-10-21 12:40:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-11 11:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.178 | CAROL RODRIGUEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13113763 | CRQ000001034884 | NA | NO | 2017-10-21 12:40:00 | NA | NA | NA |  | T,N | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Buen tardes, por medio del presente se informa sobre la actividad “Channel Element UMTS 1900 MHz” para la EB Cun.Madrid-4 ID VM: 1327133 CRQ: CRQ000001034884 WP: 13113763 ID RFTool: RF AMPSysModule 17556 RET: N/A Ampliación Dualbeam: N/A Sectores Dua |  | 2017-10-19 12:42:00 |  |  | 6805 | 3 | 18197,329925,32995,52814 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF AMPSysModule 17556 | [9 empty] | TWAMP sesión down fo |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 12:40:00 | 2017-10-21 12:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
356 | BOG.Portal Sur | 1427 | 1427 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 16:41:00 | 2017-10-23 08:50:00 | Sector Expansion | FALSO | CL09 | Claro | RC9 | Bogota | Centro | 2017-10-23 08:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.59.121 | Juan Carlos Herrera | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001034903 |  | NO | 2017-10-23 08:50:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | N,T | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | CRQ000001034903 No coincide con la actividad |  | 2017-10-23 08:50:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 08:50:00 | 2017-10-23 08:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
355 | CAU.RB Incauca | 2724 | 1 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-10-19 16:12:00 | 2017-11-10 15:30:00 | Reubicacion | FALSO | CL9 | Claro | NA | Cauca | Sur Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-19 14:30:00 |  | 2017-10-18 09:05:00 | 10.224.35.73 | DIEGO ARRIETA |  |  |  | N/A | CRQ000001033762 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I,J,K,P,Q,O |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | Buen día, Para la Actividad Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600, se reporta PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: Se evidencia parámetro Max number act DRB no acorde a Checklist. • Sectores BL-USER. • Sitio con alarmas activas “F |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-PE-20377 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 27 |  |  |  | Humberto Torres | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
354 | CAU.RB Incauca | 16270 | 37981,37982,34974,34973 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 16:11:00 | 2017-10-27 09:07:00 | Reubicacion | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 450 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-11 10:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 18:49:00 | 10.42.58.26 | HENRY PINEDA | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 13080924 | CHG5388 | NO | NO | 2017-10-31 12:59:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-13 20:41:00 |  |  | 12502 | 249 | 37981,37982,34974,34973 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-AMP-14898 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 80% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 93% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 95% | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 12:59:00 | 2017-10-31 12:59:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
353 | CAU.RB Incauca | 1950 | 19050,19051,19052,19053 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-19 15:35:00 | 2017-11-19 11:21:20 | Reubicacion | VERDADERO | RNC01ING | Claro | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-11-10 13:16:21 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 04:20:00 | 192.168.91.8 | Elkin Yesid Lopez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001018313 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,2,3,A,B,C | NO ON AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Buena tarde, Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 **PRECHECK NO EXITOSO** Observaciones: • Presenta alarmas activas de FSP reset failare • Las coordenadas del sitio no se encuentran configuradas • Se bloquean sectores por directriz • VMM A |  | 2017-11-15 20:23:00 |  |  | 12001 | 2 | 19050,19051,19052,19053 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) |  |  | RF-PE-18698 |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 20% | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) SECTOR(1) | 60% | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | 40% | DL BER (dlq_1a) | 6% |  |  |  |  | 2 | 16 |  |  |  |  | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
352 | BOG.Madelena | 84,88 | 84,85,86,87,88,89,90,91,172 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 14:00:00 | 2017-11-01 16:07:00 | Sector Expansion | FALSO | BSC09TOB | NOKIA | 234538 | Bogota | Centro | 2017-10-11 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 11:12:00 | 192.168.66.239 | Cristian Quintero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13102444 | CRQ000001034137 | NA | NO | 2017-11-01 16:07:00 | NA | NA | NA |  | L, M, R, S | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_MMR_CUN.Funza_850/1900Mhz Motivo de devolución : Falta evidencias de matriz de alarmas y alarmas previas configuradas para paso a producción. Observación: -Sectores WO -Sitio sin alarmas activas |  | 2017-10-15 19:47:00 |  |  | 151 | 226 | 10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10248,10249 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-MOD-12519 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 92% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 93% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 93% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Henry roa | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:07:00 | 2017-11-01 16:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
351 | VAL.El Aguila | 22991 | 6640,6643,6642,29917,29918,29919,25150,6641 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 13:18:00 | 2017-10-25 14:46:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Valle | Sur Occidente | 2017-10-10 10:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.76.234 | Cristian Quintero | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES |  |  | 12546371 | CHG4268 | NA | NO | 2017-10-25 14:46:00 | NA | NA | NA |  | 2,3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-22 10:35:00 |  |  | 1206 | 7 | 6640,6643,6642,29917,29918,29919,25150,6641 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodo | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | JEFFERSON CEBALLOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 14:46:00 | 2017-10-25 14:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
350 | BOG.Heroes-1 | 380,383 | 380,381,382,383,384,385 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-19 12:00:00 | 2017-11-17 11:13:12 | Segundo Nodo | FALSO | BSC20VEN | Claro | 320311 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Felix Hernandez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001031246 | NA | NO | 2017-11-17 11:13:12 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-10-17 13:54:00 |  |  | 459 | 248 | 64690 64691 64695 64696 64716 64718 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-4661 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -80 | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 21 |  |  |  | Gustavo Diaz | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 11:13:12 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
349 | BOG.Heroes-1 | 2747 | 27470,27472,27471,27474,27473,2747 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 11:23:00 | 2017-11-11 15:57:36 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02SIN | Claro | 3007 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 15:00:00 | 0 | Rafael Salazar | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033648 | NO | SI | 2017-11-11 15:57:36 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | NESITELCO |  |  | 2017-10-17 13:50:00 |  |  | 15090 | 190 | 27470,27472,27471,27474,27473,2747 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-PE-17417 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | DAMIAN ACOSTA | Jhonnatan Novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 15:57:36 | 2017-11-11 15:57:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
348 | BOG.Gran Estacion | 16270 | 37981,37982,34974,34973 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-19 11:10:00 | 2017-10-17 12:01:00 | Channel Element | FALSO | RNC02BUC | Nokia | 450 | Bogota | Centro | 2017-10-17 12:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 12:29:00 | 10.42.58.26 | Henry Pineda | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 13080924 | CHG5388 | NA | NO | 2017-10-22 15:48:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-17 12:01:00 |  |  | 12502 | 249 | 37981,37982,34974,34973 | ABIERTO | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-12859 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Cristian Nieves | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:01:00 | 2017-10-17 12:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
347 | BOG.Gaitana | 14652 | 58552,58551,58550,46526,46525,4652 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 22:15:00 | 2017-10-20 08:25:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 2615 | Bogota | Centro | 2017-10-20 08:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.11.106 | JULIAN OBANDO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12604640 | CRQ000001033010 | NA | NO | 2017-10-20 08:25:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-19 07:33:00 |  |  | 15089 | 189 | 58552,58551,58550,46526,46525,4652 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 16616 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | Eder Cantillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 08:25:00 | 2017-10-20 08:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
346 | MED.Cola del zorro | 5006 | 3300, 3301, 3302, 50061, 50062, 50063 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 21:36:00 | 2017-11-01 16:34:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC09BAR | Nokia | 894282 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-14 12:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.33.57 | Victor Garcia | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13197117 | CRQ000001034823 | NO | NO | 2017-11-01 16:34:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-14 01:35:00 |  |  | 15001 | 101 | 3300, 3301, 3302, 50061, 50062, 50063 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 13197117 | [9 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:34:00 | 2017-11-01 16:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
345 | BOL.San Pablo-2 | 34248 | 42818,42819,37273,45385,45386,37274 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 20:56:00 | 2017-10-24 13:10:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Bolivar | Costa | 2017-10-10 20:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.251.242 | Cristian Quintero | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12789523 | CRQ000001033201 | NO | NO | 2017-10-24 13:10:00 | NA | NA | NA |  | O,P,I,J,L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-24 13:10:00 |  |  | 7203 | 180 | 42818,42819,37273,45385,45386,37274 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 12832 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DUBALIER VARGAS | CARLOS CANTILLO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 2017-10-24 13:10:00 | 2017-10-24 13:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
344 | BOG.Chapinero-1 | 6446 | 6446 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 20:20:00 | 2017-11-08 16:11:26 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05VEN | CLARO | 1556 | Bogota | Centro | 2017-10-10 22:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.137 | IVAN BARRIGA | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO |  |  | 12789528 | CRQ000001034105 | NA | NO | 2017-11-08 16:11:26 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-23 11:20:00 |  |  | 7203 | 180 | 31439, 31440, 31442, 46542, 64467, 64468, 64469 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  |  | RF-AMPSySModule-17664 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 4% | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 7 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 7 | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 9 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | RAMÓN COTACIO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-08 16:11:26 | 2017-11-08 16:11:26 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
343 | CAL.Caney | 11914 | 9144, 9145, 9146, 17540, 17550, 17560 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 20:15:00 | 2017-10-17 17:11:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-21 10:55:00 | 10.55.110.122 | JULIAN OBANDO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13240703 | CRQ000001034568 | NA | NO | 2017-10-17 17:11:00 | NA | NA | NA |  | L | ON_AIR |  | NEXPRO | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Uribe_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H |  | 2017-10-14 20:39:00 |  |  | 5014 | 42 | 9144, 9145, 9146, 17540, 17550, 17560 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | N/a | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 17:11:00 | 2017-10-17 17:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
342 | BOG.Rb Soledad-2:H2 | 15749 | 52820,52821,52822,57497,57498,57499 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 19:47:00 | 2017-10-14 11:17:00 | Reubicacion | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-15 15:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.202 | IVAN BARRIGA | JAVIER SEBASTIAN TORRRES MORALES |  |  | 13113777 | CRQ000001034075 | NA | NO | 2017-10-14 11:17:00 | NA | NA | NA |  | J,Q,P,I,K,O | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se realiza notificación ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-07-27 10:30:00 |  |  | 6805 | 3 | 52820,52821,52822,57497,57498,57499 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | PENDIENTE |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 94% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | LUIS QUINTERO | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 15:07:00 | 2017-10-15 15:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
341 | BOL.Juan Arias | 264 | 258,264,265,266 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 19:45:00 | 2017-10-14 11:42:00 | Channel Element | FALSO | BSC02IBA | Nokia | 728451 | Bolivar | Costa | 2017-10-10 19:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 17:50:00 | N/A | ANDRES SANCHEZ | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12436605 | CRQ000001017926 | NA | NO | 2017-10-14 11:42:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención EB: TOL.Falan |  | 2017-10-14 11:42:00 |  |  | 320 | 160 | 258,264,265,266 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RFMOD-7999 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:42:00 | 2017-10-14 11:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
340 | MED.Norte America | 3622 | 4087,4136,4137,4138,36221,36222,36223 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 19:15:00 | 2017-10-24 20:19:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02MED | Nokia | 2001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-09 17:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.63.170 | IVAN BARRIGA | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12572015 | CRQ000001034842 | NA | NO | 2017-10-24 20:19:00 | NA | NA | NA |  | I,O,P,J | ON_AIR |  | DECOM | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-15 07:45:00 |  |  | 10004 | 2 | 4087,4136,4137,4138,36221,36222,36223 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSystemModule-17971 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | Orlando Velez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 20:19:00 | 2017-10-24 20:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
339 | BOG.Pontevedra | 524740 | 1,2 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 18:08:00 | 2017-10-17 09:59:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL08 | NOKIA | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-10 18:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 16:44:00 | 10.225.186.137 | YERALDIN RESTREPO | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12246135 | CRQ000001034959 | NA | NO | 2017-10-17 09:59:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | FUREL | Para la Actividad Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Volador_2600MHZ_LTE, se reporta PRECHECK NO EXITOSO Se evidencia configuración de frecuencia en TRX no acorde a DF en los TRX 9 y 10. Validación posiciones de EDAP no es acorde a Datafill |  | 2017-10-16 13:45:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPLTE-19107 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Ervin Lopez Cardona | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:59:00 | 2017-10-17 09:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
338 | COR.Montelibano-8 | 6266 | 15400, 15410, 15420, 62661, 62662,62663 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-18 18:01:00 | 2017-11-11 07:34:59 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 15:38:19 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.95.122 | Andres Sanchez | Manuel Eslava |  |  | 13272064 | CRQ000001034888 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1,L2,L3 |  | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-25 18:59:00 |  |  | 8807 | 35 | 15400, 15410, 15420, 62661, 62662,62663 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | N/A |  | RRC STP ATT (LTE_753a) | [7 empty] | shared:N;Difference | shared:N;Transport l |  |  | 2 | 8 |  |  |  | Javier Kamell | Gilmer Campos | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
337 | COR.Montelibano-8 | 12592 | 25927,25928,25929 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 17:37:00 | 2017-11-11 09:46:09 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-11 09:46:09 |  | 2017-10-28 18:40:00 | 10.160.165.114 | CHRISTIAN QUINTERO | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12436402 | CRQ000001035517 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | I,J,K,O,P,Q |  | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | -Se presentan alarmas activas de VSWR sobre los sectores K-Q |  | 2017-10-11 16:31:00 |  |  | 12012 | 13 | 25927,25928,25929 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPysModule-17045 |  | Cell Availability (RNC_183c) | 0 | [10 empty] | 2 | 12 |  |  |  | Javier Kamell | Gilmer Campos | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
336 | COR.Montelibano-8 | 1444 | 1, 3 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-18 14:54:00 | 2017-11-11 09:37:52 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Cordoba | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-11 09:37:52 |  | 2017-10-31 12:09:00 | 10.225.37.9 | Juan Sebastian Moncayo | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001022008 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | BLUE SKILL LTDA | se tiene la siguiente observación Kpis degradados: |  | 2017-10-11 13:21:00 |  |  | N/A | N/A | 100, 102 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) |  |  | RF-OVR-14764 |  | Cell Availability (RNC_183c) | [7 empty] | 7652 - BASE STATION |  |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  | Gilmer Campos | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
335 | HUI.Garzon-3 | 2819,12819 | 12819 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 12:00:00 | 2017-10-21 19:54:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC06ING | CLARO | 2359 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-10 06:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 15:57:00 | 10.160.168.82 | EDUARDO CANCINO | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12435450 | CHG4268 | NO | NO | 2017-10-21 19:54:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_CAL.Ciudad Jardin_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: - No Se encuentran creadas las adyacencias ADJG en los sectores R y L |  | 2017-10-14 12:14:00 |  |  | 12012 | 13 | 28197,28198,28199, 28190,18701,18702,18703,69 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doB1900-32556 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNY LAMPREA | Antonio Garcia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 19:54:00 | 2017-10-21 19:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
334 | CAL.San Nicolas | 99 | 99,100,101,102,103,104,105 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 11:53:00 | 2017-10-17 18:12:00 | Channel Element | FALSO | BSC01BAR | Nokia | 713574 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 13:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 12:43:00 | 10.58.33.1 | Ivan Barriga | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12607920 | CRQ000001033571 | NA | NO | 2017-10-17 18:12:00 | NA | NA | NA |  | O,P,Q,I,J,K | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | • Estacion presenta alarmas activa en la ET 161 de CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT • Pendiente alarmas PRE en GSM, matriz de alarmas externas no coincide con las configuradas en el nodo. • Pendiente KPIS PRE a la actividad. |  | 2017-10-15 15:30:00 |  |  | 3119 | 19 | 40101,40102,40103,40104,40105,40106,40107 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RFMOD-4571 | [9 empty] | activas de ovps que |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Juan G Medina | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 18:12:00 | 2017-10-17 18:12:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
333 | CUN.Madrid-6 | 44158 | 41587, 41588, 41589,50085,50086,50087 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 10:23:00 | 2017-10-18 10:05:00 | Channel Element | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-10 17:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-28 11:20:00 | 10.55.76.18 | IVAN BARRIGA | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13246326 | CRQ000001034514 | NA | NO | 2017-10-18 10:05:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-15 13:00:00 |  |  | 5602 | 28 | 41587, 41588, 41589,50085,50086,50087 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSYSMODULE-15909 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Andres Morales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 10:05:00 | 2017-10-18 10:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
332 | BOG.Los Olivos | 10860 | 8603,8179 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 10:16:00 | 2017-10-25 12:09:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-10 17:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.74.2 | Carol Rodríguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12293039 | CHG4440 | NA | NO | 2017-10-25 12:09:00 | NA | NA | NA |  | L,M,N,S,T,R | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | por medio del presente se informa sobre la actividad “2do Nodo UMTS 1900 MHz” para la EB Bog.Ilarco |  | 2017-10-18 19:55:00 |  |  | 5602 | 28 | 8603,8179 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32704 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Henry trujillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 12:09:00 | 2017-10-25 12:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
331 | BOG.REDIL | 15750 | 45485,45486,45487,57507,57508,57509 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 09:50:00 | 2017-10-17 11:28:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-10 17:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.210 | IVAN BARRIGA | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13113779 | CRQ000001034079 | NA | NO | 2017-10-17 11:28:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-16 19:59:00 |  |  | 6805 | 3 | 45485,45486,45487,57507,57508,57509 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | CESAR MEJIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:28:00 | 2017-10-17 11:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
330 | CUN.Siberia-1 | 15750 | 57507,57508,57509,45485,45486,4548 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 09:47:00 | 2017-10-23 10:29:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-10 16:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.193.210 | IVAN BARRIGA | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13113782 | CRQ000001034081 | NO | NO | 2017-10-17 15:59:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,4,A,B,C | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-17 12:59:00 |  |  | 6805 | 3 | 57507,57508,57509,45485,45486,4548 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar David Mejia | ANDRES ALDANA VARGAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:58:00 | 2017-10-17 15:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
329 | ANT.IND CCC Ituango-1 | 824 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 09:37:00 | 2017-10-24 12:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | 9 | Nokia | N/A | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-11 12:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.169.49 | CHRISTIAN QUINTERO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12710160 | CHG5359 | NO | SI | 2017-10-24 12:20:00 | NA | NA | NA |  | J,K,P,Q | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-11 01:17:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-9827 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Sebastian Maya | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:20:00 | 2017-10-24 12:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
328 | SAN.Buenavista | 179,11914 | 170,171,172,173,174,175 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 09:37:00 | 2017-10-19 20:39:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC03TOB, BSC06TOB | NOKIA | 1452, 216838 | San Andres | Centro | 2017-10-13 11:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-11 09:24:07 | 10.55.110.122 | CHRISTIAN QUINTERO | Francisco Peña |  |  | 12710160 | CHG5359 | NO | NO | 2017-10-19 20:39:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | NEXPRO | - Se presenta recurrencia de alarmas Rx Signal Level Failure sobre los sectores X-Y1 luego de la actividad realizada. - Se observa aumento en Total CS Erlang / RNC_280c para los sectores X-Y1-I-O luego de la actividad realizada. - Se observa aumento en U |  | 2017-10-13 23:55:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVRLTE-9827 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Garzon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 20:39:00 | 2017-10-19 20:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
327 | NOR.Union Campesina | 3923 | 33835,3923 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 09:12:00 | 2017-10-13 17:46:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-13 17:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 21:54:00 | 10.55.140.66 | Ivan Barriga | Octavio Torrado |  |  | 12533251 | CRQ000001022912 | NO | NO | 2017-10-13 17:46:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Buen Día Se realiza validación N_CE_BOG.Santa Isabel-2_850Mhz_***PRECHECK NO EXITOSO** Observación • Se evidencia alarma activa desde el 17 de oct del 2017 de 7652 BASE STATION NOTIFICATION-Difference between BTS master clock and reference fr |  | 2017-09-26 16:36:00 |  |  | 5016 | 45 | 33835,3923 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | 16703 | [9 empty] | Difference between c | last stable DAC Word |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 17:46:00 | 2017-10-13 17:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
326 | BOG.Marroquinera | 2161 | 1120,21618,21619,4996,4997,4998 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 08:50:00 | 2017-10-17 12:00:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04MED | Nokia | 2003 | Bogota | Centro | 2017-10-10 13:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.59.183 | YERALDIN RESTREPO | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 1322860 | CRQ000001034825 | NA | NO | 2017-10-17 12:00:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-16 12:05:00 |  |  | 10003 | 4 | 1120,21618,21619,4996,4997,4998 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule15660 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | FABIAN CARDOSO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:00:00 | 2017-10-17 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
325 | BOG.Benjamin Herrera | 3661 | 4168,4167,176,177,36611,36612,4166,4169 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 07:13:00 | 2017-10-24 12:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC02MED | Nokia | 3260 | Bogota | Centro | 2017-10-15 13:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 17:41:00 | 10.44.63.10 | YENIFER SANCHEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12623869 | CRQ000001034919 | NA | NO | 2017-10-24 12:27:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-24 12:27:00 |  |  | 10004 | 2 | 4168,4167,176,177,36611,36612,4166,4169 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18156 MED02850 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Gustavo Diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:27:00 | 2017-10-24 12:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
324 | MED.Norte America | 12837 | 28379,268,269,18998 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 05:32:00 | 2017-10-18 20:04:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC06ING | Claro | 2359 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-10 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Jorge Mario Rodriguez | FRANCISCO ZAPATA |  |  | N/A | CRQ000001025588 | NA | SI | 2017-10-18 20:04:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 3,A,B,C | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-10-18 08:04:00 |  |  | 12012 | 13 | 28379,268,269,18998 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMP-13510 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | ORLANDO VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 08:04:00 | 2017-10-18 08:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
323 | BOG.PSB:P11 | 4949 | 49490,6007 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 04:54:00 | 2017-10-21 19:16:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Bogota | Centro | 2017-10-10 11:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 15:55:00 | 10.45.254.242 | ALBEIRO YEPES | Francisco Peña |  |  | 13101626 | CRQ000001033506 | NA | NO | 2017-10-20 12:50:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | EZENTIS | Se tienen las siguientes observaciones: |  | 2017-10-19 11:10:00 |  |  | 8806 | 100 | 49490,6007 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-18378 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:50:00 | 2017-10-20 12:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
322 | CAL.Alamos | 2628 | 1,2 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-18 03:57:00 | 2017-10-23 09:50:00 | Segundo Nodo | FALSO | NA | Claro | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-14 17:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 17:47:00 | 10.232.193.65 | Cesar Mican | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001034160 | NO | SI | 2017-10-23 09:50:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Se confirma Fin seguimiento 24H no exitoso para IBG.Los Tunjos_LTE_2600. Se tiene las siguientes observaciones • No se evidencian informacion para los KPICompl RACH stp SR (LTE_1056b) ,RRC STP ATT (LTE_753a) ,Total E-UTRAN RRC conn stp SR (LTE_5218c) |  | 2017-10-21 09:36:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR-32289 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | HENRY CASTAEDA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 09:50:00 | 2017-10-23 09:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
321 | BOG.PSB:P11 | 1390 | 39414, 33866 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 23:07:00 | 2017-10-20 12:41:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 2017-10-16 20:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 10:52:00 | 192.168.55.77 | Victor Garcia | Francisco Peña |  |  | 12980701 | CRQ000001023631 | NA | NO | 2017-10-20 12:41:00 | NA | ABIERTO | NA |  | x1,x2,x3,y1,y2,y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-16 20:30:00 |  |  | 9602 | 172 | 39414, 3386 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS850-15096 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:41:00 | 2017-10-20 12:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
320 | CAL.Caney | 1005 | 39415,39416 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 23:05:00 | 2017-10-17 18:17:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01ARA | NOKIA | 1001 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 09:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 10:42:00 | 10.43.222.154 | VICTOR GARCIA | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12731112 | CRQ000001023617 | NA | NO | 2017-10-17 18:17:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: IBG.Matallana |  | 2017-10-17 18:17:00 |  |  | 9602 | 172 | 39415,39416 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15097 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 18:17:00 | 2017-10-17 18:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
319 | BOL.Juan Arias | 1390 | 13907,13908,13909,53776,53777,53778,33866,39414 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 23:01:00 | 2017-10-14 11:17:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bolivar | Costa | 2017-10-10 19:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | VICTOR GARCIAS | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12250562 | CRQ000001033209 | NA | NO | 2017-10-14 11:17:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-14 11:17:00 |  |  | 9602 | 172 | 13907,13908,13909,53776,53777,53778,33866,39414 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17715 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:17:00 | 2017-10-14 11:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
318 | NOR.Via Pto Santander | 1005 | 39415 39416 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 22:59:00 | 2017-10-23 18:14:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1001 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-10 14:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.222.154 | VICTOR GARCIA | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12250564 | CRQ000001033208 | NA | NO | 2017-10-23 18:14:00 | NA | NA | NA |  | Y3, Z | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Sitio con alarma activa 7654 CELL OPERATION DEGRADED, Rx signal level failure no atribuida a la actividad |  | 2017-10-05 17:35:00 |  |  | 9602 | 172 | 39415 39416 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17715 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 18:14:00 | 2017-10-23 18:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
317 | BOG.Ciudad Jardin | 13922 | 39224,39225,39226,1580,1386,1387,1388,1581 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 22:09:54 | 2017-10-16 17:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER | Nokia | 2703 | Bogota | Centro | 2017-10-10 05:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.33.202 | VICTOR GARCIA | Francisco Peña |  |  | 12561224 | CRQ000001034824 | NA | NO | 2017-10-16 05:26:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | NEXPRO | Buen Día, Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: • Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI RTWP para los sectores O y P posterior a la actividad • No se envió prueba de OVP evidenciando |  | 2017-10-16 05:26:00 |  |  | 14004 | 4 | 39224,39225,39226,1580,1386,1387,1388,1581 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSSYSMODULE-18400 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | Erik Martinez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 05:26:00 | 2017-10-16 05:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
316 | MED.Punto Clave | 786685 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 20:51:00 | 2017-11-11 08:50:45 | Segundo Nodo | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-31 12:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 12:17:00 | 10.226.160.97 | JULIAN OBANDO | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12622527 | CRQ000001034257 | NA | NO | 2017-11-11 08:50:45 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | • Se presentan alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure la recurrencia de las alarmas son desde el 2017-10-23 02:50:16.00. • Alarmas RET Antenna Control Failure (1842). • Ret Settings operation Failed. |  | 2017-10-25 16:59:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_921c) |  |  | PENDIENTE |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 50% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ | ANGEL BONE C | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 2017-11-11 08:50:45 | 2017-11-11 08:50:45 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
315 | BOG.Tunjuelito | 5006 | 50061,50062,3300,3301,3302,50063 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 20:33:00 | 2017-10-16 18:30:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-21 15:20:00 | 10.42.111.234 | Manuel Eslava | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12730957 | CRQ000001034821 | NA | NO | 2017-10-16 18:30:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3,X,Y,Z | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-16 18:30:00 |  |  | 15001 | 101 | 50061,50062,3300,3301,3302,50063 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Jefferson Grajales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 18:30:00 | 2017-10-16 18:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
314 | BOL.Juan Arias | 83 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 20:23:00 | 2017-10-31 11:15:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bolivar | Costa | 2017-10-31 11:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.227.50 | ANDRES SANCHEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13157081 | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-31 11:15:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-14 17:36:00 |  |  | 8004 | 247 | 838, 44551,44549,40588,40587,839 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14235 | [9 empty] | OVP Paralelo Upper a |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 11:15:00 | 2017-10-31 11:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
313 | MED.80 con Guayabal | 2534 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 19:38:00 | 2017-10-27 08:31:00 | Channel Element | FALSO | RNC05ING | NOKIA | 2357 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-15 17:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Cristian Quintero | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12872817 | CRQ000001034860 | NO | NO | 2017-10-27 08:31:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-15 17:57:00 |  |  | 12009 | 10 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-9918 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 08:31:00 | 2017-10-27 08:31:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
312 | TUL.Chiminangos | 14726 | 40351,34195,16063,43191,34194 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-20 19:31:00 | 2017-11-05 14:03:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Tulua | Sur Occidente | 2017-10-09 18:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.94.42 | Andres Felipe Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13356342 | CRQ000001035020 | NO | NO | 2017-11-05 14:03:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-23 16:06:00 |  |  | 8807 | 35 | 40351,34195,16063,43191,34194 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 |  | 15129 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 2 | 1 |  |  |  | Julio Rincon | Lorena Sotomonte | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-05 14:03:00 | 2017-11-05 14:03:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
311 | BOG.Megaoutlet | 2372 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 19:02:00 | 2017-11-12 15:30:38 | Channel Element | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.203.137 | Julian Obando | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12533251 | CRQ000001022912 | NA | NO | 2017-11-12 15:30:38 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Se realiza notificación ASC ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-15 11:37:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16703 | [9 empty] | Falla de Rectificado |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | Ramon Cotacio | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 2017-11-12 15:30:38 | 2017-11-12 15:30:38 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
310 | BOG.Galerias-1 | 5567 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,4279, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 18:42:00 | 2017-10-23 21:09:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Bogota | Centro | 2017-10-23 21:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.77 | ANDRES SANCEHZ | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12557928 | CRQ000001034856 | NO | NO | 2017-10-23 21:09:00 | NA | NA | NA |  | L,Q,R,K,I2,02 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-21 19:17:00 |  |  | 9602 | 172 | 55677, 55678, 55679,42577,42578,425 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900- 17692 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | Henry Castañeda | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 21:09:00 | 2017-10-23 21:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
309 | BOL.Juan Arias | 4686 | 58933,58935,58934 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 18:00:00 | 2017-10-24 14:47:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Bolivar | Costa | 2017-10-09 17:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 17:00:00 | 192.168.141.18 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Francisco Peña |  |  | Pendiente | CRQ000001034861 | NO | NO | 2017-10-24 14:47:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | la actividad se notifico como actividad Multicarrier_CP |  | 2017-10-14 11:17:00 |  |  | 15013 | 113 | 58933,58935,58934 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27091 | [9 empty] | Failure in optical R |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 14:47:00 | 2017-10-24 14:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
308 | BOG.Tunjuelito | 4654 | 58513,58514,58515 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 18:00:00 | 2017-10-17 11:25:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Bogota | Centro | 2017-10-09 19:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-06 14:45:00 | 10.249.64.154 | Yeraldin Restrepo Aguirre | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | Pendiente | CRQ000001034863 | NO | NO | 2017-10-17 11:25:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_A_CP_SIN.Exito_ 2017-10-17, debido a las siguientes observaciones - Se presenta degradación en RTWP de hasta – 95db en el sector Y2 el cual se compara con su espejo y se observa qu |  | 2017-10-17 11:25:00 |  |  | 15089 | 189 | 58513,58514,58515 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27042 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Jefferson Grajales | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:25:00 | 2017-10-17 11:25:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
307 | BOL.Juan Arias | 4240 | 32914,32915, 32913 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 18:00:00 | 2017-10-31 13:46:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC03ALK | Nokia | 3004 | Bolivar | Costa | 2017-10-09 17:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 15:26:00 | 192.168.131.48 | Yeraldin Restrepo Aguirre | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | Pendiente | CRQ000001034862 | NO | NO | 2017-10-31 13:46:00 | NA | ABIERTO | NA |  | J, P, K, Q | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_A_CP_MAG.Fundacion-3_ 2017-10-17. Motivo de devolución: -Se evidencia que el LAC que aparece en el OMS difiere del que aparece en el DF y el configurado en el MSS01BAR. - En las evidencias adjuntas e |  | 2017-10-14 16:44:00 |  |  | 15072 | 172 | 32914,32915, 32913 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-27091 | [9 empty] | CELL FAULTY |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Cantillo | Carlos Arévalo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 13:46:00 | 2017-10-31 13:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
306 | BOG.PSB:P11 | 2506 | 1, 2, 3 | 3G | 1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-17 17:12:00 | 2017-10-20 10:36:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-16 20:34:00 | 2017-10-20 10:19:00 |  | 2017-11-14 10:17:00 | 10.232.195.161 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001031538 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I1,I2,I3,O1,O2,O3 | I1,I2,I3,O1,O2,O3 | NO ON AIR |  | OIN | Presenta alarmas activas VSWR , TRASMISSION PATH FAILIRE |  | 2017-10-16 20:34:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-PE-18934 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 90% | [6 empty] | BTS RNC/Flexi Direct | BFD LINK FAILURE |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
305 | MED.Volador | 2372 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 17:11:00 | 2017-10-15 17:02:00 | Channel Element | VERDADERO | CL09 | Nokia | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-09 17:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 18:18:00 | 10.232.203.137 | Julian Obando | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12756663 | CHG2957 | NO | NO | 2017-10-15 17:02:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Se evidencia que los KPIS de RTWP (AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306)/AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307)/AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308)/AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309))que rigen a partir del 23 de octu |  | 2017-10-15 08:47:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVRLTE-30187 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | EDISON OSPINA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 17:02:00 | 2017-10-15 17:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
304 | ANT.IND CCC Ituango-2 | 16008 | 7712,7713,7714,60084,60085,60086 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-17 16:53:00 | 2017-11-07 15:55:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-11 17:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-03 11:48:00 | 10.248.159.106 | CAROL RODRIGUEZ | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13021985 | CRQ000001031166 | NA | NO | 2017-11-07 15:55:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-11 17:06:00 |  |  | 5032 | 52 | 35192 , 35193 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | AMPUMTS1900-14882 |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 75% | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 20% | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 80% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Edwin Medina | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 15:55:00 | 2017-11-07 15:55:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
303 | TUL.Miraflores | 13519 | 62924,62925,62926,62927,62928,62929 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 16:52:00 | 2017-10-15 10:31:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Tulua | Sur Occidente | 2017-10-12 19:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.155.250 | Carol Rodriguez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13021984 | CHG5480 | NO | NO | 2017-10-15 10:31:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | NEXPRO | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-11 17:11:00 |  |  | 5032 | 52 | 35193,35192 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  | CQI /LTE_5427 ya que supera el Umbral |  |  | RF-MOD-9477 |  | Average CQI (LTE_5427a) | 7% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Gabriel Herrera | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 10:31:00 | 2017-10-15 10:31:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
302 | ANT.IND CCC Ituango-2 | N/A | 787422 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 16:33:00 | 2017-11-19 13:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL10 | Claro | N/A | Antioquia | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-12 07:49:45 |  | 2017-10-27 17:22:00 | 10.226.164.185 | Diego Carrero | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001030791 | NO | NO | 2017-11-19 13:20:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | X, Y, Y1, Y2 |  | NO ON AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-11 17:06:00 |  |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-PE-19847 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 4 | 7 |  |  |  | Elkin Arango | Edwin Medina | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 13:20:00 | 2017-11-19 13:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
301 | CUN.Las Delicias | 787423 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-17 15:13:00 | 2017-11-15 20:42:00 | LTE Overlay | FALSO | CL 10 | Claro | NA | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-23 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.164.193 | Diego Carrero | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001033290 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-23 20:31:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 |  |  |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) |  |  | RF-PE-20463 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 98% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 98% | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Miguel Supelano | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
300 | CAL.Radisson | 54290 | 42902,47663,47662,42903,,, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 12:53:00 | 2017-10-25 16:47:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06TRI | NOKIA | 44029 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-15 13:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 15:59:00 | 10.42.97.122 | Andres Sanchez | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12375381 | CRQ000001017653 | NA | NO | 2017-10-25 16:47:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se realiza inicio de seguimiento 12 NO exitoso - Se observa una degradación intermitente en los KPIs |  | 2017-10-15 13:47:00 |  |  | 9603 | 42902 | 42902,47663,47662,42903,,, | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-7991 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LONDOÑO | JULIAN RODRIGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 12:00:00 | 2017-10-17 12:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
299 | BOG.Chico Oriental | 15275,25275 | 52754,52755,52756,52758,14010,14011,14012,14013 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 09:28:00 | 2017-10-17 09:58:00 | Channel Element | FALSO | RNC01CAR | NOKIA | 3002 | Bogota | Centro | 2017-10-17 09:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.61.195 | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | Pendiente | CHG5485 | SI | NO | 2017-10-17 09:58:00 | NA | NA | NA |  | X, Y1 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-15 10:16:00 |  |  | 15030 | 130 | 52754,52755,52756,52758,14010,14011,14012,14013 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900- 10045 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | JORGE CARDOZO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:58:00 | 2017-10-17 09:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
298 | IBG.Ambala-1 | 3013,13013 | 30137, 30138, 30139,29, 1398,1399,1400 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 09:28:00 | 2017-10-17 11:54:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04PER | NOKIA | 2703 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-09 14:55:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 16:36:00 | 10.249.39.98 | Jhon Naranjo | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12721293 | CRQ000001030038 | NO | NO | 2017-10-17 11:54:00 | NA | NA | NA |  | 2,3,B,C | ON_AIR |  | DELTEC SA | CRQ000001030042 No coincide con la actividad |  | 2017-10-17 11:54:00 |  |  | 14004 | 4 | 30137, 30138, 30139,29, 1398,1399 49 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVR-32983 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Obando | Hector Obando | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:54:00 | 2017-10-17 11:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
297 | GIR.IND Unicentro | 156 | 156, 157, 162 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 06:04:00 | 2017-10-22 03:23:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC23VEN | Nokia | 268293 | Girardot | Oriente | 2017-10-11 16:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 10:53:00 | 10.58.3.65 | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13116427 | CRQ000001016529 | NA | NO | 2017-10-22 03:23:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | OV_SRAN |  |  | 2017-10-22 03:23:00 |  |  | 67 | 244 | 4981, 4982, 4983 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-5681 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Fabio Pardo | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 03:23:00 | 2017-10-22 03:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
296 | MON.El Ceibal | 352 | 352,353 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 05:52:00 | 2017-10-23 13:50:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC16ARA | Claro | 881602 | Monteria | Costa | 2017-10-23 13:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 08:23:00 | N/A | Alexander Mena | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001031905 | NA | NO | 2017-10-23 13:50:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Q,P,I,J,K,O | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA |  |  | 2017-10-17 16:36:00 |  |  | 408 | 143 | 11290,11275 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-5887 | [9 empty] | TWAMP sessio for rea |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhon GuariNAndres Gutierrez | Gilmerd Campos | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 13:50:00 | 2017-10-23 13:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
295 | BOG.Cabana | 1977 | 1, 2, 3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 05:39:00 | 2017-10-17 16:23:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-09 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.72.17 | Julian Andres Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12993976 | CHG4100 | NA | NO | 2017-10-17 16:23:00 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-17 16:23:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27491 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | leonardo ramirez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 16:23:00 | 2017-10-17 16:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
294 | BOG.Floresta-2 | 549 |  | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-17 03:11:00 | 2017-10-17 15:58:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | RC9 | Claro | RC9 | Bogota | Centro | 2017-10-17 15:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-15 12:18:00 | 10.225.51.99 | Alexander Mena | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001034887 | SI | NO | 2017-10-17 15:58:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A,B,C,D | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | El sitio no cumplen con los requerimientos establecidos en los Parametros Activación 600 usuarios (Max number act DRB 2520) |  | 2017-10-17 15:58:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | 11883 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | JIMY CADENAS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:39:00 | 2017-10-17 15:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
293 | BAR.Helena | 109 | 109,110 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-16 19:11:00 | 2017-10-25 11:17:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC08BUC | Nokia | 212389 | Barranquilla | Costa | 2017-10-08 16:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.25 | Ivan Barriga | Sandra Montero |  |  | 13157043 | CRQ000001033724 | NA | NA | 2017-10-25 11:17:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-21 18:44:00 |  |  | 119 | 184 | 17271,17272 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6211 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | WILLIAM TRESPALACIOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 11:17:00 | 2017-10-25 11:17:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
292 | BOG.La Unidad | 4969 | 49698,49699 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-16 17:35:00 | 2017-10-19 17:52:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02ALK | Nokia | 3003 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 09:27:00 | 10.42.113.157 | Julian Obando | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13132396 | CRQ000001034815 | NO | NO | 2017-10-19 17:52:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,M,R,S | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-18 18:05:00 |  |  | 15014 | 114 | 49698,49699 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | alarmas de OVP Paral | prueba de alarmas su |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | Pedro Torres | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:52:00 | 2017-10-19 17:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
291 | BOG.La Unidad | 12019 | 20190, 36667 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-11-04 16:13:00 | 2017-10-19 14:54:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02MED | Nokia | 2001 | Bogota | Centro | 2017-10-16 16:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-24 12:59:00 | 192.168.59.78 | ARNOLD GUZMAN | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12572200 | CHG3533 | ABIERTO | NA | 2017-10-19 14:54:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,L,O,P,Q,M,R,S | ON_AIR |  | NOKIA | Para la actividad relacionada en el asunto se reporta REINICIO PRECHECK NO EXITOSO, no se encuentran configuradas las alarmas externas. |  | 2017-10-18 18:05:00 |  |  | 10004 | 2 | 20190, 36667 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 44 | [6 empty] | OVR2doNodoB1900-32947 | [9 empty] | alarmas de OVP Paral | prueba de alarmas su |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | pedro torres | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:54:00 | 2017-10-19 14:54:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
290 | YOP.El Laguito | 907 | 36422,36423 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-15 21:57:00 | 2017-10-15 17:14:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Yopal | Oriente | 2017-10-10 12:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 15:38:00 | 10.55.142.210 | Andres Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12736299 | CHG4929 | NA | NO | 2017-10-15 17:14:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS | Se confirma PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_2N_BOG.Quinta Paredes-2_1900Mhz_UMTS se observa en la vista mal los nombres de los sectores son L, R además el nodo no esta comisionado deacuerdo a las políticas RU50 se adjuntan evidencias . |  | 2017-10-15 16:01:00 |  |  | 5016 | 45 | 36422,36423 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR-32792 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | SAMUEL GUILLEN | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 17:14:00 | 2017-10-15 17:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
289 | CUC.La Libertad | 24 | 60,29,28,24,26,25,27 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-15 20:35:00 | 2017-10-17 02:48:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC02CAL | Nokia | 709972 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-07 20:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 15:22:00 | N/A | EDUARDO CANCINO | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12721515 | CRQ000001031037 | NA | NO | 2017-10-20 20:43:00 | NA | NA | NA |  | 1,3,A,B,C | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  | INC000010647011 | 2017-10-16 20:48:00 |  |  | 12000 | 1 | 32231,32232,32233,32230,32234,32235,32236 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-MOD-12347 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DAMIAN ACOSTA | HARRY AGUILERA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 20:43:00 | 2017-10-20 20:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
288 | CUC.Ley Centro | 3378 | 28197,18702,18703,18701,28198,2819 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-15 19:19:00 | 2017-10-24 20:44:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-07 20:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.161.34 | IVAN BARRIGA | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12435440 | CRQ000001033141 | NA | NO | 2017-10-24 20:44:00 | NA | NA | NA |  | I, K, Q | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se reporta para la N_CE_CAL.Ciudad Jardin_1900Mhz **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H** |  | 2017-10-24 20:44:00 |  |  | 12012 | 13 | 28197,18702,18703,18701,28198,2819 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 | [6 empty] | RF-AMPSysMODULE17060 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | MICHAEL GODOY | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 20:44:00 | 2017-10-24 20:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
287 | ATL.Piojo-2 | 170,173 | 170,171,172,173,174,175 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-15 16:35:00 | 2017-11-10 12:00:54 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC06OTB | Nokia | 216838 | Atlantico | Costa | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 18:31:00 | NA | CAROL RODRIGUEZ | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12710166 | CRQ000001034381 | NO | NO | 2017-11-10 12:00:54 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B | ON_AIR |  | NEXPRO | - Se presenta alarma activa de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD la cual apareció el 2017-10-14 19:00:58.66 . Se notifica inicio seguimiento 12H NO EXITOSO, teniendo en cuentas las siguientes observaciones: 1. degradación en el KPI |  | 2017-10-17 17:25:00 |  |  | 439 | 55 | 170,171,172,173,174,175 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-4844 | [9 empty] | LOSS OF INCOMING 2M |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | Tomy Cantillo | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-10 12:00:54 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
286 | BOG.San Jorge | 5,7,146 | 5,6,7,8,9,10,146,147,148,149,150 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-15 14:10:00 | 2017-10-16 17:56:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC20ARA | Claro | 1433 | Bogota | Centro | 2017-10-12 21:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.39 | Claro | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ00000106527 |  |  | 2017-10-16 17:56:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Actividad MMR_BOG.Antonio Granados_3G_850MHz/1900MHz seguimiento 12 Horas no exitoso. Sectores continúan al aire. |  | 2017-10-16 17:56:00 |  |  | 412 | 147 | 5,6,7,8,9,10,146,147,148,149,150 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 42 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Daz | jhonathan novoa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 17:56:00 | 2017-10-16 17:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
285 | CAL.Delicias | 28 | 44704,44705,44706,43647,43648,43649,44701,44702,15510,15511,15512,44703 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-14 22:30:00 | 2017-10-13 16:40:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC06CAR | Nokia | 728452 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 16:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.10.110.60 | VICTOR GARCIA | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 12502012 | CRQ000001033130 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3 | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 3180 | 80 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7572 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
284 | CAL.Ciudad Jardin | 14463 | 44634,44635,44636,44418,44419,44410 44635 44636 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 22:19:00 | 2017-10-10 10:40:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01CAR | Nokia | 3002 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 10:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 16:01:00 | 192.168.61.195 | Victor Garcia | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12374138 | CRQ000001034797 | NO | NO | 2017-10-10 10:40:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-07 11:15:00 |  |  | 15020 | 120 | 44634,44635,44636,44418,44419,44410 44635 44636 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-10063 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | Carlos Alzate | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:40:00 | 2017-10-10 10:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
283 | SOA.San Mateo-2 | 453/1657 | 453/16008 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 19:48:00 | 2017-10-13 14:56:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC12VEN/RNC08TRI | NOKIA | 234543/1657 | Soacha | Centro | 2017-10-13 12:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 21:00:00 | 10.248.159.106 | Ivan Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13021631 | CRQ000001031175 | NA | NO | 2017-10-13 14:56:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | Nexpro | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.Velodromo-2_1900Mhz_UMTS |  | 2017-10-13 12:30:00 |  |  | 5032 | 52 | 7712, 7713, 7732, 60084, 60085, 60086 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS-10309 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | JAIRO FERRUCHO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 14:56:00 | 2017-10-13 14:56:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
282 | BOG.Galerias-1 | 16008 | 60084,60085,60086,7712,7713,7732 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 19:42:00 | 2017-10-23 20:57:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Bogota | Centro | 2017-10-07 14:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.145 | Ricardo Andrés Mikán F. | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 13021632 | CRQ000001031166 | NA | NO | 2017-10-23 08:57:00 | NA | NA | NA |  | I2 O2 | ON_AIR |  | Nexpro | Buen día, se realiza precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Velodromo-2_1900Mhz_UMTS, actividad entra en seguimiento 12 Horas |  | 2017-10-19 08:21:00 |  |  | 5032 | 52 | 7712,7713,7732,60084,60085,60086 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14882 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | HENRY CASTAEDA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 12:00:00 | 2017-10-23 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
281 | BOY.Rondon Rancho Grande | 16167 | 61671,61672,61673,32213,32214,32215, 32216,472766 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 19:24:00 | 2017-10-19 14:14:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-16 14:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.231.2 | Ivan Barriga | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13039092 | CHG5454 | NA | NO | 2017-10-19 14:14:00 | NA | NA | NA |  | I, O | ON_AIR |  | EZENTIS | Para la Actividad S_DI_2N_CUC.Belen_850Mhz_UMTS , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/ PRODUCCION. |  | 2017-10-16 15:29:00 |  |  | 8004 | 247 | 61671,61672,61673,32213,32214,32215, 32216,47276 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB850-32067 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Daniel Pabon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 14:14:00 | 2017-10-19 14:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
280 | CAL.Ciudad Cordoba-2 | 13709 | 1283, 1284 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 18:23:00 | 2017-10-13 12:47:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 12:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 19:10:00 | 10.255.33.146 | CAROL RODRIGUEZ | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12557976 | CHG4366 | SI | NA | 2017-10-13 12:47:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR |  | FUREL | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención |  | 2017-10-12 18:30:00 |  |  | 10013 | 15 | 1283, 1284 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2do Nodo B1900-32937 | [9 empty] | failare in connectio |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | CERRADO | 2017-10-13 12:47:00 | 2017-10-13 12:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
279 | SUC.Sucre | 2812 | 28127,28128,28129, 6854, 6855, 6856 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 18:02:00 | 2017-10-13 18:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Sucre | Costa | 2017-10-11 17:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.232.2 | Ivan Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12872818 | CRQ000001034254 | NO | NO | 2017-10-13 18:26:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | CRQ No coincide con la actividad en el Remedy |  | 2017-10-13 18:26:00 |  |  | 12009 | 10 | 28127,28128,28129, 6854, 686856 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17220 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas | Dubalier Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:26:00 | 2017-10-13 18:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
278 | MED.San Carbon | 1786 | 17867,17868,17869,31326,31327,31328,31329 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 17:30:04 | 2017-10-15 14:49:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-15 14:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 21:14:12 | 192.168.133.137 | Julian Andres Obando | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12877080 | CRQ000001033202 | NO | NO | 2017-10-15 14:49:00 | NA | NA | NA |  | T,N | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-12 16:24:00 |  |  | 7203 | 180 | 17867,17868,17869,31326,31327,31328,31329 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | 17665 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | PEDRO BUITRAGO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:49:00 | 2017-10-15 14:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
277 | BOG.H Simon Bolivar | 15445 | 54454, 54455, 54456 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 17:21:00 | 2017-10-17 09:29:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC02SIN | Nokia | 3007 | Bogota | Centro | 2017-10-06 19:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 22:47:00 | 10.58.36.18 | Yeraldine Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12721358 | CRQ000001029626 | NO | NO | 2017-10-17 09:29:00 | NA | NA | ABIERTO |  |  | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-16 13:06:00 |  |  | 15089 | 189 | 54454, 54455, 54456 | NA | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RFAMPUMTS850-15391 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 09:29:00 | 2017-10-17 09:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
276 | BOG.Restrepo-1 | 2221 | 48517,48518,40678, 2219 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 17:15:00 | 2017-11-11 16:55:42 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bogota | Centro | 2017-10-06 19:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 17:43:00 | 10.58.48.2 | Ivan Barriga | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12584748 | CHG3539 | SI | NO | 2017-11-11 16:55:42 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-26 18:00:00 |  |  | 8004 | 247 | 48517,48518,40678, 2219 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) | 0 |  | 10289 | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | DEYNER SOLIS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 16:55:42 | 2017-11-11 16:55:42 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
275 | BOG.Corabastos | 36223 | 47782,47783 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 14:40:00 | 2017-10-25 13:50:23 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bogota | Centro | 2017-10-06 19:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | VICTOR GARCIA | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | 13156626 | CHG4198 | NO | NO | 2017-10-25 13:52:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-23 17:53:00 |  |  | 8004 | 247 | 47782,47783 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10283 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:52:00 | 2017-10-25 13:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
274 | IBG.Pijao | 23493 | 34938,34936,34935, 34937 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 13:20:00 | 2017-10-15 14:29:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-15 14:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 15:12:00 | 10.248.186.178 | Julian Obando | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 12993912 | CRQ000001031581 | NO | NO | 2017-10-15 14:29:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se confirma fin seguimiento 24H no exitoso BOG.Salamanca_1900 MHz, se tienen los siguientes pendientes: • Presenta degradación el KPI RAB SR Voice (RNC_231d) sector N llegando a valores de 93,18% • Presenta degradación el KPI RAB SR Voice (RNC_23 |  | 2017-10-07 11:33:00 |  |  | 5034 | 61 | 34938,34936,34935, 34937 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-AMPUMTS1900-15051 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:29:00 | 2017-10-15 14:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
273 | MED.CARIBE | 23493 | 34938,34936,34935, 34937 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 13:16:11 | 2017-10-16 08:22:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 18:50:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-07 15:29:00 | 10.248.186.178 | Julian Obando | Francisco Peña |  |  | 12993912 | CHG4716 | NO | NO | 2017-10-15 19:18:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | DELTEC SA | e confirma fin seguimiento 24H no exitoso BOG.Salamanca_1900 MHz, se tienen los siguientes pendientes: • Presenta degradación el KPI RAB SR Voice (RNC_231d) sector N llegando a valores de 93,18% • Presenta degradación el KPI RAB SR Voice (RNC_231d) |  | 2017-10-10 11:49:00 |  |  | 5034 | 61 | 34938,34936,34935, 34937 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR2doNodoB1900-32794 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | LUIS MERCADO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 16:49:00 | 2017-10-15 16:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
272 | BOG.Alameda | 1511 | 15117,38763,40634,49389 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 10:30:00 | 2017-10-27 15:35:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bogota | Centro | 2017-10-16 11:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 20:35:00 | N/A | Ivan Camilo Barriga | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13039101 | CHG5463 | NA | NO | 2017-10-27 15:35:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación S_DI_2N_CUC.Ley Centro_1900Mhz_UMTS**PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEHUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-16 11:07:00 |  |  | 8004 | 247 | 15117,38763,40634,49389 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33573 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 15:35:00 | 2017-10-27 15:35:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
271 | IBG.Pijao | 453 | 453 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-14 07:59:00 | 2017-10-10 15:59:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC12VEN | Nokia | 234543 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-06 18:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 21:01:00 | 192.168.133.175 | Ivan Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13021629 | CRQ000001034565 | NA | NO | 2017-10-10 15:59:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | Nexpro | Por medio del presente se informa sobre la actividad a continuación: |  | 2017-10-10 15:59:00 |  |  | 145 | 229 | 52551, 52552, 52553, 59114, 59115, 59116 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5069 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Giovanni Lamprea | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 15:59:00 | 2017-10-10 15:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
270 | YOP.El Laguito | 1905 | 3671,3672,3673,3674,3675,3676 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 21:25:00 | 2017-10-16 12:00:00 | Channel Element | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Yopal | Oriente | 2017-10-16 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Ivan Barriga | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12779555 | CRQ000001026111 | NA | NA | 2017-10-16 12:00:00 | NA | NA | NA |  | O, P, Q, I, J, K | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-13 11:11:00 |  |  | 5016 | 45 | 19053, 19058, 19059, 58806, 58810, 58816 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | N/A | [9 empty] | Se evidencia alarma |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | Cesar Mejia | Samuel Guillen | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 12:00:00 | 2017-10-16 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
269 | BOG.PSB:P2 | 31905 | 48361 ,48362 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 21:22:00 | 2017-10-27 14:24:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC14VEN | NOKIA | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-27 14:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.49 | Guillermo Rojas | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12699809 | CHG4655 | NA | NO | 2017-10-27 14:24:00 | NA | NA | NA |  | I1, I3, O1 ,O3, I5, O5 | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza sin fallas. Sitio pasa a producción |  | 2017-10-10 05:36:00 |  |  | 5016 | 45 | 48361,48362 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9434 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 14:24:00 | 2017-10-27 14:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
268 | SIN.Exito | 391 | 3917,3918,3918,51647 ,51648 ,51649 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 21:12:00 | 2017-10-31 08:52:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Sincelejo | Costa | 2017-10-31 08:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 08:39:00 | 10.55.95.162 | Albeiro Yepes | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12945813 | CRQ000001027682 | NA | NO | 2017-10-31 08:52:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | SAI SAS | KPIs degradados |  | 2017-10-27 16:53:00 |  |  | 8807 | 35 | 3917,3918,3918,51647 ,51648 ,51649 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD- 16470 | [9 empty] | BCCH MISSING | PCM FAILURE | BTS O&M LINK FAILURE |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 08:52:00 | 2017-10-31 08:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
267 | BOG.Muzu-2 | 4270 | 42700,42701,42965,42966 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-13 21:02:00 | 2017-11-06 11:35:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC03TOB | NOKIA | 1452 | Bogota | Centro | 2017-11-02 15:44:20 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-16 14:20:00 | 10.58.56.1 | Guillermo Rojas | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12264924 | CRQ000001016000 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | NO ON AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-23 07:39:00 |  |  | 5014 | 42 | 42700,42701,42965,42966 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | AVG_RTWP_RX |  |  | NA |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Juan Garzon | Jose Espitia | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
266 | GIR.IND Unicentro | 10917 | 45854,45855 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 20:38:00 | 2017-10-19 22:00:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Girardot | Oriente | 2017-10-11 17:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-18 18:01:00 | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPES | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12882967 | CHG5473 | NA | NO | 2017-10-19 22:00:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2 | ON_AIR |  | FUREL | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el 2N_BOG Boita_1900Mhz, No están creadas las vistas correctamente se valida la imagen enviada en el correo adjunto y la que se genero el dia de hoy |  | 2017-10-11 17:54:00 |  |  | 5035 | 215 | 45854,4585 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8552 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Pardo | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 22:00:00 | 2017-10-19 22:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
265 | BOG.PSB:P4 | 2533,6176,533 | 5337,5338,5339,47780,39428,40625,40626,40627,40628 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-13 20:36:00 | 2017-10-13 18:25:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bogota | Centro | 2017-10-13 18:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.48.2 | Henry Pineda | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13174901 | CRQ000001010928 | NO | NO | 2017-10-13 18:25:00 | NA | NA | NA |  | I1,O3,O1,O2,I2,I3 | ON_AIR |  | EZENTIS | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SE_CUC.La Libertad_1900Mhz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-13 18:25:00 |  |  | 8004 | 247 | 5337,5338,5339,47780,39428,40625,40626,40627,40628 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15419 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:40:00 | 2017-10-13 18:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
264 | BOG.PSB:P4 | 1727 | 17277,17278,54124,54125 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 20:24:00 | 2017-10-13 18:40:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Bogota | Centro | 2017-10-13 18:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.252.186 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13157045 | CRQ000001034518 | NO | NO | 2017-10-13 18:40:00 | NA | NA | NA |  | Y2,Y3,X1,X2,X3,Y1 | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-13 18:40:00 |  |  | 8806 | 100 | 17277,17278,54124,54125 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 18635 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:40:00 | 2017-10-13 18:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
263 | BOG.PSB:P2 | 699 | 2986 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 20:09:00 | 2017-10-22 14:02:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-06 16:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.99 | Diego Felipe Daza Torres | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001030659 | SI | NO | 2017-10-22 14:02:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1,L2 | ON_AIR |  | IPMoviles Ltda |  |  | 2017-10-17 13:06:00 |  |  | 5008 5008 | 27 | 6997,15270,15294,15295 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-6804 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | CERRADO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 14:02:00 | 2017-10-22 14:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
262 | BOG.PSB:P4 | 23346 | 33480,33470 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 20:08:00 | 2017-10-17 11:28:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 3387 | Bogota | Centro | 2017-10-17 11:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.160.168.74 | Karol Rodriguez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12577046 | CRQ000001033113 | NA | NO | 2017-10-17 11:28:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3,L4 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Para la Actividad N_A_SE_CAL.Carrefour Sur_850_1900_UMTS, se reporta Seguimiento 36H Exitoso/PRODUCION |  | 2017-10-10 21:19:00 |  |  | 12012 | 13 | 33480,33470 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15278 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA | BASE STATION OPERAT | LICENSE CAPACITY NOT |  | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:28:00 | 2017-10-17 11:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
261 | BOG.PSB:P2 | 1430 | 1430 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 19:24:00 | 2017-10-27 14:24:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-06 18:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.110.130 | Andres Sanchez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12710168 | CRQ000001023739 | NO | NO | 2017-10-27 14:24:00 | NA | NA | ABIERTO |  | I2,I4,O2,O4 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-18 16:22:00 |  |  | 5014 | 42 | 14307,14308,14309,51331,51332,51333 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16349 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 14:24:00 | 2017-10-27 14:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
260 | BOG.PSB:P9 | 10756 | 7567,7568,7569,37110,34369,34370,3090,3100,3119,37111,34371,34372 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 19:22:00 | 2017-10-20 12:38:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Bogota | Centro | 2017-10-20 12:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 20:37:00 | 10.43.93.186 | Arnold Guzman | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12959333 | CRQ000001028985 | NO | NO | 2017-10-20 12:38:00 | NA | NA | NA |  | I1, I2, I3, O1, O2, O3 | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-20 12:38:00 |  |  | 5001 | 13 | 34369, 34670, 34671, 34672 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15285 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 12:38:00 | 2017-10-20 12:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
259 | MET.Apiay-1 | 10257 | 2579, 37109, 33023, 50069 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 19:22:00 | 2017-10-12 15:35:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01ARA | Nokia | 1000 | Meta | Oriente | 2017-10-10 21:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.55.70 | Cristian Quintero | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 12959942 | CRQ000001031251 | SI | NO | 2017-10-15 14:05:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L, M, R, S | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se informa fin revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones: ADJI Faltante para sector U,Z= BOG.Alqueria_Q (wcell 3119) ADJI Faltante para sector Y4, Y3: BOG.Alqueria_K (wcell=7569) Se solicita validar comisiona |  | 2017-10-10 21:19:00 |  |  | 5001 | 13 | 2579, 37109, 33023, 50069 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8694 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | FREDDY ANTONIO ROJAS MIRANDA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 14:05:00 | 2017-10-15 14:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
258 | MET.Apiay-1 | 14059 | 40597,40598,40596,40595,40594,40593, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 18:59:00 | 2017-10-29 17:13:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC02PAS | Nokia | 2358 | Meta | Oriente | 2017-10-10 20:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 17:03:00 | 10.160.35.210 | Yeraldin Restrepo Aguirre | FRANCISCO ZAPATA |  |  | N/A | CRQ000001034717 | NO | NO | 2017-10-29 17:13:00 | NA | NA | NA |  | L, M, R, S | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-10 20:52:00 |  |  | 12010 | 11 | 40597,40598,40596,40595,40594,40593, | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-21176 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Pendiente | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-29 17:13:00 | 2017-10-29 17:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
257 | BNV.Variante | 89 | 27635, 27636 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 18:56:00 | 2017-10-15 11:26:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC01ING | Nokia | 928982 | Buenaventura | Sur Occidente | 2017-10-11 09:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 16:22:00 | 192.168.91.221 | Eduardo Cancino | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12761176 | CRQ000001034250 | NA | NO | 2017-10-15 11:26:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Buen día, Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: No se puede ingresar a la BTS Manager Se revisa el historial y se observa alarmas 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS la última que se cancelo fue 2017-10-25 08: |  | 2017-10-11 09:49:00 |  |  | 2017 | 125 | 27635, 276 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7453 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:26:00 | 2017-10-15 11:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
256 | PER.Coliseo | 2821 | 27635,27636 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 16:25:00 | 2017-10-15 15:43:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-15 15:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 21:43:00 | 10.58.44.114 | YERALDINE RESTREPO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12872799 | CRQ000001034250 | NO | NO | 2017-10-15 15:43:00 | NA | NA | ABIERTO |  | L, R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-10 16:37:00 |  |  | 2017 | 13 | 27635,27636 | ABIERTO | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIZ MERCADO | LUIS DIAZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 15:43:00 | 2017-10-15 15:43:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
255 | MET.Apiay-1 | 2505 | 1, 2, 3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 15:46:00 | 2017-10-24 21:12:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | Closter 9 | Claro |  | Meta | Oriente | 2017-10-06 13:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.195.153 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | N/A | CRQ000001034294 |  |  | 2017-10-24 21:12:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L, M, R, S | ON_AIR |  | OIN | Nodo con alarmas activas Failure in optical interface, OVP Paralelo Lowel |  | 2017-10-10 20:31:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Freddy Camelo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 21:12:00 | 2017-10-24 21:12:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
254 | CUC.Cundinamarca | 2424 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 15:32:00 | 2017-11-07 17:45:53 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Cucuta | Nor Oriente | 2017-10-12 18:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.203.129 | Ivan Barriga | Diana Bocarejo |  |  | 12756649 | CHG2842 | NO | NO | 2017-11-07 17:45:53 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | JANACOR LTDA | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para OV_LTE_ RF_ARA.TAME-2_2600Mhz_LTE, sitio pasa a Producción. |  | 2017-10-12 18:27:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | RF-OVRLTE-30186 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 16 |  |  |  | DIEGO ROZO | Johanse Bolivar | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | NA | 2017-11-07 17:45:53 | 2017-11-07 17:45:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
253 | BOG.PSB:P2 | 2507 | 1, 2 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-13 15:26:00 | 2017-10-17 08:36:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.232.195.169 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001034271 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | NO ON AIR |  | OIN |  |  | 2017-10-17 08:36:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-15122 | [9 empty] | CELL FAULTY |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Edgar gonzalez | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
252 | BOG.Restrepo-1 | 17058 | 7058, 39949, 11745, 39950 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 15:08:00 | 2017-10-18 05:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Bogota | Centro | 2017-10-18 05:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 00:30:00 | 10.58.88.129 | Julian Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12646838 | CHG4064 | NA | NO | 2017-10-18 05:00:00 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | • Politicas RU50 no se encuentran correctamente comisionadas. • Parámetro CELLAdditionalinfo no corresponde con DF • Faltan Adyacencias ADJS se adjunta documento en Word con evidencia. • Presento alarmas el dia de hoy 21/10/17 de Synchronization lost -- L |  | 2017-10-13 15:26:00 |  |  | 5031 | 51 | 7058, 39949, 11745, 39950 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodo1900B-32798 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:05:00 | 2017-10-18 05:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
251 | PER.La Romelia | 41989 | 45152, 45153, 45154, 45156 | 3G | 1900MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-13 14:45:00 | 2017-11-17 13:41:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02PAR | Nokia | 1352 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-06 11:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 10:29:00 | 10.55.221.2 | Eduardo Cancino | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | Pendiente | CHG4887 | NA | NO | 2017-11-17 13:41:00 | NA | NA | NA |  | Q,I,K,J,O,P | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente anotación: - Potencias PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr no se encuentran configuradas de acuerdo a DF. PTXTarget: |  | 2017-10-15 13:28:00 |  |  | 5034 | 61 | 45152, 45153, 45154, 45156 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | RF-OVR2doNodoB1900-31067 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -92 | [6 empty] | Rx signal level fail | BTS reference clock |  |  | 1 | 28 |  |  |  | JOSE LUIS GOMEZ | [6 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-17 13:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
250 | BOG.PSB:P9 | 16205 | 21829 ,16205 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-10-13 14:45:00 | 2017-11-09 21:15:38 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-13 13:41:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.49 | Ivan Barriga | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | Pendiente | CRQ000001015909 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | 1,2,3 |  | NO ON AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5016 | 45 | 62057, 62058, 58389, 58390 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2 | 5 |  |  |  | Edwin Alba | PENDIENTE | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
249 | FLO.Ciudadela-2 | 38 | 38,39,40,41,42,43 | 3G | 850MHz | Produccion | Error de instalacion | FALSO | 2017-10-13 12:44:00 | 2017-11-14 18:50:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC09CAL | Nokia | 728448 | Florencia | Sur Occidente | 2017-11-11 09:10:30 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.24.184 | CHRISTIAN QUINTERO | Alejandro Ortega |  |  | 12501866 | CRQ000001034613 | NA | NA | 2017-11-14 18:50:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Presenta degradacion en el kpi TCH Drop Call en el sector 2 |  | 2017-10-09 11:23:00 |  |  | 2002 | 118 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MD--7424 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -93 | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 3 | 13 |  |  |  | Humberto Torres Acosta | Rafael Caro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-14 18:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
248 | SOA.San Marcos:H2 | 222,3222 | 2227,2228,2229,34929,46360,40559,40560,40561,34930,46361 | 2G/3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 12:41:00 | 2017-10-18 11:34:00 | RF Sharing a Dedicado | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Soacha | Centro | 2017-10-06 09:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.48.2 | Arnold Guzman | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13272281 | CRQ000001032941 | NO | NO | 2017-10-18 11:34:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-18 10:50:00 |  |  | 8004 | 247 | 2227,2228,2229,34929,46360,40559,40560,40561,34930,46361 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15395 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 11:34:00 | 2017-10-18 11:34:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
247 | MED.Megacenter | 4273,1098 | 10980,10989,11000,42739,40544,40545,40546,41113 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 12:15:00 | 2017-10-14 11:01:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06VEN | Nokia | 1557 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 09:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.165 | Julian Obando | Francisco Peña |  |  | 12612925 | CHG4530 | NA | NO | 2017-10-14 11:01:00 | NA | NA | NA |  | L | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-07 16:20:00 |  |  | 6804 | 210 | 10980,10989,11000,42739,40544,40545,40546,41113 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32502 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FREDIS JOSE AVILA ANGULO | FREDIS JOSE AVILA ANGULO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:01:00 | 2017-10-14 11:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
246 | BOG.PSB:P9 | 3438 | 34381, 49665, 34382, 49666 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 11:41:00 | 2017-10-20 16:26:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-06 09:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 23:50:00 | 192.168.133.35 | CAROL RODRIGUEZ | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12959982 | CHG4760 | NO | NO | 2017-10-20 16:26:00 | ABIERTO | NA | NA |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-12 15:58:00 |  |  | 5002 | 14 | 34381, 49665, 34382, 49666 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-31060 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 16:26:00 | 2017-10-20 16:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
245 | CAL.Alamos | 3438 | 34381, 34382,49665 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 11:41:00 | 2017-10-30 17:53:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-30 17:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 15:57:00 | 10.43.58.90 | CAROL RODRIGUEZ | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12959987 | CRQ000001031580 | NA | NO | 2017-10-30 17:53:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3A,B,C | ON_AIR |  | DELTEC SA | Se revisa el historial de alarmas y se observa intermitencia en sectores M y S |  | 2017-10-30 17:53:00 |  |  | 5002 | 14 | 34381,34382,49665 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14806 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANI LAMPREA | YEISON CORDOBA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-30 17:53:00 | 2017-10-30 17:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
244 | BOG.Arrayanes | 6733 | 7337,7339,7338 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 11:19:00 | 2017-10-18 18:52:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Bogota | Centro | 2017-10-06 09:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.121.42 | Julian Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12561419 | CRQ000001034747 | NO | SI | 2017-10-18 18:52:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-12 10:26:00 |  |  | 9603 | 57 | 39554,39555 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14585 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Pedro Torres | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 18:52:00 | 2017-10-18 18:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
243 | BOG.Ciudad Jardin | 6733 | 39554, 39555 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 11:19:00 | 2017-11-06 17:19:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Bogota | Centro | 2017-10-10 18:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.113 | Julian Andres Obando | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12561419 | CRQ000001034747 | NA | NO | 2017-11-06 17:19:00 | NA | NA | NA |  | K, J, I, Q, P, O | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Para la actividad SS_DI_SE_TOL.Guamo-2_1900Mhz_UMTS, se reporta Seguimiento 12H exitoso / actividad pasa a seguimiento 24H. | 15/10/2017 6:48 | 2017-10-10 18:06:00 |  |  | 9603 | 57 | 39554, 39555 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14585 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | Erik Martinez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 17:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
242 | BOG.PSB:P9 | 377 | 3777,3778,3779,9550 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 10:33:00 | 2017-10-20 13:58:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-06 09:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-13 18:38:00 | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPEZ | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12954582 | CRQ000001030993 | NA | NO | 2017-10-20 13:58:00 | NA | NA | NA |  | X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | NEXPRO | Se verifica configuración de Tcells que difiere de lo indicado por Políticas y con DF. Adjunto evidencia del hecho en mención |  | 2017-10-20 13:58:00 |  |  | 5035 | 215 | 3777,3778,3779,9550, | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFMODULE-16051 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 13:58:00 | 2017-10-20 13:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
241 | BOG.Chapinero-3 | 377 | 3778,40113,9554,44071 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 10:33:00 | 2017-10-28 19:48:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-13 08:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 19:40:00 | 10.58.89.18 | ALBEIRO YEPEZ | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | 12954584 | CRQ000001001576 | NO | NO | 2017-10-28 19:48:00 | NA | NA | NA |  | M, K, Q, S | ON_AIR |  | NEXPRO | Degradación en el KPI HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  | 2017-10-23 13:22:00 |  |  | 5035 | 215 | 3778,40113,9554,44071 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8647 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | william garzon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 19:48:00 | 2017-10-28 19:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
240 | NAR.Ipiales-5 | 3906 | 39059,39060,39061,39062,39063,39064 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 10:32:00 | 2017-10-19 21:39:00 | Channel Element | FALSO | RNC02ARA | Claro | 1001 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-06 03:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.216.146 | Diego Arrieta | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001033752 | NO | NA | 2017-10-19 21:39:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | OIN | Sitio en Produccion, se adjunta correo. |  | 2017-10-12 16:27:00 |  |  | 9602 | 172 | 39059,39060,39061,39062,39063,39064 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-2355 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | ROBIN PINCHAO LEYTON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 21:39:00 | 2017-10-19 21:39:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
239 | YOP.El Laguito | 779 | 1, 2, 3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 10:16:00 | 2017-10-19 14:05:00 | Channel Element | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Yopal | Oriente | 2017-10-06 02:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 13:28:00 | 10.224.169.17 | Julian Obando | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12811460 | CRQ000001026105 | NO | NO | 2017-10-19 14:05:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-19 14:05:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8907 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 02:05:00 | 2017-10-19 02:05:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
238 | BOG.Bosconia | 2925 | 1,2 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-13 09:14:00 | 2017-10-15 11:53:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-06 02:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 08:27:00 | 10.230.72.43 | Rafael Salazar | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001034267 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q,L,R | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la actividad S_DI_SN_4G_SND.Via Piedecuesta_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist. |  | 2017-10-12 11:53:00 |  |  | N/A | N/A | 1,2 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) |  |  | RF-PE-03216 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 94% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 94% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | PENDIENTE | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
237 | BOG.Tunjuelito | 2533 | 47780, 47781, 39428, 39429 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-13 08:51:00 | 2017-10-12 16:29:00 | Channel Element | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Bogota | Centro | 2017-10-12 16:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.48.2 | Henry Pineda | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13156623 | CHG5438 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-12 16:29:00 |  |  | 8004 | 247 | 47780, 47781, 39428, 39429 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10280 | [9 empty] | System Module failur |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
236 | BOG.San Nicolas | 268292 | 168,169 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 07:24:00 | 2017-10-24 17:42:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC17VEN | Nokia | 268292 | Bogota | Centro | 2017-10-05 21:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 18:08:00 | 10.58.3.17 | Eduardo Cancino | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12264939 | CRQ000001015422 | NA | NO | 2017-10-24 17:42:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Torca-2 P2_850Mhz Se evidencia altos los niveles de RSSI para TRX3 y TRX4 de BTS=169 |  | 2017-10-11 21:21:00 |  |  | 63 | 242 | 64460 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD.5961 | [9 empty] | Pendiente pruebas de |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | HENRY TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 17:42:00 | 2017-10-24 17:42:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
235 | CAL.Caney | 2568 | 6546, 6547, 6548, 6549, 25130, 25687, 25688, 25689 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 06:34:00 | 2017-10-09 05:20:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC04ING | Nokia | 2356 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 21:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 18:28:00 | 10.58.44.33 | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12546365 | CRQ000001034125 | NA | NO | 2017-10-09 17:20:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X,Y2,Y,Y1 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | El sitio presenta degradación en los kpis kpi . HARD_BLCK_DL tbf_16b en los sectores 1,3,A,B,C con valores de hasta 12,77% |  | 2017-10-09 17:20:00 |  |  | 12006 | 7 | 6546, 6547, 6548, 6549, 25130, 25687, 25688, 25689 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17126 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Julio Cesar Duran | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 17:20:00 | 2017-10-09 17:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
234 | BOG.San Jose Sur | 11,2819,3378 | 33783,33782,33781,18806,18804,18805,69,28198,18701,18703,28197,18702,28190,28199 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 06:27:00 | 2017-10-14 12:29:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 2017-10-07 13:35:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 06:41:00 | 10.160.168.810.160.161.42, | Ivan Barriga | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12435445 | CRQ000001013574 |  | NO | 2017-10-14 12:29:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso MMR_CAL.Ciudad Jardin_850/1900Mhz. se tienen los siguientes pendientes: • La matriz 1900 de alarmas no se encuentra acorde al nodo: FALLA AC POWER, Bajo nivel de combustible 1, FALLA DE AC COMERCIAL, Falla P |  | 2017-10-14 12:29:00 |  |  | 2017 | 125 | 28191,28192,28193,28194,28195,28196,33781,33782,33783,18804,18805,18806,28197,28198,28199,28190,1870 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 5147 | [9 empty] | Rx signal level fail | Feature activo Ant L |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | David Ferrucho | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 12:29:00 | 2017-10-14 12:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
233 | BOG.Heroes-2 | 41989 | 19897,45152,45156,58000 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 02:45:00 | 2017-10-26 12:47:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10TRI | Nokia | 1659 | Bogota | Centro | 2017-10-11 15:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.1 | Eduardo Cancino | RAUL ZUÑIGA |  |  | Pendiente | CRQ000001031583 | NA | NO | 2017-10-26 12:47:00 | NA | NA | NA |  | M,S | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se notifica fin Seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Valladolid_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia: |  | 2017-10-24 14:35:00 |  |  | 5034 | 61 | 19897, 45152 45156, 58000 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14999 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Miguel Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 12:47:00 | 2017-10-26 12:47:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
232 | CAL.Ecopapel | 352125 | 16 17 18 19 4382 4383 4385 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 01:28:00 | 2017-10-15 13:23:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC01CUC | NOKIA | 720800 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 20:52:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.101.9 | CHRISTIAN QUINTERO | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13216919 | CRQ000001034293 | NA | NO | 2017-10-15 13:23:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,R | ON_AIR |  | EZENTIS | Buena noche, Para la actividad N_MMR_NOR.Chinacota_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. Observaciones: • Sectores WO. • Sitio sin alarmas activas presentes. • Vista MM desactivada |  | 2017-10-08 15:54:00 |  |  | 105 | 105 | 43814381 4382 4383 4385 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-6354 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | FELIPE PEÑA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 13:23:00 | 2017-10-15 13:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
231 | BOY.Jenesano | 17058 | 39949,39950 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-13 01:16:00 | 2017-11-04 19:27:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC07TRI | Nokia | 1656 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-05 20:43:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 12:15:00 | 10.248.139.8 | Julian Obando | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12646891 | CRQ000001033305 | NA | NA | 2017-11-04 19:27:00 | NA | NA | NA |  | J,M,P,S | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se observa degradación en el KPI HSDPA SR / RNC_920b sobre los sectores M-S |  | 2017-11-01 07:40:37 |  |  | 5031 | 51 | 7058, 11745, 39949, 39950 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-14825 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Carlos Andres Santos | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 19:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
230 | MET.Mesetas | 1212 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 23:50:00 | 2017-10-12 12:07:00 | Adecuaciones LTE | VERDADERO | RC09 | Nokia | NA | Meta | Oriente | 2017-10-05 20:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.57.161 | Julian Andres Obando | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12646884 | CHG5908 | NO | NO | 2017-10-12 12:07:00 | NA | NA | NA |  | K,N,Q,T | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se informa fin revision precheck exitosa para la actividad SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz, se inicia seguimiento 12 horas. Sitio Operativo, sin alarmas activas, vista MM activada |  | 2017-10-12 12:07:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-9978 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ALEXANDER SANTOS | Juan David Garzon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 12:07:00 | 2017-10-12 12:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
229 | YOP.El Laguito | 14674 | 46741,46742,46743 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 22:53:00 | 2017-10-14 13:21:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC01SIN | Nokia | 3001 | Yopal | Oriente | 2017-10-14 13:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 12:26:00 | 10.42.184.18 | Carol Giselle Rodriguez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | Pendiente | CRQ000001034704 | NA | NA | 2017-10-14 13:21:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza corrección de las políticas y monitoreo de niveles los cuales están por debajo del margen y no presentan alarmas: |  | 2017-10-05 19:56:00 |  |  | 15013 | 113 | 58903,58904,58905 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR-27098 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | SAMUEL GUILLEN | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 13:21:00 | 2017-10-14 13:21:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
228 | BOG.Argelia | 44115 | 41150, 46455 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 22:15:00 | 2017-10-23 11:00:01 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-11 11:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | HENRY PINEDA | LENIN JOEL PINZON |  |  | 12508196 | CHG4520 | NA | NO | 2017-10-19 09:49:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | NOKIA | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_SN_3G_BOG.IND Nissan Morato_ 1900 , sitio pasa a producción . |  | 2017-10-12 18:17:00 |  |  | 5602 | 28 | 41150, 46455 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32603 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:49:00 | 2017-10-19 09:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
227 | COR.San Carlos | 11916 | 9167,9166,9165,45414,45413,45412 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 22:12:00 | 2017-10-12 18:02:00 | Tercera Portadora | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Cordoba | Costa | 2017-10-09 09:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.48.2 | CHRISTIAN QUINTERO | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13055653 | CHG5024 | NA | NO | 2017-10-12 18:02:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación de S_DI_2N_CUC.Buenos Aires_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-09 12:32:00 |  |  | 8004 | 247 | 9165,9166,9167,45412,45413,45414 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR-33551 | [9 empty] | El sitio presenta al |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Juan Andrade | Juan Andrade | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:02:00 | 2017-10-12 18:02:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
226 | BOY.Nobsa Dicho | 9 | 12,9,10,11,13 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 21:26:00 | 2017-10-10 11:53:00 | Sector Expansion | FALSO | BSC14CAL | Nokia | 928973 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-07 11:34:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 17:25:00 | 10.58.29.33 | Tito Albeiro Yepes Gongora | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12710657 | CRQ000001030277 | NO | NO | 2017-10-14 19:24:00 | NA | NA | NA |  | N,T | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Buena Tardes Se realiza precheck exitoso para la actividad N_MMR_ CAL.Arroyohondo_850/1900Mhz **PRECHECK NO EXITOSO**, - Sectores WO, sin alarmas activas - Vista de MM desactivada - No se encontraron pruebas de OVP se debe confirmar si lleva - La d |  | 2017-10-07 11:59:00 |  |  | 2014 | 124 | 26071,26072,26073,26074,26075 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-1496 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JUAN GABRIEL VALDES | JUAN GABRIEL VALDES | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 12:00:00 | 2017-10-14 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
225 | CAR.La Quinta | 110 | 4751,4752,4753,4754,4755,4756 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 21:13:00 | 2017-10-12 16:41:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC12BUC | Nokia | 385531 | Cartagena | Costa | 2017-10-12 04:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 08:18:00 | N/A | CAROL RODRIGUEZ | Francisco Peña |  |  | 13156628 | CRQ000001033444 | NA | NA | 2017-10-12 04:41:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C | ON_AIR |  | EZENTIS |  |  | 2017-10-10 15:09:00 |  |  | 117 | 25 | 4751,4752,4753,4754,4755,4756 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5292 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ALEXANDER CELIS | WILSON JIMENEZ HURTADO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 04:41:00 | 2017-10-12 04:41:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
224 | VAD.Batallon | 526 | 531,528,530,527,526,529 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-12 20:43:00 | 2017-11-07 20:12:42 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC11CAR | Nokia | 371048 | Valledupar | Costa | 2017-11-01 12:43:22 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 06:17:00 | N/A | Yeraldine Restrepo | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | 12374139 | CRQ000001017509 | NA | NO | 2017-11-07 20:12:42 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | NOKIA | Comportamiento del sitio es satisfactorio tanto para 2G como 3G. Los KPIs se comportan de acuerdo a histórico. Sin embargo, el sitio no se puede pasar a producción dado que no se cuenta con la evidencia Matriz de Alarmas. |  | 2017-11-01 12:43:22 |  |  | 3118 | 18 | 44071,44072,44073,44074,44075,44076 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) |  |  | 7575 |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 0 | [6 empty] | Alarmas de energia |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 20:12:42 | 2017-11-07 20:12:42 |  |  |  |  | VERDADERO | 1 | ZTE
223 | BOY.Nobsa Dicho | 15300 | 15300 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 20:16:00 | 2017-10-10 09:45:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-07 11:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.40.1 | LORENA SOTOMONTE | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12568432 | CHG4444 | NA | NO | 2017-10-10 09:45:00 | NA | NA | NA |  | N, T | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma seguimiento 36 horas horas éxitoso para la actividad S_DI_2N_BAR.Cumbre_1900Mhz, sitio pasa a producción se deja sectores operativos. |  | 2017-10-07 11:22:00 |  |  | 15003 | 103 | 53004,53005,53006,53008,1720,1721,1722,1723 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12859 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 09:45:00 | 2017-10-10 09:45:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
222 | CAL.Delicias | 1008 | 40535,10087,58850,40537 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 20:16:00 | 2017-10-15 10:22:00 | Channel Element | FALSO | RNC06VEN | Nokia | 1557 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 17:54:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.165 | Henry Pineda | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12489299 | CHG4518 | NO | NO | 2017-10-15 10:23:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | O,K,J,I,Q,P, | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-15 10:22:00 |  |  | 6804 | 210 | 10087-40535-40537-58850 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10204 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanny Lamprea | Jhonnatan Velasco | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 10:23:00 | 2017-10-15 10:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
221 | VAD.Batallon | 2211 | 2117,2118,40673,40674,40675 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-12 20:10:00 | 2017-11-07 18:29:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Valledupar | Costa | 2017-11-01 13:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.48.2 | Andres Sanchez | JAIDITH RIOS |  |  | 13101567 | CHG5478 | NA | NA | 2017-11-07 18:29:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-11-01 13:56:00 |  |  | 8004 | 247 | 2117-2118-2119-40673-40674-40675 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 10287 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT |  |  |  | 2 | 24 |  |  |  | PENDIENTE | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 18:29:00 | 2017-11-07 18:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
220 | BUC.Parque Bolivar | 735 | 735,10735 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 20:04:00 | 2017-10-28 20:53:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-11 17:14:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.161 | ALBEIRO YEPES | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12882961 | CHG3367 | NO | NO | 2017-10-28 20:53:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | FUREL | Se reporta FIn Precheck Exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza sin problemas. Pasa a Producción. |  | 2017-10-15 11:38:00 |  |  | 5033 | 55 | 7337,7358,7359,46363,58866,58870,58878,46363 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | 32602 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -95 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  | Gustavo Diaz | GIOVANNY FRANCO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 20:53:00 | 2017-10-28 20:53:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
219 | BOG.Centro industrial n | 13810 | 38103,37049 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 19:30:00 | 2017-10-27 13:40:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02MED | NOKIA | 2001 | Bogota | Centro | 2017-10-05 16:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-18 18:26:00 | 10.44.54.74 | Gabriel Valdes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12572207 | CHG3682 | SI | NO | 2017-10-27 13:40:00 | NA | NA | NA |  | K, N, Q, T | ON_AIR |  | NOKIA | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_2N_MED.Estacion Ayura_1900Mhz_UMTS, se verifican adyacencias faltantes con relación a las presentadas en DF |  | 2017-10-11 11:15:00 |  |  | 10004 | 2 | 38103,37049 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32948 12572207 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | EDWARD CASTILLO B | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 13:40:00 | 2017-10-27 13:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
218 | BOG.Las Violetas | 34004 | 40046,40047,40048,54495,54496, 54497 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 19:23:00 | 2017-10-09 15:27:00 | Channel Element | FALSO | RNC01PAR | Nokia | 1352 | Bogota | Centro | 2017-10-09 15:27:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.206.194 | Yeraldin Restrepo Aguirre | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | Pendiente | CRQ000001034725 | NO | NO | 2017-10-09 15:27:00 | NA | NA | NA |  | Y1,X | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-10-09 15:27:00 |  |  | 7600 | 4 | 40046,40047,40048,54495,54496, 54497 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23781 | [9 empty] | External al 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | CHRISTIAN CAMILO NIEVES GALLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:21:00 | 2017-10-09 15:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
217 | VAD.Batallon | 1520 | 15207,15208,15209,54349,54350,54351 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-12 19:23:00 | 2017-11-07 18:34:17 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01PAR | Nokia | 1351 | Valledupar | Costa | 2017-11-01 13:13:12 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.205.82 | Yeraldin Restrepo Aguirre | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | NA | CRQ000001034724 | NO | NO | 2017-11-07 18:34:17 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS |  |  | 2017-11-01 13:13:12 |  |  | 7600 | 4 | 54349,54350,54351 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-OVR4taPortadora-23780 | [9 empty] | Alta temperatura Cua | Falla de AC Comercia |  |  | 2 | 25 |  |  |  |  | Jhonatan Galindo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-07 18:34:17 | 2017-11-07 18:34:17 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
216 | CUN.IND Pisa | 1590 | 15907-15908-7085-7076-7066-15909 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 18:44:00 | 2017-10-15 19:16:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-10 13:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.145 | Andres Sanchez | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12839741 | CHG4668 | NA | NO | 2017-10-15 19:16:00 | NA | NA | NA |  | I | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se notifica fin seguimiento 36H exitoso para la actividad N_2N_3G_BOG.Quiroga_1900, actividad pasa a producción |  | 2017-10-10 15:33:00 |  |  | 5032 | 52 | 1737-1738-1739-1877-1878-1879-2147-2148-2407-2408-2409-2939-2950-2956-2990-3000-3010-3258-3260-3290- | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32784 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Alvino Pardo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 19:16:00 | 2017-10-15 19:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
215 | SND.Campo Capote | 1590 | 34006,34005 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 18:43:00 | 2017-10-25 13:22:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-05 15:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.145 | Andres Sanchez. | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 12839738 | CRQ000001033842 | NA | NO | 2017-10-25 13:22:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, O, P | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se notifica fin seguimiento 36H exitoso para la actividad N_SE_3G_BOG.Quiroga_1900, actividad pasa a producción |  | 2017-10-23 18:50:00 |  |  | 5032 | 52 | 34006,34005 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-32784 | [9 empty] | WCDMA BASE STATION O | BFD LINK FAILURE | WBTS O&M CONNECTION |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Richar Pineda | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 13:22:00 | 2017-10-25 13:22:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
214 | NOR.Pamplona-2 | 360 | 3607-43445-49192-49191 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 18:42:00 | 2017-11-15 18:07:00 | Channel Element | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-12 18:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 18:42:00 | 10.58.89.162 | Henry Pineda | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13056176 | CHG4449 | NO | NO | 2017-11-18 17:10:30 | NA | NA | NA |  | K,J,I,Q,P,O, | ON_AIR |  | FIBRATERRA | Se realiza validación de S_DI_2N_CUN.Mosquera-2_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • Sitio fuera de servicio • No se encuentra en VM • VVM Activas |  | 2017-10-08 10:48:00 |  |  | 6805 | 3 | 3607-43445-49191-49192 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-3306 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIEGO ROZO | jhon aguilera | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | NA | 2017-11-18 17:10:30 | 2017-11-18 17:10:30 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
213 | CAL.Capri | 2618 | 1,2,3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 17:19:00 | 2017-10-24 15:44:00 | Modernizacion Multiradio | VERDADERO | CL2 | Claro | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 16:45:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.227.42.129 | Alexander Mena | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001031178 | NA | NO | 2017-10-24 15:44:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,A,B,C,2,3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se evidencia que los KPIS que rigen a partir del 23 de octubre de 2017 no están generando estadísticas |  | 2017-10-23 22:58:00 |  |  | N/A | N/A | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 16491 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | JULIO RINCON | LUIS FELIPE BELLO RODRIGUEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 15:44:00 | 2017-10-24 15:44:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
212 | BOG.Ingles | 3078 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 16:02:00 | 2017-10-12 12:22:00 | Segundo Nodo | FALSO | CL09 | Claro | NA | Bogota | Centro | 2017-10-05 12:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 15:06:00 | 10.224.180.9 | RAFAEL SALAZAR | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001034469 | NO | NO | 2017-10-12 12:22:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | M,S,N,T | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-10-12 12:22:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE- 20050 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Gustavo Diaz | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 12:22:00 | 2017-10-12 12:22:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
211 | PER.Cuba-2 | 2724 | 1 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 15:43:00 | 2017-10-09 15:10:00 | Segundo Nodo | FALSO | RC09 | Claro | NA | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-07 11:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.35.73 | Jaime Arias | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001030270 | NO | NO | 2017-10-09 15:10:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L,R | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | las graficas AVG_RTWP_RX_ANT_3 y AVG_RTWP_RX_ANT_4 se encuentran en 0 |  | 2017-10-07 11:18:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE- 20207 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | RICHARD FERNEY LUNA RUALES | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:10:00 | 2017-10-09 15:10:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
210 | SOA.Soacha-2 | 3990 | 39899,39900 | 3G | 1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-12 15:40:00 | 2017-11-15 20:02:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC11VEN | CLARO | 1561 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-18 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Jaime Arias | Diego Ledezma |  |  | N/A | CRQ000001028335 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L, R, M, S |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-11-15 20:02:00 |  |  | 5602 | 28 | 39899,3990 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) |  |  | RF-PE- 20207 |  | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 86% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 20% | [8 empty] | 3 | 2 |  |  |  | CESAR MEJIA | jorge garzon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
209 | IBG.IND Colombina | 10832 | 8326,17000 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 14:09:00 | 2017-10-18 12:48:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC02TRI | NOKIA | 1651 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-16 19:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.17 | Eduardo Cancino | Francisco Peña |  |  | 12544752 | CHG4669 | NO | NO | 2017-10-18 12:48:00 | NA | NA | NA |  | I, O | ON_AIR |  | Gamma Solutions | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de S_DI_2N_BOG.Cedros_1900Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-10-12 07:57:00 |  |  | 5024 | 66 | 8329,17000 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan de Dios Aguilera | Hanzel Castro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:48:00 | 2017-10-18 12:48:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
208 | BAR.Circunvalar-2 (P1) | 3400 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 12:00:00 | 2017-10-10 17:40:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08VEN | CLARO | 1558 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 11:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.216.26 | DIEGO ARRIETA | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001033865 | NO | NO | 2017-10-10 17:40:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I1, I2, I3, O1, O2, O3 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión, ya que el sitio se encuentra por fuera de servicio. • Sitio con estado de sectores por fuera de servicio • Sitio con alarmas activas WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONN |  | 2017-10-06 20:20:00 |  |  | 5027 | 76 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-473 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Hector Fabian Obando | Jairo Polo | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 17:40:00 | 2017-10-10 17:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
207 | CAL.La Sirena | 829 | 8290,8291,8292,8293 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-12 11:32:00 | 2017-10-25 15:59:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01CAL | Nokia | 2350 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-05 11:42:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-22 15:43:00 | 10.44.152.26 | Henry Pineda | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12499419 | CRQ000001030131 | CERRADO | NO | 2017-10-25 15:59:00 | NA | CERRADO | NA |  | Y1, Y2, X, Y, | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-22 11:17:00 |  |  | 12000 | 1 | 8290,8291,8292,8293 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR-16426 | [9 empty] | BTS time not correct | Licence missing |  |  | 1 | 0 |  |  |  | SEBASTIAN MONCAYO | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 15:59:00 | 2017-10-25 15:59:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
206 | PER.La Libertad | 712 | 7127,7128,7129,17390,17396,17400 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 11:32:00 | 2017-11-02 12:27:17 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-05 11:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.111.162 | Henry Pineda | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12811462 | CRQ000001026240 | NA | NO | 2017-11-02 12:27:17 | NA | NA | NA |  | L,R,M,S | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-10 11:18:00 |  |  | 5014 | 42 | 17390, 17396, 17400, 7127, 7128, 7129 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Luis Gomez | Marlo Otero | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 12:27:17 | 2017-11-02 12:27:17 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
205 | BOG.Arrayanes | 15262, 25262 | 52624,52625,14638,14639,52797,52798,52799,14632 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 11:16:00 | 2017-10-12 18:15:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01CAR | NOKIA | 3002 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-18 17:50:00 | 192.168.61.195 | JUAN VALDES | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12521442 | CHG4269 | SI | NO | 2017-10-12 18:15:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | FIBRATERRA |  |  | 2017-10-12 18:15:00 |  |  | 15020 | 120 | 52624,52625,14638,14639,52797,52798,52799,14632 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 10040 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Ervin Lopez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:15:00 | 2017-10-12 18:15:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
204 | BOG.Plaza Claro-1 | 611886 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 11:00:00 | 2017-11-03 14:01:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL07 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-16 13:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.41.217 | Diego Cortes | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001034275 | NO | NO | 2017-11-03 14:01:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | L1, L2, 1 | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN |  | 2017-10-09 10:15:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-1449 | [9 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Hector Fabian Obando | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 14:01:00 | 2017-11-03 14:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
203 | MED.Cola del zorro | 4861 | 59430,59431, 59432 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 10:53:00 | 2017-10-27 13:50:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01SIN | Claro | 3001 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-10 12:33:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 12:30:00 | 10.42.190.10 | Carol Rodriguez | JAVIER ALONSO ROMERO GARCIA |  |  | N/A | CRQ000001034706 | NA | NO | 2017-10-27 13:50:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SUC.Since_3G_850Mhz cuarta portadora, se evidencian las siguientes observaciones: |  | 2017-10-10 13:25:00 |  |  | 15013 | 113 | 59430,59431, 59432 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR4taPortadora-27115 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 13:50:00 | 2017-10-27 13:50:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
202 | CAL.La Floresta | 611854 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 10:31:00 | 2017-10-10 12:10:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | CL07 | NOKIA | NA | Cali | Sur Occidente | 2017-10-10 12:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-25 17:26:00 | 10.226.43.241 | Christian Quintero | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12623655 | CHG3884 | SI | NO | 2017-10-10 12:10:00 | NA | NA | NA |  | Y,Z,Y1,Y2,Y3,Y4,X | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se observa valores de AVG_RTWP_RX (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4) igual 0 |  | 2017-10-10 12:10:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-32430 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Julio Rincon | Andres Dorronsoro | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:14:00 | 2017-10-10 12:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
201 | BOG.Tunel Americas | 3400 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-12 10:28:00 | 2017-11-16 21:19:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC08VEN | CLARO | 1558 | Bogota | Centro | 2017-11-09 15:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.216.26 | DIEGO ARRIETA | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001033866 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I1, O1 | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se evidencia sitio 3G_BOG.Calle 57_1900 por fuera de servicio con alarmas activas:2878 BFD LINK FAILURE 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION BOI_QX OMU-0 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED |  | 2017-10-10 13:49:00 |  |  | 5027 | 76 | 34009,34010,34011,34012,34013,34014 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-PE-473 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 75% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 75% | [8 empty] | 3 | 36 |  |  |  |  | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
200 | BOG.El Lago-1 | 3446 | 34464,40059 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 09:15:00 | 2017-10-14 20:19:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC02TRI | Nokia | 1651 | Bogota | Centro | 2017-10-07 18:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.27.234 | Andres Sanchez | Francisco Peña |  |  | 12959947 | CHG4759 | NA | NO | 2017-10-14 20:19:00 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de S_DI_2N_BOG.Monte Loma_1900Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, se notifica paso a PRODUCCION |  | 2017-10-14 20:19:00 |  |  | 5024 | 66 | 34464,40059 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | CHRISTIAN NIEVES | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 20:19:00 | 2017-10-14 20:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
199 | SOA.Soacha-2 | 13391 | 56430-59167-43482-43481-56436-59168-59169-56440 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 08:47:00 | 2017-11-19 18:33:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC12VEN | Nokia | 1562 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-25 00:00:00 |  | 2017-10-27 18:45:00 | 192.168.236.149 | Andres Felipe Sánchez Estrada | Diego Ledezma |  |  | 12777958 | CRQ000001029912 | SI | NO | 2017-11-19 18:33:00 | NA | ABIERTO | NA | L,R,M,S |  | NO ON AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 2017-10-13 15:41:00 |  |  | 8807 | 35 | 1249, 43483, 52266, 52267 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) |  |  | RF-OVR2doNodoB850-30451 |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 90 | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 90 | HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) | 40 | [6 empty] | 3 | 21 |  |  |  | CESAR MEJIA | jorge garzon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-19 18:33:00 | 2017-11-19 18:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
198 | BOG.Galerias-1 | 5646 | 43756,56469,56468,56467,43757,43755 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 07:30:00 | 2017-10-28 12:37:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | RNC01BUC | Nokia | 1050 | Bogota | Centro | 2017-10-08 17:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-16 15:05:00 | 192.168.34.12 | ARNOLD GUZMAN | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13084916 | CHG5379 | NA | NO | 2017-10-28 12:37:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | OSC TELECOMS | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_2N_BCA.Campestre_1900Mhz_UMTS. Se observa alarma de System Module Failure activa. • Se dejan Sectores WO |  | 2017-10-12 12:34:00 |  |  | 8802 | 54 | 56469,56468,5646 7,43757,43756,43755 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | OVR2NODOB1900-33548 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | HENRY CASTAÑEDA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-28 12:37:00 | 2017-10-28 12:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
197 | BOG.Catam | 5906 | 5906 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 07:27:00 | 2017-10-10 18:49:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1052 | Bogota | Centro | 2017-10-10 18:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 18:43:00 | 10.45.255.90 | Henry Pineda | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12882709 | CHG5410 | NO | NO | 2017-10-10 18:49:00 | NA | NA | NA |  | A, B, C | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación de S_DI_2N_SND.Socorro-2_1900Mhz **PRECHECK NO EXITOSO** Observaciones • Las adyacentes son están de acuerdo al datafill • Sectores operativos • VMM Desactivos • Cordenadas ok • Log de ovps ok • Matriz de alarmas ok |  | 2017-10-10 18:49:00 |  |  | 8806 | 100 | 43692 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | OVR2DONODOB1900-33550 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CARLOS CALDERON | PENDIENTE | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 18:49:00 | 2017-10-10 18:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
196 | HUI.Garzon-3 | 13988 |  | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 05:36:00 | 2017-10-23 11:09:00 | Channel Element | FALSO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-07 16:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-18 13:26:00 | 10.55.54.18 | Diego Arrieta | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001027706 | NO | NO | 2017-10-23 11:09:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | P,J,I,O | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND Rastreo Salitre_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO • Sitio en fuera de servicio • No es posible validad Vista MM debido a que RC09 presenta falla |  | 2017-10-23 08:23:00 |  |  | 5008 | 27 | 39882,39883 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20377 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andres Cardona | Juan Jose Moya Jimenez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 11:09:00 | 2017-10-23 11:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
195 | CUN.Madrid-3 | 3442 | 3442 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-12 05:26:00 | 2017-10-14 23:07:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02BUC | Claro | 1051 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-11 12:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 15:56:00 | 10.42.59.194 | Diego Arrieta | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001031137 | NA | NA | 2017-10-14 23:07:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-07 13:32:00 |  |  | 12502 | 249 | 34417 34418 34419 34420 34421 34422 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 16491 | [9 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CESAR DAVID MEJIA | Mauricio Cala | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 23:07:00 | 2017-10-14 23:07:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
194 | BOG.Muzu-2 | 44290 | 2873,2874,2875,2883,2884,2885 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:18:00 | 2017-10-13 10:37:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bogota | Centro | 2017-10-04 22:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.10 | Yeraldin Restrepo Aguirre | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13225850 | CRQ000001034538 | NO | NO | 2017-10-13 10:37:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-13 10:37:00 |  |  | 15001 | 101 | 2873,2874,2875,2883,2884,2885 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jose Espitia | Jose Espitia | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 10:37:00 | 2017-10-13 10:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
193 | BOG.Muzu-2 | 34290 | 5465 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:17:00 | 2017-10-13 10:37:00 | Adecuaciones Overlay | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bogota | Centro | 2017-10-04 20:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.10 | Albeiro Yepes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13225845 | CRQ000001034538 | NO | NO | 2017-10-13 10:37:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | PENDIENTE | No tiene CRQ asociado a ID, no hay mas datos disponibles |  | 2017-10-13 10:37:00 |  |  | 146 | 101 | 14191,14192,14193,14194,14195,14196 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Garzon | Juan Garzon | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 10:37:00 | 2017-10-13 10:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
192 | BOY.Santana | 787285 | L4,L5,L6 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:16:00 | 2017-10-09 18:18:00 | Channel Element | FALSO | CL10 | Nokia | N/A | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-09 18:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 15:09:00 | 10.226.179.57 | Yeraldin Restrepo Aguirre | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 13106650 | CRQ000001034521 | NO | NO | 2017-10-09 18:18:00 | NA | NA | NA |  | Y1,Y,Y2,X | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-07 18:00:00 |  |  | N/A | N/A | L4,L5,L6 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian acosta | WALTER ESCUCHA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:14:00 | 2017-10-09 18:14:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
191 | BOG.Bellavista | 24290 | 42791,42792,42793,42794,42795,42796 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:16:00 | 2017-10-19 09:48:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bogota | Centro | 2017-10-11 14:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.10 | Ivan Barriga | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13225841 | CRQ000001034538 | NO | NO | 2017-10-19 09:48:00 | NA | NA | NA |  | K, N, Q, T | ON_AIR |  | PENDIENTE | No tiene CRQ asociado a ID, no hay mas datos disponibles |  | 2017-10-17 02:54:00 |  |  | 15001 | 101 | 42791,42792,42793,42794,42795,42796 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | carol giselle rodriguez | carol giselle rodriguez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 09:48:00 | 2017-10-19 09:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
190 | IBG.CC Estacion | 787130 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:15:00 | 2017-11-09 08:18:55 | LTE Overlay | FALSO | CL10 | Nokia | NA | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-04 19:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.168.129 | Yeraldin Restrepo Aguirre | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13106647 | CRQ000001034521 | NO | NO | 2017-11-09 08:18:55 | NA | NA | NA |  | L2, L1 | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-10-07 17:55:00 |  |  | N/A | N/A | L1,L2,L3 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Intra eNB HO prep SR (LTE_5036a) |  |  |  |  | Intra eNB HO prep SR (LTE_5036a) | 0 | [6 empty] | OVP Paralelo Lower |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | Giovanny Lamprea Murcia | wilson bohorquez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 08:18:55 | 2017-11-09 08:18:55 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
189 | BOG.Canodromo | 14802 | 4802 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:11:00 | 2017-10-09 17:19:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC04BAR | Nokia | 15676 | Bogota | Centro | 2017-10-04 19:46:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.42.107.162 | Arnold Guzman | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13225836 | CHG1542 | NO | NO | 2017-10-09 17:19:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR |  | PENDIENTE | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, igualmente se revisa comportamiento histórico en alarmas y KPIs de manera satisfactoria, se notifica paso a producción. |  | 2017-10-05 12:53:00 |  |  | 15001 | 101 | 2810 | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | William Garzon | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 17:16:00 | 2017-10-09 17:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
188 | BUC.Kennedy-2 | 14290 | 2884,2885,2886 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 23:10:00 | 2017-10-14 18:27:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ALK | Nokia | 3000 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-05 06:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.131.10 | Arnold Guzman | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO |  |  | 13225837 | CRQ000001034538 | NO | NO | 2017-10-14 18:27:00 | NA | ABIERTO | NA |  | N, T | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | No tiene CRQ asociado a ID, no hay mas datos disponibles |  | 2017-10-05 06:41:00 |  |  | 15001 | 101 | 2884,2885,2886 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Damian Acosta | Edwar Viviescas | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:27:00 | 2017-10-14 18:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
187 | BAR.Buenavista-2 (P1) | 2716 | 42463,45806 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 21:30:00 | 2017-10-19 12:28:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC02TRI | Nokia | 1651 | Barranquilla | Costa | 2017-10-06 09:53:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.17 | Andres Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 2628963 | CHG4515 | NA | NO | 2017-10-19 12:28:00 | NA | NA | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 2017-10-06 09:53:00 |  |  | 5024 | 66 | 42463,45806 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9395 | [9 empty] | alarma activa de F | alarma RDI on unit |  |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 12:28:00 | 2017-10-19 12:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
186 | HUI.Suaza | 185 | 34998,1858,1857,43997 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 21:24:00 | 2017-10-12 17:30:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Huila | Sur Occidente | 2017-10-12 17:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 19:23:00 | 192.168.133.137 | IVAN BARRIGA | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR |  |  | 12789531 | CHG5483 | SI | NO | 2017-10-12 17:30:00 | NA | NA | NA |  | I,O | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | - Se observa cambio en el comportamiento del KPI PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 a CLASS 6 (M1006C128), luego de la actividad realizada. - Consecuencia de la disminución de muestras del PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 a CLASS 6, los KPIs que relacionan v |  | 2017-10-12 17:30:00 |  |  | 7203 | 180 | 1857,1858,43997,43998 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR-335222doNodoB1900 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ANTONIO GARCIA | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 17:30:00 | 2017-10-12 17:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
185 | BAR.Asuncion | 185, 2185 | 1857, 1858, 1859, 46540, 43997, 43998, 43995, 46541 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 21:22:00 | 2017-10-13 13:15:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05VEN | Nokia | 1556 | Barranquilla | Costa | 2017-10-04 18:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 19:19:00 | 10.43.254.130 | Ivan Barriga | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12789527 | CRQ000001034451 | NA | NO | 2017-10-13 13:16:00 | NA | NA | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-13 13:16:00 |  |  | 7203 | 180 | 1857, 1858, 1859, 46540, 43997, 43998, 43999, 46541 | ABIERTO | ABIERTO | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12566 | [9 empty] | con alarma activa de |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Juan Carlos Julio | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 13:16:00 | 2017-10-13 13:16:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
184 | BOG.Nogal | 15009,25009 | 50094,50095,50096,50099,590,591,592,50090 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 20:53:00 | 2017-10-22 20:32:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04ALK | Nokia | 3006 | Bogota | Centro | 2017-10-04 18:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.40.1 | CAROL RODRIGUEZ | Francisco Peña |  |  | Pendiente | CRQ000001034205 | NA | NA | 2017-10-22 20:32:00 | NA | NA | NA |  | L,R | ON_AIR |  | DELTEC SA |  |  | 2017-10-12 11:51:00 |  |  | 15003 | 103 | 50094,50095,50096,50099,590,591,592,50090 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RFMOD-8211 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | Eder Cantillo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-22 20:32:00 | 2017-10-22 20:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
183 | BOG.Rb Aloha | 712 | 17390,7129,17396,7128,7127,17400 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 20:23:00 | 2017-10-09 15:20:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Bogota | Centro | 2017-10-04 18:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 13:49:00 | 10.58.56.1 | Andres Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12811458 | CHG5573 | NO | NO | 2017-10-09 15:21:36 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | JANACOR LTDA |  |  | 2017-10-09 15:20:00 |  |  | 5014 | 42 | 48571, 48572 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8907 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | JOSE LARA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:21:00 | 2017-10-09 15:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
182 | BOY.Rondon Rancho Grande | 3423 | 34232 -34233 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 20:08:00 | 2017-10-26 20:28:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC10VEN | NOKIA | 1560 | Boyaca | Nor Oriente | 2017-10-04 18:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.57.106 | CAROL GISELLE RODRIGUEZ | Luis Alejandro Ortega |  |  | 13055623 | CHG4671 | NA | NO | 2017-10-26 20:28:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-26 20:28:00 |  |  | 5008 | 27 | 34232 -34233 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9018 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Daniel Pabón | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 20:28:00 | 2017-10-26 20:28:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
181 | BOG.Rb Aloha | 3423 | 34232, 34233 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 20:07:00 | 2017-10-11 16:50:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC10VEN | Nokia | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-04 18:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 16:39:00 | 10.55.57.106 | CAROL GISELLE RODRIGUEZ | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12882998 | CRQ000001031011 | NO | NO | 2017-10-27 19:24:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,32,A,B,C | ON_AIR |  | SITCOM | se tienen las siguientes observaciones *Se evidencian alarmas recurrentes de fuera de servicio desde el 26 de octubre hasta el 30 de octubre *En validación de Kpis se evidencia disminución de conexión de usuarios, de tráfico de voz, esto se ve refle |  | 2017-10-23 13:45:00 |  |  | 5008 | 27 | 34232, 34233 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-1483 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | JOSE LARA | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 19:24:00 | 2017-10-27 19:24:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
180 | CAL.Alamos | 791 | 7917, 7918,7919,12584,12584,12600 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 19:57:00 | 2017-10-15 12:55:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-08 08:51:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.59.58 | IVAN BARRIGA | Francisco Peña |  |  | 13042412 | CRQ000001029994 | NA | NO | 2017-10-15 12:55:00 | NA | NA | NA |  | I,J,O,P,K | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__SOA.San Mateo-2, se reporta SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-15 12:55:00 |  |  | 5002 | 14 | 7917, 7918,7919,12584,12584,12600 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | SOA05271 | [9 empty] | System Module failur |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | WILLIAM YEISON CORDOBA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 12:55:00 | 2017-10-15 12:55:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
179 | BOL.San Pablo-2 | 230 | 230-231-232-233 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 19:57:00 | 2017-10-09 18:58:00 | Channel Element | FALSO | BSC09SIN | Nokia | 728434 | Bolivar | Costa | 2017-10-06 20:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Julián Obando | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | 13092223 | CRQ000001032821 | NA | NO | 2017-10-09 18:58:00 | NA | ABIERTO | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-06 20:13:00 |  |  | 3151 | 51 | 44917,44918,44919 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7100 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | SALVADOR YANEZ | PENDIENTE | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:58:00 | 2017-10-09 18:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
178 | NAR.Ipiales-13 | 791 | 12584,7919,7918,7917,12600,12590 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 19:54:00 | 2017-10-13 17:00:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-05 15:01:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.59.58 | IVAN BARRIGA | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12901053 | CRQ000001026907 | NA | NO | 2017-10-13 17:00:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | De acuerdo a su performance se identifica una disminución del 20% del trafico y conexión de usuario 50% |  | 2017-10-05 18:26:00 |  |  | 5002 | 14 | 7917,7918,7919,12584,12590,12600 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-18675 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Ortega | Juan Pablo Cuellar | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 17:00:00 | 2017-10-13 17:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
177 | NAR.Ipiales-13 | 23636 | 36367,36368 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-10-11 19:51:00 | 2017-11-17 17:23:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-06 01:22:00 | 2017-10-11 10:45:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Tito Albeiro Yepes | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12605282 | CHG4140 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | NO ON AIR |  | NOKIA |  |  | 2017-10-05 18:56:00 |  |  | 5602 | 28 | 36367,36368 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32832 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | Jhenny Ortega | Juan Pablo Cuellar | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
176 | BOG.Plaza Claro-1 | 695 | 1,2,3 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-11 19:48:00 | 2017-10-27 11:01:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL09 | Nokia | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-10 09:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.113.25 | EDUARDO CANCINO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13084891 | CRQ000001031064 | NA | NO | 2017-10-27 11:01:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-22 13:23:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [9 empty] | alarmas de sincronis |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 11:01:00 | 2017-10-27 11:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
175 | CUN.Tausa | 23732 | 6070,7809,37323,37325 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 19:19:00 | 2017-10-09 12:40:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-04 17:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 11:11:00 | 10.58.88.145 | HENRY PINEDA | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12495196 | CHG4138 | NA | NO | 2017-10-09 12:40:00 | NA | NA | NA |  | 1, 2, 3 A, B, C | ON_AIR |  | NOKIA | Se presenta degradación en el KPI AVERANGE RTWP (RNC_19a), sobre el sector T. Valor de -90,50 dBm. |  | 2017-10-09 12:40:00 |  |  | 5032 | 52 | 6070,7809,37323,37325 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Garzon | JESUS FONTALVO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 12:40:00 | 2017-10-09 12:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
174 | MED.Cola del zorro | 1236 | 2335 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:45:00 | 2017-10-14 11:43:00 | Channel Element | FALSO | RNC05MED | CLARO | 2004 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-04 17:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.165.194 | Juan Carlos Herrera | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001032667 | SI | NO | 2017-10-14 11:43:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Buenas tardes, Para la actividad S_DI_SN_3G_ MED.IND Creatum_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H. se adjunta checklist. • Sectores operativos. • Sitio sin alarmas activas. • Vista MM activada. • Comportami |  | 2017-10-06 12:01:00 |  |  | 10010 | 5 | 2335 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20456 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE ALDEMAR VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:43:00 | 2017-10-14 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
173 | SIN.Candelaria-2 | 11533 | 49808,49809 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:45:00 | 2017-10-31 17:30:38 | Segundo Nodo | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Sincelejo | Costa | 2017-10-26 16:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.230.234 | Julian Andres Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13039089 | CHG5025 | NA | NO | 2017-10-31 17:30:38 | NA | NA | NA |  | L, R | ON_AIR |  | EZENTIS | Se notifica fin Seguimiento 36H exitoso para la actividad N_2N_3G_CUC.Americas_1900Mhz, la actividad pasa a PRODUCCION |  | 2017-10-26 17:38:00 |  |  | 8004 | 247 | 49808,49809 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-33546 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | [6 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 17:30:38 | 2017-10-31 17:30:38 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
172 | MED.Macarena | 11533 | 49808,49809 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:45:00 | 2017-10-09 19:19:00 | Channel Element | FALSO | RNC04BUC | Nokia | 1053 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 12:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.230.234 | Julian Andres Obando | ASTRID MELENDEZ |  |  | 13039090 | CRQ000001030735 | NO | NO | 2017-10-09 19:19:00 | NA | NA | NA |  | V,X,Y1,Y5,Y3,Y2,Z,Y | ON_AIR |  | EZENTIS | Se confirma seguimiento 36H exitoso para S_DI_SE_CUC.Americas_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a producción |  | 2017-10-06 12:29:00 |  |  | 8004 | 247 | 49808,49809 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-13406 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON OSPINA | JOSE DORRONSORO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 19:19:00 | 2017-10-09 19:19:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
171 | BAR.Helena | 4,7 | 4,5,6,7,8,9 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:41:00 | 2017-10-14 13:36:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC04ALK | Nokia | 328474 | Barranquilla | Costa | 2017-10-06 11:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-16 10:11:00 | 10.58.41.9 | Manuel Eslava | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12568285 | CRQ000001033797 | NA | NO | 2017-10-14 13:36:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_BAR.Calle 72_850Mhz_1900MHz, actividad en mención continua con SEGUIMIENTO 24H: |  | 2017-10-06 11:38:00 |  |  | 3139 | 39 | 50301,50302,50303,50305,50306,50307 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7258 | [9 empty] | Falla Protecciones s | Falla de AC comercia | Puerta abierta | Planta encendida 1 | 0 | 0 |  |  |  | TOMY CANTILLO | WILLIAM TRESPALACIOS GOMEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 13:36:00 | 2017-10-14 13:36:00 |  |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
170 | BAR.Buenavista-2 (P1) | 12054 | 1408,1407 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:32:00 | 2017-10-15 11:32:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC03MGA | Nokia | 2012 | Barranquilla | Costa | 2017-10-07 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.34.242 | Yenifer Sanchez | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12623861 | CHG3843 | SI | NO | 2017-10-15 11:32:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | NOKIA | Buen día; Sitio cuenta con estadísitcas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza con éxito. Sitio pasa a producción. |  | 2017-10-07 09:59:00 |  |  | 10013 | 15 | 1408,1407 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32960 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | Javier Martinez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:32:00 | 2017-10-15 11:32:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
169 | BAR.Uninorte-2 | 59111 | 52551,52552,52553,59114,59115,59116 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:30:00 | 2017-10-09 11:40:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 17:25:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.145 | Jairo Andres Fajardo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13021634 | CRQ000001031125 | NO | NO | 2017-10-09 11:40:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | Nexpro | Para el sitio en mención RE: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Velodromo-2_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/PASO A PRODUCCION*** (se realizó verificación de kpis 12/24 y 36H) |  | 2017-10-05 17:54:00 |  |  | 5032 | 52 | 52551,52552,52553,59114,59115,59116 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-14531 - RF-AMPSysModule-16801 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | TOMMY CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 11:40:00 | 2017-10-09 11:40:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
168 | BAR.Uninorte-2 | 1824 | 40476,43491 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:30:00 | 2017-10-13 18:08:00 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Barranquilla | Costa | 2017-10-05 17:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.236.121 | Andres Felipe Sánchez Estrada | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13064198 | CHG4917 | NA | NO | 2017-10-13 18:08:00 | NA | NA | NA |  | O, P, Q, I, J, K | ON_AIR |  | SITCOM |  |  | 2017-10-05 17:04:00 |  |  | 5602 | 28 | 40476,43491 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8865 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Tomy Alberto Cantillo Galindo | TOMMY CANTILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 18:08:00 | 2017-10-13 18:08:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
167 | BOG.Santa Cecilia | 128 | 128,129,130,131,132 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:19:00 | 2017-10-12 18:00:00 | Channel Element | FALSO | BSC09BUC | Claro | 224438 | Bogota | Centro | 2017-10-12 18:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.34.31 | Jorge Rodriguez | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001034025 | NA | NO | 2017-10-12 18:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Y1,Y3,Y2,Z,Y,X | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Pendiente Tareas en remedy Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis DL GPRS RLC Throughput, DL EGPRS RLC Throughput, DL, TBfs pr timeslot en 0% el sect |  | 2017-10-12 18:00:00 |  |  | 554 | 154 | 49754 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-2552 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Alycer Rueda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-12 18:00:00 | 2017-10-12 18:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
166 | BOG.Castilla | 663 | 6637,6638,6639,31849,31850,34145,34144 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:15:00 | 2017-10-10 10:30:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC06TRI | Nokia | 1655 | Bogota | Centro | 2017-10-10 10:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.88.113 | JULIAN OBANDO | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12561420 | CRQ000001028883 | NA | NO | 2017-10-10 10:30:00 | NA | NA | NA |  | X,Y6,Y3,Y2,Y1,W,Z,Y, | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | CRQ000001028883 No coincide con la actividad |  | 2017-10-06 11:16:00 |  |  | 9603 | 57 | 6637,6638,6639,31849,31850,31851,34144,34145 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 14584 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Cardozo | LUIS CARLOS MUÑOZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:30:00 | 2017-10-10 10:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
165 | IBG.Aeropuerto | 33995 | 39957,39958,39959,39960 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 18:00:00 | 2017-10-31 16:11:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-05 11:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 12:10:00 | 10.249.4.2 | Andres Felipe Sánchez Estrada | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12814115 | CRQ000001034600 | NA | NO | 2017-10-31 16:11:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2 | ON_AIR |  | SITCOM | Buenas noches, Se notifica seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Madelena_1900Mhz_UMTS, se verifica degradacion en los siguientes KPIS RAB SR Voice, HSUPA/HSDPA SR Usr, adjunto |  | 2017-10-05 11:40:00 |  |  | 5035 | 215 | 39957,39958,39959,39960 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | AVG_RTWP_RX |  |  | RF-AMPUMTS1900-14762 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) | 0 | AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) | 0 | Failure in connectio |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Humberto Torres | Antonio Ortiz | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 16:11:00 | 2017-10-31 16:11:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
164 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 13496 | 34963, 34964 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 17:46:00 | 2017-10-21 17:20:53 | Reubicacion | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-15 08:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 17:10:00 | 10.58.88.145 | Tito Albeiro Yepes Góngora | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 13055037 | CRQ000001030631 | NO | NO | 2017-10-21 17:20:53 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR |  | EZENTIS | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-05 13:26:00 |  |  | 5032 | 52 | 34963, 34964 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | RF-OVR2doNodoB1900-32734 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -91 | [6 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:20:53 | 2017-10-21 17:20:53 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
163 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 1826 | 18267, 18268,33374,37771,41402,53802,53803,53804 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 16:25:00 | 2017-10-21 17:20:00 | Reubicacion | FALSO | RNC02ARA | Nokia | 1001 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-15 08:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.222.66 | IVAN B ARRIGA | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | Pendiente | CRQ000001034335 | NA | NO | 2017-10-21 17:20:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Se realiza revisión precheck para la actividad N_CE_IBG Libertador_850Mhz_UMTS el cual finaliza de manera exitosa, igualmente, se realiza seguimiento 36H de manera satisfactoria: KPis mantienen su comportamiento histórico. Se notifica paso a producción |  | 2017-10-13 12:02:00 |  |  | 9602 | 172 | 18267, 18268,33374,37771,41402,53802,53803,53804 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | 17711 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -91 | [6 empty] | BASE STATION OPERATI |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 17:20:00 | 2017-10-21 17:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
162 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2733 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 16:20:00 | 2017-10-31 22:05:07 | Reubicacion | VERDADERO | CL9 | Claro |  | Santander | Nor Oriente | 2017-10-31 22:05:07 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 12:01:57 | 10.232.202.185 | Elkin Lopez | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001032775 | NO | NO | 2017-10-31 22:05:07 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Para la actividad N_SN_LTE_HUI.IND Prosegur Pitalito, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Checklist. • Al Verificar los kpis algunos no cuentan con data para observar el performance del sitio kpis: C |  | 2017-10-13 12:26:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20052 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 22:05:07 | 2017-10-31 22:05:07 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
161 | CUN.Las Delicias | 3453 | 34541 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 15:21:00 | 2017-11-02 23:19:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05BUC | Claro | 1054 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.255.7.218 | Diego Arrieta | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001031095 | NO | SI | 2017-11-02 23:19:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-06 22:05:00 |  |  | 8809 | 248 | 34541 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  |  | RF-PE-3216 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 98% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOZO | MIGUEL SUPELANO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 23:19:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
160 | MED.Norte America | 1819 | 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 15:04:00 | 2017-10-11 18:57:00 | Channel Element | FALSO | RNC03ING | Claro | 2355 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-06 11:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.1 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001028028 | NO | NO | 2017-10-11 18:57:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.El Bordo-2_1900:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. |  | 2017-10-06 11:05:00 |  |  | 12007 | 8 | 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-1659 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | LUIS MERCADO | ORLANDO VELEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 18:57:00 | 2017-10-11 18:57:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
159 | MET.San Miguel | 819 | 8190,8191,8196,8197 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 15:00:00 | 2017-10-08 16:36:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03ING | Claro | 2355 | Meta | Oriente | 2017-10-04 15:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 10:04:00 | 10.58.44.1 | Diego Armando Carrero | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | NA | CRQ000001028021 | NO | NO | 2017-10-08 16:32:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | 1,2.3 | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Se realiza validación de S_DI_SN_3G_CAU.El Bordo-2_850:2_***PRECHECK NO EXITOSO*** Observaciones • En la validación del IP Conectivity test en el Top Master presenta falla en la conexión • En el comisionamiento se evidencia que el M |  | 2017-10-06 13:06:00 |  |  | 1207 | 8 | 8190, 8191, 8196,8197 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-1659 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Francisco Gaitan | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-09-08 16:32:00 | 2017-09-08 16:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
158 | BOG.Jazmin-2 | 426 | 426 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 12:00:00 | 2017-11-01 11:56:01 | Segundo Nodo | FALSO | BSC01CUC | Nokia | 720800 | Bogota | Centro | 2017-10-12 13:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 19:15:00 | N/A | Yeraldin Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 13101592 | CRQ000001034059 | NA | NO | 2017-11-01 11:56:01 | NA | NA | NA |  | O, I, L, R, N, T | ON_AIR |  | EZENTIS | Para la actividad N_MMR_NOR.La Y_850Mhz 2G se notifica PRECHECK EXITOSO. SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.• Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de Downlink multislot allocation blocking sobre sector 4 con valor promedio de 60 respectivamente (Perform |  | 2017-10-10 10:22:00 |  |  | 105 105 | 105 | 59561,59562,59563,59564 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-MOD-6425 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 81% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 81% | [8 empty] | 2 | 15 |  |  |  | Ervin Lopez | Henry Roa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 11:56:01 | 2017-11-01 11:56:01 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
157 | ARA.Tame-4 | 153 | 153,154,155,156,157,158 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 12:00:00 | 2017-10-18 10:05:00 | LTE Overlay | FALSO | BSC05IBA | Nokia | 212396 | Arauca | Oriente | 2017-10-10 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Fabio Cardona | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12761176 | CRQ000001033628 | NA | NO | 2017-10-18 10:05:00 | NA | CERRADO | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Para el sitio en mención N_MMR_IBG.Pijao_850/1900Mhz se Notifica ***PRECHECK EXITOSO/PASO A PRODUCCION*** |  | 2017-10-05 10:05:00 |  |  | 319 | 123 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 5344 | [9 empty] | BASE STATION CONNECT | BASE STATION CONNECT | NE O&M CONNECTION FA |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | ADAN DAZA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:00:00 | 2017-10-18 12:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
156 | BOG.Jazmin-2 | 3995 | 39952,39951 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 11:50:00 | 2017-10-16 06:13:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 5532 | Bogota | Centro | 2017-10-04 14:41:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-15 12:42:00 | 10.249.3.242 | Yeraldin Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12736118 | CHG4438 | NA | NO | 2017-10-16 18:13:00 | NA | NA | NA |  | S,M | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS | Buen dia, Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Portal Sur_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia: • Sectores WO • Sin alarmas • MM Activado |  | 2017-10-16 06:13:00 |  |  | 5035 | 215 | 39952,39951 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR-32772 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Henry roa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 18:13:00 | 2017-10-16 18:13:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
155 | BOG.Jazmin-2 | 3995 | 39951,39952 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 11:40:00 | 2017-11-01 12:02:36 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-07 01:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-02 11:05:00 | 10.58.89.18 | Yeraldin Restrepo | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12636186 | CRQ000001022911 | NA | NO | 2017-11-01 12:02:36 | NA | NA | NA |  | J,K,M,N,P,Q,S | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 2017-10-06 14:21:00 |  |  | 5035 | 215 | 39951,39952 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-AMPUMTS1900-14430 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 88% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 80% | HSDPA SR Usr (RNC_920c) | 80% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Henry roa | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 12:02:36 | 2017-11-01 12:02:36 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
154 | PER.Cuba-1 | 11992 | 19923,19924,19925,19926,19927,19928 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 11:19:00 | 2017-10-10 12:38:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01ING | Claro | 2351 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-06 14:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:00:00 | 192.168.91.8 | Diego Fernando Cortes | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001031367 | SI | NO | 2017-10-10 12:38:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L, R | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Sigue presentando falla, Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes observaciones • Al momento de desbloquear CAU.RB Incauca se presentan alarmas de Rx Signal Level Failure en los sectores K-Q |  | 2017-10-06 19:31:00 |  |  | 12001 | 2 | 19923,19924,19925,19926,19927,19928 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20032 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDISON ZULUAGA | EDISON ZULUAGA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:38:00 | 2017-10-10 12:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
153 | TUN.Centro | 1992 | 19920,19921,19922,19929,19930,19931 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 10:53:00 | 2017-10-14 19:52:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC01ING | Claro | 2351 | Tunja | Nor Oriente | 2017-10-11 12:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 09:50:00 | 10.44.188.138 | Diego Fernando Cortes | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001031365 | NO | NO | 2017-10-14 19:52:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | N,K,Q,T, | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se presenta degradación en el KPI CS Voice SR / RNC_231d sobre los sectores X-Y1, superando de forma recurrente el Umbral de funcionamiento |  | 2017-10-11 12:10:00 |  |  | 12001 | 2 | 19920,19921,19922,19929,19930,19931 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20032 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 19:52:00 | 2017-10-14 19:52:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
152 | TUN.Centro | 202,205 | 202,203,204,205,206,207 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-11 10:25:00 | 2017-10-14 19:52:00 | Segundo Nodo | VERDADERO | BSC04ING | Claro | 218118 | Tunja | Nor Oriente | 2017-10-04 13:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 10:00:00 | N/A | Diego Fernando Cortes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001031263 | NO | NO | 2017-10-14 15:21:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | T,N,Q,K | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Se reporta seguimiento 12H no exitoso, se evidencian los siguientes KPIs degradados |  | 2017-10-06 18:12:00 |  |  | 2011 | 122 | 19934 19935 19936 19937 19938 19939 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20032 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Diego Rozo | Luis Hernandez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 15:21:00 | 2017-10-14 15:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
151 | BOG.H Simon Bolivar | 33995 | 33995 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-11 06:00:00 | 2017-11-18 13:14:06 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC11TRI | Nokia | 1660 | Bogota | Centro | 2017-10-11 17:09:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 09:56:25 | 10.249.4.2 | Andres Felipe Sánchez Estrada | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12814117 | CHG5395 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C,D | NO ON AIR |  | SITCOM | se presenta degradacion |  | 2017-10-06 14:42:00 |  |  | 5035 | 215 | 39957,39958,39959,39960 | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) |  |  | RF-MOD-9034 |  | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 48% | [6 empty] | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 1 | 27 |  |  |  | GUSTAVO DIAZ | JHON MORENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
150 | MET.Mesetas | 61 | 61,62,63 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-10-10 22:50:00 | 2017-11-18 09:55:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC11CAL | Nokia | 883093 | Meta | Oriente | 2017-10-04 11:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-21 11:06:00 | N/A | Henry Andres Pineda | Luis Alejandro Ortega |  |  | 12499415 | CRQ000001023469 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,4,C | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Tipificación solución: Actualización de DF, se recibe DF actualizado de parte de NPO. Por la cantidad de TRX no es posible usar un solo PIPE |  | 2017-10-25 20:28:00 |  |  | 2015 | 121 | 27261,27262,27263 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 8061 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 10 | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) | 10 | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 15 | [6 empty] | 1 | 23 |  |  |  | Juan David Garzon | ALEXANDER SANTOS | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
149 | CAL.Departamental | 6958 | 40225, 40226, 44184, 44185 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 22:22:00 | 2017-10-11 10:32:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-04 11:02:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-12 15:39:30 | 10.160.70.210 | Albeiro Yepes | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12736112 | CHG5381 | NO | NO | 2017-10-11 10:32:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS | Se realiza validación S_DI_2N_BOG.Heroes-1_1900Mhz_GSM/UMTS_***PRECHECK NO EXITOSO*** • Se evidencia estación con alarmas activas de 7654 - CELL OPERATION DEGRADED • Para validación de comisionamiento se evidencia que el HSPA no acordes a la política RU50 |  | 2017-10-08 15:04:00 |  |  | 5036 | 8 | 40225, 40226, 44184, 44185 | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2doNodoB1900-32707 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GIOVANNI LAMPREA | JULIAN TRUJILLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 10:32:00 | 2017-10-11 10:32:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
148 | NOR.Via Pto Santander | 6958 | 40225, 40226, 44184, 44185 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-10 22:16:00 | 2017-10-21 10:23:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC15TRI | Nokia | 1666 | Norte de Santander | Nor Oriente | 2017-10-21 10:23:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 15:16:31 | 10.160.70.210 | Albeiro Yepes | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12547631 | CRQ000001019732 | NA | NO | 2017-10-23 18:14:00 | NA | NA | NA |  | J,P,K,Q | ON_AIR |  | EZENTIS | Se realiza validación N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Heroes-1_1900Mhz_GSM/UMTS_***PRECHECK NO EXITOSO*** • Se evidencia estación con alarmas activas de 7654 - CELL OPERATION DEGRADED • Para validación de comisionamiento se evidencia que el HSPA no acordes a l |  | 2017-10-05 13:31:00 |  |  | 5036 | 8 | 40225, 40226, 44184, 44185 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) |  |  | RF-MOD-8908 |  | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | <95% | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | <95% | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | < 95% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Wilson Vargas | CARLOS DELAOSSA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-21 10:23:00 | 2017-10-21 10:23:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
147 | BOG.Tunjuelito-3 | 16205 | 58389,58390,62057,62058 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 20:55:00 | 2017-10-10 13:30:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14VEN | Nokia | 1564 | Bogota | Centro | 2017-10-10 13:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.143.146 | Ivan Barriga | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 1315058 | CRQ000001019299 | NA | NO | 2017-10-10 13:30:00 | NA | NA | NA |  | L, R, M, S | ON_AIR |  | NEOSTAR DE COLOMBIA SAS |  |  | 2017-10-06 14:28:00 |  |  | 5016 | 45 | 62057, 62058, 58389, 58390 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16267 12533242 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 14 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 36 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 59 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jefferson Grajales | CESAR MEJIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:30:00 | 2017-10-10 13:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
146 | MED.Santa Monica | 2648 | 61490, 34002 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 20:41:00 | 2017-10-19 17:04:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC15VEN | Nokia | 1565 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-04 09:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 11:11:00 | 10.58.0.65 | CRISTIAN QUINTERO | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | Pendiente | CHG4537 | NO | NO | 2017-10-19 17:04:00 | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | L, R | ON_AIR |  | SAI SAS |  |  | 2017-10-19 17:04:00 |  |  | 5017 | 46 | 34002, 61490 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 32698 | [9 empty] | Rx signal level fail | Feature Antenna Line |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Luis Mercado | Jorge Luis Giraldo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 17:04:00 | 2017-10-19 17:04:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
145 | BOG.Tunjuelito-3 | 269 | 269, 270, 271,272,273, | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 20:25:00 | 2017-10-10 13:29:00 | Sector Expansion | FALSO | BSC24MED | Nokia | 262121 | Bogota | Centro | 2017-10-06 17:30:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 08:51:00 | 10.58.19.9 | YERALDIN RESTREPO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | Pendiente | CRQ000001034103 | NA | NO | 2017-10-10 13:29:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,M,R,S | ON_AIR |  | FUREL | Buen día, Se realiza SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_MED.Cola del Zorro_850/1900Mhz_GSM, ya que aún no se cuenta con la matriz de alarmas. Sitio sin alarmas activas. Sectores operativos. Vista MM desactivada. Los KPIs presentan compor |  | 2017-10-06 17:30:00 |  |  | 1034 | 124 | 269, 270, 271,272,273, | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-7723 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jefferson Grajales | CESAR MEJIA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:29:00 | 2017-10-10 13:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
144 | SUC.Sucre | 14698 | 14698 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 20:08:00 | 2017-10-09 21:01:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | RNC03BUC | Nokia | 1053 | Sucre | Costa | 2017-10-04 09:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.253.42 | Jorge Rodriguez | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | Pendiente | CRQ000001034615 | NA | NA | 2017-10-09 21:01:00 | ABIERTO | ABIERTO | CERRADO |  | Q,P,I,J,O,K | ON_AIR |  | CLARO |  |  | 2017-10-06 18:13:00 |  |  | 8810 | 208 | 43678,43679,46987,46988,47251,47252 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-13221 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | eleisy manuellarios mercado | dubalier vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 21:01:00 | 2017-10-09 21:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
143 | BOG.IND Claro Suba-2 | 10928 | 43749,61790 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-10-10 19:57:00 | 2017-10-18 19:25:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC08VEN | Nokia | 1558 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-18 19:25:00 |  | 2017-11-03 13:16:00 | 10.45.216.82 | Eduardo Cancino | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12557244 | CHG4006 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | 1 |  | NO ON AIR |  | FUREL | Se confirma seguimiento 12 horas no exitosos para el trabajo S_DI_2N_BOG.Chapinero-1_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones - Se presenta disminución de trafico tanto en voz y en datos - Se presentan aumento en las conexiones lejanas |  | 2017-10-04 11:19:00 |  |  | 5027 | 76 | 61790,43749 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-8695 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | HANZEL CASTRO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
142 | MED.IND Creatum | 23376 | 33760,12306 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 19:24:00 | 2017-11-11 10:20:10 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2593 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-24 18:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 0 | Henry Pineda | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12374070 | CHG3833 | NA | NO | 2017-11-11 10:20:10 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Para la actividad S_DI_2N_CAL.Caney_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List |  | 2017-10-20 17:52:53 |  |  | 12009 | 10 | 33760,12306 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | AVG_RTWP_RX_ANT_1 |  |  | 32555 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  | Fabian Builes | Mauricio Ariza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 10:20:10 | 2017-11-11 10:20:10 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
141 | BOG.Plaza Claro-1 | 23902 | 39030,39034,39033,39029,39031,39032 | 3G | 1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-10 19:09:00 | 2017-11-03 10:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11VEN | Claro | 1561 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-31 19:33:00 |  | 2017-08-14 18:33:00 | 10.55.70.50 | Daniel Olaya | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001020091 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I,J,O,P |  | NO ON AIR |  | CLARO | Degradación en RAB SR Voice (RNC_231d) |  | 2017-10-26 12:57:00 |  |  | 5602 | 28 | 39030,39034,39033,39029,39031,39032 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) llegando a valores de 75% en el sector J |  |  | RF-PE-18381 |  | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 75% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
140 | MET.San Miguel | 4526 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | 3G | 850MHz | Escalado a Grupo Calidad | Degradacion KPI | FALSO | 2017-10-10 19:04:00 | 2017-11-16 04:39:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Meta | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-01 20:31:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.28.122 | Julián Obando | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13264278 | CRQ000001034490 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 |  | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-25 15:33:00 |  |  | 15050 | 150 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  |  | RF-AMPSysModule-16865 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 78 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 0,60 |  |  |  |  | Rx signal level fail | Antenna line failure |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Gustavo Javier Diaz Arroyo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | [5 empty] | 0 | ZTE
139 | ARA.Fortul | 12723 | 27440,27410,27415,27416 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 19:04:00 | 2017-10-18 12:00:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC04MED | Nokia | 2003 | Arauca | Oriente | 2017-10-09 08:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.118.82 | YERALDIN RESTREPO | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | 12623829 | CRQ000001034328 | NA | NO | 2017-10-18 11:20:00 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR |  | DECOM |  |  | 2017-10-09 09:11:00 |  |  | 10003 | 27230 | 27230,27245,27247,27236, | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-10796 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA | BASE STATION NOTIFIC |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Ladan Daza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 12:00:00 | 2017-10-18 12:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
138 | BAR.Calle 17-2 | 31405 | 48071,48070 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 18:52:00 | 2017-10-07 17:37:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC09TRI | Nokia | 1658 | Barranquilla | Costa | 2017-10-07 17:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.175.50 | Eduardo Cacino | Diego Ledezma |  |  | 13049041 | CHG3665 | NO | NO | 2017-10-07 17:37:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | ZOOM NETWORKS | Se realiza validación de S_DI_2N_BOG.Pontevedra_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION |  | 2017-10-07 17:37:00 |  |  | 5033 | 55 | 48071,48070 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RFMOD9205 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Javier Kamell/Karen Marchena | Helio Cifuentes | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 17:37:00 | 2017-10-07 17:37:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
137 | SND.VIA PIEDECUESTA | 787432 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 18:39:00 | 2017-10-15 08:47:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RC10 | Claro | NA | Santander | Nor Oriente | 2017-10-12 15:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 10:04:00 | 10.229.42.193 | Alexander Mena | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | Pendiente | CRQ000001033365 | NO | SI | 2017-10-15 08:47:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | NESITELCO | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_COR.Montelibano-8_4G_10102017 Observaciones: -Se presenta variación en kpis de RACH stp att, RRC stp att, E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts, E-UTRAN E-RAB Setup Attempts, Intra HO preps , |  | 2017-10-06 01:17:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA | Rx signal level fail |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diego Lizcano | Diego Lizcano | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 08:47:00 | 2017-10-15 08:47:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
136 | BAR.Circunvalar-2 (P1) | 12749 | 27496,27497,27498,27499,27500,27501 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 18:31:11 | 2017-10-08 15:28:00 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | RNC02SIN | Claro | 3007 | Barranquilla | Costa | 2017-10-04 11:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 10:04:00 | 10.58.36.18 | Alexander Mena | ASTRID MELENDEZ |  |  |  | CRQ000001033602 | NO | SI | 2017-10-08 15:28:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 1,2,3 | ON_AIR |  | NESITELCO | Buena tarde, Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-8_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Observaciones: ? Se presenta degradación en el KPI Cell Availability (RNC_183c), sobre todos los sectores (I, J, K, O, P, Q). ? Sitio con al |  | 2017-10-04 12:43:00 |  |  | 12749 | 190 | 27496,27497,27498,27499,27500,27501 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Dubalier Vargas | Jairo Polo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 15:28:00 | 2017-10-08 15:28:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
135 | BOG.Profamilia | 2749 | 27490, 27491,27492,27493,27494,27495 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 18:26:11 | 2017-11-05 10:48:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC02SIN | Claro | 3007 | Bogota | Centro | 2017-11-05 10:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 10:04:00 | 10.58.36.18 | Alexander Mena | Francisco Peña |  |  | N/A | CRQ000001033612 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR |  | NESITELCO | Se presenta degradación en el KPI Cell Availability (RNC_183c), sobre todos los sectores(X, Y, Z, Y1,Y2, Y3). Y Sitio con alarmas “base station transmissi |  | 2017-10-03 16:15:00 |  |  | 15090 | 190 | 27490, 27491,27492,27493,27494,274 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE |  | TCH denied new call (blck_29) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Adolfo Torres | EDWIN ALBA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
134 | BOG.Grupo AR | 91 | 91,92,93,94,95,96 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-10 18:13:11 | 2017-10-04 18:04:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | BSC04NEI | Nokia | 234539 | Bogota | Centro | 2017-10-04 15:38:00 | 2017-10-04 18:04:00 |  | 2017-10-14 15:32:00 | 192.168.88.17 | IVAN BARRIGA | ASTRID MELENDEZ |  |  | 12789529 | CRQ000001034105 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1, | L1, | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-04 18:04:00 |  |  | 146 | 231 | 64461, 64462, 64463, 64464, 64465, 64466 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-12278 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
133 | BOG.Ciudad Jardin | 2534 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 17:41:00 | 2017-10-10 13:36:00 | Adecuaciones SE | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Bogota | Centro | 2017-10-10 13:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Ivan Barriga | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12872815 | CRQ000001034254 | NO | NO | 2017-10-10 13:36:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS |  |  | 2017-10-10 13:36:00 |  |  | 12009 | 10 | 25347,25348,25349,6683,6684,6685 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17221 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Didier Quiceno | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 13:36:00 | 2017-10-10 13:36:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
132 | BOG.Ciudad Jardin | 15750 | 45485, 45486, 45487, 57507, 57508, 57509 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 17:38:00 | 2017-10-24 14:07:00 | Adecuaciones SE | FALSO | RNC14TRI | Nokia | 1663 | Bogota | Centro | 2017-10-10 23:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.89.162 | Ivan Barriga | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13113770 | CRQ000001034078 | NA | NO | 2017-10-24 14:07:00 | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la Actividad N_CE_CUN.Madrid-6_1900Mhz , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/PRODUCION. |  | 2017-10-10 11:58:00 |  |  | 6805 | 3 | 45485, 45486, 45487, 57507, 57508, 57509 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-17557 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Cesar Mejia | Didier Quiceno | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-24 12:00:00 | 2017-10-24 14:07:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
131 | BOG.IND Claro Suba-3 | 24423 | 6567, 6568, 6569, 10600, 10606, 10610 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 17:05:00 | 2017-10-08 12:21:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC01VEN | Nokia | 1550 | Bogota | Centro | 2017-10-04 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.43.58.98 | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12735142 | CHG4463 | NA | NO | 2017-10-08 12:21:00 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | NEXPRO |  |  | 2017-10-03 08:40:00 |  |  | 5002 | 14 | 6567, 6568, 6569, 10600, 10606, 10610 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-30760 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Harold niño | Hanzel Castro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 12:21:00 | 2017-10-08 12:21:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
130 | IBG.Los Tunjos | 41954 | 62040,15600 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 17:02:00 | 2017-10-14 11:02:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-02 22:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.105.50 | Tito albeiro yepes | Francisco Peña |  |  | 12572446 | CHG4522 | NA | NO | 2017-10-14 11:02:00 | NA | NA | NA |  | 1,2,B,A | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_2N_BOG.REDIL_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a producción. |  | 2017-10-02 22:11:00 |  |  | 5014 | 42 | 62040,15600 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVR2DONODOB1900-32799 |  | DL GPRS RLC throughput (trf_235b) |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | HECTOR FABIAN OBANDO | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 11:02:00 | 2017-10-14 11:02:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
129 | BOG.Libertador | 15, 18 | 10231, 10232, 10233, 10230, 10234, 10335, 10236 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 16:42:00 | 2017-10-08 18:28:00 | Segundo Nodo | FALSO | BSC09TOB | Nokia | 234538 | Bogota | Centro | 2017-10-02 22:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.66.239 | Jairo Andres Fajardo | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 13167870 | CRQ000001034138 | NA | NA | 2017-10-08 18:28:00 | NA | ABIERTO | NA |  | L,M,N,R,S,T | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo N_MMR_CUN.Siberia-1_850/1900Mhz, sitio pasa a producción , se adjunta evidencias de sectores operativos |  | 2017-10-03 19:13:00 |  |  | 151 | 226 | 10231, 10232, 10233, 10230, 10234, 10335, 10236 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF MOD 13158 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez | Pedro Torres | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:28:00 | 2017-10-08 18:28:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
128 | BOG.Atlantis | 16470 | 64725,64726,64727,64728 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 15:41:00 | 2017-10-14 18:59:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC01MGA | Claro | 2010 | Bogota | Centro | 2017-10-13 08:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.92.1 | Jaime Arias | FRANCISCO ZAPATA |  |  | N/A | CRQ000001033268 | NO | SI | 2017-10-14 18:59:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L,R | ON_AIR |  | ENERGITELCO |  |  | 2017-10-06 22:55:00 |  |  | 11001 | 1 | 64725, 64726,64727, 64728 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-19969 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ERVIN LOPEZ | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:59:00 | 2017-10-14 18:59:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
127 | BAR.Buenavista-2 (P3) | 787491 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 15:37:00 | 2017-11-06 16:01:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | Cl0 8 | Claro | N/A | Barranquilla | Costa | 2017-10-03 13:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-12 12:30:00 | 10.225.175.121 | Andres Carvajal | Jonathan David Leguizamón |  |  | 13030630 | CRQ000001034466 | NO | NO | 2017-11-06 16:01:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | Asecones | Para la actividad S_DI_SN_4G_San.Buenavista_2600 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO ya que presenta alarma de tarjeta de amplificación |  | 2017-11-03 12:17:02 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-30776 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | JAVIER MARTINEZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-06 16:01:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
126 | BAR.Buenavista-2 (P3) | 12 | 12,13,14 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 15:02:00 | 2017-10-31 17:58:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC10BUC | Claro | 223532 | Barranquilla | Costa | 2017-10-07 09:22:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-25 15:29:00 | 192.168.34.32 | FELIX HERNANDEZ | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001030523 | NO | NO | 2017-10-31 17:58:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | I,O,K,Q | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se observa alarma activa el 5/09/2017 |  | 2017-10-03 17:12:00 |  |  | 142 | 217 | 21139,21140,21141 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) |  |  | RF-PE-17338 |  | Cell Availability (RNC_183c) | 60% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Javier Diaz Arroyo | Gustavo Javier Diaz Arroyo | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-31 17:58:00 | 2017-10-31 17:58:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
125 | BOG.Lujan | 34793 | 47938 , 47939 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 13:56:00 | 2017-11-02 19:01:48 | Cambio Feeder a Fibra | FALSO | RNC13VEN | Nokia | 1563 | Bogota | Centro | 2017-10-02 20:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.121.226 | Julian Obando | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 12426926 | CHG4527 | NA | NO | 2017-11-02 19:01:48 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | NOKIA | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso para el trabajo S_DI_2N_BOG.Marroquinera_1900Mhz_UMTS , sitio pasa a producción |  | 2017-10-08 18:57:00 |  |  | 5015 | 43 | 47938 , 47939 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS |  |  | RF-OVR2doNodoB1900-32744 |  | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS | 5000 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 2 | 3500 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 4 | 400 | PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 5 | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | FABIAN CARDOSO | JORGE RAMIREZ | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 19:01:48 | 2017-11-02 19:01:48 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
124 | BOG.Heroes-1 | 5673 | 56733,50244,50243,50242,56732,56731 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 13:50:00 | 2017-11-11 14:41:14 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Bogota | Centro | 2017-10-08 13:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 16:47:00 | 10.55.76.114 | EDUARDO CANCINO | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | 12466256 | CRQ000001034516 | NA | NO | 2017-11-11 14:41:14 | NA | NA | NA |  | 1,2,3,a,b,c | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA |  |  | 2017-10-05 11:16:00 |  |  | 5602 | 28 | 50242,50243,50244,56731,56732,56733 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysmodule-15960 |  | TCH denied new call (blck_29) | 80 |  |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 4 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | Gustavo Diaz | CHRISTIAN CAMILO NIEVES GALLO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-11 14:41:14 | 2017-11-11 14:41:14 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
123 | BOG.Ilarco | 226 | 222,224,226,227 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 12:00:00 | 2017-10-08 17:34:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | BSC26MED | Nokia | 328463 | Bogota | Centro | 2017-10-02 20:12:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | EDUARO CANCINO | Diego Ledezma |  |  | 12623829 | CRQ000001029643 | NA | NO | 2017-10-08 17:34:00 | NA | NA | NA |  | L1,L2,L3 | ON_AIR |  | DECOM | Se realiza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_ MED.Norte America_850/1900Mhz, |  | 2017-10-02 20:12:00 |  |  | 1014 | 230 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5489 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CESAR MEJIA | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 17:34:00 | 2017-10-08 17:34:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
122 | TOL.Riomanso | 2937 | 1,2,3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 11:25:00 | 2017-10-09 18:54:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-09 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-16 20:39:00 | 10.224.51.73 | Diego Cortes | PAOLA MESA |  |  | N/A | CRQ000001033009 | NO | NO | 2017-10-09 18:54:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A | ON_AIR |  | Asecones | Buen dia Se realiza verificación de S_DI_SN_4G_BOG.PSB:P11_2600 **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASOA RPODUCCION** |  | 2017-10-06 10:58:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20847 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Mauricio Lopez | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:54:00 | 2017-10-09 18:54:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
121 | BUC.Centro-2 | 23376 | 33760,12306 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 10:47:00 | 2017-10-08 13:55:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC05ING | Nokia | 2357 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-02 19:20:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 10:46:00 | 10.249.235.146 | Eduardo Cancino | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | 12293039 | CRQ000001033160 | NO | NO | 2017-10-08 13:55:00 | NA | NA | NA |  | I, J, O, P | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-04 12:55:00 |  |  | 12009 | 10 | 12306,33760 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS1900-15381 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | AMIAN ACOSTA | JOHAN VIDAL | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 13:55:00 | 2017-10-08 13:55:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
120 | BUC.Centro-2 | 3485 | 34851,34852,34853,34854,34855,34856 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 10:19:00 | 2017-10-08 17:06:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC10VEN | CLARO | 1560 | Bucaramanga | Nor Oriente | 2017-10-04 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-18 18:37:00 | 10.55.57.194 | Alexander Mena | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001031730 | NO | SI | 2017-10-08 12:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | K, Q, N, T. | ON_AIR |  | Asecones | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN. |  | 2017-10-04 16:49:00 |  |  | 5008 | 27 | 34851,34852,34853,34854,34855,34856 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-20847 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | AMIAN ACOSTA | Jhoan Vidal | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 17:06:00 | 2017-10-08 17:06:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
119 | CUN.IND Tractocarga P1 | 974057 | 56,57,58,59,60,61 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 09:59:00 | 2017-10-09 20:18:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC08ING | Nokia | 2359 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-09 20:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.45.25 | Albeiro Yepes | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | 12374068 | CRQ000001013333 | NA | NO | 2017-10-09 12:00:00 | NA | NA | NA |  | I, O | ON_AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se confirma segumiento 36 HORAS EXITOSO para la actividad N_MMR_CAL.CANEY_850/1900MHz. Sitio pasa a producción |  | 2017-10-09 20:18:00 |  |  | 2028 | 127 | 25521, 25522,25523 , 25524,25525,25526 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | 5134 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Morales | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 12:00:00 | 2017-10-09 12:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
118 | PUT.Siberia | 4526 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | VERDADERO | 2017-10-10 09:57:00 | 2017-11-15 18:31:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 4574 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-04 09:39:00 | 2017-10-19 22:01:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.28.122 | Julián Obando | Diego Ledezma |  |  | 13264273 | CRQ000001034488 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | A, B, C | A, B, C | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA |  |  | 2017-10-04 11:23:00 |  |  | 15050 | 150 | 16516,16515,16514,45266,45267,45268 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Dropcall y Denied Sector B |  |  | NA |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 60 | TCH denied new call (blck_29) | 6 |  |  |  |  | ET 351 AIS RECEIVED, | alarmas de PCM FAILU | D-CHANNEL FAILURE | BCCH MISSING | 4 | 28 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
117 | PER.Tecnologica:H2 | 3923 | 33835,39232 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 08:44:00 | 2017-10-08 18:05:00 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC02BUC | Claro | 1051 | Pereira | Nor Occidente | 2017-10-04 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-10 08:26:00 | 10.42.59.178 | CESAR ORTIZ | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | N/A | CRQ000001033826 | NO | NO | 2017-10-08 18:05:00 | CERRADO | ABIERTO | ABIERTO |  | Y,Y2 | ON_AIR |  | TECH MAHINDRA | Se informa REINICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad de sitio nuevo NOR.Via Pto Santander 3G 850 |  | 2017-10-02 16:30:00 |  |  | 8002 | 79 | 33835,39232 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-PE-02920 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Juan Andrade | Carol Giselle Rodriguez Lesmes | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:05:00 | 2017-10-08 18:05:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
116 | CAL.La 66 | 427 | 427,428,429,430,431,J 432 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 05:26:00 | 2017-10-17 20:39:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Cali | Sur Occidente | 2017-09-06 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.133.175 | YERALDIN RESTREPO | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO |  |  | 13084889 | CRQ000001011429 | NA | NO | 2017-10-17 20:39:00 | NA | NA | NA |  | I, J, K, O, P, Q | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS |  |  | 2017-10-05 11:58:00 |  |  | 145 | 229 | 2401 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-4721 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 20:39:00 | 2017-10-17 20:39:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
115 | CHO.Paito | 3798 | 3798 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-10 02:27:00 | 2017-10-13 12:33:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Choco | Nor Occidente | 2017-10-02 16:17:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 09:33:00 | 10.55.173.194 | Evelyn Johanna González Lozano | SERGIO ANDRES CAMACHO |  |  | Pendiente | PENDIENTE |  | NO | 2017-10-13 12:31:00 | NA | NA | NA |  | 1,2 | ON_AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Se observa que persiste comportamiento del KPI HSUPA SR Usr (RNC_921c). |  | 2017-10-07 09:19:00 |  |  | 10011 | 5 | 1907-1908 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-5117 | [9 empty] | Power Module Failure |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Luis Pulgarin | Luis Eduardo Diaz | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-13 12:33:00 | 2017-10-13 12:33:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
114 | CAL.La 66 | 5845 | 52503,52504,52505,58451,58452,58453 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 19:53:00 | 2017-10-17 20:39:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-04 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.157.66 | Carol Giselle Rodrguez | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13072633 | CRQ000001031056 | NA | NO | 2017-10-17 20:39:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS | Finaliza precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísitcas para realizar 36H, el cual termina exitosamente, pasando a producción. |  | 2017-10-02 15:50:00 |  |  | 5232 | 32 | 52503,52504,52505,58451,58452,58453 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Jhon Jairo Salazar | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 10:20:00 | 2017-10-10 10:20:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
113 | CUN.IND Tractocarga P2S1 | 14526 | 45269,45260,16513,16512,16511,16510,34302,34301 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 19:39:00 | 2017-10-08 12:29:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 4574 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-08 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 17:44:00 | 10.55.28.114 | Julian Obando | Francisco Peña |  |  | 13092217 | CRQ000001034486 |  | NO | 2017-10-08 12:29:00 | NA | NA | NA |  | L1 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-02 14:16:00 |  |  | 15050 | 150 | 45269,45260,16513,16512,16511,16510,34302,34301 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Morales | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 12:29:00 | 2017-10-08 12:29:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
112 | CUN.IND Tractocarga P1 | 2340 | 23407,23409,23420, 379389, 37939 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 19:37:00 | 2017-10-18 05:09:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC05MED | Nokia | 2004 | Cundinamarca | Centro | 2017-10-15 12:38:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.175.122 | Albeiro Yepes | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 13081238 | CRQ000001034560 | NO | NO | 2017-10-18 05:09:00 | NA | NA | ABIERTO |  | L1 | ON_AIR |  | FUREL | CRQ No coincide con la actividad |  | 2017-10-06 17:47:00 |  |  | 10011 | 5 | 23407, 23420, 23509 37930, 37939, 37938 | ABIERTO | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPRFModule-17954 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 05:09:00 | 2017-10-18 05:09:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
111 | NAR.Tumaco-9 | 612214 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 18:57:00 | 2017-10-09 15:58:00 | LTE Overlay | FALSO | CL07 | Nokia | N/A | Nariño | Sur Occidente | 2017-10-02 15:08:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-27 12:10:00 | 10.226.51.105 | Lorena Sotomonte | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | 10808472 | CHG5375 | NO | NO | 2017-10-09 15:58:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | Nexpro | no se tiene datos para AVG_RTWP_RX_ANT_1, AVG_RTWP_RX_ANT_2, AVG_RTWP_RX_ANT_3, AVG_RTWP_RX_ANT_4 |  | 2017-10-02 18:15:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-OVRLTE-27532 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Giovanni Lamprea | Steven Ribon Blanco | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:58:00 | 2017-10-09 15:58:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
110 | ARA.Tame | 15885 | 15885 | 3G | 1900MHz | Escalado a OyM | Produccion | FALSO | 2017-10-09 18:39:00 | 2017-10-13 10:05:00 | Segundo Nodo | FALSO | RNC03TOB | Nokia | 1452 | Arauca | Oriente | 2017-10-01 20:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-24 09:47:42 | 10.55.111.10 | JULIAN OBANDO | FRANCISCO ZAPATA |  |  | 12401947 | CRQ000001034550 |  | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L,R | NO ON AIR |  | FUREL | CRQ No coincide con la actividad |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5014 | 42 | 51538,51539,51540,58857,58858,58859 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSysModule-16419 | [9 empty] | FALUE RATE MONITORIN |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO | INC000010669024 | Abierto |  | FALSO | 0 | ZTE
109 | ARA.Tame | 2854 | 8547,8549,18570,19936,35486,35487 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 17:56:00 | 2017-10-08 19:24:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Arauca | Oriente | 2017-10-02 14:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 13:08:00 | 192.168.236.121 | Andres Sanchez | Francisco Peña |  |  | 12777868 | CRQ000001034543 | NA | NO | 2017-10-08 19:24:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-02 14:48:00 |  |  | 5602 | 28 | 8547,8549,18570,19936,35486,35487 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPUMTS190015075 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Adan Daza | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 19:24:00 | 2017-10-08 19:24:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
108 | BAR.Estadio Metro-2 | 14526 | 45260,45269 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 17:44:00 | 2017-10-09 10:25:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Barranquilla | Costa | 2017-10-02 10:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 18:07:00 | 10.55.28.114 | Julian Obando | JAVIER SEBASTIAN TORRRES MORALES |  |  | 13264275 | CRQ000001034489 | NO | NO | 2017-10-09 10:49:00 | NA | NA | NA |  | L10, L11, L12 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | CRQ No se encuentra en remedy |  | 2017-10-02 19:13:00 |  |  | 15050 | 150 | 45260,45269 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | N/A | [9 empty] | Los parámetros LTE C |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | David Saavedra | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:25:00 | 2017-10-09 10:25:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
107 | BAR.Estadio Metro-2 | 707 | 7078,7079,7705,7706,7702,7077 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 17:43:00 | 2017-10-09 10:49:00 | LTE Overlay | FALSO | RNC08TRI | Nokia | 1657 | Barranquilla | Costa | 2017-10-01 17:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.157.58 | Carol Giselle Rodrguez | Francisco Peña |  |  | 13072633 | CRQ000001031057 | NA | NO | 2017-10-09 10:49:00 | NA | NA | NA |  | L10, L11, L12, 1 | ON_AIR |  | GAMMA SOLUTIONS |  |  | 2017-10-02 16:16:00 |  |  | 5032 | 52 | 7078,7079,7705,7706,7702,7077 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | NA | [9 empty] | VSWR major alarm |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | TOMMY CANTILLO | David Saavedra | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:49:00 | 2017-10-09 10:49:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
106 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 14526 | 16510, 16511, 16512, 16513 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 17:32:00 | 2017-10-16 13:18:00 | Reubicacion | FALSO | RNC02CAR | Nokia | 3005 | Santander | Nor Oriente | 2017-10-16 13:18:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 18:04:00 | 10.55.28.114 | Julian Obando | Francisco Peña |  |  | 13092222 | CRQ000001032922 | NA | NO | 2017-10-16 13:18:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, L4 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones Se observa recurrencia de Alarmas Failure in optical RP3 interface en las ultimas 24H. Se presenta alarma Activa OVP Paralelo Upper. Esta alarma se configura en la ejecuci |  | 2017-10-03 09:04:00 |  |  | 15050 | 150 | 16510, 16511, 16512, 16513 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos De la Osa | Carlos De la Osa | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 13:18:00 | 2017-10-16 13:18:00 | NO |  |  |  | VERDADERO | 0 | ZTE
105 | VCH.San Jose de Ocune | 13485 | 34857,34858,34859,34860,34861,34862 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-10-09 17:20:00 | 2017-10-16 11:31:00 | Sitio Nuevo 2G PE | VERDADERO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Vichada | Oriente | 2017-10-16 11:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-16 20:34:00 | 192.168.236.99 | Alexander Mena | PAOLA MESA |  |  | N/A | CRQ000001031731 | SI | NO | 2017-10-16 11:31:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1 | ON_AIR |  | ASECONES | lunes, 16 de octubre de 2017 1:02 p.m.:En las útlimas 24 horas se ha evidenciado recurrencia de alarmas Adicional se observan alarmas de energía y fuera de servicio. |  | 2017-10-06 15:19:00 |  |  | 5008 | 27 | 34857,34858,34859,34860,34861,34862 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | TCH call blocking (blck_8i) |  |  | RF-PE-20847 |  | TCH call blocking (blck_8i) | >5% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Wilson Valbuena Fuentes | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 11:31:00 | 2017-10-16 11:31:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
104 | VCH.El Progreso | 3698 | 36981,36982,36983,63507,63508,63509 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | VERDADERO | 2017-10-09 17:14:00 | 2017-10-06 16:19:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | RNC02MGA | Nokia | 2011 | Vichada | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-06 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.193.186 | ALBEIRO YEPES | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA |  |  | 12436477 | CRQ000001034554 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | 1 | 1 | NO ON AIR |  | FUREL |  |  | 2017-10-06 15:52:00 |  |  | 10012 | 12 | 36981,36982,36983,63507,63508,63509 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | AMPSysModule-18262 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | Wilson Valbuena Fuentes | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
103 | IBG.Ambala-1 | 16196 | 61959,61960 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-10-09 16:58:00 | 2017-11-11 15:13:53 | Channel Element | FALSO | RNC01MGA | Claro | 2010 | Ibague | Sur Occidente | 2017-09-30 15:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 13:58:00 | 10.58.92.1 | Andres Carvajal | JUAN DAVID OSPINA DIAZ |  |  | N/A | CRQ000001033659 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | J, K, P, Q | NO ON AIR |  | DECOM | Se presenta degradación de KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) Para el KPI Max simult HSUPA users (RNC_1687a) se ob |  | 2017-09-30 15:05:00 |  |  | 10002 | 3 | 61959,61960 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 41 |  |  |  | KPI Cell Availability (RNC_183c) |  |  | RF-PE-19970 |  | Cell Availability (RNC_183c) | [11 empty] | 3 | 37 |  |  |  | HECTOR OBANDO | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
102 | CAU.Purace-2 | 612222 | 1,2,3 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 16:47:00 | 2017-11-03 15:11:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL07 | Claro | N/A | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-30 22:10:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-11 12:10:00 | 10.226.51.57 | JUAN GABRIEL VALDES | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca |  |  | 10808505 | CRQ000001015779 | NA | NA | 2017-11-02 14:56:27 | NA | NA | NA |  | I, J, O, P | ON_AIR |  | Nexpro | Para la actividad N_SN_LTE_TUL.Miraflores_2600MHz, se reporta Seguimiento 12H exitoso / actividad pasa a seguimiento 24H. |  | 2017-09-30 12:11:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | NA | [21 empty] | 41 |  |  |  | Cell Availability (RNC_183c) |  |  | PENDIENTE |  | Cell Availability (RNC_183c) | 90% | [6 empty] | BTS time not correct | intermitencia de ala | Flexi Direct interfa | BFD LINK FAILURE, FA | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Ortega | Francisco Chavista | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 14:56:27 | 2017-11-02 14:56:27 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
101 | CAU.Purace-2 | 16471 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 16:33:00 | 2017-11-04 12:41:00 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC01MGA | Claro | 2010 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-30 16:58:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 11:08:00 | 10.248.56.130 | Andres Carvajal | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca |  |  | N/A | CRQ000001033606 | SI | SI | 2017-11-04 12:41:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | X, Y, Y1, Y2 | ON_AIR |  | DECOM | Se confirma fin de seguimiento 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CCC Ituango-2 _3G_850. Se tienen las siguientes observaciones: -Se sigue observando recurrencia de alarma Difference between BTS master clock and reference frequency. -Se |  | 2017-09-30 12:00:00 |  |  | 11001 | 1 | 64733, 64734, 64735, 64736 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) |  |  | RF-PE-19970 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock | BTS time not correct | WCDMA BASE STATION O | 1 | 0 |  |  |  | Jhenny Ortega | Francisco Chavista | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-04 12:41:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
100 | YOP.Colina | 3125 | 1,2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-09 16:08:00 | 2017-10-08 11:56:00 | Sitio Nuevo 2G PE | VERDADERO | CL09 | Nokia | NA | Yopal | Oriente | 2017-10-08 11:56:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-14 09:39:00 | 10.224.58.241 | Julian Andres Obando | Andres Chitan |  |  | 13168014 | CHG4945 | NO | NO | 2017-10-08 11:56:00 | NA | NA | NA |  | A, B, C, 3, | ON_AIR |  | Nexpro | Para la N_SN_LTE_CUN.Las Delicias_2600Mhz, se realiza reinicio de seguimiento de acuerdo a solicitud de correo anterior, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Se presenta degradación de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LT |  | 2017-09-29 13:21:00 |  |  | N/A | N/A | 1,2 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 |  |  |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) Variacion = [1] |  |  | RF-OVRLTE-30253 |  | DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) | 1 | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 3 | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 9 | UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) | 37 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Carlos Gonzalez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 11:56:00 | 2017-10-08 11:56:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
99 | BOG.IND Autonal 128 | 12822 | 28227,28228,28229,30076,30077,30078 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-10-09 15:19:00 | 2017-09-29 15:39:43 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC06ING | Nokia | 2359 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-29 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.44.114 | Ivan Barriga | Christian Motta |  |  | 12872797 | CRQ000001034250 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | SERVINTELCO SAS | Se realiza validación de N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Radisson_1900Mhz_UMTS_seguimiento 12 H_ actividad pasa seguimiento 24h |  | 2017-09-29 15:39:43 |  |  | 12012 | 13 | 28227,28228,28229,30076,30077,30078 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-MOD-9897 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Harold nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
98 | BOG.IND Siemens 113 | 1563 | 15637,50667 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-10-09 14:59:00 | 2017-10-19 15:19:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RNC02TOB | Nokia | 1451 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-10-27 11:44:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.66.53 | Eduardo Cancino | RAUL ZUÑIGA |  |  | 13246340 | CRQ000001034515 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1, | L1, | NO ON AIR |  | UNION ELECTRICA SA | Sitio cuenta con estadísticas para relizar seguimiento 36H, el cual finaliza exitosamente. Sitio pasa a producción. |  | 2017-10-27 11:44:00 |  |  | 5004 | 182 | 15637,50667 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 41 | [6 empty] | RF-AMPSYS MODULE 16098 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA | Maximum number of a | Access panel port (0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Harold nino | Eubulo Amezquita | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
97 | CAU.Pureto | 2854 | 8546,35484,35486,8548,8549,8547,18563,35485,35487,18566,18570,19936 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-07 14:29:00 | 2017-10-09 18:31:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11VEN | Nokia | 1561 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 16:03:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-17 08:38:00 | 10.55.76.194 | Jairo Andres Fajardo | JUAN CARLOS GONZALES |  |  | 12777868 | CRQ000001034400 | NA | NO | 2017-10-09 18:31:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-09-24 16:03:00 |  |  | 5602 | 28 | 8546,35484,35486,8548,8549,8547,18563,35485,35487,18566,18570,19936 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 | [6 empty] | RF-MOD-8876 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 18:31:00 | 2017-10-09 18:31:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
96 | CAU.Usenda | 13955 | 39557, 39558 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-07 12:00:00 | 2017-10-07 08:20:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC03TRI | NOKIA | 3603 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 10:37:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.42.98 | Tito Albeiro Yepes Góngora | Alexander Barrios |  |  | 13156614 | CRQ000001027277 | SI | SI | 2017-10-07 08:20:00 | NA | ABIERTO | NA |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | PENDIENTE |  |  | 2017-09-24 13:31:00 |  |  | 5603 | 59 | 39557, 39558 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 40 | [6 empty] | RF-OVR1900-27759 | [9 empty] | Power Module Failure |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 08:20:00 | 2017-10-07 08:20:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
95 | CAU.Valle Nuevo | 612363 | 612363 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-07 09:25:00 | 2017-10-17 14:38:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | CL07 | Nokia | NA | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-10 09:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.226.34.97 | Ivan Barriga | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | 12539011 | CRQ000001022056 | NO | NO | 2017-10-17 14:38:00 | NA | NA | NA |  | Y,Z,Y2,Y3 | ON_AIR |  | INGETEL LTDA |  |  | 2017-10-17 14:38:00 |  |  | NA | NA | 612363 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | NA | [21 empty] | 40 | [6 empty] | RF-OVRLTE-24719 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 14:38:00 | 2017-10-17 14:38:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
94 | CAU.El Rosario | 153 | 46165,46160,46162,46163,46161 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-10-07 00:34:00 | 2017-10-19 10:19:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | BSC16SIN | Claro | 974132 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-05 16:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-11 12:28:00 | 10.58.37.33 | Diego Carrero | Luis Alejandro Ortega |  |  | 1304553 | CRQ000001033832 | NA | NO | 2017-10-11 17:20:00 | NA | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Finaliza Precheck de manera exitoso. Se validan los parámetros faltantes con el Nuevo DF No encontrando inconsistencias. El sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H este seguimiento finaliza de manera NO exitoso. |  | 2017-09-22 18:53:00 |  |  | 3129 | 29 | 46161,46162,46163,46165,46160 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 40 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-MOD- 13124 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 80% | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 17:20:00 | 2017-10-11 17:20:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
93 | CAU.El Rosario | 115,128 | 115,116,117,128,129,130 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-22 18:26:00 | 2017-11-06 14:29:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | BSC05PAS | Claro | 371049 | Cauca | Sur Occidente | 2017-10-23 16:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-31 12:08:00 | N/A | Jorge Rodriguez | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | NA | CRQ000001032549 | NO | NO | 2017-11-06 14:29:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 1, 2, 3, A, B, C | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | KPI´s degradados: DropCall |  | 2017-10-23 16:39:00 |  |  | 2046 | 101 | 41096 41097 41098 41099 41100 41101 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) |  |  | RF-PE-19098 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 20 | [6 empty] | 7738 BTS WITH NO TRA |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-06 14:29:00 | 2017-11-06 14:29:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
92 | PUT.Siberia | 13992 | 39924, 39925, 39926, 39927 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-22 17:50:00 | 2017-10-10 12:15:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-10 10:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-03 11:14:00 | 10.160.102.106 | Elkin Lopez | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS |  |  | N/A | CRQ000001032678 | NO | NO | 2017-10-10 12:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, O, P | ON_AIR |  | OIN | Se confirma seguimiento 36 horas exitoso/producción para el sitio en mención, para la actividad, S_DI_SN_3G_PUT.Siberia_1900:2 |  | 2017-10-10 12:51:00 |  |  | 6004 | 25 | 39924, 39925, 39926, 39927 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-19089 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-10 12:15:00 | 2017-10-10 12:15:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
91 | GUJ.San Juan-2 | 53 | 53, 54, 55 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-22 17:09:00 | 2017-10-04 03:36:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC01VAD | Claro | 720611 | Guajira | Costa | 2017-10-04 15:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-02 17:18:00 | 10.10.140.10 | Oscar Sanchez | CAROLINA MANTILLA |  |  | N/A | CRQ000001033284 | NA | NO | 2017-10-04 15:36:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_MMR_GUJ.San Juan-2_850MHz_2G, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta Check list |  | 2017-09-25 14:28:00 |  |  | 3158 | 58 | 62790, 62791, 62792 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-MOD-7201 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | SALVADOR YANEZ | CARLOS CANTILLO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-04 15:36:00 | 2017-10-04 15:36:00 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
90 | CAU.El Rosario | 1824 | 8250, 8251,8252,8253.8254,8255 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-22 17:03:00 | 2017-10-09 15:37:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC03ING | Claro | 2355 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-23 13:31:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-29 17:57:00 | 10.58.44.1 | Andres Carvajal | OSCAR JAVIER RUIZ GIL |  |  | N/A | CRQ000001032553 | NO | NO | 2017-10-09 15:37:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I,J,K,O,P,Q | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA |  |  | 2017-09-23 16:06:00 |  |  | 1207 | 8 | 8250, 8251,8252,8253.8254,8255 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-19098 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 15:37:00 | 2017-10-09 15:37:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
89 | BOG.Plaza Claro-5 | 3491 | N/A | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-09-22 14:00:00 | 2017-11-09 15:41:38 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Bogota | Centro | 2017-10-04 14:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 17:36:00 | 10.55.54.178 | Diego Arrieta | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | N/A | CRQ000001032747 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Y, Y2 | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se informa seguimiento no exitoso para actividad de SN_3G_BOG.Plaza Claro-5_850, se presentan las siguientes observaciones: • Se presenta alto RTWP para sectores Y-Y2 incluyendo horarios de bajo tráfico 4am-6am y comparando con celdas vecinas no se con |  | 2017-10-04 14:49:00 |  |  | 5008 | 27 | 34910,34913 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) |  |  | RF-PE-18051 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -90dBm | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
88 | CAU.Valle Nuevo | 11988 | 19882,19883,19884,19885 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-22 14:00:00 | 2017-10-07 12:08:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ING | Claro | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-24 11:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-02 17:11:00 | 192.168.91.8 | Rafael Salazar | Ronald Jardim |  |  | N/A | CRQ000001032091 | SI | NO | 2017-10-07 12:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | J, K, P, Q, | ON_AIR |  | OIN | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Produccion de la actividad en asunto: Sectores WO. Sin alarmas activas. Vista MM desactivada. |  | 2017-09-24 12:51:00 |  |  | 12001 | 2 | 19882,19883,19884,19885 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-19097 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-07 12:08:00 | 2017-10-07 12:08:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
87 | BOG.Plaza Claro-5 | 21 | 21,22 | 2G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-09-22 13:59:00 | 2017-11-09 16:22:45 | Sitio Nuevo 2G PE | VERDADERO | BSC13ARA | Claro | 726203 | Bogota | Centro | 2017-09-22 16:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-09 11:33:00 | 10.58.9.105 | Diego Arrieta |  |  |  | N/A | CRQ000001032582 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | A,B | NO ON AIR |  | CLARO | Buen día, Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.Plaza Claro-5_1900_No Bloquear se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a la siguiente razón: • Se revisa de nuevo y aun no se tiene alarmas externas configuradas en los nodos de 3G_850 y 3G_1900. • Se revisa hi |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 307 | 61 | 21220,21221 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  |  | 0 |  | RF-PE-18051 | [9 empty] | D-CHANNEL FAILURE |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | Marcela Herrera | [5 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | SI |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
86 | BOG.Plaza Claro-5 | 13491 | 34916,34919 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-22 12:05:00 | 2017-10-09 10:08:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC10VEN | Claro | 1560 | Bogota | Centro | 2017-09-22 12:05:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.54.170 | Diego Arrieta | Diego Ledezma |  |  | N/A | CRQ000001032748 | SI | NO | 2017-10-09 10:08:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se retoma la revisión precheck del sitio 3G_BOG.Plaza Claro-5_1900 de acuerdo a solicitud, se validan pendientes OK: sin alarmas activas ni recurrentes por lo que finaliza precheck exitosamente, teniendo en cuenta que sectores se J, P se encuentran operat |  | 2017-09-22 12:05:00 |  |  | 5008 | 27 | 34916,34919 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-18051 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:08:00 | 2017-10-09 10:08:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
85 | CAU.Usenda | 1990 | 19900,19901,19902,19909,19910,19911 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-22 08:49:00 | 2017-10-09 12:19:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01ING | Claro | 2351 | Cauca | Sur Occidente | 2017-09-22 08:49:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.44.188.202 | Cesar Mican | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001031352 | NO | NO | 2017-10-09 12:19:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Para la Actividad S_DI_SN_3G_CAU.Usenda_850:2 , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/Produccion. |  | 2017-10-03 13:27:00 |  |  | 12001 | 2 | 19900,19901,19902,19909,19910,19911 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-1699 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Andres Guamanga | Andres Guamanga | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 12:19:00 | 2017-10-09 12:19:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
84 | BOG.Plaza Claro-5 | N/A | 2922 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-22 02:25:00 | 2017-11-09 16:36:27 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL9 | Claro | RC9 | Bogota | Centro | 2017-09-22 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 15:39:00 | 10.232.72.129 | Diego Arrieta | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001033471 | NO | NO | 2017-11-09 16:36:27 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Plaza Claro-5_2600MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones: â€¢ Sectores WO. â€¢ Sitio presenta alarmas activas de failure in connection between BTS and iOMS â€“ Top master service 10.225.72.2 unusable(61631) â€¢ |  | 2017-11-04 11:14:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  |  | 15001 |  | RF-PE-18051 | [9 empty] | Failure in connectio |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | EDGAR GONZALEZ | MARCELA HERRERA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-09 16:36:27 | 2017-11-09 16:36:27 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
83 | PUT.Siberia | 13910 | 39106, 39107,33805,33806 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-21 17:39:00 | 2017-10-16 09:59:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Putumayo | Sur Occidente | 2017-10-16 09:59:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 43000 | 2017-10-03 11:14:00 | 10.160.102.99 | Elkin Lopez | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001032681 | SI | NO | 2017-10-16 09:59:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2, | ON_AIR |  | OIN | Se reinicia pre check S_DI_SN_3G_PUT.Siberia_850:2 **REINICIO PRECHECK**STANDBY*** |  | 2017-10-14 19:54:00 |  |  | 6004 | 25 | 39106, 39107,33805,33806 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  |  | 15004 |  | RF-PE-19089 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT | alarmas externas act |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega Solarte | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 09:59:00 | 2017-10-16 09:59:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
82 | BOG.Quinta Paredes-4:P1 | 43504 | 35047, 35048,35049,35050 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-21 11:49:00 | 2017-11-09 16:44:39 | Sitio Nuevo 3G PE | VERDADERO | RNC14VEN | Claro | 1564 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-11-09 16:44:39 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.0.49 | Elver armando vega | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001032114 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I2, O2, |  | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA |  |  | 2017-10-24 13:50:00 |  |  | 5016 | 45 | 35047, 35048,35049,35050 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) |  |  | RF-PE-20964 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 90% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 90% | RAB SR Voice (RNC_231d) | 88% | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Rolando Sosa | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
81 | BOG.Bosque Izquierdo | 2878 | L1,L2,L3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-20 17:12:00 | 2017-10-15 23:21:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-04 11:21:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-04 11:21:00 | 10.232.195.233 | Cesar Mican | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001031565 | SI | NO | 2017-10-15 11:21:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se evidencia parametro de Max number act DRB en 2520 configurado en el Nodo para los sectores L1-L2-L3 y según configureacion de parametros en checklist debe estar con valor de 700 para los mismos tres sectores. |  | 2017-10-09 16:14:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-OVR-32198 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Arturo Calderon Vega | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-15 11:21:00 | 2017-10-15 11:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
80 | CAQ.Campo Hermoso | 3992 | 39920,39921,39922,39923 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-20 12:04:00 | 2017-10-17 15:39:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-10-04 12:15:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-13 18:04:00 | 10.58.91.178 | Juan Carlos Herrera | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001032528 | SI | NO | 2017-10-17 15:39:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | I,J,O,P | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | jueves, 12 de octubre de 2017 03:26 p.m. Se evidencia Alarmas activas y degradación de KPI: |  | 2017-10-04 12:15:00 |  |  | 6002 | 7 | 39920,39921,39922,39923 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-1493 |  | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | [7 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT | (7750) FAILURE IN WC |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Juan Carlos Herman | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 15:39:00 | 2017-10-17 15:39:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
79 | BOG.Can-2 | 2946 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Error configuracion Acceso | FALSO | 2017-09-20 07:21:11 | 2017-09-21 12:38:13 | Segundo Nodo | FALSO | RNC14VEN | Claro | 1564 | Bogota | Centro | 2017-09-21 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.141.58 | Felix Hernandez | Rafael Sanchez |  |  | N/A | PENDIENTE | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L, M, R, S, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Can-2_1900MHz_3G se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene las siguientes observaciones; No se encunetran acordes los siguientes parámetros acordes a DF, se requiere de su validación; - PtxTarget para los todos los sector está |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5616 | 45 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 38 |  |  |  |  | 14937 |  | NA | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Carlos Calderon | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
78 | CAD.La Cabana | 699432 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-20 06:34:00 | 2017-10-14 18:51:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL07 | Claro | N/A | Caldas | Nor Occidente | 2017-10-10 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-10 11:51:00 | 10.228.50.121 | Cesar Mican | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001027673 | NO | NO | 2017-10-14 18:51:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | • Comportamiento en KPIs “Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)” |  | 2017-10-08 10:06:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-14935 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 30 | [6 empty] | NE O&M CONNECTION FA | shared:N;Antenna lin |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Luis Hernando Pulgarin A | Diego Arboleda Instalación/Miguel Lopez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-14 18:51:00 | 2017-10-14 18:51:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
77 | BOG.Calle 26:P1 | 2951 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-19 18:19:00 | 2017-10-04 10:14:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RC09 | Claro | NA | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-30 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.43.81 | Felix Hernandez | Sandra Pico |  |  | N/A | CRQ000001033787 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR |  | ASECONES | Degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) |  | 2017-09-30 13:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) |  |  | RF-PE-14445 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 88% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Gustavo Torres | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
76 | BOG.Quinta Paredes | 96 | 96 97 98 96 97 98 102 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error comisionamiento BTS | FALSO | 2017-09-19 07:13:10 | 2017-09-20 08:15:12 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC23VEN | Claro | 268293 | Bogota | Centro | 2017-09-20 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.142.234 | Diego Arrieta | Lorena Diaz |  |  | N/A | CRQ000001030653 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, D, 1, 2, 3, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se confirma Precheck NO Exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G. Se tienen las siguientes observaciones: - Posiciones de TRXSIG no acorde a Datafill - Sitio RX diversity, GSM_850 no se encuentra activo el feature Additional |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 67 | 244 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 |  |  |  |  | 14432 |  | RF-MOD-4976 | [13 empty] | 4 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Jeisson Contreras | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | Rx Diversity Sharing | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
75 | CES.Aguachica-10 | 787151 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-18 18:19:00 | 2017-10-05 06:52:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Cesar | Costa | 2017-09-27 10:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-25 18:15:00 | 10.231.224.5 | Diego Carrero | Jennifer Barragan |  |  | N/A | CRQ000001032615 | SI | NO | 2017-10-05 06:52:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, L2, L3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | El jueves, 21 de septiembre de 2017 16:49 se confirma SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: |  | 2017-09-19 12:05:00 |  |  | NA | NA | 1,2,3 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 38 | [6 empty] | RF-PE-07185 |  | Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) | 0 |  |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 98,37 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Lauris Olea | Lauris Olea | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-05 06:52:00 | 2017-10-05 06:52:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
74 | MED.Palmas Retorno 1 ALT1 | 525139 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-09-18 16:08:00 | 2017-09-19 12:59:27 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | RC08 | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-19 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.191.153 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Nelson Cetina |  |  | N/A | PENDIENTE | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | L1 |  | NO ON AIR |  | DECOM | Se notifica inicio de precheck no exitoso, sitio presenta desconexión hacia los MME con alarmas activas de S1, NE O&M CONNECTION FAILURE, |  | 2017-09-19 12:59:27 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA |  |  |  | SL_MED.Palmas Retorno 1 ALT1_2Tx_LTE_2600MHz_Sitio Nuevo LTE PE_20170919080550.PDF | [17 empty] | 38 |  |  |  |  | 14870 |  | RF-PE-20977 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | Elver Vanegas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
73 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 2499 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:36:00 | 2017-09-15 16:54:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RC09 | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-15 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.42.195 | Jorge Rodriguez | Christian Motta |  |  | N/A | CRQ000001017925 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palms Avennue ALT1 2Tx_LTE_2600, ya que no es posible realizar el desbloqueo del sector y el sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency |  | 2017-09-15 10:41:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | [21 empty] | 37 |  |  |  |  | 14765 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock | Difference between B |  | 1 | 0 |  |  |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
72 | BOG.IND Convenciones Cubo | 2497 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-15 11:23:00 | 2017-09-21 06:17:32 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | RC09 | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-21 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.42.193 | Jorge Rodriguez | Juan David Gonzalez |  |  | N/A | CRQ000001017923 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO | L1 |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica para la actividad RE: S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido a los siguientes factores, â€¢ Alarmas recurrentes de NE O&M CONNECTION FAILURE y NTP server is not accesible. â€¢ Se presenta comportamiento a |  | 2017-09-16 12:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 37 |  |  |  |  | 14764 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | NTP server unavailab | NE O&M CONNECTION FA |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
71 | MED.Palmas Salle ALT | 525143 | 1 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Produccion | FALSO | 2017-09-15 09:33:00 | 2017-10-26 15:25:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RC08 | Claro | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-15 19:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.175.82 | Cesar Mican |  |  |  | N/A | PENDIENTE | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1, | NO ON AIR |  | ENERGITELCO | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600 |  | 2017-09-29 16:24:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 37 | [6 empty] | RF-PE-20984 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ELKIN ARANGO | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
70 | ANT.Peque Vega | 5 | 5,6 | 2G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-14 10:28:00 | 2017-10-16 11:07:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | BSC15MED | Claro | 928972 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-16 11:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-11 15:39:00 | 192.168.49.136 | Diego Arrieta | Jorge Vega |  |  | N/A | CRQ000001031456 | NO | SI | 2017-10-16 11:07:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | 2, 3, | ON_AIR |  | ENERGITELCO | Se notifica reinicio de la actividad S_DI_SN_2G_ANT.Peque Vega_GSM_850 se realiza reinicio del seguimiento 12H NO EXITOSO. Se evidencia sectores WO con TRX BL-RSL |  | 2017-09-18 15:23:00 |  |  | 1015 | 246 | 64714,64713 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 37 | [6 empty] | RF-PE- 19136 |  | Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) | 80% | [6 empty] | CH CONGESTION IN CEL | 7745 CHANNEL FAILURE |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Margarita Urrego | Jorge Ortega | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 11:07:00 | 2017-10-16 11:07:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
69 | BOG.San Diego | 5812 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-14 05:03:06 | 2017-09-19 11:49:29 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-19 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.220.138 | Diego Carrero | Diana Bocarejo |  |  | N/A | PENDIENTE | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 24 NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Diego_850MHz_3G â€¢ Se observa intermitencia en alarma RX Signal level failure sectores Z-Y3 las cuales NO son previas a la actividad â€¢ Se observa cambio de comp |  | 2017-09-15 12:00:00 |  |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 37 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [3] | 14720 |  | RF-AMP-16648 |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 3 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | 4 | Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) | 5 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 4 | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
68 | BOG.La Magdalena-2 | 119, 122, 14711,95,409 | 306,119,120,121,122,123,124 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Escalado a Implementacion | Pendiente Evidencias | FALSO | 2017-09-13 14:34:00 | 2017-10-31 13:57:00 | Reubicacion Equipos | VERDADERO | BSC28VEN,RNC08VEN | Claro | 972171-1558 | Bogota | Centro | 2017-10-09 16:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.58.3.105-192.168.133.182 | Jorge Rodriguez | Rafael Sanchez |  |  | N/A | CRQ000001025853 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, L, J, P, R, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, K, O, Q, L1, L2, L3 | NO ON AIR |  | NEWICT | Se realize seguimiento 24 horas NO EXITOSO, para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, para el sitio en mención |  | 2017-07-13 12:32:00 |  |  | 506,5027 | 211, 76 | 63724,63725,63726,63727,63728,957 958 959 51306 51307 51308 4090 4098 55986 56019 4097 4099 55984 55 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 37 | [6 empty] | Pendiente | [9 empty] | WCDMA BASE STATION O | 7705 D-CHANNEL FAILU | 71058 NE O&M CONNEC | 7761 RNW O&M SCEN | 0 | 0 |  |  |  | Junior Guio | Alejandro Gonzalez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
67 | TOL.RB Suarez | 108 | 108,109,110,111,112 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-12 12:00:00 | 2017-11-03 18:03:32 | Reubicacion | FALSO | BSC26VEN | Claro | 328477 | Tolima | Sur Occidente | 2017-10-31 09:57:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-30 16:24:00 | 10.58.3.89 | Cesar Mican | Fabian Peña |  |  | NA | CRQ000001030433 | NO | NO | 2017-11-03 18:03:32 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A | ON_AIR |  | OIN | • Comportamiento por fuera del umbral permitido para sitio nuevo 2G para los kpis (DropCall) – (DL cumulative quality ratio in class 4) --- (Denied). • Pendiente validar coordenadas en CM editor, presenta problemas al abrir CM Editor del cluster 2 |  | 2017-10-13 11:36:00 |  |  | 452 | 31 | 21130,21129,21128,21127 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 37 | [6 empty] | RF-PE-19284 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 30 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | 50 | TCH denied new call (blck_29) | 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Humberto Torres | Rafael Montenegro | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 18:03:32 | 2017-11-03 18:03:32 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
66 | MED.P.Nacional | 3659 | 62961,36591,36592,36593,64501,64502,64503,6296 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-12 08:40:00 | 2017-10-27 13:29:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC03MGA | CLARO | 2012 | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-12 08:40:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 14:40:00 | 10.255.36.10 | Daniel Olaya | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001025956 | NA | NO | 2017-10-27 13:29:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | W,Y4 | ON_AIR |  | INGEREDES | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_A_SE_MED.P.Nacional_850_3G, actividad continua a SEGUIMIENTO 12H ___________________ Alarma de Rx signal level failure, activa en sectores Y, Y2, Y4 |  | 2017-09-20 13:49:00 |  |  | 14 | 15 | 62961,36591,36592,36593,64501,64502,64503,6296 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 37 | [6 empty] | RF-AMP-10723 | [9 empty] | NE O&M CONNECTION FA | WCDMA CELL OUT OF US | Rx signal level fail |  | 0 | 0 |  |  |  | Elkin Arango | JHON LOAIZA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 13:29:00 | 2017-10-27 13:29:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
65 | VCO.La Campina | 85 | 85 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-12 04:03:24 | 2017-10-17 11:30:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC14VEN | Claro | 244123 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-12 04:03:24 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-11 17:03:00 | 192.168.133.187 | Alexander Mena | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO |  |  | N/A | CRQ000001018336 | NA | NO | 2017-10-17 11:30:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 1, 2, | ON_AIR |  | INGETEL LTDA | Para la Actividad N_MMR_VCO.La Campina_850MHz/1900MHz_2G 2 , se reporta Seguimiento 36H Exitoso/Produccion. |  | 2017-10-17 10:56:00 |  |  | 50 | 52 | 15711 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 37 | [6 empty] | 5653 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Willian Cuervo | Carlos Gonzalez | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 11:30:00 | 2017-10-17 11:30:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
64 | BOG.Armenia-2 | 6187, 6189, 55500, 55525, 50146, 50147, 59357, 59358, 6188, 43512, 43513, 50148, 55520, 59359,19, 2 | 19,20,21,22,23,24,25,213 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-09-08 08:27:27 | 2017-11-17 15:17:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC28VEN | Claro | 972171 | Bogota | Centro | 2017-09-10 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.221.82,10.45.221.74 | Diego Carrero | Lorena Diaz |  |  | N/A | CRQ000001031887 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, 4, A, B, C, E, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, L, O, P, Q, R, | NO ON AIR |  | ASECONES | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: - Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI UL GPRS RLC throughput para el sector 3 posterior a la actividad, con variación de 11.9 a 11.4kbps/TSL. - S |  | 2017-09-10 12:00:00 |  |  | 506 | 211 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) Variacion = [-1] | 14497 |  | RF-MOD-6808 |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) | -1 | TCH denied new call (blck_29) | 30 | RAB SR Voice (RNC_231d) | -6 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | -4 | Falla de Rectificado |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | Gustavo Adolfo Torres | HERBONSON MEJIA | [5 empty] | NA |  | CERRADO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | Rx Diversity Sharing | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
63 | MED.IND Gramalote | 524964 | 1 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-09-07 14:59:00 | 2017-11-18 10:47:51 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RC08 | Claro | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-11 16:11:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 10:45:22 | 10.225.173.161 | Juan Carlos Herrera | ASTRID MELENDEZ |  |  | N/A | CRQ000001031089 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | - se observan niveles de RTWP sobre 0. -No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Verificando el histórico del correo no se evidencia aval correspondiente, por favor s |  | 2017-11-08 21:37:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | AVG_RTWP_RX |  |  | RF-PE-17833 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | [7 empty] | 1 | 15 |  |  |  | Fabian Builes | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
62 | MED.Bucaros | 2328 | 23282,23283,23284,63411,63412,63413 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-05 18:06:00 | 2017-10-09 08:32:00 | Channel Element | FALSO | RNC02MGA | Claro | 2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-05 18:06:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-03 10:40:00 | 10.58.92.66 | Jaime Arias | Diana Bocarejo |  |  | N/A | CRQ000001011147 | NA | NO | 2017-10-08 15:44:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR |  | ENERGITELCO | Se observa cambio de comportamiento en: RAB SR Voice sector X |  | 2017-10-04 16:06:00 |  |  | 10012 | 12 | 23282,23283,23284,63411,63412,63413 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 36 | [6 empty] | RF-AMP-17914 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 96% | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | DIANA ALVAREZ | Javier Arango | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 08:32:00 | 2017-10-09 08:32:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
61 | BOG.Teusaquillo-2 | 13796 | 13796,13796 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-05 11:32:00 | 2017-10-18 01:09:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC08VEN | CLARO | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-05 16:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-09 10:05:00 | 10.45.216.106 | William Alfonso Cuervo Cortes | Yolaima Vergel |  |  | N/A | CRQ000001030876 | SI | SI | 2017-10-18 01:09:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L, R, | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Buen día, Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Teusaquillo-2_1900_2do Nodo_Prioridad Visita Papal se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: • La IP de sincronismo no se encuentra relacionada en el DF. • Se hace revisión de KPI’s. Se o |  | 2017-09-05 16:00:00 |  |  | 5027 | 76 | 37971, 37972 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 | [6 empty] | RF-OVR-28145 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-18 01:09:00 | 2017-10-18 01:09:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
60 | VCO.Catama-3 | 3433 |  | 3G | 1900MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-05 04:00:00 | 2017-10-30 16:22:00 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-06 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.134.122 | Andres Carvajal | Carolina Naranjo |  |  | N/A | CRQ000001030643 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | I1, I2, I3, I4, O1, O2, O3, O4, | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | se presentaron alarmas: BIDIRECTIONAL FORWA y degradación |  | 2017-09-05 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 14465 |  | RF-OVR-464 |  | HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) | 80% | [6 empty] | BIDIRECTIONAL FORWA |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
59 | BOG.Teusaquillo-2 | 1580 | 15807, 15808, 15809, 33423, 37970, 52437, 52438, 52439 | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-09-05 03:30:00 | 2017-11-19 16:22:00 | Sector Expansion | VERDADERO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-05 12:13:29 | 1900-01-00 00:00:00 | 42983 | 2017-11-14 17:45:46 | 10.45.221.114 | Cesar Mican | Andres Chitan |  |  | N/A | CRQ000001030646 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | U, Y4, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se notifica para la actividad S_DI_SE_3G_BOG.Teusaquillo-2_850_Prioridad Visita Papal SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO â€¢ Se tiene ALTO RTWP en los sectores nuevos, U,Y4, con valores de -97 dBm en horas de bajo tráfico cuando el umbral es -100 dBm. Se realiza |  | 2017-11-07 11:34:00 |  |  | 5027 | 76 | 15807, 15808, 15809, 33423, 37970, 52437, 52438, 52439 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [3] | 14463 |  | RF-AMP-10740 |  | Average RTWP (RNC_19a) | -97dBm | [10 empty] | 4 | 57 |  |  |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
58 | VCO.Catama-3 | 10429 |  | 3G | 1900MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-04 09:54:00 | 2017-10-30 17:38:28 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.134.114 | Andres Carvajal | Sandra Pico |  |  | N/A | CRQ000001030641 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L, M, N, R, S, T, | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Catama-3_2do Nodo_1900_Prioridad Visita Papal_, confirmo SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Sitio presenta las siguientes observaciones â€¢Presenta Intermitencia de alarmas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION - WCDMA BASE STA |  | 2017-09-04 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  |  | 14415 |  | RF-OVE-33403 | [9 empty] | FAILURE IN WCDMA WBT | WCDMA BASE STATION O | CELL FAULTY |  | 1 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
57 | BOG.Teusaquillo Parque P6 | 2559 | 1,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-04 04:15:00 | 2017-10-26 11:40:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | NA | Bogota | Centro | 2017-09-05 08:48:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-20 17:55:00 | 10.232.198.17 | Diego Carrero | Nelson Cetina |  |  | NA | CRQ000001035399 | NO | NO | 2017-10-26 11:52:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1, L3, | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se presenta degradación en Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) con variación de 2 |  | 2017-09-05 10:47:00 |  |  | NA | NA | 1,3 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 36 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 14422 |  | RF-OVR-32055 |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 98% | [10 empty] | 2 | 6 |  |  |  | William cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-26 12:00:00 | 2017-10-26 12:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
56 | BOG.Profamilia | 2895 | 2895 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-03 12:00:00 | 2017-10-19 22:21:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | CLARO | N/A | Bogota | Centro | 2017-09-03 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-09 09:00:00 | 10.232.195.241 | Diego Carrero | Jennifer Barragan |  |  | N/A | CRQ000001031474 | SI | NO | 2017-10-19 22:21:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, L3, 1 | ON_AIR |  | ASECONES | Degradación en KPIs LTE_5043ª, LTE_5058b en sector L2 |  | 2017-09-03 15:28:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) |  |  | RF-OVR-30468 |  | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) | 95.74% | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 96.93% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-19 22:21:00 | 2017-10-19 22:21:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
55 | VCO.Catama-3 | 429 |  | 3G | 1900MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-03 07:38:53 | 2017-10-30 16:22:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.129.42 | Rafael Salazar | Octavio Torrado |  |  | N/A | CRQ000001029521 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | K, Q, | NO ON AIR |  | IMTELCOM | Se presenta cambio de comportamiento sobre los siguientes KPIs: |  | 2017-09-04 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 36 |  |  |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 14412 |  | RF-MOD-33402 |  | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 9 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 3 | HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) | 2 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
54 | VCO.Catama-3 | 429 |  | 3G | 1900MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-03 07:32:45 | 2017-10-30 16:22:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-05 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42982 | 2017-09-04 12:00:00 | 10.249.129.42 | Rafael Salazar | Octavio Torrado |  |  | N/A | CRQ000001031904 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | I, J, O, P, | NO ON AIR |  | IMTELCOM | Sitio presenta Cambio de comportamiento en RAB SR Voice sobre sectores I-O llegando a valores de 94% (Performance hi |  | 2017-09-04 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 36 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 14410 |  | RF-AMP 18893 |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 94% | [10 empty] | 2 | 0 |  |  |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
53 | BOG.Armenia-2 | 5935 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-09-03 05:16:35 | 2017-09-06 06:43:48 | Channel Element | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-09-06 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.221.82 | Diego Arrieta | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca |  |  | N/A | CRQ000001031594 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR |  | ASECONES | Para la actividad N_CE_BOG.Armenia-2_850MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Se tiene alarmas activas LOF on unit 1, interface 1, Synchronization lost y BTS reference clock missing, las cuales no son previas a |  | 2017-09-04 12:00:00 |  |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 36 |  |  |  |  | 14407 |  | NA | [9 empty] | LOF on unit interfac | Synchronization lost | BTS reference clock |  | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Adolfo Torres | HERBONSON MEJIA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
52 | BOG.Don Bosco P1 | 2892 | 6743 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-09-02 11:38:00 | 2017-11-04 12:53:54 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | NA | Bogota | Centro | 2017-09-21 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-01 13:04:00 | 10.224.35.89 | Felix Hernandez | Rafael Sanchez |  |  | N/A | CRQ000001031561 | NO | NO | 2017-11-04 12:53:54 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L2, L3, | ON_AIR |  | ASECONES | Buen día, Se realiza SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido a que los KPIs: AVG_RTWP_RX_ANT_1, AVG_RTWP_RX_ANT_2, AVG_RTWP_RX_ANT_3 y AVG_RTWP_RX_ANT_4 se encurtan en “0”, favor confirmar si es un comportamiento esperado. |  | 2017-09-02 12:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Variacion = [-1] | 14362 |  | RF-OVR-32211 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 0 | [10 empty] | 4 | 20 |  |  |  | Carlos Calderon | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-04 12:53:54 | 2017-11-04 12:53:54 | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
51 | VCO.Catama-3 | 15992 |  | 3G | 850MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-02 02:30:00 | 2017-10-30 16:22:00 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-07 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42980 | 2017-09-04 12:00:00 | 10.249.134.106 | Andres Carvajal | Sandra Pico |  |  | N/A | CRQ000001030639 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | U, V, Y4, Y5, | NO ON AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para el sitio en mención, debido a las siguientes razones: â€¢ Continua la intermitencias de alarmas de sincronismo de las cuales la alarma Difference between BTS master clock and reference frequency se presentó el d |  | 2017-09-04 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  |  | 14364 |  | RF-OVR-33402 | [9 empty] | Difference between B |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | William Cuervo | Nestor Alexander Rodriguez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
50 | MET.Apiay-3 | 2899 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-09-01 18:57:00 | 2017-10-16 10:36:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Meta | Oriente | 2017-10-16 10:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-08 12:09:00 | 10.232.203.161 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Ronald Jardim |  |  | N/A | CRQ000001034409 | NO | NO | 2017-10-16 10:36:00 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA |  |  | 2017-09-02 12:59:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 35 | [6 empty] | RF-PE-20953 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | William Cuervo | Jose Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-16 10:36:00 | 2017-10-16 10:36:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
49 | BOG.Temp Cirque | 2947 | 1,2 | LTE | 2600MHz | Desmontado | Desmontado | FALSO | 2017-09-01 06:37:00 | 2017-11-15 11:48:51 | Sitio Nuevo 3G/LTE Temporal | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-09-13 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42991 | 2017-09-13 12:00:00 | 10.224.35.145 | Diego Arrieta | Jennifer Barragan |  |  | N/A | CRQ000001031560 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | L1, L2, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Temp Cirque_2600_Sitio VIP No Bloquea se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene las siguientes observaciones; - Se observa los siguientes parámetros no acorde a los definidos, se requiere de su confirmación; - Se requiere co |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 35 |  |  |  |  | 14334 |  | RF-PE-20953 | [13 empty] | 2 | 9 |  |  |  | Edgar Gonzalez | Jose Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
48 | VCO.Catama-3 | 5992 |  | 3G | 850MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 2017-09-01 06:17:02 | 2017-10-30 16:22:00 | Sector Expansion | FALSO | RNC12TRI | Claro | 1661 | Villavicencio | Oriente | 2017-09-03 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.129.34 | Andres Carvajal | Octavio Torrado |  |  | N/A | CRQ000001029520 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Z, Y3, | NO ON AIR |  | INGETEL LTDA | Realizada la verificación de S_DI_SE_VCO.Catama-3_850MHz_3G se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se evidencia un cambio de comportamiento en los sectores existentes Y Y2 en los kpis Total CS traffic â€“ Erl con valor |  | 2017-09-02 12:00:00 |  |  | 7607 | 69 |  | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 35 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-2.5] | 14325 |  | RF-MOD-33402 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
47 | BOG.Tequendama | 2557 | 1,2,3 | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-31 15:34:00 | 2017-11-19 14:55:00 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-10-20 14:47:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 14:07:02 | 10.232.198.57 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Jennifer Barragan Rincon |  |  | N/A | CRQ000001031091 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se notifica para la actividad N_SN_LTE_ BOG.Tequendama_2600 *** REINICIO SEGUIMIENTO 12H*** |  | 2017-09-04 15:11:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 | [6 empty] | RF-OVR-30677 |  | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | 96 | Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) | 98 | en E-UTRAN |  | AVG_RTWP | [5 empty] | 5 | 43 |  |  |  | William Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
46 | CAQ.Campo Hermoso | 33991 | 39918,39919,33911,33912 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-08-31 09:51:00 | 2017-10-17 12:30:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC16TRI | Claro | 1665 | Caqueta | Sur Occidente | 2017-09-21 13:07:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-03 18:04:00 | 10.58.91.178 | Juan Carlos Herrera | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ |  |  | N/A | CRQ000001032525 | SI | NO | 2017-10-17 12:30:00 | CERRADO | ABIERTO | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2, | ON_AIR |  | BLUE SKILL LTDA | 12 de octubre de 2017 01:27 p.m. presenta alarmas sábado, 07 de octubre de 2017 06:47 p.m. presenta degradación de KPI y alarmas activas |  | 2017-10-04 11:54:00 |  |  | 6002 | 7 | 39918,39919,33911,33912 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 | [6 empty] | RF-PE-1493 |  | Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) | [7 empty] | Bajo Nivel de Combus | (7786)WCDM BASE STAT |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Jhenny Milena Ortega | Juan Carlos Herman | [5 empty] | NA |  | CERRADO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 12:30:00 | 2017-10-17 12:30:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
45 | MED.IND Union Electrica | 1 | 524957 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | FALSO | 2017-08-30 10:51:00 | 2017-11-19 16:06:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | RC8 | Claro |  | Medellin | Nor Occidente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-08-31 00:00:00 |  | 2017-10-09 10:59:00 | 10.225.181.41 | Diego Cortes | Jhon Enciso |  |  | N/A | CRQ000001030368 | SI | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | En el momento de desbloqueo para proseguir con el seguimiento de la EB se encuentra por fuera de servicio, se adjuntan las evidencias |  | 2017-08-30 16:13:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 | [6 empty] | RF-PE-19368 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Builes | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
44 | BOG.Profamilia | 21659 | 56279,56286,56289,6591,6592,6593 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-30 05:29:31 | 2017-10-17 10:52:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC08VEN | Claro | 34033 | Bogota | Centro | 2017-09-02 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.223.82 | Juan Carlos Herrera | Jhon Enciso |  |  | N/A | CRQ000001031307 | NA | NO | 2017-10-17 10:52:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | I, J, K, O, P, Q, | ON_AIR |  | ASECONES | correo de Lina Maria Casallas Ingenieros, agradezco su ayuda cambiando el estado de este sitio en el Archivo ON AIR a “Producción”, de acuerdo a lo expresado en correo anterior. |  | 2017-08-30 20:06:00 |  |  | 5027 | 76 | 56279,56286,56289,6591,6592,6593 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 35 |  |  |  |  | 14223 |  | RF-Tool-16580 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Adolfo Torres | EDWIN ALBA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 10:52:00 | 2017-10-17 10:52:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 2 | NOKIA-ZTE
43 | BOG.Senado | 511 |  | LTE | 2600MHz | Cancelado | Cancelado | VERDADERO | 2017-08-30 03:22:00 | 2017-10-30 16:22:00 | Sitio Nuevo LTE PE | VERDADERO | RC5 | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-09-03 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42977 | 2017-08-31 12:00:00 | 10.225.48.57 | Diego Arrieta | CAROLINA MANTILLA |  |  | N/A | CRQ000001030854 | NO | SI | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L3, | NO ON AIR |  | ASECONES | Degradación por fuera de los umbrales para el KPI Comp Cont Based RACH stp SR (5670a) para el sector L3 |  | 2017-08-31 12:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  | SL_BOG.Senado_LTE_2600MHz_Sitio Nuevo LTE PE_20170830155528.PDF | [17 empty] | 35 |  |  |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 14220 |  | RF-OVR-08962 |  | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 90% | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  | William Cuervo | Edwin Alba | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
42 | BOG.Plaza Bolivar | 293,295 | 1810 1820 1840 1860 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-29 20:44:00 | 2017-10-27 17:22:03 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC03VEN | Claro | 208986 | Bogota | Centro | 2017-08-30 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-26 18:29:00 | 10.58.2.65 | Cortes Diego | Yolaima Vergel |  |  | N/A | CRQ000001030649 | NA | NO | 2017-10-27 17:22:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, 1, 2, | ON_AIR |  | ASECONES | se confirma PRECHECK NO EXITOSO dado a los siguientes factores: â€¢ Se requiere la prueba de alarmas OVP y estas alarmas relaciones en la matriz. Observaciones: 1. Sectores operativos, sin alarmas activas y/o intermitentes. 2. Vistas MM desactivadas. 3. D |  | 2017-08-30 11:09:00 |  |  | 54 | 174 | 1810 1820 1840 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 35 |  |  |  |  | 14186 |  | RF-MOD-9196 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Torres | Guiovani Castro | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 17:22:00 | 2017-10-27 17:22:00 | NO |  |  | RF Sharing a Dedicado | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
41 | MED.IND Metroalarmas | 525096 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | VERDADERO | 2017-08-29 07:47:00 | 2017-10-23 09:27:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL08 | Claro | NA | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-17 14:29:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-11 17:58:00 | 10.225.182.129 | Rafael Salazar | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA |  |  | NA | CRQ000001030807 | SI | SI | 2017-10-23 09:27:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1 | ON_AIR |  | ASECONES | Degradación de inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) |  | 2017-08-29 10:00:00 |  |  | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) |  |  | RF-PE-20361 |  | inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 93% | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabian Builes | Isidro Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 09:27:00 | 2017-10-23 09:27:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
40 | BOG.Banderas-2 | 62 | 62,63,64 | 2G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-28 09:53:00 | 2017-10-16 19:14:00 | Sitio Nuevo 2G PE | FALSO | BSC09VEN | Claro | 223539 | Bogota | Centro | 2017-10-11 12:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-20 11:30:00 | N/A | Diego Arrieta | Carolina Naranjo |  |  | N/A | CRQ000001023431 | NO | NO | 2017-10-06 19:14:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 1 | ON_AIR |  | IPMOVILES LTDA | Sitio presenta Alto Drop Call |  | 2017-08-29 10:32:00 |  |  | 149 | 240 | 21064,21065,21066 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) |  |  | RF-PE-406 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 15 | [6 empty] | OVP PARALELO LOWER |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Diaz | Marcela Herrera | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-06 19:14:00 | 2017-10-06 19:14:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
39 | BOG.Tequendama | 23750, 13750, 137, 138, 139 | 137 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-28 08:47:44 | 2017-08-30 03:56:30 | Adecuaciones Overlay | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-08-30 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.216.218, 10.45.216.210 | Diego Cortes | Sandra Pico |  |  | N/A | CRQ000001031112 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | CERRADO |  | A, B, C, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para el sitio N_Adecuaciones_OV_BOG.Tequendama_850MHz/1900MHz_2G/3G. A continuación, se dejan las siguientes observaciones: â€¢ Se evidencia cambio de comportamiento tanto en 2G como en 3G en los siguientes KPIs: |  | 2017-08-29 12:00:00 |  |  | 5027 | 76 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  | DL BER (dlq_1a) Variacion = [11] | 14181 |  | NA |  | DL BER (dlq_1a) | 11 | UL BER ratio (ulq_1a) | 9 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | -3 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | WILLIAM CUERVO | Aleycer Rueda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
38 | BOG.Teusaquillo-2 | 1580 | 15807, 15808, 15809, 33423, 37970, 52437, 52438, 52439 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-28 19:57:00 | 2017-08-31 15:04:00 | Channel Element | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-08-31 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.221.114 | Cesar Mican | Ronald Jardim |  |  | N/A | CRQ000001030949 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se observa degradación de KPI RAB SR Voice para Sectores X/Y(97%,96%), no acorde a performance histórico (99%,98%) Se observa degradación de KPI |  | 2017-08-29 11:35:27 |  |  | 5027 | 76 | 15807, 15808, 15809, 33423, 37970, 52437, 52438, 52439 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 35 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 14175 |  | NA |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 97% | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 97% | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 97% |  |  | WCDMA BASE STATION O |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | william Cuervo | Andres Morales | [5 empty] | NA |  | NA | NA | CERRADO | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | VERDADERO | 1 | NOKIA-ZTE
37 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 2499 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-25 15:44:58 | 2017-09-20 11:58:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RC09 | Claro |  | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-09-15 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.42.195 | Jorge Rodriguez | Christian Motta |  |  | N/A | CRQ000001017925 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | L1 |  | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palms Avennue ALT1 2Tx_LTE_2600, ya que no es posible realizar el desbloqueo del sector y el sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency |  | 2017-09-20 11:58:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | [21 empty] | 34 |  |  |  |  | 14765 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock | Difference between B |  | 1 | 0 |  |  |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Tierra Firme | 3407 | 34071,34073 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-25 15:18:00 | 2017-10-17 19:06:00 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC01TOB | Claro | 1450 | Bogota | Centro | 2017-08-25 16:36:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-13 10:03:00 | 192.168.66.40 | Elver Armando Vega Calderon | Jhon davis naranjo |  |  | N/A | CRQ000001030435 | NO | NO | 2017-10-17 19:06:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | X, Y1 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Tierra Firme_850 se notifica **SEGUIMIENTO 36 H EXITOSO/PRODUCCION** |  | 2017-08-25 18:52:00 |  |  | 5000 | 2 | 34071,34073 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 34 | [6 empty] | RF-PE-20595 | [9 empty] | CELL OPERATION DEGRA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elver Armando Vega Calderon | Luis Quintero | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | ABIERTO | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-17 19:06:00 | 2017-10-17 19:06:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
35 | BOG.Plaza Bolivar | 21965 | 21965 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-25 07:10:13 | 2017-10-27 13:17:00 | Channel Element | FALSO | RNC12VEN | Claro | 1562 | Bogota | Centro | 2017-08-26 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-19 16:40:00 | 10.55.87.50 | Diego Carrero | Helver Chaparro |  |  | N/A | CRQ000001030822 | NA | NO | 2017-10-27 13:17:00 | CERRADO | NA | CERRADO |  | I, J, O, P, | ON_AIR |  | ASECONES | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Plaza Bolivar_1900MHz_3G. â€¢ Presenta alarma activa Failure in replaceable baseband unit NO PREVIA â€¢ Sectores operativos â€¢ Log de alarmas OVPs OK â€¢ Feature Rx Signal No venía previamente ac |  | 2017-10-19 11:38:00 |  |  | 8807 | 35 | 19654,19655,60820,60830 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 34 |  |  |  |  | 14114 |  | NA | [9 empty] | Failure in replaceab |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Torres | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-27 13:17:00 | 2017-10-27 13:17:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
34 | BOG.Plaza Bolivar | 31954 | 19544,19545,51868,51869 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-25 07:04:28 | 2017-11-03 09:40:21 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC12VEN | Claro | 1562 | Bogota | Centro | 2017-08-26 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-26 18:20:00 | 10.55.87.42 | Diego Carrero | MARIA LORENA DIAZ BORRAY |  |  | N/A | CRQ000001030812 | NA | NO | 2017-11-03 09:40:21 | CERRADO | NA | CERRADO |  | X, Y, Y1, Y2, | ON_AIR |  | ASECONES | Para la actividad N_CE_BOG.Plaza Bolivar_850MHz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Se observa adición de RF nuevo y actualización de RF con respecto a snapshot pre, cambio el cual no fue reportado. Se necesita confirma |  | 2017-11-03 08:52:24 |  |  | 8807 | 35 | 19544,19545,51868,51869 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 34 |  |  |  |  | 14113 |  | NA | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Gustavo Torres | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-03 09:40:21 | 2017-11-03 09:40:21 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo | 3912 | 39124,39125 | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-25 05:46:00 | 2017-09-20 11:58:29 | Sitio Nuevo 3G PE | FALSO | RNC11VEN | Claro | 1561 | Bogota | Centro | 2017-09-20 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-19 12:00:00 | 10.55.70.106 | Jorge Rodriguez | Alexander Barrios |  |  | N/A | CRQ000001017763 | SI | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | I, O, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se realiza precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Convenciones Cubo SN 3G 1900MHz. Sitio continua presentando alarmas de sincronismo y VSWR minor alarm. Se adjuntan evidencias. Observaciones: - Sectores se encontraron WO, actualmente sin alarmas activa |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5602 | 28 | 39124,39125 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 34 |  |  |  |  | 14105 |  | RF-PE-20185 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock | VSWR major alarm | VSWR major alarm | 3 | 24 |  |  |  | Harold Nino | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | ABIERTO | CERRADO | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
32 | MED.IND NAF NAF | 525073 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-23 09:58:00 | 2017-11-01 16:40:44 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-09-21 18:16:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-29 07:12:00 | 10.225.166.145 | Juan Carlos Herrera | LENIN JOEL PINZON |  |  | N/A | CRQ000001030225 | SI | NO | 2017-11-01 16:40:44 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | L1 | ON_AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | RF NO HA DADO RESPUESTA |  | 2017-09-21 11:10:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | ABIERTO | CERRADO | [21 empty] | 34 | [6 empty] | RF-PE-19209 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTEFabian Builes | Luis Hernandez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-01 16:40:44 | 2017-11-01 16:40:44 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
31 | BOG.Teusaquillo Parque P6 | 4215 | 64283,64285,64286 | 2G | 850MHz | Seguimiento FO | Reinicio 12H | FALSO | 2017-08-23 09:12:48 | 2017-11-17 10:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-08-25 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-17 10:26:00 | 192.168.133.182 | Jorge Rodriguez | Jhon Enciso |  |  | N/A | CRQ000001029971 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-08-24 12:00:00 |  |  | 506 | 211 | 64283,64285,64286 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 34 |  |  |  | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) Variacion = [-3] | 14009 |  | RF-MOD-5955 |  | UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) | -3 | TCH denied new call (blck_29) | 5 | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | -2 | DL EGPRS RLC throughput (trf_236) | -2 |  |  |  |  | 3 | 19 |  |  |  | William Cuervo | Samuel silva | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
30 | MED.RB Salento | 974055 | 48, 51 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-08-16 05:47:00 | 2017-11-17 12:53:00 | Reubicacion | FALSO | BSC29MED | Claro | 974055 | Medellin | Nor Occidente | 2017-08-17 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-16 07:30:48 | N/A | Jaime Arias | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS |  |  | N/A | CRQ000001025794 | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | A, B, C, 1, 2, 3, | NO ON AIR |  | ENERGITELCO | Se confirma PRECHECK NO EXITOSO para el sitio S_DI_RB_MED.Salento_850_1900_2G. A continuacion se ponen en comentario las observaciones para este sitio: 1. Se evidencia alarma activa de 7607 TRX OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceedi |  | 2017-11-17 12:53:00 |  |  | 1539 | 29 | 64715 64716 64717 64718 64719 64720 | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  | SL_MED.Salento_2G_850MHz_1900MHz_Reubicacion_20170817080056.DOCX | [17 empty] | 33 |  |  |  |  | 13863 |  | RF-PE-20638 | [9 empty] | RSSI detected rx sig | BCCH MISSING | CHANNEL FAILURE RATE |  | 1 | 1 |  |  |  | Elkin Arango | Jose Daniel Cardona | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
29 | BOG.Germania | 220 | 220,221,222,223,224,225,226 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-08-15 09:22:47 | 2017-11-16 15:41:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC20VEN | Claro | 320311 | Bogota | Centro | 2017-08-16 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-10 14:10:20 |  | Alexander Mena | John Naranjo |  |  | N/A | CRQ000001028344 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, D, | NO ON AIR |  | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se Notifica PRECHECK NO EXITOSO la actividad MMR_BOG.Germania_850MHz/1900MHz_2G con las siguientes observaciones: â€¢ Se evidencia que la matriz de alarma para el Nodo de UMTS_850 no está acorde con el comisionamiento, se observa que en la matriz las alar |  | 2017-11-16 15:41:00 |  |  | 459 | 248 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 33 |  |  |  |  | 13841 |  | RF-MOD 85397 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  |  | Helver Chaparro | Jose Vargas | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
28 | CUN.Puente Quetame | 343 | 343, 344, 345, 346, 347, 348 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a OyM | Alarmas de TX | FALSO | 2017-08-12 18:25:00 | 2017-10-20 19:12:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC01PRA | Nokia | 701672 | Cundinamarca | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 192.168.25.26 | Andres Sanchez | Yolaima Vergel |  |  | 12573282 | CRQ000001024223 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  |  | NO ON AIR |  | PACIFIC |  |  | 2017-08-16 11:54:00 |  |  | 18 | 18 | 16871, 16872, 16873, 16874, 16875, 16876 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 32 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 4 | 0 |  |  |  | JUAN DAVID GARZON | DANIEL PABON | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | INC000010673675 | Abierto |  | FALSO | 0 | ZTE
27 | BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | 1445 | 14457,14458,14459,50257,50258,50259 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-11 17:39:00 | 2017-10-23 13:12:00 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC10TRI | Claro | 1569 | Bogota | Centro | 2017-08-11 17:39:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-05 17:25:00 | 10.248.189.186 | Daniel Olaya | CARLOS FELIPE TRIANA SALINAS |  |  | N/A | CRQ000001034699 | NA | NO | 2017-10-23 13:12:00 | ABIERTO | NA | ABIERTO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR |  | ASECONES |  |  | 2017-10-21 17:47:00 |  |  | 5034 | 61 | 14457,14458,14459,50257,50258,50259 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 32 | [6 empty] | PENDIENTE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Gustavo Adolfo Torres | GUIOVANNI CASTRO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-23 13:12:00 | 2017-10-23 13:12:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
26 | BOG.Bodegas Hayuelos:H2 | 153 | 153, 154, 155, 156, 157, 158 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-08-11 12:00:00 | 2017-10-20 18:48:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC21VEN | Claro | 320312 | Bogota | Centro | 2017-08-11 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-05 05:27:00 | 10.58.3.49 | Daniel Olaya | DARWIN JOAN ROSO FRANCO |  |  | N/A | CRQ000001028468 | NA | NO | 2017-10-20 18:48:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 2, 1, 3, | ON_AIR |  | ASECONES | sitio presenta intermitencia de alarmas 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE BCF-0153 BTS-0153/ BTS-0155/ BTS-0156 |  | 2017-10-20 18:48:00 |  |  | 500 | 253 | 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 32 | [6 empty] | RF-MOD 8551 | [9 empty] | 7725 TRAFFIC CHANNEL | BTS-0155 | BTS-0156 |  | 0 | 0 |  |  |  | GUSTAVO ADOLFO TORRES | GIOVANI CASTRO | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-20 17:48:00 | 2017-10-20 17:48:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
25 | MED.IND Dropopular | 525059 | 1 | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-07-28 18:10:00 | 2017-10-09 11:29:00 | Sitio Nuevo LTE PE | FALSO | CL08 | Claro | N/A | Medellin | Nor Occidente | 2017-07-29 12:13:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.225.189.225 | Daniel Olaya | Yolaima Vergel |  |  | N/A | CRQ000001027127 | SI | NO | 2017-10-09 11:29:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, | ON_AIR |  | ASECONES | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Dropopular_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-07-29 12:13:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 30 | [6 empty] | RF-PE-20055 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fabio Andres Pardo Guzman | JAIME HERNAN GUTIERREZ RENDON | [5 empty] | NA |  | NA | NA | CERRADO | 2017-10-09 11:29:00 | 2017-10-09 11:29:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
24 | MED.Udea | 64,66 | 64,65,66,67,68,69 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-07-27 06:00:00 | 2017-11-17 16:11:07 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC23MED/RNC02MGA | Claro | 268291,2011 | Medellin | Nor Occidente | 2017-10-30 16:32:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.248.193.250 | Elkin Lopez | RONALD JARDIN |  |  | N/A | CRQ000001027573 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR |  | BLUE SKILL LTDA | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G, Se evidencia DROP CALL elevado asociado al sector 1. Favor indicar si es el comportamiento esperado para el sector en mención o se cuenta con aval para el m |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 1503 | 9 | 38534,38535,38536,38537,38538,38539 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 30 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) |  |  | RF-MOD-5530 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 10 | [6 empty] | TRAFFIC CHANNEL ACTI |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Diana Alvarez | Diego Arboleda | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
23 | POP.Caldas | 166,168 | 166,167,168,169,170 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-07-21 19:07:00 | 2017-10-25 09:47:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC05ING | Claro | 319261 | Popayan | Sur Occidente | 2017-10-11 15:44:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-23 15:02:00 | N/A | Cortes Diego | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO |  |  | N/A | CRQ000001026175 | NA | NO | 2017-10-25 09:47:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | A, B, C, 2, 3, | ON_AIR |  | OIN | Se presenta Bloqueo en la BTS 168, desde el 13 de Octubre. 2. Presenta Alarmas DE 7604 BTS OPERATION DEGRADED desde el 13 de Octubre. 3. Degradación sobre el %Denied sobre el sector_2. 4. Se presenta degradación cobre los sectores A-B-C |  | 2017-08-01 16:50:00 |  |  | 2007 | 107 | 29635,29636,29636,29637,29638 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 29 |  |  |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) Sector A |  |  | RF-MOD-13592 |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 0 | TCH denied new call (blck_29) | 30 |  |  |  |  | BASE STATION OPERATI |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Hector Obando | Wilmer Pacheco | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-25 09:47:00 | 2017-10-25 09:47:00 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
22 | ANT.Santa Rosa de Oso-4 | 6469 | 64696, 64697,64698,64699,64700, 64701,64702,64703 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-07-19 14:05:00 | 2017-10-06 15:46:00 | 3G Overlay | FALSO | RNC01MGA | Nokia | 2010 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-10-02 17:28:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-02 08:17:00 | 10.58.92.1 | Diego Cortes | Rafael Sanchez |  |  | Pendiente | CRQ000001023944 | NO | NO | 2017-10-06 15:46:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | W, X, Y, X, Y4, Y1, Y2, Y3 | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | El miércoles, 13 de septiembre de 2017 05:42 p.m. Para la Actividad S_DI_SN_3G_ANT.Santa Rosa de Oso-4_UMTS 850, se reporta Seguimiento 12H No Exitoso. **Se observa intermitencia en la alarma shared |  | 2017-09-12 16:25:00 |  |  | 11001 | 1 | 64696, 64697,64698,64699,64700, 64701,64702,64 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 29 | [6 empty] | RF-PE- 6331 | [9 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Margarita Urrego | Carlos Paternina | [5 empty] | NA |  | NA | NA | CERRADO | 2017-10-06 15:46:00 | 2017-10-06 15:46:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
21 | BOG.Bosa Jimenez | 50288, 17437, 9214, 9195, 17431, 17432, 17434, 17435 | 223,224,225,226,227,228 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2017-07-18 06:56:31 | 2017-07-19 11:29:30 | Reubicacion Equipos | FALSO | BSC21ARA,RNC11TRI | Claro | 883881,166 | Bogota | Centro | 2017-07-19 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.249.1.234,10.249.1.242 | Claro | Ronald Jardim |  |  | N/A | CRQ000001028123 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, | NO ON AIR |  | TECH MAHINDRA | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión. - Se encuentran los niveles de RSSI por encima de 9dB para los sectores 3,C. - GSM/1900 presenta afectación de servicio sobre sector C para KPIs DL cumulative quality ratio in class 4, UL BER ra |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 4415 | 148,2 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 29 |  |  |  |  | 13129 |  | NA | [9 empty] | RSSI detected rx sig |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | CARLOS PARDO | Juan Carlos Soto | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO | INC000010485799 | CERRADO | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
20 | BOG.Galan | 64 | 64,65,66,67,68,69,155 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-07-10 06:04:31 | 2017-08-08 08:23:24 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC05FON | Claro | 944114 | Bogota | Centro | 2017-08-01 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42947 | 2017-07-31 12:00:00 |  | Diego Carrero | Rafael Sanchez |  |  | N/A | CRQ000001020257 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | NO ON AIR |  | OPG INGENIERIA LTDA | Lina Casallas: Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante |  | 2017-07-31 12:00:00 |  |  | 110 | 110 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 28 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) Variacion = [9] | 12959 |  | RF-MOD-4785 |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 9 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 | TCH denied new call (blck_29) | 12 | DL BER (dlq_1a) | 10 |  |  |  |  | 5 | 27 |  |  |  | William Cuervo | ERWIN SANCHEZ | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | Concurrente | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
19 | IBG.Boqueron:H1 | 217 | 217, 218, 219 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-07-07 17:24:00 | 2017-10-11 10:26:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC05IBA | Claro | 152483 | Ibague | Sur Occidente | 2017-10-11 10:26:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-06 17:02:00 | N/A | Alexander Mena | Francisco Peña |  |  | NA | CRQ000001024443 | NA | NO | 2017-10-11 10:26:00 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 3, B, C, | ON_AIR |  | ENERGITELCO | Alarma de temperatura (HW) activa de (33949) 7621 INTOLERABLE CONDITIONS ON SITE y RF module ambient temperature is near or outside operating |  | 2017-10-11 10:26:00 |  |  | 319 | 123 | 217, 218, 219 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 27 | [6 empty] | MOD-RF-17688 | [10 empty] | 7621 INTOLERABLE CON | RF module ambient te |  | 0 | 0 |  |  |  | Sebastian Moncayo | Sebastian Moncayo | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-11 10:26:00 | 2017-10-11 10:26:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
18 | BOG.Polo | 63 |  | 3G | 850MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-06-30 06:42:36 | 2017-08-11 09:35:00 | Channel Element | FALSO | RNC02TOB | Claro | 1451 | Bogota | Centro | 2017-08-10 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-08-09 12:00:00 | 10.45.27.218 | Daniel Olaya | Nelson Cetina |  |  | N/A | CRQ000001025851 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. |  | 2017-08-10 12:00:00 |  |  | 5004 | 182 |  | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 26 |  |  |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 12805 |  | NA |  | RAB SR Voice (RNC_231d) | 96% | [10 empty] | 3 | 39 |  |  |  | Carlos Calderon | JHON ZAPATA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
17 | BOG.La Magdalena | 5756 | 51305,57563,57562,57561,51304,51303 | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-06-29 17:24:00 | 2017-10-08 18:00:00 | Channel Element | FALSO | RNC08VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2017-06-29 17:24:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-09-20 12:00:00 | 10.45.222.218 | Diego Cortes | Juan David Gonzalez Caballero |  |  | N/A | CRQ000001025453 | NA | NO | 2017-10-08 18:01:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, | ON_AIR |  | NEWICT |  |  | 2017-06-30 10:10:00 |  |  | 5027 | 76 | 51305,57563,57562,57561,51304,51303 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 26 | [6 empty] | RF-AMP-16339 |  | Average RTWP (RNC_19a) |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) |  | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) |  | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Elver Chaparro | Alejandro Gonzalez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-08 18:01:00 | 2017-10-08 18:01:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
16 | BOG.Chapinero Norte | 171,175 | 172,171,174,176,175,177,178,173 | 2G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | VERDADERO | 2017-06-28 09:58:00 | 2017-11-04 09:57:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC20VEN | Nokia | 320311 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-08-02 19:38:00 | 10.58.3.41 | Julian Obando |  |  |  | 12401458-12401464 | CRQ000001017691 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | ABIERTO | NA |  |  | NO ON AIR |  | EZENTIS |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 436 | 121 | 1291 | NA | NA | NA | ABIERTO | [21 empty] | 26 |  |  |  |  | 0 |  | RF-MOD-6197 |  | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) |  | UL GPRS RLC throughput (trf_233c) |  | UL EGPRS RLC throughput (trf_234) |  |  |  | CHANNEL FAILURE RATE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ervin Lopez Cardona | CARLOS AUGUSTO ARDILA | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
15 | BOG.Polo | 397 | 3971,3972,3973 | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-06-21 07:36:58 | 2017-11-17 12:59:00 | Adecuaciones LTE | FALSO | CL09 | Claro | N/A | Bogota | Centro | 2017-08-25 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-08-25 16:33:00 | 10.45.27.218,10.45.26.74,10.224.48.121 | Claro |  |  |  | N/A | PENDIENTE | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, L1, L2, L3, | NO ON AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones: â€¢ Calibración RACU (LTE) no exitosa. â€¢ Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control fai |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 25 |  |  |  |  | 12612 |  | RF-MOD-4961 | [9 empty] | RET Antenna control |  |  |  | 2 | 64 |  |  |  | Carlos Calderon | Cristian Guatame | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Fontibon HB | 295 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-06-13 03:08:35 | 2017-07-04 04:40:48 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RC9 | Claro |  | Bogota | Centro | 2017-06-15 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.41.9 | Daniel Olaya | Rafael Sanchez |  |  | N/A | CRQ000001024366 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR |  | OPG INGENIERIA LTDA | Degradación |  | 2017-06-14 12:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 24 |  |  |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 12461 |  | NA |  | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 97% | [10 empty] | 2 | 19 |  |  |  | HELVER CHAPARRO | JIMMY BALLEN | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
13 | BOG.Villa del Prado-2 | 67 | 67,68,69,70,71,72 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-05-19 17:04:00 | 2017-10-09 10:33:00 | Modernizacion Multiradio | FALSO | BSC17VEN | Claro | 268292 | Bogota | Centro | 2017-05-19 17:04:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-10-04 08:46:00 | 10.58.3.17 | Daniel Olaya | Jorge Guillermo Vega |  |  | N/A | CRQ000001020262 | NA | NO | 2017-10-09 10:30:00 | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 2, 3, A, B, C, | ON_AIR |  | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_MMR_BOG.Villa del Prado-2_850MHz/1900MHz_2G se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION, se adjunta Check List |  | 2017-05-20 15:05:00 |  |  | 63 | 242 | 15811,15812,15813,15814,15815,15816 15812 15813 15814 15815 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 20 | [6 empty] | RF-MOD-5084 |  | TCH denied new call (blck_29) | 8% | Average CS traffic per BTS (trf_1d) | 5,63 | SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) | 648 | UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) | 3,23% |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Carlos Calderon | jhon zapata | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-10-09 10:33:00 | 2017-10-09 10:33:00 | NO |  |  | Dedicadas Sencillas | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
12 | BOG.Antonio Granados | 930 | 58890,58900,58910,9307,9308,9309 | 3G | 1900MHz | Produccion | Pendiente Pruebas Alarmas | FALSO | 2017-04-09 17:52:00 | 2017-11-02 13:00:00 | Upgrade Modulos RF | FALSO | RNC15VEN | Nokia | 1565 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-11-02 08:35:00 | 10.55.159.154 | Cristian Quintero | CAROLINA MANTILLA |  |  | 12244706 | CRQ000001015953 | NO | NO | 2017-11-02 13:00:00 | NA | NA | NA |  |  | ON_AIR |  | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Buenas Tardes, Para la Actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Antonio Granados_1900MHz_3G, se reporta Seguimiento 12H No exitoso. Se observa que aun persiste el cambio de comportamiento en los KPIS: **Total CS traffic - Erl (RNC_280c): con valor de 12, |  | 2017-08-01 18:21:00 |  |  | 5017 | 46 | 58890,58900,58910,9307,9308,9309 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 15 |  |  |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0 |  | RF-MOD-4620 |  | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 60 | [10 empty] | 1 | 7 |  |  |  | CESAR MEJIA | DIDIER QUICENO | [5 empty] | ABIERTO |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 2017-11-02 13:00:00 | 2017-11-02 13:00:00 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE
11 | BOG.Emaus-1 | 20,823 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2017-03-06 04:13:00 | 2017-08-09 06:46:50 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC15TRI | Claro | 1666 | Bogota | Centro | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-08-09 00:00:00 | 42803 | 2017-08-08 12:00:00 | 10.160.64.218 | Daniel Olaya | Lorena Sotomonte |  |  | N/A | CRQ000001015383 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | CLARO | Realizada la verificación de _A_CP_BOG.Emaus-1_85 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores: 1. Se continua presentando cambio de comportamiento en el kpi de Average RTWP sobre sector(es) X,Y,Y1,Y2 con valor promedio de 94;99 r |  | 2017-08-08 12:00:00 |  |  | 5036 | 8 | 207,208,209,50955,50956,50957,11200,8238,8239,13989,14000,14003 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 10 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [6] | 10704 |  | RF-OVR-18299 |  | Average RTWP (RNC_19a) | 6 | [10 empty] | 5 | 147 |  |  |  | Devinzon Olaya | NA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
10 | BOL.Montecristo | 264,6 | 264,265 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-03-02 06:28:00 | 2017-08-15 10:23:49 | SWAP | FALSO | BSC17SIN | Claro | 397079 | Bolivar | Costa | 2017-08-15 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-08-14 12:00:00 |  | Diego Arrieta | Jorge Guillermo Vega |  |  | N/A | CRQ000001014864 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1, 3, | NO ON AIR |  | INGEREDES | Finaliza PRECHECK de manera NO Exitoso para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones Se observa niveles de RSSI para TRX-3 en 28 no acorde a umbrales para sitio nuevo, se tienen la alarma presente de Rx levels differ too much between mai |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 3203 | 3 | 16210,45451,16211,45453 | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  | SL_BOL.Montecristo_2G_850MHz_Swap_20170303091738.DOCX | [17 empty] | 9 |  |  |  |  | 10672 |  | RF-AMP-4671 | [9 empty] | Rx levels differ too | Antenna line failure | CRC BIT ERROR RATIO |  | 3 | 164 |  |  |  | Salvador Yanes | Yeiner Nunez | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 220,795,286 | 2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,63684 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2017-01-02 05:12:00 | 2017-01-03 16:07:00 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSO | RNC12VEN,BSC20VEN | Claro | 1562 | Bogota | Centro | 2017-01-03 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.55.95.50,10.55.95.58 | Claro | Ronald Jardim |  |  | N/A | CRQ000001011507 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Para la actividad DI_Swap Antenas_BOG.Germania_Plan Renovacion_Capa 4-5, confirmo PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia VM desde el 27-12-2016, tienen las siguientes observaciones: 850Mhz: â€¢Disminución en Trafico Erlangs sobre sectores K-Q llegando a valore |  | 2017-01-03 16:07:00 |  |  | 8807 | 35 | 7957,7958,7959,43547,15568,15570,15579,43548,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,2867,2868,2869,51086 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 1 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [sectores K-Q llegando a valores de 2 | 3657 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | -3 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | -8 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | -12 | Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) | -4 |  |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
8 | CUN.Mesa de Yeguas:H1 | 90,4470,34669 | 91,92,93 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2016-12-19 10:24:00 | 2017-04-08 04:08:05 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSO | BSC29VEN,RNC05TRI | Claro | 972172,165 | Cundinamarca | Centro | 2017-04-08 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-04-07 12:00:00 | 10.248.109.250 - 10.248.109.24 | Claro | Diana Bocarejo |  |  | N/A | CRQ000001011495 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | ABIERTO |  | A, C, B, X, Y, Z, Y1, Y2, Y3, I, J, K, O, P, Q, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Se notifica preceheck no exitoso para el sitio Swap Antenas_CUN.Mesa de Yeguas:H1 â€¢ El RX Signal Level Monitoring en 850 no se encuentra activo, al activarse se alarma por lo que se deja inactivo â€¢ Sectores WO â€¢ Sin alarmas activas â€¢ MM desactivad |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 515 | 32 | 44698,44699,44700,53477,53478,53479,44701,44702,44703,44704,44705,44706 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 52 |  |  |  |  | 3302 | [11 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 218 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
7 | BOG.Galan-2 | 34,35,36,5507,963 | 34,35,36,37,38,39 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2016-12-19 04:48:00 | 2017-08-18 02:54:28 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSO | ,BSC02ARA ,RNC13VEN | Claro | 1563 | Bogota | Centro | 2017-08-17 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 2017-08-17 12:00:00 | 10.55.127.154,10.55.127.162 | Claro | Jennifer Barragan |  |  | N/A | CRQ000001011468 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | ABIERTO |  | 1, 2, 3, A, B, C, X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, I, J, K, L, O, P, Q, R, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Lina Casallas Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante c |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5015 | 43 | 55071,55072,55073,55074,55075,55076,9637,9638,9633,49070,57259,57260,57266,49071,55077,55078,55079,4 | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 52 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-5] | 3314 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | -5 | [10 empty] | 4 | 240 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
6 | BOG.Pablo Sexto-2 | 108,104,205,1627 | 2051 2052 2053 2050 2054 2055 2056 4170 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Alto RTWP | FALSO | 2016-12-19 04:40:00 | 2017-07-27 04:40:34 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSO | RNC11VEN BSC23VEN | Claro | 1561 | Bogota | Centro | 2017-07-27 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42846 | 2017-07-26 12:00:00 | 10.55.76.210 10.55.76.218 | Claro | Diana Bocarejo |  |  | N/A | CRQ000001011476 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | CERRADO |  | A, B, C, D, 1, 3, 2, 4, J, I, K, L, R, O, P, Q, X, Y, Z, U, Y1, Y2, Y3, Y4, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | KPI con variación del 7% |  | 2017-04-21 12:00:00 |  |  | 5602 | 28 | 2057,2058,2059,37941,51739,51740,51741,33437,16277,16278,16279,37942,55180,55200,55203,37943,2051,20 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 52 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 3313 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | [11 empty] | 4 | 214 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
5 | BOG.Armenia | 54 | 56,57,58,59,107,136 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2016-12-16 11:05:00 | 2016-12-22 04:04:00 | Swap Antenas Capa 4-5 | FALSO | RNC08VEN, BSC28VEN | Claro | 1558 | Bogota | Centro | 2016-12-19 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.45.221.98, 10.45.217.178, 10.45.221.90 | Claro | Jhon Enciso |  |  | Actividad Heredada de NOKIA | CRQ000001009875 | NA | NO | 1900-01-00 00:00:00 | CERRADO | NA | ABIERTO |  |  | NO ON AIR |  | PENDIENTE |  |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 5027 | 76 | 6068,6069,15396,15399,43496,50142,50143,50144,50145,56641,56642,56643,6067,15393,43497,43498 | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 51 |  |  |  |  | 3207 | [15 empty] | 2 | 7 |  |  |  | Actividad Heredada de NOKIA | Actividad Heredada de NOKIA | [5 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
4 | BOG.Lorencita Villegas | 383,356,5763,1351 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 2016-11-02 07:05:00 | 2016-11-04 05:51:05 | Adecuaciones LTE | FALSO | BSC20VEN,RNC11VEN | Claro | 1561 | Bogota | Centro | 2016-11-04 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | 10.224.48.89 | Claro | Carolina Naranjo |  |  | N/A | CRQ000001005228 | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Para la actividad N_Adecuacion_4G_BOG.Lorencita Villegas_2600, PRECHECK NO EXITOSO, ya que no se encuentran instaladas las RET como se evidencia en el snapshot PRE, pendiente log pruebas de alarmas de OVP. Confirmo sectores desbloqueados y vista MM desact |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [21 empty] | 45 |  |  |  |  | 1920 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | TAREAS ADICIONALES | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
3 | MET.Canaguaro | 34707 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 2016-09-26 08:00:00 | 2017-08-14 05:02:34 | Cuarta Portadora | FALSO | RNC01PAR | Claro | 1351 | Meta | Oriente | 2017-08-14 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | 42649 | 2017-08-14 12:00:00 | 10.55.201.210 | Cesar Mican | Alexander Barrios |  |  | N/A | PENDIENTE | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | Y1, Y2, Y3, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Se realiza precheck no exitoso para el sitio MET.Canagura 4P 3G 850MHz. Se adjunta checklist con evidencias. Observaciones: - Sectores WO. Sectores Y,Y2 presentaron alarmas de RX. Se hará bloqueo nuevamente de cuarta portadora. - Se verificaron pendientes |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | 7600 | 4 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 40 |  |  |  |  | 400 | [11 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 261 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
2 | SAN.Tom Hooker | N/A | N/A | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2016-09-23 08:00:00 | 2017-01-19 05:20:19 | Cambio de Jumpers | FALSO | N/A | Claro | N/A | San Andres | Centro | 2017-01-19 12:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 |  | 1900-01-00 00:00:00 | N/A | Claro | Jorge Romero |  |  | N/A | PENDIENTE | NO | NO | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA |  | L1, L2, L3, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO, para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. Se evidencia comportamiento atípico para KPI E-RAB LTE y E-RAB Drop Ratio para sector L4. Agradecemos confirmar si este es el comportamiento esperado para e |  | 1900-01-00 00:00:00 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 39 |  |  |  | E-RAB DR (LTE_5025a) | 1339 |  |  |  | E-UTRAN E-RAB stp SR (LTE_5017a) | 30 | [10 empty] | 1 | 0 | [10 empty] | NA |  | NA | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
1 | CAS.El Convento | 4233 | 4233 | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 2016-08-02 08:00:00 | 2017-03-21 10:26:48 | Cuarta Portadora | VERDADERO | RNC04TRI | Claro | 1653 | Casanare | Oriente | 1900-01-00 00:00:00 | 2017-03-21 22:30:00 |  | 2017-03-15 12:00:00 | 10.248.91.138 | Claro |  |  |  | N/A | PENDIENTE | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | NA | NA | NA | Y1, Y2, Y3 |  | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Sitio presenta degradación en KPI Average RTWP, sector Z, se evidencia valores en bajo tráfico alrededor de -86dBm. |  | 2017-03-17 12:00:00 |  |  | 5028 | 33 |  | NA | NA | NA | NA | [21 empty] | 32 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 1153 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | -86 | [10 empty] | 2 | 110 | [10 empty] | ABIERTO |  | ABIERTO | NA | NA | 1900-01-00 00:00:00 | 1900-01-00 00:00:00 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE