## Control
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | bcf_wbts_id | BTS_ID | Tecnologia | Banda | Estado | Subestado | excepcion GRI | Fecha ingreso On Air | Fechaultimarev | Tipo_de_Trabajo | vistamm | enteejecutor | controlador | idcontrolador | Ciudad | Regional | desbloqueo | bloqueado | reviewedfo | correccionpendientes | btsipaddress | integrador | ingenieroprecheck | ingenierofinal12horas | ingenierogarantia | WP | CRQ | testgestion | sitiolimpio | fechaproduccion | Instalacion_HW_Sitio | Cambios_Config_Solicitados | Cambios_Config_Final | sectoresbloqueados | sectoresdesbloqueados | estadoonair | Atribuible_Nokia | contratista | comentarioccial | ticketremedy | FinPre | Fin12H | Fin48H | LAC | RAC | SAC | Integracion_Gestion_y_Trafica | Puesta_Servicio_Sitio_Nuevo_LTE | Instalacion_HW_4G_Sitio | Prelaunch | Actualizacion_Final | Asignacion_Final | identificador | EvidenciaSL | EvidenciaTG | Time_Escalado | Fecha_Escalado | Cont_Esc_Imp | Time_Esc_Imp | Cont_Esc_RF | Time_Esc_RF | Cont_Esc_NPO | Time_Esc_NPO | Cont_Esc_Care | Time_Esc_Care | Cont_Esc_GDRT | Time_Esc_GDRT | Cont_Esc_OyM | Time_Esc_OyM | Cont_Esc_Calidad | Time_Esc_Calidad | WEEK | T_From_Notif | T_From_Asign | Atribuible_Nokia2 | Kpis_Degraded | Id_Notificacion | Id_Documentacion | ID_RFTools | Tipificacion_Solucion | KPI1 | Valor_KPI1 | KPI2 | Valor_KPI2 | KPI3 | Valor_KPI3 | KPI4 | Valor_KPI4 | Alarma1 | Alarma2 | Alarma3 | Alarma4 | Cont_Total_Escalamiento | Time_Total_Escalamiento | OLA | OLA_Excedido | Detalle_Solucion | Lider_Cambio | Lider_Cuadrilla | OLA_Areas | OLA_Areas_Excedido | Ultimo Subestado De Escalamiento | Fin_24H | Fin_36H | Implementacion_Campo | Implementacion_Remota | Gestion_Power | Obra_Civil | On_AIR | Fecha_RFT | Fecha_CG | Exclusion_Bajo_Trafico | Ticket | Estado_Ticket | SLN_Modernizacion | En_Prorroga | Cont_Prorrogas | NOC
1 | ANT.Jardin Parque | 4233 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-08-02 08:00 | 2017-12-20 12:04 | Cuarta Portadora | False | Claro | RNC02TRI | 1653 | Antioquia | Nor Occidente | 2017-11-21 10:10 | 2017-03-21 22:30 |  | 2017-11-20 02:21 | 10.248.91.138 | Diego Cortes | JORGE ORLANDO CANTOR | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | NA | CRQ000001038593 | NA | N/A | 2017-12-20 12:04 | NA | ABIERTO | NA |  | Y1,Y2,Y3, | ON_AIR | NA | PENDIENTE | Para la actividad N_A_CP_CAS.El Convento_850 se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION*** Observaciones: • Sectores WO • Sin alarmas activas • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad • Vistas de MM desactivadas • Los kpis cumplen |  | 2017-11-21 10:10 | 2017-12-20 12:04 |  | 5028 | 33 | 4233 | NA | NA | NA | NA | 2017-03-21 10:27 | 2017-03-21 02:13 |  |  |  | 2 | 2017-11-26 15:38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_31 |  |  | NA | Average RTWP (RNC_19a) | 1153 |  | RF-OVR4taPortadora-23534 | Ajuste de Sistema Radiante | Average RTWP (RNC_19a) | 86 | [10 empty] | 2 | 2 | 7D | 4497 | Luego de realizar las verificaciones correspondientes limpieza torque en los Jumper se observa que los KPIS retoman a performance previo, se realiza recomisionamiento al sitio y adjunta concepto de NPO confirmando comportamiento acorde a umbrales; se obse | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Pendiente Evidencias | 2017-12-20 12:04 |  | NA | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO | 2017-12-20 12:04 | 2017-12-20 12:04 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
2 | SAN.Tom Hooker | 1 |  | LTE | 2600MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 2016-09-23 08:00 | 2017-01-19 05:20 | Cambio de Jumpers y Breaker | True | Claro | CL09 | CL09 | San Andres | Centro | 2016-09-23 08:00 |  |  |  |  | Claro | Jorge Romero |  |  | NA | CRQ000001008408 | NA | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 2017-01-19 05:20 | 2017-01-19 08:00 |  |  |  | 256 | 2017-01-19 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_39 | 8968 |  | NA | E-RAB DR (LTE_5025a) | 1339 |  |  |  | E-UTRAN E-RAB stp SR (LTE_5017a) | 30 | [10 empty] | 1 | 1 | 7D | 5966 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 397 | 1 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 2017-06-21 07:37 | 2018-01-12 12:17 | Adecuaciones LTE | True | Claro | CL09 | CL09 | Bogota | Centro | 2017-06-21 07:37 |  |  | 2018-01-11 17:15 | 10.45.27.218,10.45.26.74,10.224.48.121 | Claro | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | NA | PENDIENTE | NA | N/A |  | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,I,J,K,O,P,Q,L1,L2,L3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Vista MM desactivada • Sitio con alarmas acti |  | 2018-01-04 14:40 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 2017-08-25 08:49 | 2017-08-25 04:49 |  |  |  | 116 | 2018-01-12 12:17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_25 | 2453 |  | NA |  | 12612 |  | RF-MOD-4961 | Envio de Evidencias |  | 0 | [6 empty] | RET Antenna control | Difference between B | Alta temperatura Cuarto de Equipos |  | 5 | 5 | 7D | 731 | Favor reanudar precheck Tipificación: Envió de evidencias | Carlos Calderon | Cristian Guatame |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 5756 | N/A | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-06-29 17:24 | 2017-10-08 18:00 | Channel Element | False | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 2017-06-29 17:24 |  |  | 2017-09-20 12:00 | 10.45.222.218 | Diego Cortes | Juan David Gonzalez Caballero | ANDRES GILBERTOSALAS CUBILLOS | ANDRES GILBERTOSALAS CUBILLOS | NA | CRQ000001025453 | NA | N/A | 2017-10-08 18:01 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | ON_AIR | NA | NEWICT | Se notifica Seguimiento 36H Exitoso/Produccion de la actividad en asunto:Observaciones:-Sectores WO. Sin alarmas activas. Vista MM desactivada.-Pendiente: Cierre de tareas 2. |  | 2017-06-30 10:10 |  |  | 5027 | 76 | 51305,57563,57562,57561,51304,51303 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-08 18:01 | 2017-10-08 18:01 |  |  |  | 0 | 2017-07-04 12:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_26 | [6 empty] | RF-AMP-16339 | Ajuste de Sistema Radiante | Average RTWP (RNC_19a) | 1 | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 1 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | 1 | Max simult HSUPA users (RNC_1687a) | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Se realiza cambio de tiles y azimuth. | Elver Chaparro | Alejandro Gonzalez |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  | 2017-10-08 18:01 | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-08 18:01 | 2017-10-08 18:01 | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
17 | BOG.Polo | 63 |  | 3G | 850MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 2017-06-30 06:43 | 2017-08-11 09:35 | Channel Element | True | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro | 2017-06-30 06:43 |  |  | 2017-08-09 12:00 | 10.45.27.218 | Daniel Olaya | Nelson Cetina |  |  | NA | CRQ000001025851 | NA | N/A |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  | 2017-08-10 12:00 |  |  | 5004 | 182 | 51880, 638, 637, 639, 51882, 51881 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-11 09:35 | 2017-08-10 01:19 |  |  |  | 52 | 2017-08-11 12:00 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_26 | 2238 |  | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) | 12805 |  | NA | Optimizacion Fisica RF | RAB SR Voice (RNC_231d) | 96 | [10 empty] | 3 | 3 | 7D | 1078 | se modificó la referencia de la antena, por lo cual se espera un cambio en el comportamiento de los sectores. En nuestro concepto no se observa nada anormal con respecto a lo mencionado en el correo de seguimiento. Los valores de RTWP en horas de la madru | Carlos Calderon | JHON ZAPATA | P&D 5D | 1078 | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
18 | IBG.Boqueron:H1 | 217 | 217, 218, 219 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-07-07 17:24 | 2017-10-11 10:26 | Modernizacion Multiradio | False | Claro | BSC05IBA | 152483 | Ibague | Sur Occidente | 2017-07-07 17:24 |  |  | 2017-10-06 17:02 | N/A | Alexander Mena | Francisco Peña | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR | NA | CRQ000001024443 | NA | N/A | 2017-10-11 10:26 | CERRADO | CERRADO | ABIERTO |  | 3,B,C, | ON_AIR | NA | ENERGITELCO | Buen díaFinaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con las estadísticas necesarias para realizar seguimiento 36H. No se evidencian degradaciones y alarmas en el sitio evaluado. Los KPI se encuentran dentro de los Umbrales de operación. Se proced |  | 2017-10-11 10:26 |  |  | 319 | 123 | 217, 218, 219 | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 |  |  |  | 0 | 2017-07-08 16:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_27 | [6 empty] | MOD-RF-17688 | Envio de Evidencias | [9 empty] | 7621 INTOLERABLE CON | RF module ambient te |  | 2 | 2 |  |  | nvió de Evidencias Evidencia: Correo | Sebastian Moncayo | Sebastian Moncayo |  |  | Alarmas de HW |  | 2017-10-11 10:26 | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-11 10:26 | 2017-10-11 10:26 |  |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
19 | BOG.Galan | 64 | 64,65,66,67,68,69,155 | 2G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 2017-07-10 06:05 | 2017-12-18 16:19 | Modernizacion Multiradio | False | Claro | BSC05FON | 944114 | Bogota | Centro | 2017-07-10 06:05 |  | 2017-07-31 | 2017-12-15 15:53 | N/A | Diego Carrero | Rafael Sanchez | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | NA | CRQ000001020257 | NA | N/A | 2017-12-18 16:19 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A,B,C, | ON_AIR | NA | OPG INGENIERIA LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN. |  | 2017-07-31 12:00 | 2017-12-18 16:19 |  | 110 | 110 | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 2017-08-08 08:23 | 2017-08-01 01:14 |  |  |  | 182 | 2017-08-08 12:00 | 5 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_28 | 1998 | 1497 | NA | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) Variacion = [9] | 12959 |  | RF-MOD-4785 | Envio de Evidencias | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 9 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 | TCH denied new call (blck_29) | 12 | DL BER (dlq_1a) | 10 |  |  |  |  | 6 | 6 | 7D | 1151 | Señores ZTE Favor reanudar precheck Tipificacion: Ajustes fisicos | William Cuervo | ERWIN SANCHEZ | P&D 5D | 1151 | Degradacion KPI | 2017-12-18 16:19 |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-12-18 16:19 | 2017-12-18 16:19 | NO |  |  | Concurrente | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
471 | CAL.Delicias | 38 | 38,39,40,41,42,43 | 2G | 850MHz/1900MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-10-13 12:44 | 2018-01-31 20:13 | Modernizacion Multiradio | True | Nokia | BSC09CAL | 728448 | Cali | Sur Occidente | 2017-10-13 12:44 |  | 2018-01-31 20:13 | 2018-01-31 17:14 | N/A | CHRISTIAN QUINTERO | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO |  |  | 12501866 | CRQ000001034613 | NA | N/A |  | NA | ABIERTO | NA |  | 1,2,3,A,B,C, | NO ON AIR | NA | INGETEL LTDA | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CAL.Delicias_850/1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones *Presenta degradacion en el kpi TCH Drop Call en el sector 2*Sectores WO sin alarmas activas*Vista de MM desactivada |  | 2017-10-14 19:35 |  |  | 2002 | 118 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-10-14 19:35 | 2017-10-14 19:35 |  |  |  | 0 | 2017-10-23 09:29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_41 |  |  |  | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) |  |  | RF-MD--7424 | Ajuste de Sistema Radiante | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 45 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | Se realiza visita en campo cambiando jumper de sector 2 por favor reanudar seguimiento, | Giovanny lamprea | ANGEL BONE CASTILLO |  |  | Degradacion KPI |  |  | ABIERTO |  | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | 525174 |  | LTE | 2600MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-08 09:52 | 2018-01-31 19:46 | Sitio Nuevo LTE PE | True | Claro | CL08 | CL08 | Medellin | Nor Occidente | 2018-01-19 19:50 | 2017-12-15 16:24 | 2018-01-31 19:46 | 2018-01-31 17:29 | 10.238.226.5 | Cesar Mican | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  | NA | CRQ000001034974 | ABIERTO | ABIERTO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, | NO ON AIR |  | DECOM | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600, debido a las siguientes observaciones -Se sigue presentando degradaciones en RTWP hasta -93.33db en ANT 1 sector L1 la cual fue |  | 2017-11-08 15:43 | 2018-01-18 18:19 |  | N/A | N/A | 100 | NA | NA | NA | CERRADO |  |  |  |  | Formato Culminación.pdf | 4 | 2018-01-21 18:30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_45 | 0 | 0 |  | AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) | 0 |  | RF-PE-20261 | Reemplazo de RF | AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) | 93 | Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 83 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. Tipificación. Remplazo de Rf Module. Justificación. Cambio equipo Flexi Zone. | Elkin Arango | Miguel Lopez |  |  | Degradacion KPI | 2018-01-19 19:50 |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | [6 empty] | VERDADERO | 1 | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3931 |  | 3G | 850MHz | Seguimiento FO | Seguimiento 12H | FALSO | 2017-11-14 08:18 | 2018-01-31 20:18 | Sitio Nuevo 3G PE | True | Claro | RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro | 2018-01-31 20:18 | 2018-01-31 18:23 | 2018-01-31 20:18 | 2018-01-31 19:03 | 10.55.124.82 | Diego Arrieta | Gustavo Angarita | Astrid Melendez |  | NA | CRQ000001033927 | ABIERTO | N/A |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | NO ON AIR |  | IPMOVILES LTDA | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850, se tienen las siguientes observaciones *Se evidencia kpi Average RTWP con en horas de bajo tráfico con valores no permitidos para sitios nuevos sector Y3 -95%, |  | 2017-12-07 03:50 | 2018-01-31 18:23 |  | 5015 | 43 | 39310,39311,33849,33850,33851,39309 | NA | NA | NA | ABIERTO | [5 empty] | 12 | 2018-01-31 18:23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-459 | Envio de Evidencias | Average RTWP (RNC_19a) | 100 | RAB SR Voice (RNC_231d) | 97% | Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) | 96% |  |  | Alta temperatura Cuarto de Equipos |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Por favor reanudar seguimiento se envía evidencia que la alarma no esta presente Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | EDGAR GONZALEZ | Andres Morales |  |  | Alarmas de HW | 2017-12-09 11:01 |  | NA | NA | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | [6 empty] | FALSO | 0 | ZTE
1235 | MED.Itagui GMAS ALT1 | 525171 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Produccion | FALSO | 2017-11-14 08:43 | 2017-11-26 17:25 | Sitio Nuevo LTE PE | False | Claro | CL08 | CL08 | Medellin | Nor Occidente | 2017-11-14 16:27 |  |  | 2017-11-21 14:01 | 10.238.149.4 | Cesar Mican | MARIA LORENA DIAZ BORRAY | ANDRES GILBERTOSALAS CUBILLOS | ANDRES GILBERTOSALAS CUBILLOS | NA | CRQ000001034980 | ABIERTO | ABIERTO | 2017-11-26 17:25 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L1, | ON_AIR |  | DECOM | Se notifica SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui GMAS ALT1 _LTE, sitio pasa a PRODUCCION. |  | 2017-11-23 16:59 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | [5 empty] | 7 | 2017-11-14 17:47 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | RF-PE-20256 | Recomisionamiento | [8 empty] | Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Creación de Coordenadas. | Elkin Arango | JUAN DAVID VELASQUEZ |  |  | Alarmas de TX |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 2017-11-26 17:25 | 2017-11-26 17:25 |  |  |  |  | FALSO | 0 | ZTE

## Comentarios
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | Tecnologia | Banda | Tipo_de_Trabajo | Estado_EB-ResuComen | SubEstado_ResCom | Comentario-ResuComen | Hora_Actualizacion-ResuComen | Usuario-ResuComen | enteejecutor | Tipificación-ResuComen | NOC
1 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_1Nodo, se presenta degradación en KPI HSDPA congestion rate in Iub presentando valores superiores al 10% para los días evaluados en horas hábiles, agradezco su amab |  | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | [5 empty] | Claro |  | ZTE
2 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | [5 empty] | Nokia |  | ZTE
2 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | [5 empty] | Nokia |  | ZTE
2 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion | Reinicio Precheck | Favor reanudar seguimiento Se actualiza DF | 42777.4542 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Actualizacion de DF | ZTE
2 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO |  | Sitio presenta degradación en KPI Average RTWP, sector Z, se evidencia valores en bajo tráfico alrededor de -86dBm. No acorde a performance histórico -102 dBm, esto luego del desbloqueo de CP | 42815.9375 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
2 | BOG.Villa del Prado-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO |  | Buen día, Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001020262 WP: N/A ID RFTool: RF-MOD-5084 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: N/A Tipo de Solución: Dedicadas Sencillas E | 42874.7111 | QANOC, ANSA (Nokia - Global) | Claro |  | NOKIA-ZTE
1 | BOG.Villa del Prado-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO |  | Buen día Finaliza PRECHECK de manera Exitoso para el sitio en asunto. Pasa a seguimiento 12Hrs Buen día Finaliza PRECHECK de manera Exitoso para el sitio en asunto. Pasa a seguimiento 12Hrs Sectores operativosSitio sin alarmasModernización Ded | 42875.6285 | Jorge Vega | Claro |  | NOKIA-ZTE
1 | BOG.Villa del Prado-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO |  | Buen día, Para la actividad N_MMR_BOG.Villa del Prado-2_850MHz/1900MHz_2G, confirmo SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Se observa cambio de comportamiento en Denied sobre sector B llegando a valores de 8% (performance histórico 3%) Confirmo sectores desbloq | 42876.7903 | Carolina Naranjo | Claro |  | NOKIA-ZTE
1 | BOG.Villa del Prado-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion |  | Buen día, Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante co | 42878.6049 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO |  | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 42907.8146 | Jaidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion |  | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:- Existen alarmas activas de FALLA EN OVP PARALELO UPPER y FALLA EN OVP PARALELO LOWER posteriores a la actividad.- LTE: Existe falla de conexión a 2 | 42908.5189 | Dico diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Buen día, Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001025453 WP: NA ID RFTool: RF-AMP-16339 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: NA Ente Ejecutor: Clar | 42915.725 | QANOC | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Buen día Se notifica PRECHEK EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G. La actividad pasa a seguimiento 12H Observaciones: ? Sectores operativos? Nodo sin alarmas activas? Revisión de Comisionamiento y políticas OK? Vista MM des | 42916.4174 | Juan David Gonzalez Caballero | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Cordial saludo, Se notifica revisión de kpis y alarmas +4 para el sitio N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G Sin alarmas activasKPIS con normalidad Se adjuntan evidencias | 42916.634 | Diana Bocarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Cordial saludo, Se notifica revisión de kpis y alarmas +8 para el sitio N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G Sin alarmas activasKPIS con normalidad Se adjuntan evidencias | 42916.7715 | Diana Bocarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Buenas tardes, Se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G. La actividad pasa a seguimiento 24H. Observaciones: ? Sectores operativos? Nodo sin alarmas activas? | 42917.6639 | Ronald Jardin | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Buenas tardes, Se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G. La actividad pasa a seguimiento 36H. Observaciones: ? Sectores operativos? Nodo sin alarmas activas? | 42918.5604 | Ronald Jardim | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO |  | Buen Dia, Se confirma SEGUIMIENTO 36H / PRORROGA para el sitio N_CE_BOG.La Magdalena_850MHz_3G a continuacion se dejan los siguientes comentarios: 1. Se evidencia un comportamiento atipico el cual no se presento anteriormente en los siguientes | 42919.4868 | Sandra Milena Pico | Claro |  | NOKIA-ZTE
16 | BOG.La Magdalena | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion |  | Buenos días, Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones: 1. Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de Average RTWP sobre sector(es) X,Y,Y1,Y2 con valor promedio de -99dBm (Perform | 42920.5014 | Dico Diaz Dussan | Claro |  | NOKIA-ZTE