## On Air
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | bcf_wbts_id | BTS_ID | Tecnologia | Banda | Estado | Subestado | excepcion GRI | Fecha ingreso On Air | Fechaultimarev | Tipo_de_Trabajo | vistamm | enteejecutor | controlador | idcontrolador | Ciudad | Regional | desbloqueo | bloqueado | reviewedfo | correccionpendientes | btsipaddress | integrador | ingenieroprecheck | ingenierofinal12horas | ingenierogarantia | WP | CRQ | testgestion | sitiolimpio | fechaproduccion | Instalacion_HW_Sitio | Cambios_Config_Solicitados | Cambios_Config_Final | sectoresbloqueados | sectoresdesbloqueados | estadoonair | Atribuible_Nokia | contratista | comentarioccial | ticketremedy | FinPre | Fin12H | Fin48H | LAC | RAC | SAC | Integracion_Gestion_y_Trafica | Puesta_Servicio_Sitio_Nuevo_LTE | Instalacion_HW_4G_Sitio | Prelaunch | Actualizacion_Final | Asignacion_Final | identificador | EvidenciaSL | EvidenciaTG | Time_Escalado | Fecha_Escalado | Cont_Esc_Imp | Time_Esc_Imp | Cont_Esc_RF | Time_Esc_RF | Cont_Esc_NPO | Time_Esc_NPO | Cont_Esc_Care | Time_Esc_Care | Cont_Esc_GDRT | Time_Esc_GDRT | Cont_Esc_OyM | Time_Esc_OyM | Cont_Esc_Calidad | Time_Esc_Calidad | Week | T_From_Notif | T_From_Asign | Atribuible_Nokia2 | Kpis_Degraded | Id_Notificacion | Id_Documentacion | ID_RFTools | Tipificacion_Solucion | KPI1 | Valor_KPI1 | KPI2 | Valor_KPI2 | KPI3 | Valor_KPI3 | KPI4 | Valor_KPI4 | Alarma1 | Alarma2 | Alarma3 | Alarma4 | Cont_Total_Escalamiento | Time_Total_Escalamiento | OLA | OLA_Excedido | Detalle_Solucion | Lider_Cambio | Lider_Cuadrilla | OLA_Areas | OLA_Areas_Excedido | Ultimo Subestado De Escalamiento | Fin_24H | Fin_36H | Implementacion_Campo | Implementacion_Remota | Gestion_Power | Obra_Civil | On_AIR | Fecha_RFT | Fecha_CG | Exclusion_Bajo_Trafico | Ticket | Estado_Ticket | SLN_Modernizacion | En_Prorroga | Cont_Prorrogas | NOC
2 | SAN.Tom Hooker | 1 |  | LTE |  | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 42636.3333 | 42754.2224 | Cambio de Jumpers y Breaker | True | Claro | CL09 | CL09 | San Andres | Centro | 42636.3333 |  |  |  |  | Claro | Jorge Romero |  |  | NA | CRQ000001008408 | NA | NO |  | ABIERTO | ABIERTO | NA |  | L1,L2,L3, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 42754.2224 | 42754.3333 |  |  |  | 256 | 42754.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_39 | 8968 |  | NA | E-RAB DR (LTE_5025a) | 1339 |  |  |  | E-UTRAN E-RAB stp SR (LTE_5017a) | 30 | [10 empty] | 1 | 1 | 7D | 5966 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
3 | MET.Canaguaro | 34707 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de Rx Sistema Radiante | FALSO | 42639.3333 | 42961.2101 | Cuarta Portadora | True | Claro | RNC01SLAB | 1351 | Meta | Oriente | 42961.5 | 42961.2101 | 42649 | 42961.5 | 10.55.201.210 | Cesar Mican | Alexander Barrios |  |  | NA | PENDIENTE | NA | N/A |  | NA | NA | NA |  | Y1,Y2,Y3, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | 7600 | 4 | N/A | NA | NA | NA | NA | 42961.2101 | 42961.0618 |  |  |  | 49 | 42961.5 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_40 | 8896 | 8664 | NA |  | 400 |  |  | Recomisionamiento |  | 0 | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 1 | 1 | 7D | 998 | Se revisa comisionamiento y se reinicia el sitio. Se realiza seguimiento y no se presentan alarmas. Lina Casallas | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de Rx Sistema Radiante |  |  | NA |  | NA | NA | NA |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
4 | BOG.Lorencita Villegas | 383,356,5763,1351 | 13519, 55104, 55100, 55090, 13518, 51408, 57633, 57632, 57631, 51410, 51409, 13516 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | FALSO | 42678.7458 | 42678.7458 | Adecuaciones LTE | True | Claro | BSC20VEN,RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 42678.7458 |  |  |  | 10.224.48.89 | Claro | Carolina Naranjo |  |  | NA | CRQ000001005228 | NA | N/A |  | ABIERTO | CERRADO | ABIERTO |  | I,J,K,O,P,Q, | NO ON AIR |  | PENDIENTE | Para la actividad N_Adecuacion_4G_BOG.Lorencita Villegas_2600, PRECHECK NO EXITOSO, ya que no se encuentran instaladas las RET como se evidencia en el snapshot PRE, pendiente log pruebas de alarmas de OVP. |  |  |  |  | 5602 | 28 | 13519, 55104, 55100, 55090, 13518, 51408, 57633, 57632, 57631, 51410, 51409, 13516 | NA | NA | NA | CERRADO | 42678.2438 | 42678.5217 |  |  |  | 332 | 42678.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_45 | 7997 |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 7D | 7790 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Pendiente Evidencias |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
5 | BOG.Armenia | 54 | 56,57,58,59,107,136 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 42720.4618 | 42726.1694 | Swap Antenas Capa 4-5 | True | Claro | RNC08VEN, BSC28VEN | 1558 | Bogota | Centro | 42720.4618 |  |  |  | 10.45.221.98, 10.45.217.178, 10.45.221.90 | Claro | Jhon Enciso |  |  | NA | CRQ000001009875 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | Y1,Y2,Y3,I,J,K,O,P,Q, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Lina Casallas: Buen día, Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción. |  |  |  |  | 5027 | 76 | 6068,6069,15396,15399,43496,50142,50143,50144,50145,56641,56642,56643,6067,15393,43497,43498 | NA | NA | NA | CERRADO | 42726.1694 | 42722.0595 |  |  |  | 284 | 42726.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_51 | 6949 |  | NA |  | 3207 |  | N/A |  | N/A | 0 | [10 empty] | 2 | 2 | 7D | 6639 |  | Actividad Heredada de NOKIA | Actividad Heredada de NOKIA |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
6 | BOG.Pablo Sexto-2 | 108,104,205,1627 | 2051 2052 2053 2050 2054 2055 2056 4170 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 42723.1944 | 43009.5 | Swap Antenas Capa 4-5 | True | Claro | RNC11VEN BSC23VEN | 1561 | Bogota | Centro | 42943.5 |  | 42846 |  | 10.55.76.210 10.55.76.218 | Claro | Diana Bocarejo |  |  | NA | CRQ000001011476 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | CERRADO |  | 1,2,3,4,A,B,C,D,X,Y,Z,U,Y1,Y2,Y3,Y4,I,J,K,L,O,P,Q,R, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | sitio heredado de nokia no ha llegado solicitud |  | 42846.5 |  |  | 5602 | 28 | 2057,2058,2059,37941,51739,51740,51741,33437,16277,16278,16279,37942,55180,55200,55203,37943,2051,20 | NA | NA | NA | CERRADO | 42943.1948 | 42943.0599 |  |  |  | 67 | 42943.5 | 3 | 395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_52 | 6872 | 3925 | NA | Average RTWP (RNC_19a) | 3313 |  |  |  | Average RTWP (RNC_19a) | 7 | [10 empty] | 4 | 4 | 7D | 1431 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez | P&D 5D | 1431 | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
7 | BOG.Galan-2 | 34,35,36,5507,963 | 34,35,36,37,38,39 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 42723.2 | 42965.1212 | Swap Antenas Capa 4-5 | True | Claro | BSC02ARA,RNC13VEN | 1563 | Bogota | Centro | 42964.5 |  |  | 42964.5 | 10.55.127.154,10.55.127.162 | Claro | Jennifer Barragan |  |  | NA | CRQ000001011468 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | 1,2,3,A,B,C,X,Y,Z,U,Y1,Y2,Y3,Y4,I,J,K,L,O,P,Q,R, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | 5015 | 43 | 55071,55072,55073,55074,55075,55076,9637,9638,9633,49070,57259,57260,57266,49071,55077,55078,55079,4 | NA | NA | NA | NA | 42965.1212 | 42964.0582 |  |  |  | 45 | 42965.5 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_52 | 6872 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-5] | 3314 |  |  | Optimizacion Fisica RF | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 5 | [10 empty] | 4 | 4 | 7D | 905 | Se realiza ajuste de tiles y azimuth. Lina Casallas | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez | P&D 5D | 905 | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
8 | CUN.Mesa de Yeguas:H1 | 90,4470,34669 | 91,92,93 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 42723.4333 | 42833.1723 | Swap Antenas Capa 4-5 | True | Claro | BSC29VEN,RNC05TRI | 972172,165 | Cundinamarca | Centro | 42833.5 |  |  | 42832.5 | 10.248.109.250 - 10.248.109.24 | Claro | Diana Bocarejo |  |  | NA | CRQ000001011495 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | 1,2,3,A,B,C,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,I,J,K,O,P,Q, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | 515 | 32 | 44698,44699,44700,53477,53478,53479,44701,44702,44703,44704,44705,44706 | NA | NA | NA | CERRADO | 42833.1723 | 42833.5357 |  |  |  | 177 | 42833.5 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016_52 | 6878 |  | NA |  | 3302 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Rx signal level fail |  |  |  | 2 | 2 | 7D | 4071 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 220,795,286 | 2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,63684 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 42737.2167 | 42738.6715 | Swap Antenas Capa 4-5 | True | Claro | RNC12VEN,BSC20VEN | 1562 | Bogota | Centro | 42738.5 |  |  |  | 10.55.95.50,10.55.95.58 | Claro | Ronald Jardim |  |  | NA | CRQ000001011507 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | ABIERTO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,I,J,K,L,O,P,Q, | NO ON AIR | NA | PENDIENTE | Para la actividad DI_Swap Antenas_BOG.Germania_Plan Renovacion_Capa 4-5, confirmo PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia VM desde el 27-12-2016, tienen las siguientes observaciones:850Mhz:? Disminución en Trafico Erlangs sobre sectores K-Q llegando |  | 42738.6715 |  |  | 8807 | 35 | 7957,7958,7959,43547,15568,15570,15579,43548,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2860,2867,2868,2869,51086 | NA | NA | NA | NA | 42738.1687 | 42738.3908 |  |  |  | 272 | 42738.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_1 | 6535 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [sectores K-Q llegando a valores de 2 | 3657 |  |  |  | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) | 3 | usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) | -8 | Max simult HSDPA users (RNC_1686a) | -12 | Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) | -4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7D | 6351 |  | Yeraldin Restrepo Aguirre | Luis Hernandez |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
10 | BOL.Montecristo | 264,6 | 264,265 | 2G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 42796.2694 | 42962.4332 | Swap | True | Claro | BSC17SIN | 397079 | Bolivar | Costa | 42962.5 |  |  | 42961.5 | N/A | Diego Arrieta | Jorge Guillermo Vega |  |  | NA | CRQ000001014864 | NA | N/A |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | 1,3, | NO ON AIR | NA | INGEREDES | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  |  |  |  | 3203 | 3 | 16210,45451,16211,45453 | NA | NA | NA | CERRADO | 42962.4332 | 42962.316 |  | SL_BOL.Montecristo_2G_850MHz_Swap_20170303091738.DOCX |  | 48 | 42962.5 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_9 | 5118 |  | NA |  | 10672 |  | RF-AMP-4671 | Correccion Fisica Transporte |  | 0 | [6 empty] | Rx levels differ too | Antenna line failure | CRC BIT ERROR RATIO |  | 3 | 3 | 7D | 981 | Reemplazo de BackPlane TRX y DVTD. Yan Rochel | Salvador Yanes | Yeiner Nunez |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
11 | BOG.Emaus-1 | 20,823 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | FALSO | 42800.1757 | 42956.2825 | Cuarta Portadora | True | Claro | RNC15TRI | 1666 | Bogota | Centro |  | 42956.2819 | 42803 | 42955.5 | 10.160.64.218 | Daniel Olaya | Lorena Sotomonte |  |  | NA | CRQ000001015383 | NA | N/A |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | Y1,Y2,Y3, |  | NO ON AIR | NA | CLARO | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  | 42955.5 |  |  | 5036 | 8 | 207,208,209,50955,50956,50957,11200,8238,8239,13989,14000,14003 | NA | NA | NA | CERRADO | 42956.2825 | 42956.3119 |  |  |  | 54 | 42956.5 | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_10 | 5024 | 4953 | NA | Average RTWP (RNC_19a) Variacion = [6] | 10704 |  | RF-OVR-18299 | Recomisionamiento | Average RTWP (RNC_19a) | 6 | [10 empty] | 5 | 5 | 7D | 1117 | Se revisa configuración del sitio y se recomisiona. Lina Casallas | Devinzon Olaya | NA |  |  | Alto RTWP |  |  | NA | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
13 | BOG.Fontibon HB | 295 |  | LTE | 2600MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 42899.131 | 43104.655 | Upgrade Modulos RF | False | Claro | CL09 | CL09 | Bogota | Centro | 42899.131 |  |  | 43104.5222 | 10.224.41.9 | Daniel Olaya | Rafael Sanchez | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Edna Quidley Rivera Cifuentes | NA | CRQ000001024366 | NA | N/A | 43104.6549 | ABIERTO | NA | CERRADO |  | L1,L2,L3, | ON_AIR | NA | OPG INGENIERIA LTDA | Para la actividad Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Fontibon HB_2600MHz_LTE, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción. En el documento en DVD entregado por NOKIA no se encuentra el checklist adjunto, se adjunta checlist desde el ultimo seguimiento . • Sectores WO • Vistas sin MM NOTA: Se presentan las siguientes degradaciones no atribuibles a la actividad: Presenta degradación del KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) en los sectores en L1 y L2 Presenta degradación del KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) en el sector L2 |  | 42900.5 | 43104.6549 |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 42920.195 | 42901.0722 |  |  |  | 90 | 42920.5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_24 | 2649 |  | NA | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 12461 |  | NA | Envio de Evidencias | RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) | 0,97 | [10 empty] | 2 | 2 | 7D | 1983 | Favor reanudar precheck | HELVER CHAPARRO | JIMMY BALLEN | P&D 5D | 1983 | Degradacion KPI | 43104.6549 |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO | 43104.6549 | 43104.6549 | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 397 | 1 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de HW | FALSO | 42907.3173 | 43112.5118 | Adecuaciones LTE | True | Claro | CL09 | CL09 | Bogota | Centro | 42907.3173 |  |  | 43111.7188 | 10.45.27.218,10.45.26.74,10.224.48.121 | Claro | Johanna Paola Mesa Sarmiento |  |  | NA | PENDIENTE | NA | N/A |  | NA | NA | NA |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3,I,J,K,O,P,Q,L1,L2,L3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. • Vista MM desactivada • Sitio con alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency 1900 del día de hoy. • Calibración RACU (LTE) no exitosa. • Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control failure. • Feature Rx signal activo previo a la actividad. • Comportamiento de KPI’s sin degradaciones significativas |  | 43104.6111 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 42972.3677 | 42972.2006 |  |  |  | 116 | 43112.5118 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_25 | 2453 |  | NA |  | 12612 |  | RF-MOD-4961 | Envio de Evidencias |  | 0 | [6 empty] | RET Antenna control | Difference between B | Alta temperatura Cuarto de Equipos |  | 5 | 5 | 7D | 731 | Favor reanudar precheck Tipificación: Envió de evidencias | Carlos Calderon | Cristian Guatame |  |  | Alarmas de HW |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
17 | BOG.Polo | 63 |  | 3G | 850MHz | Escalado a RF | Degradacion KPI | FALSO | 42916.2796 | 42958.3993 | Channel Element | True | Claro | RNC02TOB | 1451 | Bogota | Centro | 42916.2796 |  |  | 42956.5 | 10.45.27.218 | Daniel Olaya | Nelson Cetina |  |  | NA | CRQ000001025851 | NA | N/A |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | NO ON AIR | NA | ADSM INGENIEROS LTDA | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  | 42957.5 |  |  | 5004 | 182 | 51880, 638, 637, 639, 51882, 51881 | NA | NA | NA | CERRADO | 42958.3993 | 42957.0548 |  |  |  | 52 | 42958.5 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_26 | 2238 |  | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) | 12805 |  | NA | Optimizacion Fisica RF | RAB SR Voice (RNC_231d) | 96 | [10 empty] | 3 | 3 | 7D | 1078 | se modificó la referencia de la antena, por lo cual se espera un cambio en el comportamiento de los sectores. En nuestro concepto no se observa nada anormal con respecto a lo mencionado en el correo de seguimiento. Los valores de RTWP en horas de la madru | Carlos Calderon | JHON ZAPATA | P&D 5D | 1078 | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 64,66 | 64,65,66,67,68,69 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Escalado a Implementacion | Degradacion KPI | FALSO | 42943.25 | 43070.5159 | Modernizacion Multiradio | True | Claro | BSC23MED/RNC02MGA | 268291,2011 | Medellin | Nor Occidente | 42943.25 |  | 43070.7214 | 43069.4424 | 10248193250 | Elkin Lopez | RONALD JARDIN | Astrid Melendez |  | NA | CRQ000001027573 | NA | N/A |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | 1,2,3,A,B,C, | NO ON AIR | NA | BLUE SKILL LTDA | Su apoyo reanudando el seguimiento del Sitio.Tipificación. Optimización Física RF.Justificación. Ajuste de TILL |  |  | 43070.5153 |  | 1503 | 9 | 38534,38535,38536,38537,38538,38539 | NA | NA | NA | ABIERTO | 43070.7277 | 43038.6889 |  |  |  | 69 | 43038.6889 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_30 | [6 empty] | RF-MOD-5530 | Optimizacion logica RF | TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) | 8 | DL cumulative quality ratio in class 4 | 0,87 | Denied | 1.5% | [6 empty] | 8 | 8 |  |  | Justificación Ajuste de parámetros. | Diana Alvarez | Diego Arboleda |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 2499 |  | 3G | 1900MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 42972.6562 | 42998.4986 | Sitio Nuevo 3G PE | True | Claro | RNC11VEN | 1561 | Bogota | Centro | 42985.6306 | 42998.4986 |  |  | 10.55.70.90 | Jorge Rodriguez | Christian Motta |  |  | NA | CRQ000001017925 | ABIERTO | N/A |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO | I,O, |  | NO ON AIR | NA | MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA | Se realiza precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Convenciones Cubo SN 3G 1900MHz. Sitio continua presentando alarmas de sincronismo y VSWR minor alarm. Se adjuntan evidencias.Observaciones:- Sectores se encontraron WO, act |  | 42998.4986 |  |  | 5602 | 28 | 39128, 39129 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 42993.2076 | 42993.0478 |  |  |  | 17 | 42993.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_34 | 397 |  | NA |  | 14765 |  | RF-PE-20231 | [9 empty] | Synchronization lost | BTS reference clock | Difference between B |  | 1 | 1 | 7D | 231 |  | Harold Nino | Luis Hernandez |  |  | Alarmas de TX |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
34 | BOG.Tequendama | 23750, 13750, 137, 138, 139 | 137 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 42975.3665 | 43103.9187 | Adecuaciones Overlay | False | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 42975.3665 |  |  | 43103.7472 | 10.45.216.218, 10.45.216.210 | Diego Cortes | Sandra Pico | Francisco Javier Zapata Sanabria | Francisco Javier Zapata Sanabria | NA | CRQ000001031112 | NA | N/A | 43103.9187 | CERRADO | NA | CERRADO |  | 1,2,3,A,B,C,X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Tequendama_850MHz/1900MHz_2G/3G,sitio pasa a producción -Se presentan alarmas activas de Synchronization lost, BTS reference clock missing, ToP master service 10.225.64.2 unusable las cuales no son atribuibles a la actividad ya que las alarmas aparecen desde el 2017-10-18 11:41:55.21 y la actividad se realizó 28/08/2017 tampoco se reportó en el último seguimiento - Se validan pendientes reportados en agosto los cuales ya fueron solventados -Sectores working -Vistasde MM |  | 42976.5 |  |  | 5027 | 76 | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 42977.1642 | 42977.3325 |  |  |  | 33 | 42977.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_35 | 0 | 0 | NA | DL BER (dlq_1a) Variacion = [11] | 14181 |  | NA | Correccion Fisica Transporte | DL BER (dlq_1a) | 11 | UL BER ratio (ulq_1a) | 9 | DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) | -3 | SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) | 20 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7D | 616 | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos, sitio con prioridad por el tiempo de escalamiento. | WILLIAM CUERVO | Aleycer Rueda |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 1580 |  | 3G | 850MHz | Produccion | Pendiente Tareas Remedy | FALSO | 42975.8313 | 43103.8396 | Channel Element | False | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 42975.8313 |  |  | 43103.7493 | 10.45.221.114 | Cesar Mican | Ronald Jardim | María Lorena Díaz Borray | María Lorena Díaz Borray | NA | CRQ000001030949 | NA | N/A | 43103.8396 | CERRADO | NA | CERRADO |  | X,Y,Z,U,Y1,Y2,Y3,Y4, | ON_AIR | NA | IPMOVILES LTDA | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN. Observaciones: • Sectores WO. • Sin alarmas activas • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio • Vista MM desactivada. |  | 42976.483 |  |  | 5027 | 76 | 15807, 15808, 15809, 33423, 37970, 52437, 52438, 52439 | NA | NA | NA | CERRADO | 42978.1303 | 42978.3118 |  |  |  | 32 | 42978.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_35 | 0 | 0 | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) | 14175 |  | NA | Correccion Fisica Transporte | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0,97 | HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 0,97 | HSUPA SR Usr (RNC_921c) | 0,97 |  |  | WCDMA BASE STATION O |  |  |  | 1 | 1 | 7D | 592 | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos, sitio con prioridad por el tiempo de escalamiento. | william Cuervo | Andres Morales |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA | NA | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
39 | BOG.Senado | 511 |  | LTE | 2600MHz | Cancelado | Cancelado | OK - GRI | 42977.1403 | 43038.6819 | Sitio Nuevo LTE PE | True | Claro | CL05 | CL05 | Bogota | Centro | 42981.5 |  | 42977 | 42978.5 | 10.225.48.57 | Diego Arrieta | CAROLINA MANTILLA |  |  | NA | CRQ000001030854 | NA | ABIERTO |  | CERRADO | CERRADO | CERRADO |  | L3, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal |  | 42978.5 |  |  | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | CERRADO | 42981.364 | 42981.2959 |  | SL_BOG.Senado_LTE_2600MHz_Sitio Nuevo LTE PE_20170830155528.PDF |  | 29 | 42981.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_35 | 777 | 777 | NA | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 14220 |  | RF-OVR-08962 | Excepcion GRI | Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) | 0,9 | [10 empty] | 3 | 3 | 7D | 515 | De acuerdo a la justificación enviada por GDRT, avanzar con proceso On Air. Alfonso Salcedo | William Cuervo | Edwin Alba |  |  | Error configuracion Acceso |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  |  | FALSO | 1 | NOKIA-ZTE
44 | VCO.Catama-3 | 5992 |  | 3G | 850MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 42979.2618 | 43038.6819 | Sector Expansion | True | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 42981.5 |  |  |  | 10.249.129.34 | Andres Carvajal | Octavio Torrado |  |  | NA | CRQ000001029520 | NA | N/A |  | ABIERTO | CERRADO | CERRADO |  | Z,Y3, | NO ON AIR | NA | INGETEL LTDA | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal |  | 42980.5 |  |  | 7607 | 69 | N/A | NA | NA | NA | ABIERTO | 42981.3597 | 42981.2966 |  |  |  | 29 | 42981.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_35 | 726 |  | NA | Total CS traffic - Erl (RNC_280c) Variacion = [-2.5] | 14325 |  | RF-MOD-33402 | [13 empty] | 1 | 1 | 7D | 515 |  | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ |  |  | Cancelado |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
49 | BOG.Armenia-2 | 5935 |  | 3G | 850MHz | Escalado a Implementacion | Alarmas de TX | FALSO | 42981.2198 | 42984.2804 | Channel Element | True | Claro | RNC08VEN | 1558 | Bogota | Centro | 42981.2198 |  |  |  | 10.45.221.82 | Diego Arrieta | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca |  |  | NA | CRQ000001031594 | NA | N/A |  | CERRADO | NA | CERRADO |  | X,Y,Z,Y1,Y2,Y3, | NO ON AIR | NA | ASECONES | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo |  | 42982.5 |  |  | 5027 | 76 | 59357, 50146, 59358 | NA | NA | NA | ABIERTO | 42984.2804 | 42984.0695 |  |  |  | 26 | 42984.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_36 | 679 |  | NA |  | 14407 |  | NA | [9 empty] | LOF on unit interfac | Synchronization lost | BTS reference clock |  | 1 | 1 | 7D | 445 |  | Gustavo Adolfo Torres | HERBONSON MEJIA |  |  | Alarmas de TX |  |  | NA | ABIERTO | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE
50 | VCO.Catama-3 | 429 |  | 3G | 1900MHz | Cancelado | Cancelado | FALSO | 42981.3144 | 43038.6819 | Channel Element + Upgrade Modulos RF | True | Claro | RNC12TRI | 1661 | Villavicencio | Oriente | 42981.3144 |  | 42982 | 42982.5 | 10.249.129.42 | Rafael Salazar | Octavio Torrado |  |  | NA | CRQ000001031904 | NA | N/A |  | ABIERTO | NA | CERRADO |  | I,J,O,P, | NO ON AIR | NA | IMTELCOM | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal |  | 42982.5 |  |  | 7607 | 69 | N/A | NA | NA | NA | NA | 42983.3228 | 42983.0657 |  |  |  | 27 | 42983.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017_36 | 677 | 658 | NA | RAB SR Voice (RNC_231d) | 14410 |  | RF-AMP 18893 | Envio de Evidencias | RAB SR Voice (RNC_231d) | 0,94 | [10 empty] | 2 | 2 | 7D | 468 | Favor reanudar precheck se realiza envío de CRQ correspondiente CRQ000001031904 | William Cuervo | RAFAEL RODRIGUEZ |  |  | Degradacion KPI |  |  | NA |  | NA | NA | ABIERTO |  |  | NO |  |  | NA | FALSO | 0 | NOKIA-ZTE

## Comentarios
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | Tecnologia | Banda | Tipo_de_Trabajo | Estado_EB-ResuComen | SubEstado_ResCom | Comentario-ResuComen | Hora_Actualizacion-ResuComen | Usuario-ResuComen | enteejecutor | Tipificación-ResuComen | NOC
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio |  |  | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_OV_4G_BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3_2600Mhz,debido a las siguientes observaciones: -No se encuentra creadas las coordenadas para el sitio, Solicito de su amable colaboración -Se deja sitio working -No se presentan alarmas activas -Vista de MM desactivadas |  |  | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion |  | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - DF indica que debe existir el TRX 3, este elemento no se encuentra configurado en la BTS 217. | 42019.3569 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
4 | BOG.Lorencita Villegas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion | Error de instalacion | Para la actividad N_Adecuacion_4G_BOG.Lorencita Villegas_2600, PRECHECK NO EXITOSO, ya que no se encuentran instaladas las RET como se evidencia en el snapshot PRE, pendiente log pruebas de alarmas de OVP. | 42678.7458 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
5 | BOG.Armenia | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a RF | Degradacion KPI | Lina Casallas: Buen día, Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción. | 42720.4618 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Seguimiento FO |  | Favor iniciar precheck.Se realiza cambio de antenas en GSM_850-1900 y UMTS_850_1900 | 42737.716 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a Implementacion |  | Para la actividad DI_Swap Antenas_BOG.Germania_Plan Renovacion_Capa 4-5, confirmo PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia VM desde el 27-12-2016, tienen las siguientes observaciones:850Mhz:? Disminución en Trafico Erlangs sobre sectores K-Q llegando | 42738.6715 | carolina naranjo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2128 | STA.Villa Ludovica | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. El TK INC000010733885 FA*:Fuera de servicio EB STA.Villa Ludovica LTE en Santa Marta. Sitio sin PE (CRC) ya se encuentra cerrado y el eNb está operativo, sin alarmas activas y presenta comportamiento satisfactorio en KPIS, por lo que puede continuar el proceso ON AIR. Tipificación de Solución Envío Evidencias | 42753.4715 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion | Alto RTWP | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se realiza la siguiente consideración: - Se observa alto RTWP para los sectores L2-L3. Manejando valores en promedio de -93 dBm (ANT1-2-3-4). Se realiza análisis de adyacencias: | 42758.5951 | Manuel Pena.ext | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO | Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H*** Observaciones: • Sectores operativos • Sin alarmas activas • VMM Activas | 42760.8264 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2875 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO | Reinicio Precheck | Favor reanudar seguimiento Se actualiza DF | 42777.4542 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Actualizacion de DF | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO |  | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 42907.8146 | Jaidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion |  | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:- Existen alarmas activas de FALLA EN OVP PARALELO UPPER y FALLA EN OVP PARALELO LOWER posteriores a la actividad.- LTE: Existe falla de conexión a 2 | 42908.5189 | Dico diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO |  | Buen día,Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en menciónCRQ: CRQ000001025853 WP: NAID RFTool: NARET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: NATipo de Solución: NAEnte Ejecutor: ClaroContratista: N | 42928.8375 | QANOC, LUHI (Nokia - Global) | Claro |  | NOKIA-ZTE