## Reporte Comentarios
Id-On Air | Nombre_Estación-EB | Tecnología | Banda | Tipo de trabajo | Estado EB-ResuComen | Comentario-ResuComen | Hora Actualización ResuComen | Usuario-ResuComen | Ente-Ejecutor | Tipificación-ResuComen | NOC
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_OV_4G_BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3_2600Mhz,debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -No se encuentra creadas las coordenadas para el sitio, Solicito de su amable colaboración<br/> -Se deja sitio working<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Vista de MM desactivadas |  |  | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - DF indica que debe existir el TRX 3, este elemento no se encuentra configurado en la BTS 217. | 2015-01-15 03:34:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
4 | BOG.Lorencita Villegas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Error de instalacion | Para la actividad N_Adecuacion_4G_BOG.Lorencita Villegas_2600, PRECHECK NO EXITOSO, ya que no se encuentran instaladas las RET como se evidencia en el snapshot PRE, pendiente log pruebas de alarmas de OVP. | 2016-11-04 12:54:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
5 | BOG.Armenia | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a RF - Degradacion KPI | Lina Casallas: Buen día, Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción. | 2016-12-16 06:05:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck.Se realiza cambio de antenas en GSM_850-1900 y UMTS_850_1900 | 2017-01-02 12:11:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
9 | BOG.Germania | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a Implementacion - | Para la actividad DI_Swap Antenas_BOG.Germania_Plan Renovacion_Capa 4-5, confirmo PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia VM desde el 27-12-2016, tienen las siguientes observaciones:850Mhz:? Disminución en Trafico Erlangs sobre sectores K-Q llegando | 2017-01-03 11:07:00 | carolina naranjo | Claro |  | NOKIA-ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se realiza la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa alto RTWP para los sectores L2-L3. Manejando valores en promedio de -93 dBm (ANT1-2-3-4). Se realiza análisis de adyacencias: | 2017-01-23 09:17:00 | Manuel Pena.ext | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2017-01-25 14:50:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-06-21 14:32:58 | Jaidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:- Existen alarmas activas de FALLA EN OVP PARALELO UPPER y FALLA EN OVP PARALELO LOWER posteriores a la actividad.- LTE: Existe falla de conexión a 2 | 2017-06-22 07:27:17 | Dico diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día,Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en menciónCRQ: CRQ000001025853 WP: NAID RFTool: NARET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: NATipo de Solución: NAEnte Ejecutor: ClaroContratista: N | 2017-07-12 15:06:00 | QANOC, LUHI (Nokia - Global) | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buenas tardesPara la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE se reporta PRECHECK EXITOSO sitio pasa a seguimiento 12H? Sectores WO? Sin alarmas activas? Vistas MM desactivada | 2017-07-13 07:32:00 | NOC, RASA (Nokia - Global) | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día,Se realiza revisión +8H S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, | 2017-07-13 15:06:00 | Lorena Sotomonte | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buenas Tardes,Para la Actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, se reporta Seguimiento 12H No Exitoso | 2017-07-14 09:31:00 | CAROLINA MANTILLA | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001027573 WP: N/A ID RFTool: RF-MOD-5530 RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: N/A Tipo de Solución: Rx Diversity Sharing | 2017-07-27 05:48:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas tardes, Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G. Puede iniciar SEGUIMIENTO 12H. ? Sectores WO sin alarmas activas en GSM? Sectores operativos sin alarmas activas en UMTS? Vis | 2017-07-27 11:52:00 | Ronald Jardim | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se notifica para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24 H | 2017-07-27 12:30:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, Se notifica revisión de KPIs y alarmas para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones: Estacion Tecnologia Banda Tipo_de_Trabajo Observación Alarmas Observación KPIsMED.Udea 2G/3G 850MHz/1900MHz Modernizacion Multiradio Sin | 2017-07-28 05:14:00 | Maira Elianeth Silva | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, Se notifica revisión de KPIs y alarmas para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones: Estación Tecnología Banda Tipo_de_Trabajo Observación Alarmas Observación KPIsMED.Udea 2G/3G 850MHz/1900MHz Modernización Multiradio Sin | 2017-07-28 10:45:00 | Maira Elianeth Silva | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se notifica para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO | 2017-07-28 14:30:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas noches, Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión. 1. Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de DL cumulative quality ratio in class 4 sobre sector(es) 1,2 con valor promedio de 40 respectivamente ( | 2017-07-28 14:49:00 | Dico Diaz Dussan | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Juliana me puedes informar por favor si en las visitas de revisión realizadas por los contratistas de RF encontraron sectores cruzados entre sectores I,O-J,P y sectores X,Y1-Y,Y2, puesto que el personal de Nokia encargado de la revisión tiene esta sospech | 2017-08-16 12:30:49 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Como te comente se han realizado 2 visitas a la estación base en la cual se ha verificado la instalación y cruces de sectores, sin encontrar ningún cruce. Como lo he expresado con anterioridad, se realizó cambio de antenas con lo cual se cambia el parámet | 2017-08-22 12:27:00 | Maria Juliana Perez | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-08-25 10:44:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Favor reanudar seguimiento.Se realiza revisión de configuración tanto de LTE como de UMTS, adicional se normalizan conexiones y alarmas reportadas. En cuanto al cruce de sectores, RF realizo la revisión en campo y reportan que no hay dicho cruce | 2017-08-25 11:33:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Optimizacion Fisica RF | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes razones?Calibración RACU (LTE) no exitos.Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control failure.No | 2017-08-25 15:49:00 | Andres Felipe Chitan Medina | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Notifico precheck no exitoso S_DI_SN_3G_BOG. IND Convenciones Cubo_1900, sitio presenta intermitencia de alarma Synchronization lost, ToP master service 10.224.72.2 unusable, ip conectivity test no conecta top master, BTS reference clock missing.? | 2017-08-26 05:53:00 | Lorena Sotomonte | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-08-28 14:57:36 | Jaidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Teusaquillo-2_850MHz_3G. Inicia SEGUIMIENTO 12H | 2017-08-29 06:35:27 | Ronald Jardim | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se notifica REVISIÓN 4H para la actividad N_CE_BOG.Teusaquillo-2_850MHz_3G.?Se observa indisponibilidad en el nodo, fruto de la actividad de SE en el día de hoy | 2017-08-29 12:33:27 | Juan David Gonzalez Caballero | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se notifica REVISIÓN 8H para la actividad N_CE_BOG.Teusaquillo-2_850MHz_3G.Se observa tickect INC000010549313 por Fuera de servicio y alarmas en el nodo 850 | 2017-08-29 15:08:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Adjunto informe prelaunch.Se cierran tareas pendientes | 2017-08-30 05:36:01 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_BOG.Teusaquillo-2_850MHz_3G. se notifica PRORROGA a seguimiento 12H debido a las siguientes razones:?Se revisa y se tiene que los sectores X, Y1 UMTS_850 fuera de servicio con alarmas activas CELL FAULTY Cell blocked, Falla AC P | 2017-08-30 08:49:01 | Maria Lorena Diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001031307WP: NA ID RFTool: NA RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: NA Ente Ejecutor: Claro Contrati | 2017-08-31 05:59:00 | QANOC | Claro |  | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Finaliza Seguimiento 12H de manera NO Exitoso para el sitio en asunto. Se tienen las siguientes observaciones | 2017-08-31 10:04:00 | Jorge Vega | Claro |  | NOKIA-ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buenas tardesPara la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Profamilia_850MHz/1900MHz_2G se reporta PRECHECK NO EXITOSO se tiene la siguiente observación Se requiere envió de CRQ, (CRQ000001031307 enviado corresponde a Orden_BOG.Profamilia_1900_Cambio de H | 2017-08-31 10:53:00 | Rafael Sánchez | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck.Tipificación: Cambio de HW Se realiza cambio de equipos flexi lite. Se normalizan alarmas. | 2017-09-07 05:51:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica precheck no exitoso para el sitio S_DI_SN_3G_BOG. IND Convenciones Cubo_1900 ? Alarmas activas Synchronization lost, ToP master service 10.224.72.2 unusable y se presentó alarma shared:N,VSWR minor alarm? Sectores WO según | 2017-09-07 10:08:00 | Diana Bocarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día, Favor reanudar seguimiento.Tipificación: Recomisionamiento.Se revisan parámetros y configuración y se recomisiona el sitio.Se normalizan alarmas reportadas.Gracias | 2017-09-13 09:34:00 | Helver Chaparro | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día,Se notifica reinicio de seguimiento 12H. Sectores WO y sin alarmas activas. | 2017-09-13 10:09:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | NOC Buenas Tardes. Agradezco su apoyo reanudando el seguimiento del sitio. Muchas Gracias. | 2017-09-14 11:25:00 | oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas tardes, Agradecemos su ayuda enviando la información requerida para realizar el reinicio del sitio: ? Tipificación de Solución? Detalle del TBS realizado en sitio? Evidencias donde se refleje la mejora del comportamiento de los KPIs | 2017-09-14 11:36:00 | Sandra Triana Cortes | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas Tardes.Se adjunta lo solicitado.Tipificación. Optimización lógica RF.Justificación. Ajuste de Parámetros de Potencia | 2017-09-14 11:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas tardes Se reporta REINICIO SEGUIMIENTO 12H Sectores WOSin alarmas activas Vista fuera de MM | 2017-09-14 12:06:00 | Rafael Sánchez | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día,Para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO debido a las siguientes razones:? El día de hoy se presentaron alarmas de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE en la BC | 2017-09-14 12:22:00 | Andres Felipe Chitan Medina | Claro |  | NOKIA-ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | HEREDADO | 2017-09-15 04:33:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck. | 2017-09-15 06:34:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Inicio Precheck | 2017-09-15 11:54:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Claro |  | ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palms Avennue ALT1 2Tx_LTE_2600, ya que no es posible realizar el desbloqueo del sector y el sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency, BTS reference clock missing: Connection to ToP master missing, ToP master service 10.224.72.2 unusabley Synchonization lost. Se deja sector bloqueado por usuario. | 2017-09-15 11:54:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Claro |  | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Heredado | 2017-09-15 12:54:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen díaSe notifica PRORROGA para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G por la siguiente razón:? Los sectores O, J en estado BL-PowerObservaciones:? Sectores WO? Sin alarmas activas ? Vista MM desactivado? Pendiente Cierre de tare | 2017-09-15 22:49:00 | Maria Lorena Diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día,Se confirma Fin de Seguimiento 12H NO Exitoso para la actividad MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G. Se tienen las siguientes observaciones:- Se evidencia intermitencia de alarmas TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE sobre BTSs 64, 66 y | 2017-09-16 14:48:00 | Jennifer Barragan | Claro |  | NOKIA-ZTE
70 | MED.Palmas Retorno 1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | NOC Buenas Tardes.Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. Sitio PLAN MEJORAMIENTO MEDELLÍN. LA CELDA DEBE ESTAR SIEMPRE ENCENDIDA. (E-Mail Adjunto)CordialmentePOWER. N/A Equipos Flexi Lite Conectados directos al AC. | 2017-09-18 11:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
70 | MED.Palmas Retorno 1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica inicio de precheck no exitoso, sitio presenta desconexión hacia los MME con alarmas activas de S1, NE O&M CONNECTION FAILURE, | 2017-09-19 07:59:00 | Nelson Mauricio Cetina | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Favor reanudar seguimiento en cuanto se solucione la falla del CL9Tipificación: Recomisionamiento Se validan parámetros y configuración y se recomisiona el sitio. | 2017-09-19 10:28:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
33 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Convenciones Cubo SN 3G 1900MHz. Sitio continua presentando alarmas de sincronismo y VSWR minor alarm. Se adjuntan evidencias.Observaciones:- Sectores se encontraron WO, act | 2017-09-20 06:58:00 | Alexander Barrios | Claro |  | NOKIA-ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica para la actividad RE: S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido a los siguientes factores, â?¢ Alarmas recurrentes de NE O&M CONNECTION FAILURE y NTP server is not accesible. â?¢ Se presenta comportamiento a | 2017-09-21 01:17:00 | Juan David Gonzalez | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Compañeros Optimización RF Buenas TardesSu amable colaboración con la verificación y concepto a la degradación reportada por el NOC FO en la cadena del correo para la BTS en asunto en la banda de 850/1900, ya que fue instalado de acuerdo a diseño y no p | 2017-09-25 09:54:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas tardes,Evidentemente hubo cambio luego de la modernización el cual debe ser revisado, los sectores presentan aumento de BER (UL+DL) desde el cambio el cual debe ser corregido ya que, como lo presentan abajo en este mail, si la calidad baja, el tr | 2017-09-25 10:15:00 | Cesar Alejandro Florez Rodriguez | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se solicita iniciar Precheck al Sitio del asunto. | 2017-09-26 10:48:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se Notifica Integración exitosa para nodo BOG.IND Siemens 113 LTE 2600MHz De manera exitosa se realizó lo siguiente ? Desbloqueo de Sector? Revisión de Comisionamiento y Direccionamiento? IP Conectivity test? Ping I | 2017-09-26 13:36:00 | Alexander Mena | Claro |  | NOKIA-ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | NOC Buenos Días.Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. CordialmentePOWER. FPMA. | 2017-09-27 05:19:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se desbloquean sectores para dar INICIO PRECHECK a la actividad en asunto. | 2017-09-27 07:41:00 | Ronald Jardim | Claro |  | NOKIA-ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza desbloqueo de sectores en el sitio MED.Palmas Salle SN 3G 1900MHz. ?Sectores desbloqueados sin alarmas activas. | 2017-09-27 09:42:00 | Alexander Barrios | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO / INICIO SEGUIMIENTO 12H para la actividad en asunto. | 2017-09-27 10:54:00 | Ronald Jardim | Claro |  | NOKIA-ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza precheck exitoso para el sitio MED.Palmas Salle SN 3G 1900MHz. Sitio inicia seguimiento 12h. Se adjunta checklist con evidencias.Observaciones:?Sectores WO sin alarmas activas.?Parámetros OK.?Vitas se encuentran sin MM. Se procede con | 2017-09-27 12:01:00 | Alexander Barrios | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buenas Tardes, Su colaboración en inicio de proceso on air. Pendiente RR | 2017-09-28 10:30:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | NOKIA-ZTE
111 | BOG.IND Autonal 128 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su colaboración en inicio de proceso on air. Adjunto rr, snapshot | 2017-09-28 10:49:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | NOKIA-ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Realizada la verificación de S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO dado a los siguientes factores:?Sectores fuera de servicio con alarmas de fuera de servicio.Observaciones: 2. Vistas MM activadas. | 2017-09-28 12:20:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900. La actividad pasa a seguimiento 24H. | 2017-09-28 13:02:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buen día, Favor iniciar precheck. | 2017-09-29 05:46:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
111 | BOG.IND Autonal 128 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica INICIO PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal 128_2600, ya que el sitio presenta alarma activa Commissioning error:Incorrect radio network parameters y no es posible realizar el desbloqueo de los sectores. De igual ma | 2017-09-29 10:39:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la Actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900, se reporta Seguimiento 24H No Exitoso. Se observa intermitencia de la alarma Difference between BTS master clock and reference frequency.Excepción de bajo tráfico para el KPI RAB SR Voice. | 2017-09-29 15:31:00 | Carolina Mantilla | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buen día, Se confirma Precheck NO Exitoso para la actividad SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600. Se tienen las siguientes observaciones: - No es posible establecer conexión con el sitio, se evidencia alarma activa de NE O&M CONNECTION FAILURE.- | 2017-09-29 16:47:00 | jenifer barragan | Claro |  | NOKIA-ZTE
2 | SAN.Tom Hooker | LTE | 2600MHz | Cambio de Jumpers y Breaker | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
3 | MET.Canaguaro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
6 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a RF - Alarmas de TX | sitio heredado de nokia no ha llegado solicitud | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
7 | BOG.Galan-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a RF - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
8 | CUN.Mesa de Yeguas:H1 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
10 | BOL.Montecristo | 2G | 850MHz | Swap | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
11 | BOG.Emaus-1 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
13 | BOG.Fontibon HB | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a RF - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
17 | BOG.Polo | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a RF - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
34 | BOG.Tequendama | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
49 | BOG.Armenia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correo | 2017-10-01 07:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen Día Lina,Por favor tu ayuda con el reinicio del Precheck, en histórico de alarmas GSM desde el 21 de Septiembre no se evidencian alarmas que sean repetitivas, se realizó recomisionamiento de GSM nuevamente. | 2017-10-03 06:20:00 | Helver Chaparro | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día, Favor reanudar seguimiento.Tipificación: RecomisionamientoSe verifican parámetros y se recomisiona sitio.Se normalizan alarmas.Gracias | 2017-10-03 06:29:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buen día, Favor reanudar precheck.Tipificación: Envío de evidenciaAdjunto CRQ correspondiente y cambio el asunto del sitio pues corresponde a una modernización.CRQ000001030650 | 2017-10-03 11:15:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buen día, Favor reanudar seguim Personal en sitio verifica configuración y comisionamiento. | 2017-10-03 12:08:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buenas tardes,Para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, se reporta REINICIO SEGUIMIENTO 12H, de acuerdo a solicitud de correo anterior.? Sectores operativos para GSM, UMTS, LTE? Sin alarmas activas GSM, UM | 2017-10-03 14:07:00 | Jhon Alexander Sanchez Quintero | Claro |  | NOKIA-ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado Control Cambios - | Se realiza integración MET.San Miguel_850MHz_UMTS por favor realizar seguimiento actividad. -CRQ CHG4324-Lider de cambio: Gustavo Javier Diaz Arroyo-Lider de cuadrilla: Gustavo Javier Diaz Arroyo-Contratista: Decom-WP: 12851061-Integrador | 2017-10-03 18:46:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck.Ingeniero encargado de ClaroID RF TOOLSLider CuadrillaIntegradorCRQContratistaProyecto (Plan Expansión, Overlay, Sectorización, etc)Ampliación Dualbeam (indicar sectores nuevos)Harold niñoRF-PE- 20404HANZEL CASTRODieg | 2017-10-04 03:37:00 | lina Maria Casellas Melgarejo | Claro |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buen día,Notifico fin de PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600. La actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H A continuación relaciono sectores desbloqueados:?Sectores WO?Pendiente Tesgestion, Sitio Limpio y cierre de tarea | 2017-10-04 06:19:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Lina Buen día, Su amable colaboración iniciando proceso On Air. | 2017-10-06 04:10:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buen día, Favor iniciar precheck. | 2017-10-06 06:51:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado Control Cambios - | Sitio desbloqueado S S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz se da inicio de Precheck/PRECHECK NO EXITOSO.Observaciones: Se da inicio al desbloqueo de sectores el cual sectores se alarman y quedan BL-INIT,BL-FL-LINK00. ?Sectores BL-USER,BL-FL-LINK00.?Si | 2017-10-07 16:22:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen díaFinaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. - Sectores al aire.- MM desactivado.- Se observan alarma activa de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold no atribuible a la actividad, esta alarma es previa | 2017-10-08 06:26:00 | Francisco Peña | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenos Días.Por favor reanudar el seguimiento del sitio.Tipificación. Optimización Física RF.Justificación. Se ajustan TILL y Azimut del sitio.Cordialmente | 2017-10-09 02:45:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600 se confirma **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**, eNB inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List -Vista MM Activada-Nodo sin alarmas-Sectores | 2017-10-09 06:29:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Cordial Saludo, Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600, se confirma REINICIO PRECHECK ? Sectores: Operativos.? Vistas MM | 2017-10-09 06:40:00 | johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600 se confirma PRECHECK NO EXITOSO se adjunta Check List Evidencias: ? Sectores bloqueados? Maximum number of active Ues 2520? Sitio con Alarmas | 2017-10-09 07:59:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos díasLina Agradezco su colaboración para inicio de proceso ON AIR | 2017-10-09 10:57:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día,Para la Actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE , se reporta Seguimiento 12H EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 24H.? Sectores WO GSM ? UMTS - LTE? Sitio no presenta alarmas activas GSM ? UMTS ? LT | 2017-10-09 11:24:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | NOKIA-ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Buenos días, Sebastian, Agradezco tu colaboración realizando el Precheck y posterior envío al grupo NOC FO ZTE para iniciar seguimiento On Air del nodo 2G del asunto. Adjunto: ? Reporte Radiante ? Datafill? Formato Sitio Limpio? CRQ0000010312 | 2017-10-10 04:09:00 | Humberto Torres Acosta | Claro |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Cordial Saludo:Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600 se confirma **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**, eNB inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List -Vista MM Activada-Nodo sin alarmas-Sectores | 2017-10-10 06:42:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Lina su colaboración por favor solicitando inicio de proceso On Air para el trabajo de 2doNodoB 1900, las alarmas fueron migradas con la modernización GSM. | 2017-10-10 09:23:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Cordial saludo,Se informa fin seguimiento no exitoso para la actividad en asunto, se tienen las siguientes observaciones:? Se evidencia altos niveles en los porcentajes de Denied para sector BOG.Profamilia_2, se realiza comparación respecto a evidencia | 2017-10-10 09:25:00 | Jhon Diego Ledesma C | Claro |  | NOKIA-ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Favor tu ayuda con la corrección del reporte radiante pues la información enviada en el archivo corresponde al sector I y el diseño solicita sector J-P L-R | 2017-10-10 12:25:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se realize seguimiento 24 horas NO EXITOSO, para la actividad S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE, para el sitio en menciónObservacionesSe evidencia sectores operativos sin alarmas activas en el momento de la revision | 2017-10-10 12:45:00 | Raul Zuñiga | Claro |  | NOKIA-ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | NOC ZTE, Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto:NOTA: Al iniciar el seguimiento ON AIR, se debe bloquear el nodo de la misma banda de la estación CAU.Incauca, para poder hacer seguimiento satisfactorio, y si por algún motivo se bl | 2017-10-11 05:25:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
412 | BAR.Estadio Metro-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Buen día, Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:? Se adjunta Correo con aval para continuar proceso On Air. | 2017-10-11 18:15:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buen diaSe informa inicio de precheck para la actividad, sectores desbloqueados con anterioridad | 2017-10-12 05:20:00 | Jhon Diego Ledesma C | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día, Favor iniciar precheckIngeniero encargado de ClaroID RF TOOLSLider CuadrillaIntegradorCRQContratistaProyecto (Plan Expansión, Overlay, Sectorización, etc)Ampliación Dualbeam (indicar sectores nuevos)EDGAR GONZALEZ RF-PE-473LUIS QUI | 2017-10-12 05:28:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-10-12 06:16:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | NOKIA |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Buen día, Favor reanudar seguimientoTipificacion: RecomisionamientoSe revisan parámetros del sitio y se realiza seguimiento.Se normalizan alarmasGracias | 2017-10-12 07:21:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck. | 2017-10-12 11:44:00 | Lina Casillas | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-10-12 12:37:00 | Lina Maria Casallas | Claro |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día,Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: CAL.DeliciasActividad: Modernización Multiradio GSM 850-1900ID Site Acces: 1309693CRQ: CRQ000001034613WP: 12501866ID RFTool: RF-MD--7424RET: FALSOAm | 2017-10-13 07:45:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración indicando el estado de esta solicitud. Atento a comentarios, | 2017-10-13 08:38:00 | EDWIN FERNANDO ORTIZ | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Cordial Saludo, Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 se inicia PRECHECK/PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Checklis? Se realiza desbloqueo de sectores, quedando en estado BL-BCF debido a la alarma 7600 BCF FAULTY ESMx System Module has | 2017-10-13 08:41:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza revisión precheck para la actividad MMR_CAL.Delicias_2G_850/1900Mhz la cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas.Nota: se evidencia VM cerrada con TK 1312643 para el día 14 de octubre por lo que se encuentra recurrencia | 2017-10-14 14:35:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se Solicita Prorroga para la actividad BOG.IND Claro Suba-2_ 2600 dado que el día de hoy se presenta la siguiente novedadObservación:- Se presenta alarma O&M CONNECTION FAILURE lo cual se puede atribuir que este apagada ya que es una INDOOR- Vista | 2017-10-15 14:57:00 | Jhon Jairo Dimate Bohorquez | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se informa inicio pre check de S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz | 2017-10-16 07:17:00 | DARWIN ROSO | NOKIA |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se informa pre check exitoso, inicia seguimiento 12H de S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz se adjuntan evidencias Observaciones- Sectores WO- Sitio sin alarmas activas- VMM inactiva | 2017-10-16 10:32:00 | DARWIN ROSO | NOKIA |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes, Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND Rastreo Salitre_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. ?Sitio en fuera de servicio?No es posible validad Vista MM debido a que RC09 presenta falla. | 2017-10-16 23:25:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. Se agregan dirección de TOP Master en el concentrador ALU. | 2017-10-17 04:18:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Cordial saludo señores ZTE. Por favor su colaboración indicando el resultado de solicitud de este seguimiento y si la actividad ya se encuentra en producción.Muchas gracias por su atención y gestión. Atentamente, | 2017-10-17 13:05:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se informa fin revision precheck exitosa para la actividad SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz, se inicia seguimiento 12 horas. Sitio Operativo, sin alarmas activas, vista MM activadaNota: Pendiente Mratiz de alarmas y Gestion Power ZTE, se solicita am | 2017-10-18 06:18:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G, Se evidencia DROP CALL elevado asociado al sector 1. Favor indicar si es el comportamiento esperado para el sector en mención o se cuenta con aval para el m | 2017-10-18 08:32:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | NOKIA-ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Lina Buen díaFavor su colaboración con reinicio precheckTipificación: se realizó troubleshouting (Adjunto evidencia | 2017-10-18 10:25:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buen día, Favor reanudar precheckTipificación: RecomisionamientoSe realiza troubleshooting para revisión de configuración. Se adjunta evidencia | 2017-10-18 13:36:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Buena nocheSe realiza seguimiento 36h no exitoso para el sitio S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600. Sitio presenta intermitencia en alarma ?NE O&M CONNECTION FAILURE?. Se adjunta checklist con evidencias.Observaciones:-Vista MM Activada.-Se inte | 2017-10-18 14:25:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento, sitio presento reinicio y ya no tiene las alarmas activas. | 2017-10-19 07:00:00 | Juan Sebastian Moncayo | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-10-19 07:00:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se evidencia sitio 3G_BOG.Calle 57_1900 por fuera de servicio con alarmas activas:- 2878 BFD LINK FAILURE-7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION BOI_QX OMU-0- 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM- 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED | 2017-10-19 07:42:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión, ya que el sitio se encuentra por fuera de servicio.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sitio con estado de sectores por fuera de servicio<br/> • Sitio con alarmas activas WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION<br/> • Vista MM activada | 2017-10-19 07:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Buen Dia Se realiza validación de S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS PRECHECK EXITOSO /SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION | 2017-10-19 07:52:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | NOKIA |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Su colaboración por favor confirmando parámetro: ? Maximum number of active Ues 2520udos | 2017-10-19 09:54:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | rold, Relaciono mis compañeros de RF BTS +Hernan Lopez+Fabio Urrea | 2017-10-19 09:58:00 | Leonardo Ramirez | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | el parámetro que está configurado en el valor 2520 no es Maximum number of active Ues 2520El parámetro configurado en 2520 es Max number act DRB, y de acuerdo a la respuesta del correo adjunto este valor esta incluído en la parame | 2017-10-19 10:12:00 | Hernán López Morales | Claro |  | NOKIA-ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buen día, Favor reanudar prec: Envío evidenciaEn correo anterior confirmación del parámetro maxNumActDrb=2520 | 2017-10-19 10:19:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenas Tardes.NOC ZTE, Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-10-19 10:35:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se Notifica y se solicita favor iniciar precheck. | 2017-10-19 11:12:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | ID: 1331252CRQ: CHG5606WP: 13125731RFTool: RF-OVR2DONODOB1900-33566RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: M | 2017-10-19 11:56:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Este sitio se hubiese alertado o hubiesen cumplido con el precheck la semana pasada se tomarían acciones de inmediato. Por lo complejo del ingreso a sitio solo hasta la semana próximo se podrá tomar acciones.Noel tener en cuenta la tardia respuesta del p | 2017-10-19 12:47:00 | Jhon Muñoz | Claro |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación QANOC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-10-19 13:43:00 | Maria Lorena Diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
606 | BOG.La Merced | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en menciónCRQ: CRQ000001031244ID VM: 1326399WP: NAID RFTool: MOD-6800RET: FALSO Ampliación Dualbeam: FALSO Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: NA Ente Ejecutor: CLARO | 2017-10-19 15:06:00 | Diego Felipe Daza Torres | Claro |  | ZTE
412 | BAR.Estadio Metro-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_Upgrade Modulos RF_BAR.Estadio Metro-2_2600MHz eNB ID 787130Observaciones:-Sectores WO.-Sitio con alarmas: en el PRE de la actividad se presentaba alarma activa 7654 VSWR major alarm, en el POS se contin | 2017-10-19 15:17:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz_se confirma ***Seguimiento 12H STAND BY****?Sectores WO?Sin alarmas activasSe deja el seguimiento en Standby dado que de algunos kpis no se tiene data para evaluar el sitio, kpis Compl RACH | 2017-10-19 17:00:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buenos diasSeñores este reinicio | 2017-10-20 05:41:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Sitio inicia seguimiento 12H. Se desbloquean sectores. | 2017-10-20 07:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | NOKIA-ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma Precheck NO Exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Posiciones de TRXSIG no acorde a Datafill<br/> • Sitio RX diversity, GSM_850 no se encuentra activo el feature Additi | 2017-10-20 14:16:00 | Maria Lorena Diaz | Claro |  | NOKIA-ZTE
664 | CUN.Anapoima La Chica | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se adjunta link con las siguientes evidencias | 2017-10-21 11:58:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buenas noches Se deja sition N_MMR_CAL.Delicias_850/1900Mhz***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H*** en stanbye por problemas presentados en el RC 07 se envia envidencia ya que no permitio cargar la herramienta y los demas rc estan cargando ok . | 2017-10-21 15:30:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H no Exitoso para LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz. Se evidencian las siguientes observaciones:-Presenta degradación en sector L2 por más de 3 horas en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)-Sectores Bloqueados | 2017-10-22 06:48:00 | Mauricio Rodriguez | Nokia |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CAL.Delicias_850/1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones *Presenta degradacion en el kpi TCH Drop Call en el sector 2*Sectores WO sin alarmas activas*Vista de MM desactivada | 2017-10-23 04:29:00 | Raúl Zuñiga | Nokia |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | @NOC Buenas Tardes.Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-10-23 11:34:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenas tardes,Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:Nodo3 | 2017-10-23 14:20:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
694 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenas tardes,Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-10-23 14:21:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
701 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en menciónNodo 4 | 2017-10-24 09:39:00 | Andres Sanchez. | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:Se adjunta DF, Snapshot, Prueba de Conectividad, Pruebas de OVP, LOG de MSS, Creación de Vista, Aval por parte de Claro para las Políticas RU50.- Queda pendiente, Reporte Rad | 2017-10-24 09:39:00 | Andres Sanchez. | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:Nodo2 | 2017-10-24 09:39:00 | Andres Sanchez. | Claro |  | ZTE
711 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:BOG.IND Campin_L1 | 2017-10-24 11:48:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: BOG.IND Campin_L2 | 2017-10-24 11:49:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración con esta solicitud pendiente desde el 12 de Octubre. De antemano muchas gracias. | 2017-10-24 12:14:00 | Juan Camilo Andrade Rengifo | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Cordial Saludo, Para la actividad RE: S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO? PENDIENTE ENVIO DE MATRIZ DE ALARMAS? Las adyacencias de ADJW para los sectores Y1-Y2-Y3 no se encuentran acorde al DATAFILL ? | 2017-10-24 17:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Buenos días,Se notifica seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 ? 1900, se observa recurrencia de alarmas a nivel de BCF y PCM, asi mismo, se presentan degradaciones para KPIS Drop Call aplicando exclusión de escenario | 2017-10-25 03:00:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, Favor iniciar precheck, Lina los reportes radiantes tienen valores distintos en tiles eléctricos y mecánicos ya que Rf realizo ajustes físicos. | 2017-10-25 05:40:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900 se notifica como SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO.-se presentan alarmas continuas BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency. | 2017-10-25 06:19:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | NOKIA-ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List? Se realiza desbloqueo de sectores. ? Sitio sin alarmas activas? Vista MM no | 2017-10-25 10:33:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 **PRECHECK NO EXITOSO**Observaciones:?Presenta alarmas activas de FSP reset failare?Las coordenadas del sitio no se encuentran configuradas?Se bloquean sectores por directriz?VMM Activas | 2017-10-25 11:22:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 **PRECHECK NO EXITOSO**Observaciones:?Presenta alarmas activas de FSP reset failare?Las coordenadas del sitio no se encuentran configuradas?Se bloquean sectores por directriz?VMM Activas | 2017-10-25 12:58:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buen día Se informa inicio de pre check S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE_2600 se desbloquean sectores | 2017-10-25 13:18:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buen día Se informa para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE_2600 PRECHECK no exitoso ya que presenta una alarma de MAINS POWER BRAEK Sectores bloqueados Vistas en MM | 2017-10-25 13:19:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
606 | BOG.La Merced | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.La Merced_850/1900Mhz_GSM_***PRECHECK NO EXITOSO***Observaciones?Se evidencia valores de RSSI no acordes al umbral para bts 106 TRX 4, TRX5?Se evidencia inconsistencia en el df con respecto a la bcf 74 en la pe | 2017-10-26 06:16:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
769 | BOG.Avenida 19-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-10-26 10:54:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-10-26 13:30:00 | Oscar Eduardo Garcia | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se da INICIO PRECHECK y DESBLOQUEO de sectores para actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo2_850_1900 | 2017-10-26 16:15:00 | Astrid Meléndez. | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo2_850_1900Motivo de devolución:- Potencias PtxTarget ,PtxCellMax , PtxHighHSDPAPwr ,PtxTargetPSMax ,PtxTargetPSMin ,PtxMaxHSDPA ,PtxTargetHSDPA no se encuentran de acuerdo a DF. | 2017-10-26 18:39:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo2_850_1900Potencias PtxTarget ,PtxCellMax , PtxHighHSDPAPwr ,PtxTargetPSMax ,PtxTargetPSMin ,PtxMaxHSDPA ,PtxTargetHSDPA no se encuentran de acuerdo a DF.Adyacencias ADJS, ADJI di | 2017-10-26 18:39:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
664 | CUN.Anapoima La Chica | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Buenos días,Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_A_CP_2017-10-21_CUN.Anapoima La Chica, adjunto evidencia de sectores desbloqueados. | 2017-10-27 01:31:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
664 | CUN.Anapoima La Chica | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Buenos días,Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-10-21_CUN.Anapoima La Chica, se observan potencias que difieren de las consignadas en DF, adyacencias faltantes asociadas al sector Y3 y alarmas de Rx signal para el sector X | 2017-10-27 03:12:00 | William Mauricio Amado RodriguezWilliam Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
664 | CUN.Anapoima La Chica | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Por favor la corrección y verificación urgente de este sitio, ya que el día de hoy el ministerio está realizando recorridos en el municipio de Anapoima.Muchas Gracias, | 2017-10-27 03:27:00 | Julian Andres Rendon Garcia | Nokia |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | OK para pasar prochek e iniciar proceso On-Air, estos parámetros fueron optimizados para atender el concierto de U2. | 2017-10-27 03:54:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck.Tener en cuenta bloqueo de BOG.ComcelAdjunto aval para no bloquear el sitio. | 2017-10-27 04:16:00 | Lina Maria Casallas | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se reporta SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para el sitio relacionado en el asunto.?KPIs muestran degradación con respecto a los umbrales establecidos.?Sectores operativos ?Sitio presento alarmas de FALLA DE AC COMERCIAL, ALTA TEMPERATURA POWEPLANTA ENCE | 2017-10-27 04:42:00 | Sandra Patricia Montero Orta | Nokia |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-10-27 06:07:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: BOG.IND Campin_L7 | 2017-10-27 06:11:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: BOG.IND Campin_L8 | 2017-10-27 06:12:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
806 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:BOG.IND Campin_L10 | 2017-10-27 06:13:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza Reinicio de Precheck no Exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600, Se tienen las siguientes observaciones*Presenta alarma activa Access panel port (0234)*Se realiza validación del parámetro Maximum number o | 2017-10-27 06:44:00 | Raul Zuñiga | Claro |  | NOKIA-ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buen día,Para la Actividad Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600, se reporta PRECHECK NO EXITOSO.Observaciones:Se evidencia parámetro Max number act DRB no acorde a Checklist.? Sectores BL-USER.? Sitio con alarmas activas ?F | 2017-10-27 08:34:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Su apoyo reanudando el seguimiento del Sitio.Tipificación. Optimización Física RF.Justificación. Ajuste de TILL | 2017-10-27 10:28:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Buen díaFInaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes anotaciones- MaxNumberEDCHCell no se encuentran configurado de acuerdo a DF.- Adyacencias ADJS-ADJI mo se encuentran de acuerdo a DF para ningún sector. - Parámetros: P | 2017-10-27 12:26:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
694 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Buen dia,Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo1_850_1900, Se tienen las siguientes observaciones:-No coinciden los siguientes parámetros con DF en todos los sectores: PtxTargetPtxCellMaxPtxHighHSDPAP | 2017-10-27 12:48:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Buen día, Favor iniciar precheck.Tener en cuenta bloqueo de BOG.ComcelAdjunto aval para no bloquear el sitio | 2017-10-27 12:58:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
834 | BOG.Politecnico | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001035214WP: 12701931ID RF TOOLS: RF-MOD-3299RET: FALSO Ampliación Dualbeam: N/A Sectores Dualbeam: NA Tipo de Solución: ConcurrenteEnte Ejecut | 2017-10-27 13:41:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Comcel_2600.Observaciones:-Estación BOG.Comcel bloqueada-Sectores WO para BOG.RB Comcel (sitio sin alarmas activas) | 2017-10-27 14:27:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Comcel_2600_Bloqueo BOG.ComcelMotivo de devolución: Se evidencia que parámetro Max number act DRB no se encuentra configurado acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colab | 2017-10-27 15:35:00 | Astrid Meléndez. | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Buena noche,Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Observaciones:?Sectores WO.?Potencia de sectores acorde a DF?Features Antenna Line y Rx Signal activos .?Vistas MM desactivas.?Sitio presenta | 2017-10-27 17:10:00 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
834 | BOG.Politecnico | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Politecnico_850/1900Mhz, al revisar las vistas se observa que el sector A (BTS 541) no toma el nombre acorde al DF, presentando el mismo inconveniente al revisar en CM editor del GC, a nivel | 2017-10-28 08:17:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención | 2017-10-28 10:41:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día, Favor iniciar precheck. | 2017-10-28 12:28:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se reporta SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para el sitio relacionado en el asunto. INICIA SEGUIMIENTO 24H?Se realiza SEGUIMIENTO 12H aplicando las exclusiones del escenario bajo tráfico.?Sectores operativos ?Sitio sin alarmas?Vista MM no activa?Sitio ap | 2017-10-29 07:26:00 | Sandra Montero | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se confirma Precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:-Sectores WO-MM activado-Sin alarmas activas | 2017-10-29 08:03:00 | Oscar Cañón | Claro |  | ZTE
769 | BOG.Avenida 19-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG Avenida 19-1_850Mhz_UMTS, inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.?Sectores working ?Sitio sin alarmas | 2017-10-29 08:39:00 | Franklin Roberto Chacon Mendez | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se procede a bloqueo de sectores por directriz | 2017-10-29 13:14:00 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza cambio de Breaker de alimentación del nodo de UMTS 850 y se solventa inconveniente. Se presenta alarma de planta encendida, pero dicha alarma es real. Tipificación de SoluciónCambio de Breakers AC/D | 2017-10-29 17:35:00 | EDWIN FERNANDO ORTIZ | Nokia |  | ZTE
711 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Sitio bloqueado para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L1 se da inicio de Precheck NO EXITOSO.No se tiene gestión del nodo. | 2017-10-30 02:11:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y se activa alarma Blouetooth enabled (61520) | 2017-10-30 03:05:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS se inicia PRECHECK.? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas? Vista MM desactivada. | 2017-10-30 03:38:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
806 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma inicio de seguimiento precheck no exitoso para el sitio N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L10. | 2017-10-30 03:49:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la Actividad Para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L2, se reporta PRECHECK NO EXITOSO.Observaciones:Favor validar parámetros de Measurement Configuration ? LTE Cell availability ? LTE cell load los cuales no corresponden al check-list.Favo | 2017-10-30 04:09:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L8 se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: Se evidencia parámetros configurados en 15 minObservaciones:?Sectores Bloqueados.?Sitio con alarma activas Blouetooth enabled (61520)?Vista M | 2017-10-30 05:04:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se da OK para continuar para los siguientes hallazgos del Precheck.- MaxNumberEDCHCell no se encuentran configurado de acuerdo a DF.- Adyacencias ADJS-ADJI mo se encuentran de acuerdo a DF para ningún sector. - Parámetros: PtxTarget, PtxCellMax, PtxH | 2017-10-30 05:38:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Sitio bloqueado para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L4 se da inicio de Precheck NO EXITOSO.No se tiene gestión del nodo. | 2017-10-30 05:49:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List ? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas | 2017-10-30 06:04:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS se confirma **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**, se adjunta Check List? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas? Vista | 2017-10-30 06:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
701 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma seguimiento precheck no exitoso para el sitio BOG.IND Campin_Nodo4_850_1900 se tiene la siguientes observaciones -Las potencias PtxTarget, PtxCellMax PtxHigh, HSDPAPwr, PtxTargetPSMax , PtxTargetPSMin, PtxMaxHSDPA no se encuentran acorde | 2017-10-30 09:30:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. Solución por parte de IP RAN. | 2017-10-30 10:24:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Buenas Tardes,Como SE Informo se actualiza Datafill y se adjunta con los cambios en las adyacencias según la optimización realizada | 2017-10-30 10:47:00 | Maria Juliana Perez | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Buen día, Favor proceder con esta solicitud. | 2017-10-30 10:54:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
39 | BOG.Senado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Cancelado - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal | 2017-10-30 11:22:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
44 | VCO.Catama-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal | 2017-10-30 11:22:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
50 | VCO.Catama-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal | 2017-10-30 11:22:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
51 | VCO.Catama-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Actividad Heredada de NOKIA, sin correoCompañeros, agradezco documentar los siguientes sitios como cancelados, pues fueron implementados solamente para la visita papal | 2017-10-30 11:22:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G, se notifica ?Se presenta degradación de TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) >3% para el sector 1 y sector 2?Sectores GSM operativos?Sitio GSM sin alarmas activas?Sectores UMTS opera | 2017-10-30 11:32:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | NOKIA-ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:*********Nodo5********* | 2017-10-30 12:08:00 | Andres Sanchez | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck. | 2017-10-30 13:39:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheckexitoso para el sitio ARM.Tayrona , sitio inicia seguimiento 12 horas | 2017-10-30 14:49:00 | CARLOS ORTIZ | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Sitio se encuentra bloqueado para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900 se da inicio de seguimiento 12H. | 2017-10-31 08:51:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | NOKIA-ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**?Que pendiente documentacion para envió de producción como: matriz de alarmas pre y post,log de alarmas externas | 2017-10-31 08:57:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | NOKIA-ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: CAL.VERSALLES | 2017-10-31 14:56:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900 se notifica como SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO/BLOQUEO. Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. Se bloquean los Sectores.?Se presenta alarmas activa BASE STATION NOTIFICATION | 2017-11-01 04:38:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se inicia precheck. Sectores desbloqueados, vista en MM se encontraron desactivadas.Sitio sin alarmas. | 2017-11-01 05:02:00 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se reporta inicio de Precheck. Se desbloquean sectores. Sitio sin alarmas activas | 2017-11-01 09:57:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se reporta precheck no exitoso, a continuación las causas:-Adyacencias ADJS de todos los sectores no son acorde a DF.-Potencias no son acorde a DF.Sitio sin conexiones de usuarios, quizás se deba a que el estadio se encuentre vacío. | 2017-11-01 11:45:00 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. No se presentan alarmas activas. | 2017-11-01 11:47:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Observaciones:?Sectores bloqueados.?Sitio sin alarmas activas presentes.?Vista MM desactivada.?Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.? | 2017-11-01 15:31:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-01 17:59:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se reporta PRECHECK NO EXITOSO para el sitio relacionado en el asunto.?Sitio con alarma activa de NE O&M CONNECTION FAILURE?El sitio se encuentra fuera de servicio desde el día 28 de octubre. | 2017-11-01 18:46:00 | Sandra Montero | Claro |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_ARM.Tayrona_2600Mhz se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List | 2017-11-02 04:06:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Favor reanudar precheck.Tipificación: Actualización de DF | 2017-11-02 05:40:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Actualización de DF | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2N, se tienen las siguientes observaciones:-Se presenta degradación de KPI CS Voice SR / RNC_231d en los sectores K-Q-N-T.-Se bloquean sectores-Sin | 2017-11-02 05:47:17 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Favor reanudar seguimiento | 2017-11-02 05:50:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Actualizacion DF y envío evidencia | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZ, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:-Sectores WO-Alarmas activas previas a la actividad-MM activado para 4P. | 2017-11-02 08:31:51 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1, se tienen las siguientes observaciones:Se habilita el feature Activation Flag Additional Layer, para que el sitio grafique el kpi AVG RTWP | 2017-11-02 10:42:10 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención | 2017-11-02 12:31:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-11-02 12:36:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
968 | MED.Cundinamarca La Paz | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ASC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-02 13:07:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se retoma revisión precheck, finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones: Alarmas de sincronismo activas y gran recurrencia en histórico.Ancho de banda comisionado en nodo no corresponde con ultimo DF enviado | 2017-11-02 14:37:29 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se retoma revisión precheck para actividad SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo, finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones ?Alarmas de sincronismo activas y gran recurrencia en histórico ?Ancho de banda comisionado en nodo no cor | 2017-11-02 14:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | ?Se presenta perdida de paquetes en prueba de ping a la NPGEP?La evidencia del power ZTE recibida corresponde al sitio BOG.Rb Comc | 2017-11-02 15:29:51 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. CordialmentePower N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC. | 2017-11-03 05:22:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Favor reanudar seguimiento.Se realiza cambio de jumper, conectores y cambio RF. | 2017-11-03 05:23:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro | Ajuste sistema radiante y cambio de HW | NOKIA-ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | La actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz se notifica como **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H**. | 2017-11-03 08:41:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Sitio bloqueado para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz se da inicio de Precheck.?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM activas. | 2017-11-03 09:00:27 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
997 | BOG.Circunvalar-3:P2 | 3G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001030908ID VM: 1329740 WP: NAID RFTool: NARET: N/AAmpliación Dualbeam: N/ASectores Dualbeam: | 2017-11-03 09:09:00 | Jeisson Gallego | Claro |  | ZTE
997 | BOG.Circunvalar-3:P2 | 3G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | + En revisión de la actividad realizada se confirma que la actividad Adecuación OV UMTS se realizo para las dos bandas UMTS 850/1900, se cambia el asunto de correo. | 2017-11-03 09:28:29 | Jeisson Gallego | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | La actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz_ se notifica como **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM activas | 2017-11-03 09:58:53 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_CE_CAL.Versalles_850Mhz_UMTS, actividad en mención continua con SEGUIMIENTO 36H. Adjunto Check List?Sectores WO?Sin alarmas activas?Vistas MM desactivadas | 2017-11-03 11:31:32 | William Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2017-11-03 11:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Corrección Lógica Transporte. | NOKIA-ZTE
997 | BOG.Circunvalar-3:P2 | 3G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza revisión precheck para la actividad, finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:?Por favor su colaboración con la confirmación de políticas RU50 para esta actividad, las suministradas en DF no aplican, y el comi | 2017-11-03 13:53:03 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**Observaciones:?Se encuentra en el momento de revisión fuera de servicio | 2017-11-03 14:18:13 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se confirma Precheck exitoso para la actividad N_CE_CAL.Versalles_850Mhz_UMTS, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:-Sectores WO-MM desactivado-Sin alarmas activas | 2017-11-03 17:57:17 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, | 2017-11-04 03:21:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se confirma fin PRECHECK EXITOSO para el sitio N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz_ el sitio INICIA SEGUIMIENTO 12H | 2017-11-04 05:46:00 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600 se inicia SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio presenta alarma activa ?Failure in connection between BTS and iOMS or | 2017-11-04 07:58:37 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso CAL.Versalles_850 MHz. No puede pasar a producción, se tienen los siguientes pendientes:?Se evidencia cambios en el comportamiento del RTWP para el sector Y se evidencia cambio en horas de bajo trafico presen | 2017-11-04 11:14:00 | Carlos Ortiz | Nokia |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-04 11:32:00 | Lina Maria Casallas Melgarejo | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850, Se tiene las siguientes observaciones:-BAR no concuerda con DF.-EGENA no acorde a DF-AHOP no se evidencia en DF.-NSEI no se evidencia en DF.-RSSI >10 en los | 2017-11-04 11:32:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850, Se tiene las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> -BAR no concuerda con DF.<br/> -EGENA no acorde a DF<br/> -AHOP no se evidencia en DF.<br/> -NSEI no se evidencia en DF.<br/> -RSSI >10 en los TRX 2 y TRX3<br/> -Se presentan alarma activa de Alta Temperatura.<br/> -MM se observa desactivado.<br/> -Según correo adjunto sitio con AVAL para seguir desbloqueado. | 2017-11-04 11:32:10 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
769 | BOG.Avenida 19-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Avenida 19-1_850Mhz_UMTS; Sitio con alarmas ACTIVAS: | 2017-11-04 11:43:00 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
968 | MED.Cundinamarca La Paz | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se realiza revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, igualmente se hace seguimiento 12 horas, finaliza de manera no exitoso debido a leve degradación en sector Z para KPIs de HSUPA SR Usr (RNC_921c), HSDPA SR Usr (RNC_920b) | 2017-11-04 13:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin revisión 36 horas no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones:?Los TRX se encuentran en estado BL-RST, según disponibilidad desde el 02 de noviembre, no se tiene OMU Link?Alarmas activas de BCCH Missing y O&M L | 2017-11-04 14:31:49 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica seguimiento 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600MhzSe presenta degradación en kpis de Intra eNB HO SR total, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2, Comp Cont based RACH stp SR | 2017-11-04 15:23:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. | 2017-11-05 04:12:00 | Maria Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
151 | BOG.Profamilia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración: Se observa degradación en el sector 2 (BTS 228) del KPI Denied, alcanzando valores del 50%. Previo a la actividad no se observaba este comportamiento. | 2017-11-05 05:48:00 | Francisco Peña | Claro |  | NOKIA-ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se adjunta evidencia del S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900, inicio seguimiento 12H no exitoso.Observaciones:?Alarma 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, se presenta constantemente, se adj | 2017-11-05 09:50:00 | Jonathan David Leguizamón Turca | Claro |  | NOKIA-ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:1.Se evidencia que los Kpis inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) se encuentran con valor de 0%. Indicar si | 2017-11-05 11:45:00 | Maria Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZMotivo de devolución:-Se evidencia degradación en RTWP para sectores X y Y1.- Se presenta variación en kpi HSDPA congestion rate in IubObservaciones:-Se bl | 2017-11-05 17:01:26 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz_ se confirma **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**, se adjunta Check List? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas.? Vista | 2017-11-06 08:33:32 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1051 | BOG.Bochica | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001023716ID VM: 1343692 | 2017-11-06 12:11:00 | Nicolas Robles | Nokia |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto. Revisando KPI?s el día de hoy se observan valores similares a históricos, el día 4 de noviembre se presentó un evento atípico en la estación, se realiza análisi | 2017-11-06 12:12:00 | Andres Felipe Chitan Medina | Nokia | Comportamiento Atípico | ZTE
1052 | BOG.Bochica | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS ON AIR de finalización de actividad para el sitio en mención CRQ: CRQ000001023715ID VM: 1343692 | 2017-11-06 12:14:00 | Nicolas Robles | Nokia |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se procede a dar reinicio al seguimiento de la estacion CAL.Versalles_850Mhz_UMTS. Sitio inicia seguimiento 12H?Sectores working ?Sitio sin alarmas activas | 2017-11-06 12:58:00 | Carlos Ortiz | Nokia |  | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Agradezco tu amable colaboracion con el escalamiento correspondiente ya que para N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L2 no existe conectividad con la IP de TRAFFICA , a pesar de estar configurado acorde a DF. | 2017-11-06 18:56:00 | an Camilo Barriga Gomez | Claro |  | ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se reporta precheck no exitoso, a continuación las causas:-Adyacencias ADJS de todos los sectores no son acorde a DF.Se reporta precheck no exitoso, a continuación las causas:-Adyacencias ADJS de todos los sectores no son acorde a DF.Potencias n | 2017-11-07 01:54:00 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
1051 | BOG.Bochica | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se confirma Precheck exitoso para la actividad N_A_SE_BOG.Bochica_850Mhz_UMTS. Se evidencia seguimiento 12H no exitoso. Se tienen las siguientes observaciones:-Se observa cambio de comportamiento en los KPI´S Total CS Erlang / RNC_280c - Usuarios_DCH | 2017-11-07 08:57:54 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSOSe presenta degradación de KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) < 40% para los sectores L1-L3Se presenta degradación de KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) <97% para los sectores L1-L2-L3Se presenta degradación de K | 2017-11-07 09:10:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz_**SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**?Se presenta degradación de KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) < 40% para los sectores L1-L3?Se presenta degradación de KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) < | 2017-11-07 09:10:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
1052 | BOG.Bochica | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se confirma Precheck exitoso para la actividad N_A_SE_BOG.Bochica_1900Mhz_UMTS. Se evidencia seguimiento 12H no exitoso. Se tienen las siguientes observaciones:-Se observa cambio de comportamiento en los KPI´S Total CS Erlang / RNC_280c - Usuarios_DC | 2017-11-07 09:13:41 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su colaboración por favor en confirmar estado on air de BOG.IND Campin_Nodo3. | 2017-11-07 09:42:36 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su colaboración por favor en confirmar estado on air de BOG.IND Campin_Nodo2. Debajo de estas línea aval de RF:OK para pasar prochek e iniciar proceso On-Air, estos parámetros fueron optimizados para atender el concierto de U2.Saludos | 2017-11-07 09:58:22 | Harold Johanny Nino Patino | Claro |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Cordial Saludo Se realiza notificación ASC de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-07 14:10:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se observa estación por fuera con alarmas activas FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION - WCDMA BASE STATION OUT OF USE. Se evidencia VM activa con ID 1342693 en el cuerpo de correo. | 2017-11-08 04:34:31 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-11-08 04:52:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**Observaciones:?Sectores WO.?Con alarma activa de IOMS or 3rd Party | 2017-11-08 09:05:43 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**Observaciones:?Sectores WO.?Con alarma activa de IOMS or 3rd Party?VMM Activa?Cordenadas ok?Se procede a la activación de feature | 2017-11-08 10:43:06 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1052 | BOG.Bochica | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Grupo Calidad - | Buenas Tardes Lina / NoelSolicito su amable colaboración con el escalamiento a RF y aval de comportamiento esperado, teniendo en cuenta lo encontrado en sitio y reportado líneas abajo, como lo es la altura de las antenas del sector Z y del sector Y3, co | 2017-11-08 11:49:00 | Nicolas Garcia Sanchez | Nokia |  | ZTE
1052 | BOG.Bochica | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Grupo Calidad - | Buenas tardes, el Tilt del reporte radiante para los sectores K y Q no corresponde a lo solicitado: Se solicitó 6° Mecánico para estos sectores y en el reporte aparece 2°Favor ajustar?. | 2017-11-08 12:35:00 | Luis Eduardo Niño Pulido | Nokia |  | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Buen día,Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención Sitio: BOG.BochicaID Site Access: 1343700 | 2017-11-08 13:04:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio SE_BOG.Bochica_2600MHZ_LTE, Sitio inicia seguimiento 12H?Sectores working ?100??Sitio sin alarmas | 2017-11-08 15:28:00 | Carlos Ortiz.Ext | Nokia |  | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Stand By: Sitio se encuentra por fuera de servicio tanto en 2G como 3G. Se procede a brindar estado Standby, en espera de recuperación del Nodo. Centro gestión tiene un ticket asignado que refleja esta indisponibilidad. | 2017-11-09 04:57:08 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-09 09:27:00 | Maira Alexandra Prada | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en menciónID Site Acces: 1341814 | 2017-11-09 09:58:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Ok para continuar Proceso On-air las diferencias en las adyacencias con respecto al datafill se deben a optimizaciones realizadas para la puesta en servicio de la solución en el concierto de U2. | 2017-11-09 10:35:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-11-09 11:12:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-11-09 11:33:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor reenviar el resultado de este on-airDesde el pasado 18 de octubre lina solicito reinicio y personalmente no se tiene respuesta | 2017-11-09 12:21:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se desbloquean sectores y reinicia precheck para actividad. Se da como exitoso teniendo en cuenta aval de RF en histórico por optimización de parámetros para concierto de U2, se inicia seguimiento 12 horas.Sectores WO, sin alarmas activas, vista MM se | 2017-11-09 13:46:53 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio adecuacion_LTE_BUC.La Cumbre-2_2600MHZ_LTE los parámetros están ok , se evidencian las siguientes observaciones:?Degradación en KPIs??Degradación en 2G en el KPI %Denied (denied) BUC.La Cumbre-2_3? | 2017-11-09 15:36:09 | Carlos Ortiz | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_2G_BOG.PSB:P9 _2G_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?La estación se encuentra bloqueada por usuario al momento de la validación se desbloquea pero la estación no sube por lo | 2017-11-09 16:15:38 | Carlos Ortiz | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2017-11-10 05:00:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Reemplazo de RF | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se envía de DF actualizado con IP nueva para el traffica de los sectores BOG.IND Campin_L2 y BOG.IND Campin_L3, teniendo conectividad OK. | 2017-11-10 05:41:00 | Julian Andres Obando | Claro | Actualización de DF | ZTE
711 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reinicio seguimiento del sitio en Mención, el sitio cuenta con O&M luego de intervención en sitio, adicinal se adjunta DF actualizado por cambio de IP Traffica con conectividad OK, | 2017-11-10 05:53:00 | Julian Andres Obando | Claro | Actualización de DF | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reinicio seguimiento del sitio en Mención, el sitio cuenta con O&M luego de intervención en sitio, adicional se adjunta DF actualizado por cambio de IP Traffica con conectividad OK, | 2017-11-10 06:16:00 | Julian Obando | Claro |  | ZTE
711 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Por favor hacer caso omiso a este correo. | 2017-11-10 06:17:59 | Julian Andres Obando | Claro |  | ZTE
806 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reinicio seguimiento del sitio en Mención, el sitio cuenta con O&M luego de intervención en sitio, NOTA: De acuerdo a los comentarios del Ing. Harold Johanny Nino Patino implementación claro sol | 2017-11-10 06:29:30 | Julian Andres Obando | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reinicio seguimiento del sitio en Mención, se realiza corrección de parámetros a 1H, adicional se adjunta DF actualizado por cambio de IP Traffica con conectividad OK, | 2017-11-10 06:33:00 | Julian Obando | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar precheck Maira por favor solicitar el reinicio de seguimiento de este sitio , en cola de correo aval de RF.Por favor su apoyo con el fin de continuar el proceso ON ?AIR, debemos garantizar el servicio de VOZ por ser un sitio net | 2017-11-10 07:37:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Excepcion GRI | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H?Sectores CAU.RB Incauca activos?Sectores CAU.Incauca bloqueados?Sin alarmas activas | 2017-11-10 08:16:21 | ANDRES BULLA | Claro |  | ZTE
1166 | NAR.Carlosama | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:1. Sectores creados en MSS.2. BW en RNC.3. Vistas en OSS.4. Snapshot Pre.5. Alarmas Pre.6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2017-11-10 09:03:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SE_BOG.Bochica_2600MHZ_LTE. se tienen los siguientes pendientes:?Se evidencia degradación en RTWP para el sector L1 ?100??Se bloquea L1 ?100??Sitio sin alarmas activas | 2017-11-10 10:23:00 | Carlos Ortiz | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se solicita de su colaboración con el reinicio de seguimiento se realiza visita de personal de campo se realiza revisión y cambio de jumpers, se dejan sectores BL | 2017-11-10 10:50:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L2 , actividad pasa a seguimiento 12 Horas*Se realiza prueba de ip conectivity test con la ip de traffica con conectividad ok*Se validan features de Measurement Configu | 2017-11-10 11:42:12 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se informa fin revisión precheck exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas teniendo en cuenta la siguiente solicitud?Para dar continuidad al proceso on air solicitamos por favor actualizar Maintenance Region ya que no se encuentra ninguno a | 2017-11-10 12:34:00 | Jhon Diego Ledesma Castano | Claro |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L4, se tienen las siguientes observaciones* Favor validar parámetros de Measurement Configuration ? LTE Cell availability ? LTE cell load los cuales no corresponden a los valores | 2017-11-10 12:57:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-11-10 13:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma 24h No exitoso para el SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600, se evidencian las siguientes observaciones:?Los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter X2 based HO prep (LTE_5126ª), no | 2017-11-10 13:37:59 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_LTE_BOG.IND Campin_L7, se evidencian las siguientes observaciones:?Favor validar parámetros de Measurement Configuration ? LTE Cell availability ? LTE cell load los cuales no corresponden al check-l | 2017-11-10 14:00:55 | Carlos Ortiz | Claro |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_LTE_BOG.IND Campin_L8, se evidencian las siguientes observaciones:?Favor validar parámetros de ? LTE Cell availability ? LTE cell load los cuales no corresponden al check-list.?Se procede a bloque | 2017-11-10 14:27:10 | CARLOS ORTIZ | Claro |  | ZTE
1189 | BGA.Molinos | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-10 14:34:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
806 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L10, el sitio tiene las siguientes observaciones:?Los paraetros LTE Cell Load y LTE Cell Availability no corresponden al check-list?Se bloquea el sector. | 2017-11-10 15:07:36 | MANUEL ESLAVA | Claro |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reinicio seguimiento del sitio en Mención, el sitio cuenta con O&M luego de intervención en sitio, NOTA: De acuerdo a los comentarios del Ing. Harold Johanny Nino Patino implementación claro sol | 2017-11-10 18:13:48 | Julian Andres Obando | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | or solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz. Sectores desbloqueado, sin alarmas activas. | 2017-11-11 04:42:53 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2, adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-11-11 07:01:16 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2,actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-11-11 07:53:52 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_1900:2, adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-11-11 08:09:33 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_1900:2, se verifica alarma de OVP PARALELO UPPER activa. A continuación relaciono evidencia:?Sectores Bloqueados?Alarma activa?MM Activado | 2017-11-11 09:23:50 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | De acuerdo a mail adjunto se procede a ejecutar rollback del paso a producción del NB en asunto debido a degradaciones existentes en KPIS HSUPA NRT traf + HSPDA Resource Accessibility for NRT Traffic en sectores M-R debido a la ausencia de las tarjetas de | 2017-11-11 09:51:21 | Javier Sebastian Torres morales | NOKIA |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para esta actividad, se adjunta DF y evidencia.CRQ: CHG7773WP: 12776349ID RFTool: RF-OVR1900-31777Contratista: WISECALíder De Cambio: Damian Acosta Teléfono Líder De Cambio: 3105629609Responsable En Sit | 2017-11-11 10:58:49 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***?Sectores wo?Sin alarmas?Vmm activas | 2017-11-11 12:33:31 | Jaidith rios | Claro |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se reporta desbloqueo para dar inicio a precheck. | 2017-11-11 13:36:43 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se reporta precheck exitoso, se inicia seguimiento 12H. | 2017-11-11 13:36:43 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
1189 | BGA.Molinos | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza PRECHECK EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_BGA.Molinos_850/1900Mhz_GSM, se da INICIO SEGUIMIENTO 12H con las siguientes observaciones:Sitio con alarmas de FALLA BREAKER DE BATERIAS, ALTA TEMPERATURA POWER no atribuibles a la activida | 2017-11-11 13:59:00 | MANUEL ESLAVA | Nokia |  | ZTE
1166 | NAR.Carlosama | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad RE: N_A_TP_NAR.Carlosama se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**Observaciones:? Se desbloquean sectores O - P? No se presentan alarmas activas? VMM Activa | 2017-11-12 06:53:13 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1166 | NAR.Carlosama | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_TP_NAR.Carlosama se notifica ** PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**Observaciones:? Sectores Operativos? No se presentan alarmas activas? Coordenadas ok? | 2017-11-12 08:26:13 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración con el reincido Seguimiento para el sitio en mención, se realiza corrección de parámetros en la Measurement configuration configurados a 1H.NOTA: Tener presente que estos parámetros ya se habían corregi | 2017-11-12 09:56:43 | Julian Andres Obando | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
909 | CAL.Versalles | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Grupo Calidad - | Se informa para la actividad N_CE_CAL.Versalles_850Mhz_UMTS SEGUIMIENTO 24 NO EXITOSO sobre los sectores Z y Y3 presenta aumento RTWP de - a -95dBm sobre su comportamiento normal después de que se realiza la actividad también presenta alarmas de RX | 2017-11-12 11:34:31 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
867 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se retoma validación precheck para actividad teniendo en cuenta en histórico ? Aval para diferencias contra DF en adyacencias por optimizaciones para concierto U2?, para dar precheck como exitoso se solicita amablemente confirmación respecto a configuraci | 2017-11-12 11:38:19 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se reporta seguimiento 12H no exitoso, se evidencian los siguientes KPIs degradados. -TCH Drop Call en 60% -UL cumulative ratio in class en 40%. -DL cumulative ratio in class 4 en 20%. -BER en 6%. Sitio bloqueado, vista en MM activa. | 2017-11-13 07:08:00 | Carlos Mendoza | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600, se tienen los siguientes pendientes:?Al validar KPIs se evidencia que el Feacture de RTWP no esta activo por lo que se intenta ingresar al nodo para activarlo y reiniciar el seguim | 2017-11-13 07:17:49 | Carlos Ortiz | Claro |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo3_850_1900_, se da INICIO SEGUIMIENTO 12H con las siguientes observaciones:Se tiene aval para iniciar el seguimiento con las diferencias reportadas: | 2017-11-13 13:17:29 | MANUEL ESLAVA | Claro |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L7***PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**?Sectores wo?Con alarma activa de Bluetoon enable?VMM Activas ?Se realiza validación de KPIs para actividad de b | 2017-11-14 02:18:35 | Jaidith rios | Claro |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L8 ***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H**?Se realiza validación de parámetros de ? LTE Cell availability ? LTE cell load acordes al check list?Sector wo?Con alarma activa de Blue | 2017-11-14 02:44:02 | Jaidith rios | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck. | 2017-11-14 03:18:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.El Duya se notifica ** SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO **Observaciones:?Sectores Operativos?Sin alarmas activas?Presenta un incremento en los tbfs del sector 1?Presenta concurrencia de alarmas D-CHANNEL FAILARE?Par | 2017-11-14 03:22:43 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.?Se presenta degradación de KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) < 40% en el sector L1?Se presenta degradación de KPI Int | 2017-11-14 05:00:16 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas | 2017-11-14 05:50:14 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz, se notifica INICIO PRECHECK, sitio en STANDBY debido a ticket de falla INC000010678590, se adjunta checklist.?Se evidencia ticket de falla para el sitio INC000010678590 (*:Fuera de servicio EB GUJ.OPM GSM/U | 2017-11-14 07:14:09 | Sergio Andres Camacho Amarillop | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | NOCPara la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas?VMM Activas | 2017-11-14 07:26:19 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.Observaciones:?Se bloquean Sectores.?Sitio presenta alarmas reiterativas 7420 - EXTERNAL AL 2 Alta Temperatura en Cuarto de Equipos desde 2017-11-10 13:43:3 | 2017-11-14 07:40:08 | Jorge Orlando Cantor Henao | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Solicito su amable colaboración adjuntando un DF actualizado donde se puedan constatar los parámetros de configuración de la estación, pues si bien hay parámetros que difieren del DF que se maneja actualmente, hay parámetros que no pueden ser validados pu | 2017-11-14 07:43:15 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO por la siguiente razón:1.Por favor confirmar el CRQ correcto de la actividad para el paso a producción, ya que este CHG4630 no corresponde Observaciones:?Sectores WO.?Sin alarmas activas?Comportamiento de | 2017-11-14 08:28:00 | Maria Lorena Diaz Borray | Claro |  | ZTE
1189 | BGA.Molinos | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma seguimiento 36 horas no exitoso para el sitio N_adecuacion_LTE_BGA.Molinos_850/1900Mhz_GSM, se tiene las siguientes observaciones -Se observa degradación en DRO CALL y denied en el sector 3 posterior a la actividad- Se observa disminució | 2017-11-14 08:32:03 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-11-14 10:44:37 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Al momento de reanudar seguimiento de esta actividad, por favor tener en cuenta que también se le está haciendo seguimiento a la tercera portadora. | 2017-11-14 11:14:30 | Dolcey Torres Hernández | Nokia |  | ZTE
1052 | BOG.Bochica | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se adjunta reporte radiante con los cambios realizados a solicitud del ING. Luis Eduardo niño para su respectiva evaluación y AVAL por parte de RF, ya que como se ha mencionado en cola de correos para los sectores Z,Y3,K,Q se realizó cambio de altura en l | 2017-11-14 12:11:49 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-14 13:25:29 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, el sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H con las siguientes observaciones:?Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cua | 2017-11-14 15:28:42 | MANUEL ESLAVA | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List ? Se realiza desbloqueo de sectores? Sitio sin alarmas activas? Vista MM act | 2017-11-14 16:36:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración para inicio de proceso ON AIR | 2017-11-14 21:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1166 | NAR.Carlosama | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 24H de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración.- Se observa degradación en los KPIs HSDPA SR / RNC_920b, HSUPA SR / RNC_921c para los sectores I-J (Sectores ya existentes), luego de la activación de 3P. Estos KPIs, an | 2017-11-15 02:47:44 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
800 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L4Observaciones?Presenta comportamiento atípico en los KPIs Data RB stp SR (LTE_5003a), Average CQI (LTE_5427a).?No presenta alarmas activas.?Se bloque sector L4. | 2017-11-15 03:21:30 | ANDRES BULLA | Claro |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo3_850_1900_se da INCIO SEGUIMIENTO 24H.Observaciones:?Sectores WO?Sin alarmas activas?Sin alarmas Recurrentes?Vistas de MM activas | 2017-11-15 03:44:38 | ING 2.Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-15 04:23:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-15 04:29:48 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. Evidencia: Correo Adjunto | 2017-11-15 06:33:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por favor iniciar Precheck. | 2017-11-15 06:58:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-11-15 10:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
804 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L7,Se encuentran KPI´s degradados RACH Stp Completion SR, Data RB stp SR y Average CQI valores por debajo del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores a 3 | 2017-11-15 12:11:00 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-15 14:50:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H. Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas.?Vista MM activada. | 2017-11-15 14:59:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Según solicitud en cola de correo se procede a desbloquear la estación CAU.RB Incauca_850 ? 1900 y bloquear CAU. Incauca, y se inicia seguimiento 12H?Al validar CAU.Incauca_850 ? 1900 se encuentra bloqueado por usuario ?Se desbloquean CAU.RB Incauca_ | 2017-11-15 15:23:00 | Carlos Ortiz | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-15 19:00:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, ya se crearon las coordenadas. | 2017-11-15 23:20:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Grupo Calidad - | Señores NOC ZTE, por favor documentar el caso como escalado a grupo calidad. Señores Calidad, solicito de su colaboración con el escalamiento a la Gerencia de RF de la zona y de GRI para la solicitud del aval al concepto entregado por NPO sobre el comport | 2017-11-15 23:39:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Como conversamos hace algún tiempo abajo va la explicación del cambio de comportamiento observado en BOG.Polo. Indíquenme si se requiere aval del coordinador como habíamos conversado o solo con mi explicación es suficiente | 2017-11-16 03:33:00 | Maria Juliana Perez | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Por favor solicitar reinicio de seguimiento para este trabajo que estaba pendiente por Lina Casallas, relacionar el comentario de Maria Perez de RF en correo anterior.Atento a sus comentarios. | 2017-11-16 04:02:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | NOKIA-ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de CP para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. 1. Sectores creados en MSS.2. BW en RNC.3. Vistas en OSS.4. Snapshot Pre.5. Alarmas Pre.6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). Integrador: Yeraldin Restrepo Aguirr | 2017-11-16 04:38:33 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-16 04:47:34 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | @NOC Buenos Días.Su apoyo con este seguimiento.Cordialmente | 2017-11-16 05:31:13 | car Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo3_850_1900_se da INCIO SEGUIMIENTO 36H.Observaciones:?Sectores WO?Sin alarmas activas?Vistas de MM activas | 2017-11-16 06:04:35 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,De la revisión se adjunta:? Estado del eNB,? Test de conectividad OK ? Prueba de calibración RET OK ?? Prueba de alarmas OVP OK? Coordenadas? Vista NetAct modo Mto? DF? Repo | 2017-11-16 06:42:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia |  | ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L8 *** SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**?Sector WO?Con alarma activa de Bluetoon enable?VMM Activa | 2017-11-16 06:58:32 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 se notifica como seguimiento 12H EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 24H.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vistas MM activa.?Se observa comportamiento de KP | 2017-11-16 07:15:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.?Se presenta degradación de KPI AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1), >-94dbm.?Se realiza bloqueo de sector?Sitio co | 2017-11-16 08:00:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia del S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850, seguimiento 12 horas exitoso. Paso a seguimiento 24 horas. | 2017-11-16 08:28:00 | Jonathan David Leguizamón Turca | Claro |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H, a continuación adjunto evidencia: | 2017-11-16 08:33:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2017-11-16 09:14:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Reemplazo de SM | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se confirma PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Check List? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas? Vista MM activad | 2017-11-16 10:24:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se informa fin revision precheck exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horasSectores WO, sin alarmas activas, vista MM activada | 2017-11-16 10:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castano | Nokia |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> POWER. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-11-16 11:42:00 | Oscar Garcia | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento, se envía la evidencia solicitada y se corrigen las fallas de sincronismo | 2017-11-16 11:50:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da REINICIO SEGUIMIENTO 12H a actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2Observaciones:-Sectores WO-Sitio sin alarmas activas | 2017-11-16 11:55:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se le da prorroga de 12 horas al PRECHECK, debido a que se evidencia intermitencias en la EB, se está manejando con el INC000010684777 | 2017-11-16 13:33:00 | MANUEL ESLAVA | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-11-16 13:50:05 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
702 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo2_850_1900Motivo de devolución:- KPIs RAB SR Voice Voice, Call Setup SR, HSDPA/HSUPA SR Usr, en algunas horas del día no presentan estadísticas, se verifica Paráme | 2017-11-16 13:51:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
1320 | CHO.Bahia Solano | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de CP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-16 14:12:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Actividad sitio nuevo 3G_ BOG.LOS OLIVOS-3 850MHz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.?Pendiente MATRIZ DE ALARMAS | 2017-11-16 15:14:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: ?Presenta alarmas activas 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED: BTS Master Clock tuning failure, 7652 BASE STATION NOTIFIC | 2017-11-16 16:17:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
1336 | BAR.Los Robles | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-16 16:46:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-16 16:52:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tiene las siguientes consideraciones:- Se observa pérdida de paquetes al momento de realizar la prueba PING NPGEP. La pérdida en promedio es del 3%.- Se observa recurrencia de alarmas de fuera de servicio en l | 2017-11-17 02:38:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1320 | CHO.Bahia Solano | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad N_A_CP_CHO.Bahia Solano da inicio de Precheck..?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM Y1 Y2 Y3 activas. | 2017-11-17 04:12:15 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1320 | CHO.Bahia Solano | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | La actividad N_A_CP_CHO.Bahia Solano se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.?Sectores WO.?Sitio presenta alarmas activas ?RX Signal level Failure? el cual se evidencia recurrencia previa a la actividad.?Parámetros a | 2017-11-17 05:57:25 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600, activdad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:?Sectores WO?Sin alarmas activas?MM activado?El sitio NO CUENTA con coordenadas ca | 2017-11-17 06:13:39 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguiente razón:1.Inconsistencia en el parámetro MaxNumberEDCHCell no acorde a datafillObservaciones:-Sectores BL-USER para sectores CP-Sin alarmas activas. -Vista MM activada | 2017-11-17 07:36:00 | maria lorena diaz | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica estadolmente se presentan problemas para el acceso a RC09. Se retomará la actividad una vez solucionadas las fallas experimentadas. Adjunto evidencia de | 2017-11-17 07:59:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado Control Cambios - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_MMR_MED.Udea_850MHz/1900MHz_2G/3G, Se evidencia DROP CALL elevado asociado al sector 1 y 2. Favor indicar si es el comportamiento esperado para los sectores en mención o se cuenta con aval pa | 2017-11-17 08:07:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza reinicio de seguimiento en stand by debido a inconvenientes en la herramienta para descargar los Kpis de UMTS.* se realiza validación en GSM y ya no presenta degradación en el kpi KPI %Denied para el sector E, respecto a la degradación prese | 2017-11-17 10:17:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
1349 | BAR.Los Robles | 3G | 850MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-17 10:18:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck, siguiendo parámetros descritos por RF a continuación: Como te comente se han realizado 2 visitas a la estación base en la cual se ha verificado la instalación y cruces de sectores, sin encontrar ningún cruce. Como lo he expresa | 2017-11-17 10:56:26 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | NOKIA-ZTE
805 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L8; los KPI´s Intra eNB HO SR total se encuentra sin Datos; Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 valores se encuentran por debajo del umbral, Average CQI valore | 2017-11-17 12:38:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1357 | CAL.Nueva Floresta | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-17 13:24:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
1336 | BAR.Los Robles | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_RB_BAR.Los Robles_2600MHZ_LTE se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***Observaciones?Sectores WO?Sin alarmas activas?Sin alarmas recurrentes debidas al trabajo?Vistas de MM desactivadas. | 2017-11-17 13:40:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-17 14:07:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-17 15:13:46 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 se notifica como seguimiento 24H EXITOSO/ actividad pasa a seguimiento 36H.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vistas MM activa.?Se observa comportamiento de KP | 2017-11-17 16:32:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2, actividad en mención pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H. Adjunto Check List?Sectores WO?NO se observan alarmas activas.?Vistas MM ?KPIs dentro del umbral | 2017-11-17 19:06:43 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
1377 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2017-11-18 03:55:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se solicita PRORROGA +12H, debido a que se evidencia intermitencias en la EB, se está manejando con el INC000010684777. | 2017-11-18 05:04:40 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Se realiza revisión precheck para actividad de manera exitosa, se ejecuta seguimiento 12 horas y finaliza no exitoso debido a lo siguiente? Nodo 3G 1900 presenta alarma activa de OVP PARALELO LOWER y recurrencia en la misma a partir del 17/11Se | 2017-11-18 06:53:13 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Buenos dias, envío evidencias de activación de 3Portadora para el sitio ANT.San Pedro-3: | 2017-11-18 07:47:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la siguiente actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***Observaciones?Sectores WO?Sin alarmas activas?Con alarmas recurrentes y atribuibles a la actividad 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx | 2017-11-18 07:49:58 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Cordial Saludo, Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 se inicia PRECHECK.? Se realiza desbloqueo de sectores? Sitio sin alarmas activas? Vista MM activada | 2017-11-18 08:12:46 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz, se notifica INICIO PRECHECK, sitio en STANDBY debido a ticket de falla INC000010678590, se adjunta checklist.?Sectores BL-USER, BL-FL-LINK.?Sitio presenta alarmas activas.?Vistas VMM activas. | 2017-11-18 08:55:03 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-18 10:41:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List ? Se realiza desbloqueo de sectores? Sitio sin alarmas activas? Vista MM activa | 2017-11-18 10:44:57 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-18 11:24:00 | Hever Moncayo martinez | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se confirma fin seguimiento 12 horas nop exitoso para el sitio S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2, debido a las siguientes observaciones Se presenta alarma activa Alta Temperatura en Cuarto de Equipos desde 18.11.2017 10:48:55-Se observa degradacio | 2017-11-18 11:42:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto. El día de hoy 18 de noviembre se instalan tarjetas FBBA y FBBC para el segundo nodo de 3G_1900. La tarjeta FBBA queda reconocida en el nodo, la tarjeta FBBC sol | 2017-11-18 12:50:00 | Andres Felipe Chitan Medina | NOKIA | Cambio de FBBA | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento del sitio S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 36H NO EXITOSO, debido que presenta degradación en el KPI HSDPA congestion ratein lub ( RNC_1255b) | 2017-11-18 13:10:00 | Earlys Gutierrez | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850, Se encuentran KPI´s degradados RNC_231d, RNC_5093b, RNC_605b, y RNC_217 valores por debajo del Umbral estipulado por periodos de tiempo mayores a 3 Horas | 2017-11-18 14:19:00 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento para actividad en asunto, finaliza de manera no exitosa debido a las siguientes observaciones? Sitio no operativo, BCF 202 en estado BL-SYS y con alarmas activas, con OMU Link en estado BL? Gran recurrencia de rein | 2017-11-19 06:21:20 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1357 | CAL.Nueva Floresta | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_A_TP_CAL.Nueva Floresta. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12HObservaciones:-Sectores WO desde el inicio de la verificación. -Sitio sin alarmas activas. .-VMM desactivada | 2017-11-19 07:56:56 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-19 10:11:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-19 10:36:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se realiza PRECHECK EXITOSO/ SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS, se da INICIO SEGUIMIENTO 24H con las siguientes observaciones:?Sitio sin alarmas activas.?Sectores operativos.?Vista MM desactivada.?L | 2017-11-19 12:16:00 | manuel eslava | NOKIA |  | ZTE
712 | BOG.IND Campin | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.IND Campin_L2 se notifica como **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**Observaciones:Su colaboración, se evidencia ausencia data.Se observa para el KPI Average CQI (LTE_5427a) degradación no cumple con el umbral establecid | 2017-11-19 12:17:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF¬_VCO.La Campina-2_2600MHZ_LTE se da INICIO SEGUIMIENTO 12H.Observaciones:?Sectores WO?Sitio sin alarmas activas?Prueba de OVPs N/A?VMM desactivada | 2017-11-19 13:21:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO de sectores para actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activacion 3P | 2017-11-19 13:57:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1413 | VCO.La Campina-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-19 14:03:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activacion 3P. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12HObservaciones:-Sectores WO-Sitio sin alarmas activas.-VMM activa para sectores 3P | 2017-11-19 15:16:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de TP para el sitio ANT.Calderas, agradecemos su colaboración con el inicio de seguimiento. | 2017-11-19 17:21:00 | Henry Andres Pineda <integrador1.claro@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza PRECHECK EXITOSO para la acitiviad N_Upgrade_Modulos_ RF¬_VCO.La Campina-2_2600MHZ_LTE, se da INICIO SEGUIMIENTO 12H con las siguientes observaciones:Sitio sin alarmas activas.Sectores operativos.Vista MM desactivada. | 2017-11-20 03:31:00 | MANUEL ESLAVA | Nokia |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz, se notifica INICIO PRECHECK, sitio en STANDBY debido a ticket de falla INC000010678590.?Sectores BL-USER, BL-FL-LINK.?Sitio presenta alarmas activas. | 2017-11-20 04:27:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BUC Parque Industrial-2_1900Mhz, se notifica fin de seguimiento 36H no exitoso presenta las siguientes observación:?Alarmas activas: 7607 TRX OPERATION DEGRADED - RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold share | 2017-11-20 05:48:24 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-20 05:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2 se NOIFICA PRECHECK NO EXITOSO.En el momento de la validación la EB se encuentra Fuera de servicio, no se tiene TK de falla ni VM relacionados a la afectacion, se procede a crear TK de falla INC1069249 | 2017-11-20 06:24:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | La actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600 se notifica como PRORROGA a la actividad :Observaciones?Ausencia de Data, solo muestra datos hasta el 17-11-18 14:00?No es posible el acceso al nodo remotamente?Vistas MM activado | 2017-11-20 07:17:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas | 2017-11-20 07:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se Informa fin precheck no exitoso para actividad, se tienen las siguientes observaciones.1.Se tiene alarma activa de Falla de Breaker de baterías.2.Parámetro de MaxNumberEDCHCell no corresponde con DF3.No se evidencia creación de sectores en MSSVE | 2017-11-20 07:33:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso para actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores a aire. MM activado. Nodo sin alarmas. NOTA: Los sectores se encontraron en estado BL-USER. | 2017-11-20 07:39:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1349 | BAR.Los Robles | 3G | 850MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK EXITOSO y SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_RB_Equipos_BAR.Los Robles_850Mhz_UMTSObservaciones:-Se observa aumento y degradación en valores de RTWP después de la actividad. -sectores WO-Sitio sin alarmas activas.-Se ad | 2017-11-20 07:58:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**Observaciones:?Se bloquean sectores?Sin alarmas activas?No se evidencia creación de sectores en MSSVEN01 | 2017-11-20 09:08:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se informa fin revisión precheck exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas,Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM activada. | 2017-11-20 09:15:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1413 | VCO.La Campina-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.La Campina-2_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. a continuación relaciono evidencia: | 2017-11-20 10:23:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2017-11-20 11:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Reinicio RF Module | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck | 2017-11-20 11:19:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.POWER. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-11-20 12:24:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1320 | CHO.Bahia Solano | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se da PRORROGA+12H ,para actividad N_A_CP_CHO.Bahia Solano_850Mhz SEGUIMIENTO 12H, Se tienen las siguientes observaciones.?Alarmas activas,BDF LINK FAILURE,WCDMA BASE ESTATION OF OUT USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONECTION. ?Tk en Aplicativo Remedy Ab | 2017-11-20 13:14:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1377 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHz . Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H Observaciones:-Sectores WO-Sitio sin alarmas activas-VMM-Configuración de alarmas OVPs ok | 2017-11-20 14:37:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se reporta seguimiento del sitio S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 24H EXITOSO,INICIA SEGUIMIENTO 36H | 2017-11-20 14:49:00 | Earlys Gutierrez | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850 se notifica como **BLOQUEO DE SECTORES** | 2017-11-20 15:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se notifica para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900Mhz PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. | 2017-11-20 15:54:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
693 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo3_850_1900, al momento de ejecutar la revisión se encuentra el nodo bloqueado. Verificando estadísticas el mismo se bloqueó el día 18 de Noviembre a las 9:00 p.m. Su a | 2017-11-20 16:11:00 | Wilian Amado | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_RIS.Las Cabanas_2600Mhz, debido a las siguientes observaciones -Se presentan degradación -UTRAN Total HO Success Ratio, intra eNB/LTE_5043ª sector L3 Y L1 hasta de 88 %-Se ob | 2017-11-20 16:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1336 | BAR.Los Robles | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_RB_BAR.Los Robles_2600MHZ_LTE, se verifica aumento en el RTWP para los sectores L3 y L1 con relación a lo observado previo a la actividad. Adicional a lo mencionado, se observa incremento e | 2017-11-20 16:46:00 | Wilian Amado | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO de sectores TP para actividad N_A_TP_2017-11-17_ANT.CalderasObservaciones:-Sectores WO-Sitio sin alarmas activas | 2017-11-21 02:36:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos díasMaira por favor tu ayuda iniciando el proceso ON AIR para este nodo.Gracias | 2017-11-21 02:39:44 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor reiniciar sitio asuntoEn adjunto aval de coordinacion de rf para alarmas reportadas por ser sitio plan espectro | 2017-11-21 03:09:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor su paso a producción de sitio asuntoEn adjunto aval de GRI para el propósito | 2017-11-21 03:18:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se reporta seguimiento del sitio S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 24H EXITOSO,INICIA SEGUIMIENTO 36HSe realiza las siguientes anotacionesSectores OperativosSitio sin alarma | 2017-11-21 03:26:00 | Earlys Gutierrez | Claro |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H Observaciones:-Sectores WO-Sitio s-Al desbloquear sectores de TP, sobre el sector K y espejo se presentaron alarmas de 7654 CELL OPERATION | 2017-11-21 03:50:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se ejecuta revisión precheck para la actividad en asunto el cual finaliza de manera no exitosa, así mismo se realiza seguimiento de estadísticas que finaliza de manera no exitosa debido a las siguientes observaciones:?Se observa incremento en KPIs UL m | 2017-11-21 04:56:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE, se evidencian las siguientes observaciones:?LTE: Existe falla de conexión a 2 MME en el IP Connectivity Test posterior a la actividad.?Presenta | 2017-11-21 05:34:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | El aval no contempla el tema de alarmas, indica que se deben validar. | 2017-11-21 06:58:00 | Noel Eduardo Quintero Bernal <Noel.Quintero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buen díaPor favor dar continuidad al proceso ON AIR del sitio | 2017-11-21 07:01:00 | Edison Jose Rozo Tellez | Claro |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.Se anexa correo con aval de GRI para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de RetsIntegrador: Victor Garcia.ID RFTools: RF-OVRLTE-31152Contratista: R | 2017-11-21 07:36:40 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1449 | SUC.Corozal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 07:59:57 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 10:58:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2017-11-21 11:25:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor su colaboración con reinicio precheckTipificación: se realizó verificación de configuración mediante troubleshouting (Adjunto evidencia) | 2017-11-21 12:34:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. | 2017-11-21 12:59:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900, se tienen las siguientes observaciones. Faltan adyacencias ADJW para los sectores A,C,E. La potencia de los TRX están en 10 Watts, según datafill deben estar en 8 Watts. Se realiza bloqueo de sectores. Vista de MM activada. No aplica matriz de alarmas ni gestor de power ZTE al ser un sitio poste | 2017-11-21 15:28:00 | Raúl Zúñiga | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600, al realizar prueba de Ip connectivity se observa Pirmary OAM system NOT CONNECTED. A continuación relaciono evidencia: ?No se adjunta Prueba OVP´s | 2017-11-21 16:50:00 | Wilian Amado | Claro |  | ZTE
1477 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-21 17:02:00 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por solicitud en cola de correo se procede a dar reinicio al seguimiento CAU.RB Incauca_850 ? 1900 se desbloquean la estación y se bloquea CAU. Incauca_850 ? 1900?Sectores working ?Sitio sin alarmas activas | 2017-11-22 02:30:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE se inicia PRECHECK.? Se realiza desbloqueo de sectores ? Vista MM activada? Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP. | 2017-11-22 02:33:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Oscar, esto no es un problema de GDRT. Si tienen algún problema con la conectividad IP de alguna de las cuatro VLAN de LTE, o una inconsistencia en la configuración del puerto con el direccionamiento, con mucho gusto será atendido por GDRT. Para esto le a | 2017-11-22 02:53:00 | Luis Gabriel Pineda Gomez | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Por favor cambiar el estado ha escalado a GDRT.Compañeros GDRT su apoyo con este sitio ya que a pesar de tener el direccionamiento acorde al Datafill no está dando conexión con el Primary OAM system. | 2017-11-22 03:30:17 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List? Se realiza desbloqueo de sectores ? Vista MM activada? Se confirma que el feature fl | 2017-11-22 03:41:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz se inicia PRECHECK.? Se realiza desbloqueo de sectores? Sitio sin alarmas activas? Vista MM activada | 2017-11-22 03:53:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se solicita PRORROGA para actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600* debido a falla en CL Regional 8Observaciones-Pendiente Prueba de Ip connectivity-No se evidencia instalación de RETs, sitio no se encuentra dentro del listado de exclusion | 2017-11-22 04:14:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento | 2017-11-22 04:20:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | NOKIA-ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Favor Inicar Precheck | 2017-11-22 05:02:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List ? Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.? Sitio sin alarmas activas? | 2017-11-22 05:26:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EN PRORROGA para actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 por falla masiva en CLUSTER 8De igual manera no se puede observar la ip de O&M para conectarse al sitio | 2017-11-22 05:43:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz el sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12HObservaciones-Sectores WO-Vistas en MM-TIENE AVAL ESTACION SIN RET | 2017-11-22 09:57:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1357 | CAL.Nueva Floresta | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_TP_CAL.Nueva Floresta se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO/DEVOLUCION DEL TRABAJO*** ?Se devuelve el trabajo debido a que el sito ya se encuentra en producción desde el 2015 como se evidencia en la imagen inferior.?No entend | 2017-11-22 10:18:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
701 | BOG.IND Campin | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad N_SN_3G_BOG.IND Campin_Nodo3_850_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, según correo anterior se hace la evaluación de los KPIS durante el partido observando degradación en:?RAB SR Voice (RNC_231d) menor a 97 %?Voice Call Se | 2017-11-22 10:19:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento, se presentó falla de energía en el edificio. La cual ya fue solucionada, el sitio está operativo y sin alarmas | 2017-11-22 10:34:37 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1477 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | La actividad N_CE_FAC.Exito_850Mhz se notifica como PRECHECK STANBY.Se evidencia INC000010696515 en estado pendiente.Se observa sectores Y Y2 se encuentran BL-WBTS, BL-FL-MEAS.Sitio presenta alarmas activas VSWR major alarm sectores Y ? Y2. Alarma a | 2017-11-22 11:40:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-22 11:53:00 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Claro |  | ZTE
1489 | MED.Universidad de Medellin | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-22 12:17:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo*Presenta alarma activa de sincronismo LOS on Unit 1interface 2,y alarma externa Falla Breaker de Baterías las cuales no se evidencian previo a la actividad, tampoco se evidenci | 2017-11-22 13:28:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1413 | VCO.La Campina-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.La Campina-2_1900Mhz_UMTS se notifica como **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** Su colaboración informando si es el comportamiento esperado posterior a la actividad se observa que se presenta cambio de comportami | 2017-11-22 14:43:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_SE_FLO.Malvinas_850/1900Mhz_GSM/UMTSy 6 no se evidencia en la posición 28 para el PCM 558TRXSIG 16,17 no se evidencia en la posición 18 para el PCM 586TRXSIG 18 no se evidencia en la posición 29 para | 2017-11-22 15:40:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1320 | CHO.Bahia Solano | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_A_CP_CHO.Bahia Solano, se observa reiteración de alarmas de Rx signal level failure desde el día 16 de nov que no se presentaban previo a la actividad.se observan prolongados periodos de indis | 2017-11-22 16:44:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error de instalacion | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS*.Motivo de devolución:Sitio cuenta con un solo FBBA favor su colaboración con AVAL DE IMPLEMENTACION - RF CLARO para pasar el sitio a PRODUCCIONObservacione | 2017-11-23 03:25:00 | Astrid Melendez | NOKIA |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE, se notifica **PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**Observaciones:?Sectores Operativos?Sin alarmas activas?Presenta un cambio de comportamiento no acorde a su histórico en el | 2017-11-23 05:53:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión debido a que el KPI reportado anteriormente normaliza su comportamiento por encima del umbral después de identificar las adyacencias que lo afectaban y reiniciarlas. | 2017-11-23 06:48:00 | DICO DIAZ DUSSAN | Nokia | CAMBIO DE Parametros | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.?Sectores operativos?Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or | 2017-11-23 07:01:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 07:05:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24HOBSERVACIONESEl sitio tiene en cuenta que es de bajo tráfico y se valora bajo los umbrales de bajo traficoSectores WOSitio sin alarmas Vist | 2017-11-23 07:13:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1377 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHz, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H,?Se observa que RTWP no esta graficando.?se activa Feature Activation Flag Additional Layer 1 PM?Sectores WO?Vista MM activada.?Sitio no presenta alar | 2017-11-23 07:23:27 | Jorge Orlando Cantor Henao | Nokia |  | ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Armenia-2_850MHz/1900MHz_2G/3G. Se tienen las siguientes observaciones:-Se observa alarma activa de rectificador en UMTS 850/1900 no previa a la actividad en GSM evidenciada en an | 2017-11-23 07:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
1489 | MED.Universidad de Medellin | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2017-11-23 08:22:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1449 | SUC.Corozal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_SUC.Corozal_850/1900MHz. Y SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO Observaciones:?Se evidencia aumento en kpi de SDCCH transactions ended, fail Abis interface sector 1 al 93%; sectores B y C presentan un cambi | 2017-11-23 08:34:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900*presenta degradación en el kpi RAB SR Voice sectores K,Q con valores por debajo del umbral permitido para sitios nuevos*Presenta degradación en el kpi RRC SucessR | 2017-11-23 10:28:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3_3G_1900. Se tienen las siguientes observaciones:-Se presenta alarma activa y recurrente de RX Signal Level Failure.-Se evidencia degradación de RTWP desde el momen | 2017-11-23 10:51:00 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,?Se Bloquean Sectores?Sitio sin alarmas?Vista MM activas?Se observa degradación de Kpis Average RTWP (RNC_19a)en los sectores Y,U,Y4 no acorde a sus adyace | 2017-11-23 11:43:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | e confirma fin seguimiento 24H exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF¬_VCO.La Campina-2_2600MHZ, inicia seguimiento 36H. Se tienen las siguientes observaciones:-Sectores WO-Sin alarmas activas-Se evidencia cambio de attempts RACH stp att (L | 2017-11-23 12:37:00 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza corrección de sistema radiante y TE de acuerdo a diseño | 2017-11-23 12:40:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza integración N_OV_LTE_ MED.El Picacho_2600MHz se adjunta evidencias para inicio de seguimiento. Se envía correo de autorización sitios sin RET. | 2017-11-23 12:56:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO*** | 2017-11-23 14:57:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1539 | NEI.Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-23 15:17:00 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Sitio bloqueado para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz se da inicio de SEGUIMIENTO 12H. | 2017-11-24 02:46:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor Iniciar precheck | 2017-11-24 03:34:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. KPIs presentan un comportamiento similar al histórico registrado previo a la actividad realizada tanto para GSM_850_1900 como UM | 2017-11-24 04:57:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso CUN.Triara-2_850 MHz, se evidencian las siguientes observaciones:?Se evidencia degradación para el KPI ? en todos sus sectores ? RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) presenta niveles hasta de 64 | 2017-11-24 05:21:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1539 | NEI.Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_NEI.Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**** Observaciones:?Sectores WO. ?Se presentan alarmas activas de Puerta abierta no atribuible a la actividad?VMM Desactivas | 2017-11-24 05:42:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica seguimiento 36H NO EXITOSO para la actividad N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas; Degradacion de KPI´s: RAB SR Voice (RNC_231d), Average RTWP (RNC_19a), HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), H | 2017-11-24 06:44:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1477 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_FAC.Exito_3G_850Mhz . Se tienen las siguientes observaciones:-Sitio continua con incidente activo INC000010696515 -Se evidencia ticket por esta falla previa a la actividad INC000010695455 / IN | 2017-11-24 07:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz se da inicio SEGUIMIENTO 12H. ?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM activas.?No tiene RET hay aval | 2017-11-24 08:29:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | La actividad N_RB_Equipos_BAR.Aeropuerto-3_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSOSe observa Alarma de Failure in replaceable baseband unit. Evidencia tarjeta FBBA no es reconocida. Feature Rx Signa se encuentra desactivado | 2017-11-24 08:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHZ_LTE. Y SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO Sector C aumenta tráfico desde el 16/11/17, sector 3 disminuye desde el 17/11/17.Sectores 3,B,C presentan aumento de denied. Secto | 2017-11-24 09:49:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Solicito su amable colaboración reevaluando seguimiento y paso a producción del sitio en asunto, dado que las alarmas reportadas no son atribuibles a un trabajo remoto como lo es una CUARTA PORTADORA, adicional se observa que se presentó TK para fuera de | 2017-11-24 11:53:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1569 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación No bloquear dado que es temporal para evento de mañana | 2017-11-24 11:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1570 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación No bloquear dado que es temporal para evento de mañana | 2017-11-24 11:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1571 | BOG.TMP MEGALAND | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación No bloquear dado que es temporal para evento de mañanaCRQ000001037253 no corresponde a la actividad | 2017-11-24 12:04:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1572 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación no bloquear dado que es temporal para evento de claro a realizar el próximo sábado y domingo | 2017-11-24 12:15:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1573 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación no bloquear dado que es temporal para evento de claro a realizar el próximo sábado y domingo | 2017-11-24 12:17:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1574 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck, se adjunta aval de coordinación no bloquear dado que es temporal para evento de claro a realizar el próximo sábado y domingo | 2017-11-24 12:23:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-11-24 12:48:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Por favor solicitar reinicio de seguimiento para este trabajo, estaba pendiente corrección de reporte radiante por autorización de ingreso a la base Catam. | 2017-11-24 12:49:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Señores ZTEFavor reanudar precheck Tipificacion: Cambio de Parametros | 2017-11-24 12:54:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia del S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600, Prorroga para seguimiento 12 horas. | 2017-11-24 13:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se confirma SEGUIMIETNO 36H NO EXITOSO Se tienen las siguientes observaciones:1.Se evidencia cambio de comportamiento en los attempts RACH stp att (LTE_1072a) - RRC STP ATT (LTE_753a) - E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a) - E-UTRAN E-RA | 2017-11-24 14:00:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Se retoma revisión de actividad, se solicita prórroga para el reinicio del seguimiento ya que se encontró sitio fuera de servicio y no es posible su desbloqueo, se presentan alarmas activas de energía activas en nodo 850 y tikect abierto INC000010700641. | 2017-11-24 14:11:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-24 14:17:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1570 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Grupo Calidad - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad SITIO VIP S_DI_SN_3G_BOG.TMP MEGALAND_1900, se tienen las siguientes observaciones*No se encuentra creada la vista en el monitor para el sitio en mención *Presenta alarma activa de sincronismo BTS Refere | 2017-11-24 15:10:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1571 | BOG.TMP MEGALAND | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buena noche se notifica inicio de precheck para la actividad SITIO VIP S_DI_SN_LTE_BOG.TMP MEGALAND_2600, se realiza desbloqueo de sectores | 2017-11-24 15:43:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1571 | BOG.TMP MEGALAND | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad SITIO VIP S_DI_SN_LTE_BOG.TMP MEGALAND_2600*Se evidencian alarmas activas de VSWR y Transmission Path failure*parámetros Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections, Max number act DR | 2017-11-24 16:46:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE, agradezco reanudar seguimiento Tipificación: Actualización de DF | 2017-11-25 07:10:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Actualización de DF | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850 una vez confirmados parámetros en DF actualizado, por falla en el RC02 no es posible realizar la validación de KPIs de la estación que viene desbloqueada pues cuenta con aval | 2017-11-25 11:26:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO.Observaciones:?Sectores bloqueados.?Vista MM activa.?Sitio sin alarmas activas. ?Se presenta alto RTWP sobre el sector L3 en horas de bajo tráfico (2am | 2017-11-25 16:24:00 | Jhon Alexander Sanchez Quintero <Jhon.Sanchezq.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-25 16:53:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1599 | BOG.Santa Barbara-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio 2N_OV_3G_Sran_BOG.Santa Barbara-1_UMTS_1900Mhz. Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento. | 2017-11-25 19:59:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Buen día,Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo se notifica PRÓRROGA 12H de la actividad en cuestiónObservaciones:?Sectores fuera de servicio.?Sitio presenta alarma de Failure in optical RP3 interface?Presenta alarma de Falla de rectifica | 2017-11-26 04:17:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad | 2017-11-26 04:28:52 | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | Nokia |  | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.San Pedro de Jagua_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:-Se presenta alarma activa TRX OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold sobre la BTS=124 TRX= | 2017-11-26 04:50:19 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1574 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el Sitio Nuevo LTE_BOG.TMP COLSUBSIDIO 245_2600MHz. se evidencian las siguientes observaciones:?Vistas sin MM?Sectores se encontraban WO?No tiene RET, por favor informar si se tiene aval. ?Max number act D | 2017-11-26 05:03:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1211 | GUJ.OPM | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ.OPM_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO.Observaciones:?Sectores bloqueados.?Vista MM activa.?Sitio con alarmas recurrentes 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION.?Sitio presenta múltiples fuer | 2017-11-26 05:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo, se presenta degradación en KPI HSDPA congestion rate in Iub presentando valores superiores al 10% para los días evaluados en horas hábiles, agradezco su amab | 2017-11-26 05:23:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad :S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE, debido a las siguientes observaciones.-Se observan valores = 0 en Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) en los sectores L2,L3-No se observa valores en | 2017-11-26 06:02:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1377 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H,?Sectores WO?Vista MM activada.?Sitio no presenta alarmas activas. | 2017-11-26 06:30:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1572 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el Sitio Nuevo 3G_BOG.TMP COLSUBSIDIO 245_850MHz. se evidencian las siguientes observaciones:?Vistas sin MM?Sectores se encontraban WO?Pendiente TESGESTION?Pendiente Sitio limpio?PtxTarget no se encuent | 2017-11-26 07:10:01 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1573 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el Sitio Nuevo 3G_BOG.TMP COLSUBSIDIO 245_1900MHz. se evidencian las siguientes observaciones:?Vistas sin MM?Sectores se encontraban WO?Pendiente TESGESTION?Pendiente Sitio limpio?PtxTarget no se encuen | 2017-11-26 07:31:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1569 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG.TMP MEGALAND_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?Se evidencias que las ADJ de ADJ-I no estan acorde en al datafil se intenta validar con archivo adjunto en tarea 11 el cual no es | 2017-11-26 07:49:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Sitio se encontró en estado Bloqueado. Al revisar las estadísticas, el sitio se encuentra sin data desde el 25 de Noviembre a las 3:00 PM aproximadamente. En espera de estadísticas para evaluar seguimiento 36H, luego del desbloqueo. | 2017-11-26 08:09:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600<br/> Configuración MIMO no está acorde según checklist<br/> *IP de Traffica no corresponde según datafill<br/> *Confirmar si el parámetro Max number act DRB es correcto ya que según checklist debe ser 700 y acutualemente esta en 2520 | 2017-11-26 09:38:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H para la actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Juegos Perla_2600 :?Sectores WO.?eNB sin alarmas activas?VMM activa. | 2017-11-26 09:49:00 | Jhon Alexander Sanchez Quintero <Jhon.Sanchezq.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1489 | MED.Universidad de Medellin | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso MED.Universidad de Medellin_850 MHz. Se evidencian las siguientes observaciones:?Se evidencia degradación en el KPI RTWP para el sector Z presentando niveles de -96.97 en hora s de bajo trafico ?Sectores w | 2017-11-26 09:55:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Estadio Campin_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones-Se presenta alarma activa de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold desde el 2017-11-24 | 2017-11-26 15:28:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para un total de 20 sitios, agradezco por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas | 2017-11-26 18:45:00 | Victor García | Nokia |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para un total de 20 sitios, agradezco por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas | 2017-11-26 18:45:00 | Victor García | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | se realiza notificacion de ACS de finalizacion de la actividad para el sitio en mencion | 2017-11-27 02:23:42 | Guillermo Alberto Rojas Gutiérrez | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Alarmas de energia | La EB en asunto continua fuera de servicio por falla en energía bajo INC000010700641, estado de la misma continuará en monitoreo para reanudar el seguimiento | 2017-11-27 02:27:00 | Jhon Diego Ledesma Castano | Claro |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-27 02:36:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas presentes.?Comportamiento de KPI?s con normalidad con respecto a umb | 2017-11-27 02:52:00 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
1377 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta checklist.?Se evidencia degradación de KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) en el sector L2 <40%?Se realiza bloqueo de sectores?Siti | 2017-11-27 04:28:53 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas ?Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.?Features Antenna L | 2017-11-27 04:46:41 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:Sitio: PER.Ley CircunvalarID Site Access: 1356750CRQ: CRQ000001034317WP: 12977764ID RFTool: RF-MOD-7937RET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: FAL | 2017-11-27 05:15:18 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimientoTipificación: Cambio de JumperSe realiza cambio de jumper y se clarean las alarmas. | 2017-11-27 05:21:51 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H.?Se realiza desbloqueo de sectores CP Y1-Y2-Y3?Sectores operativos?Sitio con alarmas externas activas no atribuibles a la actividad?Se evidencia ticket de fuera d | 2017-11-27 06:06:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Sitio bloqueado para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900 se da inicio de PRECHECK. ?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas. | 2017-11-27 06:30:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por la siguiente razón:1.Existe alarma activa VSWR minor alarm posterior a la actividad.Observaciones:Sectores en estado BL-USER Sitio con alarma activa VSWR minor alarmComportam | 2017-11-27 07:23:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900 se notifica REINICIO EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.Observaciones:?Sectores se encuentran desbloqueados?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas presentes.?Vistas MM activas. | 2017-11-27 07:37:00 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:- VSWR no se encuentra debidamente configurado:- No se cuenta con evidencia: Prueba de Alarmas- Los siguientes parámetros no se encuentran acorde al DF: (Se adjunta archi | 2017-11-27 07:39:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 36H no exitoso para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones:?Se presenta recurrencia en historico de alarmas de BCCH MISSING, D-CHANNEL FAILURE, PCM FAILURE, CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | 2017-11-27 07:58:52 | Jhon Diego Ledesma Castano | Claro |  | ZTE
412 | BAR.Estadio Metro-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - | @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo RF para el aval sobre las alarmas presentadas después del trabajo Upgrade Modulos RF_BAR.Estadio Metro-2_2600 | 2017-11-27 10:03:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-27 10:10:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900 el sitio INICIA SEGUIMIENTO 12HSectores WOSin alarmas activas Vistas en MM | 2017-11-27 10:10:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***?Se observa degradación en el kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sector L1 con valores por debajo del umbral establecido que es >=98% ?Se Bloquea | 2017-11-27 10:30:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Buen día,<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se procede a bloquear sectores.<br/> • Sitio presenta alarmas activas de ALARMA OVP LOWER.<br/> • En el momento de la revisión presenta concurrencia de la alarma rx signal level,falla de breaker de baterias<br/> • Presenta degradación del kpis RRC Success ratio user en los sectores X – Y1<br/> • Presenta degradación del Kpi Average RTWP no se encuentra entre sus niveles optimos<br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS | 2017-11-27 10:35:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850Mhz, a continuación relaciono evidencia desbloqueo de sectores: | 2017-11-27 11:01:00 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Buen día,Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:-No se tienen creados los sectores de 4P en la MSSBAR01.-Sectores de 4P bloqueados-MM activado para 4P.-P | 2017-11-27 11:53:54 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Buen día,Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***Observaciones:?Se procede a bloquear sectores.?Sitio presenta alarmas activas de ALARMA OVP LOWER.?En el momento de la revisión presenta concurrenc | 2017-11-27 12:35:44 | ANDRES SALAS | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor reanudar se envía pruebas de ping | 2017-11-27 13:07:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración con el paso a producción de la actividad del asunto. Se adjunta correo del área de RF en el que indica que los valores de RTWP observados son aceptables. | 2017-11-27 13:20:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-27 13:22:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco por favor tener en cuenta el DF enviado en las evidencias ?WCEL?, se confirma que no se esta verificando con el DF correcto. Por favor reiniciar seguimeinto. | 2017-11-27 13:23:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1645 | MAG.Chivolo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-27 14:13:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1647 | COR.Planeta Rica-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-27 14:21:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_1900_2Nodo_No Bloquear se confirma PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Check List, se presentan las siguientes observaciones:? Se presenta perdida de paquetes en prueba de ping a la NPGEP? La | 2017-11-27 15:34:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos diasSeñores NOC_ZTE por favor confirmar estado de seguimiento de este nodo.Gracias | 2017-11-27 16:27:33 | CARLOS PARDO | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_**PRECHECK NO EXITOSO*** ?Su colaboración indicando sobre que MSS se encuentra creadas las celdas, ya que se valida el MSSVEN01 lo indicado por calidad?Sectores bloqueados para la estación BO | 2017-11-27 17:25:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se da inicio de Precheck..?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM inactivas. | 2017-11-28 03:09:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <Andres.Ortizvi.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600Mhz, a continuación relaciono evidencia desbloqueo de sectores: | 2017-11-28 03:38:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1645 | MAG.Chivolo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Chivolo-2_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:?Sectores WO (X y Y1 hacen parte de actividad de SE)?Sin alarmas activas? | 2017-11-28 04:03:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se notifica como PRECHECK STANBY.?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vistas MM inactiva. | 2017-11-28 04:06:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <Andres.Ortizvi.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:- No se logra conexión con la IP TRAFICA.- MTRACE no concuerda con IP TRAFICA en DF.- No se logra | 2017-11-28 04:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600, a continuación relaciono evidencia desbloqueo de sectores: | 2017-11-28 04:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck | 2017-11-28 04:54:04 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600. Se tienen las siguientes observaciones:-No se cuenta con información de la IP Trafica en el DF.-No se evidencia MTRACE, por favor validar o confirmar si esta e | 2017-11-28 05:31:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se adjunta las siguientes evidencias: 1. Sectores creados en MSS.2. BW en RNC.3. Vistas en OSS.4. Snapshot Pre.5. Alarmas Pre.6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2017-11-28 06:14:00 | Andres Sanchez. | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se adjunta las siguientes evidencias: 1. Sectores creados en MSS.2. BW en RNC.3. Vistas en OSS.4. Snapshot Pre.5. Alarmas Pre.6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2017-11-28 06:30:00 | Andres Sanchez. | Nokia |  | ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su colaboración con el reinicio de Seguimiento.No se encuentra error de configuración, en las evidencias enviadas inicialmente se encuentra el Datafill correspondiente con la configuración del parámetro MaxNumberEDCHCell en 95. Se adjunta evide | 2017-11-28 06:31:39 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H, sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. | 2017-11-28 06:45:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bosa Naranjos, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICO SEGUIMIENTO 12H ?Sectores WO?Sitio sin alarmas activas?Vista MM desactivado | 2017-11-28 07:20:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a . SEGUIMIENTO 24H.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas?Vista MM activa?Se adjunta evidencia de coordenadas.?Se pre | 2017-11-28 08:10:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad : S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850, debido a la siguientes observaciones -Se observa degradación de drop call el cual alcanza valores hasta de 11%- Se presenta tráfico en = 0 en | 2017-11-28 08:52:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_CP_2017-11-15_PUT.Villa Garzon-2, se notifica FIN DE PRECHECK EXITOSO pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H?Sectores WO?Sitio sin alarmas activas?Vista MM activado | 2017-11-28 09:32:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio COR.Lorica-4_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?Presenta alarmas activas de RX Signal level después de la actividad ?Se bloquean sectores de CP?Sitio con alarmas activas | 2017-11-28 09:59:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para el N_MMR_BOG.Bolivariano_850MHz/1900MHz_2G, por las siguiente razones1.Se evidencia alarma activa 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD sobre los TRX 1,2,4, 15, 18 posterior a la actividad2.Se revisa la c | 2017-11-28 10:26:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_RIS.Marsella_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***Observaciones:?Sectores WO?Con alarma 8050 LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL activa atribuida a la VM ADD OV UMTS 1900Mhz con ID 1361567?Vistas de MM desactivada | 2017-11-28 10:29:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1647 | COR.Planeta Rica-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_MMR_COR.Planeta Rica-4_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist?Se presentan alarmas activas e intermitentes (9139) 2923 CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT e in en los ET 605,606,607 posteriores a la actividad. | 2017-11-28 10:51:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | S e confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz, debido a las siguientes observaciones:-Se observa aumento en RTWP ANT3,ANT4 después del Ajuste de Sistema Radiante en el Sector L1-Se observa mejor | 2017-11-28 11:08:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas?Vista MM activa?Se adjunta evidencia de coordenadas.?Se presenta comportamiento atípico | 2017-11-28 11:50:00 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se inicia Stand by | 2017-11-28 12:17:00 | Wilson Fernando Osorio Guzmán | Claro |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Buen día,<br/> <br/> Se confirma seguimiento 12 no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Al momento de realizar el seguimiento se observa que el sitio venia bloqueado por usuario desde las 12 pm del 27/11/2017<br/> - Se sigue presentando alarmas activas de en los TRX= 5,6,7,8 desde el 2017-11-27 12:13:44.40 la cual se presentó 5 veces en el corto tiempo que estuvo al aire<br/> - Se deja sitio bloqueado<br/> - Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración indicando si hay algún requerimiento especial por el cual el sitio viniera bloqueado desde la fecha reportada. | 2017-11-28 12:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1539 | NEI.Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_NEI.Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO ?Se observa que comportamiento del Kpi HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) no es acorde al historico y continua su degradación.?Se present | 2017-11-28 13:25:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-11-28 14:33:00 | Orlando Duque Polo <Orlando.Duquep.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-28 15:28:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-11-28 15:28:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, los sectores nuevos se encuentran creados en el servidor ALK01, tener en cuenta que están revisando en el servidor antiguo donde se encuentran bloqueados los sectores, porfavor validar la nueva topología | 2017-11-28 16:44:00 | Victor Garcia | Nokia | envio de evidencias | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz se da inicio de Precheck..?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vista MM inactivas. | 2017-11-29 02:59:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <Andres.Ortizvi.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo se notifica PRÓRROGA 12H de la actividad en cuestiónObservaciones:?Sectores fuera de servicio. ?Sitio presenta alarma de Failure in optical RP3 interface.?Presenta alarma de Falla de rectificador no at | 2017-11-29 03:07:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1699 | VCO.San Benito-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-29 03:42:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Claro |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | La actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.?Sectores WO.?Sitio no presenta alarmas activas.?Vistas VMM inactivas. | 2017-11-29 04:14:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <Andres.Ortizvi.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900*Presenta alarmas recurrentes de VSWR minor alarm *Se realiza bloqueo de sectores *Vista de MM activada | 2017-11-29 04:28:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor Iniciar precheck | 2017-11-29 04:30:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se informa fin revisión precheck exitosa para la actividad en asunto, se inicia seguimiento 12 horasSectores WO; con alarma activa de Puerta abierta previa a la actividad, vista MM deshabilitada | 2017-11-29 05:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | En conversación con integrador del sitio indica que la actividad es referida a 4P; se procede a modificar el asunto del correo. Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. NOTA; F | 2017-11-29 05:06:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Señores ZTEFavor reanudar Precheck Tipificación: se realizó verificación de lo reportado mediante troubleshouting | 2017-11-29 06:08:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. Se autoriza lo co | 2017-11-29 06:31:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_MMR_BOG.La Coruna_850/1900Mh, sitio inicia seguimiento 12 horas.-No se presentan alarmas activas-Sectores working-Vistas de MM desactivadas | 2017-11-29 06:31:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención | 2017-11-29 08:05:20 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio CES.Astrea_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?Presenta alarma activa shared:N,Rx signal level failure , se valida histórico y esta alarma se presenta desde el 26-11-2017 día q se i | 2017-11-29 08:35:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-11-29 08:35:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2017-11-29 08:39:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se mantiene el caso en STANDBY pues continua la falla en RC02, con la solución del inconveniente en mención se estará retomando el Proceso OnAir para la actividad en mención. Adjunto Checklist previo y Revision de KPIs presentando comportamiento acorde al | 2017-11-29 08:52:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio nuevo_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?Por favor enviar el DF?Pendiente verificación enrutamiento a Trafica, sitios RL40 Y RL50?Pendiente verificación Verificació | 2017-11-29 09:06:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas | 2017-11-29 09:17:03 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar Precheck | 2017-11-29 09:48:00 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1757 | MED.Alumbrado 2017-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | @NOC Buenas Tardes la siguiente celda es de Evento Navideño la cual NO DEBE SER BLOQUEADA<br/> <br/> Su apoyo Iniciando Precheck y desbloqueo al Sitio del asunto.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> POWER. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-11-29 09:56:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. | 2017-11-29 10:15:16 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas?VMM Desactivo | 2017-11-29 10:27:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_A_CP_ATL.Baranoa_3G_850Mhz, a continuación relaciono evidencia desbloqueo de sectores: | 2017-11-29 10:28:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO***Observaciones:?Se desbloquearon los sectores y quedaron el estado BL-INIT, el sitio presenta alarma 7778 WCDMA BTS DEDICATED MEASUREMENT FAILURE ?DMI failed whe | 2017-11-29 10:37:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se adjunta las siguientes evidencias: | 2017-11-29 10:53:00 | Andres Sanchez. | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-29 10:58:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2do Nodo se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGAObservaciones:?Sectores continuan fuera de servicio.?Sitio con alarma activa de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION?Se tiene ticket Nro INC | 2017-11-29 10:58:20 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Favor su colaboración con reinicio precheckTipificación: se realizó verificación de lo reportado mediante troubleshouting | 2017-11-29 11:05:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | se realizó verificación de lo reportado mediante troubleshouting | ZTE
1734 | SUC.Since-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. Se adjunta las siguientes evidencias: | 2017-11-29 11:06:00 | Andres Sanchez. | Nokia |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de CP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2017-11-29 11:09:50 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se escala a reinicio precheck | 2017-11-29 11:17:00 | Wilson Fernando Osorio Guzmán | Claro |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_A_CP_ATL.Baranoa_3G_850Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:-Alarmas activas previas a la notificación de la actividad.-Sectores 4P WO.-MM activado para 4P.-Pendiente va | 2017-11-29 11:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-29 11:45:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se deja validación de actividad en stanby debido a que la herramienta CL9 presenta inconveniente | 2017-11-29 11:54:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1699 | VCO.San Benito-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza verificación parcial NO EXITOSA de actividad N_MMR_VCO.San Benito-2_850/1900Mhz, debido a falla en herramienta de CL2 Alarmas activas de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold posteriores a la actividadConfiguración parámet | 2017-11-29 12:06:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto. El día de hoy 29 de noviembre se visita sitio, se realiza ajuste de conectores y se revisa torqueo de jumper. Las alarmas de Rx Signal no se presentan durante 5 | 2017-11-29 12:51:00 | Andres Felipe Chitan Medina | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Señores NOC ZTE, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto. El día de hoy 29 de noviembre se visita sitio, se realiza ajuste-limpieza de conectores y torqueo de jumper. Por favor tener en cuenta concepto de NPO adjunto p | 2017-11-29 13:17:00 | Andres Felipe Chitan Medina | Nokia | Ajuste Sistema Radiante | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-11-29 13:50:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900 se notifica ** PRECHECK/STANBY** | 2017-11-29 15:20:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 36 H STANDBY para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850, debido a que no hay conectividad a Cluster 2, se validan KPI´. De acuerdo a el aval de RF en correos Precedentes. Adjunto Check List<br/> <br/> Correos Precedentes: <br/> <br/> De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. Se autoriza lo comentado por Noel. | 2017-11-29 16:49:37 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 36 H STANDBY para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850, debido a que no hay conectividad a Cluster 2, se validan KPI´. De acuerdo a el aval de RF en correos Precedentes. Adjunto Check List | 2017-11-29 16:58:05 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza integración del sitio OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento. @Noc Se solicita inicio de seguimiento para la actividad en asunto.Se encuentra en listado con AVAL del Ing Alfonso Salcedo para inic | 2017-11-30 02:27:00 | Ivan BarrigaIvan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz se da inicio de Precheck..<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-11-30 02:47:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.Observaciones:?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas?Vista MM desactivada.?Se presenta cambio de comportamiento en el kpi de Total CS traffic - | 2017-11-30 03:22:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-11-30 03:40:23 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor iniciar precheck | 2017-11-30 03:57:33 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-30 04:13:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-11-30 04:21:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.?Sectores WO?Sitio sin alarmas activas?Vista MM activadaNOTA: para el comportamiento del RTWP se tiene en cuenta el conce | 2017-11-30 04:27:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG.Retiro-3_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:?Parámetros de Ru-50 no acordes ?Pendiente Verificar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources y | 2017-11-30 04:57:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2017-11-30 05:37:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimizacion logica RF | NOKIA-ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos días<br/> <br/> Maira <br/> Agradezco su colaboración para inicio de proceso ON AIR | 2017-11-30 05:47:00 | Orlando Duque Polo | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, RX Signal activo, pruebas de OVPs OK.<br/> <br/> Pendiente Matriz de alarmas Y evidencias POWER ZTE | 2017-11-30 07:13:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1757 | MED.Alumbrado 2017-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa inicio precheck para actividad, sectores operativos sin alarmas activas. | 2017-11-30 07:40:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1757 | MED.Alumbrado 2017-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck de manera no exitosa, igualmente se realiza seguimiento 12 horas dado que sitio venia operativo y cumple con tiempo suficiente desde la notificación.PRECHECK NO EXITOSO: ?No se recibe DF para el sitio en correo de notificac | 2017-11-30 08:57:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Señores NOC ZTE, solicitó su amable colaboración con el paso a producción N_A_SE_FLO.Malvinas_850/1900Mhz_GSM/UMTS, el trabajo realizado fue una adecuación que consistía en cambio de antena, para estos trabajos NO se realiza modificaciones en a nivel de configuración ni cambios en el comisionamiento de los nodos, se debe evaluar los aspectos generales a nivel de comportamiento de KPIS y alarmas, así mismo que lo features de Sistema Radiante estén activos. Estos trabajos van sin DF que contemple cambio de configuración. Las inconsistencias no son atribuibles a la adecuación | 2017-11-30 09:23:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se confirma PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC02,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente.Adjunto Checklist y Revision de KPIs p | 2017-11-30 09:23:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_RIS.Las Cabanas_2600Mhz se notifica REINICIO EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.Observaciones:?Sectores se encuentran bloqueados, se procede al desbloqueo de los mismos.?Sectores WO.?Sitio sin alarmas activas present | 2017-11-30 09:40:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Maira por favor tu ayuda con la solicitud de reinicio de seguimiento de este nodo, se soluciona problema reportado y además se realiza ajustes físicos en conjunto con Rf. | 2017-11-30 09:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Señores ZTEFavor reanudar Precheck | 2017-11-30 09:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | ajustes físicos | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se da prórroga para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz_UMTS, dado que actualmente presenta VM activa. Adicional a lo mencionado se siguen presentando inconveniente con el acceso a los aplicativos del RC02. Actividad se deja en estado S | 2017-11-30 10:17:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se informa PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz se evidencia | 2017-11-30 11:04:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo se notifica PRÓRROGA 12H de la actividad en cuestión | 2017-11-30 11:20:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE en gestión sin alarmas. | 2017-11-30 11:30:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2017-11-30 11:42:59 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Corrección Lógica Transporte | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz. Se tienen las siguiente observaciones:<br/> <br/> -Se observa no conectividad con IP 10.66.128.2 Primary OAM system.<br/> -Pendiente envió del DF para validar la IP TRAFFICA..<br/> -Sectores bloqueados<br/> -MM activado | 2017-11-30 12:42:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración con el reinicio seguimiento de la actividad en mención Se realiza visita donde se encuentra que el cable de alarmas , no se encontraba ajustado correctamente, se estaña la punta y se conecta corresComparto evide | 2017-11-30 12:52:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**Observaciones:?Sectores operativos?Sin alarmas activas?Pendiente log de ovps?Pendiente envio de coordenadas?Se adjunta correo de aval sin ret | 2017-11-30 12:59:00 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza visita a sitio ajustando sistema radiante y re calibración de RETs. | 2017-11-30 13:15:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para el sitio S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente_850 se notifica, SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO sitio cuenta con Aval de RF para paso a Producción pero presenta alarmas activas (ALTA TEMPERATURA POWER y PLANTA ENCENDIDA 2) , Por favor confirmar si | 2017-11-30 14:46:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz se inicia PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC09,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente. se adjunta Check List. | 2017-11-30 15:32:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:´? Reporte Radiante ? Snapshot? IP Conectivity Test OK? Histórico de Alarmas | 2017-12-01 01:02:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
1777 | CAL.Santa Monica Popular-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.Se anexa: DF - Evidencias | 2017-12-01 01:25:29 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
1734 | SUC.Since-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | SUC.Since-2 | 2017-12-01 02:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Inicio Seguimiento 12H/Prórroga<br/> Buen día;<br/> <br/> Sitio continúa por fuera de servicio. El ticket INC000010708197 generado por centro gestión continúa en estado Asignado. Se presenta alarma activa FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION. | 2017-12-01 03:08:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-01 03:34:09 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1297 | PUT.Villa Garzon-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H, el cual finaliza de forma NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa que el sector Y1 presenta un comportamiento distinto a su sector espejo en horas de bajo tráfico maneja<br/> <br/> Se realiza la siguiente anotación respecto a los KPIs RAB SR Voice_231d, HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSUPA SR Usr (RNC_921c): Los sectores de 4P difieren de sus co-sectores; sin embargo, desde el punto de vista de Umbrales estos NO se encuentran degradados | 2017-12-01 04:03:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE agradezco iniciar proceso ON AIR lo mas pronto posible. | 2017-12-01 04:20:00 | carlos pardo | Claro |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.? Se realiza ajuste y limpieza de conectores en sistema radiante para sectores GSM 850MHz, 1 y 3. ? Kpis retornan a su comportamiento y | 2017-12-01 05:05:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:Actividad: Modernización Multiradio DedicadoSitio: IBG.CentenarioID Site Access: 1360141CRQ: CRQ000001033693WP: 13405884ID RFTool: RF-MOD-7663RET: N/AAmpliación Dualbeam: N/A Secto | 2017-12-01 06:21:12 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2. Se tienen las siguientes observacionesSe observa pérdida de paquetes al momento de realizar la prueba PING NPGEP. La pérdida es del 20%. | 2017-12-01 06:49:25 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2017-12-01 07:07:10 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento. | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio de seguimiento _MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz, se realiza corrección de nombres en la vista:Sectores operativos sin alarmas. | 2017-12-01 07:12:26 | Lorena Sotomonte | Nokia | corrección de parámetros | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día;<br/> <br/> Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. Nodo con Alarmas activas: | 2017-12-01 09:47:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Buen dia, se notifica inicio de precheck. Se procede a desbloqueo de sectores de la estación BOG.Rb Ustama:H2 y se procede a bloquear sectores de la estación BOG.Usatama, según conversación con la ingeniera Maira Alexandra Prada Murcia informa que la estación a la cual pertenece la reubicación es BOG.UsatamaSitio presenta alarmas activas de Antenna Line Device failure – Licence missing Passive intermodulation Detection -- Licence missing RF sanpshot | 2017-12-01 09:48:39 | LUIS ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | Claro |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz se realizó SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO- Presenta cambio en el contador trf_236 y trf_234-Sectores WO-Sin alarmas activas | 2017-12-01 10:14:47 | DARWIN JOAN ROSO FRANCO | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buen día Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz se realizó SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO- Presenta cambio en el contador trf_236 y trf_234-Sectores WO-Sin alarmas activas | 2017-12-01 10:18:49 | DARWIN JOAN ROSO FRANCO | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día<br/> <br/> Favor no continuar con precheck hasta nueva orden<br/> <br/> Dejar bloqueado | 2017-12-01 10:20:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día<br/> <br/> Favor no continuar con precheck hasta nueva orden<br/> <br/> Dejar bloqueado | 2017-12-01 10:41:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración.<br/> <br/> - Se presentan alarmas activas sobre el sitio: S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, Licence missing RF Snapshot.<br/> - Pendienbte Matriz de Alarmas.<br/> - Pendiente evidencia POWER ZTE<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: Pendiente evaluar Vista MM-WBTS y realiza prueba PING a Control Plane dado que no se tiene acceso a los remotos que gestionan los servicios del RC09.. | 2017-12-01 10:57:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza visita a sitio ajustando sistema radiante y re calibración de RETs. | 2017-12-01 11:39:09 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1777 | CAL.Santa Monica Popular-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.Santa Monica Popular-2_2600MHz se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO,Al momento del desbloqueo del sector se presenta alarma activa (VSWR minor alarm (1838)) | 2017-12-01 12:00:30 | ANDRES FELIPE BULLA VARELA | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Por solicitud se realiza bloqueo de la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz<br/> - No se evidencia alarmas activas | 2017-12-01 12:14:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-01 12:16:53 | LENIN JOEL PINZON | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA.Observaciones:?Sectores bloqueados Y1, Y2, Y3.?Vista MM activada.?Sitio presenta alarmas recurrentes ?Failure in optical RP3 interface?, | 2017-12-01 12:17:30 | LENIN JOEL PINZON | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el sitio CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bosa Naranjos_850Mhz_UMT, se evidencian las siguientes observaciones:?Se presenta alto RTWP en horas de bajo tráfico para el sector Z, Y3 llegando a valores de -90.88 | 2017-12-01 12:20:08 | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | se notifica inicio de precheck. Se procede a desbloqueo de sectores de la estación BOG.Rb Ustama:H2 y se procede a bloquear sectores de la estación BOG.Usatama, según conversación con la ingeniera Maira Alexandra Prada Murcia informa que la estación a la cual pertenece la reubicación es BOG.Usatama | 2017-12-01 12:25:10 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes, Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso GUJ.Albania _850 MHz. se tienen los siguientes pendientes:?Presenta alarmas activas shared:N,Rx signal level failure y Difference between BTS master clock and reference frequency antes de la acti | 2017-12-01 12:27:11 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Nokia |  | ZTE
23 | MED.Udea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | -Se evidencia cambio de comportamiento en KPI Drop call sobre sectores 2 y 3. - Se evidencia cambio de comportamiento en KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) sobre sectores 1,3,A,B, C. - Se observa cambio de comportamien | 2017-12-01 12:27:51 | ASTRID MELENDEZ | Claro |  | NOKIA-ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Stand by | Favor no continuar con proceso precheck. Dejar bloqueado | 2017-12-01 12:33:48 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se realiza bloqueo para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900. | 2017-12-01 12:35:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO. • Por solicitud del Tecnico De Implementacion Elver Armando Vega Calderon se procede a bloquear la estación BOG.Rb Usatama:H2 y desbloquear la estación BOG.Usatama por lo que no fue posible realizar ningún tipo de verificacion de la estación | 2017-12-01 13:25:43 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency. | 2017-12-01 14:37:05 | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO | Nokia |  | ZTE
1734 | SUC.Since-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-28_SUC.Since-2 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List ? Se realiza desbloqueo de sectores Y1-Y2.? Sitio con alarmas activas 7652 BASE STATION NOTIFI | 2017-12-01 16:41:21 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Nokia |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz se inicia PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC09,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente. se adjunt | 2017-12-01 16:44:33 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Claro |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz se inicia PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC09,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente. se adjunt | 2017-12-01 16:44:33 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx se confirma PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC09,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente.?No se puede re | 2017-12-01 16:52:50 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Claro |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | ANT.Cerro Verde | 2017-12-01 17:46:13 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1793 | STA.Villa Ludovica | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-01 17:55:41 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-01 18:03:42 | LENIN JOEL PINZON | Claro |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | por medio del presente notifica la actividad en mención | 2017-12-01 18:09:03 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio 12h. | 2017-12-01 18:17:29 | LENIN JOEL PINZON | Claro |  | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_IBG.Centenario, se evidencian las siguientes observaciones:?Confirmar posiciones de OMU no acorde a Datafill?Presenta degradación en el KPI %Denied_NOC_QANOC (denied) al 45.07% en el sector 2Observaci | 2017-12-01 18:38:51 | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.?Se realiza ajuste y limpieza de conectores en sistema radiante para sectores GSM 850MHz, 1 y 3. ?Kpis retornan a su comportamiento y se encuentran dentro | 2017-12-01 18:56:29 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | @NOC Buenas Tardes.Por favor reanudar el seguimiento del sitio.Tipificación. Recomisionamiento.Justificación. Ajuste de Parámetros. | 2017-12-01 19:08:13 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Claro |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-01 19:38:17 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones:-Sectores WO-Sin alarmas activas | 2017-12-01 19:39:00 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-01 19:45:34 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H a la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600. Se tienen las siguientes observaciones:-Sector WO | 2017-12-01 19:45:47 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Agradezco su VoBO para NO BLOQUEAR celda de EVENTO ALUMBRADO MEDELLÍN Su apoyo Iniciando Precheck y desbloqueo al Sitio del asunto. | 2017-12-01 20:15:59 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio de seguimiento _MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz, se realiza corrección de nombres en la vista:Sectores operativos sin alarmas. Lorena Sotomonte | 2017-12-02 02:56:34 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:Sitio: BOG.Carrera 11ID Site Access: 1364931 CRQ: CRQ000001037601 WP: N/AID RFTool: 16055RET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: FALSOTipo | 2017-12-02 03:31:06 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración con el reinicio seguimiento de la actividad en mención Se realiza visita donde se encuentra que el cable de alarmas , no se encontraba ajustado correctamente, se estaña la punta y se conecta corresComparto evidenc | 2017-12-02 05:27:37 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Fin de precheck, escalado a implementacion | 2017-12-02 06:11:07 | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck Maira Alexandra Prada Murcia | 2017-12-02 07:43:01 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Claro |  | ZTE
1793 | STA.Villa Ludovica | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_STA.Villa Ludovica_850MHz-No fue posible verificar parámetros en BTS ya que se evidencia conexión remota al nodo existente, sin embargo se evidencia:-alarmas activas GSM: 7607 TRX OPERATION DEGRADED | 2017-12-02 07:44:50 | ASTRID MELENDEZ | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: Se observa el comportamiento del RTWP es un comportamiento PREVIO antes de ejecutarse la actividad y no es atribuible a la actividad? Se observa que desde el día 25/11/2017 el si | 2017-12-02 08:03:39 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - | Señores ZTEFavor reanudar precheck Tipificacion: RecomisionamientoSe revisan parámetros del sitio y se realiza seguimiento.Se normalizan alarmasMaira Alexandra Prada Murcia | 2017-12-02 08:07:11 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Claro |  | NOKIA-ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE acudo a su colaboración realizando el reinicio de la actividad en mención Se realiza cambios en el sistema radiante acorde a TSS, adicional recomisionamiento del nodo, actual no se encontraba acorde a reporte previo Los KPIS reportados com | 2017-12-02 08:08:56 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H.?Sectores WO?Sitio sin alarmas activas?Vista MM activadaNOTA: para el comportamiento del RTWP se tiene en cuenta el concepto obten | 2017-12-02 10:10:31 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Acorde a la solicitud realizada se da reinicio SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-12-02 10:42:32 | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_2N_PER.Ley Circunvalar_1900Mhz_UMTS, SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.Observación:Se observa cambio de comportamiento del sector L posterior a la actividad para los siguientes KPIs: RAB SR Voice (RNC_231d) Voice Call Setup SR (RRC+CU) ( | 2017-12-02 11:11:06 | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO | Nokia |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 36 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:?Alarmas activas de OVP PARALELO UPPER, OVP PARALELO LOWER ACTIVAS ?Posterior a la actividad se observa aumento de tráfico en voz/datos para sectores | 2017-12-02 11:20:59 | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO | Nokia |  | ZTE
1645 | MAG.Chivolo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Chivolo-2_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, se adjunta checklist?Se presenta VM con numero de ticket 1364623?Sectores operativos?Sitio con alarmas externas activas Bajo Nivel de Combustibl | 2017-12-02 11:39:59 | SERGIO ANDRES CAMACHO | Nokia |  | ZTE
1645 | MAG.Chivolo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Chivolo-2_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, se adjunta checklist?Se presenta VM con numero de ticket 1364623?Sectores operativos?Sitio con alarmas externas activas Bajo Nivel de Combustibl | 2017-12-02 11:39:59 | SERGIO ANDRES CAMACHO | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2 se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGAObservaciones:?Sectores Fuera de servicio.?Sitio presenta alarma activa de fuera de servicioProloga que que hay ticket de falla por TX | 2017-12-02 12:31:49 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2 se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGAObservaciones:?Sectores Fuera de servicio.?Sitio presenta alarma activa de fuera de servicioProloga que que hay ticket de falla por TX | 2017-12-02 12:31:49 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
1823 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-02 12:55:52 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-02 13:57:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración dando reinicio seguimiento a la actividad en menciónEl nodo se encuentra sin alarmas activasPor favor tener en cuenta que en la actividad se realiza la activación del Feature RX Signal Level Failure , por lo cual | 2017-12-02 15:33:39 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-03 03:46:10 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz | 2017-12-03 03:48:47 | DARWIN JOAN ROSO FRANCO | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-03 03:49:14 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buen día Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz se realizó SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO- Presenta cambio en el contador trf_236 y trf_234-Sectores WO-Sin alarmas activas | 2017-12-03 03:52:29 | DARWIN JOAN ROSO FRANCO | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-03 04:01:22 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Claro |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Buenas días, Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Carrera 11_3G_850Mhz , Sitio inicia seguimiento 12H?Sectores working ?Sitio sin alarmas activas | 2017-12-03 04:03:47 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Claro |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | ?Su colaboracion indicando sobre que MSS fueron creada las celdas , puesto que se valida en el MSS01PER no se evidencia su creacion | 2017-12-03 04:21:08 | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN | Claro |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.Se anexa: DF - EvidenciasYeraldin Restrepo Aguirre | 2017-12-03 04:27:47 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Se intenta realizar reinicio de precheck para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado, el cual por el momento no es posibles debido a que no se tiene ingreso al nodo de CL9 por lo cual se procede a dejar sitio en STANDBY | 2017-12-03 04:49:44 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Claro |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.La Coruna_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:- Se presenta alarmas activas de 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE en los TRX 18,17,20 la cual es recurre | 2017-12-03 05:01:26 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Buenos días, Se confirma Fin seguimiento 12H y 24H exitoso para BOG.Carrera 11_3G_850. Puede pasar a Seguimiento 36H.?Sectores working ?Sitio sin alarmas activas | 2017-12-03 05:10:19 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza seguimmiento 12horas no exitioso para el sitio A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTSObservaciones ?Se observa afectación en KPis el día 01/12/2017?Se observan alarmas recurrentes el día 01/12/2017 en historial : WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE | 2017-12-03 05:17:15 | SAID FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-03 05:17:24 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H** | 2017-12-03 05:17:52 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Motivo de devolución: Se evidencia aumento en RTWP en horas de bajo tráfico posterior a la actividad en sectores X y sector espejo, con un valor de -94D dBm respectivamente.Observaciones:-Sitio con alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N | 2017-12-03 06:30:12 | ASTRID MELENDEZ | Nokia |  | ZTE
1823 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck S_DI_SE_IBG.Mandarino_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:-No se observan creadas ADJG( sectores 3) en los sectores (IBG.Mandarino_K,IBG.Mandarino_Q)-No se observan creadas ADJW ( sectores 3) en lo | 2017-12-03 07:08:06 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Nokia |  | ZTE
1823 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Por favor el reinicio de seguimiento del sitio del asunto ya que las ADJW están completas ya que durante la ejecución del la Modernización solicitaron la eliminación de las BTS 210 y 213, adjunto correo con la solicitud de la eliminacionEduardo Cancino Ca | 2017-12-03 07:31:11 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600 se notifica **SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA**Observaciones:?Sectores apagados,flexi zone outdoor | 2017-12-03 07:40:54 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Claro |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-03 09:20:07 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Buen día,Se confirma reinicio PRECHECK exitoso para la actividad N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4. Sitio inicia seguimiento 12H?Sectores Working ?Sitio con alarmas activas no atribuidas al trabajo | 2017-12-03 09:25:28 | JHON DIEGO LEDESMA CASTAÑO | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-03 09:50:42 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz se notifica***REINICIO DE PRECHECK NO EXITOSO***Observaciones?Sectores bloqueados ?Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency.?Vistas de MM activadas | 2017-12-03 09:54:10 | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se detiene el Stand By --- | 2017-12-03 09:57:39 | Rafael Leonardo Flores | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se detiene el Stand By --- | 2017-12-03 09:57:39 | Rafael Leonardo Flores | Claro |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM | 2017-12-03 09:59:20 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | Para el sitio: RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE<br/> <br/> Adjunto correo donde se observa que el sitio ya fue validado y se encuentra no exitoso por documentación pendiente: matriz de alarmas pre y post,log de alarmas externas: | 2017-12-03 12:17:57 | Fernando López | Claro |  | NOKIA-ZTE
1843 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-03 13:07:36 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-03 14:32:50 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-03 14:38:44 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-04 02:33:52 | ASTRID MELENDEZ | Nokia |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SOLICITUD REINICIO NO EXITOSO para actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_GUJ.Albania.Se presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency posterior a la actividad.Se bloquean sectores de 4P | 2017-12-04 02:34:36 | ASTRID MELENDEZ | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento, el sitio está operativo y sin alarmas, la falla era el equipos de fibra el cual tenía la controladora A en falla | 2017-12-04 02:45:15 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento, el sitio está operativo y sin alarmas, la falla era el equipos de fibra el cual tenía la controladora A en falla | 2017-12-04 02:45:59 | ERIKA PAOLA HERNANDEZ SUARIQUE | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-12-04 02:59:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se procede a dar reinicio del precheck por solicitud en cola de correo , se envía evidencia de sectores desbloqueados | 2017-12-04 02:59:49 | Rafael Leonardo Flores | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-04 03:24:52 | ANDRES FELIPE BULLA VARELA | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4_1900Mhz_GSM/UMTS, se notifica FIN SEGUIMIETO 12H NO EXITOSO?Sitio presenta alarmas activas en 850 3G / 2G (7606 TRX FAULTY-RF module detected VSWR above major limit, 7705 D-CHANNEL FAILURE), 3G (FA | 2017-12-04 03:29:32 | ANDRES FELIPE BULLA VARELA | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se inicia el proceso después de pasar por un Reinicio12h. | 2017-12-04 03:54:36 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bosa Naranjos_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> Sitio con alarmas activas previas a la actividad. Se evidencia que la EB Mantenía un histórico RTWP normal en horas de bajo tráfico hasta el 26, posterior a esto se realiza una VM el día 27 se evidencia un cambio de comportamiento en los sectores-Y3 , se valida que antes a esta fecha no hay mas VM | 2017-12-04 03:54:56 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Nokia |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/STANDBY, se adjunta checklist.?Se presenta falla en el CM Editor no se logra tomar evidencia de las Coordenadas de CES.La Jagua-6 , para el p | 2017-12-04 04:08:58 | RAUL ZUÑIGA | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se confirma fin precheck exitoso para el sitio nuevo_3G_BOG.Calle 57_1900MHz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:?Sectores WO?Vistas sin MM?Pendiente matriz de alarmas?Pendiente power ZTE | 2017-12-04 04:19:39 | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos días,<br/> <br/> Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Calle 57_3G_850Mhz, Sitio inicia seguimiento 12 H<br/> <br/> • Pendiente matriz de alarmas <br/> • Pendiente evidencia power ZTE<br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-04 04:21:28 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Buenos días <br/> <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_RIS.Las Cabanas_2600Mhz, Presenta degradación de KPI´s: Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), en correos precedentes se emite un Concepto NPO pero se solicita un Aval de Claro para seguir con el proceso ON AIR. Los RTWP presentan degradación de hasta -88y -90 dB en sectores L1, L3; no es posible evaluar comportamiento de la zona si celdas adyacentes se encuentran a 5 KM según Concepto emitido por NPO. | 2017-12-04 04:41:00 | WILLIAM LEONARDO DIAZ COBOS | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buen día<br/> <br/> Favor dar inicio precheck, <br/> Al día de hoy se observa que se tiene ingreso al nodo | 2017-12-04 04:50:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Agradezco me indiquen de donde sale el pantallazo que relaciona el Sitio a una RNC de Medellín con el SERVER01PER ya que no lo observo en el Datafill. | 2017-12-04 05:55:39 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1843 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_IBG.Mandarino_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-04 06:06:19 | WILLIAM MAURICIO AMADO RODRÍGUEZ | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento, se envía la evidencia de los solicitado | 2017-12-04 06:47:13 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Buenos días Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_**PRECHECK EXITOSO /ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***Observación ?Se realiza desbloqueo de BOG.RB CAC 74:H1_850 y se bloquea estación BOG.CAC 74?Pendiente envió de pruebas ovp para | 2017-12-04 07:19:55 | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN | Claro |  | ZTE
1734 | SUC.Since-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-28_SUC.Since-2, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,?Se bloquean los sectores ?Sitio con alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,RF Module failure?Vista MM activas?Se observa degradacion de los kpis HS | 2017-12-04 07:39:45 | BELLO NICOLAS ROBLES | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes Para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***? Sectores WO? Sin alarmas activas? En el sector 1 se observa un incremento en el TCH drop call ? Se observa cambio en | 2017-12-04 07:49:14 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio A_SE_BUC.San Francisco_1900Mhz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta degradación en el RTWP en los sectores L1, L2, L3 en horas de bajo trafico llegando avalores de dBm – 894, después de la corrección del trabajo VM ID= 1360601.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Pendiente validación de parámetros en BTS<br/> • Sectores Wo | 2017-12-04 07:58:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | ?Se presenta degradación en el RTWP en los sectores L1, L2, L3 en horas de bajo trafico llegando avalores de dBm ? 894, después de la corrección del trabajo VM ID= 1360601. | 2017-12-04 08:01:27 | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES | Nokia |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio A_SE_BUC.San Francisco_850Mhz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta degradación en el RTWP en los sectores L1, L2, L3 en horas de bajo trafico llegando avalores de dBm – 894, después de la corrección del trabajo VM ID= 1360601.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Pendiente validación de parámetros en BTS<br/> • Sectores Wo | 2017-12-04 08:29:35 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | ?Se realiza validación de Average RTWP (RNC_19a) Para los sectores Y,U,Y4 evidenciando en -93 no acordes al umbral para sitio nuevo, indicar si es el esperado para la estación ?Sectores bloqueados?Sin alarmas ?Vmm activas | 2017-12-04 08:39:41 | JIDITH MIRLEIDYS RIOS GUZMAN | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Los sectores L2-L3 presentan un comportamiento acorde a su zona de operación. Por otro lado, el Sector L1 si presenta un comportamiento atípico, manejando valores en promedio de -80 dBm. | 2017-12-04 08:47:37 | MANUEL FREANCISCO PEÑA BELALCAZAR | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2,se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, por la siguiente razón.?Se continua en PORROGA debido al tk INC000010715292 ,ya que se encuentra el sitio en fuera de servicio.?Sitio presenta alarma | 2017-12-04 09:53:34 | MICHAEL ANTONIO FRANCO RAMIREZ | Nokia |  | ZTE
2688 | CUC.La libertad-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención. | 2017-12-04 10:03:35 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.? Se realiza corrección lógica de fuente de sincronismo TOP Master. ? Sitio sin alarmas activas, sectores BL-USER.Jorge Andrés Romero Nogu | 2017-12-04 10:58:59 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se inicia seguimiento 12H | 2017-12-04 11:17:00 | Wilson Fernando Osorio Guzmán | Claro |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz se notifica como **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**Observaciones:Se evidencia degradación posterior a la actividad sobre el Sector A en los siguientes KPIS:DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2 | 2017-12-04 11:19:04 | ANDRES FABIAN ORTIZ VIVERO | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-04 11:27:33 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Buenas tardes,Se adjunta evidencia del N_A_CP_2017-11-28_SUC.Covenas-3, precheck exitoso. Inicia seguimiento 12 horas. | 2017-12-04 11:36:12 | JONATHAN DAVID LEGUIZAMON TURCA | Nokia |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Asignado | 2017-12-04 11:36:57 | JULIO ENRIQUE BERMUDEZ RODRIGUEZ | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirrma precheck no exitoso para la actividad N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:-Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency.-Se bloquean sectores | 2017-12-04 11:55:41 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Nokia |  | ZTE
1823 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SE_IBG.Mandarino_1900Mhz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. Se desbloquea K - Q<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM activa en sectores K - | 2017-12-04 11:58:57 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
2688 | CUC.La libertad-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUC.La Libertad-2_2600MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2017-12-04 12:30:35 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza corrección de parámetro y se evidencia normalidad en Kpi Denied por favor reanudar seguimiento.JUAN GABRIEL VALDES | 2017-12-04 12:47:03 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
2688 | CUC.La libertad-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_LTE_CUC.La Libertad-2_2600MHz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico.<br/> <br/> NOTA: Se observa que comportamiento de KPI AVG_RTWP_RX_ANT en el sector L1 es acorde a la zona. | 2017-12-04 12:49:35 | Andres Fabian Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:Sitio: MED.La 33ID Site Access: 1372713CRQ: CRQ000001037483WP: 12794800ID RFTool: RF-MOD-7757RET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: FALSOTipo de Solución: | 2017-12-04 13:46:02 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) posterior a la actividad<br/> • Se presentó alarma intermitente shared:N,Rx signal level failure 2017-12-03 12:08:31.00- 2017-12-03 16:52:31.00<br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivado | 2017-12-04 13:53:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Buen día,Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_CP_2017-11-28_SUC.Covenas-3, debido a las siguientes observaciones.-Se presenta recurrencia de alarmas de RX, signal la cual aparece por primera vez el 2017-11-29 10:59 | 2017-12-04 14:00:39 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Nokia |  | ZTE
1864 | ANT.La Ceja-3 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:Sitio: ANT.La CejaID Site Access: 1366882CRQ: CRQ000001037608WP: 12771574ID RFTool: RF-OVRLTE-15826RET: FALSOAmpliación Dualbeam: FALSOSectores Dualbeam: FALSOTipo de Solu | 2017-12-04 14:00:51 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Buen día,Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**Observaciones:? Sectores Wo? Sin alarmas activas | 2017-12-04 14:13:04 | SAID FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | Nokia |  | ZTE
1645 | MAG.Chivolo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Chivolo-2_850MHzObservaciones:-Sectores operativos-Se presenta alarma Falla de Rectificador luego de la actividad.Nota: de acuerdo a comportamiento de KPIs sitio con | 2017-12-04 14:58:24 | EDUARDO JOSE LOPEZ PEREZ | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se detiene el Stand By --- | 2017-12-04 15:18:26 | Rafael Leonardo Flores | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se detiene el Stand By --- | 2017-12-04 15:18:26 | Rafael Leonardo Flores | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se intenta realizar seguimiento 12 horas para la actividad : N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo*** pero por el momento noes posible debido a que el sitio se encuentra fuera de servicio y se encuentra ticket abiertoPor lo cual se solicita prorroga | 2017-12-04 15:31:38 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se intenta realizar seguimiento 12 horas para la actividad : N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo*** pero por el momento no es posible debido a que el sitio se encuentra fuera de servicio y se encuentra ticket abiertoPor lo cual se solicita prorrog | 2017-12-04 15:31:38 | FRANCISCO JAVIER ZAPATA SANABRIA | Nokia |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:Actividad: Modernización MultiradioSitio: MAG.ChivoloID Site Access: 1367786CRQ: CRQ000001034462WP: 13297237ID RFTool: RF-MOD-7141RET: N/AAmpliación Dualbeam: N/A Sectores Dualbeam: N/ATip | 2017-12-04 15:39:18 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor hacer caso omiso a todo el seguimiento que se llevaba del sitio , se realizara el precheck nuevamente, por favor reenviar el datafil correspondiente ya que en el correo de disparo el datafil no se envió | 2017-12-05 02:40:59 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2017-12-05 03:24:23 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenos días Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Parque Colina_3G_850Mhz, la estación cuenta con estadísticas para 36H las cuales no son exitosas ,se evidencian las siguientes observaciones:?La estación tiene aval para no bloquear SECTORES ? | 2017-12-05 03:55:00 | CARLOS OMAR ORTIZ AREVALO | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Observaciones:?Presenta alarma de fuera de servicio desde el dia 4 de diciembre?Se solicita su amable colaboración si en el performance de los kpis Inter X2 based H | 2017-12-05 03:56:25 | ANDRES GILBERTO SALAS CUBILLOS | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar, se realiza verificación de fallas del sitio, comisionamiento | 2017-12-05 04:27:11 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_IBG.Centenario, se evidencian las siguientes observaciones:?Se presentan alarmas activas 7604 BTS OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold en la BCF=9Observaciones ?Sec | 2017-12-05 05:38:36 | EDNA QUIDLEY RIVERA CIFUENTES | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se escala a StandBy --- Muy buenas tardes,Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H STANDBY***Observaciones:?Vistas de MM activadas?Nota: no se puede acceder al nodo por falla de la herramienta asociada al CL8 | 2017-12-05 07:09:32 | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Buen Día;<br/> <br/> Solicito su amable colaboración con el respectivo AVAL para que el sitio en mención pueda ser pasado a producción, se adjunta el concepto de optimización indicando que es el comportamiento esperado del sitio:<br/> <br/> • Se adjunta concepto de optimización: En revisión del sitio se observa que los KPIs son los esperados, ya que por la topografía de la zona, se hace muy difícil el proceso de HO y además que sus vecinos se encuentran a más de 5 Km, como se muestra en la gráfica<br/> <br/> @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD | 2017-12-05 07:52:00 | Jhon Davis Naranjo | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_MED.La 33 se notifica PRORROGA por las siguientes razones:<br/> <br/> • Se encuentra VM para el día de hoy bajo el ID 1372714<br/> • Sitio por fuera de servicio<br/> • Sitio con alarmas 7767 BCCH MISSING, 7705 D-CHANNEL FAILURE | 2017-12-05 09:06:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Se presenta degradación en el KPI AVERANGE RTWP (RNC_19a), sobre el sector X, Y1. Se validan adyacencias BOG.Calle 60_Y, BOG.San Luis_X, en donde se evidencia que no está acorde al sitio. | 2017-12-05 09:38:03 | LENIN JOEL PINZON | Claro |  | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a RF - | Se realiza Escalamiento al grupo RF para la actividad S_DI_SE_BOG.Bochica_2600MHZ_LTE, ya que se tiene concepto de NPO donde indican que “se revisó la zona y el HO en este sector y se encontró que los sitios vecinos a este eNodoB que son: BOG.Ciudad Bachue:H1, BOG.Luis Carlos Galan, BOG.Primavera Norte manejan similares valores de RTWP (-92 dBm), por lo que se considera ese valor normal para la zona)”. Se adjuntan correos electrónicos de Concepto NPO y de visita realizada en sitio. Se bloquea el sector L1. | 2017-12-05 09:54:00 | Luis Eduardo Niño | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900* se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> Sitio sin alarmas activas | 2017-12-05 10:23:39 | JOHANNA PAOLA MESA SARMIENTO | Claro |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_MMR_BOG.La Coruna_850/1900Mhz, Se realizó WA Gena /Egena recuperando comportamiento motivo escalamiento.Sectores operativos sin alarmas.Se recomienda validar log previos que corre | 2017-12-05 10:30:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Precheck exitoso, 36 h no exitoso escalado a implementacion. | 2017-12-05 10:50:54 | Rafael Leonardo Flores | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: se realizó ajuste de tiles eléctricos | 2017-12-05 10:51:37 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,?Se bloquean sectores de 4p?Sitio con alarmas activas no atribuibles al trabajo ?Vista MM activas?Se observa degradacion de Kpis Cell Availability (RNC_183c), RRC | 2017-12-05 10:58:33 | BELLO NICOLAS ROBLES | Nokia |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,?Se bloquean sectores de 4p?Sitio con alarmas activas no atribuibles al trabajo ?Vista MM activas?Se observa degradacion de Kpis Cell Availability (RNC_183c), RRC | 2017-12-05 10:59:05 | BELLO NICOLAS ROBLES | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,?Se bloquean Sectores?Sitio sin alarmas?Vista MM activas?Aval de RET(Se adjunta correo en Checklist)?Se observa degradacion de los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO | 2017-12-05 11:00:12 | BELLO NICOLAS ROBLES | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,?Se bloquean Sectores?Sitio sin alarmas?Vista MM activas?Aval de RET(Se adjunta correo en Checklist)?Se observa degradacion de los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO | 2017-12-05 11:00:58 | BELLO NICOLAS ROBLES | Nokia |  | ZTE
1843 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Muy buenas tardes,Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_IBG.Mandarino_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***Observaciones:?Sectores WO?Sin alarmas activas?Con alarmas recurrentes 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,VSWR minor alar | 2017-12-05 11:36:22 | LUIS CARLOS HIDALGO RENGIFO | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Adyacencias Faltantes | Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo RF para el aval al concepto sobre el comportamiento del sitio luego del trabajo CE_+ _Upgrade_Modulos en 850MHz; para poder continuar con el proceso ON-AIR:John Davis Naranjo | 2017-12-05 12:08:48 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_MED.La 33 se notifica PRORROGA por las siguientes razones:?Se encuentra VM para el día de hoy bajo el ID 1372714?Sitio por fuera de servicio?Sitio con alarmas 7767 BCCH MISSING, 7705 D-CHANNEL FAILUREObservaciones:Vista MM desact | 2017-12-05 12:26:04 | MARIA LORENA DIAZ BORRAY | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE Favor reanudar precheck | 2017-12-05 12:56:06 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Claro | No hay solución del Ejecutor | NOKIA-ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Por solicitud se reinicia precheck para la actividad N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz. Se evidencia desbloqueo de sectores | 2017-12-05 13:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento.Tipificación: Recomisionamiento.Se realiza recomisionamiento de la estación y reset en conjunto con 3G, la estación sube sin problemas.Noel Eduardo Quintero Bernal | 2017-12-05 13:28:16 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Buen día<br/> <br/> Señores NOC ZTE acudo a su acostumbrada colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad en mención <br/> <br/> En el día de hoy se revisa el sitio en colaboración de personal en campo, gracias a las pruebas de Site master se encuentra daño en jumper, lo cual es solucionado <br/> Cabe destacar que se clarea alarma en UMTS Falla de AC comercial, adicional el sitio cuenta con suministro de energía por planta 7x24 alarma de Planta encendida es Real | 2017-12-05 13:29:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se solicita reinicio de seguimiento del sitio en mención:? Se realiza Visita en sitio El día 05/12/2017 y se solventa alarma de sincronismo Difference between BTS master clock and reference frequency, se monitorea sitio y no presenta alarmas? Sitio sin | 2017-12-05 13:30:26 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Buen día Se informa PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_MMR_MAG.Chivolo_850/1900Mhz presenta alarmas de transmisión y sectores en BLOQUEADOS RSLNo presenta ventana de mantenimientoNo permite el acceso al nodo de 2G | 2017-12-05 13:31:30 | DARWIN JOAN ROSO FRANCO | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activad<br/> -MM activado | 2017-12-05 13:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activad<br/> -MM activado | 2017-12-05 13:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta lo solicitado. | 2017-12-05 14:46:41 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta checklist.?Se presenta Cambio en comportamiento de KPI?S (trafico CS Y PS tanto UL y DL).?Sectores operativos.?Sitio sin alarmas activas y/o intermit | 2017-12-05 14:51:23 | SERGIO ANDRES CAMACHO | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz, dado concepto de NPO que confirma que los comportamiento reportados corresponde con una mejora: No se observa degradación en los principales indica | 2017-12-05 15:21:18 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
1900 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-05 15:53:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:Actividad: Sector ExpacionSitio: BOG.Balmoral SurID Site Access: 1367356CRQ: CRQ000001037870WP: 12891168ID RFTool: RF-AMPUMTS1900-14949RET: N/AAmpliación Dualbeam: N/A Sectores Dualbeam: N | 2017-12-05 16:08:31 | OSCAR ALEJANDRO BELTRAN MORENO | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad _S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600 se confirma PRECHECK/STANDBY, por fallas en la herramienta Netact RC09,. La actividad se deja en estado STANDBY y se retomara una vez solucionado el inconveniente.<br/> <br/> • No se puede realizar ningún avance ya que para este tipo de trabajo todas las evidencias son atreves del Netact.. | 2017-12-06 02:30:19 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_2G_BOG.PSB:P9 _2G_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • La estación se encuentra bloqueada por usuario al momento de la validación se desbloquea pero la estación no sube por lo anterior se procede de nuevo a bloquear la estación se esperó por más de 10 min que la estación subiera y no fue efectivo | 2017-12-06 02:57:48 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_MMR_BOG.La Coruna_850/1900Mhz, el motivo de escalamiento relacionado está mal evaluado se revisó log histórico adjunto en el check list no se presentan alarmas desde el WA ejecutado el 04-12-17, y tampoco relacionaron la evidencia de escalamiento en el cuerpo del correo porque dichas alarmas no se han vuelto a presentar.<br/> Por favor tener en cuenta el orden cronológico del log histórico para evitar retrasos en el proceso on air. | 2017-12-06 03:35:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck | 2017-12-06 03:58:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-06 04:07:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1907 | BOG.IND World Medical | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-06 04:23:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-06 04:39:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1864 | ANT.La Ceja-3 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja-3_850/1900Mhz_UMTS_***PRORROGA***<br/> <br/> Observacion <br/> <br/> • Se evidencia ventana para la estación <br/> • Pendiente validación: verificación 2g, wbts 3g | 2017-12-06 04:45:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | No se logra reiniciar seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600, No se logra conexión al nodo para el desbloqueo. Seguimos presentando inconvenientes con el RC09. | 2017-12-06 05:16:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-12-06 05:55:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se evidencia una intermitencia en la TX de GSM con TK INC000010712110 la cual genero alarmas de desconexión en UMTS_850, según revisión en sitio se encuentran todas las tecnologías working, alarmas externas activas en UMTS no atribuibles al CE, adjunto logs. | 2017-12-06 06:17:37 | Victor Garcia | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se confirma precheck exitoso para la actividad N_CE_PUT.Pto Colon_850Mhz, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma activa previa a la actividad <br/> -MM desactivado | 2017-12-06 06:28:00 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Ustama:H2__850 MHz se notifica PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio presenta alarmas activas de shared:N,Antenna Line Device failure -- Licence missing Passive intermodulation Detection -- Licence missing RF sanpshot. • Se procede a bloqueo de estación BOG.Rb Ustama:H2 y se desbloquea BOG.Usatama | 2017-12-06 06:36:42 | Luis Alejandro Ortega Garcia | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2017-12-06 07:55:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900. Se tienen las siguientes observaciones: Se presenta recurrencia de alarmas RX SIGNAL LEVEL FAILURE en sectores K-Q.<br/> -Se presenta degradación de RTWP en el sector Q.<br/> -Pendiente validación de la creación de la VISTA y COORDENADAS por falla en la herramienta.<br/> -Sectores Bloqueados | 2017-12-06 08:14:00 | Gustavo Angarita | Claro |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de VSWR | Se reinicia seguimiento 12 horas para la actividad el cual finaliza de manera no exitosa, se presenta la siguiente observación:<br/> <br/> • Se mantiene comportamiento de disminución en UL_GPRS_THROUGHPUT para el día 05/12/17 entre las 14:00 y 22:00 horas, después de la solicitud de reinicio<br/> <br/> <br/> Sectores continúan operativos, no se observa recurrencia de alarmas reportadas en anterior escalamiento y demás KPIs presentan comportamiento de acuerdo a histórico | 2017-12-06 08:53:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se confirma seguimiento fin de precheck exitosos/seguimiento 12 horas no exitoso N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa posible cruce de sectores entre J e I<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: solicito de su amable colaboración indicando si existe cruce de sectores, adjunto evidencia de lo mencionado anteriormente<br/> <br/> No se presentan alarmas activa | 2017-12-06 09:53:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se deja StandBy sitio ya que no es posible verificar VMM por falla en CL2. | 2017-12-06 10:03:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H en estado STANDBY, no es posible generar archivo de estadísticas para revisión de KPIs pues se presentan problemas con el RC09, tampoco es posible acceder a las mismas desde el Global cluster, dicho error solo se presenta al momento para estaciones relacionadas al RC09. A continuación adjunto evidencia de lo mencionado anteriormente: | 2017-12-06 10:21:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1912 | NAR.Cajapi | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: NAR.Cajapi<br/> ID Site Access: 1362386<br/> CRQ: CRQ000001033265<br/> WP: 12877299<br/> ID RFTool: RF-MOD-12301<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: Dedicada<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: SERVINTELCO<br/> Líder De Cambio: Jhon Leiva <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: Andres Dorronsoro<br/> Integrador: Eduardo cancino<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo<br/> Fecha integración VM: 02/12/2017 | 2017-12-06 10:21:17 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | <br/> Se realiza validación de RE: S_DI_SE_BOG.Balmoral Sur_1900Mhz_UMTS_****PRECHECK STANDBY***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Se deja precheck en stand by debido a que la herramienta presenta falla para ingresar cl9<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Pendiente validar: adyacencias, vistas, parámetros en el nodo, coordenadas | 2017-12-06 10:31:00 | Jaidith rios | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta recurrencia de alarmas RX SIGNAL LEVEL FAILURE en sectores K-Q.<br/> -Se presenta degradación de RTWP en el sector Q.<br/> -Pendiente validación de la creación de la VISTA y COORDENADAS por falla en la herramienta.<br/> -Sectores Bloqueados | 2017-12-06 11:03:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE acudo a su acostumbrada colaboración realizando el reinicio a la actividad en mención <br/> <br/> El comportamiento sobre los KPIS INTER X2 es el esperado, comparto correo con el concepto del ingeniero de NPO<br/> El nodo se recupera luego del quedar por fuera de servicio | 2017-12-06 11:45:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Comportamiento esperado Handover | ZTE
1449 | SUC.Corozal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a RF - Alto RTWP | Solicitamos su colaboración escalando la actividad del asunto al área de RF CLARO, debido a que se tiene variación en tráfico y según concepto de NPO “Se observa que el problema de SDCCH transactions ended, fail Abis interface sector 1 deja de estar presente desde el 30 de noviembre. Con respecto a las propagaciones y tráfico, una vez constatado en campo que no existe cruce de sectores y que las configuraciones son las del Baseline (se hicieron ajustes ligeros de azimut para igualar al baseline los sectores 2 y 3), es posible que antes de la actividad haya existido un cruce entre sectores 2 y 3 (esto es más evidente en 3G) o que las configuraciones de antenas hayan estado de diferente manera en azimuts y tilts. El cambio en los demás KPIs responde justamente a este cambio en propagación y tráfico. Por ello, se recomienda solicitar el aval para paso a seguimiento/Producción de este sitio, ya que se cumple con los umbrales en los KPIs, y el tráfico no se ha perdido.” (ver correo adjunto)<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto reporte radiante<br/> <br/> @Señores NOC ZTE por favor cambiar el estado del sitio a ESCALADO A RF | 2017-12-06 11:46:39 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
1919 | BOG.Calle 90-2:H2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> Actividad: Channel Element 1900<br/> Sitio: BOG.CALLE 90-2:H2<br/> ID Site Access: 1374430<br/> CRQ: CRQ000001037842<br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: RF-AMP-16022<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: CLARO<br/> Contratista: IPMoviles Ltda <br/> Líder De Cambio: LEONARDO RAMIREZ <br/> Responsable En Sitio: LEONARDO RAMIREZ <br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3195258302 <br/> Integrador: OSCAR JORGE RODRIGUEZ <br/> Ingeniero Cierre: Edder Alejandro Rodriguez Arias<br/> Fecha de integración: 06-12-2017 | 2017-12-06 11:50:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas RF module ambient temperature is near or outside operating en las últimas 6H sobre GSM.<br/> - Sectores al aire.<br/> - Se observa Normalidad en el comportamiento de los KPIs. | 2017-12-06 12:03:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> Actividad: Adecuaciones Sector Expansion UMTS 850MHz<br/> Sitio: BOG.Marsella<br/> ID Site Access: 1370477<br/> CRQ: CRQ000001037719<br/> WP: 13125847<br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-15101<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: Modernización NA<br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: ADSM Ingenieros<br/> Líder De Cambio: FABIAN CARDOZO<br/> Responsable En Sitio: Jesus Fontalvo<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3219986699<br/> Integrador: Ivan Barriga<br/> Ingeniero Cierre: Sebastian Vargas<br/> Fecha de integración: 06/12/2017 | 2017-12-06 12:07:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se intenta realizar reinicio de precheck para la actividad N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz, el cual por el momento no es posible debido a que no se tiene ingreso al ENODOB de la LNBTS 612011 el cual es necesario para realizar el desbloqueo del sitio y realizar la validación de los pendientes, se adjunta evidencia de lo reportado anteriormente. | 2017-12-06 12:20:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Alarmas de energia | <br/> Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.IND AUTONAL 128 se notofica precheck no exitoso | 2017-12-06 12:23:00 | Fernando López | Claro |  | ZTE
1900 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se notifica precheck exitoso para N_adecuacion_LTE_BOG.CC Salitre Plaza:H1_850/1900Mhz_UMTS pasa a seguimiento 12 horas | 2017-12-06 12:39:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: CAS.Villa Nueva-5 <br/> ID Site Access: 1367007<br/> CRQ: CRQ000001037584 <br/> WP: 13030639<br/> ID RFTool: 12236<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: Concurrente <br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: DELTEC SA <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3216995624<br/> Responsable En Sitio: DAVID DIAZ <br/> Integrador: CAROL RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Stivenson Hernandez P<br/> Fecha integración VM: 06/12/2017 | 2017-12-06 12:39:00 | Stivenson Hernández Pérez<br/> Stivenson Hernández Pérez | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. a continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activado | 2017-12-06 13:28:33 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1912 | NAR.Cajapi | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK en estado STANDBY pues no es posible generar verificación en el NODO 2G por fallas en RC07, así mismo, asociado a la misma falla no es posible verificar vista en Monitor. A nivel de KPIs se observa incremento en los siguientes KPIs SDCCH real blocking y Denied con relación a lo presentado en el histórico, que si bien se encontraba por encima de los umbrales establecidos, presentan incremento. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • PENDIENTE matriz de alarmas | 2017-12-06 13:33:00 | william Amado | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención. | 2017-12-06 13:39:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - | <br/> Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo RF para el aval al concepto sobre el comportamiento del sitio luego del trabajo Upgrade_Modulos_ RF¬_VCO.La Campina-2_2600MHZ_LTE; para poder continuar con el proceso ON-AIR: ya que el sitio tubo POR CAMBIO DE DISEÑO, donde el ingeniero de claro Rodolfo Martinez Abuabara solicita los cambios efectuados<br/> <br/> ? Se adjunta Correo de concepto de Optimización<br/> ? se solicita el Aval para el cambio de comportamiento reportado por el NOC<br/> <br/> @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD | 2017-12-06 13:52:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE no se puede evaluar el reinicio, en las evidencias del correo anterior se evidencia sitio operativo y sin alarmas. Queda en estado STANDBY dado que no se tiene acceso al Monitor del RC10. | 2017-12-06 13:58:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1413 | VCO.La Campina-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo RF para el aval al concepto sobre el comportamiento del sitio luego del trabajo Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.La Campina-2_1900Mhz_UMTS; para poder continuar con el proceso ON-AIR: ya que el sitio tubo CAMBIO DE DISEÑO, donde el ingeniero de claro Rodolfo Martinez Abuabara solicita los cambios efectuados<br/> <br/> ? Se adjunta Correo de concepto de Optimización<br/> ? se solicita el Aval para el cambio de comportamiento reportado por el NOC<br/> <br/> @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD | 2017-12-06 13:59:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo RF para el aval al concepto sobre el comportamiento del sitio luego del trabajo MMR_VCO.La Campina-2_850/1900Mhz; para poder continuar con el proceso ON-AIR: ya que el sitio tubo CAMBIO DE DISEÑO, donde el ingeniero de claro Rodolfo Martinez Abuabara solicita los cambios efectuados<br/> <br/> ? Se adjunta Correo de concepto de Optimización<br/> ? se solicita el Aval para el cambio de comportamiento reportado por el NOC<br/> ? De acuerdo a lo escalado por ZTE el DF del sitio con que revisaron no es el correspondiente al enviado, se adjunta DF donde se evidencia que los TRX de la BTS 159 SON 9,10,11<br/> <br/> @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD | 2017-12-06 14:05:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1941 | ANT.La Ceja-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Buenos días, su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-12-06 14:38:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
1933 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BAR.CCM:H2<br/> ID Site Access: 1365892<br/> CRQ: CRQ000001037960<br/> WP: 12607698<br/> ID RFTool: 7269<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: NA<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: REDES Y SERVICIOS<br/> Líder De Cambio: Damian Acosta<br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609<br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Estiven Cubillos Herrera<br/> Integrador: Carol Rodriguez<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: DUBAN GARZON<br/> Fecha integración VM: 06/12/2017 | 2017-12-06 14:48:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: FAC.Exito <br/> ID Site Access: 1369029 <br/> CRQ: CRQ000001037520 <br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: NOKIA <br/> Contratista: ASECONES <br/> Líder De Cambio: WILLIAM CUERVO <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: JOLMAN CASTILLO <br/> Integrador: OSCAR SANCHEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo<br/> Fecha integración VM: 05/12/2017 | 2017-12-06 14:55:00 | Adrian Clavijo | Claro |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica que el inicio del PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600 queda en STANDBY por falla en el aplicativo. | 2017-12-06 15:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1907 | BOG.IND World Medical | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND WORLD MEDICAL _UMTS_1900.<br/> - Se presentan alarmas Licence missing 0000001876, R99 CE capacity; NTP server is not accesible; BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure.<br/> - Se envió DF para EB LTE, en cadena del correo indican que la actividad es en UMTS 1900.<br/> - Sector se encuentra bloqueado | 2017-12-06 15:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck | 2017-12-06 16:15:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LTE***PRECHECK STANDBY *** ya que la herramienta presenta inconvenientes para ingresar, se adjunta información | 2017-12-07 03:10:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET “Pendiente Instalación” “Tiene Correo Aval de Claro”<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante | 2017-12-07 03:20:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Se realizó corrección mediante troubleshouting (Adjunto evidencia) | 2017-12-07 03:47:08 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-07 03:51:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE acudo a su acostumbrada colaboración realizando el reinicio y continuidad en el Hito que lleva<br/> <br/> La alarma reportada se encuentra previa a la actividad, comparto Histórico de alarmas previo | 2017-12-07 04:09:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1413 | VCO.La Campina-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a RF - | <br/> Solicito su colaboración grupo RF con el aval sobre concepto del comportamiento de sitio luego del trabajo Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.La Campina-2_1900Mhz_UMTS; para poder continuar con el proceso ON-AIR: ya que el sitio tubo CAMBIO DE DISEÑO, donde el ingeniero de claro Rodolfo Martinez Abuabara solicita los cambios efectuados<br/> <br/> ? Se adjunta Correo de concepto de Optimización<br/> ? se solicita el Aval para el cambio de comportamiento reportado por el NOC<br/> <br/> <br/> @NOC ZTE solicito su colaboración con el cambio de SUBESTADO ha ESCALADO GRUPO RF | 2017-12-07 04:29:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE<br/> <br/> Favor reanudar precheck | 2017-12-07 04:38:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Lina tu ayuda con el inicio de proceso ON AIR del nodo de UMTS_850 de esta estación. | 2017-12-07 04:50:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1390 | VCO.La Campina-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a RF - | VCO.La Campina-2 | 2017-12-07 05:16:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Inicio de Precheck queda en STANDBY para la actividad N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz_ ya que no se tiene acceso al cluster 7, ni al nodo | 2017-12-07 06:07:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
968 | MED.Cundinamarca La Paz | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | <br/> Solicitó su colaboración en el escalamiento a RF Claro para dar AVAL sobre el concepto dado por Optimización: “Solicitamos la Puesta ON AIR de MED.Cundinamarca la Paz ya que con el Cambio de Antena los Patrones de Radiación cambian considerablemente según las muestras de PRACH y una reducción en la Cobertura para alcanzar la misma cantidad de muestras implicaría perdida de Cobertura en la zona que actualmente no tiene muchos servidores en la zona.” Se adjunta concepto.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2017-12-07 06:27:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, se tiene acceso por el Monitor del 7, se deja desbloqueado y se envía snapshot actualizado, por favor continuar seguimiento. | 2017-12-07 06:47:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, se tiene acceso por el Monitor del 7, se deja desbloqueado y se envía snapshot actualizado, por favor continuar seguimiento. | 2017-12-07 06:47:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Presenta degradaciones con respecto a su histórico TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5), DELETE_PAGING_COMMAND (c003038), DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), DL BER (dlq_1a)<br/> • Sectores WO<br/> • Por problemas en CL2 no es posible validar parámetros sobre la BTS MANAGER, pendiente por validar parámetros y VISTA. | 2017-12-07 07:20:53 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-12-07 07:59:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900.<br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activ | 2017-12-07 08:00:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1975 | BOG.Balmoral Sur | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-07 08:46:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1941 | ANT.La Ceja-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_ANT.La Ceja-3_2600Mhz_se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se adjuntan las alarmas históricas<br/> • Vistas de MM activadas | 2017-12-07 08:50:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. Sitio sin alarmas activas. | 2017-12-07 09:08:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850_***PRECHECK stand by**<br/> Observación <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas <br/> • Pendiente: validación de vistas y envió de pruebas ovp para banda de 850, ya que la anexa fue para banda de 1900, matriz de alarmas | 2017-12-07 09:12:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a RF - | Solicito de su colaboración con el escalamiento a la Gerencia de RF de la zona y de GRI para la solicitud del aval al concepto entregado por NPO sobre el comportamiento del sitio; para continuar con el proceso ON-AIR.<br/> <br/> “Sitio Rural que presta cobertura a la población de San Miguel (Meta) en donde el 1er sector (X, Y1) presta la cobertura total a la población. (Distancia 1Klm). El 2do (Y, Y2) y 3er sector (X y Y3) prestan cobertura a caminos rurales no pavimentados, y por ende se espera muy bajo tráfico.”<br/> <br/> Señores NOC ZTE, por favor documentar el caso como escalado a RF | 2017-12-07 09:24:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
1919 | BOG.Calle 90-2:H2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | <br/> Se informa revisión precheck de actividad en estado standby debido a actuales trabajos que se presentan sobre el sitio con VM = 1375922, adicionalmente se presentan problemas de acceso a herramientas de RC09 | 2017-12-07 09:36:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 se inicia PRECHECK/PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Checklis<br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM activada<br/> • Al realizar la validación de MSS04ARA no se encuentran configurados los sectores.<br/> • NO se recibió evidencias de Matriz de alarmas, Power ZTE, | 2017-12-07 09:42:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenas tardes <br/> Favor reanudar seguimiento, se realizan ajustes físicos | 2017-12-07 09:45:42 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | ajustes físicos | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850Mhz_UMTS, se notifica PRORROGA PRECHECK, <br/> <br/> • Sitio presenta alarmas activas durante la verificación de la actividad, se observa VM activa ticket # 1370478 se adjunta evidencia<br/> • Sectores WO | 2017-12-07 09:56:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1961 | BOG.Diana Turbay | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-07 10:04:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-07 10:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Se observa que presento alarmas 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD desde 2017-12-07 12:46:31 hasta 2017-12-07 14:46:41<br/> • Vista MM activada. | 2017-12-07 10:56:00 | Andres Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sitio sin alarmas activas<br/> -VMM activa<br/> -Pendiente prueba de alarmas OVPs<br/> -Pendiente evidencia POWER ZTE | 2017-12-07 10:56:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1933 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.CCM:H2_850Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas<br/> • Pendiente Vistas por falla en Cluster 10. Por favor para el seguimiento 12H colocar las vistas. | 2017-12-07 11:04:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Average RTWP para los sectores Y1,Y2,Y3 con valores por debajo del umbral permitido para sitios nuevos en horas de bajo trafico<br/> *No se ha recibido el log de pruebas ovp para la banda de UMTS_850<br/> *Vista de MM activada | 2017-12-07 11:07:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el inicio seguimiento: | 2017-12-07 11:07:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
1975 | BOG.Balmoral Sur | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H. La actividad se realizó el 28 de Noviembre de 2017. El comportamiento de los KPIs ha sido acorde al histórico. Se observa mejora en Abis Fail luego de la actividad. Se presentó una degradación en KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c), desde el 28 de Noviembre de 2017 hasta el 05 de diciembre; por tal motivo se evalúa 24H. | 2017-12-07 11:38:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK/STANDBY para N_A_OV_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM/UMTS <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas en GSM sobre la BCF=31<br/> • Sitio con alarmas activas en UMTS_850 CELL OPERATION DEGRADED VSWR minor alarm<br/> • No se puede evaluar el ingreso a la BTS <br/> • Se encuentra VM para el día de hoy bajo el ID 1369588<br/> • MM desactivado | 2017-12-07 11:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1967 | BOG.Juan del Rizo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-07 12:11:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-07 12:56:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
1912 | NAR.Cajapi | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. El Startpage y el Monitor del RC7 se encuentran operativos, por favor continuar con la revisión. Si se tiene alguna variación en el comportamiento del sitio, se debe notificar PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO; para el caso de las MMR se debe evaluar frente performance a histórico, no con umbrales. | 2017-12-07 13:14:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envío de Evidencias | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-07 13:14:00 | Edder Alejandro Rodriguez Arias | Nokia |  | ZTE
2125 | BAR.CCM:H2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Actividad: Cambio_Feeder_a_Fibra<br/> Sitio: BAR.CCM:H2<br/> ID Site Access: 1377425<br/> CRQ: CRQ000001037603 /CRQ000001037604<br/> WP: 12607698 / 12607746<br/> ID RFTool: RF-MOD-8265 /RF-MOD-8265<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: REDES Y SERVICIOS<br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA<br/> Teléfono Líder De Cambio: N/A<br/> Responsable En Sitio: CARLOS RODRIGUEZ<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3107590245<br/> Integrador: CARLOS RODRIGUEZ<br/> Ingeniero Cierre: Orlando Duque Polo<br/> Fecha de integración:6/12/2017 | 2017-12-07 14:12:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención: | 2017-12-07 14:56:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1961 | BOG.Diana Turbay | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se ejecuta revisión precheck para actividad MMR_BOG.Diana Turbay_850/1900Mhz la cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2017-12-07 15:00:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1967 | BOG.Juan del Rizo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Juan del Rizo_850Mhz_UMTS se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Presenta alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED - shared:N,Rx signal level failure, posteriores a la actividad.<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada | 2017-12-08 03:10:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS, se realiza desbloqueo de sectores | 2017-12-08 05:39:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2,se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, por la siguiente razón.<br/> <br/> • Se continua en PORROGA debido al tk INC000010722541 ,ya que se encuentra el sitio en fuera de servicio.<br/> • Sitio presenta alarma activa de fuera de servicio. | 2017-12-08 06:51:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza precheck parcial debido a inconvenientes con el acceso al cluster 2 y las herramientas aun así se identificó error en la configuración de los TCELL según datafill<br/> <br/> *Pendiente validación de las vistas y las subvistas <br/> *pendiente validación de parámetros BW asignado a IP ROUTE<br/> *Pendiente validación de sectores creados en el MSS<br/> *Pendiente validación de parámetros WBTS en el nodo | 2017-12-08 07:08:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se procede a dejar caso stanby ya que no se tiene acceso al cluster 2, ni a las multicontroler. | 2017-12-08 07:35:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 sitio INICIO SEGUIMIENTO 24 | 2017-12-08 08:09:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2125 | BAR.CCM:H2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | <br/> Se informa PRECHECK NO EXITOSO para N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.CCM:H2_850/1900Mhz_UMTS <br/> <br/> Presenta alarmas de System Module failure desde el día del cambio <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> NO HAY ACCESO A CLUSTER 10 PENDIENTE REVISION DE NODO Y LAS VISTAS | 2017-12-08 08:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se procede a dejar CE_PUT.Pto Colon_850Mhz en STANDBY pendiente verificación de alarmas multicontroler. | 2017-12-08 10:41:15 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - ADJW-ADJG no se encuentran configurados de acuerdo a DF.<br/> - Se bloquean sectores. | 2017-12-08 12:28:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | <br/> Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, ya que el sitio sigue presentando intermitencia por alarma “Failure in optical RP3 interface”, mientras se siga la afectación en el servicio no se puede realizar seguimiento. Por favor solicitar reinicio cuando ya se supere la falla presente en la estación.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados Y1, Y2, Y3.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio presenta alarmas recurrentes “Failure in optical RP3 interface”. Reportes generados INC aun abiertos. Inicio de la falla 30/11/2017 y 26/11/2017. | 2017-12-08 12:37:00 | Hernando Larotta | Nokia |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | <br/> Para la actividad N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS. Se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. En la BCF=104 BTS=105 TRX= 4 y TRX=5 niveles de RSSI por encima del umbral establecido<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarma activa en UMTS_850 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:M,Rx signal level failurea sobre los sectores X, Y1 previa la actividad<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Viastas MM desactivado | 2017-12-08 13:17:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1919 | BOG.Calle 90-2:H2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Calle 90-2:H2_3G_850Mhz, Seguimiento 12H no exitoso se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se evidencia ventana de mantenimiento para los días 6 y 7 <br/> • Presenta degradación para el dia 8 para los kpis RAB SR Voice (RNC_231d) y Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) presentando niveles hasta del 20 %<br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-09 04:33:00 | Carlos Ortiz | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se confirma Fin seguimiento 12H y 24H exitoso para BOG.CADE KENNEDY_3G_850. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-09 06:01:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Se confirma reinicio de precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -MM activado | 2017-12-09 06:31:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1961 | BOG.Diana Turbay | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de N_MMR_BOG.Diana Turbay_850/1900Mhz,SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • El kpis de UL EGPRS RLC throughput (trf_234) y DL EGPRS RLC throughput ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1 su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> <br/> • EL Kpis CCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377),se evidencia que no está acorde al histórico el sector C su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • EL Kpis Denied,se evidencia que no está acorde al histórico el sector C,2,B su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • VMM desactivadas | 2017-12-09 06:41:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1103 | BOG.Bochica | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | se confirma reinicio no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Bochica_2600MHZ_LTE. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa 7652 ANTENNA LINE FAILURE <br/> -Sector L1 permanece bloqueado | 2017-12-09 07:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan accesos al monitor RC2 y se tiene conexión al nodo de GSM, por favor verificar y hacer la respectiva revisión. En cuanto al comportamiento en KPIS, se debe evualar con estadísticas previas a la actividad, y en caso de tener variación dejar PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO si aplica. | 2017-12-09 07:57:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envío de Evidencias | ZTE
1823 | IBG.Mandarino | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36 NO EXITOSO para la actividad S_DI_SE_IBG.Mandarino_1900MHz_UMTS.<br/> Observaciones:<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Se observa degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective sectores K-Q<br/> - Se bloquean sectores K-Q | 2017-12-09 09:03:00 | Gustavo Angarita | Nokia |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900, inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM activada.<br/> - Pendiente prueba de alarmas OVPs, enviar antes de su paso a producción.<br/> - Pendiente evidencia POWER ZTE, enviar antes de su paso a producción. | 2017-12-09 09:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1933 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.CCM:H2_850MHz_UMTS, inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO.<br/> - Se evidencian alarmas activas de RX Signal en los sectores Z-Y3, no atribuibles a la actividad, se presentan en histórico de alarma desde antes del trabajo.<br/> - Vista MM desactivada. | 2017-12-09 09:38:00 | GuSTAVillermo Alberto Rojas Gutiérrez | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG.IND WORLD MEDICAL_4G_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • No fue posible conectarse al nodo para darle inicio a la actividad por fallas en las herramientas <br/> • Se validaron vistas y están creadas correctamente <br/> • Pendiente validar los demás parámetros de la estación | 2017-12-09 11:24:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz,SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • El kpis de UL EGPRS RLC throughput (trf_234) y DL EGPRS RLC throughput ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1 su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> <br/> • EL Kpis DL cumulative quality ratio in class 4 ,se evidencia que no está acorde al histórico su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • EL Kpis UL TBFs pr timeslot ,se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 1 su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • VMM desactivadas | 2017-12-09 11:30:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en los KPI RAB SR Voice, HSDPA SR Usr, HSUPA SR Usr , HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic, HSUPA Resource Accessibility for NRT Traffic por debajo de los umbrales establecidos para sitio nuevo<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM activada. | 2017-12-09 11:50:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.Torredon<br/> ID Site Access: 1364325<br/> CRQ: CRQ000001037088<br/> WP: 13064374<br/> ID RFTool: RF-MOD-5054<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: Concurrente<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: SAI<br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: JEISON CASTILLO<br/> Integrador: Ivan Barriga <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Triana<br/> Fecha integración VM: 06/12/2017<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Quedo atento a sus comentarios | 2017-12-09 11:51:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900<br/> <br/> *No se evidencia el log de pruebas OVP<br/> *La evidencia de gestor de power ZTE se encuentra alarmada, esta debe estar sin alarmas para el paso a producción <br/> *Kpis de acuerdo a los umbrales permitidos, sin alarmas activas ni recurrentes<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM se encuentra desactivada | 2017-12-09 12:02:55 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz. Se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Presenta alarmas activas 7606 TRX FAULTY, 7603 BTS FAULTY, 7767 BCCH MISSING, 7705 D-CHANNEL FAILURE<br/> *BTS 299 se encuentra bloqueada<br/> *Kpis de acuerdo al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada | 2017-12-09 12:19:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento ya se encuentra funcionando el acceso con normalidad. | 2017-12-09 13:05:12 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Sitio: BOG.Lucero<br/> ID Site Access: 1369855<br/> CRQ: CRQ000001024324<br/> WP: 12747330<br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-16383<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: NA<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: SITCOM S.A.S<br/> Líder De Cambio: Gustavo Diaz<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3138810984<br/> Responsable En Sitio: CRUZ GIL LUIS FERNANDO<br/> Integrador: Christian Geovany Quintero Llanes<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: DUBAN GARZON<br/> Fecha integración VM: 09/12/2017 | 2017-12-09 13:10:04 | Duban Garzón Velandia | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO sitio presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Degradación DropCall superando los umbrales permitidos.<br/> • Degradación en dlq_2_4 Calidad TRX BH superando el 60%.<br/> • Sectores se dejan bloqueados <br/> • Vista MM activada | 2017-12-10 03:14:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1900 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso adecuacion_LTE_BOG.CC Salitre Plaza:H1_850/1900Mhz, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento del KPI RAB SR Voice (RNC_231d) presentando niveles de hasta 83% en los días 7 y 8 de diciembre de 2017<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sectores working | 2017-12-10 04:05:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850Mhz_UMTS ,pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> <br/> • Sin alarmas activas en WBTS 104<br/> <br/> • Sitio presenta alarmas en WBTS 763, License Missing Advanced HSUPA TIME DIVISION SCHELLING y License Missing Advanced based UL Power control for Rel99 NO son atribuibles a la actividad.ID 1370478 de la actividad, se anexa pantallazo. <br/> <br/> • Vistas sin MM | 2017-12-10 04:30:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_CE_BOG.Lucero_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency.<br/> -Sectores WO<br/> -MM desactivado | 2017-12-10 06:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1975 | BOG.Balmoral Sur | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de N_MMR_BOG.Balmoral Sur_850/1900Mhz,SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • El kpis de UL EGPRS RLC throughput (trf_234) y DL EGPRS RLC throughput ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, 2,3,A su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> <br/> • EL Kpis SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377),se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 1,3, su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • EL Kpis Promedio de UL VER ratio ,se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 3,C su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • VMM desactivada | 2017-12-10 07:12:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE <br/> <br/> Favor reanudar Precheck | 2017-12-10 08:35:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H PRORROGA +12H.<br/> <br/> - Se evidencian alarmas activas de LOS on Unit 1, interface 2 y LOS on unit 1, Ethernet interface 4 , se tiene ticket por intermitencia INC000010726391.<br/> - Se observa incremento en RTWP sectores Z-Y3 junto con usuarios HSXPA, validar en siguiente seguimiento. | 2017-12-10 08:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1933 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.CCM:H2_850MHz_UMTS, se tiene la siguiente observación <br/> <br/> *Presenta degradación en el kpi Average RTWP en horas de bajo tráfico para los sectores Z,Y3 presenta valores por inferiores de lo que venía presentando según el performance histórico del sitio <br/> *Sectores operativos, presenta alarmas activas de RX Signal Level Failure no atribuibles a la actividad<br/> *Vista de MM desactivada | 2017-12-10 09:20:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1941 | ANT.La Ceja-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_ANT.La Ceja-3_2600Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa RTWP fuera de los parámetros en horas de poco trafico<br/> -MM activado<br/> -Se bloquea sectores | 2017-12-10 09:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activas presentes, no atribuibles a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos. | 2017-12-10 09:50:00 | Hernando Larrota Martinez <Hernando.Larrota.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900, se notifica seguimiento 12H No Exitoso<br/> <br/> • Sitio presenta alarmas: 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS - TRX OPERATION DEGRADED Antenna line device configuration failure detected shared:S<br/> • Vistas MM Activas<br/> • Se continua observando que Sectores A-C arrojan valores de 0% para el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234), DL EGPRS RLC throughput (trf_236), desde el 04 de diciembre de 2017. | 2017-12-10 10:22:01 | Riderth Chona | Claro |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: MED.La 33<br/> ID Site Access: 1372714<br/> CRQ: CRQ000001037866<br/> WP: 12794804<br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-31916<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: NEXPRO<br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796<br/> Responsable En Sitio: JOSE DORRONSORO<br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: SEBASTIAN VARGAS<br/> Fecha integración VM: 05/12/2017 | 2017-12-10 10:34:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
1912 | NAR.Cajapi | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se retoma revisión para actividad, se logra ingresar a herramienta de RC07 para la verificación de la creación de las VISTAS pero no se logra la conexión a la bts para verificación de parámetros por lo que se ejecuta una precheck de manera parcial , así mismo se ejecuta seguimiento 36h de kpis y alarmas dado el tiempo desde la ejecución de la actividad.<br/> Revisión finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Creación de la vista se refiere a la BCF 24 en lugar de la BCF 23<br/> • Se presenta aumento en KPIs después de la actividad: %Denied, SDCCH Real Blocking, Downlink multislot allocation blocking | 2017-12-10 11:18:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.La Hortua_850/1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-10 11:24:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Se presenta alto RTWP en los sectores Z y Y3, en horas de bajo tráfico llegando a valores 94,97% | 2017-12-10 12:22:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> • Se observa alarma activa de CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre GSM, desde el día 09/12/2017, para esta fecha se presenta una posible falla que afecto todas las tecnologías. <br/> • Sectores al aire.<br/> • Se observa en UMTS sectores L y R bloqueados, estos corresponden a una actividad de Sector Expansión. | 2017-12-10 12:28:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900, <br/> <br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM activada.<br/> - KPIS acordes a los umbrales<br/> - Sin esto no se puede pasar a producción Pendiente prueba de alarmas OVPs, enviar antes de su paso a producción.<br/> - Sin esto no se puede pasar a producción Pendiente evidencia POWER ZTE, enviar antes de su paso a producción | 2017-12-10 12:32:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1864 | ANT.La Ceja-3 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja-3_850/1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2017-12-10 12:36:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2008 | CES.Chiriguana-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre/Post.<br/> 5. Alarmas Pre/Post.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2017-12-10 17:08:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza precheck para la actividad y seguimiento 12 horas dado el tiempo desde la notificación. Validaciones finalizan de manera exitosa y se inicia seguimiento 24 horas teniendo en cuenta las siguientes notas:<br/> <br/> • Nota: Durante verificación del sitio se presentaron alarmas de fuera de servicio y de transmisión encontrando ticket INC000010728432 por fallas de TX<br/> • Nota: Se encuentra en KPIs de UMTS variación en comportamiento de tráfico en voz/datos por cambio de PRACH para sectores 1900 desde el 07 de diciembre, se tiene tk asignado INC000010727548 | 2017-12-11 04:31:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Revalidando actividad y correo anterior se encuentra que aunque notificación del sitio se realizó el 09 de diciembre, la ventana de MMR fue ejecutada el 07. Dia que se presentan los cambios mencionados en kPis UMTS por lo que seguimiento se corrige y finaliza como no exitoso, solicitando indicaciones si cambios son atribuidos a actividad | 2017-12-11 04:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se CULMINAN ACTIVIDADES en sitio el día 10/11/2017, sitio sin alarmas activas e Intermitentes, sitio Working<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2017-12-11 04:59:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Culminacion de Actividades | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Buenos días<br/> <br/> Señores ZTE por favor confirmar estado de seguimiento de este nodo.<br/> <br/> <br/> Gracias <br/> <br/> <br/> <br/> Gracias | 2017-12-11 05:13:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Alumbrado 2017-1_UMTS_1900, debido a las siguientes observaciones: Sitio se encuentra fuera de servicio, presenta alarmas activas de failure in optical RP3, CELL FAULTY Las potencias PtxTarget no se encuentra configuradas acorde a datafill Se ingresa al nodo y solo se encuentra activo un system module debido a esto no es posible validar políticas RU50 | 2017-12-11 05:50:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MhzEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Favor informar si es el comportamiento esperado para le KPI Average CS traffic per BTS (trf_1d) se observa que posterior a la actividad se evidencia cambios de comportamientos en los sectores 1 3 – A C D .<br/> Se observa en el KPI DL EGPRS RLC throughput (trf_236) presenta cambio posterior a la actividad en los sectores 1 2 – A B .<br/> Se observa en el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) presenta cambio posterior a la actividad en los sectores 2 – B . | 2017-12-11 06:16:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850MHz_UMTS<br/> Sitio con alarma activa no atribuible a la actividad. Se presentan alarmas recurrentes LOS on unit 1, Ethernet interface 3 después de la actividad.Se observa variación en la distribución del tráfico, tanto en voz como en datos, validar si este comportamiento es el esperado. | 2017-12-11 07:28:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se notifica para la actividad N_CE_PUT.Pto Colon_850Mhz SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Se observa alarma activa reportada desde el precheck el cual se dio solución en tipificación “CORRECCION FISICA TRANSPORTE” nuevamente se presenta alarma del dia 09 de Diciembre asociado al ticket INC000010726391 generada 09/12/2017 aún no ha sido atendida.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores en estado WO. <br/> • Sitio presenta alarmas activas. <br/> • Vista MM inactiva. | 2017-12-11 09:16:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz, actividad pasa a seguimiento 12 horas | 2017-12-11 09:53:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudas seguimiento el cual había quedado en 12 horas, ya se solucionaron los problemas de energía de la estación. | 2017-12-11 10:33:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_A_4P_2017-11-27_COR.San Bernardo del Viento-2, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • Se observa que después de la activación de los sectores de cuarta portadora el RTWP sobrepasa los umbrales permitidos.<br/> • Se bloquean sectores CP<br/> • Sitio con alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Vista MM activado | 2017-12-11 10:35:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE por favor iniciar proceso de seguimiento de este nodo. | 2017-12-11 10:39:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | <br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting. | 2017-12-11 11:16:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento. | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600.<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-11 11:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2008 | CES.Chiriguana-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_A_4P_2017-12-10_CES.Chiriguana-2 **PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H ***<br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Se evidencia alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency, shared:N,Rx signal level failure no atribuibles a la actividad ya que se evidencia histórico desde el 6 de diciembre de 2017<br/> • VMM Activas para sectores Y1,Y2,Y3<br/> • Pendiente validación de coordenadas por falla en la herramienta | 2017-12-11 11:51:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación RE: S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Se evidencia alarma externa activa 7402 falla de rectificador <br/> • Pendiente validación de vistas ,log de alarmas externa y matriz de alarmas externas , para paso a producción | 2017-12-11 12:17:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración OK<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Reporte Radiante | 2017-12-11 12:19:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Grupo Calidad - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900Mhz_GSM/UMTS, debidio a las siguientes observaciones :<br/> <br/> <br/> - Se presentan alarma activa de ALARM STATUS REQUEST HAS TIMED OUT desde el 2017-12-06 17:47:40:072 en la 3G Banda 1900 la cual no es previa a la actividad <br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: Se observa que la alarma ALARM STATUS REQUEST HAS TIMED OUT ya se había presentado en la banda 850 pero en la banda 1900 no; actualmente se encuentra activa en las dos bandas solicito de su amable colaboración con lo mencionado anteriormente | 2017-12-11 12:31:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El server solo se encuentran creados los sectores I, J. Pendiente K, O, P,Q.<br/> • Pendiente matriz alarmas <br/> • Sectores BL<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Pendiente vistas por falla cluster 2 | 2017-12-11 12:32:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, torqueado y limpieza de conectores. <br/> • Kpis reportados por el NOC FO, retoman comportamiento histórico.<br/> • Sitio operativo y sin alarmas | 2017-12-11 12:46:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración con el reinicio de esta actividad MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz , debido a que desde el 9 de Diciembre se solicitó el reinicio y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta, en el reporte On Air aún se encuentra escalado. | 2017-12-11 13:03:24 | Por favor su colaboración con el reinicio de esta actividad MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz , debi | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a OyM - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Solicitamos su colaboración escalando el sitio a O&M debido a que sitio presenta intermitencia de indisponibilidad y se tiene TK abierto INC000010726391 a cargo de Emergencias, por tal motivo no es posible evaluar estadísticas y continuar con el seguimiento ON AIR para N_CE_PUT.Pto Colon_850Mhz.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el estado del sitio a ESCALADO O&M<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas activas de LOS on unit 1, interface 2/ Ethernet interface 4 por Fuera de servicio de 1900MHz UMTS | 2017-12-11 13:14:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el sitio SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Los sectores K, O, P,Q no están creados en el server, solo se encuentran creados I y J<br/> • Pendiente matriz alarmas <br/> • Sectores BL | 2017-12-11 13:50:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz, de acuerdo a concepto NPO se evidencia mejoras en el comportamiento de KPIS para los sectores.<br/> Adjunto concepto, port favor tener en cuenta para este caso se había enviado concepto previo en correo<br/> Sectores operativos sin alarmas.<br/> Tipificacion: comportamiento esperado | 2017-12-11 14:13:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Comportamiento esperado Handover | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se observa que la herramienta Netact RC02 está operativa. | 2017-12-11 14:23:52 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2034 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se corrige el asunto del correo.<br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.CALLE 90-2:H2<br/> ID Site Access: 1371410<br/> CRQ: CRQ000001037711<br/> WP: N/A<br/> ID RFTool: RF-MOD-6783<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: <br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: RF sharing <br/> Líder De Cambio: Carlos Calderon<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3203479995<br/> Responsable En Sitio: Leonardo Ramirez<br/> Teléfono responsable en Campo: 3195258302<br/> Integrador: Oscar Sanchez<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: WILSON FERNANDO OSORIO GUZMÁN<br/> Fecha integración VM: 02/12/2017 | 2017-12-11 14:24:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se procede a dar reinicio a la actividad MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz , se deja el caso en stand by por fallas en la herramienta <br/> • No permite conectar al nodo para validar parámetros <br/> • No permite validar vistas <br/> • Se realiza el análisis de KPIs el cual mantiene su performance se adjunta evidencia ok <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2017-12-11 14:30:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa presente, no atribuible a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2017-12-11 14:31:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2037 | NAR.Tumaco-8 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Buena Tarde, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> Actividad: Adecuaciones LTE<br/> Sitio: NAR.Tumaco-8 <br/> ID Site Access: 1372517 <br/> CRQ: CRQ000001038140<br/> WP: 12762909<br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-30105<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: INGETEL <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Responsable En Sitio: ROBIN PINCHAO LEYTON <br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3122528903 <br/> Integrador: VICTOR GARCIA <br/> Ingeniero Cierre: Edder Alejandro Rodriguez Arias<br/> Fecha de integración: 11-12-2017 | 2017-12-11 14:43:00 | Alejandro Rodriguez Arias | Nokia |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.San Facon<br/> ID Site Access: 1378164<br/> CRQ: CRQ000001026853<br/> WP: 13534124<br/> ID RFTool: 20184<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: SAI<br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GONZALEZ<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901<br/> Responsable En Sitio: EDER CANTILLO<br/> Integrador: ARNOL GUSMAN<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: DUBAN GARZON<br/> Fecha integración VM: 11/12/2017 | 2017-12-11 14:52:00 | Duban Garzón Velandia | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.San Facon<br/> ID Site Access: 1378164<br/> CRQ: CRQ000001026851<br/> WP: 13534123<br/> ID RFTool: 20185<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: SAI<br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GONZALEZ<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901<br/> Responsable En Sitio: EDER CANTILLO<br/> Integrador: ARNOL GUSMAN<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: DUBAN GARZON<br/> Fecha integración VM: 11/12/2017<br/> <br/> <br/> Quedamos atento a sus comentarios | 2017-12-11 14:55:00 | Duban Garzón Velandia | Nokia |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | <br/> Actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM | 2017-12-11 15:50:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | <br/> Para la actividad N_CE_BOG.San Facon_1900Mhz, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se encuentra mal comisionamiento en los parametros HSDPA Thpt. Step LCG-1 SCH-1,HSDPA Thpt. Step LCG-1 SCH-2, HSDPA Thpt. Step LCG-2 SCH-1, HSDPA Thpt. Step LCG-2 SCH-2 | 2017-12-11 15:59:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre/Post.<br/> 5. Alarmas Pre/Post.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2017-12-12 02:18:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2037 | NAR.Tumaco-8 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad N_adecuacion_LTE_NAR.Tumaco-8_850/1900Mhz_UMTS se da inicio de Prechek | 2017-12-12 03:22:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenos días,<br/> <br/> Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento teniendo en cuenta el correo adjunto.<br/> <br/> <br/> <br/> Saludos, | 2017-12-12 03:59:00 | Dubalier Vargas Regalao <Dubalier.Vargas@claro.com.co> | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad el cual finaliza no exitoso con la siguiente observación.• Comparando respecto a histórico se observa aumento de tráfico en Erlangs y SDCCH_REQ en GSM después de las actividades ejecutadas en sitio, también se observa | 2017-12-12 04:11:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Favor iniciar precheck | 2017-12-12 04:31:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2037 | NAR.Tumaco-8 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | La actividad N_adecuacion_LTE_NAR.Tumaco-8_850/1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK STANBY | 2017-12-12 04:48:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Señores ZYE por favor reanudar seguimiento de este nodo, en cola de correo Nokia confirma que estaban revisando en MSS03PER y los sectores están creados en MSS03PRA. | 2017-12-12 04:51:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez <Carlos.Pardo@claro.com.co> | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_4P_2017-12-10_COR.Cienaga de oro-4, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.• Se evidencia sector Y fuera de servicio, en la evidencia Snapshot-pre se observa operativo, en la evidencia Snapshot-post se encuentran en fuera de servicio con el sector Y2 | 2017-12-12 05:23:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | <br/> Por favor reanudar seguimiento se envía lo solicitado; sitio sin alarmas | 2017-12-12 05:36:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | <br/> Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza corrección de parámetros. | 2017-12-12 05:49:00 | Arnold Guzman<br/> Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2056 | VAL.Cartago-11 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza integración OV _ N_SN_LTE_VAL.Cartago-11_2600_LTE, se adjunta evidencia solicitada para inicio de seguimiento. | 2017-12-12 06:19:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia |  | ZTE
2034 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO.• Presenta alarmas activas posteriores a la actividad 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. | 2017-12-12 06:28:34 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-12-12 06:47:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento se envía lo solicitado; sitio sin alarmas | 2017-12-12 06:57:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Reporte para la actividad N_CE_BOG.San Facon_1900Mhz se da reinicio de Prechek. | 2017-12-12 06:58:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Señores ZTE, para esta solicitud se tiene algún avance?<br/> <br/> Quedo atento a comentarios | 2017-12-12 07:00:00 | Fabio Andres Pardo Guzman | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850 PRECHECK NO EXITOSO | 2017-12-12 07:01:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza la revisión de pendientes del precheck para actividad en asunto, finaliza de manera no exitosa, se tienen las siguientes observaciones:<br/> • Potencias de todos los sectores se encuentran configuradas en el nodo “por debajo” de lo indicado en DF (25W) | 2017-12-12 07:10:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1864 | ANT.La Ceja-3 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se informa que luego de la actividad de adecuación LTE de: ANT.La Ceja-3 los kpis de GSM de la estación base en cuestión se vieron degradados, por lo tanto se hará rollback con respecto al paso a producción de este sitio , el sitio quedara en estado escalado a implementación por los kpis afectados | 2017-12-12 07:32:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 sitio a INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-12 07:36:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2056 | VAL.Cartago-11 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se intenta dar inicio de precheck para la actividad pero no se logra la conexión al nodo LTE por lo que la actividad se deja en estado STANDBY, | 2017-12-12 07:43:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | La actividad N_CE_BOG.San Facon_1900Mhz se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. | 2017-12-12 07:50:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 se realiza precheck exitoso inicio seguimiento 12H | 2017-12-12 08:08:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Por favor indicarnos en qué estado se encuentra el seguimiento en mención el cual fue notificado a usted miércoles, 06 de diciembre de 2017 12:55 p. m. no recibimos notificación por parte de ustedes correo de incio de seguimiento . | 2017-12-12 08:08:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Linea Directa_UMTS_1900, <br/> Falta adyacencia ADJI para el sector I , Falta adyacencia ADJI para el sector O | 2017-12-12 08:55:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2056 | VAL.Cartago-11 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_VAL.Cartago-11_2600_LTE, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, SE adjunta checklist. • Sitio presenta alarma activada BTS reference clock missing (1898) | 2017-12-12 10:03:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Su colaboración con el aval del Grupo de Optimización CLARO, para continuar con el seguimiento.<br/> <br/> Cordialmente | 2017-12-12 10:12:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600I. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-12 10:35:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. | 2017-12-12 10:57:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO. • Sitio presenta alarmas activas (4058 - BTS reference clock missing: Connection to ToP master missing), (61631 - ToP master service 10.229.125.154 unusable), (61058 - Synchronization lost) | 2017-12-12 10:59:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | NOKIA-ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se tienen las siguientes observaciones Se realiza reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se tienen las siguientes observaciones | 2017-12-12 11:00:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> POWER. ZTE entro en servicio con la Tecnología 3G en Octubre. | 2017-12-12 11:04:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND WORLD MEDICAL _LTE 2600 . Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-12 11:14:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor retomar el seguimiento teniendo en cuenta lo comentado para cada punto:<br/> <br/> En los nodos la configuración no se puede realizar a 25W ya que no lo permite, la opción que siempre se toma es la de 30W | 2017-12-12 11:16:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600. Se tienen las siguientes observaciones: | 2017-12-12 11:18:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1864 | ANT.La Ceja-3 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se informa que el sitio ANT.La Ceja-3 GSM 850Mhz/1900Mhz se vio afectado después del día 05/12/2017 , específicamente con respecto a los KPIS de : UL GPRS RLC throughput (trf_233c)<br/> Y DL GPRS RLC throughput (trf_235b) y con respecto al DENIED del sector 1 , sector 3 , Sector A, Sector B sector C, por lo tanto con la actividad de: N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja-3_850/1900Mhz_UMTS,se realiza ROLLBACK con respecto al proceso de paso a producción ,Se deja como no exitosa, escalado a implementación por degradación de KPIS. | 2017-12-12 11:24:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> Actividad: Modernizacion Multiradio<br/> Sitio: CUN.Funza-3<br/> ID Site Access: 1369155 <br/> CRQ: CRQ00001036621<br/> WP: N/A<br/> ID RFTool: 3377<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: ASECONES <br/> Líder De Cambio: WILLIAM CUERVO <br/> Responsable En Sitio: EDWIN ALBA <br/> Teléfono Responsable En Sitio: 313233561 <br/> Integrador: N/A<br/> Ingeniero Cierre: Edder Alejandro Rodriguez Arias<br/> Fecha de integración: 05-12-2017 | 2017-12-12 11:24:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, ya que se evidencia que continua presentando degradación los kpis anteriormente reportados | 2017-12-12 11:28:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2067 | BOG.Quinta Paredes-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.Quinta Paredes-3<br/> ID Site Access: 1377504<br/> CRQ: CRQ000001037137 <br/> WP: 13529901<br/> ID RFTool: 1377504<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: SAI<br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3106135661<br/> Responsable En Sitio: WALTHER CAÑON <br/> Integrador: ALBEIRO YEPES <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Stivenson Hernandez P<br/> Fecha integración VM: 12/12/2017 | 2017-12-12 11:37:00 | Stivenson Hernández Pérez | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | <br/> Señores ZTE<br/> <br/> Favor reanudar Precheck. | 2017-12-12 11:39:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a OyM - | Para el sitio en asunto N_A_4P_2017-12-10_COR.Cienaga de oro-4 se solicita actualizar estado a ´´ ESCALADO A O&M´´<br/> <br/> El sitio presenta alarmas de fuera de servicio de manera recurrente y previas a la activacion de 4P, debido a una falla de Fibra Optica. Alarma : CELL FAULTY Failure in optical RP3 interface .Adjunta historial de TK . En comunicación con el disponible de la zona Edgardo Cruz, informa que está enterado y que el sitio será programado.<br/> Adjunto mail de escalamiento. | 2017-12-12 11:46:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, su amable colaboración con reanudación del seguimiento para la actividad en asunto; Se realiza visita en sitio realizando Ajustes en sistema radiante, observando que el KPI RTWP del sector X retoma su comportamiento histórico así como su sector espejo Y1 toma valores de acuerdo a su primera portadora. Sitio se encuentra operativo sin alarmas activas o intermitentes desde el día 07-12-2017. | 2017-12-12 12:15:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1975 | BOG.Balmoral Sur | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto (continuar con el hito de rechazo). Se validan KPIS en conjunto con NPO quien indica: “Se ha efectuado análisis de los principales indicadores de desempeño de la EBC de la referencia y, en términos generales, se identifica un mejor comportamiento, comparado con la tendencia previa y, en mi opinión, no existiría motivo para que el mismo no sea considerado para PASO A PRODUCCIÓN”. Adjunto correo con concepto | 2017-12-12 12:25:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin precheck no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Se solicita confirmación respecto a configuración de RETs, Solo sector 102 tiene RETs y de acuerdo a correo de notificacion se encuentra pendiente cableado y comisionamiento, nodo no se encuentra entre listado de AVAL para sitios sin RET • Potencias configuradas a 46dBm/39.8W , | 2017-12-12 12:28:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK EXITOSO y SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_SE_BOG.Balmoral Sur_1900Mhz_UMTS_ Se evidencia degradación en kpi RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g al 33% para sectores L y R.<br/> Kpis Total CS traffic – Erl, usuarios_dch_dl/UL_ce, no están presentando estadísticas | 2017-12-12 12:48:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-12-12 12:48:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_CP_2017-11-28_SUC.Covenas-3. Observaciones: | 2017-12-12 13:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz, desde la integración de los sectores se verifica cambio en el comportamiento de los siguientes KPIS con relación a lo presentado previo a la actividad DENIED, UL BER ratio, SDCCH Transactions ended Fail Abis interface, UL/DL Multislot allocation, UL/DL TBFs per timeslot, que si bien en algunos de los casos mencionados no supera el umbral establecido, difiere del comportamiento histórico en detrimento del performance de la EB. Alarma 7407 se observa en prueba de alarmas, sin embargo al verificar el NodoB se observa deseleccinada.. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-12 13:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se revisa histórico de alarmas por el aplication Launcher y se evidencia que la alarma ALARM STATUS REQUEST HAS TIMED OUT es previa a la actividad, se presenta alarma desde el dia 22/11/2017<br/> ? Se adjunta histórico de alarmas de 3G_UMTS<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2017-12-12 13:43:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.Bellaflor <br/> ID Site Access: 1376060 <br/> CRQ: CRQ000001020901<br/> WP: 12601979 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-15951 <br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: NOKIA <br/> Contratista: NEXPRO <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3117231660 <br/> Responsable En Sitio: HENRY TRUJILLO<br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo<br/> Fecha integración VM: 12/12/2017 | 2017-12-12 13:58:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se OBSERVA AUMENTO DE TRAFICO EN SITIO para todos sus sectores, el cual representa una mejora acorde a su performance, se observa mejor calidad en todos sus KPIS, no debe ser motivo de devolución al mejorar el perfomance de una EB<br/> ? Tener en cuenta que la alarma RECEIVED BIT ERROR RATIO (BER) > 1E-3 es previa a la ejecución de la actividad<br/> ? Se adjuntan evidencias | 2017-12-12 14:01:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | REEVALUACION DE SEGUIMIENTO | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP. | 2017-12-12 14:04:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2008 | CES.Chiriguana-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_4P_2017-12-10_CES.Chiriguana-2, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activas presente, no atribuible a la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre los KPI’s AVERANGE RTWP (RNC_19a), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 4, 5, 11, en los Sectores Y, Y2, una vez se activaron los sectores de la Cuarta Portadora. | 2017-12-12 14:06:00 | hernando larrota | Nokia |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS, Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas, atribuibles a VM con ID 1378165, del 12/12/2017 <br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • KPI dentro de historico | 2017-12-12 14:09:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2017-12-12 14:10:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF<br/> <br/> Integrador: Victor Garcia<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-30105<br/> Contratista: INGETEL SAS<br/> Líder De Cuadrilla: LEONAR SIERRA<br/> Lider De Cambio (FM): Giovanni Lamprea | 2017-12-12 14:12:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H*****<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2017-12-12 14:21:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas MM<br/> • Se evidencia alarma externa activa 7402 falla de rectificador <br/> • KPI´s dentro de los Umbrales<br/> • Pendiente validación de vistas ,log de alarmas externa y matriz de alarmas externas , para paso a producción | 2017-12-12 14:42:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP.<br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2017-12-12 14:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> <br/> Agradezco iniciar seguimiento para sitio en asunto: | 2017-12-12 14:48:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2067 | BOG.Quinta Paredes-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza validación de RE: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Quinta Paredes-3_850Mhz_UMTS_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-12 15:06:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2083 | COR.Tierra Alta-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> Actividad: MMR<br/> Sitio: COR.Tierra Alta-4<br/> ID Site Access: 1371687<br/> CRQ: CRQ000001037414<br/> WP: 13427809<br/> ID RFTool: 17502 <br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: <br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: DELTEC<br/> Líder De Cambio: DIEGO ROSO<br/> Teléfono Líder De Cambio: N/A<br/> Responsable En Sitio: HAROLD PITRE<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3216995606<br/> Integrador: GENRRY PINEDA<br/> Ingeniero Cierre:Orlando Duque Polo<br/> Fecha de integración:12/12/2017 | 2017-12-12 15:37:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas Recurrentes<br/> • Los KPIS AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) (AVG_RTWP_RX_ANT_4), AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) (AVG_RTWP_RX_ANT_3), AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) para los sectores L1, L2 y L3 están presentando valores aproximados de -940, por favor confirmar si este es el comportamiento esperado dado que no se puede verificar la data antes de la actividad. | 2017-12-12 15:42:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas<br/> • Sitio no se encuentra en el listo de aval para la no instalación de los RET, se adjunta el aval enviado por claro<br/> • La configuración del direccionamiento IP no se encuentra SEGÚN DATAFILL<br/> • Pendiente pantallazos del POWER ZTE<br/> • Pendiente log de ovps | 2017-12-12 15:43:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: POP.Ladera<br/> ID Site Access: 1376036 <br/> CRQ: CRQ000001038026 <br/> WP: 13109622 <br/> ID RFTool: 13157<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: DEDICADA SENCILLA <br/> Ente Ejecutor: NOKIA <br/> Contratista: Servintelco<br/> Líder De Cambio: Jhon Leiva <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134925876 <br/> Responsable En Sitio: Julio Cesar Duran <br/> Integrador: Eduardo Cancino<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo<br/> Fecha integración VM: 12/12/2017 | 2017-12-12 15:54:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
1357 | CAL.Nueva Floresta | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Cancelado - Cancelado | Señores NOC ZTE, su amable colaboración con la cancelación, aún continua la actividad en el reporte on air. | 2017-12-12 16:09:00 | Julie Sandoval <integrador24.claro@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
2083 | COR.Tierra Alta-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se ejecuta revisión precheck para actividad de MMR_COR.Tierra Alta-4_850/1900Mhz de manera parcialmente exitosa debido a que no se logra conexión a la bts para validación de parámetros, actividad se deja en estado STANDBY mientras se validan fallas con RC10<br/> Sectores continúan operativos, no se presentan alarmas activas ni recurrentes después de la actividad, vista MM deshabilitada<br/> <br/> Nota: tras una revisión inicial de kpis se evidencia un cambio en comportamiento en kpis Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b), UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) luego de las primeras horas después de la ejecución de la actividad, comportamiento que se confirmará en 12H | 2017-12-13 03:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buen día<br/> <br/> Favor reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: se realizó cambio de tarjeta FBBA y ajustes físicos por parte de personal RF | 2017-12-13 04:09:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. No se presentan alarmas activas. MM desactivado. | 2017-12-13 04:14:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para actividad en asunto se informa fin revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, MM deshabilitada<br/> <br/> Nota: Alarma activa de License Missing activity based UL power control for Rel99 DCH se evidencia previa a actividad | 2017-12-13 04:58:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | <br/> Señores ZTE<br/> <br/> Favor reanudar precheck | 2017-12-13 05:02:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz se da reinicio precheck<br/> <br/> • Sectores desbloqueados <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2017-12-13 05:15:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias <br/> <br/> Se realiza ampliación del segmento de red para sincronizmo permitiendo ingresar a todos los nodos en la misma sub red. | 2017-12-13 05:32:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-12-13 05:40:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-13 05:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. Nodo sin alarmas activas. | 2017-12-13 05:51:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *Faltan adyacencias ADJS para los sectores L,M,R,S<br/> *Sectores continúan operativos, ya estaban desbloqueados y venían operativos antes de la actividad<br/> *Sitio sin alarmas activas<br/> *Vista de MM se encontraba desactivada al inicio del precheck | 2017-12-13 05:51:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con la reevaluación del caso N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE, para el comportamiento de RTWP no se realizó el análisis de celdas vecinas correspondiente que muestra comportamientos acorde a la zona., estaciones cercanas con LTE muestran comportamientos mayores en horario de bajo tráfico.<br/> Solicitamos tener en cuenta el proceso para evitar retrasos en el proceso on air<br/> Tipificación envío de evidencias | 2017-12-13 06:28:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se retoma seguimiento para actividad teniendo en cuenta justificaciones para aumento de trafico reportado anteriormente, actual seguimiento finaliza de manera no exitoso debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas activas de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE, BEATING BTS ALARM que no se evidencian previas a actividad<br/> • Degradación en Dropcall a partir del 12 de diciembre a las 12 horas<br/> • Aumento en Average unavailable TCH on normal TRXs para sectores 3,B desde el 12 de diciembre<br/> <br/> <br/> Sitio continua operativo, alarmas activas, MM deshabilitado | 2017-12-13 06:35:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se retoma seguimiento para actividad teniendo en cuenta justificaciones para aumento de trafico reportado anteriormente, actual seguimiento finaliza de manera no exitoso debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas activas de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE, BEATING BTS ALARM que no se evidencian previas a actividad<br/> • Degradación en Dropcall a partir del 12 de diciembre a las 12 horas<br/> • Aumento en Average unavailable TCH on normal TRXs para sectores 3,B desde el 12 de diciembre<br/> <br/> <br/> Sitio continua operativo, alarmas activas, MM deshabilitado | 2017-12-13 06:35:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Sectores al aire. Alarma activa, la cual no afecta servicio. | 2017-12-13 06:47:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P, actividad pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Se realiza desbloqueo de sectores<br/> *Sitio sin alarmas activas<br/> *Vista de MM se encuentra desactivada | 2017-12-13 06:49:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Zte atento a este reinicio urgente con aval | 2017-12-13 06:55:00 | Jhon Munoz Arcos <Jhon.Munoz@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración con el reinicio seguimiento del sitio PAL.Jaramillo_2600Mhz se realiza recomisionamiento del sitio y alarmas con solventadas. | 2017-12-13 07:01:00 | Rafael Sanchez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_BOG.San Facon_1900Mhz, actividad pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpis con normalidad de acuerdo al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2017-12-13 07:13:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza creación de ADJS para los sectores L,M,R,S que se encontraban pendientes según revisión de ingeniero NOC. <br/> • Sitio operativo, sectores eran existentes.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Optimización lógica RF | 2017-12-13 07:34:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso S_DI_SN_LTE_NAR.Tumaco-8_2600MHz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitados | 2017-12-13 07:42:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - No se logra conectividad con la IP de Traffica.<br/> - No se logra conectividad con la interfaz LDAP.<br/> - Se bloquean sectores. | 2017-12-13 07:43:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 <br/> <br/> -Sectores WO.<br/> -Sin alarmas activas.<br/> -Se adjunta correo aval poco tráfico. | 2017-12-13 07:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_SN_LTE_COR.Cienaga de Oro-2_2600_LTE, se verifica que el eNB no cuenta con RET Kit, tampoco se verifica que el mismo se encuentre relacionado en correo con aval para dicha situación. Así mismo, se verifica direccionamiento de MTRACE que difiere con la IP de traffica relacionada en DF. No se observan cargadas coordenadas para el sitio. A continuación relaciono evidencia | 2017-12-13 08:00:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a seguimiento 12 horas | 2017-12-13 08:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz se realiza precheck exitoso pasa a seguimiento 12H | 2017-12-13 08:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, se tienen las siguientes observaciones Se evidencia alarmas recurrentes de VSWR minor alarm | 2017-12-13 08:51:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE Se evidencia degradación en el kpi Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) para el sector L2, presento valores por debajo del umbral pertimido durante 3 horas el día 12 de diciembre Se evidencian alarmas recurrentes de Transport layer connection failure in S1 interface | 2017-12-13 09:58:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas | 2017-12-13 10:02:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mencion. Se adjuntan Evidencias.<br/> <br/> Nota: Se realiza reubicación de equipos 3G de un post a una torre, Nodo UMTS 850 ya se encontraba operativo por esta razón se dejan sectores WO. | 2017-12-13 10:13:00 | Yeraldine Restrepo | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • El kpi E-RAB DR RAN (LTE_5025f) esta con valores por debajo del 5%.<br/> • Vistas de MM activadas.<br/> <br/> Nota: como se evidencia en el correo adjunto al sitio ya se le había realizado un precheck por parte del NOC FO de Nokia. | 2017-12-13 10:15:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mencion. Se adjuntan Evidencias.<br/> <br/> Nota: Se realiza reubicación de equipos 3G de un poste a una torre, Nodo UMTS 1900 ya se encontraba operativo por esta razón se dejan sectores WO. | 2017-12-13 10:21:00 | Yeraldin Restrepo | Nokia |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO • Al momento de la revisión los sectores 3G 850 se encuentran bloqueados (BL-INIT, BL-FL-LINK)<br/> • KPIS TCH drop call (dropped conversation) , (dcr_5), Average CS traffic per BTS (trf_1d) se encuentran degradados con respecto a su histórico. | 2017-12-13 10:36:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2037 | NAR.Tumaco-8 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 12H, el cual finaliza de forma exitoso. Actividad N_adecuacion_LTE_NAR.Tumaco-8_850/1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs satisfactorio. Para el seguimiento 24H tener presente que el día de hoy 13 de diciembre de 2017 se presentó un leve pico de afectación sobre los KPIs de acceso, esta afectación NO supero las 2H. Actualmente se observa normalidad en el comportamiento de los KPIs. En base al comportamiento POST actividad se concluye que la leve degradación mencionada anteriormente NO se puede asociar a la Adecuación LTE. | 2017-12-13 11:01:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento. Troubleshuting.<br/> Justificación. Sitio sin Alarmas. | 2017-12-13 11:03:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad _ N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. | 2017-12-13 11:04:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting Exitoso.<br/> <br/> Cordialmente.<br/> <br/> PD. Se adjunta Aval para los KPI´s X2 (E-Mail)<br/> <br/> (“Oscar, Juan Carlos, se da VoBo de continuar con el proceso para todo el backlog sitios detenidos por este tema hasta el 07 de diciembre de 2017.”) | 2017-12-13 11:36:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se visita sitio, se ajusta sistema radiante acorde a TSS, tener en cuenta que que en la adecuación se realizó cambio de antenas a tribanda, dejando LTE y GSM en una misma antena por sector, adicional se cambian alturas, siendo este comportamiento el esperado, se observa que no hay afectación en el desempeño, accesibilidad ni reteneabilidad sobre el sector 3, esto se soporta con el TSS del sitio quedando de la siguiente manera:<br/> <br/> • POR TEMAS DE CARGA ESTRUCTURAL, SE REQUIERE DESMONTAR ANTENAS GSM TGAD3-800TV ACTUALES Y ANTENAS ODV2-065R18J LTE ACTUALES Y SE IMPLEMENTAN 3 NUEVAS ANTENAS AQU4518R7 (8 PUERTOS) PARA ALLI UNIFICAR GSM -LTE. <br/> • IMPLEMENTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:<br/> • GSM_3-C + LTE_L2, AZ: 280°, H:25 MTS. (CONSERVA ALTURA GSM ACTUAL)<br/> • SE REQUIERE 1FXCB Y 1 FXFC UBICADO EN SOPORTE LIBERADO POR DESMONTE ANTENA LTE_L3<br/> • SE DESMONTAN FCOAS Y FEEDER EXISTENTES<br/> • Se adjunta reporte radiante del sitio donde se evidencia la configuración acorde a TSS.<br/> • Se adjunta concepto NPO. | 2017-12-13 11:39:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Degradacion KPI | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2017-12-13 11:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | NOKIA-ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso BOG.IND WORLD MEDICAL _LTE 2600 MHz, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • No se evidencia gráficas para el KPI Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) , inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) , Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) por favor confirmar si este es el comportamiento esperado <br/> • Se procede a bloquear sector | 2017-12-13 11:50:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHzI. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-13 11:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar el seguimiento de este sitio.<br/> <br/> Se adjunta Aval del Coordinador de RF para las estadísticas X2.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> <br/> (“Oscar, Juan Carlos, se da VoBo de continuar con el proceso para todo el backlog sitios detenidos por este tema hasta el 07 de diciembre de 2017.”) | 2017-12-13 12:12:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Adjunto revisión realizada el día de ayer del sitio en asunto. Alarma reportada persiste actualmente. Quedo atento a indicaciones. | 2017-12-13 12:44:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM<br/> <br/> PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Y ZTE POWER | 2017-12-13 12:47:00 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LT, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa que el sector 102 no tiene RET Kit<br/> • Se observa que no hay trafico VLANs<br/> • Durante la revison del precheck se presenta alarmas de Failure In optical interface | 2017-12-13 12:55:00 | Nicolas Robles | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | <br/> Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se visita sitio el día 13/12/2017 y se realiza reset lógico de sitio y cambio del canal de control, se re ponchan Ets Nuevamente, se monitoreo sitio por 2 Horas y no vuelve a presenta alarmas activas e intermitentes.<br/> ? Se solicita en el momento de la validación el nemónico que se encuentra en DF no es el mismo que se tiene asignado en el server para los sectores A,B,C, es Porque el DF trae los nemónicos de BTS no trae nada de Server. Por tal motivo no debe ser devuelto ya que los sectores si están creados en terminación A,B,C, Solicito su colaboración ya que estos parámetros no se modifican en la ejecución de la actividad<br/> ? Se adjuntan evidencias | 2017-12-13 13:14:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.La Hortua<br/> ID Site Access: 1370974<br/> CRQ: CRQ000001024310<br/> WP: 12739762<br/> ID RFTool: RF-AMPSysmodule-16336<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: Nokia<br/> Contratista: GAMMA<br/> Líder De Cambio: FABIAN CARDOZO<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107320111<br/> Responsable En Sitio: CHRISTIAN ALVAREZ<br/> Teléfono responsable en Campo: 3228540930<br/> Integrador: IVAN BARRIGA<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: WILSON FERNANDO OSORIO GUZMAN<br/> Fecha integración VM: 13/12/2017 | 2017-12-13 13:50:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, | 2017-12-13 13:53:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2067 | BOG.Quinta Paredes-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Quinta Paredes-3_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. Se evidencia cambio en más de 5 dB en KPI RTWP X, Y1, Y3, Z. Se adjunta Check List. | 2017-12-13 14:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: CAL.Menga<br/> ID Site Access 1372356 <br/> CRQ: CRQ000001038021 <br/> WP: 12539032 <br/> ID RFTool: 11790<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: NOKIA <br/> Contratista: INGETEL <br/> Líder De Cambio: GIOVANI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: DAVID REYES <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo<br/> Fecha integración VM: 13/12/2017 | 2017-12-13 14:10:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Actividad MMR_BOG.Minuto_850/1900Mhz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire. | 2017-12-13 14:41:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE*. Se evidencia degradación en kpi de Comp Cont based RACH stp SR posterior a la actividad para sectores L1 y L2 al 75 y 54% respectivamente. <br/> Sitio con alarma activa “Failure in connection between BTS and Ioms OR 3RD party tool” que no causa afectación | 2017-12-13 15:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO • Se observa que los kpis Total CS traffic - Erl (RNC_280c), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b), Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) en los sectores X,Y presentan un cambio de comportamiento (Posible curce de sectores), porfavor informar si es el comportamiento esperado | 2017-12-13 15:13:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.Calle 90-2:H2<br/> ID Site Access: 1379173<br/> CRQ: CRQ000001038290<br/> WP: N/A<br/> ID RFTool: RF-MOD-6783<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: Claro<br/> Contratista: IPMOVILES LTDA<br/> Líder De Cambio: HELVERT CHAPARRO<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3195258302<br/> Responsable En Sitio: LEONARDO RAMIREZ<br/> Integrador: OSCAR SANCHEZ<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas<br/> Fecha integración VM: 13/12/2017 | 2017-12-13 15:26:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-12-13 15:29:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600, Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: | 2017-12-13 15:34:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2118 | COR.Tierra Alta-4 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Buen día, por medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> <br/> Actividad: CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF<br/> Sitio: COR.Tierra Alta-4<br/> ID Site Access: 1371688<br/> CRQ: CRQ000001037170<br/> WP: 13427807<br/> ID RFTool: 17502<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: <br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: DELTEC<br/> Líder De Cambio: DIEGO ROSO<br/> Teléfono Líder De Cambio: <br/> Responsable En Sitio: HAROLD PITRE<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3216995606<br/> Integrador: Henry Pineda<br/> Ingeniero Cierre:Orlando Duque Polo<br/> Fecha de integración:13/12/2017 | 2017-12-13 15:46:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850MHz, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H / PRORROGA + 8 por sitio fuera de Servicio. Sitio no tiene Ticket abierto en Remedy, se valida calidad de gestión y no hay actividades relacionadas, sitio fuera de servicio desde las 15:44. Se valida Celdas vecinas las cuales se encuentran en Servicio. | 2017-12-13 16:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Cesar para el día de hoy se programó un troublesouting para este nodo, ya que no paso el seguimiento de 12 horas por alarmas de cannel en el TRX 1 , agradezco su ayuda cambiando el canal de control a otro radio para validar si se quita esta alarma y poder reiniciar el proceso de seguimiento | 2017-12-14 02:39:44 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | @NOC Por favor validar la evidencia de alarma que envía es de Itagui-2 ALT1.<br/> <br/> Tener presente que este E-mail es para el seguimiento de Itagui-4 ALT1.<br/> <br/> Gracias. | 2017-12-14 03:07:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2124 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Apor medio del presente notifica la actividad en mención:<br/> <br/> Actividad: Cambio_Feeder_a_Fibra<br/> Sitio: BAR.CCM:H2<br/> ID Site Access: 1377425<br/> CRQ: CRQ000001037603<br/> WP: 12607698<br/> ID RFTool: RF-MOD-8265 <br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A <br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A<br/> Ente Ejecutor: NOKIA<br/> Contratista: REDES Y SERVICIOS<br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA<br/> Teléfono Líder De Cambio: N/A<br/> Responsable En Sitio: CARLOS RODRIGUEZ<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3107590245<br/> Integrador: CARLOS RODRIGUEZ<br/> Ingeniero Cierre: Orlando Duque Polo<br/> Fecha de integración:6/12/2017 | 2017-12-14 03:33:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-14 03:55:00 | Maria Prada | Claro |  | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_PUT.Pto Colon_1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Estación se encuentra fuera de servicio sectores bloqueados BL-INIT, BL-FL-LINK<br/> • Sitio presenta alarmas activas (7653- CELL FAULTY – Failure in optical RP3 interface), (7786 - WCDMA BASE STATION OUT OF USE) | 2017-12-14 04:06:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas, se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Actividad corresponde a reubicación de equipos 3G<br/> • Se presentan alarmas activas previas de Rx signal level failure desde el 06 de diciembre consecuentes de degradación en RTWP desde la misma fecha<br/> • Sectores operativos<br/> • MM desactivado | 2017-12-14 04:07:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se realiza revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas, se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Actividad corresponde a reubicación de equipos 3G<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas, MM desactivado (nota: se observa vista desactualizada para el sitio) | 2017-12-14 04:38:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE acudo a su acostumbrada colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad en mención <br/> <br/> Con apoyo de personal en campo se realiza cambio de jumper y limpieza en las conexiones RF-Antena<br/> Se observa que los sectores reportados como degradados retoman a su performance previo | 2017-12-14 04:50:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600, pasa a producción. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta RTWP por encima del umbral con promedio de 915 en ANT_2<br/> -Sector BL.<br/> -Sin alarmas activas<br/> -MM activado<br/> - Aval para los KPI´s X2 | 2017-12-14 05:23:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su apoyo con el número de Ticket creado a O&M para el seguimiento de este caso, Este trabajo supero el OLA de 60 días.<br/> <br/> Gracias. | 2017-12-14 05:24:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | NOKIA-ZTE
2118 | COR.Tierra Alta-4 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza revisión sitio N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Tierra Alta-4 se confirma que el trabajo se realiza sobre la UMTS 850 se corrige asunto de correo. | 2017-12-14 05:47:00 | Franklin Chacon | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Su apoyo porque Indican RTWP en Antena_2; si el sitio solo tiene una Antena.<br/> <br/> Atento a sus comentarios. | 2017-12-14 05:55:00 | Oscar Garcia | Claro |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_CP_ATL.Baranoa_3G_850. <br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-14 05:59:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para actividad en asunto se informa fin seguimiento 12 horas exitoso, se inicia seguimiento 24h | 2017-12-14 06:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Menga_850/1900Mhz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. Se observó un leve incremento en el KPI Denied, asociado al sector 1 los días 12 y 13 de DIC, días en que se ejecutaron actividades en la EB, sin embargo se observa una aparente normalización, verificar en seguimientos posteriores dicho comportamiento. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-14 06:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bellaflor_1900Mhz_UMTS se notifica como seguimiento 12H NO EXITOSO. Se observa cambio de comportamiento en KPI Total CS traffic - Erl (RNC_280c) posterior a la actividad atribuible a la actividad segundo nodo.<br/> Se evidencia cambio de comportamiento en KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) posterior a la actividad se aclara que este comportamiento se da en horas NO hábiles el cual este sitio no presentaba previo a la actividad dicho comportamiento.<br/> Posterior a la actividad se presenta cambio de comportamiento en HSDPA SR Usr (RNC_920b) para los sectores J K P Q.<br/> Posterior a la actividad se presenta cambio de comportamiento en HSUPA SR Usr (RNC_921c) para los sectores J K P Q. Se evidencia cambio de comportamiento en KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) posterior a la actividad se aclara que este comportamiento se da en horas NO hábiles. | 2017-12-14 06:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan alarmas y actualmente se encuentra el sitio operativo, sin alarmas activas. Se ha presentado intermitencia de disponibilidad por FALLA AC COMERCIAL y TX (ver histórico alarmas UMTS 850) las cuales no son atribuibles a la actividad.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento KPIS OK sin afectación<br/> • Adjunto evidencias | 2017-12-14 06:28:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2118 | COR.Tierra Alta-4 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Tierra Alta-4_850Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire. | 2017-12-14 06:44:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-12-14 06:59:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850MHz, se notifica que el SEGUIMIENTO 24H queda NO EXITOSO debido que el sitio continua fuera de Servicio y no se tiene ticket en remedy relacionado con la afectación. Se valida celdas vecinas las cuales se encuentran en Servicio. | 2017-12-14 07:20:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-14 07:36:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 12 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones: • Sectores U, X,Y,Y1,Y2,Y4 no cumplen con umbral para sitios nuevos de -100 dbm en horario de bajo tráfico, al verificar celdas vecinas se encuentra que sectores mencionados se comportan igual que algunas de sus celdas vecinas evidenciando posible comportamiento de la zona, agradecemos su confirmación para continuar con proceso on air | 2017-12-14 08:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_POP.Ladera_850/1900Mhz se notifica como seguimiento 12H NO EXITOSO Favor confirmar si es el comportamiento esperado para los siguientes KPIs:<br/> Se observa aumento de valores en Average CS traffic per BTS (trf_1d) para el sector B el cual tenía valores promedio de 3 y posterior a la actividad presenta valores de 10 unidades.<br/> Se observa disminución de valores en el KPI UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) para los sectores 2 y 3 favor confirmas si es el comportamiento esperado. | 2017-12-14 08:18:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se evidencian las siguientes observaciones: • Se evidencia un cambio en el comportamiento del Denied para el sector _2 | 2017-12-14 08:34:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Finaliza Seguimiento 12H de manera exitoso. Actividad inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. eNb sin alarmas activas. | 2017-12-14 08:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz, se verifica RTWP por sobrepasando el umbral establecido en horas de bajo trafico asociado al sector L3 en las antenas 2 y 4, se verifica con EB de la zona, encontrado niveles óptimos en las mismas (PAL.Emilia, PAL Barrio Nuevo, PAL. Estación) Adicional, si bien no se supera el umbral, se observa KPI RACH stp SR que difiere de los 2 sectores adicionales integrados, presentándose cercano al valor max (No es causal de la devolución). A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-14 08:42:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2142 | BOG.La Sante | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención:<br/> <br/> Sitio: BOG.La Sante<br/> ID Site Access: 1373633<br/> CRQ: CRQ000001035231<br/> WP: N/A<br/> ID RFTool: RF-MOD-6434<br/> RET: FALSO<br/> Ampliación Dualbeam: FALSO<br/> Sectores Dualbeam: FALSO<br/> Tipo de Solución: Rx Diversity<br/> Ente Ejecutor: Claro<br/> Contratista: MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS<br/> Líder De Cambio: Helver Chaparro <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: Jhon Morales<br/> Integrador: Cesar Mican<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque<br/> Fecha integración VM: 11/12/2017 | 2017-12-14 08:47:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a RF - | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2017-12-14 09:15:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.San Facon_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO • Se evidencia KPI’s en los cuales se puede apreciar que el sector “Q” tomo el comportamiento del sector “O”. el cual previo a la actividad no tenía tal comportamiento. Posible cruce de sectores. | 2017-12-14 09:24:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor iniciar Precheck. <br/> Pendiente Gestion de power, se enviara durante el proceso ON AIR. | 2017-12-14 09:29:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-14 09:38:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento teniendo en cuenta el correo adjunto. | 2017-12-14 09:54:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900 se notifica ****SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO****• Sectores fuera de servicio• Con alarmas activas de fuera de servicio | 2017-12-14 10:12:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad _ N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. • Sectores Bloqueados.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se observa alto RTWP para los sectores L2 AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) quien presenta un umbral de funcionamiento en horas de bajo tráfico en promedio 94% <br/> • Se observa alto RTWP para los sectores L2 AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) quien presenta un umbral de funcionamiento en horas de bajo tráfico en promedio 94% <br/> • Se observa alto RTWP para los sectores L2 AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_3) quien presenta un umbral de funcionamiento en horas de bajo tráfico en promedio 94% <br/> • Se observa alto RTWP para los sectores L2 AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_4) quien presenta un umbral de funcionamiento en horas de bajo tráfico en promedio 94% <br/> • Se revisa adyacencias con las estaciones PAS.Corazon Y PAS.La Esperanza, donde se encuentra los niveles de RTWP con los umbrales establecidos.<br/> • Vistas MM activo | 2017-12-14 10:40:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H** | 2017-12-14 10:41:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Antena<br/> Justificación Nodo sin Alarmas.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> PD. Se adjunta aval para tema de estadísticas X2 acorde.<br/> <br/> <br/> (“Oscar, Juan Carlos, se da VoBo de continuar con el proceso para todo el backlog sitios detenidos por este tema hasta el 07 de diciembre de 2017.”) | 2017-12-14 11:00:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-12-14 11:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2142 | BOG.La Sante | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.La Sante_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-14 11:14:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-14 11:34:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2037 | NAR.Tumaco-8 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Reporte para la actividad N_adecuacion_LTE_NAR.Tumaco-8_850/1900Mhz_UMTS se da finalización SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO • Sitio presenta alarmas activas- LOF on unit 1, interface 1, Synchronization lost Y BTS reference clock missing generadas del 2017-12-14 13:09:58.00 en la UMTS 14064.<br/> • Sitio presenta alarmas activas RDI on unit 1, interface 1, generadas del 2017-12-14 13:02:54.00 en la UMTS 4064<br/> • No Se encuentran ventanas y TK relacionados con la actividad. | 2017-12-14 11:52:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Cerete-5 <br/> ID Site Access: 1370559 <br/> CRQ: CRQ000001035272 <br/> WP: 11303 <br/> ID RFTool: 7,69202E+14 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: REDES Y SERVICIOS ELECTRICOS LTDA <br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: JEFFERSON SAYO <br/> Integrador: ARNOLD GUZMAN <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-14 12:17:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2156 | BOG.Metropolis | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Metropolis <br/> ID Site Access: 1378094 <br/> CRQ: RF-MOD-9067 <br/> WP: 12699794 <br/> ID RFTool: CRQ000001038161 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente & RXDiversity<br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Gustavo Diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: SPITIA ROMERO MIGUEL ANGEL <br/> Integrador: Eduardo Cancino <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017<br/> <br/> <br/> NOTA: Para esta actividad se realizaron 2 MMR (Mod dedicado 1900, Mod rx divercity 850) | 2017-12-14 12:24:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2217 | BOG.Metropolis | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2017-12-14 12:25:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a OyM - | Solicitamos su colaboración escalando el caso a O&M, se tiene TK Abierto INC000010726391 FI:Fuera de servicio EB PUT.Pto Colon GSM / UMTS en Putumayo. Sitio con PE (Intermitencia) a cargo del grupo de Emergencias, por lo anterior no es posible continuar con el proceso ON AIR para el sitio N_CE_PUT.Pto Colon_1900Mhz.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor su colaboración cambiando el estado a ESCALADO O&M | 2017-12-14 13:39:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850 se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H** | 2017-12-14 13:43:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz_ **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** • Para el KPIS AVG_RTWP_RX_ANT_1 en los sectores L1,L2,L3 No están acordes al umbral para sitio nuevos en 88, se realiza validación de celdas vecinas evidenciando que se encuentran con valores en 96 | 2017-12-14 14:02:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | <br/> Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se tiene concepto de NPO donde indican “Se recomienda reinicio de seguimiento, tomando en cuenta que el cambio de comportamiento en tráfico y propagación es esperado, debido al cambio de antenas, y que la configuración de las nuevas antenas se ha colocado de acuerdo al Baseline. La suma de tráfico en las 3 BTSs no disminuye (aumenta) y es redistribuido entre los sectores. El KPI de DL cumulative quality ratio in class 4 combinado de las 3 BTSs mejora”. Adjunto correo con conecpto<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarma activa en GSM de PUERTA ABIERTA no atribuible a la actividad | 2017-12-14 14:08:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2163 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Lucero <br/> ID Site Access: 1378112 <br/> CRQ: CRQ000001024344 <br/> WP: 12747335 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Gustavo Diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3117231660<br/> Responsable En Sitio: LUIS CRUZ <br/> Integrador: VICTOR GARCIA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-14 15:05:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz., se tienen los siguientes pendientes: • Se evidencia recurrencia de alarmas 7767 BCCH MISSING para BCF 103 desde el 30-noviembre 2017 • Pendiente validación de configuración de BTS, por fallas en la herramienta Netact | 2017-12-14 15:25:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2083 | COR.Tierra Alta-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de N_MMR_COR.Tierra Alta-4_850/1900Mhz,SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, • El kpis de UL EGPRS RLC throughput (trf_234) y DL EGPRS RLC throughput ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, B su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> <br/> • EL Kpis SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ)se evidencia que no está acorde al histórico en el sector A,2,B, su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • EL Kpis Average CS traffic per BTS (trf_1d),se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 1,A. su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> <br/> • EL Kpis Denied,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 2 , su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • EL Kpis DL TBFs pr timeslot (tbf_38d),se evidencia que no está acorde al histórico el sector B,1,A,C , su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> • Se encuentra ventanas en donde afecta el servicio con tk 1371688, 1376138 y 137613. | 2017-12-14 15:31:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-14 16:02:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-14 16:03:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2170 | CUN.Nilo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUN.Nilo <br/> ID Site Access: 1374377 <br/> CRQ: CRQ000001027410 <br/> WP: 12905164 <br/> ID RFTool: RF-MOD-13109 <br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam:N/A <br/> Sectores Dualbeam:N/A <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZÓN <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: CÉSAR CÁRDENAS <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-14 16:23:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Jerusalen <br/> ID Site Access: 1378223 <br/> CRQ: CRQ000001037102 <br/> WP: 13477166<br/> ID RFTool: 16312 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: SAMUEL GUILLEN <br/> Integrador: VICTOR GARCIA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Wilson Fernando Osorio Guzmán <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-14 16:32:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Jerusalen <br/> ID Site Access: 1378223 <br/> CRQ: CRQ000001037102 <br/> WP: 13477165<br/> ID RFTool: 16312 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: SAMUEL GUILLEN <br/> Integrador: VICTOR GARCIA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Wilson Fernando Osorio Guzmán <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-14 16:33:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600, Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: | 2017-12-14 16:35:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean los sectores Y3, Z , con alarmas externas activas previas a la actividad | 2017-12-15 02:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean los sectores Y3, Z , con alarmas externas activas previas a la actividad | 2017-12-15 02:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor su ayuda con el reinicio de seguimiento de 12 horas de este nodo, se confirma solución de alarmas reportadas. | 2017-12-15 02:46:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez <Carlos.Pardo@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Se realizó configuración de Tiles eléctricos y prueba de alarmas<br/> <br/> Quedo atento | 2017-12-15 03:18:00 | Elver Armando Vega Calderon <Elver.Vega@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa de Falla de Breaker de Baterias<br/> -Sectores Bloqueados | 2017-12-15 03:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Se realizó configuración de Tiles eléctricos y prueba de alarmas<br/> <br/> Quedo atento | 2017-12-15 03:42:25 | Elver Armando Vega Calderon <Elver.Vega@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Se observa cambio en el comportamiento de los KPI’s de acuerdo al comportamiento histórico después de realizada la actividad 13-12-17: PROPAGATION DELAY CLASS 7 (m1006c135) - PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 8 (m1006c136)- PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 9 (m1006c137)- PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 13 (m1006c141)-PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 14 (m1006c142)-PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 15 (m1006c143), por favor indicarnos el comportamiento adecuado de estos KPI. | 2017-12-15 03:50:00 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa<br/> • KPI’s dentro de umbrales establecidos<br/> • Falta evidencia de POWER ZTE | 2017-12-15 04:06:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Actividad corresponde a reubicación de equipos 3G<br/> • Se presentan alarmas activas previas de Rx signal level failure desde el 06 de diciembre consecuentes de degradación en RTWP desde la misma fecha<br/> • Sectores operativos<br/> • MM desactivado | 2017-12-15 04:10:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_1900MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Actividad corresponde a reubicación de equipos 3G<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas, MM desactivado (nota: se observa vista desactualizada para el sitio) | 2017-12-15 04:31:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO Para la actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, bajo la siguiente observación:<br/> <br/> 1. El parámetro PtxTargetPSMin no está acorde a DF<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sitio con alarmas externas activas previas a la actividad<br/> • Vistas MM activo para sectores Y3, Z<br/> • No se cambió la configuración de alarmas externas PRE=POST | 2017-12-15 04:31:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2124 | BAR.CCM:H2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para el sitio N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.CCM:H2_850Mhz_UMTS se notifica PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> <br/> Observaciones :<br/> <br/> • Sectores bloqueados no es posible realizar desbloqueo presenta Alarma Licence missing Additional 2 E1, T1, JT1 interface (1885) BTS: BS 5073 / FSMF 1 activa<br/> • Vista de MM desactivada | 2017-12-15 04:34:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO Para la actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, bajo la siguiente observación:<br/> <br/> 1. El parámetro PtxTargetPSMin no está acorde a DF<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sitio con alarmas externas activas previas a la actividad<br/> • Vistas MM activo para sectores Y3, Z<br/> • No se cambió la configuración de alarmas externas PRE=POST | 2017-12-15 05:22:50 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Su colaboración con el aval del Grupo de Optimización CLARO, para continuar con el seguimiento. | 2017-12-15 05:25:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez <Julio.Bermudez.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2170 | CUN.Nilo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Para seguimiento estadístico tener presente que el día de hoy 15 de diciembre de 2017 se ejecutó ventana de mantenimiento sobre el sitio.<br/> <br/> NOTA: A nivel de 3G, se observa ausencia de data para los KPIs Traffic CS-Usuarios DCH. Sin embargo, se aclara que el sitio si cuenta con usuarios CS-PS. | 2017-12-15 05:39:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_BOG.Diana Turbay-3_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores working<br/> - Vista de MM desactivadas | 2017-12-15 05:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Menga_850/1900Mhz_GSM, se notifica Seguimiento 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Hay persistencia de un incremento en el KPI Denied, asociado al sector 1, Para los días 12 y 13 se ejecutaron actividades en la EB, para el día de hoy 14/12/17 no se tiene actividades y sin embargo el aumento continua, por favor confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Se observa disminución en el KPI UL_GPRS_THROUGHPUT, asociado al sector 2, por favor confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2017-12-15 06:05:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, se realiza desbloqueo de sectores, sitio sin alarmas activas | 2017-12-15 06:07:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Para el sitio N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.Soledad-1_1900Mhz_UMTS se realiza precheck exitoso inicio seguimiento 12H <br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2017-12-15 06:15:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para la actividad N_A_CP_BOG.Retiro-3_850MHz. | 2017-12-15 06:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento, se realiza cambio de jumper para el sector Z-Y3 | 2017-12-15 06:49:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:´<br/> <br/> • Reporte Radiante <br/> • Snapshot<br/> • IP Conectivity Test OK<br/> • Histórico de Alarmas<br/> • Log Alarmas pruebas de OVP OK<br/> • Ping Control Plane OK<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Log Creación de Ruta Estática y BFD en la RNC OK<br/> • Pantallazos evidencias <br/> • Data Field | 2017-12-15 07:07:00 | Julian Obando | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por favor reanudar se realiza ajustes físicos | 2017-12-15 07:20:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Inicio de Precheck sectores X2 X3 Y1 Y2 Y3 no subieron, sectores quedaron bloqueados.<br/> No se evidencia Coordenadas creadas.<br/> Se observa Políticas RU50 no acordes HSUPA PS Nodo y TCELL del nodo no corresponde a políticas. <br/> PING realizado desde el nodo a los Host configurados no conecta con RNC. | 2017-12-15 07:22:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, se tiene la siguiente observación Parametro PtxTargetHSDPA no está acorde según datafill para los sectores I,O <br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2017-12-15 07:31:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias – AVAL RET. | 2017-12-15 07:34:00 | Yeraldine Restrepo | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850. Se tienen las siguientes observaciones: | 2017-12-15 07:53:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2118 | COR.Tierra Alta-4 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Tierra Alta-4_850Mhz_UMTS, se realiza seguimiento 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones: • Se tiene disminución en el tráfico los KPIS = RNC_280c, RNC_920b, RNC_921c, PRACH PROPAGATION DELAY (desde la CLASS 5 a CLASS 15), usuarios_dch_dl_ce, usuarios_dch_ul_ce. (Observar evidencia de Check list), por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2017-12-15 08:01:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850. | 2017-12-15 08:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para actividad en asunto se informa fin seguimiento 12 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 24h | 2017-12-15 08:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - Se observa degradación recurrente en KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), superando el Umbral del 60%, en repetidas ocasiones por más de 3H consecutivas. Tener presente que el Aval adjunto es enfocado al KPI Drop Call | 2017-12-15 08:23:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-15 08:51:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-15 09:30:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Ipiales-13_850:2, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H | 2017-12-15 09:31:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Actualización de DF<br/> Se actualizan ADJW y ADJG acorde a DF actualizado, adjunto evidencia de creación de las mismas. | 2017-12-15 09:48:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2156 | BOG.Metropolis | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_BOG.Metropolis_850/1900Mhz_GSM. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H. | 2017-12-15 10:02:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Favor reanudar precheck, se realizan AF | 2017-12-15 10:06:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Solicitamos su colaboración con el escalamiento del sitio en asunto al grupo RF para el aval del concepto de NPO sobre el comportamiento del sitio luego de la adecuación LTE ejecutada; con el fin de continuar con el proceso ON AIR. NPO indica “El día 10 de Noviembre se elimina el sector 1, por lo que se redistribuyen ligeramente las propagaciones y tráfico en los sectores restantes. El día de la actividad, se cambian antenas y todos los sistemas comparten antena. Este cambio provoca que cambien nuevamente las propagaciones y se redistribuya el tráfico. El tráfico sumado de las estaciones de ambas bandas no disminuye (aumenta). El día 5 de Diciembre se visita el sitio y se realizan cambios físicos en las nuevas antenas para igualar la configuración al Baseline ( Azimut del sector 3/Z/L3 de 270 a 260, TM de sector 1/X/L1 de -1 a 0, TE de IBG.Simon Bolivar_2 de 10 a 9, y TE de IBG.Simon Bolivar_B de 10 a 4.).”. Adjunto correo con concepto de NPO y reporte radiante actualizado para su revisión.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor su colaboración cambiando el estado del sitio a ESCALADO CALIDAD | 2017-12-15 10:42:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz ,se notifica ** PRECHECK NO EXITOSO***.<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se encuentra que las POTENCIA (W) y POTENCIA en el nodo VS datafill,.no se encuentran acorde al datafill <br/> • Se anexa evidencia | 2017-12-15 10:46:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz ,se notifica ** PRECHECK NO EXITOSO***. • Se encuentra que las POTENCIA (W) y POTENCIA en el nodo VS datafill,.no se encuentran acorde al datafill | 2017-12-15 10:46:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Sitio se encuentra por fuera de servicio. NO se observan alarmas de energía sobre GSM. Se presenta alarma activa de Top Master coincidiendo con la hora de fuera de servicio del sitio. GSM se encuentra operativo. Se adjunta VM que se ejecutó el 14 de diciembre de 2017. | 2017-12-15 10:53:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Favor iniciar precheck | 2017-12-15 10:56:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H. | 2017-12-15 10:58:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión luego de corregir parámetros. | 2017-12-15 10:59:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-15 11:12:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-15 11:17:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_NAR.Tumaco-8_2600MHz, se tienen las siguientes observaciones Se evidencia alarmas recurrentes Transport layer connection failure in S1 interfaceKpis Average RTWP RX presenta degradación según validación anterior se realizó análisis de adyacencias Se establece que el comportamiento de los sectores es el esperado dada la zona de operación | 2017-12-15 11:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600,se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. • Se observa alto RTWP para los sectores L1 AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1), quien presenta un umbral de funcionamiento en horas de bajo tráfico en promedio 93% | 2017-12-15 11:24:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO | 2017-12-15 11:34:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Favor continuar con precheck<br/> <br/> Se adjunta correo de RF donde Rodolfo Hernandez de RF indica los siguiente:<br/> <br/> Quiero solicitar su colaboración para que el proceso OnAir se lleve a cabo el fin de semana. Entre semana el tráfico es muy bajo y es el fin de semana cuando hay suficientes muestras para que las estadísticas sean válidas. Mantener el poste funcionando todo el fin de semana.<br/> <br/> Les recomiendo garantizar que la solución del PSB, todos los 5 postes estén en servicio el fin de semana. Se espera que el domingo en el partido y una vez terminado se reúnan hinchas en esa zona como ha ocurrido en años pasados | 2017-12-15 11:38:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin precheck no exitoso para el sitio SN_4G_BOG.IND GEOFUNDACIONES_2600 LTE , Se tiene las siguientes observaciones .• De un dafill de lte actualizado se descarga la ip de la VLAN 3600 PARA CONECTARSE AL NODO y no permite | 2017-12-15 11:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Contadora <br/> ID Site Access: 1378460 <br/> CRQ: CRQ000001038185 <br/> WP: 12579899 <br/> ID RFTool: RF-MOD-10016 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609 <br/> Responsable En Sitio: PABLO MARTINEZ <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-15 11:59:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-12-15 12:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2163 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Lucero_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-15 12:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUN.Nilo <br/> ID Site Access: 1374392 <br/> CRQ: 1028467 <br/> WP: 12905159 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-17561 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZÓN <br/> Teléfono Líder de Cambio: 1 <br/> Responsable En Sitio: Cesar Cardenas <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-15 12:09:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor continuar con precheck<br/> <br/> Tipificación: se realizó conf. de tiles eléctricos | 2017-12-15 12:12:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Favor su colaboración con continuación precheck<br/> <br/> Tipificación: se realizó conf. tiles eléctricos | 2017-12-15 12:18:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Por solicitud se retoma seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 el cual se había detenido por petición de bloqueo, inicia seguimiento 12H. | 2017-12-15 12:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su colaboración con el reinicio seguimiento del sitio RIS.Marsella según concepto de NPO ; El comportamiento que presenta el sitio es el esperado, ya que de acuerdo a lo aprobado en el TSS, se realiza cambio de antenas y cambio de alturas por lo tanto la propagación de los sectores no se será la misma.<br/> <br/> El sitio debe pasar a producción | 2017-12-15 12:47:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7_**PRECHECK NO EXITOSO*** • Su colaboración indicando sobre que mss se encuentran creadas las celdas y adjuntar la evidencias<br/> • Para validación de adyacencias el ADJG, El cm editor no coincide con el datafil para todos los sectores<br/> • Pendiente validacion de coordenadas por falla en la herramienta<br/> • Sectores bloqueados X,Y,Y1,Y2<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2017-12-15 12:57:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: ANT.La Ceja Centro <br/> ID Site Access: 1377877 <br/> CRQ: CRQ000001038159 <br/> WP: 13270691 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-32309 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DECOM <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3135298238 <br/> Responsable En Sitio: ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Stivenson Hernandez Perez <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-15 12:59:00 | Stivenson Hernández Pérez | Nokia |  | ZTE
2217 | BOG.Metropolis | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Metropolis_850Mhz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-15 13:03:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica _850 MHz, se tienen los siguientes pendientes • Se evidencia degradación en RTWP para el sector X y Z | 2017-12-15 13:05:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se ajusta Potencia del Nodo acorde a Datafill.<br/> <br/> **Sectores Bloqueados. | 2017-12-15 13:08:56 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | <br/> Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza corrección de direccionamiento MTRACE acorde DF. Adjunto AVAL para continuar con el proceso ON AIR sin RET KIT. En cuanto a las coordenadas, debido a la falla que continúa presentándose en las herramientas del RC10, se adjunta autorización para continuar con el seguimiento.<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Adjunto evidencias | 2017-12-15 13:16:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz, si bien se observa mejora en los KPIS reportados en cola del correo, se observan cambios en los KPIS listados a continuación luego de los AF realizados. Su amable colaboración confirmando si obedece a un cambio esperado ya que el mismo no genera un comportamiento acorde al performance histórico cursado por la EB, adjunto evidencia: | 2017-12-15 13:20:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2200 | CAL.La Maria | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF.<br/> <br/> Integrador: Victor Garcia<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-15692<br/> Contratista: INGETEL<br/> Líder De Cuadrilla: Andres Felipe Peña Osorio<br/> Lider De Cambio (FM): Jhon Leiva | 2017-12-15 13:31:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850 1. Parámetro de MaxNumberEDCHCell no corresponde con DF <br/> 2. Sitio con alarma activa Bajo Voltaje de Baterias<br/> 3. Falta creación de ADJG y ADJW, al verificar el sitio 2G BOG.Antonio Galan para el cual faltan las adyacencias, se observa que aún no está creado en la BSC 974052<br/> 4. Pendiente prueba y matriz de alarmas | 2017-12-15 13:32:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas | 2017-12-15 13:40:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Pajarito <br/> ID Site Access: 1376580 <br/> CRQ: CRQ000001038030 <br/> WP: 12623848 <br/> ID RFTool: RF-MOD-549 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DECOM <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: LUIS DIAZ <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Wilson Fernando Osorio Guzmán <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-15 13:46:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Notas: DAS Pasivo Corporativo / No aplica alarmas externa (Sitio Implementado con Flexi Lite) | 2017-12-15 13:48:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Buen Día<br/> <br/> Su colaboración con el aval del Grupo de Optimización CLARO, para continuar con el seguimiento.<br/> <br/> Cordialmente<br/> <br/> Julio Bermudez | 2017-12-15 14:05:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
2142 | BOG.La Sante | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de N_MMR_BOG.La Sante_850/1900Mhz,SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO • El kpis de Drop Call ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • EL Kpis SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ)se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 1, su colaboración si es cambio esperado para optimización<br/> • El kpis de DL BER ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • EL Kpis DL cumulative quality ratio in class 4 ,se evidencia que no está acorde al histórico en el sector 1. su colaboración si es cambio esperado para optimización. <br/> • EL Kpis Denied,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1 , su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> • EL Kpis DL TBFs pr timeslot (tbf_38d),se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1 , su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> • El kpis de UL EGPRS RLC Throughput ,se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, su colaboración si es cambio esperado para optimización | 2017-12-15 14:10:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G NOKIA <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: DAS Pasivo Corporativo / No aplica alarmas externa (Sitio Implementado con Flexi Zone) | 2017-12-15 14:14:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio CUN.Nilo _3G_850Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H. se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio con alarmas activas externas validadas en el nodo y por comando no atribuidas al trabajo <br/> • Las alarmas validadas por OMS no están acorde a lo que muestra el nodo | 2017-12-15 14:27:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Se evidencia variación recurrente en kpi Intra eNB HO SR total el día de hoy, por lo que se da PRORROGA a actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz para revisión de kpi el día de mañana. | 2017-12-15 14:51:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: HUI.Pitalito-3 <br/> ID Site Access: 1377823 <br/> CRQ: CRQ000001038394 <br/> WP: 13520408 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: JHON LEIVA <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: GIOVANNI LONDOÑO <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-15 14:58:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | De acuerdo a la configuración del sector debería generar gráficas para los KPI RTWP_ANT1 y RTWP_ANT2 independiente de la cantidad de sectores que tiene el eNB. Por lo tanto hasta que no sea solventada la falla reportada no se reiniciara el seguimiento. | 2017-12-15 14:59:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez <Julio.Bermudez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Los sectores que presentan la degradación son L1,L3 de ANT_3 y ANT_4. De acuerdo a la configuración de los sectores debería generar gráficas para los KPI RTWP_ANT1,RTWP_ANT2, RTWP_ANT3, RTWP_ANT4 independiente de la cantidad de sectores que tiene el eNB. Por lo tanto hasta que no sea solventada la falla reportada no se reiniciara el seguimiento. | 2017-12-15 15:09:00 | Jorge Bermudez | Claro |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se informa PRECHECK NO EXITOSO para sitio S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) _LTE_2600 <br/> <br/> <br/> EL SITIO APARECE INTERMITENTE EN GESTION NO SE PUEDE CONECTAR PARA DESBLOQUEARLO <br/> <br/> SE OBSERVAN ALARMAS EN EL APLICATION LAUNCHER | 2017-12-15 15:13:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activa | 2017-12-15 16:14:00 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza revisión precheck exitosamente para la actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sitio operativo, sin alarmas activas, vista MM activada, <br/> <br/> Nota: pendiente revisión de coordenadas por falla en herramienta RC10. Se tiene aval para continuar con dicho pendiente | 2017-12-16 04:51:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Finaliza revisión precheck exitosamente para la actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sitio operativo, sin alarmas activas, vista MM activada, <br/> <br/> Nota: pendiente revisión de coordenadas por falla en herramienta RC10. Se tiene aval para continuar con dicho pendiente | 2017-12-16 04:51:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz, se notifica INICIO PRECHECK/STANDBY, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Pendiente validación Niveles de RSSI, herramienta no permite acceso a BTS Site Manager.<br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Configuración y prueba de OVP OK. | 2017-12-16 05:41:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - | Reporte para la S_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2017-12-16 06:07:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para el Sitio S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600 debido a que presenta valores por encima del umbral en el KPI RTWP en horas de bajo tráfico en ANT_1 y ANT_2.<br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • No se evidencian alarmas activas.<br/> • Sitio presenta degradación en KPI RTWP en Horas de Bajo tráfico , Por favor confirmar si es el comportamiento esperado | 2017-12-16 06:16:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se realiza revisión precheck para la actividad en asunto de forma parcial debido a fallas para conexión a las BTS y nodos para la verificación de parámetros, por lo anterior actividad se deja en standby mientras se solventan inconvenientes<br/> <br/> Sitio continua operativo, BCF 93 tiene alarma activa de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold que se evidencia se presenta antes de la actividad, MM deshabilitado | 2017-12-16 06:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2017-12-16 07:45:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2200 | CAL.La Maria | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.La Maria_2600MHz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP.<br/> • Vista MM activada | 2017-12-16 07:51:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2200 | CAL.La Maria | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.La Maria_2600MHz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP.<br/> • Vista MM activada | 2017-12-16 07:51:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se valida que el KPI RTWP se encuentra degradado en los sectores L1,L2 | 2017-12-16 08:06:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se presenta ventana se mantenimiento ID 1379192 se está ejecutando modernización el día de la revisión se deja en prorroga | 2017-12-16 08:19:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Se notifica PRECHECK STAND BY para actividad N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS debido a falla en herramienta CL8-<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> TecnologÍa UMTS sin alarmas activas<br/> GSM presenta alarma activa y recurrente 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD pre a la actividad.<br/> No es posible validar vistas debido a falla en herramienta | 2017-12-16 08:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2200 | CAL.La Maria | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.La Maria_2600MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2017-12-16 08:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración creando coordenadas para el sitio en mención. <br/> Se evidencia adyacencias faltantes ADJI para el sector CAR.Contadora_R.<br/> Si al iniciar precheck se encontró radiando, como se evidencia en C&G sector es nuevo se procede a bloquear sectores y activar VM MM.<br/> <br/> • Sectores L R BL-USER..<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.”.<br/> • Vista MM L R activas. | 2017-12-16 08:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2170 | CUN.Nilo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_CUN.Nilo_850/1900Mhz se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2017-12-16 09:04:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presentó recurrencia de alarmas de “Alta temperatura cuarto de equipos” <br/> • Sectores Z-Y3 presentan valores de -97dbm en horarios de bajo trafico superando umbral de aceptación, se verifican celdas vecinas y no se logra concluir comportamiento de la zona, se presenta diferencia mayor a 2dbm | 2017-12-16 09:17:14 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para el sitio S_DI_SN_4G_BAR.IND Brasilia Murillo_2600MHz_ se da inicio precheck<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2017-12-16 09:23:00 | Said Fernando Lopez | Claro |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.Soledad-1_1900MHz_UMTS<br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> -Sectores WO<br/> -Sitio sin alarmas activas<br/> -Se presentan alarmas recurrentes 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure no atribuibles a la actividad. <br/> -Se presenta disminución en kpis: Total CS traffic – Erl, Max simult HSDPA users, HSDPA SR Usr, HSUPA SR Usr, HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic, Average number of simultaneous HSDPA users, Max simult HSUPA users, HSUPA res acc NRT traf, Average number of simultaneous HSUPA users. Usuarios_DCH_DL/UL_CE para sectores I,O. Sectores J,K,P,Q presentan aumento en los kpis mencionados anteriormente.<br/> -Se presenta cambio de comportamiento en kpis de HSDPA SR Usr, HSUPA SR Usr al 96%, con respecto al performance histórico del sitio para sectores I,O.<br/> -VMM desactivada- | 2017-12-16 10:20:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2156 | BOG.Metropolis | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para la actividad N_MMR_BOG.Metropolis_850/1900Mhz_GSM se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Modernización RXDiversity_850_1900 Dedicada | 2017-12-16 10:21:00 | JOHANA | Nokia |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la se confirma S_DI_SN_4G_BAR.IND Brasilia Murillo_2600MHz PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-16 10:21:00 | Said Fernando Lopez | Claro |  | ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Buen día,<br/> <br/> Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_1900MHz, sitio inicia seguimiento 36 H<br/> <br/> -Sectores working<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-16 10:39:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Ustama:H2__850 MHz<br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> Para EB BOG.Rb Ustama:H2 sectores se encuentra en estado BL-USER,BL-FL LINK , con alarmas activas BFD LINK FAILURE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, EXTERNAL AL 18 “FALLA PROTECCION SOBRETENSINES 1”<br/> Faltan Adyacencias.<br/> Pendiente matriz de alarmas.<br/> EB BOG.Usatama WO<br/> VMM activa para BOG.Rb Ustama:H2 | 2017-12-16 11:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | <br/> Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Ustama:H2__850 MHz<br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> Para EB BOG.Rb Ustama:H2 sectores se encuentra en estado BL-USER,BL-FL LINK , con alarmas activas BFD LINK FAILURE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, EXTERNAL AL 18 “FALLA PROTECCION SOBRETENSINES 1”<br/> Faltan Adyacencias.<br/> Pendiente matriz de alarmas.<br/> EB BOG.Usatama WO<br/> VMM activa para BOG.Rb Ustama:H2 | 2017-12-16 11:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza visita en sitio el día 16/12/2017, se soluciona falla de Tx. Sitio permite conexión en el nodo, por favor su amable colaboración reanudando el seguimiento<br/> ? Sitio sin alarmas activas, Se adjuntan evidencias | 2017-12-16 11:53:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa degradación en los siguientes kpis HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), HSUPA SR Usr (RNC_921c), HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para los sectores M y S pasando del 100% histórico al 98%.<br/> • Para el sector S se presentan valores históricos de alto RTWP en horas de bajo tráfico. | 2017-12-16 11:58:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión luego de realizar descruce de sectores I y J. | 2017-12-16 12:08:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | solucion cruce de sectores | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se observa aumento de RTWP en los sectores Y,Y2 hasta de -72,50db tanto en horas de bajo tráfico con en horas comerciales, se validan adyacencias y se observa que no es un comportamiento de zona<br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-16 12:09:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - | Para la actividad N_A_CP_ATL.Baranoa_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa no atribuida a actividad<br/> • Vista MM activa<br/> • KPI’s dentro de umbrales establecidos | 2017-12-16 12:17:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa<br/> • Alarma de (VSWR minor alarm), no reaparece desde el día 13/12/2017 | 2017-12-16 12:17:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Bosa Libertadores <br/> ID Site Access: 1374458 <br/> CRQ: CRQ000001013361 <br/> WP: 13475477 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4652 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Cesar Mejia <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3138810984 <br/> Responsable En Sitio: Francisco Gaitan <br/> Integrador: yeraldin restrepo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 16/12/2017<br/> Cordialmente, | 2017-12-16 14:28:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - | Reporte para la S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900 se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-17 05:12:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2163 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Lucero_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se denota cambio de comportamiento de KPI’s desde el dia 09/12/2017 entre los sectores X – Z, a pesar de que la actividad fue notificada el día 14/12/2017 se consigue VM para el día 09/12/2017 bajo el ID:1369855. (Posible cruce de sectores). | 2017-12-17 05:17:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa disminución de tráfico en los sectores O,I se valida con día espejo y se observa que el tráfico no está acorde a histórico. A su vez se observa leve aumento en sector P<br/> -Se observa aumento en prach class 13 para los sectores J,P y disminución de prach class 13 sectores I,O<br/> -Se observa aumento en prach class 8 para I,P<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: solicito de su amable colaboración indicando si lo mencionado anteriormente corresponde al comportamiento esperado para la actividad | 2017-12-17 05:21:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz, Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,se observan alarmas de sincronismo activas: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores <br/> • Alarmas activas<br/> • Vistas MM activadas<br/> <br/> NOTA: Se adjunta correo con el aval para el pendiente referente al RET Kit y Calibración RACU. Pendiente Coordenadas por fallas en Netact RC10 | 2017-12-17 06:07:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración creando coordenadas para el sitio en mención. <br/> NOTA: Sin acceso a la BTS para realizar la validación correspondiente Pendiente.<br/> <br/> • SectoresBL-USER..<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-17 06:17:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2217 | BOG.Metropolis | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Metropolis_850Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2017-12-17 06:31:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017, SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores Working<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-17 07:01:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sitio con alarmas activas la alarmas 7402 EXTERNAL AL 2 FALLA DE RECTIFICADOR es previa a la actividad.<br/> • Sitio con alarmas activas 7661 BASE STATION LICENCE EXPIRED Licence missing HSDPA 16QAM, 7661 BASE STATION LICENCE EXPIRED Licence missing CCCH Processing set, 7661 BASE STATION LICENCE EXPIRED Licence missing HSDPA PFRP Scheduler Posteriores a la actividad.<br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2017-12-17 07:26:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> Nota: se presenta degradación en los kpis RAB SR Voice (RNC_231d) con valores aprox de 94%, Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) con valor aprox de 90%, usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) y Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce)Sin data, HSDPA SR Usr (RNC_920b) con valor aprox de 90%, HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) con valores aprox de 20%, HSUPA SR Usr (RNC_921c) con valor aprox de 90%, HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) con valor aprox de 90% y RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) con valor aprox de 90%. | 2017-12-17 07:49:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento, se realiza carga de licencias. | 2017-12-17 07:53:00 | Yeraldin Restrepo | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa degradacion dle kpi Average RTWP (RNC_19a) en horas de bajo trafico sobre los sectores X y Y1, se validan adyacencias y no concuerda con el comportamiento de las EB | 2017-12-17 07:58:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2200 | CAL.La Maria | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.La Maria_2600MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. Posterior a la validación se procede a Bloquear los sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • RTWP Sector L1 , no cumple con los Umbrales en horas de Bajo Trafico. Se validan adyacencias y se observa que no es un comportamiento de Zona. <br/> <br/> <br/> RTWP Sector L1 , no cumple con los Umbrales en horas de Bajo Trafico. | 2017-12-17 08:21:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM Synchronization lost, 2878 BFD LINK FAILURE<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Nota: se verifican kpis con degradación, a continuación se listan: Cell Availability (RNC_183c) con valor de 87%, RAB SR Voice (RNC_231d) con valor de 89%, Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) con valor de 89%, HSDPA SR Usr (RNC_920b) con valor de 86%, HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) con valor de 92%, HSUPA SR Usr (RNC_921c) con valor de 86%, HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) con valor de 94.5%, RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) con valor de 94% y RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) con valor de 94%. | 2017-12-17 09:24:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H STANDBY***<br/> <br/> Se deja en standby por falla en la conexión al nodo del CL8. | 2017-12-17 09:37:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se retoma seguimiento para actividad, se realiza 12h teniendo en cuenta que de acuerdo a evidencias sectores venían desbloqueados desde el día anterior, seguimiento finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • No se logró la conexión inmediata al Enodeb, se verifica que el sitio presentaba alarma activa de NE O&M Conection failure activa desde 17/12/17 8:43am,<br/> • Tras un segundo intento se logra conexión evidenciando alarmas en histórico de Transport layer connection failure in S1 interface, BTS Time no corrected, NE O&M Conection failure y no se encuentra INC de fuera de servicio ni VMs sobre el sitio<br/> <br/> <br/> Se bloquean sectores, MM activado, validación de KPIs satisfactoria, valroes de RTWP según la zona de operación acorde a validaciones previas | 2017-12-17 09:43:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Nilo_850Mhz_UMTS, SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ procede a iniciar Seguimiento 24H.<br/> <br/> Observación:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas previa a la actividad .<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • KPI usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce) Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) no está graficando el cual se tiene aval se evidencia trafico.<br/> Nota: validar comportamiento de los Kpis HSUPA SR Usr (RNC_921c) HSDPA SR Usr (RNC_920b) se observa cambio atípico el cual retoma valores. | 2017-12-17 10:08:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma precheck exitoso / seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_MAG.Chivolo_850/1900Mhz debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa disminución de tráfico en Average CS traffic per BTS en el sector 3 <br/> - Se observa diminución en SDCCH_REQ (c057017) en los sectores 3,C<br/> - Se observa disminución en DL EGPRS RLC throughput en el sector 3 <br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2017-12-17 10:52:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • El día 16/12/2017 se apertura VM bajo el ID:1383164, el cual afectan servicio en UMTS y no cierra EXITOSA por alarmas activas<br/> • Sitio con alarma activa BASE STATION OPERATION DEGRADED, no atribuida a la actividad<br/> • Vista MM activa<br/> • Se presenta degradación del KPI Average RTWP (RNC_19a) - USUARIOS_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce) - Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) atribuido a la actividad | 2017-12-17 11:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz_GSM, se notifica PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • Los KPI’s SDCCH real blocking (blck_5a_bh) - TCH call blocking (blck_8i), no se encuentran graficando, por favor confirmar si este debe ser el comportamiento esperado <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM inactiva<br/> <br/> NOTA: Pendiente validación de configuración de BTS, por fallas en la herramienta Netact RC2, se tiene aval vía telefónica por parte del Ingeniero Noel Quintero. | 2017-12-17 11:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Se confirma reinicio de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_SN_LTE_COR.Cienaga de Oro-2_2600_LTE, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> - Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas <br/> -Se validan pendiente<br/> <br/> Nota: Adjunto AVAL para continuar con el proceso ON AIR sin RET KIT. En cuanto a las coordenadas, debido a la falla que continúa presentándose en las herramientas del RC10, se adjunta autorización para continuar con el seguimiento | 2017-12-17 11:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG.IND Autonal Prado_4G_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se evidencia degradación en el KPI 5058b presentando valores 76% <br/> • Se procede a bloquear sectores <br/> • Sitio sin alarmas | 2017-12-18 02:57:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1718 | ATL.Baranoa | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_A_CP_ATL.Baranoa.<br/> <br/> observaciones<br/> -Se evidencia que luego del 15/12/17 se presenta cambio en comportamiento de kpis HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic y HSUPA res acc NRT traf al 95% respectivamente para sector Y. <br/> -Para sector Y2 se evidencia variación en kpi de RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g con valor promedio del 91%.<br/> -Aunque sector Y2 en horas de bajo tráfico presenta kpi de RTWP dentro de los rangos establecidos, se evidencia variación de -105 dBm a -94dBm , presentando comportamiento esperado diferente a sector Y.<br/> -Se procede a bloquear sectores de 4P<br/> -VMM activo para sectores de 4P<br/> -Sitio con alarma activa previa a la actividad. | 2017-12-18 03:20:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, actividad pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada<br/> <br/> *Pendiente evidencia de gestor power ZTE | 2017-12-18 03:36:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> <br/> • Se observa que después de la actividad hay un cambio en el RTWP para los sectores Z-Y3 el cual no corresponde a su histórico. <br/> • Se observan alarmas reiterativas los días 16 y 17 de diciembre no atribuibles a la actividad corresponden a VM abiertas para esos días.<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada | 2017-12-18 04:05:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Buenos dias<br/> Tenia entendido que este tema de coordenadas no era restricción para un inicio de on air. además debe ser un stanby, que problemas tienen<br/> Atte. | 2017-12-18 04:16:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Nota: se presenta degradación para el sector Z en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) por debajo del umbral establecido valor aprox de 94%, se presenta alto RTWP con valores hasta de -96 dBm, se verifico con las celdas vecinas y no se atribuye a comportamiento de zona. | 2017-12-18 04:36:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> POWER. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-12-18 04:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sitio con alarmas activas la alarmas 7402 EXTERNAL AL 2 FALLA DE RECTIFICADOR es previa a la actividad.<br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2017-12-18 05:07:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para BAR.IND Brasilia Murillo_3G_190. Puede pasar a Seguimiento 36H. | 2017-12-18 05:15:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Actividad: en comunicación telefónica con la integradora yeraldin Restrepo indica que la actividad es sitio nuevo<br/> Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_1900MHz**SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Pendiente: seguimiento no exitoso ya que falta CRQ Y RF TOOL <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-18 05:34:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE, <br/> <br/> Favor reanudar precheck. | 2017-12-18 05:43:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad, donde se evidencia que sector no queda operativo.<br/> Sitio con alarmas activas :<br/> • 7651 Base station operation degraded BTS reference clock missing: Connection to ToP master missing (4058)<br/> • 7665 Base station transmission alarm ToP master service 10.225.207.2 unusable (61631)<br/> • 7652 Base station notification Difference between BTS master clock and reference frequency (0009) | 2017-12-18 06:10:05 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos Días, <br/> <br/> Adjunto DF 4G. | 2017-12-18 06:50:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro | Actualización de DF | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Cambiar el sitio a Escaldo a GDRT.<br/> <br/> @GDRT su apoyo con las alarmas de Sincronismo reportadas por el E-Node-B.<br/> <br/> Cordialmente; | 2017-12-18 06:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin PreCheck exitoso para el adecuacion_LTE_BUC.La Cumbre-2_2600MHZ_LTE, sitio cuenta con estadísticas para 36 horas las cuales no son exitosas .se evidencian las siguientes observaciones:• Presenta degradación Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presentando niveles hasta del 83% y cambio en el comportamiento del KPI LTE 5003a | 2017-12-18 07:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el sitio SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones.<br/> <br/> • Se presenta degradación en el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) llegando a valores de 93%, en el sector L1<br/> • Se presenta degradación en el KPI Average CQI (LTE_5427ª) llegando a valores de 5,34%, en el sector L1<br/> • Sector BL | 2017-12-18 07:20:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se encuentra la EB WO y sin alarmas activas.<br/> <br/> **Se dejan Sectores BL. | 2017-12-18 07:31:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Actualización de DF | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P. | 2017-12-18 07:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes<br/> <br/> - Se observa degradación recurrente en KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), superando el Umbral del 60%, en repetidas ocasiones por más de 3H consecutivas , además el KPI de DL VER (dlq_1a)<br/> También presenta degradación constante, Tener presente que el Aval adjunto es enfocado al KPI Drop Call.<br/> -sectores working<br/> -no se presentan alarmas activas<br/> -VMM ACTIVAS | 2017-12-18 08:14:00 | Jorge Cantor | Claro |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H. Se solicita Prórroga para la actividad dado que en las últimas 12H se presenta aumento en el piso de ruido RTWP para los sectores X-Y1. Adicional, se presenta algunos leves cambios en los KPIs de Accesibilidad HSXPA. Los sectores continúan al aire en espera de establecer si se trata de un evento atípico o si por el contrario corresponde a una falla del sitio. | 2017-12-18 08:59:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> • Se adjunta escalamiento a Alfonso de los RET KIT. | 2017-12-18 09:15:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2017-12-18 09:20:00 | Maira Prada | Claro |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | La tipificación no puede ser comportamiento esperado, esto sólo aplica para KPIs de handover, es necesario detallar las labores de optimización que se hicieron para mejorar el servicio. | 2017-12-18 09:20:00 | Noel Eduardo Quintero Bernal <Noel.Quintero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a OyM - | @NOC Su apoyo con esta solicitud desde el 14 de Diciembre. | 2017-12-18 09:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, presento una caída de energía pero ya se normalizo.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2017-12-18 09:55:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se Bloquea el sitio en cuestión: | 2017-12-18 09:56:00 | Se Bloquea el sitio en cuestión: | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se retoma seguimiento 12 horas para la actividad el cual finaliza de manera no exitoso debido a las siguientes observaciones: • Se encuentra fuera de servicio para el sitio desde 15/12/17 18:00H, con alarmas activas de VSWR Major alarm y RF module failure • Por lo anterior no se tienen estadísticas suficientes para revisión de KPIs | 2017-12-18 10:02:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se retoma seguimiento 12 horas para la actividad el cual finaliza de manera no exitoso debido a las siguientes observaciones: <br/> <br/> • Se encuentra fuera de servicio para el sitio desde 15/12/17 18:00H, con alarmas activas de VSWR Major alarm y RF module failure<br/> • Por lo anterior no se tienen estadísticas suficientes para revisión de KPIs <br/> <br/> Se realiza bloqueo de sector, MM activado, aval en histórico para estadísticas de HO | 2017-12-18 10:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2217 | BOG.Metropolis | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Metropolis_850Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO*** • En la validación de KPIs Total CS traffic - Erl (RNC_280c) y Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b para los sectores X,Y1,Y,Y2 se evidencia que no están acordes al histórico indicar si es el comportamiento esperado | 2017-12-18 10:11:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para el sitio S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica precheck no exitoso | 2017-12-18 10:12:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-12-18 10:28:00 | Carolina Naranjo | Claro |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: GIR.La Estacion-2 <br/> ID Site Access: 1378260 <br/> CRQ: CRQ000001037050 <br/> WP: 13391905 <br/> ID RFTool: RF-MOD-1431 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: Juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: Diego Lievano <br/> Integrador: Christian Quintero <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 14/12/2017 | 2017-12-18 10:39:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Nokia |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio N_OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MHz. Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento. <br/> <br/> • Prueba OVPS<br/> • antenna hwxx-6516ds-vtm<br/> • Coordenadas<br/> • Sectores BL<br/> • Vista en MM Activo | 2017-12-18 10:46:00 | IVAN BARRIGA | Nokia |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF - Evidencias<br/> <br/> Integrador: Carol Rodriguez<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-15564<br/> Contratista: MSA<br/> Lider De Cuadrilla:Jefferson Serrano<br/> Lider De Cambio (FM): Damian Acosta | 2017-12-18 10:55:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Guacamayas <br/> ID Site Access: 1381374 <br/> CRQ: CRQ000001038488 <br/> WP: 12628840 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4798 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: NEXPRO <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: 301 380 2248 <br/> Responsable En Sitio: JEISON RODRIGUEZ <br/> Integrador: ALBEIRO YEPEZ<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 18/12/2017 | 2017-12-18 11:14:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2156 | BOG.Metropolis | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_BOG.Metropolis_850/1900Mhz_GSM, se notifica **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**• Sitio con alarma activa de Local MMI Connected para BCF:129; BCF:126 sin alarma activa | 2017-12-18 11:16:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2017-12-18 11:39:19 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> Su colaboración se evidencia parámetro de RX Diversity en sectores OFF. | 2017-12-18 11:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H no exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Nilo_850Mhz_UMTS, posterior a la actividad realizada se verifica disminución de trafico CS y usuarios asociados a los sectores Y y Y2. Su amable colaboración indicando si lo señalado anteriormente corresponde a un comportamiento esperado. No se observan actividades posteriores. | 2017-12-18 11:57:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Minuto_850MHz/1900MHz_2G, por las siguiente razones 1. Se evidencia alarma activa 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD sobre los TRX 23,24,26, 28 posterior a la actividad<br/> 2. Se observa un cambio atípico en los KPIS: DL EGPRS RLC throughput (trf_236), UL EGPRS RLC throughput (trf_234) con respecto al performance del sitio en los sectores A-1 | 2017-12-18 11:59:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Cienaga de Oro-2_2600_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist • No se evidencian datos para el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)<br/> • No se evidencian datos para el KPI Inter inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b)<br/> • Se evidencia KPI Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) en 0<br/> • AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2 >-95 dbm en el sector sector L2<br/> • Se realiza bloqueo de sectores. | 2017-12-18 11:59:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se adjunta concepto de NPO: “solicitamos la puesta On Air del sitio nuevo Ris.Quimbayita LTE, actualmente el sitio se encuentra construido en una zona rural, estando instalado de acuerdo al TSS y de acuerdo a la necesidad de cobertura de CLARO, la degradaciones presentadas a nivel de interfaz X2 son las esperadas de acuerdo a la sobre-propagación que se ostenta en los sectores del eNodeB. Se adjuntan estadísticas, TSS, posición geográfica del sitio, reporte radiante tomado recientemente en sitio, correo en gestión con personal de RF claro.” | 2017-12-18 12:01:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Comportamiento esperado Handover | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: NAR.Linares-2 <br/> ID Site Access: 1380544 <br/> CRQ: CRQ000001034106 <br/> WP: 12762609 <br/> ID RFTool: 7891 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3133584848 <br/> Responsable En Sitio: DARWIN FERNANDEZ <br/> Integrador: CHRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 18/12/2017 | 2017-12-18 12:10:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_2G_SND.Rb2 Piedecuesta-3 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. | 2017-12-18 12:28:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2249 | CUC.Centrales | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. <br/> Pendiente Gestion de power, se enviara durante el proceso ON AIR. | 2017-12-18 12:30:00 | Monica Regueros | Claro |  | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. <br/> Pendiente Gestion de power, se enviara durante el proceso ON AIR. | 2017-12-18 12:35:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. <br/> Pendiente Gestion de power, se enviara durante el proceso ON AIR. | 2017-12-18 12:39:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual termina de forma NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - Se observa aumento en la pérdida de paquetes luego de la actividad realizada. Este comportamiento se evidencia en KPI FRAME LOSS INDICATIONS SENT DUE TO TRAFFIC LOSS (M1022C71).<br/> - Se observa degradación en KPI HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a), luego de la actividad realizada. | 2017-12-18 12:53:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.San Carlos-3 <br/> ID Site Access: 1379519 <br/> CRQ: CRQ000001037438 <br/> WP: 13477111 <br/> ID RFTool: RF-MOD-3084 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3173747848 <br/> Responsable En Sitio: Juan Felipe Dueñas Piraban <br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Clavijo <br/> Fecha integración VM: 18/12/2017 | 2017-12-18 13:32:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:<br/> Por favor tener en cuenta que esta actividad involucra también la tercera portadora. | 2017-12-18 13:45:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850, se realiza desbloqueo de sectores de UMTS_850 y se realiza bloqueo de los sectores indicados anteriormente para el sitio BOG.Cac 74 | 2017-12-18 13:49:00 | Raúl Zúñiga | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2253 | SOA.Terranova | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET OK<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante “Pendiente” | 2017-12-18 13:54:00 | Julian obando <integrador26.claro@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, se realiza desbloqueo de sectores, no se evidencian alarmas activas | 2017-12-18 14:01:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND GEOFUNDACIONES_2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Su colaboración sitio no se observa creado en el OSS favor realizar la creación para poder dar inicio al proceso ON AIR.<br/> Favor enviar DF actualizado en el DF adjunto no se encuentra dicho sitio. | 2017-12-18 14:02:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2170 | CUN.Nilo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Nilo_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:- Se observa cambio de comportamiento en dlq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 DL en el sector 1, 3 el cual se compara con días espejos<br/> - Se observa disminución de trafico AVERAGE CS TRAFIC PER BTS en los sectores en los sectores 1,2,A,B el cual se compara con días espejos<br/> - Se observa disminución en sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22 en los sectores 1,2,3,4,a,b el cual se compara con días espejos<br/> - Se observa disminución en UL_GPRS_THROUGHPUT / COMCEL_GPRS_005_15 en los sectores 1,A el cual se compara con días espejos<br/> - SE observa disminución de DL_GPRS_THROUGHPUT / COMCEL_GPRS_005_17 en los sectores 1,A el cual se compara con días espejos<br/> - Se observa disminución en DL_E GPRS _THROUGHPUT / COMCEL_GPRS_005_18 en el sector 1 el cual se compara con días espejos | 2017-12-18 14:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: NOR.Chitaga<br/> ID Site Access: 1380843<br/> CRQ: CHG9905<br/> WP: 13329333<br/> ID RFTool: RF-OV-12315<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A<br/> Sectores Dualbeam: N/A <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: EZENTIS<br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098<br/> Responsable En Sitio: JOHAN VIDAL<br/> Integrador: ALBEIRO YEPES<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 18/12/2017 | 2017-12-18 14:59:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. | 2017-12-18 15:16:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz, se procede a desbloquear sectores e inicia seguimiento 12H | 2017-12-18 15:32:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. Sitio sin alarmas activas. MM desactivado. | 2017-12-18 15:52:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2249 | CUC.Centrales | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_850, debido a las siguientes observaciones: - Por el momento no es posible validar ADJI debido a que el datafill indica valores de adyacencias de 2G y debería ser de UMTS, Solicito de su amable colaboración actualizando datafill para continuar con el proceso - No se adjuntó evidencia de POWER ZTE. | 2017-12-18 16:44:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se solicita aval ya que no se tiene RET <br/> • Sectores BL | 2017-12-19 03:17:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio INICIA SEGUIMEINTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se anexa aval sitio sin RETs<br/> • Vista MM activada<br/> • POWER. N/A Equipos conectados directos al AC<br/> • No se adjunta Prueba OVP´s | 2017-12-19 03:20:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> -Sectores WO<br/> -Sitio sin alarmas activas<br/> -VMM desactivada | 2017-12-19 03:27:00 | Astrid Meléndez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2261 | BOG.Alcala | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Alcala <br/> ID Site Access: 1370922 <br/> CRQ: CRQ000001036614 <br/> WP: 12544714 <br/> ID RFTool: 4611 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity sharing <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: HONATTAN ALVAREZ <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 13/12/2017 | 2017-12-19 03:31:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO** | 2017-12-19 03:33:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Al verificar la EB. NOR.Chitaga_1900Mhz_UMTS para inicio precheck, se encuentra sitio desbloqueado. | 2017-12-19 03:36:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | • + + NOTA: Pendiente validación de configuración de BTS, por fallas en la herramienta Netact RC2, se tiene aval vía telefónica por parte del Ingeniero Noel Quintero.<br/> <br/> Buenos días,<br/> <br/> Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-19 03:38:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | <br/> Por favor su ayuda confirmando el estado de seguimiento de este nodo. | 2017-12-19 04:02:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2262 | BOG.Jazmin-3 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Jazmin-3 <br/> ID Site Access: 1378137 <br/> CRQ: CRQ000001038284 <br/> WP: 13679731 <br/> ID RFTool: RF-MOD-8931 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Gustavo Diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796 <br/> Responsable En Sitio: VICENTE BORDA <br/> Integrador: CHRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2017-12-19 04:08:00 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Nokia |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_CP_2017-11-28_SUC.Covenas-3 se confirma SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. Se procede a Bloquear la Cuarta Portadora sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Sitio con alarmas activas RX Signal Level Failure del sector X son previas a la actividad de 4P.<br/> • Vista MM activada<br/> • RTWP Sector X-Y1 , no cumple con los Umbrales en horas de Bajo Trafico. Se compara con espejos y adyacencia , se observa que no es un comportamiento de zona, ya que la diferencia es mayor a -+2db | 2017-12-19 04:26:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Precheck | @NOC Buenos Días.<br/> <br/> Por favor cambiar el estado ha Escalado a GDRT.<br/> <br/> Compañeros GDRT su apoyo con lo solicitado por el NOC para el datafill.<br/> <br/> Muchas Gracias. | 2017-12-19 04:41:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> PD. Se adjunta Aval del Coordinador de Rf para estadísticas X2.<br/> <br/> (“Oscar, Juan Carlos, se da VoBo de continuar con el proceso para todo el backlog sitios detenidos por este tema hasta el 07 de diciembre de 2017.”) | 2017-12-19 04:41:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica **PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H** | 2017-12-19 04:46:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad 2N_NOR.Chitaga_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM | 2017-12-19 04:47:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activas<br/> • Kpis con comportamiento acorde a umbrales establecidos<br/> • Se observa recurrencia de alarmas de degradacion 2878 BFD LINK FAILURE y 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,VSWR minor alarm. | 2017-12-19 05:32:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> - Sectores WO<br/> - Sin alarmas activas <br/> - Vistas con MM | 2017-12-19 05:43:00 | DARWIN ROSO | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento de este nodo, se corrige el problema de energía de la estación. | 2017-12-19 05:50:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del nodo, se soluciona el problema de energía de la estación. | 2017-12-19 05:55:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-19 06:03:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850.<br/> <br/> -Se evidencia alarma activa EXTERNAL AL 2 de FALLA DE RECTIFICADOR.<br/> -Sectores BL. | 2017-12-19 06:11:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2262 | BOG.Jazmin-3 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Jazmin-3_850/1900Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas en GSM<br/> • Sitio con alarmas activas en UMTS previas a la actividad. 7403 EXTERNAL AL 3 UMTS FALLA BREAKER DE BATERIAS, 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Validación en LTE NO APLICA SITIO SE ENCUENTRA EN PROCESO ONARI | 2017-12-19 06:40:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BUC.La cumbre-2_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS | 2017-12-19 06:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BUC.La cumbre-2_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS | 2017-12-19 06:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2261 | BOG.Alcala | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Alcala_850/1900Mhz<br/> <br/> <br/> Motivo de devolución:<br/> La fecha de integración VM fue el 13/12/2017 desde ese día : <br/> • Se evidencia disminución en tráfico de voz y en kpi SDCCH_REQ para sectores 1,A,B,C <br/> • Se presenta aumento de RTWP para sectores Y3,Z a -97.5dBm, performance histórico del sitio -102.4dBm<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Teniendo en cuenta matriz de alarmas se evidencia que configuración de alarmas OVPs NO APLICA ya que es SOLUCION FEEDER<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas para GSM, para UMTS sitio presenta alarmas activas no atribuibles a la actividad.<br/> VMM desactivada. | 2017-12-19 07:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Brasilia Murillo_2600MHz_15122017, Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se observa KPI: Intra eNB HO prep SR (LTE_5036a), Intra eNB HO SR total (LTE_5043a)<br/> sin data y KPI: inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), con intermitencia en gráfica, por favor confirmar comportamiento real de estos KPI. | 2017-12-19 07:19:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para el sitio N_A_4P_2017-12-10_COR.Cienaga de oro-4 se solicita Reinicio de Seguimeinto.<br/> Personal de O&M realiza revision del RF+ Guia y el sitio queda Operativo sin Alarmas de Fibra. <br/> • Adjunto Snapshot | 2017-12-19 07:46:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2267 | STA.Pando-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: STA.Pando-2 <br/> ID Site Access: 1369352 <br/> CRQ: CRQ000001035072 <br/> WP: 12631103 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-15564 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: MSI <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: JEFFERSON SERRANO <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Wilson Fernando Osorio Guzmán <br/> Fecha integración VM: 7/12/2017 | 2017-12-19 08:11:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Alex _ Julian por favor su ayuda con su aval para poder continuar con el seguimiento de este nodo, a continuación comentarios del NOC.<br/> <br/> <br/> Gracias <br/> <br/> • Sectores U, X,Y,Y1,Y2,Y4 no cumplen con umbral para sitios nuevos de -100 dbm en horario de bajo tráfico, al verificar celdas vecinas se encuentra que sectores mencionados se comportan igual que algunas de sus celdas vecinas evidenciando posible comportamiento de la zona, agradecemos su confirmación para continuar con proceso on air | 2017-12-19 08:50:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE por favor su ayuda reiniciando el precheck de este nodo, ya nos confirman la activación de la RX Diversity. | 2017-12-19 09:01:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez <Carlos.Pardo@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Alfonso el sitio es de Plan Espectro. | 2017-12-19 09:08:00 | Ivan Felipe Castrellon G <Ivan.Castrellon@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración para reanudación de seguimiento, se realiza optimización de RF, se adjunta evidencia de ZTE sin alarmas | 2017-12-19 09:10:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor dar el paso a producción del sitio en asunto, se envía la evidencia solicitada | 2017-12-19 09:14:19 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_4P_2017-12-10_COR.Cienaga de oro-4, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. | 2017-12-19 09:15:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Pero qué acciones se han aplicado o se van a desarrollar para neutralizar lo referente a Alta Temperatura. Si está condición no se resuelve se impacta la disponibilidad, estabilidad y confiabilidad del servicio.<br/> <br/> Cuál es la fecha límite del plan de mejora comprometido? | 2017-12-19 09:16:00 | Alfonso Salcedo Camelo <Alfonso.Salcedo@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck, mantener bloqueado BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 -850 | 2017-12-19 09:42:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck, mantener bloqueado BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 UMTS 1900 | 2017-12-19 09:46:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor realizar un diagnóstico objetivo antes de detener los procesos OnAir, las estadísticas que muestran como referencia fueron tomadas el día 15 Dic hasta las 12PM, yo notifique la realización de AF a las 3PM del mismo día. Por lo anterior, es claro que no se iban a ver reflejadas las mejoras en el performance del sitio.<br/> <br/> A continuación se evidencia que los sectores A y C a los que hacen referencia mejoraron su desempeño notablemente | 2017-12-19 09:54:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto <Alex.Diaz@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-12-19 09:57:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck, mantener bloqueado BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3_2600 | 2017-12-19 09:57:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2267 | STA.Pando-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración: - Se observa alarma activa sobre la ET 303. <br/> - Se observa recurrencia de alarmas FRAMING ERROR, AIS RECEIVED, REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT sobre las ET’s 303-304. Esta recurrencia NO se observa previa a la actividad realizada.<br/> - Se encuentra pendiente validación de Parámetros BTS en BCF, dado que no se logra acceso remoto al sitio. | 2017-12-19 10:04:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud se reinicia seguimiento 36H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900 , sitio termino con KPI36H exitosamente, se le da una prórroga para validar su actual comportamiento antes de su paso a producción. | 2017-12-19 10:18:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2017-12-19 10:25:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2253 | SOA.Terranova | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_LTE_SOA.Terranova_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones• Presenta alarmas activas Transmission path failure (4003), VSWR major alarm (1837) | 2017-12-19 10:33:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Iniciar precheck. | 2017-12-19 10:36:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_STA.Pando-2_2600MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, | 2017-12-19 11:15:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Por favor realizar el troubleshooting correspondiente, se evidencia perdida drástica de trafico Voz/Datos para los sectores Y/Y2/J/P. Luego de la intervención el performance del sitio debe ser igual o de tendencia similar (sin degradaciones) al histórico que traía. | 2017-12-19 11:32:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto <Alex.Diaz@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2170 | CUN.Nilo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Por favor realizar el troubleshooting correspondiente, se evidencia degradación drástica de KPIs. Luego de la intervención, el performance del sitio debe ser igual o de tendencia similar (sin degradaciones) al histórico que traía. | 2017-12-19 11:37:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto <Alex.Diaz@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso BOG.Las Mercedes-3_850 MHz. Se tienen los siguientes pendientes: • Se evidencia degradación de RTWP para los sectores Z y Y3 presentando valores de -90dBm los sectores X y Y presenta valores de -96dBm y el sector Y1 presenta niveles hasta -95dBm | 2017-12-19 11:49:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> Se encuentra el sitio sin alarmas de sincronismo. Se observa TK INC000010698174 de intermitencia de servicio donde se observa que es una falla común.<br/> <br/> **Sectores BL. | 2017-12-19 11:52:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza ajustes lógicos por parte de RF | 2017-12-19 11:55:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Bolivar-2 <br/> ID Site Access: 1379502 <br/> CRQ: CRQ000001038567 <br/> WP: 13522360 <br/> ID RFTool: RF-AMPSYSMODULE-18884 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: MAURICIO CALA <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 12:02:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Bolivar-2 <br/> ID Site Access: 1379502 <br/> CRQ: CRQ000001038566 <br/> WP: 13522357 <br/> ID RFTool: RF-AMPSYSMODULE-18884 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: MAURICIO CALA <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 12:04:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. | 2017-12-19 12:12:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-19 12:16:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero | Claro |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LTE, se realizó visita en sitio para corrección de cableado de RET a los RFs y ajuste de fibras.<br/> Sectores operativos sin alarmas, se realiza verificación de tráfico en VLANs con normalidad. | 2017-12-19 12:22:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito de su colaboración con el escalamiento Al grupo O&M para el aval y su respectiva solución sobre la falla que se viene presentando en MED.La 33 con Incidencia: INC000010732984: MC: INCIDENT degradación del servicio de Voz EB GSM MED.La 33 Sectores [1,2,3,A,B,C] en la ciudad de Medellin(Drop call 100%, se evidencia que la falla no es atribuible a la MMR, se habla con personal de O&M responsable del Ticket comentándole que en la visita realizada por parte de nosotros encontramos problemas en el radio enlace, Miguel Angel Mejia de claro informa que La estación presenta problemas en la línea de vista del radio enlace debido a construcción de un edificio. Los sectores A,B,C se encuentran bloqueados por parte de claro para no afectar el mercado CRC en horas de alto trafico. | 2017-12-19 12:33:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Correccion Logica Transporte | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Reinicio 12H | Solicito de su colaboración con el escalamiento Al grupo O&M para el aval y su respectiva solución sobre la falla que se viene presentando en MED.La 33 con Incidencia: INC000010732984: MC: INCIDENT degradación del servicio de Voz EB GSM MED.La 33 Sectores [1,2,3,A,B,C] en la ciudad de Medellin(Drop call 100%, se evidencia que la falla no es atribuible a la MMR, se habla con personal de O&M responsable del Ticket comentándole que en la visita realizada por parte de nosotros encontramos problemas en el radio enlace, Miguel Angel Mejia de claro informa que La estación presenta problemas en la línea de vista del radio enlace debido a construcción de un edificio. Los sectores A,B,C se encuentran bloqueados por parte de claro para no afectar el mercado CRC en horas de alto trafico. | 2017-12-19 12:35:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***• Se observa degradación en los kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b) y HSUPA SR Usr (RNC_921c) para los sectores Z y Y3 pasando de 98% aprox a 95%. | 2017-12-19 12:40:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2278 | BOG.Jazmin-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_BOG.Jazmin-3_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist. Sectores operativos<br/> Sitio presenta alarmas recurrentes y activas RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold<br/> Se presenta degradación de KPI %Denied (denied) en los sectores 2 (12%) y el sector 3 (7.2%) posteriores a la actividad MMR y ADD<br/> Vista MM desactivado<br/> Tipo de solución RX Diversity_850/Feeder_Dedicado_1900/Feeder<br/> Configuración y Matriz de alarmas OK | 2017-12-19 12:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz, Se verifica cambio en el comportamiento del KPI CS Traffic (como se mencionó anteriormente) asociado específicamente a los sectores 1, 3 y B, donde se muestra la fecha de realización de la MMR y la fecha en que se realizan los AF, evidenciando disminución en el trafico cursado para los sectores en mención. Su amable colaboración indicando si estos cambios son esperados. A continuación relaciono evidencia del hecho mencionado: | 2017-12-19 12:54:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H | 2017-12-19 12:59:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2278 | BOG.Jazmin-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Jazmin-3 <br/> ID Site Access: 1380702 <br/> CRQ: CRQ000001026385 <br/> WP: 12715125 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4814 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3117231660<br/> Responsable En Sitio: Vicente Borda <br/> Integrador: albeiro yepes <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 13:10:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2280 | BAR.Exito | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Exito <br/> ID Site Access: 1380149 <br/> CRQ: CRQ000001037938 <br/> WP: 13541808 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100212 <br/> Responsable En Sitio: JUAN CARLOS JULIO S <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 13:22:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su amable colaboración con el reinicio del sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • En revisión del sitio, se observa que según TSS de la actividad se cambian alturas de 21 a 25mts, Se cambian antenas de 65° a unas de 38°, AZ de 140 a 100 y 140 a 130° y variación en los tiles TE y TM. Por lo cual estos serian sus nuevos KPIs.<br/> • Se adjunta revisión por parte de ingeniero NPO.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas. | 2017-12-19 13:29:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración.- Se observa degradación en KPI Drop Call para los sectores 4-A, de forma recurrente superan el umbral de Operación. | 2017-12-19 13:31:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600MHz. Favor respectivo aval ya que sitio viene sin RET Kit configurado. <br/> Durante el momento de la revisión del sitio se presentó alarma 7652 Base station notification Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> VMM activa | 2017-12-19 13:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Jerusalen_850MHz_UMTS.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM desactivado.<br/> - Se observa aumento en RTWP luego de la actividad del 14/12/2017 conforme a niveles históricos en los sectores Y-Y2, Z-Y3. | 2017-12-19 14:06:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Este sitio se degrado porque tubo alarmas (fuera de servicio), por favor revisar y reiniciar proceso. En el LOG que adjunta de alarmas solo viene hasta el 14-12-2017, no el día 15 donde se presentó la degradación. | 2017-12-19 14:07:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Marsella <br/> ID Site Access: 1381346 <br/> CRQ: CRQ000001036820 <br/> WP: 13125837 <br/> ID RFTool: 4888 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: Jesus Fontalvo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3219986699 <br/> Responsable En Sitio: Jesus Fontalvo <br/> Integrador: IVAN BARRIGA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 14:08:00 | Daniel Alberto Daza Valbuena | Nokia |  | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Cac Prado <br/> ID Site Access: 1378430 <br/> CRQ: CRQ000001038314 <br/> WP: 13480577 <br/> ID RFTool: n/a <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3115324653 <br/> Responsable En Sitio: TAYLOR CAMARGO <br/> Integrador: CAROL GISELLE RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 14:10:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz, debido a las siguientes observaciones: Se presenta alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency, se revisa histórico del pre y se observa que no es una alarma previa<br/> -Se deja sectores working | 2017-12-19 14:13:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica reinicio seguimiento 12 H no exitoso para actividad: S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz<br/> -sitio presenta alarmas de : BTS REFFERENCE CLOCK MISSING,SINCRONIZATION LOST , TOP MASTER SERVICE<br/> <br/> Sectores quedan bloqueados | 2017-12-19 14:15:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitsoso para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones - Se presentan alarmas activas de Difference between BTS master clock and reference frequency desde el 19.12.2017 17:01:59 Se valida en las evidencias del pre y se observa que no es previa a la actividad | 2017-12-19 15:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: FAC.Exito <br/> ID Site Access: 1381444 <br/> CRQ: 1036619 <br/> WP: n/a <br/> ID RFTool: 6318 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: ASECONES <br/> Líder De Cambio: WILLIAM CUERVO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 313233561 <br/> Responsable En Sitio: EDWIN ALBA <br/> Integrador: N/A <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-19 15:08:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Claro |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se requiere el respectivo Aval de RF Claro y GRI para las degradaciones que se presentan sobre el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b). Se bloquean sectores. MM activado. NOTA: Se adjunta concepto NPO, sin embargo para la continuidad del Proceso ON AIR se requiere Aval por parte de RF Claro y GRI. | 2017-12-19 15:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, actividad pasa a seguimiento 24 horas | 2017-12-19 15:17:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850, se tienen las siguientes observaciones Se evidencia degradación en el kpi Average RTWP para el sector Y3 con valores por debajo del umbral permitido para sitios nuevos, se realiza validación de adyacencias ADJS de sitios vecinos y estos se evidencia con normalidad | 2017-12-19 15:43:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-19 16:03:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-19 16:03:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2294 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-19 16:07:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenos días,<br/> <br/> Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2017-12-20 02:24:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito ayuda con el reinicio de seguimiento de 12 horas, se corrige la alarma de Channel sobre el TRX_1. | 2017-12-20 03:08:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Cesar por favor su ayuda con el cambio del señalizador del radio uno por la alarma de Channel, para poder continuar con el proceso ON AIR. | 2017-12-20 03:08:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa que el sitio CAS.Paz de Ariporo-5_1900_2G presenta alarmas de PCM Failure y no ha sido posible realizar el troublesouting, se debe reprogramar la actividad. | 2017-12-20 03:08:00 | Cesar Augusto Ortiz M. | Claro |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes<br/> • Vista MM desactivado<br/> • KPIS conforme a su histórico | 2017-12-20 03:21:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Ingeniero Carlos, Se realiza TBS sugerido en el sitio CAS.Paz de Ariporo-5_2G_1900MHz, donde se cambia el canal de control de la BTS 5 pasando del TRX 1 al TRX 3, en el monitoreo realizado se evidencia que no se presentaron alarmas de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. Se el sitio bloqueado. | 2017-12-20 03:30:37 | Cesar Augusto Ortiz M.<br/> Cesar Augusto Ortiz M. | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2017-12-20 03:36:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_NOR.Chitaga_1900Mhz_UMTS pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2017-12-20 04:09:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se reinicia bts, reinician contadores y recomisiona sitio, sectores operativos sitio sin alarmas activas, se completan 24H sin alarmas. | 2017-12-20 04:23:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2294 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Multicentro-1_850Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM | 2017-12-20 04:28:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Sig | 2017-12-20 04:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Luego de realizar un analisis, el comportamiento del RTWP en la zona es similar. Dado que el sitio se requiere con urgencia, por favor retomar el proceso OnAir y en paralelo nosotros realizaremos un Hunting para atacar una posible interferencia externa en la zona de influencia de esta EB. | 2017-12-20 04:53:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto | Claro |  | ZTE
2262 | BOG.Jazmin-3 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Jazmin-3_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas en GSM Previas a la actividad, RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold, <br/> • Sitio con alarmas activas en UMTS previas a la actividad. 7403 EXTERNAL AL 3 UMTS FALLA BREAKER DE BATERIAS, 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, shared:N,Rx signal level failure<br/> • En el KPIS %Denied (denied), se encuentra degradación en los sectores 2 (12%) y el sector 3 (7.2%)<br/> • Se encuentra la BCF 204 bloqueada. | 2017-12-20 04:57:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-20 05:00:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-20 05:05:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2278 | BOG.Jazmin-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Para la actividad N_MMR_BOG.Jazmin-3_850/1900Mhz se notifica***PRECHECK PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se notifica prorroga dado que por el Rx diversity se está generando afectación en la VM del cambio de FFO, ID de la Vm 1380707. | 2017-12-20 05:19:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2017-12-20 05:21:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> - Observaciones:<br/> - Sectores WO. <br/> - Sin alarmas activas<br/> - VMM Activo | 2017-12-20 05:32:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850.<br/> <br/> -Se presenta alarma activa EXTERNAL AL 20 - Alta Temperatura Cuarto de Equipos.<br/> -Sectores permanecen BL. | 2017-12-20 05:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se necesita Urgente se reanude el seguimiento de este sitio es un Cliente VIP y se tiene aval de RF para NO BLOQUEAR. | 2017-12-20 05:52:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, Se verifica nodo fuera de servicio sin TK creado reportando afectación o VM activa. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL-INIT, BL-FL-LINK<br/> • Alarmas activas de fuera de servicio<br/> • MM activo sin VM en curso reportada en CG | 2017-12-20 05:52:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por favor resultado del seguimiento. | 2017-12-20 05:54:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900 INICIO PRECHECK<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2017-12-20 06:00:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Kpis conforme a su histórico | 2017-12-20 06:03:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su ayuda con el reinicio de seguimiento del nodo, por solicitud de RF, en cola de correo comentarios. | 2017-12-20 06:07:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Se realizó recet de demarcador el cual se encontró bloqueado por fallas de AC en sitio | 2017-12-20 06:14:00 | Elver Armando Vega Calderon <Elver.Vega@claro.com.co> | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza verificación de la falla | 2017-12-20 06:26:00 | Edgar Gonzalez Moreno <Edgar.Gonzalezm@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes <br/> <br/> Por favor reanudar seguimiento se realiza verificación de la falla | 2017-12-20 06:26:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Se realizó recet de demarcador el cual se encontró bloqueado por fallas de AC en sitio y se validó corrección de alarmas<br/> Adjunto matriz de alarmas | 2017-12-20 06:27:00 | Elver Armando Vega Calderon <Elver.Vega@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Se realizó recet de demarcador el cual se encontró bloqueado por fallas de AC en sitio y se validó corrección de alarmas<br/> <br/> Adjunto matriz de alarmas<br/> <br/> Quedo atento | 2017-12-20 06:27:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | BOG.San Antonio | 2017-12-20 06:47:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-20 06:58:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850 se notifica **PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo<br/> • Pendiente envió de evidencias del POWER ZTE | 2017-12-20 07:06:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM,Sitio inicia seguimiento 12 H, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio con alarmas activas en UMTS para la wbts 16318 se valida el histórico y se encuentran antes de la actividad | 2017-12-20 07:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS.<br/> <br/> Observaciones:<br/> -Parámetro IPNBid difiere de DF<br/> - Con respecto a adyacencias: - faltan ADJW<br/> -ADJI para sectores K,T,Q,<br/> - ADJG No se encuentran configuradas, <br/> -ADJS salientes para sectores Q y K<br/> -No es posible verificar los parámetros en Nodo B debido a que durante la revisión se presenta intermitencia constante en el nodo: alarmas WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, sectores en estado BL-INT.BL-FL<br/> VMM desactivada. No se evidencian VM, ni tickets sobre la EB | 2017-12-20 07:18:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900 sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM<br/> <br/> No aplica alarmas externas | 2017-12-20 07:26:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2305 | CAR.Complejo Raquetas | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Complejo Raquetas <br/> ID Site Access: 1381821 <br/> CRQ: CRQ000001038457 <br/> WP: 13518860 <br/> ID RFTool: 31308 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3208360219 <br/> Responsable En Sitio: LUIS MUÑOZ <br/> Integrador: CAROL RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 18/12/2017 | 2017-12-20 07:33:57 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Nokia |  | ZTE
2305 | CAR.Complejo Raquetas | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin precheck no exitoso para el sitio adecuacion_LTE_CAR.Complejo Raquetas_850/1900Mhz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta degradación en el KPI RTWP en horas de bajo tráfico en los sectores Y, Y2 llegando a valores de -95.25dBm, <br/> • En los sectores X y Y1 presenta una cambio en el comportamiento del KPI pasando de un histórico de -102,5 a -101,41. Por favor indicar si es el comportamiento esperado <br/> • En los sectores Z y Y3 presenta una cambio en el comportamiento del KPI pasando de un histórico de -104.66 a -99,48. Por favor indicar si es el comportamiento esperado | 2017-12-20 07:36:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-20 07:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900MHz.<br/> <br/> Observaciones:<br/> -Parámetro IPNBid difiere de DF<br/> - Con respecto a adyacencias: - faltan ADJW<br/> -ADJI para sectores K,T,Q,<br/> - ADJG No se encuentran configuradas, <br/> -ADJS salientes para sectores Q y K<br/> -No es posible verificar los parámetros en Nodo B debido a que durante la revisión se presenta intermitencia constante en el nodo: alarmas WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, sectores en estado BL-INT.BL-FL<br/> VMM desactivada. No se evidencian VM, ni tickets sobre la EB | 2017-12-20 07:51:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2017-12-20 08:01:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_1900, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio presenta alarmas activas 7651 - BASE STATION OPERATION DEGRADED BTS Master Clock tuning failure, 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Se bloquean sectores I-O<br/> • Se desbloquea BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 UMTS 1900<br/> • Vista MM activada | 2017-12-20 08:07:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Ustama:H2__850 MHz, se notifica INICIO PRECHECK,<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores BOG.Rb Ustama:H2<br/> • Se realiza bloqueo de sectores BOG.Usatama | 2017-12-20 08:09:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM BFD group 1 down, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 2878 BFD LINK FAILURE. | 2017-12-20 08:21:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2017-12-20 08:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2280 | BAR.Exito | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Exito_2600MHZ_LTE presenta inconsistencias en la Configuración: Falla Calibración de RET, se evidencia que la configuración de los ángulos es errónea, no concuerda la configuración de los ángulos con el snapshot PRE. Configuración de Módulos FRHC se encuentra mal configurada VSWR.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa RET Antenna Control Failure<br/> • Vistas manteniendo desactivadas | 2017-12-20 08:31:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-20 08:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-20 09:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor reanudar seguimiento, se informa que el sitio no tiene RET KIT ( adjunto reporte radiante) se envía evidencia de sitio sin alarmas de sincronismo | 2017-12-20 10:01:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activo<br/> • PENDIENTE matriz de alarmas, solicito su amable colaboración enviando dicho requerimiento. De completar SEGUIMIENTO 36H exitoso y no contar con dicho ítem el proceso será detenido hasta recibir el | 2017-12-20 10:06:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 10:16:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck. | 2017-12-20 10:25:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck. | 2017-12-20 10:37:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | La actividad N_A_4P_2017-12-10_COR.Cienaga de oro-4 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia posterior a la activación de CP se presentan cambios en los siguientes KPIs:<br/> <br/> Posterior a la activación RTWP presenta valores altos de valores sobre Y y su coosector Y2.<br/> Se evidencia cambio de comportamiento en los KPI HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a) FRAME LOSS INDICATIONS SENT DUE TO TRAFFIC LOSS (M1022C71) HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b). | 2017-12-20 10:48:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P.<br/> - KPIs Max simult HSUPA users; HSUPA res acc NRT traf; Average number of simultaneous HSUPA users presentan estadísticas en 0.<br/> - KPI HSUPA CongestionRatio Iub no presenta estadísticas.<br/> - Se procede a bloquear los sectores.<br/> - MM activado.<br/> - Sin alarmas activas. | 2017-12-20 11:23:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHzinicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS debe enviarse antes del paso a producción <br/> • Vistas MM BOG.Rb Usatama:H2, vista sin MM BOG.Usatama | 2017-12-20 11:24:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> La actividad S_DI_SN_LTE_STA.Pando-2_2600MHz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-20 11:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2310 | CHO.Bahia Solano | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 11:27:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor retomar el proceso OnAir a la brevedad posible, a continuación los comentarios al respecto: El trafico para el sector 1 es similar al que traia antes de la intervencion por trabajos de modernizacion (finales de Noviembre), al rededor de 15 Erl promedio en hora pico | 2017-12-20 11:34:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sitio presenta alarma activa Licence missing CCCH processing set posterior a la actividad<br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad<br/> • Configuración de alarmas PRE = POST | 2017-12-20 11:39:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-20 11:41:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se observa cambio de comportamiento en los KPI: SDCCH_REQ (c057017) Sector B, SDCCH transactions ended Sector B, DELETE_PAGING_COMMAND (c003038) Sector 2: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Se tiene VM ID 1379522, el 20-12-2017 | 2017-12-20 11:44:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | Nokia |  | ZTE
1975 | BOG.Balmoral Sur | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - | Solicitamos su colaboración con el ESCALAMIENTO A CALIDAD del sitio en asunto, debido a que se requiere AVAL de RF para el comportamiento presentado luego de las actividades de MMR ejecutadas el 28/11/2017, donde NPO indica: (ver correo adjunto) | 2017-12-20 11:45:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900, se notifica INICIO PRECHECK | 2017-12-20 11:51:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 11:58:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | • Se evidencia que para el comportamiento en el KPIS de RTWP no está acorde al umbral, en el histórico s evidencia un comportamiento de -103 y después de la actividad con un comportamiento de -93 para el sectores X,Y,Y1,Y2 <br/> • Sin alarmas<br/> • Sectores wo <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-20 12:03:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2315 | MON.Galilea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 12:07:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 12:10:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Claro |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850:2, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2017-12-20 12:19:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio Sin alarmas activas<br/> VMM activa<br/> RETs N/A | 2017-12-20 12:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza revisión en sitio y se observa que el día de hoy el sitio se encontraba en VM para la migración de alarmas de GSM a UMTS_850, con ID de trabajo: 1379503, se adjunta que las alarmas de sincronismo ya no se encuentran activas<br/> ? Por favor Noc ZTE su amable colaboración ya que esto no sería atribuible a la actividad, de igual manera no es motivo de devolución se debería dar una Prorroga ya que el sitio se encuentra en Ventana de Mantenimiento<br/> ? La alarma activa Externa de Falla rectificador es Real, alarma activa de la migración de alarmas de GSM<br/> ? Sitio sin alarmas activas, Se adjuntan evidencias | 2017-12-20 12:37:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | REEVALUACION DE SEGUIMIENTO | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto | 2017-12-20 12:40:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza revisión en sitio y se observa que el día de hoy el sitio se encontraba en VM para la migración de alarmas de GSM a UMTS_850, con ID de trabajo: 1379503, se adjunta que las alarmas de sincronismo ya no se encuentran activas<br/> ? Por favor Noc ZTE su amable colaboración ya que esto no sería atribuible a la actividad, de igual manera no es motivo de devolución se debería dar una Prorroga ya que el sitio se encuentra en Ventana de Mantenimiento<br/> ? La alarma activa Externa de Falla OVP Lower es previa a la actividad<br/> ? Sitio sin alarmas activas, Se adjuntan evidencias | 2017-12-20 12:41:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | REEVALUACION DE SEGUIMIENTO | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> - Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> <br/> NOTA: Solicito de su amable colaboración indicando si el sitio lleva POWER ZTE ya que se observa alarmas externas configuradas y no se adjunta evidencias de Power | 2017-12-20 12:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM Activado<br/> • Matriz de alarmas y prueba de OVP OK<br/> • Evidencia GESTION ZTE OK<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line | 2017-12-20 13:01:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración confirmando la configuración de PtxTargetHSDPA el cual no se evidencia en ningún sector.<br/> Políticas RU50 no son acordes se evidencia IC #PIC POOLS.<br/> Sitio presenta alarmas activas.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-20 13:14:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz, actividad pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Se evidencio un pico alto en el kpi Denied para el sector 3 el cual vuelve a reestablecerse, tener en cuenta para el próximo seguimiento<br/> *Se evidencia degradación en el Kpi Average Rtwp en 3G 850 en horas de bajo tráfico no atribuible a la actividad de Modernización ya que se evidencia que el día de ayer 19 de diciembre se realizó Ventana de Mantenimiento de segundo nodo + SE bajo el id 1383096 <br/> *Demás kpis se evidencia con normalidad de acuerdo al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2017-12-20 13:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2017-12-20 13:20:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2340 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 13:43:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2017-12-20 13:48:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 14:03:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2262 | BOG.Jazmin-3 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración REEVALUANDO el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan VM y el 19/12/2017 el sitio fue modernizado, por lo que se debe tener en cuenta que la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Jazmin-3_850/1900Mhz_GSM/UMTS fue ejecutada el 15/12/2017 y los cambios presentados son producto de la MMR de ID 1380702, no son atribuibles a la actividad del asunto. Por favor evaluar con los KPIS previos que se adjuntan en la VM de la MMR | 2017-12-20 14:10:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2310 | CHO.Bahia Solano | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 12H. Se solicita Prórroga para la actividad dado que en las últimas horas se observa que los KPIs DL EGPRS RLC throughput (trf_236), DL GPRS RLC throughput (trf_235b), UL EGPRS RLC throughput (trf_234) en el sector 2, va retomando su comportamiento histórico. Se esperan más estadísticas para evaluar dichos KPIs. | 2017-12-20 14:47:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2017-12-20 15:15:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 15:16:00 | Hever Moncayo martinez | Nokia |  | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Sectores 3G_1900_1N, se encuentran por fuera de servicio. No se observan alarmas activas de energía. La afectación se presenta desde el 2017-12-20 10:20:54:738. No se observa VM o ticket creado que pueda relacionarse con la falla. | 2017-12-20 15:26:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2331 | GUV.Calamar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación | 2017-12-20 15:45:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para el sitio S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS se notifica precheck no exitoso<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Se observa que se encuentran incompletas las adyacencias ADJS comparando con DF para los sectores y,y2,y3 se adjunta evidencia . | 2017-12-20 15:46:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2017-12-20 15:49:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2017-12-20 15:59:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-20 16:03:00 | Miguel Ángel Niño | Nokia |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900, se realiza seguimiento 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones: • Se tiene aumento en el comportamiento del KPI TCH drop call mayor a 3% y Denied mayor al 5% para los sectores A y C, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2017-12-20 16:26:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_1900, se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Sectores ya se encontraban desbloqueados<br/> • Se procede a bloquear BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 UMTS 1900 como se indica en cola de correo<br/> • Sitio con alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-20 18:26:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día.<br/> Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2017-12-21 02:25:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día,<br/> Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM Desactivado | 2017-12-21 02:54:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Buen día,<br/> <br/> Se confirma reinicio precheck no exitoso para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones.<br/> <br/> -Sitio continua presentando alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency no previa a la actividad.<br/> -Para aclarar el sitio se regresa el 19-12-2017 y se deja precheck no exitoso. VM evidenciada fue el día posterior 20-12-2017 a la revisión de la actividad.<br/> - | 2017-12-21 03:13:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2358 | BOG.San Facon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.San Facon <br/> ID Site Access: 1382192 <br/> CRQ: CRQ000001027400 <br/> WP: 12882979 <br/> ID RFTool: 20830 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SAI <br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GONZALEZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: EDER CANTILLO <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 19/12/2017 | 2017-12-21 03:54:00 | Mayra Alejandra Cortes Nuñez | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017.<br/> Se presentan alarmas activas RX Signal sobre sectores Y y Y2 | 2017-12-21 04:18:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_NOR.Chitaga_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, | 2017-12-21 04:22:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad RE: S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900, sitio pasa a PRORROGA,<br/> • Sectores fuera de servicio<br/> • Se encuentra tk relacionado INC000010745976 | 2017-12-21 04:40:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificacion: Envio de Evidencias | 2017-12-21 04:45:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE <br/> <br/> Favor reanudar precheck | 2017-12-21 04:53:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850, sitio pasa a PRORROGA,<br/> • Sectores fuera de servicio<br/> • Sitio con alarmas activas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se encuentra tk relacionado INC000010745976 | 2017-12-21 04:54:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM se notifica **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se presenta degradación después de la modernización en los KPIS DL EGPRS y DL TBF en el sector A<br/> • VMM Desactivo | 2017-12-21 05:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-21 05:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma reinicio precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__850,inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> <br/> NOTA: Se desbloquea sectores de BOG.Rb Ustama:H2 y se bloquea sectores de BOG.Usatama | 2017-12-21 05:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio alarma Activa Previa a la actividad. | 2017-12-21 05:43:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2294 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Multicentro-1_850Mhz_UMTS, se verifica incremento significativo en los niveles de RTWP asociado a los sectores X,Y2 y Y, siendo el último el que tiene mayor incremento, alcanzando niveles de -95dBm en horas de bajo trafico posterior a la actividad realizada. Adicionalmente, se presentan alarmas activas no atribuibles a la actividad relacionadas al TK INC000010745661. A continuación relaciono evidencia del hecho en mención.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • MM desactivado | 2017-12-21 05:46:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-12-21 05:48:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se realiza revisión de lo reportado en correo anterior, por favor solicitar reinicio a este seguimiento. | 2017-12-21 05:51:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor confirmar este reinicio, sitio con prioridad CRC.. | 2017-12-21 05:51:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Quedamos atentos a los resultados del hunting.<br/> <br/> Saludos. | 2017-12-21 05:55:19 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2315 | MON.Galilea | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio adecuacion_LTE_MON.Galilea_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento de RTWP para los sectores Y1 y P presentando valores de hasta -91dBm<br/> • Para UMTS presenta alarmas activas en 850 y 1900 de RX signal y para 2G presenta alarmas activa RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold<br/> • Sectores working y sitio con alarmas activas | 2017-12-21 05:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor iniciar precheck. | 2017-12-21 05:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck | 2017-12-21 06:07:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 se notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • se presenta alto RTWP con valores hasta de -96 dBm, se verifico con las celdas vecinas y no se atribuye a comportamiento de zona.<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2017-12-21 06:10:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS** PRECHCK NO EXITOSO ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Para el KPIS Denied (denied) Se evidencia que para los sectores 1=22%,2=18%, no s encuentran acordes al histórico<br/> • Sectore wo <br/> • Sin alarmas | 2017-12-21 06:29:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se informa para N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900Mhz se deja el PRECHECK EN PRORROGA <br/> <br/> <br/> POR VENTANA DE MANTENIMIENTO <br/> <br/> PENDIENTE POR REVISAR NODOS GSM Y UMTS | 2017-12-21 06:45:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO pata el sitio S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850, Presenta alarma de sincronismo recurrente Difference between BTS master clock and reference frequency . Presenta degradación de KPI´s:<br/> <br/> Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) Valor: 70<br/> Average RTWP (RNC_19a) Valor: Sectores Y3, Y2: 70 Sectores X,Y,Z,Y1 98 <br/> HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) Valor: 20<br/> RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) Valor: 94.5<br/> <br/> <br/> • Se bloquen sectores <br/> • Alarmas activas <br/> • Vistas MM Activadas | 2017-12-21 06:51:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se informa fin precheck no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> • Se solicita amablemente se relacione DF de adyacencias en lugar del .xml para poder realizar su verificación <br/> • Sectores 4P no tienen Maintenance Region asociado desde la vista<br/> • No se encuentran coordenadas asociadas al sitio | 2017-12-21 07:32:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza actividad de integración: Sitio Nuevo 3G para el sitio SOA.Terranova_850Mhz, se implementan los sectores X-Y1 , las evidencias se encuentran en archivos adjuntos. | 2017-12-21 07:43:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> • Para al evolución del KPIS DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) para el sector 2 evidenciando que su histórico estaba en 4 y después de la actividad se evidencia en 6,74 indicar si es el esperado en este caso <br/> • Se realiza validación en cuanto la notificación y se evidencia que fue notificada el 12 de diciembre de 2017 donde suscede los cambios indicados por el kpis | 2017-12-21 07:44:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2267 | STA.Pando-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a OyM - | Solicitamos su colaboración con el Escalamiento del sitio a O&M debido a problemas de TX, se tiene TK abierto INC000010746319 FTX: DEGRADACIÓN 6-1238 STA.Pando-2 910-1 dir 6-1239 STA.Mamatoco 910-3 MICROONDAS HUAWEI Modelo:OPTIX RTN 910 Tipo de alarmas:MW_LOF, RPS_INDI; actualmente en sitio se tiene intermitencia de alarmas 2910 FRAMING ERROR, 2912 BIT ERROR RATE OVER LIMIT, 2909 AIS RECEIVED, por lo que no se puede continuar con el proceso ON AIR de la actividad en asunto. Por favor su ayuda con la pronta gestión de la falla. | 2017-12-21 07:44:00 | Yenifer Sanchez<br/> Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H** | 2017-12-21 07:47:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración continuando seguimiento. Se realiza corrección de MSS donde se crearon los sectores nuevos y se normaliza el KPI reportado con degradación. | 2017-12-21 07:50:00 | Juan Camilo Andrade Rengifo | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2363 | BOG.Armenia-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-21 08:13:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para el sitio N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM, se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: | 2017-12-21 08:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO pata el sitio S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850, Presenta degradación de KPI Average RTWP (RNC_19a) en el sector Y: | 2017-12-21 08:30:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM. Puede pasar a Seguimiento 36H. | 2017-12-21 08:50:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Retomar el seguimiento, el comportamiento de este KPI es el esperado de acuerdo a los trabajos realizados<br/> <br/> Este sitio es CRC por favor retomar el proceso de inmediato | 2017-12-21 09:03:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto <Alex.Diaz@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2262 | BOG.Jazmin-3 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se evidencia que tanto la MMR como la ADD generaron incremento %Denied por lo tanto no se continuara seguimiento hasta no corregir el pendiente reportado. | 2017-12-21 09:19:00 | JULIO BERMUDEZ | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento, el personal de rf realiza ajustes logis en el sitio | 2017-12-21 09:31:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenos días Compañeros NOC<br/> Por favor iniciar amablemente el inicio de precheck del servicio en mención. | 2017-12-21 09:35:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo <Felipe.Gutierrez.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2017-12-21 09:41:00 | Karen Marchena Corrales <Karen.Corrales@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Adjunto evidencia de la creación de las ADJS, por favor validar si estas fueron borradas posteriormente, sitio regulatorio. | 2017-12-21 09:50:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2017-12-21 10:04:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850Mhz. | 2017-12-21 10:08:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-12-21 10:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850. | 2017-12-21 10:18:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SE_FAC.Exito_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-21 10:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Grupo Calidad - | Se notifia PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTEPara GSM se presentan alarmas activas de RSSI detected RX Signal difference exceeding threshold<br/> Se presentan alarmas activas Difference betwenn BTS master clock and reference freqency para todas las WBTS<br/> Niveles de RSSI por encima del umbral establecido<br/> No se pudo validar configuración de HW PRE=POS de UMTS ya que no adjuntaron snapshot pre | 2017-12-21 10:53:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO Estación en fuera de servicio desde las 2 am del día de hoy no presenta ventanas de mantenimiento ni tickets relacionados | 2017-12-21 11:00:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-21 11:02:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero <Monica.Regueros@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H | 2017-12-21 11:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación se relaciona evidencia: | 2017-12-21 11:20:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio COR.Montelibano-11_4G_2600Mhz,Sitio inicia seguimiento 12h. se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-21 11:26:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2340 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera Exitoso. Se presentan alarmas activas de energía: Planta Encendida-Bajo Nivel de Combustible 1, Alta temperatura cuarto de equipos. Centro gestión genera ticket que relaciona dichas alarmas. El sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 12H. Se realizan los siguientes comentarios: | 2017-12-21 11:38:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2331 | GUV.Calamar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_GUV.Calamar.<br/> Se presentaron alarmas activas de RX Signal sobre los sectores Y-Y2. | 2017-12-21 11:58:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> Su colaboración sitio presenta degradación de Cell Availability (RNC_183c) durante 3 horas el cual se ve afectación en los demás KPIS.<br/> Se evidencia alta intermitencias de alarmas de sincronismo para sitio nuevo. | 2017-12-21 12:07:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:Se presenta degradacionc en RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g hasta de 41 % en el sector P<br/> -Se observa muy bajo tráfico para el sector P el cual alcanza los 0 Erl por más de tres horas<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores Bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-21 12:08:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a OyM - Alto RTWP | Solicito de su amable colaboración con el escalamiento al área de O&M para la solicitud de reemplazo de RFM en la estación COR.Cienaga de oro-4 UMTS 850MHz debido a que se detecta PIM entre las celdas Y y Y2 luego de la activación de la cuarta portadora y la estación usa 3 módulos FRCB.<br/> <br/> Señores NOC, por favor documentar el caso como escalado a O&M. | 2017-12-21 12:12:00 | DICO DUSSAN | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz.- Sectores J-P presentan degradación en KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic. | 2017-12-21 12:16:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850<br/> Se presenta alarma recurrente shared:N,Rx signal level failure, se evidencia que sector Y1 presenta RTWP en horas de bajo tráfico en -97.8 dBm | 2017-12-21 12:35:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2378 | BAR.Calle 82 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Calle 82 <br/> ID Site Access: 1386859 <br/> CRQ: CRQ000001034819 <br/> WP: 12622530 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FIBRATERRA <br/> Líder De Cambio: JULIO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JANER SANTA MARIA <br/> Integrador: CAROL RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 21/12/2017 | 2017-12-21 12:47:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención.<br/> <br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET OK<br/> • Prueba de alarmas OVP <br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> <br/> <br/> Queda pendiente:<br/> <br/> • Vista Tesgestion | 2017-12-21 12:52:00 | tito yepes | Nokia |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: se adjunta evidencia power ZTE – nodo se dejó sin RET y cables por falta de disponibilidad de estos elementos en bodega – potencias e ip de grafica modificadas por RF debido a que el nodo requirió optimización - | 2017-12-21 12:59:00 | Elver Armando Vega Calderon <Elver.Vega@claro.com.co> | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600; debido a la siguientes observaciones: - Se presenta degradación en RTWP ANT 1,ANT2, ANT3,ANT4 hasta de -90db en el sector L1, Se revisa adyacencias y se observa que no es un comportamiento de zona - Se observa degradación en E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b <98% | 2017-12-21 13:28:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2380 | CUN.Briceno-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias<br/> <br/> RF-OVRLTE-27599<br/> Integrador: Arnod David Guzman | 2017-12-21 13:34:00 | Arnold Guzman | Nokia |  | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento.<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre.<br/> 5. Alarmas Pre.<br/> 6. DF. | 2017-12-21 13:34:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017. - Se presentan alarmas de sincronismo. - No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU. - Umbral vswrMinorAlarm no es acorde al esperado. | 2017-12-21 13:36:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones: • El KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presenta comportamiento por debajo de umbral de 98% superando las 3 horas continuas • El KPI inter eNB /LTE_5049b presenta comportamiento por debajo de umbral de 90% superando 3 horas continuas | 2017-12-21 13:40:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2017-12-21 13:54:00 | Arnold Guzman | Nokia |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H | 2017-12-21 13:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2358 | BOG.San Facon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.San Facon_850/1900Mhz, se tienen las siguientes observaciones Se evidencian alarmas recurrentes 2909 AIS RECEIVED, 2910 FRAMING ERROR, 2915 FAULT RATE MONITORING, 2923 CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT las cuales no se habían presentado previo a la actividad en las ET 37,105,237,244,246 desde el día 18 de diciembre fecha en la cual se ejecuta la actividad de Modernización hasta el día de hoy 21 de diciembre se siguen presentando | 2017-12-21 13:59:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Floridablanca-2<br/> ID Site Access: 1380365<br/> CRQ: CRQ000001038563<br/> WP: 13602121<br/> ID RFTool: RF-MOD-9615<br/> RET: N/A<br/> Ampliación Dualbeam: N/A<br/> Sectores Dualbeam: N/A<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: EZENTIS<br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO<br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JHONATAN MEJIA<br/> Integrador: Arnold Guzman<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 21/12/2017 | 2017-12-21 14:01:00 | Miguel Angel Nino Huerfano <Miguel.Ninoh.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-21 14:03:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 .Se confirma SEGUIMIENTO 24H No exitoso debido que se observa alarma activa 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM (TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded) , no se encontró ticket relacionado, por lo cual se procede a bloquear los sectores nuevos 1900 I,J hasta que se solucione la afectación. Quedamos atentos con la solución Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 .Se confirma SEGUIMIENTO 24H No exitoso debido que se observa alarma activa 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM (TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded) , no se encontró ticket relacionado, por lo cual se procede a bloquear los sectores nuevos 1900 I,J hasta que se solucione la afectación. Quedamos atentos con la solución | 2017-12-21 14:08:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2397 | BOG.Autonal-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-21 14:09:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Claro |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza corrección de parámetros y recomisionamiento del sitio solventando la falla.<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas | 2017-12-21 14:34:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz<br/> Se evidencian alarmas recurrentes HSUPA FAILURE IN WCEL, HSDPA FAILURE IN WCEL, WCDMA BASE STATION OUT OF USE, BASE STATION TRANSMISSION ALARM ToP master service 10.226.199.2 unusable, Synchronization lost Se evidencia degradación en los kpis de cell availibility para todos los sectores con valores de hasta 87.0% | 2017-12-21 14:35:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2310 | CHO.Bahia Solano | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CHO.Bahia Solano_850/1900Mhz Se evidencia degradación en el kpi DL EGPRS en el sector 2 promedio actual 13% (Performance histórico 17%) Se evidencian alarmas recurrentes de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD | 2017-12-21 15:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para el sitio S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS se notifica precheck Exitoso pasa a segumiento 12H | 2017-12-21 15:46:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz _MMR_SUC.San Marcos-3_850/1900MHz se notifica como seguimiento 36H NO EXITOSO. Se observa incremento de valores en KPI %Denied (denied) para los sectores 2 y C presenta un leve cambio posterior a la actividad, para el sector 3 se evidencia un cambio de comportamiento más notorio. | 2017-12-21 15:51:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:- Se observa recurrencia de alarma Failure in optical RP3 interface, luego de la actividad realizada. Esta alarma NO es previa a la actividad. Tener presente que la validación se realizó con el LOG obtenido el día de hoy 21 de diciembre de 2017, adicional se realizó con el LOG enviado en el disparo de la actividad | 2017-12-21 16:03:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para el sitio S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900 seguimiento 12H Exitoso | 2017-12-21 16:04:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la. actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List | 2017-12-21 16:27:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV, debido a las siguientes observaciones: Por el momento no es posible validar ADJI debido a que en las evidencias adjuntadas no contienen la información, adjunto evidencias de lo mencionado anteriormente | 2017-12-21 17:04:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-12-22 02:50:00 | Edna Rivera.ext <Edna.Riverac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | De acuerdo a lo solicitado, se realiza visita a la estación en asunto para la revisión y solución de alarmas reportadas, sitio queda OK sin alarmas. | 2017-12-22 03:01:00 | Rolando Enrique Sosa Jiménez | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento de 12 horas , se soluciona la alarma reportada. | 2017-12-22 03:18:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo en sectores TP (O- | 2017-12-22 03:28:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850_ | 2017-12-22 03:36:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se informa que el reinicio solicitado es no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Desde la fecha de solicitud de reinicio se encuentra por fuera de servicio 850MHz y 1900MHz. <br/> - El día de hoy el sitio continua en el mismo estado.<br/> - Se confirma banda 2600MHz la misma no presenta alarmas activas. Y permite ingreso vía BTS Manager | 2017-12-22 03:42:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez <Julio.Bermudez.ext@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa que el reinicio solicitado es no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones: Desde la fecha de solicitud de reinicio se encuentra por fuera de servicio 850MHz y 1900MHz. El día de hoy el sitio continua en el mismo estado. | 2017-12-22 03:42:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez | Claro |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> • Pendiente Matriz de alarmas | 2017-12-22 03:52:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_ N_MMR_CAS.Chameza_850/1900Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO / SEGUIMIENTO 36 H NO EXITOSO, se adjunta Check List. <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Matriz de alarma.<br/> • RX SIGNAL LEVEL - ANTENNA LINE No aplica para Dedicado<br/> • Se evidencia un cambio de comportamiento en las estadísticas con respecto a su histórico para los DELETE_PAGING_COMMAND (c003038) superiores a 400 los cuales retornaron a la normalidad el 19 de diciembre, DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) llegando a 0, DL BER (dlq_1a) llegando a valores superiores a 8.<br/> <br/> <br/> NOTA: Se realiza validación de la configuración de BTS. | 2017-12-22 04:02:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: cambio de jumper<br/> Se realiza cambio de jumper con esto se clarean las alarmas. | 2017-12-22 04:17:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Notificacion | Se informa para la actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900Mhz PRECHECK NO EXITOSO <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> ALARMAS ACTIVAS DE RSSI<br/> <br/> PRESENTA NIVELES DE RSSI DE 20 A 30 EN LA BTS 105 | 2017-12-22 04:24:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC. | 2017-12-22 04:34:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BUC.Diamante-2_2600_***SECTORES DESBLOQUEADOS/INICIO PRECHECK***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-22 04:47:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo a solicitud se realiza reinicio de la actividad: _DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900 | 2017-12-22 04:48:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar se confirma Troubleshuting Exitoso.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting Exitoso. | 2017-12-22 05:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP. | 2017-12-22 05:09:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buen Día.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC. | 2017-12-22 05:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano se notifica PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores O - P.<br/> • La potencia PTX TARGET presenta inconsistencia ya que los sectores I-J(43dbm) y sectores O-P(42dbm)<br/> • La potencia PTX TARGET PSMIN presenta inconsistencia ya que los sectores I-J(36dbm) y sectores O-P(39dbm)<br/> • VMM Activa para sectores TP | 2017-12-22 05:15:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento, tener en cuenta la solicitud realizada al inicio de este correo a la cual hicieron caso omiso <br/> <br/> mantener bloqueado BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3_2600 durante seguimiento de BOG.Plaza claro 2 lte | 2017-12-22 05:20:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes | 2017-12-22 05:23:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2403 | TUN.Rb La Esmeralda | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-22 05:26:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2404 | TUN.Rb La Esmeralda | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-22 05:31:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, toda la zona de Tumaco presenta fallas de energía .<br/> <br/> Tipificación: No hay solucion del Ejecutor | 2017-12-22 05:33:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración para reanudar seguimiento, se realiza verificación física y cambio de PIPE en el RF, por favor tener en cuenta que se requiere bloquear BOG.RB SALITRE PLAZA 2 P3 durante el seguimiento de BOG.PLAZA CLARO-2_850 | 2017-12-22 06:01:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP. | 2017-12-22 06:03:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección Lógica Transporte | 2017-12-22 06:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2378 | BAR.Calle 82 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Calle 82_2600MHZ_LTE, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Al Calibrar el RACU presenta alarmas activas RET Antenna control failure (1842)<br/> • La configuración de Antenas no coincide con lo observado en el Snapshot Pre.<br/> • Pendiente Coordenadas falla cluster 10<br/> • Sectores WO<br/> <br/> <br/> Evidencias, | 2017-12-22 06:16:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-22 06:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BUC.Diamante-2_2600_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2017-12-22 06:31:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Se bloquea BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3_2600. | 2017-12-22 06:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-22 06:37:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se informa PRECHECK EXITOSO/ SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LTE <br/> <br/> Sitio presenta alta recurrencia en alarmas de shared:N;Failure in optical interface <br/> <br/> Sectores BL <br/> <br/> VISTAS EN MM | 2017-12-22 06:43:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-22 06:52:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza reinicio seguimiento 12H para la actividad: S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 | 2017-12-22 07:05:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión debido a que se corrige la degradación en los KPIs reportados anteriormente luego de realizar los siguientes ajustes:<br/> - Comp Cont based RACH stp SR del sector L1: Se ajusta el TE de 0 a 2, de acuerdo a Baseline.<br/> - Intra eNB HO SR total del sector L2: Se encuentra un conflicto de PCI entre CUN.Madrid-4_L3 y CUN.Madrid-6_L1, por lo que se modifican los PCI de CUN.Madrid-4 y CUN.Madrid-6 según los valores solicitados por el área de Diseño.<br/> - Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 del sector L1 y L2: Se realiza optimización de adyacencias LNREL en estos sectores y adicionalmente ajustes físicos de Azimuth, TE y TM en el sector L2 de acuerdo a Baseline. | 2017-12-22 07:07:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO** | 2017-12-22 07:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900. | 2017-12-22 07:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2363 | BOG.Armenia-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Armenia-2_4G_260Mhz,Sitio inicia seguimiento 12h se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-22 07:15:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-22 07:29:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck NODO 2 | 2017-12-22 07:39:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz | 2017-12-22 07:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se informa para N_adecuacion_LTE_BUC.Floridablanca-2_850/1900Mhz_GSM PRECHECK NO EXITOSO | 2017-12-22 07:50:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H. | 2017-12-22 08:00:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 | 2017-12-22 08:07:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO | 2017-12-22 08:11:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención. | 2017-12-22 08:48:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_SN_LTE_NAR.Aldana_2600_LTE, actividad pasa a SEGUMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia: | 2017-12-22 08:53:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores no se activan alarmas, se observa una alarma activa previa. | 2017-12-22 09:00:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso _BOG.Rb Usatama:H2_850 MHz, se tienen los siguientes pendientes: Prsenta degradacion en los siguientes kpis • RAB SR Voice (RNC_231d) sectores X,Y1,Y2,Y presenta valores hasta 72% • RNC_5093b sectores X,Y1,Y2,Y presenta valores hasta 19% | 2017-12-22 09:26:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850, se verifica EB fuera de servicio desde el día 21 de Diciembre a las 00:17H. El tk relacionado en cola de correo fue cancelado. A continuación relaciono evidencia de lo mencionado: | 2017-12-22 09:44:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900 se confirma SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO se verifica EB fuera de servicio desde el día 21 de Diciembre a las 00:17H. El TK relacionado en cola de correo fue cancelado. A continuación relaciono evidencia de lo mencionado | 2017-12-22 09:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850** RE: S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850**SEGUIMIENTO 24H PRORROGA***** | 2017-12-22 09:57:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND NICOMAR ELECTRONICS_ 2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO. Su colaboración confirmando si este sitio debe de tener MTRACE cnfigurado puesto que no se evidencia dicha configuración Sitio es disparado como sitio nuevo LTE no se encuentra adjunto DF, favor confirmar si este sitio es una reubicación de equipos, ampliación indoor-2 o Sitio Nuevo | 2017-12-22 09:58:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. <br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, ajuste y torqueado de conexiones. <br/> • Sitio operativo sin alarmas. <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2017-12-22 10:04:00 | GAP, JROM (Nokia - Global) <jrom.gap@nokia.com> | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio sin equipos de ZTE, las alarmas de energía fueron creadas en UMTS 850 ( FMPA ) | 2017-12-22 10:19:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | EL sitio fue creado como Ampliacion pero corresponde a reubicación de equipos de un cuarto a otro. Sitio original notificado Insrv el 16 de Junio; adjunto DF | 2017-12-22 10:20:00 | Harold Johanny Nino Patino <Harold.Nino@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Cordial saludo<br/> <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores working<br/> • No se presentan alarmas activas<br/> • Vistas de MM habilitadas <br/> • N.A Evidencias Power ZTE, Matriz de alarmas, alarmas externas debido que un sitio Flexi Zone Outdoor Micro | 2017-12-22 10:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por favor su colaboración con dejando el sitio en PRORROGA y no escalado ya que están realizando trabajos en sitio. | 2017-12-22 10:43:00 | GAP, RSAN (Nokia - Global) <rsan.gap@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2017-12-22 10:53:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2397 | BOG.Autonal-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el adecuacion_LTE_BOG.Autonal-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se evidencian las siguientes observaciones: • Presenta degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b). Llegando a valores 78,06% en los sectores K, Q, y J • Presenta degradación en el KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) llegando a valores de 10,10% en los sectores J y P | 2017-12-22 10:57:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2417 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-22 11:02:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET OK<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas “No se puede crear por Fallas en el Netact”<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante | 2017-12-22 11:02:00 | Julian obando <integrador26.claro@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SE_FAC.Exito_850Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-22 11:09:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor inciar precheck | 2017-12-22 11:09:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck, Lina los reportes radiantes tienen valores distintos en tiles eléctricos y mecánicos ya que Rf realizo ajustes físicos. | 2017-12-22 11:18:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H*** | 2017-12-22 11:23:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-12-22 11:25:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz <Kelli.Alvarez@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2404 | TUN.Rb La Esmeralda | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.Rb La Esmeralda_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist. • Sitio presenta alarma Activa shared:N,Increased BER detected on the optical connection to Radio Module | 2017-12-22 11:26:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración: | 2017-12-22 11:28:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2196 | CUN.Nilo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a OyM - | Señores calidad agradezco su colaboración realizando el escalamiento del área correspondiente (O&M)<br/> <br/> Se presenta perdida de trafico en la estación, al igual que en la estación vecina cun.nilo-2 se observa que en común estas dos tienen el enlace de TX<br/> Se realiza la revisión correspondiente en su reporte radiante y comisionamiento sin encontrar cambio o posible causa de degradación <br/> La perdida de trafico se presenta para las dos estaciones en el mismo día a la misma hora, sin ventana de mantenimiento ni información de posible causa<br/> <br/> Se solicita la correspondiente validación del equipo microondas nec pasolink 200, por posible intermitencia o complicación que pueda estar generando este suceso <br/> <br/> NOC ZTE agradezco se cambie el estado a escalado Calidad sobre las dos actividades<br/> <br/> • CE+Upgrade de modulo RF <br/> • Modernización Multiradio | 2017-12-22 11:39:00 | GAP, JGON (Nokia - Global) <jgon.gap@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. | 2017-12-22 11:39:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck. | 2017-12-22 11:45:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero <Monica.Regueros@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor inciar precheck | 2017-12-22 12:00:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2259 | NOR.Chitaga | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_NOR.Chitaga_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, al momento de la verificación se observa alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency, se adjunta checklist: | 2017-12-22 12:02:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM | 2017-12-22 12:03:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.San Facon <br/> ID Site Access: 1386582 <br/> CRQ: CRQ000001038791 <br/> WP: 13534123 <br/> ID RFTool: 21083 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SAI <br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GONZALEZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901 <br/> Responsable En Sitio: EDER CANTILLO <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Tatiana Milena Torres Ulloa <br/> Fecha integración VM: 22/12/2017 | 2017-12-22 12:03:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - | Señores ZTE, para la falla reportada se tiene el ticket INC000010748576 por *FA:Fuera de servicio EB BUC.Floridablanca-2 GSM / UMTS en Bucaramanga, Sitio sin PE (AID) (TX) a cargo del ingeniero Herbert Sanchez Martinez del grupo BO_NOC_TX Fallas. Por favor tener en cuenta que para estos casos cuando no se tiene ticket relacionado el NOC debería generar el mismo y dejar el estado del seguimiento como STANDBY. | 2017-12-22 12:09:00 | GAP, CMOT (Nokia - Global) <cmot.gap@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
2340 | BOG.Multicentro-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones: - Se observa degradación en Piso de Ruido RTWP luego de la actividad realizada. Los sectores que principalmente se ven afectados son: Y-Y2-X, manejando valores por encima de los -100 dBm en horas de bajo tráfico. | 2017-12-22 12:11:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Precheck | Favor iniciar precheck | 2017-12-22 12:16:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Ayapel-3 <br/> ID Site Access: 1379705 <br/> CRQ: CRQ000001038601 <br/> WP: 12662645 <br/> ID RFTool: 10221 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: Tommy Cantillo <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: CARLOS LUBO <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Stivenson Hernandez Perez <br/> Fecha integración VM: 22/12/2017 | 2017-12-22 12:26:00 | Stivenson Hernandez Pérez | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio ya que en evidencia de POWER ZTE se evidencian alarmas activas donde no es posible determinar qué tipo de alarmas son. Agradezco su amable colaboración con el envío nuevamente de la evidencia de POWER ZTE<br/> Observaciones:<br/> KPIS OK<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Sectores WO<br/> VMM activada | 2017-12-22 12:38:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-22 12:54:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850MHz. - Se observa que desde el día de la actividad el comportamiento del KPI RTWP cambió, niveles picos históricos previos a la actividad (-102), luego de la actividad (-100) | 2017-12-22 13:03:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Rubi_UMTS_1900. | 2017-12-22 13:03:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para el sitio S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_850 PRECHECK EXITOSO NO EXITOSO • Sitio con alarma externa falla de breaker de baterías | 2017-12-22 13:06:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2380 | CUN.Briceno-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Briceno-2_2600MHz se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO*** | 2017-12-22 13:27:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2403 | TUN.Rb La Esmeralda | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se informa revision precheck no exitosa para actividad debido a las siguientes observaciones: • Se tienen alarma activa de Bajo Voltaje de Baterías desde el 09 de diciembre | 2017-12-22 13:36:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma reinicio precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx_2600, inicia seguimiento 12H. Se tienen las siguientes observaciones: | 2017-12-22 13:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-22 13:48:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist. | 2017-12-22 13:58:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor inciar precheck | 2017-12-22 14:39:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta • Sitio presenta alarmas recurrentes y activas BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure, TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded, BTS time not corrected. | 2017-12-22 14:43:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-22 14:46:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se evidencia VM por lo cual se deja seguimiento 12H PRORROGA. | 2017-12-22 14:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2448 | ANT.Copacabana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-22 14:50:00 | Hever Moncayo martinez | Nokia |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-22 14:50:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz_20122017, Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-22 14:52:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-22 14:52:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones - Se observa disminución en tráfico en SDCCH_REQ (c057017) en el sector 3 - Se observa disminución en Average Cs traffic per BTS en el sector 3 | 2017-12-22 14:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente anotación: - Se observa recurrencia de alarma Falla AC Comercial. Esta recurrencia se presenta en las ultimas 24H. Se revisan sitios cercanos a la EB sin encontrar tal recurrencia. | 2017-12-22 15:05:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_1900 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos.<br/> • Prueba de Alarmas Ok.<br/> • Se recibe evidencia Power ZTE y matriz de alarmas<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-22 19:20:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900Mhz_UMTS, se realizó ajuste en el conector de la fibra, sectores operativos sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Fibra Optica | 2017-12-22 22:56:18 | Lorena Sotomonte | Nokia | Reinicio RF Module | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Buen día <br/> Se informa para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Con alarmas activas en el nodo se sincronizmo atribuibles a la actividad <br/> <br/> <br/> Vistas sin MM | 2017-12-23 01:57:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO inicia seguimiento 24H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: Pendiente Matriz de alarmas | 2017-12-23 03:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Buenos Días, <br/> <br/> Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2017-12-23 04:01:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | <br/> Se realiza validación de N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900Mhz_UMTS, **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • Sitio con Alarmas de FALLA DE OVP OPPER 2 2017-12-22 15:36 .<br/> • No es posible Verificar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA/HSUPA desde el BTS ConnectionResources- falla en CL10<br/> • Sectores WO | 2017-12-23 04:45:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_VAD.Pontevedra_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> Se finaliza la actividad como no exitosa por comportamiento en los kpis <br/> <br/> <br/> <br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMA NO PUEDE PASAR A PRODUCCION SI ESTA EVIDENCIA <br/> • PRESENTA ALARMAS ACTIVA EN LA BCF 252 LA CUAL NO ES ATRIBUIDA AL TRABAJO <br/> • SECTORES WORKING<br/> • SE EVIDENCIA CAMBIO EN LOS KPIS DL EGPRS RLC throughput (trf_236) , UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 2017-12-23 05:26:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 24 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Incremento por encima de umbrales en RTWP para sectores Y-Y2 posterior a la actividad <br/> • Alarmas activas y recurrentes en histórico de Rx Signal level failure para sectores Y-Y2 <br/> <br/> Sectores continúan operativos, MM deshabilitado | 2017-12-23 05:41:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2448 | ANT.Copacabana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_ANT.Copacabana_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Comportamiento de Kpis acorde al histórico presentado<br/> • Su amable colaboración enviando de nueva cuenta archivo de matriz de alarmas pues el archivo se verifica en formato PDF. | 2017-12-23 05:44:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_1900 **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Sectores bloqueados <br/> <br/> Nodo fuera de servicio<br/> <br/> Se tienen alarmas activas <br/> <br/> Pendiente por verificar NODO y PING | 2017-12-23 06:10:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MET.Aeropuerto Apiay_LTE.<br/> <br/> - No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU.<br/> - Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections no presentan los valores esperados.<br/> - Se procede a bloquear los sectores. | 2017-12-23 07:10:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - NO se cuenta con la evidencia PRE-Snapshot UMTS_850_1900_1N_2N. Esta es necesaria para validar si se realizaron cambios de HW. Es un requisito del CheckList. Esta evidencia se solicitó previamente el 21 de diciembre de 2017.<br/> - Se presentan alarmas activas de Rx Signal LEvel Failure sobre los sectores M-S. Estas alarmas vienen recurrentes después del 20 de diciembre de 2017, fecha en la cual se ejecutó la actividad. Por favor su colaboración indicando si estas alarmas son atribuibles al trabajo evaluada.<br/> - Sectores continúan al aire.<br/> <br/> NOTA: El comportamiento de KPIs es satisfactorio en GSM-UMTS_850_1900_1N_2N-LTE_2600. | 2017-12-23 07:24:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Aún se evidencia degradación en el kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) para el sector L2<br/> *Se evidencia degradación en los kpi AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1), AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2), AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) (AVG_RTWP_RX_ANT_3), AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) (AVG_RTWP_RX_ANT_4) sectores L1,L2 presentan valores entre -91 y -94 dBm<br/> <br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2017-12-23 07:50:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900, se verifican parámetros configurados que difieren de lo presentado en DF (MaxNumberEDCHCell y PtxTarget). A continuación relaciono evidencia de lo mencionado: | 2017-12-23 07:56:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO. <br/> - Sin alarmas activas<br/> - VMM Activo<br/> - Al validar los KPI’s se observa que es una estación que maneja bajo tráfico de erlang menor a 4, por lo cual se aplican políticas se bajó tráfico. | 2017-12-23 08:09:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2363 | BOG.Armenia-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin Seguimiento 12 H exitoso para el sitio BOG.Armenia-2_4G_2600Mhz,Sitio inicia seguimiento 24h se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • La vista de modo mantenimiento esta desactivada | 2017-12-23 08:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Por el comando ZNER y ZNET no se puede validar el server, se valida por calidad y no se encuentran creados los sectores en el server MSSARA01<br/> • El DF no trae información para validar el MAL “CREAR MAL”<br/> • Sectores Bl | 2017-12-23 08:40:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza revisión precheck de manera parcial debido a que sitio se encontró fuera de servicio con alarmas de O&M activas por lo que no se logró desbloquear sectores, queda pendiente conexión al nodo y validación de parámetro con sectores on air<br/> <br/> • Sitio fuera de servicio con alarmas activas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, BFD LINK FAILURE <br/> • No se evidencian coordenadas creadas para sitio<br/> • Pendiente envío de Matriz de alarmas, prueba de alarmas y Gestión de Power | 2017-12-23 08:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2017-12-23 08:46:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900.<br/> <br/> - Se observa que los sectores A y C manejaron trafico menor a 4 Erlangs mientras que el sector B superó este valor, sin embargo en Denied en los 3 sectores ha estado encima del 40%.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se deja sitio bloqueado. | 2017-12-23 09:24:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2017-12-23 09:46:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Comercializadora SYE_UMTS_1900<br/> <br/> *Parámetro PriScrCode no está acorde según datafill<br/> *Se realiza bloqueo del sector J<br/> *Vista de MM activada<br/> <br/> *No aplica log de pruebas ovp, ni gestor de power ZTE al ser sitio Indoor | 2017-12-23 10:18:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SE_FAC.Exito_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia que en el kpi Average RTWP para el sector U presenta valores de -96% en horas de bajo trafico<br/> *Se realiza bloqueo de sectores U,Y4<br/> *Vista de MM activada para sectores U,Y4 | 2017-12-23 10:47:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el Sector R en los KPI’s Total CS traffic - Erl (RNC_280c), RAB SR Voice (RNC_231d), Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), después de realizar la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el Sector R y L en los KPI’s HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSUPA SR Usr (RNC_921c), RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f)., después de realizar la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la | 2017-12-23 11:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck para actividad de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • De acuerdo a DF recibido no se encuentran creados los sectores X, Y1 por lo que toda la validación del precheck se realizó solo para los sectores existentes , se solicita confirmación respecto a creación de los pendientes o actualización de DF <br/> • ADJI incompletas para todos los sectores según lo indicado en DF<br/> • Pendiente envío de matriz de alarmas y prueba de alarmas OVP<br/> <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado, N/A gestión Power ZTE | 2017-12-23 11:11:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Presenta alarma activa OVP Paralelo Upper(1410)<br/> • Sectores Bl<br/> <br/> Observación:<br/> <br/> Pendiente creación de coordenadas por falla en el cluster 10<br/> Pendiente Tesgestion<br/> Pendiente sitio limpio | 2017-12-23 11:36:05 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio BOG.Paronque Colina_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Configuración de Ru-50 no esta acorde <br/> • No se bloquean los sectores ya que estos venían radiando <br/> • Sitio sin alarmas ac | 2017-12-23 11:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz, se realiza seguimiento 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Se tiene disminución del KPIS = RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) con un porcentaje de 49% para el sector L1 y 57% para el sector L2, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Se tiene disminución del KPIS = Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) con un porcentaje de 56% para el sector L1y L3 y 48% para el sector L2, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2017-12-23 12:28:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-23 12:44:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por la siguiente razón<br/> <br/> • Por favor indicar el CRQ de la actividad para paso a Producción<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2017-12-23 13:22:00 | Maria Fernanda Bohorquez Cruz | Claro |  | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza revisión precheck y seguimiento 12 hora de manera exitosa, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2017-12-23 14:20:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> • El parámetro PriScrCode para los sectores I,O no acorde a Datafill<br/> • El parámetro Tcell no acorde a Datafill<br/> • El parámetro Cid, SAC, WCELid, no acorde a Datafill<br/> • La adyacencia ADJS MED.La 70_W para los sectores I, J no se encuentra creada<br/> • No se recibe evidencia de Matriz ni Prueba de alarmas | 2017-12-23 15:34:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - | Para el sitio en asunto se solicita reinicio de seguimiento.<br/> <br/> • Personal en sitio realiza cambio de SM ya que el existente esta en falla, y no reconocia las tarjetas de extension FTIF ni dejaba hacer el Recovery. Luego del cambio del SM los kpis retoman el performance. <br/> • Se adjunta evidencia de Migracion de alarmas | 2017-12-23 16:08:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO<br/> <br/> 1. Se revisa historial de alarmas y se observa que desde el día de ayer 22 de Diciembre se presenta intermitencia de alarmas externas Bajo Voltaje de Baterías, Power en Baterías, Alta temperatura en Power, Falla de Breaker de Baterías<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • Continua degradación del Kpi Average RTWP (RNC_19a) sobre los sectores X,,Y1,Y,Y2,U,Y4 CON -96 dBm sin embargo existe aval<br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Solicitamos la amable colaboración entregando esta evidencia ya que es indispensable para el paso a producción | 2017-12-23 17:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H NO exitoso para la actividad N_SN_LTE_NAR.Aldana_2600_LTE, <br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • NOO PRESENTA KPS EN HO ni en INTRA ni en INTER si concepto sobre estos KPIS | 2017-12-24 02:44:00 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz_20122017, Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • MM activado.<br/> • Pendiente coordenadas por falla en la herramienta. | 2017-12-24 03:09:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio alarma Activa EXTERNA AL 15 Previa a la actividad.<br/> • Al validad los Kpis se observa una degradación en la disponibilidad de la Celda desde las 2 p.m debido a una ventana MMR día 22-12-17. A partir de las 3 p.m recupero el comportamiento normal del Kpi. | 2017-12-24 03:48:00 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso para el SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación en el KPI RTWP llegando a valores -920 dBm, en los sectores L1, L3 en horas de bajo tráfico.<br/> • Sectores BL <br/> <br/> Evidencia, | 2017-12-24 05:10:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Comportamiento en RTWP en sectores L1, L3 presentan valores hasta de -91dbm en horario de bajo tráfico para ANT_3 y ANT_4, se realiza validación respecto a celdas vecinas descartando perfomance de la zona<br/> • El KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presenta comportamiento por debajo de umbral de 98% superando las 3 horas continuas , <br/> • El KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) presenta comportamiento por debajo de umbral de 99% superando 3 horas continuas<br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2017-12-24 06:29:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito, se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, se presentó indisponibilidad en los sectores Y Y2 desde el día 22 al 23 de diciembre se tienen incidentes registrados en Remedy. No se tiene data para evaluar los KPI´s, por esta razón se da prorroga de 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos. | 2017-12-24 07:39:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600, se verifican KPIs asociados a handover inter en cero o con data vacía, su amable colaboración indicando si tal comportamiento corresponde a un comportamiento esperado. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activo | 2017-12-24 07:46:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad: N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES WORKING Y SIN ALARMAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2017-12-24 08:07:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas para la actividad el cual finaliza de manera no exitosa, se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas recurrentes en histórico de BFD LINK FAILURE, Synchronization lost, WCDMA BASE STATION OUT OF USE para el día 23 de diciembre generando disminución en la disponibilidad, se encuentra que comportamiento podría ser atribuido a fallas de energía en la zona por la coincidencia en la disponibilidad y alarmas con demás estaciones Tumaco, <br/> • Se evidencian degradación general de KPis de accesibilidad/reteneabilidad en voz y datos que coinciden con las fallas de la zona reportadas en el anterior ítem<br/> • Para dar continuidad con proceso On air se solicita aval correspondiente de los comportamientos encontrados | 2017-12-24 08:52:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 24 horas para la actividad el cual finaliza de manera no exitosa, se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas recurrentes en histórico de BFD LINK FAILURE, Synchronization lost, WCDMA BASE STATION OUT OF USE para el día 23 de diciembre generando disminución en la disponibilidad, se encuentra que comportamiento podría ser atribuido a fallas de energía en la zona por la coincidencia en la disponibilidad y alarmas con demás estaciones Tumaco, <br/> • Se evidencian degradación general de KPis de accesibilidad/reteneabilidad en voz y datos que coinciden con las fallas de la zona reportadas en el anterior ítem<br/> • Para dar continuidad con proceso On air se solicita aval correspondiente de los comportamientos encontrados <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2017-12-24 08:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2448 | ANT.Copacabana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_ANT.Copacabana_850/1900Mhz<br/> <br/> *Sectores operativos, presenta alarma activa 7607 TRX OPERATION DEGRADED en la BTS 292 la cual se evidencia que se presenta después de ejecutar la actividad<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2017-12-24 09:06:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para actividad: N_MMR_VAD.Pontevedra_850/1900Mhz<br/> <br/> *SECTORS WORKING<br/> *ALARMA ACTIVA DE: LOSS OF INCOMIMNG TO M SIGNAL<br/> *MM DESACTIVADO | 2017-12-24 09:36:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO, presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Parámetro MaxNumberEDCHCell no coincide con Datafill<br/> • Se validan sectores en MSS01BAR se observa que no se encuentra correctamente el parámetro LAC y los sectores están en estado LOCKED<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar coordenadas | 2017-12-24 09:50:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO. <br/> - Sin alarmas activas<br/> - VMM Activo<br/> - Al validar los KPI’s se observa que es una estación que maneja bajo tráfico de erlang menor a 4, por lo cual se aplican políticas se bajó tráfico. | 2017-12-24 09:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850_ pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, no se evidencian alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2017-12-24 10:05:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. Nodo sin alarmas activas. MM activado. | 2017-12-24 10:15:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes,<br/> <br/> Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso para SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta degradación en el kpi RTWP en el sector L4 llegando a valores de -899 dBm, L5 llegando a valores de -915 dBm, L6 llegando avalores de -888 dBm, en horas de bajo trafico<br/> • Sectores Wo<br/> • Vistas sin MM<br/> <br/> <br/> Nota:<br/> Ojo este sitio tiene aval para no bloquear al igual que todas las tecnologías del mismo | 2017-12-24 11:01:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2363 | BOG.Armenia-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.Armenia-2_2600 se notifica FIN SEGUIMEINTO 24H NO EXITOSO, presentando las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Según histórico de alarmas se observa que ha presentado alarmas de 61613 NTP Server 10.67.38.6 unavailable 2017-12-24 03:19:30 hasta 2017-12-24 03:53:29.<br/> • se bloquean sectores<br/> • sitio sin alarmas activas<br/> • vista MM desactivada desde el comienzo de la actividad | 2017-12-24 11:38:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se confirma que ésta solicitud de inicio de seguimiento es un SE UMTS 1900 , Sectores L/R en la WBTS 11334. Tener Presente que tanto la solicitud de 2doNodo1900 como la de SE UMTS 1900, cuentan con el mismo DF sobre la misma WBTS , y los mismos sectores. La revision tecnica de parametros y de KPIS es la misma , pero se deben notificar las dos actividades por separado. Adjunto nuevamente la tabla de informacion con la respectiva informacion SE y Adjunto de evidencias :<br/> <br/> • Prueba OVPS<br/> • Coordenadas<br/> • Sectores BL<br/> • Vista en MM Activo | 2017-12-24 11:50:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se confirma que ésta solicitud de inicio de seguimiento es un 2DONODO UMTS 1900 , Sectores L/R en la WBTS 11334. Tener Presente que tanto la solicitud de 2doNodo1900 como la de SE UMTS 1900, cuentan con el mismo DF sobre la misma WBTS , y los mismos sectores. La revision tecnica de parametros y de KPIS es la misma , pero se deben notificar las dos actividades por separado. Adjunto nuevamente la tabla de informacion con la respectiva informacion 2DONODO y Adjunto de evidencias :<br/> <br/> • Prueba OVPS<br/> • Coordenadas<br/> • Sectores BL<br/> • Vista en MM Activo | 2017-12-24 11:55:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2417 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por la siguiente razón.<br/> <br/> 1. Sitio con alarmas activas de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Y, Y2<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio con alarmas activas presentes de RX Signal Level Failure.<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos.<br/> • Matriz de alarmas y prueba de Alarmas Ok.<br/> • Se recibe evidencia del power ZTE OK<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-24 14:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta un cambio de comportamiento en el KPI’s de LTE Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a), sobre los Sectores L1 y L3. Por favor indicar si ese es el comportamiento esperado después de ejecuta la VM.<br/> <br/> NOTA: Los KPI’s de la de 3G 850Mhz, presentan cambio de comportamiento desde el día 19, 20, 21 y 22 de diciembre. | 2017-12-24 14:51:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio alarma Activa EXTERNA AL 15, shared:N,Rx signal level failure. Previa a la actividad.<br/> • En el kpis Average RTWP (RNC_19a) se encuentra degradación en el sector X (95%).Sobre los umbrales establecidos.<br/> • En el kpis Average RTWP (RNC_19a) se encuentra degradación en el sector Y1 (95%).Sobre los umbrales establecidos. | 2017-12-25 03:59:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz_20122017.<br/> <br/> • Se procede a bloquear sectores. <br/> • Sitio con alarmas activas de sincronismo<br/> • MM activado.<br/> • Pendiente coordenadas por falla en la herramienta. | 2017-12-25 05:05:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850Mhz_UMTS, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2017-12-25 05:35:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_VAD.Pontevedra_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO por las siguientes razones: 1. GSM_1900 por fuera de servicio con alarmas activas 7767 BCCH MISSING, 7706 BTS O&M LINK FAILURE, 7730 CONFIGURATION OF BCF FAILED 3. Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis EGPRS RLC throughput (trf_236) , UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 2017-12-25 07:51:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Actividad SN_3G_NOR.La Garita_1900MHz_UMTS, inicia seguimiento 36 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2017-12-25 08:46:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alamas activas.<br/> - MM desactivado. | 2017-12-25 08:49:00 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad SN_3G_NOR.La Garita_1900MHz_UMTS, inicia seguimiento 36 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2017-12-25 09:01:07 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900, se verifica reiteración de alarma Difference between BTS master clock and reference frequency presentándose por tiempo prolongado. Comportamiento de KPIS acorde a lo esperado para solución indoor. A continuación relaciono evidencia:<br/> • Sectores BL<br/> • Alarma de TWAMP sesión down for a reason:PLR Threshold excedeed<br/> • MM activado | 2017-12-25 09:04:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad 2N_OV_LTE_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_LTE, se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento del inicio de la actividad.<br/> • Sitio con alarma activa 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Vista MM activada | 2017-12-25 09:29:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad 2N_OV_LTE_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_LTE, se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento del inicio de la actividad.<br/> • Sitio con alarma activa 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Vista MM activada | 2017-12-25 09:30:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 36 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas de Rx Signal level Failure en histórico para el día 25 de diciembre<br/> <br/> Se bloquean sectores, MM activado, alarmas de energía en histórico de corta duración las cuales se normalizaron | 2017-12-25 09:41:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta recurrencia de la alarma 7402 EXTERNAL AL 2: FALLA DE RECTIFICADOR<br/> • Sectores BL | 2017-12-25 09:47:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. a continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2017-12-25 10:58:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad 2N_OV_LTE_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_LTE, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio con alarma activa 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency.<br/> • No se observan adyacencias ADJS en el Datafill<br/> • Falla IP Conectivity Test "All configured Host" parámetro RTT measurement sesión 1<br/> • No se encuentran configurados los parámetros PIC Pools<br/> • Se bloquean sectores L-R<br/> • Vista MM activado | 2017-12-25 11:18:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad 2N_OV_LTE_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_LTE, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio con alarma activa 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency.<br/> • No se observan adyacencias ADJS en el Datafill<br/> • Falla IP Conectivity Test "All configured Host" parámetro RTT measurement sesión 1<br/> • No se encuentran configurados los parámetros PIC Pools<br/> • Se bloquean sectores L-R<br/> • Vista MM activado | 2017-12-25 11:22:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P se realiza SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO debido a las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Se tiene disminución en los KPIS = Voice Call Setup SR (RRC+CU) / RNC_5093b, HSDPA SR / RNC_920b, HSDPA SR / RNC_605b, HSUPA SR / RNC_921c, HSUPA SR / RNC_913b. (Observar evidencia de Check list), por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2017-12-25 11:34:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad el cual finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Aumento de RTWP para sector NOR.La Garita_I en 5dbm desde el 25 de diciembre y presentando valores por encima de umbral de -100dbm en horario de bajo trafico<br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2017-12-26 03:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - No se logra desbloquear el sitio. Se presentan alarmas activas de: System Module has lost connection to peer FSMx module, D-CHANNEL FAILURE (TRX01).<br/> - Se encuentran pendientes los siguientes parámetros por validar debido al fuera de servicio: | 2017-12-26 03:54:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600 se da inicio de Prechek, se procede a desbloquear sitio.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)”.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-26 03:58:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza revisión precheck exitosamente para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas de afectación, MM activado | 2017-12-26 04:14:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios Se adjunta evidencia de configuración pre, con lo que se evidencia que no se realizaron cambios de Hardware durante la actividad | 2017-12-26 04:29:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Precheck | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Cac Prado_850MHz_UMTS.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - MM desactivado.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - Se tienen perdidas de paquetes al realizar PING a la NPGEP, en archivos PRE se realiza PING a otra NPGEP. Se adjunta prueba PING enviada en archivos PRE.<br/> - Se observa que desde el día de la actividad, el comportamiento del KPI RTWP cambió, por favor validar dicho comportamiento. | 2017-12-26 04:55:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa ola conectividad con la IP Trafica no tiene respuesta de PING. <br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)”.<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-26 04:59:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-26 05:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850Mhz_UMTS, se verifican cambios de comportamiento desde la realización del trabajo asociados a los sectores X y Y1 con relación a indicadores de Trafic | 2017-12-26 05:17:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-26 05:26:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reiniciar sitio asunto como se muestra en email anterior se realizan de nuevo trabajos de optimizacion | 2017-12-26 05:26:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se inicia seguimiento 12 H para la actividad: RE: S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850<br/> <br/> Se bloquea: BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS | 2017-12-26 05:38:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | S e confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600, debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> - Se sigue presentando degradación en RTWP ANT1,ANN2,ANT3,ANT4 hasta de -90,5 db desde la solicitud del reinicio hasta la fecha en horas de bajo tráfico; se revisan ayacencias y se observa que no es un comportamiento de Zona debido a que la diferencia es mucho mayor a +/- 1db, el sitio no cumple con los umbrales establecidos.<br/> - Se realizó bloqueo de la estación BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 el día 22/12/2017 a las 11 de la mañana por parte de nosotros según lo solicitado pero al momento de realizar el seguimiento se encontró desbloqueado se revalidan estadísticas y se observa que el sitio fue desbloqueado el 25/12/2017 a las 11 de la mañana<br/> - Al validar estadísticas mientras que la estación BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 estuvo blofeada se observa que BOG.PLAZA CLARO-2 no cumple los umbrales establecidos por tal motivo se procede a bloquear sitio.<br/> -No se presentan alarmas activas que afecten el servicio <br/> - Se deja sectores de BOG.PLAZA CLARO-2 bloqueados<br/> -.Se deja sitio BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 WO tal como se encontró al momento del seguimiento.<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-26 05:43:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | restablecimiento de energía comercial a través de solución de breaker | 2017-12-26 05:44:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio precheck no exitoso para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz. Se tienen las siguientes observaciones.<br/> <br/> -Sitio continua presentando alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency no previa a la actividad.<br/> -Para aclarar el sitio se regresa el 19-12-2017 y se deja precheck no exitoso. VM evidenciada fue el día posterior 20-12-2017 a la revisión de la actividad | 2017-12-26 05:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900 | 2017-12-26 06:11:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación Nota: La mayoría de los servicios de Cordoba están llegando por el anillo de Sucre por lo tanto no logran conectividad al GMC de Montería; se realiza cambio | 2017-12-26 06:15:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación Nota: Se realiza cambio de puertos físicos de sectores en mención de 1-3 a 1-2 corrigiendo así las fallas de RX level Signal | 2017-12-26 06:23:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND NICOMAR ELECTRONICS_ 2600 se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Su colaboración confirmando si este sitio debe de tener MTRACE configurado puesto que no se evidencia dicha configuración.<br/> • No se encuentra creada las vistas para el sitio.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-26 06:41:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza inicio seguimiento 12 H para la siguiente actividad: S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz | 2017-12-26 06:43:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento precheck para la actividad: _DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz | 2017-12-26 06:50:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Línea Directa_UMTS_1900, seguimiento 36 horas no exitoso | 2017-12-26 06:55:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa reinicio de precheck exitoso para actividad SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_, sitio sin alarmas activas, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, Vista MM activada | 2017-12-26 07:44:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Buen día <br/> <br/> La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-26 08:13:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> <br/> - Se observa aumento de DCCH Abis Fail después de la actividad en el sector 2 de 12 % a 60% el cual no está acorde al el comportamiento histórico del sitio<br/> - Se observa disminución de trafico Average CS traffic per BTS en los sectores 1,3,B,C el cual no está acorde a histórico del sitio <br/> - Se observa disminución de sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22 en los sectores 3,C<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se deja sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2017-12-26 08:24:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa degradación en el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), manejando valores en promedio de 85% en horas hábiles. Tráfico CS se encuentra por encima de los 5 Erlangs. En horas se bajo tráfico este KPI se mantiene cerca al 100%<br/> - Se bloquean sectores L-R. No se observan los respectivos avales para mantener el sitio radiando pese a las fallas reportadas. | 2017-12-26 08:34:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa degradación en el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), manejando valores en promedio de 85% en horas hábiles. Tráfico CS se encuentra por encima de los 5 Erlangs. En horas se bajo tráfico este KPI se mantiene cerca al 100%<br/> - Se bloquean sectores L-R. No se observan los respectivos avales para mantener el sitio radiando pese a las fallas reportadas. | 2017-12-26 08:34:10 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 08:48:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se reinicia bts y reinician contadores sobre sector 2, se normaliza KPI paging, no se observan perdidas de tráfico en voz CS traffic ni datos en GPRS y EGPRS DL y UL, sobre el sector A, se observa un cambio de comportamiento de KPI abbis Fail, siendo este comportamiento una mejora a nivel de interface abbis, este comportamiento es el esperado, no se observa afectación en KPIS de desempeño, estación operativa, sin alarmas activas. | 2017-12-26 08:49:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P<br/> <br/> -Sectores WO.<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-26 08:58:40 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 08:59:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
61 | BOG.Armenia-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Armenia-2_850MHz/1900MHz_2G/3G, se tienen las siguientes observaciones <br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi denied para el sector 2 con valores superiores posterior a la ejecución de la actividad<br/> *Aún se ve reflejada la alarma de Falla de rectificador en UMTS 850_1900 la cual como se indicó en correos anteriores no se reflejaba previo a la a actividad de Modernización <br/> *Se evidencian alarmas en UMTS 850 7660 BASE STATION LICENCE EXPIRED Licence missing Advanced HSUPA Time Division Scheduling no atribuibles a la actividad de modernización <br/> *KPIS en UMTS ya no presentan pendiente en RAB SR Voice - HSDPA SR Usr - Resource Accessibility for NRT Traffic - HSUPA SR Usr - HSUPA res acc NRT traf, respecto a la degradación reportada y presentada en los días posteriores a la actividad, valores reestablecidos al performance histórico del sitio <br/> *GSM sin alarmas activas | 2017-12-26 09:01:25 | Raúl Zúñiga | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 09:02:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2463 | RIS.El Espanol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 09:05:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 09:14:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. Sector “p” | 2017-12-26 09:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2470 | VAL.Salonica | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2017-12-26 09:20:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento se envía la evidencia de sitio con OYM | 2017-12-26 09:30:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-26 09:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su apoyo Iniciando Precheck al Sitio del asunto.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> POWER. N/A Equipos conectados directos al AC | 2017-12-26 10:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1051 | BOG.Bochica | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck | 2017-12-26 10:19:00 | Maira Alexandra Prada Murcia¦ | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Marruecos <br/> ID Site Access: 1387721 <br/> CRQ: CRQ000001022045 <br/> WP: 12548261 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4886 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: JANACOR <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JHON MORENO <br/> Integrador: Yeraldin Restrepo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 26/12/2017 | 2017-12-26 10:31:24 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio NAR.Roberto Payan_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-26 10:36:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes,<br/> <br/> Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito,a continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Se evidencia un aumento en el kpis RTWP con el sector Z (97%), Respecto a su imagen Y3 (99%). Diferencia -2dBm<br/> • Sectores bloqueados 4ta portadora<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado de 4 portadora | 2017-12-26 10:52:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa: Rx levels differ too much between main and diversity antennas, BEATING BTS ALARM, las cuales NO son previas a la actividad realizada. La validación se hace en base al LOG adjunto en correo disparo de actividad.<br/> - Se observa degradación en KPI Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) en el sector 2, luego de la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Alarma Common rack PWS I2C bus is jammed, es previa a la actividad.<br/> NOTA: Se observa normalidad en los KPIs en GSM_UMTS_850_1900. | 2017-12-26 11:10:00 | francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa: Rx levels differ too much between main and diversity antennas, BEATING BTS ALARM, las cuales NO son previas a la actividad realizada. La validación se hace en base al LOG adjunto en correo disparo de actividad.<br/> - Se observa degradación en KPI Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) en el sector 2, luego de la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Alarma Common rack PWS I2C bus is jammed, es previa a la actividad.<br/> NOTA: Se observa normalidad en los KPIs en GSM_UMTS_850_1900. | 2017-12-26 11:10:00 | francisco peña | Nokia |  | ZTE
2393 | BUC.Floridablanca-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa: Rx levels differ too much between main and diversity antennas, BEATING BTS ALARM, las cuales NO son previas a la actividad realizada. La validación se hace en base al LOG adjunto en correo disparo de actividad.<br/> - Se observa degradación en KPI Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) en el sector 2, luego de la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Alarma Common rack PWS I2C bus is jammed, es previa a la actividad.<br/> NOTA: Se observa normalidad en los KPIs en GSM_UMTS_850_1900. | 2017-12-26 11:10:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2463 | RIS.El Espanol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas tardes,<br/> <br/> Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_RIS.El Espanol_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado para sectores TP P-Q<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previos a la actividad | 2017-12-26 11:12:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - Sectores TP en MM. | 2017-12-26 11:14:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas Tardes<br/> <br/> Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Guaitarilla-2_1900Mhz se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Se presenta alarmas activas de RX SIGNAL LEVEL no atribuible a la actividad de la TP<br/> • VMM Activo para sectores de TP(O-P-Q) | 2017-12-26 11:23:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2470 | VAL.Salonica | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Buen día<br/> <br/> Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Salonica, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de RX SIGNAL la alarma es previa a la actividad<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-26 11:38:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza corrección<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2017-12-26 11:38:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2450 | VAD.Pontevedra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_VAD.Pontevedra_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO por las siguientes razones: <br/> <br/> <br/> 1. GSM_1900 por fuera de servicio con alarmas activas 7767 BCCH MISSING, 7706 BTS O&M LINK FAILURE, 7730 CONFIGURATION OF BCF FAILED<br/> 2. GSM_850 alarma activa LOSS OF INCOMIMNG TO M SIGNAL<br/> 3. Se evidencia un cambio de comportamiento en los kpis EGPRS RLC throughput (trf_236) , UL EGPRS RLC throughput (trf_234)<br/> 4. Pendiente matriz de alarmas para paso a producción | 2017-12-26 11:45:31 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma activa previa. | 2017-12-26 11:49:00 | Guillermo Alberto Rojas Gutiérrez | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma activa previa. | 2017-12-26 11:49:00 | GUSTAVO ANGARITA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día Señores NOC,<br/> Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto, se realiza recomisionamiento del sitio y los niveles de RTWP mejoran pero el comportamiento del RTWP ha estado comportándose según el histórico: | 2017-12-26 11:52:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1051 | BOG.Bochica | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - | <br/> Sí señor, de acuerdo al debido proceso agradezco detener seguimiento hasta tener avales correspondientes.<br/> <br/> En adjunto correo con solicitud | 2017-12-26 11:53:00 | Maira Alexandra Prada Murcia <Maira.Prada.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Buenos días<br/> <br/> Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Guaitarilla-2_1900Mhz se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo en sectores TP (O-P-Q) | 2017-12-26 11:55:50 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen dia,<br/> <br/> Se notifica Para la actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sitio con alarmas ativas en UMTS no atribuibles a la actividad. <br/> • GSM sin alarmas activas<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad<br/> • Vista MM activada. | 2017-12-26 11:58:00 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-26 12:01:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas tardes<br/> <br/> De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz <br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2017-12-26 12:01:00 | Jorge Cantor | Claro |  | ZTE
2477 | BAR.Uninorte-2 (P2) | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Uninorte-2 (P2) <br/> ID Site Access: 1383065 <br/> CRQ: CHG3701 <br/> WP: 13042579 <br/> ID RFTool: RF-AMP-15602 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC SA <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: JULIO RUIZ <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 26/12/2017 | 2017-12-26 12:08:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar se realizar re-comisionamiento y el sitio queda con OYM | 2017-12-26 12:15:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. ZTE en gestión sin alarmas. | 2017-12-26 12:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar se realizar re-comisionamiento y el sitio queda con OYM | 2017-12-26 12:18:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2017-12-26 12:31:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2477 | BAR.Uninorte-2 (P2) | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BAR.Uninorte-2 (P2)_2600MHZ_LTE se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores L1<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada Sector L1 | 2017-12-26 12:38:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio de seguimiento 12H no exitoso para la actividad _DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900.<br/> <br/> • -Sitio presenta alarma activas Difference between BTS master clock and reference frequency y TWAMP sesión down for a reason:PLR Threshold excedeed | 2017-12-26 12:40:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2017-12-26 13:10:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se procede a reiniciar el seguimiento precheck para el sitio BOG.cc santa barbara_850 , sectores desbloqueados y sin alarmas | 2017-12-26 13:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Nueva Estancia <br/> ID Site Access: 1381991 <br/> CRQ: CRQ000001038845 <br/> WP: 12777927 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS1900-14417 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: Juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107320111 <br/> Responsable En Sitio: Diego Lievano <br/> Integrador: Eduardo Cancino <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 26/12/2017 | 2017-12-26 13:21:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2477 | BAR.Uninorte-2 (P2) | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BAR.Uninorte-2 (P2)_2600MHZ_LTE confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores L1<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada Sector L1<br/> • N/A Power ZTE , ni alarmas EXTERNAS el sitio es un Poste.<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP.<br/> • Pendiente validar Coordenadas por fallas en la herramienta CM Editor del RC10 | 2017-12-26 13:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2017-12-26 13:36:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850 se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Las adyacencias no están acordes al DF en las ADJW – ADJG<br/> • Parámetro de MaxNumberEDCHCell no corresponde con DF <br/> • Pendiente log de ovps<br/> • VMM Activo | 2017-12-26 13:49:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - NO se cuenta con la evidencia PRE-Snapshot UMTS_850_1900. Esta es necesaria para validar si se realizaron cambios de HW. Es un requisito del CheckList.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM desactivada. | 2017-12-26 14:13:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz**PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • En el cm editor del CL7 solo se evidencia la creación de las adyacencias ADJI, su colaboración creado las adyacencias ADJW,ADJS,ADJL<br/> • Sector P bloqueado<br/> • Vmm activa para el sector P<br/> • Sin alarmas | 2017-12-26 14:14:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.cc santa barbara_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Pendiente envío de Matriz de alarmas, prueba de alarmas y Gestión de Power | 2017-12-26 14:15:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s DL BER (dlq_1a), sobre el Sectores 1, después de realizar la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad. | 2017-12-26 14:18:00 | HERNANDO LARROTA | Nokia |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para la adecuacion_LTE_ANT.La Ceja Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta alarmas activa 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED: Failure in replaceable baseband unit en el nodo 1900<br/> • Presenta degradación en el KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) llegando valores de 17,50% en el sector 2 no acorde al histórico<br/> • Presenta degradación en el KPI %Denied_NOC_QANOC (denied) en el sector 1 y 3 llegando a valores de 17,52%<br/> • Presenta degradación en el KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en el sector Z llegando a valores de 47,98%<br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM | 2017-12-26 14:19:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | ANT.IND Linea Directa | 2017-12-26 14:31:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600. Se evidencia comportamiento por fuera de los Umbrales en el KPI AVG_RTWP_RX_ANT_1 y AVG_RTWP_RX_ANT_2 en sector L2, valores de -92 dB<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Sectores BL<br/> • VMM activada<br/> • Se evidencia comportamiento por fuera de los umbrales de KPI AVG_RTWP_RX_ANT_1 y AVG_RTWP_RX_ANT_2 en sector L2, valores de -92 dB, confirmar si es comportamiento esperado. | 2017-12-26 14:33:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Marruecos_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada | 2017-12-26 14:47:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_2600 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio .<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP.<br/> • Configuracion Alarmas OVP OK | 2017-12-26 14:54:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_1900MHz.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO.<br/> Sitio sin alarmas activas | 2017-12-26 14:55:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_1900, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa que las adyacencias ADJW no se encuentran completamente configuradas en los sectores I,J,K | 2017-12-26 15:03:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio ANT.IND Linea Directa_4G_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • No hay conectividad IP con Traffica | 2017-12-26 15:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Pendiente alarmas de ovps<br/> • Pendiente coordenadas.<br/> • Pendiente matriz de alarmas | 2017-12-26 15:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_1900. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO <br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Se validan parámetros pendientes en Nodo B, se realiza prueba de ping ok.<br/> VMM activada | 2017-12-26 15:50:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2380 | CUN.Briceno-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto, se realizan los siguientes comentarios. Se realiza asignación de IPs faltantes, según DF. Se realiza asignación de coordenadas, Se adjuntan evidencias. | 2017-12-26 15:54:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_OV_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: la BTS32 y 33 tiene valores en sus diferencias de RSSI elevados | 2017-12-26 16:03:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_26122017, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-12-27 03:21:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_26122017, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-12-27 03:21:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2380 | CUN.Briceno-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO Actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Briceno-2_2600MHz inicia SEGUIMIENTO 12H, se anexa checklist.<br/> <br/> · Se validaron vistas, parámetros del nodo y están acordes a datafill, no queda información pendiente.<br/> · Sectores Working , Vista MM activada<br/> · Sitio sin alarmas activas. | 2017-12-27 04:03:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) sector J presento valores de hasta 82%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) sector J presento valores de 38%, sector P 85%, sector I 82%<br/> *Se realiza bloqueo de sectores <br/> *Vista de MM activada | 2017-12-27 04:15:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_26122017, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Pendiente validación de coordenadas por falla CM editor RC10<br/> • PENDIENTE matriz de alarmas, Pruebas OVPs y Evidencia POWER ZTE. De completar SEGUIMIENTO 36H exitoso y no contar con los ítems mencionados con anterioridad se detendrá el proceso. | 2017-12-27 04:44:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND NICOMAR ELECTRONICS_ 2600, se notifica PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Sitio no se evidencia creado en Regional Cluster, No se encuentra creada las vistas para el sitio, ya se informó con anterioridad y sin solución.<br/> • Su colaboración confirmando si este sitio debe de tener MTRACE configurado puesto que no se evidencia esta configuración y no se tiene DF para validación, ya se informó con anterioridad y no se ha recibido respuesta de confirmación de configuración de MTRACE.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-27 04:45:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - ADJI no se encuentran configuradas acorde al DF para el sector R.<br/> - PtxTargetHSDPA no se encuentran configuradas en los sectores L-R.<br/> - No se logra conectividad con Top Master.<br/> - El BW configurado en el Nodo (WBTS) no es acorde al DF.<br/> - Se presentan alarmas activas de BTS Master Clock, Difference Between Master Clock<br/> - Se bloquean sectores L-R.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que los sectores del SE son los sectores L-R. | 2017-12-27 05:12:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_A_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS, se realizó visita en sitio ajuste de TE acorde a tss sectores recuperan performance previo.<br/> Sectores operativos sin alarmas. | 2017-12-27 05:13:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión luego de actualizar el Datafill. Adicionalmente, se adjunta nuevamente el log MSS, en el cual se evidencia la creación de los sectores en la MSSALK01. | 2017-12-27 05:17:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Actualización de DF | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 05:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-27 05:47:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> • En el momento de la revisión se presenta alarma Transport layer connection failure in S1 interface (6202), según histórico se han venido presentando con recurrencia<br/> • Sitio pierde conexión recurrentemente<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Vista MM activada | 2017-12-27 05:57:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Jaidith adjunto respuesta a cada una de las observaciones enviadas, por favor retomar el seguimiento de forma inmediata… | 2017-12-27 06:01:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sitio con alarma activa e intermitente RX SIGNAL LEVEL FAILURE en sectores K-Q.<br/> -Se presenta degradación de RTWP en el sector Q.<br/> --Sectores Bloqueados | 2017-12-27 06:05:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Se restablece conexión con Trafica | 2017-12-27 06:15:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO<br/> *SE BLOQUEA BOG.CAC 74 | 2017-12-27 06:20:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 06:27:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 06:38:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-12-27 06:41:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2017-12-27 06:49:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para actividad en asunto finaliza seguimiento 12 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM activada | 2017-12-27 07:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado. Nodo sin alarmas activas: | 2017-12-27 07:07:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS, se realizó ajuste de cableado sincronismo se solventan alarmas reportadas | 2017-12-27 07:13:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | MED.City PlazaSe confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_1900, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Se validan pendientes<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Solicito de sumable colaboración adjuntando la matriz de alarmas para el sitio y pruebas OVP antes de que el sitio pase a seguimiento 36 horas | 2017-12-27 07:15:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-27 07:33:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente Matriz de alarmas en paso a PRODUCCION | 2017-12-27 07:39:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad.<br/> <br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Se presenta alarmas activas TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded y WBTS rejects the configurations.<br/> - Se observa degradaciones en KPIs. | 2017-12-27 07:50:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa intermitencia de alarma Difference between BTS master clock and reference frequency reportada como atribuible a la actividad cuya tipificación es ajuste de cableado de sincronizmo.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa “Difference between BTS master clock and reference frequency”. | 2017-12-27 07:53:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> 1. Se observa que continua recurrencia de alarma Failure in optical RP3 interface, luego de la actividad realizada. Esta alarma NO es previa a la actividad<br/> 2. Se revisa y no hay vm para esta EB desde el 14 de Diciembre | 2017-12-27 07:57:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Madrid-5_2600MHz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta degradación de RTWP ANT1,ANT3,ANT4,ANT2 en el sector L2 hasta de - 91,2 db, Se validan adyacencias y se observa que no es un comportamiento de zona debido a que la diferencia es mucho mayor a -/+ 1db<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -No se presentan alarmas activas que afecten el servicio<br/> -Vista de MM habilitadas | 2017-12-27 08:16:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento y su paso a producción del sitio en mención: Se adjunta concepto de NPO donde los KPIS Inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), es el comportamiento esperado debido a la topografía de la Zona: El día 19 dic, se revisan los principales kpis y las muestras de avgRTWP y se observa degradación en intra e inter enB ho para los 2 sectores. El día 20 dic, 14:45, se hace reset de energia al enB .El día 21 dic, se envia solicitud a CARE nokia para realizar WA de software FL16 al enB. El día 27 dic, se verifican kpis principales y se observa mejora en RACH stp SR, además se detecta que los kpis de handover no alcanzan los valores targets de intra 99% e inter de 98%, debido a la topografía de la zona y que el sitio solamente posee 2 sectores con diferencia de azimuths mayores a 100 grados. Enviar el sitio a seguimiento porque el comportamiento de los kpis mencionados se explican con los comentarios mencionados. | 2017-12-27 08:38:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - No se cuenta con las pruebas de alarmas externas.<br/> - No se cuenta con la evidencia de Matriz de Alarmas.<br/> - Se bloquean sectores. | 2017-12-27 08:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO, se da inicio a seguimiento 12H:<br/> <br/> • Sectores en WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar coordenadas | 2017-12-27 08:44:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | A continuación se relacionan evidencias de lo solicitado y se adjuntan en checklist, sitio continua escalado con los pendientes anteriormente mencionados<br/> <br/> • Incremento por encima de umbrales en RTWP para sectores Y-Y2 posterior a la actividad, acorde a análisis de adyacencias no se atribuye a comportamiento de la zona<br/> • Alarmas activas y recurrentes en histórico de Rx Signal level failure para sectores Y-Y2 | 2017-12-27 08:50:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3<br/> <br/> *Se evidencian alarmas recurrentes de RX Signal level failure<br/> *Se evidencian kpis con normalidad en los umbrales establecidos<br/> *se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2017-12-27 09:12:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas de Licence previas a la actividad<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • No se cambió la configuración de alarmas externas PRE=POST<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs <br/> • Vista MM Desactiva. | 2017-12-27 09:17:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • El día 15 dic, se revisan los principales kpis y las muestras de avgRTWP y se observa leve degradación en el RTWP del sector L2. <br/> El día 17 se revisaron conectores y se torquearon. El día 19 dic, se verifican principales kpis del enb y se observa buen desempeño en los kpis y avg RTWP con valores menores a -95dBm en horas de bajo tráfico. Se evidencian algunas fluctuaciones en horarios específicos que se identifican como un comportamiento de la zona de acuerdo a análisis de adyacentes realizado por ingeniero NOC ZTE. <br/> • Se adjunta verificación y revisión Ingeniero NPO<br/> • Se adjuntan evidencias<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2017-12-27 09:18:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz_<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 09:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma seguimiento 12H no exitoso para el sitio NAR.Roberto Payan_1900Mhz. Se tiene las siguientes observaciones <br/> PRESENTO ALARMAS DE FUERA DE SERVICIO POR LO ANTERIRO DEGRADACION EN SUS kpiS <br/> <br/> • Presento alarmas de fuera de servicio WCDMA BASE STATION OUT OF USE , 19 HORAS DEL 26-12-2017 HASTA HOY A LAS 8:30 AM <br/> • Presento alarmas BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure <br/> • Se procede a bloquear el sector P <br/> • No presenta evidencia ni de TK ni de ventana de mantenimiento asociado a la falla | 2017-12-27 09:44:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sitio presento alarmas recurrentes shared:N,Rx signal level failure en horas de bajo trafico<br/> • Se presenta degradación de KPI RAB SR Voice (RNC_231d) < 97 % en los sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Se presenta degradación de KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) < 96 % en los sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Se presenta degradación de KPI Average RTWP (RNC_19a) >- 100 dbm en horas de bajo trafico<br/> • Se presenta degradación de KPI HSDPA SR Usr (RNC_920b) < 93 % en los sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Se presenta degradación de KPI HSUPA SR Usr (RNC_921c) < 93 % en los sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2017-12-27 09:48:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Su apoyo con el estado de este sitio.<br/> <br/> Lo observo bloqueado sin alarmas.<br/> <br/> Cordialmente; | 2017-12-27 09:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a RF - Seguimiento 36H | Compañeros Optimización RF Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco la verificación del KPI´s Reportando para la celda ya que el sitio está sin alamas y se encuentra radiando acorde al Datafill.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> @NOC cambiar el estado por Escalado a RF. | 2017-12-27 10:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Seguimiento 24H | Compañeros Optimización RF Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor su apoyo validando los KPI´s reportados para la celda ya que no se tienen alarmas y los parámetros de radiación están acordes al Datafill.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> @NOC por favor cambiar el estado a Escaldo a RF | 2017-12-27 10:47:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Desgraciadamente no se recepción el correo que se encuentra en cola donde se evidencia la solicitud de inicio. Agradecemos de ser posible nos puedas reenviar el correo con las evidencias para proceder inmediatamente con el seguimiento de la actividad en asunto. | 2017-12-27 10:47:00 | Julio Bermúdez | Claro |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | +Archivos solicitados. | 2017-12-27 10:55:00 | 27/12/2017 3:47 p. m. | Claro |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para FAC.Santa Isabel _3G_850. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Presenta degradación en RTWP pero la EB cuenta con aval en cola de correo | 2017-12-27 11:01:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: POP.La Paz <br/> ID Site Access: 1380022 <br/> CRQ: CRQ000001038904 <br/> WP: 13040536 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-18525 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 313 4974402 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Velasco <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 27/12/2017 | 2017-12-27 11:12:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Precheck | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Recordar que el sitio debe quedar escalado a GDRT en el seguimiento y control.<br/> <br/> Compañeros GDRT su apoyo con algún avance de esta solicitud. | 2017-12-27 11:18:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reiniciar sitio asunto urgente<br/> Tipificacion: Se realizó estandarización set de parámetros de los sectores y se optimizaron adyacencias. Igualmente se efectuó el aumento de potencia en banda 850.<br/> <br/> Favor poner las dos bandas en servicio al tiempo | 2017-12-27 11:24:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2470 | VAL.Salonica | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Salonica_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean Sector TP<br/> • Se presenta degradación en el kpi de Average RTWP para el sector I – O Con valores entre -92dbm a -97dbm<br/> • VMM Activa | 2017-12-27 11:26:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión debido a que los KPIs Intra eNB HO SR total e Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 obtienen un comportamiento por encima del umbral luego de realizar optimización de adyacencias el día de ayer a las 10am y luego el día de hoy a la 10am. Adicionalmente, se determina que el comportamiento del RTWP es atribuible a la zona. | 2017-12-27 11:28:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Cambio de Parámetros | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión luego de ejecutar descruce de sectores. | 2017-12-27 11:40:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Solucion Cruce de Sectores | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB, BL<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET “OK”<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante | 2017-12-27 11:46:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Buenas tardes,<br/> <br/> Se procede a dejar en prorroga 12H la EB SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz , se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> Sectores se encuentran fuera de servicio por alarmas de energía no se tiene VM ni ticket asociados .<br/> <br/> Evidencias, | 2017-12-27 11:49:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se procede a dejar en prorroga 12H la EB SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz , se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> Sectores se encuentran fuera de servicio por alarmas de energía no se tiene VM ni ticket asociados . | 2017-12-27 11:49:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Seguimiento 24H | <br/> Ahora bien, para el caso de Manuel Uribe, las medidas de las antenas difieren unas con otras lo cual muestra un problema de antena o de guía de onda que muestra como síntoma la diferencia en medidas, si todas las colas llegan al mismo panel, entonces puede ser un problema de puerto o de colas:<br/> Por favor, al realizar una observación de RTWP, la revisión debe ser en todas las antenas y no solo en unas cuantas, la estación tiene 4 antenas ya que tiene configuración 4x4 y las 4 recepciones deben ser similares en la medida como se muestra por ejemplo en los sectores de Barrio Las Flores: <br/> Sectores L1 (diferencia antena 3 y 4 de 4 db con respecto a antena 1 y 2), L2 (sector normal sin diferencia en RTWP) y L3 (diferencia antena 3 y 4 de 4 db con respecto a antena 1 y 2) | 2017-12-27 11:55:00 | Cesar Alejandro Florez Rodriguez | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | OK para continuar proceso on-air. Baja calidad debido al alto reúso y poco espectro que se tiene en la banda de 850. | 2017-12-27 11:58:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850MHz*<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se evidencia aumento de RTWP en horas de bajo tráfico para sectores X y Y1 a -94 y -95 dBm, verificando performance histórico del sitio ( previo a la actividad) sectores manejan un promedio de RTWP entre -96 y -100 dBm respectivamente, donde se evidencia que para sector X hay una diferencia de 2dBm y para sector Y1 de 5 dBm. <br/> <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio alarma Activa EXTERNA AL 15,. Previa a la actividad.<br/> VMM desactivada | 2017-12-27 12:03:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2017-12-27 12:18:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.Torredon_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-27 12:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio N_OV_LTE_BOY.Chiquinquira-3_2600MHz. Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento. <br/> <br/> • Prueba OVPS<br/> • Calibracion RETkit<br/> • Coordenadas<br/> • Sectores BL<br/> • Vista en MM Activo<br/> <br/> WP: 13264389<br/> CRQ: CHG11184<br/> ID RF TOOLS: RF-OVRLTE-17755<br/> Contratista: Ezentis<br/> Líder de Cuadrilla: Johan Vidal<br/> Integrador: Ivan Camilo Barriga<br/> FM: Diego Rozo | 2017-12-27 12:20:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes<br/> Favor dado aval en correo anterior de RF (coordinacion) favor Alfonso tu aval respectivo para on air de sitio asunto y proceder con el reinicio<br/> atte. | 2017-12-27 12:21:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | No es posible generar el reinicio de PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900, EB se verifica fuera de servicio desde el día 20 de Diciembre presentando alarmas de BFD Link Failure y Failure in WCDMA WBTS O&M Connection. Sectores en estado BL.USER,BL-FL-LINK. | 2017-12-27 12:36:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Se presenta degradación en el kpi de Average RTWP para el sectores X – Y1 Con valores entre -94dbm a -96dbm<br/> • Pendiente envío de Matriz de alarmas, prueba de alarmas y Gestión de Power<br/> • VMM ACTIVA | 2017-12-27 12:41:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2017-12-27 12:46:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> Evidencias, | 2017-12-27 12:49:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 12:53:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850 se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuración POWER ZTE OK <br/> • Formato Sitio Limpio OK<br/> • Reporte Radiante OK <br/> <br/> NOTA: Pendiente MATRIZ DE ALARMAS , esto es indispensable para el momento en que el sitio pase a producción. | 2017-12-27 12:54:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar Precheck | 2017-12-27 12:56:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | PSI, aval por parte de RF. | 2017-12-27 12:56:00 | Juan Manuel Mendez Avila | Claro |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes<br/> Favor reiniciar urgente sitio asunto<br/> Se realizó estandarización set de parámetros de los sectores y se optimizaron adyacencias. <br/> <br/> Favor poner las dos bandas en servicio al tiempo | 2017-12-27 13:16:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-27 13:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz*<br/> <br/> -Presenta alarma activa de FALLA DE RECTIFICADOR<br/> -Sectores BL | 2017-12-27 13:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso | 2017-12-27 13:23:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_LTE_CAU.Piamonte_2600Mhz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM <br/> • Pendiente adjuntar log de alarmas OVP | 2017-12-27 13:24:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-27 13:28:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Centro Civico:H1 <br/> ID Site Access: 1386157 <br/> CRQ: CRQ000001034573 <br/> WP: 12622548 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7271 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: HECTOR DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: WILLIAM TRESPALACIOS GOMEZ <br/> Integrador: VICTOR GARCIA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 27/12/2017 | 2017-12-27 13:39:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 | 2017-12-27 13:43:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Guaitarilla-2_1900Mhz, Se evidencia cambio en el comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) sector J al activar la Tercera Portadora, Por favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas, alarma Rx signal level failure se presenta antes de la actividad<br/> • Vistas Mantenimiento activadas para los Sectores tercera Portadora O,P,Q. | 2017-12-27 13:45:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_ se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-27 13:51:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, su amable colaboración con reanudación del seguimiento para la actividad en asunto; Se realiza visita al sitio realizando ajuste en sistema radiante, observando que el KPI RTWP reportado toma valores de acuerdo a umbrales para sitio nuevo. | 2017-12-27 13:57:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad RE: S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_1900, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2017-12-27 14:18:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), la cual no generan afectación de servicio.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2017-12-27 14:19:00 | hernanco larrota | Claro |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_OV_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Los valores de RSSI son correspondientes a la actividad de la MOD ejecutada el día 19/12/2017<br/> • Los valores de los kpis en UMTS 850Mhz presentan degradación, el sector Z presenta intermitencia, para el sector Y1 y Y2 se observa una degradación en el kpi Average RTWP (RNC_19a) pasando a valores por encima de -100dbm, se observa una degradación para el sector Y1 pasando de 100% a 97%, en el kpi HSDPA SR Usr (RNC_920b) para el sector X y Y1 se observa una degradación en el kpis HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) pasando de 100 a 99%, en el kpi HSUPA SR Usr (RNC_921c) se observa una degradación para los sectores X y Y1 pasando de 100 a 99 y de 100 a 98% respectivamente.<br/> • Se observa cambio de comportamiento en los kpis de PRACH PROPAGATION DELAY, en el RTWP se observa degradación para los sectores J, K y P.<br/> • Se observa cambio de comportamiento en la cantidad de usuarios de acceso a datos, por favor indicar si este es el comportamiento esperado<br/> • En GSM se observa degradación para el sector 2 pasando de 2 a 4 en el kpis Denied, para el sector A se observa disminución de trafico.<br/> • Vistas de MM desactivadas. | 2017-12-27 14:20:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOY.Chiquinquira-3_4G_2600Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Pendiente matriz y prueba de alarmas | 2017-12-27 14:20:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado Control Cambios - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 <br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 14:26:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2499 | CUN.El Penon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUN.El Penon <br/> ID Site Access: 1383950 <br/> CRQ: CRQ000001037118 <br/> WP: 13477294 <br/> ID RFTool: 17525 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: GAMMA SOLUTIONS <br/> Líder De Cambio: Juan David Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107320111 <br/> Responsable En Sitio: JHONATTAN ALVAREZ <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 27/12/2017 | 2017-12-27 14:28:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la validación de RE: N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Para la validación de kpis HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) los sectores Y,Y2 desde el 19 de diciembre del 2017 no están acordes al histórico con valores en 82% en horas de validacion de proyecto in air , indicar si es el esperado <br/> • Se evidencia cambios en el KPIs DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) y UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) no acordes al histórico en 8<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-27 14:31:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2017-12-27 14:32:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_OV_LTE_260MED.El Picacho<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-27 14:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Marruecos_850/1900MHz<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> Se presenta variación en kpi CS Traffic para sectores 3,C,B favor indicar si es comportamiento esperado.<br/> <br/> Kpi UL cumulative quality ratio in class 4 en sector 1 presenta cambio de comportamiento al 81%, performance histórico 90% <br/> <br/> Se evidencia variación en kpi UL BER ratio para sector 1 , performance histórico 1%, valor actual 2%<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas.<br/> VMM desactivada. | 2017-12-27 14:54:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2463 | RIS.El Espanol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad Tercera Portadora_23-12-2017_RIS.El Espanol_1900MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> KPis HSDPA/HSUPA SR Usr para sector Q aunque presentan leve variación difieren del comportamiento esperado teniendo en cuenta el comportamiento del sector K. <br/> Kpis de HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic y HSUPA res acc NRT traf para sectores Q y P presentan variación respecto a sus sectores espejo. (Valor promedio actual 98%)<br/> Se presentan alarmas recurrentes de RX Signal posteriores a la actividad.<br/> Se bloquean sectores de TP<br/> Sitio sin alarmas activas.<br/> VMM activa para sectores de TP | 2017-12-27 15:11:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2499 | CUN.El Penon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.El Penon_850Mhz_UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2017-12-27 15:14:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_26122017 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes de puerta abierta y power en baterías.<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • El kpi RAB SR Voice presenta degradación para el sector Y3 | 2017-12-27 15:25:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_POP.La Paz_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Pruebas de alarmas, Ok | 2017-12-27 15:28:00 | Hernando Larrota | Nokia |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: se corrige ya que no tenía evidencias de apertura y cierre<br/> <br/> Sitio: BAR.Soledad-1 <br/> ID Site Access: 1382638 <br/> CRQ: CRQ000001037941 <br/> WP: 13500649 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-15472 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM INGENIEROS LTDA <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: ROBERTO YANCE <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Miguel Angel Niño <br/> Fecha integración VM: 22/12/2017 | 2017-12-27 15:34:16 | Miguel Angel Niño | Nokia |  | ZTE
2477 | BAR.Uninorte-2 (P2) | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad, S_DI_SE_BAR.Uninorte-2 (P2)_2600MHZ_LTE. Se evidencia cambio en el comportamiento de los KPI´s después de la activación del Sector L1 por favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Cambio comportamiento de los KPI´s AVG_RTWP_RX_ANT_1 y AVG_RTWP_RX_ANT_2<br/> • Se evidencia degradación por más de 3 Horas en KPI RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) valor = 75<br/> • Cambio comportamiento de los KPI´s RACH stp att (LTE_1072a), E-UTRAN E-RAB Setup Attempts (LTE_5118a) | 2017-12-27 15:42:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se procede a dejar la MMR_BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM en estado STANDBY, ya que no se puede validar KPIs historicos<br/> <br/> • Pendiente Coordenadas por falla en el cluster 10<br/> • No se puede validar KPis históricos ni por el cluster 98 ni por el cluster 10 solo se encuentran los sectores 1, A de los 6 que son.<br/> • Pendiente Matriz de alarmas, no se puede dar paso a producción sin el envió | 2017-12-27 16:15:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento. | 2017-12-27 16:37:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio SE_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se adjuntan evidencias para inicio de seguimiento | 2017-12-27 16:41:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Reiniciar on air teniendo en cuenta observaciones adjuntas y aclaraciones en el mismo | 2017-12-28 02:04:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar seguimiento se envía evidencia de sitio sin alarmas | 2017-12-28 02:13:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Reanudar sitio asunto<br/> Tipificación: recomisionamiento y ajustes físicos en sitio | 2017-12-28 02:19:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Recomisionamiento | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | no indica solucion | 2017-12-28 02:55:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | no hay envio de justificacion de solucion | 2017-12-28 02:57:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-12-28 03:13:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se da reinicio de Prechek, sectores se encuentran desbloqueados.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-28 03:14:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad: S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2017-12-28 03:28:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850 <br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2017-12-28 03:38:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza incio seguimiento 12H para la actividad: S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MODO MM ACTIVADO | 2017-12-28 03:43:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_1900, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores se encuentra bloqueado BL-INIT, BL-FL-LINK<br/> • Sitio con alarmas activas BFD LINK FAILURE<br/> • Vista MM activada<br/> • DESBLOQUEO BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 1900Mhz | 2017-12-28 03:43:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración Políticas RU50 no son acordes se evidencia IC #PIC POOLS, sitio ya se había notificado para la respectiva corrección del parámetro, Favor indicar si RF está realizando cambios en sitios de esta RNC (Concepto correo adjunto).<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • “El caso de parámetro PtxTargetHSDPA esta RNC no lo tiene y por eso no aparece, no aplicaría” (Concepto correo adjunto) | 2017-12-28 03:46:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activa previa a la actividad<br/> • MM activado (SE) | 2017-12-28 04:02:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2017-12-28 04:04:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | No hay justificacion de solucion | 2017-12-28 04:06:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Cambio de Breakers AC/DC | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco iniciar precheck, Por favor tener en cuenta las indicaciones descritas por el ingeniero Fabio Pardo las cuales relaciono a continuación: | 2017-12-28 04:16:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se solicita cordialmente el reinicio del seguimiento de la actividad en cuestión debido a que el RTWP de los sectores Z,Y3 se normalizan luego de realizar limpieza de jumpers. Adicionalmente, por favor tener en cuenta concepto de NPO para el comportamiento del tráfico de todos los sectores, el cual especifica que “…Cualquier comportamiento actual de los KPI (tráfico, usuarios, etc) es atribuido a este nuevo cambio de diseño, y no se puede tener relación según su comportamiento anterior, ya que se rediseño por completo | 2017-12-28 04:26:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores del sitio BOG.IND CAV 94. El sitio BOG.CAV 94 se encuentra con alarmas Cell Blocked y VSWR. | 2017-12-28 04:31:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2017-12-28 04:46:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza recomisionamiento del sitio del asunto cambiando parámetros de Bandwidth, Committed Information Rate y el Top Master ya que no lleva VLAN3500 según lo solicitado, se adjunta DF actualizado del día de hoy con la corrección de las ADJ, el parámetro PtxTargetHSDPA solo viene para los sectores L y R según DF, pero dicho parámetro no se encuentra en la RNC se adjunta evidencia, solicita de su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio. | 2017-12-28 04:54:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2380 | CUN.Briceno-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Briceno-2_2600MHz se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración sitio presenta intermitencia de alarmas “EXTERNAL AL 11” el cual se presenta desde el día de la actividad (pruebas de OVPS) posterior a eso la alarma se viene presentando con intermitencia con duración de 20 a 30 min aproximadamente.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-28 05:02:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_26122017, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Pendiente validación de coordenadas por falla CM editor RC10<br/> • PENDIENTE matriz de alarmas, Pruebas OVPs y Evidencia POWER ZTE. De completar SEGUIMIENTO 36H exitoso y no contar con los ítems mencionados con anterioridad se detendrá el proceso. | 2017-12-28 05:02:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad SE_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Prueba de Alarmas Ok.<br/> • NO se cambió la configuración de alarmas externas PRE=POST<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-28 05:06:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz, Se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2017-12-28 05:08:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-28 05:17:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio Seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2017-12-28 05:18:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire para el sitio BOG.IND CAV 94_LTE_2600MHz. MM activado. eNB sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: En conversación con el Ing Fabio Pardo sugiere activar el MM del sitio BOG.CAV 94_LTE, dado que se está realizando una reubicación del sistema radiante, siendo esta la razón que genera las alarmas de VSWR, Cell Blocked impidiendo el bloqueo remoto del sitio. Tener presente que las alarmas se generaron desde el 27-28 de Diciembre de 2017, con el MM desactivado, por tanto centro gestión tiene un ticket asignado relacionando dichas alarmas. | 2017-12-28 05:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a OyM - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia sitio fuera de servicio en estado BL Init –BL FL Link y presenta alarmas de fuera de servicio BFD LINK FAILURE, WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION<br/> <br/> *se evidencio degradación en el kpi RAB SR Voice (RNC_231d) sector Y1 valores de hasta 88%<br/> * se evidencio degradación en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) sector Y1 valores de hasta 41% sector X 58%<br/> * se evidencio degradación en el kpi RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) sector Y1 valores de hasta 93% sector X 94%<br/> * se evidencio degradación en el kpi HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) sector Y1 valores de hasta 10% sector X 49%<br/> <br/> *se realiza bloqueo de sectores y se desbloquea BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3_UMTS_850 | 2017-12-28 05:58:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención y su paso a producción ya que se evidencia que la falla fue solucionada y los KPIS retoman su performance presentando mejoras | 2017-12-28 06:01:00 | John Davis Naranjo G | Nokia | Correccion Logica Transporte | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención y su paso a producción ya que se evidencia que la falla fue solucionada y los KPIS retoman su performance presentando mejoras | 2017-12-28 06:05:00 | 28/12/2017 11:05 | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 06:09:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan alarmas de RX Signal Level monitoring y no se presentan desde el 26/12/2017, sólo se presentó un evento. Adjunto Evidencias.<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas | 2017-12-28 06:09:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se informa que PRECHECK NO EXITOSO debido que la información de ADJI el datafill adjunto no coincide con la información ADJI observada en cmeditor, además que en el datafill pestaña ADJI no se encuentra los sectores L,R que corresponde a la actividad sector expansión , quedamos atento a las correcciones para continuar con el seguimiento.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encontraban Bloqueados al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-28 06:14:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración para reanudar, seguimiento. Se realiza verificación de jumper RF -antena | 2017-12-28 06:18:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar seguimiento se adjunta datafil actualizado con sin los sector X/Y1, el cliente no ha permito la instalación de antenas en esa zona del edificio | 2017-12-28 06:25:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Actualización de DF | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración sectores fuera de servicio, se procede a realizar bloqueo de sectores operativos.<br/> Sitio presenta alarmas activas.<br/> Sitio tenia ticket creado INC000010754081 fue cerrado 28/12/2017 8:56:12 sin dar solución.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-28 06:31:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 | 2017-12-28 06:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 06:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 06:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la MMR_BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM pasa INCIIO SEGUIMIENTO 12H, ya que no se puede validar alarmas ya que el sitio está por fuera de servicio<br/> <br/> • Presenta ticket fuera de servicio INC000010757231<br/> • Se da prórroga para el seguimiento <br/> • Pendiente Coordenadas por falla en el cluster 10<br/> • Pendiente Matriz de alarmas, no se puede dar paso a producción sin él envió | 2017-12-28 06:59:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Compañeros ZTE, su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto. Se adjunta plan de adyacencias ADJI para el sitio CAL.HUV. | 2017-12-28 07:06:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Actualización de DF | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND Línea Directa_2600, se realiza seguimiento 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Favor indicar si para los siguientes KPIS es el comportamiento esperado: Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b).<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2017-12-28 07:10:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900Mhz_GSM/UMTS<br/> <br/> -Tecnologías y Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 07:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración para reanudación. Se realiza re-comisionamiento. | 2017-12-28 07:13:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada | 2017-12-28 07:22:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2430 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> -Se presentan cambio de comportamiento en Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) en el sector L3 después de los ajustes realizados<br/> - Se presenta degradación en inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) en los sectores L1,L3 después de los ajustes realizados<br/> - Se presenta degradación Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) en los sectores L1,L3 después de los ajustes realizados<br/> -Se observa disminución en RACH stp att (LTE_1072ª en los sectores L1,L2,L3<br/> -Se observa disminución RRC stp att (LTE_753c en los sectores L1,L2,L3<br/> -Se observa disminución en E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a) en los sectores L1,L2,L3<br/> -Se observa disminución en E-UTRAN E-RAB Setup Attempts (LTE_5118ª en los sectores L1,L2,L3<br/> -Se observa cambio de comportamiento en Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) en el sector L3 después de los ajustes realizados<br/> -Se observa aumento en prach 3,4 en los sectores i,O,Y,Z,Y2,Y3 a su vez se observa disminución del tráfico en USUARIOS dch UL, DL<br/> -Se observa degradación en RTWP >-100db en los sectores X,Y1 hasta -92 Db<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-28 07:26:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV se da reinicio de Prechek, se desbloquea cuarta portadora. | 2017-12-28 07:29:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV se da reinicio de Prechek, se desbloquea cuarta portadora.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM Y1 Y2 Y3 activas. | 2017-12-28 07:29:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 07:30:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Grupo Calidad - Seguimiento 12H | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa degradación en el KPI RRC Success Ratio From User Perspective para los sectores I-J-K-O-P-Q alcanzando valores en promedio del 89% en horas hábiles (6 AM - 6 PM). Este KPI NO se encuentra dentro de las políticas de bajo tráfico. Los sectores I-J-O-P manejan menos de 4 Erlangs; sin embargo la degradación se presenta en todos los sectores que pertenecen al sitio MED.City Plaza_3G_1900.<br/> - Se bloquean sectores. | 2017-12-28 07:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | La actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarma activas previas a la actividad “BTS Master Clock tuning failure --- Difference between BTS master clock and reference frequency”.<br/> • Vistas VMM Y1 Y2 Y3 activas. | 2017-12-28 07:47:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist<br/> <br/> • Adyacencias ADJI no acorde a DF.<br/> • Pendiente envío de matriz de alarmas y prueba de alarmas OVP.<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activado | 2017-12-28 07:58:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se presenta degradación de KPI Average RTWP (RNC_19a) >-90 dbm en horas de bajo tráfico para sectores X-Y1<br/> • Se realiza bloqueo de sectores X-Y-Y1-Y2<br/> • Vista MM activado para sectores X-Y-Y1-Y2<br/> • Comportamiento demás KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> • Sitio presento alarmas recurrente shared:D,Rx signal level failure<br/> • Sectores 1900 operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-28 08:36:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB, BL<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET “OK”<br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante | 2017-12-28 09:17:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar sitio asunto<br/> Tipificación: solución fallas de energia (ver adjunto) | 2017-12-28 09:26:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600Mhz, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2017-12-28 09:33:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 09:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, esta alarma presente no es causal de Prechek No exitoso.<br/> <br/> Por favor verificar y reiniciar On AIRs | 2017-12-28 09:39:00 | Señores ZTE, esta alarma presente no es causal de Prechek No exitoso.<br/> <br/> Fabio Andres Pardo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Plaza Mayor <br/> ID Site Access: 1385478 <br/> CRQ: CRQ000001036849 <br/> WP: 12981603 <br/> ID RFTool: RF-MOD-5500 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107320111 <br/> Responsable En Sitio: JOSE DORRONSORO <br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 09:41:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-28 09:43:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza la creación del plan y la activación de las mismas; adjunto los archivos y las evidencias. | 2017-12-28 09:47:00 | Pablo Tafurt. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a GDRT - Seguimiento 36H | El comportamiento observado es porque fue tomado el pasado 24 y 25 de diciembre cuando el tráfico es muy bajo (casi nulo), como recomendación, estos indicadores se deben tomar cuando haya trafico cursando y no cuando no hay tráfico (como en días festivos o por la noche), cuando se observa los siguientes días los indicadores de HSDPA SR vuelven a los valores normales. | 2017-12-28 09:48:00 | Cesar Alejandro Florez Rodriguez | Claro |  | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a RF - Seguimiento 36H | El comportamiento observado es porque fue tomado el pasado 24 y 25 de diciembre cuando el tráfico es muy bajo (casi nulo), como recomendación, estos indicadores se deben tomar cuando haya trafico cursando y no cuando no hay tráfico (como en días festivos o por la noche), cuando se observa los siguientes días los indicadores de HSDPA SR vuelven a los valores normales. | 2017-12-28 09:48:00 | Cesar Alejandro Florez Rodriguez | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | De acuerdo a conversación con el Ing. Fabio Andres Pardo, el sitio continua escalado, IP trafica no tiene respuesta de PING como se observa en las evidencias de PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Cordialmente, | 2017-12-28 09:56:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE <br/> <br/> Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificacion: Actualizacion de DF | 2017-12-28 09:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia.<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Pendiente Validacion de coordenadas por falla en CM Editor RC10 | 2017-12-28 10:11:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS. Se notifica SEGUIMIENTO 12H PRORROGA POR FUERA DE SERVICIO SE TIENE VENTANA <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL INT .<br/> • Sitio sin alarmas activas de Licence previas a la actividad SE TIENE VENTANA DE MM<br/> • Vista MM Desactiva. | 2017-12-28 10:19:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes señores ZTE.<br/> <br/> Por favor su colaboración reanudando seguimiento del sitio del asunto.<br/> <br/> Se adjunta aval para continuar proceso onair sin RET. | 2017-12-28 10:31:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activada. | 2017-12-28 10:38:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-28 10:51:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> <br/> Evidencias, | 2017-12-28 11:03:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF - Evidencias<br/> <br/> Integrador: Carol Rodriguez<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-33184<br/> Contratista: INGYTELCOM<br/> Lider De Cuadrilla: ERIK MARTINEZ<br/> Lider De Cambio (FM): Cesar Mejia<br/> <br/> NOTA: No aplican pruebas de OVP por ser un poste. | 2017-12-28 11:03:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PRECHECK EXITOSO para el sitio OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se tiene aval ya que no se tiene RET <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas | 2017-12-28 11:04:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO, se da inicio a Seguimiento 12H<br/> <br/> • Sectores en WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-28 11:09:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar seguimiento. En las tablas se encuentra consolidada la información tanto para el SN como para la 4P.<br/> <br/> Existe alarma activa real de Bajo Nivel de Combustible 1 a solucionar por el área de O&M y alarma activa de Puerta abierta desde el día de hoy a las 8:30am, ninguna atribuibles a la actividad. | 2017-12-28 11:13:00 | Dico Diaz Dussan | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO <br/> <br/> • Aun no se logra conexión con la IP TRAFICA.<br/> • MTRACE no concuerda con IP TRAFICA en DF.<br/> • Al momento del desbloqueo del sector se presenta alarma sobre la estación Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261).<br/> • Se bloquea sector.<br/> • Vista MM activada. | 2017-12-28 11:14:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2017-12-28 11:15:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_LTE_SOA.Malachi:P1,se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2017-12-28 11:16:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Policarpa <br/> ID Site Access: 1386168 <br/> CRQ: CRQ000001036787 <br/> WP: 13476089 <br/> ID RFTool: RF-AmpSysModule 16561 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Cesar Mejia <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: Yeraldin Restrepo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 11:16:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos menos el RTWP que cuenta con AVAL como se puede observar en la cola del correo.<br/> <br/> Nota: para el kpi RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) se observa una degradación en el SEGUIMIENTO 12H para el sector Y3, sin embargo el kpi recupera el performance cumpliendo con el umbral estipulado, en el 36H se debe observar el comportamiento con atención en caso de presentar degradación nuevamente el sitio debe ser regresado. | 2017-12-28 11:17:00 | LuIs Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Policarpa <br/> ID Site Access: 1386168 <br/> CRQ: CRQ000001036785 <br/> WP: 13475559 <br/> ID RFTool: RF-AmpSysModule 16561 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Cesar Mejia <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: Yeraldin Restrepo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 11:19:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Se realiza recomisionamineto para TWAMP sesión y se realiza seguimiento <br/> Tipificación: Recomisionamiento. | 2017-12-28 11:26:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se notifica que el comportamiento para KPIS INTER X2 es el esperado por que el sitio no tiene vecinos Cercanos, para KPIS INTRA también es el comportamiento esperado ya que el sitio solo tiene 1 sector, sitio operativo, KPIS acorde a umbrales SN, se adjunta concepto NPO. | 2017-12-28 11:28:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Actividad de Adecuación no intervino tecnología UMTS, la solicitud de VM y los trabajos realizados únicamente se reflejaron sobre tecnología GSM 1900MHz. Se adjunta plan de ejecución y Civil Work en TSS donde se evidencia que la actividad en mención no contempla la solicitud realizada por el ingeniero NOC ZTE.<br/> • Agradezco reanudar el seguimiento.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2017-12-28 11:30:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900, se anexa información pendiente y se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores quedan WO <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-28 11:34:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2512 | MET.San Juanito | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | uen día, por favor iniciar seguimiento para esta actividad.<br/> <br/> Se realiza actividad de integración: Sitio Nuevo 3G para el sitio MET.San Juanito_1900Mhz, se implementan los sectores “ JK /PQ , las evidencias se encuentran en archivos adjuntos. | 2017-12-28 11:35:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_MED.Plaza Mayor_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El parámetro NSEI no esta acorde a datafill<br/> • Las vistas no están acorde a datafill | 2017-12-28 11:38:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 11:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza verificación de CSDAP y no se encontraba acorde a DF, se corrige comisionamiento solventando la alarma 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD. En cuanto a KPIS DL EGPRS RLC throughput (trf_236), UL EGPRS RLC throughput (trf_234) sectores 1,A retoman performance previo.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2017-12-28 11:55:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 11:59:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma Fin de PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Se presentan alarmas activas de Licence missing CCCH processing set 2017-12-28 15:10:26.00 y Licence missing Flexi WCDMA BTS 40W Power 2017-12-28 15:10:26.00<br/> • VMM desactivadas | 2017-12-28 12:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma Fin de PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Se presentan alarmas activas de Licence missing CCCH processing set 2017-12-28 15:10:26.00 y Licence missing Flexi WCDMA BTS 40W Power 2017-12-28 15:10:26.00<br/> • VMM desactivadas | 2017-12-28 12:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Terminal-1 <br/> ID Site Access: 1386319 <br/> CRQ: CRQ000001022649 <br/> WP: 12629490 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-18933 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3132660425 <br/> Responsable En Sitio: LUIS PEREZ <br/> Integrador: ARNOLD GUSMAN <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 12:25:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2499 | CUN.El Penon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se concede PRORROGA +12 para revisión de la actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.El Penon_850Mhz_UMTSse evidencia que el sitio presento fuera de servicio desde las 06:00 am hasta las 10:00 am del día de Hoy 28 de Diciembre con Incidente (INC000010756789) el cual relaciono: <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Presenta Fuera de Servicio INC000010756789 | 2017-12-28 12:36:00 | WiLLiam Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_SOA.Malachi:P1_2600MHz, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> -No se presentan alamas activas que afecten el servicio<br/> - Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-28 12:40:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF - Evidencias<br/> <br/> Integrador: Carol Rodriguez<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE- 21275<br/> Contratista: adsm ingenieros<br/> Lider De Cuadrilla: Carlos Paternina<br/> Lider De Cambio (FM): Tomy Alberto Cantillo Galindo | 2017-12-28 12:52:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento, Se realiza carga de licencia. | 2017-12-28 12:53:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia | Carga de Licencias | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas “shared:N,Rx signal level failure”, previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Pruebas de alarmas, N/A, no se tiene configuradas alarmas externas. (PRE=POST) | 2017-12-28 12:55:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.Minuto_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2017-12-28 13:02:00 | GUSTAVO ANGARITA | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buenas tardes,<br/> <br/> Actividad SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2017-12-28 13:05:00 | Edna rivera | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen dia<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa leve degradacion del kpi AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) sobre el sector L1, se deja en observacion, de vovler a presentarse sera motivo de devolucion<br/> • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), la cual no generan afectación de servicio. | 2017-12-28 13:05:00 | Nicolas Robles | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio del asunto se envía adjunto DF actualizado | 2017-12-28 13:17:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,<br/> <br/> Para la actividad N_CE_VCO.Terminal-1_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM Desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2017-12-28 13:21:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Salitre Plaza:H1_2600_Plan Calidad se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Matriz y Prueba de Alarmas Ok.<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-28 13:26:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAD.Chinchina-4 <br/> ID Site Access: 1385449 <br/> CRQ: CRQ000001037740 <br/> WP: 13037424 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-16957 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402<br/> Responsable En Sitio: JHON BENEDETTI <br/> Integrador: CAROL RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Stivenson Hernandez Perez <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:29:00 | Stivenson Hernández Pérez | Nokia |  | ZTE
2512 | MET.San Juanito | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio 3G_MET.San Juanito_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-28 13:33:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2521 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Por favor no bloquear sectores nuevos ya que se encuentra en una antena Dual Beam.<br/> <br/> Sitio: CUC.El Rodeo <br/> ID Site Access: 1384574 <br/> CRQ: CRQ000001034728 <br/> WP: 13375550 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-15411 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: VERDADERO<br/> Sectores Dualbeam: VERDADERO<br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: DANIEL PABON <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:35:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,<br/> <br/> Para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900Mhz,se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM Desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2017-12-28 13:39:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2522 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: POP.La Paz <br/> ID Site Access: 1383713 <br/> CRQ: CRQ000001038906 <br/> WP: 13040539 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-15182 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Velasco <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:42:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUC.El Rodeo <br/> ID Site Access: 1384574 <br/> CRQ: CRQ000001037173 <br/> WP: 13375540 <br/> ID RFTool: RF-MOD-10278 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: DANIEL PABON <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:44:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: IBG.Arkacentro <br/> ID Site Access: 1383756 <br/> CRQ: CRQ000001026360 <br/> WP: 12374154 <br/> ID RFTool: RF-MOD10395 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: ANGEL BONE C <br/> Integrador: ALBEIRO YEPEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:47:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2525 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: IBG.Arkacentro <br/> ID Site Access: 1383756 <br/> CRQ: CHG11240 <br/> WP: 12666060 <br/> ID RFTool: RFOVR-2NODOB1900-33397 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: ANGEL BONE C <br/> Integrador: ALBEIRO YEPEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Lowell Suarez <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 13:49:00 | Lowell Ferney Suarez Sánchez | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso para el SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Continua presentando alarmas activas 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM: TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded, 7652 BASE STATION NOTIFICATION: Difference between BTS master clock and reference frequency no se tiene VM ni ticket relacionados <br/> • Presenta degradación en el KPI Cell Availability (RNC_183c) llegando a valores de 30;42% en los sectores I y J<br/> • Presenta degradación en el KPI RAB SR Voice (RNC_231d) llegando a valores de 88% en el sector J<br/> • Presenta degradación en el KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) llegando a valores de 52,38 en los sectores I y J<br/> • Presenta degradación en el KPI HSDPA SR Usr (RNC_920b) llegando a valores de 63,10% en los sectores I y J<br/> • Presenta degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) llegando a valores de 85,54% en los sectores I y J<br/> • Presenta degradación en el KPI HSUPA SR Usr (RNC_921c) llegando a valores de 62,41% en los sectores I y J<br/> • Sectores BL | 2017-12-28 14:07:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se Notifica PRECHECK EXITOSO/ SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Pajarito_1900Mhz_GSM, Se evidencia alarma Activa de Falla De Rectificador no existen ventanas desde el día 15 de diciembre en la cual se realizó la adecuación. <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas Activas<br/> • KPI según comportamiento Histórico | 2017-12-28 14:27:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza Bloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Se evidencias a degradación en el KPIS RAB SR Voice sectores con valores por debajo del umbral permitido para sitios nuevos (llegando a valores hasta de 60)<br/> • Se evidencias a degradación en el KPI RRC SucessRatio from User Perspective todos los sectores se encuentran con valores por debajo del umbral permitido para sitios nuevos (llegando a valores hasta de 60) | 2017-12-28 14:45:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2012 | BOG.Torredon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Torredon_850/1900MHz<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> Se evidencia aumento en kpi de drop call para sector 2 valor promedio actual 3%, performance histórico del sitio 0.6%<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivado | 2017-12-28 14:49:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Zona Refrescante <br/> ID Site Access: 1385143 <br/> CRQ: CRQ000001037156 <br/> WP: 13515173 <br/> ID RFTool: RF-MOD-9663 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: WALTER ESCUCHA <br/> Integrador: YERALDINE RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 14:50:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Zona Refrescante <br/> ID Site Access: 1385143 <br/> CRQ: CRQ000001038306 <br/> WP: 13515169 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7370 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: WALTER ESCUCHA <br/> Integrador: YERALDINE RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 14:53:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Zona Refrescante <br/> ID Site Access: 1385143 <br/> CRQ: CRQ000001038307 <br/> WP: 13515170 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7370 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: WALTER ESCUCHA <br/> Integrador: YERALDINE RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 14:56:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUC.La libertad-2 <br/> ID Site Access: 1384342 <br/> CRQ: CHG11731 <br/> WP: 13558325 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-15182 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3133014235 <br/> Responsable En Sitio: EDWAR VIVIESCAS <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Alberto Daza Valbuena <br/> Fecha integración VM: 28/12/2017 | 2017-12-28 15:01:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta degradación en el KPI’s Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a), sobre el Sector L3 con promedio de 34,15%, tomando valores por debajo del 40%, por favor indicar si es comportamiento esperado. | 2017-12-28 15:04:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Olimpico_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta degradación en el KPI’s Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a), sobre el Sector L3 con promedio de 34,15%, tomando valores por debajo del 40%, por favor indicar si es comportamiento esperado. | 2017-12-28 15:04:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se notifica reinico de PRECHECK NO EXITOSO, para la actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS, Se realiza revision de los ADJI en Datafill ( adjunto en el correo Precedente) y este no corresponde con las adyacencias en Cluster 9 y Cluster98, NO se encuentran creadas todas las adyacencias en los Cluster. <br/> <br/> <br/> • Sectores Bloqueados <br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas Mantenimiento activas Sector L, R | 2017-12-28 15:10:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2521 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-28 15:19:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se realiza validación de RE: N_CE__CAD.Chinchina-4_1900MHz_UMTS_****PRECHECK NO EXITOSO****<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que hay alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency, según el histórico se presenta el dia 28-12-2017 desde las 17:50:03.00<br/> • Sectores wo <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-28 15:23:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_POP.La Paz_1900Mhz sitio inicia SEGUIMIENTO 12H con PRORROGA 12 H, debido a que el día de Hoy se realizó una VM 1383713 Actividad a realizar hoy: Channel Element + Upgrade Modulos RF UMTS 850MHz. La cual genero un cambio de comportamiento en las Estadísticas.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas 7410 EXTERNAL AL 10 FALLA OVP LOWER RF1 al validar el historial se encuentra concurrencia de esta alarma desde el 2017-12-06 21:54:22.00 | 2017-12-28 15:26:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure<br/> • En el kpi de RTWP se presenta una degradación para los sectores X, Y1, con valores aproximados de -90 dBm<br/> • Para los kpis RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) y RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) se presentan degradaciones con valores aprox de 90%<br/> • Vistas de MM activadas | 2017-12-28 15:27:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CC Santa Barbara_1900 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-28 15:40:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activada | 2017-12-28 15:41:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se evidencia kpi de UL/DL_TBF_X_TSL al 0% <br/> Sitio no presenta tráfico de datos UL/DL _GPRS, UL/DL_EDGE_ desde las 09:00 horas del 28/12/2017<br/> Se presentan alarmas activas 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE.<br/> Para kpis de DropCall y dlq_2_4 Calidad TRX BH que superan el umbral establecido se tiene aval (ver histórico de correo: “Baja calidad debido al alto reúso y poco espectro que se tiene en la banda de 850.<br/> todos sus sectores con menos de 1,5 Erl”).<br/> Se bloquea sitio<br/> VMM activa | 2017-12-28 16:27:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_OV_LTE_BOY.Chiquinquira-3_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2017-12-28 16:35:00 | Hernando Larrota | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> - Se observa degradación en RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217f hasta de 88%, los sectores no cumplen con los umbrales establecidos<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2017-12-28 16:54:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUC.El Rodeo, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-28 16:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE<br/> • Los siguientes kpis presentan degradación para el sector O, RAB SR Voice (RNC_231d) con valor de 81%, HSDPA SR Usr (RNC_920b) con valor de 94.20%, HSUPA SR Usr (RNC_921c) con valor de 94.20%<br/> • HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) con valor de 114%, RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) y RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) con valores aproximados del 75% | 2017-12-28 17:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se realiza validación de RE: N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz**NOTIFICACION PARTE 2****PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores ya venían radiando <br/> • Con alarma activa de bajo nivel de combustible <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Pendiente: envió de matriz de alarmas y pruebas ovp para el paso a producción, ya que en el nodo se evidencian alarmas configuradas <br/> • Pendiente validacion de coordenadas, herramienta presenta falla <br/> • Actividades notificadas sitio nuevo +4P | 2017-12-28 17:34:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, | 2017-12-28 17:37:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Agradecemos su colaboración con el inicio de seguimiento para la actividad | 2017-12-28 18:38:00 | Henry Andres Pineda | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600Mhz, sitio no está reportando estadísticas en los KPI´s inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), por favor confirmar si es el comportamiento esperado. <br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)<br/> • Validar comportamiento de KPI´s inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), y confirmar si es el comportamiento esperado. | 2017-12-28 19:32:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2522 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__POP.La Paz_850MHz_UMTS se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-29 02:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2017-12-29 03:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2522 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__POP.La Paz_850MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a Politicas RU50 OK, Feature RX Signal inactivo previo a la actividad es activado en la actividad, se realiza cambio de reléase no aplica pruebas de OVPs. | 2017-12-29 03:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck | 2017-12-29 03:55:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-29 03:55:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H | 2017-12-29 03:58:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2533 | MED.Las Chimeneas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto | 2017-12-29 04:01:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Pendiente aval por parte de GRI dado que NO se puede realizar la calibración RET. Adjunto correo por parte de GRI donde se observa que el sitio COR.Cerete-5_LTE NO se encuentra avalado para continuar el proceso ON AIR.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> - MM activado. | 2017-12-29 04:17:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2017-12-29 04:26:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H, de acuerdo a solicitud de correo anterior.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2017-12-29 04:36:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio seguimiento del sitio 2N_BOG.Sotavento_1900Mhz se realiza visita a sitio se realizan ajustes de sistema radiante encontrando falla en conexiones de normaliza y se observa que KPI´s toman su comportamiento previo. | 2017-12-29 04:45:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. | 2017-12-29 05:04:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. | 2017-12-29 05:05:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Reiniciar sitio asunto porfavor en base a correo adjunto donde se manifiesta que al parecer alarma se encontraba en estado de permanencia y periodo unico la cual ya no esta presente. | 2017-12-29 05:11:00 | Jhon Munoz Arcos | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se reinicia seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, sectores se encontraban bloqueados por lo tanto no es posible realizar seguimiento, se desbloquean sectores Y3,Z, Vista de MM se encuentra activada para los 2 sectores | 2017-12-29 05:13:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma externa activa Bajo nivel de combustible 1, previo a la actividad<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Configuración y prueba de OVP OK<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad | 2017-12-29 05:14:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad.<br/> • Vista de MM se encuentra activa para los SE (U, Y4).<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-29 05:27:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2017-12-29 05:35:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento Se realiza VISITA en sitio el día de Hoy, se ajusta el cableado para la alarma externa de OVP Paralelo Upper(1410 Se realiza prueba de alarmas Ovp’s, se adjunta log de prueba de alarmas Se Crean coordenadas desde el CL95, acorde al tss Prueba RACU exitosa, IP conectivity test Exitoso | 2017-12-29 05:37:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes. | 2017-12-29 05:43:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. | 2017-12-29 05:47:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2533 | MED.Las Chimeneas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Las Chimeneas_LTE_2600.<br/> <br/> - No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU.<br/> - MM activado.<br/> - Se procede a bloquear sectores. | 2017-12-29 05:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, se da INICIO seguimiento 12H, Favor omitir el correo anterior | 2017-12-29 05:55:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE acudo a su acostumbrada colaboración realizando el reinicio de la actividad en mención Se realiza, revisión limpieza y torque en las conexiones de los sectores reportados como degradados, adicional se encuentra tarjeta FBBA mal conectada, la cual estaba generando las alarmas en UMTS 1900 | 2017-12-29 05:56:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2536 | BOG.Lucero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención. | 2017-12-29 05:59:00 | Tito Yepes | Nokia |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica precheck exitoso para el N_MMR_BUC.Zona Refrescante_850Mhz _2G pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Rx Diversity_UMTS_850 (solucion Stack) | 2017-12-29 06:13:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE__CUC.La libertad-2_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> <br/> - Se presenta alarmas activas de FALLA DE RECTIFICADOR, puerta abierta no atribuibles a la actividad<br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2017-12-29 06:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. La alarma Alta Temperatura Power se encuentra aún activa. Si la alarma se encuentra pegada o si esta es falsa, se debe garantizar la cancelación de la misma para que la culminación del Proceso ON AIR sea exitoso. Adicional, en base a las evidencias adjuntas en correo NO se logra determinar si esta alarma efectivamente es falsa. Alta temperatura Power se encontró activa el 01 de Noviembre de 2017, la cual posteriormente es cancelada automáticamente y aparece activa nuevamente el 12 de Diciembre de 2017. Los seguimientos realizados en el mes de Noviembre presentaron esta alarma activa. Adjunto correo por parte del Ingeniero Alfonso Salcedo (GRI) realizando aclaraciones respecto a este tema. El correo fue enviado el 12 de Diciembre de 2017. Sectores continúan al aire. | 2017-12-29 06:30:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad BOG.IND Subocol-2 LTE_2600<br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2017-12-29 06:32:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad Se verifica, cableado físico de la TX, recomisionamiento del nodo y WA de Gena y Egena para superar los motivos de devolución reportados <br/> Se debe tener en cuenta que la alarma se presenta desde el 9-12-2017, y no se cuenta con ventana ni trabajos que se puedan atribuir, el día 9 presenta ticket por degradación en KPIS UMTS | 2017-12-29 06:35:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para N_Upgrade_Modulos_ RF__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-29 06:39:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2536 | BOG.Lucero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta Inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2017-12-29 06:39:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica precheck exitoso para el N_MMR_BUC.Zona Refrescante_1900Mhz _2G pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Feederless-Dedicado-1900 (solucion Stack) | 2017-12-29 06:44:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2017-12-29 06:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9 | 2017-12-29 06:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del sitio. | 2017-12-29 06:52:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada. | 2017-12-29 07:00:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2017-12-29 07:00:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando seguimiento del sitio en asunto, se adjunta lo siguiente | 2017-12-29 07:01:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Stand by | Atendiendo solicitud, se deja PRECHECK en STADN BY para dar continuidad con el proceso el día de mañana. | 2017-12-29 07:10:00 | Guillermo Alberto Rojas Gutiérrez | Claro |  | ZTE
2536 | BOG.Lucero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2017-12-29 07:18:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. Aun no se logra conexión con la IP TRAFICA con el datafil actualizado<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Se revisa MTRACE acorde con la IP TRAFICA con el datafil actualizado<br/> • Se bloquea sector.<br/> • Vista MM activada. | 2017-12-29 07:23:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H | 2017-12-29 07:23:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz | 2017-12-29 07:23:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia kpi Average RTWP con en horas de bajo tráfico con valores no permitidos para sitios nuevos sector Y3 -95%, sector Y2 -99% sector Z -96%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi RAB Sr Voice sector Y1 82%, sector Y2 92%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi Voice Call Setup SR sector Y3 92%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi RRC Success Ratio from user perspective sector Y3 94% | 2017-12-29 07:29:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_ se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO. Su colaboración sitio presenta altos niveles de RTWP en horas de bajo tráfico se realiza validación de sectores adyacentes BOG.Retiro-2 y BOG.Cementos Tequendama y no se evidencia que sea un comportamiento atípico de la zona. | 2017-12-29 07:29:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se presentan degradación en RTWP hasta de -87db los sectores Y3,Z en los sectores X,Y1 de -95db en los sectores Z,Y2 de -99db Se revisa adyacencias y se observa que no es un comportamiento de zona<br/> -Se observa degradación en RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g EN LOS SECTORES X,Y1<br/> -Se observa recurrencia de alarmas de RX SIGNAL<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vstas de MM habilitadas | 2017-12-29 07:34:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2017-12-29 07:38:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck, no se obtiene respuesta desde el pasado 21 de Diciembre | 2017-12-29 07:44:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sitio no lleva configurado RETs favor indicar si debe llevar, de ser así por favor nos colaboran con el respectivo AVAL.<br/> Se bloquean sectores<br/> Configuración de OVPs ok.<br/> VMM activa | 2017-12-29 08:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900<br/> <br/> *Se evidencian alarmas activas 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS<br/> <br/> *no se evidencia tráfico de voz en el kpi Average CS traffic per BTS (trf_1d) para el sector A<br/> *no se evidencia estadísticas en el kpi SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) para los sectores A,C<br/> *no se evidencia estadísticas en el kpi UL GPRS RLC throughput (trf_233c) para los sectores A,C<br/> * no se evidencia estadísticas en el kpi UL EGPRS RLC throughput (trf_234) para los sectores A,C<br/> * no se evidencia estadísticas en el kpi DL GPRS RLC throughput (trf_235b) para los sectores A,C<br/> * no se evidencia estadísticas en el kpi UL GPRS RLC throughput (trf_235b) para los sectores A,C | 2017-12-29 08:23:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 1900, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -En el disparo de la actividad no se adjuntó matriz de alarma ni pruebas de OVP<br/> -No se presentan degradaciones<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-29 08:28:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa que aún persiste la no conectividad de PING a la IP Trafica, la IP trafica se encuentra correctamente configurada en el MTRACE de acuerdo con el DF.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)”.<br/> • Vista MM activa. | 2017-12-29 08:41:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900MHz_GSM/UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2017-12-29 08:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de sistema radiante y cambio de jumpers en sector 2 BTS90, solventando los altos niveles de RSSI. En cuanto a las alarmas externas en BCF=89 no se encuentran activas. En caso de tener variación de KPIS se debe dar PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO si aplica. Adjunto evidencias y Matriz de alarmas en Excel para validación. | 2017-12-29 08:48:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> - Solo el sector B se encontraba WO.<br/> - Se presentan alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se procede a bloquear sectores, quedan operáticos sectores de EB CAU.Incauca.<br/> - No se encuentran tickets relacionados. | 2017-12-29 08:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) >-2dbm en los sectores X-Y-Z<br/> • Se presenta degradación de KPI Average RTWP (RNC_19a) >-100dbm en horas de bajo tráfico en los sectores Y1-Y2-Y3<br/> • Sitio presentas alarma activas BTS Master Clock tuning failure , Difference between BTS master clock and reference frequency previas a la actividad.<br/> • Se realiza bloqueo de sectores Cuarta portadora Y1-Y2-Y3<br/> • Vista MM activado para sectores Y1-Y2-Y3 | 2017-12-29 08:55:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2017-12-29 09:14:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_ se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H. | 2017-12-29 09:23:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM inactivas. | 2017-12-29 09:24:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600Mhz se notifica *** SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIO SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 09:26:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración iniciando seguimiento mientras se envía el aval solicitado.<br/> <br/> Nota: En este sitio se instaló antenas LTE-ANT-COMB-AND-ODV2-065R18J para la cual no se tiene en existencia a nivel nacional RET los tilt se colocaron de forma manual. | 2017-12-29 09:28:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz se realiza desbloqueo de sectores, sitio no presenta alarmas activas | 2017-12-29 09:41:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_MMR_MED.Plaza Mayor_850/1900Mhz, parámetros NSEI se encuentra acorde a DF, se corrige vista de sitio.<br/> Sectores operativos sin alarmas<br/> Tipificación: Corrección de parámetros | 2017-12-29 09:42:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz se realiza desbloqueo de sectores, sitio no presenta alarmas activas | 2017-12-29 09:44:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Teniendo en cuenta información en histórico de correo “En este sitio se instaló antenas LTE-ANT-COMB-AND-ODV2-065R18J para la cual no se tiene en existencia a nivel nacional RET los tilt se colocaron de forma manual.” Se procede a dar continuidad con el proceso, sin embargo se espera AVAL antes de SEGUIMIENTO 36H para que el sitio pueda pasar a PRODUCCION .<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activada | 2017-12-29 09:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Por favor solicitar reanudar el seguimiento para este sitio, después de las verificaciones a los KPIs de la zona el RTWP comparado con sectores vecinos es consecuente, eso sí se aclara que el día 27 de Diciembre a las 5:00 am, se presentó un pico el cual se resalta en rojo pero este pico se considera como atípico ya sea por alguna falla o por condiciones propias de la zona en estas fechas de festividades, ya que solo fue en esta hora y el comportamiento se restableció normalmente. | 2017-12-29 09:50:00 | Julian Andres Rendon Garcia | Nokia |  | ZTE
2525 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_2N__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-29 09:51:00 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BAR.Cac Prado_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H. | 2017-12-29 09:53:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Zona Rosa <br/> ID Site Access: 1386207 <br/> CRQ: CRQ000001037464 <br/> WP: 13477002 <br/> ID RFTool: RF-MOD-6548 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Cesar Mejia <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3138810984 <br/> Responsable En Sitio: Michael Rincon Vargas <br/> Integrador: Henry Pineda <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 09:54:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización logica RF | 2017-12-29 10:01:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | HACER CASO OMISO A ESTE CORREO. Actividad sigue en su estado de escalamiento por aval de RET. | 2017-12-29 10:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento de forma inmediata , adjunto concepto del compañero de diseño respecto al comportamiento , sitio con mercado regulatorio por favor no bloquear los sectores. | 2017-12-29 10:10:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE su colaboración realizando reinicio seguimiento a la actividad en mención <br/> <br/> Se actualiza DTF y se crean adyacencias faltantes | 2017-12-29 10:12:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE su colaboración realizando reinicio seguimiento a la actividad en mención <br/> <br/> Se actualiza DTF y se crean adyacencias faltantes | 2017-12-29 10:15:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Actualizacion de DF | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Por favor tener en cuenta que esta actividad también incluye 3P, la cual debe ser marcada por aplicativo cuando termine su seguimiento.<br/> <br/> Se corrige asunto.<br/> <br/> RF-OVR3raPortadora-27830 | 2017-12-29 10:18:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC Buenas tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el Seguimiento.<br/> <br/> Gracias.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting Exitoso. | 2017-12-29 10:20:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2017-12-29 10:21:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realizan cambios lógicos, sitio recupera su performance histórico, sectores operativos y sin alarmas activas. | 2017-12-29 10:27:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Buenas tardes,<br/> <br/> Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_3G_MED.IND Electrobello_UMTS_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sector BL<br/> • Vistas MM <br/> • PtxTarget no coincide con el DF<br/> • PtxCellMax no coincide con el DF<br/> • PtxHighHSDPAPwr no coincide con el DF<br/> • PtxHighHSDPAPwr no coincide con el DF<br/> • PtxTargetPSMax no coincide con el DF<br/> • PtxTargetPSMin no coincide con el DF<br/> • PtxMaxHSDPA no coincide con el DF<br/> • PtxTargetHSDPA no coincide con el DF | 2017-12-29 10:30:00 | Edna rivera | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Adjunto evidencia gestión ZTE para paso a producción | 2017-12-29 10:32:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día<br/> <br/> Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H en PRORROGA, ya que se evidencia VM para el dia 29/12/2017 en estado abierto.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas, se evidencia VM con ID 1386149<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-29 10:36:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas tardes,<br/> <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850, Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2017-12-29 10:43:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en campo se recomisiona y ajusta jumper se evidencia normalidad , por favor continuar con seguimiento.<br/> <br/> Tipificacion= ajuste sistema radiante | 2017-12-29 10:45:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> Evidencia, | 2017-12-29 10:57:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | NOKIA-ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,<br/> <br/> Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600Mhz_LTE,Sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-29 11:00:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz Se da PRÓRROGA para validar comportamiento actual.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes que indiquen falla. | 2017-12-29 11:07:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Madrid-5_2600MHz, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes que indiquen falla | 2017-12-29 11:07:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_STA.Pando-2_2600MHz:<br/> <br/> - Sectores WO<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vistas MM activas | 2017-12-29 11:12:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2547 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Bolivar-2 <br/> ID Site Access: 1386269 <br/> CRQ: CRQ000001038899 <br/> WP: 13522541 <br/> ID RFTool: RF-MOD-5634 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3112583971 <br/> Responsable En Sitio: BRAYAN TRIANA <br/> Integrador: Eduardo Cancino <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:14:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activada para sector P | 2017-12-29 11:15:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2548 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Bolivar-2 <br/> ID Site Access: 1386269 <br/> CRQ: CRQ000001037459 <br/> WP: 13522539 <br/> ID RFTool: RF-MOD-5634 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: CESAR MEJIA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3112583971 <br/> Responsable En Sitio: BRAYAN TRIANA <br/> Integrador: Eduardo Cancino <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:16:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada<br/> *Pendiente validación de coordenadas por falla del CM Editor de CL 10 | 2017-12-29 11:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias | 2017-12-29 11:20:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio inicia seguimiento 24H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2017-12-29 11:24:00 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2549 | CAD.Chinchina-5 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAD.Chinchina-5 <br/> ID Site Access: 1386392 <br/> CRQ: CRQ000001037743 <br/> WP: 13037863 <br/> ID RFTool: 16958 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: EDISON OSPINA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3106260183 <br/> Responsable En Sitio: LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRA <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:26:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Señores NOC ZTE agradezco su colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad en mención <br/> <br/> Se comparte evidencias de creación de ADJI en el sector reportado <br/> Se ingresan coordenadas para el nodo en mención | 2017-12-29 11:35:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2470 | VAL.Salonica | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a OyM - Sitio Fuera de Servicio | Solicitamos su colaboración con el escalamiento del sitio a O&M, al validar el estado del sitio VAL.Salonica_1900Mhz se encuentra fuera de servicio con alarmas activas de shared:N,Failure in optical RP3 interface, WCDMA BASE STATION OUT OF USE desde el 28/12/2017 09:00 H, no se tiene TK ni VM asociadas. Por favor gestionar la solución de la falla para continuar el proceso ON AIR. Adjunto evidencias.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el estado del sitio a ESCALADO O&M | 2017-12-29 11:36:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Estadio Campin_850/1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio GSM sin alarmas activas<br/> UMTS 850 presenta alarmas activas sobre sectores U y Y4 sin embargo estos aún no se encuentran en producción.<br/> Se validan pendientes ok.<br/> Configuración de alarmas externas ok<br/> VMM desactivado | 2017-12-29 11:41:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE solicito su amable colaboración con el paso a producción N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LTE, se realizó cambio de fibra en sitio, sectores operativos sin alarmas.<br/> Se realiza revisión de fallas reportadas donde los RF se alarman por problemas derivados de TX, son comunes para la estación también presentes a la misma horas en 3G 850 1900 adjunto log historico, no atribuibles a SN, agradecemos tener en cuenta la revisión de las otras tecnologías para realizar escalamiento. | 2017-12-29 11:41:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | cambio de fibra | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> Presenta alarma activa Acces panel port(s) enable (0234) | 2017-12-29 11:45:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | NOKIA-ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza creación de las ADJ faltantes según DF por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio del asunto. Gracias<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Corrección de Parámetros | 2017-12-29 11:46:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Normandia-4 <br/> ID Site Access: 1387714 <br/> CRQ: CRQ000001038773 <br/> WP: 12699801 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-16489<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: JANACOR <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: n/a <br/> Responsable En Sitio: JEISON RODRIGUEZ <br/> Integrador: CHRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:48:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
2552 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Marruecos <br/> ID Site Access: 1387722 <br/> CRQ: CRQ000001019709 <br/> WP: 12548259 <br/> ID RFTool: NA <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: JANACOR <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO JAVIER DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: LUIS CARLOS MUÑOZ <br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:49:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Marruecos <br/> ID Site Access: 1387722 <br/> CRQ: CHG9562 <br/> WP: 12736116 <br/> ID RFTool: RF-OVR2doNodoB1900-32745 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: JANACOR <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO JAVIER DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: LUIS CARLOS MUÑOZ <br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 11:53:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se validan KPIS encontrando qué para UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) sectores 2 y 3 actualmente se encuentran acorde a su histórico. En cuanto al sector B se observa aumento de tráfico sin afectación de sus principales KPIS (%Denied, Drop Call..) manteniendo el performance previo a la actividad y sin afectación en los demás sectores, por lo que se considera que no debe ser motivo de rechazo. | 2017-12-29 12:06:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2017-12-29 12:06:08 | Duban Garzón Velandia | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, | 2017-12-29 12:29:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el paso a producción N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se realiza revisión y recomisionamiento de nodo acorde a lo instalado en sitio, sectores operativos sin alarmas. Se revisa evidencia previa de la VM check list de apertura siteinformation se puede validar que el comportamiento de RSSI BTS 105 es previo al trabajo.<br/> <br/> Tipificación: recomisionamiento | 2017-12-29 12:39:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2499 | CUN.El Penon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.El Penon_850Mhz_UMTS, Se evidencia cambio en comportamiento del KPI RTWP posterior a la actividad y alarmas recurrentes de Rx signal level failure después de realizada la actividad.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Recurrencia de alarmas Rx signal level failure después de realizada la actividad.<br/> • Vistas MM desactivadas. | 2017-12-29 12:42:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 24H no exitoso para el SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se continua presentando la degradación en el RTWP antes reportado en el sector L2 llegando a valores de -934 dBm en horas de bajo trafico <br/> • Sectores BL | 2017-12-29 12:48:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa que las adyacencias ADJW para los sectores K,N,T,Q no se ecuentran configuradas en el CM Editor<br/> • Se observa que las adyacencias ADJS para los sectores K,N,Q no estna completas en el CM Editor<br/> • Se Verifica Asignacion de direccionamiento o VLANs en pagina application Address y no es acorde datafill<br/> • Configuración RU50 no es acorde con el nodo | 2017-12-29 12:52:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2017-12-29 12:53:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***• Los kpis cumplen con los umbrales menos el RTWP para el sector L1 pero se atribuye a comportamiento de zona como se indica en la cola del correo. | 2017-12-29 12:54:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa que las adyacencias ADJW para los sectores K,N,T,Q no se encuentran configuradas en el CM Editor<br/> • Se observa que las adyacencias ADJS para los sectores K,N,Q no están completas en el CM Editor<br/> • Se Verifica Asignación de direccionamiento o VLANs en página application Address y no es acorde datafill<br/> • Configuración RU50 no es acorde con el nodo | 2017-12-29 12:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Zona Rosa_850/1900Mhz_GSM_***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> • Las adyacencias ADJW para los sectore 1,A no coincide con el datafil <br/> • Falta envió de pruebas OVP (datafil indica feederles)<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm activas | 2017-12-29 13:04:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_MED.IND Electrobello_UMTS_1900 inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> <br/> <br/> Evidencias, | 2017-12-29 13:11:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza visita en sitio el día de hoy, se deja configurado el cableado de sincronización entre los nodos, se monitorea sitio y no presenta alarmas<br/> ? Las alarma activa Externa activas de Puerta Abierta, Falla Breaker de Baterías, Falla de Rectificador son atribuibles a la MMR y migración de alarmas de GSM, no son producto de la actividad<br/> ? Sitio sin alarmas activas, Se adjuntan evidencias | 2017-12-29 13:20:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste de conexiones en caja de alarmas, se verifica instalación de OVP y protección contra agua y humedad<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2017-12-29 13:30:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste de conexiones en caja de alarmas, se verifica instalación de OVP y protección contra agua y humedad<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2017-12-29 13:30:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Cambio de Parametros | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X con promedio de -97.00dBm, por favor indicar si es el comportamiento esperado. | 2017-12-29 13:31:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza visita en sitio el día de hoy, se deja configurado el cableado de sincronización entre los nodos, se monitorea sitio y no presenta alarmas<br/> ? Sitio sin alarmas activas, Se adjuntan evidencias | 2017-12-29 13:33:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa correo con aval de GRI para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Rets | 2017-12-29 13:35:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, no se tiene Matriz de alarmas, para paso a producción.: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos menos el RTWP que cuenta con AVAL , en el cuerpo del correo. <br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Solicitamos la amable colaboración entregando esta evidencia ya que es indispensable para el paso a producción. | 2017-12-29 13:36:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Arborizadora <br/> ID Site Access: 1385047 <br/> CRQ: CRQ000001030076 <br/> WP: 12984162 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-15920 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: gustavo diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Ivan Barriga <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017 | 2017-12-29 13:42:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Finaliza Precheck de manera NO Exitoso. Se tienen la siguiente consideración<br/> 1. Se valida y los siguientes parámetros no se encuentran acorde al DF enviado: (Se adjunta archivo potencias que contiene las evidencias de falla) | 2017-12-29 13:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Arborizadora <br/> ID Site Access: 1385047 <br/> CRQ: CRQ000001038944 <br/> WP: 13522310 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-15920 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: gustavo diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Ivan Barriga <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 29/12/2017<br/> Cordialmente, | 2017-12-29 13:47:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, sitio con alarma activa presente “D-CHANNEL FAILURE, WCDMA BASE STATION OUT OF USE” en 2G y 3G respectivamente. No se tiene incidentes reportados, ni VM que se estén ejecutando. | 2017-12-29 13:52:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2261 | BOG.Alcala | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Precheck | Buen día Señores grupo calidad,<br/> <br/> Solicito su amable colaboración con el escalamiento N_MMR_BOG.Alcala_850/1900Mhz por cambio de diseño, se realizó visita en sitio con el acompañamiento NPO después de la verificación se determina escalar dado que ahí cambio de alturas en antenas y el comportamiento de los KPIs se encuentran en valores que cumplen con los targets.<br/> <br/> @NOC ZTE solicito su colaboración con el cambio de estado escalado grupo calidad.<br/> <br/> Relaciono información y adjunto correo NPO | 2017-12-29 13:53:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_CE_BOG.Policarpa_850MHz. Se evidencia aumento de RTWP en horas de bajo tráfico posterior a la actividad | 2017-12-29 14:07:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MH,se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO .. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-29 14:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2547 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_VCO.Bolivar-2_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-29 14:33:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2548 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_VCO.Bolivar-2_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones: | 2017-12-29 14:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco finalizar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se evidencia alarma Activa de Falla De Rectificador, con inicio de afectación el día 27 de Diciembre. Como bien lo informa el ingeniero NOC ZTE, la actividad en asunto se realizó el día 15 de Diciembre, por tanto con 12 días de diferencia entre la alarma reportada y la culminación de la actividad, ésta afectación en el HW de regulación perteneciente a los elementos de alimentación de la EB, no sería atribuible a la misma. Agradezco culminar el seguimiento. Quedo atento a cualquier inquietud. | 2017-12-29 14:43:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-29 14:45:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Por favor confirmar si el sitio tiene POWER ZTE, ya que es un Plan Expansión, y debe llevar esta evidencia para paso a producción. Adicional a esta evidencia también debe contar con matriz de alarmas. | 2017-12-29 14:48:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio QUI.Salento Parque-2_4G_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:Sitio pendiente para validar el val en el listado de para la no instalación de los RET, se adjunta el aval enviado por claro | 2017-12-29 14:55:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H** | 2017-12-29 14:59:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Salitre Plaza:H1_2600_Plan Calidad, Sitio se encuentra Fuera de Servicio al momento de realizar la revisión y ha venido presentando alarmas de fuera de servicio: | 2017-12-29 15:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_CE_POP.La Paz_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H. | 2017-12-29 15:05:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz se inicia PRECHECK. | 2017-12-29 15:08:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz_***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ATIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H*** | 2017-12-29 15:16:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la actividad N_CE_BOG.Normandia-4_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H. | 2017-12-29 15:30:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO, | 2017-12-29 15:35:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA** | 2017-12-29 15:35:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2017-12-29 15:45:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2521 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA*** | 2017-12-29 15:49:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List | 2017-12-29 15:49:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMT, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, | 2017-12-29 16:00:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4_1900Mhz_GSM/UMTS, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire. | 2017-12-29 16:01:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_850Mhz_UMTS | 2017-12-29 16:08:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2552 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H. | 2017-12-29 16:13:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CC Santa Barbara_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Por favor confirmar si el sitio tiene POWER ZTE, ya que es un Plan Expansión, y debe llevar esta evidencia para paso a producción. Adicional a esta evidencia también debe contar con matriz de alarmas. | 2017-12-29 16:15:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900 se notifica *** SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIA SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 16:24:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se realiza recomisionamiento en nodo UMTS 1900 y UMTS 850MHz, debido a que el sincronismo se encuentra en cascada, se evidencia que por una falla de energía por un lapsus mínimo afectó la referencia de reloj a servidor top máster ligado a la EB.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas. | 2017-12-29 16:28:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H** | 2017-12-29 16:29:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • EB CAU.Piamonte LTE no cuenta con vecinos y/o Adyacencias cercanas para realiza movilidad inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Estaciones cercanas se encuentran en el rango de 20 y 50 km. Por tanto se considera un comportamiento esperado según las condiciones geográficas del sitio.<br/> • Sectores Bloqueados sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2017-12-29 16:29:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_BOG.Minuto_850/1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H. | 2017-12-29 16:39:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2512 | MET.San Juanito | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Juanito_1900Mhz + 3P se notifica *** SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIA SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 16:51:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_SOA.Malachi:P1_2600MHz se notifica *** SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIA SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 17:38:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se concede PRORROGA +12 para revisión de la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz se evidencian alarmas de transmisión atribuibles a ventana de mantenimiento realizada el día de hoy 29 de Diciembre de 2017 con Tikete 1386149 | 2017-12-29 17:38:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_NAR.Aldana_2600_LTE se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 20:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_VCO.Terminal-1_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H*** | 2017-12-29 21:15:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND Subocol-2 LTE_2600<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2017-12-30 03:39:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activa. | 2017-12-30 03:58:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 – 1900, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H de acuerdo a solicitud de correo anterior.<br/> <br/> • Sectores operativos CAU.RB Incauca<br/> • Se realiza bloqueo de sectores CAU.Incuaca<br/> • Sitio CAU.RB Incauca sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado CAU.RB Incauca | 2017-12-30 04:05:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600Mhz se inicia SEGUIMIENTO 12H .<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Sitio CON alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio | 2017-12-30 04:17:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad RE: N_CE__CAD.Chinchina-4_1900MHz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio persiste con alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency, según el histórico se presenta el dia 28-12-2017 desde las 17:50:03.00<br/> • Vista MM desactivadas | 2017-12-30 04:18:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_CE_BOG.Arborizadora_1900Mhz_***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que la actividad tiene asociado un ticket INC000010757923<br/> • Se evidencia alarmas activas de Synchronization lost, NTP server is not accesiblet, TWAMP sessión down for reasion, due to trs manamment reset atribuibles a la actividad <br/> • Se evidencia que en el oms falta configuración del ancho de banda | 2017-12-30 04:24:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz se confirma , sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. (Para el próximo seguimiento validar el comportamiento del RTWP del sector L1) | 2017-12-30 04:44:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se presenta degradación de KPI Average RTWP (RNC_19a) >-99dbm en horas de bajo tráfico para los sectores U-Y4<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • Se realiza bloqueo de sectores SE U-Y4<br/> • Sitio presenta alarma externa activa ALTA TEMPERATURA EN CUARTO DE EQUIPOS previa a la actividad<br/> • Vista MM activado para sectores U-Y4 | 2017-12-30 04:45:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> • Se encuentran sectores bloqueados, se dejan operativos y se da prorroga para su posterior analisis<br/> • Sitio con alarmas externas activas previas a la actividad <br/> • Vista MM activadas para sectores Z,Y3 | 2017-12-30 04:55:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) que no genera afectación. | 2017-12-30 04:56:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se observa degradación de KPI´s:<br/> <br/> Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b), por debajo de 80<br/> Average RTWP (RNC_19ª) Sectores X,Y,Y1,Y2, en 98 <br/> HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en 40 y 80 | 2017-12-30 05:03:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días señores ZTE.<br/> <br/> Por favor su colaboración reanudando seguimiento de la actividad del asunto. Se adjunta aval para continuar proceso onair sin RET. | 2017-12-30 05:39:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio presenta alarma externa activa Bajo nivel de combustible 1, previo a la actividad<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en las estadísticas, solicito su amable colaboración confirmando si es el comportamiento esperado con el trabajo ya que los KPIS está fuera de los umbrales establecidos y ocurrió después de la actividad.<br/> <br/> <br/> KPSI que cambio el comportamiento<br/> <br/> Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b (Llega a valores de hasta de 60)<br/> Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce) (Llega a valores de hasta de 80)<br/> Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce) (Llega a valores de hasta de 80)<br/> Max simult HSDPA users (RNC_1686a) (Llega a valores de hasta de 60)<br/> HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) (Llega a valores de hasta de 20) | 2017-12-30 05:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> No se tiene conectividad IP con Trafica<br/> Pendiente validación de coordenadas por falla en CL10<br/> correo con aval de GRI para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Rets<br/> Se bloquen sectores<br/> VMM activada<br/> Prueba OVPs ok | 2017-12-30 05:45:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND CAV 94_LTE_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H. | 2017-12-30 05:49:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-30 05:58:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Cerete-5_2600Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2017-12-30 05:58:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | De acuerdo a procedimiento , no se puede dar seguimiento exitoso a ningún sitio nuevo que presente alarmas, en caso tal solo el ingeniero Alfonso Salcedo podría dar el aval correspondiente | 2017-12-30 06:00:00 | Jorge Cantor<br/> Jorge Cantor | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores.<br/> • Vista MM Activa<br/> • Se presenta alarma activa de channel failare rate above defined threshold | 2017-12-30 06:28:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | La actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarma activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM activas. | 2017-12-30 06:32:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz**NOTIFICACION PARTE 2, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2017-12-30 06:39:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Se evidencia el cambio de comportamiento de KPI el cual retoma a su performance según histórico. | 2017-12-30 06:51:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se validan pendientes ok <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas Mantenimiento activas Sector L, R | 2017-12-30 07:10:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradecemos su colaboración con el reinicio del seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.Zona Rosa_850/1900Mhz_GSM.<br/> <br/> Tipificación solución: Envío de evidencias, se confirma por comandos MML la existencias de las ADJ reportadas. El sitio es solución Stack con solo Jumpers por esta razón no aplica prueba de alarmas de OVP, los equipos están cercanos a las antenas por lo que no se requería Feeder ni tampoco la instalación de cable Amphenol para la conexión del SM y los RFs. | 2017-12-30 07:13:00 | Henry Andres Pineda | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2548 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Por favor reanudar proceso ON AIR<br/> • Se adjunta DF actualizado, para TRX 10.<br/> • La BCF 41 se encuentra con vistas creadas, según evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2017-12-30 07:14:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9, se notifica <br/> <br/> • Sitio presenta alarmas activas y recurrentes TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE<br/> • Se presenta degradación de KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c) = 0 en los sectores 1-2-3<br/> • Se presenta degradación de KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) = 0 en los sectores 1-2-3<br/> • Se presenta degradación de KPI DL GPRS RLC throughput (trf_235b) = 0 en los sectores 1-2-3<br/> • Se presenta degradación de KPI DL EGPRS RLC throughput (trf_236) = 0 en los sectores 1-2-3<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM Activado<br/> • Comportamiento demás Kpis acuerdo a umbrales establecidos. | 2017-12-30 07:19:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_POP.Ladera_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> - Se observa cambio de comportamiento en # TBFs por Timeslot para UL, # TBFs por Timeslot para DL en el sector 2 después de la actividad<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-30 07:20:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Pajarito_1900Mhz_GSM, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Se evidencia alarma Activa de Falla De Rectificador no atribuibles ala actividad según cola de correos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se tiene en cuenta cola de correos donde se dice lo siguiente:” Actividad de Adecuación no intervino tecnología UMTS,<br/> la solicitud de VM y los trabajos realizados únicamente se reflejaron sobre tecnología GSM 1900MHz” | 2017-12-30 07:33:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad N_SN_LTE_PAS.Cesmag-N_2600MHz | 2017-12-30 07:34:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_1900Mhz, se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa no atribuible a la actividad.<br/> • Vistas VMM activas. | 2017-12-30 07:41:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE su colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad en mención <br/> <br/> • En la solicitud de reinicio seguimiento anterior se adjuntaron las evidencias de creación de adyacencias, las ADJW en algunas ocasiones no se observan desde el CM editor del sitio,<br/> • estas deben ser revisadas desde el CM del 95 <br/> • El comisionamiento de la IP en la pestaña Application addresses es la correcta, ya que corresponde con la IP de la TRS <br/> • Se realiza corrección de políticas <br/> • Se adjuntan nuevamente evidencias de creación de adyacencias enviado en el reinicio anterior y el DTF <br/> • Por favor revisar, la creación de adyacencias faltantes con las ADJW desde el CM del 95 | 2017-12-30 07:50:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:<br/> <br/> • Reporte Radiante <br/> • Snapshot<br/> • IP Conectivity Test OK<br/> • Histórico de Alarmas<br/> • Log Alarmas pruebas de OVP OK<br/> • Ping Control Plane OK<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Pantallazos evidencias <br/> • Data Field | 2017-12-30 07:51:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
2547 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Por favor reanudar proceso ON AIR<br/> • Se adjunta DF actualizado, para TRX 10.<br/> • La BCF 41 se encuentra con vistas creadas, según evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2017-12-30 07:52:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE su colaboración realizando el reinicio seguimiento de la actividad en mención<br/> <br/> • En la solicitud de reinicio seguimiento anterior se adjuntaron las evidencias de creación de adyacencias, las ADJW en algunas ocasiones no se observan desde el CM editor del sitio,<br/> • estas deben ser revisadas desde el CM del 95 <br/> • El comisionamiento de la IP en la pestaña Application addresses es la correcta, ya que corresponde con la IP de la TRS <br/> • Se realiza corrección de políticas <br/> • Se adjuntan nuevamente evidencias de creación de adyacencias enviado en el reinicio anterior y el DTF <br/> • Por favor revisar, la creación de adyacencias actualizado con las ADJW desde el CM del 95 | 2017-12-30 07:57:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento caso en mención el cual retoma su histórico sectores WO y sin alarmas . | 2017-12-30 07:58:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_SN_LTE_PAS.Cesmag-N_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2017-12-30 08:34:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:<br/> <br/> • Reporte Radiante <br/> • Snapshot<br/> • IP Conectivity Test OK<br/> • Histórico de Alarmas<br/> • Log Alarmas pruebas de OVP OK<br/> • Ping Control Plane OK<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Pantallazos evidencias <br/> • Data Field | 2017-12-30 08:41:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS**PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se realiza validación de KPIs evidenciando que para el sector 2 el TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) mayor a 100 en horas de validación del proyecto on air <br/> • Para validacion del KPIs UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) el sector 2 se evicenia en 28%<br/> • Para el kpis UL EGPRS RLC throughput (trf_234) el sector 2 se evdiencia en 10 no acordes a su historico <br/> • Se evidencia apertura de actividad el di 29 de diciembre del 2017 como corrección sobre la adecuación | 2017-12-30 08:47:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:<br/> <br/> • Reporte Radiante <br/> • Snapshot<br/> • IP Conectivity Test OK<br/> • Histórico de Alarmas<br/> • Log Alarmas pruebas de OVP OK<br/> • Ping Control Plane OK<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Pantallazos evidencias <br/> • Data Field | 2017-12-30 08:49:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Con alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2017-12-30 09:05:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar y finalizar seguimiento para sitio en asunto. El sitio se encuentra operativo si alarmas, por tanto no habría lugar a condición de rechazo. | 2017-12-30 09:10:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz, Según correos precedentes se evalúan KPI´s para bajo tráfico , sin embargo se evidencia que hay un comportamiento atípico en KPI RTWP del sector Y3 con respecto a su sector espejo Z por favor confirmar si es el comportamiento esperado. <br/> <br/> • Se realiza Bloqueo de Sectores<br/> • Alarma Falla de rectificador Activa<br/> • Se realiza evaluación de KPI´s para sitios de bajo tráfico ( según Correos Precedentes) y Sitio Rural, se evidencia que hay un comportamiento atípico en KPI RTWP del sector Y3 con respecto a su sector espejo X en correo precedente se informa:<br/> “Sitio Rural que presta cobertura a la población de San Miguel (Meta) en donde el 1er sector (X, Y1) presta la cobertura total a la población. (Distancia 1Klm). El 2do (Y, Y2) y 3er sector (X y Y3) prestan cobertura <br/> a caminos rurales no pavimentados, y por ende se espera muy bajo tráfico.” | 2017-12-30 09:15:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Grupo Calidad - | Señores Calidad, agradezco su colaboración realizando el escalamiento correspondiente al O&M encargado por la degradación presentada a continuación <br/> Al ser esta una actividad remota, se solicita el escalamiento para que el O&M pueda corregir posibles inconvenientes en los equipos <br/> <br/> Se presenta Alto RTWP en el sectores J,P,Q UMTS 1900MHz<br/> <br/> <br/> @NOC ZTE su colaboración cambiando el estado de la actividad a escalado Calidad | 2017-12-30 09:18:00 | <br/> Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
2455 | NAR.Guaitarilla-2 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Grupo Calidad - | @NOC ZTE su colaboración cambiando el estado de la actividad a escalado Calidad Señores Calidad, agradezco su colaboración realizando el escalamiento correspondiente al O&M encargado por la degradación presentada a continuación Al ser esta una actividad remota, se solicita el escalamiento para que el O&M pueda corregir posibles inconvenientes en los equipos Se presenta Alto RTWP en el sectores J,P,Q UMTS 1900MHz | 2017-12-30 09:18:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con recurrencia de alarmas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure<br/> • Vista MM activas<br/> • Se adjunta enidencias de POWER ZTE y coordenadas<br/> • Kpis de acuerdo al performance | 2017-12-30 09:34:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2017-12-30 09:39:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas N_adecuacion_LTE__CUC.La libertad-2_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> <br/> -Se observa leve aumento en # TBFs por Timeslot para UL, # TBFs por Timeslot para DL en el sector 2<br/> -Se observa aumento en PRACH CLASS 9,10,13 en el sector Y,Y2 <br/> - Alarmas de FALLA DE RECTIFICADOR, puerta abierta no atribuibles a la actividad<br/> -Alarmas de RX SIGNAL EN BANDA 850 previas a la actividad<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-30 09:46:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarmas activas Licence missing Advanced HSUPA Time Division Scheduling, previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2017-12-30 09:53:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_ANT.La Ceja Centro_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • En 2G se presenta alarmas activas de CHANNEL FAILARE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD a partir del 21 de diciembre no se tiene ventanas de mantenimiento ni ticket asociados a esta falla<br/> • Vista MM Desactivas | 2017-12-30 10:11:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2522 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__POP.La Paz_850MHz_UMTS, Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H | 2017-12-30 10:36:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_26122017, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, no se tiene evidencias de matriz de alarmas, Pruebas OVPs y Evidencia POWER ZTE | 2017-12-30 10:40:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad RE: N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600Mhz_LTE, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, | 2017-12-30 10:41:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2536 | BOG.Lucero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 no exitoso para la actividad N_SN_LTE_BOG.Lucero_2600_LTE, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> - Se observa Degradación en RTWP >-95db en los sectores L1,L2,L3 <br/> - Se presenta Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) degradación <98% en el sector L2<br/> - Se presenta degradación en Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) hasta de 93,3% Pero esto se presentó en horas de la madrugada<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2017-12-30 11:11:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso N_adecuacion_LTE__CUC.La libertad-2_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> <br/> -Se observa leve aumento en # TBFs por Timeslot para UL, # TBFs por Timeslot para DL en el sector 2<br/> -Se observa aumento en PRACH CLASS 9,10,13 en el sector Y,Y2 <br/> - Alarmas de FALLA DE RECTIFICADOR, puerta abierta no atribuibles a la actividad<br/> -Alarmas de RX SIGNAL EN BANDA 850 previas a la actividad<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-30 11:14:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM activas. | 2017-12-30 11:24:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_STA.Pando-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2017-12-30 11:35:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se visita sitio, se ajusta sistema radiante acorde a TSS, se ajustan parámetros lógicos, sitio recupera performance acorde a umbrales SN, sectores operativos, sitio sin alarmas activas. | 2017-12-30 11:41:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-30 11:52:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_1900MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores C y A presentan aumento de: <br/> • denied al 5% y al 4% respectivamente.<br/> • SDCCH transactions ended, fail Abis interface al 16% | 2017-12-30 11:54:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2549 | CAD.Chinchina-5 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica PRECHECK EXITOSO y SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-5_850Mhz, actividad en mención INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Alarmas Pre configuradas igual que alarmas Post | 2017-12-30 12:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • Se presenta en el dia de la revisión alarmas concurrentes de System module has lost connection to RF module, WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD, D-CHANNEL FAILURE, TRX RESTARTED, no se presentaron ventanas posteriors ni tickets asociados | 2017-12-30 12:41:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Madrid-5_2600MHz se confirma , sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 12H , , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio CON alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio .<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-30 12:45:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin de seguimiento 24 horas para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600Mhz,debidio a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa aumento de RTWP ANT2, ANT3 hasta de -93.3 db en el sector L3 <br/> -No se presentan alarmas <br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-30 12:46:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2017-12-30 12:52:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS_***inicio precheck**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-30 13:07:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2525 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N__IBG.Arkacentro_1900MHz se confirma , sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 12H , , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-30 13:09:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_850MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se evidencia cambio en kpi de DL cumulative quality ratio in class 4 para sectores 1 y 3 promedio actual 54%, performance histórico 72%.<br/> Sector 3 presenta cambio de comportamiento en kpi UL BER ratio al 1.06, performance histórico 0.36<br/> Sectores 1 y 3 presentan aumento en kpi DL BER promedio actual 3.6, performance histórico 1.5 <br/> Sector 3 presenta aumento de denied al 6%<br/> Sectores 1 y 3 presentan aumento de SDCCH transactions ended, fail Abis interface promedio actual 27%<br/> Sectores 1 y 3 presentan disminución en tráfico de datos DL EGPRS RLC throughput promedio actual [kbps/TSL], performance histórico del sitio 16[kbps/TSL] | 2017-12-30 13:21:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • En el dia de la revisión se presento fuera de servicio se adjunta tickets relacionados con la falla CON TICKET INC10760249<br/> • Se presenta en el dia de la revisión alarmas concurrentes de System module has lost connection to RF module, WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD, D-CHANNEL FAILURE, TRX RESTARTED | 2017-12-30 13:28:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz se confirma , sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 12H , , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-30 13:37:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900<br/> <br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> Se evidencia degradación en kpis HSDPA/HSUPA SR al 91 y 95% respectivamente. Por debajo del umbral establecido.<br/> Se bloquean sectores <br/> VMM Desactivada | 2017-12-30 13:46:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Malibu-2 <br/> ID Site Access: 1390747 <br/> CRQ: CHG10291 <br/> WP: 13064223 <br/> ID RFTool: RF-MOD-903 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: MSI <br/> Líder De Cambio: Octavio Torrado <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134925876 <br/> Responsable En Sitio: Jonatan Cuervo <br/> Integrador: Jorge Romero <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 30/12/2017 | 2017-12-30 13:59:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2017-12-30 14:06:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_850Mhz, Sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-30 14:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_MED.Plaza Mayor_850/1900Mhz***PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes <br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2017-12-30 14:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H+PRORROGA 12H para actividad CAS.Paz de Ariporo-5 850<br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> Hoy a las 06:00 horas se presentaron alarmas 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM BFD group 1 down,2878 BFD LINK FAILURE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, sin embargo hace más de 12Horas no se presentan, así como se presentó variación en kpis de HSDPA SR / RNC_920b, HSDPA SR / RNC_605b, HSUPA SR / RNC_921, HSUPA SR / RNC_913b, CS Voice SR, por lo que se solicita PRORROGA +12H para seguimiento 24H.<br/> <br/> <br/> <br/> Sectores wo<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM activa | 2017-12-30 14:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H+PRORROGA 12H para actividad CAS.Paz de Ariporo-5 850<br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> Hoy a las 06:00 horas se presentaron alarmas 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM BFD group 1 down,2878 BFD LINK FAILURE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, sin embargo hace más de 12Horas no se presentan, así como se presentó variación en kpis de HSDPA SR / RNC_920b, HSDPA SR / RNC_605b, HSUPA SR / RNC_921, HSUPA SR / RNC_913b, CS Voice SR, por lo que se solicita PRORROGA +12H para seguimiento 24H.<br/> <br/> <br/> <br/> Sectores wo<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM activa | 2017-12-30 14:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-30 14:21:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2017-12-30 14:24:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H PRORROGA para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900MHz_GSM/UMTS, sitio presenta fuera de servicio relacionado al INC1076024<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin con alarmas recurrentes D-CHANNEL FAILURE, TRX RESTARTED<br/> • MM desactivado. | 2017-12-30 17:38:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM activada Sector Ps | 2017-12-30 18:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM activada Sector P | 2017-12-30 18:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • No se tiene cumplimiento políticas de configuración RU50<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2017-12-31 01:51:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_BOG.Normandia-4_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2017-12-31 02:11:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4_1900Mhz_GSM/UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores GSM – UMTS operativos<br/> • Sitio GSM - UMTS sin alarmas activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM desactivado para sitio GSM – UMTS<br/> • Comportamiento de KPIs GSM de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad.<br/> • Comportamiento de KPIs UMTS de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2017-12-31 02:50:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • No se tiene cumplimiento políticas de configuración RU50 | 2017-12-31 03:17:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio<br/> • Sitio con alarma intermitente Difference Between BTS master Clock and reference frequence. <br/> <br/> <br/> NOTA<br/> Tener presente para próximos seguimientos que la EB CAU.Piamonte LTE no cuenta con vecinos y/o Adyacencias cercanas para realiza movilidad inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Estaciones cercanas se encuentran en el rango de 20 y 50 km. Por tanto se considera un comportamiento esperado según las condiciones geográficas del sitio. | 2017-12-31 04:05:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Se solicita indicar si es un comportamiento esperado y respectico aval, por favor su colaboración con el tema.<br/> Se bloquean sectores.<br/> VMM activa. | 2017-12-31 04:12:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz sectores se encuentran bloqueados, se procede a desbloquear para dar seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM P activas. | 2017-12-31 04:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_SND.Malaga-3_2600_LTE sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 24H , sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: El sitio no se pasa a producción ya que no cumple las 36 Horas de seguimiento cuando cumpla el tiempo y no presenta degradación ni alarmas se pasara a produccion. | 2017-12-31 04:30:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM desactivada | 2017-12-31 04:36:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación RE: N_OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ PASO A PRODUCCION NO EXITOSO ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Pendiente envió pruebas ovp para el paso a producción | 2017-12-31 04:44:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2552 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM inactivas | 2017-12-31 04:46:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Estadio Campin_850/1900Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD y 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD<br/> • Se observa recurencia de alarmas 7601 BCF OPERATION DEGRADED Rx levels differ too much between main and diversity antennas<br/> • UMTS 850 presenta alarmas activas sobre sectores U y Y4 sin embargo estos aún no se encuentran en producción.<br/> • Vista MM desactivadas | 2017-12-31 05:09:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MHz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance de umbral para sitio nuevo.<br/> <br/> <br/> NOTA: Se realiza validación de KPI RTWP y se evidencia que es comportamiento de la zona valores de -94 aproximadamente, se evidencia de igual manera un comportamiento atípico en la zona en horas de bajo trafico 31-12-2017, adjunto evidencias en checklist. | 2017-12-31 05:32:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist. Favor indicar si es el comportamiento esperado para los KPI en mención<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación en KPI Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) = 0<br/> • Se presenta degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) =0 <br/> • Se presenta degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) = 0<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activado<br/> • Comportamiento demás KPIs de acuerdo a umbrales establecidos | 2017-12-31 05:43:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio queda PENDIENTE de PASO A PRODUCCION , se adjunta Check List , se da PRORROGA al sitio para que envíen las evidencias faltandes.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. Se determina que el comportamiento del RTWP es atribuible a la zona .<br/> <br/> Nota: Pendiente Matriz de alarmas y Gestion Power ZTE, se solicita amablemente su envío antes del paso a producción | 2017-12-31 05:45:42 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 12H , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-31 06:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_LTE_SOA.Malachi:P1_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio.<br/> • Vista MM activado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2017-12-31 06:05:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa recurrecia de alarmas de 7708 TRX RESTARTED<br/> • Se oberva degracion de kpis Average unavailable TCH on normal TRXs a 0%, TCH drop call (dropped conversation) 50% , Denied_NOC_QANOC > 10%<br/> <br/> NOTA: Al finalizar el seguimiento ON AIR, se desbloquea el nodo de la misma banda de la estación CAU.Incauca, posterior se bloquea CAU.RB Incauca. | 2017-12-31 06:27:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO se da INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Se validan pendientes ok<br/> Sitio sin alarmas activas.<br/> Sitio solución Stack prueba de OVPs N/A | 2017-12-31 06:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_CE_VCO.Bolivar-2_1900Mhz**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Con alarma activa de falla en ovp rf lower<br/> • Vmm activas | 2017-12-31 06:53:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_3G_NOR.Pamplona-3_1900Mhz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2017-12-31 07:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa que el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) no corresponde con los umbrales establecidos posterior a la activación.<br/> <br/> • Sectores L R BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM L R activas. | 2017-12-31 07:46:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen Día <br/> <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_850Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada | 2017-12-31 07:53:00 | WiIlliam Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> Durante el día de hoy se presentó alarma 7607 TRX OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold durante una hora. <br/> Se bloquean sectores<br/> VMM Activa | 2017-12-31 07:54:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G_NOR.Pamplona-3_1900Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK | 2017-12-31 07:57:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_NAR.Aldana_2600_LTE. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> Observaciones:<br/> Sector WO<br/> Sin alarmas activas<br/> Vistas de MM activadas<br/> Para el sector no se observan los kpis intra e inter debido a que es un solo sector y no tiene celdas cercanas como se indica en la cola del correo, el resto de kpis cumple con los umbrales establecidos. | 2017-12-31 07:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Minuto_850/1900Mhz***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2017-12-31 07:59:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2548 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma precheck exitoso / seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_VCO.Bolivar-2_1900Mh, denidoo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa aumento en DropCall / COMCEL_BSS_001_20 en los sectores 1,2<br/> -Se observa disminución en lq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 DL en los sectores 1,3,A,B,C<br/> - Se observa disminución de . ulq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 UL 2,B,A<br/> -Se observa aumento en BER_DL / COMCEL_NSS_004_04 en los sectores 1,2,3 C,B,A<br/> -Se observa aumento en BER_UL / COMCEL_NSS_004_04 en los sectores 2,B<br/> -Se observa aumento en Denied / COMCEL_BSS_001_17 EN LOS SECTORES 1,2,B<br/> -Se observa disminución en el trafico en Erlang 1,A,B<br/> -Se observa disminución en sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22 en los sectores 1,A,B<br/> -Se observa disminución en DL_EGPRS_THROUGHPUT UL_EGPRS_THROUGHPUT en el sector 1<br/> -Se observa aumento de RTWP en 1900 y 850 <br/> -Se observa cambio en varios prach para los sectores Y,Y2,X,Y1<br/> -Se observa aumento en usuarios DCH_UL, DCH,DL los cuales alcanza valores de hasta 70%<br/> -Se observa congestion en los sectores Y1YY2 Max HSUPA / RNC_1687ª, Max HSUPA<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-31 08:02:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMT sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 12H , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2017-12-31 08:18:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2017-12-31 08:21:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa degradacion de kpis HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en el sector I mayor al 50% y Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) en el sector K mayor al 70% No se observa<br/> Ninguna actividad o tk relacionado | 2017-12-31 08:47:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND Subocol-2 LTE_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H/ PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2017-12-31 08:52:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Sector Y3 presentó variación en kpis HSUPA SR Usr/HSDPA por debajo del umbral establecido, parcialmente normalizado, por lo que se da PRORROGA +12H para SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM ACTIVA <br/> <br/> <br/> <br/> • Nota: Se tiene aval del ingeniero Alfonso Salcedo Camelo para comportamiento del sector Z en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b), y KPI RTWP al 96% . | 2017-12-31 09:05:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2512 | MET.San Juanito | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Juanito_1900Mhz + 3P, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared N:VSWR minor alarm 64 0B 64 1838Antenna 01 64 sobre los sectores J,P<br/> • Se encuentran Vista MM desactivadas se dejan activadas | 2017-12-31 09:16:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_POP.La Paz_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7410 EXTERNAL AL 10 FALLA OVP LOWER RF1 previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2017-12-31 09:27:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> <br/> -Se presenta recurrencias de alarmas activas de shared:N,Rx signal level failure desde el 30 de diciembre <br/> -Se observa aumento de RTWP desde las 5:00 PM hasta las 1:am se validan ayacencias y no parece ser un comportamiento de zona <br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas | 2017-12-31 09:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_PAS.Cesmag-N_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activada | 2017-12-31 10:08:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND CAV 94_LTE_2600MHz, sitio pasa a PRORROGA, se evidencia reducción en comportamiento de KPIs durante el fin de semana y no se puede evaluar su comportamiento . Se concede PRORROGA para evaluar con mayor certeza el comportamiento de los KPI´s. <br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Vista MM activa | 2017-12-31 10:33:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_CE_VCO.Terminal-1_850Mhz, debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> -Se observa aumento de RTWP en los sectores Y,Y2 el cual no es acorde a histórico <br/> -Se observa cambio en PRACH class 7 en los sectores Y,Y2 <br/> -Se deja sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas <br/> <br/> Nota: su mable colaboración indicando si lo reportado anteriormente corresponde al comportamiento esperado para la actividad | 2017-12-31 10:37:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2547 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma precheck exitoso / seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_MMR_VCO.Bolivar-2_850Mh, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa aumento en DropCall / COMCEL_BSS_001_20 en los sectores 1,2<br/> -Se observa disminución en lq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 DL en los sectores 1,3,A,B,C<br/> - Se observa disminución de . ulq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 UL 2,B,A<br/> -Se observa aumento en BER_DL / COMCEL_NSS_004_04 en los sectores 1,2,3 C,B,A<br/> -Se observa aumento en BER_UL / COMCEL_NSS_004_04 en los sectores 2,B<br/> -Se observa aumento en Denied / COMCEL_BSS_001_17 EN LOS SECTORES 1,2,B<br/> -Se observa disminución en el tráfico en Erlang 1,A,B<br/> -Se observa disminución en sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22 en los sectores 1,A,B<br/> -Se observa disminución en DL_EGPRS_THROUGHPUT UL_EGPRS_THROUGHPUT en el sector 1<br/> -Se observa aumento de RTWP en 1900 y 850 <br/> -Se observa cambio en varios prach para los sectores Y,Y2,X,Y1<br/> -Se observa aumento en usuarios DCH_UL, DCH,DL los cuales alcanza valores de hasta 70%<br/> -Se observa congestión en los sectores Y1YY2 Max HSUPA / RNC_1687ª, Max HSUPA<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2017-12-31 10:42:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio a excepción del RTWP donde se observa un incremento atribuido a la VM de la MOD con ID 1386269 ejecutada el 29/12/2017 | 2017-12-31 10:54:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada | 2017-12-31 11:08:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_COR.Cerete-5_2600Mhz, sitio inicia seguimiento 24 horas <br/> <br/> -Sectores working<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> - sitio con aval ( sin RET Kit)<br/> <br/> <br/> Nota: se observó recurrencia de picos en Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) <98% pero no supera las 3 horas de degradación, por lo cual se revisara el comportamiento del sector L3 en el próximo seguimiento | 2017-12-31 11:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, se adjunta evidencia de sectores working | 2017-12-31 11:21:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Electrobello_UMTS_1900. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sector WO<br/> Sitio Sin alarmas activas<br/> VMM Activado | 2017-12-31 11:31:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa degradación del sector P en el kpi HSUPA SR Usr (RNC_921c) llegando a valores promedio del 80% después de la actividad que fué ejecutada el 21/12/2017 | 2017-12-31 11:51:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_2N_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada | 2017-12-31 12:02:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza inicio de seguimiento 12 H para la actividad: : S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2017-12-31 12:07:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Madrid-5_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261),la cual no afecta servicio<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> • Vistas de MM activadas | 2017-12-31 12:26:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2525 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N__IBG.Arkacentro_1900MHz se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 24H , sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2017-12-31 12:54:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> - El bandwidth del nodo no se encuentra configurado acorde a datafill <br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2017-12-31 13:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> - El bandwidth del nodo no se encuentra configurado acorde a datafill <br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2017-12-31 13:16:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H PRORROGA para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS, sitio presenta fuera de servicio relacionado al INC000010762594<br/> <br/> • Sectores BL INT.<br/> • Alarmas de fuera de Servicio<br/> • MM desactivado | 2017-12-31 13:27:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Observación <br/> <br/> • Se realiza validación 5 horas después evidenciando que los sectores se encuentran por fuera de servicio y con alarmas activas <br/> • Se realiza bloqueo de sectores | 2017-12-31 13:51:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Pajarito_1900Mhz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Alarma Activa de Falla De Rectificador no atribuibles a la actividad según cuerpo del correo<br/> • Vista MM desactivadas<br/> <br/> NOTA: Se tiene en cuenta en el cuerpo del correo donde se aclara lo siguiente:” Actividad de Adecuación no intervino tecnología UMTS,<br/> la solicitud de VM y los trabajos realizados únicamente se reflejaron sobre tecnología GSM 1900MHz” | 2017-12-31 13:57:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vista de MM habilitadas | 2017-12-31 14:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2017-12-31 14:14:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada | 2017-12-31 14:47:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2017-12-31 15:03:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2549 | CAD.Chinchina-5 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-5_850Mhz sitio presenta degradación de KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) y HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b), el KPI vuelve a su comportamiento normal; se valida y no se generaron ventanas de mantenimiento, ni hay reporte de alarmas del sitio.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2017-12-31 16:00:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_MMR_MED.Plaza Mayor_850/1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada <br/> • KPIS de acuerdo a Histórico en 2G y 3G | 2017-12-31 17:53:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_BOG.Normandia-4_850Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes de RX signal level failure previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-01 03:43:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico | 2018-01-01 04:03:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observan degradacion del Kpi HSDPA congestion rate in Iub con continuos picos superiores al 10% permitidos para un sitio nuevo | 2018-01-01 04:27:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2552 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-01 05:04:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, no se observa Data en el KPI Total CS traffic – Erl.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPI RTWP, en valores de -97 , performance del sitio | 2018-01-01 05:17:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-01 05:30:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Observación<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-01 06:00:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2462 | NAR.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Santa Cecilia_1900Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Pendiente evidencias de máximo | 2018-01-01 06:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2514 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | ara la actividad N_CE_BOG.Policarpa_1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-01 06:01:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND CAV 94_LTE_2600MHz, se confirma que el sitio queda en PRORROGA, ya que al validar las Estadísticas se evidencia reducción en comportamiento de KPIs durante el fin de semana y no se puede evaluar su comportamiento . <br/> <br/> Se concede PRORROGA 12H para continuar con el seguimiento del sitio y confirmar el comportamiento de los KPI´s. <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Cambio de comportamiento en las estadísticas por el puente festivo. | 2018-01-01 06:05:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-01 06:14:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_850Mhz_UMTS sitio se confirma FIN SEGUIMIENTO EXITOSO 24H , sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-01 06:24:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4_1900MHz_<br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> Sector O presenta degradación en kpi HSDPA SR al 50%.<br/> Se evidencia aumento de RTWP en sectores Y y Y2 a 97 dBm, performance histórico -100 dBm<br/> Se evidencia alarma recurrente en nodo 850MHz : “7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM LOS on unit 1, Ethernet interface 3 desde el 30/12/17 a las 13:00 horas. <br/> VMM desactivada<br/> Sectores WO | 2018-01-01 06:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2047 | MED.La 33 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.La 33_850/1900MHz_GSM/UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-01 06:41:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1926 | SND.Malaga-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-01 06:49:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2510 | SOA.Malachi:P1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | ara la actividad S_DI_SN_LTE_SOA.Malachi:P1_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se presentan alamas activas que afecten el servicio<br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPIS dentro de umbral establecido<br/> <br/> Nota: No se encuentra creado en Maximo. | 2018-01-01 06:50:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_1900Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa no atribuible a la actividad según cola de correos<br/> • Vista MM activas | 2018-01-01 06:56:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Zona Rosa_850/1900Mhz_GSM se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio | 2018-01-01 07:25:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz,debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta degradación en HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) hasta de 91,54% en el sector P, su comportamiento no es similar al de su espejo<br/> -Se observa degradación en HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) hasta de 91.13% en el sector P, su comportamiento no es similar al de su espejo<br/> -Se deja sector bloqueado<br/> -Vistas de MM Habilitada | 2018-01-01 07:35:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1611 | BOG.Minuto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | <br/> La N_MMR_BOG.Minuto_850/1900Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según histórico. | 2018-01-01 07:36:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H PRORROGA para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS, sitio presenta fuera de servicio relacionado al INC000010762594<br/> <br/> • Sectores BL INT.<br/> • Alarmas de fuera de Servicio<br/> • MM desactivado.<br/> • Se evidencia que el ticket continua abierto y se encuentra validando la falla | 2018-01-01 07:45:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G_NOR.Pamplona-3_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos | 2018-01-01 08:04:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz***SECSEGUIMIENTO 24H PRORROGA***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se realiza corrección de asunto de correo indicando que la actividad queda en prorroga seguimiento 24h , debido a que la estación se encuentra con ticket abierto INC000010602658, BOG.La Hortua, presenta problemas de tiles electricos rotos, que impiden la realización de Ajustes Fisicos sobre sitio<br/> • Dentro del seguimiento del comportamiento de la estación se evidencia el ticket INC000010761418 por fuera de servicio el cual esta cerrado el 31 de diciembre a la 1:30 pm <br/> • Sectores se evdiencian bloqueados <br/> • Alarmas activas de VSWR<br/> • Se adjunta KPIS | 2018-01-01 08:25:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_SN_LTE_COR.Cerete-5_2600Mhz_ se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según umbral para sitio nuevo. | 2018-01-01 08:25:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad s_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada sectores L, R | 2018-01-01 08:34:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz***SECSEGUIMIENTO 24H PRORROGA***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se indicando que la actividad queda en prorroga seguimiento 24h , debido a que la estación se encuentra con ticket abierto INC000010602658, BOG.La Hortua, presenta problemas de tiles electricos rotos, que impiden la realización de Ajustes Fisicos sobre sitio<br/> • Dentro del seguimiento del comportamiento de la estación se evidencia el ticket INC000010761418 por fuera de servicio el cual esta cerrado el 31 de diciembre a la 1:30 pm <br/> • Sectores se evdiencian bloqueados <br/> • Alarmas activas de VSWR<br/> • Se adjunta KPIS | 2018-01-01 08:34:00 | Jaidith rios | Nokia |  | ZTE
2362 | GUJ.Carraipia | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_1900MHz , sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realiza las notificaciones correspondientes<br/> <br/> Nota: pendiente validación de coordenadas debido a falla de CM EDITOR | 2018-01-01 08:46:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz<br/> <br/> observaciones<br/> <br/> • Sitio con alarma de bajo nivel de combustible-<br/> • Sitio presenta alarmas recurrentes de Falla de Breaker de Baterias, Power en Baterias. <br/> • Se bloquean sectores (no se tiene aval para permancer radiando)<br/> • VMM desactivada. <br/> • Pendiente: envió de matriz de alarmas y pruebas ovp para el paso a producción, ya que en el nodo se evidencian alarmas configuradas | 2018-01-01 09:11:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, se evidencia KPI´s DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4),<br/> Average CS traffic per BTS (trf_1d), SDCCH_REQ (c057017), (SDCCH_REQ), UL mlslot allocation blocking (tbf_15a), Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b), UL EGPRS RLC throughput (trf_234) el comportamiento no es acorde al histórico.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • KPIs no están acorde al comportamiento histórico del sitio: <br/> DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) valor 60<br/> UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) valor 55<br/> Average CS traffic per BTS (trf_1d) valor 25<br/> SDCCH_REQ (c057017) <br/> (SDCCH_REQ), UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) valor 55<br/> Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) valor 35<br/> UL EGPRS RLC throughput (trf_234) valor 11 | 2018-01-01 09:14:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se solicita prórroga para concepto en horas de la mañana hasta el día 02/01/18, para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND Subocol-2 LTE_2600; debido a que el mismo obedece a que el sitio por su condición de Indoor no presenta las suficientes muestras para evaluación de KPI’s, Adjunto evidencias de lo mencionado anteriormente, <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-01 09:36:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2239 | MET.Acacias-10 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | actividad N_OV_LTE_MET.Acacias-10_2600MHz se notifica como SEGUIMIENTO 36H EXITOSO; sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance de umbral para sitio nuevo. | 2018-01-01 10:04:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Electrobello_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA , se solicita prorroga debido a que es una Indoor y no presenta las suficientes muestras para evaluación de KPI’s.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activada | 2018-01-01 10:09:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2522 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__POP.La Paz_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-01 10:17:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2492 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_POP.La Paz_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7410 EXTERNAL AL 10 FALLA OVP LOWER RF1 previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-01 10:48:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2379 | NAR.Aldana | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | La actividad N_SN_LTE_NAR.Aldana_2600_LTE se notifica como SEGUIMIENTO 36H EXITOSO; sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Para el sector no se observan los KPI´s intra e inter debido a que es un solo sector y no tiene celdas cercanas como se indica en la cola del correo, el resto de KPI´s cumple con los umbrales establecidos. | 2018-01-01 11:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Malibu-2_1900Mhz_UMTS_****PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Pendiente: envió de pruebas ovp , de no ser enviada no se dará paso a producción | 2018-01-01 11:02:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin presenta alarmas externas activas no atribuibles a esta actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI Average RTWP / RNC_19a atribuble a VM de la MOD con ID 1386269 ejecutada el 29/12/2017<br/> • Comportamiento demás KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-01 11:28:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_PAS.Cesmag-N_2600Mhz, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-01 11:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 *** SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sector Y3 presentó variación en kpis HSUPA SR Usr/HSDPA por debajo del umbral establecido, sobre 92%<br/> • Sectores bloqueados <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM ACTIVA <br/> • Nota: Se tiene aval del ingeniero Alfonso Salcedo Camelo para comportamiento del sector Z en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b), y KPI RTWP al 96% . | 2018-01-01 11:31:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2549 | CAD.Chinchina-5 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | realiza validación de RE: N_CE_CAD.Chinchina-5_850Mhz*****INICIO SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H****<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Los KPIs HSUPA SR Usr (RNC_921c) para el sector Y1 no está acorde al histórico pero se sostiene sobre el umbral de KPIs en 98 | 2018-01-01 11:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SE_COR.Cerete-5_850Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Activas Previas A La Actividad<br/> • VMM desactivada | 2018-01-01 12:08:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS , se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-01 12:21:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2523 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-01 12:51:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> Kpis de HSDPA/ HSUPA SR se encuentran por debajo del umbral establecido al 78.6% y 94% respectivamente.<br/> Se bloquean sectores.<br/> VMM activa<br/> <br/> <br/> Nota: Pendiente Matriz de | 2018-01-01 13:02:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2538 | CES.El Burro | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - | La N_OV_3G_CES.El Burro_UMTS_1900Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según histórico. | 2018-01-01 13:21:00 | AndreFabian Ortiz | Nokia |  | ZTE
2206 | MED.Pajarito | 2G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Para la actividad N_adecuacion_LTE_MED.Pajarito_1900Mhz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Sitio pasa a PRODUCCION<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarma Activa de Falla De Rectificador no atribuibles a la actividad según cuerpo del correo<br/> • BCF 93 tiene alarma activa de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold que se evidencia se presenta antes de la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> <br/> NOTA: Se tiene en cuenta en el cuerpo del correo donde se aclara lo siguiente:” Actividad de Adecuación no intervino tecnología UMTS,<br/> la solicitud de VM y los trabajos realizados únicamente se reflejaron sobre tecnología GSM 1900MHz” | 2018-01-01 13:24:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada. | 2018-01-01 13:50:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2525 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_2N__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS, sitio pasa producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes<br/> <br/> Nota: No se puede notificar en MAXIMO debido a que no se encuentra sectores en el aplicativo | 2018-01-01 13:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1863 | MED.La 33 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La N_MMR_MED.La 33_850/1900Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según histórico. | 2018-01-01 14:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2521 | CUC.El Rodeo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realiza las notificaciones correspondientes<br/> <br/> Nota: No se puede notificar en MAXIMO debido a que los sectores no se encuentran en el aplicativo | 2018-01-01 14:15:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2318 | CUN.Madrid-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_CUN.Madrid-5_2600MHz. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261),la cual no afecta servicio<br/> <br/> Pendiente <br/> Notificación máximo sitio no aparece para notificar | 2018-01-01 14:28:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2505 | MED.Plaza Mayor | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_MED.Plaza Mayor_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjuntachecklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-01 15:09:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Su amable colaboración marcando fecha In Srv en aplicativo RF, ya se encuentra fecha integración. | 2018-01-01 23:08:00 | Alejandra Hurtado | Claro |  | ZTE
452 | BOG.San Francisco Sur | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.San Francisco Sur_2600Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. Se determina que el comportamiento del RTWP es atribuible a la zona . | 2018-01-02 03:46:00 | oscar alexis pinzon | Nokia |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • El día 29 dic, se revisan los principales kpis y las muestras de avgRTWP y se observa leve degradación en el RTWP del sector L2. <br/> El día 30 se revisaron conectores y se torquearon. El día 31 dic, se verifican principales kpis del enb y se observa buen desempeño en los kpis y avg RTWP con valores menores a -95dBm en horas de bajo tráfico. Se evidencian algunas fluctuaciones en horarios específicos que se identifican como un comportamiento de la zona de acuerdo a análisis de adyacentes realizado por ingeniero NOC ZTE. <br/> • Se adjunta verificación y revisión Ingeniero NPO<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-02 04:34:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar acorde a lo expuesto por el compañero de RF. S | 2018-01-02 04:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se adjunta la prueba de alarmas externas + soporte fuerza ZTE. Enviado el 29-dic-2017.<br/> Por favor pasar el nodo a producción. | 2018-01-02 04:53:36 | Jhon Jairo Guarin Pico | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se adjunta correo con reporte a GRI de los casos NOR-Occidente su apoyo reanudando el seguimiento. | 2018-01-02 05:01:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud en cola de correo se procede a dar reinicio de seguimiento 36 H para el sitio _SN_3G_ANT.IND Línea Directa_UMTS_1900 .Sitio con aval para no ser bloqueado ya se encontraba radiando <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-02 05:07:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar según concepto de RF se contempla como un comportamiento normal de la celda. | 2018-01-02 05:11:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Por ser un sitio indoor el comportamiento es el esperado, | 2018-01-02 05:11:00 | Hilldier Alexis Zamora Moreno | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Reinicio Precheck | Hola Oscar Buen Día<br/> <br/> De acuerdo al último correo de Alfonso Salcedo enviado el 29/12717, el sitio en asunto no fue relacionado en la 3ra entrega. Agradecemos tu colaboración gestionando para que se incluya y dar continuidad al proceso.<br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-02 05:12:00 | Julio Bermudez | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Buenos dias, envio lo solicitado | 2018-01-02 05:20:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
2552 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIA PASO A PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-02 05:29:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Favor su colaboración con solicitud aval del señor Alonso Salcedo para paso a producción<br/> <br/> Adjunto aval del señor Carlos Diaz de RF para lo notificado en el último seguimiento realizado a la EB. BOG.PSB:P9<br/> <br/> Sitio en auditoria por seguimiento mayor a 60 días | 2018-01-02 05:32:36 | elver armando | Claro |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND Línea Directa_2600 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • VMM Activa | 2018-01-02 05:55:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza Optimización por parte del Ing. RF de la zona | 2018-01-02 06:13:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND Subocol-2 LTE_2600, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquea Sector<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se ibserva que los Kpis Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) no presentan data o son iguales a cero,se solicita su amable colaboracion confirmando si es el comportamiento esperado. | 2018-01-02 06:17:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días NOC ZTE, se solicita reinicio de seguimiento para: RE: S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se realiza:<br/> <br/> • Corrección de políticas.<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas y con enganches. | 2018-01-02 06:19:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días NOC ZTE, se solicita reinicio de seguimiento para: RE: S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se realiza:<br/> <br/> • Corrección de políticas.<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas y con enganches. | 2018-01-02 06:21:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_26122017, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Desbloqueo de sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-02 06:36:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Claro |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Normandia-4_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, no se observa fecha de integración en la herramienta RF y no se puede pasar a PRODUCCION con este faltante :<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa, no atribuibles a la actividad <br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPIS de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad | 2018-01-02 06:36:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC tener presente que no están tomando la referencia del datafill actualizado en Remedy. (Se adjunta)<br/> <br/> Por favor reanudar el Precheck.<br/> Las ADJ se validan en la tarea 11 ya que cambian cada 3 días en la Red. | 2018-01-02 06:43:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck, Agradezco tener presente las indicaciones del cuerpo de correo | 2018-01-02 06:45:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2115 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, el ID RFTool no registra en la plataforma para notificación, y esta evidencia es importante para el paso a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos banda 850Mhz y 1900Mhz.<br/> • Notificación a RF, No Ok. | 2018-01-02 06:52:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Claro |  | ZTE
1707 | PAS.Caicedo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_PAS.CAICEDO_2600Mhz_***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD PASA A PRODUCCION***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivados <br/> • Observación: evidencia de máximo queda pendiente ya que no se encuentra evidenciada en la herramienta | 2018-01-02 07:12:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Seguimiento 12H | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2018-01-02 07:18:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | ara la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_850Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO ***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio.<br/> <br/> Nota: como se observa en la imagen de RF la fecha de integración no se encuentra diligenciada por lo que se notifica el SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. | 2018-01-02 07:22:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz***SECSEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que los sectores continúan por fuera de servicio <br/> • Con alarmas activas de VSWR, Mayor<br/> • Vmm activas <br/> • Se adjunta KPIS y log de alarmas | 2018-01-02 07:28:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz***SECSEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que los sectores continúan por fuera de servicio <br/> • Con alarmas activas de VSWR, Mayor<br/> • Vmm activas <br/> • Se adjunta KPIS y log de alarmas | 2018-01-02 07:28:09 | Jidith Mirleidys Rios | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se abrió VM para para realizar TBS., Se verifica el cableado de SYNC. Por favor reanudar proceso ON AIR. | 2018-01-02 07:33:17 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2276 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad RE: N_CE_VCO.Bolivar-2_1900Mhz, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa no atribuible a la actividad según cola de correos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Alarmas Externas Pre=Post | 2018-01-02 07:39:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOG.Catam_3G_1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> • SECTORES WORKING <br/> • TENER ENCUENTA LO MENCIONADO EN COLA DE CORREO | 2018-01-02 07:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2242 | STA.Pando-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad SN_LTE_STA.Pando-2_2600MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-02 08:04:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reiniciar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación: Solución fallas de energía<br/> Detalle: Se realizó visita y se encontró que en la zona había corte de energía por parte de la electrificadora, esta se restableció. | 2018-01-02 08:18:00 | Wilson Vargas Trujillo | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reiniciar seguimiento.Detalle: Se realizó visita y se encontró que en la zona había corte de energía por parte de la electrificadora, esta se restableció. | 2018-01-02 08:18:31 | Wilson Vargas Trujillo | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación:<br/> Debido a la alta carga de tráfico en la zona donde se encuentra la estación fue necesario activar los 128 usuarios a todos los sectores (Ver correo adjunto, se actualiza datafill)<br/> se confirma <br/> <br/> Nota: es indispensable que el nodo de UMTS_ 850 se desbloque al tiempo con el nodo de UMTS_ 1900 de BOG.Antonio Galan | 2018-01-02 08:21:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Actualizacion de DF | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Solicitamos su colaboración Reevaluando el paso a producción para el sitio del asunto. En cadena de correo no se había mencionado que faltaban las pruebas de OVP y el PRECHECK pasó EXITOSO, esto no debería ser motivo de devolución en SEGUIMIENTO 36H. Sin embargo se adjuntan pruebas ejecutadas el mismo día de la integración 23/11/2017, por favor continuar con el hito del rechazo. | 2018-01-02 08:21:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se realiza verificación de nodo UMTS 1900 que comparte fuente de sincronismo con enodoB LTE, se evidencia que la alarmas observada por ingeniero NOC ZTE no fue atribuible.<br/> • Actualmente sitio operativo sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-02 08:31:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2530 | COR.Cerete-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_COR.Cerete-5_2600MHz_PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Pendiente notificación máximo (sitio no aparece para respectivo registro)<br/> <br/> NOTA: Pendiente creación de coordenadas dada las fallas en el CM Editor del RC10<br/> <br/> Sitio pasa a producción sin RETs (ver aval en histórico del correo) | 2018-01-02 08:31:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_SN_3G_NOR.Pamplona-3_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas .<br/> • VMM Activa | 2018-01-02 08:37:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: se requiere subir umts_1900 al tiempo con umts_850 debido a que con las 2 bandas hay más balanceo de carga para no congestionar el sector | 2018-01-02 08:50:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2018-01-02 09:01:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buenas tardes, <br/> <br/> <br/> Se intenta realizar seguimiento 24H para la estación BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS y se evidencia que la estación se encuentra por fuera de servicio con TK incidencia asociado desde el 31 de diciembre del 2017 INC000010762594<br/> Por lo anterior se continua con la prorroga +12 | 2018-01-02 09:15:00 | William Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H*** | 2018-01-02 09:39:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2549 | CAD.Chinchina-5 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Se informa fin seguimiento 36 horas de manera exitosa para la actividad CE_CAD.Chinchina-5_850Mhz, se notifica paso a producción.Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrente, MM deshabilitado, se presentaron degradaciones en KPIs de accesibilidad en Datos para el día 31 de diciembre los cuales se normalizaron | 2018-01-02 09:51:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento reinicio de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas | 2018-01-02 10:02:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-02 10:14:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2194 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - | Para la actividad s_DI_SE_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. | 2018-01-02 10:15:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2535 | BOG.IND Subocol-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Seguimiento 12H | Buenas Tardes, Fabio:<br/> <br/> Por favor hacer llegar AS-Build y Walk Test<br/> <br/> Cordialmente, | 2018-01-02 10:27:00 | Maria Juliana Perez | Claro |  | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor iniciar precheck.Sitio con alarmas en power por Breaker de baterías, este equipo no las tiene debido a que en bodega no había al momento de la instalación, este mes se estarán instalando las baterías tan pronto autoricen el envío de las mismas. Se tiene aval de Hernan Benavides y cesar Pacheco para este tema | 2018-01-02 10:33:50 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Zona Rosa_850/1900Mhz_GSM, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H. | 2018-01-02 10:41:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2503 | BOG.IND CAV 94 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Se realiza validación RE: S_DI_SN_4G_ BOG.IND CAV 94_LTE_2600MHz**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION** | 2018-01-02 10:45:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Malibu-2_1900Mhz_UMTS, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H | 2018-01-02 10:52:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | No se reinicia seguimiento ya que se evidencia que el sitio se encuentra creado en RC09 cuando en DF se indica RC07 y no se evidencia en histórico de correo aval, por lo tanto solicito amablemente se confirme posible actualización de DF o aval al respecto para continuar favorablemente con proceso On air | 2018-01-02 10:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-02 11:07:00 | Mayra Alejandra Cortes Núñez | Nokia |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma REINICIO SEGUIMIENTO 12H. | 2018-01-02 11:12:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1950 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAS.Paz de Ariporo-5 850_, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION: | 2018-01-02 11:13:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.Sitio se encuentra creado en el RC9 porque su direccionamiento es en la cabecera de Bogotá, lo que se evidencia en el DF, lo que se verificó en instancia de Precheck. | 2018-01-02 11:14:49 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad, S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activos<br/> • Vista MM activado | 2018-01-02 11:24:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck | 2018-01-02 11:24:45 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2540 | MED.IND Electrobello | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Electrobello_UMTS_1900, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO. | 2018-01-02 11:26:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza llenado de herramienta RF Tool. Por favor su colaboración colocando la actividad inservice. | 2018-01-02 11:27:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; solicito su amable colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad: RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS, se realizaron las siguientes acciones correctivas: | 2018-01-02 11:34:39 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Reinicio RF Module | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se reinicia seguimiento 12 horas para actividad, sectores operativos, MM activado, sin alarmas activas de afectación | 2018-01-02 11:36:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-02 11:41:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se evidencia normalidad en los contadores.<br/> <br/> Tipificación = recomisionamiento. | 2018-01-02 11:45:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para el S_DI_SN_3G_MED.U.Nacional-1 _UMTS_1900 pasa a seguimiento 12 horas | 2018-01-02 12:05:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2483 | COR.San Sebastian | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_1900MHz_ sitio pasa a PRODUCCION | 2018-01-02 12:09:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se realiza verificación, degradación evidenciada por ingeniero NOC FO, no atribuible a la actividad. Se evidencia intermitencia en el suministro de energía, ya solventado.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas<br/> • Performance acorde a comportamiento histórico. | 2018-01-02 12:10:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS se da inicio de Prechek. | 2018-01-02 12:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita reevaluacion de concepto y paso inmediato a produccion ya que cuenta con el tiempo suficiente.<br/> <br/> • Los KPIs de Congestion mencionados se deben analizar a nivel de WBTS. Es erroneo analizarlos discriminando por Wcell.<br/> • Adjunto Evidencia de los KPIS de congestion Iub por WBTS , en donde se observa que si cumplen con los umbrales permitidos para sitio nuevo.<br/> • Agradezco desbloqueo de sectores y paso a produccion | 2018-01-02 12:16:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-02 12:16:02 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes, se realizan ajustes lógicos (adyacencias y HO). Favor gestionar desbloqueo para seguimiento. | 2018-01-02 12:19:00 | Julian Andres Pazos Marin | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día Sres. ZTE,<br/> <br/> Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación.<br/> <br/> MSS<br/> Vistas<br/> OMS (CI, Tcell)<br/> Adyacencias<br/> Potencias comisionadas a máxima capacidad de RF | 2018-01-02 12:20:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento en el último hito que quedo la Actividad y dar paso a Producción.Según correo adjunto se tiene AVAL para paso a Producción de GRI. El sitio fue instalado e integrado en 2016, y la Actividad de MMR fue realizada en el 2016 donde fueron migradas la alarmas externas a 3G 850. | 2018-01-02 12:23:49 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La N_SN_LTE_PAS.Cesmag-N_2600Mhz_ se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral de sitio nuevo.<br/> <br/> NOTA: Sitio no se encuentra notificado en Maximo --- ID RFTools de inicio de actividad no corresponde sitio se trabajó bajo el ID RFTools RF-OVRLTE-14540. | 2018-01-02 12:28:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Balsos con 34-3 <br/> ID Site Access: 1382872 <br/> CRQ: CRQ000001038852 <br/> WP: 13043092 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-17870 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FUREL <br/> Líder De Cambio: Edison Ospina <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3104944784 <br/> Responsable En Sitio: JHON JAIRO LOAIZA <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Alberto Daza Valbuena <br/> Fecha integración VM: 26/12/2017 | 2018-01-02 12:30:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Balsos con 34-3 <br/> ID Site Access: 1386698 <br/> CRQ: CRQ000001033770 <br/> WP: 13043097 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS-10519 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FUREL <br/> Líder De Cambio: Edison Ospina <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JHON JAIRO LOAIZA <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 2/01/2018 | 2018-01-02 12:30:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Balsos con 34-3 <br/> ID Site Access: 1386698 <br/> CRQ: CRQ000001034066 <br/> WP: 13043096 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS-10519 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FUREL <br/> Líder De Cambio: Edison Ospina <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JHON JAIRO LOAIZA <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 2/01/2018 | 2018-01-02 12:30:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: se realizó troubleshouting (ver adjunto) | 2018-01-02 12:33:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H. | 2018-01-02 12:41:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Precheck | Por favor me confirman si los problemas de sincronismo de este eNB ya se encuentran solucionados.<br/> <br/> Cordialmente, | 2018-01-02 12:42:00 | Luis Gabriel Pineda Gomez | Claro |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Salitre Plaza:H1 _2600 . Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H. | 2018-01-02 12:42:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H. | 2018-01-02 12:44:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. | 2018-01-02 12:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2559 | PAS.Cesmag-N | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Agradezco notificar en las herramientas el sitio en asunto. Adjunto información necesaria<br/> <br/> RF Tools: RF-OVR-14540 PAS.Cesmag-N LTE<br/> Máximo: CHG4862 | 2018-01-02 12:50:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz, se requiere prorroga para las 9:00 PM del dia de hoy , para concluir con las respectivas validaciones. | 2018-01-02 12:53:02 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor iniciar precheck ; Sitio con alarmas en power por Breaker de baterías, este equipo no las tiene debido a que en bodega no había al momento de la instalación, este mes se estarán instalando las baterías tan pronto autoricen el envío de las mismas. Se tiene aval de Hernan Benavides y cesar Pacheco para este tema. | 2018-01-02 12:56:11 | Maira Alexandra Prada | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM | 2018-01-02 13:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa fin revisión precheck no exitosa, se presentan las siguientes observaciones | 2018-01-02 13:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | A solicitud procede a reiniciar seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P, se adjunta evidencia de sectores desbloqueados, se deja el sitio a la espera de estadísticas para observar comportamiento <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> <br/> Sectores | 2018-01-02 14:04:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / se solicita prorroga de 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral de sitio nuevo.<br/> • Tener en cuenta que este sitio maneja exclusión de bajo tráfico. | 2018-01-02 14:26:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2275 | VCO.Bolivar-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_CE_VCO.Bolivar-2_850Mhz, sitio pasa a producción <br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de energía las cuales no son atribuibles a la actividad<br/> -Se observó cambio de comportamiento en RTWP,PRACH, tráfico de datos el cual no es atribuible a la actividad este cambio se produjo en el trabajo de modernización con ID 1386269 ejecutada el 29/12/2017 el cual ya fue escalado<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes | 2018-01-02 14:26:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2553 | BOG.Marruecos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | La S_DI_2N_BOG.Marruecos_1900Mhz_UMTS_ se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance. | 2018-01-02 14:26:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900, No se enviaron evidencias Power ZTE necesarias para el paso a producción. <br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activada. | 2018-01-02 14:27:00 | William Leonardo Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes | 2018-01-02 14:34:00 | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio__1900 MHz, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H <br/> | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se informa reinicio seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad debido las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Tras desbloqueo de BCF 202, la BTS 204 que fuera de servicio con alarmas activas de : TRX object allocation failed in RF module, BCCH MISSING, D-CHANNEL FAILURE<br/> <br/> Sitio CAU.RB Incauca permanece en estado bloqueado y CAU.Incauca operativo, se relacionan evidencias: | 2018-01-02 14:47:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2153 | COR.Cerete-5 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas activas previas a la actividad<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad <br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota1: Pendiente notificación en Máximo ya que no está creada la EB | 2018-01-02 14:55:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Configuración y Matriz de alarmas OK<br/> • Gestión ZTE POWER OK, Nota: Sitio con alarmas en power por Breaker de baterías, este equipo no las tiene debido a que en bodega no había al momento de la instalación. | 2018-01-02 15:05:11 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Grupo Calidad - | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración compañeros no se evidencian los cambios reportados, se observa que el parámetro MaxNumberEDCHCell no es acorde a DF.<br/> Adyacencias ADJW y ADJG no son acordes a DF.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarma activas.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-02 15:16:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1532 | MED.El Picacho | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad N_OV_LTE_MED.El Picacho_2600MHz, se realiza seguimiento 36H EXITOSO y se da Paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin Alarma activa <br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-02 15:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, se evidencia KPI´s TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) y %Denied_NOC_QANOC (denied) el comportamiento no es acorde al histórico. Se evidencia que después de enviada la última Tipificación (Corrección de parámetros), los KPI vuelven al comportamiento histórico pero solo por un tiempo de 12 Horas.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • KPIs no están acorde al comportamiento histórico del sitio: <br/> TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) valor 17<br/> %Denied_NOC_QANOC (denied valor 8 | 2018-01-02 15:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz.<br/> • Faltan adyacencias en los sectores O y P.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Se procede a bloquear sectores de TP. | 2018-01-02 15:23:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900MHz_UMTS, sitio no cuenta con fecha de integración, confirmar ID RF Tools para realizar el paso a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - Sectores WO.<br/> - Validar ID RF Tools, sitio no cuenta con fecha de integración. | 2018-01-02 16:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_ BOG.CC Salitre Plaza:H2_2600MHz.<br/> <br/> - No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU.<br/> - Parámetro Max number act DRB no concuerda.<br/> - MM activado.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Pendiente prueba de alarmas. | 2018-01-02 16:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck para actividad de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • No se evidencia creación de ADJS para sectores Z, Y3 según lo indicado en DF<br/> <br/> <br/> Se bloquean sectores de SE, MM activado para los mismos. Alarma active de Difference between BTS master clock and reference frequency se evidencia previa a actividad | 2018-01-02 18:11:00 | Jhon Diego Ledesma Castano | Nokia |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck para actividad de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> 1. No se evidencia creación de ADJS para sectores K,Q según lo indicado en DF<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad<br/> • Vistas MM activo para sectores K,Q<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Log prueba de alarmas OVPs Ok | 2018-01-02 19:10:00 | Maria Lorena Diaz Borray | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_MED.Balsos con 34-3_1900Mhz. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO. (Sectores K,Q en estado BL-USER correspondiente a la actividad SE)<br/> • Sitio con alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Prueba alarmas de OVP Ok<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-02 19:34:00 | Maria Lorena Diaz Borray | Nokia |  | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buen Día.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-03 04:00:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento en el último hito que quedo la Actividad y dar paso a Producción.<br/> <br/> Se adjunta Matriz de Alarmas | 2018-01-03 04:07:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buen Día.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE. | 2018-01-03 04:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-03 04:11:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento ya que de acuerdo a revisión de Kpis, El cambio de comportamiento de RTWP sobre los sectores Y-Y2 no supera mas de 1dBm de diferencia con el performance previo evaluado en horas de bajo tráfico (02:00 am – 04:00am) y el cambio de comportamiento mencionado en PRACH class 7 en los sectores Y,Y2 se presenta durante la fecha de fin de año; tener en cuenta que no es una clase dominante por tal razón dicho comportamiento no afecta el performance del sitio. | 2018-01-03 04:15:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Solución de Fallas de Energía<br/> <br/> Evidencia: Se restablece suministro de energía comercial | 2018-01-03 04:20:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se adjunta evidencia de la gestión del power con la siguiente novedad.<br/> <br/> El equipo se encuentra con alarmas de breaker de baterías, esto debido a que al momento de la instalación no se contaba con disponibilidad en bodegas, estamos esperando autorización para el envío de estas tan pronto lleguen a bodega… adjunto correo de evidencia. | 2018-01-03 04:29:00 | Wilson Vargas Trujillo | Claro |  | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-03 04:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad RE: S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850:2 se notifica***REINICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-03 05:07:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-03 05:19:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradecemos adjuntar aval de Alfonso Salcedo para paso a Producción ya que el sitio aun presenta alarmas activas y por tener condición de SN requiere dicho aval. Por lo tan to el reinicio solicitado continua como no exitoso.<br/> <br/> Quedamos atentos.<br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-03 05:22:00 | Julio Bermúdez. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas y comentarios.<br/> <br/> • Se realiza ajuste en sistema radiante, ajuste y limpieza de conectores, sitio se encuentra en configuración 4x2 por ende era necesario revisión de 4 Jumpers por sector. <br/> • Sitio con performance indicado y cercano a comportamiento generalizado en la zona, se adjunta análisis de sectores adyacentes lo que refleja que el comportamiento actual es correspondiente. <br/> • Sectores operativos sin alarmas activas<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-03 05:40:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2406 | NOR.La Garita | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_850*, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sitio con alarma activa EXTERNAL AL 3 Falla de braker de baterias<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente Creación de ADJW NOR.La Garita_3 para sectores X,Y,Z<br/> • Evidencias de Power ZTE se encuentran alarmadas<br/> • Pendiente envío prueba de alarmas externas<br/> • Según indicaciones en histórico se tiene aval para alarma activa de Falla breaker baterías, se solicita amablemente se adjunte aval de GRI.(Aval anterior no valido) | 2018-01-03 05:40:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días, NOC ZTE, solicitamos su amable colaboración con el reinicio de precheck, se realiza corrección acorde a DF. | 2018-01-03 05:40:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días, NOC ZTE, solicitamos su amable colaboración con el reinicio de precheck, se realiza corrección acorde a DF. | 2018-01-03 05:42:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza revisión del sitio del asunto, el cual se encuentra bien configurado el mapa abis (DAP), se observa que si se tiene como tomar KPIs y no se encuentran alarmas de VSWR en sitio adjunto pantallas para su revisión y reinicio de seguimiento. Gracias | 2018-01-03 05:47:00 | Eduardo Cancino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio Sin alarmas activas | 2018-01-03 05:56:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Tipificación: Cambio parámetros, actualización DF<br/> Se ha verificado y solucionado las inconsistencias del sitio BOG.ANTONIO GALAN_850.<br/> Actualmente el sitio tiene activado el feature 128User debido al alto tráfico de la zona: (El cual debe mantener activado este feature 128User)<br/> Se crean todas las Adyacencias ADJG: (Por Favor tener en cuenta que fueron creadas otras adyacencias ADJG que no están en el DataFill, ya que se ha optimizado el sitio)<br/> Se crean todas las adyacencias ADJW: (Por Favor tener en cuenta que fueron creadas otras adyacencias ADJW que no están en el DataFill, ya que se ha optimizado el sitio)<br/> Se adjunta soporte de la validación y solución de pendientes | 2018-01-03 05:58:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Cambio de Parametros | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Adjunto el AVAL de GRI para paso a Producción. | 2018-01-03 06:00:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento del nodo teniendo en cuenta el documento adjunto, se corrige alarma de sincronismo | 2018-01-03 06:02:00 | Karen Marchena Corrales | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2057 | ANT.IND Linea Directa | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_ANT.IND Línea Directa_UMTS_1900, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • No aplica evidencia de gestor de Power ZTE, matriz de alarmas ni log de alarmas externas | 2018-01-03 06:04:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenos días,<br/> <br/> Actividad SN_3G_PER.Mirador_UMTS_850 MHz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> • Pendiente tesgestion | 2018-01-03 06:05:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento y su paso a producción<br/> <br/> ? Se realiza VISITA en sitio el día 31/12/2017, se limpian jumpers y se ajustan Torques, se observa que el RTWP retoma su performance en todos sus sectores, el día de ayer se presentaron alarmas de sincronismo atribuibles a el TBS en 3G 1900 por tal motivo no es atribuible a la actividad<br/> ? Se adjunta nuevamente correo de NPO indicando que el comportamiento de los PRACH es el indicado y esperado<br/> ? Sitio sin alarmas activas e intermitentes.<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2018-01-03 06:06:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen Dia:<br/> <br/> Favor reanudar precheck<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias – Ajustes Físicos <br/> <br/> <br/> Gracias | 2018-01-03 06:08:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2018-01-03 06:08:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su amable colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad: RE: N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz; se adjunta concepto de NPO en el cual se indica: Se verifica que el sitio, con un solo sector, no presenta sitios vecinos LTE cercanos que pudieran realizar intentos de inter enB Ho, por tal razón el enB no presenta intentos de intra ni de inter enB ho, por las explicaciones mencionadas. | 2018-01-03 06:15:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Comportamiento esperado Handover | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND Línea Directa_2600, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-03 06:15:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Se validan pendientes ok<br/> VMM activa | 2018-01-03 06:16:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | En conferencia con Alfonso Salcedo se solicita a O&M confirmar la oficialización relacionada con la recepción del sitio y aval de Alfonso Salcedo, debido a sus condiciones actuales(Alarmas Activas) no es posible continuar proceso ONAIR hasta que no se cumpla el 100% como lo indica en correo. | 2018-01-03 06:19:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio 2N_CUC.El Rodeo_3G_850Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se validan las correcciones y están ok <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-03 06:21:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-03 06:22:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores se encontraban desbloqueados al momento de la verificación <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activas | 2018-01-03 06:36:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor retomar el seguimiento, sitio prioritario centro comercial, se hace aclaración para los comentarios reportados:<br/> <br/> - No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU.<br/> <br/> No se cuenta con disponibilidad en bodegas de cables AISG, el RET fue calibrado al momento de la integración, no es motivo de devolución <br/> <br/> - Parámetro Max number act DRB no concuerda.<br/> <br/> Parámetro configurado de acuerdo al nuevo despliegue de voLTE que inicio hace dos meses en Bogotá, no es motivo de devolución<br/> <br/> - Pendiente prueba de alarmas.<br/> <br/> Se adjuntan pruebas de alarmas. | 2018-01-03 06:37:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Su colaboración con el inicio de este seguimiento. | 2018-01-03 06:42:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se solicita su amable colaboración con el reinicio de seguimiento y paso a producción de la actividad: RE: N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS, se realizan las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> • Se realiza ajuste de Jumpers.<br/> • Al validar Kpis, se observa que el sitio retoma performance previo desde el 01-01-2018, la degradación que se evidencia el día: 31-12-2017 se atribuye a las festividades de fin de año y la degradación del día: 02-01-2017 se presenta en horas no hábiles.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad. | 2018-01-03 07:02:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento de la estación, se realiza ajuste de jumpers en sitio<br/> <br/> Saludos, | 2018-01-03 07:05:00 | Karen Marchena Corrales | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Actividad SN_3G_PER.Mirador_UMTS_850 MHz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> <br/> NOTA= según información del ING.ELVER VEGA indica que si el seguimiento 12hH no llegase hacer exitoso, se debe proceder con el BL del nodo 1900 | 2018-01-03 07:08:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Conforme a la observación realizada, se actualizan los planes y se realiza su respectiva activación.<br/> <br/> Adjunto excel, xml y evidencias.<br/> <br/> Favor reiniciar seguimiento | 2018-01-03 07:10:00 | Pablo Tafurt. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_26122017 <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se evidencia degradación para kpi de RAB SR Voice en sectores Y2 y Y3 al 95%<br/> Aunque no se presentan tres horas seguidas de degradación para kpi de RRC Success Ratio from user perspective, se evidencia variaciones recurrentes fuera del umbral establecido, favor confirmar si es comportamiento esperado.<br/> Sitio con alarmas recurrentes de puerta abierta y power en baterías.<br/> <br/> Se bloquean sectores.<br/> VMM activa | 2018-01-03 07:11:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMTS, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-03 07:13:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz se notifica **INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-03 07:15:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION LICENCE EXPIRED previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-03 07:16:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz<br/> .<br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-03 07:22:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean sectores <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activas s | 2018-01-03 07:28:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> • POWER ZTE OK | 2018-01-03 07:29:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_VCO.Terminal-1_850Mh, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, el ID RFTool no registra fecha de integración para notificación, y esta evidencia es importante para el paso a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, No Ok.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. (PRE=POS). <br/> <br/> NOTA: Los KPI RTWP y PRACH class 7, retornan a su performance en las ultimas 36H. | 2018-01-03 07:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se tiene aval para sitio sin RETs<br/> • Pendiente coordenadas falla de herramienta cl10 | 2018-01-03 07:43:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita prórroga para concepto del sitio hasta el día 04/12/17 debido a que 850MHz el día de hoy inicio Seguimiento 12H; de acuerdo a conversación con Elver Vega se deben bloquear ambas bandas en caso que alguna de las dos no sea exitosa. | 2018-01-03 07:59:00 | Julio Bermudez | Claro |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz<br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se evidencia que sectores de Tercera portadora no tienen configuradas adyacencias ADJL (para sectores I,J,K si venían configuradas).<br/> <br/> Se bloquean sectores<br/> VMM activa<br/> <br/> <br/> Sectores Tercera portadora | 2018-01-03 07:59:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se corrige cuerpo de correo Actividad SN_3G_ BOG.ANTONIO GALAN_850 MHz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> <br/> NOTA<br/> <br/> Según información del ING.ELVER VEGA indica que si el seguimiento 12H no llegase hacer exitoso, se debe proceder con el BL del nodo 1900 | 2018-01-03 08:01:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez <Julio.Bermudez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Solicito su colaboración en el Reinicio del Seguimiento del sitio.<br/> <br/> Se realiza descruce de Sectores entre X-Y1 y Z-Y3. Se observa los KPIs retornan a su performance histórico. | 2018-01-03 08:46:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realiza cambio de Jumper por uno nuevo y se ajusta el conector .Se realiza seguimiento y no se volvieron a presentar alarmas desde las 12:16:15.74 2018-01-02 <br/> • KPIs acorde al performance historico<br/> • Se adjuntan evidencias | 2018-01-03 08:48:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_3G_BOG.Catam_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-03 09:01:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2018-01-03 09:09:57 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_CP_BOG.Retiro-3_850MHz se notifica ***REINICIO PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Alarma recurrente de RX signal level failure previa a la actividad.<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Y1, Y2, y Y3. | 2018-01-03 09:15:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Por favor su colaboración con el paso a producción de la actividad del asunto. Se realiza marcación de integración. | 2018-01-03 09:35:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia |  | ZTE
2546 | BOG.Zona Rosa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | La N_MMR_BOG.Zona Rosa_850/1900Mhz_GSM se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance. | 2018-01-03 09:35:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Claret <br/> ID Site Access: 1390245 <br/> CRQ: CRQ000001038938 <br/> WP: 13005053 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4728 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: PEDRO TORRES <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 3/01/2018 | 2018-01-03 09:43:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se validan alarmas y no se encuentran activas desde el 01/01/2017. La BCF 91 no pertenece al sitio BOG.Estadio Campin por lo que las alarmas indicadas en el correo de devolución de 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD y 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD no son de la EB en asunto. <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas ni intermitentes<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-03 09:52:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuración N/A para Indoor, postes y flexilite.<br/> • Power ZTE<br/> • Se confirma que el Umbral vswrMinorAlarm fue corregido. | 2018-01-03 09:56:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2125 | BAR.CCM:H2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración con el paso a producción de la actividad cambio de feeder a fibra de la banda de 1900 del sitio del asunto:<br/> Como se puede observar en los archivos adjuntos, la banda de 850 MHz tiene su propio cadena de seguimiento y los problemas de la banda de 1900 MHz se solventaron con el paso a producción de la actividad de upgrade de modulo. | 2018-01-03 09:58:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> • Sitio presento alarmas shared:N,Rx signal level failure desde 2018-01-03 01:12:45.00 hasta 2018-01-03 01:40:45.00<br/> • Se bloquean sectores T-N<br/> • Vista MM activada | 2018-01-03 09:59:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2519 | VCO.Terminal-1 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_VCO.Terminal-1_850Mh, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notif | 2018-01-03 10:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> • Se evidencia alarmas CELL OPERATION DEGRADED, RX signal level failure, sobre el histórico del log de alarmas indican que están desde el 2 | 2018-01-03 10:06:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia alarma activa de sincronismo 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency la cual no se evidencia desde el día de hoy, tampoco previo a la ejecución de la actividad<br/> *Kpis retoman comportamiento con normalidad de acuerdo al performance histórico del sitio <br/> *Sectores operativos | 2018-01-03 10:16:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitosos para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM, Sitio inicia seguimiento 24horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-03 10:20:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2560 | NOR.Pamplona-3 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad RE: N_SN_3G_NOR.Pamplona-3_1900Mhz, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • No se encuentran creados los sectores en maximo | 2018-01-03 10:20:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36h | 2018-01-03 10:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes | 2018-01-03 10:31:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2250 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • No es posible el paso a producción del sitio en mención a que según las evidencias de POWER ZTE se observa con alarmas, por condiciones de sitio nuevo no cuenta con el respectivo aval del Ing Alfonso Salcedo para paso a PRODUCCION.<br/> • Sectores se bloquean<br/> • Vista MM activada | 2018-01-03 10:32:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist. | 2018-01-03 10:33:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita reinicio de seguimiento:• El comportamiento reportado corresponde a un atipico en el trafico en V/D debido a las festividades de Fin de Año. Se presenta normalizacion de los KPIS reportados desde las 6am del dia martes 02 Enero. Se tiene en monitoreo por mas de 24 horas con performance acorde al historico y sin alarmas atribuibles. | 2018-01-03 10:41:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se solicita la corrección del DF y se configuran las ADJ indicadas: | 2018-01-03 10:50:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Actualizacion de DF | ZTE
2578 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-03 10:55:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes. | 2018-01-03 11:01:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H*** | 2018-01-03 11:04:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2018-01-03 11:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Antena | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor optimizar los tiempos de respuesta cuando Claro solicita retomar seguimiento a los sitios, para este caso se pidio reinicio de seguimiento el jueves, 21 de diciembre de 2017 a las 2:03 p. m. | 2018-01-03 11:11:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas | 2018-01-03 11:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Te adjunto las ADJL que solicitas, ya fueron creadas y activadas. | 2018-01-03 11:32:00 | Pablo Tafurt | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2018-01-03 11:36:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H. | 2018-01-03 11:39:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist. | 2018-01-03 11:40:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__IBG.Arkacentro_1900MHz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H. | 2018-01-03 11:40:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-03 11:45:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para el N_SN_LTE_ BOG.CC Salitre Plaza:H2_2600MHz pasa a seguimiento 12 horas | 2018-01-03 11:48:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para el N_SN_LTE_ BOG.CC Salitre Plaza:H2_2600MHz pasa a seguimiento 12 horas | 2018-01-03 11:48:25 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1576 | BOG.Estadio Campin | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | <br/> Para la actividad N_MMR_BOG.Estadio Campin_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas GSM, en UMTS 850 presenta alarmas activas sobre sectores U y Y4 sin embargo estos aún no se encuentran en producción.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad respecto al histórico del sitio. | 2018-01-03 11:54:00 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se informa inicio de revisión precheck para actividad, se desbloquean sectores, | 2018-01-03 11:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por favor continuar el seguimiento se está solicitando el aval de Alfonso Salcedo por el área correspondiente, este sitio es VIP | 2018-01-03 11:59:00 | Junior Humberto Guio Fonseca | Claro |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-03 12:09:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-03 12:11:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica inicio de seguimiento 12H, sectores desbloqueados desde las 15:00 horas del día 03/01/2018.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2018-01-03 12:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas que afecten el paso a producción.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-03 12:18:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se solicita corrección de DF y se configuran ADJ indicadas: Tipificación: Corrección de DF. | 2018-01-03 12:29:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Actualizacion de DF | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600<br/> <br/> -Sectores quedan WO y MM activado.<br/> -Sin alarmas activas que afecten al inicio seguimiento 12H.s | 2018-01-03 12:30:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas tardes, agradezco bloquear la estación antigua mientras se realiza seguimiento al nodo en mención. | 2018-01-03 12:31:00 | Humberto Torres Acosta | Claro |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Recibidas las evidencias y teniendo en cuenta que solo se presentaba dicho pendientes se desbloquea sitio se solicita prorroga +4 horas para evaluar posible paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas | 2018-01-03 12:31:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.Tipificación cambio de Antenas.<br/> Justificación Nodo sin Alarmas | 2018-01-03 12:34:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Antena | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad dar seguimiento a la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica el respectivo bloqueo de la estación Antigua CAU.Incauca.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2018-01-03 12:35:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Precheck | El E-Node B no presenta devolución por Sincronismo; fue devuelto por falta de Información en el Datafill referente a los datos GDRT.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> • No se cuenta con información de la IP Trafica en el DF.<br/> • No se evidencia MTRACE, por favor validar o confirmar si esta es la configuración para este nodo. | 2018-01-03 12:42:00 | oscar ediardo | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck.Tipificación: La degradación en bajo trafico aplica para los umbrales mencionados en el seguimiento (ver correo adjunto correspondiente a validación realizada por RF | 2018-01-03 12:53:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-03 12:54:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
34 | BOG.Tequendama | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos, sitio con prioridad por el tiempo de escalamiento. | 2018-01-03 12:56:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Correccion Fisica Transporte | NOKIA-ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos, sitio con prioridad por el tiempo de escalamiento. | 2018-01-03 12:59:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Correccion Fisica Transporte | NOKIA-ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso para actividad en asunto, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2018-01-03 13:02:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2578 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas Activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Configuración y prueba de OVP OK.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad.<br/> • Se evidencia nuevo HW RF. | 2018-01-03 13:03:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | <br/> Se confirma fin reinicio de precheck no exitoso para la actividad N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> - Se sigue presentando alarmas activas de 7607 TRX OPERATION DEGRADED RF module detected VSWR above minor limit la cual al validar las evidencias del pre del disparo se observa que no es previa a la actividad, se valida histórico y la alarma presenta recurrencia.<br/> - Adjunto evidencias del nodo y Vistas de mm donde se aprecia la alarma , también en las imágenes adjuntadas en la solicitud del reinicio se alcanza a observar que la alarma esta activa, adjunto evidencias <br/> - Se valida netact y ya se encuentran los sectores para realizar la descarga de kpi’s y revisión previa; la cual se adjunta en el check list<br/> - Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: su amable colaboración con lo reportado anteriormente | 2018-01-03 13:26:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H de acuerdo a solicitud de correo anterior.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2018-01-03 13:35:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica para la actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_1900Mhz_UMTS PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad<br/> • Se revisa la creación de ADJS para sectores K,Q Ok<br/> • Vistas MM activo para sectores K,Q | 2018-01-03 13:46:00 | Maira Lorena Diaz Borroy | Nokia |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> La actividad N_CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-03 14:07:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_MED.Balsos con 34-3_1900Mhz. Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. (Sectores K,Q WO en MM correspondiente a la actividad SE)<br/> • Sitio con alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad | 2018-01-03 14:33:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA para la actividad S_DI_SN_3G_MED.U.Nacional-1 _UMTS_1900, sitio presento fuera de servicio el día de hoy por tiempo de 4 horas. La data recolectada no permite evaluar las 12 Horas de los KPI´s<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM activada | 2018-01-03 14:36:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2558 | SUC.San Onofre | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se corrige asunto del sitio y se procede a dar paso PRODUCCION debido a que se cumplen con todas las evidencias desde el dia de ayer. | 2018-01-03 15:01:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
36 | BOG.Teusaquillo-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-03 15:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | NOKIA-ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck para actividad de MMR_CAL.Calvario_850/1900Mhz de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2018-01-03 15:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio_1900 MHz.<br/> <br/> - Se observa disminución en el tráfico luego de la actividad, tanto en voz como en datos.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Se solicita validar si la disminución de tráfico es un comportamiento esperado. | 2018-01-03 15:26:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz, se requiere prorroga de 12H, ya que no hay la suficiente data para evaluar los respectivos KPIS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2018-01-03 15:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_2N__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-03 15:49:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Salitre Plaza:H1_2600_Plan Calidad se notifica PRORROGA por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Alarma activa O&M Connection Failure (No permite la conexión al nodo)<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Vista MM activada<br/> • Kpis con estadísticas hasta las 14:00 | 2018-01-03 15:59:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2252 | STA.Pando-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - | Para la actividad N_SN_3G_STA.Pando-2_1900MHz + 3P, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: no fue posible la evidencia de coordenadas debido a falla en la herramienta cmeditor cluster 10 y tampoco se encuentra por sectores en máximo. | 2018-01-03 16:02:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2018 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se confirma seguimiento 36H exitoso y paso a producción para la actividad en asunto, a continuación evidencias sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-03 16:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-03 16:39:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin Alarmas Activas<br/> • MM inactivado | 2018-01-03 16:44:00 | Edwin A Guasca | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se presenta recurrencia de alarmas activas de Alta temperatura Cuarto de Equipos la cual aparece casi todos días desde las 1:00 y se cancela a las 13:00 aproximadamente<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-03 16:53:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
34 | BOG.Tequendama | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Tequendama_850MHz/1900MHz_2G/3G,sitio pasa a producción <br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de Synchronization lost, BTS reference clock missing, ToP master service 10.225.64.2 unusable las cuales no son atribuibles a la actividad ya que las alarmas aparecen desde el 2017-10-18 11:41:55.21 y la actividad se realizó 28/08/2017 tampoco se reportó en el último seguimiento<br/> - Se validan pendientes reportados en agosto los cuales ya fueron solventados <br/> -Sectores working<br/> -Vistasde MM | 2018-01-03 17:03:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | NOKIA-ZTE
34 | BOG.Tequendama | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Tequendama_850MHz/1900MHz_2G/3G,sitio pasa a producción <br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de Synchronization lost, BTS reference clock missing, ToP master service 10.225.64.2 unusable las cuales no son atribuibles a la actividad ya que las alarmas aparecen desde el 2017-10-18 11:41:55.21 y la actividad se realizó 28/08/2017 tampoco se reportó en el último seguimiento<br/> - Se validan pendientes reportados en agosto los cuales ya fueron solventados <br/> -Sectores working<br/> -Vistasde MM <br/> <br/> Nota: Según el disparo de la actividad no aplica RF-tools me podrían confirmar si para el sitio aplica y si aplica cual es RF-TOOLS correspondiente | 2018-01-03 17:03:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | NOKIA-ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica para la actividad N_MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK<br/> • Modernización dedicada <br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-04 02:56:57 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Se observa que sitio presento alarma sobre los ET (7741 MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD), la cual según histórico se venía presentando previa a la actividad se anexa evidencia.<br/> • Kpis conforme a su histórico; (Average CS traffic per BTS), (sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22) están dentro del comportamiento esperado como se indica en cola de correo.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-04 03:51:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_1900, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-04 04:23:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con inicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Comportamiento Esperado (adjunto validación de personal RF)<br/> <br/> Por favor iniciar seguimiento ON AIR desde 12H. ya que la novedad reportada en el seguimiento no amerita iniciar desde 0 | 2018-01-04 04:31:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> El día de ayer se presentaron alarmas de Sincronismo en el sitio producto de la VM- 1389408 de Modernización Multiradio ejecutada en sitio. | 2018-01-04 04:38:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se inicia seguimiento para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850Mhz_UMTS:<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> - Sectores WO<br/> - Sin alarmas activas | 2018-01-04 04:56:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio_1900 MHz sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-04 05:28:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE tener presente que la información de la celda queda registrada en REMEDY. En la tarea 33 está la información que necesitan. <br/> <br/> Para ello se indexa al inicio del Precheck los números de CRQ.<br/> <br/> Por favor Reanudar. | 2018-01-04 05:28:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Culminacion de Actividades | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850:2, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2018-01-04 05:31:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de parámetros entre 2ª y 3ª portadora logrando balancear el tráfico y el comportamiento entre portadoras es semejante. Se adjuntan evidencias.<br/> • Sector P bloqueado<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-04 05:48:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-04 06:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se procede a reiniciar el seguimiento Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz. <br/> <br/> Evidencia, | 2018-01-04 06:21:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12h no exitoso para el sitio SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • SE presenta degradación en el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) en los sectores L1 y L3 llegando avalores de 94,08%<br/> • SECTORES BL | 2018-01-04 06:23:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2471 | ANT.IND Linea Directa | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND Línea Directa_2600. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Pendiente cierre de tareas remedy | 2018-01-04 06:29:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-04 06:31:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad :S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz , se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas <br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-04 06:36:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • En las estadísticas y alarmas históricas se evidencia que el sitio estuvo fuera de servicio desde el 31 de Diciembre 2017 al 03 de enero de 2018 bajo el TK INC000010762594.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance (Antes del 31 de diciembre que se evidenciara la indisponibilidad).<br/> <br/> Nota: Normalidad del servicio desde el día de ayer al realiza reinicio del equipo de TX Alcatel TK INC000010762594 | 2018-01-04 06:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO <br/> <br/> <br/> Sectores BL<br/> <br/> Presenta degradación asta del 20% en los KPIS de HSDPA y HSUPA<br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-04 06:47:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMT, sitio pasa a PRORROGA 12 H,<br/> • Se obervan Sectores bloqueados<br/> • Sitio con alarmas de fuera de servicio<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se solicta prorroga de 12h por tk INC000010767973 | 2018-01-04 06:50:49 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que para el comportamiento en el KPIS de RTWP no está acorde al umbral, en el histórico s evidencia un comportamiento de -102 y después de la actividad con un comportamiento de -86 para el sector X y para el sector Y1 con un comportamiento – 89.<br/> • Sin alarmas<br/> • Sectores WO<br/> ?????• VMM desactivadas | 2018-01-04 07:02:41 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: solución falla energía | 2018-01-04 07:16:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-04 07:28:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
13 | BOG.Fontibon HB | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-04 07:32:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor con colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: corrección de parámetros<br/> Se adjunta datafill actualizado | 2018-01-04 07:45:00 | Elver Vega | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-04 07:46:30 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-04 07:54:16 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Favor indicar si para los siguientes KPIS es el comportamiento esperado: Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b).<br/> • Se deja sitio desbloqueado <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada <br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para sitio sin RETs. Pendiente coordenadas falla de herramienta cl10 | 2018-01-04 08:02:51 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850<br/> <br/> <br/> Observaciones <br/> Se evidencia kpi de RTWP por encima del umbral establecido para sectores X,Y,Y1,Y2.<br/> Sitio presenta alarmas recurrentes de falla de breakers en baterías <br/> Se bloquean sectores<br/> Teniendo en cuenta observaciones de histórico del correo se bloque nodo de 1900MHz. | 2018-01-04 08:04:19 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. Posterior a la validación se procede a Bloquear los sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • RTWP Sector P , no cumple con los Umbrales en horas de Bajo Trafico. Se validan adyacencias y se observa que no es un comportamiento de Zona. <br/> <br/> <br/> <br/> RTWP Sector P , no cumple con los Umbrales en horas de Bajo Trafico. (-97 ) | 2018-01-04 08:39:31 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
606 | BOG.La Merced | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> DF Actualizado | 2018-01-04 08:49:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se evidencia kpis OK para seguimiento 12H (1900MHz )sin embargo se bloquea sitio teniendo en cuenta correo de solicitud de banda 850MHz ya que esta banda presenta alto RTWP. Se deja seguimiento en STAND By, a la espera de reanudación de SN 850MHz<br/> <br/> Sitio sin alarmas<br/> VMM activa. | 2018-01-04 08:50:23 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud correo anexo se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850.<br/> <br/> -Sectores se desbloquean , quedan WO y MM activado.<br/> -Sin alarmas activas que afecten al inicio seguimiento 12H.<br/> <br/> <br/> • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS | 2018-01-04 08:53:17 | William Vesga | Claro |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad Informe prelaunch_S_DI_2N_3G_BOG.Catam_1900 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-04 09:17:29 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se inicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600:<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio. | 2018-01-04 09:28:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sitio con alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency 1900 del día de hoy.<br/> • Calibración RACU (LTE) no exitosa.<br/> • Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control failure.<br/> • Feature Rx signal activo previo a la actividad.<br/> • Comportamiento de KPI’s sin degradaciones significativas | 2018-01-04 09:40:53 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | NOKIA-ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso CP_BOG.Retiro-3_850 MHz. Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia que continua con degradación en RTWP para sectores Y y Y2 presentando niveles hasta de -92dBm y los sectores X y Z presenta valores hasta de -88dBm<br/> • Se bloquea la 4 portadora <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 09:43:45 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017.<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI RACH Stp Completion SR, llegando a valores de 8, Sector L1.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-04 09:47:54 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad <br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-04 09:48:11 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900***PRECHECK EXITOSO /ACTIVIAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-04 09:53:00 | Jaidith rios | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Realización Troubleshouting (Adjunto Evidencia) | 2018-01-04 10:22:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2563 | BOG.Malibu-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_2N_BOG.Malibu-2_1900Mhz_UMTS pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-04 10:22:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2590 | PER.Universidad Catolica | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 10:27:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO Para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_1900Mhz. Se da inicio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-04 10:27:32 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se revisa caso en mención por no tener data en CS_Traffic, se evidencia que desde el 21 de noviembre todos los sectores en 850 mhz y 1900mhz se encuentran sin data previo a la actividad pero esto no quiere indicar que no tengamos tráfico en los sectores , por favor reanudar seguimiento ya que esta falla no es atribuible a la activa en línea. <br/> <br/> Tipificación= envió de evidencias | 2018-01-04 10:31:00 | GAP, GABA (Nokia - Global) <gaba.gap@nokia.com> | Nokia |  | ZTE
3116 | MED.Itagui GMAS | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> Power ZTE Gestion Adjunta | 2018-01-04 10:35:00 | Andres Carvajal | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas.<br/> • Se observa degradación de kpis DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) en el sector 1 del 46%<br/> • Se observa degradación de kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) en el sector A del 54%<br/> • Se observa Drop Call en el sector A 20%, se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico.<br/> • Se observa Denied en el sector A 9%, se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico.<br/> <br/> <br/> NOTA: Al finalizar el seguimiento ON AIR, se desbloquea el nodo de la misma banda de la estación CAU.Incauca, posterior se bloquea CAU.RB Incauca. | 2018-01-04 10:35:43 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
13 | BOG.Fontibon HB | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Fontibon HB_2600MHz_LTE, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> En el documento en DVD entregado por NOKIA no se encuentra el checklist adjunto, se adjunta checlist desde el ultimo seguimiento .<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM<br/> <br/> NOTA:<br/> Se presentan las siguientes degradaciones no atribuibles a la actividad:<br/> <br/> Presenta degradación del KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) en los sectores en L1 y L2<br/> Presenta degradación del KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) en el sector L2 | 2018-01-04 10:43:10 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | NOKIA-ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM, Sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-04 10:47:36 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 10:50:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
606 | BOG.La Merced | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa PRECHECK EXITOSO/ SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.La Merced_850/1900Mhz_GSM sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-04 10:50:12 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BOG.CC Salitre Plaza:H2_LTE_2600.Sitio inicia seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 11:00:09 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se presentó alarmas shared:N,Rx signal level failure, alarma previa a la actividad la cual se ve reflejada en sectores 3P.<br/> • Vista MM activado para sectores 3P<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio | 2018-01-04 11:06:25 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-04 11:08:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el Precheck del Sitio.<br/> Tipificación Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting | 2018-01-04 11:09:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2125 | BAR.CCM:H2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.CCM:H2_1900Mhz_UMTS se notifica *** PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes no atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-04 11:17:58 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2590 | PER.Universidad Catolica | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_CE_PER.Universidad Catolica_850MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada <br/> Configuración de alarmas PRE=POS OVPs N/A | 2018-01-04 11:18:22 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa a la actividad, “Difference between BTS master clock and reference frequency” alarma se viene presentando desde el 22 de diciembre del 2017.<br/> • Vista MM Z Y3 activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-04 11:25:47 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2509 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Salitre Plaza:H1_2600_Plan Calidad, Sitio se encuentra sin gestión al momento de realizar la revisión.<br/> <br/> • Vista Mantenimiento Activadas<br/> • Alarma activa O&M Connection Failure (No permite la conexión al nodo) | 2018-01-04 11:33:48 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9**DESBLOQUEO DE SECTORES/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vmm activas | 2018-01-04 11:52:26 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2524 | IBG.Arkacentro | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para IBG.Arkacentro_3G_1900, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 11:54:09 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: Tener presente para próximos seguimientos que la EB CAU.Piamonte LTE no cuenta con vecinos y/o Adyacencias cercanas para realiza movilidad inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Estaciones cercanas se encuentran en el rango de 20 y 50 km. Por tanto se considera un comportamiento esperado según las condiciones geográficas del sitio. | 2018-01-04 11:57:16 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Realizar verificación de celdas vecinas en seguimiento para confirmar comportamiento RTWP de la zona. | 2018-01-04 11:57:31 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. <br/> NOTA: Sitio se instala con FPMA | 2018-01-04 12:00:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-04 12:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 12:07:00 | Orlando Duque Polo <Orlando.Duquep.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según umbral para sitio nuevo.<br/> • Pendiente evidencias Power ZTE.<br/> <br/> NOTA: Se observa CUC.Centrales primero nodo 1900Mhz bloqueado por usuario, puesto que no paso el Seguimiento 36H. | 2018-01-04 12:14:29 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3116 | MED.Itagui GMAS | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_1900, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada<br/> <br/> *Pendiente log de pruebas OVP<br/> *Pendiente Evidencia de Gestor de Power ZTE en el correo de solicitud de inicio de precheck no se envió esta información, tener en cuenta que si al realizar seguimiento 36 horas y es exitoso la actividad no podrá pasar a producción | 2018-01-04 12:17:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 12:30:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__BOG.San Victorino_850MHz_UMTS se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-04 12:36:35 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> • Kpis se encuentran dentro de umbrales de aceptabilidad. Es necesario tener en cuenta que el sitio según TSS ha tenido un cambio de diseño, anteriormente se encontraba en una EB tipo móvil de 34mts y ahora se encuentra en un poste de 12 mtrs, por ende es necesario incluir ésta información dentro del análisis de revisión por tanto agradecemos realizar la revisión usando umbrales de aceptabilidad para sitio nuevo. Se adjuntan comentarios de ingeniero NPO, con análisis y veracidad de la información incluida<br/> • Sitio operativo y sin alarmas. <br/> Tipificación: reevaluación. | 2018-01-04 12:46:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2578 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-04 12:52:00 | Edwin Guasca | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-04 12:52:22 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. <br/> • Se realiza ajuste en sistema radiante de acuerdo a diseño, se realiza instalación de antena dualbeam para sectores | 2018-01-04 12:54:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_VAD.Dundakare_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Matriz y configuración de alarmas OK<br/> • Tipo de solución Dedicado_850/Feeder | 2018-01-04 13:04:44 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> <br/> NOTA: Tener en cuenta AVAL del Ing. Alfonso Salcedo en cuerpo de correo. | 2018-01-04 13:06:18 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Comportamiento Esperado y Revisión física <br/> Se adjunta VoBo de Rf para el comportamiento del RTWP. (Ver Adjunto)<br/> Tener en cuenta iniciar al tiempo con el nodo umts_1900 | 2018-01-04 13:07:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE__CUC.El Rodeo, debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> <br/> -Se presenta alarmas activas diagnostic Files collected (6450) desde el 29.12.2017 15:18:47 la cual coincide con la fecha de la ventana de MM <br/> -No se adjuntó snap shop PRE de LTE, ni test de conectividad para LTE los cuales son necesarios para culminar la validación solicito de su amable colaboración <br/> -Se presenta cambios en comportamiento de prach class 6,7,8,10,12,14<br/> -Se observa cambio de comportamiento en RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) en los sectores L1,L2<br/> -Se presenta Alarmas de Severity: Major Falla De Breaker De Baterias (1402) La cual es previa a la actividad<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> NOTA: Las tecnologías Afectadas Según el FM son: UMTS 850 Mhz y LTE 2600 Mhz. | 2018-01-04 13:12:04 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__BOG.San Victorino_850MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vista MM inactivas | 2018-01-04 13:18:27 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos<br/> *Presenta Alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency la cual es previa a la actividad<br/> *Se evidencio alarmas de fuera de servicio, pero se evidencia que el sitio retomo su comportamiento normal en los kpis acordes al performance histórico del mismo<br/> *Vista de MM activada para los sectores K,Q | 2018-01-04 13:19:11 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> - Antena dualbeam para sectores M-S, J-P. | 2018-01-04 13:30:29 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Según cuerpo de correo se adjuntaron los Avales para los KPI´s X2 (E-Mail) | 2018-01-04 13:34:24 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-04 13:35:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada<br/> <br/> NOTA: Se evidencia Aumento atípico dé %Denied en sector B en horas de bajo tráfico, por favor tener en cuenta en los seguimientos 24H y 36H este comportamiento. | 2018-01-04 13:40:36 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vista de MM desactivadas | 2018-01-04 13:50:52 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Banda inicia seguimiento a la par de 1900, Zona con valores similares de RTWP en 850 (verificar en seguimiento celdas vecinas) | 2018-01-04 13:57:18 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma seguimiento ya que por solicitud se reanuda la banda 850. <br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas.<br/> - Banda inicia seguimiento a la par de 850. | 2018-01-04 13:58:21 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA para la N_CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS, sitio presento fuera de servicio el día de hoy relacionado a ventana con Tikete 1387291.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada | 2018-01-04 14:02:39 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900MHz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Se validan KPIs usando umbrales para sitio nuevo. OK<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> <br/> Nota: Tener en cuenta para umbrales de KPIs sectores con trafico menor a 4 Erlangs. | 2018-01-04 14:07:44 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día<br/> Señores ACS agradezco iniciar seguimiento de la actividad en mención <br/> Se realiza integración S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas, comparto información | 2018-01-04 14:12:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día<br/> Señores ACS agradezco iniciar seguimiento de la actividad en mención <br/> Se realiza integración S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas, comparto información | 2018-01-04 14:12:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2 pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales establecidos <br/> *Vista de MM activada | 2018-01-04 14:15:32 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Paraiso-2 (P1) se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-04 14:18:39 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2597 | BOG.Corferias | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:21:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> • Se realiza visita a sitio el dia 03 enero y se cambia Jumper del sector 3 que se encontró en mal estado.<br/> • Se realiza monitoreo y se observa que el trafico del sector 3 Retoma el perfomance historico<br/> • Adjunto evidencias<br/> Tipificacion de Solucion<br/> Cambio de Jumper | 2018-01-04 14:25:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:25:00 | 4/01/2018 7:25 p. m. | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-04 14:29:54 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SN_3G_MED.U.Nacional-1 _UMTS_1900 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según umbral para sitio nuevo.<br/> <br/> NOTA:Validar comportameinto de KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) presento picos de degradación no consecutivos. | 2018-01-04 14:32:36 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G se realiza desbloqueo de sectores, no se evidencian alarmas activas | 2018-01-04 14:33:09 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:40:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:42:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según umbral para sitio nuevo. | 2018-01-04 14:43:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.Tenerife_850/1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-04 14:45:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Comercializadora SYE_UMTS_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio IND se presume que fue apagado por ahorro de energía, se retomara seguimiento 12H desde las 6am tomando estadísticas de las horas hábiles que el sitio genere.<br/> <br/> • Sitio con alarmas de fuera de servicio.<br/> • Vista MM activada<br/> <br/> Se validan la corrección de parámetros pendientes y se tiene actualización de DF. | 2018-01-04 14:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2608 | SOA.San Marcos:H2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando seguimiento del sitio en asunto, se adjunta lo siguiente:<br/> <br/> • Datafill<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Pantallazos evidencias | 2018-01-04 14:47:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-04 14:48:26 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_MED.Balsos con 34-3_1900MHz. Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. (Sectores K,Q WO en MM correspondiente a la actividad SE)<br/> • Sitio con alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad | 2018-01-04 14:49:23 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2602 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:50:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se sigue presentando degradaciones en RTWP hasta -93.33db en ANT 1 sector L1 la cual fue notificada en el seguimiento anterior<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-04 14:51:53 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2603 | BOG.Prado-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:53:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2604 | BOG.Prado-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 14:55:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1821 | BOG.IND Autonal Prado | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Autonal Prado__2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-04 14:59:04 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-04 15:03:12 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia que los parámetros CCCH PS Nodo – Local Cell Group no son acordes a políticas RU50.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activas previas a la actividad.<br/> • Vista MM inactiva.<br/> • Rx Signal activo previo y posterior a la actividad, pruebas de OVP OK. | 2018-01-04 15:19:36 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BOG.Lucero_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 15:21:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Parámetros RAC,LAC,URAID no coinciden según datafill para el sector X<br/> *Parametro PtxTargetPSMin no coincide según datafill para todos los sectores<br/> *Politicas RU 50 no están acorde según configuración del sitio<br/> *IP Conectivity Test no hay conexión con la ip del top master<br/> <br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada<br/> *Pendiente validación de coordenadas por falla del CL 10 | 2018-01-04 15:35:48 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-04 15:42:19 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Paraiso-2 (P1)_2600MHz_0401201, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, sitio No tiene RET Kit instalado y no se encuentra en el listado de sitios con aval. Se bloquean sectores.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Pendiente Coordenadas. | 2018-01-04 15:46:45 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Policarpa_3G_1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 16:00:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS, a continuación relaciono evidencia de sectores ya desbloqueados: | 2018-01-04 16:08:00 | Edwin Guasca | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio Cambio_Feeder_a_Fibra_BOG.Policarpa_3G_1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-04 16:51:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> <br/> NOTA: Se observa que la configuración de TCEL no corresponde a las políticas RU50, pero esta configuración se tenia anterior a la actividad. | 2018-01-04 17:02:00 | Edwin Guasca | Nokia |  | ZTE
2602 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de precheck exitoso/seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_2N_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vista de MM desactivadas<br/> -Pendiente validación de coordenadas debido a problemas con el aplicativo | 2018-01-04 17:49:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2597 | BOG.Corferias | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Corferias_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad<br/> • Configuración de alarmas PRE = POST | 2018-01-04 17:50:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_1900MHz_3G, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -La potencia PtxTargetPSMin no se encuentra configurada acorde a datafill<br/> -El Bandwidth del nodo no se encuentra configurado acorde adatafill<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de Mm habilitados | 2018-01-04 20:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_MMR_CAL.Calvario_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-04 20:48:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - | Buenas tardes Edison.<br/> <br/> Por favor su aval de paso a producción de los trabajos realizados en VCO.La Campina-2, en el cual se realizó unificación de tecnologías a 18m en antenas quad-band y por ende hubo cambios en los KPIs del sitio.<br/> <br/> Cordialmente. | 2018-01-04 23:19:00 | Rodolfo Martinez Abuabara | Nokia |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza cambio de módulo FXCB UMTS 850MHz y se solventan altos niveles de RSSI.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-05 00:26:54 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Reemplazo RF | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día Señores NOC,<br/> Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza la corrección de las políticas: | 2018-01-05 02:42:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2608 | SOA.San Marcos:H2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-05 02:55:00 | Edna Rivera | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Los RET están configurados en el nodo UMTS 1900MHz porque los FRHA que están instalados en LTE no permiten la conexión del cable AISG con la antena. | 2018-01-05 02:56:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Por favor su colaboración con los respectivos avales del personal de Claro para esta condición que mencionan para darle continuidad al proceso On Air.<br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-05 03:50:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | • Sectores WO.<br/> • Se observa que sitio presento alarma sobre los ET (7741 MEAN HOLDING TIME ABOVE DEFINED THRESHOLD), la cual según histórico se venía presentando previa a la actividad se anexa evidencia.<br/> • Kpis conforme a su histórico; (Average CS traffic per BTS), (sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22) están dentro del comportamiento esperado como se indica en cola de correo.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-05 03:52:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA para la N_MMR_CAL.Calvario_850/1900Mhz, sitio se encuentra en ventana de mantenimiento con Tikete 1389416.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM desactivada | 2018-01-05 04:07:40 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2603 | BOG.Prado-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Prado-2_850MHz*. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivado. | 2018-01-05 04:17:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2597 | BOG.Corferias | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Corferias_850Mhz_UMTS, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H, se anexa checklist con los kpis, sitio con bajo trafico.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas que afecten el servicio.<br/> • Vista de MM desactivada | 2018-01-05 04:20:59 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Tomando en cuenta esta condición se dará continuidad al proceso On Air quedando al pendiente del AVAL de Alfonso Salcedo antes de las 36H para realizar su paso a producción, agradecemos su gestión para con esto.<br/> <br/> Se confirma precheck exitoso para la actividad N_SN_LTE_BAR.Paraiso-2 (P1)_2600MHz, inicia seguimiento 12H.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -MM activado | 2018-01-05 04:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa RDI on unit 1, interface 2, esta alarma no está previa a la actividad.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2018-01-05 04:21:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-05 04:35:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS, se solicita prorroga +12H debido a ticket INC000010770648<br/> <br/> • Sitio con ticket INC000010770648 FA:Fuera de servicio EB BOG.El Laurel UMTS (Y) en Bogotá. Sitio sin PE(REINICIO)<br/> • Sector X-Z operativos<br/> • Vista MM desactivada para sectores X-Y.Z<br/> • Sitio presento VM el dia 05-01-2018 | 2018-01-05 04:35:47 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realizan los siguientes comentarios y acciones correctivas. <br/> <br/> • Se realiza ajuste y limpieza de conectores para los sectores reportados por el ingeniero NOC ZTE X-Y1, Z-Y3. se evidencia que recuperan su performance y la degradación es superada. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas Se adjuntan evidencias. <br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-05 04:36:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza ajuste y limpieza de conectores para los sectores reportados por el ingeniero NOC ZTE X-Y1, se evidencia que recuperan su performance y la degradación es superada.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-05 04:38:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2608 | SOA.San Marcos:H2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad OV_3G_SOA.San Marcos:H2_UMTS_850Mhz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM <br/> • Pendiente vista de tesgestio | 2018-01-05 04:47:00 | Edna Rivera | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-05 04:50:00 | Alfonso Salcedo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BOG.San Antonio_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-05 05:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 05:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa degradacion en los kpis HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) menores al 50%, HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) con picos del 5% | 2018-01-05 05:12:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | El comportamiento es normal debido a que el sitio brinda cobertura rural y presenta tráfico lejano<br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-05 05:14:00 | Camilo Raul Gomez Granela | Claro |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900, se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores ya se encontraban desbloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2018-01-05 05:16:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO | 2018-01-05 05:17:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2604 | BOG.Prado-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.Prado-2_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada. | 2018-01-05 05:24:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMT,SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa SEGUIMIENTO 24H . <br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sin alarmas Activas <br/> • Sectores WO<br/> • VMM desactivadas | 2018-01-05 05:28:02 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-05 05:29:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto, se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se evidencia mejoría en el comportamiento del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) luego de optimización lógica de adyacentes. Solicito por favor culminar el seguimiento.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-05 05:39:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2034 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Su colaboración por favor solicitando reinicio de seguimiento para este trabajo, la alarma reportada 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD ya fue solucionada como se puede apreciar a continuación, adicional se envía histórico de alarmas donde se puede apreciar que la misma no esta presente. | 2018-01-05 05:50:00 | Carlos Arturo Calderon Vega | Claro |  | ZTE
2034 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor, reanudar precheck | 2018-01-05 05:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> La alarma de Transport layer connection failure in S1 interface no se presenta desde el 1-Enero. La EB presento intermitencia a nivel de TX en la zona, día 1-Enero se genera el ticket relacionado INC000010763114 donde se da solución por inconvenientes con la FO.<br/> <br/> **Se observan Sectores WO.<br/> **Sin alarmas activas. | 2018-01-05 05:55:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenos días Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación | 2018-01-05 05:57:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días,<br/> Por favor retomar el seguimiento. De acuerdo a lo comentado por RF el comportamiento es normal.<br/> <br/> Cordialmente, | 2018-01-05 06:17:00 | Jhon Jairo Guarin Pico | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • El sitio presentó alarmas de TX, LOS ON UNIT ETHERNET INTERFACE con duración de menos de 1 min por eso se da paso a 36H, si la alarmas continua presentándose de forma recurrente el sitio debe ser devuelto<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-05 06:19:02 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración | 2018-01-05 06:23:00 | NOC, ALGI (Nokia - Global) <algi.noc@nokia.com> | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando con la revisión y paso a producción de esta actividad solicitada el día jueves, 30 de noviembre de 2017 14:23. Gracias | 2018-01-05 06:28:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 06:29:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-05 06:37:00 | ¦Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el cambio de Potencias se debe a Optimización del sitio.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación Ajuste de Potencias. | 2018-01-05 06:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se observa degradación en el kpi RAB SR Voice (RNC_231d) para los sectores I y O incumpliendo con los umbrales establecidos, el resto de kpis se encuentran con normalidad. | 2018-01-05 07:04:56 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se reinicia precheck exitosamente para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Rubi_UMTS_1900, inicia seguimiento 12H.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Se ajustaron las potencias para la optimización del sitio. | 2018-01-05 07:05:09 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM Activo.<br/> Sitio con aval para RETs<br/> Para el comportamiento del RTWP se tiene en cuenta el concepto obtenido por parte de RF | 2018-01-05 07:06:51 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO Sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION LICENCE EXPIRED previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-05 07:10:55 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 07:34:43 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.SDS Soledad_1900MHz+3P_05012017 PRECHECK NO EXITOSO <br/> <br/> Sectores BL <br/> <br/> Alarmas activas de CELL FAULTY <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-05 07:40:51 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el Reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se tiene concepto de NPO sobre los KPIS Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 donde se indica: “El comportamiento del sitio es el esperado ya que las estaciones vecinas MAG.Fundacion-2, MAG.Fundacion-5 y MAG.Fundacion-1 no cuentan con LTE.” Se adjunta concepto. | 2018-01-05 08:00:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Comportamiento esperado Handover | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE su colaboración reiniciando la actividad en mención <br/> <br/> Se realiza corrección de los elementos mencionados <br/> Se comparten las evidencias correspondientes | 2018-01-05 08:05:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza recomisioamiento del sitio y reset del RF Module, se observa que los sectores Z,Y3 retoman performance previo a la actividad; se evidencia cambio de comportamiento en tráfico y usuarios desde el 31/12/2017, al revisar VM la última ejecutada en sitio fue el 26/12/2017, por lo que el cambio no es atribuible a la actividad (posiblemente relacionado por las festividades).<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> Tipificación de Solución<br/> Reinicio Rf Module | 2018-01-05 08:31:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2167 | BOG.Diana Turbay-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Diana Turbay-3_1900MHz_UMTS, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vista de MM desactivadas | 2018-01-05 08:46:05 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Corrección Física para solución Temperatura Cuatro equipos | 2018-01-05 08:48:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz<br/> Se evidencia aumento de RTWP para sector L3 a -94 dBm<br/> <br/> Se bloquean sectores<br/> VMM activa. | 2018-01-05 08:55:16 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO debido que al validar el comportamiento de los Kpis se observa en RTWP sectores X,Y,Y1,Y2 que en horas de bajo tráfico no cumple con el umbral , se adjunta Check List, favor indicar si este comportamiento es normal para el sitio en mención.<br/> <br/> • Sectores se bloquean sitio nuevo.<br/> • Sitio sin alarmas activas, vista MM activada.<br/> • Se anexa información pendiente. | 2018-01-05 09:10:35 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2609 | SUC.El Palmito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 09:14:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Se evidencian alarmas de fuera de servicio del día 04 de enero no atribuibles a la actividad ya que el sitio estuvo bajo ventana de mantenimiento bajo el id 1387291<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-05 09:25:04 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_1900MHz_3G+3Pb sitio pasa a INCIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-05 09:25:22 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da inicio seguimiento 12 Horas | 2018-01-05 09:28:29 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa que sitio nuevo presenta alarmas activas, adicional se ovidencia recurrencia de alarmas de CELL OPERATION DEGRADED.<br/> <br/> RF Module failure: TX out of order (1907)<br/> TX failure in MIMO (4003)<br/> RF Module failure: RF Module gain adjusting failure (1908)<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” no afecta servicio .<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-05 09:32:53 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> - Sector WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-05 09:42:58 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-05 09:45:11 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-05 09:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2611 | PER.Los Heroes | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 09:52:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | se da inicio precheck | 2018-01-05 09:55:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar seguimineto | 2018-01-05 10:02:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Corrección de Parámetros | ZTE
2034 | BOG.Calle 90-2:H2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.Calle 90-2:H2_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO y SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI UL cumulative quality ratio in class 4 para el Sector 1.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en KPI Average CS traffic per BTS para el Sector 3. | 2018-01-05 10:06:14 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2602 | CAR.Contadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad RE: S_DI_2N_CAR.Contadora_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Pendiente evidencias Maximo | 2018-01-05 10:13:36 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> *Se evidencia recurrencia de alarma 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE en la BCF 14, BTS 14,15,16 desde el día 27 de diciembre fecha en la que realizo la actividad, esta alarma no se evidencia previo a la actividad de Modernización<br/> *Sectores operativos<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio | 2018-01-05 10:18:44 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P9, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-05 10:22:26 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 10:29:10 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes,<br/> Su colaboración con el reinicio nodo sin alarmas, se validó con personal en sitio. | 2018-01-05 10:30:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017 se notifica **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo<br/> • En el dia de la revision se presenta alarma de POWER DE BATERIAS con duración aproximadamente de 4 horas | 2018-01-05 10:31:52 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día:<br/> Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-05 10:34:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1647 | COR.Planeta Rica-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar seguimiento después de visita en campo se ajusta TX físicamente desde el balum hasta el radio de tx conector BNC.<br/> Tipificacion<br/> Correccion Fisica Transporte | 2018-01-05 10:37:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G se notifica PRECHECK EXITOSO Inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Pendiente coordenadas, Sitio no puede pasar a producción sin las coordenadas. | 2018-01-05 10:48:50 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día:<br/> Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-05 10:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se presentaron alarmas externas por un rango de 4H, se da una prórroga del seguimiento 24H para validar que sitio no presente recurrencias de estas.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-05 11:07:20 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2609 | SUC.El Palmito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_SUC.El Palmito_850/1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> <br/> < EEI:BCF=365;<br/> <br/> LOADING PROGRAM VERSION 36.3-0 | 2018-01-05 11:08:18 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 11:12:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente: | 2018-01-05 11:15:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-05 11:16:45 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2590 | PER.Universidad Catolica | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_CE_PER.Universidad Catolica_850Mhz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa,<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-05 11:18:26 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se realiza prorroga de seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Comercializadora SYE_UMTS_1900.<br/> <br/> -Se observa que el nodo fue energizado nuevamente por parte del corporativo comercializadora alrededor de las 11:00 AM por lo que se solicita prórroga para validar las completas horas hábiles del sitio.<br/> -Sector WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 11:19:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.SDS Soledad_1900MHz+3P_05012017 INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-05 11:19:54 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Actualizacion de DF | 2018-01-05 11:24:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Actualización de DF | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_ BOG.CC Salitre Plaza:H2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-05 11:29:50 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1404 | FLO.Malvinas | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Produccion - | Se informa PRECHECK EXITOSO / SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_A_SE_FLO.Malvinas_850/1900Mhz_GSM/UMTS sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas previas a la actividad <br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> Pendiente por notificación RF no se encuentra actividad | 2018-01-05 11:47:04 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad BOG.IND WORLD MEDICAL_ LTE 2600.<br/> <br/> -Sector WO | 2018-01-05 11:47:25 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
65 | BOG.La Magdalena-2 | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Reubicacion Equipos | Produccion - | Se realiza validación de RE: S_DI_RB_Equipos_BOG.La Magdalena-2_850MHz/1900MHz/2600MHz_2G/3G/LTE **SEGUIMIENTO 36 EXITOSO/ ACTIVIDAD INCIA PASO APRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-05 11:50:36 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | NOKIA-ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> Muchas Gracias.<br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación Troubleshuting. | 2018-01-05 11:52:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-05 11:52:00 | Victor Hugo Ayala | Claro |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 11:55:00 | Wilson Fernando Osorio Guzman | Nokia |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC<br/> Por favor reanudar seguimiento ya que después del reset remoto se evidencia mejoría en los indicadores.<br/> Tipificación=recomisionamiento | 2018-01-05 11:59:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
1785 | IBG.Centenario | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza reinicio de precheck exitoso, seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_IBG.Centenario_1900Mhz actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes<br/> *Kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-05 12:01:28 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes, NOC ZTE; se solicita su amable colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad: RE: S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se realizan las siguientes acciones correctivas:<br/> • Se realiza limpieza de jumper y ajuste de conectores.<br/> • Por favor tener en cuenta que las alarmas sobre los sectores K-Q son previas a la actividad.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas Y/O intermitentes.<br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-05 12:02:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas tardes, NOC ZTE; se solicita su amable colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad: RE: S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS, se realizan las siguientes acciones correctivas:<br/> • Se realiza limpieza de jumper y ajuste de conectores.<br/> • Por favor tener en cuenta que las alarmas sobre los sectores K-Q son previas a la actividad.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas Y/O intermitentes.<br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-05 12:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> Por favor u amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> Tipificación: Envío de Evidencias | 2018-01-05 12:05:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día:<br/> Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-05 12:22:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 12:23:41 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad.<br/> • Vista MM activada para sectores SE Z-Y3.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-05 12:23:47 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Se evidencia parámetro PtxTargetHSDPA correcto según nuevo datafill<br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada<br/> <br/> * No aplica gestor de power ZTE, Prueba de alarmas externas, Matriz de alarmas externas debido a que es un sitio Indoor | 2018-01-05 12:27:56 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-05 12:29:57 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2251 | CUC.Centrales | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUC.Centrales_1900_2do NODO, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • No es posible el paso a producción del sitio en mención, y a que según las evidencias de POWER ZTE se observa con alarmas, por condiciones de sitio nuevo no cuenta con el respectivo aval del Ing Alfonso Salcedo para paso a PRODUCCION.<br/> • Sectores BL<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-05 12:32:38 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_MED.Balsos con 34-3_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad.<br/> • Vista MM activada para sectores SE K-Q.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio | 2018-01-05 12:35:46 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
951 | VCH.Puerto Oriente | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_VCH.Puerto Oriente, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se sigue presentando alarma activas de ALTA TEMPERATURA POWER desde el 2017-12-12 20:33:43. 37 tal como se expresó en los últimos seguimiento . Si la alarma se encuentra pegada o si es falsa se debe garantizar la cancelación de la misma para que la culminación del Proceso ON AIR por tratarse de un sitio nuevo no se puede pasar sitios con ninguna alarma activa. Solicito de su amable colaboración, esto ya se ha reportado anteriormente en seguimientos anteriores,; en la solicitud del reinicio tampoco se adjuntó evidencias en respuesta alarmas reportadas<br/> -Sitio tiene aval para drop call & DL EGPRS RLC throughput (trf_236) y UL EGPRS RLC throughput (trf_234)<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-05 12:36:34 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE_COR.Lorica-2_850MHz.<br/> <br/> - Se presenta alarma activa Error in file server during file download type 1 luego de la actividad.<br/> - Alarmas de Bajo nivel de combustible son previas a la actividad.<br/> - No es posible acceder al BTS Connection Resources.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-05 12:45:08 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se confirma reinicio De seguimiento no exitoso para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7.<br/> <br/> -Sitio se encuentra por fuera con alarmas activas evidenciadas en cuerpo de correo. | 2018-01-05 12:50:03 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2611 | PER.Los Heroes | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_PER.Los Heroes_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa external al 21 <br/> • Vistas MM inactivas.<br/> • Configuración acordes a políticas RU50, Feature de RX Signal activo previo y posterior a la actividad. | 2018-01-05 12:50:41 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_1900Mhz, se realiza seguimiento 36H y se da PRORROGA de 12H, para tener la suficiente data para realizar validaciones, ya que se presentó fuera de servicio en la EB, por interrupción de energía de 05/01/2018 09:41:09 a.m. a las 05/01/2018 01:45:30 p.m, se tiene incidente Remedy No INC000010769822.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio SIN Alarma activa <br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-05 12:56:35 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2578 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_POP.La Paz_1900, sitio inicia seguimiento 34 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-05 12:57:48 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad N_MMR_MED.Balsos con 34-3_850/1900Mhz, se adjunta evidencia de sectores operativos | 2018-01-05 13:07:40 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se informa PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND GEOFUNDACIONES_2600 _ aún no se encuentra creado en el OSS, en el datafill actual tampoco se tiene la vlan 3600 para ingresar el nodo , en el anterior datafill indica un IP pero no se logra ingresar al nodo y además no se tiene vistas MM. Favor validar información del datafill y crear la vista. | 2018-01-05 13:16:06 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad SE_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-05 13:17:08 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se da reinicio de seguimiento 12H. Se inicia desbloqueo de sectores CAU.RB Incauca_850 - 1900.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-05 13:39:35 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2615 | COR.La Ye | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 13:43:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-4 ALT1_LTE_2600, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Según cuerpo de correo se adjuntaron los Avales para los KPI´s X2 (E-Mail) | 2018-01-05 13:45:33 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 13:46:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850 se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Al validar el comportamiento de los KPis, desde el día 4 de enero 2018 se observa recuperación del KPI RTWP para sector Y, Kpis se encuentran dentro del umbral. | 2018-01-05 13:47:32 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se actualiza asunto de correo<br/> <br/> Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__BOG.San Victorino_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa FALLA DE FUSIBLE DE CARGA<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-05 13:49:01 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 13:51:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 13:56:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_MMR_VAD.Dundakare_1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-01-05 14:02:44 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 14:06:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-05 14:06:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 14:08:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H/ PRORROGA.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sitio presenta VM abierta bajo el ticket 1389416.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas | 2018-01-05 14:11:33 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpi Average RTWP presenta valores por debajo de los umbrales permitidos para los sectores X,Y,Y2 para lo cual cuenta con aval<br/> *Demas kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-05 14:11:37 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada<br/> * Banda inicia seguimiento a la par de 850 | 2018-01-05 14:20:11 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3116 | MED.Itagui GMAS | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_1900 se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a seguimiento 24H queda dos evidencias pendientes las cuales se subrayan.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPIS de acuerdo al umbral.<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente log de pruebas OVP y Power ZTE tener en cuenta que se requieren de estas evidencias de no tenerlas no es posible pasarlo a producción. | 2018-01-05 14:26:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 14:27:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2490 | CAU.Piamonte | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600MHz, se realiza seguimiento 36H EXITOSO y se da Paso a PRODUCCION<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio<br/> - Vista MM desactivado.<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> No se encuentra registro de los sectores en MAXIMO, pendiente la respectiva notificación<br/> <br/> NOTA: Tener presente para próximos seguimientos que la EB CAU.Piamonte LTE no cuenta con vecinos y/o Adyacencias cercanas para realiza movilidad inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) Estaciones cercanas se encuentran en el rango de 20 y 50 km. Por tanto se considera un comportamiento esperado según las condiciones geográficas del sitio.<br/> <br/> NOTA 2: Se valida comportamiento de los KPIs AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) - AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) - AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C308) - AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309) en horas de bajo tráfico, con la estación más cercana a 20km aproximadamente y se observa un comportamiento similar en la zona. | 2018-01-05 14:39:43 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 14:43:56 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 14:48:00 | NOKIA Ivan Jimenez 3P Costa 922201745010089 GUJ.Pto Bolivar 1900Mhz CRQ000001039145 RF-OVR3raPortado | Nokia |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | La actividad N_MMR_BOG.Tenerife_850/1900Mhz se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa que posterior a la actividad de Modernización se presentó cambio de comportamiento en KPIs sobre el sector BOG.Tenerife_2 DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) --- UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) ---- UL BER ratio (ulq_1a) ---- TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5), Favor indicar si es el comportamiento esperado para estos KPIs.<br/> <br/> Adicional a esto sitio presenta alarmas activas “7744 EXCESSIVE TCH INTERFERENCE” “7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD” “7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD”.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-05 14:51:34 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-05 14:53:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA para la CE_MED.Balsos con 34-3_1900MHz, sitio se encuentra en ventana de mantenimiento con Tikete 1390440.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-01-05 14:57:38 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas noches Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación | 2018-01-05 14:59:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad Tercera Portadora_02-01-2018_VAL.Providencia_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada<br/> • Se presentó alarmas shared:N,Rx signal level failure, alarma previa a la actividad la cual se ve reflejada en sectores 3P. | 2018-01-05 15:09:33 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_2N__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-05 15:24:42 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> <br/> Sitio con exclusión de bajo trafico | 2018-01-05 15:26:56 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activada | 2018-01-05 15:29:08 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Se evidencia un nuevo Aumento atípico dél KPI %Denied en pero en esta ocasión el sector 2, en horas de bajo tráfico. | 2018-01-05 15:30:58 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-05 15:33:08 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz.<br/> <br/> - Se observa degradación en KPIs Inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 y Inter eNB E-UTRAN tot HO prepSR X2<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - MM Activado.<br/> - Comportamiento de RTWP es similar en estaciones vecinas.<br/> - Se presenta alarma activa y recurrente Transport Layer | 2018-01-05 15:40:35 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2368 | MED.U.Nacional-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.U.Nacional-1 _UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance para sitios de bajo tráfico. Se cuenta con un aval del Ing. Alfonso Salcedo por el comportamiento en los KPIs RAB SR Voice (RNC_231d) - kpis de Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) - kpis de HSDPA SR Usr (RNC_920b) el cual se anexa. | 2018-01-05 15:48:49 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita prorroga de 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Terranova_850Mhz + 4P se observa recurrencia de picos en HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), se solicita la prórroga para observar comportamiento del mismo ya que estas se están presentando en horas de la noche.<br/> <br/> -No se presentan alarma activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-05 15:51:44 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas <br/> • VMM Activada | 2018-01-05 15:54:30 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da PRORROGA a la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Policarpa_1900MHz_UMTS VM 1391005; se tiene ticket INC000010770857 | 2018-01-05 15:55:43 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da PRORROGA a la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Policarpa_1900MHz_UMTS VM 1391005; se tiene ticket INC000010770857. | 2018-01-05 15:57:48 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se adjunta DF actualizado; no se puede verificar el nombre del sector C (BTS246) por errores en la herramienta pero se confirma el nombre del sector:<br/> Tipificación: Envío de evidencias | 2018-01-05 16:22:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850:2, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2018-01-05 17:45:19 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_850MHz_03012018_***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia alarma activa de 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM Synchronization lost y 7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM, ToP master service 10.227.199.2 unusable<br/> • Sectores bloqueados <br/> • Vmm activas <br/> • Pendiente envió de matriz de alarmas para indicar el paso a producción | 2018-01-05 18:11:12 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> <br/> Nota: Se cuenta con AVAL del Ing. Alfonso Salcedo para en RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217f. (Historial cuerpo de correo) | 2018-01-05 18:15:20 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para el sector P | 2018-01-05 18:41:44 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2395 | BOG.Sotavento | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Sotavento_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H Exitoso, sitio Pasa PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • En las estadísticas y alarmas históricas se evidencia que el sitio estuvo fuera de servicio desde el 31 de Diciembre 2017 al 03 de enero de 2018 bajo el TK INC000010762594.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance (Antes del 31 de diciembre que se evidenciara la indisponibilidad). | 2018-01-05 18:45:23 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas <br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad sitio con bajo tráfico.<br/> <br/> Nota: No aplica gestor de power ZTE, Prueba de alarmas externas, Matriz de alarmas externas debido a que es un sitio Indoor. | 2018-01-06 00:03:24 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 36 horas no exitoso para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores N, T presentan degradaciones diariamente en KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) por periodos mayores a 3 horas en horarios de alto tráfico y alcanzando picos hasta de 48%<br/> • Degradación para sectores N, T en Kpi HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) por periodo mayor a 3 horas en horarios de alto tráfico para el día 05/01/18 <br/> <br/> Sectores continúan operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado<br/> <br/> Nota: Se observan alarmas recurrentes para el día 06/01/18 asociadas a VM con 1393752 | 2018-01-06 02:58:35 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta Inicio Precheck. Se desbloquean sectores de 4P. Nodo con alarmas activas NO atribuibles a la actividad. MM activado para sectores de 4P. | 2018-01-06 03:14:50 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-06 03:25:06 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-06 03:26:51 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Notifico para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_1900Mhz_inicio de Precheck, sectores WO, sin alarmas activas, vistas MM desactivadas I,J,K. | 2018-01-06 03:40:10 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. Se presenta alarma externa activa NO atribuible a la actividad realizada. | 2018-01-06 04:18:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquea sector O y con alarmas activas de Fan Failure | 2018-01-06 04:18:52 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta Inicio Precheck. Se desbloquean sectores de 3P. MM activado para sectores de 3P. Nodo con alarmas activas previas a la actividad realizada. | 2018-01-06 04:29:16 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2615 | COR.La Ye | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM activada para 3P | 2018-01-06 04:49:39 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BAR.Soledad-1_3G_1900Mhz,Sitio inici SEGUIMIENTO 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-06 04:57:19 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_BAR.SDS Soledad_850MHz+4P inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> • Pendiente coordenadas por falla RC 10 <br/> • Pendiente Matriz de alarmas | 2018-01-06 04:57:30 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2407 | NOR.La Garita | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Produccion | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_NOR.La Garita_1900, sitio pasa a PRODUCCION. | 2018-01-06 05:01:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-06 05:05:26 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa fin seguimiento 12 horas exitoso para actividad en asunto, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sitio operativo, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> “Los RET están configurados en el nodo UMTS 1900MHz porque los FRHA que están instalados en LTE no permiten la conexión del cable AISG con la antena”: Tomando en cuenta esta condición se dará continuidad al proceso On Air quedando al pendiente del AVAL de Alfonso Salcedo antes de las 36H para realizar su paso a producción, agradecemos su gestión para con esto | 2018-01-06 05:20:45 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> • Sectores operativos sin alarmas activas<br/> • kpis en los umbrales establecidos<br/> • Vista de MM activada<br/> • Se cuenta con aval de RF y del Ing.Alfonso Salcedo para dar continuidad con esta actividad ya que continua con las degradaciones RRC SucessRatio from User Perspective y RAB SR Voice. | 2018-01-06 05:21:31 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 3P. Nodo con alarmas activas previas a la activación de 3P. <br/> <br/> NOTA: Tener presente que el sitio maneja Tx ATM.<br/> NOTA: Feature Rx Signal es activado en la integración de la 3P. Tener presente este evento al momento de generar algún análisis en el eventual caso de presentar alarmas Rx Signal Level Failure en los respectivos seguimientos. | 2018-01-06 05:24:30 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | vPara la actividad : N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_1900Mhz_. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activado durante la actividad.<br/> • Vista MM desactivada solo se observan los sectores I,J,K. | 2018-01-06 05:30:29 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018, se realiza desbloqueo de sectores P,Q, sitio sin alarmas activas | 2018-01-06 05:34:13 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2603 | BOG.Prado-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_850Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-06 05:35:02 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio_1900 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-06 05:43:23 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H . <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM Activadas | 2018-01-06 05:46:33 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_26122017, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs mencionados en el cuerpo del correo. | 2018-01-06 06:01:56 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2066 | CUN.Funza-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para MMR_CUN.Funza-3_850/1900Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-06 06:07:30 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas de manera exitosa para actividad en asunto, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sitio operativo, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: AVAL GRI para RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217f. (Historial cuerpo de correo) | 2018-01-06 06:11:16 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz_05-01-2018 Se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. Sitio por fuera de servicio con alarmas activas 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 3117 FAILURE IN SAAL UNI SIGNALLING LINK ACTIVATION<br/> 2. Incident abierto NC000010771671 (FE*:Fuera de servicio EB SUC.Palo Alto GSM / UMTS afectando a SUC.La Libertad GSM / UMTS en Sucre. Con alarmas de energía activas. Sitio sin PE (AID))<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sector O BL-USER<br/> • Sitio con alarma activa Fan failure previa a la actividad<br/> • Vistas MM activo para sector O<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas<br/> • Tener presente que el sitio maneja Tx ATM. | 2018-01-06 06:23:47 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad Tercera Portadora_SUC.Sabanas de Beltran_1900MHz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM <br/> • Pendiente coordenadas por falla RC 10 | 2018-01-06 06:34:07 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-06 06:36:51 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2627 | BAR.Villa Estadio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-06 07:09:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2604 | BOG.Prado-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_1900Mhz, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra desactivada<br/> • Se observa una degradación del KPI sdcch_req SDCCH_REQ, BER_UL ulq_1, BER_DL dlq_1 día de hoy 6-1-18 esto obedece a la falla que se presentó de HLR reportada por claro ( UDC – hlr), se anexan kpis en el checklist. | 2018-01-06 07:13:09 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2237 | CAL.RB Brisas del Limonar | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.RB Brisas del Limonar_850:2, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa<br/> • NO ESTA EN MAXIMO PARA NOTIFICAR | 2018-01-06 07:17:11 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia inconsistencia en los datafill con respecto al parámetro LAC, de igual manera en el log MSS se evidencian valores diferentes para la 1 y 3 portadora, en la RNC se evidencia 1 solo valor para todos los sectores<br/> *Politcas RU 50 no están acordes según configuración del sitio <br/> *se realiza bloqueo de sectores P,Q<br/> *Vista de MM activada para los sectores antes mencionados | 2018-01-06 07:30:04 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Sitio con aval para RETs<br/> • Para el comportamiento del RTWP se tiene en cuenta el concepto obtenido por parte de RF | 2018-01-06 07:45:02 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas activas presentes previas a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-06 07:45:23 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2608 | SOA.San Marcos:H2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | <br/> Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa alto RTWP para todos los sectores del sitio en asunto (manejando valores por encima de los -100 dBm en horas de bajo tráfico). Se realiza análisis de adyacencias: | 2018-01-06 07:45:50 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2575 | PER.Mirador | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad SN_3G_PER.Mirador_UMTS_850MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM<br/> • Pendiente notificar RF porque no tiene fecha de integración | 2018-01-06 07:50:08 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. Se brinda Prórroga para la actividad dado que el sitio es IND con un sector reflejando un tráfico bajo. Dado que los próximos 2 días son festividades este sitio presenta un tráfico CS-PS cercano a cero, imposibilitando un análisis certero y confiable de KPIs bajo estas condiciones. Se recomienda brindar el estatus final del seguimiento 24H el martes 09 de enero de 2017 al finalizar la tarde, de tal forma que se cuente con estadísticas cuando el tráfico CS-PS refleje el comportamiento habitual entre semana. | 2018-01-06 08:06:34 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_1900MHz_3G+3P, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales permitidos<br/> *vista de MM activada | 2018-01-06 08:26:43 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquea sectores Y1, Y2 y no se activan alarmas | 2018-01-06 08:42:24 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da prórroga para el seguimiento 12 horas para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz debido a que el sitio se encontraba fuera de servicio y no cuenta con estadísticas para validar kpis, el sitio tiene asignado el ticket INC000010770857 por la afectación presentada<br/> <br/> *sectores operativos, no presenta alarmas activas | 2018-01-06 08:45:18 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Para el concepto de los KPIS Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR se encuentran acorde al comportamiento esperado. En cuerpo de correo se encuentra el aval. Para el próximo seguimiento favor tener en cuenta para el comportamiento de los Kpis RTWP, el siguiente concepto: “El comportamiento del sitio es el esperado ya que las estaciones vecinas MAG.Fundacion-2, MAG.Fundacion-5 y MAG.Fundacion-1 no cuentan con LTE.” . | 2018-01-06 08:46:04 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio al PRECHECK de la actividad Tercera Portadora_GUJ.Cabo de la Vela_1900MHz_05-01-2018.<br/> <br/> Se desbloquean sectores. | 2018-01-06 08:50:07 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. Sitio sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-01-06 08:57:04 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H Para la actividad Cuarta Portadora_NAR.Linares_850MHz_05-01-2018, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Vistas MM activo para sectores Y1, Y2 | 2018-01-06 09:13:54 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2568 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_MED.Balsos con 34-3_1900MHz, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos<br/> *Presenta alarma activa BTS Master Clock tuning failure no atribuible a la actividad, alarma Difference between BTS master clock and reference frequency la cual es previa a la actividad, presento alarmas de fuera de servicio debido a que el sitio estuvo en ventana de mantenimiento bajo el id 1390440<br/> *kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio <br/> *Pendiente notificación en RF debido a que la actividad no tiene fecha de integración | 2018-01-06 09:25:13 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-06 09:55:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día Sres. NOC ZTE,<br/> <br/> Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, actualmente se encuentra operativo y sin alarmas atribuibles a la actividad. | 2018-01-06 09:55:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 09:57:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activa 7654 CELL OPERATION DEGRADED , RX signal level failure.<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se evidencia una degradación y aumento en el kpis RTWP con el sector X (-88%), Respecto a su imagen Y1 (-90%). | 2018-01-06 10:07:40 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Actividad SN_2G_BOG.PSB:P9 , inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> <br/> NOTA<br/> Presenta degradación en el KPi TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) en todos los sectores, en cola de correo se tiene aval<br/> Sitio con exclusión de bajo trafico | 2018-01-06 10:25:12 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM Desactivada. | 2018-01-06 10:26:18 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2630 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 10:40:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Cabo de la Vela_1900MHz_05-01-2018.<br/> - Potencia de las celdas no coincide con DF.<br/> - Test IP con falla no presente en evidencias previas a la actividad.<br/> - BTS PS2 no coincide con políticas RU50.<br/> - Pendiente validar creación de sectores en el MSS, en C&G deberían están creados en MSS01BAR, en evidencias se envía creación en MSSALK01 no se puede confirmar por falla en la herramienta. <br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Alarma activa previa a la actividad | 2018-01-06 10:48:11 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2631 | BAR.Ciudad Jardin | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 10:54:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad en asunto de manera exitosa, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: Aval GRI en histórico para comportamiento sectores Y/Y2 KPI RTWP al 96% . | 2018-01-06 10:59:22 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2590 | PER.Universidad Catolica | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_CE_PER.Universidad Catolica_850Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa,<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Comportamientos de KPI mantiene se performance según histórico. | 2018-01-06 11:03:44 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2632 | NOR.Tibu-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención | 2018-01-06 11:05:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-06 11:10:30 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2571 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. eNB sin alarmas activas. MM desactivado.<br/> <br/> NOTA: No se logra notificación en MÁXIMO. Sitio no se encuentra creado. | 2018-01-06 11:15:52 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Pendiente Coordenadas.<br/> <br/> NOTA: EB de bajo tráfico. | 2018-01-06 11:17:37 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2609 | SUC.El Palmito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad MMR_SUC.El Palmito_850/1900Mhz inicia seguimiento 36 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2018-01-06 11:18:10 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2611 | PER.Los Heroes | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_PER.Los Heroes_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, la actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa, External al 21 (PUERTA ABIERTA)<br/> • Vistas MM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-06 11:27:57 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2578 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_POP.La Paz_1900, sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-06 11:31:25 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpi Average RTWP presenta valores por debajo de los umbrales permitidos para los sectores X,Y,Y1,Y2 para lo cual cuenta con aval<br/> *Demas kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada<br/> *Banda inicia seguimiento a la par de 1900 | 2018-01-06 11:33:48 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada<br/> * Banda inicia seguimiento a la par de 850 | 2018-01-06 11:33:59 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso BAR.SDS Soledad_1900 MHz, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • SE EVIDENCIA QUE LOS SECTORES I1 Y I3 SE ENCONTRABA BLOQUEADOS POR SISTEMA , SE VALIDA Y NO HAY TK NI VENTANA DE MANTENIMIENTO <br/> • PRESENTA ALARMAS ACTIVAS <br/> • SE PROCEDE ABLOQUEAR LOS SECTORES <br/> • SE EVIDENCA DEGARADACION EN EL SECTOR O2 DE KPIS HSDPA SR Usr (RNC_920b) , HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) , HSUPA SR Usr (RNC_921c) , RAB SR Voice (RNC_231d) | 2018-01-06 11:35:52 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2633 | GUJ.Guayacanal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 11:36:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos.<br/> <br/> NOTA: Tener en cuenta el RTWP para el Sector P, en seguimiento 36H. | 2018-01-06 11:37:22 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto; Se realiza visita en sitio realizando cambio de cable de datos de FBBA por sulfatación y reset de System Module quedando nodo operativo con alarmas activas de bajo nivel de combustible previas a la actividad. La alarma reportada Error in file server during file download type 1 no es atribuible a la actividad. | 2018-01-06 12:04:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Reinicio RF Module | ZTE
2572 | VAL.Providencia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa para la actividad de Tercera Portadora_VAL.Providencia_1900MHz, se notifica paso a producción<br/> • Sectores operativos,<br/> • Sin alarmas activas, alarmas en histórico de Rx signal level failure previas a la actividad reflejadas en sectores 3P.<br/> • MM desactivado | 2018-01-06 12:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2569 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Pendiente notificación en la herramienta máximo ya que los sectores Z,Y3 no están creados | 2018-01-06 12:15:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 12:18:54 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2556 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Arborizadora_1900MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-06 12:27:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2634 | BOG.San Victorino | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 12:29:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2635 | BOG.San Victorino | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-06 12:32:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-06 12:47:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2597 | BOG.Corferias | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Corferias_850Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *vista de MM desactivada | 2018-01-06 12:48:01 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-06 12:56:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-06 12:58:25 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2570 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency previa a la actividad, Presenta alarma activa BTS Master Clock tuning failure no atribuible a la actividad<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Pendiente notificación en la herramienta máximo ya que los sectores K,Q no están creados<br/> Nota: No aparece UMTS_1900 para notificar en la página de Rf | 2018-01-06 12:58:57 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSMz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Presenta degradación en el KPI %Denied (denied) en el sector 1 llegando a valores de 10,74% y sector 2 llegando a valores 49, 27%<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-06 12:59:39 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio y se ajusta el sistema radiante. Se revisa torqueado y se limpian conectores de 1900. Se hace seguimiento y el sitio esta sin alarmas.<br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-06 13:00:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Comercializadora SYE_UMTS_1900 sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-06 13:18:24 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • A partir del 05/01/18 se observan sectores X, Z fuera de servicio y con alarmas activas de WCDMA CELL OUT OF USE, Failure in optical RP3 interface. Se encuentra INC000010770648 abierto por FA:Fuera de servicio EB BOG.El Laurel UMTS (X,Y,Z) en Bogota. Sitio sin PE(REINICIO) | 2018-01-06 13:23:06 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850 se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activa<br/> • Al validar el comportamiento de los KPis, Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b el sector Y ,se encuentra entre los límites del umbral permitido.<br/> • VMM Activa | 2018-01-06 13:32:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__BOG.San Victorino_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa presente previa a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-06 13:36:17 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz_05-01-2018 INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas activas previas a la actividad <br/> <br/> Vistas en MM solo la tercera portadora | 2018-01-06 13:39:41 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad SE_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-06 13:44:27 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-06 13:51:28 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas.<br/> • Se observa degradación de kpis DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) en el sector 1 del 54%<br/> • Se observa degradación de kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) en el sector A del 32%<br/> • Se observa Drop Call en el sector A 50%, NO se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico NO CUMPLE CON LOS UMBRALES.<br/> • Se observa Denied en el sector A 20%, NO se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico NO CUMPLE CON LOS UMBRALES.<br/> <br/> <br/> NOTA: Al finalizar el seguimiento ON AIR, se desbloquea el nodo de la misma banda de la estación CAU.Incauca, posterior se bloquea CAU.RB Incauca. | 2018-01-06 13:54:33 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 36 horas no exitoso para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores N, T presentan degradaciones diariamente en KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) por periodos mayores a 3 horas en horarios de alto tráfico y alcanzando picos hasta de 48%<br/> • Degradación para sectores N, T en Kpi HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) por periodo mayor a 3 horas en horarios de alto tráfico para el día 05/01/18 <br/> <br/> Sectores continúan operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado<br/> Nota: Se observan alarmas recurrentes para el día 06/01/18 asociadas a VM con 1393752 | 2018-01-06 14:59:12 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa presente previa a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-06 15:09:24 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Para el KPI los Sectores se encuentran acorde al comportamiento de la zona, de acuerdo a análisis del comportamiento del sitio vecino COR.Montelibano-8, se anexa evidencia. | 2018-01-06 15:16:49 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_VAD.Dundakare_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2018-01-06 16:07:15 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Sitio sin alarmas activas. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 12H. El comportamiento de KPIs es satisfactorio; sin embargo en las ultimas horas, se ha visto un incremento en el KPI SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ); por tal motivo se brinda Prórroga para la actividad con el objetivo de descartar fallas en el sitio.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que en las últimas horas se han presentado fallas en HLR. | 2018-01-06 18:43:20 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-06 18:46:37 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz_26122017, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas no asociado a la trabajo<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs mencionados en el cuerpo del correo. | 2018-01-06 19:26:57 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz_05-01-2018, se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas, previas a la actividad<br/> • Vista de MM se encuentra activa para la TP<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-07 00:09:32 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2369 | BUC.IND Comfenalco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BUC.IND Comfenalco_2600, sitio inicia PRODUCCION.<br/> <br/> - Sector WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - SITIO NO APARECE EN MAXIMO NO SE PIUEDE NOTIFICAR<br/> - SITIO NO TIENE FECHA DE INTEGRACION EN RF NO SE PUEDE NOTIFICAR | 2018-01-07 00:11:09 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia degradacion en el kpi RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) para los sectores Y con valor de 89% sector Y2 con valor de 91% , el aval descrito en el cuerpo del correo solo es para el kpi Average RTWP, el cual se encuentra con normalidad en los valores permitidos<br/> *se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-07 00:26:34 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1240 | CAQ.San Vicente-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-6_850:2, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • MM desactivado. | 2018-01-07 03:51:07 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2633 | GUJ.Guayacanal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad MMR_GUJ.Guayacanal_850/1900Mhz inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM <br/> • Pendiente coordenadas falla RC 10 | 2018-01-07 04:24:45 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad : N_CE_COR.Lorica-2_850MHz,Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activa de bojo nivel de combustible previas a la actividad.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activado durante la actividad.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-07 04:40:35 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento en el último hito que quedo la Actividad.<br/> <br/> La alarma UMTS FALLA DE RECTIFICADOR no es atribuible a la actividad sino es producto de la VM-1387290 de Migración de Alarmas Externas de la MMR que se realizó el 3-Enero.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Envio de Evidencias | 2018-01-07 04:47:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad SN_3G_BAR.SDS Soledad_850MHz+4P, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo | 2018-01-07 05:05:20 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2630 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Claret_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2018-01-07 05:22:37 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2364 | SOA.Terranova | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI HSDPA SR / RNC_605b, HSUPA SR / RNC_913b sobre los sectores X-Y1. Estas degradaciones se presentan por lo general entre las 5 PM - 10 PM, cuando los usuarios DCH UL/DL se encuentran en su punto más alto. Si bien es cierto que las degradaciones en su mayoría ocurre en horas no hábiles, no se puede pasar por alto que estas se presentan cuando la carga de usuarios DL/UL es mayor. Estas degradaciones ya se habían reportado el 25 de Diciembre de 2017, el comportamiento mejora posteriormente sin llegar al esperado.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: La mayor parte de las muestras del KPI PRACH DELAY se registran entre la clase 0--8. | 2018-01-07 05:27:19 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2627 | BAR.Villa Estadio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck para actividad de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones.<br/> <br/> • Valor de VSWR Min difiere al indicado para módulos FRHG (1.7)<br/> • Sitio sin RETs, no se encuentra dentro de listado de AVAL respectivo (correo adjunto)<br/> <br/> Sitio bloqueado, MM activado, pendiente validación de Coordenadas por falla herramienta de RC10 | 2018-01-07 05:32:07 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE, Por cambio en el comportamiento en los KPIs de LTE ,se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Parámetros de la validación en LTE y 3G ok <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento del KPI de lte Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) y Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) confirmar si este es el comportamiento esperado <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sectores working | 2018-01-07 05:34:36 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> • Sectores operativos sin alarmas activas<br/> • kpis en los umbrales establecidos<br/> • Vista de MM activada<br/> • Se cuenta con aval de RF y del Ing.Alfonso Salcedo para dar continuidad con esta actividad ya que continua con las degradaciones RRC SucessRatio from User Perspective y RAB SR Voice. | 2018-01-07 05:36:59 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_1900Mhz, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas <br/> • Vista de MM se encuentra desactivada pero solo se observan sectores I,J,K<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad de acuerdo al umbral. | 2018-01-07 05:38:34 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Pto Bolivar_1900MHz_05-01-2018, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas previas a la actividad.<br/> - MM activado para sectores de TP. | 2018-01-07 05:42:03 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2632 | NOR.Tibu-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_SN_LTE_NOR.Tibu-3_2600Mhz_ se realiza desbloqueo de sectores | 2018-01-07 05:46:30 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo con alarmas activas previas a la actividad realizada. | 2018-01-07 05:47:35 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2631 | BAR.Ciudad Jardin | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Ciudad Jardin_2600MHZ_LTE por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. Error en la Calibración y validación de RACU<br/> 2. Sitio con alarma activa RET Antena control failure<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sitio con alarmas activas NTP Server 10.64.0.6 unavailable, BTS time not corrected previas a la actividad <br/> • Vista MM Desactivada.<br/> • Prueba de Ovps Ok | 2018-01-07 05:56:56 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan KPIS y se observa comportamiento atípico en RTWP para sectores X,Y1, actualmente retoma performance; en cuanto a las alarmas de RX Signal level failure en los mismo sectores, son previas a la actividad, en las evidencias adjuntas para la notificación se encuentra la alarma, por favor validar el log. Se evidencia cambio de comportamiento en tráfico y usuarios desde el 31/12/2017, al revisar VM la última ejecutada en sitio fue el 26/12/2017, por lo que el cambio no es atribuible a la actividad (posiblemente relacionado por las festividades).<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío de evidencias | 2018-01-07 06:00:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1702 | BOG.San Antonio | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.San Antonio_1900 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM inactiva.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-07 06:11:47 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2567 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CE__BOG.Corferias_1900MHz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sitio con alarmas activas no atribuidas al trabajo<br/> • Sectores working | 2018-01-07 06:20:51 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2632 | NOR.Tibu-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_SN_LTE_NOR.Tibu-3_2600Mhz, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Log de pruebas OVP OK<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-07 06:22:01 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-01-07 06:34:39 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H<br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas. <br/> • Vista de MM <br/> • Se evidencia una degradación kpis RTWP con el sector Z (-99%) , | 2018-01-07 06:41:17 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BAR.Soledad-1_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS | 2018-01-07 06:42:19 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2603 | BOG.Prado-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2018-01-07 06:52:36 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa Alto RTWP en horas de bajo tráfico para los sectores Z-Y3. Este comportamiento actual difiere del histórico.<br/> - Sectores continúan a aire.<br/> <br/> NOTA: Se presentan alarmas activas de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z-Y3, estas alarmas son previas a la actividad realizada. | 2018-01-07 07:02:36 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-01-07 07:08:52 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Stand by | Se informa para la actividad N_MMR_BOY.Miraflores Tunjita_850/1900Mhz queda en PRECHECK en STAND BY <br/> <br/> NO PERMITE CONEXIÓN AL NODO 2G<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> <br/> Presenta el aval para integrar la MOD del sitio BOY.Miraflores Tunjita cableando las alarmas del power en Multiradio 2G.<br/> <br/> Esto debido a no contar con el aprovisionamiento del OV 3G1900Mhz - OV 3G850Mhz, sin embargo al momento de integrar dicho servicio se normalizara las alarmas en cada Nodo. | 2018-01-07 07:11:17 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850 pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas ni recurrentes<br/> *Kpi RNC_217f aun presenta degradación para lo cual cuenta con aval<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-07 07:11:31 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BAR.Paraiso-2 (P1)_2600MHz_04012018 sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas<br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-07 07:29:06 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2110 | BOG.La Hortua | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Hortua_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2018-01-07 07:38:54 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2461 | NAR.Roberto Payan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_NAR.Roberto Payan_1900Mhz, se realiza seguimiento 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: No se registra el sector P en Máximo, Pendiente evidencia. | 2018-01-07 07:41:23 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2604 | BOG.Prado-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_1900Mhz, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra desactivada<br/> • Se observa una degradación del KPI sdcch_req SDCCH_REQ, BER_UL ulq_1, BER_DL dlq_1 día de hoy 6-1-18 esto obedece a la falla que se presentó de HLR reportada por claro ( UDC – hlr), se anexan kpis en el checklist. | 2018-01-07 07:49:26 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2583 | CAL.Calvario | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad MMR_CAL.Calvario_850/1900Mhz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-07 07:55:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2635 | BOG.San Victorino | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para actividad en asunto se realiza revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-07 07:55:22 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *sectores operativos,sin alarmas activas<br/> * KPIS Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR se encuentran acorde al comportamiento esperado. En cuerpo de correo se encuentra el aval<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-07 07:57:11 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2634 | BOG.San Victorino | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para actividad en asunto se realiza revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-07 08:03:03 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION LICENCE EXPIRED previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • En el kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b),se encuentra degradación en el sector P (50%).<br/> • En el kpis HSUPA SR Usr (RNC_921c),se encuentra degradación en el sector P (50%). | 2018-01-07 08:09:21 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1448 | CES.La Jagua-6 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_LTE_CES.La Jagua-6_2600MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Sitio con aval para RETs<br/> • Para el comportamiento del RTWP se tiene en cuenta el concepto obtenido por parte de RF | 2018-01-07 08:29:36 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2609 | SUC.El Palmito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_SUC.El Palmito_850/1900Mhz, se realiza seguimiento 24H EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-07 08:42:54 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c) para los sectores 1-A luego de la actividad realizada. Estos sectores manejaban valores en promedio de 12, luego de la actividad presentan picos recurrentes que alcanzan valores hasta de 10.<br/> - Sectores continúan al aire. | 2018-01-07 08:52:35 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza el seguimiento 12 h para el sitio Tercera Portadora_SUC.Macajan_1900MH y se evidencia que el sitio presento un fuera de servicio sobre las 12 del mediodía al momento de descargar los kpis se evidencia las degradaciones.<br/> El sitio en el momento se encuentra working y con alarma activa no atribuida al trabajo , tk relacionado a la falla INC000010773001<br/> <br/> Por lo anterior se procede a dar prorroga 12 H | 2018-01-07 09:05:37 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2615 | COR.La Ye | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado para 3P | 2018-01-07 09:10:03 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; solicitamos su amable coloración realizando reevaluación del seguimiento y respectivo paso a producción de la actividad: RE: N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS , de acuerdo a los siguientes comentarios:<br/> • El sitio no presenta degradación por más de 3 horas consecutivas en horario hábil, por favor tener en cuenta que las degradaciones en horas no hábiles (19:00 hasta 05:00) no son motivo de detener el proceso on air.<br/> • Kpis se encuentran acorde al performance previo histórico del sitio.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad.<br/> Tipificación de Solucion<br/> Envío de Evidencias | 2018-01-07 09:11:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Cuarta Portadora_NAR.Linares_850MHz_05-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada para los sectores CP. | 2018-01-07 09:11:06 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-07 09:33:12 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_1900MHz_3G+3P se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO inicia SIGUIMIENTO 36H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas, Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: Se observa que el sitio estuvo intermitente por alrededor de 30 minutos, se encontró una afectación de energía en CES. CHimichagua INC000010773016 , favor tener en cuenta en el próximo seguimiento no tenga recurrencia. | 2018-01-07 09:33:45 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2637 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-07 09:39:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2485 | BAR.Cac Prado | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 36H N_Upgrade_Modulos_ RF__BAR.Cac Prado_1900MHz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION LICENCE EXPIRED previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-07 09:58:50 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 24 horas no exitoso para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Comportamiento de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) aún se mantiene por debajo de umbral de desempeño de 98% para sectores L1,L3 por periodos mayores a 3 horas <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-07 10:16:51 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM Desactivada. | 2018-01-07 10:22:44 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2637 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-07 10:42:14 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM <br/> <br/> Nota: Aval GRI en histórico para comportamiento sectores Y/Y2 KPI RTWP al 96% . | 2018-01-07 10:44:54 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36h<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM desactivado | 2018-01-07 10:56:20 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz debido que presenta alarmas activas RX Signal level , se procede a bloquear los sectores, se anexa checklist con kpis.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM activada<br/> • EB de bajo tráfico. <br/> <br/> NOTA: Pendiente Coordenadas por falla en el cluster 10 . Según histórico de alarmas se observa caída del ENODOB las 12:03pm, esto se puede atribuir a una falla generada por posible afectación de energía en la zona de CHIMICHAGUA. | 2018-01-07 11:06:30 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND WORLD MEDICAL _LTE 2600, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas de Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool previas a la actividad.<br/> • kpis en los umbrales establecidos<br/> • Vista de MM activada | 2018-01-07 11:13:27 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-07 11:18:23 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.Guacamayas_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con | 2018-01-07 11:22:30 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
265 | BOG.PSB:P9 | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - | Para la actividad SN_2G_BOG.PSB:P9 850MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM<br/> <br/> NOTA:<br/> Sitio con exclusión de bajo trafico | 2018-01-07 11:27:22 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2590 | PER.Universidad Catolica | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad CE_PER.Universidad Catolica_850Mhz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-07 11:28:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2611 | PER.Los Heroes | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_PER.Los Heroes_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa presente previa a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-07 11:36:05 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_850MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 36H/ PRORROGA por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio presenta VM el día de hoy bajo ID 1389196<br/> 2. Se revisa historial de alarmas y se observa alarmas de fuera de servicio producto de la VM.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • No se puede evaluar Kpis <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-07 11:36:16 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1423 | BOG.Antonio Galan | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_850, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpi Average RTWP presenta valores por debajo de los umbrales permitidos para los sectores X,Y,Y1,Y2 para lo cual cuenta con aval<br/> *Demas Kpis en los umbrales permitidos<br/> *Se presento alarma general en la RNC BTS Time Not Corrected durante la madrugada del día 07 de enero<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-07 11:51:01 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1302 | BOG.Antonio Galan | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.ANTONIO GALAN_1900, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales permitidos<br/> *Se presentó alarma general en la RNC BTS Time Not Corrected durante la madrugada del día 07 de enero<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-07 11:51:39 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se procede a bloquear los Sectores <br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Presenta degradación KPI’s RTWP sector P presenta niveles de -90 dBm | 2018-01-07 11:53:10 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, se realiza SEGUIMIENTO 24H EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad sitio con bajo tráfico.<br/> <br/> Nota: No aplica gestor de power ZTE, Prueba de alarmas externas, Matriz de alarmas externas debido a que es un sitio Indoor. | 2018-01-07 12:09:31 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2597 | BOG.Corferias | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Corferias_850Mhz_UMTS, se realiza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO y se da Paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-07 12:09:54 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio el dia 04 enero y se cambian Jumpers del sector L/R. Se realiza ajuste de torque y conectores.<br/> • Se realiza monitoreo y se observa que el trafico del sector L/R Retoma el perfomance historico<br/> • Adjunto evidencias<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Cambio de Jumper | 2018-01-07 12:22:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-07 13:22:30 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. (Pre=Post). | 2018-01-07 18:05:28 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2502 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad SE_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM Desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-08 03:40:13 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2501 | BOG.La Hortua | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad 2N_OV_3G_BOG.La Hortua_UMTS_1900Mhz. Se pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM Desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-08 03:45:51 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa para la actividad N_MMR_BOY.Miraflores Tunjita_850/1900Mhz queda en PRECHECK EXITOSO , Sitio cuenta con estadísticas de 12 H las cuales son exitosas .Sitio inicia seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> <br/> <br/> <br/> < ZEEI:BCF=12;<br/> <br/> LOADING PROGRAM VERSION 36.3-0 | 2018-01-08 03:50:29 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2185 | COR.Montelibano-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Montelibano-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Se cuenta con aval para el pendiente RET Kit y Calibración RACU, (ver correos anteriores)<br/> • no fue posible evidencia Coordenadas por fallas en Netact RC10 y no se encuentra en máximo por sectores | 2018-01-08 03:58:19 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_VAD.Dundakare_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, el ID RFTool no registra fecha de integración para notificación, y esta evidencia es importante para el paso a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarma activas en 2G.<br/> • Sitio con alarma activa en 3G, no atribuible a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Configuración de alarmas externas, Ok. | 2018-01-08 04:01:15 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2633 | GUJ.Guayacanal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad MMR_GUJ.Guayacanal_850/1900Mhz, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-08 04:13:53 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-08 05:11:16 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se procede a realizar el seguimiento 36 a la estación SN_3G_CUN.Triara-2_1900 y se evidencia un cambio en el trafico ya que paso de 7 Erl a 2 en el fin de semana por lo anterior se procede a darle una prórroga de 12 H para evidenciar si retoma su comportamiento histórico “TRAFICO”<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Se cuenta con aval de RF y del Ing.Alfonso Salcedo para dar continuidad con esta actividad ya que continua con las degradaciones RRC SucessRatio from User Perspective y RAB SR Voice. | 2018-01-08 05:23:50 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. Nodo con alarmas externas activas previas a la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que el sitio presenta un balanceo de tráfico CS luego de la activación de 4P, ocasionando disminución en el tráfico habitual de los sectores X-Y-Z. Adicional, tener presente las festividades celebradas durante el seguimiento de la actividad. | 2018-01-08 05:34:29 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2630 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Claret_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H Exitoso, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO..<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-08 05:35:30 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Pto Bolivar_1900MHz_05-01-2018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa presente previa a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-08 05:41:43 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para actividad en asunto, se inicia seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Nota: se presentaron alarmas de externas Power en Baterias, Falla AC Power, Puerta Abierta por posible falla de energía para el día 07/01/18 con una duración de 7 minutos las cuales se normalizaron, se pasa a seguimiento 36 para evaluar la no recurrencia de las mismas | 2018-01-08 05:46:06 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1365 | CUN.Triara-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_850. Sitio pasa a producción <br/> <br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento de Total CS traffic - Erl (RNC_280c) para el fin de semana en curso ,pero al compararlo con las estadisiticas del 24-12-2017 se comportan igual <br/> • Kpi RNC_217f aun presenta degradación para lo cual cuenta con aval en cola de correo <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-08 06:33:19 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2632 | NOR.Tibu-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_NOR.Tibu-3_2600Mhz_<br/> <br/> *Kpi AVG_RTWP_RX presenta valores por debajo del umbral permitido en horas de bajo tráfico para los sectores L1 -93 dBm, sector L2 -94dBm<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-08 06:41:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Policarpa_1900MHz_UMTS sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-08 07:05:46 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta alto RTWP en horas de bajo tráfico para los sectores L1, L2 llegando a valores de -933 dBm, por favor indicar si es el comportamiento esperado ya que se tiene la siguiente información “Se tiene concepto de NPO sobre los KPIS Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 donde se indica: “El comportamiento del sitio es el esperado ya que las estaciones vecinas MAG.Fundacion-2, MAG.Fundacion-5 y MAG.Fundacion-1 no cuentan con LTE.”<br/> • Sectores BL | 2018-01-08 07:17:47 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por la siguiente razón:<br/> <br/> • Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para el sector Q con respecto a su espejo posterior a la actividad<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER TP. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-08 07:39:41 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad 2N_3G_BAR.Soledad-1_1900Mhz, sitio pasa a seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-08 07:45:17 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2604 | BOG.Prado-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_1900MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-08 07:54:37 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2603 | BOG.Prado-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Prado-2_850MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-08 07:56:48 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2634 | BOG.San Victorino | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-08 08:15:07 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2635 | BOG.San Victorino | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.San Victorino_850Mhz, actividad continua a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-08 08:16:26 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2451 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs es satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Se presenta aumento en las muestras del KPI PRACH DELAY Class -4-5-6-7; sin embargo no se observa aumento en los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS. Demás KPIs de acceso cursan valores acorde a comportamiento histórico. | 2018-01-08 08:22:04 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2615 | COR.La Ye | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Tercera Portadora_COR.La Ye_1900MHz_05-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada para sectores TP. | 2018-01-08 08:22:10 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2595 | CES.Piedras Blancas | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_1900MHz_3G+3P, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. Sitio con bajo tráfico.<br/> • Coordenadas pendientes por falla en el cluster 10 cmeditor. | 2018-01-08 08:31:18 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2592 | BAR.Paraiso-2 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza revisión 36 horas para actividad la cual finaliza de manera no exitosa debido a la siguiente observación: <br/> <br/> • Los RET están configurados en el nodo UMTS 1900MHz porque los FRHA que están instalados en LTE no permiten la conexión del cable AISG con la antena”: Tomando en cuenta esta condición se dará continuidad al proceso On Air quedando al pendiente del AVAL de Alfonso Salcedo antes de las 36H para realizar su paso a producción,<br/> <br/> Revisión de KPIs acorde a respecto a umbrales, sin alarmas activas o recurrentes, sectores quedan bloqueados y queda pendiente aval solicitado anteriormente para paso a producción, MM activado | 2018-01-08 08:56:44 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad Cuarta Portadora_NAR.Linares_850MHz_05-01-2018, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas ni recurrentes<br/> *kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM activada para sectores de CP | 2018-01-08 08:57:45 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_SUC.Macajan_1900MHz_05-01-2018, se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa, no atribuible a la actividad<br/> • Vista de MM se encuentra activa para sector TP<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-08 08:58:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1589 | BOG.Catam | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para 2N_3G_BOG.Catam_1900 , sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-08 09:35:05 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2609 | SUC.El Palmito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Sitio sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs acorde a histórico. | 2018-01-08 09:40:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017, se notifica Seguimiento 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Luego de realizar la prorroga se vuelve a presentar recurrencia de la alarma POWER DE BATERIAS, por 4 horas aproximadamente, por lo tanto el seguimiento no puede continuar ya que es un sitio nuevo y no debe presentar alarmas activas, ni recurrentes. <br/> • Aunque no se presentan tres horas seguidas de degradación para los KPIS HSDPA SR / RNC_920b y HSUPA SR / RNC_921c en los sectores X2 y Y2, se evidencia variaciones recurrentes fuera del umbral establecido, favor confirmar si es comportamiento esperado.<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2018-01-08 09:44:40 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2423 | ANT.IND Comercializadora SYE | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Comercializadora SYE_UMTS_1900, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-08 09:55:16 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
869 | CAS.Paz de Ariporo-5 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.Paz de Ariporo-5_1900, sitio pasa a PRODUCCION .<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM Desactivado.<br/> - Pendiente notificaciones en RF, por fecha de integración | 2018-01-08 10:08:06 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2112 | CAL.Menga | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso para actividad adecuacion_LTE_CAL.Menga_850/1900Mhz_GSM, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada<br/> <br/> Nota: no es posible realizar notificación RF, no se tiene fecha de integración | 2018-01-08 10:12:30 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se informa fin seguimiento 24 horas no exitoso para actividad en asunto, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Comportamiento de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) aún se mantiene por debajo de umbral de desempeño de 98% para sectores L1,L3 por periodos mayores a 3 horas <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-08 10:18:23 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2611 | PER.Los Heroes | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_PER.Los Heroes_850Mhz, actividad pasa a producción <br/> <br/> *sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada<br/> *Pendiente notificación en RF debido a que la actividad aún no tiene fecha de integración en la herramienta | 2018-01-08 10:19:51 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H. Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado dado que los sectores L-R vienen en producción del 1N_WBTS_478. 2N no presenta alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio luego de las acciones correctivas realizadas y documentadas en correo previo. | 2018-01-08 10:37:29 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ COR.San Sebastian _850MHz_26122017, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, las siguientes consideraciones<br/> <br/> • Se da como no exitoso por falta de evidencia (Pendiente Matriz de Alarmas.) <br/> • Se bloquean Sectores por ser SN<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs mencionados en el cuerpo del correo. | 2018-01-08 10:51:59 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2637 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-08 10:57:47 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1948 | BUC.Zapamanga | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_BUC.Zapamanga_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM Desactivada. | 2018-01-08 11:13:07 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1908 | BOG.IND World Medical | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND WORLD MEDICAL _LTE 2600, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa de Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool<br/> • MM desactivado<br/> • PENDIENTE notificación RF. Se evidencia actividad sin fecha de integración. | 2018-01-08 11:27:16 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz,se notifica como Seguimiento 24H/ PRORROGA por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio presenta TK el día de hoy bajo INC000010774325<br/> 2. Se revisa historial de alarmas y se observa alarmas FAILURE IN SAAL UNI SIGNALLING LINK ACTIVATION, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION Y WCDMA BASE STATION OUT OF USE<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-08 11:35:58 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1780 | BOG.Villemar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.VILLEMAR_850 sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM <br/> <br/> Nota: Aval GRI en histórico para comportamiento sectores Y/Y2 KPI RTWP al 96% .<br/> <br/> PENDIENTE NOTIFICACION RF NO TIENE FECHA DE INTEGRACION Y ASI NO SE PUEDE NOTIFICAR | 2018-01-08 11:38:05 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2186 | MED.IND METRO Sto Domingo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND METRO Sto Domingo_UMTS_1900, se realiza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO y se da paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad para sitio con bajo tráfico.<br/> <br/> Nota: No aplica gestor de POWER ZTE, Prueba de alarmas externas, Matriz de alarmas externas debido a que es un sitio INDOOR. | 2018-01-08 11:46:07 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2298 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-01-08 11:58:51 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2297 | BOG.Guacamayas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - produccion | Buenas tardes,<br/> <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-01-08 12:08:02 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Cordial saludo,<br/> <br/> Para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-08 13:43:21 | William Vesga | Nokia |  | ZTE
1406 | PAS.Caicedo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_PAS.Caicedo_850/1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> <br/> Sitio con exclusión de bajo trafico | 2018-01-08 15:26:09 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1201 | MED.Itagui-4 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad N_SN_LTE_CAU.Piamonte_2600MHz, se realiza seguimiento 36H EXITOSO y se da Paso a PRODUCCION<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sitio sin alarmas activas <br/> - Vista MM desactivado.<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA. = POWER. N/A Equipos conectados directos al AC y no se tiene Alarmas externas. | 2018-01-08 15:45:44 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_COR.Lorica-2_850MHz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas previas a la actividad.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-08 17:14:04 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2593 | BOG.San Victorino | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__BOG.San Victorino_850MHz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarma activa previa a la actividad.<br/> - MM desactivado.<br/> <br/> NOTA: Se observa que la ampliación en SM con ID RFTool: RF AMP 16684 no tiene fecha de integración. | 2018-01-08 17:16:14 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-08 17:48:47 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_CE_BOG.Bosa Libertadores_850Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-08 18:56:21 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Policarpa_1900MHz_UMTS sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-08 18:57:25 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-08 23:36:25 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas.<br/> Se validan pendientes: Niveles de RSSI ok<br/> VMM desactivada. | 2018-01-09 02:56:29 | Carlos Ortiz.Ext | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> @NOC Buen Día<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A | 2018-01-09 03:48:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOY.Miraflores Tunjita_850/1900Mhz, se notifica PRORROGA +12H presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio se encuentra en fuera de servicio sectores bloqueados BL-RSL, se encuentra TK= INC000010775273 asignado al fuera de servicio.<br/> • Sitio con alarmas activas atribuidas al Ticket<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-09 04:18:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenos días Andres,<br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del sitio. | 2018-01-09 04:23:08 | Salvador Manuel Yanez Mejia | Claro |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenas noches Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación | 2018-01-09 04:43:16 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza corrección del parámetro BTS PS2 Acorde a políticas RU50.<br/> ? Tener en cuenta que para las Potencias configuradas en el nodo en activaciones de 3P y 4P, para Nokia se activa a máxima potencia el RF, en este caso para el RF FXFA es 30W por portadora, Y para FXFC es 40W por portadora, esto no debe ser motivo de devolución.<br/> ? En las evidencias enviadas se encuentra el PRE del Test IP, se debe realizar el Test con la IP del nodo como se observa se adjunta evidencia pre y post.<br/> ? Para la creación de los sectores en el server tener en cuenta la topología de la Red, donde el server correspondiente es MSSALK01, se adjunta el log de creación, revisar evidencias<br/> ? Sitio con alarmas activas de AIS on unit 1, interface 4 , previa a la actividad | 2018-01-09 04:51:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Actualización de Datafill.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-09 04:54:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2630 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Claret_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H Exitoso, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List con los kpis.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-09 05:01:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores | 2018-01-09 05:10:30 | Maria Lorena Diaz Borray | Claro |  | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-09 05:14:57 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro |  | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC Buenos Días.<br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Ajuste de TOP Master | 2018-01-09 05:21:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez <Oscar.Garciaj@claro.com.co> | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se reporta fin seguimiento 24H exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo con alarmas activas NO atribuibles a la actividad. | 2018-01-09 05:23:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2631 | BAR.Ciudad Jardin | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa PRECHECK EXITOSO / SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Ciudad Jardin_2600MHZ_LTE sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> Sectores WO <br/> Alarmas activas previas a la actividad <br/> Vistas sin MM | 2018-01-09 05:31:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2631 | BAR.Ciudad Jardin | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan alarmas y snapshot pre y se evidencia que las alarmas de shared:N;Antenna line failure y la falla del RET Sector L2 son previas a la actividad; por favor para próximas verificaciones evualuar los archivos previos adjuntos en la notificación.<br/> • Sectores operativos<br/> • Adjunto evidencias previas | 2018-01-09 05:31:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envío evidencias | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-09 05:40:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2617 | CAL.Lido-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - | Para la actividad Cuarta Portadora_CAL.Lido-2_850MHz_05-01-2018, se realiza seguimiento 36H EXITOSO y se da Paso a PRODUCCION<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Con Alarma activa de UMTS FALLA BREAKER DE BATERIAS - Previa a la actividad realizada.<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-09 05:41:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2620 | SUC.San Onofre | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SUC.San Onofre_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada<br/> *Pendiente notificar en RF hasta que se culmine la actividad de Modernización Multiradio | 2018-01-09 05:47:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, y teniendo en cuenta las aclaraciones solicitadas, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-09 05:48:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
2236 | MED.IE Carlos Cortes ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Reinicio Precheck | Acorde a la solicitud realizada se notifica reinicio PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IE Carlos Cortes ALT1_2600, no es posible establecer conexión al nodo para desbloqueo de sectores. Se verifica prueba de ping con 100% de paquetes perdidos. Sin gestión. Adjunto evidencia: | 2018-01-09 06:00:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2633 | GUJ.Guayacanal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_GUJ.Guayacanal_850/1900Mh se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-09 06:04:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en mención: <br/> <br/> ? Se realiza corrección Del parámetro LAC para los sectores P,Q Acorde a DF, se crea parámetro en el server acorde a DF<br/> ? Se adjunta DF actualizado, y creación de sectores en el server acorde al LAC correspondiente<br/> ? Para Las Políticas RU50 por favor validar correctamente ya que el system Modulo es de tipo 2 y no te tipo 3, Es un FSME, por tal motivo no debe ser devuelto<br/> ? Sitio sin alarmas activas | 2018-01-09 06:06:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck de manera no exitosa debido a los siguientes pendientes,<br/> <br/> • No se recibe DF en la notificación, se verifican adjuntos del CRQ000001039190 sin encontrar archivo de DF en la orden de trabajo ni en las tareas<br/> • Sin evidencia MTRACE<br/> <br/> Por falta de DF quedan pendientes las siguientes validaciones:<br/> • verificación de enrutamiento<br/> • Pendiente prueba conectividad con trafica <br/> • LNBTS name, LNBTS Id acorde a DF<br/> <br/> Sitio bloqueado, MM activado | 2018-01-09 06:26:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica precheck NO EXITOSO para el S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 por la siguiente razón:<br/> 1. Sitio con alarma activa Diagnostic Files Collected<br/> 2. Pendiente envío de Matriz de alarmas<br/> Observaciones:<br/> • Sectores BL-USER<br/> • MM activadas<br/> • Prueba de alarmas de Ovps Ok<br/> • Se recibe evidencia de Gestión ZTE OK | 2018-01-09 06:27:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Cabo de la Vela_1900MHz se notifica PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores quedan WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa Ais on unit 1 <br/> • Vistas MM activas<br/> <br/> Observaciones: Configuración acordes a políticas RU50, Feature de RX Signal activo ,y para la configuración de potencias tener en cuenta correo anterior . | 2018-01-09 06:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1363 | CUN.Triara-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Triara-2_1900 sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM<br/> <br/> Se cuenta con aval de RF y del Ing.Alfonso Salcedo para dar continuidad con esta actividad ya que continua con las degradaciones RRC SucessRatio from User Perspective y RAB SR Voice | 2018-01-09 07:02:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2624 | GUJ.Pto Bolivar | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Pto Bolivar_1900MHz_05-01-2018, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas previas a la actividad.<br/> - MM desactivado.<br/> - Pendiente notificación RF, no se encuentra fecha de integración. | 2018-01-09 07:02:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza reinicio de precheck exitoso para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Parámetro LAC se encuentra corregido en el MSS y acorde al nuevo datafill, Politicas RU 50 acordes según configuración del sitio <br/> *Se realiza desbloqueo de sectores P,Q<br/> *Vista de MM activada para sectores P,Q | 2018-01-09 07:09:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-09 07:15:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2600 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, Modo mantenimiento desactivado | 2018-01-09 07:44:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2601 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, Modo mantenimiento desactivado | 2018-01-09 07:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2226 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. <br/> <br/> NOTA: Se presentaron alarmas de OVP de corta duración en la mañana del 09 de enero de 2018. Adicional, en este misma fecha en horas de la madrugada se presentó degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) en el sector Y3 el cual normalizó posteriormente, se presentó en horas de bajo tráfico CS-PS donde su impacto se puede definir como mínimo; estos dos eventos se consideran aislados, NO atribuibles a la actividad realizada. | 2018-01-09 08:19:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad Tercera Portadora_SUC.Macajan_1900MHz_05-01-2018, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, presenta alarma activa de Fan Failure la cual es previa a la actividad <br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM activada para el sector O | 2018-01-09 08:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se intenta realizar seguimiento 24h pero no es posible ya que se evidencia que la estación subió a las 9 am del día de hoy por lo anterior se procede a dar prorroga + 12 HORAS .<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio con alarmas activas no atribuidas al trabajo | 2018-01-09 09:13:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1907 | BOG.IND World Medical | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND WORLD MEDICAL _UMTS_1900, se verifica EB fuera de servicio con alarmas Se presentan alarmas Licence missing 0000001876, R99 CE capacity; NTP server is not accesible; BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure. No es posible generar desbloqueo de sectores. A continuación relaciono evidencia: | 2018-01-09 09:23:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2615 | COR.La Ye | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Tercera Portadora_COR.La Ye_1900MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-09 09:24:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2618 | NAR.Linares | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad Cuarta Portadora_NAR.Linares_850MHz_05-01-2018, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - Sectores no se encuentran en máximo. | 2018-01-09 09:26:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor REINICIAR PRECHECK para el sitio en mención, donde se encuentran los sectores WO sin alarmas activas. | 2018-01-09 09:42:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor su colaboración con inicio precheck<br/> <br/> Nota: antenas no llevan RET debido a la falta de disponibilidad de cables AISG por tal motivo de optimizo dichas antenas con tilt mecánico de acuerdo a lo acordado con RF | 2018-01-09 09:54:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
2637 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas. | 2018-01-09 09:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2635 | BOG.San Victorino | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.San Victorino_850Mhz, actividad continua a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-09 09:58:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2634 | BOG.San Victorino | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.San Victorino_850Mhz, actividad continua a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-09 10:00:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2626 | BAR.SDS Soledad | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-09 10:08:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Villemar, se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2018-01-09 10:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Rubi_UMTS_1900- Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activada- | 2018-01-09 10:47:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad en asunto<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-09 10:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
580 | CUN.Madrid-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_CUN.Madrid-3_1900Mhz_UMTS**Seguimiento 36H EXITOSO/ ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-09 11:00:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> • Se cuenta con aval, para los RET (Se adjunta correo con aval)<br/> • Pendiente valida Coordenadas por fallas en las herramientas. | 2018-01-09 11:27:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.El Conde_850Mhz_UMTS***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 12H ****<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-09 11:56:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | inicio precheckc | 2018-01-09 11:58:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2083 | COR.Tierra Alta-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Seguimiento 12H | Buen día Grupo Calidad Costa.<br/> <br/> Agradezco su colaboración realizando el escalamiento a grupo O&M para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Sitio presenta intermitencia de accesibilidad por posible falla en el enlace de transmisión. Ticket asociado a la falla INC000010757580<br/> <br/> Compañeros NOC ZTE. Agradezco cambar el estado del sitio a escalado Grupo Calidad. | 2018-01-09 12:13:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2118 | COR.Tierra Alta-4 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - | <br/> Agradezco su colaboración realizando el escalamiento a grupo O&M para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Sitio presenta intermitencia de accesibilidad por posible falla en el enlace de transmisión. Ticket asociado a la falla INC000010757580<br/> <br/> Compañeros NOC ZTE. Agradezco cambar el estado del sitio a escalado Grupo Calidad. | 2018-01-09 12:15:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-09 12:59:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Cordial Saludo, <br/> <br/> Para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-09 12:59:12 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Buen Noche,<br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-09 14:03:57 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Buenas Noches<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018 INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban desbloqueados <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-09 14:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ COR.San Sebastian _850MHz_26122017, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, las siguientes consideraciones<br/> <br/> • Se bloquean Sectores por ser SN<br/> • Sitio con alarma activa y recurrentes de FALLA DE AC POWER, POWER EN BATERIAS Y PUERTA ABIERTA<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs mencionados en el cuerpo del correo. | 2018-01-09 14:44:20 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la S_DI_SN_4G_BOG.Villemar__2600 MHz debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> - La ip de trafica no está acorde a datafill <br/> - Sitio no tiene RET Kit su amable colaboración adjuntando aval para el sitio <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> - Pendiente Power ZTE<br/> <br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración con lo reportado anteriormente | 2018-01-09 14:54:59 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2498 | BAR.Centro Civico:H1 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Buen día,<br/> <br/> Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR__BAR.Centro Civico:H1_850MHz/1900MHz_GSM, Sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realiza las notificaciones correspondientes | 2018-01-09 16:31:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • VMM Activo<br/> • Pendiente coordenadas por falla del cm editor CL10<br/> • El parámetro del LAC no corresponde con el datafill<br/> • El parámetro de la potencia en cada sector no corresponde con el datafill<br/> • No se encuentran creados los sectores en el MSS<br/> • No se encuentra creadas las adyacencias ADJG/ADJW en el datafill | 2018-01-09 16:34:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Se notifica Precheck NO EXITOSO para el S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017por la siguiente razón:<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encuentran con BL-INIT,BL-NO-CELL, se deja BL-USER<br/> • Se encuentran alarmas activas Immediate cell shutdown alarm, Cell does not exist in BTS, Mains power break, Mains power break, running battery backup<br/> • VMM activadas<br/> • No concuerdan Valores PBasedRouteIdIub OMS VS DATAFILL.<br/> • Umbral vswrMinorAlarm 1.6 NO corresponde a los umbrales.<br/> • Potencias NO coinciden Datafill VS NODO<br/> • No se encuentran resultados MSS04BAR , NO corresponde CID.<br/> • No es posible sacar coordenadas por falla de herramienta. | 2018-01-09 16:45:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas Noches <br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Pendiente Coordenadas. | 2018-01-09 17:10:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> • Se realiza ajuste de sistema radiante, incluyendo cambio de jummpers para sector M y S. <br/> • Sectores acorde a comportamiento. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante/ cambio de jumper. | 2018-01-09 17:27:33 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> Cordialmente;<br/> Power ZTE | 2018-01-10 00:02:56 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO de la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018 pasa a INICIO PRECHECK | 2018-01-10 00:33:37 | Darwin Joan Roso Franco | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900_****SECTORES DESBLOQUEADOS/INICIO PRECHECK****<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-10 01:41:12 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO | 2018-01-10 02:10:44 | Darwin Joan Roso Franco | Claro |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Cancelado - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-10 03:00:33 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Buen día,<br/> <br/> Para la actividad N_MMR_BOY.Miraflores Tunjita_850/1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Kpis conforme a su histórico | 2018-01-10 03:42:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenos días,<br/> <br/> Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600, a continuación relaciono evidencia de sectores operativos: | 2018-01-10 04:48:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2613 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-10 05:10:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-10 05:38:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2612 | COR.Lorica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas activas NO atribuibles a la actividad<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-10 05:49:13 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Presenta recurrencia de alarmas de RX Signal Level Failure, pero se evidencian que estas se presentan desde antes de ejecutar la actividad<br/> *Kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-10 05:52:27 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Cabo de la Vela_1900MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List con kpis.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activa previa a la actividad.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-10 06:00:10 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2555 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma exitoso. Actividad N_CE_BOG.Arborizadora_850Mhz pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo con alarma externa activa Puerta Abierta NO atribuible a la actividad realizada. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que posterior a la actividad de CE se realizaron diversas actividades, en donde se migraron las alarmas externas de 2G a 3G_850. Esta migración se ejecutó el 03 de Enero de 2017. | 2018-01-10 06:04:41 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz,por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Test IP trafica NO OK.<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> - Se bloquean sectores.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Sitio cuenta con aval de GRI para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Ret y falla del RC10 por coordenadas. | 2018-01-10 06:07:59 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-10 06:09:23 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2631 | BAR.Ciudad Jardin | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Ciudad Jardin_2600MHz_LTE, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas previas a la actividad.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-10 06:11:32 | maria lorena | Nokia |  | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL..IND Juegosyapuestas_1900, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores. | 2018-01-10 06:26:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Kpis acordes a umbrales establecidos, Tener en cuenta cola de correos | 2018-01-10 06:27:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2633 | GUJ.Guayacanal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_GUJ.Guayacanal_850/1900Mh se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-10 06:31:34 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2630 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Claret_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-10 06:39:07 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1647 | COR.Planeta Rica-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Reinicio Precheck | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se presentan alarmas activas e intermitentes (9139) 2923 CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT en los ET 605,606; evidenciadas en las últimas 48H.<br/> - Sectores al aire. <br/> - MM desactivado. | 2018-01-10 06:40:00 | Manuel Pena | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio y se cambia Jumper del sector N/T<br/> • Se realiza monitoreo y se observa que el trafico del sector esta acorde a Umbral establecido<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-10 06:55:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores quedan WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada, Alarmas de OVP ok<br/> • Anexa correo con aval de para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Ret kit<br/> • falla del RC10 por coordenadas, se tiene aval del Ingeniero Noel Quintero para continuar con el seguimiento, como se indica en correos anteriores. | 2018-01-10 07:23:03 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND Juegosyapuestas_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line | 2018-01-10 07:45:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se con firma fin de reinicio de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_MON.Galilea_2600MHz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Se validan pendientes<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-10 08:14:14 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2087 | POP.Ladera | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_POP.Ladera_850/1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Kpis conforme a su histórico | 2018-01-10 08:23:30 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales establecidos.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-10 08:25:43 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado para sectores TP. | 2018-01-10 08:29:23 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
1739 | BOG.Margaritas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Margaritas_850/1900Mhz, actividad pasa a PRODUCCION. Se verifica comportamiento de KPIs presentando performance acorde al histórico presentado previo a la actividad. De igual manera se observan algunas degradaciones en KPIs no atribuibles a la actividad en días anteriores que se ven normalizadas a la fecha. A continuación relaciono evidencia: | 2018-01-10 08:53:13 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza prorroga +12 horas para el seguimiento 36 horas para la actividad Tercera Portadora_SUC.Macajan_1900MHz_05-01-2018<br/> <br/> *Se evidencian alarmas de fuera de servicio e indisponibilidad en el kpi CELL Availability, no se evidencio algún ticket o ventana de MTO sobre la estación, sin embargo el sitio se encuentra operativo presenta alarma externa de fan failure la cual es previa a la actividad<br/> *Vista de MTO activada para el sector O | 2018-01-10 09:26:33 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • Se observa que después de la actividad se presenta un comportamiento atípico en los KPIS PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 (M1006C128), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 1 (M1006C129) sectores X-Y1; se solicita por favor confirmar si el comportamiento es el esperado para el diseño.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-10 09:33:08 | Oscar Javier Ruiz Gil | Nokia |  | ZTE
2793 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO de la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_1900MHz_10012018 pasa a INICIO PRECHECK | 2018-01-10 10:33:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
2829 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-10 10:33:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día<br/> Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Ajuste físico (ver adjunto) | 2018-01-10 10:40:38 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste físico | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-10 10:41:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Actividad seguimiento 24H exitoso para el sitio Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz, Sitio inicia seguimiento 36 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Alarmas previas a la actividad<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-10 10:44:17 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Se solicita indicar si es un comportamiento esperado y respectivo aval.<br/> Sector L1 presenta RTWP por encima del umbral establecido. (-93.9dBm)<br/> Sectores Bloqueados.<br/> VMM activada. | 2018-01-10 10:48:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste físico<br/> Personal RF realizo ajuste físico (Ver Adjunto) | 2018-01-10 10:50:46 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste físico | ZTE
2637 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Calvario_1900MHz_UMTS, sitio pasa a producción.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas. | 2018-01-10 10:54:45 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-10 11:07:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-10 11:10:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Sitio desbloqueado para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900,se da inicio de Seguimiento.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> <br/> Tipificación: Envío de evidencias. | 2018-01-10 11:20:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2723 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Arborizadora <br/> ID Site Access: 1395727 <br/> CRQ: CRQ000001039180 <br/> WP: 13039113 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S <br/> Líder De Cambio: gustavo diaz <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Intsegrador: Nelson Cetina <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 10/01/2018 | 2018-01-10 11:21:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.***<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Se presenta alarmas activas de CONFIGURATION OF BCF FAILED<br/> • En el dia de la revisión se presenta fuer | 2018-01-10 11:33:32 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2635 | BOG.San Victorino | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.San Victorino_850Mhz***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-10 11:39:45 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-10 11:44:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
2402 | MED.IND Rubi | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Rubi_UMTS_1900 se confirma SEGUIMIENTO 36 EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Power N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Configuración de alarmas externas N/A para Indoor, postes y flexilite.<br/> <br/> Pendiente evidencias maximo | 2018-01-10 11:44:54 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850 se inicia REINICIO SEGUIMIENTO.<br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> Nota: Personal RF realizo ajuste físico | 2018-01-10 11:54:09 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA.***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se da prorroga para validar el comportamiento actual de la actividad antes de su paso a producción<br/> • VMM Activo | 2018-01-10 12:01:47 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2829 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio CE_COR.Planeta Rica-2_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio con alarmas activas no atribuidas al trabajo | 2018-01-10 12:03:00 | Carlos Ortiz.Ext | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> Por favor su amable colaboración con el reinicio del seguimiento, actualmente el nodo se encuentra sin alarmas. | 2018-01-10 12:07:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Corferias <br/> ID Site Access: 1395727 <br/> CRQ: CRQ000001030311 <br/> WP: 12921187 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: VICENTE BORDA <br/> Integrador: DANIEL DIAZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Tatiana Milena Torres Ulloa <br/> Fecha integración VM: 10/01/2018 | 2018-01-10 12:11:00 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE
2793 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_1900MHz_10012018 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-10 12:16:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes<br/> <br/> Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600MHz, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Se presenta alarmas activas Synchronization lost , Top master service 10.225.207.2, BTS reference clock missing,<br/> • Test IP Conectivity no pasa para el top master <br/> • Pendiente verificación direccionamiento IP de RC contra DF (No se adjuntó DF)<br/> • Pendiente verificación MTRACE contra DF (No se adjuntó DF)<br/> • Por favor adjuntar aval para RET (No se adjuntó)<br/> • Pendiente formato de sitio limpio (No se adjuntó)<br/> • Pendiente tesgestion (No se adjuntó)<br/> • Sectores BL | 2018-01-10 12:35:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activa<br/> Sitio sin RETs con aval<br/> Nota: Power ZTE. Entró en servicio con las tecnología UMTS. | 2018-01-10 12:37:00 | Astrid Meléndez | Claro |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-10 12:46:44 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2634 | BOG.San Victorino | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.San Victorino_1900Mhz***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-10 12:48:02 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Noches<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-10 13:02:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz<br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-10 13:05:06 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3116 | MED.Itagui GMAS | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H y 36H exitoso para SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_1900. Sitio pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-10 13:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3116 | MED.Itagui GMAS | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma Fin seguimiento 24H y 36H exitoso para SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_1900. Sitio pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-10 13:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Corferias_1900Mhz_UMTS, precheck exitoso inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM <br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-10 13:27:00 | Edna Rivera | Nokia |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se procede a desbloquear sectores y se reinicia el precheck,<br/> <br/> Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio CAR.Membrillal_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sectores working <br/> • Pendiente coordenadas por falla en la herramienta | 2018-01-10 13:29:31 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.El Conde_850Mhz_UMTS **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-10 13:31:25 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-10 13:43:43 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-10 13:58:08 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas Noches <br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Pendiente Coordenadas .<br/> • Pendiente Matriz de alarmas | 2018-01-10 14:00:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio CON alarmas Previas a la actividad BASE STATION OPERATION DEGRADED 29.12.2017 18:49:41 y Synchronization lost 29.12.2017 13:47:02. | 2018-01-10 14:03:36 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BOG.Villemar__2600 MHz***PRECHECK EXITOSO /ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Su colaboración adjuntando aval de ING. Alfonso Salcedo con respecto a los RET , de no enviar el aval actividad no se dará paso a producción<br/> • Sectores wo<br/> • VMM activas <br/> • Se realiza validación de La ip de trafica evidenciando que está acorde a datafill | 2018-01-10 14:09:56 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2723 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Arborizadora_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas Puerta Abierta previa a la actividad desde el 03.01.2018 13:18:03<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-10 14:15:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-10 15:10:08 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2723 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Arborizadora_850Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Con alarma activa de PUERTA ABIERTA no es atribuible a la actividad<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-10 15:15:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900_****PRECHECK NO EXITOSO****<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Los TCell no se evidencian configurados acordes ala políticas RU50<br/> • Su colaboración enviando las pruebas OVP<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-10 15:44:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900Mhz. Se realiza revisión de KPIs para las tecnologías 2G y 3G se encuentra cambio significativo en el KPI RTWP para 3G 850 MHz en los sectores X, Z, Y1, y Y3. cambio en comportamiento de KPI RTWP por encima de los 3 dB después de realizada la ventana de modernización, por favor confirmar si es el comportamiento esperado. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas antes de la actividad<br/> • KPI RTWP por encima de los 3 dB después de realizada la ventana de modernización, por favor confirmar si es el comportamiento esperado. Valor hasta de 98.5 dB | 2018-01-10 18:12:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2687 | CES.Copey-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-11 01:37:57 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900.<br/> <br/> - Se desbloquean sectores.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-11 03:18:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-11 03:43:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Agradezco reanudar seguimiento ara sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Degradación reportada por ingeniera NOC ZTE, relacionada con KPI de movilidad X2, se encontraba relacionada con falla en el sincronismo del eNodoB COR.Tiera Alta-2, se realiza corrección al respecto, evidenciando mejoría dentro de los umbrales de aceptación. <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> • Sectores operativos sin alarmas.<br/> <br/> Tipificación: Correccion Logica Transporte. | 2018-01-11 04:24:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Correccion Logica Transporte | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz, se notifica INICIO DE SEGUIMIENTO 12H.<br/> Observaciones:<br/> •????Sectores WO.<br/> •????Vista MM activada.<br/> •??????????Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-11 04:43:49 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2636 | BOY.Miraflores Tunjita | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_BOY.Miraflores Tunjita_850/1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas, presento alarmas de Transmisión las cuales no son atribuidas a la actividad se presenta ticket número INC000010779221 atribuido a las mismas.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPIS conforme al performance del sitio. | 2018-01-11 05:26:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-11 05:40:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buen Día.<br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> Cordialmente;<br/> Power ZTE. N/A entró en servicio con las tecnología UMTS. | 2018-01-11 05:47:10 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro |  | ZTE
2619 | SUC.Macajan | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Para la actividad Tercera Portadora_SUC.Macajan_1900MHz_05-01-2018, se realiza SEGUIMIENTO 36H EXITOSO y se da paso PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa, no atribuible a la actividad<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-11 05:48:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2793 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_1900MHz_10012018. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas <br/> • VMM Activada | 2018-01-11 05:54:00 | William Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-11 05:58:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se informa fin seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36 horas<br/> Sectores operativos, alarma activa previa a actividad, MM habilitado para 3P | 2018-01-11 06:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Acorde a solicitud se reinicia seguimiento 12 horas para actividad:<br/> <br/> • Sectores desbloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Nota: NOMBRE DE LA VISTA DEL SITIO SE ENCUETRA ASOCIADA A RNC-2001, POR FAVOR ACTUALIZACION DE LA MISMA ANTES DE UN EVENTUAL PASO A PRODUCCION, | 2018-01-11 06:22:15 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro | Recomisionamiento | NOKIA-ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento después de trabajos realizados en campo , adjunto concepto NPO para reinicio seguimiento . | 2018-01-11 06:39:00 | JUAN GABRIEL VALDESJUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para S_DI_SN_4G_MED.La Mayoria_LTE_2600 pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> Observaciones: <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • MM activo<br/> • Power ZTE. N/A entró en servicio con | 2018-01-11 06:59:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2627 | BAR.Villa Estadio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error de instalacion | naliza Precheck de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Sitio sin RETs, no se encuentra dentro de listado de AVAL respectivo (correo adjunto).<br/> - Sectores se encontraron desbloqueados, se procede a bloquear sitio.<br/> <br/> NOTA: Parámetro VSWR se encuentra acorde al tipo de Modulo FRHG.<br/> NOTA: Tener presente que dada la actvidad de SN, el sitio se deben entregar bloqueado al NOC ZTE. | 2018-01-11 07:11:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo adjunto | 2018-01-11 07:13:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores desbloqueados ok.<br/> • Sitio con alarmas activa Acces panel port(s) enable (0234) que no afecta el servicio , se anexa aval de Implementación de Claro para continuar con el seguimiento.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-11 07:18:05 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | NOKIA-ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850MHz_UMTS, de acuerdo a solicitud de correo anterior se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-11 07:21:10 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.SDS Soledad_1900MHz+3P_05012017 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio y a umbrales establecidos.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-11 07:34:48 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. Evaluación de indicadores se realiza bajo políticas de bajo tráfico CS-PS. | 2018-01-11 07:44:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist,<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada para sectores TP<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-11 07:47:02 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz,debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se observa valores de Inter X2 based HO prep (LTE_5126a)= 0<br/> -Se observa valores de inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) =0<br/> -Se observa valores Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)=0<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> <br/> Nota: Solicito de su mable colaboración indicando si lo reportado anteriormente hace parte del comportamiento esperado para el sitio<br/> Nota: Sitio con aval para iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Ret kit | 2018-01-11 07:50:46 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor REINICIAR SEGUIMIENTO para el sitio en mención, teniendo en cuenta los siguientes comentarios:<br/> • Se tiene el INC000010770648 cerrado, quedando los sectores X, Y, Z en WO sin alarmas reportadas de Failure in optical RP3 interface. A su vez, las alarmas activas de WCDMA CELL OUT USE en los sectores no comisionados de la 4P, son previa a la actividad.<br/> • Sectores WO. | 2018-01-11 08:04:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2717 | BOL.Macayepo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención <br/> CRQ: CRQ000001039208<br/> WP: 13353169<br/> ID RFTool: RF-MOD-2282<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: NA <br/> Tipo de Solución: NA <br/> Ente Ejecutor: NOKIA <br/> Contratista: REDES Y SERVICIOS<br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA<br/> Teléfono Líder De Cambio: NA<br/> Responsable En Sitio: PABLO MARTINEZ<br/> Teléfono Responsable En Sitio: 3138358991<br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO<br/> Teléfono Integrador: NA<br/> Ingeniero ACS Apertura VM: Wilson Osorio<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Castrillon | 2018-01-11 08:06:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Acorde a lo indicado en concepto de NPO y conforme a lo observado se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. Comportamiento de KPIS conforme al histórico presentado. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-11 08:11:50 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza reinicio de precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600, se tiene la siguiente observación<br/> <br/> *Aún no se no se logra conectividad con la interfaz LDAP<br/> *Sector continua bloqueado<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-11 08:26:19 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTSsitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-11 08:31:08 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO inicia seguimiento 24H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas que afecten el paso al próximo seguimiento<br/> • Comportamiento de KPI’s GSM de acuerdo al histórico, respecto a los Kpis de 3G el cambio de comportamiento de los RTWP no se relaciona con la presente actividad es atribuible a una actividad anterior de FFO 850MHz UMTS como se indica en correo anterior, el día de hoy hay una V.M para corregir kpis de RTWP de UMTS 850. | 2018-01-11 08:57:29 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2018-01-11 09:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el Precheck del sitio.<br/> <br/> Se adjunta CRQ y archivos<br/> <br/> • CRQ000001033165 | 2018-01-11 09:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se notifica. Sitio SEGUIMIENTO 36H con prorroga por ventana de mantenimiento .<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO.<br/> Sitio sin alarmas activas presentes pero recurrentes el dia de hoy <br/> Comportamiento de KPI’s presenta afectación hoy por .ventana de Mantenimieto | 2018-01-11 09:10:22 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_MON.Galilea_2600MHz, se verifica comportamiento de sector L2 superando los umbrales establecidos para RTWP en horas de bajo tráfico. Adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-11 09:19:19 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento al sitio.<br/> <br/> Tipificación. Solución de Fallas de Energía.<br/> Justificación. Se logra una mejor conexión AC en la celda. | 2018-01-11 09:36:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Cambio de Parámetros<br/> Se realiza Troubleshooting con Nokia, se evidencia mejora del Denied con la creación de los SAC & CELL_ID a partir de hoy en las horas de la mañana. | 2018-01-11 09:37:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Teleport <br/> ID Site Access: 1396668 <br/> CRQ: CRQ000001038860 <br/> WP: NA <br/> ID RFTool: NA <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Freddy Quintero <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: N/A <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: FREDDY QUINTERO <br/> Integrador: ALEXANDER MENA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 09:37:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2662 | VCO.Rb Pastrana | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-11 09:42:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Clinica Fracturas_LTE_2600 se da inicio de Prechek, sectores se encontraron bloqueados.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas | 2018-01-11 09:59:20 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.El Laurel <br/> ID Site Access: 1395702 <br/> CRQ: CRQ000001037119 <br/> WP: 13477156 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-16185 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: JOSE ESPITIA <br/> Integrador: MARGARITA SOLER <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Tatiana Milena Torres Ulloa <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 10:06:00 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean los sectores Y, Y2 y no se activan alarmas | 2018-01-11 10:11:49 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el Precheck.<br/> <br/> Se adjunta el Datafill para la validación. | 2018-01-11 10:20:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Remplazo de SM<br/> Justificación. E-Node B sin Alarmas.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-11 10:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Reemplazo de SM | NOKIA-ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes, NOC ZTE, solicitamos su colaboración reiniciando seguimiento para la activad: RE: Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz; se realiza actualización de parámetros para lograr balance de tráfico.<br/> <br/> • Por favor tener en cuenta que las alarmas intermitentes de: 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, es un falla común por fallas de TX en la Zona. (Alarmas no atribuibles a la actividad)<br/> • Kpis acorde al performance esperado en sitio (el comportamiento de los kpis de la tercera portadora se debe evaluar con su sector espejo).<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-11 10:41:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento al sitio.<br/> <br/> Tipificación. Solución de Fallas de Energía.<br/> Justificación. Se logra una mejor conexión AC en la celda. | 2018-01-11 10:43:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Solución de Fallas de Energía | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Clinica Fracturas_LTE_2600 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas.<br/> • Power ZTE no aplica | 2018-01-11 10:44:49 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento <br/> <br/> Tipificación: Optimización RF<br/> <br/> Saludos, | 2018-01-11 10:47:00 | Karen Marchena Corrales | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Acorde a solicitud se reinicia seguimiento 12 horas para actividad, sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: sectores se encontraron operativos | 2018-01-11 10:50:41 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Cambio de Jumper<br/> Sitio sin alarmas activas. | 2018-01-11 10:56:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validacion de <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Se evidencia alarma activas de Synchronization lost , Top master service 10.225.207.2, BTS reference clock missing, <br/> • Con vvm activas | 2018-01-11 11:10:00 | Jaidith rios | Claro |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Precheck | <br/> Agradezco su apoyo con la validación de los planos de sincronismo ya que el Nodo está presentando alarmas y fue integrado con parámetros acorde al Datafill.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> @NOC Por favor cambiar el estado del sitio a Escalado a GDRT. | 2018-01-11 11:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE, se notifica PRECHECK EXITOSO, se da inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar coordenadas, no se encuentra registrado el sitio en el CM Editor<br/> • Por ser sitio Flexi Lite no Aplica Evidencias de ALARMAS EXTERNAS , MATRIZ DE ALARMAS<br/> • POWER ZTE = N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC. | 2018-01-11 11:18:22 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito de su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio del asunto , el contratista revisa conexiones de jumpers y cableado, dejando el sitio sin alarmas<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-11 11:19:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHEK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Valores PRACH frequency offset; PUCCH bandwidth for CQI; Maximum number of RRC connections; Maximum number of active UEs; Max number act DRB; ACK/NACK offset no son acordes a lo esperado.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: Por solicitud se deja sector desbloqueado. | 2018-01-11 11:21:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Planeta Rica-2 <br/> ID Site Access: 1394676 <br/> CRQ: CRQ000001039209 <br/> WP: 13741457 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-17469 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGETEL S.A.S <br/> Líder De Cambio: GUSTAVO DIAZ <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3128296138 <br/> Responsable En Sitio: ANTONIO GARCIA <br/> Integrador: IVAN MAURICIO OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 11:23:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza ajuste de conectores de jumpers y sistema radiante para los sectores 1, A y recupera su performance histórico para el KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c).<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-11 11:25:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2717 | BOL.Macayepo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOL.Macayepo_850Mhz_GMS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-11 11:27:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-11 11:31:23 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 DESBLOQUEO / INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-11 11:31:29 | Daniel José Castrillón Puentes | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes NOC ZTE, Solicitamos su colaboración reiniciando precheck, tener en cuenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • La región de mantenimiento se encontraba asignada correctamente.<br/> • Se asocian coordenadas al sitio; tener en cuenta que las coordenadas para un trabajo de 4P no es stopper para detener el proceso on air del sitio.<br/> • Se adjuntan DF de adyacencias en lugar del .xml<br/> • Sectores 4P en estado BL-USER | 2018-01-11 11:36:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAL.Alamos-2 <br/> ID Site Access: 1393796 <br/> CRQ: CRQ000001039282 <br/> WP: 12314408 <br/> ID RFTool: RF-MOD9695 <br/> RET: VERDADERO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGETEL S.A.S <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: ANGEL BONE C <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 11:37:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se presenta alarmas activas Synchronization lost , Top master service 10.225.207.2, BTS reference clock missing,<br/> • Test IP Conectivity no pasa para el top master <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Vmm activas | 2018-01-11 11:38:31 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz se notifica***INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Los sectores se reciben desbloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas, para los sectores O y P. | 2018-01-11 11:42:30 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reiniciando PRECHECK para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza revisión de cableado y corrección de parámetros de sincronismo, quedando el nodo B sin alarmas.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-11 11:47:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A<br/> <br/> Observaciones: Se ajunta aval de GRI | 2018-01-11 11:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-11 11:51:45 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Cordial saludo,<br/> <br/> <br/> Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de torque en jumper sectores Z,Y3 y se observa mejora en su comportamiento de RTWP. Por favor tener en cuenta cadena de correo donde indican que el sitio presenta bajo tráfico esperado por lo que se debe evaluar como tal.<br/> <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-11 11:55:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SND.IND Ecopetrol Suerte_UMTS_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-11 12:00:54 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1246 | FAC.Santa Isabel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad RE: S_DI_SN_3G_FAC.Santa Isabel_850, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Continua degradación del Kpi Average RTWP (RNC_19a) sobre los sectores X,,Y1,Y,Y2,U,Y4 CON -96 dBm sin embargo existe aval en cola de correos | 2018-01-11 12:06:04 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad RE: S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO xxH,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-11 12:07:37 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Sectores de 4P no están comisionados | 2018-01-11 12:13:20 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850 DESBLOQUEO / INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-11 12:13:33 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE. | 2018-01-11 12:14:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-11 12:15:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-11 12:16:49 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | NOKIA-ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo adjunto | 2018-01-11 12:21:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Policarpa <br/> ID Site Access: 1393040 <br/> CRQ: CHG11509 <br/> WP: 13476595 <br/> ID RFTool: RF-OVR2doNodoB1900 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Cesar Mejia <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3213866799 <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: Eduardo Cancio <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Tatiana Milena Torres Ulloa <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 12:21:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión precheck de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se requiere confirmación para parámetro Max number act DRB = 2520, el NOC hasta la fecha solo tiene autorización de este valor para sitios de Bogotá por activación de feature de VoLTE<br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-11 12:34:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H Para la actividad S_DI_SE_BOG.Teleport_850Mhz_UMTS, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores Y,Y2<br/> • Log prueba de alarmas OVPs OK | 2018-01-11 12:37:17 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente Matriz de Alarmas y evidencia power ZTE según cola de correos entro en servicio con la Tecnología 3G en Octubre.Se solicita su colaboracion enviando evidencias de lo contrario no pasara a produccion | 2018-01-11 12:38:54 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vvm activas | 2018-01-11 12:46:33 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento ya que la celda vecina más cercana se encuentra a 5 km por esta razón no grafica X2.<br/> <br/> Tipificación= comportamiento esperado handover | 2018-01-11 12:51:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Señores ACS acudo a su colaboración iniciando seguimiento de la actividad en mención | 2018-01-11 12:51:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck.<br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-11 12:58:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2616 | SUC.La Libertad | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad Tercera Portadora_SUC.La Libertad_1900MHz_05-01-2018. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Pendiente notificación de máximo, sector no aparece para notificar<br/> • Se presentó indisponibilidad desde las 18:00 hasta las 23:00 horas del 10/01/17 asociadas a falla de energía no atribuibles a la actividad. Se relaciona ticket INC000010778585 "FE*:Fuera de servicio EB SUC.Palo Alto GSM / UMTS afectando a SUC.La Libertad GSM / UMTS en Sucre. Con alarmas de energía activas. Sitio sin PE (AID)" <br/> <br/> Nota: Teniendo en cuenta las horas hábiles para seguimiento, sitio cumple con las horas requeridas para seguimiento 36H<br/> <br/> Pendiente cierre de tarea 53 en remedy | 2018-01-11 13:02:25 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2662 | VCO.Rb Pastrana | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Rb Pastrana_850, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de Falla Rectificador (1401), Falla Fusible De Carga (1405), Falla Sobretenciones (1417), Alta Temperatura en Power (1404), Alta Temperatura Cuarto de Equipos (1419), Puerta Abierta (1420) desde el día de ayer 10.01.2018 07:24:08<br/> -No se observan ADJG de VCO.Rb Pastrana_1,VCO.Rb Pastrana_2,VCO.Rb Pastrana_3 para los sectores X,Y,Z,Y1,Y2,Y3<br/> - No se observan ADJW de VCO.Rb Pastrana_1,VCO.Rb Pastrana_2,VCO.Rb Pastrana_3 para los sectores X,Y,Z<br/> -Se desbloquea VCO.Pastrana y se deja bloqueado VCO.Rb Pastrana<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: no se ha recibido respuesta si era necesario el bloqueo de VCO.Pastrana_850 en el inicio del seguimiento, solicito de su amable colaboración con lo reportado anteriormente | 2018-01-11 13:10:58 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> Se revisa caso en mención realizado corrección y ajuste de sistema radiante, se organiza posición de los RET en la antena, adicional se ordenan y nombran correctamente en el comisionamiento LTE.<br/> Se evidencia normalidad en los kpis.<br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante<br/> Recomisionamiento. | 2018-01-11 13:16:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI de acuerdo a umbral<br/> <br/> NOTA: Sitio sin RETs con aval<br/> Power ZTE. Entró en servicio con las tecnología UMTS. | 2018-01-11 13:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Actividad Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Corferias_1900Mhz_UMTS, precheck exitoso inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-11 13:24:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850, sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas <br/> <br/> <br/> Nota: sitio con aval para RTWP se adjunta correo | 2018-01-11 13:36:04 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se continúa presentando recurrencia de alarma TRANSPORT LAYER CONECTION FAILARE IN S1 INTERFACE<br/> • Se bloquean sectores<br/> • VMM activa | 2018-01-11 13:38:29 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAD.Chinchina-4 <br/> ID Site Access: 1391988 <br/> CRQ: CRQ000001037909 <br/> WP: 13037427 <br/> ID RFTool: RF-MOD-12983 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: JHON BENEDETTI <br/> Integrador: JUAN DAVID GONZALEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 13:42:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-11 13:42:58 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.El Conde_850Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-11 13:43:39 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Alamos-2_1900Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-11 13:47:02 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-11 13:50:31 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_850MHz_03012018 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> <br/> SECTORES BL <br/> <br/> PRESENTA RECURRENCIA DE ALARMAS Y ALARMAS ACTIVAS DE SINCRONISMO <br/> <br/> VISTAS EN MM | 2018-01-11 13:54:51 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-11 14:40:52 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-11 14:46:50 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se adjunta el VoBo de O&M. <br/> Por favor su colaboración con el paso a producción de la actividad. Por favor recordar que se ha notificado la 4P.<br/> <br/> Atentamente, | 2018-01-11 14:49:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | • Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal, se notifica reinicio PRECHECK NO EXITOSO, Sectores 4P no tienen Maintenance Region asociado desde la vista:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores 4P BL<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada | 2018-01-11 14:51:46 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2679 | BOG.Carrera 11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Carrera 11 <br/> ID Site Access: 1392418 <br/> CRQ: CRQ000001039233 <br/> WP: NA <br/> ID RFTool: 1294774 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: ASECONES <br/> Líder De Cambio: CARLOS CALDERON <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3203479995<br/> Responsable En Sitio: EDWIN ALBA <br/> Integrador: NA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 11/01/2018 | 2018-01-11 14:54:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-11 15:00:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> <br/> <br/> Nota: <br/> <br/> Sitio cuenta con aval de Alfonso Salcedo Camelo con pendiente de Prueba de Alarmas las cuales serán enviadas por tardar el 31 de Enero. Sitio puede iniciar proceso On Air, pero si cumple satisfactoriamente monitoreo 36H y demás condiciones no podría ser declarado en Producción (quedaría en Stand By) hasta que no se tenga evidencia y confirmación de normalización de tema de baterías.(Se anexa correo con aval) | 2018-01-11 15:19:19 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 – 1900 se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-11 15:20:54 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Policarpa_1900Mhz_UMTS_****PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-11 15:27:34 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1), sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores 4P Operativos al iniciar revision, según cola de correos no se debe bloquear<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Se encuentran Vista MM desactivadas para Sectores 4P<br/> • Las Adyacencias ADJS, ADJI en los sectores Y1,Y2,Y3 no se encuentran completamente configuradas <br/> • El IP Conectivity Test "All configured Host" no tiene conexión a la RNC ni al NTP SERVER<br/> • E Trafico IF ETH PHB Best Efort no presenta kpis<br/> • Las conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources se encuentran en 0 | 2018-01-11 15:28:57 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-11 15:34:35 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas EXITOSO N_adecuacion_LTE__CUC.La libertad-2_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, sitio pasa Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Alarmas de FALLA DE RECTIFICADOR, FALLA DE RECTIFICADOR Y ALTA TEMPERATURA POWER no atribuibles a la actividad<br/> • -Alarmas de RX SIGNAL EN BANDA 850 previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-11 15:41:24 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa en UMTS 1900 Alta temperatura del power<br/> • Calibración RACU (LTE) no exitosa.<br/> • Al terminar la calibración se presenta alarma de RET Antenna control failure.<br/> • Vistas de MM desactivadas. | 2018-01-11 15:45:08 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-11 15:45:37 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_CAD.Chinchina-4_850/1900Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-11 15:48:05 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad RE: S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio presenta alarma activa : Antenna line failure (1836)<br/> • Vista MM activas<br/> • KPIs de acuerdo al performance | 2018-01-11 15:51:02 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2688 | CUC.La libertad-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CUC.La Libertad-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPIS de acuerdo a performance<br/> <br/> NOTA: Se observa que comportamiento de KPI AVG_RTWP_RX_ANT en el sector L1 es acorde a la zona.<br/> NOTA: No se encuentra creado en Maximo. | 2018-01-11 15:55:00 | Ricardo Andrés Mikán | Nokia |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_850Mhz, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-11 16:07:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_850Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-11 16:07:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2829 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_1900Mhz se confirma SITIO INICIA SEGUIMIENTO 12H /PRORROGA 12H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> <br/> Se da una PROOGA de 12 H ya que el día de hoy se presentó una VM 1394676 en la cual se evidencia interrupción de la EB y se ve reflejado en las estadísticas. | 2018-01-11 16:19:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI de acuerdo a umbral | 2018-01-11 16:36:00 | Oscar Vanegas Landinez | Claro |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_850. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activada<br/> Power ZTE OK | 2018-01-11 16:45:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_850Mhz, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Las politicas RU50 no se encuentran correctamente configuradas | 2018-01-11 16:53:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-11 16:54:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Villemar_2600 MHz, sitio presenta degradación en KPI RTWP no se encuentra dentro de los umbrales establecidos valores hasta de 92,3 en horas de bajo tráfico (2 a 4 am) por favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> • Se bloquen Sectores <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas modo mantenimiento activadas | 2018-01-11 17:28:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2793 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-11 17:54:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2679 | BOG.Carrera 11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_MMR_BOG.Carrera 11_850/1900Mhz se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-12 02:31:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2687 | CES.Copey-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día;<br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado Nodo sin alarmas activas. <br/> NOTA: El comportamiento de KPIs es satisfactorio hasta la fecha tanto en GSM_UMTS_850_1900. | 2018-01-12 03:05:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a GDRT - Reinicio 12H | Cambiar el estado del seguimiento a Escalado a GDRT.<br/> <br/> Compañeros GDRT su gestión validando los planos de sincronismo ya que el nodo esta implementado acorde al Datafill. | 2018-01-12 03:32:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-12 03:55:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Maira tu ayuda con el inicio de seguimiento de este nodo. | 2018-01-12 04:16:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_MMR_MED.Balsos con 34-3_850/1900MHz.<br/> <br/> - Se observa recuperación del comportamiento histórico en KPI UL GPRS RLC throughput (trf_233c).<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-12 04:34:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600, se realiza SEGUIMIENTO 24H EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-12 04:41:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-12 04:48:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio NO presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-12 04:57:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se reinicia seguimiento 36 horas para el sitio, se solicita prorroga de 6H para evaluar perfromance del sitio y realizar su paso a producción<br/> Sectores operativos, <br/> Alarma activa externa con aval de GRI | 2018-01-12 05:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2679 | BOG.Carrera 11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | La actividad N_MMR_BOG.Carrera 11_850/1900Mhz se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia que el número de TRX del DF no es acorde con el número de TRX configurados en la BCF 90, <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activas.<br/> • Vista MM inactiva.<br/> • Modernización dedicado. | 2018-01-12 05:14:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.El Duya, se notifica reinicio SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Se presenta alarma activa de FALLA AC POWER, <br/> • Sectores WO (Sitio MINTIC – no se bloquea)<br/> • Vista de MM se encuentra inactiva | 2018-01-12 05:42:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO 12H para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz.<br/> <br/> - Se observa valores normales en los KPIs.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: KPIs inter presentan comportamiento esperado ya que la EB no cuenta con celdas LTE vecinas cerca. | 2018-01-12 06:03:00 | maria lorena diaz | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se notifica INICIO 12H para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz.<br/> <br/> - Se observa valores normales en los KPIs.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: KPIs inter presentan comportamiento esperado ya que la EB no cuenta con celdas LTE vecinas cerca. | 2018-01-12 06:04:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza visita en sitio se realiza limpieza de jumpers y ajuste de conectores, se valida y estación retoma valores óptimos en Kpis reportados.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se adjunta evidencia<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste de sistema radiante | 2018-01-12 06:08:49 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza corrección de políticas .<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • alarmas activas previas a la actividad<br/> • Se adjunta evidencia | 2018-01-12 06:15:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND Juegosyapuestas_1900 se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio teniendo en cuenta las políticas para un sitio con bajo trafico | 2018-01-12 06:29:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Intra Enb HO SR total para el sectores L3 (LTE_5043a) no cumple con los umbrales establecidos para sitio nuevo <br/> Observaciones:<br/> • Sectores BL-USER. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM activada. | 2018-01-12 06:57:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2625 | GUJ.Cabo de la Vela | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad Tercera Portadora_GUJ.Cabo de la Vela_1900MHz, sitio pasa a producción<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vista s de MM desactivadas<br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes | 2018-01-12 07:04:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Reinicio 12H | Se informa fin seguimiento 12 horas no exitoso para actividad, se presenta la siguiente observación:<br/> <br/> • Recurrencia de alarmas Difference between BTS master clock and reference frequency, HSDPA FAILURE IN WCEL, BFD LINK FAILURE<br/> • NOMBRE DE LA VISTA DEL SITIO SE ENCUETRA ASOCIADA A RNC-2001, POR FAVOR ACTUALIZACION DE LA MISMA ANTES DE UN EVENTUAL PASO A PRODUCCION<br/> <br/> Sitio bloqueado, MM activado | 2018-01-12 07:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
14 | BOG.Polo | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_Adecuaciones_OV_BOG.Polo_850MHz/1900MHz/2600MHz_3G/LTE, se verifican los pendientes mencionados con anterioridad encontrando la calibración de RACU exitosa e intermitencia en la alarma de ALTA TEMPERATURA POWER desde el 01 de enero no atribuible a la actividad, sin embargo se verifica Test de conectividad presentando 2 MME en estado “NOT CONNECTED”. Observando la cola del correo se encuentra que el mismo se ha mencionado en las devoluciones anteriores o se ha adjuntado evidencia de la prueba y no se evidencia solución o aval para dicho tema. De nueva cuenta relaciono la prueba realizada y el resultado obtenido. Con Relación a KPIS se observa para 3G intermitencia en la disponibilidad desde el día de ayer, 11 de enero (No atribuible a la actividad), generando degradación leve en kpis de accesibilidad, con relación a 4G se observa cambio de comportamiento para algunos KPIS asociados al sector 2, posterior al 4 de enero. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas externas no atribuibles a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-12 07:17:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon, se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2018-01-12 07:19:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_850Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarmas activas previa a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • se valida y cumple con las políticas RU50, la solución fue recomisionamiento del sitio, lo cual presenta afectación en el comportamiento de los kpis. | 2018-01-12 07:26:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activa<br/> • Se logra conectividad con la interfaz LDAP | 2018-01-12 07:28:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Gestion de POWER ZTE OK | 2018-01-12 07:31:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal, se notifica PRECHECK EXITOSO y se da inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada para 4P | 2018-01-12 07:37:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Seguimiento 36H | Agradezco su conformación si el caso por cambio de diseño (cambio de alturas en todos los sectores a 45m y antenas HTXCW-331821 para los sectores X, Y, J ,P) fue escalado RF para el Aval requerido. <br/> <br/> @NOC ZTE por favor Cambiar el estado escalado a Calidad. | 2018-01-12 08:00:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ BOG.IND Siemens 113_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos.<br/> • Sitio presenta alarma activaAccess panel port(s) enabled (0234)no afecta servicio según lo indicado en correo adjunto.<br/> • Vista MM activado.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-12 08:07:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.SDS Soledad_1900MHz+3P_05012017, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-12 08:11:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO Exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa cambios significativos en el comportamiento del KPI RTWP para los sectores X-Y-Y1-Y2.Su principal variación se observa desde el 04 de Enero de 2018. Por favor su colaboración indicando si este comportamiento es ocasionado por las actividades realizadas en sistema radiante documentadas en correo previo. Sectores continúan al aire. Nodo sin alarmas activas<br/> <br/> NOTA: Luego de las acciones correctivas se observa un comportamiento similar en los KPIs que relacionan tráfico CS-PS.<br/> NOTA: Se observa recurrencia de alarmas Rx Signal Level Failure sobre todos los sectores del sitio; sin embargo esta recurrencia es previa a la actividad de Adecuación SE.<br/> NOTA: Los sectores Z-Y3 presentan una mejora en el comportamiento del KPI RTWP luego de la actividad Adecuación SE. | 2018-01-12 08:22:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2623 | GUJ.La Enea | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Para la actividad Tercera Portadora_GUJ.La Enea_1900MHz_05-01-2018, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOS sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada sectores P-Q<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-12 08:40:00 | Oscar Javier Ruiz Gil | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores fuera de servicio<br/> • Se presenta alarmas activas de fuera de servicio como WCDMA BASE STATION OUT OF USE,FAILARE IN WCDMA WBTS O&M CONECTION<br/> • Se encuentra todos sus KPIS Degradados por la afectación presentada bajo el ticket INC000010780134<br/> • VMM Desactivo<br/> • Se da prorroga por la afectación de energía en la zona | 2018-01-12 08:43:40 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - El bandwith asignado a la IP ROUTE y el CAC commited bit rate, no se encuentra configurado acorde a definición para Cuarta portadora se observa que fue actualiza en el nodo pero no en la RNC<br/> - Se presentan alarmas activas de BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 2, FALLA DE RECTIFICADOR, ALTA TEMPERATURA CUARTO DE EQUIPOS previas a la actividad<br/> - Se deja sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-12 09:09:03 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Loma de los Benedictinos <br/> ID Site Access: 1391994 <br/> CRQ: CRQ000001038656 <br/> WP: 129823202 <br/> ID RFTool: RF-MOD-10754 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: <br/> Teléfono Líder de Cambio: 311 3782638 <br/> Responsable En Sitio: JOSE DORRONSORO <br/> Integrador: DANIEL DIAZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 09:19:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Comportamiento de KPI de acuerdo a histórico, y a observaciones de NPO, en cuerpo del correo. | 2018-01-12 09:24:16 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Finaliza revisión prechek para actividad de manera no exitosa, se presentan los siguientes pendientes:<br/> • Pendiente ADJS ent para sector I : GIR.La Estacion-2_I, Pendiente ADJS ent para sector J : GIR.La Estacion-2_K, Se verifica tarea 11 de CRQ asociado sin encontrar evidencia de actualización de adyacencias<br/> • Pendiente envío de Matriz y Prueba de alarmas<br/> <br/> Sectores bloqueados, Modo Mantenimiento activado | 2018-01-12 09:26:01 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. Se verifica que la alarma CONFIGURATION OF BCF FAILED no se observa previa a la actividad, sin embargo lleva más de 12 horas sin presentarse nuevamente, se debe verificar la presencia o reiteración de la misma en seguimientos posteriores. A nivel de KPIs se verifica comportamiento conforme al histórico presentado. Adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-12 09:28:18 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realizó optimización de parámetros y de adyacencias con el fin de obtener el mejor performance del sitio, sin embargo presenta bajo tráfico debido a que tiene interés de cobertura rural.<br/> Por favor su aval para dejar al aire este Nodo. | 2018-01-12 09:34:00 | Victor Alfonso Martinez Duarte | Claro |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Comportamiento de KPI’s GSM de acuerdo al histórico, respecto a los Kpis de 3G el cambio de comportamiento de los RTWP no se relaciona con la presente actividad es atribuible a una actividad anterior de FFO 850MHz UMTS como se indica en histórico del correo. | 2018-01-12 09:40:39 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reiniciar seguimiento del sitio en asunto, se corrige BW en el nodo y en la RNC | 2018-01-12 09:49:00 | Victor Garcia | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> <br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza actualización de DF y corrección de parámetros PTX TARGET y PTX TARGET PSMIN, para sectores I,J,O,P.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Actualización de DF. | 2018-01-12 09:54:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Actualización de DF | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-12 09:54:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Por favor dejar en servicio, el performance obedece al bajo tráfico de los sectores por tener un interés de cobertura rural | 2018-01-12 09:56:00 | Edison Jose Rozo Tellez | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Corrección Lógica Transporte.<br/> Justificación. Se adiciona direccionamiento faltante en datos GDRT. | 2018-01-12 10:09:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-12 10:09:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se notifica. Sitio SEGUIMIENTO 36H con prorroga por ventana de mantenimiento .<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO.<br/> <br/> Sitio sin alarmas activas presentes pero recurrentes el dia de hoy <br/> <br/> Comportamiento de KPI’s presenta afectación hoy por .ventana de Mantenimieto | 2018-01-12 10:13:39 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, nodo sin alarmas presentes.<br/> <br/> Tipificación: Envío de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo adjunto | 2018-01-12 10:14:00 | Victor Hugo Ayala | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-12 10:24:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-12 10:30:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas EXITOSO N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS, sitio pasa Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Alarmas de CELL OPERATION DEGRADED ,no atribuibles a la actividad<br/> • Se encuentran Vistas de MM activadas | 2018-01-12 10:32:59 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se revisa caso en mención se carga licencia de CCCH por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación =Carga de Licencias | 2018-01-12 10:46:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Carga de Licencias | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio y se ajustan jumpers y se realiza limpieza de conectores .<br/> • Luego del ajuste se observa que el kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) para el sector L2 mejora y se encuentra dentro de los umbrales.<br/> • Para el RTWP reportado del sector L2, se adjunta Concepto NPO en donde se observa que el RTWP del sector L2 Corresponde al comportamiento de la Zona.<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-12 10:47:00 | Jairo Polo González | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se procede a reiniciar seguimiento precheck para la actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon, se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2018-01-12 10:57:37 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes, NOC ZTE; agradecemos su colaboración reiniciando el sitio: RE: N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE, en seguimiento 12H ya que los KPis no son stopper para detener el proceso on air en el precheck; Por favor tener en cuenta las observaciones a continuación: <br/> <br/> • Las degradaciones que se presentaron sobre el sitio, se deben a una falla masiva en el servicio, Con ticket de falla asociado.<br/> • Los kpis se encuentran dentro del perfomance previo, por favor tener en cuenta el comentario soportado por el ingeniero de NPO donde indica: Tener en cuenta el cambio de antenas realizado en los sectores L1 y L3, para el análisis de kpis e. A nivel de inter e intra enb ho se observa cumplimiento de los targets.<br/> • El día 11 enero, 11:15 am se realiza reset del enB, para descartar fallas de software.<br/> • Se verificaron alarmas históricas y se detecta falla de sincronismo previo a la actividad.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas.<br/> <br/> Nota:Se adjunta correo de NPO. | 2018-01-12 11:00:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> - Se presentan alarmas activas de BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 2, FALLA DE RECTIFICADOR, ALTA TEMPERATURA CUARTO DE EQUIPOS previas a la actividad<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> -Se validan pendientes | 2018-01-12 11:07:41 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2717 | BOL.Macayepo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad RE: N_MMR_BOL.Macayepo_850Mhz_GMS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadass | 2018-01-12 11:15:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz se notifica REINICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores se encontraban desbloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-12 11:15:06 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Los valores de X2 se confirma que son de comportamiento esperado ya que el más cercano está a 13,5 KM en la ciudad de Cartagena, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= Comportamiento Esperado Handover<br/> <br/> -Se observa valores de Inter X2 based HO prep (LTE_5126a)= 0<br/> -Se observa valores de inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) =0<br/> -Se observa valores Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)=0 | 2018-01-12 11:19:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado (TP) | 2018-01-12 11:23:56 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM Desactivada | 2018-01-12 11:25:23 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 **DESBLOQUEO DE SECTORES/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H****<br/> <br/> OBSERVACION<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-12 11:26:35 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza ajuste de conectores de jumpers y pruebas de site master recuperando su performance histórico para el KPI Average RTWP sectores Z, Y3.<br/> • Sectores WO.<br/> • Alarmas intermitentes ó activas de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, Y3 son previas a la actividad.<br/> • Alarmas activas de FALLA DE RECTIFICADOR y FALLA FUSIBLE DE CARGA NO son atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-12 11:30:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas EXITOSO S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE_2600, sitio pasa Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Se encuentran Vistas de MM activadas | 2018-01-12 11:35:36 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-12 11:41:20 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sector operativo<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-12 11:41:23 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-12 11:44:07 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2511 | GUJ.Carraipia | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - | Para actividad de SN_3G_GUJ.Carraipia_850MHz se informa fin seguimiento 36 horas de manera exitoso, se notifica paso a producción<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • Alarma externa activa de “Bajo nivel de combustible” con aval de GRI en histórico, <br/> • MM deshabilitado<br/> • Pendiente coordenadas por falla herramienta RC10 | 2018-01-12 11:44:44 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-12 11:45:32 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad | 2018-01-12 11:46:40 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A | 2018-01-12 12:02:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada sectores O,P | 2018-01-12 12:02:12 | . Ricardo Andrés Mikán | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_CP_BOG.Retiro-3_850MHz se notifica***INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Y1, Y2 y Y3. | 2018-01-12 12:11:36 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Notas: Se realiza revisión con contratista del Nodo y cambio de Jumpers.<br/> Tipificación: Cambio de Jumper | 2018-01-12 12:16:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Clinica Fracturas_LTE_2600 se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-12 12:16:21 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | SEÑORES ZTE ESTE SITIO CUANTA CON PLANTA POR ESO LA ALARMA ACTIVA DE AC COMERCIAL, POR FAVOR REINICIAR EL SEGUIMIENTO. | 2018-01-12 12:21:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Teleport_850Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vistas MM activo para sectores Y,Y2 | 2018-01-12 12:23:32 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Ingenieros Alfonso Salcedo, Ingenieros Proceso ON AIR <br/> <br/> <br/> Por favor pasar este sitio a Producción bajo el proceso de 7X24 en energía, el sitio es obligación de hacer de Plan espectro y funciona sin energía comercial tal como lo expone Carlos en correo abajo. Al operar bajo esta esta condición demanda aprovisionamiento de combustible y rutinas de mantenimiento constante por lo cual es necesario Que O&M lo tenga en radar desde hoy mismo.<br/> <br/> Se resalta que esta planta ya fue reparada y se realizó una inversión considerable. | 2018-01-12 12:30:00 | Edison Jose Rozo Tellez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600, se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> ,<br/> • Se Bloquean sectores<br/> • En los sectores L1 Y L3 se evidencia en el RTWP alto en hora de bajo trafico niveles de -943 dbm y -948dbm<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente evidencia power ZTE | 2018-01-12 12:31:08 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes<br/> <br/> Señores ZTE por favor continuar con el seguimiento de este sitio , en cola de correo solicitud del ING Edison Rozo.<br/> <br/> <br/> Gracias | 2018-01-12 12:32:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención no se evidencia perdida de tráfico en CS lo que sucedió es que entraron en operación los sectores M-S L_R y estos balancearon la carga de tráfico.<br/> <br/> Tipificación = Envio de Evidencias | 2018-01-12 12:34:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Cambio de FBBA | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas, tener en cuenta correo anterior<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio continua con VM abierta | 2018-01-12 12:38:18 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Seguimiento 12H | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio RIS.Quimbayita a RF Claro para dar AVAL sobre el concepto dado por NPO: “De acuerdo con el diseño aprobado e implementado para este sitio, el comportamiento reportado por el NOC es el esperado y se requiere aprobación por parte de claro de acuerdo con los siguientes puntos: 1. El comportamiento para el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) en el Sector L2, corresponde a la apertura en aproximadamente 160° que existen entre los sectores L2 y L1 generando un hueco de cobertura que es donde se tiene la mayor cantidad de intentos fallidos. 2. El comportamiento del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) en el Sector L1, se presenta debido a la topografía de la zona, ya que el sitio RIS.Quimbayita se presenta una elevación de 1203 msnm y los sitios con los que realiza HO se encuentran a 1228 msnm (RIS.Automotora) y 1192 msnm (RIS.Country)”. Se adjunta concepto.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-01-12 12:48:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | OK, avanzar con el paso a Producción siempre y cuando no haya ningún otro motivo de rechazo, diferente a la situación expuesta (es decir alarma de AC, debido a que el sitio opera con Planta 7x24).<br/> <br/> Saludos. | 2018-01-12 12:49:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-12 12:49:43 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | El comportamiento de los KPIs mencionados es esperado pues su vecino más cercano, BOL.Arjona-2, la cual es la otra estación del casco urbano del municipio de Arjona, No tiene LTE. <br/> <br/> Por favor continuar con el proceso de seguimiento. | 2018-01-12 12:56:00 | Ernesto Mario Rocha Coley | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Estadio Campin <br/> ID Site Access: 1390568 <br/> CRQ: CRQ000001034405 <br/> WP: 13226636 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-18970 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3117231660 <br/> Responsable En Sitio: JEISON VELASQUEZ <br/> Integrador: Henry Pineda <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian Vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 13:03:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encontraban desbloqueados <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activas | 2018-01-12 13:06:31 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Saludos. | 2018-01-12 13:08:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad | 2018-01-12 13:17:17 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza revisión del nodo B y no tiene en su histórico las alarmas reportadas de WCDMA BASE STATION OUT OF USE, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, BASE STATION TRANSMISSION ALARM, FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-12 13:29:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Buenas tardes Ing. Alfonso <br/> Por favor su VoBo para continuar Proceso ON AIR sitio rechazado por KPI en Adjunto el concepto de RF | 2018-01-12 13:33:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> • Se evidencia que sectores en el server MSS01VEN aparecen LOCKED y asociados a otro LAC, se consulta en MSSVEN01 no se encuentran creados.<br/> • Faltan adyacencias ADJW, ADJG<br/> • Pendiente prueba de ovps, matriz de alarmas<br/> • Se bloquean sectores<br/> • VMM activada | 2018-01-12 13:38:07 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> <br/> NOTA: Sitio sin RETs con aval<br/> Power ZTE. Entró en servicio con las tecnología UMTS. | 2018-01-12 13:39:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Estadio Campin_850Mhz_UMTS se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores U - Y4<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-12 13:42:18 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA para la actividad S_DI_2N_BOG.Policarpa_1900Mhz_UMTS, sitio presenta alarmas activas del día de hoy, y presento indisponibilidad, el sitio estaba en ventana con ticket 1396655.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Activas atribuibles a la actividad con ticket 1396655<br/> • Vistas modo mantenimiento desactivadas | 2018-01-12 13:45:18 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Alamos-2_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio presenta una alarma activas en el OMS , al realizar la validación sobre el nodo se evidencia que no presenta alarmas activas, se confirma por comando MML y tampoco se evidencia la alarma por tal razón se informa que la alarma que aparece en el OMS se encuentra pegada. Según el Nodo NO SE TIENE ALARMAS ACTIVAS.<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-12 13:46:14 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2829 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa no atribuible a la actividad.<br/> • Con alarmas recurrentes 7750 - FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7786 - WCDMA BASE STATION OUT OF USE.<br/> • En el kpi Total CS traffic - Erl (RNC_280c) se observa una disminución pasando de 15 Erl a 10 para los sectores I y O, y de 7.5 en promedio a 5 en promedio para los sectores J, K P y Q.<br/> • Para los kpis USUARIOS_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), Max simult HSUPA users (RNC_1687a) y Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) se observa una disminución en la cantidad de usuarios.<br/> • Para los kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b) y HSUPA SR Usr (RNC_921c) se observa una degradación para todos los sectores pasando de 100% histórico a 98% aproximadamente.<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-12 13:51:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: POP.La Paz <br/> ID Site Access: 1394475 <br/> CRQ: CHG000000011764 <br/> WP: 13040545 <br/> ID RFTool: RF-OVR2doNodoB1900-33664 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Velasco <br/> Integrador: LORENA SOTOMONTE <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 13:52:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz INICIO PRECHECK<br/> <br/> Sectores WO<br/> Sin alarmas activas | 2018-01-12 13:56:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz <br/> <br/> Sectores BL <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM <br/> <br/> SITIO LOS SECTORES APRECEN BLOQUEADOS EN EL SERVER | 2018-01-12 13:56:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: POP.La Paz <br/> ID Site Access: 1394475 <br/> CRQ: CRQ000001033765 <br/> WP: 13040548 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-15251 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNY LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Velasco <br/> Integrador: LORENA SOTOMONTE <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 13:58:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850, se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> <br/> VMM activa<br/> <br/> <br/> Nota: sitio con aval para RTWP se adjunta correo | 2018-01-12 14:00:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2707 | CUC.Comuneros-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CUC.Comuneros-2 <br/> ID Site Access: 1393308 <br/> CRQ: CRQ000001039306 <br/> WP: 13558324 <br/> ID RFTool: RF OVLTE 5171 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: MICHAEL GODOY <br/> Integrador: RAFAEL SANCHEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Tatiana Milena Torres Ulloa <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 14:00:00 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa mejora en Denied menor a 20%, se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico<br/> • Se observa mejora en Drop Call menor a 20%, se aplica exclusión de escenario Bajo Trafico<br/> • Se observa degradación de kpis DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) en el sector 1 del 55%<br/> • Se observa degradación de kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) en el sector A del 40%<br/> <br/> NOTA: Al finalizar el seguimiento ON AIR, se desbloquea el nodo de la misma banda de la estación CAU.Incauca, posterior se bloquea CAU.RB Incauca. | 2018-01-12 14:03:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VAD.Dundakare <br/> ID Site Access: 1391832 <br/> CRQ: CRQ000001038960 <br/> WP: 13075196 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: WILSON JIMENEZ <br/> Integrador: JUAN DAVID <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 14:09:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para el sitio N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 se inicia SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM activadas<br/> <br/> <br/> Nota: Validar comportamiento de KPI RACH Stp Completion SR (LTE_5569a) en seguimiento 24H, el cual presento algunos picos de degradación ayer al activar los sectores pero se normalizo el día de hoy. | 2018-01-12 14:26:20 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1129 | CAS.El Duya | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_CAS.El Duya sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Presenta una alarma activa tiene aval para la alarma<br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> NO PERMITE LA NOTIFICACION EN RF PRESENTA LA MISMA FECHA DE INTEGRACION | 2018-01-12 14:46:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS se inicia SEGUIMIENTO 12H..<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-12 14:46:02 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se realiza validación de RE: N_CE_BOG.Carrera 11_850MHz***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-12 14:46:10 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2723 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Arborizadora_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa de PUERTA ABIERTA no atribuible a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-12 14:48:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_850, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente Matriz de alarmas y pruebas ovps | 2018-01-12 14:48:10 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2709 | CAD.Chinchina-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa correo con aval de GRI para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Rets | 2018-01-12 14:52:00 | Rafael Sánchez | Nokia |  | ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos | 2018-01-12 14:53:29 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | NOKIA-ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - | Se notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO** para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz, Según correos precedentes se evalúan KPI´s para bajo tráfico , sin embargo se sigue evidenciando que hay un comportamiento atípico en KPI RTWP del sector Y3 con respecto a su sector espejo Z <br/> <br/> Sectores BL <br/> <br/> Presenta alarmas de energía activas<br/> <br/> Vista sin MM no se sabe cuál es la razón | 2018-01-12 14:58:03 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2710 | MAG.Cabrito | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MAG.Cabrito <br/> ID Site Access: 1390609 <br/> CRQ: CRQ000001008337 <br/> WP: 12850952 <br/> ID RFTool: RF-MOD-2822 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: MSI <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105037870 <br/> Responsable En Sitio: JEFFERSON SERRANO <br/> Integrador: Cristian Quintero <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-12 15:00:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600 INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Se desbloquea sector<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-12 15:08:43 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_2G_SND.Rb2 Piedecuesta-3 se inicia SEGUIMIENTO 36H se da PRORROGA 12H para confirmar el comportamiento de la EB.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-12 15:09:26 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1068 | CAR.El Conde | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.El Conde_850Mhz_UMTS sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Presenta una alarma activa tiene aval para la alarma<br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-12 15:34:44 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes | 2018-01-12 15:36:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Estadio Campin_850Mhz_UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores U - Y4<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-12 15:42:35 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 se confirma SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS SIN ESTO NO PUEDE PASAR A PRODUCCION | 2018-01-12 15:45:26 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se realiza validación RE: N_MMR_CAD.Chinchina-4_850/1900Mhz**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación<br/> • Se realiza validacion de KPIS UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) para el sector 1 se evidencia que no está acorde al histórico (0.18) indicar si es el comportamiento esperado <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-12 15:48:01 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas NO EXITOSO S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900..<br/> <br/> • Sectores Bloqueados. <br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Se encuentran Vistas de MM activadas<br/> • En el kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b),se encuentra degradación en el sector I (83%).<br/> • En el kpis HSUPA SR Usr (RNC_921c),se encuentra degradación en el sector I.<br/> <br/> Nota: <br/> <br/> Sitio cuenta con aval de Alfonso Salcedo Camelo con pendiente de Prueba de Alarmas las cuales serán enviadas por tardar el 31 de Enero. Sitio puede iniciar proceso On Air, pero si cumple satisfactoriamente monitoreo 36H y demás condiciones no podría ser declarado en Producción (quedaría en Stand By) hasta que no se tenga evidencia y confirmación de normalización de tema de baterías.(Se anexa correo con aval) | 2018-01-12 15:55:34 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900, sitio presenta alto RTWP en el Sector P en hora de bajo trafico llega a valores de 94,47 en horas de bajo tráfico y el comportamiento no es semejante al sector espejo J.<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM activadas<br/> • Presenta alto RTWP en el Sector P en hora de bajo trafico llega a valores de 94,47; no acorde con sector Espejo J. | 2018-01-12 16:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Corferias_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Presenta alarmas activas de sincronismo<br/> • Se tiene ticket por finalización de VM no exitoso INC000010782689<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-12 16:05:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Buen Día:<br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI de acuerdo a umbral | 2018-01-12 16:08:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El RTWP presenta un cabio para el sector Y y Y2, por favor su amable colaboración indicando si ese es el comportamiento esperado. | 2018-01-12 16:21:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-12 16:47:22 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE se notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Se presenta alto rtwp en el sector L1 con valores de entre -933 dbm y -940 dbm<br/> • VMM Activo | 2018-01-12 16:54:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900 se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores | 2018-01-12 17:16:27 | Sergio Andres Camacho | Claro |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600, no adjuntan DF, el archivo adjunto con direccionamiento no es claro y no es posible validar la información<br/> <br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM activadas<br/> • Pendiente verificación direccionamiento IP de RC contra DF (No se adjuntó DF)<br/> • Pendiente verificación MTRACE contra DF (No se adjuntó DF)<br/> <br/> <br/> No se adjunta DF y en archivo MEDELLIN - LTE eNB Direccionamiento IP CLARO_200_27 12 17.xlsx; No es claro cual es el direcionamiento no se encuenta ip Traffica | 2018-01-12 17:34:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2018-01-12 18:50:17 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se da inicio de Prechek, se procede a desbloquear sectores W Y4.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM W Y4 activas. | 2018-01-13 04:35:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS, se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores : | 2018-01-13 04:35:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio<br/> <br/> Nota: el día 12/01/2018 el sitio presentó alarmas 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE y 2878 BFD LINK FAILURE con duración menor a 5 minutos por lo que no se observa afectación en las estadísticas, adicionalmente son atribuidas a la VM de la Migracion de alarmas con ID 1395701 | 2018-01-13 05:31:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS se INICIA SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED Failure in replaceable baseband unit alarma activa desde el 2017-12-13 05:10:56.00, alarma no se presenta en el histórico. <br/> • No se encuentra VM ni TK de falla.<br/> • | 2018-01-13 05:37:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) (no causa afectación)<br/> • Vmm activa | 2018-01-13 05:37:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad N_MMR_MED.Balsos con 34-3_850/1900MHz se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-13 05:50:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales estipulados.<br/> <br/> Nota: el sitio presentó alarmas el día 12/01/2018 NE O&M CONNECTION FAILURE- Connection lost for IP=10.229.42.9 con duración inferior a 5 min, si la alarma se sigue presentando recurrentemente el sitio debe ser devuelto. | 2018-01-13 06:28:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | La actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia parámetro PtxTargetPSMin no es acorde a DF.<br/> Se observan adyacencias faltantes en ADJI ADJS para sectores W -- Y4.<br/> <br/> • Sectores W Y4 BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa a la actividad.<br/> • Vista MM W Y4 activa. | 2018-01-13 06:31:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -No se encuentran creadas las vistas de MM para los sectores Y3,Z<br/> -Se presenta alarma activa de puerta abierta no atribuibles a la actividad<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> <br/> Nota: solicito su amable colaboración con la creación de las vistas de los sectores Y3,Z | 2018-01-13 06:37:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2680 | CAL.IND Juegosyapuestas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND Juegosyapuestas_1900, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Pendiente evidencias maximo<br/> • “El sitio pasa a produccion al aplciar las exclusiones del escenario Bajo Traffico” | 2018-01-13 06:38:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Para los sectores L1, L2 L3 de COR.Tierra Alta-4 se realiza análisis de celdas vecinas con el sector L1 de COR.Tierra Alta-2, donde se puede evidenciar que tiene el mismo performance para el KPI AVG_RTWP. Lo que se evidencia es que es un comportamiento generalizado en la zona. De acuerdo a política de revisión en proceso On Air <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Con VMM Activas | 2018-01-13 06:39:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900, sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-13 07:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-13 07:18:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS, sitio pasa a PRORROGA + 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes pero recurrentes el dia de hoy <br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Ventana de Mantenimieto abierta | 2018-01-13 07:18:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2687 | CES.Copey-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_adecuacion_LTE_CES.Copey-2_1900Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio 2G presentas alarma activa de conexión a BTS.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> <br/> Se observa INCI generada INC000010783774, solicitud de documentacion no genera afectación de servicio por lo cual se da seguimiento exitoso. | 2018-01-13 07:34:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900, la cual INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas<br/> <br/> NOTA: Adjunto en el check list los pendientes Matriz de alarmas y prueba de alarmas OVP para ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900 los cuales adjuntaron en el correo precedente. | 2018-01-13 07:40:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza corrección de Vista de mantenimiento .<br/> <br/> • Ssectores WO<br/> • alarma activa previa a la actividad<br/> • Se adjunta evidencia | 2018-01-13 07:44:00 | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza corrección de | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2152 | SOA.SDS Hogares | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_SOA.SDS Hogares_GGSM_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 07:45:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes, NOC ZTE; se solicita su amable colaboración reevaluando el seguimiento, de acuerdo a los siguientes comentarios:<br/> <br/> • KPIS UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) para el sector 1, no presenta degradación que pueda afectar el performance del sitio.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-13 08:05:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada sectores 4P | 2018-01-13 08:30:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Para el KPI Average RTWP de los sectores Y, Y2 reportados, no supera los 2dBm de diferencia con el performance histórico. Por consiguiente se solicita revaluar su seguimiento.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-13 08:36:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2710 | MAG.Cabrito | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Para la actividad N_MMR_MAG.Cabrito_850Mhz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 08:37:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2709 | CAD.Chinchina-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación RE: S_DI_SN_LTE_CAD.Chinchina-4_2600MHz **PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H** | 2018-01-13 08:39:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | No se presentan estadísticas para KPIs: Inter X2 based HO prep, inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2, Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. Desde las 18:00 horas del 13/01/18. Se solicita indicar si es un comportamiento esperado. Se evidencia demás kpis ok. | 2018-01-13 08:53:48 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento pecheck exitoso para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de puerta abierta no atribuibles a la actividad debidio a que la alarma es atribuible a la ventana del día de hoy con el tikect 1391833<br/> -Sectores working<br/> -Vista de MM habilitadas<br/> -Se validan pendientes | 2018-01-13 08:57:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención, de la revisión de se adjunta lo siguiente:<br/> <br/> • Reporte Radiante <br/> • Snapshot<br/> • IP Conectivity Test OK<br/> • Histórico de Alarmas<br/> • Log Alarmas pruebas de OVP “No Aplica Solución Stack”<br/> • Ping Control Plane OK<br/> • Log MSS creación de sectores en server OK<br/> • Pantallazos evidencias <br/> • Data Field<br/> <br/> NOTA: Tener presente que la configuración de los sectores se encuentran en Tipo C | 2018-01-13 09:16:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_850Mhz, la cual INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarmas activas previa a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 09:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-13 09:40:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2710 | MAG.Cabrito | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_MAG.Cabrito_850Mhz se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-13 09:55:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_260 se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Access panel port(s) enabled (0234)no afecta servicio según lo indicado en correo adjunto.<br/> • VMM Activo | 2018-01-13 09:57:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | NOKIA-ZTE
2707 | CUC.Comuneros-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_CUC.Comuneros-2_850/1900Mhz_GSM. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H | 2018-01-13 10:09:18 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Loma de los Benedictinos <br/> ID Site Access: 1391998 <br/> CRQ: CRQ000001038657 <br/> WP: 129823202 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-18089 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JOSE DORRONSORO <br/> Integrador: ALBEIRO YEPES <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 10:35:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos X-Y-Z<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-13 10:41:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.corferias<br/> ID Site Access: 1390660<br/> CRQ: CRQ000001033909<br/> WP: 12945793<br/> ID RFTool: RF-MOD-6151<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM S.A.S<br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3117231660 <br/> Responsable En Sitio: VICENTE BORDA <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: jeisson gallego<br/> Fecha integración VM: 09/01/2018s | 2018-01-13 10:50:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz se confirma fin SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 10:51:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Para los KPIs de HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) y HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) de los sectores N, T retoman su performance histórico.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-13 11:07:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MED.Robledo Diamante <br/> ID Site Access: 1390893 <br/> CRQ: CRQ000001024383 <br/> WP: 12436423 <br/> ID RFTool: RF-AMPSYSMODULE-18179 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DECOM <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796<br/> Responsable En Sitio: JUAN DAVID VELASQUEZ <br/> Integrador: DANIEL DIAZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 11:26:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2717 | BOL.Macayepo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOL.Macayepo_850Mhz_GMS, se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-13 11:26:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa degradacion del kpi UL cumulative quality ratio in class 4 menor a 90% en el sector 1<br/> • Se observa cambio e comportamiento del kpi UL BER ratio en el sector 1<br/> • Se observa cambio e comportamiento de kpi Downlink multislot allocation blocking en el sector C<br/> • Se observa cambio e comportamiento de kpi UL mlslot allocation blocking en el sector 3 | 2018-01-13 11:36:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-13 11:43:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2286 | BOG.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Marsella_850/1900Mhz_GSM***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO /ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación<br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-13 11:56:09 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_850, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-13 12:01:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 12:03:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAL.San Carlos <br/> ID Site Access: 1393804 <br/> CRQ: CRQ000001039283 <br/> WP: 12550605 <br/> ID RFTool: RF-AMP-17210 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3134974402 <br/> Responsable En Sitio: ROBIN PINCHAO LEYTON <br/> Integrador: DANIEL DIAZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 12:09:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12 H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-13 12:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano, sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-13 12:23:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM Y1 Y2 Y3 activas. | 2018-01-13 12:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850Mhz, se notifica ***PRECHECK EXITOSO EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Se presenta alarma activa externa de sobretensiones previa a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-13 12:28:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2606 | BAR.SDS Soledad | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Para actividad S_DI_SN_3G_BAR.SDS Soledad_1900MHz+3P_05012017. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> <br/> Observaciones <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> NOTA: Pendiente creación de coordenadas dada las fallas en el CM Editor del RC10<br/> <br/> Pendiente Notificación en máximo, sitio no aparece para notificar.<br/> <br/> Pendiente cierre de tareas remedy | 2018-01-13 12:30:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-13 12:35:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist<br/> <br/> • Para KPI Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) no se presentan datos estadisticos, indicar si es el comportamiento esperado.<br/> • Para KPI Inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) no se presentan datos estadisticos, indicar si es el comportamiento esperado.<br/> • Para KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) no se presentan datos estadisticos, indicar si es el comportamiento esperado.<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vista MM activado<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento demas KPI de acuerdo a umbrales establecistos | 2018-01-13 12:38:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM**SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-13 12:40:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Buen día.<br/> <br/> Reporte para la N_SN_3G_CAL.Circunvalar_1900Mhz se da inicio de Prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-13 12:40:24 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2529 | CUC.La libertad-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para el sitio N_adecuacion_LTE_CUC.La libertad-2_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> • Sectores WO <br/> • Alarmas de FALLA DE RECTIFICADOR, FALLA DE RECTIFICADOR Y ALTA TEMPERATURA POWER no atribuibles a la actividad<br/> • Alarmas recurrentes de RX SIGNAL EN BANDA 850 previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-13 12:46:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sitio con intermitentencia de Fuera de servicio.<br/> • Sitio con alarmas recurrentes 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE- 2878 BFD LINK FAILURE <br/> • RAB SR Voice (RNC_231d está por debajo del umbral establecido llegando a valores 80<br/> • Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) está por debajo del umbral establecido llegando a valores 80 | 2018-01-13 12:49:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada | 2018-01-13 12:52:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VAD.Dundakare <br/> ID Site Access: 1391833 <br/> CRQ: CRQ000001030281 <br/> WP: 13318005 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-13692 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: VERDADERO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: WILSON JIMENEZ <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 12:57:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_MED.IND Clinica Fracturas_LTE_2600 **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm activas | 2018-01-13 13:04:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Teleport_850Mhz_UMTS se confirma fin SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM activada para los sectores Y-Y2<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-13 13:04:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2720 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VAD.Dundakare <br/> ID Site Access: 1391833 <br/> CRQ: CRQ000001038961 <br/> WP: 13318011 <br/> ID RFTool: RF-MOD-12712 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: WILSON JIMENEZ <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 13:06:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio con alarma activa “shared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool” que no genera afectación. <br/> Sector L2 presenta RTWP a -92dBm, comportamiento esperado por la zona. (tener en cuenta histórico del correo)<br/> VMM activa | 2018-01-13 13:12:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz_UMTS, se notifica ***SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA***<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se presenta en el dia de la revisión Ventana de Mantenimiento donde se ejecuta upgrade en 850 afectando 1900 con ID 1391998<br/> • Se presenta alarma de fuera de servicio 13:38<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 13:13:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 se confirma fin SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del siti | 2018-01-13 13:20:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2721 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VAD.Dundakare <br/> ID Site Access: 1391832<br/> CRQ: CRQ000001038960 <br/> WP: 13075196 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: WILSON JIMENEZ <br/> Integrador: JUAN DAVID<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-13 13:22:00 | Duban Garzon | Nokia |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.San Carlos_850Mhz_UMTS se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas shared:N,Rx signal level failure (Previas a la actividad)<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 13:40:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad Tercera Portadora_23-12-2017_VAL.Naranjal_1900MHz<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> Sector O presentó degradación en kpis HSDPA /HSUPA SR. Desde las 16:00 horas del 12/01/2018 hasta las 04:00 horas del 13/01/18.<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Se bloquean sectores de TP<br/> VVM activa | 2018-01-13 14:00:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_SN_3G_CAL.Circunvalar_1900Mhz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50 OK, Feature RX Signal activo OK, sitio en stack. | 2018-01-13 14:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE, sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-13 14:14:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.San Carlos_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas shared:N,Rx signal level failure (Previas a la actividad)<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-13 14:17:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_2N_BOG.Policarpa_1900Mhz_UMTS_ se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-13 14:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza corrección de potencia del sector I .<br/> <br/> • Sectores I ,O WO<br/> • sin alarmas activas<br/> • Se adjunta evidencia | 2018-01-13 14:24:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Alamos-2_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-13 14:26:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicitó prórroga para la actividad N_A_CP_BOG.Retiro-3_850MHz, debidio a las siguientes razones se observa aumento en RTWP en los sectores X,Y,Z el cual su comportamiento no es similar al de sus espejos , la diferencia entre los sectores y sus espejos es mucho mayor a -/+ 2 db ,este aumento ocurre en horas de la tarde , se solicita prórroga para observa comportamiento del sitio tanto en horas de bajo trafico como en horas comerciales y descartar si es una falla puntual.<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-13 14:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: <br/> <br/> <br/> • se observa comportamiento de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2, por fuera de umbral, entre -96,-97, por favor informar comportamiento adecuado de KPI<br/> • No se tiene evidencia de la gestión del Power ZTE, necesario para paso a producción<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada | 2018-01-13 14:36:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_MMR_CAD.Chinchina-4_850/1900Mhz**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-13 14:38:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900 sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-13 14:43:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOY.Paipa-2 <br/> ID Site Access: 1393579 <br/> CRQ: CRQ000001039367 <br/> WP: WP13790564 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-16934 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JOHAN VIDAL <br/> Integrador: IVAN OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 14:43:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOY.Paipa-2 <br/> ID Site Access: 1393579 <br/> CRQ: CRQ000001039369 <br/> WP: 13558323 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-25162 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JOHAN VIDAL <br/> Integrador: IVAN OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 14:46:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2335 | BAR.Soledad-1 | 2G/3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_BAR.Soledad-1_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas activad atribuibles a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-13 15:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2723 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Arborizadora_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Puerta Abierta, previa a la actividad.<br/> • MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-13 15:14:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-13 15:20:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-13 15:30:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Parque Rosado (P1) <br/> ID Site Access: 1392611 <br/> CRQ: CRQ000001039363 <br/> WP: WP 12521429 <br/> ID RFTool: RF-OVR850-25221 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: HECTOR DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609<br/> Responsable En Sitio: WILLIAM TRESPALACIOS GOMEZ <br/> Integrador: YERALDIN RESTREPO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 15:37:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Corferias_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-13 15:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-13 15:55:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Lorica-2 <br/> ID Site Access: 1391891 <br/> CRQ: CHG11971 <br/> WP: 13574242 <br/> ID RFTool: RF-OVR2doNodoB1900-33046 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: YINDA<br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609 <br/> Responsable En Sitio: MIGUEL SUPELANO <br/> Integrador: CAROL GISELLE RODRIGUEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 16:01:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Porsche (P1) <br/> ID Site Access: 1391740 <br/> CRQ: CRQ000001038715 <br/> WP: 12546223 <br/> ID RFTool: RF-MOD-8357 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: JOSE GOMEZ G. <br/> Integrador: MARGARITA SOLER POLANCO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 16:03:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.corferias_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-01-13 16:20:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2730 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Zona Refrescante <br/> ID Site Access: 1393038 <br/> CRQ: CRQ000001037158 <br/> WP: 13515174 <br/> ID RFTool: RF-MOD-9663 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: WALTER ESCUCHA <br/> Integrador: MARGARITA SOLER <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 16:28:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2731 | BUC.Zona Refrescante | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BUC.Zona Refrescante <br/> ID Site Access: 1393038 <br/> CRQ: CRQ000001038916 <br/> WP: WP13515170 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ezentis <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: WALTER ESCUCHA <br/> Integrador: MARGARITA SOLER <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 16:31:00 | Stivenson Hernandez Pérez | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017 se solicita PRORROGA +12h sectores se encontraban bloqueados.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores.<br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sitio sin alarmas Activas.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-13 16:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAL.Rodeo <br/> ID Site Access: 1394455 <br/> CRQ: CRQ000001039288 <br/> WP: 12872802 <br/> ID RFTool: 17203 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: Edison ospina <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: Julio Cesar Duran <br/> Integrador: Daniel Diaz <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 13/01/2018 | 2018-01-13 16:56:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • El kpi HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) presenta degradación en hora hábil para los sectores I y O llegando a valores del 90% que no cumplen con el umbral establecido.<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-13 17:57:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-13 18:38:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz se notifica ***REINICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Con alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Nota: por favor tener en cuenta los comentarios en la cola del correo.<br/> • Se notifica nuevamente prorroga pro la VM con ID 1393876 ejecutada el 13/01/2018 | 2018-01-13 19:00:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Se desbloquea sectores L, R<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 03:53:00 | William Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CES.Copey-2 <br/> ID Site Access: 1390621 <br/> CRQ: CRQ000001039332 <br/> WP: 13415140 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7170 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: MSI <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: Luis Eduardo Chaparro <br/> Integrador: Victor Garcia <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 12/01/2018 | 2018-01-14 03:53:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Para la actividad RE: N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-14 03:57:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS,, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-14 04:17:00 | William Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 04:26:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad RE: N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMT, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa perdida de paquetes al realizar repetidamente la prueba de ping<br/> • Se observa alarmas recurrentes de 7772 HSDPA CONFIGURATION FAILED WBTS rejects the configuration | 2018-01-14 05:03:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS se da inicio de Precheck, se procede a desbloquear sectores K Q .<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM Q K activas. | 2018-01-14 05:28:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas 7661 BASE STATION LICENCE NOTIFICATION Licence missing Rx Signal Level Monitoring 2018-01-13 20:11:49.00 (Alarma posterior a la actividad, no se encuentra en el histórico, es atribuible a la actividad.)<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 05:36:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S dado que son nuevos. | 2018-01-14 05:47:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas 7661 BASE STATION LICENCE NOTIFICATION Licence missing Rx Signal Level Monitoring 2018-01-13 20:11:49.00 (Alarma posterior a la actividad, no se encuentra en el histórico, es atribuible a la actividad.)<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 06:05:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activas (Rx signal level failure ) previas a la actividad | 2018-01-14 06:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | La actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se observan adyacencias faltantes en ADJI para sectores Q -- K.<br/> <br/> • Sectores Q K BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vista MM Q K activa. | 2018-01-14 06:33:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2721 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VAD.Dundakare_1900Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-14 06:45:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018 ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • Se evidencia alarma activa de power en batería <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vmm activas | 2018-01-14 07:05:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita prórroga para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, debido a que el sitio se encuentra fuera de servicio por alarmas de energía sitio sin PE , se encuentra ticket abierto INC000010780134 desde el 2018/01/11 14:53:09 el cual a la fecha no se ha solucionado. Se adjunta evidencia de lo mencionado anteriormente<br/> <br/> - El sitio se encuentra fuera de servicio por alarmas de energía<br/> - Se presentan alarmas activas alarmas activas de Se presenta alarmas activas de fuera de servicio como WCDMA BASE STATION OUT OF USE,FAILARE IN WCDMA WBTS O&M CONECTION | 2018-01-14 07:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2731 | BUC.Zona Refrescante | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_BUC.Zona Refrescante_1900/2600 Mhz_UMTS/LTE. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Alarmas activas para UMTS 1900MHz no atribuibles a la actividad.<br/> VMM activa para LTE | 2018-01-14 07:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del siti | 2018-01-14 07:32:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Produccion - | Para la actividad RE: S_DI_SN_2G_SND.Rb2 Piedecuesta-3, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio cuenta con aval del Ing. Alfonso Salcedo por comportamiento de Kpis<br/> • Pendiente fecha de integracion | 2018-01-14 07:37:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Se presentan alarmas activas de sincronismo previas a la actividad como BTS MASTER CLOCK – DIFFERENCE BETWEEN BTS MASTER CLOCK<br/> • Vista MM Activas ya que inicio VM con ID 1391741 | 2018-01-14 07:37:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2730 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_1900Mhz_UMTS, se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 07:55:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1649 | CUN.Choachi-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | La actividad S_DI_SN_3G_CUN.Choachi-2_1900 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según histórico. | 2018-01-14 08:09:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1397 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_850 ,Sitio pasa a producción<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: queda pendiente realizar las notificaciones en CALIDAD GESTION, MAXIMO,PAG RF<br/> Nota: sitio con aval para RTWP se adjunta correo | 2018-01-14 08:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2681 | BOG.Javeriana | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio inicia PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM Desactivas | 2018-01-14 08:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_MMR_CES.Copey-2_850Mhz se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-01-14 08:41:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850MHz se confirma fin SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del siti | 2018-01-14 08:52:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_MMR_CES.Copey-2_850Mhz se notifica como Seguimiento PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-14 09:19:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz, sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-14 09:25:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAD.Salamina <br/> ID Site Access: 1395450 <br/> CRQ: CRQ000001039313 <br/> WP: 13040372 <br/> ID RFTool: RF-AMPSysModule-16980 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: LUIS FERNANDO MERCADO SALCEDO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS <br/> Integrador: IVAN MAURICIO OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 09:27:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio. | 2018-01-14 09:30:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-14 09:38:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se da PRORROGA +12H a SEGUIMIENTO 24H para actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600MHz. ya que algunos kpis presentan pérdida de estadísticas desde las 23:00 horas del 13/01/18 hasta las 07:00 horas del 14/01/18, actualmente normalizados. (solución INDOOR)<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM Activa | 2018-01-14 09:51:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2709 | CAD.Chinchina-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAD.Chinchina-4_2600MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-14 09:55:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2580 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio inicia PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Pendiente creación de sectores por máximo <br/> • Vista MM Desactivas | 2018-01-14 10:05:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2614 | MED.Balsos con 34-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para el sitio N_MMR_MED.Balsos con 34-3_850/1900MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-14 10:07:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2415 | COR.Tierra Alta-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Tierra Alta-4_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> <br/> NOTA: Para los sectores L1, L2 L3 de COR.Tierra Alta-4 se realiza análisis de celdas vecinas con el sector L1 de COR.Tierra Alta-2, donde se puede evidenciar que tiene el mismo performance para el KPI AVG_RTWP. Lo que se evidencia es que es un comportamiento generalizado en la zona. De acuerdo a política de revisión en proceso On Air <br/> Pendiente Coordenadas por falla en CL10 <br/> No se encuentra creado en Maximo | 2018-01-14 10:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada para sectores Z-Y3<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-14 10:18:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S dado que son nuevos. | 2018-01-14 10:38:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_COR.Planeta Rica-2_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio presnta alarmas Activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-14 10:45:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
110 | BOG.IND Siemens 113 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | La actividad Informe prelaunch_S_DI_SN_4G_BOG.IND Siemens 113_2600 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa Access panel port(s) enabled (0234)no afecta servicio según lo indicado en correo adjunto.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral. | 2018-01-14 10:47:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | NOKIA-ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-14 10:56:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones<br/> • Se bloquea el sector<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se observa degradación en el kpi AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) superando el umbral, el sector es L1, valores aproximados de -930<br/> <br/> Nota: adicionalmente informar si el comportamiento de los kpis intra es el esperado dado que no se tiene Data, gracias. | 2018-01-14 11:07:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reanudando seguimiento para el sitio en mención, Se realiza corrección de parámetro PtxTargetPSMin, se adicionan adyacencias faltantes.<br/> <br/> • Se adjunta evidencia | 2018-01-14 11:10:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS_***sectores wo/inicio precheck**<br/> <br/> Observación<br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-14 11:14:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Nokia |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CHO.Istmina-3 <br/> ID Site Access: 1395445 <br/> CRQ: CRQ000001039293 <br/> WP: 13708091 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7616 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: Luis Mercado <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796 <br/> Responsable En Sitio: Jose Alfredo Cantillo Villa <br/> Integrador: Daniel Diaz <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 11:22:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2599 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PRODUCCION para actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_850Mhz_UMTS<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores de 4P no comerciales<br/> Pendiente cierre de tareas remedy 50,51,53 | 2018-01-14 11:38:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Y1, Y2, y Y3.<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-14 11:47:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarma activa “shared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool” que no genera afectación. <br/> • Sector L2 presenta RTWP a -92dBm, comportamiento esperado por la zona. (tener en cuenta histórico del correo) | 2018-01-14 11:53:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2720 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Upgrade_Modulos_ RF__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM Activada para sectores K-Q<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance previo a la actividad.<br/> • Configuración de alarmas PRE = POST<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad. | 2018-01-14 11:53:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2550 | BOL.Arjona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOL.Arjona_2600MHz se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio inicia PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM Desactivas<br/> • Se presenta falla del CM EDITOR DEL CL10 PENDIENTE COORDENADAS<br/> • No se encuentran creados los sectores en MAXIMO | 2018-01-14 11:55:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2717 | BOL.Macayepo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_MMR_BOL.Macayepo_850Mhz_GMS se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según histórico.<br/> <br/> NOTA: Se notifica que el ID RFtool notificado al inicio del correo no corresponde para esta actividad. | 2018-01-14 11:55:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm activas para sectores MS | 2018-01-14 12:06:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz, debidio a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se observa perdida de paquetes en la prueba de ping hasta de 58 % tanto la banda 850 como en 1900 <br/> -No se observa conexión de la banda 850 con la RNC 10.58.88.33 se compara test con las evidencias del pre y se observa que antes la RNC se tenía conexión , adjunto evidencias<br/> -Se presenta alarmas de puerta abierta la cual aparece después de la actividad el 14.01.2018 09:55:05, se valida en calidad gestión no se observan ventanas de MM ABIERTAS que justifiquen la alarma<br/> -Se observa que se han estado reiniciando los nodos tanto en 850 como en 1900 en varias ocasiones adjunto evidencias<br/> - Se presentan degradación en Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) en todos los sectores<br/> -Se presentan degradación en HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en todos los sectores<br/> -Se presentan degradación en HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en todo los sectores<br/> -Se presentan degradación en HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) en todos los sectores <br/> -Se dejan sectores working <br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> <br/> <br/> Nota: alarmas de BTS Master Clock tuning failure, No reply from WBTS, Difference between BTS master clock and reference frequency previas a la actividad, BCCH MISSING, PCM FAILURE previas a la actividad | 2018-01-14 12:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM O P activas. | 2018-01-14 12:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2735 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Carrera 44 (P2) <br/> ID Site Access: 1391733 <br/> CRQ: CRQ000001038717 <br/> WP: 12568415 <br/> ID RFTool: RF-MOD-8255 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: LUIS DE AGUAS <br/> Integrador: Margarita Soler Polanco <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 12:36:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1260 | BUC.Parque Industrial-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_2G_BUC.Parque Industrial-2_1900. Sitio pasa a PRODUCCION | 2018-01-14 12:44:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2736 | BAR.Carrera 44 (P2) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Carrera 44 (P2) <br/> ID Site Access: 1391733 <br/> CRQ: CRQ000001038718 <br/> WP: 13641081 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: LUIS DE AGUAS <br/> Integrador: Margarita Soler Polanco <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 12:46:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2707 | CUC.Comuneros-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Se realiza validacion de RE: N_adecuacion_LTE_CUC.Comuneros-2_850/1900Mhz_GSM**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO **<br/> <br/> Observacion<br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el computamiento del kpis SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) para el sector 2 en 17.40 <br/> • Sectores wo<br/> • Con alarma activa de falla de rectificador no atribuble a laactividad<br/> • Con vmm desactivadas | 2018-01-14 12:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2687 | CES.Copey-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | <br/> Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_CES.Copey-2_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa recurrencia de alarmas de RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold desde el 2018-01-12 19:13:58.64 <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-14 12:59:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2737 | BAR.Porsche (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Porsche (P1) <br/> ID Site Access: 1391741 <br/> CRQ: CRQ000001038716 <br/> WP: 13641080 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: JOSE GOMEZ G. <br/> Integrador: INVAN MAURICIO OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 13:26:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Miss Universo (P1) <br/> ID Site Access: 1391737 <br/> CRQ: CRQ000001038458 <br/> WP: 135188841 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-15483 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100212 <br/> Responsable En Sitio: TAYLOR CAMARGO <br/> Integrador: JULIAN OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 13:32:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2739 | CAR.Bocagrande-2:P2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención. Se adjuntan Evidencias. | 2018-01-14 13:45:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
2255 | VCO.San Carlos-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_VCO.San Carlos-3_850/1900Mhz, sitio pasa a produccion <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: el RF-TOOLS indicado en el disparo de la actividad corresponde a una actividad el cual tiene fecha de integrasion del junio 20 del 2016 y su fecha de entrada en serv es del 05 julio del 2016 Solicito de su amable colaboracion indicando RF-TOOLS correcto ya que no se observa la actividad en el aplicativo | 2018-01-14 13:53:38 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2566 | BOG.Normandia-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se realiza validación RE: N_MMR__BOG.Normandia-4_850MHz/1900MHz_GSM**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO /ACTIVIDAD INICIA PASO PRODUCCION**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivados | 2018-01-14 13:54:18 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos, Sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-14 13:56:02 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio. | 2018-01-14 13:57:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | <br/> • Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, No se tiene evidencia de Matriz de Alarmas, para paso a producción:<br/> <br/> OBSERVACIONES:<br/> • Según cuerpo del correo: No se bloquean sectores. Sitio PLAN MEJORAMIENTO MEDELLÍN. LA CELDA DEBE ESTAR SIEMPRE ENCENDIDA.<br/> • Vistas MM activadas<br/> • Sin alarmas activas<br/> • KPIs dentro de umbral establecido<br/> • Nota: POWER. N/A Equipos Flexi Lite Conectados directos al AC. | 2018-01-14 14:09:45 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | NOKIA-ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento, Se realiza carga de licencia. | 2018-01-14 14:13:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia | Carga de Licencias | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Se realiza validación de RE: N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM Y1 Y2 Y3 activas. | 2018-01-14 14:20:51 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Alamos-2_1900Mhz_UMTS se solicita prorroga de +12H, sitio se encuentra en Fuera de servicio con TK INC000010785397<br/> <br/> • Sectores en fuera de servicio<br/> • Alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-14 14:27:36 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR_CAD.Chinchina-4_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-14 14:28:37 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da PRORROGA 12H para actividad S_DI_SE_BOG.Estadio Campin_850Mhz_UMTS, debido a Fuera de servicio del sitio. Se relaciona ticket de falla INC000010785380 “*FA:Fuera de servicio EB BOG.Estadio Campin GSM / UMTS / LTE, BOG.Calle 47-1 GSM / LTE en Bogota. Sitio sin PE” a cargo de BO_NOC_TX Fallas | 2018-01-14 14:37:04 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Monito <br/> ID Site Access: 1394651 <br/> CRQ: CRQ000001038211 <br/> WP: 12714720 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7035 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FIBRATERRA <br/> Líder De Cambio: DAMIAN COSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3145148141 <br/> Responsable En Sitio: ALVARO FRANCO <br/> Integrador: tito yepes <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 14:39:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la S_DI_2N_BOG.Policarpa_1900Mhz_UMTS_, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> OBSERVACIONES:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-14 14:49:10 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-14 15:06:09 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1720 | BOG.Retiro-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_CP_BOG.Retiro-3_850MHz, debidio a las siguientes observaciones <br/> <br/> - Se observa alto RTWP en los sectores X,Y,Z hasta -89db ya se había notificado en seguimiento anteriores, se observa que el comportamiento de sus espejos no es similar la diferencia entre los sectores y sus espejos es mucho mayor a -/+ 2, este aumento está ocurriendo tanto en horas de la tarde como en horas de la noche, Se observa que no es acorde al performance del sitio <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se presentan alarmas activas de RX signal las cuales son previas a la actividad <br/> - Sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-14 15:06:27 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2741 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Muelles El Bosque (P1) <br/> ID Site Access: 1391753 <br/> CRQ: CRQ000001038713 <br/> WP: 12550659 <br/> ID RFTool: RF-MOD-10070 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Concurrente<br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216<br/> Responsable En Sitio: ORLANDO VERGARA MERCADO <br/> Integrador: DANIEL DIAZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 14/01/2018 | 2018-01-14 15:07:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • El kpi de RTWP presenta degradación para los sectores X y Y1, no cumplen con el umbral de -100dBm | 2018-01-14 15:08:52 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2661 | BOG.Teleport | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Teleport_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 36H , sitio paso a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-14 15:08:58 | Jonathan David Leguizamón Turca | Nokia |  | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_CE_CAD.Salamina_1900Mhz_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-14 15:15:34 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Sres. ZTE<br/> <br/> Agradecemos su colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS.<br/> <br/> Tipificación solución: Envío de Evidencias, se realiza la carga de las ADJ pendientes. | 2018-01-14 15:23:00 | Henry Andres Pineda | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE, se notifica 2600 se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar coordenadas, no se encuentra registrado el sitio en el CM Editor<br/> • Por ser sitio Flexi Lite no Aplica Evidencias de ALARMAS EXTERNAS , MATRIZ DE ALARMAS<br/> • POWER ZTE = N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC.<br/> • Pendiente envio de evidencias para paso a producción. | 2018-01-14 15:32:29 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.San Carlos_850Mhz ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes de RX signal level failure previas a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-14 15:37:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklits.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores W-Y4<br/> • Sitio presenta alarma activa BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 2 previa a la actividad<br/> • Vista MM activada para sectores W-Y4 | 2018-01-14 15:39:16 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2711 | BOG.Corferias | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Corferias_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36 H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-14 15:55:42 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.corferias_850/1900Mhz se confirma fin SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-14 15:59:57 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_3G_CAL.Circunvalar_1900Mhz sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> <br/> <br/> NOTA: Presenta algunos picos de degradación en KPI´s (RNC_231d) Y (rnc_217g_zte) sin embargo vuelve a comportamiento normal; tener en cuenta estos comportamientos para los seguimientos 24H y 36H. | 2018-01-14 16:06:13 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE, sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-14 16:19:27 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-14 17:36:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2710 | MAG.Cabrito | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_MAG.Cabrito_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa cambio de comportamiento en los KPI: Denied, sectores 1,2,3, SDCCH Abis Fail sectores 1,2, UL EGPRS RLC throughput sectores 2,3.Por favor indicar el comportamiento adecuado para estos KPI.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> NOTA: Por falla en salida de correo, no se pudo enviar el informe el día del seguimiento, hecho el 14-01-18. Se envía seguimiento realizado en dicha fecha. | 2018-01-15 02:36:08 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-15 02:57:42 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Señores ZTE agradezco reiniciar el seguimiento del nodo (paso a producción), en cola de correo aval del Ing de RF. | 2018-01-15 03:04:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Quedamos atentos del aval de Alfonso Salcedo para continuar con el seguimiento solicitado. Ya que le KPI no está estipulado dentro de los acuerdos de bajo tráfico. | 2018-01-15 03:12:00 | Julio Bermudez | Claro |  | ZTE
2739 | CAR.Bocagrande-2:P2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Bocagrande-2:P2_850MHz, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-01-15 03:19:28 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR__CHO.Istmina-3_1900MHz_GSM, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS DE PORWER 2DO la evidencia enviada esta en blanco SIN ESTA EVIDENCIA NO SE PUEDE PASAR A PRODUCCION <br/> • Presenta alarmas activas de RSSI antes de la actividad 22-12-2017 por lo anterior pasa a SEGUIMIENTO 12H <br/> • Kpis OK a su performance <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio con alarmas activas | 2018-01-15 03:20:19 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2736 | BAR.Carrera 44 (P2) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin precheck exitoso para el upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_2600MHZ_LTE, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Pendiente formato de sitio limpio<br/> • Pendiente falla del RC 10 para verificar las coordenadas.<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-15 03:21:49 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 03:30:15 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | La definición de bajo trafico si bien esta acordada dentro delos umbrales para agilizar el proceso, también depende de las características particulares de cobertura de cada de cada sector, las cuales definen el mejor performance de cada sitio, los sectores en cuestión tienen un interés de cobertura rural en una amplia zona por lo cual los %de los KPis VS el tráfico no alcanzaran a cumplir los valores definidos en el proceso ON AIR ; por esta razón se da el aval para continuar el proceso | 2018-01-15 03:36:00 | Edison Jose Rozo Tellez | Claro |  | ZTE
2679 | BOG.Carrera 11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificación: Actualización de DF | 2018-01-15 03:50:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Actualización de DF | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_850 se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> <br/> <br/> Nota: se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO dado que no cuenta con la matriz de alarmas y las pruebas de OVPS para proceder con el paso a producción. | 2018-01-15 04:05:57 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste en sistema radiante, torque y revisión de conexiones que se encontraban fuera del estándar de instalación.<br/> • Sectores operativos sin alarmas atribuibles a la actividad. <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-15 04:06:00 | GAP, JROM (Nokia - Global) <jrom.gap@nokia.com> | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2741 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se confirma fin precheck exitoso para el Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Muelles El Bosque (P1)_1900Mhz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas sin MM<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-15 04:07:05 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2735 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-15 04:17:37 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | + Ing Alfonso Salcedo, Ing Alfonso por favor su ayuda con su aval para poder continuar con el seguimiento de este nodo, ya que el NOC me está solicitando su aval. | 2018-01-15 04:19:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2679 | BOG.Carrera 11 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | La actividad N_MMR_BOG.Carrera 11_850/1900Mhz se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia que el número de TRX del DF no es acorde con el número de TRX configurados en la BCF 90, <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activas.<br/> • Vista MM inactiva.<br/> • Modernización dedicado. | 2018-01-15 04:39:29 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS ***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores K y Q<br/> • Se evidencia corrección en las adyacencias faltantes. | 2018-01-15 04:40:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZ<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma previa a la actividad | 2018-01-15 04:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto, se realizaron las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste sistema radiante, para sector 1 y 2 en GSM, se realizó cambio de jumper, torqueo y limpieza de conectores. Sitio recupera su performance previo. <br/> • Sitio operativo y sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-15 04:46:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_2N_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, presentando las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa un cambio atípico en los PRACH (PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 2 (M1006C130), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 3 (M1006C131), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 4 (M1006C132), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 5 (M1006C133), ) sobre los sectores I-O después de la actividad se solicita por favor confirmar si es el comportamiento esperado al diseño.<br/> • Se bloquean sectores L-R<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 04:51:33 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Se envía Matriz de alarmas, su colaboración reportando el paso a producción. | 2018-01-15 05:05:00 | <br/> Se envía Matriz de alarmas, su colaboración reportando el paso a producción. | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_COR.Monito_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-15 05:11:51 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900 sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-15 05:15:54 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Las degradaciones reportadas se presentan en horas de bajo tráfico (por favor tener en cuenta que el pesrformance del sitio debe ser evaluado de 06:00H- 18:00 H) y este comportamiento en horas de bajo tráfico no deben detener el proceso on air.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-15 05:37:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenos días , <br/> <br/> Se procede a ser el seguimiento 12 para el sitio CE_CAL.Rodeo_1900Mhz el cual al validar los Kpis encontramos que estuvo por fuera de servicio desde las 4 pm hasta las 7 pm y se tiene TK para la falla INC000010785415 por lo anterior se procede a dar prorroga de 12 h <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio con alarmas activas | 2018-01-15 05:39:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Seguimiento 36H | Solicito de su colaboración con el escalamiento el grupo de Tx Para el aval y Revisión del Radio Huawei RTN950A sobre el comportamiento del sitio luego del trabajo MMR_GIR.La Estacion-2_850/1900Mhz; para poder continuar con el proceso ON-AIR:<br/> <br/> @NOC ZTE solicito de su colaboración con el cambio de SUBESTADO a ESCALADO GRUPO CALIDAD | 2018-01-15 05:46:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a RF - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado | 2018-01-15 05:47:38 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
2737 | BAR.Porsche (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_2600MHZ_LTE, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada <br/> • Pendiente coordenadas por falla en RC 10. | 2018-01-15 05:58:39 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realiza visita en sitio donde se cambian Jumpers en los Sectores X – Y1, se ajustan conectores y torque en Jumpers. Se observa que recupera el performance histórico en el KPI RTWP en los Sectores X-Y1 con un promedio de bajo tráfico de -105.5dBm. <br/> <br/> **Sectores WO.<br/> **Alarma External 15 previa a la actividad. | 2018-01-15 06:06:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad N_MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-15 06:15:43 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Por favor dar paso a producción se envía la evidencia solicitada | 2018-01-15 06:32:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días, NOC ZTE; solicitamos su colaboración reevaluando seguimiento, de acuerdo a los siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza análisis de celdas vecinas con la EB CAD.Chinchina-4 sector L3, el cual se determina que el comportamiento del los sitio el día 14/01/2018, corresponde al performance de la zona.<br/> • A la data de la madruga del 15-01-2018, corresponde con los valores establecidos para SN; Se debe tener en cuenta que los valores deben ser evaluados por 3 horas consecutivas por debajo del umbral permitido para considerarse no acorde al umbral.<br/> • Se realiza bloqueo de sectores. | 2018-01-15 06:37:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1967 | BOG.Juan del Rizo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se evidencian que las alarmas de CELL OPERATION DEGRADED - shared:N,Rx signal level failure son previas a la actividad y reflejan en el Snapshot Previo. <br/> <br/> Se adjunta Snapshot pre. | 2018-01-15 07:04:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-15 07:13:08 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se procede a dejar caso en prorroga 12H ya que no se tiene la suficiente estadística para evaluar la EB 2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Vistas MM<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-15 07:13:51 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_OV_LTE_BOY.Chiquinquira-3_2600MHz, se realizó ajuste de jumpers limpieza de conectores para sector afectado.<br/> Sectores operativos sin alarmas. | 2018-01-15 07:28:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2721 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VAD.Dundakare_1900Mhz_UMTS, sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-15 07:33:20 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; por favor su colaboración reevaluando el seguimiento de acuerdo a las siguientes observaciones: <br/> <br/> • De acuerdo a los kpis mencionados en el escalamiento de rechazo , se evidencia comportamiento previo a la MMR.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-15 07:45:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2730 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_1900Mhz_UMTS, se confirma SEGUIMIENTO 12H Exitosa , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 07:45:42 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2742 | CAR.Bocagrande-2:P2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Bocagrande-2:P2 <br/> ID Site Access: 1378344 <br/> CRQ: CRQ000001038300 <br/> WP: 13515126 <br/> ID RFTool: RF-MOD9983 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FIBRATERRA <br/> Líder De Cambio: JULIO DÌAZ / Damian Acosta<br/> Teléfono Líder de Cambio: 3106529609<br/> Responsable En Sitio: JORGE MENDEZ <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 15/12/2017 | 2018-01-15 08:16:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_OV_LTE_BOY.Chiquinquira-3<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-15 08:17:20 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA:<br/> <br/> • Se observa VM con ID 1395702 el día 15-01-18:<br/> • Se observa alarmas asociadas a la VM de fuera de servicio durante el día<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 08:20:05 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2213 | BAR.IND Brasilia Murillo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Brasilia Murillo_2600MHz_, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Pendientes coordenadas falla en cluster 10 se cuenta con aval de Alfonso Salcedo | 2018-01-15 08:20:32 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
684 | MED.IND Atanasio Sur | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atanasio Sur _LTE, se notifica 2600 se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar coordenadas, no se encuentra registrado el sitio en el CM Editor<br/> • Por ser sitio Flexi Lite no Aplica Evidencias de ALARMAS EXTERNAS , MATRIZ DE ALARMAS<br/> • POWER ZTE = N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC.<br/> • Pendiente RF porque no tiene la fecha de integración | 2018-01-15 08:24:30 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA + 4H la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS se encontraba en ventana el día de ayer con tiket 1391741 y no cuenta con estadísticas para realizar seguimiento, se realizara después de las 18:00 para tener data desde las 6:00 a las 18:00.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-15 08:34:47 | WiLlliam Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2739 | CAR.Bocagrande-2:P2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Bocagrande-2:P2_850MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, NOk.<br/> • Configuración de alarmas, N/A. | 2018-01-15 08:52:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se da PRORROGA +12H para actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS. Sitio presenta afectación en disponibilidad asociada a VM 1395508 actual en sitio | 2018-01-15 08:57:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su ayuda con el reinicio de seguimiento de 12 horas , ya el nodo esta con O&M y sin alarmas. | 2018-01-15 09:06:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2742 | CAR.Bocagrande-2:P2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-15 09:11:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reevaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se envía evidencias de alarmas previas a la actividad de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, Y3. Tener en cuenta que este comentario está consignado varias veces en el cuerpo del correo.<br/> • Sectores WO.<br/> • Alarmas activas de FALLA DE RECTIFICADOR y FALLA FUSIBLE DE CARGA NO son atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-15 09:39:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2709 | CAD.Chinchina-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_CAD.Chinchina-4_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sin alarmas activas.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado. | 2018-01-15 09:41:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor dar continuidad al proceso ON AIR, SIN realizar BLOQUEOS de sectores, lo anterior obedece a reclamaciones VIP en el club. | 2018-01-15 09:42:00 | Edison Jose Rozo Tellez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza ajuste de parámetro físico (tilt eléctrico) en el sector L3, por favor reanudar seguimiento | 2018-01-15 09:44:07 | Veronica Rubio Durango | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-15 09:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Este es el comportamiento esperado en los sectores en RTWP por favor continuar con seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= ajuste sistema radiante | 2018-01-15 09:50:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOZ ZTE; solicitamos su amable colaboración reevaluando el seguimiento , de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Por favor tener en cuenta que en horas de bajo trafico no se evalúa el performance del sitio.<br/> • Los cambios de comportamiento se evidencian previas al histórico y no cambian mas de 1% en la escala evaluada por lo cual no ocasiona afectación en el performance del sitio.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad. | 2018-01-15 09:52:00 | Yolaima Vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2421 | COR.Planeta Rica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | La actividad N_SN_LTE_COR.Planeta Rica-2_2600MHz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral.<br/> <br/> NOTA: Sectores no se encuentran notificados en evidencias de Maximo. | 2018-01-15 09:53:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_ se notifica como inicio seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Se bloquea BOG.CAC 74<br/> <br/> Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos. | 2018-01-15 09:58:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes <br/> <br/> Por favor reanudar el sitio ya tiene OyM, presentaba falla de energía solucionadas por el cliente <br/> <br/> Favor recordar que se debe S a bloquear BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 UMTS 1900 como se indica en cola de correo | 2018-01-15 09:58:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el sitio ya tiene OyM, presentaba falla de energía solucionadas por el cliente <br/> Favor recordar que se debe S a bloquear BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3 UMTS 850 como se indica en cola de correo | 2018-01-15 10:02:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, (solución INDOOR).<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes<br/> • Vista MM activada | 2018-01-15 10:08:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2744 | CAR.IND Sonoco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G NOKIA <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-15 10:16:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza revisión y pruebas de TX con personal en campo contratista<br/> Tipificación: Envío de Evidencias | 2018-01-15 10:25:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envío de Evidencias | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre.<br/> 5. Alarmas Pre.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-15 10:25:00 | Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para sectores M,S | 2018-01-15 10:35:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2245 | BOG.Guacamayas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para MMR_BOG.Guacamayas_850/1900Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> • Sectores Wo<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-15 10:37:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 10:38:39 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> Evidencias,<br/> Se desbloquea BOG.PLAZA CLARO-2 | 2018-01-15 10:49:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2744 | CAR.IND Sonoco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Sonoco_2600MHz_15012017, a continuación adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-15 10:52:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1816 | BOG.Carrera 11 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_BOG.Carrera 11_850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s de acuerdo a performance del sitio | 2018-01-15 10:57:00 | Ricardo Andrés Mikán | Claro |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen Día:<br/> <br/> Para la actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850Mhz*, se confirma SEGUIMIENTO 12H Exitosa , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 10:57:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850Mhz*, se confirma SEGUIMIENTO 12H Exitosa , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 10:57:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CADE KENNEDY_2600, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261),.<br/> • Vista MM activas<br/> • Evidencia de Power ZTE no corresponde a los criterios de produccion | 2018-01-15 11:01:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-15 11:03:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Buen día,<br/> <br/> Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-15 11:04:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_1900Mhz_UMTS, precheck exitoso inicia seguimiento 12 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM | 2018-01-15 11:05:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2443 | MED.Balsos con 34-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MED.Balsos con 34-3_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-15 11:05:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se da PRORROGA +12H para actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900MHz. Sitio presentó afectación en disponibilidad asociada a VM 1395508 de MMR actual en sitio afectando tecnología UMTS<br/> <br/> Observaciones <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-15 11:07:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas tardes, envío evidencias de activación de 3Portadora para el sitio BOG.Villas Granada: | 2018-01-15 11:07:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-15 11:09:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
2760 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 11:10:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración realizando paso a producción de la actividad en mención, en el aplicativo RF Tools se encuentra con fecha In Srv. El ID para el que solicitan fecha integración hace referencia al trabajo <br/> RF-MOD-12712 Adecuacion LTE 1900. | 2018-01-15 11:17:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad en asunto<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> - Se realiza el bloqueo BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3. | 2018-01-15 11:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2759 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 11:22:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo <Jeisson.Gallego.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-15 11:25:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad N_A_TP_BOG.Villa Amalia_UMTS_1900 sitio pasa INICIO PRECHECK | 2018-01-15 11:25:36 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
2744 | CAR.IND Sonoco | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Sonoco_2600MHz_15012017, se verifican alarmas activas de RF Module Failure: TX out of order y TX failure in MIMO. A continuación relaciono evidencia de lo mencionado:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Pendiente verificación de Coordenadas por falla en CM editor RC10 | 2018-01-15 11:32:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | • La perdida de paquetes mencionada, el cual no supero el precheck exitoso, se debe tener en cuenta que en la evidencia previa a la actividad, se presento perdida de paquetes y esto no es atribuible a la actividad en mención: RE: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Cac Prado_850MHz_UMTS. (Se adjunta evidencia de log pre).<br/> • De acuerdo a la degradación de RTWP, se realiza visita en sitio (13-01-2018) en el cual se realizan las siguientes acciones correctivas: Limpieza y ajuste de conectores, cambio de jumper a 6m de longitud, adicionalmente se realiza cambio de puerto del RF los sectores Y-Y2 (al puerto 5 y 6). Se evidencia mejora en las estadísticas de RTWP.<br/> • Al momento de evaluar los kpis, se debe tener en cuenta concepto de NPO donde indica que el cambio de comportamiento del RTWP: se observan valores mínimos de avg RTWP de los sectores 850 que no superan los 2 dB de diferencia con los valores mínimos históricos. Con el upgrade de los módulos de RF a FXCB aumenta la probabilidad de que la tecnología iDEN de Avantel cause interferencia en el UL 850 de Claro y genere el aumento de aproximadamente 2dB en el RTWP. Este incremento es atribuible a dos causas: <br/> • En su mayor parte debido a la tolerancia de medición permitida (4dB de acuerdo a la especificación 3GPP 25.133, 2 dB de acuerdo a la especificación interna de Nokia).<br/> • Un componente menor del incremento es producido por el mayor ancho de banda del filtro del módulo RF FXCB frente al del módulo FXCA. (Esta explicación fue ya compartida y socializada con Claro.)<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta concepto de NPO. | 2018-01-15 11:38:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2672 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción:<br/> • Sectores operativos,<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM deshabilitado | 2018-01-15 11:38:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: troubleshouting (Favor tener en cuenta el comentario del adjunto) | 2018-01-15 11:40:36 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | troubleshouting | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 11:42:00 | Stivenson Hernandez Pérez | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica desbloqueo de sectores, precheck en proceso para actividad | 2018-01-15 11:42:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | r favor reanudar el Precheck.<br/> <br/> Tipificación. NO hay Solución Ejecutor.<br/> Justificación. DF actualizado por NOKIA | 2018-01-15 11:44:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2731 | BUC.Zona Refrescante | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BUC.Zona Refrescante_1900/2600 Mhz_UMTS/LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento desde la ejecución de la VM en 3G 850 KPI’s PRACH DELAY CLASS 10, CLASS 12, CLASS 13 y CLASS 14, por favor indicar si es comportamiento esperado.<br/> • Se presenta disminución de usuarios desde la ejecución de la VM en 3G 850 KPI’s Usuarios_DCH_DL_CE, Usuarios_dch_ul_ce, Max simult HSDPA user, por favor indicar si es comportamiento esperado.<br/> • Se presenta aumento de attempts desde la ejecución de la VM en 4G 2600 KPI’s RACH stp att (LTE_1072a), RRC stp att (LTE_753c), E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a), E-UTRAN E-RAB Setup Attempts (LTE_5118a), Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), por favor indicar si es comportamiento esperado. | 2018-01-15 11:47:13 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2018-01-15 11:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención. | 2018-01-15 11:57:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Optimización lógica RF | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-15 11:57:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Envió adjunto evidencias de activación de 3ra Portadora del sitio del asunto. | 2018-01-15 11:59:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia |  | ZTE
2693 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_1900 se confirma SEGUIMIENTO 36H , sitio paso a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuracion Alarmas OVP OK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-15 12:00:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2720 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se presentó fuera de servicio de corta duración el 14 de enero de 2018. La afectación no superó los 3 minutos.<br/> NOTA: El MM se encuentra activo en los sectores K-Q, dado que estos se encuentran asociados a la actividad de SE que se ejecuta sobre el sitio. | 2018-01-15 12:04:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS_ se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada para sectores M-S<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-15 12:06:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Envió adjunto evidencias de activación de 3ra Portadora del sitio del asunto. | 2018-01-15 12:10:54 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de 3P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre/Post.<br/> 5. Alarmas Pre/Post.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-15 12:14:00 | Dolcey Torres | Nokia |  | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s de acuerdo a performance del sitio<br/> NOTA: Para la evidencia RF se observa que corresponde al mismo trabajo realizado pero sobre banda 1900. | 2018-01-15 12:20:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2591 | VAD.Dundakare | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_VAD.Dundakare_1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-15 12:22:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor realizar reanudación de seguimiento se realizan ajustes lógicos por parte de personal de TX | 2018-01-15 12:28:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2018-01-15 12:28:55 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en los KPI RRC Success Ratio from user perspective_zte_g , RRC Success Ratio from user perspective , HSUPA SR Usr , HSDPA SR Usr . Posterior a la actividad<br/> 2. Se revisa historial de alarmas y se observa que el día de hoy se presentaron alarmas de fuera de servicio, de transmisión 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, Synchronization lost, BTS booted at 2018-01-15 06:01:03 GMT-0500 due to trs management reset.<br/> 3. Se revisa y no hay vm desde el 20 de diciembre-2017 | 2018-01-15 12:29:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_A_TP_SND.Socorro-3, se realiza desbloqueo de sectores O,P,Q no se evidencian alarmas activas | 2018-01-15 12:29:07 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2474 | BOG.Cade Kennedy | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CADE KENNEDY_2600, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-15 12:33:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2830 | CAD.Marmato | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas: | 2018-01-15 12:33:00 | Rafael Sánchez | Nokia |  | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_A_TP_BOG.Villa Amalia_UMTS_1900 INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-15 12:34:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se revisa caso en mención se evidencia normalidad en los KPis de RTWP revisando histórico de un año donde se nota que el comportamiento de X-Y1-Y-Y2 es de -90 y Z Y3 es de -93 por favor reanudar seguimiento. | 2018-01-15 12:41:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1967 | BOG.Juan del Rizo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Juan del Rizo_850Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarmas recurrentes de RX Signal las cuales se atribuyen a que el feature de RX no venía activo previo a la actividad, presentando dichas alarmas, se crea Ticket número: INC000010787214 a O&M para soportar las alarmas.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-15 12:41:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_A_TP_SND.Socorro-3<br/> <br/> *El sitio presenta alarmas activas de RX Signal Level Failure las cuales no se evidencian previo a la actividad<br/> *Se realiza bloqueo de sectores de 3P<br/> *Vista de MM activada para sectores de 3P | 2018-01-15 12:45:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> Envió adjunto evidencias de activación de 3ra Portadora del sitio del asunto. | 2018-01-15 12:45:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación | 2018-01-15 12:47:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_CUN.Briceño_1900MHz_15-01-2018 por lo siguiente:<br/> <br/> - Las potencias configuradas con concuerdan con DF.<br/> <br/> Observaciones:<br/> - Se procede a bloquear sectores de TP.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado para TP. | 2018-01-15 12:49:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto. | 2018-01-15 12:50:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:<br/> <br/> @Noel, su colaboración con el aval para que los sectores no sean bloqueados por visita claro AMX. | 2018-01-15 12:56:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz<br/> <br/> *Se evidencia degradación desde las 16:00 del 14/01 hasta las 04:00 del 15/01 en kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para sector L3 con valor promedio de 92% <br/> *Kpi AVG RTWP presenta degradación en el sector L2, pero es el comportamiento esperado según cuerpo de correo<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-15 12:58:54 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor tener en cuenta que NOKIA activa la tercera portadora a máxima potencia del RF en comisionamiento como se reporta en el correo de solicitud de inicio, lo cual ya se les ha informado en varias oportunidades. Se adjunta DF con el cambio de potencias a máxima capacidad del RF. | 2018-01-15 13:00:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2515 | BOG.Policarpa | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_CE_BOG.Policarpa_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO:<br/> <br/> OBSERVACIONES:<br/> <br/> • Se observa alarmas activas CELL OPERATION DEGRADED, no se observa VM el dia 14-01-18<br/> • Sectores WO<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-15 13:03:55 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre.<br/> 5. Alarmas Pre.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-15 13:05:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Nokia |  | ZTE
2753 | BAR.Sao 93 (P2) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-15 13:10:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Finaliza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Pendiente validación coordenadas por falla herramienta RC10 | 2018-01-15 13:10:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Se presenta degradación en el KPI de RACH STP Sector L1 en 20%<br/> • Se presenta degradación en el KPI de COMP CONT BASED RACH Sector L1 en 20% | 2018-01-15 13:13:41 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.San Carlos_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas “Bajo Nivel de Combustible 1 -- Bajo Nivel de Combustible 2” no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-15 13:24:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Señores ACS su colaboración iniciando seguimiento de la actividad en mención | 2018-01-15 13:24:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se evidencia cambio de comportamiento en kpis HSDPA/HSUPA SR teniendo en cuenta performance histórico del sitio. <br/> • Sectores WO<br/> • Se presenta alarma activa externa de sobretensiones previa a la actividad<br/> • VMM desactivado | 2018-01-15 13:24:17 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activa | 2018-01-15 13:27:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2646 | MED.IND Clinica Fracturas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Clinica Fracturas_LTE_2600 se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-15 13:27:22 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-15 13:28:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
2762 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 13:28:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 13:28:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido que aún no se tiene evidencia de las pruebas Ovp., se revisó el correo anexo y no se encontraron.<br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> • Se evidencia que los sectores se encuentran creados en el server MSS07ARA.<br/> • Se anexan adyacencias ADJW, ADJG<br/> • Sectores Bloqueados<br/> • VMM activada | 2018-01-15 13:29:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad N_A_3P_CAD.Cocorondo Activación 3P<br/> <br/> Observaciones<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-15 13:30:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2381 | NAR.Encano | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_A_TP_2017-12-21_NAR.Encano, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-15 13:31:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto, se ajusta cableado de sincronismo en umts y gsm, se deja en monitoreo y no se presentan a alarmas activas | 2018-01-15 13:31:00 | Victor Garcia | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM O P activas. | 2018-01-15 13:32:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> De acuerdo a solicitud se procede a reiniciar seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo, se adjunta evidencia de sectores working, se deja sitio a la espera de estadísticas para continuar con el proceso.<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas | 2018-01-15 13:39:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sector O. MM activado para sector O. | 2018-01-15 13:40:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | (WBTS-14794)<br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Lorica-2 <br/> ID Site Access: 1391891 <br/> CRQ: CRQ000001039414<br/> WP: 13574013 <br/> ID RFTool: RF AMP - 15259 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Du | 2018-01-15 13:41:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Físico<br/> <br/> Por solicitud de Rf favor no bloquear<br/> <br/> Actualmente se encuentra desbloqueado | 2018-01-15 13:42:47 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste Físico | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Se presenta concurrencia de alarmas <br/> • Se presenta en el momento de la revisión ventana de mantenimiento 1395508 | 2018-01-15 13:49:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.Sauzalito:H1_2600Mhz***SECTORES DESBLOQUEADOS/INICIO PRECHECK***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-15 13:50:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tardes señores ZTE,<br/> <br/> Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta el siguiente concepto de NPO:<br/> <br/> • Posterior a los ajustes realizados (ajuste de conectores y cambio de jumpers), el sitio retoma comportamiento previo. Para el caso del sector 1, este representa un comportamiento normal, ya que este sector asumió parte del tráfico del sector A.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-15 13:53:00 | Octavio Torrado | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_A_3P_VAL.Zabaletas, adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-15 13:59:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas tardes, Juan Sebastian,<br/> <br/> Agradezco tu colaboración realizando el Precheck y posterior envío al grupo NOC FO ZTE para iniciar seguimiento On Air del Enodo B del asunto. | 2018-01-15 14:15:00 | Humberto Torres Acosta | Claro |  | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma validación precheck para actividad el cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • Sin alarmas activas,<br/> • MM activado para 3P | 2018-01-15 14:18:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-15 14:20:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2673 | CAL.Alamos-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Alamos-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio, teniendo en cuenta las políticas para sitios de bajo tráfico.<br/> • Configuración de alarmas externas PRE=POS | 2018-01-15 14:20:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Bosa Jimenez <br/> ID Site Access: 1398192 <br/> CRQ: CRQ000001039410 <br/> WP: 13573976 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4651 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: JANACOR <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROZO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Henry Trujillo <br/> Integrador: NELSON CETINA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 15/01/2018<br/> Cordialmente, | 2018-01-15 14:23:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activa en sectores TP O,P,Q | 2018-01-15 14:25:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Notifico para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS (WBTS-14794) PRECHECK NO EXITOSO debido que el tcell configurado en el OMS no coincide con el del datafill.<br/> <br/> • Sectores se encuentran WO. L,R<br/> • Sitio presenta alarmas activas externa al 12 no relacionada con la actividad.<br/> • Vista MM activas sectores L,R <br/> • Se presenta falla en el cluster 10 cmeditor para consultar coordenadas | 2018-01-15 14:27:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS, no cumple con politicas RU50 (BTS processing set no configurado acorde a nuevas politicas RU50). Feature Forward synchronization in co-siting se encuentra deshabilitado.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • BTS processing set no configurado acorde a nuevas politicas RU50 | 2018-01-15 14:28:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2760 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se realiza validación de RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-15 14:32:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado para sector O. Nodo sin alarmas activas. | 2018-01-15 14:35:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2753 | BAR.Sao 93 (P2) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-15 14:40:07 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sitio LTE presenta alarma activa NTP Server 10.68.111.4 unavailable (61613)<br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio. | 2018-01-15 14:46:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_A_3P_CAD.Cocorondo Activación 3P:<br/> Observaciones:<br/> • Potencias PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax, PtxTargetPSMin, PtxTargetHSDPA, PtxMaxHSDPA difieren de DF<br/> • Parámetro CE R99 Máximo no se encuentra configurado de acuerdo a políticas RU50<br/> • Se evidencia que Feature RX SIGNAL Pre a la actividad se encontraba deshabilitado<br/> • Se presentan alarmas activas RX SIGNAL posteriores a la activación de TP<br/> • Se bloquean sectores.<br/> • Configuración de alarmas externas PRE=POS<br/> • VMM activa para sector de TP | 2018-01-15 14:48:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2830 | CAD.Marmato | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_TP_CAD.Marmato_UMTS_1900 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-15 14:52:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_A_3P_VAL.Zabaletas, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-15 14:55:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
2692 | SUC.El Mamon | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_A_4P_2018-01-12_SUC.El Mamon, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas previas a la actividad.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-15 14:58:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2676 | BOG.Policarpa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Policarpa_1900Mhz_UMTS_ ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCION **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-15 15:00:46 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Se presentan alarmas activas de sincronismo previas a la actividad como BTS MASTER CLOCK – DIFFERENCE BETWEEN BTS MASTER CLOCK<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-15 15:02:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-15 15:03:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad 3P_CAD.Tres Puertas se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada (Q)<br/> <br/> NOTA: Al inicio de la actividad el sector venia desbloqueado y las vistas no venían en modo mantenimiento, se procede a poner el sector Q en modo Mantenimiento. | 2018-01-15 15:07:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Acorde a la solicitud realizada se da prórroga para el seguimiento de la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz con la finalidad de realizar la evaluación del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), pues se observa que el mismo venia presentando normalización en su comportamiento. A continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-15 15:07:46 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | La actividad N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se observan Configuración de Potencias no acordes a DF:<br/> PtxHighHSDPAPwr.<br/> PtxCellMax.<br/> PtxHighHSDPAPwr.<br/> PtxTargetPSMax.<br/> PtxTargetPSMin.<br/> PtxMaxHSDPA.<br/> PtxTargetHSDPA.<br/> Se evidencia que posterior a la actividad se presentan alarmas de “shared:N,Rx signal level failure” las cuales no se evidencian previas a la actividad.<br/> <br/> • Sectores O P BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarma activa “shared:N,Rx signal level failure”.<br/> • Vista MM O P activa.<br/> • Feature de RX Signal se evidencia activo previo y posterior a la actividad. | 2018-01-15 15:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_CES.Copey-2_850MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-15 15:12:06 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_SN_3G_BOG.Sauzalito:H1_850MHz, se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Se evidencia que la configuración del BW definido en IP ROUTE en el nodo no corresponde según datafill<br/> *Sitio cuenta con aval para no bloquear sectores<br/> *Vista de MM se encontraba desactivadas al momento de iniciar el precheck, quedamos atentos a cualquier directriz para las vistas de esta actividad | 2018-01-15 15:22:34 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2762 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se informa fin precheck exitoso para actividad, Se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Modo mantenimiento para sectores SE K,Q se encontró deshabilitado inicialmente, permanecen en dicho estado atentos a indicaciones<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sitio sin alarmas externas configuradas, se adjunta correo de aval respectivo | 2018-01-15 15:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2678 | CAD.Chinchina-4 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_CAD.Chinchina-4_850/1900Mhz, sitio pasa a producción<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas <br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes | 2018-01-15 15:33:17 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2753 | BAR.Sao 93 (P2) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR. Sao 93 (P2)_2600MHz_15012018 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activa<br/> <br/> <br/> Nota: Pendiente evidencias del Power ZTE | 2018-01-15 15:37:07 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de 3P Tercera Portadora para los sitios incluidos en la lista, por favor iniciar seguimiento. | 2018-01-15 15:43:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600 INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Se desbloquea sector<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-15 15:44:49 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para actividad en asunto, se inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes en histórico, MM Activado | 2018-01-15 15:48:43 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activado para sectores de TP <br/> • Se evidencia que Feature RX SIGNAL Pre a la actividad se encontraba deshabilitado<br/> • Configuración de alarmas externas PRE=POS | 2018-01-15 15:53:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activado para sectores de TP <br/> • Se evidencia que Feature RX SIGNAL Pre a | 2018-01-15 15:53:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad 3P_CAD.Tres Puertas se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores Q.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada (Q)<br/> • Los siguientes parámetros no están aco | 2018-01-15 15:54:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Estadio Campin_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. Se verifica el ticket de falla INC000010785380 en estado asignado, sin embargo, se valida que la EB se encuentra operativa nuevamente y presentando performance acorde al histórico para sectores existentes previamente y comportamiento optimo asociados a los sectores de la expansión. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO (U-Y4)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM Desactivado (Acorde al historial de la actividad) | 2018-01-15 15:55:52 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_BOG.Sauzalito:H1_2600Mhz***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm activas<br/> • Nota: se adjunta aval para no bloquear el sitio | 2018-01-15 15:56:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | • Se bloquean sectores O.P.Q<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activa en sectores TP O,P,Q<br/> • Los TCELL no se encuentran correctamente configurados respecto a las políticas RU50 | 2018-01-15 15:57:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2581 | BOG.Lucero | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para el sitio S_DI_2N__BOG.Lucero_1900MHz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-15 15:57:53 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_SN_3G_CAL.Circurnvalar_1900Mhz , pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *El sitio se revisa bajo exclusión de bajo trafico <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-15 15:58:36 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_RIS.Marsella_850/1900Mhz de acuerdo a solicitud de correo anterior se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-15 16:00:53 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_CAD.Salamina_1900Mhz_ se confirma fin SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-15 16:05:44 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se notifica PRORROGA por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se encuentra VM para el día de hoy bajo el ID 1393650<br/> 2. Sitio con alarmas activa Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> 3. No se puede evaluar Kpis (Se observa degradación debido a VM)<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activa Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Vista MM para sectores W, Y4 | 2018-01-15 16:06:48 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día;<br/> <br/> Se solicita Prórroga para la actividad dado que en las ultimas 2H se observa caída a 0% del KPI RAB SR Voice para el sector X, seguido de data vacía. Este sitio maneja bajo tráfico; tanto 2G como 3G no manejan más de 1 Erlang. Sectores continúan al aire. | 2018-01-15 16:12:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-15 16:12:31 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Configuracion de alarmas N/A<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Pendiente evidencia de Coordenadas por falla en herramienta. | 2018-01-15 17:02:42 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - | Para la actividad <br/> <br/> • Sitio LTE presenta alarma activa Antenna line failure (1836) posterior a la actividad<br/> • Se presenta falla Test IP Conectivity en LDAP<br/> • Sitio GSM presenta alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Sectores GSM-LTE operativos<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-15 18:29:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2645 | BAR.SDS Soledad | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.SDS Soledad_2600MHz_09012018 se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO / PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • PENDIENTE NOTIFICACION EN MAXIMO NO APARECE LA ESTACION | 2018-01-15 18:34:39 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma previa a la actividad | 2018-01-15 18:37:17 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1969 | SND.Rb2 Piedecuesta-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Produccion - | +evidencias RF | 2018-01-15 18:54:26 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para el sitio S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900, debido a que presenta recurrencia en alarmas Rx signal level failure. <br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Alarmas recurrentes Rx signal level failure.<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-15 20:34:00 | William Leonardo Diaz Cobos | Claro |  | ZTE
2739 | CAR.Bocagrande-2:P2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_3G_CAR.Bocagrande-2:P2_850MH se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPI conforme a umbral sitio nuevo. | 2018-01-15 20:46:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar este seguimiento, se realizan ajustes físicos. | 2018-01-15 20:58:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2491 | BOY.Chiquinquira-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alto RTWP sobre el Sector L2 en horas de bajo tráfico. Este comportamiento no corresponde con la zona de operación. En correo previo del 28 de diciembre de 2017 se generó el respectivo análisis de adyacencias. Sector L2 maneja valores en promedio de -90 dBm en ANT 1-2-3-4.<br/> - Se observa recurrencia de alarmas NTP Server 10.67.38.6 unavailable, BTS time not corrected en las ultimas 24H.<br/> - Se bloquean sectores. | 2018-01-15 21:06:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2742 | CAR.Bocagrande-2:P2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Bocagrande-2:P2_2600MHZ_LTE se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-15 21:08:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | <br/> <br/> Ingeniero III Diseno Celular<br/> Marilyn Uran Ruiz<br/> <br/> <br/> Ext 64410 <br/> Marilyn.Uran@claro.com.co <br/><br/> <br/> Conmutador: Bogotá: 7429797, Cali: 4853706, Medellín: 6041508, B/quilla: 3508100, B/Manga: 6455710<br/> <br/> AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: <br/> Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.<br/> <br/> CONFIDENTIALITY NOTICE: <br/> This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comcel S.A to seek for damages.<br/> De: Oscar Eduardo Garcia Jimenez <br/> Enviado el: martes, 16 de enero de 2018 03:07 p.m.<br/> Para: Alexander Aranzazu Aguirre; Cesar Alejandro Florez Rodriguez; Christian Adrian Ceballos Ceballos; Daniel Felipe Salazar Giraldo; Hilldier Alexis Zamora Moreno; Jeremias Gordon; Luis Fernando Giraldo Giraldo; Marilyn Uran Ruiz; Nelson Andres Castro Calle; Veronica Rubio Durango<br/> CC: David Roldan Londono; Diana Catalina Alvarez Munera; Elkin De Jesus Arango Florez; John Javi Agudelo; Juan Camilo Zuleta Garcia; Juan Carlos Ruiz Betancur; Kelli Jhoana Alvarez Munoz; Leidy Maria Rodriguez Cortes; Luis Hernando Pulgarin Aguirre; Margarita Maria Urrego Tamayo<br/> Asunto: RV: S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> Importancia: Alta<br/> <br/> Compañeros Optimización RF Buenas Tardes.<br/> <br/> Su apoyo con el estudio de los KPI´s reportados para el sitio.<br/> <br/> De estar todo OK agradezco el respectivo aval de lo contrario sus comentarios.<br/> <br/> Muchas Gracias.<br/> <br/> • En el kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b),se encuentra degradación en el sector I (83%). | 2018-01-15 22:07:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2629 | CAL.Calvario | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - | Para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Calvario_2600MHZ_LTE se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio.<br/> • Nota: en RF la actividad ya había sido reportada en la MOD. | 2018-01-15 22:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_PUT.Pto Colon_850Mhz*, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM<br/> Sin alarmas activas | 2018-01-15 22:26:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2709 | CAD.Chinchina-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_CAD.Chinchina-4_2600MHz sitio pasa a PRODUCCION<br/> Sectores WO<br/> Sin alarmas activas <br/> Vistas sin MM<br/> TIENE AVAL RET<br/> PENDIENTE NOTIFICACION MAXIMO NO APARECE LA ESTACION | 2018-01-15 22:47:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza prórroga para la actividad S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS <br/> <br/> *Sectores operativos<br/> *Presenta alarma activa FSP reset Failure la cual no es previa a la actividad<br/> *El sitio estuvo fuera de servicio el día de ayer 15 de enero, se evidencia indisponibilidad en los kpis para lo cual tiene asignado el ticket INC000010787249 <br/> * Vista de MM activas para sectores M,S | 2018-01-15 22:53:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS.<br/> <br/> -Se presenta alarmas activas de Rx Signal Level Failure en los sectores Y-Y2<br/> -Sectores WO | 2018-01-15 23:09:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2670 | MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad SN_4G_MED.Palmas Salle ALT 1 2Tx_LTE_2600MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-15 23:24:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO pera la actividad S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS, Sitio continua presentando comportamiento atipico en KPI RTWP para los Sectores Y, Y2;los cuales no retoman el comportamiento historico despues de los ajuates realizados. <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas Rx signal level failure <br/> • Vistas MM desactivadas. | 2018-01-16 00:04:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_A_TP_BOG.Villa Amalia_UMTS_1900 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM O P Q activas.<br/> • Comportamiento de KPI conforme perfo | 2018-01-16 00:38:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Por favor tener en cuentea que se trata de un Indoor y el comportamiento es el normal en la jornada laboral.<br/> Podemos observar que el trafico aumenta a partir de las 7am y disminuye a las 6pm. <br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento teniendo lo anterior en cuenta. | 2018-01-16 00:51:00 | Marilyn Uran Ruiz | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz<br/> *Se evidencio alarmas recurrentes de rx signal level failure<br/> *Se evidencio degradación en el kpi HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) para el sector O presento valor de hasta 28 % el día 15 de enero, el día de hoy presento valores de hasta 95%<br/> *Se evidencio degradación en el kpi Average RTWP en horas de bajo tráfico para el sector P con valor de -94 dBm<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-16 00:53:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2212 | BAR.IND Brasilia Murillo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BAR.IND Brasilia Murillo_1900MHz_15122017 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • No aplica alarmas externa (Sitio Implementado con Flexi Lite)<br/> • Falla del CM EDITOR DEL CL10 PENDIENTE CORDENADAS<br/> • Pendiente evidencia de página de RF por falla de conectividad | 2018-01-16 01:05:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2694 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> Observaciones:<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> - Vista MM desactivada.<br/> Nota: Pendiente notificación en la página de la RF, fallas en la herramienta | 2018-01-16 01:10:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2720 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas para la actividad Upgrade_Modulos_ RF__VAD.Dundakare_1900MHz, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: queda pendiente notificación en pág.RF debido a fallas en la herramienta | 2018-01-16 01:12:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2718 | CAL.San Carlos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.San Carlos_850MHz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas no atribuibles a la actividad.<br/> - MM desactivado.<br/> - Pendiente evidencia RF por falla en la herramienta. | 2018-01-16 01:37:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2704 | BOG.Estadio Campin | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SE_BOG.Estadio Campin_850Mhz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones <br/> • Pendiente notificación RF por falla en herramienta. <br/> • Pendiente cierre de tareas remedy | 2018-01-16 01:42:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> De acuerdo a nuestra conversación quedamos atentos para reanudar el seguimiento en cuanto se adjunte el aval de Alfonso Salcedo para dejar desbloqueado el sitio. Continuara en estado de Escalamiento.<br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-16 01:42:06 | Julio Bermudez | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
2753 | BAR.Sao 93 (P2) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BAR. Sao 93 (P2)_2600MHz_15012018. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Activa | 2018-01-16 02:13:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día<br/> Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Ajuste Físico y seguimiento de KPI | 2018-01-16 02:27:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-16 02:59:48 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Solicitamos su urgente colaboración escalando con el Ing. Alfonso ya que se solicitó por parte de Rf no bloquear umts_850 y umts_1900 ya que se encuentra en seguimiento por parte de Rf teniendo en cuanta el desmonte en proceso de BOG.Usatama. | 2018-01-16 03:14:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro |  | ZTE
2759 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-16 03:37:48 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Cambio de Parámetros acorde al sector de la celda. | 2018-01-16 03:38:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Parámetros acorde al sector de la celda. | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_MMR_MED.Loma de los Benedictinos_850/1900Mhz se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-16 03:39:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Cambio jumper, Procedimiento limpieza conectores | 2018-01-16 03:44:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Cambio jumper, Procedimiento limpieza conectores | 2018-01-16 03:44:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Cambio jumper, Procedimiento limpieza conectores | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito se su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio del asunto se validan parámetros y alarmas. Gracias<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Corrección de Parámetros | 2018-01-16 04:11:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Corrección de Parámetros | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Según lo indicado en cola de correo se informa que sobre la zona se presentó una falla de energía , por lo anterior se procede a desbloquear los sectores y se le realizara un seguimiento en el trascurso del día , de no presentarse la alarma se pasara a producción .<br/> <br/> Sectores working <br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-16 04:16:09 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reiniciar precheck<br/> <br/> Tipificación: se adjunta evidencia pruebas OVP | 2018-01-16 04:22:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquea sector Q<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activa para sector Q<br/> • Se observa que el parametro MaxNumberEDCHCell no concuerda el DF con el OMS el cual debe estar entre 72 ó 0<br/> • Los parametros DirectedRRCEnabled, DirectedRRCforHSDPAlayerEnabled, HDPALayeringCommonChEnabled no se presentan Disabled en el OMS. | 2018-01-16 04:39:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2736 | BAR.Carrera 44 (P2) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_2600MHZ_LTE. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-16 04:40:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2735 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-16 04:44:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZ ,se confirma SEGUIMIENTO 12H Exitoso, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-16 04:47:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Se observa que recupera el performance histórico en el KPI RTWP en los Sectores X-Y1 con un promedio de bajo tráfico de -105.5dBm. <br/> <br/> **Sectores WO.<br/> <br/> **Alarma External 15 previa a la actividad. | 2018-01-16 04:52:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR__CHO.Istmina-3_1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Presenta alarmas activas de RSSI antes de la actividad | 2018-01-16 04:53:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para el sitio 3P_CAD.Cocorondo Activación 3P.<br/> • Sectores continúan al aire<br/> • Sin alarmas . | 2018-01-16 04:56:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solcito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realiza cambio de modulo RF FRHG para el Sector L3 y no se observan alarmas de VSWR minor alarm. | 2018-01-16 05:03:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Reemplazo de RF | ZTE
2741 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Muelles El Bosque (P1)_1900Mhz_UMTS, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Sin alarmas<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-16 05:03:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Se da OK para mantener desbloqueados los sectores de UMTS_850 y UMTS 1900 durante todo el proceso On-Air. <br/> <br/> Estos sectores solo se podrán bloquear si presentan una degradación fuerte en sus KPI´s o se presentan alarmas criticas que degrade el performance del mismo. Este sitio es requerido con urgencia debido al desmonte de BOG.Usatama y por la próxima ejecución de un recorrido de verificación del MinTIC sobre la 26. | 2018-01-16 05:16:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día Señores NOC,<br/> Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto, se adjunta DF corregido:<br/> <br/> Tipificación: Corrección DF. | 2018-01-16 05:16:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Actualizacion de DF | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_COR.Monito_850/1900Mhz, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE, 7411 EXTERNAL AL 11 FALLA OVP PARALELO UPPER , RECEIVED BIT ERROR RATIO (BER) > 1E-3, 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio degradado por kpis<br/> • Se observa tk creado por degradacion de kpis INC000010787510 | 2018-01-16 05:17:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su colaboración con el reinicio del seguimiento RE: N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS | 2018-01-16 05:20:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia | Corrección de Parámetros | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-16 05:24:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> 1. Se actualiza DF de adyacencias ADJI y ADJS. Se crean y se verifican. ( Ver word adjunto)<br/> • El sitio presenta exclusion de bajo trafico. El sitio da cobertura a la via 40 en zona industrial , adjunto baseline. Los KPIs de sectores de 4P estan acorde a su cosector.<br/> • Debido al bajo trafico normal de la zona es posible que al momento de revision no se vean enganches a traves del BTS Connection Resources. Para ello , por favor tener en cuenta los KPIS de trafico y la exclusion correspondiente. | 2018-01-16 05:31:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Actualizacion de DF | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza corrección de parámetros indicados: | 2018-01-16 05:32:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración con el reinicio del sitio VAL. Zaragoza <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Corrección de Politicas | 2018-01-16 05:34:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Nokia | Correccion de Politicas | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección Lógica Transporte<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-16 05:37:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-16 05:39:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2772 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. Por favor no bloquear sectores, se encuentran alarmas activas de: LOS on unit 1, interface 2, LOMF on unit 1, interface 1, previas a la actividad | 2018-01-16 05:41:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa DESBLOQUEO para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz INICIA SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-16 05:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Por favor su colaboración reevaluando seguimiento para la actividad en mención:<br/> <br/> • Se evidencia parámetro MaxNumberEDCHCell acorde a DF (95) para el Sector implementado en la TP, no hay error de configuracion.<br/> • Los parámetros DirectedRRCEnabled, DirectedRRCforHSDPAlayerEnabled, HDPALayeringCommonChEnabled se encuentran acorde a DF (Enable) para el Sector implementado en la TP, no hay error de configuracion. | 2018-01-16 05:53:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM O P activa. | 2018-01-16 05:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-16 06:06:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz, se notifica PRORROGA +12H.<br/> <br/> • Sitio presento fuera de servicio desde las 11am hasta la 5 pm se tiene TK para la falla número INC000010787421,por lo cual no alcanza a cumplir las 12h para su respectiva revisión, a su vez se observa que presento trabajos de modernización atribuidos al TK 1395581 se adjuntan imágenes.<br/> • Sitio con alarmas activas y recurrentes Rx Signal level failure posteriores a la actividad, se tiene TK=INC000010780564 atribuido a las mismas.<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-16 06:11:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sn alarmas activas | 2018-01-16 06:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se realiza creación del TRX faltante:<br/> <br/> Tipificación: Corrección parámetros | 2018-01-16 06:12:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS se notifica INICIO PRECHECK, DESBLOQUEO.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-16 06:20:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM O P activas. | 2018-01-16 06:32:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores TP WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada sectores O-P-Q | 2018-01-16 06:38:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_MMR_MED.Loma de los Benedictinos_850/1900Mhz se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El kpi denied presenta degradación para el sector C pasando de 2 a 12<br/> • No se eliminaron los elementos de RED antiguos, BCF 98 Y BCF 100 | 2018-01-16 06:43:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, al momento de realizar desbloqueo de los sectores banda 2G 1900Mhz queda en estado BL-BCF.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Sitio con alarmas activas banda 2G 1900Mhz BCCH MISSING y D-CHANNEL FAILURE.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-16 06:48:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_3G_BOG.Sauzalito:H1_850MHz*se confirma PRECHECK EXITOSO Exitoso , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Vista MM Activada | 2018-01-16 06:50:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE.<br/> <br/> Integrador: Henry Pineda<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-24720<br/> Contratista: Ingetel<br/> Líder De Cuadrilla: Angel Bone.<br/> Lider De Cambio (FM): Giovanny Lamprea. | 2018-01-16 06:56:00 | Henry Pineda | Nokia |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores K y Q<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-16 07:09:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS (WBTS-14794), se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada sector L y R.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y Prueba de alarmas, Ok | 2018-01-16 07:11:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Atanasio Sur 2TX_LTE_2600,se confirma PRECHECK EXITOSO Exitoso , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Vista MM Activada | 2018-01-16 07:12:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores 4P Operativos al iniciar revision, según cola de correos no se debe bloquear<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Se encuentran Vista MM desactivadas para sectores 4P Cuarta Portadora | 2018-01-16 07:33:00 | Nicolas Robles | Nokia |  | ZTE
2468 | VAL.Naranjal | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Para la actividad Tercera Portadora_VAL.Naranjal_1900MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-16 07:36:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Cac Prado_850MHz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado<br/> • Para comportamiento del RTWP se observa una mejora con respecto a histórico, se tiene concepto de NPO donde se indica: se observan valores mínimos de avg RTWP de los sectores 850 que no superan los 2 dB de diferencia con los valores mínimos históricos. Con el upgrade de los módulos de RF a FXCB aumenta la probabilidad de que la tecnología iDEN de Avantel cause interferencia en el UL 850 de Claro y genere el aumento de aproximadamente 2dB en el RTWP. Se anexa correo. | 2018-01-16 07:39:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2730 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC..Zona Refrescante_1900Mhz_UMTS, se confirma SEGUIMIENTO 24H Exitosa , sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-16 07:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores 4P Operativos al iniciar revision, según cola de correos no se debe bloquear<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores 4P Cuarta Portadora | 2018-01-16 07:44:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.Sauzalito:H1_1900Mhz_GSM, Sitio inicia seguimiento 12H, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Se validaron los parámetros pendientes y están ok <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sitio cuenta con aval para no traer matriz de alarma adjunto correo | 2018-01-16 07:44:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-16 07:50:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vistas activas para Sector Q | 2018-01-16 07:50:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2737 | BAR.Porsche (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_2600MHZ_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-16 07:56:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se valida estado del TK INC000010726391 FI:Fuera de servicio EB PUT.Pto Colon GSM / UMTS en Putumayo. Sitio con PE (Intermitencia) y ya se encuentra cerrado, la EB no presenta alarmas activas por lo que se puede continuar el proceso ON AIR.<br/> • Sectores O,P,Q BL-USER previo a la actividad (ver snap pre adjunto)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-16 07:58:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE, inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Sin alarmas | 2018-01-16 08:00:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2832 | BOG.Puerta del Sol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para la actividad N_Activacion_TP_BOG.Puerta del Sol_1900MHz_3G. | 2018-01-16 08:02:00 | Henry Andres Pineda | Nokia |  | ZTE
1795 | PUT.Pto Colon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se valida estado del TK INC000010726391 FI:Fuera de servicio EB PUT.Pto Colon GSM / UMTS en Putumayo. Sitio con PE (Intermitencia) y ya se encuentra cerrado, la EB no presenta alarmas activas por lo que se puede continuar el proceso ON AIR.<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-16 08:08:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2772 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO Cuarta Portadora_BAR.Carrera 44 (P2)_850MHz_16-01-2018 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Con alarmas de LOS on unit previas a la actividad <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-16 08:13:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vistas MM activas para Sector Q | 2018-01-16 08:13:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Pero es que como tal ya se bloqueó y desmontó BOG.Usatama?<br/> <br/> Adicionalmente las desviaciones que presenta son significativas, así que cuales son las acciones para corregir el desempeño del sitio? | 2018-01-16 08:23:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
2075 | PER.Parque Cuba | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - | Para la actividad S_DI_2N_PER.Parque Cuba_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación a RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Pendiente notificación Máximo, ya que no están creada la estación.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2018-01-16 08:42:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2832 | BOG.Puerta del Sol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Activacion_TP_BOG.Puerta del Sol_1900MHz_3G, se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • VIstas MM activadas sectores 3P | 2018-01-16 08:42:00 | Ricardo Andrés Mikán | Nokia |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar este seguimiento, se realizan ajustes físicos. <br/> Quedo atento | 2018-01-16 08:58:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE agradezco reanudar el seguimiento de este nodo, el cual está en 36 horas, en cola de correo avales solicitados. | 2018-01-16 08:59:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar el seguimiento, el sitio se encuentra en servicio: | 2018-01-16 09:10:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-16 09:14:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Aval de Ing. Alfonso Salcedo para comportamiento RTWP (ver Adjunto) | 2018-01-16 09:18:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Corrección lógica Transporte.<br/> Justificación. Cambios de ToP a nivel de Acceso | 2018-01-16 09:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Corrección lógica Transporte | NOKIA-ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> <br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste en el sistema radiante, ajuste y torque de conexiones. Es de indicar que el sitio Adyacente CAL.Los Cerros presentó afectación de servicio durante los días 12 y 13 de Enero y al ser un EnodoB perteneciente al primer anillo de movilidad, se reflejó en el comportamiento del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b)<br/> • Sitio con performance indicado y cercano a comportamiento generalizado en la zona, se adjunta análisis de sectores adyacentes lo que refleja que el comportamiento actual es correspondiente<br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-16 09:30:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste sistema radiante | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-01-16 09:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-01-16 09:35:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA:<br/> <br/> • Se observa VM con ID 1399467 el día 16-01-18:<br/> • Se observa alarmas asociadas a la VM durante el día<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-16 09:47:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2018-01-16 09:48:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Se da prorroga para validar comportamiento actual. | 2018-01-16 09:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Se retoma seguimiento desde el estado en el que fue escalamiento. | 2018-01-16 10:07:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se notifica las fallas de AC Power, Power en Baterías son normales dadas las condiciones de energía del sector y operación normal del Pfalla de Puerta Abierta se soporta debido a que el sensor de la puerta no es magnético sino eléctrico y se genera alarma al presentar falla de fluido eléctrico.<br/> Tipificación: Envío de Evidencias (Soporte Técnico). | 2018-01-16 10:11:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; agradecemos su amable colaboración reiniciando seguimiento para la actividad: RE: S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, se realizaran las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> • En visita en sitio se realiza limpieza y ajuste de conectores.<br/> • KPis acorde a los umbrales establecidos.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-16 10:11:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | NOC ZTE; agradecemos su amable colaboración reiniciando seguimiento para la actividad: RE: RE: N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, se realizaran las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> • En visita en sitio se realiza limpieza y ajuste de conectores.<br/> • Kpis acorde a los umbrales establecidos.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-16 10:13:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza ajuste de parámetro físico (tilt eléctrico) en el sector L3, por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación. Optimización Física RF.<br/> Justificación. Mejora de Performance. | 2018-01-16 10:13:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimización Física RF | ZTE
1976 | PUT.Pto Colon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_PUT.Pto Colon_1900Mhz, se notifica FIN PRECHECK EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO / FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO, sectores O-P-Q a venían bloqueados previos a la actividad<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-16 10:26:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 10:27:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2721 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VAD.Dundakare_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas a excepción de los sectores del SE<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-16 10:29:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se corrige con personal contratista la correcta instalación de FBBA y puertos de Salida del RF.<br/> Tipificación: Culminación de Actividades | 2018-01-16 10:33:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> Tipificación. Cambio de Antena<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-16 10:35:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Antena | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante para sitio en asunto, se realiza ajuste de conectores revisión de AZ de acuerdo a diseño y cambio de jumper.<br/> • Sitio retoma comportamiento histórico.<br/> • Se adjunta revisión por parte de Ingeniero Optimización Nokia, incluyendo comentarios sobre comportamiento y veracidad de la información.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-16 10:36:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste sistema radiante | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> Tipificación. Cambio de Jumper.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-16 10:38:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se presentó una falla en otro sitio que es ruta de transmisión pero ya fue solucionada.<br/> Tipificación: Solución de Fallas de Energía<br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-16 10:41:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS _ se confirma fin SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio <br/> <br/> Nota: Los cambios de comportamiento en las estadísticas se deben a la VM 1395508 del día de ayer. | 2018-01-16 10:41:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 10:47:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | NOKIA-ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 10:52:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_FAC.Exito_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-16 10:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: ANT.La Ilusion <br/> ID Site Access: 1395439 <br/> CRQ: CRQ000001039312 <br/> WP: 13095091 <br/> ID RFTool: RF-MOD-7501 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: LUIS MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796 <br/> Responsable En Sitio: JUAN CAMILO MURILLO <br/> Integrador: CHRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 16/01/2018 | 2018-01-16 10:58:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2780 | CAL.San Carlos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 11:00:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2779 | BOG.El Laurel | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 11:01:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-16 11:03:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración para inicio de proceso ON AIR | 2018-01-16 11:05:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-16 11:14:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 11:14:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mh, sitio inicia seguimiento 36 horas.<br/> <br/> - No se presentan alarmas activas <br/> .-Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2018-01-16 11:15:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> Se revisa caso en campo desconectando y validando fibras del RF se intercambian y se da reset se deja en monitoreo y no presenta nueva<br/> <br/> <br/> Tipificación = Reinicio RF Module | 2018-01-16 11:21:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Reinicio RF Module | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Alarmas externas configuradas en 3G NO están acordes a Matriz de alarmas.<br/> - No se cuenta con evidencia de alarmas PRE.<br/> <br/> NOTA: Las alarmas OVP en 3G_850 | 2018-01-16 11:28:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 11:31:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa fin seguimiento 12 horas de manera exitoso para la actividad, se da inicio a seguimiento 24H<br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado, sitio BOG.Cac 74 3G 850 en estado bloqueado <br/> Nota: Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos. | 2018-01-16 11:38:00 | Joan David Rodríguez Toro | Claro |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación. | 2018-01-16 11:38:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 11:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos. | 2018-01-16 11:44:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 11:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Lo reportado para el KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) sectores I, O, corresponde a un comportamiento atípico presente durante el 13/01/18. Igualmente se presenta picos atípicos en los demás sectores durante el 14/01/18. Tener en cuenta que estos comportamientos no son atribuibles a la actividad y por lo tanto debe pasar a producción.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-16 11:47:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envío de evidencias | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 11:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC.<br/> Se realiza cambio de jumper en campo realizando seguimiento se evidencia solución de la falla por favor reanudar seguimiento.<br/> Tipificación= cambio de jumper | 2018-01-16 11:58:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2783 | BOG.Javeriana | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 12:03:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día compañeros NOC ZTE.<br/> Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> • Se realiza corrección en fuente de sincronismo que se encontraba en desacuerdo con el estándar de instalación cascada GSM/UMTS850MHz/UMTS1900MHz. <br/> • Se realiza cambio de conectores en interfaz física de TX.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> Tipificación: Corrección física de transporte. | 2018-01-16 12:08:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Corrección física de transporte | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza corrección en fuente de sincronismo que se encontraba en desacuerdo con el estándar de instalación cascada GSM/UMTS850MHz/UMTS1900MHz. <br/> • Se realiza cambio de conectores en interfaz física de TX.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-16 12:12:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-16 12:23:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2784 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 12:29:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 12:33:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600 sitio inicia INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> Sectores WO <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-16 12:34:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 12:37:00 | Orlando Duque Polo <Orlando.Duquep.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; agradecemos su amable colaboración reiniciando seguimiento: RE: N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE, por favor tener en cuenta las observaciones a continuación:<br/> <br/> <br/> • KPIs DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) y UL TBFs pr timeslot (tbf_37d), retoman performance histórico, posterior a los ajustes realizados en sistema radiante acorde a TSS por alto tráfico observado.<br/> • Por favor tener en cuenta que los sectores Y, Y2 presentaban alto tráfico usuarios de datos previo al trabajo, presentando degradaciones de accesibilidad en ciertas horas.<br/> • El día 15 enero, se verifican parámetros de acuerdo a DF.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-16 12:44:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2779 | BOG.El Laurel | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.El Laurel_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observación.<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivado | 2018-01-16 12:47:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2779 | BOG.El Laurel | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR_BOG.El Laurel_850/1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observación.<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivado. | 2018-01-16 12:47:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad BAR.Aeropuerto-3_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activa 7422 EXTERNAL AL 22 FALLA DE LUCES DE OBSTRUCCION desde el 2017-12-05 10:00:10.00 (Alarmas no atribuible a la actividad)<br/> • Vista MM no activada | 2018-01-16 12:55:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de TP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas | 2018-01-16 12:55:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 12:56:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2787 | CAL.Rodeo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 12:56:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE__CAD.Chinchina-4_1900MHz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-16 13:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM, se envía matriz corregida en el log pre de GSM se encuentra la configuración de alarmas externas previas.<br/> <br/> Tipificación: envío de evidencias | 2018-01-16 13:00:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-16 13:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma Precheck, finalizando de forma exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarma activas. | 2018-01-16 13:10:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2780 | CAL.San Carlos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad en asunto, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM deshabilitado | 2018-01-16 13:10:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2780 | CAL.San Carlos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad en asunto, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM deshabilitado | 2018-01-16 13:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2708 | VAD.Dundakare | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - | Se realiza validación de RE: S_DI_SE_VAD.Dundakare_850Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Se evidencia alarma activa de CELL OPERATION DEGRADED para sectores Y,Y2 no atribuible a la actividad ya que se evidencian con histórico del 9 de enero del 2018<br/> • Vmm desactivadas <br/> • Pendiente: adjunto de evidencia de página de rf ya que presenta falla | 2018-01-16 13:19:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad : S_DI_SN_3G_BOG.PLAZA CLARO-2_850_ se confirma fin SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-16 13:25:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-16 13:29:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-16 13:30:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-16 13:30:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • MMR Dedicad | 2018-01-16 13:40:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__ BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2018-01-16 13:40:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_A_CP_CAR.Muelles El Bosque (P1)_UMTS_850, se realiza desbloqueo de sectores de 4P Y1,Y2,Y3 | 2018-01-16 13:44:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Vista MM activada.<br/> • Se evidencias degradación en el kpi RAB SR VOICE sectores I3 – O3 CON PROMEDIO DE 92%<br/> • Se evidencias degradación en el kpi HSDPA SR sector O3 CON PROMEDIO DE 85%<br/> • Se evidencias degradación en el kpi HSUPA SR sector O3 CON PROMEDIO DE 85%<br/> • Se evidencias degradación en el kpi RRC SUCCESS sector I3 – O3 CON PROMEDIO DE 70% | 2018-01-16 13:48:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> <br/> <br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-16 13:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2783 | BOG.Javeriana | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_1900Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Prueba alarmas de OVP Ok<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-16 14:00:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 14:09:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 14:09:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2784 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHZ_LTE se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio cuenta con UMTS 850MHz 1900Mhz.<br/> • Sitio 1900Mhz presentas alarmas activa “BTS booted at 2018-01-01 09:57:32 GMT-0500 due to trs management reset” se evidencia que se presentó previa a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> <br/> <br/> CAL.Angel Hogar_850 | 2018-01-16 14:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2784 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | La actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHZ_LTE se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio cuenta con UMTS 850MHz 1900Mhz.<br/> • Sitio 1900Mhz presentas alarmas activa “BTS booted at 2018-01-01 09:57:32 GMT-0500 due to trs management reset” se evidencia que se presentó previa a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-16 14:10:00 | Andres Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación | 2018-01-16 14:11:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo <Felipe.Gutierrez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-16 14:14:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2787 | CAL.Rodeo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas. | 2018-01-16 14:14:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2790 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-16 14:20:00 | Carlos Felipe Triana Salinas <Carlos.Triana.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2866 | CAR.IND Tractocar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-16 14:20:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-16 14:24:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo <Felipe.Gutierrez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_BOG.Sauzalito:H1_2600Mhz, debidio a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Se observa degradación en RTWP ANT1,ANT2 de hasta -92.1db para los sectores L2,L3, se validan adyacencias y no parecer ser un comportamiento de zona, la diferencia es mayor +/- 1db<br/> -Se observa degradación Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) <99% en el sector L1<br/> -Se deja sectores working sitio con aval<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-16 14:27:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_CAD.Salamina_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad de acuerdo al histórico del sitio | 2018-01-16 14:31:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Se presentan alarmas activas de sincronismo previas a la actividad BTS MASTER CLOCK – DIFFERENCE BETWEEN BTS MASTER CLOCK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-16 14:34:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018 se INICIA PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio .<br/> • Vista MM activada<br/> • Se confirma que el feature flag additional layer 1 PM este activo ,para que grafique RTWP. | 2018-01-16 14:36:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - MM desactivado. | 2018-01-16 14:39:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2832 | BOG.Puerta del Sol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Activacion_TP_BOG.Puerta del Sol_1900MHz_3G, se confirma PRECHECK EXITOSO, actividad inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas de RX Signal Level Failure, por activación de Feature RX Signal posterior a la actividad. Se observa desactivado en Snapchot PRE. <br/> • Vista MM activa Sectores 3P | 2018-01-16 14:41:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_A_3P_2018-01-15_ATL.Sibarco<br/> <br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> Se evidencia comportamiento de RTWP para sector O no acorde a sector espejo. Aunque se encuentra dentro de umbrales establecidos, favor indicar si es comportamiento esperado.<br/> Se presenta variación en disponibilidad al 98% con alarmas 7776 HSDPA FAILURE IN WCEL y 7780 HSUPA FAILURE IN WCEL<br/> Se bloquea sector de TP<br/> VMM activa para sector de TP | 2018-01-16 14:42:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-16 14:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.Se desbloquean sectores U / Y4<br/> • Con alarma activa de falla de rectificador previa a la actividad<br/> • VMM Activa en sectores U/Y4 | 2018-01-16 14:49:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se informa fin revisión precheck no exitosa, se presenta la siguiente observación:<br/> <br/> • Alarma activa de OVP Paralelo UPPER<br/> <br/> Nota: alarmas activas de Difference between BTS master clock and reference frequency, FALLA FUSIBLE DE CARGA , FALLA DE BREAKER EN BATERIA se evidencian previas a actividad<br/> Sectores operativos, MM deshabilitado | 2018-01-16 14:59:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se informa fin revisión precheck no exitosa, se presenta la siguiente observación:<br/> <br/> • Alarma activa de OVP Paralelo UPPER<br/> <br/> Nota: alarmas activas de Difference between BTS master clock and reference frequency, FALLA FUSIBLE DE CARGA , FALLA DE BREAKER EN BATERIA se evidencian previas a actividad<br/> Sectores operativos, MM deshabilitado | 2018-01-16 14:59:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_A_CP_CAR.Muelles El Bosque (P1)_UMTS_850<br/> <br/> *Sectores operativos <br/> *Presenta alarmas activas de sincronismo LOS on unit 1, interface , Synchronization lost, BTS reference clock missing y alarma externa power en baterías las cuales se evidencian que se presentan previo a la actividad<br/> *Vista de MM activada para sectores de 4P | 2018-01-16 15:09:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK ESXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900MHz_UMTS_WBTS 6345, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado para SE. | 2018-01-16 15:18:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_CES.Copey-2_850MHz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-16 15:21:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores noc zte, solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, Se corrigen parámetros acorde a df, PtxTarget //PtxCellMax //PtxHighHSDPAPwr //PtxTargetPSMax //PtxTargetPSMin //PtxMaxHSDPA //PtxTargetHSDPA. | 2018-01-16 15:23:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2790 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Cabrito_1900Mhz_UMTS_****PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-16 15:25:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio .<br/> • Vista MM activada<br/> • Por ser sitio Flexi Lite no Aplica Evidencias de ALARMAS EXTERNAS , MATRIZ DE ALARMAS<br/> • POWER ZTE = N/A Equipos Flexi Lite conectados al AC.<br/> <br/> NOTA: Pendiente validar coordenadas, el CM Editor Presenta fallas | 2018-01-16 15:30:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2762 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.Sauzalito:H1_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Sitio sin alarmas externas configuradas. | 2018-01-16 15:39:00 | maria lorena diaz | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se realiza reinicio de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz_10012018<br/> <br/> *Se evidencia que el sitio volvió a presentar alarma de Power en Bateria<br/> *kpis en los umbrales establecidos<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-16 15:40:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2712 | CAL.Circunvalar | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso, se notifica paso a producción<br/> <br/> • Sitio operativo<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Sitio presenta escenario de bajo trafico<br/> <br/> <br/> NOTA: Sitio no aparece en MAXIMO para notificación correspondiente | 2018-01-16 15:40:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.IND Tractocar_1900MHz+3P se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-16 15:46:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_MMR_RIS.Marsella_850/1900Mhz***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-16 15:54:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS, se verifica que el cambio reportado en la accesibilidad en cola del correo comienza a presentarse desde el día 02 de diciembre, posterior a la actividad realizada, verificando que no se realizaron más actividades reportadas sobre la EB hasta el día 15 de diciembre, teniendo en cuenta que las actividades posteriores no son actividades que impacten el performance del KPI repostado. El comportamiento presentado posterior es recurrente para los sectores I-O. Tener en cuenta que desde la primera devolución reportada por el NOC y la respuesta del integrador pasaron 40 días, razón por la cual no es posible tener acceso a los KPIS relacionados entre los días 01 de Diciembre y 07 de diciembre. A continuación relaciono evidencia del comportamiento previo a la actividad y el mismo presentado actualmente | 2018-01-16 15:59:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones :<br/> <br/> Se observa degradación en CS Voice SR / RNC_231d <97% en el sector w<br/> -Se observa degradación en RTWP hasta -97.61 EN LOS SECTORE Y4,W<br/> -Se observa congestion en Usuarios_DCH_DL_CE / GRF_WCELL3, Usuarios_DCH_UL_CE / GRF_WCELL3 hasta de 100 usuarios para los sectores W,Y4<br/> -Se observa congestion en Max simult HSDPA users (RNC_1686a) hasta de 72 usuarios en los sectores Y4,W<br/> -Se observa degradación en . HSDPA SR / RNC_605b hasta de 30 % en los sectores Y4,W<br/> -Se observa congestion en Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) y Max simult HSUPA users (RNC_1687a ), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b)<br/> hasta de 70 usuarios en los sectores Y4,W<br/> -Se observa degradación de HSUPA SR / RNC_913b hasta de 52 % en los sectores Y4,W<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración con lo mencionado anteriormente | 2018-01-16 15:59:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Alfonso, Noel agradezco no se bloquee este sitio, los KPIs son normales, el tema es de energía comercial. Este sitio es una reubicación de BAR.Macarena que tocó desmontarla, actualmente tenemos mal servicio en la zona, por lo que agradezco dejarla radiando sin bloquearla. | 2018-01-16 16:06:00 | Jesus Vinas | Claro |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_3P_CAD.Cocorondo Activación 3P, se confirma PRECHECK EXITOSO, actividad inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Parámetro CE R99 Máximo configurado de acuerdo a políticas RU50<br/> • Potencias PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax, PtxTargetPSMin, PtxTargetHSDPA, PtxMaxHSDPA de acuerdo a DF<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa Sector Q | 2018-01-16 18:00:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600Mhz inicia seguimiento 24 Horas. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas MM | 2018-01-17 02:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850 SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> <br/> Sectores BL <br/> <br/> Alarmas externas de PUERTA ABIERTA Y ALTA TEMPERATURA <br/> <br/> Alto RTWP en los sectores X,Z a -90dBm | 2018-01-17 02:39:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2760 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS_ sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • VMM desactivadas | 2018-01-17 02:40:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad COR.San Sebastian_850MHz.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Se adjunta aval para alarmas activas de ac power y sensor puerta abierta.<br/> -Se da prórroga para validar el comportamiento actual del sitio. | 2018-01-17 02:48:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-17 02:50:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa previa a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-17 02:50:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS_WBTS 24519, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Se encuentran Sectores desbloqueados<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-17 02:52:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - | Para la actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores O y P.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para sectores O y P.<br/> • Los kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSUPA SR Usr (RNC_921c)presentan una degradación para el sector I después de la activación de la 3P, pasando de 99% en promedio a 96% aproximadamente.<br/> • Nota: adicionalmente el sitio no cumple con los umbrales establecidos para los kpis RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) y RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) | 2018-01-17 03:05:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio 3P_CAD.Tres Puertas_3G_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-17 03:24:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Degradacion KPI | Agradezco su apoyo con el Aval según lo emitido por Marilyn para continuidad en el proceso. | 2018-01-17 03:29:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
966 | CUN.Madrid-4 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - | Para la actividad N_SN_LTE_CUN.Madrid-4_2600Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • KPI AVG RTWP presenta degradación en el sector L2, pero es el comportamiento esperado según cuerpo de correo.<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-17 03:42:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento, se presentó problemas de tx en el sitio remoto | 2018-01-17 03:46:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad en asunto<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 03:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2759 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivado. | 2018-01-17 03:55:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900 INICIO, PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-17 04:11:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2736 | BAR.Carrera 44 (P2) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_2600MHZ_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos | 2018-01-17 04:19:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetro LAC en MSS para sector P, se encontraba con asignación errónea.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas <br/> • Sitio con comportamiento bajo tráfico y cobertura rural, por favor realizar análisis con umbrales relacionados a ésta condición.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de parámetros. | 2018-01-17 04:21:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2793 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - | Para la actividad SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_1900MHz, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, puede pasar a producción.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Vistas sin MM<br/> • Pendiente por falla en el RC 10 | 2018-01-17 04:27:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> <br/> <br/> NOTA: según correo precedente queda pendiente ADJS las cuales se configuraron inicialmente, y después por optimización fueron borradas; “ADJ pendientes serán configuradas de acuerdo al análisis y optimización del sitio en el initial tunnig” | 2018-01-17 04:33:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS_ se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores sector expansión BL <br/> • Sitio con alarmas Activa BASE STATION OPERATION DEGRADED FSP reset failure <br/> • Vista MM activada para sectores M-S<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-17 04:35:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-17 04:38:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2726 | BAR.Parque Rosado (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - | Para la actividad N_A_OV_BAR.Parque Rosado (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-17 04:38:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia degradación en RTWP para los sectores X2 y Y3 presenta niveles hasta de -97dBm<br/> • Se procede a bloquear sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-17 04:50:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: torqueo y limpieza de conectores | 2018-01-17 04:57:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR__CHO.Istmina-3_1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Presenta alarmas activas de RSSI antes de la actividad | 2018-01-17 04:59:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2801 | MED.Glorieta Pilsen ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A. Equipos directamente conectados al AC. | 2018-01-17 04:59:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz <Kelli.Alvarez@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 05:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 05:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días, NOZ ZTE. Solicitamos su amable colaboración reiniciando e el seguimiento en 36H de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Las degradaciones reportadas no son atribuibles a la actividad, ya que se presentó falla común de TX y energía en la zona.<br/> • Se observa kpis con normalidad, el cual no superan 1 unidad de diferencia en el performance al sector espejo.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-01-17 05:13:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se da PRORROGA +12H estación se encuentra fuera de servicio hay TK= INC000010789766 asociado a la falla. | 2018-01-17 05:33:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_CP_2017-11-01_NAR.Imues_3G_850MHZ ,se confirma SEGUIMIENTO 24H Exitoso, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-17 05:35:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza verificación de alarmas | 2018-01-17 05:46:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_2N_3GCUC.El Rodeo_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 05:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2741 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Muelles El Bosque (P1)_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-17 05:50:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 12H /PRORROGA 12H para la actividad N_MMR_COR.Monito_850/1900Mhz, sitio presenta incidencia activa INC000010787510 la cual se encuentra en estado Asignado.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas<br/> • KPI por fuera de los umbrales | 2018-01-17 05:54:00 |  | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-17 06:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección Física Transporte<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-17 06:11:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Corrección Física Transporte | ZTE
2801 | MED.Glorieta Pilsen ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Grupo Calidad - Error configuracion Acceso | Se confirma fin PreCheck no exitoso para el SN_4G_MED.Glorieta Pilsen ALT2_LTE_2600Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • No se encuentra creado la Eb en los MME<br/> • Se tiene una conexión existente, al parecer aún se encuentran trabajando en el nodo | 2018-01-17 06:14:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad RE: N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMT, sitio pasa a PRECHECK EXITOSO y sitio SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • En el kpis Cell Availability (RNC_183c),se encuentra degradación en el sector Y2 (89%).<br/> • En el kpis RAB SR Voice (RNC_231d) se encuentra degradación en el sector Y3 (90%). | 2018-01-17 06:15:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco tu colaboración realizando el Precheck y posterior envío al grupo NOC FO ZTE para iniciar seguimiento On Air del nodo B del asunto. | 2018-01-17 06:18:00 | Humberto Torres Acosta | Claro |  | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios. <br/> <br/> • Se revisa TSS de la actividad, donde se observa que salen al aire los sectores L y R con AZ de 330 con antena de 60° de apertura horizontal, originando que el tráfico y el Prach de los sectores I,O, se observe modificado. Por tal motivo estos serían sus nuevos KPIs. Se recomienda continuar con el proceso On Air, por cambios de diseño.<br/> • Se adjunta revisión de Ingeniero Optimización Nokia, corroborando la severidad de la información y comportamiento por cambio de diseño. | 2018-01-17 06:20:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-17 06:21:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa previa a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio.<br/> <br/> Nota: se presentó alarma de Falla de AC comercial con duración menor a 5 min por lo que no afecta estadísticas, desde el día 5/01/2018 se está presentado esta alarma de forma intermitente. | 2018-01-17 06:23:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se evidencia degradación de RTWP, en los sectores Z, Y1, Y3 presentando valores entre -94dBm a -98dBm<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-17 06:31:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 06:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 sitio pasa a INICIO PRECHECK<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-17 06:38:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2, INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-17 06:41:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | kpis Cell Availability (RNC_183c), se afectó a raíz de un tiket open actualmente la falla esta solventada si s eda cuenta todos los contadores se afectaron en ese momento pero actualmente el performance esta en su histórico.<br/> <br/> RAB SR Voice (RNC_231d) se revisa kpi y se observa que es un % normal del sector ese pico es relatico al recomisionamiento realizado esta mañana .<br/> <br/> Esperamos sus cometarios l finalizar las 12 H de seguimiento reglamentario la cual inicio hoy a las 9 am<br/> <br/> Tipificación = envió de evidencias | 2018-01-17 06:48:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Su colaboración el aval de Grupo Optimización CLARO y Alfonso Salcedo para continuar con el seguimiento solicitado. Por lo anterior no se continuara seguimiento hasta no contar con los avales. | 2018-01-17 06:49:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad RE: N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para TP<br/> • Se evidencia degradacion del kpi RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) por debajo del 40% permitido sobre los sectores O,P,Q | 2018-01-17 06:51:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Este sitio se creo de acuerdo al DF inicial, pero posteriormente en una actualización de DF se elimino el sector X y Y1, por esta razón as ADJ no las veían, pues fueron eliminadas junto con los sectores mencionados.<br/> <br/> Adjunto evidencia y ultimo DF utilizado. | 2018-01-17 06:54:00 | Daniel Barrera | Claro |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-17 06:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM <br/> <br/> PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Y POWER ZTE enviar antes del paso a producción | 2018-01-17 07:11:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMT, sitio pasa a PRECHECK EXITOSO y sitio inicio SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-17 07:13:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realiza validación del sitio no se tienen alarmas activas, se observa que la EB presenta alarmas desde el día 15-Enero. Se tiene conexión remota al sitio sin inconvenientes.<br/> <br/> La alarma de Transport layer connection failure in S1 interface es una alarmas de TX hacia el MME común para varios nodos, la cual no es atribuible a la actividad.<br/> <br/> **Sectores BL.<br/> **Sin alarmas activas. | 2018-01-17 07:21:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. Se bloquean sectores U / Y4<br/> • VMM Activa en sectores U/Y4<br/> • Las adyacencias no están de acuerdo a su datafill<br/> • Las políticas RU50 no están correctamente configuradas | 2018-01-17 07:23:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto. Se realiza recomisionamiento del sitio y se envía Datafill actualizado. De igual manera se envía evidencia de creación de adjw las cuales se pueden ver sobre el starpage 95.<br/> <br/> <br/> Tipificación: Actualización de DF y Recomisionamiento | 2018-01-17 07:23:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> <br/> <br/> NOTA: se realizan Pruebas de Ping las cuales dan el resultado esperado. | 2018-01-17 07:24:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS_WBTS 24519, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se evidencia cambio de direccion ip para el ingreso al nodo | 2018-01-17 07:26:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_SN_3G_BOG.Sauzalito:H1_850MHz se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO presentando las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación RTWP para el sector Y2 presentando valores de -95 dBm en horas de bajo tráfico.<br/> • Sectores se dejan desbloqueado cuentan con aval.<br/> • Sitio sin alarmas activas, se observa que presento alarmas de 7653 CELL FAULTY - shared:N,Failure in optical RP3 interface desde 2018-01-16 15:49:40.00 hasta 2018-01-16 15:51:25.00<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-17 07:30:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas activas presentes, previas a la actividad.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> <br/> NOTA: Hubo indisponibilidad de servicio el día 16/01/2018, se sustenta con el ticket INC000010788846 y INC000010788766, se observa una disminución en Usuarios_DCH_DL_CE, Usuarios_dch_ul_ce, Max simult HSDPA users, Average number of simultaneous HSDPA users, en banda 3G 850Mhz desde el día 8/01/2018. | 2018-01-17 07:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención se encuentra puerto IF mal comisionado se realiza corrección y se normalizan los Kpis, ya no presenta alarma de configuración en HSDPA. Kpis retoman su performance histórico, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Alarmas externas presentes de puerta abierta y bajo nivel de combustible 1 son reales.<br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento | 2018-01-17 07:32:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste y revisión de sistema radiante para sector A, evidenciando que retoma su comportamiento histórico acorde al performance.<br/> • Sectores operativos sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjunta revisión de Ingeniero de Optimización Nokia con la revisión y certeza de la información.<br/> <br/> Tipificación. Ajuste de sistema radiante. | 2018-01-17 07:40:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de sistema radiante. | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Bajo ese orden de ideas se requiere el Aval de Alfonso Salcedo por la recurrencia que se está presentando actualmente para continuar con el seguimiento. Por lo anterior no se iniciara proceso hasta no contar con aval. | 2018-01-17 07:43:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores K , Q<br/> • KPIs dentro de umbrales establecidos. | 2018-01-17 07:51:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM.<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 07:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-17 07:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2735 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-17 07:55:00 | Hernando Larrota Martinez <Hernando.Larrota.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin Seguimiento 12H para el sitio MMR_BOG.Sauzalito:H1_1900Mhz_GSM, Sitio inicia seguimiento 24H, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Se validaron los parámetros pendientes y están ok <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sitio cuenta con aval para no traer matriz de alarma adjunto correo | 2018-01-17 07:59:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - | Se informa para la actividad MED.IND Atanasio Sur 2TX sitio pasa SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO <br/> Presenta degradación en contadores LTE_5043b y LTE-5058b EN 95% el normal es por encima de 98% | 2018-01-17 08:06:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2730 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-17 08:08:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza limpieza de conectores y ajuste de Jumpers en los Sectores 1,A,B,3,C. Se adjunta concepto de NPO el cual indica: “Posterior a la visita realizada el día 15/01/18 donde se realiza ajuste de sistema radiante, se observa que los KPI´s reportados por el NOC retoman su comportamiento histórico”. | 2018-01-17 08:10:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad 4P_CAL.Angel Hogar_850MHz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> • Sectores Wo <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-17 08:17:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P, sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • VMM activadas sectores O,P. | 2018-01-17 08:20:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-17 08:31:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. Se aplican umbrales de bajo tráfico. | 2018-01-17 08:47:00 | Hernando Larrota Martinez <Hernando.Larrota.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1757 | MED.Alumbrado 2017-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Desmontado - Desmontado | Por solicitud del Ing. Juan Carlos Ruiz por correo se indica sitio desmontado. | 2018-01-17 08:50:00 | Juan Carlos Ruiz | Claro |  | ZTE
1787 | MED.Alumbrado 2017-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Desmontado - Desmontado | Por solicitud del Ing. Juan Carlos Ruiz por correo se indica sitio desmontado. | 2018-01-17 08:50:00 | Juan Carlos Ruiz | Claro |  | ZTE
2772 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> • Sectores operativos <br/> • Alarmas activas de: LOS on unit 1, interface 2, LOMF on unit 1, interface 1, previas a la actividad<br/> • Vista sin MM activado previamente para 4P, atentos a indicaciones | 2018-01-17 08:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MH,z sitio presenta degradacion de KPI’s RAB SR Voice (RNC_231d) y RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte); por favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> <br/> • Se Bloquen Sectores<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • KPI´s fuera de los Umbrales establecidos<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-17 09:02:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2739 | CAR.Bocagrande-2:P2 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Bocagrande-2:P2_850MHz.<br/> <br/> - Se observa degradación recurrente en RTWP sectores Z-Y3.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-17 09:06:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración informando si es el comportamiento esperado de los KPI HSDPA SR Usr (RNC_920b)-- HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) -- HSUPA SR Usr (RNC_921c) -- HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) posterior a la activación de la tercera portadora se observa que presentan un leve cambio de comportamiento.<br/> <br/> • Sectores Q BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas<br/> • Vista MM Q activas. | 2018-01-17 09:09:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LT. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activa | 2018-01-17 09:17:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2737 | BAR.Porsche (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_2600MHZ_LTE se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H<br/> • Sectores Operatvos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-17 09:20:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2742 | CAR.Bocagrande-2:P2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Bocagrande-2:P2_2600MHZ_LTE, sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-17 09:24:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1), se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-17 09:39:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC ZTE Buenas Tardes.<br/> Por favor recordar que es una solución Indoor la cual tendrá la mayor cantidad del tiempo bajo tráfico. Exceptuando partidos de Futbol.<br/> Esto lo tuvieron Presente?<br/> Atento a sus comentarios. | 2018-01-17 09:41:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Nota: el KPIS HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para el sector Y2 se evidencia degradación en horario no hábil para el proyecto on air | 2018-01-17 09:42:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza reset remoto para solucionar alarma por favor reanudar seguimiento 24 H.<br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento | 2018-01-17 09:44:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para el sitio 3P_CAD.Cocorondo Activación 3P.<br/> <br/> • Sectores continúan al aire<br/> • Sin alarmas . | 2018-01-17 10:04:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2071 | NAR.Tumaco-8 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de HW | Solicito su colaboración en el escalamiento a GRI para AVAL, debido a que el sitio presenta la alarma de Transport layer connection failure in S1 interface es una alarmas de TX común para varios nodos. <br/> <br/> Se observa inconvenientes de TX proveniente del sitio NAR.Tumaco-3 con el Ticket INC000010772722.<br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-01-17 10:10:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para la solución de este problema, se forzó el protocolo y el nodo queda arriba sin alarmas de sincronismo, envío pantallazo del nodo sin alarmas; | 2018-01-17 10:15:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas | 2018-01-17 10:18:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1), se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-17 10:23:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850<br/> Observaciones:<br/> Se evidencia que continúa presentándose las degradaciones reportadas anteriormente:<br/> <br/> - se evidencia degradación en sectores X, Y1, para kpi de RTWP con valores aproximados de -90 dBm<br/> - Para kpi RRC Success Ratio from user perspective se presenta degradación con un valor aproximado de 88%<br/> Se bloquean sectores<br/> · Vistas de MM activadas | 2018-01-17 10:31:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio. (Tener presente que el cambio se realizó HOY)<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Antenas.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-17 10:34:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Antena | ZTE
2091 | CAL.IND Gane Tejares | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G CAL.IND Gane Tejares_ 2600, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> • Sector WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-17 10:34:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H.<br/> Para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz,se confirma SEGUIMIENTO 24H Exitoso, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Vista MM activada | 2018-01-17 10:39:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2805 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 10:42:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 10:42:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2821 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 10:42:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes <Daniel.Castrillon.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Para el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) los Sectores L1,L3 se encuentran acorde al comportamiento de la zona, de acuerdo a análisis de adyacencias realizado por NOKIA al igual para los KPIS RTWP sectores L1,L2 refleja el comportamiento de los sitios adyacentes. Se anexan a checklist los sitios adyacentes. (favor ver correos anteriores ) | 2018-01-17 10:46:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza normalización de parámetros para balanceo de tráfico entre portadoras, actualmente el comportamiento en los KPIS RAB SR Voice , RTWP, HSDXPA SR Usr , HSXPA Resource Accessibility for NRT Traffic se encuentran acorde a su sector espejo. <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencia | 2018-01-17 10:47:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H: :<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores U, Y4<br/> • Alarma Activa no atribuible a la actividad<br/> • Adyacencias de acuerdo a datafill<br/> • Políticas RU50 correctamente configuradas | 2018-01-17 10:48:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Cuál es la autonomía de este sitio? 48 min (ZTE 9 KW Tipo Poste)<br/> <br/> Las únicas alarmas corresponden a las asociadas a falla de AC comercial? | 2018-01-17 10:56:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para la actividad N_Activacion_CP_CAL.Alamos-2_850MHz_UMTS. | 2018-01-17 11:08:00 | Henry Andres Pineda | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activa | 2018-01-17 11:18:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7.<br/> <br/> - Se observa degradación en RTWP sectores X-Y1<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - MM activado.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - Se adjunta comportamiento celdas vecinas. | 2018-01-17 11:19:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Cac Prado_850MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El kpi del RTWP presenta un degradación pasando de -104 dbm en promedio a -101dbm, a pesar de cumplir con umbrales no cumple con el performance histórico del sitio, se recuerda que los únicos avales válidos para este tema son los que provienen de RF Claro, se sugiere instalar filtros de ser necesario o conseguir el Aval para continuar con el proceso ON AIR, gracias. | 2018-01-17 11:19:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> *Kpi total CS Traffic Erl se evidencia disminución de tráfico de voz para ambos sectores promedio entre 11-14 % actualmente está en 2-4 %<br/> *Kpi Average RTWP para el sector U en horas de bajo trafico presento valores de -95 dBm<br/> *Se evidencia cambio de comportamiento considerable en todos los PRACH <br/> *Kpi usuarios dch_ul_ce disminuyo considerablemente la cantidad de usuarios <br/> *kpi Average number of simultaneuos HSDPA users disminuyó considerablemente la cantidad de usuarios <br/> * kpi Average number of simultaneuos HSUPA users disminuyó considerablemente la cantidad de usuarios <br/> <br/> *se realiza bloqueo de sectores | 2018-01-17 11:28:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días,<br/> <br/> Por favor su mable colaboración con el reinicio del seguimiento, sitio sin alarma. | 2018-01-17 11:29:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad _S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900, debidio a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se sigue presentando recurrencia de alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency la cual se presenta diariamente, el día de ayer se presentó 25 veces <br/> -Se observa degradación en RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) hasta de 76.20% en los sectores I,J<br/> -El nombre de las vistas de MM no concuerda con la RNC correcta solicito de su amable colaboración adjunto evidencias<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Se observa que el sitio es de bajo trafico pero en las políticas no habla del KPI’S RRC Success Ratio from user perspective, solicito de su amable colaboración | 2018-01-17 11:32:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad : S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MODO MM ACTIVADO | 2018-01-17 11:35:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-17 11:42:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento, adjunto información requerida. Matriz de alarmas y las pruebas de OVPS.<br/> <br/> Cordialmente, | 2018-01-17 11:43:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza validación de RE: N_A_OV_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM/UMTS***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que para los sectores Y,Y2 el RTWP no están acordes a su histórico indicaban -102 y actualmente se evidencia en -97 y -95 respectivamente <br/> • Sectores wo<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-17 11:45:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se tiene para el KPI RTWP Sector L1, valores por fuera del umbral indicado y sobre las horas de análisis. Adicional no se tiene tráfico para los KPIs de movilidad LTE_5126A, LTE_5049b, inter eNB X2 based/LTE_5058b, por lo cual agradecemos nos confirmen si son valores esperados para este sitio. | 2018-01-17 11:47:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto. | 2018-01-17 11:48:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SE_CUC.El Rodeo_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se evidencia cambio de comportamiento en los KPIs, estos se encuentran dentro de los umbrales establecidos, favor indicar si es el comportamiento esperado para los sectores en mencion.<br/> <br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI Total CS traffic - Erl (RNC_280c<br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI PRACH PROPAGATION<br/> • Usuario Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI s_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce)<br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce)<br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI Max simult HSDPA users (RNC_1686a)<br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c)<br/> • Se evidenciua cambio de comportamiento en KPI Max simult HSUPA users (RNC_1687a)<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activado<br/> • Sitio sin alarmas activas. | 2018-01-17 11:49:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad : S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600<br/> <br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MODO MM ACTIVADO | 2018-01-17 11:50:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_ se notifica como inicio de seguimiento 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa cambio de comportamiento en los sectores Z Y3 sobre el KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) el cual se evidencia que no cumple con umbrales establecidos desde las 10:00 AM. <br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Sitio BOG.CAC 74 se procede a desbloquear, sectores WO.<br/> • Sitio BOG.CAC 74 no presentas alarmas activas.<br/> <br/> Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos. | 2018-01-17 11:50:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Average CS traffic per BTS posterior a la actividad<br/> 2. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Denied para el sector_1 posterior a la actividad<br/> 3. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI TCH drop call para el sector_1 posterior a la actividad<br/> 4. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI DL cumulative quality ratio in class 4 para el sector_1 posterior a la actividad<br/> 5. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI RTWP para el sector_Y2 posterior a la actividad | 2018-01-17 12:05:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2805 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> • Feature "Forward synchronization in co-siting " fue habilitado durante la actividad, rx signal level habilitado previo a la actividad. | 2018-01-17 12:05:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Cambio de Parámetros de Evento masivo. | 2018-01-17 12:11:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se verifica EB con VM actualmente, por el motivo mencionado anteriormente se da prórroga para la evaluación de la actividad. A continuación relaciono evidencia del hecho en mención: | 2018-01-17 12:12:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_CE_CES.Aguachica-6_850Mhz_UMTS, a continuación relaciono evidencia de sectores ya desbloqueados: | 2018-01-17 12:17:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTORES DE EXPANSION | 2018-01-17 12:18:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: Escalamiento_GDRT_S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activa | 2018-01-17 12:20:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2715 | BOG.Corferias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_BOG.corferias_850/1900Mhz , se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • OK Evidencias de ALARMAS EXTERNAS , MATRIZ DE ALARMAS<br/> <br/> Nota: Pendiente RF porque no tiene la fecha de integración, ya se escaló el tema. | 2018-01-17 12:20:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-17 12:23:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2814 | BOG.La Estancia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Nota se Corrige Fecha de Integración. <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 12:24:00 | Stivenson Hernandez Perez | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-17 12:28:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa aumento de tráfico CS en sector 1 luego de la actividad realizada. <br/> - Se observa disminución en tráfico CS para los sectores I, O luego de la actividad realizada.<br/> - Se observa aumento en tráfico CS para los sectores Z-Y3-P-X-Y-Y1-Y2 luego de la actividad realizada.<br/> - Se observa aumento en RTWP para los sectores Y2, este aumento se observa desde el 10 de enero de 2018, favor confirmar si este cambio corresponde a acciones correctivas en sitio ejecutadas en esa fecha.<br/> <br/> NOTA: Respecto a los KPIs de acceso, se observa comportamientos similares tanto en 2G_3G_850_1900. Sectores continúan al aire. No se presentan alarmas activas en ninguna banda y tecnología.<br/> NOTA: Por favor confirmar si este comportamiento (Trafico CS) es el esperado adjuntando los respectivos avales de Claro RF y GRI. | 2018-01-17 12:30:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2821 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activas externas previas a la actividad (FALLA AC POWER/BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE/FALLA AC COMERCIAL/FALLA PROTECCION SOBRETENSIONES-2)<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-17 12:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2819 | BOG.La Estancia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 12:31:00 | Stivenson Hernández Pérez | Nokia |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist,<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a | 2018-01-17 12:34:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza reinicio de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Atanasio Sur 2TX_LTE_2600 pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Se evidencia que la degradación presentada en los kpis LTE_5043b y LTE-5058b fue durante horas de la madr | 2018-01-17 12:43:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2811 | GUJ.Carraipia | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 12:47:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_850:2 se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-17 12:50:00 | Andres Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día<br/> Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Ajuste Físico y seguimiento de KPI | 2018-01-17 12:51:00 | Elver Armando Vega Calderon<br/> <br/> Tecnico De Implementacion<br/> Elver Armando Vega Calderon<br | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Porfa su apoyo con el OK para dejar desbloqueados los sectores UMTS_850, UMTS_1900 y LTE de BOG.Usatama:H2, el cual ya viene presentando un buen comportamiento en KPI´s después de solucionados por problemas del tilt remoto.<br/> <br/> La urgencia radica en que necesitamos este proyecto al aire, pues esta semana hemos estado retardo el desmonte de Usatama pero no podemos seguir postergando el tema.<br/> <br/> <br/> <br/> Agradeciendo su atención y colaboración; | 2018-01-17 12:53:00 | Carlos Alberto Diaz Lopez | Claro |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores de CP y no se activan alarmas | 2018-01-17 12:56:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se agradece reinicio seguimiento ON AIR. El sitio ya se encuentra WO y el TK está cerrado. En actividad se cambio el balum del cable Tx.<br/> <br/> Tipificación : Corrección física de transporte | 2018-01-17 12:57:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes.<br/> <br/> NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-17 13:03:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Cambio de Jumper<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-17 13:06:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa aumento de tráfico CS-PS en sectores en I-O y disminución de tráfico CS-PS en sectores J-P, luego de las acciones correctivas realizadas y notificadas en correo previo.<br/> - Se observa aumento en las muestras del KPI PRACH DELAY en sectores en I-O y disminución en las muestras del KPI PRACH DELAY en sectores J-P, luego de las acciones correctivas realizadas y notificadas en correo previo.<br/> - Sectores continúan al aire. Se presenta un posible cruce de sectores. | 2018-01-17 13:07:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se reporta fin seguimiento 12 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Degradación en kpis AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306), AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) superando el umbral de -95 dBm en horario de bajo tráfico, se realiza comparación respecto a celdas vecinas y no se concluye comportamiento de zona | 2018-01-17 13:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz<br/> <br/> *Sectores Operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales establecidos para sitios con exclusión de bajo tráfico y sector Rural | 2018-01-17 13:14:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención. Se adjuntan Evidencias. | 2018-01-17 13:14:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia |  | ZTE
2675 | ANT.Parque San Pedro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Parque San Pedro-2_UMTS_850, sitio pasa a producción<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes<br/> -Se validan pendientes | 2018-01-17 13:17:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Las alarmas relacionadas corresponden a un atipico del sitio. Se realiza desbloqueo de TP, revision y seguimiento durante 7h continuas y no se presentan alarmas. El sitio se encuentra acorde a politicas ru50.<br/> • Para el RTWP reportado se requiere reevaluacion de concepto, ya que se evidencian excelentes niveles de RTWP para sector O, y se presenta una diferencia de tan solo 1dBm con respecto al cosector I.<br/> • Para la disponibilidad se requiere reevaluacion de concepto, ya que corresponde a un atipico y no se presentan inconvenientes de disponibilidad<br/> • Adjunto evidencias y verificacion NPO<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Envio de Evidencias | 2018-01-17 13:33:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 13:35:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12h para la actividad: S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_850MHz_03012018<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-17 13:45:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2480 | COR.San Sebastian | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.San Sebastian_850MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarma activa ac power, se cuenta con el aval del Ingeniero Andres Felipe de Claro para alarmas activas de ac power. (ver cuerpo del correo)<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Coordenadas pendientes por falla en el cluster 10 cmeditor.<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs mencionados en el cuerpo del correo. | 2018-01-17 13:48:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_850:2 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50 OK, Feature RX Signal activo, Pruebas de OVP OK. | 2018-01-17 14:01:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas de Rx signal level failure activas previas a la actividad <br/> • MM desactivado<br/> • Se verifica incremento en los KPIs de congestión asociados a la EB, sin embargo no son atribuibles a la actividad pues comienzan a presentarse desde el día 15 de enero, fecha en la que se realiza otra actividad asociada al nodo en evaluación. | 2018-01-17 14:07:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CES.Aguachica-6_850Mhz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra inactiva | 2018-01-17 14:09:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 14:15:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. Nodo sin alarmas activas. MM activado. | 2018-01-17 14:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2823 | CUN.Triara | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 14:28:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de conexiones de fibras del RF y System Module; en cuanto a la variación de comportamiento es esperado, teniendo en cuenta concepto de NPO donde indica: “ Comportamiento esperado por cambios de potencias propios de modernización y cantidad de TRX´s”. Ver correo adjunto<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste sistema radiante | 2018-01-17 14:30:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se realiza desbloqueo de sectores para actividad en asunto, precheck en proceso | 2018-01-17 14:32:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2824 | CUN.Triara | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 14:32:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> • Se observa que la BTS-0032 se encuentra BL-BTS, los TRX 19-20-21 se encuentran en estado BL-TRX<br/> • Sitio con alarmas activas 606 TRX FAULTY RF module detected VSWR above major limit, 7705 D-CHANNEL FAILURE, WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD.<br/> • Se observa en el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) no retoma comportamiento histórico la Fecha de integración: 07/12/2017<br/> • Se observa en el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) no retoma comportamiento histórico la Fecha de integración: 07/12/2017<br/> • Se tienen TK de Falla INC000010790890/ INC000010790209 para la estación.<br/> NOTA: El sitio devuelve debido a que las estadísticas no remotan comportamiento de acuerdo al histórico. | 2018-01-17 14:37:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | <br/> Para la actividad N_Activacion_CP_CAL.Alamos-2_850MHz_UMTS. Se notifica PRECHECK NO EXITOSO por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Los siguientes parámetros PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax, PtxMaxHSDPA, PtxTargetHSDPA no están acorde a DF<br/> 2. Sitio con alarmas activas de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, y Y3<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores CP BL-USER<br/> • Sitio con alarmas activas de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, y Y3<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas<br/> • Vista MM activada para sectores de CP | 2018-01-17 14:47:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2<br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-17 14:48:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2051 | CUN.Tomine | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> La actividad S_DI_SN_3G_CUN.Tomine 850 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs RTWP sector Y presenta altos niveles este comportamiento, este KPI tiene aval verificar cola de correo.<br/> • Comportamiento de KPIs “RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f)” se encuentra con picos sobrepasando el umbral, este KPI tiene aval verificar cola de correo.<br/> • Tener en cuenta este sitio obedece a políticas de bajo tráfico.<br/> <br/> NOTA: se evidencia falla de herramienta OMS se observa sectores BL-USER el cual se verifica el nodo se encuentran operativos al realizar el desbloqueo de sectores se presenta error el cual se evidencia a continuación. | 2018-01-17 14:57:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: N_A_3P_2018-01-15_ATL.Sibarco<br/> <br/> <br/> *SECTORES WORKING SE ENCUENTRA BLOQUEADO SECTOR O, ESTE SE DESBLOQUEA, SECTOR I YA SE ENCONTRABA DESBLOQUEADO<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-17 14:57:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2825 | CES.Piedras Blancas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 15:02:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero <Adrian.Clavijo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para la actividad: S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO<br/> *SE BLOQUEA BOG.USATAMA 3G 1900 | 2018-01-17 15:13:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_RIS.Marsella_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-17 15:18:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1388 | VCO.La Campina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se notifica PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_VCO.La Campina-2_850/1900MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - En los trabajos se realizó unificación de tecnologías a 18m en antenas quad-band y por ende hubo cambios en los KPIs del sitio y se encuentran acordes a lo esperado.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-17 15:25:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 15:26:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-17 15:26:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2819 | BOG.La Estancia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR__BOG.La Estancia_850MHz/1900MHz_GSM se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-17 15:33:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza reinicio seguimiento 12 H para la actividad: N_MMR_COR.Monito_850/1900Mhz <br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-17 15:38:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Parámetros PtxTarget, PtxTargetPSMin NO se encuentran acordes a DF.<br/> - Por favor aclarar el tema con respecto a las coordenadas. CM Editor arroja dos coordenadas, donde se logra distinguir una de ellas como 3G_850; sin embargo estas coordenadas NO están acordes a DF.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> - <br/> NOTA: Prueba de Alarmas OVP se encuentran contenidas en archivo adjunto. | 2018-01-17 15:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad (3G)<br/> • MM desactivado<br/> • Se verifica comportamiento de KPIs acorde al histórico presentado. | 2018-01-17 15:43:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2811 | GUJ.Carraipia | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_GUJ.Carraipia_1900Mhz_GSM/UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivadas | 2018-01-17 15:56:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2814 | BOG.La Estancia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza precheck exitoso seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.La Estancia_1900Mhz_UMTS actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada<br/> *Pendiente evidencia de RF ya que no tiene fecha de integración | 2018-01-17 15:57:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Finaliza revisión precheck no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Pendiente ADJS Entrante para sector Y: CAL.Vipasa_Z ( Se compara contra última versión de DF (V2) relacionada en el CRQ)<br/> • Feature "Forward synchronization in co-siting " se encuentra deshabilitado<br/> • BW configurado en nodo difiere de indicado en DF (30Mbit/s)<br/> • Alarmas externas no configuradas acorde a matriz de alarmas relacionada en notificación, por favor relacionar nuevamente prueba de alarmas<br/> <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-17 16:02:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_MMR_ANT.Bolombolo_850Mhz, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-17 16:21:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_ANT.Bolombolo_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-17 17:00:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración de 2DO Nodo 1900MHz para CAL.Calvario, por favor iniciar seguimiento.<br/> <br/> 1. Sectores bloqueados.<br/> 2. Vistas MM.<br/> 3. Snapshot.<br/> 4. Prueba de Alarmas OVP.<br/> 5. DF | 2018-01-17 17:30:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Claret_1900MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-18 02:56:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su ayuda con el reinicio de seguimiento de este nodo, en el cual ya tenemos O&M y sin alarmas. | 2018-01-18 02:57:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Claret_1900MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-18 03:10:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600Mhz se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM | 2018-01-18 03:14:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2760 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS_, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-18 03:14:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Pre_Check_Multicarrier_3P_CAD.Tres Puertas_15-01-2018, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada Sector Q.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-18 03:21:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2824 | CUN.Triara | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad Sitio Nuevo CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Triara_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-18 03:26:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - | Por favor redisparen 12 horas para validar que efectivamente se presentó una mejora en desempeño. | 2018-01-18 03:30:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Por RF KPIs dentro de los umbrales, por favor dejar radiando. | 2018-01-18 03:31:00 | Jesus Vinas | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Si las únicas alarmas corresponden a las asociadas a falla de AC Comercial, dar continuidad y finalizar el proceso On Air, siempre y cuando no haya ninguna otra condición de rechazo | 2018-01-18 03:31:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz, se notifica INICIO PRECHECK/ DESBLOQUEO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activas | 2018-01-18 03:32:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se procede a reiniciar el seguimiento , para el sitio SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz y ya se encontraba radiando , por lo que se procede a sacar estadísticas de 36 horas .<br/> <br/> Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso para el sitio SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia que el sector L2 continua con valores -93, -94 los cuales están por fuera del umbral permitido <br/> • Se procede a bloquear sectores <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-18 03:42:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Cuál es la autonomía de este sitio?<br/> <br/> Las únicas alarmas corresponden a las asociadas a falla de AC comercial?<br/> <br/> A nivel de desempeño cumple totalmente? | 2018-01-18 03:50:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud se retoma seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz.<br/> <br/> -Sectores WO.<br/> -Sin alarmas.<br/> -Actividad con Aval para recurrencia de alarmas AC Comercial.<br/> -Se dará prorroga hasta final del día para validar comportamiento actual antes de su paso a producción. | 2018-01-18 03:50:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud se retoma seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.RB Macarena (P4)_850MHz.<br/> <br/> -Sectores WO.<br/> -Sin alarmas.<br/> -Actividad con Aval para recurrencia de alarmas AC Comercial.<br/> -Se dará prorroga hasta final del día para validar comportamiento actual antes de su paso a producción. | 2018-01-18 03:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | VoBo para continuar con el proceso. El comportamiento del indoor es el habitual según lo indicado por Marilyn. | 2018-01-18 03:56:00 | Daniel Felipe Salazar Giraldo | Claro |  | ZTE
2823 | CUN.Triara | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad Sitio Nuevo CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Triara_850Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-18 03:57:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Por favor tener en cuenta que los trabajos que impliquen análisis de sectores nuevos no pueden ser evaluados con performance histórico; estos sectores se deben evaluar bajo umbral para SN y en este caso, el performance del sitio se encuentra bajo los umbrales establecidos para sectores nuevos.<br/> • Estos sectores al ingresar en servicio presentaban alto número de usuarios que degradaba la accesibilidad de los mismo, debido a una cobertura de gran extensión; con los ajustes de sistema radiante realizados en la visita , se observa que la sobre propagación de los sectores mejoran y las degradaciones son superadas y el número de usuarios no afecta la accesibilidad; por favor continuar con el seguimiento del proceso on air.<br/> • Sectores en estado BL-USER. | 2018-01-18 04:26:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_MAG.Chivolo_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2018-01-18 04:27:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Por favor tener en cuenta que los trabajos que impliquen análisis de sectores nuevos no pueden ser evaluados con performance histórico; estos sectores se deben evaluar bajo umbral para SN y en este caso, el performance del sitio se encuentra bajo los umbrales establecidos para sectores nuevos.<br/> • Estos sectores al ingresar en servicio presentaban alto número de usuarios que degradaba la accesibilidad de los mismo, debido a una cobertura de gran extensión; con los ajustes de sistema radiante realizados en la visita , se observa que la sobre propagación de los sectores mejoran y las degradaciones son superadas y el número de usuarios no afecta la accesibilidad; por favor continuar con el seguimiento del proceso on air.<br/> • Sectores en estado BL-USER. | 2018-01-18 04:28:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_2G_VCO.Parque Malocas_GSM_1900, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Frecuencias no coinciden con DF<br/> • Se observa que presento alarmas sobre ET (2915- FAULT RATE MONITORING)<br/> • Se observa que no presenta valores RSSI.<br/> • Sectores se dejan bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2018-01-18 04:32:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -El aval para mantener desbloqueada la estación dependerá de la mejora del desempeño al final del 12H. | 2018-01-18 04:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -El aval para mantener desbloqueada la estación dependerá de la mejora del desempeño al final del 12H. | 2018-01-18 04:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VISTAS SIN MM | 2018-01-18 04:40:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, favor reanudar precheck. | 2018-01-18 04:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-18 04:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-18 04:58:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-18 05:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-18 05:10:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio adecuacion_LTE_BOG.Corferias_850/1900Mhz_GSM/UMTS, Sitio inicia seguimiento 12H ,se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Sectores working<br/> • sitio sin alarmas | 2018-01-18 05:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetros en el Server y los sectores O, P, Q recuperan el performance acorde a sus sectores I, J, K.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Corrección de parámetros | 2018-01-18 05:17:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. Ofensor de ON AIR.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Tipificación. Corrección Física Transporte.<br/> Justificación. Segmento Hogares cambia Demarcador. | 2018-01-18 05:22:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Correccion Fisica Transporte | NOKIA-ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad <br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa degradación en los kpis Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) reduciendo la cantidad de usuarios aproximadamente en un 50%, se evidencia que la primera VM de la actividad corresponde al 29/12/2017 con ID 1385450, la degradación es en todos los sectores, se adjunta WORD con las evidencias.<br/> • Nota adicionalmente se observa una corrección de cruce de sectores que fue corregido en la VM con ID 1400816 ejecutada el 16/01/2018 por Nokia cuando el sitio se encuentra en seguimiento por parte del grupo ON AIR ZTE, la cantidad de usuarios continua por debajo del performance histórico.<br/> • Igualmente se evidencian alarmas de OVPS en la mañana del dia de hoy lo cual indica que se continua trabajando en la estación base. | 2018-01-18 05:22:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2287 | BAR.Cac Prado | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Buenos días, señores Calidad, solicitamos su colaboración escalando el caso en mención a RF, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Posterior a la actividad ejecutada: CE_+ _Upgrade_Modulos, se presenta variación de RTWP sobre el sector Y2; en sitio se realizaron acciones correctivas de errores de instalaciones (13-01-2018) (limpieza y ajuste conectores, cambio de Jumper(posterior a esto el sitio mejora el performance pero no recupera el histórico promedio, con una diferencia de máximo 2dBm), el cual se puede evidenciar que posterior a la actividad sus valores mínimos en bajo tráfico representan valores de -102,50dBm;El módulo instalado actualmente (472678A.203) no requiere filtro y las estadísticas en los demás kpis del sitio se encuentran acorde al histórico previo. Se requiere evaluación y AVAL por parte de RF para el comportamiento actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE, Por favor realizar cambio de escalamiento escalado a grupo calidad. | 2018-01-18 05:27:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900, se notifica FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO presentando las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Para los KPIS (usuarios_dch_dl_ce (usuarios_dch_dl_ce), Usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce)), no presenta valores se verifica en WCDMA 16 y WCDMA 17 presentando el mismo inconveniente.<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-18 05:29:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), esta no genera afectación de servicio.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-01-18 05:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se da PRORROGA +12H estación se encuentra fuera de servicio, continua con TK= INC000010789766 abierto asociado a la falla. | 2018-01-18 05:42:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud en cola de correo se procede a reiniciar el seguimiento , al validar la estación sitio se encuentra radiando , <br/> <br/> Se procede a dar reinicio seguimiento 12H , se descargan KPis y se puede analizar que la estación solo esta dando data en las horas hábiles de 7 am a 6 pm , se adjunta kpis <br/> <br/> Sitio SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600 inicia seguimiento 12H<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 05:59:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-18 06:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | NOKIA-ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Claret_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores N,T<br/> • Los parametros PtxTarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetHSDPA, PtxMaxHSDPA no es acorde al DF con el OMS para los sectores L,R | 2018-01-18 06:01:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-18 06:13:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2825 | CES.Piedras Blancas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck Exitoso para el sitio N_MMR_CES.Piedras Blancas_850/1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 06:13:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Claret_1900MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores N,T | 2018-01-18 06:17:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración para reanudación de seguimiento, se envía evidencia solicitada y en correo inferior solución de inconvenites con las adyacencias | 2018-01-18 06:34:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se procede a realizar seguimiento 12H para el sitio CE_CAD.Salamina_1900Mhz y se evidencia que la estación se encuentra bloqueado se valida y actualmente tiene una ventana de mantenimiento en curso por lo anterior se procede a dar prorroga de 12 H | 2018-01-18 06:36:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se informa PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_1900:2 <br/> <br/> <br/> NO SE TIENE COMO CONFIRMAR LOS PARAMETROS PriScrCode<br/> <br/> Sectores BL<br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-18 06:42:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2762 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Sauzalito:H1_1900MHz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO presentando las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación en los KPIS (HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSUPA SR Usr (RNC_921c)), por más de tres horas seguidas.<br/> • Sectores K-Q se dejan WO cuenta con aval para no ser bloqueado el sitio<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activo sectores K-Q | 2018-01-18 06:45:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz ,se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 06:51:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mh, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> <br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) sobre el sector A<br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi UL BER ratio (ulq_1a) sobre el sector 1<br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi %Denied (denied) sobre el sector 1<br/> • Se observan tks creados INC000010792662 y INC000010791299 | 2018-01-18 06:53:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mh, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> <br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi Average unavailable TCH on normal TRXs (uav_15b) sobre el sector A<br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi UL BER ratio (ulq_1a) sobre el sector 1<br/> • Se evidencia degradacion en el Kpi %Denied (denied) sobre el sector 1<br/> • Se observan tks creados INC000010792662 y INC000010791299 | 2018-01-18 06:53:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se procede a reiniciar el seguimiento según lo solicitado en cola de correo , sitio cuenta con estadísticas para seguimiento 12H.<br/> Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_BOG.Marruecos_850/1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 06:57:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_2G_BOG.PSB:P2_1900, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • EB se encuentra fuera de servicio, no presenta alarmas de energía, no se tiene ticket, ni VM relacionadas | 2018-01-18 07:01:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Adjunto concepto NPO relacionando comportamiento en RTWP de los sectores nuevos LTE, Actualmente se observan con valores mínimos de Avg RTWP, en los 3 sectores menores a -95dBm, en horas de bajo tráfico. <br/> El sector L2 está dirigido hacia el centro del municipio y presenta en horas de bajo tráfico un número de usuarios conectados cercanos a 100, por tal razón el comportamiento del avg RTWP es diferente a los otros 2 sectores.<br/> <br/> Enviar el sitio a seguimiento porque el comportamiento de los kpis mencionados se encuentran cumpliendo los targets, con valores mínimos de Avg RTWP, en los 3 sectores menores a -95dBm, en horas de bajo tráfico. <br/> <br/> Tipificación = Envio de Evidencias | 2018-01-18 07:02:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento:<br/> <br/> • Se corrigen parametros Parámetros PtxTarget, PtxTargetPSMin acorde a DF.<br/> • Tener en cuenta la 1er coordenada (la cual se encuentra acorde a DF), se elimana la 2da coordenada. | 2018-01-18 07:04:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia | Corrección de Parámetros | ZTE
2664 | BOG.El Laurel | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.El Laurel_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio.<br/> • Nota:El sitio ya se encontraba reportado en RF. | 2018-01-18 07:07:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz, se notifica PRECHEK NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • No se observan adyacencias acordes con DF.<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2018-01-18 07:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2309 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_MED.Loma de los Benedictinos_1900Mh, sitio Pasa a producción.<br/> <br/> - No se presentan alarmas activas <br/> .-Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2018-01-18 07:21:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. El sitio no cuenta con Aval Sin RET. El parámetro Max number act DRB se encuentra con valor de 2520, el cual debe tener valor de 700 según Check-List.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración alarmas, Ok .<br/> • Power ZTE, Ok. | 2018-01-18 07:21:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS SEGUIMIENTO 36H / PRORROGA 12H<br/> <br/> <br/> Presento degradaciones por aumento de usuarios en el sector P ya que es un comportamiento atípico no se encuentra ventana ni ticket para esto LOS KPI YA ESTAN NORMALIZADOS SE DA PRORROGA PARA VERIFICACION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas activas previas | 2018-01-18 07:24:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Se informa para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS SEGUIMIENTO 36H / PRORROGA 12H<br/> <br/> <br/> Presento degradaciones por aumento de usuarios en el sector P ya que es un comportamiento atípico no se encuentra ventana ni ticket para esto LOS KPI YA ESTAN NORMALIZADOS SE DA PRORROGA PARA VERIFICACION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas activas previas<br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-18 07:24:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE__CAD.Chinchina-4_1900MHz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin Alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa degradación en los kpis Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) reduciendo la cantidad de usuarios aproximadamente en un 50%, se evidencia que la primera VM de la actividad corresponde al 29/12/2017 con ID 1385450, la degradación es en todos los sectores, se adjunta WORD con las evidencias.<br/> • Nota adicionalmente se observa una corrección de cruce de sectores que fue corregido en la VM con ID 1400816 ejecutada el 16/01/2018 por Nokia cuando el sitio se encuentra en seguimiento por parte del grupo ON AIR ZTE, la cantidad de usuarios continua por debajo del performance histórico.<br/> • Igualmente se evidencian alarmas de OVPS en la mañana del dia de hoy lo cual indica que se continua trabajando en la estación base.<br/> <br/> VM ejecutada bajo supervisión de ACS ZTE | 2018-01-18 07:33:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se realiza efectivamente solución cruce de sectores que se encontraba generando degradación en el comportamiento desde el día de la actividad 29/12/2017. Esta actividad hizo parte del TBS relacionado en la actividad del día 16/01/2018, donde adicionalmente se realizó corrección física de transporte.<br/> • Comportamiento actual para KPIS relacionados con Usuarios de Datos, es el comportamiento esperado, ésta afirmación se realiza debido a que el día 16/01/2018 entra en servicio el sitio nuevo LTE para la estación en asunto CAD.Chinchina-4, proceso On air superado con NOC ZTE, por tal razón se sugiere revisar el reporte OnAir para éste caso y para similares en futuras ocasiones. <br/> • Alarmas OVPs reales, no atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias, | 2018-01-18 07:44:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2735 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Produccion | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_2600MHZ_LTE se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio, se observó degradación en horario no hábil. | 2018-01-18 07:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2736 | BAR.Carrera 44 (P2) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Carrera 44 (P2)_2600MHZ_LTE se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio, se observó degradación en horario no hábil. | 2018-01-18 07:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Se realiza efectivamente solución cruce de sectores que se encontraba generando degradación en el comportamiento desde el día de la actividad 29/12/2017. Esta actividad hizo parte del TBS relacionado en la actividad del día 16/01/2018, donde adicionalmente se realizó corrección física de transporte.<br/> • Comportamiento actual para KPIS relacionados con Usuarios de Datos, es el comportamiento esperado, ésta afirmación se realiza debido a que el día 16/01/2018 entra en servicio el sitio nuevo LTE para la estación en asunto CAD.Chinchina-4, proceso On air superado con NOC ZTE, por tal razón se sugiere revisar el reporte OnAir para éste caso y para similares en futuras ocasiones. <br/> • Alarmas OVPs reales, no atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias, | 2018-01-18 07:46:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa para la actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS Sitio queda **INICIO SEGUIMIENTO 36H / PRORROGA 12H**<br/> <br/> Presenta ventana de mantenimiento degradando los sectores por usuarios <br/> <br/> Sectores WO<br/> Sin alarmas activas <br/> Vistas en MM | 2018-01-18 07:48:00 | DARWIN ROSO | Nokia |  | ZTE
2429 | COR.Ayapel-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Ayapel-3_1900MHz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-18 07:53:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradecemos su ayuda con el reinicio de seguimiento para la actividad para la actividad N_Activacion_CP_CAL.Alamos-2_850MHz_UMTS.<br/> <br/> Tipificación solución: corrección de parámetros. | 2018-01-18 08:00:00 | Henry Andres Pineda. | Nokia | corrección de parámetros. | ZTE
2752 | CAD.Los Lobos | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_A_3P_CAD.Los Lobos Activacion 3P, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure<br/> • Vista MM activas para sectores O,P.<br/> • Se observa degradacion de kpi HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) con picos superiores al 100%en el sector P y degradacion ascendente en el sector J | 2018-01-18 08:05:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Stand by | Se informa para la actividad Check_Multicarrier_4P_CAL.Angel Hogar Sitio queda **INICIO SEGUIMIENTO 12H / PRORROGA 12H**<br/> <br/> • Presenta ventana de mantenimiento 1393809 desde 2018/01/18 12:17:26<br/> • Sectores Bloqueados por BL-INT,BL,FL LINK<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas en MM | 2018-01-18 08:05:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2759 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-18 08:08:00 | Hernando Larrota Martinez <Hernando.Larrota.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
948 | NAR.Imues | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CP_NAR.Imues_3G_850MHZ, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activas previas a la actividad<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-18 08:12:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2588 | BOG.Claret | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para MMR__BOG.Claret_850MHz/1900MHz_GSM, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores wo<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 08:15:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2721 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VAD.Dundakare_1900Mhz_UMT, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activadas Q,K | 2018-01-18 08:25:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2741 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Muelles El Bosque (P1)_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-18 08:26:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2830 | CAD.Marmato | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas el cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM habilitado para 3P<br/> Sitio presenta escenario de bajo tráfico en voz/datos | 2018-01-18 08:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_A_3P_VAL.Zabaletas se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM O P activas. | 2018-01-18 08:34:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_A_TP_BOG.Villa Amalia_UMTS_1900 **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm acticas para sectores O,P,Q | 2018-01-18 08:37:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR_CES.Copey-2_850MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO presenta los siguientes pendientes:<br/> • No es posible el paso a producción ya que no se puede realizar la notificación en Pagina RF por falta de fecha de integración.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-18 08:39:00 | Oscar Alexis Garzon Parra <Oscar.Garzonp.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2832 | BOG.Puerta del Sol | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_Activacion_TP_BOG.Puerta del Sol_1900MHz_3G se notifica **SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. Se bloquean sectores TP(O/P/Q)<br/> • VMM Activa en sectores TP<br/> • Se presenta alarmas activas de RX SIGNAL LEVEL desde el momento de su | 2018-01-18 08:43:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1). Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Observaciones <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM activa para sectores 4P | 2018-01-18 08:46:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1). Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Observaciones <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas <br/> VMM activa para sectores 4P | 2018-01-18 08:47:00 | Astrid Meléndez | Nokia |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Santander VIP_1900 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Tener en cuenta sitio con políticas de bajo tráfico. | 2018-01-18 08:51:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Tercera Portadora_CUN.Briceño_1900MHz_15-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado para sectores TP<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-18 08:51:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
2783 | BOG.Javeriana | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-18 08:52:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> - Se observa aumento del tráfico en sector 2 luego de la actividad realizada. Si este comportamiento es el esperado por favor enviar los respectivos avales de Claro RF y GRI.<br/> - Consecuencia del aumento del tráfico CS del sector 2 se observa aumento en DELETE_PAGING_COMMAND / COMCEL_GPRS_014_10 (Congestión de Canal Común) para este mismo sector.<br/> - Consecuencia del aumento del tráfico CS del sector 2 se observa aumento en AVG_UL/DL_TBF_X_TSL para este mismo sector.<br/> Sectores continúan al aire. Sitio con alarma activa de OVP no atribuible a la actividad, sin afectar desempeño. | 2018-01-18 08:54:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.IND Tractocar_1900MHz+3P se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-18 08:58:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se notifica que para el SEGUIMIENTO 12H, se da prorroga de 12H, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Se observa Ventana mantenimiento ID 1395752, para el dia 18/01/18 desde las 8:00 hasta 18:00 horas. | 2018-01-18 09:03:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se notifica que para el SEGUIMIENTO 12H, se da prorroga de 12H, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Se observa Ventana mantenimiento ID 1395752, para el dia 18/01/18 desde las 8:00 hasta 18:00 horas. | 2018-01-18 09:03:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900MHz_UMTS_WBTS 6345, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado para SE.<br/> - Sin alarmas activas. | 2018-01-18 09:04:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Presenta alarmas activas de sincronismo LOS on unit 1, interface , Synchronization lost, BTS reference clock missing y alarma externa power en baterías las cuales se evidencian que se presentan previo a la actividad. | 2018-01-18 09:07:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600, sitio inicia seguimiento 24 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-18 09:09:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2324 | IBG.San Cayetano | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_IBG.San Cayetano_850Mhz se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas de bajo combustible previa a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • RF-Tools asociado a una ampliación. | 2018-01-18 09:19:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-18 09:21:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2714 | MED.Loma de los Benedictinos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Se realiza validación de RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_MED.Loma de los Benedictinos_850Mhz_UMTS **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-18 09:22:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1920 | BOG.Marsella | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - | Para la actividad N_A_SE_BOG.Marsella_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-18 09:30:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-18 09:31:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR__CHO.Istmina-3_1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. No se tiene la evidencia del Power 2 y esta prueba es importante para el paso a producción del sitio.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio.<br/> • Configuración de alarmas externas, no Ok. | 2018-01-18 09:35:00 | Hernando Larrota Martinez <Hernando.Larrota.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2737 | BAR.Porsche (P1) | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_2600MHZ_LTE, se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-18 09:38:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2772 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Cuarta Portadora_BAR.Carrera 44 (P2)_850MHz_16-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Alarmas activas de: LOS on unit 1, interface 2, LOMF on unit 1, interface 1, previas a la actividad<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-18 09:43:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Y POWER ZTE enviar antes del paso a producción | 2018-01-18 09:48:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM desactivado | 2018-01-18 09:55:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. KPIs presentan comportamiento acorde al performance histórico de la EB. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-18 10:03:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-18 10:07:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad BAR.Aeropuerto-3_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activa 7422 EXTERNAL AL 22 FALLA DE LUCES DE OBSTRUCCION desde el 2017-12-05 10:00:10.00 (Alarmas no atribuible a la actividad)<br/> • Vista MM no activada | 2018-01-18 10:09:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se observa leve aumento en KPI HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b); sin embargo este no supera el 10%. No se observa pérdida de paquetes en la prueba de PING Control Plane. | 2018-01-18 10:11:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas exitosamente, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: Sitio presenta escenario de bajo tráfico en voz / datos | 2018-01-18 10:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2839 | CAL.Yupi | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 10:15:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activación 3P_1900, adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-18 10:16:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900<br/> <br/> Observaciones:<br/> Se desbloquean sectores quedan en estado BL-WBTS,BL-FL-MEAS<br/> Sitio con alarmas activas VSWR major alarm | 2018-01-18 10:20:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-18 10:20:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_A_3P_CAD.Cocorondo Activación 3P, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Se presentan alarmas activas de RX Signal durante horas de tráfico.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-18 10:30:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-18 10:35:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-18 10:37:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se adjunta VoBo de RF y Alfonso, por favor iniciar seguimiento en 24H como se indica en el adjunto. | 2018-01-18 10:39:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor dar paso a Producción es una solución Indoor y la fecha de es de un viernes 6 PM a esa hora ya no hay nadie en la oficina. (Fin de semana) | 2018-01-18 10:42:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2821 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Con alarmas activas externas previas a la actividad (FALLA AC POWER/BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE/FALLA AC COMERCIAL/FALLA PROTECCION SOBRETENSIONES-2/PUERTA ABIERTA/ALTA TEMPERATURA DE EQUIPOS)<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-18 10:44:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS (WBTS-14794), se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado sectores L-R | 2018-01-18 10:46:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado | 2018-01-18 10:47:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 24 horas <br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de Falla de Rectificador no atribuibles a la actividad<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-18 10:50:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Al realizar el reinicio del precheck se evidencia que los sectores están radiando <br/> <br/> Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio SN_3G_CAQ.San Vicente-4_1900:2, Sitio inicia seguimiento 12H ,se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-18 10:53:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> Para el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) y inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), los Sectores L1,L3 se encuentran acorde al comportamiento de la zona, de acuerdo a análisis de adyacencias realizado por NOKIA al igual para los KPIS RTWP sectores L1,L2 refleja el comportamiento de los sitios adyacentes. Se anexan a checklist los sitios adyacentes. (favor ver correos anteriores ) | 2018-01-18 10:54:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas, se tiene la siguiente observación<br/> <br/> *Aún Se evidencia degradación en el kpi RAB Sr Voice para el sector P con valor de hasta 40% <br/> *Demás kpis se evidencian con normalidad de acuerdo al performance histórico del sitio <br/> *Se realiza bloqueo de sectores de 3P<br/> *Vista de MM activada para sectores de 3P | 2018-01-18 10:57:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAD.Samaria_850MHz_3G,se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> • Feature "Forward synchronization in co-siting " fue habilitado durante la actividad, rx signal level habilitado previo a la actividad. | 2018-01-18 11:00:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Mm activado | 2018-01-18 11:01:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa: DF - Evidencias<br/> <br/> Integrador: Carol Rodriguez<br/> ID RFTools: RF_AMMP_15259<br/> Contratista: YINDA<br/> Lider De Cuadrilla: MIGUEL SUPELANO<br/> Lider De Cambio (FM): DAMIAN ACOSTA | 2018-01-18 11:01:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento del nodo, se corrige los valores del RTWP y se quitan alarmas reportadas. | 2018-01-18 11:05:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-18 11:07:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para sectores Y1,Y2,Y3 | 2018-01-18 11:08:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE agradezco su amable colaboración pasando a producción el sitio en Mención, ya que en las evidencias del dia de la Migración solo hay Información de alarmas creadas en la BCF 86.<br/> <br/> Tipificacion<br/> Envio de Evidencias | 2018-01-18 11:10:00 | Julian Andres Obando | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2839 | CAL.Yupi | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CAL.Yupi_850Mhz _3G. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-18 11:10:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-18 11:10:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2018-01-18 11:16:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_3G_BOG.HANGARES_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • No se encuentra creadas las adyacencias ADJI para los sectores Y, Z, U (BOG.Hangares_I) no acorde al DF adjuntado<br/> • No se encuentra creadas las adyacencias ADJI para los sectores Y2, Y3, Y4 (BOG.Hangares_O) no acorde al DF adjuntado<br/> • Se procede a BL los sectores | 2018-01-18 11:18:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2716 | MED.Robledo Diamante | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_MED.Robledo Diamante_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa previa a la actividad <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-18 11:24:00 | Oscar Javier Ruiz Gil | Nokia |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza prórroga para el seguimiento 36H para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE<br/> <br/> *El sitio se encuentra en VM el día de hoy 18 de enero bajo el id 1397399<br/> *Se evidencia que el sitio se encuentra fuera de servicio desde las 11:33 AM presenta alarmas Connection lost for IP=10.228.50.113, FALLA OVP UPPER<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-18 11:27:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.Sauzalito:H1_1900Mhz_GSM se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4), %Denied (denied), Average CS traffic per BTS (trf_1d), SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) presentan degradación para el sector A, el denied paso de 0.75 en promedio a 1.5, el trafico bajo de 25 en promedio a menos de 10. | 2018-01-18 11:27:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores ya que se encuentran en estado BL-WBTS,BL-FL-MEAS<br/> • Sitio con alarmas activas VSWR major alarm y WCDMA CELL OT OF USE “Resource status indication, cell disabled”<br/> • Se evidencia perdida de paquetes del 1% al realizarse prueba de ping de CPlane <br/> • Test ip connectivity test NO OK<br/> • Pendiente Revisión Trafico IF ETH PHB Best Efort, y Verificar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources ya que sitio no se encuentra operativo<br/> • Power N/A. Equipos conectados directamente al AC.<br/> • Configuración de alarmas externas N/A<br/> • Feature de RX Signal OK<br/> • VMM Activa | 2018-01-18 11:30:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-18 11:37:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto; Se realiza actualización de parámetros de acuerdo a Datafill. Se adjunta DF.<br/> Tipificacion: Corrección de Parámetros | 2018-01-18 11:38:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Corrección de Parámetros | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Activacion_CP_CAL.Alamos-2_850MHz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada para sectores de CP | 2018-01-18 11:38:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2269 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 36H, el cual finaliza de forma exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Sitio BOG.Rb Salitre Plaza-2:P3_3G_1900 se encuentra bloqueado. | 2018-01-18 11:42:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2742 | CAR.Bocagrande-2:P2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Bocagrande-2:P2_2600MHZ_LTE se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-18 11:43:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, el eNB se verifica sin estadísticas desde el día 17 de enero a las 19H presentando alarmas de VSWR major alarm, RF module failure:RF Module gain adjusting failure , de igual manera, se observa reiteración de alarmas TX failure in MIMO y RF Module failure: TX out of order. A continuación relaciono evidencia del hecho en mención:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-18 11:45:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2732 | CES.Copey-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR_CES.Copey-2_850MHz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas ni recurrentes<br/> • Vista MM desactivado | 2018-01-18 11:48:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2779 | BOG.El Laurel | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.El Laurel_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo | 2018-01-18 11:49:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.San Victorino <br/> ID Site Access: 1398406 <br/> CRQ: CHG11525 <br/> WP: 13476991 <br/> ID RFTool: RF-MOD-9347 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901 <br/> Responsable En Sitio: David ferrucho <br/> Integrador: IVAN OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 18/01/2018 | 2018-01-18 11:51:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Sitio sin RET, se tiene aval.<br/> - Pendiente coordenadas por falla en herramienta del RC10. | 2018-01-18 11:53:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Por solicitud se válida para reiniciar seguimiento 24H, sin embargo se observa falla de la RNC-3006 por actualización de licencias el cual causa el no desbloqueo de los sectores. Se deja en estado standby. | 2018-01-18 11:54:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600 se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas. | 2018-01-18 11:54:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2734 | CHO.Istmina-3 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - | Para la actividad N_MMR__CHO.Istmina-3_1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad.<br/> • | 2018-01-18 11:55:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
2351 | COR.Montelibano-11 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_COR.Montelibano-11_2600MHz_20122017 , se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA: Pendiente validar coordenadas, el CM Editor Presenta fallas, pendiente evidencias máximo | 2018-01-18 11:56:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-18 12:02:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | NOKIA-ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_1900, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-18 12:06:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-18 12:08:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Termina_1900MHz_2DO NODO_18012018 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores L/R en la RB y se bloquean sectores estación antigua sectores L/R<br/> • Con alarma activa de Sincronismo <br/> • VMM Activa<br/> BLOQUEO SECTORES L/R ESTACION VIEJA | 2018-01-18 12:09:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2448 | ANT.Copacabana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - | Luego de las pruebas realizadas de cambio de jumpers, torqueado de conectores, cambio de PIPE, intercambio de módulos FXCB y pruebas de site master, se llega a la conclusión que la antena de referencia ODV-065R18EJJ-G correspondiente al Sector 3, presenta falla en el puerto -45°. Por consiguiente esta debe ser cambiada. <br/> <br/> Agradezco su acostumbrada colaboración escalando el tema a O&M de CLARO de la zona.<br/> <br/> @Señores NOC ZTE poner este sitio en ESCALADO A CALIDAD. | 2018-01-18 12:10:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia |  | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 12:13:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Subocol-2 _1900 MHz Sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM<br/> <br/> SITIO ES INDOOR FLEXI LITE no necesita matriz de alarmas | 2018-01-18 12:16:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2873 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 12:17:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-18 12:19:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2780 | CAL.San Carlos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad N_MMR_CAL.San Carlos_850/1900MHz<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> - Se presenta variación en kpi de UL cumulative quality ratio in class 4 sectores 1,2,3, performance histórico 97%,96% y 94%, valor promedio actual 95%, 93% y 91%<br/> - Se evidencia aumento en kpi de UL BER ratio para sectores 2,3,A, performance histórico 0.5 , 0.6, y 0.1, valor promedio actual 1, 1.5 y 0.2 <br/> - Se evidencia aumento en kpi de DL BER para sector 3, performance histórico 1, valor promedio actual 1.5 <br/> - Sector A presenta aumento de denied al 1%, performance histórico 0%<br/> - Sectores 1,2 y 3 presentan disminución de tráfico. <br/> - Sector A presenta cambio de comportamiento en kpis de UL/DL TBFs pr timeslot<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sitio sin alarmas activas<br/> -VMM desactivada | 2018-01-18 12:20:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Por favor tener en cuenta concepto de NPO correspondiente a la variación de tráfico y usuarios: “Con el nuevo diseño se reducen los NULL entre sectores, esta reducción se hace más notoria en los sectores I – O, ver mapa de la zona de cobertura y comparar anterior en azul y nuevo diseño en naranja, este cambio nos genera una disminución en los tráficos CS Traffic, Max simult Users HSUPA y HSDPA, Users_DCH_DL/UL en los sectores I - O, para los sectores J, K y P, Q se incrementan los tráficos en los indicadores anteriormente mencionados por el cambio de Azimut. En el nuevo diseño los sectores de 1900 MHz I - O se le reduce su cobertura para permitir el ingreso de los sectores L - R, es de esperrar que se reduzcan sus tráficos CS y PS. El comportamiento que presenta el sitio es el esperado, por esto se envía el sitio a “En Seguimiento” (Ver correo adjunto). En cuanto a la variación en HSDPA SR Usr, HSUPA SR Usr para sectores I,O actualmente sólo difiere 1% con respecto a su performance previo. | 2018-01-18 12:22:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-18 12:22:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se realiza desbloqueo de sectores para el sitio, precheck en proceso para actividad | 2018-01-18 12:23:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis con normalidad en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-18 12:25:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | La actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600 se notifica como inicio seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-18 12:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Sector J-P manejan menos de 5 Usuarios DCH. El sector J presenta un Performance satisfactorio en los KPIs de accesibilidad y retenibilidad; sin embargo, su co-sector, el sector P presenta degradaciones para estos mismos KPIs en horas hábiles. Por favor su colaboración indicando si este comportamiento es normal dado que los 2 sectores cursan valores similares.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: La distribución de muestras en los KPI PRACH DELAY es similar en los sectores J-P. | 2018-01-18 12:28:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 12:30:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck | 2018-01-18 12:31:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-18 12:36:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activacion 3P, debido que no coincide el valor del PTxtargetPSMin entre OMS y el DF y no se encuentran creados los sectores O,P,Q en las vistas MM, se adjunta checklist.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores quedan bloqueados, si alarmas activas.<br/> • Se valida estado de Feature RX Signal Level activo previamente a la actividad. | 2018-01-18 12:39:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 12:40:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2268 | BOG.Plaza Claro-2 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-01-18 12:41:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Actualización de DF<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-18 12:41:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Actualización de DF | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Configuración y prueba de OVP OK. | 2018-01-18 12:45:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Configuración y prueba de OVP OK. | 2018-01-18 12:45:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad Escalamiento_GDRT_S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600<br/> .<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Kpi E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b no se encuentra dentro del umbral establecido, valor actual 14.29%<br/> • Se bloquean sectores.<br/> • VMM activa | 2018-01-18 12:47:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita reevaluacion de seguimiento y paso a produccion:<br/> <br/> • Se tiene que es el comportamiento esperado de acuerdo a Revision NPO por parte del ingeniero Jaime F. (mail adjunto)<br/> • Tener presente que cuando fue revisado por el NOC se presentaba comportamiento inusual del fin de semana con puente festivo de Reyes. | 2018-01-18 12:56:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_2N_BOG.Claret_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM N T activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50 OK, Feature RX Signal activo, Pruebas de OVP OK.<br/> <br/> Tipificacion: Corrección de Parámetros | 2018-01-18 12:56:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: ajuste físico Torqueo y limpieza de conectores | 2018-01-18 12:57:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa fin revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: No se recibe evidencia de gestión de power ZTE, se solicita la misma antes de un eventual paso a producción | 2018-01-18 12:58:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2784 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHZ_LTE, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sitio 1900MHz presentas alarmas activa “BTS booted at 2018-01-01 09:57:32 GMT-0500 due to trs management reset” se evidencia que se presentó previa a la actividad.<br/> - MM Activado.<br/> - Se presentó degradación en KPI Cell Availability por ventana de mantenimiento con ID 1393809 sobre la EB. | 2018-01-18 12:59:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2855 | BOG.Marichuela | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 12:59:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • PENDIENTE: Prueba de OVPs. De no contar con las mismas al finalizar SEGUIMIENTO 36H exitoso se detendrá el proceso.<br/> • N/A Power ZTE | 2018-01-18 12:59:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2805 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-18 13:00:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 13:02:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
2787 | CAL.Rodeo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_MMR_CAL.Rodeo_850/1900Mhz_GSM, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa disminución en ulq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 UL en el sector 1,3<br/> - Se observa aumento en BER_UL / COMCEL_NSS_004_04 en el sector 1,3<br/> - Se observa aumento en Denied / COMCEL_BSS_001_17 en el sector 3 <br/> - Se observa aumento en SDCCH Abis Fail en el sector 3<br/> - Se observa aumento en TBFs por Timeslot para UL en el sector 3<br/> - Se observa disminución en Promedio de UL GPRS RLC throughput en el sector 1,3<br/> - Se observa disminución en Promedio de DL GPRS RLC en el sector 1<br/> - Se observa disminución en Promedio de DL EGPRS RLC throughput en el sector 1,3<br/> - Se observa disminución en Promedio de UL EGPRS RLC throughput en el sector 1,3<br/> - S observa cambio de comportamiento en Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) en todos los sectores de la banda 850 <br/> - S e observa cambio en de comportamiento en HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) en las dos bandas 850 ,1900<br/> - Se observa degradación en HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en todos los sectores de la banda 850 <br/> - Se observa degradación en HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en todos los sectores de la banda 850<br/> - Se observa cambio de comportamiento en FRAME LOSS INDICATIONS SENT DUE TO TRAFFIC LOSS (M1022C71) en las dos bandas 850 ,1900<br/> - Se observa cambio de comportamiento en HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254ª9 en las dos bandas 850 ,1900<br/> - Se deja sectores working<br/> - Vistas de desactivadas<br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración con lo reportado anteriormente | 2018-01-18 13:04:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2866 | CAR.IND Tractocar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-18 13:11:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2866 | CAR.IND Tractocar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar_2600MHzse notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-18 13:11:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), las cuales no generan afectan servicio . <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-18 13:19:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC Buenas Tardes.<br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> Tipificación. Corrección Física Transporte.<br/> Justificación. Cambio Demarcador. | 2018-01-18 13:24:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Lógico | 2018-01-18 13:25:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.Soledad-1_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-18 13:51:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_1900:2**PRECHECK EXITOSO /ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-18 13:51:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza Inicio seguimiento 12 H para la actividad: CE_PER.Pimpollo_850Mhz<br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-18 13:56:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600 se notifica como inicio seguimiento 12H.<br/> Señores ZTE según lo informado por Alfonso.<br/> <br/> Adjunto Evidencia del Power en Gestion cuando se inició el ON AIR de las tecnologías 3G que YA ESTAN EN Producción para que con ello se retire el Pendiente POWER para esta tecnología.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-18 13:57:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.Sauzalito:H1_2600Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas. <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.(En la cola del correo se tiene la evidencia del el aval de RF) | 2018-01-18 14:03:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018<br/> <br/> *El sector no aparece en el performance manager del CL10 ni por el CL98 para realizar validación de kpis<br/> *Se realiza bloqueo de sector <br/> *Vista de MM activada | 2018-01-18 14:06:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2686 | BAR.RB Macarena (P4) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. Sin recurrencia de alarmas de energía en las últimas 48H.<br/> <br/> NOTA: Pendiente validación de coordenadas debido a fallas en CM Editor.<br/> NOTA: No se logra notificación en MAXIMO, sitio no se encuentra creado. | 2018-01-18 14:18:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_CE_CES.Aguachica-6_850Mhz_UMTS **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-18 14:22:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2873 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-2_1900Mhz UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Configuración alarmas OVP PRE=POST<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activo durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF. | 2018-01-18 14:22:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-01-18 14:23:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_850:2 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración informando si es el comportamiento esperado de los KPIs Average RTWP (RNC_19a) en todos sus sectores puesto que no cumplen con el umbral permitido. Adicional a esto se valida el KPI RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) se observa con valores aproximados de 40% favor confirmar si es el comportamiento esperado teniendo en cuenta que el sitio presenta poco tráfico.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-18 14:28:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 14:28:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SE__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-18 14:37:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Sector J-P manejan menos de 5 Usuarios DCH. El sector J presenta un Performance satisfactorio en los KPIs de accesibilidad y retenibilidad; sin embargo, su co-sector, el sector P presenta degradaciones para estos mismos KPIs en horas hábiles. Por favor su colaboración indicando si este comportamiento es normal dado que los 2 sectores cursan valores similares.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: La distribución de muestras en los KPI PRACH DELAY es similar en los sectores J-P. | 2018-01-18 14:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2858 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 14:45:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_18012018 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Desbloquean sectores R/L EB Antigua y se bloquean EB RB<br/> • Confirmar si la actividad es RB /SN/2DO NODO<br/> • Se presenta alarmas activas de sincronismo como: BTS MASTER CLOCK TUNING FAILARE / DIFFERENCE BETWEEN BTS MASTER CLOCK <br/> • Las adyacencias no están de acuerdo con el datafill<br/> • No se encuentra creados los sectores en el MSS<br/> • VMM Activo<br/> • Pendiente evidencias del power | 2018-01-18 14:47:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 14:48:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) _LTE_2600, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sector operativo sin alarmas activas<br/> *Sitio Flexi Zone no aplica LOG de alarmas externas, Matriz de alarmas, Gestor de power ZTE<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-18 14:49:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2811 | GUJ.Carraipia | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_GUJ.Carraipia_1900Mhz_GSM/UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivadas | 2018-01-18 14:51:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2790 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Cabrito_1900Mhz_UMTS_ se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-18 14:55:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_1900:2_***SECTORES DESBLOQUEADOS/INICIO PRECHECK***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para sectores | 2018-01-18 14:58:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_850MHz_03012018 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-18 15:07:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-18 15:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_MMR_RIS.El Eden_850Mhz_GSM, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-18 15:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 15:11:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO debido que se observa alarma intermitente Difference beteween BTS master clock desde 18-12-17.<br/> <br/> • Se bloquean sectores 850, los sectores 1900 se encuentran WO. <br/> • Sitio sin alarmas activas, vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-18 15:19:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Stand by | Se notifica PRECHECK en estado STANDBY para la actividad S_DI_SE__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, no es posible validar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources debido a que la RNC no responde en OMS para la verificación del mismo, en repetidas ocasiones. A continuación adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-18 15:29:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2864 | CAL.Popular | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-18 15:30:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2753 | BAR.Sao 93 (P2) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR. Sao 93 (P2)_2600MHz_15012018 , se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION , se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Pendiente evidencias maximo.<br/> <br/> <br/> NOTA: Pendiente validar coordenadas, por fallas en RF queda pendiente la evidencia cuando se solucione la falla se enviara la respectiva evidencia. | 2018-01-18 15:40:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - DF indica que el sitio debe tener integrado los sectores U-Y4; estos sectores no se encuentran actualmente en el nodo. | 2018-01-18 15:40:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_ANT.Bolombolo_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio en GSM, se observa indisponibilidad en UMTS_850 debido a la VM del día de hoy bajo el ID 1396014<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-18 15:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza verificación precheck para actividad la cual finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2018-01-18 15:46:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOS para la actividad N_A_3P_2018-01-15_ATL.Sibarco, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - MM activado para 3P. | 2018-01-18 15:57:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2855 | BOG.Marichuela | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Marichuela_850/1900MHz.<br/> <br/> - En DF la numeración de TRX no corresponde.<br/> - Se presentan alarmas EXCESSIVE TCH INTERFERENCE luego de la actividad.<br/> - Revisar matriz de alarmas.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-18 15:57:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2819 | BOG.La Estancia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. No se presentan alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-01-18 16:00:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK en estado STANDBY para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_850Mhz_UMTS, no es posible validar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources debido a que la RNC no responde en OMS para la verificación del mismo, en repetidas ocasiones. A continuación adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad ( alarmas heredadas de migración de alarmas) Alarmas de Rx signal level failure previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-18 16:01:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-18 16:01:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_1900:2_***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> • El UARFCN no está acordes al datafil <br/> • Indicar sobre que mss fueron creadas<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-18 16:09:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1516 | RIS.Marsella | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_RIS.Marsella_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio inicia PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Queda pendiente evidencia notificación RF, pues la página RF presenta falla. | 2018-01-18 16:18:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas de Rx signal level failure activas previas a la actividad <br/> • MM desactivado<br/> • Se verifica incremento en los KPIs de congestión asociados a la EB, sin embargo no son atribuibles a la actividad pues comienzan a presentarse desde el día 15 de enero, fecha en la que se realiza otra actividad asociada al nodo en evaluación. | 2018-01-18 16:34:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Convenciones Cubo_2600 se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-18 16:56:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Claro |  | NOKIA-ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se evidencia degradación mayor a 3 horas del KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b y nuevamente degradación del KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b, para los sectores J y P, Favor indicar si es un comportamiento esperado.<br/> - Pendiente MATRIZ DE ALARMAS debe enviarse antes del paso a producción | 2018-01-18 16:59:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_COR.Monito_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-18 17:28:00 | Sergio Andres Camacho Amarillo | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Adjunto Aval de RF para continuar ON-AIR de LTE dado desde el 17 de Enero | 2018-01-19 02:25:00 | Maria Juliana Perez | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM activadas para el sector L3. | 2018-01-19 02:53:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2830 | CAD.Marmato | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para TP_CAD.Marmato_UMTS_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-19 03:03:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2783 | BOG.Javeriana | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-19 03:08:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900MHz_UMTS_, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado para SE. | 2018-01-19 03:35:00 | maria lorena diaz | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste y corrección en sistema radiante. Revisión de torque y ajuste de jumpers para garantizar máxima transferencia de potencia, adicional se verifica y no existe diferencia mayos a 2dBm entre comportamiento en mención luego de cambio de HW a RF FXCB. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-19 03:39:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2703 | MED.IND Compuredes Itagui | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Compuredes Itagui_LTE_2600, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Pendiente Evidencias Maximo | 2018-01-19 03:53:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días, su colaboración reanudando precheck, se realiza corrección de parámetros según lo solicitado en DF<br/> Tipificacion_Solucion <br/> Correccion de Parametros | 2018-01-19 03:55:00 | Christian Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Valores actuales PTxtargetPSMin sectores O/P/Q | 2018-01-19 04:05:00 | Christian Quintero<br/> Christian Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | <br/> Para la actividad N_A_3P_VAL.Zabaletas, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, no se observa fecha de integración en RF, para poder dar paso a Producción:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores 3P<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> <br/> NOTA: No se encuentra creado en Maximo | 2018-01-19 04:18:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se recibe actualizacion de DF (adjunto) y se modifican los sectores a la nueva WBTS 3876 acorde a DF. <br/> • Se presento falla de Tx sobre vlan ,la cual fue escalada y solucionada por claro.<br/> • Se realiza monitoreo y se observa que el sitio se encuentra al aire con trafico.<br/> • Se bloquean sectores para solicitud de reinicio.<br/> • Adjunto archivo de evidencias | 2018-01-19 04:20:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Actualización de DF | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se informa SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad Tercera Portadora_CUN.Briceño_1900MHz_15-01-2018 <br/> <br/> <br/> <br/> SE DA NO EXITOSO POR FECHA DE INTEGRACION EN RF NO SE PUIEDE NOTIFICAR <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-19 04:20:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Presenta fallas al realizar conectividad IP con Traffica con la ip que se le configuro después de la ventana , se valida con la ip que tenia configurada antes y el ping es correcto <br/> • Sitio presenta alarmas activas pero están antes de la actividad <br/> • Se bloquea sector | 2018-01-19 04:26:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600,se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. <br/> <br/> • kpis en AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) , por favor confirmar si el comportamiento de la gráfica es la esperada.<br/> • Se evidencia que en los sectores BOG.IND Rastreo Salitre_O Y BOG.IND Rastreo Salitre_I NO contiene configuración PWSM in use (Ahorro de energia), por favor confirmar si en LTE se tiene la contiene configuración PWSM in use donde se establece el ahorro de energía.<br/> • Se encuentran bloqueado el Sector.<br/> • No se evidencian alarmas activas.<br/> • Se evidencia normalidad en los KPIS Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) y Average CQI (LTE_5427ª). | 2018-01-19 04:27:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2823 | CUN.Triara | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Triara_850Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activas de OVPS no previas a la actividad, 7411 OVP paralelo Upper, 7412 OVP Paralelo Lower.<br/> • Alarmas recurrentes de RX signal level failure previas a la actividad.<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa cambio en el comportamiento del RTWP pero al final del 18/01/2018 retoma comportamiento histórico. | 2018-01-19 04:28:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 04:29:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 04:32:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Dejo en copia a la Ingeniera de RF para que nos apoye con un concepto de los dos picos que se evidencian del KPI AVG_RTWP.<br/> <br/> Respecto al parámetro de PWSM no tenemos manejo de esta configuración son configuraciones enviadas por el Grupo de Diseño y así debe quedar. | 2018-01-19 04:40:00 | Fabio Andres Pardo Guzman | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad <br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-19 04:40:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2824 | CUN.Triara | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CUN.Triara_1900MHz_UMTS.<br/> <br/> - Se tienen alarmas activas de OVP, no presentes antes de la actividad.<br/> - Sectores WO.<br/> - En las vistas no aparecen sectores O-P-Q.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-19 04:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2_850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-19 04:45:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarmas activas atribuibles a VM migración de alarmas con ID 1394650 ejecutada el 13-01-2018. | 2018-01-19 04:52:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2760 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Normandia-4_1900Mhz_UMTS_, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Sitio pasa a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-19 04:53:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa degradacion del kpi HSDPA SR Usr (RNC_920b) del 94% por debajo del umbral <br/> • Se observa que el kpi HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) presenta picos de congestion de 8% | 2018-01-19 05:03:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | NOKIA-ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Se corrigen Tcells<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-19 05:07:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 05:08:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para adecuacion_LTE_BOG.Corferias_850/1900Mhz_GSM/UMTS. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-19 05:14:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activacion 3P, Sitio pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO ,si alarmas activas.<br/> • Se valida estado de Feature RX Signal Level activo previamente a la actividad.<br/> • Se encuentra en acordes los Valores PTxtargetPSMin sectores O/P/Q<br/> <br/> Evidencia. | 2018-01-19 05:23:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-19 05:24:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Validación Rf (Ver adjunto)<br/> <br/> Tener en cuenta que se tiene aval para dejar desbloqueado | 2018-01-19 05:32:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Validación Rf | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Su colaboración notificando fecha In Srv | 2018-01-19 05:33:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del nodo, en cola de correo comentarios de RF. | 2018-01-19 05:35:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del nodo, en cola de correo comentarios de RF. | 2018-01-19 05:35:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2628 | BOG.Policarpa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el precheck para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza cambio de fusibles en el ELTEK V1 para clarear alarma NO previa de FALLA FUSIBLE DE CARGA y se realiza en sitio la prueba de alarmas externas completa según matriz adjunta.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias | 2018-01-19 05:39:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | envío de evidencias | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE__CAD.Chinchina-4_1900MHz_UMTS_se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio a excepción de los Usuarios de datos los cuales disminuyeron por la entrada en operación de LTE en la EB. | 2018-01-19 05:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio a excepción de los Usuarios de datos los cuales disminuyeron por la entrada en operación de LTE en la EB. | 2018-01-19 05:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento.<br/> <br/> Optimización física. | 2018-01-19 05:52:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas <br/> -Aval de No bloquear | 2018-01-19 06:01:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_BOL.El Nispero_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio con alarmas activas antes de la actividad para 3G<br/> • Presenta alarmas activas después del trabajo en 2G | 2018-01-19 06:01:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección Lógica Transporte | 2018-01-19 06:04:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Corrección Lógica Transporte | ZTE
2864 | CAL.Popular | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_CAL.Popular_850/1900Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-19 06:04:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones: <br/> • Sectores en estado BL USER, BL INIT, BL-FL-LINK<br/> • Alarmas activas 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 2878 BFD LINK FAILURE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION.<br/> • Vistas de MM desactivadas.<br/> • Nota: se tiene ticket abierto INC000010789766, cuando el inconveniente sea solucionado se retomará el proceso ON AIR. | 2018-01-19 06:10:00 | LuIis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2858 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad N_A_SE_BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • No es posible validar BCF-225 no permite la conexión al BTS Manager<br/> • Sitio cuenta con alarmas previas a la actividad en GSM 850-1900, UMTS-850, LTE-2600<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sectores WO | 2018-01-19 06:19:00 | Oscar Alejandro Beltran Moreno | Nokia |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_MAG.Chivolo_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio. | 2018-01-19 06:20:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 06:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se intenta realizar seguimiento 24H para el sitio 3P_CAD.Tres Puertas pero al validar KPis encontramos que estuvo por fuera de servicio desde las 01 am de 19 de enero hasta las 6 am de 19 de enero por lo anterior se procede a dar prorroga 12 H , se tiene TK relacionado a la falla INC000010793946 | 2018-01-19 06:21:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE, Teniendo en cuenta el análisis de la ingeniera Maria Juliana de RF,por favor dar continuidad a seguimiento. | 2018-01-19 06:22:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Kpis acordes a umbrales establecidos, Tener en cuenta cola de correos | 2018-01-19 06:24:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600 por lo siguiente:<br/> <br/> - No se encuentra correctamente creadas las vistas.<br/> - Se procede a bloquear sector.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-19 06:24:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio. | 2018-01-19 06:26:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> <br/> Tipificación. Optimización Física RF.<br/> Justificación. Ajustes físicos y Mecánicos.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-19 06:29:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimización Física RF. | ZTE
2841 | CUN.Briceno | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36H exitoso para la actividad Tercera Portadora_CUN.Briceño_1900MHz_15-01-2018, pasa a producción. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -MM desactivado | 2018-01-19 06:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Atanasio Sur 2TX_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se observa degradación en KPI LTE_5043b y LTE-5058b, fuera de umbral: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Solicitamos AVAL de RF para comportamiento de estos KPI, y posterior AVAL de Ing. Alfonso Salcedo<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada | 2018-01-19 06:37:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad (3G)<br/> • MM desactivado<br/> • Se verifica comportamiento de KPIs acorde al histórico presentado. | 2018-01-19 06:41:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • El sitio presento alarmas recurrentes, 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION.<br/> • Vistas de MM Activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> • Se tiene ticket abierto INC000010794344 | 2018-01-19 06:47:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2831 | VAL.Zabaletas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - | Se confirma fin de seguimiento 36H exitoso para la actividad N_A_3P_VAL.Zabaletas, pasa a producción. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -MM desactivado<br/> -No se evidencia creación en Máximo, Pendiente notificación | 2018-01-19 06:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE__BOG.Claret_1900MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM en los sectores de expansión | 2018-01-19 06:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: El comportamiento de los KPIs Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) es normal debido a que el sitio no tiene vecinos con LTE | 2018-01-19 07:13:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 07:14:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz.Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento del KPI Denied después del trabajo para el sector 1 presentado valores hasta del 10 <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio con alarmas activas BCF 58 | 2018-01-19 07:16:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz.Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento del KPI Denied después del trabajo para el sector 1 presentado valores hasta del 10 <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio con alarmas activas BCF 58 | 2018-01-19 07:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 07:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2733 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_CAD.Salamina_1900Mhz, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa atribuible a trabajos realizados el día 18-01-2018 se adjunta VM<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> NOTA : Sitio pasa a producción se observa que presento fuera de servicio el día 18-01-2018, pero los KPIS retoman su comportamiento respecto a su histórico sin presentar problemas y cumpliendo su proceso ON AIR. | 2018-01-19 07:21:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 36H no exitoso SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz. No puede pasar a producción, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta picos recurrentes en el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) en los sectores L1, L3, por favor indicar si es un comportamiento normal.<br/> • Se procede a BL | 2018-01-19 07:28:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Marruecos_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-19 07:31:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Marruecos_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-19 07:31:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se validan estadísticas encontrando que se tiene el tráfico en voz y usuarios acorde a performance previo a la actividad ejecutada el 11/12/2017; por favor tener en cuenta que para este nodo fueron integrados nuevos sectores I1/O1 I2/O2, y según TSS y configuración actual del sitio se ajustó el sistema radiante para abrir espacio a los nuevos sectores, lo que hace que exista una leve variación en usuarios (usuarios DCH DL/UL en sectores I,O) los cuales no se pierden, se están tomando por los nuevos recursos integrados. No se tiene afectación ni variación con respecto a los sectores existentes de la actividad CE en sus KPIS de accesibilidad y reteneabilidad. | 2018-01-19 07:41:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envío Evidencias | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900MHZ.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 08:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900MHZ.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 08:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900MHZ.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-19 08:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita Prórroga para la actividad debido que se presentó fuera de servicio en el sitio. No se presentan alarmas activas. El comportamiento de los KPIs de acceso es satisfactorio. | 2018-01-19 08:42:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_CP_CAR.Muelles El Bosque (P1)_UMTS_850 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas sincronismo LOS on unit 1, interface , Synchronization lost, BTS reference clock missing y alarma externa power en baterías (las cuales se evidencian que se presentan previo a la actividad.)<br/> • Vista MM activada (Y1-Y2-Y3)<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-19 08:54:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 08:56:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz se notifica PRORROGA por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se encuentra incidente número INC000010794874 Fuera de servicio EB BOG.Monte Blanco GSM / UMTS / LTE en Bogotá. Con alarmas de energía activas. Sitio sin PE<br/> 2. Sitio con alarmas de fuera de servicio 7767 BCCH MISSING, 7706 BTS O&M LINK FAILURE, 7704 PCM FAILURE<br/> 3. Estado en BL-RSL | 2018-01-19 08:56:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz se notifica PRORROGA por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se encuentra incidente número INC000010794874 Fuera de servicio EB BOG.Monte Blanco GSM / UMTS / LTE en Bogotá. Con alarmas de energía activas. Sitio sin PE<br/> 2. Sitio con alarmas de fuera de servicio 7767 BCCH MISSING, 7706 BTS O&M LINK FAILURE, 7704 PCM FAILURE<br/> 3. Estado en BL-RSL | 2018-01-19 08:56:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2628 | BOG.Policarpa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Policarpa_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Configuración y Matriz de alarmas, Ok . | 2018-01-19 09:01:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sector al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-19 09:13:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE, solicito su amable ayuda confirmando si tienen retroalimentación a la solicitud hecha el miércoles. | 2018-01-19 09:18:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se informa fin seguimiento 24 horas no exitoso para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> • Recurrencia de alarmas de VSWR Minor Alarm en histórico para sectores I4, O4<br/> • Degradación en KPI HSDPACongestionRatio Iub/RNC_1255b presentando valores mayores a 10%<br/> Nota : Se bloquean sectores nuevos de SE, no se evidencia directriz en histórico para dejar operativos, MM activado. | 2018-01-19 09:18:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.IND Tractocar_1900MHz+3P se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-19 09:22:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-01-19 09:22:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad Pre_Check_Multicarrier_4P_CAL.Angel Hogar_16-01-2018, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado (Como se encontró al iniciar la actividad) | 2018-01-19 09:25:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2045 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CE_BOG.San Facon_1900Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-19 09:33:00 | Carlos Ortiz.Ext <Carlos.Ortiz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2729 | BAR.Porsche (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Porsche (P1)_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio inicia PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Se presentan alarmas activas de sincronismo previas a la actividad BTS MASTER CLOCK – DIFFERENCE BETWEEN BTS MASTER CLOCK<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-19 09:33:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900MHz_UMTS_WBTS 6345<br/> <br/> *Se evidencia un comportamiento atípico en el kpi HSDPA SR Usr (RNC_920b) sectores I1,O1 presentan degradación entre las 5 -8 am con valores de hasta 92%, por favor confirmar si es el comportamiento esperado <br/> *Se evidencia un comportamiento atípico en el kpi HSUPA SR Usr (RNC_921c) sectores I1,O1 presentan degradación entre las 5 -8 am con valores de hasta 92% ,por favor confirmar si es el comportamiento esperado <br/> *Se realiza bloqueo de sectores I1,I2,O1,O2<br/> *Vista de MM activada para sectores de SE | 2018-01-19 09:39:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2882 | FUS.Florida | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-19 09:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2759 | BOG.Normandia-4 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa para actividad, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-19 09:49:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2719 | VAD.Dundakare | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SE__VAD.Dundakare_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-19 09:58:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento y paso a PRODUCCION:<br/> <br/> • Se adjunta AVAL RF CLARO el cual indica que es el comportamiento esperado, para los KPIS mencionados.<br/> • Se tiene aval desde el 17 Enero y el sitio permance on-air de acuerdo a autorizacion Claro, por lo que cumple el tiempo requerido para paso a produccion.<br/> • Adjunto AVAL | 2018-01-19 10:02:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad ( alarmas heredadas de migración de alarmas)<br/> • MM desactivado | 2018-01-19 10:03:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2880 | TOL.Sicomoro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck <br/> <br/> Ingeniero encargado de Claro ID RF TOOLS Líder Cuadrilla Integrador CRQ Contratista Proyecto (Plan Expansión, Overlay, Sectorización, etc) Ampliación Dualbeam (indicar sectores nuevos)<br/> Carlos Alvino Pardo Rodriguez FR-PE- Carlos Ruge Diego Cortes CRQ000001036151 Asecones Plan Expansión | 2018-01-19 10:04:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_2N_BOG.Claret_1900Mhz_UMTS se notifica como seguimiento 12H ,actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM N T activas | 2018-01-19 10:07:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2882 | FUS.Florida | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SN_4G_FUS.Florida_LTE, Se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores | 2018-01-19 10:08:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza corrección de parámetros en comisionamiento. | 2018-01-19 10:10:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | La actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS se notifica como Seguimiento 36H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa cambio de comportamiento de RTWP en horas de evaluación en los sectores X Y Z , se realiza validación de estaciones vecinas y no se observa ningún cambio de comportamiento en zona. | 2018-01-19 10:12:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2880 | TOL.Sicomoro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_TOL.Sicomoro_LTE sitio INICIO PRECHECK | 2018-01-19 10:13:00 | David Gómez Sierra | Claro |  | ZTE
2750 | BOG.Villa Amalia | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_TP_BOG.Villa Amalia_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-19 10:15:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-19 10:23:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio cuenta con estadísticas para realizar seguimiento 24H, el cual finaliza de forma exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio en 2G_3G_850_1900. | 2018-01-19 10:25:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM activadas para el sector L3. | 2018-01-19 10:30:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2<br/> <br/> *Se evidencia recurrencia de alarmas de fuera de servicio<br/> *Se evidencia indisponibilidad en el kpi cell availability <br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-19 10:34:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, el cambio de Frecuencia obedece al Refarming realizado después de la integración.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-19 10:36:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600 | 2018-01-19 10:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro | Excepcion GRI | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600<br/> <br/> -Sector WO | 2018-01-19 10:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-19 10:39:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900, adjunto evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-19 10:39:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
2241 | CAU.IND Santander VIP | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-01-19 10:42:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza corrección por parte de personal contratista a la instalación de Jumpers.<br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-19 10:42:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-19 10:42:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para L3 | 2018-01-19 10:50:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List .<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activas sectores 4P<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-19 10:51:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, ya se normalizo el sitio.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2018-01-19 10:52:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAD.Samaria_850MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-19 10:52:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2660 | MED.La Mayoria | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | - Se observa degradación en KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) para los sectores L1-L3. Manejan valores en promedio de 96%<br/> - Se observa degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para los sectores L1-L3. Manejan valores en promedio de 94% | 2018-01-19 10:55:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2880 | TOL.Sicomoro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad RE: S_DI_SN_4G_TOL.Sicomoro_LTE sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-19 10:55:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist,<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance umbrales establecidos, | 2018-01-19 10:57:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MAG.IND Calima _3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Presenta alarmas activas <br/> • Al finalizar el proceso la estación quedo por fuera de servicio , se intenta dejar sector bloqueado y no es exitoso <br/> • Pendiente por coordenadas por falla en la herramienta | 2018-01-19 11:00:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 11:01:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 11:01:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck, por favor omitir correo anterior.<br/> No se adjunta Gestion de power trabaja con FPMA. | 2018-01-19 11:09:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se reevalúa la condición para el trabajo N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS y se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio a excepción de los KPIS Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) reduciendo la cantidad de usuarios aproximadamente en un 50%,se requiere AVAL por parte de CLARO para validar este cambio de comportamiento. | 2018-01-19 11:12:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2772 | BAR.Carrera 44 (P2) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Cuarta Portadora_BAR.Carrera 44 (P2)_850MHz_16-01-2018 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio CON alarmas Activas de LOS on unit 1, interface 2, LOMF on unit 1, interface 1, previas a la actividad.<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio. | 2018-01-19 11:14:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Para los KPIs: Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), no presentan datas de movilidad entre EB, por lo cual es necesario nos indiquen si es un comportamiento normal y esperado para la EnodeB. | 2018-01-19 11:14:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se reevalúa la condición para el trabajo N_Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-4_1900Mhz_UMTS y se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio a excepción de los KPIS Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce), usuarios_dch_ul_ce (usuarios_dch_ul_ce), Max simult HSDPA users (RNC_1686a), Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c), Max simult HSUPA users (RNC_1687a), Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) reduciendo la cantidad de usuarios aproximadamente en un 50%,se requiere AVAL por parte de CLARO para validar este cambio de comportamiento. | 2018-01-19 11:16:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 11:16:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-19 11:24:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-19 11:24:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan estadísticas y se observa que el punto de 40% en sector P para RAB VOICE fue a las 23:00 H, hora no hábil para evaluación de seguimiento, a esa misma hora bajó también el sector espejo (J) por lo que se debe validar de nuevo el comportamiento frente a su espejo en horas hábiles.<br/> • Sectores 3P Bloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío Evidencias | 2018-01-19 11:30:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado para sectores U-Y4. Nodo con alarma activa Falla de Rectificador, la cual es previa a la actividad. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-01-19 11:31:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2882 | FUS.Florida | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_FUS.Florida_LTE, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se ha presentado constantes reinicio del nodo , adjunto histórico<br/> - Los parámetros Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections,, PUCCH bandwidth for CQI, PRACH frequency offset no se encuentra configurados según políticas de activación para 600 usuarios<br/> -Sitio sin RET KIT, sitio no cuenta con aval<br/> - Pendiente matriz de alarmas solicito de su amable colaboración <br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-19 11:34:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco la respectiva valoración de los KPI´s X2 de estar todo OK agradezco su aval para continuidad en el Proceso.<br/> Muchas Gracias.<br/> @NOC Cambiar el estado del seguimiento a Escalado a RF. | 2018-01-19 11:36:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_1900:2 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-19 11:38:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza Prorroga +12 horas para el seguimiento 24 horas para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia alarmas recurrentes de fuera de servicio e indisponibilidad en los kpis se realiza validación y el sitio tiene asignado el ticket INC000010794826 ( FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (BOG.Monte Blanco, UMTS 1 completas. (BOG.Monte Blanco, )<br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-19 11:41:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza Prorroga para el seguimiento 12 horas para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia alarmas recurrentes de fuera de servicio e indisponibilidad en los kpis se realiza validación y el sitio tiene asignado el ticket INC000010794826 ( FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (BOG.Monte Blanco, UMTS 1 completas. (BOG.Monte Blanco, )<br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-19 11:41:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza Prorroga +12 horas para el seguimiento 24 horas para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia alarmas recurrentes de fuera de servicio e indisponibilidad en los kpis se realiza validación y el sitio tiene asignado el ticket INC000010794826 ( FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (BOG.Monte Blanco, UMTS 1 completas. (BOG.Monte Blanco, )<br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-19 11:41:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_1900:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-19 11:43:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_850Mhz_UMTS, Se adjunta evidencia del desbloqueo de sectores, sin alarmas activas. | 2018-01-19 11:45:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900, se presentan alarmas activas de VSWR y WCDMA Cello ut of use, se verifican alarmas de OVP deseleccionadas en EB, que al verificar con matriz de alarmas deberían estar seleccionadas. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Evidencia Power ZTE adjunto con Banda 850 | 2018-01-19 11:47:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor iniciar Precheck, Por favor omitir correo anterior es TUN.IND Ismocol<br/> No se adjunta Gestion de power trabaja con FPMA | 2018-01-19 11:49:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Buena tarde Srs ZTE,<br/> <br/> Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención. Se adjuntan Evidencias.<br/> <br/> PDTA: Actividad ejecutada en conjunto con OV_UMTS 850 el cual ya se encuentra en seguimiento 24H. | 2018-01-19 11:51:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 12:03:00 | Stivenson Hernandez Pérez | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio se adjunta concepto de la Ingeniera de RF por ser estadísticas X2 no es requerido aval del Coordinador con el concepto del Ingeniero basta.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-19 12:04:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza seguimiento 24 horas de manera no exitoso para actividad, se presenta la siguiente observación: <br/> <br/> • Alarma recurrente de FALLA RECTIFICADOR para el dia 19/01/18 en horario de madrugada para nodo 3G-850, alarma no se evidencia previa al 13/01/18 cuando se ejecutó actividad | 2018-01-19 12:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 12:11:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 12:12:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_NAR.Linares-2_850/1900Mhz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-19 12:17:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-19 12:38:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-19 12:39:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Señores ZTE: Por favor validar y detallar lo referido por Noel que resalto en amarillo. | 2018-01-19 12:43:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE.<br/> Solicito su colaboración con la reevaluación del seguimiento y el paso a Producción del sitio.<br/> Se tiene concepto de NPO el cual indica: “El comportamiento reportado por el NOC, no representa una degradación y corresponde a casos at | 2018-01-19 12:46:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2866 | CAR.IND Tractocar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-19 12:46:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento.<br/> <br/> Optimización. | 2018-01-19 12:48:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento.<br/> <br/> Optimización. | 2018-01-19 12:48:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2893 | ATL.Santo Tomas-1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 13:00:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Claro |  | ZTE
2677 | CAD.Chinchina-5 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_ CAD.Chinchina-5_2600MHz_LTE, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *KPI Avg RTWP presenta valores por debajo del umbral establecido para el sector L2 para lo cual se indica en el cuerpo del correo el cual corresponde al performance de la zona<br/> *Vista de MM desactivada<br/> *Pendiente validación en Maximo ya que el sitio no aparece en la herramienta | 2018-01-19 13:04:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | * Se observa que el incremento en los niveles de RTWP son Causados por el incremento de usuarios activos en los sectores. Este es un efecto normal, ya que cada usuario contribuye con un nivel de ruido en el sector en el que permanece activo.<br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante. | 2018-01-19 13:06:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se encuentran los sectores de CP WO (Actividad ejecutada en conjunto con OV_UMTS 850) y no se activan alarmas. | 2018-01-19 13:06:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | * Se observa que el incremento en los niveles de RTWP son Causados por el incremento de usuarios activos en los sectores. Este es un efecto normal, ya que cada usuario contribuye con un nivel de ruido en el sector en el que permanece activo.<br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante. | 2018-01-19 13:07:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad: S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017<br/> <br/> *SECTORES WORKING Y SIN ALARMAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-19 13:09:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Cordial saludo,<br/> <br/> Acorde a solicitud se reinicia seguimeinto para actividad, sitio desbloqueado, MM activado<br/> <br/> Comportamiento esperado para estadísticas de HO inter X2 según indicado en histórico | 2018-01-19 13:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se tiene CONCEPTO NPO del Ing Jaime Figueroa.<br/> • Se tiene COMPORTAMIENTO "ESPERADO" EN SUS PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO, CONSIDERANDO CAMBIO DE EQUIPOS (POTENCIAS Vs TRx's). SE PUEDE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE PASO A PRODUCCIÓN. <br/> • Adjunto AVAL | 2018-01-19 13:11:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Acorde a solicitud se reinicia seguimeinto para actividad, sitio desbloqueado, MM activado<br/> <br/> Comportamiento esperado para estadísticas de HO inter X2 según indicado en histórico | 2018-01-19 13:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-19 13:21:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo <Felipe.Gutierrez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-19 13:27:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2839 | CAL.Yupi | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_CAL.Yupi_850Mhz, sitio inicia a seguimiento 24 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-19 13:31:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-19 13:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.IND Ismocol_1900 se notifica INICIO PRECHECK,<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM activada | 2018-01-19 13:40:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2805 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_CE_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • Mm desactivado | 2018-01-19 13:48:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
156 | MET.San Miguel | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_MET.San Miguel_850MHz se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas, ni intermitentes.<br/> • Kpis en los umbrales establecidos para sitios con exclusión de bajo tráfico y sector Rural | 2018-01-19 13:54:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad: S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *ALARMAS ACTIVAS DE: SYNCHRONIZATION LOST, BTS REFFERENCE CLOCK MISSING | 2018-01-19 13:54:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2910 | BOG.Castellana-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 13:55:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Claro |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Sectores I-O son los correspondientes a la actividad de segundo Nodo. Estos vienen desbloqueados, ya que fueron migrados del primer nodo WBTS_2686. | 2018-01-19 13:57:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad :N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas<br/> *SECTORES DE TP DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-19 14:03:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita prórroga para la actividad CLARO_RB_Equipos_BAR.Aeropuerto-3_1900Mhz_UMT, debido a que el sitio estuvo por fuera de servicio de desde 2018-01-18 16:53:46.00 hasta el 2018-01-19 11:35:25.00 por alarmas de energía la cual afecto las estadísticas del sitio; actualmente se observa recuperación, Los sectores se encuentran working, por lo cual se solicita prórroga para observar comportamiento, Se adjunta evidencia de lo reportado anteriormente. | 2018-01-19 14:08:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad N_Activación_CP_CAD.Samaria_850MHz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. El parámetro PriScrCode no está acorde al datafill<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER para sectores CP<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos.<br/> • Prueba de Alarmas Ok.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-19 14:09:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H en PRORROGA para la actividad N_CE_CAL.Rodeo_1900Mhz, Se verifica la misma con VM activa, la cual ocasiono fuera de servicio de la EB entre las 11:00 y las 14H. A continuación relaciono evidencia: | 2018-01-19 14:11:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:16:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAD.Chinchina-2_1900MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-19 14:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2895 | BOG.Castellana-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Temporal - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:23:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2896 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:23:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2900 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:23:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2137 | NAR.Tumaco-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Formato Sitio Limpio<br/> • POWER ZTE OK<br/> • Matriz de alarmas OK<br/> Pendiente evidencias maximo por falla en la herramienta | 2018-01-19 14:24:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se notifica precheck no exitoso para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_850Mhz_UMTS debido que no cumple con las políticas de configuración RU50, configuración HDSPA Thpt y se observa alarma intermitente TWAMP session down for reason: PLR threshold exceded desde 17 enero 2018.<br/> <br/> - Sitio sin alarmas activas<br/> - Vista MM activada sectores U,Y4. Tener en cuenta que los sectores U,Y4 pertenecen a una actividad sector expansión . | 2018-01-19 14:29:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado para sectores SE, M-S | 2018-01-19 14:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad _DI_SN_3G_CAR.Membrillal_850MHz_03012018 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-19 14:32:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1055 | MED.Cundinamarca La Paz | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_MED.Cundinamarca la Paz_2600Mhz, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Se tiene concepto el cual indica que el comportamiento para el kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) corresponde a casos atípicos en horas de bajo trafico cuando los intentos de HO son pocos, <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada<br/> *Pendiente validación en máximo debido a falla de la herramienta | 2018-01-19 14:33:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600*<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-19 14:34:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica Fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SE__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado (SE)<br/> • Para lo seguimientos posteriores tener en cuenta que el día en curso se realizó actividad en la EB | 2018-01-19 14:39:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2909 | BAR.Olaya Herrera | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:39:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Claro |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-19 14:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sector L4 desbloqueado, sitio operativo sin alarmas activas<br/> *Sitio se encuentra en el listado para configurar sitios sin RET<br/> *Vista de MM activada para sector L4<br/> *LOG de pruebas ovp OK | 2018-01-19 14:40:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-19 14:42:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_MMR_ANT.Bolombolo_850Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-19 14:46:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales. Se observa un pico de 88.89% en el kpi inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), se evaluara en el siguiente seguimiento<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-19 14:50:00 | Maria Lorena Diaz Borray <Maria.Diaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:51:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:51:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2906 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:53:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración de 2DO Nodo 850MHz para CAL.Calvario, por favor iniciar seguimiento.<br/> <br/> 1. Sectores bloqueados.<br/> 2. Vistas MM.<br/> 3. Snapshot.<br/> 4. Prueba de Alarmas OVP.<br/> 5. DF. | 2018-01-19 14:54:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> Tipificación: Corrección Lógica Transporte | 2018-01-19 14:56:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 14:57:00 | Orlando Duque Polo <Orlando.Duquep.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2908 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 15:02:00 | Orlando Duque Polo <Orlando.Duquep.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2819 | BOG.La Estancia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_MMR__BOG.La Estancia_850MHz/1900MHz_GSM se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-19 15:03:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Carlos Felipe Triana Salinas | 2018-01-19 15:04:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 15:06:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 15:08:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
2779 | BOG.El Laurel | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_BOG.El Laurel_850/1900Mhz, Sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-19 15:09:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : N_A_SE_BUC.San Francisco_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS ACTIVAS DE RX SIGNAL LEVEL FAILURE<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-19 15:13:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_A_SE_BUC.San Francisco_1900 Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES SE ENCUENTRAN DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-19 15:14:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> Nota: se cambia asunto de correo TUN.IND Ismocol según información adjunta en DF.<br/> <br/> • Parámetro PtxTarget no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxCellMax no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxHighHSDPAPwr no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxTargetPSMax no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxTargetPSMin no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxMaxHSDPA no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro PtxTargetHSDPA no se encuentra acorde a DF<br/> • Parámetro Potencia de Sectores no acorde a DF<br/> • Se realiza bloqueo de sector<br/> • Vista MM Activada<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Configuración y prueba de alarmas OK<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line. | 2018-01-19 15:18:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-19 15:20:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | NOKIA-ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) _LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-19 15:20:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Los siguientes parámetros no se encuentran acorde para el sector I: | 2018-01-19 15:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAD.Chinchina-2_1900MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-19 15:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2790 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Tumaco-11_850:2 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-19 15:23:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2811 | GUJ.Carraipia | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | <br/> Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_GUJ.Carraipia_1900Mhz_GSM/UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-19 15:24:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-19 15:29:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado para sectores SE, M-S | 2018-01-19 15:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) para el sector L2 no acorde a umbrales establecidos para sitio nuevo<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER. <br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activa | 2018-01-19 15:39:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sector L4 desbloqueado, sitio operativo sin alarmas activas<br/> *Sitio se encuentra en el listado para configurar sitios sin RET<br/> *Vista de MM activada para sector L4<br/> *LOG de pruebas ovp OK | 2018-01-19 15:40:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. Nodo sin alarmas activas. MM activado para sector de 3P. | 2018-01-19 15:42:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sectores WO, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-19 15:48:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_COR.Monito_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-19 15:53:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas de manera exitoso para actividad, se inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-19 16:01:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.Sauzalito:H1_1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List, para el comportamiento de los kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4), %Denied (denied), Average CS traffic per BTS (trf_1d), SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) presentan degradación para el sector A, el denied paso de 0.75 en promedio a 1.5, Agradecemos el concepto Optimización de Claro y GDI . | 2018-01-19 16:39:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2904 | NAR.Samaniego-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. sectores se encuentran WO, se observan alarmas activas, vistas MM activadas. | 2018-01-20 03:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2910 | BOG.Castellana-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Castellana-2_850/1900Mhz, Se verifican cambios en el comportamiento de KPIS a nivel de 2G y 3G posterior a la actividad con relación al comportamiento histórico presentado. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activa se presenta previa a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 05:09:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2825 | CES.Piedras Blancas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_MMR_CES.Piedras Blancas_850/1900Mhz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-20 05:38:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz. Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación de los KPIs Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), llegando a valores de 0% en todos los sectores <br/> • Sectores BL | 2018-01-20 05:46:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio N_MMR_CES.La Aurora_850/1900Mhz**, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-20 05:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2873 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-2_1900Mhz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Se evidencio alarmas recurrentes de licenciamiento y fuera de servicio no atribuibles a la actividad debido a que el sitio estuvo en VM el día de ayer 19 de enero bajo el id 1395559<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio | 2018-01-20 05:54:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> - Se tiene aval por el comportamiento de los KPIs PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 0 (M1006C128), PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 1 (M1006C129) sectores X-Y1 (ver cuerpo del correo) | 2018-01-20 06:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad el cual finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Recurrencia de alarmas de NTP Server in not accessible en histórico<br/> <br/> <br/> Nota: Se presentaron alarmas de fuera de servicio para el 19/01/18 a las 15:30 horas asociadas a falla de energía: (BTS booted due to power on reset)<br/> Nota: Sitio presenta escenario de bajo tráfico voz/datos en KPIs<br/> <br/> Se bloquean sectores, MM activado | 2018-01-20 06:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2910 | BOG.Castellana-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Castellana-2_850/1900Mhz, Se verifican cambios en el comportamiento de KPIS a nivel de 2G y 3G posterior a la actividad con relación al comportamiento histórico presentado. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activa se presenta previa a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 06:09:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_Activacion_CP_CAL.Alamos-2_850MHz_UMTS. Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio con alarmas activas e intermitentes de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, y Y3 desde la fecha que se ejecuto la actividad. Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores CP BL-USER<br/> • Sitio con alarmas activas e intermitentes de Rx Signal Level Failure sobre los sectores Z, y Y3 <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a su espejo<br/> • Vista MM activa para sectores CP. | 2018-01-20 06:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SN_4G_PAS.Tejar_2600MHz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 06:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se informa para la actividad N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> NO SE ENCONTRARON LOS SECTORES CREADOS EN EL MSS <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-20 06:15:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se informa para la actividad N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> NO SE ENCONTRARON LOS SECTORES CREADOS EN EL MSS <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-20 06:15:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2904 | NAR.Samaniego-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO Actividad N_SN_LTE_NAR.Samaniego-2_2600Mhz debido que presenta alarmas activas y alarmas intermitentes shared:N;Transport layer connection failure in S1 interface <br/> <br/> <br/> • Vista MM activada, no se encontró datafill tampoco las pruebas de alarmas OVP en l los documentos adjuntos.<br/> • Sectores no se lograron bloquearse , luego no fue posible ingresar al BTS site Manager, no se encontraron ventanas.<br/> • Sitio con alarmas activas. | 2018-01-20 06:21:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2904 | NAR.Samaniego-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Buenos tardes, su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2018-01-20 06:21:00 | Christian Quintero | Nokia |  | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_RIS.El Eden_850Mhz_GSM. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-20 06:24:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2900 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Castellana-2_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP OK<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 06:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2896 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Castellana-2_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP OK<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 06:48:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio N_MMR_CES.La Aurora_850/1900Mhz**, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-20 06:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2_850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-20 06:50:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz_19012018, sectores se encontraban desbloqueados | 2018-01-20 06:55:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Actividad SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Sin alarmas <br/> <br/> Evidencias | 2018-01-20 06:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2774 | BOG.Sauzalito:H1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_SN_LTE_BOG.Sauzalito:H1_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • para el Comportamiento de KPI’s RTWP de hasta -92.1db para los sectores L2,L3 y Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) <99% en el sector L1, se cuenta con aval del Ingeniero Alfonso Salcedo, como se observa en correo anterior.<br/> <br/> Nota: No se tiene evidencias de máximo , no se encuentra por sectores . | 2018-01-20 07:02:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850 sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM | 2018-01-20 07:14:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2906 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Log de pruebas ovp ok<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-20 07:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones<br/> - Sectores WO<br/> - Sitio sin alarmas activas<br/> - VMM activadas | 2018-01-20 07:18:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas Activa atribuible a VM ejecutada el 19 de enero ID 1398196 con cierre NO EXITOSO con TK INC000010789384 <br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-20 07:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12h ,se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> <br/> MAIN LEVEL COMMAND <___><br/> < EEI:BCF=88;<br/> <br/> LOADING PROGRAM VERSION 36.3-0 | 2018-01-20 07:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2900 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Castellana-2_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP OK<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 07:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones<br/> - Sectores WO<br/> - Alarmas activas atribuibles a VM migración de alarmas con ID 1394650 ejecutada el 13-01-2018.<br/> - VMM activadas 4P | 2018-01-20 07:43:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones<br/> - Sectores WO<br/> - Alarmas activas atribuibles a VM migración de alarmas con ID 1394650 ejecutada el 13-01-2018.<br/> - VMM activadas 4P | 2018-01-20 07:43:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz_19012018<br/> <br/> *Sitio no tiene RET Kit configurado, tampoco está en el listado de sitios con aval para configurar sin RET KIT<br/> *Parámetros Measurement Configuration no están acordes al check list los cuales deben estar en 60 minutos, algunos están e 15 minutos<br/> *Algunos parámetros activación 600 usuarios no están acordes según checklist<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada<br/> *Pendiente validación de coordenadas por falla del cm editor del CL10 | 2018-01-20 07:45:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca_850 MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada, KPIS dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-20 07:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2896 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Castellana-2_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP OK<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 07:48:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS el sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM antes del PRECHECK | 2018-01-20 07:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS el sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM antes del PRECHECK | 2018-01-20 07:53:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para actividad en asunto se realiza revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2018-01-20 07:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo <br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 07:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Alarmas externas migradas y configuradas a 3G_850 no se encuentran acorde a Matriz de Alarmas.<br/> - No se cuenta con la evidencia de prueba de alarmas externas en 3G_850.<br/> <br/> Sectores continúan al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas. | 2018-01-20 08:00:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza revisión precheck para actividad la cual finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas activas de Rx Signal level failure en nodo 3G-1900 las cuales no se evidencian previas a actividad. Feature de Rx Singal monitoring activado previamente en snapshot pre<br/> <br/> <br/> Sectores operativos, MM deshabilitado en GSM / UMTS | 2018-01-20 08:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica seguimiento 12H para actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activacion 3P, Sitio pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO ,<br/> • si alarmas activas.<br/> <br/> Evidencia. | 2018-01-20 08:08:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa para SE<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-20 08:09:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2908 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas Bajo nivel de Combustible 1 y 2 activas previas a la actividad<br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previos a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 08:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas Bajo nivel de Combustible 1 y 2 activas previas a la actividad<br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previos a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 08:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2906 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Log de pruebas ovp ok<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-20 08:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE__BOG.Claret_1900MHz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activas para sectores expansión N,T | 2018-01-20 08:22:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto se evidencia según imagen que el feature RX venia desactivado y ACS solicito activarlo en la apertura de la VM por lo tanto las alarmas de RX no son atribuibles a la actividad. | 2018-01-20 08:25:00 | Victor Garcia | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración de 2DO Nodo 1900MHz para BOG.Bosa Libertadores, por favor iniciar seguimiento.<br/> <br/> 1. Sectores bloqueados.<br/> 2. Vistas MM.<br/> 3. Snapshot.<br/> 4. Prueba de Alarmas OVP.<br/> 5. DF. | 2018-01-20 08:29:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa de Alta temperatura. Esta alarma se presenta de forma recurrente en las ultimas 12H. No se genera afectación de servicio; sin embargo la recurrencia y presencia de esta alarma incumple con las condiciones del proceso ON AIR para la actividad de sitio nuevo.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: Se observa mejora en el comportamiento del KPI RAB SR Voice (RNC_231d), luego de las acciones realizadas y documentadas en correo previo. Se aclara que el sitio se evalúa bajo políticas y condiciones de bajo tráfico CS. | 2018-01-20 08:30:00 | MaNnuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada sector.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y Prueba de alarmas, Ok | 2018-01-20 08:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Pre_Check_Multicarrier_3P_CAD.Tres Puertas_15-01-2018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada Sector Q.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-20 08:33:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración de SE 1900MHz para BOG.Bosa Libertadores, por favor iniciar seguimiento.<br/> <br/> 1. Sectores bloqueados.<br/> 2. Vistas MM.<br/> 3. Snapshot.<br/> 4. Prueba de Alarmas OVP.<br/> 5. DF. | 2018-01-20 08:35:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12h ,se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> <br/> MAIN LEVEL COMMAND <___><br/> < EEI:BCF=88;<br/> <br/> LOADING PROGRAM VERSION 36.3-0 | 2018-01-20 08:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-20 08:42:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_CAD.Chinchina-2_850/1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 08:51:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica para la actividad N_MMR_CAD.Chinchina-2_850/1900Mhz PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-20 08:51:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para actividad en asunto se realiza revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitada | 2018-01-20 08:54:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz<br/> <br/> *Se evidencia alarma recurrente de Transport layer connection failure in S1 interface <br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada <br/> <br/> NOTA: El comportamiento de los KPIs Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) es normal debido a que el sitio no tiene vecinos con LTE | 2018-01-20 08:58:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-20 08:59:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2908 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas Bajo nivel de Combustible 1 y 2 activas previas a la actividad<br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previos a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 09:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-20 09:16:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas Bajo nivel de Combustible 1 y 2 activas previas a la actividad<br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previos a la actividad.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 09:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita Prórroga para la actividad debido que se presentó fuera de servicio en el sitio y no se tiene las 12h en estadísticas para evaluar la EB (Sin VM Y sin ticket). No se presentan alarmas activas. El comportamiento de los KPIs de acceso es satisfactorio. | 2018-01-20 09:25:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada sector.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y Prueba de alarmas, Ok . | 2018-01-20 09:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b), para los sectores L1-L2 manejando valores en promedio de 97% en horas hábiles.<br/> - Se observa degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), para los sectores L1-L2 manejando valores en promedio de 96% en horas hábiles.<br/> <br/> NOTA: RTWP ANT1-ANT2 se encuentra dentro del umbral. Sitio maneja 2 Antenas en Tx/Rx. | 2018-01-20 09:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2893 | ATL.Santo Tomas-1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_ATL.Santo Tomas-1_1900Mhz_UMTS, se verifican cambios en el comportamiento de los KPIs asociados a Usuarios para las WBTS 1345 y 10260. Su amable colaboración indicando si lo descrito anteriormente corresponde a un comportamiento esperado o si se han realizado ajustes a las WBTS en mención. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 10:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado | 2018-01-20 10:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1257 | BOG.Los Olivos-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.LOS OLIVOS-3_1900 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores Operativos.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM desactiva<br/> • se evidencia ticket aun abierto INC000010794344 se valida el sitio no presenta alarmas desde su apertura, por lo que cumple con la prorroga otorgada obteniendo kpi y alarmas ok | 2018-01-20 10:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 se notifica seguimiento 36 horas no exitoso se tiene la siguiente observación<br/> <br/> *No se ha recibido la evidencia de power ZTE para el paso a producción <br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-20 10:19:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2895 | BOG.Castellana-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Castellana-2_1900Mhz_UMTS. Se notifica NICIO PRECHECK/PRORROGA. <br/> <br/> 1. Sectores O, I por fuera de servicio<br/> 2. Sitio con alarmas activas shared:N,VSWR major alarm, 7771 WCDMA CELL OUT OF USE Resource status indication, cell disabled<br/> 3. Ticket INC000010796723 Fuera de servicio EB BOG.Castellana-2 (I,O) UMTS en Bogotá. Sitio sin PE<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores O, I por fuera de servicio<br/> • Potencia de sectores acorde a Snapshot pre.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previos a la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP OK<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 10:23:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1488 | BAR.Aeropuerto-3 | 3G | 1900MHz | Reubicacion Equipos | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo con alarmas activas NO atribuibles a la actividad realizada. Comportamiento de KPIs es similar al histórico registrado previo a la RB_Equipos. | 2018-01-20 10:27:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación de finalización de actividad para el sitio N_OV_RIS.El Eden_1900Mhz_UMTS: | 2018-01-20 10:33:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, Sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado | 2018-01-20 10:34:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-20 10:34:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1867 | MAG.Chivolo | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_MAG.Chivolo_850/1900Mhz sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-20 10:37:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2880 | TOL.Sicomoro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_TOL.Sicomoro_LTE se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activa | 2018-01-20 11:00:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2893 | ATL.Santo Tomas-1 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_ATL.Santo Tomas-1_1900Mhz_UMTS, se verifican cambios en el comportamiento de los KPIs asociados a Usuarios para las WBTS 1345 y 10260. Su amable colaboración indicando si lo descrito anteriormente corresponde a un comportamiento esperado o si se han realizado ajustes a las WBTS en mención. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 11:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” no afecta servicio.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Sitio trabaja con FPMA. | 2018-01-20 11:15:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpis Intra ENB HO, Intra HO no presenta estadísticas debido a que el sitio solo tiene 1 sector y no puede realizar handover <br/> *Vista de MM activada | 2018-01-20 11:15:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600 se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” no afecta servicio.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-20 11:15:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2909 | BAR.Olaya Herrera | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se confirma fin PreCheck exitoso para el adecuacion_LTE_BAR.Olaya Herrera_1900Mhz_UMTS_WBTS _2N_10344_WBTS_3N_20344,Sitio incia seguimiento 12h se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Pendiente validar para el 12 h el trafico en datos para 3G | 2018-01-20 11:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma Fin seguimiento 24H NO Exitoso para adecuacion_LTE_BOG.Corferias_850/1900Mhz_GSM/UMTS. <br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas <br/> • VMM Desactivadas.<br/> • Se presenta una degradación en los kpis Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) de (66%) en sector J umts 1900.<br/> • Se presenta una degradación en los kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b) DE (85%) de (85%) en el sector Y umts 850 .<br/> • Se presenta una degradación en los kpis HSUPA SR Usr (RNC_921c ) de (85%) DE (85%) en el sector Y umts 850. | 2018-01-20 11:26:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 11:35:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO – Se tiene Aval para no bloqueo (Ver cuerpo de Correo)<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra inactiva<br/> • Se tiene persistencia en la degradación del KPI RTWP para los sectores L4, L5, L6, teniendo valores por fuera del umbral en horas de bajo trafico, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio, en el momento no se cuenta con el respectivo aval. | 2018-01-20 11:38:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2768 | MED.Loma de los Benedictinos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_MED.Loma de los Benedictinos_850/1900Mhz sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-20 11:39:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | El sitio se encontró bloqueado, se desconoce razón. Se procede a desbloquear el sitio, se brinda prórroga con el objetivo de completar las horas faltantes de seguimiento. El comportamiento de KPIs hasta medio día del 20 de enero de 2018 fue satisfactorio. | 2018-01-20 11:40:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 11:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2722 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Por favor tener presente el 19 de enero de 2018 se realizó ventana de mantenimiento sobre el sitio, desde ese momento se observa leve disminución del 1% en los KPIs HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b), HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) para el sector O. | 2018-01-20 11:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2789 | CAR.Muelles El Bosque (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_CP_CAR.Muelles El Bosque (P1)_UMTS_850 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Presenta alarmas activas de sincronismo LOS on unit 1, interface , Synchronization lost, BTS reference clock missing y alarma externa power en baterías las cuales son previas a la actividad<br/> • VMM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-20 11:44:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.IND Tractocar_1900MHz+3P_16012018, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, el ID RFTool no registra fecha de integración para notificación, y esta evidencia es importante para el paso a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, nOk, sitio del CL10. | 2018-01-20 11:49:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) _LTE_2600 s INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con mm | 2018-01-20 11:55:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica Fin SEGUIMIENTO 12H Exitoso para la actividad S_DI_SE__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado (SE)<br/> • Para lo seguimientos posteriores tener en cuenta que el día en curso se realizó actividad en la EB | 2018-01-20 11:55:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1656 | BOG.Lago 79 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 79 alt1_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Coordenadas, Ok. | 2018-01-20 11:56:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2246 | NAR.Linares-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa para actividad en asunto, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-20 12:01:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2344 | CUC.El Rodeo | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_CUC.El Rodeo _2600MHZ_LTE, se verifica degradación en KPIs HSDPA/HSUPA SR Usr y Accesibilidad HSDPA asociada a los sectores J y P. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 12:12:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2909 | BAR.Olaya Herrera | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se confirma fin PreCheck exitoso para el adecuacion_LTE_BAR.Olaya Herrera_1900Mhz_UMTS_WBTS _2N_10344_WBTS_3N_20344,Sitio incia seguimiento 12h se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Pendiente validar para el 12 h el trafico en datos para 3G | 2018-01-20 12:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Como se observa en las pantallas adjuntas el sector I se encuentra configurado según DF, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: No hay solución del Ejecutor | 2018-01-20 12:20:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | No hay solución del Ejecutor | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza cambio de RF FRCB y se solventan las fallas de indisponibilidad y RRC Success Ratio from user perspective. <br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas activas de sincronismo previas a la actividad<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-20 12:21:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Reemplazo de RF | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación de integración N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz: | 2018-01-20 12:26:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_1900:2 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-20 12:35:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2839 | CAL.Yupi | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_CAL.Yupi_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. El kpi HSDPA SR Usr (RNC_920b) sector Z presento degradación retomando nuevamente su performance, se evaluara en el siguiente seguimiento<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 12:37:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2803 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-01-20 12:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2628 | BOG.Policarpa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Policarpa_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas en GSM , se anexa evidencia de correos anteriores que la actividad es MMR Dedicado. | 2018-01-20 12:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio con alarmas antes del trabajo | 2018-01-20 12:43:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para _4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 12:44:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAD.Chinchina-2_1900MHz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-20 12:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-20 12:51:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas de manera exitoso para actividad, se inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-20 12:51:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2473 | BOG.Marruecos | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Marruecos_850/1900Mhz, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 12:55:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Pre_Check_Multicarrier_4P_CAL.Angel Hogar_16-01-2018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-20 12:59:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad el cual finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Degradación para KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) en sectores M-S presentando valores menores a umbral de 96% por periodos mayores a 3 horas<br/> <br/> Sectores SE Bloqueados, MM activados para los mismos | 2018-01-20 13:16:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad de acuerdo al análisis y aval de RF <br/> • Vistas MM activo | 2018-01-20 13:24:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tiene la siguiente observación:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI Average CQI por mas de 3H consecutivas manejando valores por debajo de 7.<br/> - No se logra acceso remoto al sitio, por tal motivo se genera bloqueo desde la vista MM. Se adjunta evidencia | 2018-01-20 13:24:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2332 | MET.Cacayal | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_MET.Cacayal_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-20 13:30:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2810 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Claret_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 3, CLASS 4, CLASS 5, CLASS 6, en los Sectores L y R que son los que vienen radiadando, después de realizar la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad. | 2018-01-20 13:43:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2748 | ATL.Sibarco | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-20 13:48:00 | JhOon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración OV_LTE para el sitio RIS.Malabar, su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención:• Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> •ADJ creadas<br/> •WBTS y Sectores<br/> • Vista NetAct modo Mto | 2018-01-20 13:48:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2813 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_ANT.Bolombolo_850Mhz , pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-20 14:05:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2805 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CE_CES.Aguachica-6_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. Se corrige correo anterior ya que la degradación se presenta en horario no hábil <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas previas a la actividad <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-20 14:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso para actividad, se inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-20 14:10:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se inicia seguimiento 24H para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-20 14:15:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 14:21:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2740 | COR.Monito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-20 14:25:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa para sector L4<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> Sitio se encuentra en el listado para configurar sitios sin RET | 2018-01-20 14:28:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico, tener en cuenta para el próximo seguimiento <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-20 14:30:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración del sitio BOL.El Nispero 1900MHz, su amable colaboración con inicio de seguimiento para el sitio en mención: | 2018-01-20 14:34:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2018-01-20 14:41:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita Prórroga para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600, debido a que en la ultima hora de seguimiento se observa degradación en los KPIs E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b, RTWP ANT1-ANT2. Se requiere establecer si esta degradación es circunstancial o si por el contrario corresponde a una falla del sitio. | 2018-01-20 14:42:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para _ SE_BUC.San Francisco_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-20 14:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-20 14:58:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2605 | CAR.Membrillal | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CAR.Membrilla_3G_850, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Pendiente de evidencias de RF | 2018-01-20 15:39:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-20 15:42:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_SE_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-20 15:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Se tienen la siguiente consideración:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas NTP server is not accessible, NE O&M CONNECTION FAILURE en las últimas 12H.<br/> - Al momento de generar las revisiones correspondientes del sitio, este presenta fuera de servicio. se bloquea sitio desde la Vista de MM. | 2018-01-20 15:54:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | NOKIA-ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-20 16:31:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2864 | CAL.Popular | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_MMR_CAL.Popular_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-20 16:51:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2937 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 17:16:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2936 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 17:22:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2934 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 17:24:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Nokia |  | ZTE
2935 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-20 17:28:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas Exitoso para la actividad N_A_TP_2017-11-17_ANT.Calderas, Sitio pasa a inicio seguimiento 24H<br/> <br/> <br/> *Demás kpis se evidencian con normalidad de acuerdo al performance histórico del sitio <br/> *Sectores WO<br/> *Vista de MM activada para sectores de 3P | 2018-01-21 03:28:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas. Se presentó alarma de Rx signal level failure en la madrugada sin observar reiteración al momento de la revisión. Tener presente para futuros seguimientos.<br/> • MM activado | 2018-01-21 03:35:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2873 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-2_1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Kpis acordes al performance histórico del sitio | 2018-01-21 03:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-21 03:38:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_850Mhz, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-21 03:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600 se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-21 04:03:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para MMR_CAD.Chinchina-2_850/1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> <br/> Evidencias | 2018-01-21 04:19:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_850Mhz, Se observa Nodo sin conexión a RNC en prueba de conectividad. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-21 04:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2825 | CES.Piedras Blancas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_MMR_CES.Piedras Blancas_850/1900Mhz sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-21 04:26:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-21 04:27:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 36h<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • sin alarmas activas ni recurrentes,<br/> • VMM deshabilitado | 2018-01-21 04:34:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas, no se observa alarmas recurrentes de fuera de servicio desde el 19 de enero 2018.<br/> • Comportamiento de Kpis de acuerdo al histórico, sitio con bajo tráfico. | 2018-01-21 04:43:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas, no se observa alarmas recurrentes de fuera de servicio desde el 19 de enero 2018.<br/> • Comportamiento de Kpis de acuerdo al histórico, sitio con bajo tráfico. | 2018-01-21 04:44:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra_BOG.Monte Blanco_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-21 05:01:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se informa para la actividad N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4 sitio en SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> Sitio presenta degradación de RTWP en horas de bajo trafico sectores X Y1 sobre 95<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Con alarmas activas de RX SIGNAL <br/> <br/> VISTAS EN MM | 2018-01-21 05:29:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2866 | CAR.IND Tractocar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa RF RX AGC Issues desde el 20 de Enero de 2017 a las 15:48 Horas. Desde ese momento los KPIs de acceso y RTWP dejan de arrojar información, puesto que los intentos caen a 0.<br/> - Se bloquea sitio. MM activado. | 2018-01-21 05:45:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-21 05:45:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2811 | GUJ.Carraipia | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vistas MM deshabilitadas | 2018-01-21 05:53:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Prueba de Alarmas OVP adjuntas en CheckList. | 2018-01-21 06:03:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se notifica inicio de precheck para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600Mhz_ se realiza desbloqueo de sectores | 2018-01-21 06:10:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
825 | BOG.RB Comcel | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_850_2Nodo, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Pendiente notificación PAG. RF | 2018-01-21 06:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso para la actividad, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitado<br/> <br/> <br/> NOTA: PENDIENTE NOTIFICACION RF POR ACTUAL FALLA EN LA PAGINA | 2018-01-21 06:42:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2816 | CES.Aguachica-6 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso para la actividad, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, vista MM deshabilitado<br/> <br/> <br/> NOTA: PENDIENTE NOTIFICACION RF POR ACTUAL FALLA EN LA PAGINA | 2018-01-21 06:42:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2819 | BOG.La Estancia | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR__BOG.La Estancia_850MHz/1900MHz_GSM sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> PENDIENTE EVIDENCIA RF POR FALLA DE PAGINA | 2018-01-21 06:47:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2783 | BOG.Javeriana | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Javeriana_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas Activas no atribuibles a la actividad, ya que se presentan luego de VM ejecutada el día 19/01/2018. ID 1402705<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> NOTA: PENDIENTE NOTIFICACION RF POR FALLA EN LA PLATAFORMA. | 2018-01-21 06:51:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2821 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas externas previas a la actividad (FALLA AC POWER/BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/FALLA AC COMERCIAL/FALLA PROTECCION SOBRETENSIONES-2)<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> NOTA: PENDIENTE NOTIFICACION RF POR ACTUAL FALLA EN LA PAGINA | 2018-01-21 06:52:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2821 | CES.Aguachica-6 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas externas previas a la actividad (FALLA AC POWER/BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/FALLA AC COMERCIAL/FALLA PROTECCION SOBRETENSIONES-2)<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> NOTA: PENDIENTE NOTIFICACION RF POR ACTUAL FALLA EN LA PAGINA | 2018-01-21 06:52:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2728 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_2N_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Información en MAXIMO no registra<br/> • PENDIENTE notificación RF por problemas en portal | 2018-01-21 06:53:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2792 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 06:53:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SE_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin Alarmas activas | 2018-01-21 06:57:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Prueba de Alarmas OVP adjuntas en CheckList. | 2018-01-21 07:03:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 12H exitoso para SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-21 07:06:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio con alarmas activas BAJO VOLTAJE BATERIAS (1403), ALTA TEMPERATURA POWER (1404), FALLA FUSIBLE DE CARGA (1405).<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-01-21 07:15:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE,, Sitio pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO ,si alarmas activas.<br/> • VMM Activadas. | 2018-01-21 07:24:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE,, Sitio pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO ,si alarmas activas.<br/> • VMM Activadas. | 2018-01-21 07:24:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2934 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz, se verifica cambio en comportamiento para KPIs en DL cumulativa quality ratio in class 4 para el sector 2 y en 3G, RTWP presenta incremento (leve) con relación a performance previo y RRC SR from user perspective, así mismo, se verifica reducción de usuarios a nivel de 2G e incremento en 3G. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 07:25:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2864 | CAL.Popular | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas. No alarmas en ET, no deslizamientos en ET. | 2018-01-21 07:26:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto. Se realiza test de conectividad con IP del nodo observando conectividad exitosa con todos los elementos. Adjunto evidencia. Por favor reevaluar. | 2018-01-21 07:31:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Envío de evidencias | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_1900Mhz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarma activa OVP LOWER PARALELO. Se espera que esta alarma se normalice para antes del paso a producción<br/> • Vista MM desactivada para sectores I-O, debido a que vienen en producción del 1N <br/> • Sectores I-O son los correspondientes a la actividad de segundo Nodo | 2018-01-21 07:33:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600Mhz_<br/> <br/> *No se recibe datafill para realizar validación de parámetros con la ip de trafica<br/> *Algunos Parámetros Measurement Configuration se encuentran configurados en 15 minutos los cuales deben estar en 60 minutos<br/> *Parámetro Ac Barred for emergency y acess barred no están configurados los cuales deben estar en NOT BARRED<br/> *Parámetro 600 usuarios Delta cyclic shift for PUCCH no está acorde según checklist<br/> *No se recibe el log en txt de las pruebas OVP<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-21 07:33:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2751 | CAD.Cocorondo | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_A_3P_CAD.Cocorondo Activación 3P, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *kpis acordes a los umbrales establecidos y performance histórico <br/> *Vista de MM desactivada<br/> *presenta alarmas recurrentes de rx signal level failure, desde el lanzamiento de la actividad el feature se encontraba deshabilitado<br/> *pendiente validación en RF por indisponibilidad de la pagina | 2018-01-21 07:34:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2936 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica fin PRECHECK para la actividad N_MMR_BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. Comportamiento de KPIS acorde al performance previo. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 07:39:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2935 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-21 07:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BOL.El Nispero_3G_1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12h se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Pendiente pruebas de ovp | 2018-01-21 07:47:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H/36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarma activas previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • KPIS conforme a su histórico.<br/> <br/> Nota: Pendiente notificación RF, debido que presenta falla la pagina RF. | 2018-01-21 07:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2724 | BOY.Paipa-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE__BOY.Paipa-2_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H/36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarma activas previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • KPIS conforme a su histórico.<br/> <br/> Nota: Pendiente notificación RF, debido que presenta falla la pagina RF. | 2018-01-21 07:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP PRE=POST<br/> • No se encontraba activo el feature de Rx signal level se procede a habilitar no quedan alarmas. | 2018-01-21 07:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP PRE=POST<br/> • No se encontraba activo el feature de Rx signal level se procede a habilitar no quedan alarmas. | 2018-01-21 07:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas MM activa | 2018-01-21 07:50:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SE_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin Alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-21 07:57:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_2N_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin Alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-21 07:59:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_2N_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin Alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-21 07:59:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza revisión precheck de manera no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas activas y recurrentes de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE no previas a la actividad<br/> <br/> Nota: Revisión inicial de KPIs evidencia degradación general antes del 20/01/18 en sectores UMTS asociada a actividades de 2N y SE que se encuentran actualmente escaladas <br/> <br/> Sectores operativos, con alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-21 08:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2940 | MAG.Barbara Pinto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-21 08:10:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes <Daniel.Castrillon.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica seguimiento 24H para actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activacion 3P, Sitio pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO ,<br/> • si alarmas activas. | 2018-01-21 08:11:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2906 | CAL.Rodeo | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_1900Mhz_UMTS. Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta cambio en los KPIs HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b), en el sector O, llegando a valores de 93,46% no acorde a su histórico, por favor indicar si es un comportamiento normal ya que la estación es de bajo tráfico.<br/> <br/> • Por favor para el RTWP indicar si los sectores O, P, Q se apagan en horas de la madrugada, ya que no se tiene data para evaluar el KPI.<br/> <br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-21 08:11:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-21 08:23:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2934 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz, se verifica cambio en comportamiento para KPIs en DL cumulativa quality ratio in class 4 para el sector 2 y en 3G, RTWP presenta incremento (leve) con relación a performance previo y RRC SR from user perspective, así mismo, se verifica reducción de usuarios a nivel de 2G e incremento en 3G. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 08:25:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2809 | BOG.Claret | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. <br/> <br/> NOTA: Se observa balanceo de tráfico CS-PS luego de la integración de los sectores N-T al Nodo-B. KPIs acceso presentan normalidad. Algunas muestras del KPI PRACH DELAY presentaron cambios considerables en su comportamiento sin impactar drásticamente los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS.<br/> <br/> NOTA: No se logra notificación en MAXIMO debido a que el sitio no se encuentra creado.<br/> <br/> NOTA: Notificación RF pendiente debido a fallas en la herramienta. Cuando se logre acceso a Página RF se enviaran las respectivas evidencias. | 2018-01-21 08:27:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2937 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Precheck | ara la actividad N_A_SE_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Se observa cambios en el performance del sitio después de la realización de la actividad en RTWP UMTS-850<br/> • De la misma manera se observa cambio de comportamiento en los KPIS DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4).<br/> • Sitio cuenta con alarmas previas a la actividad en UMTS-850, 1900, LTE-2600<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sectores WO | 2018-01-21 08:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2784 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_adecuacion_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHZ_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Pendiente notificación a RF, página de notificación se encuentra caída.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos. | 2018-01-21 08:35:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada. Se observan que las vistas están creadas erróneamente.<br/> • Sitio con alarmas activas BAJO VOLTAJE BATERIAS (1403), ALTA TEMPERATURA POWER (1404), FALLA FUSIBLE DE CARGA (1405).<br/> • Coordenadas, NOk, por falla presentada en el CL10.<br/> • Configuración y Prueba de alarmas, Ok . | 2018-01-21 08:35:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca_1900 MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada, kpis dentro del umbral establecido. | 2018-01-21 08:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2940 | MAG.Barbara Pinto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Prueba de Alarmas externas se encuentran adjuntas al Checklist. | 2018-01-21 08:38:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2936 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK para la actividad N_MMR_BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. Comportamiento de KPIS acorde al performance previo. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 08:39:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850 sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-21 08:40:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-21 08:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2935 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-21 08:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_CES.La Aurora_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-21 08:55:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-21 09:02:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se realiza revisión precheck de manera no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Alarmas activas y recurrentes de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE no previas a la actividad<br/> <br/> Nota: Revisión inicial de KPIs evidencia degradación general antes del 20/01/18 en sectores UMTS asociada a actividades de 2N y SE que se encuentran actualmente escaladas <br/> <br/> Sectores operativos, con alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-01-21 09:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE por favor reevaluar seguimiento la vista se encuentra creada correctamente por favor validar errores en su monitor, adicional se mencionó que para este caso se debe tener en cuenta que se migro un tercer power de GSM para MMR.<br/> Estas alarmas no son atribuibles al SN LTE. | 2018-01-21 09:13:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2896 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Average RTWP para el sector Y2 posterior a la actividad.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-21 09:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1909 | CAL.HUV | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_LTE_CAL.HUV_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> .Pendiente Evidencia de RF por fallas en la herramienta.<br/> <br/> Para el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) y inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), los Sectores L1,L3 se encuentran acorde al comportamiento de la zona, de acuerdo a análisis de adyacencias, para los KPIS RTWP sectores L1,L2 refleja el comportamiento de los sitios adyacentes. Se anexan a checklist los sitios adyacentes. (favor ver correos anteriores ) | 2018-01-21 09:19:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2900 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el KPI Average RTWP para el sector Y2 posterior a la actividad.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sin alarmas activas. <br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-21 09:20:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Coordenadas, NOk, por falla presentada en el CL10.<br/> • Configuración y Prueba de alarmas, Ok . | 2018-01-21 09:23:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma Seguimiento 12H NO Exitoso para el sitio MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz,se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El kpis de UL EGPRS RLC throughput (trf_234),se evidencia que no está acorde al histórico el sector 1, su colaboración si es cambio esperado para optimización..<br/> <br/> • EL Kpis SDCCH transactions ended, fail Abis interface),se evidencia que no está acorde al histórico en el sector D, su colaboración si es cambio esperado para optimización..<br/> <br/> • EL Kpis SDCCH_REQ (c057017),se evidencia que no está acorde al histórico en el sector D,3,2. su colaboración si es cambio esperado para optimización.. <br/> <br/> • EL Kpis Denied,se evidencia que no está acorde al histórico el sector D , su colaboración si es cambio esperado para optimización..<br/> <br/> • EL Kpis DL GPRS RLC throughput,se evidencia que no está acorde al histórico el sector C , su colaboración si es cambio esperado para optimización.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • VMM desactivada | 2018-01-21 09:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2937 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_SE_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz_UMTS, se notifica FIN PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Se observa cambios en el performance del sitio después de la realización de la actividad en RTWP UMTS-850<br/> • De la misma manera se observa cambio de comportamiento en los KPIS DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4), UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4).<br/> • Sitio cuenta con alarmas previas a la actividad en UMTS-850, 1900, LTE-2600<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sectores WO | 2018-01-21 09:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 09:32:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para SE__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-21 09:45:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2908 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-21 10:02:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO inicia seguimiento 36H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-21 10:03:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-21 10:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Acorde a solicitud, se reinicia revision precheck para actividad que finaliza de manera exitosa ( feature Rx signal level failure no activado previo a actividad según observaciones en histórico por lo que alarmas recurrentes son asociadas a activación del mismo, igualmente se crea tk en remedy INC000010798245 según directriz para atención de las alarmas )<br/> Igualmente, se ejecuta seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sectores GS/UMTS operativos, sin alarmas activas actualmente, MM deshabilitado | 2018-01-21 10:13:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 36H<br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas <br/> <br/> • MM activado | 2018-01-21 10:14:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2561 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para 2N_3G_CUC.El Rodeo_850Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-21 10:22:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2815 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAD.Samaria_850MHz_3Gsitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM<br/> <br/> <br/> PENDIENTE NOTIFICACION RF POR FALLA DE LA PAGINA | 2018-01-21 10:24:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_RIS.El Eden_850Mhz_GSM sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H | 2018-01-21 10:39:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activas no atribuibles y previas a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-21 10:45:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2562 | CUC.El Rodeo | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SE_CUC.El Rodeo_850Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-21 10:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1746 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2_850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Pendiente notificación a RF, página de notificación se encuentra caída.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Matriz de alarmas, Ok.<br/> • Power ZTE, Ok. | 2018-01-21 10:50:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpìs en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-21 11:00:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 24H para actividad, se da prorroga +12H a la misma debido a la disminución significativa en actividad del sitio evidenciada en la cantidad de attemps para horarios no hábiles de fin de semana para sitio tipo Indoor,<br/> <br/> Sectores continúan operativos, sin alarmas activas de afectacion, MM activado | 2018-01-21 11:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Presenta fallas al Validar conectividad IP con Traffica | 2018-01-21 11:07:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se informa para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz_UMTS SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO <br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> CON ALARMAS ACTIVAS DE RX Signal failure en sectores Q y K | 2018-01-21 11:10:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2761 | CAD.Tres Puertas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Pre_Check_Multicarrier_3P_CAD.Tres Puertas, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO y vista MM desactivada sector Q al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas. <br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos.<br/> • Pendiente evidencia RF, debido que la pagina RF presenta falla | 2018-01-21 11:15:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2727 | COR.Lorica-2 | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SE_COR.Lorica-2_1900Mhz_UMTS (WBTS-14794) se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa externa no atribuible a la actividad.<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> NOTA: Pendiente Evidencias De Rf Por Falla Plataforma Y Pendiente Notificación De Máximo, Ya Que No Se Encuentran Los Sectores Creados. | 2018-01-21 11:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-21 11:23:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2880 | TOL.Sicomoro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_TOL.Sicomoro_LTE, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO sitio presenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación sobre RTWP e horas de bajo trafico sector L1 (-92dBm), sector L3 (-94dBm).<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2018-01-21 11:27:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-21 11:30:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza revisión del sitio del asunto, donde se observa que los sectores están creados según la nueva topología de Claro en el MSSALK01, por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento. Gracias<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: No hay solución del Eje | 2018-01-21 11:32:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas activas previas a la actividad <br/> <br/> Vistas en MM en el sector de expansión | 2018-01-21 11:39:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos | 2018-01-21 11:43:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-21 11:49:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 24H no exitoso SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600. Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) al 93,62% en el sector L1<br/> • Sectores BL | 2018-01-21 11:55:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-21 12:02:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2628 | BOG.Policarpa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Policarpa_850/1900Mhz, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio | 2018-01-21 12:10:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2839 | CAL.Yupi | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - | Para la actividad N_CE_CAL.Yupi_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a Producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas.<br/> • Pendiente evidencia RF, por fallas del aplicativo. | 2018-01-21 12:11:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2895 | BOG.Castellana-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Stand by | nodo y se sigue presentando sectores O-I por fuera con ticket abierto INC000010796723. Actividad continua en prorroga. | 2018-01-21 12:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2900 | BOG.Castellana-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Stand by | Buen día,<br/> <br/> Se válida el nodo y se sigue presentando sectores O-I por fuera con ticket abierto INC000010796723. Actividad continua en prorroga. | 2018-01-21 12:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza corrección de parámetros reportados,<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Correccion de Parametros | 2018-01-21 12:33:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra activa<br/> • Se presenta degradación en el KPIS Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) por debajo del umbral indicado, adicional se observa degradación mayor a 3 horas del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2018-01-21 12:37:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sector operativo sin alarmas activas<br/> *Kpi inter enb E-UTRAN HO SR X2 presenta valores no permitidos, para lo cual cuenta con aval<br/> *Demás Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-21 12:40:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día, <br/> <br/> Se notifica PRECHECK EXITOSO/ SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H. Para la actividad N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Desactivado | 2018-01-21 12:41:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2788 | CAL.Angel Hogar | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Check_Multicarrier_4P_ CAL.Angel Hogar_3G_850, sitio pasa a Producción.<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Pendiente notificación en rf por falla en la herramienta | 2018-01-21 12:51:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1138 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Buen día;<br/> <br/> Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Pendiente notificación en RF debido a fallas en la herramienta. | 2018-01-21 13:06:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM Desactivado | 2018-01-21 13:06:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2220 | MED.Los Colores(T1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) _LTE_2600, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • PENDIENTE notificación RF por problemas con el portal. | 2018-01-21 13:10:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Buenas tardes,<br/> <br/> Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR_CAD.Letras_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Pendiente verificación parametros en BTS, no se puede ingresar al nodo | 2018-01-21 13:15:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sector L1 presentando valores de 83 %<br/> *Se evidencia degradación en el kpi AVG_RTWP_RX sector L1 presenta valores de -93 dBm en horas de bajo trafico<br/> *Se realiza bloqueo del sector<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-21 13:30:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Cordial saludo,<br/> <br/> Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-21 13:32:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAD.Chinchina-2_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-21 13:40:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para 3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas <br/> • Estación de bajo trafico | 2018-01-21 13:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma revisión precheck para actividad, se validan pendientes OK con lo que finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores 4P se encontraron operativos, sitio sin alarmas, MM activado para 4P | 2018-01-21 13:43:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma revisión precheck para actividad, se validan pendientes OK con lo que finaliza de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores 4P se encontraron operativos, sitio sin alarmas, MM activado para 4P | 2018-01-21 13:44:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2827 | PAS.Tejar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_1900:2, se notifica FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Pendiente notificación en PAG RF | 2018-01-21 13:54:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Claro |  | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_1900MHz+3P_15012017<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-21 13:55:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-21 14:07:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 24H no exitoso SE_BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE. Se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación en el KPI RTWP en el sector L4 en horas de bajo trafico<br/> • Se presenta alarma activa de RF MODULE FAILURE<br/> • Sector L4 BL | 2018-01-21 14:15:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_SE_BUC.San Francisco_1900Mhz_UMTS, se notifica FIN SEGUIMIENTO 24h EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-21 14:19:00 | Andres Felipe Bulla Varela | Nokia |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Señores NOC<br/> <br/> Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se evidencia que si es posible la conexión remota al sitio a través del monitor | 2018-01-21 14:20:00 | Victor Garcia | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2942 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-21 14:29:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2909 | BAR.Olaya Herrera | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Olaya Herrera_1900Mhz_UMTS_WBTS _2N_10344_WBTS_3N_20344, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. Se observa disminución en tráfico de voz y usuarios en la WBTS 20344, sin embargo es una situación que puede obedecer al fin de semana, se recomienda para futuros seguimientos verificar la condición mencionada. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmar activa<br/> • MM desactivado | 2018-01-21 14:30:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas, ni recurrentes<br/> *Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico, tener en cuenta para el próximo seguimiento si el comportamiento es igual <br/> *Vista de MM activada | 2018-01-21 14:48:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-21 15:05:00 | Sebastian Vargas Velasquez <Sebastian.Vargasv.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Se adjunta aval de RF para el comportamiento X2. (Abajo cuerpo E-Mail) | 2018-01-22 02:55:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36 h<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM habilitado para 3P | 2018-01-22 03:03:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas. | 2018-01-22 03:05:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR_SUC.San Onofre_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • KPIS acorde a performance histórico | 2018-01-22 03:45:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600*<br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 03:50:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Este sitio tiene una configuración diferente porque es una estación ampliada para soportar todos los eventos de Carnaval que se estarán realizando en la plaza de la paz, el primero de ellos se llevó a cabo este sábado 20 de enero, fue la lectura del bando de la reina del carnaval.<br/> <br/> A continuación los comentarios en rojo:<br/> <br/> *Sitio no tiene RET Kit configurado, tampoco está en el listado de sitios con aval para configurar sin RET KIT ?Esta antena es una ODD5-013R21J-BR de 5 Beam’s , no tiene RET<br/> *Parámetros Measurement Configuration no están acordes al check list los cuales deben estar en 60 minutos, algunos están e 15 minutos ? Parámetros configurados a 15 minutos ya que se monitorean en tiempo real estos KPI’s durante el evento.<br/> *Algunos parámetros activación 600 usuarios no están acordes según checklist ? están configurados para eventos masivos, a 900 usuarios.<br/> *Se realiza bloqueo de sectores ? Estos sectores deben quedar desbloqueados<br/> *Vista de MM activada<br/> *Pendiente validación de coordenadas por falla del cm editor del CL10 | 2018-01-22 03:59:00 | Hector Jose Guido Mazenett | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2873 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_CAD.Chinchina-2_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-22 04:07:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza revisión y ajuste en sistema radiante para sectores nuevos tercera portadora. Limpieza y ajuste en jumpers para sector 3 UMTS 1900MHz<br/> • Se evidencia que nodo UMTS 850MHz se encontraba en funcionamiento con configuración de políticas RU50 erróneas a nivel de TCEL, se determina que la configuración errónea en éste aspecto influyó en la degradación al momento de realizar HandOver los sectores que entraron en servicio.<br/> • Favor realizar revisión bajo criterio de bajo tráfico y locación rural para sitio en asunto. Mil gracias.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-22 04:17:00 | Hector Jose Guido Mazenett | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2647 | PER.Pimpollo | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_PER.Pimpollo_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-22 04:23:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2166 | BAR.Soledad-1 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BAR.Soledad-1_1900Mhz_UMTS se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-22 04:25:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Ajuste de sistema radiante.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-22 04:29:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita Prórroga para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600, debido a que en la ultima hora de seguimiento se observa un pico de degradación en KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) sobre el sector L3. Se requieren más estadísticas que permitan determinar el estado del KPI en mención. Sectores continúan al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-22 04:29:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
2746 | BOG.Monte Blanco | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Cambio_Feeder_a_Fibra_BOG.Monte Blanco_1900Mhz_UMTS se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-22 04:38:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y cambio de jumper para sector I, que se encontraba presentando falla mecánica asociado al estado físico de protección contra intemperie.<br/> • Sector retoma a su comportamiento histórico.<br/> • Se adjunta revisión por parte de Ingeniero Optimización Nokia, validando la certeza de la información expuesta.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas atribuibles a la actividad. <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Cambio de Jumper. | 2018-01-22 04:38:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2883 | CAD.Chinchina-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_CAD.Chinchina-2_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-22 04:40:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma externa activa no atribuible a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-22 04:48:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma externa activa no atribuible a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-22 04:48:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de jumpers.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-22 04:57:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600*<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 05:02:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Nodo B se encuentra con las celdas WO sin las alarmas reportadas de WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 2878 BFD LINK FAILURE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION.<br/> • Sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se encuentran cerrados los tickets INC000010789766 y INC000010790950.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío de evidencias | 2018-01-22 05:16:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Ajuste de sistema radiante.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. (Torque de jumpers). | 2018-01-22 05:19:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz <Kelli.Alvarez@claro.com.co> | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se presenta degradación de KPI inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) < 90%<br/> • Se presenta degradación de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) < 98%<br/> • Sitio presento alarmas activas shared:N;Transport layer connection failure in S1 interface<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada | 2018-01-22 05:24:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850:2<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 05:26:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600 se notifica como inicio seguimiento 12H.<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas | 2018-01-22 05:26:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realiza la creación del ENodo B en los MME MME01TRI y MME01MGA, el sitio toma estadísticas los KPIs de movilidad LTE_5126A, LTE_5049b, inter eNB X2 based/LTE_5058b. <br/> <br/> Se valida en el RTWP y se observa que 17-Ene se presentó un evento atípico en el KPI, se observa que se encuentra sobre umbrales.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Correccion de Parametros | 2018-01-22 05:28:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2825 | CES.Piedras Blancas | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_CES.Piedras Blancas_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-22 05:34:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P_15012017<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 05:35:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2942 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Configuración y Matriz de alarmas, Ok . | 2018-01-22 05:41:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> Tipificación: Actualización de DF<br/> Evidencia: Archivo Adjunto | 2018-01-22 05:43:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Actualización de DF | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos Días Ing. Alfonso <br/> Solicito Estudio y paso a Producción para sitio COR.Montelibano-11 el cual fue rechazado por RTWP en adjunto se encuentra aval de RF para los valores reportados | 2018-01-22 05:48:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1961 | BOG.Diana Turbay | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para el sitio: RE: N_MMR_BOG.Diana Turbay_850/1900Mh se solicita amablemente, escalar al área RF Claro de acuerdo a la Propuesta del Ing NPO: Jairo Polo González :<br/> <br/> El día 10 de enero se realiza revisión de principales kpis. Además se envia modificación de los parámetros de potencia: BOG.Diana Turbay_2, B, A, el día 11 enero, 2018 a las 17:25 se deshabilita antenna hopping en los sectores 2, 3, A, B. <br/> El día 17 enero, se realiza visita donde se limpian y torquean conectores para los sectores 850 gsm. E<br/> El día 22 enero, se revisan kpis y se observa mejoría en la mayoría de sectores y kpis degradados, solamente el sector 2 alcanza los valores históricos pico de 6%denied, pero su desempeño, en demás kpis, se encuentra en valores requeridos de buen desempeño. | 2018-01-22 05:50:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 05:51:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Solución fallas de energía.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-22 05:52:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 05:59:00 | Jorge Orlando Cantor Henao | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900 se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO inicia seguimiento 36H , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas, vistas MM activadas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-22 06:04:00 | Michael Antonio Franco Ramirez | Claro |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reinar seguimiento del sitio, se presentan fallas de energía comercial en la zona.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Solución de Fallas de Energía | 2018-01-22 06:09:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Prorroga | Señores NOC Pilasss es prorroga de 36 por falta de tráfico durante el fin de semana No un Inicio de 12 Horas.<br/> <br/> La reducción de KPI´s se dio un Viernes a las 5 PM Obvio por ser un sitio Indoor y ya no tener usuarios en la celda. Ustedes son Ingenieros y deben tener presente este análisis.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> PD. El día 12/01/2013 es Viernes 5PM. | 2018-01-22 06:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Estas adecuaciones LTE no tienen RF Tool creado. El RF Tool que muestran es de una Adecuacion Para LTE que es el Sharing que está suspendido. Por favor pasar a Producción. | 2018-01-22 06:15:00 | Juan Camilo Andrade Rengifo | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado para sectores de 4P. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: El 22 de enero de 2017 se presentaron alarmas de fuera de servicio, las cuales no estuvieron activas por más de 5 minutos. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-01-22 06:27:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios y acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de conectores incluyendo cambio de jumper para sector 3 GSM. <br/> • KPIS Retornan a su comportamiento histórico. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias<br/> <br/> Tipificación: Cambio de Jumper | 2018-01-22 06:28:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 24H en PRORROGA para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_1900, se observa comportamiento satisfactorio de KPIS el día 19 de enero, sin embargo, se verifica cambio de comportamiento para los días 20 y 21 de enero, teniendo en cuenta que es una solución indoor. Se da prorroga con la finalidad de poder realizar un análisis objetivo del performance del sitio con tráfico en días hábiles. A continuación relaciono evidencia: | 2018-01-22 06:39:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza conexión al enb, se verifica ip trafica 10.58.68.244 y responde a conectividad desde el enb, sitio operativo y sin alarmas activas. | 2018-01-22 06:47:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-22 06:50:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo a su ubicación en zona periférica de la ciudad y perfil de tráfico, el comportamiento de los KPI Intra Enb HO SR total (LTE_5043b) e Inter Enb E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) es el esperado para los sectores LTE de MED.Manrque Oriental-2. Por favor reanudar el seguimiento. | 2018-01-22 06:52:00 | Andres Castro Calle | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: ajuste lógico | 2018-01-22 06:54:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MAG.IND Calima_1900MHz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> • Sectores quedan WO.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM se encuentra activada. | 2018-01-22 07:02:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad de SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 36 H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-22 07:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: ajuste configuración <br/> <br/> Nota: El parámetro Max number act DRB con valor de 2520 corresponde a la parametrización para voLTE que se está desplegando en Bogotá desde el año pasado. | 2018-01-22 07:10:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes observaciones:<br/> - Se observa alarma activa de OVP LOWER PARALELO.<br/> - Sectores continúan al aire.<br/> NOTA: Luego de la actividad de 2N se observa aumento en los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS; sin embargo, no se observa degradación en los KPIs de accesibilidad y retenibilidad. Comportamiento debido a que los sectores de expansión aún no se encuentran en operación. | 2018-01-22 07:22:00 | Manuel Pena | Nokia |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS<br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 07:30:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración con el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se tienen concepto de NPO el cual indica: “Durante la visita realizada el 5 de enero, se realiza cambio de jumpers en el sector L2 y ajuste de torque en los 3 sectores, evidenciando mejora notable en el comportamiento de RTWP, sin embargo se observa que el sitio presentaba fallas en la transmisión de datos, la cual es solucionada el 19 de enero, a la fecha el sitio se encuentra operativo y sin alarmas.”<br/> <br/> **Sectores BL.<br/> **Sin alarmas activas.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante<br/> Cambio de Jumper | 2018-01-22 07:33:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-22 07:35:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencia degradación en KPI inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) -- Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sectores L1 y L3<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” No afecta servicio.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-22 07:37:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2864 | CAL.Popular | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Buen día;<br/> <br/> Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. No se presentan alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: No se logra notificación en RF debido a fallas en la herramienta | 2018-01-22 07:46:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se Corrige asunto del correo N_CE_+_Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_1900Mhz_UMTS por el asunto N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_850Mhz_UMTS ya que se presentó error al notificar la actividad en la banda trabajada en campo.<br/> Se realiza nuevamente el disparo y se solicita el inicio del precheck , se adjunta nuevamente evidencias pre y post de la VM | 2018-01-22 07:47:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero <Adrian.Clavijo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 07:49:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_OV_RIS.El Eden_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-22 07:51:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza pruebas de site master, limpieza, ajuste de conectores y torqueado de Jumpers sobre el sector A.<br/> • Ajuste de sistema radiante en el sector A.<br/> • KPIs reportados de DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) y UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) sobre el sector A recupera su performance histórico.<br/> • KPIs Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) y UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) sobre el sector A, solo muestra muy pocos cambios de horas 2 consecutivas. Por consiguiente es acorde a su performance histórico<br/> • Se adjunta evidencias | 2018-01-22 07:57:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H no exitoso para actividad : S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017 <br/> *SECTORES BL<br/> *ALARMA DE RNW O&M SCENARIO FAILURE ACTIVA<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 08:08:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H no exitoso para actividad : S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017 <br/> *SECTORES BL<br/> *ALARMA DE RNW O&M SCENARIO FAILURE ACTIVA<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 08:08:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2758 | BOG.Villas Granada | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_3P_BOG.Villas Granada Activación 3P se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM se observa desactivada<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> <br/> Nota: Pendiente evidencia notificación RF debido que la pagina RF presenta falla | 2018-01-22 08:10:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 08:19:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 08:44:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado<br/> <br/> Nota; Feature Rx signal level se encontraba desactivado en snapshot pre | 2018-01-22 08:46:00 | <br/> Jhon Diego Ledesma | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad MED.Manrique Oriental-2_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> <br/> No hay solucion del Ejecutor | 2018-01-22 08:49:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Acorde a la solicitud realizada se da reinicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-22 08:52:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz. | 2018-01-22 09:16:00 | GUSTAVO ANGARITA | Nokia |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-22 09:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se solicita nuevamente el reinicio, solicitado dese ayer | 2018-01-22 09:19:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad MED.Manrique Oriental-2_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 09:24:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-22 09:27:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-22 09:31:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-22 09:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención se recupera tráfico en CS y demás kpis afectados <br/> <br/> se realiza ajuste de TE Y TM ya que en los sectores reportados se realizó los siguientes cambios.. sectores J-M están en antenas dual B ,,se dejan TE =8 TM=4.<br/> <br/> Tipificación= Ajuste sistema radiante | 2018-01-22 09:37:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850m.<br/> <br/> - Se observa degradación en RTWP sectores Z-Y3 desde las 02:00 horas hasta las 8:00 horas del 22/01/2018.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - MM activado | 2018-01-22 09:39:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2857 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SE_COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 09:43:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes <br/> Sres. ZTE <br/> Agradezco su colaboración para reanudación de seguimiento, se realiza optimización de RF, se adjunta evidencia de ZTE sin alarmas | 2018-01-22 10:00:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no haya desviaciones adicionales.<br/> <br/> Sigue pendiente lo referente a compromiso de prueba de alarmas para 31 de Enero. | 2018-01-22 10:00:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis HSDPA SR Usr (RNC_920b) y HSUPA SR Usr (RNC_921c) presentan un cambio en el comportamiento para el sector Q en horario no hábil, dado que los sectores fueron migrados se evalúa con el comportamiento histórico de la EB, por favor su amable colaboración indicando si ese es el comportamiento esperado para proceder con el paso a producción. | 2018-01-22 10:00:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo <Luis.Hidalgo.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza verificación de actividad para la cual se da prorroga +12H debido a que actualmente sitio presenta fuera de servicio por fallas de energía, se tiene tk abierto INC000010800100 | 2018-01-22 10:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bellaflor_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 10:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_2N_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-22 10:11:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2936 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se observa un cambio de comportamiento en las estadísticas para los siguientes KPIS:<br/> DL cumulative quality ratio in class 4<br/> UL cumulative quality ratio in class 4<br/> SDCCH transactions ended, fail Abis interface<br/> Average CS traffic per BTS | 2018-01-22 10:13:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La N_SE_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> <br/> NOTA: Validar comportamiento de KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) próximo seguimiento puesto que presento cambio de comportamiento dentro de umbrales establecidos. | 2018-01-22 10:19:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Informe prelaunchS_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarma Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) no afectan servicio<br/> • Vista MM activas<br/> • Los Kpis recuperan su performance | 2018-01-22 10:20:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Sitio con aval en cuerpo de correo por Ing.Alfonso Salcedo. | 2018-01-22 10:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1972 | BUC.La Cumbre-2 | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_SN_OV_BUC.La cumbre-2_1900Mhz_UMTS + 3P sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin <br/> <br/> PENDIENTE EVIDENCIA EN RF POR FALLA DE PAGINA <br/> <br/> EL SITIO NO APARECE EN MAXIMO | 2018-01-22 10:25:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza culminación de Integración; realizando pruebas de alarmas finales y configuraciones finales.<br/> Tipificación: Culminación de Actividades | 2018-01-22 10:27:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Culminacion de Actividades | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. <br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el kpi Average RTWP para el sector X<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-22 10:27:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2907 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. <br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el kpi Average RTWP para el sector X<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-22 10:27:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2935 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE_BOG.Bosa Jimenez_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> *Sectores WO<br/> *Sitio con alarma Difference between BTS master clock and reference frequency previas a la actividad.<br/> *Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> *Se observa degradación en el kpi Average RTWP (RNC_19a) en los sectores Z y Y3. Alcanzando valores de -96 dBm en horas de bajo tráfico.<br/> *se observan aumento en los kpi Total CS traffic - Erl (RNC_280c) luego de la actividad realizada.<br/> * se observan aumento en los kpi Max simult HSUPA users (RNC_1687a). luego de la actividad realizada | 2018-01-22 10:29:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2908 | CAL.Rodeo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAL.Rodeo_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. <br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el kpi Average RTWP para el sector X<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-22 10:31:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz, se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Sitio con alarmas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Se presenta en el día de la revisión alarmas de sincronismo<br/> • Se Solicita confirmación del comportamiento si es atípico a este KPI ya se encuentra sin graficar E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b <br/> • Se Solicita confirmación del comportamiento si es atípico a este KPI ya se encuentra sin graficar inter eNB /LTE_ | 2018-01-22 10:32:00 | Andrés Felipe Bulla | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes <br/> <br/> <br/> Sres. ZTE <br/> <br/> <br/> Agradezco su colaboración para reanudación de seguimiento, sitio al aire | 2018-01-22 10:33:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-22 10:33:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes <br/> <br/> <br/> Sr. Julio <br/> <br/> <br/> Por favor reanudar seguimiento ajustes lógicos | 2018-01-22 10:34:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes,<br/> <br/> Por favor reiniciar seguimiento, se presentaba falla en la zona con intermitencia de servicio de varios nodos el cual fue solucionado ayer en la noche. | 2018-01-22 10:34:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza culminación de Integración; realizando pruebas de alarmas finales y configuraciones finales.<br/> Tipificación: Culminación de Actividades | 2018-01-22 10:35:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo <Felipe.Gutierrez.ext@claro.com.co> | Claro | Culminacion de Actividades | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza culminación de Integración; realizando pruebas de alarmas finales y configuraciones finales.<br/> Tipificación: Culminación de Actividades | 2018-01-22 10:35:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 10:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Acorde a la solicitud realizada en cola del correo se reinicia SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-22 10:48:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
2326 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850Mhz_COR.Monito, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarma activas las cuales son previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-22 10:52:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion |  | 2018-01-22 10:59:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-22 11:02:00 | : Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se corrigen fallas reportadas con Integrador ( Soporte Adjunto).<br/> Tipificación: Envío de Evidencias | 2018-01-22 11:10:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reevaluando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se validan estadísticas y no se tiene la afectación por la que fue motivo de rechazo, para Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) el evento de 66% en sector J sólo fue 1 punto, para su rechazo deben ser 3 puntos consecutivos en falla; HSXPA SR Usr sector Y se tiene normalidad en su comportamiento frente al histórico; tener en cuenta que la actividad fue ejecutada el 17/01/2018 y se debe evaluar frente a histórico. Por Favor continuar con el hito del rechazo.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-22 11:12:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1749 | BOG.Parque Colina | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__1900 MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para el comportamiento de los KPIs KPI (RNC_920b) y (RNC_921c) <br/> NOTA: Pendiente evidencia de POWER ZTE y Matriz de Alarmas, la ingeniera integradora Maira Alexandra Prada Murcia quedo en enviar esta información | 2018-01-22 11:14:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor pasar a producción, ya se realizó la notificación por aplicativo. | 2018-01-22 11:14:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas | 2018-01-22 11:18:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Quedamos atentos al resultado del Hunting. | 2018-01-22 11:23:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz_09012018, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-22 11:23:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2858 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Imposibilidad de conexión a BCF225, atiende a que el sitio se encuentra en proceso OnAir con actividad Modernización multirradio, de acuerdo a DF de dicha actividad, por planeación se realiza borrado de dicha BCF. <br/> • Favor continuar con el proceso OnAir, de ésta actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Envío de evidencias. | 2018-01-22 11:29:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-22 11:33:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes:<br/> <br/> De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Saludos. | 2018-01-22 11:37:00 | Alfonso Salcedo | Claro | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE.<br/> <br/> - Se observa degradación en E-UTRAN E-RAB stp SR sector L3 (SE).<br/> - Se procede a bloquear sector L3.<br/> - Alarma activa SW fallback previa a la actividad.<br/> - MM activado para SE. | 2018-01-22 11:40:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen dia NOC ZTE,<br/> <br/> Para el sitio en asunto se solicita el reevaluacion de concepto y paso a Produccion:<br/> <br/> • Se revisan estadisticas y el RTWP reportado corresponde al performance historico (antes de la actividad 15Enero/18 ). <br/> • Solicito reinicio y paso a Produccion<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-22 11:41:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-22 11:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes<br/> <br/> <br/> Por favor reiniciar el seguimiento de este nodo, ya contamos con TX y el nodo esta sin alarmas | 2018-01-22 11:45:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-22 11:45:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2628 | BOG.Policarpa | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para MMR_BOG.Policarpa_850/1900Mhz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 11:55:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-22 12:00:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2129 | CUN.Club Rincon Cajica | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Club Rincon Cajica_850, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpi Average RTWP presenta degradación en los sectores Z,Y3 en horas de bajo tráfico para lo cual cuenta con aval <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-22 12:08:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-22 12:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Se adjunta Aval de GRI.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-22 12:13:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Actividad Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 12:22:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 12:22:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento y paso a produccion ya que cuenta con el tiempo suficiente.<br/> <br/> • El sitio tiene AVAL para mantener los sectores desbloqueados. <br/> • Se observa que el comportamiento reportado es un atipico. Desde el 17 de Enero el sitio presenta valores acorde a los umbrales establecidos para sitio Nuevo. | 2018-01-22 12:24:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio Evidencias | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas <br/> -Aval en cuerpo de correo del Ing.Alfonso Salcedo. | 2018-01-22 12:27:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2796 | CAR.IND Tractocar | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma seguimiento 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.IND Tractocar_1900MHz+3P, pasa a producción. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -MM desactivado<br/> -Se recibe pendiente para notificación RF. | 2018-01-22 12:30:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> <br/> Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se corrigen parámetros, tener en cuenta que para version FL16A (ultima version LTE) parametros AC barred for emergency calls ovl y Access barred for emergency calls aparecen en objeto SIB-0, se adjunta datafil y prueba de alaramas ovp en formato txt. | 2018-01-22 12:34:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactiva<br/> • Se corrige degradación del RTWP en horas de bajo tráfico por ende se pasa a seguimiento 24H<br/> • En el dia de la revisión se presentaron alarmas de sincronismo no atribuible a la actividad ejecutada VM: 1401384 | 2018-01-22 12:38:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017 se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón: <br/> <br/> <br/> 1. El parámetro del LAC no corresponde con el datafill<br/> 2. No se encuentran creados los sectores en el MSS<br/> 3. No se encuentra creadas las adyacencias ADJG/ADJW en el datafill<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-22 12:42:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2938 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Arborizadora_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Alarmas OVP OK | 2018-01-22 12:44:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes,<br/> <br/> Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Según indica RF Claro, el sitio se Optimizo el 27-Diciembre, se adjunta correo de Optimización el cual indica: “se realizó ajuste físico. En el sector L1 no se espera mejora considerable, por la topografía de la zona y como se observa no hay EBs cercanas con LTE en la dirección de cobertura.” Se adjunta correo. | 2018-01-22 12:45:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-22 12:46:00 | Adrian Orlando Clavijo Romero | Claro |  | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-22 12:46:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento desde su estado de escalamiento para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Aval en cuerpo de correo del Ing. Alfonso Salcedo. | 2018-01-22 12:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas tardes,<br/> <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. NOTA: Tener presente correo adjunto de RF: Favor al realizar seguimiento, bloquear los sectores X y Z de STA.Terminal. | 2018-01-22 12:50:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento desde su estado de escalamiento para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Aval en cuerpo de correo del Ing. Alfonso Salcedo. | 2018-01-22 12:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2698 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__850 MHz PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-22 12:53:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se retoma inicio seguimiento 12H para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2do Nodo<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-22 12:59:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día<br/> <br/> Favor su colaboración con continuación precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Logico<br/> <br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-22 13:04:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2,sitio inicia seguimiento 12H, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-22 13:04:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día <br/> <br/> <br/> Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: Envió de evidencias <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-22 13:08:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. NOTA: Tener presente correo adjunto de RF: Favor al realizar seguimiento, bloquear los sectores I,O,K y Q de STA.Terminal. | 2018-01-22 13:09:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Nokia |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica Precheck NO EXITOSO para el S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017 por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. No se encuentran creados los sectores en el MSS<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-22 13:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica Precheck NO EXITOSO para el S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017 por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. No se encuentran creados los sectores en el MSS<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-22 13:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención, se adjunta evidencia | 2018-01-22 13:12:00 | Daniel Jose Castrillon Puentes | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • El sitio presentó alarmas 2878 BFD LINK FAILURE, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE 1 vez y con durabilidad inferior a 1 min, si continua presentando en forma intermitente estas alarmas el sitio debe ser devuelto.<br/> • Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico, tener en cuenta para el próximo seguimiento si el comportamiento es igual. | 2018-01-22 13:13:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600 pasa a INICIO PRECHECK<br/> <br/> <br/> Sectores WO | 2018-01-22 13:17:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2367 | BAR.Circunvalar-3 (P1) | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BAR.Circunvalar-3 (P1)_2600MHz_21122017 sitio pasa PRODUCCION <br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> SIN ALARMAS ACTIVAS | 2018-01-22 13:18:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio. NOTA: Tener presente correo adjunto de RF: No bloquear sectores de la vieja, a menos que este radiando con el 1er Nodo al mismo tiempo, bloquear los sectores I,O,K y Q de STA.Terminal.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Actualización de DF<br/> <br/> Saludos, | 2018-01-22 13:18:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Actualización de DF | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores L, R y no se activan alarmas | 2018-01-22 13:18:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes en 2G.<br/> • Sitio con alarmas activas presentes en 3G 1900Mhz, previas en la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s UL GPRS RLC throughput, en los Sectores A & B, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s DL EGPRS RLC throughput, en los Sectores 1, 2, 3 & C, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad. | 2018-01-22 13:23:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza recomisionamiento caso en mención para solucionar alarmas de traffic cannel, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento. | 2018-01-22 13:26:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | recomisionamiento. | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> <br/> Se realiza recomisionamiento caso en mención para solucionar alarmas de traffic cannel, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento | 2018-01-22 13:26:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> <br/> Se realiza recomisionamiento caso en mención para solucionar alarmas de traffic cannel, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento | 2018-01-22 13:26:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS se INICIA PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-22 13:30:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE__MED.Homecenter San Juan_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • VMM Desactivadas | 2018-01-22 13:31:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Activación_CP_CAD.Samaria_850MHz_3G se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales estipulados<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Y1, Y3. | 2018-01-22 13:33:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-22 13:37:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | La ultima alarma de rectificador presente fue el 19 de enero a las 6:21 por favor reanudar seguimiento origen de la falla intermitencia en AC.<br/> <br/> Tipificación= envió de evidencias. | 2018-01-22 13:38:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2756 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Arborizadora_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • N/A Matriz de Alarmas, Ni Power ZTE ya que la EB es un Poste. <br/> • Pendiente validar Coordenadas por fallas en la herramienta<br/> • Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico | 2018-01-22 13:38:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-22 13:38:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. NOTA: Tener presente correo adjunto de RF: Bloquear los sectores 1,2,3 y 4 de STA.Terminal cuando comience el seguimiento | 2018-01-22 13:41:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017, sitio pasa a PRORROGA 12H,<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de sincronización ,BSe valida la banda 1900 la cual presenta alarmas de fuera de servicio por energía causando las alarmas de sincronismo de la banda 850 por la configuración en cascada. Se da prorroga de 12H.<br/> • Vista MM activas<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • El sitio aplica las exclusiones del escenario Bajo Traffico | 2018-01-22 13:42:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Srs NOC,<br/> <br/> Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa correo DF, tener en cuenta que por la actualización de SW a la versión FL16 los parámetros NOT Barred cambian de ubicación. | 2018-01-22 13:44:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2909 | BAR.Olaya Herrera | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Olaya Herrera_1900Mhz_UMTS_WBTS _2N_10344_WBTS_3N_20344, Se adjunta evidencia.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmar activa<br/> • VMM desactivado<br/> • Se encuentra degradación el kpi Average RTWP (RNC_19a) en el sector Q -91dBm, además se presenta cambios en RTWP.<br/> • Se presenta un cambio el kpi Average CQI (LTE_5427a) en el sector L2 . | 2018-01-22 13:45:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2671 | MED.Versalles | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Versalles_LTE_2600, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sector WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - KPI inter enb E-UTRAN HO SR X2 presenta valores no permitidos, para lo cual cuenta con aval | 2018-01-22 13:46:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_BOG.EL Greco_850Mhz, INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-22 13:46:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención la vecindad más cercana para que realice X2 se encuentra a 23 km por favor reanudar seguimeinto.<br/> <br/> Tipificación= Comportamiento Esperado Handover | 2018-01-22 13:49:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-22 13:55:00 | Nicolas Robles Bello <Nicolas.Robles.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-22 13:56:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600 sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Con alarma de estadística con aval <br/> <br/> <br/> Vistas en MM<br/> <br/> PENDIENTE POWER ZTE enviar antes del paso a producción | 2018-01-22 14:01:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen día<br/> <br/> Favor su colaboración con continuación precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Lógico<br/> <br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-22 14:02:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 14:02:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2818 | CAL.Alamos-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Señores Calidad Claro.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el escalamiento del sitio CAL.Alamos-2 850 3G a O&M, se observan alarmas Intermitentes de Rx Signal Level en los Sectores Z-Y3 después de la Activación de la 4ta portadora. | 2018-01-22 14:05:00 | Carolina Mantilla | Nokia |  | ZTE
2837 | MED.Valla Itagui-1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_4G_MED.Valla Itagui-1 ALT1_LTE_2600MHz, sitio pasa a Producción.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 14:16:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-22 14:21:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica ***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se observan sectores Bloqueados en el sitio STA.Terminal, sitio por fuera.<br/> • Se desbloquean sectores X, Y, Z, W, Y1, Y2, Y3, Y4, para la EB STA.RB Terminal.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas. | 2018-01-22 14:29:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2858 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | *Se realiza validación de parámetros en BTS para la BCF 226 <br/> *Sectores operativos, GSM no presenta alarmas activas, UMTS 850_1900 presenta alarmas activas de sincronismo no atribuibles a la actividad, LTE presenta alarma activa de Antenna line failure previa a la actividad<br/> *se actualiza evidencia de las vista de GSM | 2018-01-22 14:30:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_POP.La Paz_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Configuración & matriz de alarmas, N/A se presentan alarmas externas configuradas previamente en GSM por lo que no tienen evidencias de Migración ni matriz de alarmas. | 2018-01-22 14:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_POP.La Paz_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Configuración & matriz de alarmas, N/A se presentan alarmas externas configuradas previamente en GSM por lo que no tienen evidencias de Migración ni matriz de alarmas. | 2018-01-22 14:30:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio _SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz_, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta alarmas activas <br/> • Presenta bloqueo en TRX <br/> • La configuración TCH no están acordes a datafil <br/> • Se procede a desbloquear STA. Terminal sectores 1,2,3,4<br/> • Se bloquea 2G_STA.RB Terminal_850MHz<br/> • Pendiente matriz de alarmas <br/> <br/> ESTADO 2G_STA.RB Terminal_850MHz | 2018-01-22 14:41:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1845 | BUC.San Francisco | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_SE_BUC.San Francisco_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas 2G/3G<br/> • Con alarmas activas en LTE previas a la actividad como RF MODULE FAILARE,TRANSMISSION PATH FAILARE<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-22 14:43:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas noches señores ZTE,<br/> <br/> Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Los KPIs reportados de E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b y inter eNB /LTE_5049b no grafican, debido a que en la zona no se encuentra un sitio LTE aledaño. Además la E.B SUC.San Onofre-2 no tiene la tecnología LTE implementada.<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Sectores en estado BL. | 2018-01-22 14:43:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.EL Greco_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Alarmas Pre = a Post | 2018-01-22 14:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Subocol-2 _1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 14:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-22 14:58:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-22 14:58:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Para la actividad S_DI_SN_LTE_MED.Homecenter San Juan_2600MHz, se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada | 2018-01-22 14:59:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2894 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAD.Chinchina-2_1900MHz_UMTS.<br/> <br/> - Actividad no cuenta con fecha de integración.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-22 15:04:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz Nodo 2, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H: :<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Políticas RU50 correctamente configuradas<br/> NOTA: Pendiente gestión de Power, Matriz de alarmas | 2018-01-22 15:05:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H Para la actividad S_DI_SE__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores L,R<br/> • Log prueba de alarmas OVPs Ok | 2018-01-22 15:11:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-22 15:13:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H Para la actividad S_DI_2N__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS , bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores L,R por el SE<br/> • Log prueba de alarmas OVPs Ok | 2018-01-22 15:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H Para la actividad S_DI_2N__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS , bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores L,R por el SE<br/> • Log prueba de alarmas OVPs Ok | 2018-01-22 15:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-22 15:16:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-22 15:23:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Buen Día<br/> <br/> Agradecemos su colaboración tramitando el aval con Alfonso Salcedo por las alarmas que se encuentran activas para dar continuidad al proceso, obedece a su condición de SN.<br/> <br/> Quedamos atentos. | 2018-01-22 15:33:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
2754 | BOG.Sauzalito:H1 | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para el sitio N_SN_3G_BOG.Sauzalito:H1_850MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-22 15:39:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600Mhz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Pendiente tesgestion | 2018-01-22 15:45:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_ <br/> <br/> *Se realiza desbloqueo de BOG.Rb CAC 74:H1_UMTS_850 y se realiza bloqueo de BOG.CAC 74 UMTS_850<br/> <br/> <br/> Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos.<br/> <br/> <br/> Desbloqueo de BOG.Rb CAC 74:H1_UMTS_850 | 2018-01-22 15:47:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 horas para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_ <br/> <br/> *Se realiza desbloqueo de BOG.Rb CAC 74:H1_UMTS_850 y se realiza bloqueo de BOG.CAC 74 UMTS_850<br/> <br/> <br/> Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos. | 2018-01-22 15:50:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Corferias_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO .<br/> <br/> El sitio no se puede pasar a producción ya que le falta la fecha de integración en RF<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-22 15:53:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_ sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> Sectores WO <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-22 15:56:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-22 15:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarma activa TWAMP session down for reason: PLR thershold exceeded<br/> • Vista MM activas | 2018-01-22 16:00:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarma activa TWAMP session down for reason: PLR thershold exceeded<br/> • Vista MM activas | 2018-01-22 16:03:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-22 16:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas activa presente ( Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)) | 2018-01-22 16:14:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_LTE_MED.Homecenter San Juan_2600MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. No se evidencia configuración de parámetros Cell scheduling request periodicity & Maximum number of RRC connections.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración & Prueba de alarmas, Ok . | 2018-01-22 16:20:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2869 | IBG.El Vergel | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_IBG.El Vergel_1900:2, sitio pasa a Producción.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-22 16:28:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa<br/> • No se encuentran creados los sectores en el MSS<br/> • EB Vieja fuera de servicio<br/> • Falla de cm editor pendiente coordenadas<br/> • Pendiente matriz y log de ovpS<br/> • Pendiente evidencias de power ZTE | 2018-01-22 16:36:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores de la EB STA.RB Terminal, de igual forman se informa que la EB STA.Terminal se encuentra fuera de servicio.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se encuentran adyacencias entrantes que faltan para los Sectores Y, Z, W, Y1, Y2, Y4<br/> • Se encuentra inconsistencia en el parámetro UARFCN entre el DF y el nodo en el OMS.<br/> • Los sectores no se encuentran creados en el Server en donde se encuentra ubicada la RNC.<br/> • No se adjunta la Matriz de alarmas y las evidencias del POWER ZTE.<br/> • El Ip conectivity test presenta falla en la conexión del NTP Server. | 2018-01-22 17:37:00 | LuIis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2940 | MAG.Barbara Pinto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_MAG.Barbara Pinto_850/1900Mhz_GSM se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-23 03:09:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Adjunto Df actualizado. | 2018-01-23 03:16:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24h<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-23 03:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1416 | ANT.Calderas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa producción. Sectores al aire. Nodo sin alarmas activas. MM desactivado. | 2018-01-23 03:48:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_MMR_CAD.Letras_850/1900Mhz***Seguimiento 12H Exitoso/ Actividad inicia seguimiento 24 H***<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-23 03:50:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-23 04:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_RIS.El Eden_850Mhz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa de DEGRADED SLIP FREQUENCY en ET 263 previa a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-23 04:05:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2968 | ANT.La Ilusion | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de 3P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre/Post.<br/> 5. Alarmas Pre/Post.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-23 04:08:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2940 | MAG.Barbara Pinto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_MAG.Barbara Pinto_850/1900Mhz_GSM se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-23 04:09:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • MM deshabilitado<br/> • Alarmas activas previas a actividad | 2018-01-23 04:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2854 | COR.Monito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • MM deshabilitado<br/> • Alarmas activas previas a actividad | 2018-01-23 04:12:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Finalización integración para el sitio N_OV_RIS.El Eden_2600Mhz_LTE: <br/> <br/> Sitio: RIS.El Eden | 2018-01-23 04:23:00 | Lorena Sotomonte | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor realizar reinicio el sitio BOG.Perdomo_1900Mhz la alarma reportada no es Real como se evidencia en el Nodo y en la RCN y por lo cual No es motivo de devolución, la alarma que se observa en el OMS se encuentra pegada. <br/> <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envió de evidencias | 2018-01-23 04:30:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Se evidencia sitio operativo y sin alarmas atribuibles a la actividad, se realiza limpieza de conexiones en sistema radiante. Sitio retoma performance previo.<br/> • Se evidencia aumento de usuarios e indicadores relacionados con acceso y retenibilidad, éste cambio no es atribuible a la actividad, es evidencia del inicio del calendario académico propio de la dinámica y ubicación del sitio (Universidad Javeriana). Es similar al comportamiento en fechas similares para años anteriores. <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-23 04:31:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor realizar reinicio el sitio BOG.Perdomo_1900Mhz la alarma reportada no es Real como se evidencia en el Nodo y en la RCN y por lo cual No es motivo de devolución, la alarma que se observa en el OMS se encuentra pegada. <br/> <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envió de evidencias | 2018-01-23 04:32:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2812 | BOG.Corferias | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Corferias_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO /PASO A PRODUCCION<br/> <br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-23 04:35:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente | 2018-01-23 04:40:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850 se da inicio de Precheck.<br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-23 04:40:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2782 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-23 04:44:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600, se verifica incremento de RTWP en horas de bajo tráfico asociado al sector 1, alcanzando valor de -87dBm, a continuación relaciono evidencia del hecho en mención:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-23 04:49:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Claro |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se validan estadísticas y el comportamiento presentado en sectores X,Y1 RTWP la madrugada del 22/01/2018 fue atípico, actualmente se encuentra performace acorde a sector espejo, no se presentan alarmas de RX Signal desde el 22/01/2018.<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • Adjunto evidencias<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío Evidencias | 2018-01-23 04:53:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2785 | BOG.Monte Blanco | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Monte Blanco_850Mhz_UMTS* se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad | 2018-01-23 04:56:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-23 05:01:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Lógico | 2018-01-23 05:03:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-23 05:07:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza desbloqueo de sectores para actividad, precheck en proceso | 2018-01-23 05:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar ya que la energía de la solución la suministra el cliente y apago los equipos el fin de semana.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Tipificación. Solución de Falla de Energía.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-23 05:11:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-23 05:12:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro |  | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_FUS.Centro-4 se notifica INICIO PRECHECK, <br/> <br/> • Sectores operativos.<br/> • Sectores se encontraban operativos. | 2018-01-23 05:12:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, el sitio presento caída de transmisión pero ya se normalizo.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-23 05:21:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez <Juan.Moncayo.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTORES DE 4P | 2018-01-23 05:23:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, esto es un evento atípico se debería dar prorroga no devolver el sitio.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-23 05:23:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1262 | MED.Cl Manuel Uribe | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Cl Manuel Uribe LTE_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido que El KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sectores L1,L3 presenta comportamiento por debajo de umbral superando las 3 horas continuas y el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) sector L3 presenta comportamiento por debajo de umbral superando 3 horas continuas<br/> Respecto al KPI RTWP aún se observa L1, L3 aun presentan valores hasta de -91dbm en horario de bajo tráfico para ANT_3 y ANT_4 y al validar los sitios adyacentes no es un comportamiento de la zona. Se adjunta checklist con los kpis. | 2018-01-23 05:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2968 | ANT.La Ilusion | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_A_3P_2018-01-22_ANT.La Ilusion **PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para sectores O,P | 2018-01-23 05:36:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Nokia |  | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores Operativos, sin alarmas activas de afectación, MM activado | 2018-01-23 05:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Atendiendo a la solicitud, se deja SEGUIMIENTO 36H en PRORROGA para la actividad S_DI_SN_4G_PAS.Tejar_2600 con la finalidad de verificar el performance del KPI RTWP posterior al comportamiento presentando y comentado en cola del correo. se envía evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-23 05:41:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. Nodo presenta alarma falsa que se refleja solamente en OMS. Se adjunta evidencia de alarmas tomada desde la RNC y WBTS. | 2018-01-23 05:41:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-23 05:45:00 | Jorge Cantor | Claro |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-23 05:54:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2895 | BOG.Castellana-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza validación RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Castellana-2_1900Mhz_UMTS**INICIO PRECHECK/PRORROGA***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia ticket INC000010795991 donde indica MC: Codigo Alarma:69612 Aumento de inefectividad PS_V2 EB UMTS: BOG.Castellana-2 Sector:O En:BOGOTA D.C, dentro del ultimo seguimiento generado asocian el ticket INC000010796723 por fuera de servicio <br/> • Se evidencia que los sectores I,O continúan por fuera de servicio <br/> • Alarmas activas de 7653 CELL FAULTY shared:N,VSWR major alarm, 7771 WCDMA CELL OUT OF USE Resource status indication, cell disabled | 2018-01-23 05:58:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado | 2018-01-23 06:00:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración con el reinicio de seguimiento.<br/> <br/> Se adjunta concepto de NPO el cual indica: “Durante la visita realizada el viernes 19 de enero se encuentra que durante las actividades realizadas, se hizo cambio de las antenas existentes por antenas Tribanda, observando un aumento de cobertura en los sectores reportados por el NOC, por lo que se ajusta el sistema radiante acorde a lo establecido en el TSS, el sitio retoma su comportamiento histórico.” Se adjunta concepto.<br/> <br/> **Sectores WO.<br/> **Sin alarmas activas<br/> <br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-23 06:03:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850 se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • Sitio sin alarmas activas, vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-23 06:04:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración con el reinicio de seguimiento.<br/> <br/> Se adjunta concepto de NPO el cual indica: “Durante la visita realizada el viernes 19 de enero se encuentra que durante las actividades realizadas, se hizo cambio de las antenas existentes por antenas Tribanda, observando un aumento de cobertura en los sectores reportados por el NOC, por lo que se ajusta el sistema radiante acorde a lo establecido en el TSS, el sitio retoma su comportamiento histórico.” Se adjunta concepto.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-23 06:06:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se adjunta concepto de NPO el cual indica: “Durante la visita realizada el viernes 19 de enero se encuentra que durante las actividades realizadas, se hizo cambio de las antenas existentes por antenas Tribanda, observando un aumento de cobertura en los sectores reportados por el NOC, por lo que se ajusta el sistema radiante acorde a lo establecido en el TSS, el sitio retoma su comportamiento histórico.” Se adjunta concepto.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-23 06:12:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE. N/A entró en servicio con las tecnologías UMTS. | 2018-01-23 06:14:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion |  | 2018-01-23 06:14:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito ayuda con el reinicio de seguimiento de este Nodo, se soluciona lo reportado | 2018-01-23 06:17:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza ajuste de conectores, cambio de jumpers y corrección de parámetros para el sector X, Y1, quedando el sector espejo (Y1) con un diferencia promedio de 2dBm (diferencia máxima 3dBm) en el KPI Average RTWP.<br/> • El KPI Average RTWP de los sectores Y, Z están acorde a sus sectores espejo Y2, Y3. <br/> • Alarmas activas de BTS Master Clock tuning failure, Difference between BTS master clock and reference frequency son previas a la actividad de activación de 4P y NO es atribuible.<br/> • Sectores WO.<br/> • Se adjunta evidecias | 2018-01-23 06:20:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P_15012017 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se observa persistencia en la degradación del KPI Average RTWP / RNC_19A para el sector X2 el cual no alcanza el umbral establecido, adicional para los KPIS HSDPA SR Usr (RNC_920b) y HSUPA SR Usr (RNC_921c) se observa degradación recurrente fuera del umbral establecido en los sectores X3 y Y3, aunque no se presentan tres horas seguidas, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2018-01-23 06:20:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo, pruebas de OVP OK. | 2018-01-23 06:25:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-23 06:29:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_BUC.Zona Refrescante_850Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-23 06:36:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se genera la siguiente observación:<br/> <br/> - Potencia configurada en el sitio NO se encuentra acorde a DF.<br/> - Se bloquea sector K | 2018-01-23 06:37:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad Cuarta Portadora_3G_850Mhz_CAL.HUV<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Validar en seguimiento 12H si las alarmas activas son previas a la actividad notificada 20 de Diciembre 2017. | 2018-01-23 06:38:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” No afecta servicio.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-23 06:39:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_BUC.Zona Refrescante_1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-23 06:40:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Se verifica bajo tráfico en datos asociado al sector K, cumpliendo con los parámetros que dicho criterio aplica. | 2018-01-23 06:41:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-23 06:43:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2705 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | @Sebastian, solicitamos tu amable ayuda para revisar con RF el concepto adjunto de NPO donde se confirma el comportamiento esperado de los KPIs debido al estado actual del sistema radiante.<br/> <br/> @Señores NOC ZTE, su amable ayuda cambiando de estado a “Escalado a Grupo Calidad” | 2018-01-23 06:46:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia |  | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palma de Mayorca_LTE_2600.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean sectores.<br/> • Sitio sin alarma activas, vista MM activada | 2018-01-23 06:48:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_4G_FUS.Centro-4 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sitio sin RET, no se evidencia Aval para el sitio<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vista MM activado<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Configuracion y matriz de alarmas OK<br/> • Gestion Power ZTE OK | 2018-01-23 06:49:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Acorde a la solicitud se reinicia PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-23 06:58:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2942 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_MMR_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se realiza validación del kpis Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) evidenciando que para el sector B no está acorde a su histórico , incremento a 3<br/> • Sobre el histórico de alarmas se evidencia que se activaron alarmas de 7767 BCCH MISSING Y 7708 TRX RESTARTED, no se evidencia ningún ticket con respecto a estas alarmas <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-23 07:00:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas “TWAMP session down for reason: PLR thershold exceeded” alarmas no es real.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo, pruebas de OVP OK. | 2018-01-23 07:00:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: El 22 y 23 de enero de 2018 se presentaron alarmas de fuera de servicio de corta duración. Estas alarmas se presentan por problemas de energía. Se adjunta LOG de alarmas 3G_850_1N.<br/> NOTA: Por favor tener presente que las degradaciones del KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) / RNC_5093b, se presentan desde las 22H hasta las 05H del siguiente día cuando el tráfico CS es cercano a 0-1 Erlang. | 2018-01-23 07:06:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día, <br/> <br/> Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Karibanna | 2018-01-23 07:13:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850, actividad inicia SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-23 07:15:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H. sitio se encuentra en prorroga de 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a Umbrales establecidos. | 2018-01-23 07:19:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-23 07:19:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día;<br/> <br/> Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire, MM activado, Nodo sin alarmas activas. | 2018-01-23 07:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2025 | PAL.Olimpico | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Buenas tardes Señores ZTE, <br/> <br/> <br/> <br/> Solicito amablemente que se realice el cambio del estado Escalado a Claro de la actividad en asunto, de acuerdo a lo mencionado en el cuerpo del correo. | 2018-01-23 07:22:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de sistema radiante acorde a proyección dada en TSS, se tiene normalidad en Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) para el sector L2. Se adjuntan evidencias.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPIS acorde a umbrales de SN<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste sistema radiante | 2018-01-23 07:32:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes, <br/> <br/> Favor reiniciar precheck, on air. Adjunto DF LTE TRS mas reciente<br/> <br/> Saludos, | 2018-01-23 07:33:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro | Actualización de DF | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palma de Mayorca_LTE_2600 se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada <br/> • Anexa correo con aval de para poder iniciar seguimiento con la instalación pendiente de Ret kit | 2018-01-23 07:44:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-23 08:06:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-23 08:11:00 | Michael Antonio Franco Ramirez <Michael.Francor.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-23 08:20:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : V_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING SE ENCUENTRAN EN ESE ESTADO, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-23 08:27:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, relaciono la ruta para verificar los parámetros ya que se actualizo a la versión FL16A, tener en cuenta que cambia el nombre del parámetro Cell scheduling request periodicity por Cell Sr Periodicity y que el valor de 2ms corresponde a 20ms en la nueva versión de SW. | 2018-01-23 08:27:00 | Victor Garcia | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2190 | BOG.IND Geofundaciones | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio SN_4G_BOG.IND GEOFUNDACIONES_2600_3G_850Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Como se reportó anterior mente no se encuentra creado el sitio en oss<br/> • No se tiene vistas creadas<br/> • Se valida Ip de VLAN 3600 para conectarse al nodo y dar inicio a la actividad pero nunca conecta 10.224.162.145 se adjunta datafil enviado en cola de correo | 2018-01-23 08:43:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz. se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), en el sector J llegando a valores de 95.48%<br/> • Se procede a bloquear BOG.Rb Usatama:H2 y desbloquear BOG.Usatama | 2018-01-23 08:52:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Reporte para la actividad S_DI_SN_LTE_MED.Homecenter San Juan_2600MHz se da reinicio de prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarmas activas “DC voltage administratively disabled (4141)”.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-23 08:54:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Sitio con alarma activa Alta Temperatura Power.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-23 09:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | La actividad S_DI_SN_LTE_MED.Homecenter San Juan_2600MHz se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se evidencias alarmas activas al activar los sectores “DC voltage administratively disabled (4141)”.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas “DC voltage administratively disabled (4141)”<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-23 09:04:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos Días.<br/> <br/> Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto<br/> <br/> <br/> Quedo atento a sus comentarios e indicaciones<br/> <br/> Gracias. | 2018-01-23 09:12:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se realiza validación de RE: N_adecuacion_LTE__CAR.Karibanna_850MHz/1900MHz_UMTS_***PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia alarma activa de 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED Failure in replaceable baseband unit, desde el 20 de enero del 2018 para bada de 850, fecha ejecutada la actividad (se evidencia solo una FBBA instalada)<br/> • Las alarmas evidenciadas en la banda 1900 de 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED BTS Master Clock tuning failure y 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency (FSMF CON ALARMAS)<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-23 09:20:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para 2N_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-23 09:22:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para SE_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-23 09:22:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-23 09:26:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto, se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante para sitio en asunto, sitio con implementación antena tribanda AQU4518R1, se realiza torqueado y verificación de conexiones para sector L3 LTE, encontrando que no se encontraba de acorde a estándar 25N. Se corrige sitio dentro de los parámetros y umbrales de aceptabilidad para sitio<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> • Sitio operativo sin alarmas.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-23 09:27:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600, se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Se presenta degradación en el KPI AVG RTWP RX_ANT_2 con niveles de -940dbm en el sector L2 | 2018-01-23 09:34:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca 1900 MHZ<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-23 09:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa degradacion del kpi Average RTWP (RNC_19a) sobre los sectores Y,Y2 se valida estaciones adyacentes y se observa que no es el comportamiento de la Zona | 2018-01-23 09:35:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Con alarmas de RX signal level failure activas al momento de la revisión.<br/> • Con alarmas recurrentes de RX siganal level failure<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales estipulados. | 2018-01-23 09:36:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_OV_RIS.El Eden_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. SITIO DE BAJO TRAFICO | 2018-01-23 09:38:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, para la actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_850Mhz_UMTS, sitio presenta Incidente (INC000010801781) de fuera de servicio el día de Hoy durante 4 Horas y no es posible evaluar KPIs 12H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-23 09:38:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-23 09:45:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS | 2018-01-23 09:47:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2669 | BAR.Via 40-2 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad 4P Cuarta Portadora_3G_850MHz_BAR.Via 40-2 (P1), actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-23 10:05:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Señores NOC<br/> <br/> Agradezco reiniciar seguimiento de sitio en asunto, se realiza configuración de alarmas de DC de RET acorde a la instalación, se evidencia sitio sin alarmas | 2018-01-23 10:05:00 | Victor Garcia | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_CES.La Aurora_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> PRESENTO DEGRADACIONEL DIA DE AYER CON TICKET ASOCIADO | 2018-01-23 10:14:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600Mhz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-23 10:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900 se confirma PRECHECK NO EXITOSO, sitio presenta alarmas activas , se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sitio con alarmas activas OVP Lower y OVP Upper.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-23 10:16:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza verificación física RF/JUMPER y comisionamiento | 2018-01-23 10:18:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2874 | RIS.El Eden | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se valida que la actividad N_MMR_RIS.El Eden_850Mhz_GSM cumple con el tiempo para evaluación SEGUIMIENTO 36H encontrándolo exitoso. Actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma reiterativa de DEGRADED SLIP FREQUENCY en ET 263 previa a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-01-23 10:20:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - KPIS Retornan a su comportamiento histórico.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-23 10:29:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1449 | SUC.Corozal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes:<br/> <br/> De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Saludos. | 2018-01-23 10:32:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes:<br/> <br/> De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Saludos. | 2018-01-23 10:37:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-23 10:39:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Comportamiento Esperado Handover | NOKIA-ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS se confirma INICIO SEGUIMIENTO 36H se procede a dar una PRORROGA 12H, ya que se tiene una VM 1397624 activa el día de hoy , la actividad a realizar hoy: Channel Element + Upgrade Modulos RF.Se para sectores de UMTS- 850MHz/1900MHz. El sitio presenta alarmas activas.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas Falla en OVP (LOWER/UPPER), Los on unit, interface 1, Synchronization lost, BTS reference clock missing. | 2018-01-23 10:39:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | OK, dar continuidad al proceso, siempre y cuando no haya ninguna alarma diferente a las pre-existentes.<br/> <br/> Henry: por favor su apoyo para normalizar la condición de alarma existente. | 2018-01-23 10:41:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma revisión precheck para actividad validando sitio sin alarmas activas, de esta manera finaliza precheck exitoso y se inicia seguimiento 12h<br/> <br/> Sectores operativos (se encontraron desbloqueados), sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-23 10:41:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad Informe prelaunchS_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600-, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se presenta degradación en el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) llegando a valores de 95%, en sector L1<br/> • Se bloquea sector<br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Sitio con alarma Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) no afecta servicio | 2018-01-23 10:43:00 | Ricardo Andrés Mikan Fajardo | Claro |  | ZTE
2253 | SOA.Terranova | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a OyM - Alarmas de TX | Se solicita amablemente escalar el sitio SOA.TERRANOVA LTE 2600Mhz al área de O&M, ya que luego de realizar las pruebas en sitio se evidencia que la antena LTE COMBA ODV2-065R18J del sector L1 presenta falla en el puerto 3 y la responsable del VSWR en el sistema radiante . La configuración actual del sector L1 es MIMO 4X2 y por ende la antena no tiene puertos libres, para ser utilizados.<br/> <br/> • Adjunto pruebas de Site Master realizadas a la antena del sector L1 el 22enero/18.<br/> • Evidencia del trabajo en sitio realizando pruebas para Jumpers y RF Module FRHG.<br/> • Limpieza de conectores del sistema radiante.<br/> <br/> @NOC ZTE, agradezco cambiar estado a ESCALADO O&M | 2018-01-23 10:44:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A. | 2018-01-23 10:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600 se realiza desbloqueo del sector | 2018-01-23 11:00:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power N/A. | 2018-01-23 11:04:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2986 | CAL.Valle del Lili ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes.<br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-23 11:19:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2895 | BOG.Castellana-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Castellana-2_1900Mhz_UMTS, Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa que sectores I-O siguen por fuera, se válida y no cuenta con ticket abiertos. <br/> -Alarmas activas CELL FAULTY - Shared:N,VSWR major alarm // WCDMA CELL OUT OF USE Resource status indication, cell disabled. | 2018-01-23 11:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sector operativo sin alarmas activas<br/> *Vista de MM activada<br/> <br/> *No aplica log de pruebas OVP ni gestor de power ZTE debido a que es un sitio indoor Flexi Zone | 2018-01-23 11:22:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar.<br/> <br/> Tipificación Recomisionamiento.<br/> Justificación. Potencia acorde al DF | 2018-01-23 11:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2986 | CAL.Valle del Lili ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-23 11:27:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-23 11:37:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas MM activa. | 2018-01-23 11:38:00 | Maria Fernanda Bohorquez Cruz | Claro |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto | 2018-01-23 11:38:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
1449 | SUC.Corozal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H no exitoso para la actividad N_MMR_SUC.Corozal_850/1900Mhz, se verifica recurrencia de alarma CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD en BCF 22 la cual se presenta posterior a la actividad y se reportó por el NOC desde el día 23 de Noviembre. En el concepto de NPO no se encuentra relacionada la alarma en mención y en cola de correo no se tiene en cuenta la misma, por tal motivo no se toman acciones correctivas. Agradezco su amable colaboración informando si el aval anteriormente relacionado cubre la recurrencia de la alarma. Con relación a KPIs se observa comportamiento satisfactorio con relación al performance histórico del sitio A continuación relaciono evidencia del hecho en mención:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-23 11:40:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2897 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, actividad pasa a producción::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-23 11:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración iniciando seguimiento de la actividad en mención.<br/> Observaciones:<br/> <br/> Antena sector L3 (Vega CMW25HP) no aplica RET | 2018-01-23 11:42:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se notifica **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean sectores<br/> • El sitio presentó alarmas en el dia de la revisión FAILARE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION /BFD LINK FAILARE/ <br/> • Vistas de MM activadas. | 2018-01-23 11:43:00 | Andrés Felipe Bulla | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-23 11:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-23 11:47:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM se encuentran desactivadas | 2018-01-23 11:49:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Atlas_UMTS sitio pasa a INICIO PRECHECK | 2018-01-23 11:52:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bellaflor_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: Para tener presente en el siguiente seguimiento que las estadísticas se debes descargar del Global ya que la actividad se llevó a cabo el 12/12/2017 y se debe comparar con las estadísticas de esa fecha. | 2018-01-23 11:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2990 | FUS.Centro-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-23 11:53:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ARA-Fortul-2_1900 se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean los sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas. | 2018-01-23 11:58:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_ARA-Fortul-2_1900 se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • No se enviaron las pruebas de las OVPS | 2018-01-23 11:58:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2 se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-23 11:59:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_CES.Champan_2600MHz_LTE, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-23 12:04:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2986 | CAL.Valle del Lili ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_4G_CAL.Valle del Lili ALT-3_2600MHz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Pendiente tesgestion<br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-23 12:05:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018 se confirma SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • sector WO<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-23 12:06:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activa para sectores TP | 2018-01-23 12:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se desbloquea sitio y no tiene alarmas.<br/> Nota: Por favor tener en cuenta que el sitio será bloqueado por Nokia a las 6 p.m para que por favor lo vuelvan a desbloquear después de esa hora y evitar retrasos en el seguimiento<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2018-01-23 12:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se solicita prorroga dado que la EB presentó alarmas de fuera de servicio pero al momento de la revisión se encuentra que ya recupero el performance, se hace necesario contar con la data sufuciente para realizar el análisis. | 2018-01-23 12:30:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-23 12:30:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2653 | BAR.RB macarena (P2) | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_4G_BAR.RB Macarena (P2)_2600MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-23 12:31:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2667 | MED.Curva Kevins:H1 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_4G_MED.Curva Kevins:H1 ALT1_LTE_2600, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas que afecten el servicio.<br/> - MM desactivado.<br/> - Se tiene aval para los KPIs Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) y Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a )<br/> <br/> NOTA: El sitio ya se encontraba notificado en RF antes de la validación. | 2018-01-23 12:31:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-23 12:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sector operativo sin alarmas activas<br/> *Kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) cuenta con aval<br/> *Demás kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-23 12:36:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, el sitio sufrió una caída pero ya se normalizo.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-23 12:37:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA, para la actividad N_CE__BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS, sitio presenta Ventana de mantenimiento con Ticket 1401000 y presenta alarmas de trasmisión en Histórico.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-23 12:37:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, el sitio sufrió una caída pero ya se normalizo.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-23 12:38:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-23 12:46:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su apoyo reanudando el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Corrección Lógica Transporte.<br/> Justificación. Ajuste de parámetros Sincronismo | 2018-01-23 12:55:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Correccion Logica Transporte | NOKIA-ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarmas activas con aval del Ing.Alfonso Salcedo | 2018-01-23 12:59:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Atlas_UMTS_190 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Sitio es flexi lite | 2018-01-23 13:10:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Optimización Física RF.<br/> Justificación. Ajuste de Till. | 2018-01-23 13:20:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio FUS.Centro-4_3G_850Mhz, Sitio inicia seguimiento 12Hse evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS <br/> • PENDIENTE MATRIZ DE ALARMAS Y PRUEBAS DE ALARMAS SIN ESTAS EVIDENCIAS NO PUEDE PASAR A PRODUCCION | 2018-01-23 13:23:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-23 13:24:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-23 13:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | NOKIA-ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_SN_LTE_CES.Champan_2600MHz_LTE, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente envio de Matriz de alarmas<br/> • Pendiente Validacion de Coordenas falla cl10<br/> • Tiene aval para Sector L3 se adjunta | 2018-01-23 13:30:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento y paso a PRODUCCION ya que cuenta con el tiempo requerido:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio y se revisa y se realiza reponchado de conectores. Se ajusta E1s y se solucionan las alarmas.<br/> • Los otros Pendientes reportados son solucionados y se adjuntan .<br/> • Se envia DF con las ADJS correspondientes .<br/> • Se envia evidencia de Ip connectivity test. | 2018-01-23 13:30:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H,Para la actividad S_DI_SE__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores L,R | 2018-01-23 13:31:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H,Para la actividad S_DI_2N__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS, bajo las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo para sectores L,R | 2018-01-23 13:34:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa<br/> • El parámetro de UARFCN no se encuentra de acuerdo al datafill<br/> • Las Politicas RU50 se encuentran mal configuradas en su comisionamiento<br/> • Pendiente envio del log de OVPS | 2018-01-23 13:34:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia para la actividad _S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-23 13:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900 se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-23 13:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Sitio inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores working<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X cuenta con aval en cola de correo . Q | 2018-01-23 13:44:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento y paso a PRODUCCION ya que cuenta con el tiempo requerido:<br/> <br/> • Se realiza visita a sitio y se revisa y se realiza reponchado de conectores. Se ajusta E1s y se solucionan las alarmas.<br/> • Los otros Pendientes reportados son solucionados y se adjuntan .<br/> • Se envia DF con las ADJS correspondientes .<br/> • Se envia evidencia de Ip connectivity test. | 2018-01-23 13:44:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz_19012018 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36HNO EXITOSO, , se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. No se realiza el bloquea por el sitio es (Evento Carnaval 2018)<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Pendiente validar Coordenadas por fallas en la herramienta<br/> • N/A RET Kit ya que el tipo de antena instalada es Multibeam para estas Antena no aplica RET de fábrica no permite moverse (Sitio con aval Alfonso Salcedo Camelo)<br/> • OK Matriz y pruebas de alarmas OVP . <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: El sitio se devuelve ya que las vistas no coinciden con la información de Calidad gestión ni el portal RF solicitamos su amble colaboración realizando el respectivo cambio para su paso a producción, este caso se adjuntan las evidencias de los respetivos aplicativos. | 2018-01-23 13:46:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reiniciar seguimiento. Tipificacion_Solucion: Actualizacion de DF<br/> <br/> Respuesta BackOffice: Para el tema del server se observa que el personal del NOC sigue buscando en elementos que ya no están en servicio por lo cual es lógico que no encuentren los objetos creados en los mismos | 2018-01-23 13:54:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Actualización de DF | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Activación_CP_CAD.Samaria_850MHz_3G se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Y1, Y3. | 2018-01-23 14:02:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudad seguimeinto. Tipificacion_Solucion: Envió de Evidencias<br/> <br/> Respuesta BackOffice: Para el tema del server se observa que el personal del NOC sigue buscando en elementos que ya no están en servicio por lo cual es lógico que no encuentren los objetos creados en los mismos. | 2018-01-23 14:02:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_CE_BOG.EL Greco_850Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa recurrencia de alarmas de 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure posteriores a la actividad | 2018-01-23 14:04:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK<br/> • Prueba de calibración RET <br/> • Prueba de alarmas OVP OK<br/> • Coordenadas<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP | 2018-01-23 14:04:00 | Rafael Sánchez | Nokia |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivadas | 2018-01-23 14:05:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO: :<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se presenta degradación en el KPI RTWP (RNC_19a), sobre el sector X, Y,Z Y1. Según histórico del correo, se evidencia que no está acorde al sitio<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-23 14:06:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Envio de Evidencias<br/> Actualizacion de DF | 2018-01-23 14:08:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2929 | POP.La Paz | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso MMR_POP.La Paz_850/1900Mhz. se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presentan alarmas activas de 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE, 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD<br/> • Sectores Wo | 2018-01-23 14:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma Fin seguimiento 12H no exitoso para Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE.Se tiene los siguientes pendientes .<br/> <br/> • Presenta degradación en el kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presentando valores hasta del 80%<br/> • Sectores working<br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-23 14:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. sectores se encuentran WO, No se observan alarmas activas. | 2018-01-23 14:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se observa que dos puntos se encuentran por fuera del umbral para el kpi RTWP en el sector L2, se deja pasar a 24h para corroborar el comportamiento de la EB.<br/> • Se adjuntan evidencias del power ZTE. | 2018-01-23 14:20:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-01-23 14:21:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Validar si no presenta más recurrencia de alarma reportadas en seguimientos anteriores | 2018-01-23 14:27:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-23 14:27:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Subocol-2 _1900 MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-23 14:42:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2, se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Vista MM activada<br/> • Se presenta degradación en el KPI HSDPA RESOURCE ACCESIBILITY promedio de 40%<br/> • Se presenta degradación en el KPI HSUPA RESOURCE ACCESIBILITY promedio de 20% | 2018-01-23 14:45:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz, sitio cuenta con Aval para los KPI´s CS Voice SR / RNC_231d para el sector X y RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217f sector Z y para el Y3, sin embargo y como se evidencia en Correos precedentes no cuenta con aval para RTWP en sector Y3 el cual se encuentra degradado.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.(Tiene aval para no Bloquear)<br/> • Sin Alarmas Activas <br/> • Vistas MM desactivadas <br/> • Se evidencia que continua degradación de KPI RTWP en Sector Y3, el comportamiento no es similar a sector espejo Z, por favor confirmar si es el comportamiento esperado. | 2018-01-23 14:46:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-23 14:49:00 | Maria Fernanda Bohorquez Cruz | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Buen día <br/> <br/> <br/> Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2do Nodo sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-23 14:54:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas que afecten el servicio.<br/> - MM activado. | 2018-01-23 14:59:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz_, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-23 14:59:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz Nodo 2, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin alarmas activas<br/> <br/> NOTA: Se tiene Aval de no bloqueo. | 2018-01-23 15:03:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración solicitando el reinicio de seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetros donde se recuperan su performance histórico los KPIs HSDPA SR Usr (RNC_920b) y HSUPA SR Usr (RNC_921c) para el sector Q. Además los cambios de comportamiento reportados está en horario no hábil (de 6AM a 6PM de LUN a DOM).<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-23 15:06:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-23 15:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Validar si recupero su performance histórico. | 2018-01-23 15:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas noches,<br/> <br/> Actividad SE_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-23 15:21:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_850Mhz_UMTS, Sitio continua SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> <br/> <br/> NOTA: Presento Fuera de servicio con Incidente INC000010801781 no mayor a 3 Horas, igual se dio prorroga de 4 Horas para evaluar los KPI, el sitio cumplió el tiempo 12H hoy ala 18:00. | 2018-01-23 15:24:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad 2N_NEI.Manzanares BSC_1900Mhz_UMTS inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> Se procede a corregir el asunto del correo <br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-23 15:25:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1880 | BAR.Concretos (P1) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Concretos (P1)_850MHz_05122017, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Presenta alarmas recurrentes de power en baterías Aunque no se presentan tres horas seguidas de degradación para los KPIS HSDPA SR / RNC_920b y HSUPA SR / RNC_921c en los sectores X2 y Y2, se evidencia variaciones recurrentes fuera del umbral establecido para lo cual cuenta con su respectivo aval<br/> *Demas kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> *Sitio poste no aplica evidencia de power ZTE, ni log de pruebas ovp<br/> *Pendiente validación de coordenadas por falla del CM Editor del CL10 | 2018-01-23 15:26:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz, Se adjunta evidencia.<br/> <br/> • No coinciden el parámetro Max number act DRB 2520 Con el valor el de la política 700.<br/> • No se encuentra Matriz De Alarmas <br/> • Se encuentra sitio sin alarmas activas. <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vista de MM activada | 2018-01-23 15:29:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) con valores de 0% para lo cual se indica es el comportamiento esperado<br/> *Demas kpis en los umbrales establecidos para Sitios Nuevos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-23 15:37:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_adecuacion_LTE__MED.Homecenter San Juan_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Sectores Q y K, kpis Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) pasando de 10 a 6, Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) pasando de 5 a 2.<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-23 15:46:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2911 | MED.Homecenter San Juan | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | <br/> Para la actividad N_adecuacion_LTE__MED.Homecenter San Juan_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Sectores Q y K, kpis Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) pasando de 10 a 6, Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) pasando de 5 a 2.<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-23 15:47:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores de la EB STA.RB Terminal, de igual forman se informa que la EB STA.Terminal se encuentra fuera de servicio.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> FALTA POWER ZTE | 2018-01-23 15:55:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas Noches<br/> <br/> Se procede a realizar el seguimiento 12 para el sitio SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO pero se evidencia que estuvo por fuera 2 horas presentando alarmas “WCDMA BASE STATION OUT OF USE”, se validó no tiene TK creado y no tiene ventana de mantenimiento se procede a dar prorroga de 12H ya que la estación se recuperó | 2018-01-23 15:56:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Pendiente envio evidencia del POWER ZTE<br/> • VMM Activo<br/> • Se adjunta log ovps y matriz de alarmas<br/> • Pendiente coordenadas por falla cl10 cm editor | 2018-01-23 16:01:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz se confirma PRECHECK NO EXITOSO , se adjunta Check List, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta alarmas activas 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD en BTS 90-91-92-93<br/> • Presenta bloqueo en TRX STA. Terminal sECTOR 2 TRX 7 al desbloquear queda en estado BL-TRX<br/> • Se confirma que la configuración TCH están acordes a datafil <br/> • Se procede a desbloquear STA. Terminal sectores 1,2,3,4<br/> • Se bloquea 2G_STA.RB Terminal_850MHz<br/> • OK matriz de alarmas <br/> • Vistas Modo mantenimiento | 2018-01-23 18:24:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-23 23:00:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-23 23:00:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24 NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores<br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio)<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • El kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) no cumple con los umbrales para el sector L3.<br/> • Los kpis AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) no cumplen con los umbrales para los sectores L1 y L2.<br/> • Nota: como se observa en la cola del correo el sitio presenta alto RTWP, el sector L3 es un sector de bajo traffico sin embargo se requiere aval para validar el comportamiento.<br/> • Se solicita amablemente Aval del Grupo coodinador Claro Optimización y aval de Alfonso Salcedo, gracias. | 2018-01-24 02:07:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Prueba de Alarmas OVP se encuentran adjuntas en CheckList. | 2018-01-24 03:10:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad N_MMR_CAD.Letras_850/1900Mhz se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones: <br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM Desactivada | 2018-01-24 03:27:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios y acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza ajuste en sistema radiante para sitio en asunto. Ajuste de conexiones y orientación de acuerdo a TSS. Sector L3 correspondiente al sector nuevo, se encuentra dentro de los umbrales de aceptación.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste Sistema radiante. | 2018-01-24 03:31:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_MMR_SUC.San Onofre_850/1900Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-24 03:38:00 | Andres Fabian Ortiz Vivero <AndresFabian.OrtizVivero@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, se verifica alarma de sincronismo activa que no se observa previo a la actividad. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa de Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • MM desactivado | 2018-01-24 03:53:00 | Wilian Amado | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING SE ENCUENTRAN EN ESE ESTADO, NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS ACTIVAS DE SW FALLBACK<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTOR DE SECTOR EXPANSION | 2018-01-24 04:18:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-24 04:29:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día,<br/> <br/> Por favor su colaboración con el reinicio del seguimiento teniendo en cuenta el correo adjunto. | 2018-01-24 04:33:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *ALARMAS EXTERNAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-24 04:38:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2968 | ANT.La Ilusion | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_3P_2018-01-22_ANT.La Ilusion, se realiza seguimiento 12H EXITOSO y se da inicio a Seguimiento 24H, se adjunta checklist. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas <br/> • Vista de MM activa sectores O,P | 2018-01-24 04:51:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo 3G 850 Mhz<br/> <br/> *SECTORES DE 4P WORKING <br/> *SECTORES DE 1P PRESENTAN CELL FAULTY<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-24 04:56:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su colaboración reanudando seguimiento para la actividad en asunto.<br/> <br/> La alarma de SW FALLBACK se encontraba en el Pre (Adjunto Snapshot).<br/> <br/> <br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias. | 2018-01-24 04:58:00 | Diego Rozo | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck<br/> <br/> Para el sitio CAV 94 VIP con una condición de reubicación y se debe bloquear los sectores de BOG.CAV 94_I_O. Dejo en copia a los ingenieros de RF quienes nos apoyaran en caso de requerir un VoBo.<br/> <br/> En otro sitio anterior se presentó una confusión por el IND, el sitio que debe quedar En Servicio es BOG.IND CAV 94. | 2018-01-24 04:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Haciendo la revisión del comportamiento que presentaba el sitio en mención, se observa que después del 16-Ene se degradan los KPIs inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) e Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), se realiza validación del sitio encontrando que no tiene configuradas las nuevas MME, por lo que se realiza la creación del ENodo B en los MME MME01TRI y MME01MGA, el sitio toma estadísticas los KPIs de movilidad LTE_5126A, LTE_5049b, inter eNB X2 based/LTE_5058b. Se adjunta concepto de NPO.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Correccion de Parametros<br/> <br/> **Sectores BL.<br/> **Sin alarmas activas. | 2018-01-24 05:18:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2940 | MAG.Barbara Pinto | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_MMR_MAG.Barbara Pinto_850/1900Mhz_GSM**SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia cambio de comportamiento en el KPIS Average CS traffic per BTS (trf_1d) no acordes a su histórico para el sector 1 indicaba puntos sobre 30 y después del trabajo indica puntos sobre 15, para el sector 2 indicaba puntos sobre 18 y actualmente sobre 10 <br/> • Sectores wo <br/> • Se evidencia alarma activa de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre TRX 16, BTS 11<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-24 05:26:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Sres. ZTE <br/> <br/> <br/> Por favor dar paso a producción se envía evidencia de ZTE,<br/> En el momento de realizar la Gestion presentaba una falla ( correo adjunto ). Se envía pantallazo del equipos sin alarmas fueron solucionadas el día de hoy | 2018-01-24 05:30:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se notifica inicio de precheck para el sitio S_DI_SN_GSM_VCO.Americas-2_1900:<br/> <br/> <br/> • Sectores se desbloquean con éxito.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-24 05:32:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se valida estado de instalación y se ajustan conexiones y jumpers sector I4,O4 solventando alarmas de VSWR. Se presenta normalidad en KPI HSDPACongestionRatio Iub/RNC_1255b.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste sistema Radiante | 2018-01-24 05:35:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se valida estado de instalación y se ajustan conexiones y jumpers sector I4,O4 solventando alarmas de VSWR. Se presenta normalidad en KPI HSDPACongestionRatio Iub/RNC_1255b.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-24 05:35:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-24 05:38:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-24 05:42:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-24 05:58:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día,<br/> <br/> Se notifica inicio revisión precheck para actividad, a continuación evidencia de desbloqueo del sitio BOG.IND CAV 94 _UMTS_1900 y bloqueo de BOG.CAV 94_UMTS_1900 | 2018-01-24 05:58:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Haciendo la revisión del comportamiento que presentaba el sitio en mención, se observa que después del 20-Ene se degradan los KPIs inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) e Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), se realiza validación del sitio encontrando que no tiene configuradas las nuevas MME, por lo que se realiza la creación del ENodo B en los MME MME01TRI y MME01MGA, el sitio toma estadísticas los KPIs de movilidad LTE_5126A, LTE_5049b, inter eNB X2 based/LTE_5058b. Se adjunta concepto de NPO.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Correccion de Parametros<br/> <br/> **Sectores WO.<br/> **Sin alarmas activas. | 2018-01-24 06:00:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a RF - Degradacion KPI | Se solicita amablemente escalar el sitio ANT.Cerro Verde_850Mhz al area de RF CLARO para contemplar el CONCEPTO NPO enviado por el Ing Jaime Figueroa, ya que el sitio se encuentra instalado acorde a TSS . El sitio es rural y tiene un exceso de cobertura (llegando a mas de 17 Km), y los KPIS presentan ´´comportamiento esperado´´<br/> • Adjunto CONCEPTO NPO | 2018-01-24 06:03:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
1634 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a RF - Adyacencias Faltantes | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2018-01-24 06:13:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes observaciones:<br/> <br/> - No se observan intentos y valores para los siguientes KPsI: | 2018-01-24 06:17:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Antena.<br/> Justificación. Cambio de Hardware y Troubleshuting al sitio. | 2018-01-24 06:20:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-24 06:20:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Alarmas activas <br/> • Vmm activas para sectores Y1,Y2,Y3 | 2018-01-24 06:22:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración solicitando el reinicio de seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza pruebas de site master, cambio de jumpers, ajuste y limpieza de conectores para el sitio en mención, quedando los KPIs reportados de DELETE_PAGING_COMMAND, Average CS traffic per BTS, UL TBFs pr timeslot y DL TBFs pr timeslot de los sectores 1, A, 2, B acorde a performance histórico.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-24 06:22:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-01-24 06:22:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850, se realiza seguimiento 12H EXITOSO sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • No se observan alarmas activas que afecten el servicio.<br/> • Vista de MM se encuentra activa<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> <br/> <br/> Nota: Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos. Se observa en el histórico de alarmas alarma externa de alta temperatura por menos de un minuto favor tener en cuenta para los próximos seguimiento si se vuelve recurrente.<br/> • pendiente recibir pruebas de OVP para la banda 850. | 2018-01-24 06:24:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-24 06:28:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_SN_LTE_ARM.Tayrona_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMA ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-24 06:38:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g, alcanzo valores en promedio del 80% en horas hábiles para los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3. En horas de bajo tráfico el KPI normaliza su comportamiento. Tener presente que este KPI no se encuentra contemplado dentro de las políticas de bajo tráfico. | 2018-01-24 06:45:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850_UMTS se notifica seguimiento 12H NO EXITOSO debido que presenta recurrencia de alarma RX signal level failure en sectores Z,Y3 <br/> <br/> <br/> • Sectores quedan bloqueados<br/> • Vista MM activada | 2018-01-24 06:46:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se renicia seguimiento. | 2018-01-24 06:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> <br/> <br/> Tipificación. Ajuste del sistema Radiante.<br/> <br/> Justificación. Ajuste de Antenas | 2018-01-24 06:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2018-01-24 06:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Ajuste del sistema Radiante. | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio. | 2018-01-24 06:51:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850 **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para Y1,Y2,Y3 | 2018-01-24 06:52:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-24 06:53:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Claro |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS_WBTS 24519<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMA ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-24 06:53:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-24 06:54:00 | Duban Felipe Delgadillo Calderón | Nokia |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> Para UMTS se presenta alarma activa no atribuibles a la actividad. | 2018-01-24 06:57:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza revisión precheck para actividad de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores operativos para BOG.IND CAV 94_UMTS 1900, Sectores bloqueados para BOG.CAV 94_UMTS_1900<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-24 07:01:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMA ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-24 07:04:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM<br/> <br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMA ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-24 07:15:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes anotaciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para los sectores L2-L3 en horas hábiles, manejando valores por debajo del 98%<br/> - Se observa recurrencia de alarmas Transport layer connection failure in S1 interface, Connection lost for IP=10.228.42.201, BTS reference clock missing, BTS time not corrected, presentándose en las ultimas 12H.<br/> - Se bloquean sectores. | 2018-01-24 07:16:00 | Manuel Pena | Claro |  | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de 4P por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre/Post.<br/> 5. Alarmas Pre/Post.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-24 07:21:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenos días, <br/> <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-24 07:22:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se tienen concepto de NPO donde incidan “Sitio isla su vecino LTE más cercano se ubica 12.3 Km COR.San Carlos, por esta razón no tiene intentos Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) e inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b). En cuanto a RTWP del sector L2 que incumple se debe validar que en las horas de bajo trafico presenta actividad de 8 a 11 usuarios (promedio 9.5 usuarios), con un promedio de 10.700 intentos de RACH stp att (LTE_1072a), y por esto no logra llegar al valor requerido de -95 dBm. Se anexan gráficos de soporte”. Ver correo adjunto<br/> <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias<br/> <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> <br/> Envío de Evidencias | 2018-01-24 07:26:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da reinicio 12h. | 2018-01-24 07:36:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 se notifica INICIO SEGUIMIENTO 36H debido a que el sitio se bloqueó el día 20 de enero de 2018 y así poder observar performance del sitio. <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Gestión de Power ZTE OK | 2018-01-24 07:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600 se notifica INICIO SEGUIMIENTO 36H debido a que el sitio se bloqueó el día 20 de enero de 2018 y así poder observar performance del sitio. <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Gestión de Power ZTE OK | 2018-01-24 07:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se observa degradación del KPI RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g no alcanzando el umbral establecido, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2018-01-24 07:50:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad que finaliza de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) el cual presenta continuamente valores por debajo de umbral de desempeño de 96%<br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado<br/> NOTA:Tener en cuenta alarma “TWAMP session down for reason: PLR thershold exceeded” no es real se valida sobre el nodo y RNC. | 2018-01-24 07:50:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2947 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Buenos días <br/> Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_1900***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Actividad no aplica pruebas OVP ya que indica se energizo con FPMA<br/> • Pendiente : evidencia página máximo ya que no se encuentra información | 2018-01-24 07:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita Prórroga para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palma de Mayorca_LTE_2600, debido a que en la ultima hora de seguimiento se observa degradación en KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) sobre el sector L1, alcanzando valores del 88%. Sectores continúan al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-24 07:58:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2861 | PAS.Tejar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. eNB sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se presentó alarma Transport layer connection failure in S1 interface de corta duración el 24 de enero en la madrugada, no se observa reiteración posterior y previo a la fecha mencionada. Se concluye que es un evento atípico.<br/> <br/> NOTA: No se logra notificación en MAXIMO dado que el sitio no se encuentra creado en esta herramienta. | 2018-01-24 08:02:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MAG.IND Calima_1900MHz_19012018 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-24 08:12:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración solicitando el paso a producción para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza Down/Up grade de SW en UMTS y recuperan su performance histórico los KPIs HSDPA SR en el sector O y Average RTWP de los sectores Y, Y2.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas en UMTS 1900.<br/> • Alarma activa de HW RF module ambient temperature is near or outside operating en la BCF 279 es previa a la actividad.<br/> • Alarma externa activa de PLANTA ENCENDIDA 1 no es atribuible a la actividad.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Recarga de SW | 2018-01-24 08:23:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Recarga de SW | ZTE
2334 | CAL.HUV | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad el cual finaliza como no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sector Y1 presenta alto RTWP en horario de bajo tráfico, presentando valores por encima de umbral de -100dbm y una diferencia de 4dbm respecto a su sector espejo. Se relacionan evidencias a continuación<br/> <br/> Se bloquean sectores 4P, MM activado para los mismo, alarmas activas de BTS Master Clock tuning failure , Difference between BTS master clock and reference frequency que son previas a actividad | 2018-01-24 08:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma inicio seguimiento 12h. | 2018-01-24 08:30:00 | Edna Rivera | Nokia |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-24 08:31:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO ara actividad : S_DI_SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *ALARMAS ACTIVAS DE LICENSE CAPACITY NOT AVAILABLE<br/> *MM DESACTIVADO <br/> *SITIO NO TIENE NINGUNA FBBA, SE PUEDEN PRESENTAR PROBLEMAS DE CONGESTION | 2018-01-24 08:36:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • En el KPIS HSDPA congestion rate in Iub (RNC_1255b) se evidencia aumento para todos los sectores , históricos de 0.41 aproximado y actualmente con puntos de 16 <br/> • Para el kpis HSUPA SR Usr (RNC_921c) en el sector Z se evdiencia puntos sobre 95%<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-24 08:46:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_GSM_VCO.Americas-2_1900 debido que:<br/> <br/> • No coincide la información del datafill con lo actualmente configurado, numeración de TRX pues está configurado para la primera bts del TRX 1 al 3 y siguiente bts del 4 al 7 y la última del 8al 11 ,los parámetros MAL están diferentes , indica otra ET, tampoco coinciden las frecuencias , favor enviar el datafill corregido.<br/> <br/> Observaciones: <br/> <br/> • Se bloquea sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-24 08:46:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI acorde a Umbrales establecidos. | 2018-01-24 08:52:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-24 08:55:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_4P_2018-01-24_BOL.El Nispero se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio con alarmas activas Falla de Rectificador, Bajo Voltaje de Baterías, Luces Obstrucción, OVP Paralelo Lower, Falla de AC Power, Bajo Nivel de Combustible 1, LOS on unit 1, interface 1, PDH Timing source lost on unit 1, interface 1.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-24 09:09:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor revalidar ya que se conectaron al Nodo equivocado.<br/> <br/> <br/> <br/> El correcto es MED.Aves Maria-2 ALT3. | 2018-01-24 09:12:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-24 09:15:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H Para ara actividad : S_DI_SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-24 09:15:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | La solicitud es para reinicio de proceso, se realiza reparametrización.<br/> <br/> Tipificación: Optimización Lógica | 2018-01-24 09:26:00 | Noel Quintero | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Srs ZTE, agradezco reanudar proceso, se reparametriza el nodo.<br/> <br/> Tipificación: Optimización Lógica | 2018-01-24 09:27:00 | Noel Quintero | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2925 | RIS.El Eden | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_OV_RIS.El Eden_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas y/o intermitentes<br/> • Vista MM Desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. SITIO DE BAJO TRAFICO | 2018-01-24 09:36:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se evidencia cambio de comportamiento del kPi Average CS traffic per BTS sobre los sectores A,B por favor indicar si es el comportamiento esperado | 2018-01-24 09:39:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para BOG.Bosa Agua Blanca_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIOSIN ALARMAS | 2018-01-24 09:42:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3002 | BAR.Altos del Limonar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-24 09:46:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Cambio de Parámetros<br/> Se realizó el cambio parámetros de potencia a 20W en RNC y se validó comisionamiento en nodo a 20W. | 2018-01-24 09:48:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realizaron las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> ? En visita en campo, se realiza corrección de la configuración RF Sharing, Se instalan jumpers faltantes en la configuración de diversity del módulo de RF (configuración de RF sharing entre sectores GSM, 2 y UMTS Y, Y2. se recomisiona con las ganancias de diversidad y se resuelve alarma de RSSI en GSM. ). posterior a las correcciones mencionadas, los kpis retoman performance previo.<br/> ? Sectores operativos, sin alarmas activas Y/O desde (23/02/2017 16:00H) en 2G y alarmas en 3G previas a la actividad. | 2018-01-24 09:50:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 _2600_***SECTORES DESBLOQUEADOS/INICIO PRECHCEK**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS or 3rd party tool (6261)<br/> • Vmm activas | 2018-01-24 09:53:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación de finalización de actividad para el sitio N_OV_ VAL.Timba_2600Mhz_LTE: | 2018-01-24 10:11:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia |  | ZTE
2990 | FUS.Centro-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_1900 se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-24 10:13:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3004 | ARA-Fortul-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-24 10:18:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600MHz_LTE, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-24 10:20:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4_1900Mhz_GSM/UMTS. se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) en los sectores K y Q llegando a valores 67.92%<br/> • Se presenta degradación del KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en los sectores K y Q llegando a valores 24.16%<br/> • Se presenta degradación del KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en los sectores K y Q llegando a valores 15.01%<br/> • Se presenta degradación del KPI DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) en el sector C llegando a valores 8.58%<br/> • Se presenta degradación del KPI Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) en el sector C llegando a valores de 76.27%<br/> • Se presenta degradación del KPI UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) en el sector C llegando a valores de 79.31% | 2018-01-24 10:22:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS se notifica PRORROGA por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se encuentra VM para el día de hoy bajo el ID 1401683<br/> 2. Sitio con alarmas externas activas y BTS reference clock missing<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-24 10:23:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-24 10:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK EXITOSO Actividad SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600 inicia SEGUIMIENTO 12 Horas . <br/> <br/> * Sectores Working <br/> * Sitio sin alarmas activas <br/> * Se anexa evidencia vista MM pendiente. | 2018-01-24 10:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2914 | CES.La Aurora | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_CES.La Aurora_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 36H sitio PRODUCCION, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-24 10:29:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados.<br/> • Sitio con alarma de Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-24 10:30:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2919 | CAL.Calvario | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-24 10:31:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Troubleshouting | 2018-01-24 10:33:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-24 10:34:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su ayuda con el reinicio de seguimiento de este nodo, se soluciona problemas con la TX, nodo sin alarmas | 2018-01-24 10:40:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención después de visita en campo ajustando sistema radiante revisión de jumper y TE-TM azimut y validación de parámetros de creación se observa normalidad en los kis, por favor reanudar seguimiento | 2018-01-24 10:41:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención después de visita en campo ajustando sistema radiante revisión de jumper y TE-TM azimut y validación de parámetros de creación se observa normalidad en los kis, por favor reanudar seguimiento <br/> <br/> Tipificación= ajuste sistema radiante. | 2018-01-24 10:41:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_4P_2018-01-24_BOL.El Nispero se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio con alarmas activas Falla de Rectificador, Bajo Voltaje de Baterías, Luces Obstrucción, OVP Paralelo Lower, Falla de AC Power, Bajo Nivel de Combustible (Previas a la actividad) <br/> • Sitio con alarmas activas LOS on unit 1, interface 1, PDH Timing source lost on unit 1, interface 1. (Estas alarmas son porque GSM está por fuera de servicio no atribuible a la activación de 4P presenta TK de falla INC000010800904-INC000010804750) Cuando el sitio pase a producción no debe tener estas alarmas.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-24 10:44:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Recomisionamiento | 2018-01-24 10:50:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Recomisionamiento | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 _2600_***PRECHECK NO EXITOSO **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Pendiente creación de coordenadas <br/> • Pendiente envió de Formato Sitio Limpio<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS or 3rd party tool (6261) (no afecta servicio)<br/> • Vmm activas | 2018-01-24 10:51:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900 _2G PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-24 10:57:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SN_3G_MED.Palmas Salle_3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Estación de bajo trafico | 2018-01-24 10:59:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2966 | MED.Homecenter San Juan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_LTE_MED.Homecenter San Juan_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se observa degradación en KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b), sector L2, valores entre 95-97, favor indicar comportamiento esperado<br/> • En KPI AVG_RTWP_RX_ANT_3, AVG_RTWP_RX_ANT_4, sector L2 se encuentra en 0<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-24 11:02:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos.<br/> <br/> NOTA: Tener en cuenta en seguimiento 24 el RTWP del sector X & Y1, que tuvo un punto fuera del umbral mínimo permitido. | 2018-01-24 11:08:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Notas: Se soportan ítems enviados y corrige LAC en referencia.<br/> <br/> 1. El | 2018-01-24 11:10:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se retoma revisión para actividad, la misma se mantiene como precheck no exitoso debido a que se presentan los mismos parámetros pendientes por los que fue escalado inicialmente, <br/> <br/> Pendientes: <br/> <br/> • Parámetros configurados que difieren de lo presentado en DF (MaxNumberEDCHCell y PtxTarget).<br/> • Su amable colaboración adjuntando Matriz de alarmas<br/> • Se tiene alarma del reset del sitio la cual permanece activa hasta el momento<br/> <br/> Sectores Bloqueados, MM activado | 2018-01-24 11:17:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-24 11:18:00 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-24 11:21:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa degradación en los siguientes kpis para el sector 1, TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) pasando de 5 a 10 en promedio, DL BER (dlq_1a) pasando de 2 a 4, %Denied (denied) pasando de 2,5 en promedio a 5, SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) pasando en promedio de 10 a 13.<br/> • Se observa que para los sectores 2, 3, B, C, D no se tiene data en los kpis pre enviados, cabe recordar que la actividad fue ejecutada el 07/12/2017. | 2018-01-24 11:25:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetro LAC en MSS para sector P, se encontraba con asignación errónea.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas <br/> • Sitio con comportamiento bajo tráfico y cobertura rural, por favor realizar análisis con umbrales relacionados a ésta condición.<br/> • Revisión de tráfico con KPI RNC_280D, por cambio en contadores <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de parámetros. | 2018-01-24 11:27:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se revisa caso en mención realizando cambio de jumper, se evidencia normalidad por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= cambio de jumper | 2018-01-24 11:30:00 | Juan Gabriel Valdes | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2922 | BOG.Prado-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Prado-2_1900Mhz_UMTS, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpis con normalidad acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> *Pendiente validación en RF por indisponibilidad de la pagina | 2018-01-24 11:34:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3005 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 11:36:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquea sector<br/> • Se presenta recurrencia de alarmas en el dia de la revision como: BFD LINK FAILURE/ WCDMA BASE STATION OUT OF USE/ FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION/ BASE STATION TRANSMISSION ALARM<br/> • VMM Activas | 2018-01-24 11:45:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MET.Aeropuerto Apiay_LTE.<br/> <br/> <br/> <br/> • No se puede validar RET Setting/Calibracion RACU.No se encuentran en los listados autorizados que con contienen aval.<br/> • Se procede a bloquear los sectores.<br/> • Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections se validan y presentan los valores esperados | 2018-01-24 11:47:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Jumper.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-01-24 11:47:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso BOG.CADE KENNEDY_850 MHz, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia degradación en RTWP para los sectores Z y Y3 presentando valores hasta de -95 en horas de bajo trafico <br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-24 11:57:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Validar en seguimiento si alarma EXTERNAL AL 20 es previa o no atribuible a la actividad. | 2018-01-24 11:58:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2923 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para a la actividad N_2N_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> <br/> <br/> NOTA: Se evidencia que la estación en algunas horas del día trabaja con KPI´s Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) y HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) por fuera de los umbrales establecidos, sin embargo no supera las 3Horas y los KPI´s | 2018-01-24 11:59:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2924 | BOG.Bosa Libertadores | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para a la actividad N_SE_3G_BOG.Bosa Libertadores_1900Mhz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> <br/> <br/> NOTA: Se evidencia que la estación en algunas horas del día trabaja con KPI´s Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) y HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) por fuera de los umbrales establecidos, sin embargo no supera las 3Horas y los KPI´s | 2018-01-24 12:04:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a RF - Degradacion KPI | Agradezco su apoyo con la revisión del siguiente KPI.<br/> <br/> <br/> <br/> - Se observa degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217g, alcanzo valores en promedio del 80% en horas hábiles para los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3. En horas de bajo tráfico el KPI normaliza su comportamiento. Tener presente que este KPI no se encuentra contemplado dentro de las políticas de bajo tráfico.<br/> <br/> <br/> <br/> @NOC por favor cambiar el estado por Escaldo a RF. | 2018-01-24 12:09:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad N_OV_VAL.Timba_2600Mhz_LTE se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón:<br/> 1. Los siguientes parámetros no se encuentran configurado en el nodo Cell scheduling request periodicity, Maximum number of RRC connections<br/> 2 Por favor confirmar si este sitio debe contar con Ret Kit<br/> Observaciones:<br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-24 12:18:00 | Lorena Diaz | Nokia |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-24 12:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-24 12:35:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3007 | CAR.Palmeras-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuacion MMR | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-24 12:36:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS | 2018-01-24 12:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3004 | ARA-Fortul-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Precheck | iniocio pre | 2018-01-24 12:40:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza ajuste de sistema radiante según TSS ya que el sector estaba mal ubicado en azimut se reorienta su posición original y se evidencia normalidad en los kpis performance histórico ,, por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante | 2018-01-24 12:43:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3004 | ARA-Fortul-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_ARA-Fortul-2, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de transmisión 2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT ET 524 , 2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT ET 522 desde el 13:14:48.36<br/> -Solicito de su amable colaboración indicando si la alarmas externas ya se encuentra migradas en 3G 850 ya que al validar el NODOB de 3G 850 con la configuración de alarmas que indica en el datafill no coincide, solicito de su amable colaboración adjuntando matriz de alarma.<br/> - Se dejan sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitados | 2018-01-24 12:46:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3002 | BAR.Altos del Limonar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio BAR.Altos del Limonar_850/1900Mhz,Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-24 12:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Los sitios LTE de Bogota y Soacha deben tener configurado el parámetro MaxNumActDrb en 2520, por tener habilitado Voltec, ya esto había sido socializado con Claro y NOC Zte, por favor seguir con el seguimiento. | 2018-01-24 13:01:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando el seguimiento.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Envio de Evidencias. Envio evidencia del POWER ZTE | 2018-01-24 13:03:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando el seguimiento.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Envio de Evidencias. Envio evidencia del POWER ZTE | 2018-01-24 13:06:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | En la visita de campo el 23-01-2018, se realizan las siguientes acciones correctivas:<br/> • Se realiza cambio de jumper al sector 2.<br/> • Al validar kpis el 24-01-2018, se observa que el sitio retoma valores promedios históricos, tomando el performance esperado del sitio (Tener en cuenta que el sector 2 cursa muy poco tráfico y la probabilidad de valores esporádicos de alto porcentajes en algunos kpis, se pueden dar.)<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas Y/O intermitentes desde (23-01¦-2018 13:05H)<br/> <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-24 13:08:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activa para sectores TP | 2018-01-24 13:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para sitios nuevos LTE del cluster 7 se tiene la nueva versión de SW FL16A, los parámetros Cell scheduling request periodicity, Maximum number of RRC connections se encuentra configurados en MPUCCH-0, se adjunta evidencia, para esta estación no aplican RETS por el tipo de antena.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envió de evidencias | 2018-01-24 13:11:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-24 13:15:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-24 13:15:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Atlas_UMTS_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-24 13:21:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 13:21:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H::<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM se encuentran desactivadas | 2018-01-24 13:23:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-01-24 13:23:00 | Noel Quintero | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Kpis Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) con valores de 0% para lo cual se indica es el comportamiento esperado<br/> • Demas kpis en los umbrales establecidos para Sitios Nuevos | 2018-01-24 13:23:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Presento alarmas de Failure in optical RP3 interface no atribuibles a la actividad ya que el sitio estuvo bajo VM el dia de hoy 24 de enero bajo el id 1403438 <br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio y a los umbrales establecidos para los sectores L,R<br/> * Vistas MM activo para sectores L,R | 2018-01-24 13:24:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SE__BOG.Bosa Naranjos_1900MHz_UMTS, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Presento alarmas de Failure in optical RP3 interface no atribuibles a la actividad ya que el sitio estuvo bajo VM el día de hoy 24 de enero bajo el id 1403438 <br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio y a los umbrales establecidos para los sectores L,R<br/> * Vistas MM activo para sectores L,R | 2018-01-24 13:24:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-24 13:26:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> - Se presento alarmas de BFD LINK FAILURE, Synchronization lost, WCDMA BTS DEDICATED MEASUREMENT FAILURE, DMI failed when NBAPD established a las 2018-01-24 16:21:28.77LAS cuales ya se habían presentado el 23 de enero <br/> - Se deja sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitados | 2018-01-24 13:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Subocol-2 _1900 MHz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> <br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-24 13:30:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-24 13:33:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos | 2018-01-24 13:33:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018 se confirma SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • sector WO<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-24 13:33:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | A solicitud se deja seguimiento en estado STANDBY ya que se notifican que realizaran ajustes al sitio. | 2018-01-24 13:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para FUS.Centro-4_3G_850. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> • SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS DE MATRIZ DE ALARMAS Y PRUEBAS DE ALARMAS | 2018-01-24 13:38:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Se realiza ajuste de sistema radiante de acuerdo a TSS para el sector I, O donde recupera su performance histórico el KPI HSXPA res acc NRT traf (RNC_913b).<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Intermitencia de alarmas externas del día de hoy no atribuible a la actividad.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste de sistema radiante | 2018-01-24 13:44:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Se observa estadísticas correctas para los sectores de la WBTS 10255<br/> <br/> Se observa un cambio de comportamiento en para los sectores I4-I5 WBTS 20255 en los KPIS :<br/> <br/> ? Total CS Traffic- Erl (RNC_280c) Se observa disminución con valores que oscilan entre 0.5 y 1<br/> ? Average RTWP (RNC_19a) Se observa que posterior a la actividad el sitio alcanza valores hasta de -104 | 2018-01-24 13:48:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Care - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_850Mhz_UMTS, Sitio continua SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-24 13:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Stand by | A solicitud se deja seguimiento en estado STANDBY ya que se nos notifica que realizaran ajustes al sitio.<br/> <br/> -Sector BL | 2018-01-24 13:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Alarmas activas con aval del Ing.Alfonso Salcedo | 2018-01-24 13:51:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 13:55:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-24 14:05:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) no cumplen el umbral para los sectores L2 y L3.<br/> • El kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) no cumple con los umbrales para el sector L3.<br/> • Los kpis AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) no cumplen con los umbrales para los sectores L1 y L2.<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-24 14:07:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-24 14:08:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita prórroga para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz, el día de hoy se presentó alarmas activas de Difference between BTS master clock and reference frequency desde las 12:07 pm hasta la 1:00 pm <br/> el cual por el momento se observa recuperación , Se solicita prórroga para el sitio para observar si se trata de una falla puntual y descartar recurrencia de la misma, actualmente los sectores se encuentran working, sin alarmas activas | 2018-01-24 14:13:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3016 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:13:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:16:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-24 14:21:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
2888 | CAD.Samaria | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para a la actividad N_Activación_CP_CAD.Samaria_850MHz_3G, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-24 14:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2do Nodo, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos. | 2018-01-24 14:27:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:27:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:27:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se realiza PRECHECK EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz, Se adjunta evidencia.<br/> <br/> • Se encuentra sitio sin alarmas activas. <br/> • Sectores WO<br/> • Vista de MM activada | 2018-01-24 14:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:29:00 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: Para el siguiente seguimiento validar el comportamiento del KPI Total CS Traffic Erl y usuarios DCH_DL | 2018-01-24 14:30:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para el sitio S_DI_SN_3G_BOG.IND AUTONAL 128 se notofica precheck no exitoso<br/> <br/> 1. Sitio por fuera de servicio<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Las celdas no se encuentran integradas<br/> • Alarmas activas <br/> • Vistas MM activo | 2018-01-24 14:32:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3018 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-24 14:34:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz_<br/> <br/> *Se evidencio alarmas recurrentes de CELL Faulty<br/> *Presenta degradación en el kpi Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) para el sector L2 con valores de hasta 10%<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-24 14:39:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600 sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-24 14:40:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad RF_S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600, debido alas siguientes observaciones :<br/> <br/> - Se presenta degradación en Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) hasta de 86 % en el sector L2 el cual no concuerda con los umbrales establecidos <br/> - Se presenta degradación en Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) hasta de 90 % en el sector L2<br/> - Se dejan sectores bloqueados<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-24 14:41:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-24 14:41:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_1900MHz_24012018 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Vista MM activada<br/> • Difference between BTS master clock and reference frequency | 2018-01-24 14:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | ara la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-24 14:49:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600 | 2018-01-24 14:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos. | 2018-01-24 14:51:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Agradecemos el concepto correspondiente del Grupo Optimización CLARO sobre el comportamiento de los KPI´S, para continuar proceso On Air de la actividad en asunto. | 2018-01-24 14:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz Nodo 2, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-24 14:59:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3005 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio SE_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encontraban radiando <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Sectores working | 2018-01-24 14:59:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.FLORESTA-1.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Rx signal level failure Previas a la actividad<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-24 15:04:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio a prechek. | 2018-01-24 15:08:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__YOP.El Progreso-2_1900MHz_UMTS pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Log de pruebas ovp ok<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-24 15:11:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3016 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz _3G. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP | 2018-01-24 15:14:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio a Precheck. | 2018-01-24 15:14:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3018 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos durante la actividad.<br/> • Se observa cambio de FSME a FSMF.<br/> • Prueba alarmas de OVP<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-24 15:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención se dejan sectores WO desde el momento del desbloqueo a la fecha no ha presentado falla de servicio por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> <br/> Tipificación= envió de evidencias | 2018-01-24 15:22:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se informa para la actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> <br/> No se pueden validar alarmas externas el archivo entregado esta corrupto y no permite la revisión en la recuperación del archivo sale el Excel en blanco <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-24 15:32:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo<br/> • Pendiente coordenadas por falla cl10 cm editor | 2018-01-24 15:38:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vistas MM activo<br/> • Se recibe evidencias Power ZTE | 2018-01-24 15:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicias seguimiento para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo 3G 850 Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -alarmas activa previa a la actividad | 2018-01-24 15:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se notifica **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Vistas de MM activadas.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se encuentra degradación en el kpi Cell Availability (RNC_183c) con 94% | 2018-01-24 15:49:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-24 15:49:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se inicia PRE-CHECK | 2018-01-24 15:51:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.FLORESTA-1_1900Mhz_UMTS; sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Rx signal level failure Previas a la actividad<br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> • Feature Rx signal level se encontraba inactivo antes de la actividad. | 2018-01-24 15:54:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Las frecuencias no están acorde al datafil BTS 36,37,38<br/> • Los parametros Mal y Ncc no están acorde a datafill<br/> • ADJUNTO PRECHECK ENVIADO | 2018-01-24 15:55:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Vista MM activada<br/> • Sitio presenta alarmas activas Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Configuración Alarmas OVP OK/Matriz de alarmas OK<br/> • POWER ZTE OK<br/> • Para los Sectores I,J,K,O,P,Q las adyacencias ADJI no se encuentran nombradas acorde a Data File<br/> • Pendiente COORDENADAS por fallas en la herramienta | 2018-01-24 15:58:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.Tenerife_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-24 16:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración solicitando el paso a producción para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se verifica de nuevo el KPI reportado UL_GPRS_THROUGHPUT de todos los sectores y se evidencia que su performance histórico se ha recuperado. Además se valida con el KPI UL mlslot allocation blocking y también recupera su performance histórico.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Alarma intermitente de CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD en la BTS 218 , es previa a la actividad de MMR.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-24 16:06:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1687 | BOG.La Coruna | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_BOG.La Coruna_850/1900Mhz, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> -Se realizan las notificaciones correspondientes | 2018-01-24 16:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H: :<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-24 16:08:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad en asunto<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-24 16:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma precheck no exitoso para la actividad N_OV_VAL.Timba_2600Mhz_LTE, se tieen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se necesita el val de sitio sin ret para dar continuidad al proceso on air, no se evidencia dentro de los listados.<br/> -Sector BL | 2018-01-24 16:10:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2814 | BOG.La Estancia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza corrección al precheck ejecutado en el sitio BOG.La Estancia_UMTS_1900 1 Nodo WBTS 1078, debido a que se había realizado revisión sobre el segundo nodo de UMTS_1900, se notifica precheck exitoso seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.La Estancia_1900Mhz_UMTS actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos ,presenta alarma activa externa de falla de rectificador no atribuible a la actividad <br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> *Por favor confirmar si la actividad lleva Id RF tool ya que el descrito en el inicio de la actividad corresponde a una modernización , adecuación LTE | 2018-01-24 16:12:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H: :<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-24 16:14:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-24 16:18:00 | William Leonardo Diaz Cobos <William.Diaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900, debidon a las siguientes observaciones<br/> <br/> - Se sigue presentando odegradación en RRC Success Ratio from user perspective_zte (rnc_217g_zte) hasta de 71.41% en los sectores J<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -El nombre de las vistas de MM no concuerda con la RNC correcta solicito de su amable colaboración adjunto evidencias<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Se observa que el sitio es de bajo trafico pero en las políticas no habla del KPI’S RRC Success Ratio from user perspective, solicito de su amable colaboración | 2018-01-24 16:32:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria <Francisco.Zapatas.Ext@claro.com.co> | Claro |  | NOKIA-ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR_MAI.Centro_850Mhz se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observan inconsistencias en el parámetro DAP<br/> • El parámetro ET no está correctamente configurado ya que debió quedar 161 y quedó en 127<br/> • Los sectores no se encuentran creados en el server MSS 01ALK | 2018-01-24 16:51:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3007 | CAR.Palmeras-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuacion MMR | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio Precheck. | 2018-01-24 18:00:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR_MAI.Centro_1900Mhz se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Se observa que el parámetro DAP no está acorde al DF ya que los time slot no coinciden.<br/> • Los sectores no se encuentran creados en el server MSS 01 ALK. | 2018-01-24 19:03:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3007 | CAR.Palmeras-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuacion MMR | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Adecuación_MMR_CAR.Palmeras-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS se notifica ***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-24 19:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reiniciar seguimiento de este nodo, las antenas instaladas no cuentan con Ret kit. | 2018-01-25 02:48:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio a precheck. | 2018-01-25 02:49:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Señores ZTE ya los Ing de Rf en cola de correo habían dado aval y enviado el comentario sobre los MaxNumberEDCHCell y PtxTarget, agradezco revisar historial de correo antes de devolver un seguimiento por lo que se está perdiendo mucho tiempo en y afectado el servicio de los clientes en la zona de esta estación.<br/> <br/> Se están presentado en todas las revisión la solicitud de pruebas y matriz de alarmas las cuales se adjuntan al momento de solicitar el inicio del proceso ON AIR, Noel Quintero agradezco su ayuda con este caso , ya le había enviado varios casos con el mismo tema. | 2018-01-25 02:49:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Por favor Reanudar el seguimiento del sitio. Las alarmas son de Energía.<br/> <br/> Tener presente que la estación tiene aval de Baterías las cuales quedaran OK antes del 31 de Enero. | 2018-01-25 03:04:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_ARA-Fortul-2_1900***Seguimiento 12H Exitoso/actividad inicia seguimiento 24h***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-25 03:28:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita Prórroga para la actividad, debido a que el 24 de enero de 2018, se presentó recurrencia de alarmas en los ET 351. Adicional, se presentaron alarmas de fuera de servicio, D-CHANNEL FAILURE, TRX RESTARTED. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que luego de la actividad realizada los sectores 2-B presentan un balanceo de tráfico CS. No se considera afectación dado que los Erlangs promedio que estos 2 sectores manejan actualmente es similar al histórico registrado previo a la actividad. | 2018-01-25 03:43:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita Prórroga para la actividad, debido a que el 24 de enero de 2018, se presentó recurrencia de alarmas en los ET 351. Adicional, se presentaron alarmas de fuera de servicio, D-CHANNEL FAILURE, TRX RESTARTED. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que luego de la actividad realizada los sectores 2-B presentan un balanceo de tráfico CS. No se considera afectación dado que los Erlangs promedio que estos 2 sectores manejan actualmente es similar al histórico registrado previo a la actividad | 2018-01-25 03:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2943 | CAD.Letras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitosa, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM deshabilitado | 2018-01-25 03:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica que para la actividad S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900 continua PRECHECK NO EXITOSO debido que aún se observa en OMS que los parametros de MaxNumberEDCHCell y PtxTarget no han cambiado , no coinciden con el D.F, favor enviar el datafill corregido o confirmar si pasa al seguimiento teniendo en cuenta los valores actuales se requiere aval del Ingeniero Alfonso Salcedo, también se anexa el correo disparado para ejecutar el precheck, donde al revisar no se encontró la evidencia de la matriz de alarmas.<br/> <br/> Nota:<br/> <br/> • Su amable colaboración adjuntando Matriz de alarmas<br/> • Se tiene alarma del reset del sitio la cual permanece activa hasta el momento y la alarma RNW O&M scenario failure.<br/> • Sectores Bloqueados, MM activado | 2018-01-25 03:49:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento de la actividad en mención <br/> <br/> Les comparto el DTF actualizado, con la configuración actual<br/> Por favor validar nuevamente la creación de los sectores por el MSS ya que estos elementos SI se encuentran creados, estos pueden ser validados en el LOG post enviado en la notificación de la actividad <br/> Comparto LOG MSS del día de hoy | 2018-01-25 03:53:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Actualización de DF | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ACS agradezco su colaboración reiniciando seguimiento para la actividad en mención<br/> <br/> • Se comparte DTF actualizado para, la creación de los DAP en los ET correspondientes <br/> • Su colaboración revisando nuevamente los sectores en el MSS, debido a que si se encuentran creados y se puede evidenciar en las evidencias POST del correo de notificación <br/> • Se comparte evidencias tomadas en el día de hoy del los sectores en el | 2018-01-25 04:00:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Actualización de DF | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: cambio de jumper<br/> Se realiza cambio de jumper y limpieza de los mismos. | 2018-01-25 04:11:00 | MONICA ANDREA REGUEROS GUERRERO | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H Para ara actividad : S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-25 04:19:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Solución de Fallas de Energía.<br/> Justificación. EPM Soluciono falla de energía en el sitio. | 2018-01-25 04:25:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Solucion de Fallas de Energia | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC <br/> <br/> En la estación se instaló antena lpx210m la cual no lleva RETS, se adjunta evidencia.<br/> <br/> <br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envió de evidencias | 2018-01-25 04:25:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H Para ara actividad : S_DI_SN_4G_BUC.Diamante-2_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-25 04:36:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarmas Externas Activas Bajo nivel de combustible 1 (1414), Puerta abierta (1420) previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad y umbrales establecidos. | 2018-01-25 04:44:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H Para ara actividad : S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900<br/> <br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-25 04:47:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-25 04:54:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Nota: Se debe iniciar el seguimiento simultaneo en ambas bandas (850-1900) para distribución de tráfico y evitar degradación en KPI’s <br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-25 05:00:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, los parámetros de UARFCN cambiaron debido a refarming después de la integración este no debe ser motivo de devolución ya que en su momento el sitio se integró de acuerdo a datafill, se corrigen políticas RU50, y se adjunta evidencia de las alarmas externas.<br/> <br/> Nota: Se debe iniciar el seguimiento simultaneo en ambas bandas (850-1900) para distribución de tráfico y evitar degradación en KPI’s <br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-25 05:00:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes GSM.<br/> • Sitio UMTS 850 presenta alarmas Externas Activas Bajo nivel de combustible 1 (1414), Puerta abierta (1420) previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad y umbrales establecidos.<br/> • Rx Diversity_UMTS_850 (solucion Stack) | 2018-01-25 05:05:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio prehcek. | 2018-01-25 05:15:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se realiza nueva validación para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900, y se notifica PRECHECK NO EXITOSO por lo siguiente:<br/> <br/> Observaciones:<br/> ??????• Se encuentra en estado BL-WBTS,BL-FL-MEAS<br/> • Sitio con alarmas activas VSWR major alarm e intermitencias WCDMA CELL OT OF USE “Resource status indication, cell disabled” <br/> • Se evidencia perdida de paquetes del 1% al realizarse prueba de ping de CPlane <br/> • Test IP connectivity test NO OK<br/> • Pendiente Revisión Trafico IF ETH PHB Best Efort, y Verificar conexiones de usuarios en AMR, NRT y HSDPA desde el BTS Connection Resources ya que sitio no se encuentra operativo<br/> • VMM Activa | 2018-01-25 05:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio Precheck. | 2018-01-25 05:25:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BUC.Zona Refrescante_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> • Feederless-Dedicado-1900 (solucion Stack) | 2018-01-25 05:27:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3024 | CUN.Cajica-9 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-25 05:30:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H Para ara actividad : S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2<br/> <br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-25 05:32:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su ayuda retomando este seguimiento, se realizan ajustes físicos.<br/> <br/> Quedo atento | 2018-01-25 05:37:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Bosa Naranjos <br/> ID Site Access: 1399944 <br/> CRQ: RF-AMPRFModule-1597 <br/> WP: 13475496 <br/> ID RFTool: CRQ000001039719 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: <br/> Teléfono Líder de Cambio: na <br/> Responsable En Sitio: FRANCISCO GAITAN <br/> Integrador: cristhian quintero <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 24/01/2018 | 2018-01-25 05:42:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio__2600 MHz se notifica INICIO PRECHECK,<br/> <br/> • Sectores se encontraban operativos. | 2018-01-25 05:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING SE ENCUENTRAN EN ESE ESTADO, NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS ACTIVAS DE SW FALLBACK<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTOR DE SECTOR EXPANSION | 2018-01-25 05:53:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-25 05:54:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7<br/> <br/> *SECTORES WORKING SE DESBLOQUEAN SOLO LOS SECTORES DE 850 : X,Y,Y1,Y2<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-25 06:02:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se recomisiona el nodo cambiando otra vez los parámetros del PIC TOOL, por favor reiniciar el seguimiento.<br/> <br/> NODO SIN ALRMAS | 2018-01-25 06:02:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Alarma activa sin afectación de servicio<br/> • MM activado | 2018-01-25 06:05:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_MAI.Centro_850Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-25 06:15:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck | 2018-01-25 06:15:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, su amable colaboración con reanudación de seguimiento para la actividad en asunto; Se envía documentación de migración de alarmas externas nuevamente.<br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-25 06:18:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Finaliza seguimiento 24H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas Alta temperatura y Puerta abierta en las ultimas 24H.<br/> - Se bloquean sectores del sitio BOG.RB CAC 74:H1_850. Se desbloquea BOG.Cac 74_3G_850.<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs satisfactorio. <br/> <br/> “Sitio cuenta con aval con respecto a niveles altos en RTWP, se adjunta aval tener en cuenta para próximos seguimientos”. | 2018-01-25 06:23:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_MAI.Centro_1900Mhz sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-25 06:25:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se presentan caídas pero ya se normalizo. | 2018-01-25 06:26:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz_ **SEGUIMIENTO 12H EIXTOSO/SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASOA PRODUCCION ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Pendiente evidencia en la herramienta de máximo ya que no se evidencia creado | 2018-01-25 06:34:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1947 | PAL.Jaramillo | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_PAL.Jaramillo_2600Mhz_ **SEGUIMIENTO 12H EIXTOSO/SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASOA PRODUCCION *** | 2018-01-25 06:34:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM, se envía DF actualizado. Parámetros acorde.<br/> Sectores operativos sin alarmas.<br/> <br/> Tipificación actualización de DF. | 2018-01-25 06:35:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Se presentó alarma BASE STATION CONNECTIVITY DEGRADED de corta duración, no se observa recurrencia. | 2018-01-25 06:42:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se revisa sitio para seguimiento, se da prorroga 12H debido a que se sectores se encontraron bloqueados y no se tienen estadísticas para concluir seguimiento<br/> <br/> • Se desbloquean sectores, MM activado | 2018-01-25 06:44:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Stand by | Se revisa sitio para seguimiento, se da prorroga 12H debido a que se sectores se encontraron bloqueados y no se tienen estadísticas para concluir seguimiento<br/> <br/> • Se desbloquean sectores, MM activado | 2018-01-25 06:46:00 | Jhon Diego Ledesma Castano | Nokia |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Con alarma activas de synchronization lost, Bts reference clock missing no atribuibles a la actividad <br/> • Vmm activas para sectores Y1,Y2,Y3 | 2018-01-25 06:50:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza recomisionamiento. | 2018-01-25 06:52:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | El SN_2G_BOG.PSB:P2_1900 se encontraba BL por usuario, se procede a desbloquear, se presenta alarmas activas: 7607 TRX OPERATION DEGRADED Antenna line device configuration failure detected shared:S, 7604 BTS OPERATION DEGRADED Antenna line device configuration failure detected shared:S, Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso. | 2018-01-25 06:52:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-25 07:03:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia seguimiento 24 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Kpis conforme al histórico del sitio | 2018-01-25 07:09:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-25 07:12:00 | Jorge Orlando Cantor Henao <Jorge.Cantor.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Sitio se evalúa con políticas de bajo tráfico CS-PS. | 2018-01-25 07:13:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-25 07:15:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-25 07:15:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Sres. ZTE<br/> <br/> Agradecemos su amable colaboración iniciando seguimiento para la actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS.<br/> <br/> • Sectores creados en MSS.<br/> • BW en RNC.<br/> • Vistas en OSS.<br/> • Snapshot Pre.<br/> • Alarmas Pre.<br/> • DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-25 07:18:00 | Henry Andres Pineda. | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Grupo Calidad - Alto RTWP | Señores Calidad Claro.<br/> <br/> Solicito de su colaboración con la apertura del Ticket y el escalamiento al área de O&M la para la solicitud de reemplazo de RFM en la estación COR.San Bernardo del Viento-2 UMTS 850MHz debido a que se detecta PIM entre los Sectores X y Y1 luego de la activación de la cuarta portadora. La estación tiene módulos FRCA y FRCB. | 2018-01-25 07:22:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2 se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> Se Bloquean sectores<br/> · Sin alarmas activas <br/> · VMM Activa<br/> · El parámetro de UARFCN no se encuentra de acuerdo al datafill <br/> · Su colaboracion ya que para el parametro UARFCN se necesita avala de Alfonso salcedo sobre el refarmin o el datafill actualizado | 2018-01-25 07:24:00 | Darwin Joan Roso Franco <Darwin.Rosof.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-25 07:28:00 | Wilian Amado.ext <Wilian.Amado.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio__2600 MHz se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio,<br/> • Vista MM activada<br/> • Configuracion y matriz de alarmas OK<br/> • Gestion de Power ZTE NO OK, pendiente tabla con direcion MAC y direccion IP. | 2018-01-25 07:32:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad en asunto el cual finaliza de manera no exitoso teniendo en cuenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio presenta recurrencia de alarmas para el día 25 de ene. de 18 de BASE STATION CONNECTIVITY DEGRADED, NE O&M CONNECTION FAILURE, <br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-25 07:33:00 | Jhon Diego Ledesma Castano <Jhon.Ledesmac.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS se da inicio de Precheck.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM Y1 Y2 Y3 activas. | 2018-01-25 07:34:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
981 | MED.IND Pavimentar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_MED.IND Pavimentar _LTE_2600 **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • NOTA: Sitio tiene AVAL de RF comportamiento de Inter X2 (Verificar cola de correo). | 2018-01-25 07:35:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzman <Jidith.Rios.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM . Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se validan pendientes ok.<br/> • VMM desactivada | 2018-01-25 07:36:00 | Andres Gilberto Salas Cubillos <Andres.Salas.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1569 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
1570 | BOG.TMP MEGALAND | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
1571 | BOG.TMP MEGALAND | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
1572 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
1573 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general.<br/> <br/> Gracias. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
1574 | BOG.TMP COLSUBSIDIO 245 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Desmontado - Desmontado | Buenos días Señores ZTE:<br/> <br/> Por favor hacer ajuste y depuración frente a los puntos 2 y 3. Tener en cuenta lo resultado en azul. Quedo atento a la confirmación.<br/> <br/> Heli: pero entonces quien disparó ese trabajo de reubicación? Por qué están haciendo troubleshooting que se refleja en un trabajo de On Air? Eso es algo extraño. <br/> <br/> Respecto al punto que resalto en verde, eso se discutió en la reunión de ON Air del pasado viernes y vamos a gestar una propuesta para depurar el tema a nivel general.<br/> <br/> Gracias. | 2018-01-25 07:40:00 | Alfonso Salcedo | Claro |  | ZTE
2968 | ANT.La Ilusion | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_3P_2018-01-22_ANT.La Ilusion se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-25 07:40:00 | Manuel Pena.ext <Manuel.Pena.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento de este nodo, se adjunta el Df actualizado.<br/> <br/> <br/> Gracias | 2018-01-25 07:40:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Actualización de DF | ZTE
1140 | CAQ.San Vicente-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAQ.San Vicente-4_850 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-25 08:01:00 | Sergio Andres Camacho <Sergioa.Camacho.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900MHz_UMTS_WBTS 6345, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado para SE.<br/> - Sin alarmas activas. | 2018-01-25 08:07:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM Y1 Y2 Y3 activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, pruebas de OVP OK, no se evidencia cambio de HW. | 2018-01-25 08:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza revisión y correcion de politicas por favor su colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Corrección de Políticas | 2018-01-25 08:48:00 | Eduardo Cancino Carranza | Nokia | Correccion de Politicas | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Average RTWP (RNC_19a) para el sector P con valores de – 87 dbm en horas de bajo trafico<br/> *Se realiza bloqueo de sectores <br/> *Visita de MM activada | 2018-01-25 09:08:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2976 | MED.Palma de Mayorca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Palma de Mayorca_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> Se tiene degradación de los KPIS inter eNB /LTE_5049b y E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058 al 64% por fuera del umbral respectivo. por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2018-01-25 09:16:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3027 | BOG.Santa Librada-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-25 09:31:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2696 | MED.Aves Marias-2 ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_4G_MED.Aves Marias-2 ALT-3_LTE_2600. se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Continua presentándose alto RTWP en horas de bajo tráfico en el sector L1, llegando a valores de -940 dBm<br/> • Sector BL | 2018-01-25 09:32:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-25 09:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2990 | FUS.Centro-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-25 09:56:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-25 10:08:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BOG.Bosa Naranjos_850MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-25 10:11:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BOG.Bosa Naranjos_850MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-25 10:11:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento al sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting Exitoso | 2018-01-25 10:31:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza cambio de RF se soluciona RTWP en los sectores en mención por favor reanudar seguimiento NOC.<br/> <br/> Tipificación=cambio de RF. | 2018-01-25 10:40:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Reemplazo de RF | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se validan alarmas de Difference between BTS master clock and reference frequency y sólo se tiene 1 evento de 1H el 24/01/2018, actualmente sitio se encuentra sin alarmas.<br/> <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencia | 2018-01-25 10:43:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600 por lo siguiente:<br/> <br/> - KPIs Inter X2 based HO prep; inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2; Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 no presentan valores, por favor confirmar si es un comportamiento esperado.<br/> <br/> - Se procede a bloquear el sector.<br/> - MM activado.<br/> - Sin alarmas activas. | 2018-01-25 10:56:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-25 10:59:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850, se notifica PRECHECK EXITOSO: / INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM | 2018-01-25 11:00:00 | DARWIN ROSO | Claro |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza intercambio de módulo RF FXCB, pruebas de site master, ajuste de conectores y torqueo de jumpers donde se soluciona la alarma de RSSI en el sector 1. A su vez, el KPI de Denied sobre este sector recupera su performance histórico.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-25 11:01:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-25 11:03:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se procede hacer el seguimiento 24H para el sitio N_3G_CAL.CC Chipichape 850 el cual al validar KPIs podemos evidenciar que los Erl y Usuarios_DCH_DL_CE no están mostrando datos desde el 24-01-2018, por lo anterior se procede a dar prorroga 12 se adjunta Kpis | 2018-01-25 11:04:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600MHz_LTE se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-25 11:05:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_4P_2018-01-24_BOL.El Nispero se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas Falla de Rectificador, Bajo Voltaje de Baterías, Luces Obstrucción, OVP Paralelo Lower, Falla de AC Power, Bajo Nivel de Combustible (Previas a la actividad) <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-25 11:06:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_GSM_VCO.Americas-2_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. No concuerda información en DF con la configuración de la estación en parámetros de TRX & MAL.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada. | 2018-01-25 11:07:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad RE: S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquea sector<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa que los Kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), Intra eNB HO SR total (LTE_5043b), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) no presentan graficas agradezco su colaboración informando si es un comportamiento normal de ser asi se debe adjuntar aval de RF | 2018-01-25 11:09:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE agradezco reiniciar seguimiento para la actividad en mención <br/> <br/> Para la actividad SN_LTE NO aplica Formato Matriz alarmas Externas<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Envió Evidencias<br/> <br/> Quedo atento a comentarios | 2018-01-25 11:13:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 24 EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Sitio se revisa con el perfil de exclusión de bajo tráfico con Aval en el cuerpo del correo. | 2018-01-25 11:14:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | NOKIA-ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Reinicio de RF Module.<br/> Justificación. Se monitoreo y el nodo sigue sin alarmas después del reinicio. | 2018-01-25 11:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Reinicio RF Module | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor contemplar Prorroga ya que se observa que el Pico de RTWP solo fue de un día en el comportamiento de la gráfica estuvo bien varios días. | 2018-01-25 11:17:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA:<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se observan sectores bloqueados en BOG.Rb Usatama:H2, al momento de realizar verificación.<br/> • Se desbloquean sectores de BOG.Rb Usatama:H2<br/> • Se mantiene bloqueado BOG.Usatama. | 2018-01-25 11:18:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Según solicitud se realiza prórroga 36H para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_ para validar el comportamiento del kpi RTWP | 2018-01-25 11:18:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de conexiones en cableado de caja alarmas externas solventando alarma de OVP PARALELO LOWER. <br/> <br/> • Sectores L,R BL-USER <br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-25 11:31:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reiniciando el precheck para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza intercambio de módulo RF FXCB, pruebas de site master, ajuste de conectores y torqueo de jumpers donde se soluciona la alarma de RSSI en el sector 1. A su vez, el KPI de Denied sobre este sector recupera su performance histórico.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Alarma activa de PUERTA ABIERTA en UMTS 850 es previa en GSM.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-25 11:33:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | <br/> Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso<br/> <br/> Sectores working <br/> Sitio sin alarmas | 2018-01-25 11:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-25 11:46:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma activa previa a la actividad. | 2018-01-25 11:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2434 | MET.Aeropuerto Apiay | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Señores ZTE. Solo procesar si n requerimiento de esta naturaleza está en uno de los 3 listados autorizados | 2018-01-25 11:56:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-25 12:01:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600; se evidencia que el comportamiento para el KPI RTWP de la Antena 2, no es acorde al de Antena 1 por favor confirmar si es el comportamiento esperado según la configuración del sitio.<br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-25 12:01:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3033 | ANT.Bolombolo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-25 12:02:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-25 12:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-25 12:18:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | ; solicitamos su amable colaboración realizando reinicio de precheck, se realizaron las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> • Se realiza visita en campo (25-01-2018), se cambia el cable FTSI EAC HDMI-DB37 de 2.5 m en la caja de alarmas .<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas | 2018-01-25 12:21:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | solicitamos su amable colaboración realizando reinicio de precheck, se realizaron las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> • Se realiza visita en campo (25-01-2018), se cambia el cable FTSI EAC HDMI-DB37 de 2.5 m en la caja de alarmas .<br/> • Sectore | 2018-01-25 12:21:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
3034 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-25 12:24:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores ZTE, su amable colaboración con reanudación de precheck para la actividad en asunto; Se realiza creación de adyacencias faltantes posterior a actualización de datafill. Se adjuntan evidencias de creación.<br/> <br/> Tipificacion: Actualización de DF | 2018-01-25 12:25:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Actualización de DF | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración SN_1900_ Ces.La aurora, por favor iniciar seguimiento, adjunto información: | 2018-01-25 12:28:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Se notifica precheck NO exitoso para el S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_850Mhz_UMTS, por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. Sitio con alarma activa OVP Paralelo Lower<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER U, Y4<br/> • MM activado<br/> • Con alarma externa activa OVP Paralelo Lower | 2018-01-25 12:33:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada Sectores W & Y4.<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-25 12:36:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3024 | CUN.Cajica-9 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_CUN.Cajica-9_850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio presenta alarma activa de Alta temperatura de power<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • No se encuentran EVIDENCIAS DE POWER | 2018-01-25 12:43:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza recomisionamiento | 2018-01-25 12:47:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz BCF=60<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-25 12:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2915 | MAG.IND Calima | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_MAG.IND Calima_1900MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM<br/> <br/> NOTA: La Power es una FPMA. | 2018-01-25 12:52:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa degradacion del Kpi %Denied_NOC_QANOC y SDCCH transactions ended, fail Abis interface sobre el sector C<br/> • Se observa degradacion del Kpi Average CS traffic per BTS sobre el sector 1 | 2018-01-25 13:00:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-25 13:02:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa correo DF, tener en cuenta que por la actualización de SW a la versión FL16 los parámetros NOT Barred cambian de ubicación.<br/> <br/> Integrador: John Naranjo.<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-11953<br/> Contratista: Sitcom<br/> Líder De Cuadrilla: Luis Cruz <br/> Lider De Cambio (FM): Diego Rozo | 2018-01-25 13:02:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.<br/> <br/> Quedamos atentos a los resultados del Hunting. | 2018-01-25 13:04:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H ,se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-25 13:06:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración SN_1900_ Ces.La aurora, por favor iniciar seguimiento, adjunto información: | 2018-01-25 13:07:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-25 13:12:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio 3G_ BOG.IND Codere Colombia UMTS 1900 Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS <br/> • NO APLICA MATRIZ D ALARMAS | 2018-01-25 13:13:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_CES.Champan_2600MHz_LTE, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Pendiente Validación de Coordenadas falla cl10<br/> • Tiene aval para Sector L3 se adjunta correo | 2018-01-25 13:16:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2073 | BOG.Bellaflor | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Bellaflor_1900Mhz_UMTS sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas <br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-25 13:21:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_850Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • MMR Rx Diversity<br/> • Vistas MM desactivado<br/> • UMTS_850 con alarma externa activa Puerta Abierta es previa en GSM. | 2018-01-25 13:28:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 12H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2018-01-25 13:29:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3038 | BOG.Sagrado Corazon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-25 13:31:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
3027 | BOG.Santa Librada-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.Santa Librada-2_1900MHz_UMTS,debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - La cantidad de módulos FBBA del NODOB no están acorde a políticas RU50 (falta una FBBA)<br/> - No se encuentra configuradas alarmas OVP’S en el nodo, solicito de su amable colaboración indicando si para el sitio aplica alarmas OVP’S ya que en las evidencia del pre se observa que no estaban configuradas antes<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se deja sectores working<br/> - Vistas de MM se encuentran desactivadas | 2018-01-25 13:32:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Atlas_UMTS_1900, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-25 13:33:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3034 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad A_OV_ANT.Bolombolo_850Mhz_GSM inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> • <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-25 13:35:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2270 | BOG.Plaza Claro-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso 4G_BOG.PLAZA CLARO-2_2600, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Presenta degradación Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presentando valores 97<br/> • Presenta degradación RTWP presentando valores de -90<br/> • Se bloquea el SECTOR <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-25 13:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.FLORESTA-1_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-25 13:37:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz,Se da inicio a SEGUIMIENTO 24H Se adjunta evidencia.<br/> <br/> • Se encuentra sitio sin alarmas activas. <br/> • Sectores WO<br/> • Vista de MM activada<br/> • S e revisan adyacencias de BOG.Alcala y se encuentra que el comportamiento de los kpis RTWP , son similares a la de estación Mencionada. | 2018-01-25 13:38:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Agradecemos su apoyo sobre el concepto que se indica en cola de correo | 2018-01-25 13:42:00 | Julio Bermudez | Nokia |  | ZTE
3033 | ANT.Bolombolo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Bolombolo_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y Log de alarmas, Ok . | 2018-01-25 13:42:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
423 | BOG.Calle 57 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada<br/> - Comportamiento de kpis de acuerdo a umbrales | 2018-01-25 13:54:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.NO se bloquean sectores ya que cuenta con aval del Ing Alfonso Salcedo. Revisar anexo del correo.<br/> • Se encuentra degradación de los kpi RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) En los sectores X,Y,Z,Y1,Y2,Y3 con un 50%.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas MM activo | 2018-01-25 14:04:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2932 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_MAI.Centro_850Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-25 14:04:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900.<br/> <br/> - Se observa degradación en RTWP sector Q llegando a -93dbm en horas de bajo tráfico, Sector K presenta valores cercanos por encima de -100dbm.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - MM activado. | 2018-01-25 14:05:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-25 14:25:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Channel Element_ RF_COR.Monito_1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-25 14:25:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2892 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Planeta Rica-3_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas atribuibles a las actividades realizadas el 23 y 24 de enero<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Cambo de comportamiento de los Kpis atribuibles a ventanas de mantenimineto realizadas el 23 y 24 de enero | 2018-01-25 14:27:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S<br/> • Se encuentran adyacencias ADJS faltantes para los sectores J y P. | 2018-01-25 14:27:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Alarmas activas con aval del Ing.Alfonso Salcedo<br/> <br/> NOTA: Según cuerpo del correo : Los KPIs de E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b y inter eNB /LTE_5049b no grafican, debido a que en la zona no se encuentra un sitio LTE aledaño. Además la E.B SUC.San Onofre-2 no tiene la tecnología LTE implementada | 2018-01-25 14:28:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S | 2018-01-25 14:28:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz Nodo 2 se confirma INICIA SEGUIMIENTO 36H donde se da una PRORROGA ya que se evidencio un cambio de comportamiento en los KPIS, de igual manera se evidencia que las estadísticas están retomando a la normalidad. No se encuentran TK de falla ni VM donde se puedan relacionar dicho cambio.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> <br/> Nota: Se realizó la solicitud del envió de las evidencias de POWER ZTE para su respectivo paso a Producción | 2018-01-25 14:29:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores I-O WO correspondientes al 2N.<br/> -Sin alarmas | 2018-01-25 14:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600<br/> <br/> -Sector WO | 2018-01-25 14:45:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para 2N_BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-25 14:49:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3038 | BOG.Sagrado Corazon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio MMR_BOG.Sagrado Corazon_850/1900Mhz, Sitio inicia seguimiento 12H se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-25 14:57:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -AVAL de Alfonso salcedo en cuerpo de correo. | 2018-01-25 14:59:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2738 | BAR.Miss Universo (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Miss Universo (P1)_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a Producción , se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Pendiente RF ya que hace falta la fecha de integración, agradecemos su colobaracion para notificar INSERVICE | 2018-01-25 15:03:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -AVAL de Alfonso salcedo en cuerpo de correo. | 2018-01-25 15:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3005 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-25 15:04:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica para la actividad N_MMR_CUN.San Pedro de Jagua_850Mhz PRECHECK EXITOSO/SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H, ya que cuenta con las estadísticas suficientes<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-25 15:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se intenta realizar seguimiento 24 horas para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850 el cual por el momento no es posible; debido a que no se tiene estadísticas de Usuarios_DCH_DL y Usuarios_DCH_UL_CE por lo cual se solicita prórroga para observar el comportamiento de los KPI’S para el día de mañana ,se adjuntan evidencias de lo mencionado anteriormente. | 2018-01-25 15:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2850 | BOG.IND Subocol-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Subocol-2 _1900 MHz, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis acordes a los umbrales establecidos y para sitios de bajo trafico<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> Sitio indoor no aplica log de pruebas ovp, ni gestor de power ZTE | 2018-01-25 15:09:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-25 15:17:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2777 | CAL.Alamos-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_CAL.Alamos-2_2600MHz_LTE, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - Pendiente evidencia en MAXIMO. | 2018-01-25 15:18:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz_23012018, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-25 15:18:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-25 15:18:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Se procede hacer el seguimiento 24H para el sitio N_3G_CAL.CC Chipichape 1900 el cual al validar KPIs podemos evidenciar que los Erl y Usuarios_DCH_DL_CE no están mostrando datos desde el 24-01-2018, por lo anterior se procede a dar prorroga 12 se adjunta Kpis <br/> <br/> SECTORES WORKING <br/> SITIO SIN ALARMAS | 2018-01-25 15:20:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2842 | COR.Lorica-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_LTE_COR.Lorica-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • Kpis Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) se indica es el comportamiento esperado, en cuerpo del correo.<br/> • Pendiente coordenadas por falla en herramienta del RC10.<br/> NOTA: No se encuentra creado en Maximo | 2018-01-25 15:22:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2858 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Adecuaciones SE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_A_SE_BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz_UMTS, pasa a producción se tienen las siguientes observaciones<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> <br/> *Se evidencia un cambio de comportamiento desde el 19 de enero en los kpis para GSM,UMTS_850_1900, no atribuibles a la actividad de Adecuación Sector Expansión, debido a que el día 19 de enero se realiza la modernización multiradio en el sitio bajo el id 1398196 <br/> <br/> *GSM no presenta alarmas activas, UMTS_850 presenta alarmas activas de sincronismo no atribuibles a la actividad, LTE presenta alarma activa la cual es previa a la actividad <br/> <br/> *Sectores operativos<br/> <br/> *Vistas de MM desactivadas | 2018-01-25 15:24:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_A_3P_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-25 15:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2986 | CAL.Valle del Lili ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas hora exitoso para la actividad CAL.Valle del Lili ALT-3_2600, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Sectores | 2018-01-25 15:26:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día,<br/> <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-25 15:27:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018. Se notifica SEGUIMIENTO 12H exitoso. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vistas MM activo | 2018-01-25 15:29:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3016 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-25 15:29:00 | Raul Zuniga <Raul.ZuRaúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3018 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-25 15:29:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_A_3P_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-25 15:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_CE_BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS, presenta degradación de KPI RTWP en Sectores X,Y,Z en horas de bajo trafico y el comportamiento de estos sectores no es acorde a su sector espejo.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, RTWP en Sectores X,Y,Z se encuentran por fuera de los umbrales en Horas de bajo tráfico, como se evidencia en la imagen. Según el histórico el comportamiento del RTWP actual, no es acorde al comportamiento antes de la actividad. | 2018-01-25 15:36:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
1832 | RIS.Quimbayita | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_LTE_RIS.Quimbayita_2600MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> <br/> • SECTORES WORKING<br/> • SITIO SIN ALARMAS | 2018-01-25 15:38:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo 3G 850 Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Alarmas activas previas a la actividad | 2018-01-25 15:42:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-25 15:42:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-25 15:42:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso MMR_BOG.Tenerife_850/1900Mhz. se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Continua presentándose degradación del KPI TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) llegando a valores de 33.33% en el sector 2, no corresponde con su histórico. | 2018-01-25 15:43:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2804 | BOG.CALLE 94-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CALLE 94-3_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION. Hacer caso omiso al correo precedente.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Configuración y prueba de alarmas externas, Ok.<br/> • Power ZTE, Ok | 2018-01-25 15:52:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Se encuentra degradación en el kpi Cell Availability (RNC_183c) con 71% | 2018-01-25 15:53:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600, presenta degradación de KPI RTWP en Sector L2 en horas de bajo tráfico valores hasta de 93. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Vista MM Activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Degradación de KPI RTWP en Horas de Bajo tráfico como se evidencia en las gráficas. | 2018-01-25 15:55:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
734 | VCO.Parque Malocas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_VCO.Parque Malocas_1900_2do Nodo, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio pasa a producion sin embargo agradecemos confirmar si las notificaciones señaladas en Rojo corresponde al Segundo Nodo para su posterior reporte en RF | 2018-01-25 15:58:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza prorroga al seguimiento 12 horas para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__YOP.El Progreso-2_1900MHz_UMTS<br/> <br/> <br/> *El sitio estuvo bajo VM el día de hoy 25 de enero bajo el id 1398485, por lo que se evidencia alarmas de sincronismo y de fuera de servicio e indisponibilidad en los kpis<br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-25 16:00:00 | Raul Zuniga <Raul.Zunigaz.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • OK Alarmas OVP | 2018-01-25 16:00:00 | Johanna Paola. Mesa Sarmiento <Johanna.Mesa.ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM desactivadas <br/> • Sin Alarmas activas | 2018-01-25 16:01:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo <Ricardo.Mikan.Ext@claro.com.co> | Nokia |  | ZTE
2957 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada.<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales | 2018-01-25 16:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2959 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada.<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales | 2018-01-25 16:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3002 | BAR.Altos del Limonar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_MMR_BAR.Altos del Limonar_850/1900Mhz,sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM DESACTIVADAS | 2018-01-25 16:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900 sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-25 16:14:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_SND.IND Ecopetrol Suerte_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA, S evidencia que al validar KPIs Erl y Usuarios_DCH_DL_CE no están mostrando datos desde el 24-01-2018, por lo anterior se procede a dar prorroga 12 se adjunta Kpis<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada | 2018-01-25 16:14:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2798 | CAR.IND Tractocar 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.IND Tractocar 2TX_2600MHz_16012018 se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El sector no se encuentra en máximo pero de acuerdo al aval se da paso a producción.<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos | 2018-01-25 16:15:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X cuenta con aval en cola de correo . | 2018-01-25 16:17:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2763 | VAL.Tinajas | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Activacion_TP_VAL.Tinajas_190MHz_3G se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Desactivas<br/> • Los sectores no se encuentran creadas en maxim | 2018-01-25 16:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Se desbloquea sector X y Z de la EB STA.Terminal<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, 7403 EXTERNAL AL 3 FALLA DE BREAKER DE BATERIAS.<br/> • Se observa degradación en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) para al sector Y, X y Y2.<br/> • Se observa degradación en el kpi HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) para el sector Y y Y2.<br/> • Se observa degradación en el kpi HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para el sector Y<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-25 16:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Se desbloquea sector X y Z de la EB STA.Terminal<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes 7652 BASE STATION NOTIFICATION Difference between BTS master clock and reference frequency, 7403 EXTERNAL AL 3 FALLA DE BREAKER DE BATERIAS.<br/> • Se observa degradación en el kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) para al sector Y, X y Y2.<br/> • Se observa degradación en el kpi HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) para el sector Y y Y2.<br/> • Se observa degradación en el kpi HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para el sector Y<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-25 16:44:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_18012018 se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-25 16:56:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Personal de NOKIA CORE me confirma que el Nodo ya fue creado correctamente en el Pool de SERVER.<br/> <br/> Tipificación Recomisionamiento.<br/> Justificación. Creación en Pool SERVER | 2018-01-26 02:58:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | NOKIA-ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ARA-Fortul-2_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-26 03:36:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas noches señores ZTE.<br/> <br/> Por favor su colaboración reanudando seguimiento con el concepto de RF en la cadena del correo. | 2018-01-26 03:47:00 | Dolcey Torres Hernández | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días<br/> <br/> Se adjunta DF actualizado, por favor reanudar el seguimiento del nodo.<br/> <br/> <br/> Gracias | 2018-01-26 03:58:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Actualización de DF | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-26 04:02:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2944 | SUC.San Onofre | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_MMR_SUC.San Onofre_850/1900Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Modernización dedicada.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según actividad.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que luego de la actividad realizada los sectores 2-B presentan un balanceo de tráfico CS. No se considera afectación dado que los Erlangs promedio que estos 2 sectores manejan actualmente es similar al histórico registrado previo a la actividad. | 2018-01-26 04:02:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenos días<br/> <br/> <br/> Por favor reiniciar proceso de seguimiento , en cola de correo avales solicitados.<br/> <br/> <br/> Gracias | 2018-01-26 04:06:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se observan algunas degradaciones en KPIs de acceso PS-CS; sin embargo, se presentan cuando el tráfico en voz y datos es cercano a cero, sucede en horas de bajo tráfico. | 2018-01-26 04:13:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicito su amable ayuda con la reevaluación y paso a producción de la actividad en mención, se adjunta aval de RF Claro donde se confirma que debido a los cambios de altura de la antena la propagación cambia.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Optimizacion Fisica RF<br/> <br/> Gracias, quedamos atentos. | 2018-01-26 04:28:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3007 | CAR.Palmeras-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuacion MMR | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza seguimiento 12 horas para actividad el cual finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Aumento en valores de Denied para sectores 1, 2 en GSM posterior a la actividad<br/> • Disminución en tráfico en erlangs para sectores 2, 3, B en GSM posterior a actividad<br/> • Aumento de valores de RTWP para sectores UMTS 850 posterior a actividad<br/> <br/> Sectores GSM/UMTS operativos, <br/> UMTS 850 presenta alarmas activas de Rx signal level failure que se evidencian recurrentes previo a actividad,<br/> GSM presenta alarmas externas activas previas a actividad<br/> MM desactivado | 2018-01-26 04:35:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se encuentra que el día 25-Ene se realizó una actividad con VM ID 13775 en las horas que se presentaron las alarmas reportadas. Se realiza monitoreo y estas no se presentan en las ultimas 24H.<br/> <br/> **Sectores BL.<br/> **Sin alarmas activas. | 2018-01-26 04:37:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-26 04:38:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BUC.Diamante-2_2600MHz<br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> - Se evidencia que RTWP para los sectores L2-L3 no se encuentra dentro de los umbrales establecidos, manejando valores promedio de -94 dBm (ANT1-2-3-4). Se realiza análisis de adyacencias donde valores en promedio oscilan entre -96 y -99 dBm. Favor confirmar si es comportamiento esperado y respectivo aval.<br/> -Se bloquean sectores<br/> -VMM activa | 2018-01-26 04:40:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Bueas Tardes<br/> <br/> De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 04:42:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | NOKIA-ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días, NOC ZTE; Solicitamos su amable colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad: RE: S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • En visita en campo se realizan las siguientes acciones correctivas: Limpieza, ajuste de conectores y cambio de jumper.<br/> • Sitio sin alarmas activas de RX.<br/> • Por Favor tener en cuenta que las alarmas activas de falla de ac power y falla de rectificador desde el 17-0-2018 (fecha en la que se realiza el trabajo de migración de alarmas externas), No son atribuibles a la actividad en mención. (Se adjunta log de Gsm previo a la migración de alarmas externas).<br/> • Sectores en estado BL-USER. | 2018-01-26 04:51:00 | Yolaima Vergel Pino | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_RIS.Marsella_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 05:06:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-26 05:06:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2594 | BOG.Tenerife | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Buenos días, señores calidad, solcito su amable colaboración escalando la actividad: RE: N_MMR_BOG.Tenerife_850/1900Mhz a RF, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> El día 23 enero, se realiza cambio de jumpers al sector 2, se revisa sistema radiante y se corrige tilts según TSS aprobado. De acuerdo a análisis y concepto de NPO: El sector 2 cursa muy poco tráfico y la probabilidad de valores esporádicos de alto porcentajes en algunos kpis, se pueden dar. Se requiere aval de RF que determine que el comportamiento actual es el esperado.<br/> <br/> @NOC ZTE, por favor su colaboración realizando cambio de escalamiento a grupo calidad. | 2018-01-26 05:11:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia |  | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-26 05:14:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs se evalúan con políticas de bajo tráfico CS-PS.<br/> <br/> NOTA: El 25 de enero de 2018 se presentaron alarmas de Mains power break en un lapso de 12 minutos, luego de este tiempo la recurrencia termina, sin presentar nuevamente alarmas en las ultimas 15H. | 2018-01-26 05:25:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se desbloquean sectores y se retoma revisión precheck para actividad teniendo en cuenta ultimo DF, se validan pendientes de manera OK con lo que se finaliza precheck exitosamente y se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores WO; Sin alarmas Activas, MM activado | 2018-01-26 05:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad _DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activo. | 2018-01-26 05:31:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM L3 activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance. | 2018-01-26 05:39:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s Average CS traffic per BTS, en los Sectores 1 & A, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s UL EGPRS RLC throughput, en los Sectores A, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad. | 2018-01-26 05:55:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2 ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Teniendo en cuenta el historial de estación para la banda de 1900:2 el precheck no ha sido exitoso por inconsistencias en el datafil, hasta que este no sea corregido no se realizara desbloque de los sectores en la banda de 850 ya que se indica que debe iniciar el seguimiento simultaneo en ambas bandas (850-1900) para distribución de tráfico y evitar degradación en KPI’s <br/> • El kpis HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para todos los sectores no están acordes al umbral para sitio nuevo se evidencian puntos en 0 <br/> • EL kpis Max simult HSUPA users (RNC_1687ª no se evidencia umbral acordes para sitio nuevo <br/> • Sectores bloqueados <br/> • Sin alarmas | 2018-01-26 05:59:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s Average CS traffic per BTS, en los Sectores 1 & A, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento sobre el KPI’s UL EGPRS RLC throughput, en los Sectores A, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad. | 2018-01-26 06:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-26 06:05:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | NOKIA-ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se tienen las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa alarma activa Increased BER detected on the optical connection to Radio Module en los sectores X-Y-Y1-Y2.<br/> - Se bloquean sectores X-Y-Y1-Y2<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs satisfactorio. El sector Y2 maneja valores -99.5 dBm en KPI RTWP para horas de bajo tráfico, no se considera falla puesto que gran parte de las adyacencias presentan este mismo comportamiento. Se adjunta RTWP de adyacencias en CheckList. | 2018-01-26 06:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 06:22:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-01-26 06:23:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck | 2018-01-26 06:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se realiza desbloqueo de sectores, precheck en proceso para actividad | 2018-01-26 06:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-26 06:34:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_ARM.Tayrona_2600Mhz**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio)<br/> • Vmm activas | 2018-01-26 06:37:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_MMR_MAI.Centro_850MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-01-26 06:42:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 06:49:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_MMR_MAI.Centro_1900MHz. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivado | 2018-01-26 06:50:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-26 06:57:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> Nota: Se realiza escalamiento a RF detectando y corrigiendo parámetro RAC en el Servicio.<br/> Tipificación: Corrección de Parámetros | 2018-01-26 07:05:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa fin revisión precheck exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas de afectación, MM activado | 2018-01-26 07:13:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900**PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Con alarma activa de BTS booted at 2018-01-24 03:57:25 GMT-0500 due to trs power-on reset el cual no presenta afectación para la estación <br/> • Vmm activas<br/> • Nota: dentro del histórico del correo se evidencia que se cuenta con aval con respectó a la configuración de las potencias MaxNumberEDCHCell y PtxTarget el cual no coincide con el datafil por tal motivo se continua con el proceso on air <br/> • Power se encuentra configurado en banda 850 | 2018-01-26 07:23:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE.<br/> <br/> Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> **La alarma de activa Antenna line failure (1836) es previa y no atribuible a la actividad. <br/> **En la evidencia previa enviada en la notificación de la Actividad se evidencia que Test IP Conectivity en LDAP presentaba error lo cual no es atribuible a la actividad.<br/> <br/> Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Envio de Evidencias | 2018-01-26 07:24:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, Configuración de alarmas Externas y pruebas de OVP OK. | 2018-01-26 07:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, Configuración de alarmas Externas y pruebas de OVP OK. | 2018-01-26 07:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, Configuración de alarmas Externas y pruebas de OVP OK. | 2018-01-26 07:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activa no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, Configuración de alarmas Externas y pruebas de OVP OK. | 2018-01-26 07:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3041 | STA.Ley-2 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: STA.Ley-2 <br/> ID Site Access: 1402948 <br/> CRQ: CRQ000001039735 <br/> WP: 12623953 <br/> ID RFTool: RF-OVRLTE-15056 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: ORLANDO VERGARA MERCADO <br/> Integrador: Ivan Ochoa <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 25/01/2018 | 2018-01-26 07:34:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2942 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | @Oscar, agradecemos tu amable ayuda para escalar a O&M el respectivo<br/> @Señores NOC ZTE, su amable ayuda cambiando de estado a Escalado a Calidad para que revisen con O&M el problema en el radio Radio TX Huawei RTN 950. | 2018-01-26 07:36:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia |  | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, su amable ayuda reiniciando seguimiento, como se evidencia en el correo que precede RF Claro confirma comportamiento esperado de los KPIs Inter HO.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Comportamiento Esperado Handover | 2018-01-26 07:41:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se realiza seguimiento 36 horas para actividad de manera no exitosa, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se presenta recurrencia de alarmas de Transport layer connection failure in S1 interface para el día 26/01/18<br/> • Pendiente evidencia de gestión de power ZTE, (solicitada desde ejecución de precheck)<br/> <br/> Sectores bloqueados, MM activado | 2018-01-26 07:42:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM **SEGUIMIENTO 12H PRORROGA**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia ticket de afectación INC000010806487 *FA:Fuera de servicio EB YOP.El Progreso-2 GSM / UMTS / LTE en Yopal. Sitio sin PE (AID) (TX) y INC000010808033 FA: FUERA DE SERVICIO EB GSM 1 por sectores. (YOP.El Progreso-2, )<br/> • Se evidencia sector A por fuera de servicio <br/> • Alarma activas de 7723 FAILURE IN SENDING SYSTEM INFORMATION TO BTS SITE, 7767 BCCH MISSING | 2018-01-26 07:43:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. <br/> <br/> NOTA: Se han presentado algunas degradaciones en KPI E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b para el sector L2; sin embargo, estos eventos se observan en horas de bajo tráfico. <br/> NOTA: Sector L2 en KPI RTWP maneja valores de -94 dBm en horas de bajo tráfico para ANT 1-2-3-4. Este comportamiento es acorde a la zona de operación. Se adjunta RTWP de Sitios adyacentes en ChecklList.<br/> <br/> PENDIENTES:<br/> <br/> - “Gestion de Power ZTE NO OK, pendiente tabla con direcion MAC y direccion IP.” Llegado el momento, sin esta evidencia NO se podrá brindar el paso a producción | 2018-01-26 07:53:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Kpis acordes a los umbrales establecidos para sitios de exclusión de bajo tráfico, tener en cuenta para el próximo seguimiento si el comportamiento es igual. | 2018-01-26 07:59:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
1661 | COR.Lorica-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_A_CP_2017-11-27_COR.Lorica-4 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa no atribuibles a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-26 08:01:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos. | 2018-01-26 08:09:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de conexiones en cableado de caja alarmas externas solventando alarma de OVP PARALELO LOWER. <br/> <br/> • Sectores L,R BL-USER <br/> • Sin alarmas activas<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Ajuste sistema radiante | 2018-01-26 08:11:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se presentan alarmas activas de RX Signal<br/> • Adyacencias ADJW no se encuentran configuradas.<br/> • Se bloquean sectores<br/> • VMM activa. | 2018-01-26 08:19:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa cambio de comportamiento en los siguientes KPIs Favor informar si es el comportamiento del performance esperado.<br/> <br/> Average CS traffic per BTS (trf_1d) disminución de tráfico en sectores 1 A B, aumento de tráfico en sector C.<br/> Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) presenta elevación de valores sectores 3 C. <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas.<br/> • Se observa UMTS presenta VM bajo el ticket 1397210. | 2018-01-26 08:43:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-26 08:54:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3042 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-26 08:54:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 08:58:00 | Jorge Cantor | Claro |  | ZTE
3041 | STA.Ley-2 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad adecuacion_LTE_STA.Ley-2_850/1900Mhz_UMTSinicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Se presenta alarma activa en el nodo 850 previa a la actividad | 2018-01-26 09:01:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-26 09:19:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 09:33:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se envía evidencia de corrección de perdida de paquetes | 2018-01-26 09:43:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2969 | RIS.El Eden | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : N_OV_RIS.El Eden_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES BLOQUEADOS<br/> *ALARMAS DE VSWR, CELL FAULTY<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-26 09:44:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2968 | ANT.La Ilusion | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio para actividad en asunto, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado<br/> <br/> Nota: sitio presenta escenario de bajo tráfico en voz/datos, <br/> <br/> NOTA: Pendiente notificación RF, por favor su amable colaboración indicando ID de RF tool ya que el relacionado en el lanzamiento corresponde a sitio (BOL.El Nispero), igualmente se realizó la búsqueda de la actividad en módulos de amp y OV sin éxito | 2018-01-26 09:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CAV 94_UMTS 1900 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-26 09:48:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2886 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_850Mhz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio con alarma OVP Paralelo Lower (1411)<br/> • Vista MM activas para sectores Y4,U | 2018-01-26 09:49:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza intervención en campo cambiando OVP en falla y transceiver se evidencia sitio sin alarmas por favor reanudar seguimiento. | 2018-01-26 10:00:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Cambio de OVP | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas de MM activadas sectores Y1,Y2,Y3<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Se observa cambio de comportamiento en KPI RTWP a partir del 18/01, el cual es previo a la actividad, con valores de -95, no atribuible a la actividad de CP | 2018-01-26 10:03:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio con alarma Activa que no afecta el servicio<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> - No se encuentra fecha de integración, en la respectiva plataforma de RF.<br/> <br/> • No aplica evidencias Power ZTE, Matriz de alarmas, alarmas externas debido que un sitio Flexi Zone Outdoor<br/> • Se tiene aval para el comportamiendo de los KPIs X2 por parte de RF.<br/> • Sector no creado en MAXIMO | 2018-01-26 10:07:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LTE,se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> *Sectores GSM-LTE operativos<br/> *Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> *La alarma de activa Antenna line failure (1836) es previa y no atribuible a la actividad. <br/> *En la evidencia previa enviada en la notificación de la Actividad se evidencia que Test IP Conectivity en LDAP presentaba error lo cual no es atribuible a la actividad. | 2018-01-26 10:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2990 | FUS.Centro-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_1900 se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-26 10:20:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se observa que la alarma RX Signal Level failure es previa y no atribuible a la actividad. <br/> <br/> Se adjunta historial de alarmas. | 2018-01-26 10:23:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck <br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-26 10:29:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita prórroga para el Upgrade_Modulos_ RF__BOG.Bosa Naranjos_850MHz_UMTS ya se presenta degradación del KPI Cell Availability (RNC_183c) y se tiene ticket abierto Ticket NO.INC000010808298<br/> <br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-26 10:49:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2551 | BOG.Normandia-4 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se oficializa paso a PRODUCCION de la actividad N_CE_BOG.Normandia-4_850Mhz, la cual cumplió sus 36H EXITOSO el día 02-01-18, pero tenía pendiente notificación RF.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarma activa <br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPIS de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad | 2018-01-26 10:54:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | SEÑORES ZTE TIPIFICACION “OPTIMIZACION LOGICA RF” , POR FAVOR REANUDAR SEGUIMIENTO. | 2018-01-26 11:01:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3042 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin PreCheck exitoso para el sitio N_A_OV_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz_GSM, Sitio inicia seguimiento 12H, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-26 11:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, sitio sin alarmas activas y se adjunta evidencia de gestión del power ZTE.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-26 11:05:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. | 2018-01-26 11:05:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-26 11:12:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes, señores NOC ZTE; agradecemos su amable colaboración reevaluando seguimiento y paso a producción, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio presentó degradación en Cell Availability (01-25-2018 18:00H), No atribuible a la actividad (sitio presentó afectación en GSM, Con ticket de falla asociado: INC000010806992), que degradaron la disponibilidad del nodo.<br/> • Se realiza revisión de kpis observando que los de accesibilidad, reteneabilidad de los sectores 1900 se encuentran en valores promedio histórico al performance.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas | 2018-01-26 11:30:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio SIN alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-26 11:31:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, adjunto evidencias de activación | 2018-01-26 11:31:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> Para la actividad N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa para 3P<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-26 11:38:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar seguimiento se envía la evidencia solicitada | 2018-01-26 11:39:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2.<br/> <br/> - Se presenta degradación en KPI Voice Call Setup SR, sectores J-P, llegando a valores de 34.<br/> - Se procede a bloquear sectores de BOG.Rb Usatama:H2<br/> - Se desbloquean sectores de BOG.Usatama<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-26 11:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3034 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Actividad A_OV_ANT.Bolombolo_850Mhz_GSM inicia seguimiento 24 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> • <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-26 11:42:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-26 11:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante con optimización de adyacentes, para reestablecer comportamiento en RACH Stp Completion SR y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas <br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante | 2018-01-26 11:49:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3033 | ANT.Bolombolo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_ANT.Bolombolo_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H.sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-26 11:53:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2527 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Escalar a Grupo Calidad. | 2018-01-26 11:57:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2528 | BUC.Zona Refrescante | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Escalar a Calidad. | 2018-01-26 11:58:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reiniciar seguimiento del nodo nos confirmar revisión solución de la TX. | 2018-01-26 12:00:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Solucion Cruce de Sectores | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-26 12:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores 4p | 2018-01-26 12:13:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetros sobre el sector B donde recupera su performance histórico en el KPI Average CS traffic per BTS.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • KPI Average CS traffic per BTS sobre el sector A es acorde a su performance histórico. <br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-26 12:15:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2409 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz Nodo 2 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> NOTA:Se presenta falla en el aplicativo RF Cuando la falla se solucione se anexaran las evidencias | 2018-01-26 12:15:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-26 12:15:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-26 12:20:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3047 | BOG.IND ESTILO ING | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-26 12:20:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2198 | ANT.La Ceja Centro | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de HW | Buen dia Ing Oscar G,<br/> <br/> Se solicita amablemente escalar el sitio ANT.La Ceja Centro_850/1900Mhz_GSM/UMTS al area de O&M Claro ya que se presentan Problemas a nivel TX , que están causando degradaciones en los principales indicadores de abis: tch frop due to abis fail & sdcch abis fail call & sdcch abis fail call less t3101 & sdcch drop ratio due to abis failure de acuerdo a la revisión del ing NPO Jaime Figueroa.<br/> <br/> @NOC ZTE Por favor cambiar estado a ESCALADO CALIDAD<br/> <br/> Adjunto CONCEPTO NPO:<br/> <br/> El nodo de la referencia ha sido reportado a NPO, como sigue | 2018-01-26 12:25:00 | Ivan Barriga | Nokia |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK para la actividad E_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Ayapel-3_850MHz_UMTS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-26 12:28:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2954 | MAG.Barbara Pinto | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_MAG.Barbara Pinto_1900Mhz_UMTS sitio pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Pendiente Notificación RF , falla en el aplicativo. | 2018-01-26 12:31:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-26 12:44:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHEK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 _2600_, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sector WO.<br/> - Sin alarmas activas que afecten el servicio.<br/> - Coordenadas OK.<br/> - Formato sitio limpio OK.<br/> - MM activado. | 2018-01-26 12:45:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3048 | BOG.El Greco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-26 12:50:00 | Duban Garzon Velandia | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se sigue presentando degradación en Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) hasta de 95,81% en los sectores L1,L2,L3 el cual no está acorde a los umbrales establecidos<br/> - Se observa degradación en RTWP ANT1, ANT2 hasta de -94,4 db en el sector L1 el cual está por encima a los umbrales establecidos<br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se deja sectores bloqueados<br/> - Vistas de MM habilitadas | 2018-01-26 12:55:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2426 | VCO.Parque Malocas | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el SN_2G_VCO.Parque Malocas_GSM_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Continua presentándose alarmas históricas sobre la ET 239 (2915 FAULT RATE MONITORING, 2910 FRAMING ERROR).<br/> • Continua presentando valores muy altos de RSSI sobre la BTS 58<br/> • Se procede a BL sectores | 2018-01-26 13:01:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-26 13:02:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3049 | CAR.Manga-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-26 13:04:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, FIN SEGUIMIENTO 24H sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sit | 2018-01-26 13:12:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS , sitio inicia seguimiento 24 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> - Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-26 13:15:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2859 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Bosa Jimenez_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Se presenta alarma activa de difference beeteween bts master clock no es atribuible a la actividad<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-26 13:19:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza prorroga al seguimiento 24 horas, para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900<br/> <br/> Se evidencio sectores bloqueados e indisponibilidad en los kpis, se realiza desbloqueo de sectores sitio sin alarmas activas | 2018-01-26 13:20:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_A_3P_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-26 13:20:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITISO para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Codere Colombia UMTS 1900, sitio inicio SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-26 13:23:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-01-26 13:24:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS, se adjunta evidencia de sectores working<br/> <br/> Nota: Los sectores ya venían radiando | 2018-01-26 13:24:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3050 | BOG.Floresta-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-26 13:28:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Compuredes_LTE_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. En el archivo que enviaron de Excel no se encuentra la ip de traffica, por lo tanto no es posible validar conectividad IP con Traffica<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes. | 2018-01-26 13:30:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | 24H exitoso pasa a 36H. | 2018-01-26 13:35:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para el sitio N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • MM desactivado<br/> • Se presentan alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Se valida pendiente posiciones de TRXSIG del cual ya es acorde al datafill<br/> • Matrix de alarmas OK y log de pruebas OVP <br/> • Validación de parámetros OK<br/> • Pendiente: Sitio limpio | 2018-01-26 13:38:00 | Diana Bocarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-26 13:44:00 | Edder Alejandro Rodríguez Arias | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-26 13:45:00 | TITO ALBEIRO YEPEZ | Nokia |  | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_A_4P_2018-01-24_BOL.El Nispero, sitio presentó Fuera de Servicio con ticket INC000010808031.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sitio con alarmas activas Falla de Rectificador, Bajo Voltaje de Baterías, Luces Obstrucción, OVP Paralelo Lower, Falla de AC Power, Bajo Nivel de Combustible (Previas a la actividad)<br/> - MM activado para 4P | 2018-01-26 13:46:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz,Se da inicio a SEGUIMIENTO 36H Se adjunta evidencia.<br/> <br/> • Se encuentra sitio sin alarmas activas. <br/> • Sectores WO<br/> • Vista de MM activada<br/> • S e revisan adyacencias de BOG.Alcala y se encuentra que el comportamiento de los kpis RTWP , son similares a la de estación Mencionada. | 2018-01-26 13:49:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores 4p<br/> • Se observa que los parametros PtxTarget, PtxCellMax PtxHighHSDPAPwr PtxTargetPSMax no son Acordes al DF<br/> • Se observa que las potecias en el nodo no presentan los mismos valores en el Nodo porfavor confirmar si es lo esperado para el nodo | 2018-01-26 13:51:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad E_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Ayapel-3_850MHz_UMTS. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Activas Previas a la actividad<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-26 13:51:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | <br/> Para la actividad N_MMR_GIR.La Estacion-2_850/1900Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio en GSM sin alarmas activas<br/> • Sitio en UMTS con alarmas activas Fan failure -Puerta abierta.<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Se observa que continua la degradación en KPI HSUPA CongestionRatio Iub (RNC_1254a), luego de la actividad realizada. Donde se observa que antes de realizar la actividad presentaba valores de 0 y después de la actividad toma valores hasta 5.<br/> <br/> Nota: Se sacan las estadísticas por más de un mes para confirmar el comportamiento de la EB encontrando que efectivamente el sitio no ha retomado su comportamiento histórico desde el momento que se escaló no ha retomado comportamiento histórico. | 2018-01-26 13:54:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Se presenta alarmas activas de PUERTA ABIERTA / BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE no atribuible a la actividad<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-26 13:54:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 13:58:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • OK Alarmas OVP <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-26 14:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM, <br/> <br/> *Se evidencia un cruce de sectores en el kpi Average CS traffic per BTS, sectores A,B valores promedio 10% , valores actuales 2%<br/> *Se evidencia disminución de tráfico de voz en el kpi Average CS traffic per BTS en el sector 2, Valor promedio 16%, valores actuales 9%<br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas | 2018-01-26 14:12:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2884 | CAL.CC Chipichape | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_1900, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-26 14:23:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-26 14:27:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas activas <br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-26 14:28:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.FLORESTA-1_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-26 14:30:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguientes razones:<br/> <br/> 1. Se evidencia un cambio de comportamiento en el kpi Comp Cont based RACH stp SR<br/> 2. Los kpis Inter X2 based HO prep (LTE_5126a), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b, se encuentran con un valor de 0<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Se bloquean sectores. <br/> - Sin alarmas activas.<br/> - Vistas MM Activo | 2018-01-26 14:32:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su colaboración reiniciando el seguimiento, teniendo en cuenta el correo adjunto con la respuesta del ingeniero de RF.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Optimizacion logica RF | 2018-01-26 14:33:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600MHz_LTE, se encuentra sito bloqueado desde las 01:00 horas del 26/01/2018, se procede a desbloquear.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-26 14:34:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2807 | CAL.CC Chipichape | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_CAL.CC Chipichape_3G_850, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-26 14:35:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3002 | BAR.Altos del Limonar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR_BAR.Altos del Limonar_850/1900Mhz,sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM DESACTIVADAS<br/> Se debe tener en cuenta para los kpis de SDCCH_REQ , ya que se ve un aumento de 2 Earlens el sector B , por favor tener en cuenta para su próximo seguimiento. <br/> <br/> Sectores | 2018-01-26 14:35:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 14:41:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas <br/> <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 14:41:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_MMR_CUN.San Pedro de Jagua_850Mhz, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-26 14:44:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se corrige Matriz de alarmas y se adjunta evidencia de prueba de alarmas ( log)<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-26 14:45:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-26 14:46:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3047 | BOG.IND ESTILO ING | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND ESTILO ING_1900 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION OPERATION DEGRADED System Module Failure<br/> • Vista MM activada | 2018-01-26 14:46:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
103 | MED.Palmas Salle | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_MED.Palmas Salle_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas<br/> • Sitio Flexi , power FPMA: N/A Power ZTE, matriz de alarmas externas | 2018-01-26 14:49:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | NOKIA-ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_18012018, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-26 14:51:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600MHz_LTE, se encuentra sito bloqueado desde las 01:00 horas del 26/01/2018, se procede a desbloquear.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-26 14:52:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2865 | BOG.San Victorino | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N__BOG.San Victorino_1900MHz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-26 14:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2891 | MED.IND Saferbo Forum | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Saferbo Forum_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores desbloqueados<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vistas de MM Desactivada<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> • No aplica evidencias Power ZTE, Matriz de alarmas, alarmas externas debido que un sitio Flexi Zone Outdoor<br/> • Se tiene aval para el comportamiendo de los KPIs X2 por parte de RF.<br/> • Sector no creado en MAXIMO | 2018-01-26 14:54:00 | Julio Enrique Bermudez Rodriguez <Julio.Bermudez.ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SN_2G_BOG.PSB:P2_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-26 14:58:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas que afecten el servicio.<br/> - MM activado.<br/> - Aval en histórico del correo para tema de estadísticas X2 acorde. | 2018-01-26 14:59:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-01-26 15:04:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2497 | BAR.Soledad-1 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_850MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores U y Y4<br/> • Sin alarmas activas atribuibles a la actividad<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores U y Y4<br/> • El kpi Total CS traffic - Erl (RNC_280c) presenta degradación pasando de 7 Erl a 2 para el sector Y3 después del reinicio de seguimiento ejecutado el día 27/12/2017.<br/> • El kpi Average RTWP (RNC_19a) presenta cambios significativos en el sector Y3 llegando a valores de -97 Dbm en horas de bajo tráfico, el preformance histórico cumplia con el umbral, adicionalmente los sectores X, Y, Y1 y Y2 presentan aumento en el kpi a pesar de cumplir con los umbrales.<br/> • Para los kpis Usuarios_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce) y Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) se observa una disminución en el sector Y3 pasando de 12 a 2.<br/> • Para el kpi Max simult HSDPA users (RNC_1686a) se observa un cambio de comportamiento entre los sectores X, Y1, Z y Y3 por favor confirmar si ese es el comportamiento esperado.<br/> • Para el kpi Average number of simultaneous HSDPA users (RNC_645c) se observa disminución para los sectores Y3 y Z, la cantidad de usuarios pasa en promedio de 4 a 1.<br/> • Para el kpi Max simult HSUPA users (RNC_1687a) se observa una disminución para los sectores Y3 y Z pasando de 12 a 5 en promedio.<br/> • Para el kpis Average number of simultaneous HSUPA users (RNC_1036b) se observa una disminución en los usuarios para los sectores Y3, Z, pasando de 4 en promedio a 1. | 2018-01-26 15:04:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • MMR Rx Diversity<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • UMTS_850 con alarma externa activa Puerta Abierta es previa en GSM.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-26 15:06:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • MMR Rx Diversity<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • UMTS_850 con alarma externa activa Puerta Abierta es previa en GSM.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-26 15:06:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3005 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-26 15:07:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • MMR Dedicada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-26 15:11:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-26 15:13:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3018 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz_UMT, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-26 15:13:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-26 15:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3016 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-26 15:16:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad : S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas activas de LOS on unit 1, Ethernet interface 3 , Synchronization lost, BFD LINK FAILURE, TWAMP session down for reason: PLR threshold, desde el 2018-01-26 11:33:40.00, se valida histórico y se observa que también se presentó el 25/01/2018<br/> - Se deja sectores working <br/> - Vistas de MM se encuentra desactivadas<br/> <br/> Nota: Sitio con aval para comportamiento RTWP sector Y3<br/> Nota: sitio con aval para no bloquear | 2018-01-26 15:20:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | • Se confirma seguimiento 36H/ PRORROGA para OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz. Se evidencia un valor atípico en AVG_RTWP_RX_ANT_3 Y AVG_RTWP_RX_ANT_4 de -94dBm en el sector L3 , Se da prórroga para saber si normaliza. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • VMM activas.<br/> • Alarmas activas con aval del Ing. Alfonso Salcedo<br/> <br/> NOTA: Según cuerpo del correo : Los KPIs de E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b y inter eNB /LTE_5049b no grafican, debido a que en la zona no se encuentra un sitio LTE aledaño. Además la E.B SUC.San Onofre-2 no tiene la tecnología LTE implementa | 2018-01-26 15:22:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2921 | BOG.Javeriana | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Javeriana_850/1900Mhz sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin Alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-26 15:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-26 15:25:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-26 15:28:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad RE: N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-26 15:28:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Channel Element_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con re | 2018-01-26 15:28:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa recurrencia de alarmas de sincronismo y de falla en rectificador<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Vistas de MM activadas <br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X cuenta con aval en cola de correo . | 2018-01-26 15:30:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Con alarmas activas no atribuibles a la actividad de BAJO COMBUSTIBLE 2 / ALTA TEMPERATURA EN CUARTO DE EQUIPOS<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-26 15:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza SEGUIMIENTO 12H EXITOSOpara la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__YOP.El Progreso-2_1900MHz_UMTS pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> *Sectores WO<br/> *Sin alarmas activas <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-26 15:32:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2986 | CAL.Valle del Lili ALT-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.Valle del Lili ALT-3_2600, pasa a produccion <br/> <br/> *Sector operativo sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> *Sitio no aparece registrado en la herramienta de máximo<br/> *Sitio indoor flexi zone no aplica log de pruebas ovp, ni gestor de power zte | 2018-01-26 15:34:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo 3G 850 Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa de falla de rectificador previa a la actividad<br/> • Con alarma recurrente Bajo nivel de combustible no atribuible a la actividad<br/> • Los kpis cumplen con el performance de sus sectores espejo.<br/> • Vistas de MM activadas para Y1, Y2 y Y3 | 2018-01-26 15:35:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3048 | BOG.El Greco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin PreCheck No exitoso para la MMR_BOG.El Greco_850/1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI %Denied (denied) En los sectores 2, 3 llegando a valores de 7.96% no acorde a su histórico<br/> • Se presenta degradación del KPI UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) en el sector 3 llegando a valores de 19%<br/> • Se presenta alto RTWP en los sector Y, Y2 llegando a valores de -83.14 dBm<br/> • Por favor adjuntar las ALARMAS EXTERNAS PREVIAS A LA ACTIVIDAD | 2018-01-26 15:35:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de VSWR | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018, sitio presenta alarma activa 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD al desbloquear sectores, no se puede seguir proceso OnAir si el SN presenta alarmas activas.<br/> <br/> - Se procede a bloquear EB STA.RB Terminal_850.<br/> - EB STA.Terminal sigue operativa. | 2018-01-26 15:42:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | No se había recibido correo de solicitud previo a este en bandejas del NOC- ZTE. Se realiza reinicio de seguimiento para la actividad N_SN_LTE_COR.Cienaga de Oro-2_2600 | 2018-01-26 15:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3047 | BOG.IND ESTILO ING | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND ESTILO ING_1900 se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sitio con alarmas activas BASE STATION OPERATION DEGRADED System Module Failure<br/> • Vista MM activada<br/> • No se puede acceder al Nodo | 2018-01-26 15:48:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3050 | BOG.Floresta-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Floresta-1_850Mhz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • N/A log prueba de alarmas OVPs ya que no se adicionó nuevo RF ni se cambió la configuración de alarmas externas | 2018-01-26 15:49:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma reinicio de precheck exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Se validan pendientes <br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 15:54:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900. Sitio presenta intermitencia en alarmas Rx signal level failure el dia de Hoy 26 de Enero de 2018; y presenta comportamiento atipico de KPI RTWP en sector K valores de 96 en horas de bajo trafico.<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Activada<br/> • Degradacion KPI RTWP en sector K valores de 96 en horas de bajo trafico. | 2018-01-26 15:56:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se da prorroga ya que en el momento de la revisión se encontraba apagada y se evidencia sus kpis OK y sin alarmas | 2018-01-26 15:58:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2985 | MED.IND Atlas | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.IND Atlas_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> NOTA: No se encuentra creado en Maximo | 2018-01-26 16:09:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2545 | MAG.Fundacion-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_SN_LTE_MAG.Fundacion-3_2600Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Para el kpi ntra eNB HO SR total (LTE_5043b) el sector L2 no cumple el umbral. | 2018-01-26 16:14:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_1900Mhz_UMTS; sitio INICIO SEGUIMIENTO 24<br/> <br/> • Sectores WO (I,O pertenecientes al segundo nodo)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Desactivadas para sectores I,O del 2N. | 2018-01-26 16:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita la reevaluacion de concepto y paso a Produccion:<br/> <br/> • El rechazo presenta incoherencias y describe comportamiento no acorde a su sector espejo (este tipo de revision solo aplica para 3P o 4P y este es un CE). <br/> • Ademas indica umbrales los cuales no aplican para sitio existente (solo para sitios nuevo o Sectores de Expansion)<br/> • El sitio debió haber pasado a produccion y no a 24H el dia 22 de enero en donde fue revisado por el NOC. <br/> • Reitero que el performance del RTWP es el esperado y corresponde al historico del sitio . Actualizo las graficas con data hasta la fecha de hoy y adjunto estado actual de la zona (con interferencia) en donde se observan que las celdas adyacentes presentan incluso valores superiores de RTWP que las mismas celdas del sitio BOG.Sagrado Corazon . | 2018-01-26 16:27:00 | Ivan Barriga | Nokia | Comportamiento Esperado Handover | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin PreCheck No exitoso para la MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz, se evidencian las siguientes observaciones<br/> <br/> • El TRX -12 BTS= 143 no se encuentra en el DF, en el DF se encuentra configurado el TRX 13 BTS=143<br/> • Las posiciones de TRXSIG 12-13 no acorde al Datafill<br/> • mapeo del E1 no corde a datafill de la BCF=141 TRX-EDAP<br/> • mapeo del E1 no corde a datafill de la BCF=138 TRX-EDAP<br/> • Niveles de RSSi muy altos <br/> • No se encuentra creado los sectores MSS02VEN<br/> • Validar en el sistema radiante ya que se presume por la imagen que se encuentra desconectado no se evidencia alarmas de RSSI y se encuentra en valores de 56, <br/> <br/> <br/> Observaciones.<br/> <br/> • Gsm con alarmas previas a la actividad | 2018-01-26 16:51:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con alarmas recurrentes de LOS ON UNIT 1 interface 1<br/> • Para el kpi RAB SR Voice (RNC_231d) los sectores X y Y2 presentan degradación bajando hasta el 97%, histórico 100%<br/> • Para el kpi HSDPA SR Usr (RNC_920b), HSUPA SR Usr (RNC_921c) se observa degradación en los sectores X y Y1 bajando hasta el 96%, histórico 100%<br/> • HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b), HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) para los sectores X y Y1 se presenta degradación bajando hasta el 97% histórico 1900%<br/> • Para los kpis RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), RRC Success Ratio from user perspective_zte_g (rnc_217g_zte) se presenta degradación en los sectores X, Y, Y1, Y2 pasando del 100% al 97%<br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 17:05:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3049 | CAR.Manga-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Inicio Precheck | 2018-01-26 17:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reiniciando seguimiento sobre el sitio en asunto, se corrigen parámetros PtxTarget, PtxCellMax PtxHighHSDPAPwr PtxTargetPSMax acordes al DF, y se corrigen potencias de sectores 40147, 40149, acordes a df, | 2018-01-26 18:04:00 | Nelson Mauricio Cetina | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3049 | CAR.Manga-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_MMR__CAR.Manga-3_850MHz/1900MHz_GSM_UMTS, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> -No se observa ninguna alarma externa configurada en la BCF=550 de la tecnología 2G, Tampoco se observa las alarmas externas en el nodo 3G 850<br/> -En las evidencias del pre del disparo de la actividad no se adjuntó matriz de alarmas externas <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-26 18:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3038 | BOG.Sagrado Corazon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOG.Sagrado Corazon_850/1900Mhz; sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas <br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-26 18:40:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para la actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-26 18:50:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO Para la actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-26 19:10:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Z y Y3 | 2018-01-26 20:46:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores Z y Y3<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Z y Y3<br/> • Se encontraron adyacencias adjs faltantes. | 2018-01-26 22:36:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> Tipificación: Ajuste Físico | 2018-01-27 04:18:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste físico | 2018-01-27 04:28:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-27 05:03:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenos Días<br/> <br/> De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz<br/> <br/> *SECTORES BLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-27 05:14:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900,sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración cambiando el nombre de la vista de mantenimiento ya que la RNC indicada en el nombre no corresponde ; ya se ha notificado en varias ocasiones y no se ha tenido respuesta, por el momento se pasa sitio a seguimiento 24 horas para no retrasar el proceso pero se espera que se dé respuesta antes del que el sitio llegue a seguimiento 36 horas, adjunto nuevamente evidencias.<br/> <br/> Nota: sitio de bajo trafico | 2018-01-27 05:19:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | NOKIA-ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900; sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas Activas <br/> • Vistas MM Activadas<br/> <br/> NOTA: Se observan algunas degradaciones en KPIs de acceso PS-CS; sin embargo, se presentan cuando el tráfico en voz y datos es cercano a cero, sucede en horas de bajo tráfico. | 2018-01-27 05:21:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SE BLOQUEA BOG.Usatama 3G 1900 (WBTS 888)<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO <br/> <br/> BOG.Usatama | 2018-01-27 05:31:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2982 | ARA-Fortul-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ARA-Fortul-2_1900 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-27 05:40:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad : N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_RIS.Marsella_850Mhz_UMTS sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-27 05:52:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activas <br/> NOTA:. Comportamiento de KPIs se evalúan con políticas de bajo tráfico CS-PS. | 2018-01-27 05:57:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_GSM_VCO.Americas-2_1900 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-27 05:57:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización Física RF<br/> <br/> Nota: KPI para sector L3 es el esperado porque tiene pocos intentos, y puede considerarse bajo tráfico, (150 y 1000 intentos contra 4000 y 14000 de un sector de mayor movilidad | 2018-01-27 06:21:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización Física RF | 2018-01-27 06:21:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarma activa previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM L3 activas.<br/> • Se observa cambio de comportamiento de RTWP atípico en la zona para sector L1 se adjuntan evidencias. | 2018-01-27 06:28:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ para actividad N_CE_BOG.Sagrado Corazon_850MHz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> <br/> Se evidencia variación en kpi de RTWP no atribuible a la actividad, posterior a la VM se han presentado más trabajos sobre la EB 1401113, 1403562, 1403468, 1401000, 1401384, 1401000, 1397879 | 2018-01-27 06:56:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2747 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da reinicio prechek | 2018-01-27 06:56:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” No afecta servicio.<br/> • Vista MM activas | 2018-01-27 06:56:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La N_MMR_MAI.Centro_850Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-27 06:59:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_ARM.Tayrona_2600Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio)<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-27 07:06:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita prórroga para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz debido a que el día de hoy se presentó alarmas de Difference between BTS master clock and reference frequency la cual duro una hora al revisar histórico se observa que la alarma no se había presentado antes; actualmente la alarma se encuentra cancelada; por lo cual se solicita la prórroga para descartar si se trata de un falla puntual y monitorear si la alarma se vuelve a presentar, No se observó degradaciones en los kpi’s, sectores working | 2018-01-27 07:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La N_MMR_MAI.Centro_1900Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-27 07:41:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio_2600 MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sitio presento alarmas activas shared:N;BTS time not corrected, NTP Server 10.67.38.6 unavailable.<br/> • Sitio presenta degradacion de KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) en el sector L2 <98%<br/> • Sitio presenta alarmas activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) no afecta servicio<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Vista MM activada.<br/> <br/> Gestion de Power ZTE NO OK, pendiente tabla con direcion MAC y direccion IP. | 2018-01-27 07:43:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación en KPI RTWP para sectores Y, Y2, valores de -89, -92<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activas | 2018-01-27 07:45:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para BAR.Romelio-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que | 2018-01-27 07:46:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-27 07:55:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz<br/> <br/> *SECTORES BLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-27 08:01:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> <br/> Sitio con exclusion de bajo trafico | 2018-01-27 08:14:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada para sectores 4p<br/> <br/> <br/> Nota: Se observa que los parametros PtxTarget, PtxCellMax PtxHighHSDPAPwr PtxTargetPSMax fueron corregidos y están Acordes al DF, se confirman las potencias en el nodo. | 2018-01-27 08:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se agradece reinicio de seguimiento ON AIR. Respecto a GSM 850 el DF solo contemplaba cambios en GSM 1900. El RSSI esta alto debido a que la configuración es RF Sharing UMTS-GSM 850.<br/> <br/> Tipificación : Corrección Parámetros<br/> <br/> TRX13 creado acorde a DF. | 2018-01-27 08:26:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-27 08:26:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones <br/> <br/> • Se realiza validación de KPIS evidenciando que para el sector k el Total CS traffic - Erl (RNC_280c) no están acordes al comportamiento histórico estaban en 12 y actualmente se evidencian en 8<br/> • Se evidencian <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-27 08:35:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza activación de CP por favor iniciar seguimiento. Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Pre.<br/> 5. Alarmas Pre.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS | 2018-01-27 09:06:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio mencionado en el asunto.<br/> <br/> Se anexa correo DF, tener en cuenta que por la actualización de SW a la versión FL16 los parámetros NOT Barred cambian de ubicación.<br/> <br/> Integrador: John Naranjo.<br/> ID RFTools: RF-OVRLTE-24596<br/> Contratista: Integel<br/> Líder De Cuadrilla: Yeison Andres <br/> Lider De Cambio (FM): Giovanni Lamprea | 2018-01-27 09:07:00 | John Davis Naranjo G | Nokia |  | ZTE
2802 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SE_BOG.San Facon_1900Mhz_UMTS_WBTS 24519, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se evidencian alarmas de fuera de Servicion relacionadas con las VM realizadas el 25 y 26 de enero sin embargo no altera el performance del sitio. | 2018-01-27 09:20:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BAR.Romelio-N3_2600MHz_27012018<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se evidencia que parámetros Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections, ACK/NACK offset,PUCCH bandwidth for CQI,PRACH frequency offset no se encuentra configurado acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colaboración enviando correo con aval de cambio de parámetros.<br/> • Teniendo en cuenta correo aval sitio se deja radiando.<br/> • Sitio sin ret, se adjunta aval<br/> • Pendiente prueba de alarmas OVPs<br/> • VMM activa<br/> • Sitio sin alamas activas | 2018-01-27 09:26:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realizaron varias visitas al sitio, donde se descarta por completo el cruce de sectores y está acorde a TSS.<br/> • El KPI reportado de Average CS traffic per BTS de los sectores A, B no tiene cruce de sectores, y que se debe tener en cuenta que desde el 28/11/2017 hasta el 03/01/2018 que es un tiempo largo, se tiene el mismo performance histórico del 17/01/2018 hasta el 27/01/2018. Dejarlo como lo indican, se cruzarían los sectores y quedaría no acorde a TSS.<br/> • KPI reportado de Average CS traffic per BTS del sector 2 no tiene disminución de tráfico y está acorde a performance histórico. Tener en cuenta este KPI también los fines de semana.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío de evidencias | 2018-01-27 10:02:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • Nota: dentro del histórico del correo se evidencia que se cuenta con aval con respectó a la configuración de las potencias MaxNumberEDCHCell y PtxTarget el cual no coincide con el datafil por tal motivo se continua con el proceso on air <br/> • Power se encuentra configurado en banda 850<br/> • Dentro del histórico de alarmas se evidencian intermitencias de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION y BIDIRECTIONAL FORWARDING DETECTION SESSION DOWN con duración de 1 minuto de volverse a presentar será motivo de devolución | 2018-01-27 10:09:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUMIENTO 12H EXITOSO para la actividad : S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H <br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-27 10:16:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2999 | BOG.IND CAV 94 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CAV 94_UMTS 1900; sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> • Permanece bloqueada la estación BOG.CAV 94 debido a la reubicación. | 2018-01-27 10:17:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Antonio Galan__2600 MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Con alarmas activa shared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool sin afectación de servicio<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis de RTWP presentan valores de -930 para los sectores L1 y L3 pero al verificar las estaciones vecinas se puede establecer que es comportamiento de zona. | 2018-01-27 10:18:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS<br/> <br/> Observaciones:<br/> Se presentan alarmas activas de RX Signal posteriores a la actividad, hay cambio de comportamiento en RTWP en horas de bajo tráfico en sectores de primera y CP:<br/> -Sector X performance histórico -93 dBm , valor promedio actual -91dBm <br/> -Sector Y performance histórico -94.3 dBm , valor promedio actual -92.9dBm <br/> -Sector Z performance histórico -94.5 dBm , valor promedio actual -92.9dBm <br/> -Se presenta alarma activa POWER EN BATERIAS<br/> Se bloquean sectores de 4P<br/> VMM activa para sectores 4P | 2018-01-27 10:30:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BOG.Bosa Naranjos_850MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 24H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-27 10:36:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3041 | STA.Ley-2 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_STA.Ley-2_850/1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas para 1900<br/> • Sitio sin alarmas activas previas a la actividad Failure in replaceable baseband unit<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. Se observa un aumento de tráfico y usuarios en las estadísticas validar en el siguiente seguimiento el comportamiento en los demás KPIS . | 2018-01-27 10:37:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad N_A_CP_MAI.Centro_UMTS_850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Sitio en Fuera de servicio<br/> • Sitio con alarmas activas posteriores ala actividad<br/> • Se presenta ventana de mantenimiento 27-01-2018<br/> • Se evidencia sitio operativo pevio a la actividad y sin alarmas activas. | 2018-01-27 10:40:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-27 10:40:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de conectores incluyendo cambio de jumper para sector 3 GSM. <br/> • KPIS Retornan a su comportamiento histórico. <br/> • Sectores operativos y sin alarmas.<br/> • Se adjuntan evidencias<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante/Cambio de jumper | 2018-01-27 10:49:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa para el sitio S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850 sitio pasa a PRORROGA <br/> <br/> <br/> SE ENCUENTRAN BLOQUEADOS LOS SECTORES EN EL MOMENTO NO SE PUEDE DESBLOQUEARLOS EN EL SISTEMA <br/> <br/> KPIS DEACUERDO DE LOS PARAMETROS | 2018-01-27 11:02:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita prórroga para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LT ; ya que se encuentra una ventana de MM abierta el día de hoy se observa que los sectores de 850 de 2G se encuentra bloqueados por sistema ,al igual que 3g 1900 y 850 , Las vistas de MM actualmente se encuentran habilitadas , adjunto evidencia de lo mencionado anteriormente. | 2018-01-27 11:05:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2990 | FUS.Centro-4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación en los KPI: CS Voice SR / RNC_231d, para sectores I, O, valores entre 94, 97, y en KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), para sectores I, O, valores entre de 93, 96. <br/> • Se bloquean sectores <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activas | 2018-01-27 11:11:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Los niveles de RSSI continuna altos sin embargo se tiene en cuenta cola de correos (Respecto a GSM 850 el DF solo contemplaba cambios en GSM 1900. El RSSI esta alto debido a que la configuración es RF Sharing UMTS-GSM 850.) | 2018-01-27 11:11:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas de 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Los niveles de RSSI continuna altos sin embargo se tiene en cuenta cola de correos (Respecto a GSM 850 el DF solo contemplaba cambios en GSM 1900. El RSSI esta alto debido a que la configuración es RF Sharing UMTS-GSM 850.) | 2018-01-27 11:11:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600**SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • KPIs intra Enb HO SR Total no presentan valores, por favor confirmar si es un comportamiento esperado.<br/> • Dentro del historial de la estación indica validar correo adjuntos y con respecto a unas adyacencias no creada para banda de 1900<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Vmm activas | 2018-01-27 11:13:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio SIN alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-27 11:25:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor dar inicio precheck al siguiente caso: | 2018-01-27 11:36:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_LTE_NEI.Terminal-2_2600MHz se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Con alarmas activa shared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool sin afectación de servicio<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-27 11:39:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3042 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_OV_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz_GSM se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-27 11:41:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-27 11:46:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H para actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM desactivada | 2018-01-27 11:49:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da reinicio a seguimiento 12h. | 2018-01-27 11:50:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimien24 horas exitoso para la actividad N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-27 11:53:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3033 | ANT.Bolombolo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividadN_CE_+_Upgrade_Modulos_RF_ANT.Bolombolo_850Mhz_UMTS,sitio inicia seguimiento 36 horas <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-27 11:53:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3034 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin de seguimien24 horas exitoso para la actividad N_A_OV_ANT.Bolombolo_850Mhz_GSM, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-27 12:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: SIN.El Progreso-3 <br/> ID Site Access: 1403536 <br/> CRQ: CRQ000001039736 <br/> WP: 13842863 <br/> ID RFTool: 22245 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: Tomy Alberto Cantillo Galindo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: LAURIS OLEA <br/> Integrador: Carol Giselle Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 27/01/2018 | 2018-01-27 12:14:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activas | 2018-01-27 12:30:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Se realiza una comparación con el comportamiento histórico desde el 29 de noviembre 2017 donde se evidencia que no se presenta cruce de sectores . | 2018-01-27 12:50:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-27 13:04:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-27 13:07:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas tardes NOC ZTE; solicitamos su amable colaboración reiniciando precheck para la actividad: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, se realizan las siguientes acciones correctivas:<br/> <br/> <br/> • En visita en campo se realiza conexión del cable de sincronismo a GSM flexi y cambio en la configuración de sincronización al E1.<br/> • Se solventa alarma: Difference between BTS master clock and reference frequency<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad (fecha de integración 23-01-2018). | 2018-01-27 13:16:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.La aurora_1900MHz_3G, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa alarmas de fuera de servicio recurrente durante el día, degradación de KPIs<br/> • Se bloquean sectores <br/> • Vista MM activa | 2018-01-27 13:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7421 EXTERNAL AL 21 Puerta Abierta posteriores a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-27 13:17:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-27 13:17:00 | Tatiana Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H /PRORROGA para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz; sitio no se encuentra creado en Calidad Gestión; adjunto demás evidencias.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-27 13:18:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3019 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7421 EXTERNAL AL 21 Puerta Abierta posteriores a la actividad<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-27 13:21:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buen día Señores NOC,<br/> Según lo conversado con el señor Luis Hidalgo, por favor reiniciar seguimiento del trabajo en el sitio. | 2018-01-27 13:29:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Actualizacion RF | Se realiza validación de RE: N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ PASO A PRODUCCION NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Su colaboración indicando el rf-tool de la actividad ya que el indicado no corresponde a la actividad de adecuación (ID RFTool: RF-MOD-7977) <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas <br/> • Kpis acordes al historico | 2018-01-27 13:40:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3018 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-27 13:41:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
1600 | CUN.San Pedro de Jagua | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_MMR_CUN.San Pedro de Jagua_850Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-27 13:44:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Ayapel-3_850MHz_UMTS****SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Alarma activa de falla en rectificador , protección sobretensiones 2, falla ac comercial<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-27 13:46:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_LTE_NEI.Terminal-2_2600MHz se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Las VLANS no tienen tráfico. | 2018-01-27 13:51:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2526 | BUC.Zona Refrescante | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BUC.Zona Refrescante_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presenta alarmas Externas Activas Bajo nivel de combustible 1 (1414), Puerta abierta (1420) previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad y umbrales establecidos. | 2018-01-27 13:52:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3016 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-27 13:52:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-27 13:58:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activa para el sector L4 | 2018-01-27 14:03:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | La actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900 se notifica como Seguimiento 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa alarmas presentes en sitio nuevo, 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 01 ---- BTS WITH NO TRANSACTIONS 03<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-27 14:09:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2706 | POP.La Paz | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_850Mhz_UMTS; sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activas no atribuibles a la actividad de BAJO COMBUSTIBLE 2 / ALTA TEMPERATURA EN CUARTO DE EQUIPOS<br/> • Vista MM Desactivadas<br/> • Pendiente notificación en máximo no están creados los sectores W,Y4 | 2018-01-27 14:11:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-27 14:11:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2531 | PAL.Chapinero | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_SN_LTE_PAL.Chapinero_2600MHz_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> • No se encuentra creado en Maxim | 2018-01-27 14:14:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz**SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-27 14:30:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3050 | BOG.Floresta-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Floresta-1_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance. | 2018-01-27 14:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO<br/> <br/> • PENDIENTE matriz de alarmas, solicito su amable colaboración enviando dicho requerimiento. De completar SEGUIMIENTO 36H exitoso y no contar con dicho ítem el proceso será detenido hasta recibir el mismo<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-27 14:38:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__YOP.El Progreso-2_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-01-27 15:00:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-27 15:02:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1464 | SIN.Bongo | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_A_CP_2017-11-21_SIN.Bongo 3G 850 Mhz se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-27 15:03:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1922 | CAS.Villa Nueva-5 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_CAS.Villa Nueva-5_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El kpi DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) presenta degradación para los sectores 1, 3, 4, pasando de 70 a 50, pasando de 90 a 80,pasando de 80 a 70 respectivamente.<br/> • EL kpi DL BER presenta degradación para los sectores 1, 2, 3, 4, pasando de 3 a 6, de 4 a 5, 1,7 a 2, 2 a 3 respectivamente.<br/> • El kpi denied presenta degradación para el sector 1 pasando de 1 a 3.<br/> • Para el kpi Average CS traffic per BTS (trf_1d) se observa una disminución en los sectores 1, A, pasando de 7 a 2, 2 a 1 <br/> • El kpi SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) presenta degradación para los sectores 1, 4, y A, pasando de 600 a 2000, de 900 a 600, de 100 a 30 respectivamente. | 2018-01-27 15:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-27 15:30:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3038 | BOG.Sagrado Corazon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.Sagrado Corazon_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-27 15:36:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S<br/> • Se observa ticket de afectación de servicio ya cerrado con ID INC000010809702, se presenta afectación de kpis por lo que se da prorroga. | 2018-01-27 15:49:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Itagui-2 ALT1_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas que afecten el servicio.<br/> • Vistas MM activadas.<br/> • Aval en histórico del correo para tema de estadísticas X2 acorde. | 2018-01-27 16:16:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Codere Colombia UMTS 1900 se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales | 2018-01-27 16:28:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3000 | BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND HOTEL MARRIOT P1 _2600_ se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquea el sector<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • El kpi AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8 | 2018-01-27 17:00:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores Z y Y3. | 2018-01-27 17:32:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se da Reinicio precheck | 2018-01-27 17:32:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-27 18:14:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-28 04:06:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • OK Alarmas OVP <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-28 04:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se agradece reinicio ON AIR.<br/> <br/> <br/> • El sitio ha venido presentado fuera de servicio en histórico se evidencia los TKs. La actividad debió haber quedado en PRORROGA ya que se tenia un TK asociado ajeno a la actividad y al VM ya se había cerrado con éxito.<br/> • Las alarmas externas se están presentado en histórico, por favor validar el LOG enviado en PRE. Estado del sitio WO con alarmas Externas previas a la actividad.<br/> <br/> Tipificación : Envió de evidencias. | 2018-01-28 04:58:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se evidencia que actividad de CES.La Aurora SN fue notificada en SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO sitio fue bloqueado, se adjunta correo de evidencia. Por lo tanto se notifica SEGUIMIENTO 24H de actividad de 3P como NO EXITOSO<br/> <br/> Observaciones <br/> Sectores BL | 2018-01-28 05:18:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_CP_MAI.Centro_UMTS_850, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas posiblemente previas ala actividad se porocede a valdiar<br/> • Vista MM desactivadas para CP | 2018-01-28 05:25:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores<br/> • Con alarma activa error in file server during file download(0027)<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Pendiente por el envió de las prueba correspondientes a las OVPS para proceder con el paso a producción.<br/> • Sitio con aval para el ret kit y los kpis inter son el comportamiento esperado. | 2018-01-28 05:32:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio Precheck. | 2018-01-28 05:32:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900 se notifica como seguimiento 36H / PRORROGA 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPIs presenta cambio típico por ser sitio INDOOR bajo tráfico para fin de semana. | 2018-01-28 05:40:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-28 05:43:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_GSM_VCO.Americas-2_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-28 05:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_18012018, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO, <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM activadas <br/> • PENDIENTE EL ZTE POWER PARA EL PASO A PRODUCCION | 2018-01-28 05:54:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se procede a reiniciar seguimiento precheck para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, se adjunta evidencia de sectores working | 2018-01-28 06:01:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas.<br/> <br/> Nota: Sitio con aval para comportamiento RTWP sector Y3<br/> Nota: sitio con aval para no bloquear | 2018-01-28 06:06:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2948 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_1900MHz_09012017, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • “El sitio pasa a produccion al aplicar las exclusiones del escenario Bajo Traffico”<br/> • Pendiente coordenadas falla cl10 | 2018-01-28 06:20:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de reinicio de precheck exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS,sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -Se presentan alarmas activas de energía las cuales no son atribuibles a la actividad<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-28 06:22:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900 se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Sitio de bajo tráfico, los kpis cumplen con lo establecido. | 2018-01-28 06:26:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | NOKIA-ZTE
3002 | BAR.Altos del Limonar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_BAR.Altos del Limonar_850/1900Mhz ; sitio pasa PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-28 06:29:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_CE_VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-28 06:32:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-28 06:43:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial. <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-28 06:44:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-28 06:56:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS se notifica ***PRECHECK PRORROGA ***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • CON ALARMAS ACTIVAS ATRIBUIBLES A LA ACTIVIDAD LOS on unit 1 Y sincronizmo <br/> • VMM Activas<br/> • CON VENTANA DE MANTENIMIENTO SE DEJA EN PRORROGA HASTA QUE TERMINE LA VENTANA PARA VERIFICAR ALARMAS | 2018-01-28 06:56:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita prórroga para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900, debido a que el sitio es de tipo INDOOR el cual presenta muy bajo tráfico en el día de hoy, se solicita la prórroga para observar kpi’s en días hábiles, actualmente los sectores se encuentran operativos, No se presentan alarmas activas. | 2018-01-28 06:58:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Vistas MM activadas.<br/> • Se mantiene bloqueado BOG.Usatama | 2018-01-28 07:01:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-28 07:30:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-28 07:32:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_RIS.Marsella_850Mhz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-01-28 07:50:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad y recurrentes.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance para sitio nuevo.<br/> <br/> NOTA: Validar que no se presenten alarmas “Difference between BTS master clock and reference frequency”. | 2018-01-28 08:01:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_CP_MAI.Centro_UMTS_850, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas activas EXTERNAL AL 5,17,19,20,21 previas a la actividad<br/> • Vista MM activas para sectores 4p | 2018-01-28 08:06:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” No afecta servicio<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-28 08:15:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se informa para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas mal creadas no están los sectores completos ni los nombres | 2018-01-28 08:30:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM Activo para sectores CP | 2018-01-28 08:36:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2961 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_1ER NODO_22012018, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada<br/> <br/> Pendiente coordenadas por falla en CL10 | 2018-01-28 08:45:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SE__BOG.Javeriana_2600MHz_LTE se notifica como seguimiento 36H / PRORROGA 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previa a la actividad.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> <br/> Se evidencia cambio de comportamiento Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) sector L3 el cual se presentó el día domingo 21 de Enero, se da prórroga para verificar comportamiento. | 2018-01-28 08:56:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz. Sitio presenta alarmas de Sincronismo activas, presenta comportamiento atípico del KPI RTWP en horas de bajo tráfico durante dos días consecutivos.<br/> <br/> <br/> • Sectores BL<br/> • VMM activas.<br/> • Alarmas activas con aval del Ing. Alfonso Salcedo<br/> • Alarmas de sincronismo activas las cuales no tiene aval<br/> • Presenta comportamiento atípico KPI RTWP en horas de bajo tráfico valores hasta 93,7<br/> <br/> <br/> NOTA: Según cuerpo del correo : Los KPIs de E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b y inter eNB /LTE_5049b no grafican, debido a que en la zona no se encuentra un sitio LTE aledaño. Además la E.B SUC.San Onofre-2 no tiene la tecnología LTE implementada | 2018-01-28 08:57:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
847 | ARM.Tayrona | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_SN_LTE_ARM.Tayrona_2600Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio)<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> <br/> NOTA: La actividad no se encuentra en máximo por o que queda pendiente realizar la notificación en la herramienta, se procede con el paso a producción de acuerdo al Aval proporcionado. | 2018-01-28 09:01:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 24H ***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio)<br/> • Vmm activas<br/> • Nota: de acurdo al histórico del correo indican que el KPI para sector L3 es el esperado porque tiene pocos intentos, y puede considerarse bajo tráfico, (150 y 1000 intentos contra 4000 y 14000 de un sector de mayor movilidad como L1) .( eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) no cumplen el umbral para los sectores L2 y L3)(El kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) no cumple con los umbrales para el sector L3.Los kpis AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) no cumplen con los umbrales para los sectores L1 y L2) | 2018-01-28 09:46:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz***SEGUIMIENTO 12H**PRORROGA***<br/> <br/> <br/> Observación <br/> • Se realiza validación de KPIs evidenciando que no se cuenta con estadísticas suficiente para realizar evaluación del comportamiento de esta por tal motivo se realiza prorroga de esta <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-28 10:04:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LTE .Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas para 2G, para LTE se presenta alarma activa Antenna line failure (1836) no atribuible a la actividad<br/> • VMM desactivada<br/> • Tener en cuenta que para el sitio se han presentado más VM posteriores a la actividad notificada | 2018-01-28 10:29:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2422 | MET.Aeropuerto Apiay | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa de BFD group 1 down <br/> - Se presenta recurrencia de alarmas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION,BIDIRECTIONAL FORWARDING DETECTION SESSION DOWN, WCDMA BASE STATION OUT OF USE, RNW O&M SCENARIO FAILURE, HSDPA FAILURE IN WCEL, Ovp Paralelo Upper, estas alarmas se han estado presentando desde el 26/01/2018 las cuales se presentan diariamente, el cual ha venido afectando la disponibilidad del sitio.<br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> <br/> Nota: dentro del histórico del correo se evidencia que se cuenta con aval con respectó a la configuración de las potencias MaxNumberEDCHCell y PtxTarget el cual no coincide con el datafil por tal motivo se continua con el proceso on air Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MET.Aeropuerto Apiay_1900, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa de BFD group 1 down <br/> - Se presenta recurrencia de alarmas de FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION,BIDIRECTIONAL FORWARDING DETECTION SESSION DOWN, WCDMA BASE STATION OUT OF USE, RNW O&M SCENARIO FAILURE, HSDPA FAILURE IN WCEL, Ovp Paralelo Upper, estas alarmas se han estado presentando desde el 26/01/2018 las cuales se presentan diariamente, el cual ha venido afectando la disponibilidad del sitio.<br/> - Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> <br/> Nota: dentro del histórico del correo se evidencia que se cuenta con aval con respectó a la configuración de las potencias MaxNumberEDCHCell y PtxTarget el cual no coincide con el datafil por tal motivo se continua con el proceso on air | 2018-01-28 10:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUMIENTO 24H EXITOSO para la actividad : S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H <br/> <br/> *SECTORES WORKING <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-28 10:56:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3013 | MAI.Centro | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: N_MMR_MAI.Centro_850Mhz**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-28 11:01:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3005 | POP.La Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SE_POP.La Paz_1900Mhz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-28 11:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1761 | CAU.IND Alival | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio | 2018-01-28 11:31:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3012 | MAI.Centro | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: N_MMR_MAI.Centro_1900Mhz**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDA DINCIA PASO A PRODUCCION **<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-28 11:34:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__BOG.Bosa Naranjos_850MHz_UMTS sitio pasa INICIO SEGUIMIENTO 36H <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-28 11:42:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-28 11:48:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3033 | ANT.Bolombolo | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_+_Upgrade_Modulos_RF_ANT.Bolombolo_850Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 11:53:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAU.IND Alival_850:2 se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO se da una PRORROGA, debido a que por ser una IND y por ser fin de semana se observa que disminuyo el tráfico y los usurarios, por tal razón se validara nuevamente en un día entre semana para confirmar si el las estadísticas retoman su comportamiento histórico.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Cambio de comportamiento en las estadísticas. | 2018-01-28 12:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3041 | STA.Ley-2 | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_STA.Ley-2_850/1900Mhz_UMTS,debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa aumento en RTWP en los sectores X,Y1,Y2 después de la actividad el cual no es acorde al histórico del sitio <br/> -Se observa aumento en prach en los sectores X,Y1,Y2 class 2,3,4,5,6,11 el cual no es acorde al histórico del sitio <br/> -Se observa aumento en prach en los sectores I,J,P,O class 2,3,4,5,6,11 el cual no es acorde al histórico del sitio<br/> -Se deja sectores working<br/> .Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración indicando si lo reportado anteriormente corresponde al comportamiento esperado para la actividad ya que se observa aumento en las conexiones lejanas como cercanas el cual produce el aumento en RTWP que a pesar que está dentro de los umbrales no corresponde al histórico del sitio. | 2018-01-28 12:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3034 | ANT.Bolombolo | 2G | 850MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad RE: N_A_OV_ANT.Bolombolo_850Mhz_GSM, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 12:12:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Antonio Galan__2600 MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores operativos<br/> • Con alarmas activa shared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool sin afectación de servicio<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> Los kpis de RTWP presentan valores de -930 para los sectores L1 y L3 pero al verificar las estaciones vecinas se puede establecer que es comportamiento de zona | 2018-01-28 12:13:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2699 | BOG.Bosa Agua Blanca | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Bosa Agua Blanca__1900 MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos | 2018-01-28 12:22:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias. | 2018-01-28 12:32:00 | Yeraldin Restrepo Aguirre | Nokia |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_VCO.Rb Camoa_1900Mhz_UMTS se inicia PRECHECK.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-28 12:48:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2776 | VAL.Zaragoza | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_A_TP_VAL.Zaragoza_UMTS_1900; sitio pasa PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivada<br/> • Pendiente Notificación En Maximo No Están Creados Los Sectores O,P,Q. | 2018-01-28 12:51:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
782 | MED.Itagui-2 ALT1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_ MED.Itagui-2ALT1_LTE_2600 **SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Vmm desactivadas<br/> • Aval en histórico del correo para tema de estadísticas X2 acorde | 2018-01-28 12:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO ***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> • No se cuenta con el ID de RF Tools para proceder con el paso a producción. | 2018-01-28 13:19:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz****SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-28 13:22:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-28 13:23:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
2901 | VAL.El Dovio-2 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad RE: S_DI_2N_VAL.El Dovio-2_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarma activa de 7412 EXTERNAL AL 12 OVP LOWER PARALELO Según cola de correos ya se habia presentado y resolvido antes sin embargo se activa de nuevo<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Kpis de acuerdo al performance | 2018-01-28 13:27:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Grupo Calidad - Alto RTWP | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz, debido las siguientes observaciones :<br/> <br/> -Se observa valores de -99,2 en RTWP ANT2 el cual es contante tanto en horas de bajo trafico como en horas comerciales, se valida configuración y se observa que la ANT2 se encuentra configurada solo para recepción (RX), la configuración del sector es de tipo SINGLE TX , solicito de su amable colaboración indicando si el tipo de configuración de las antenas para el sitio se encuentra acorde a lo solicitado para la implementación y si el comportamiento para el RTWP ANT2 es un comportamiento esperado , adjunto evidencia de lo mencionado. Anteriormente.<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> <br/> Nota: solicito de su amable colaboración con lo reportado anteriormente | 2018-01-28 13:35:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención | 2018-01-28 13:35:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz. Sito con KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) fuera del umbral establecido valores hasta del 88% por favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> • Se bloquen sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vistas MM activadas<br/> • KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) degradado como se evidencia en la gráfica. | 2018-01-28 13:38:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SE__BAR.Soledad-1_2600MHz_LTE se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM L4 activas. | 2018-01-28 13:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA SEGUIMIENTO 36H**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-28 13:47:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2348 | GIR.Vivisol | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_850 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-28 13:57:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 13:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2791 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad RE: N_Upgrade_Modulos_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 13:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad RE: N_Channel Element_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 13:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3233 | COR.Monito | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad RE: N_Channel Element_ RF_COR.Monito_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 13:58:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3038 | BOG.Sagrado Corazon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Produccion | Para la actividad N_MMR_BOG.Sagrado Corazon_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivada | 2018-01-28 14:05:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | 28/01/2018 19:06 | 2018-01-28 14:06:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias, | 2018-01-28 14:15:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias | 2018-01-28 14:22:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Ayapel-3_850MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 14:27:00 | Nicolas Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3050 | BOG.Floresta-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad RE: N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Floresta-1_850Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 14:30:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-28 14:33:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2933 | BOL.El Nispero | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_OV_BOL.El Nispero_3G_1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-28 14:41:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3009 | BOG.Floresta-1 | 3G | 1900MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.FLORESTA-1_1900Mhz_UMTS,sitio pasa a producción <br/> <br/> -Alarmas de RX signal no atribuibles a la actividad ( las alarmas aparecen debido a que antes de la actividad el feacture no estaba habilitado)<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-28 14:44:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance historio del sitio. | 2018-01-28 14:47:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz. Sitio presenta cambio y degradación el KPI TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5)para el sector C, no es acorde al comportamiento histórico y llega a valores 100 en promedio.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM desactivadas <br/> • KPI TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) no es acorde al Histórico y no se encuentra dentro de los umbrales para el sector C | 2018-01-28 14:52:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-28 14:57:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM Z Y3 activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según historico | 2018-01-28 15:12:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S<br/> • Los kpis cumplen con el performance del sitio. | 2018-01-28 15:27:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3001 | BOL.El Nispero | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_4P_2018-01-24_BOL.El Nispero se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarmas externas activas Falla de Rectificador, Bajo Voltaje de Baterías, Luces Obstrucción, OVP Paralelo Lower, Falla de AC Power, Bajo Nivel de Combustible, previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-28 15:35:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3042 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_A_OV_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz_GSM; sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-28 15:44:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Montelibano-7 <br/> ID Site Access: 1403914 <br/> CRQ: CRQ000001039576 <br/> WP: 13558740 <br/> ID RFTool: RF-AMPSYSMODULE-17465 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: TOMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: ALBERTO JOSE MERCADO ANAYA <br/> Integrador: Carol Gisell Rodríguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 28/01/2018 | 2018-01-28 15:49:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Nokia |  | ZTE
2781 | BOG.Arborizadora | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Arborizadora_1900Mhz**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas | 2018-01-28 15:52:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se solicita prorroga +8H, sitio presenta evento atipico KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 no presenta datos estadisticos 27-01-2018 18:00:00- 28-01-2018 14:00:00.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-01-28 16:24:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se inicia precheck | 2018-01-29 02:00:00 | Maria Lorena diaz | Nokia |  | ZTE
3015 | YOP.El Progreso-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Upgrade_Modulos_ RF__YOP.El Progreso-2_1900MHz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • En RF Tool no hay registro asociado a la actividad con el Nro de ID de la actividad . | 2018-01-29 02:39:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-29 02:43:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G se notifica **INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas <br/> • VMM Activa | 2018-01-29 02:44:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad MMR_SIN.El Progreso-3_850/1900Mhz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas<br/> • Vistas sin MM<br/> • Pendiente coordenadas por falla RC 10 | 2018-01-29 03:01:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3036 | BOG.Floresta-1 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_BOG.Floresta-1_2600MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - Pendiente evidencia Máximo.<br/> <br/> Nota: KPI nter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presenta un punto fuera del umbral en horas de bajo tráfico. | 2018-01-29 03:19:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_COR.Cienaga de Oro-2_2600_LTE, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-01-29 03:20:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor tener presente que estas evidencias se envían en los nodos de 850.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Envió de Evidencias | 2018-01-29 03:26:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, no se tiene evidencia de prueba de alarmas OVP, (EXTERNAL AL 11 & EXTERNAL AL 12).<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok.<br/> • Prueba de alarmas, nOk. | 2018-01-29 03:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se informa SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas en MM Activas.<br/> • Se revisan adyacencias de SOA.Compartir-5 y se encuentra que el comportamiento de los kpis RTWP , son similares a la de estación Mencionada | 2018-01-29 03:37:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza solución cruce de sectores entre sectores I-J , O-P. Adicional se realiza limpieza y ajuste de conectores.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • KPIS de acuerdo a su performance histórico. <br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-29 03:40:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Solucion Cruce de Sectores | ZTE
2998 | VCO.Americas-2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_GSM_VCO.Americas-2_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-29 03:40:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO, se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Se da prórroga para validar comportamiento actual. | 2018-01-29 03:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla <Gustavo.Angaritap.Ext@claro.com.co> | Claro |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: Recomisionamiento<br/> Ajuste de Sistema Radiante<br/> Saludos, | 2018-01-29 03:48:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica para la actividad N_MMR_MED.Tenerife Pichincha_850/1900Mhz PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Los niveles de RSSI BTS=380 TRX 6, superando el umbral establecido<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-29 03:54:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad STA.RB Terminal_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-29 04:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2354 | GIR.Reservas del Peñon | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Produccion | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_GIR.Reservas del Peñon_1900, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-29 04:01:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste físico en torque para sectores 1,2,3,A,B,C. Sectores retoman comportamiento histórico.<br/> • Sectores operativos sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante | 2018-01-29 04:09:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se avala el cambio de parámetros, esto obedece a que es un sitio configurado para eventos masivos por las festividades del Carnaval.<br/> <br/> Favor continuar el proceso On-Air | 2018-01-29 04:14:00 | Hector Jose Guido Mazenett | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo<br/> • El parámetro del LAC no está de acuerdo a su datafill<br/> • El parámetro de RAC no está de acuerdo a su datafill<br/> • El parámetro configurado el en MSS del LAC no está de acuerdo a su datafill<br/> • Presenta falla el cm editor del CL10 | 2018-01-29 04:14:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-29 04:15:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO, no se tiene evidencia de prueba de alarmas OVP, (EXTERNAL AL 11 & EXTERNAL AL 12).<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok.<br/> • Prueba de alarmas, nOk. | 2018-01-29 04:15:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz, sitio no pasa test de conectividad con Ip trafica como se evidencia en las imágenes adjuntas.<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Activadas<br/> • No pasa test de conectividad con Ip trafica como se evidencia en las imágenes adjuntas | 2018-01-29 04:31:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz, sitio no pasa test de conectividad con Ip trafica como se evidencia en las imágenes adjuntas.<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Activadas<br/> • No pasa test de conectividad con Ip trafica como se evidencia en las imágenes adjuntas | 2018-01-29 04:31:00 | William Diaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto, ya que no se realiza cambio en los OVP, ni adición de RF; no aplica pruebas de OVP. | 2018-01-29 04:32:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G se inicia PRECHECK. | 2018-01-29 04:33:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2820 | BOG.Arborizadora | 3G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Produccion | Para la actividad N_MMR_BOG.Arborizadora_850Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarma activa en UMTS de puerta abierta previa en GSM<br/> • Sin alarmas recurrentes atribuibles a la actividad, la alarma de Difference between BTS master clock and reference frequency en UMTS es previa ya que se presentó el 27/12/2017<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio.<br/> • Nota: la notificación en el Rf ya estaba realizada, se agrega comentario. | 2018-01-29 04:42:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G se confirma PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Configuración Alarmas OVP OK<br/> <br/> <br/> El motivo de la devolución del sitio es que el LAC y RAC no son acordes a DF, al momento de validar que los sectores estén creados en el MSS se observa que los sectores X-Y-Z se encuentran configurados en el MSS01BAR, pero no se encuentran los sectores Y1-Y2-Y3 | 2018-01-29 04:43:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-29 04:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3071 | BOG.lago 84 alt-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck. | 2018-01-29 04:45:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | sistema radiante acorde a proyección dada en TSS, retomando el performance previo en Total CS traffic , Average number of simultaneous HSXPA users Usuarios_DCH_DL/UL_CE en sectores X,Y1, tener en cuenta que la actividad CE_+ _Upgrade_Modulos fue ejecutada el 11/12/2017 y se han realizado varios trabajos incluidos el SE sectores U,Y4 por lo que se observa redistribución de tráfico debido a el cambio de diseño. Adjunto evidencias e información de TSS donde indican lo anterior.<br/> <br/> • Setores operativos<br/> • Alarmas activas de FALLA RECTIFICADOR previa a la actividad<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-29 04:46:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarma activa atribuida a VM con ID 1378165, del 12/12/2017 | 2018-01-29 04:52:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto; Se envía evidencia vistas con sectores completos: | 2018-01-29 04:53:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Actualización de Datafill.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-29 04:54:00 | Kelli Jhoana Alvarez Munoz | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenos Días.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Creación en Pool SERVER.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-29 05:10:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-29 05:13:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3072 | BOG.IND Pentágono | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-29 05:13:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3044 | MED.IND Compuredes | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Compuredes_LTE_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Al validar conectividad IP con Traffica en nodo, se encuentra que no hay conexión..<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa | 2018-01-29 05:21:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> <br/> ? Se desbloquean sectores y se observa que todas las VLAN están traficando:<br/> ? Solicito la colaboración en el momento de la revisión ya que deben validar desplegando cada VLAN y pararse en la opción Ethernet Statistics para validar el tráfico de las VLANS, de lo contrario no se observara nada como lo evaluaron en el momento del Precheck.<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2018-01-29 05:28:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE, su amable colaboración con paso a producción para la actividad en asunto; Se envía ID RF Tools solicitado. “RF-OVR-32871”<br/> <br/> <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-29 05:31:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días Señores ZTE<br/> <br/> Su amable colaboración continuando con el paso a producción de esta actividad, para este tipo de trabajo no aplica notificación en la herramienta RF Tools. Gracias | 2018-01-29 05:43:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza cambio de FBBA por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación = Cambio de FBBA | 2018-01-29 05:46:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Cambio de FBBA | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS<br/> <br/> *Sectores operativos, presenta alarmas externas activas no atribuibles a la actividad<br/> *kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-29 05:46:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-01-29 05:46:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Configuración y Matriz de alarmas, Ok . | 2018-01-29 05:47:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
2358 | BOG.San Facon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza limpieza de conectores de los ET y ajuste de sistema radiante acorde a proyección dada en TSS, actualmente el sitio se encuentra sin alarmas activas. Por favor tener en cuenta que la actividad fue ejecutada el 19/12/2017 y la alarma FALLA DE RECTIFICADOR es previa en GSM, está presente desde el 12/12/2017; también verificar que se tiene variación de tráfico por cambio de diseño para la entrada de sectores nuevos tanto en UMTS 850MHz, 1900MHz por lo que se tiene redistribución de tráfico. Adjunto evidencias de TSS.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas en GSM<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-29 05:50:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1693 | RIS.Marsella | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_RIS.Marsella_850Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-29 05:51:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3071 | BOG.lago 84 alt-1 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.lago 84 alt-1_2600 Se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> • No se puede realizar desbloqueo de sectores<br/> • No se puede acceder al nodo.<br/> • Vistas MM activadas<br/> • Al momento de validar en los MME no se puede revisar Tracking Area Code (TAC) a nivel de LNCEL<br/> • Al validar el histórico de alarmas tiene presente la alarma NE O&M CONNECTION FAILURE desde el 19.01.2018 23:43:28 y no ha sido cancelada. | 2018-01-29 05:57:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-29 06:01:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO (Tiene aval para no Bloquear)<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-29 06:19:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza prorroga al seguimiento 24 horas para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G, se evidencia el sitio por fuera de servicio desde el día 28 de enero desde las 8:00 PM, presenta alarmas activas de fuera de servicio el sitio cuenta con el número de ticket INC000010811765 | 2018-01-29 06:28:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su apoyo para continuar el proceso On Air, adjunto el aval de coordinación RF de la zona.<br/> Cordialmente.<br/> Noel Quintero | 2018-01-29 06:29:00 | Noel Quintero | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO ,para actividad N_CE_VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-29 06:32:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2860 | BOG.Javeriana | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> - Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Pendiente notificación en la herramienta máximo L3 no esta | 2018-01-29 06:39:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO ,para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivada | 2018-01-29 06:39:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Alto RTWP | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio PER.Centenario a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: <br/> <br/> “Como parte de la revisión para detectar la causa del alto RTWP presente en el sector L1, se ha validado todas las conexiones existentes, se cambiaron jumpers, se intercambiaron módulos entre los sectores, todo esto sin observarse cambios positivos.<br/> <br/> A modo de prueba, y para descartar una posible interferencia externa, durante el 26/01/2018 y 27/01/2018, se realizó lo siguiente:<br/> <br/> **Cambio de Az al sector L1, cambiando de 350° a 30°, No se presentó cambio de comportamiento.<br/> Se realiza rollback al cambio de Az y se procede a cruzar los sectores L1 y L3, observando intercambio en el comportamiento del RTWP.<br/> **Como última prueba, se bloquea el sector L3 y se realiza cambio de Az al sector L1, cambiando de 350° a 270° (270° Az actual del sector L3), se observa cambio notorio, donde el sector L1 alcanza los niveles de RTWP de los sectores L2 y L3.<br/> <br/> Teniendo en cuenta los últimos resultados, se valida el comportamiento de la estación más cercana PER.Terminal, encontrando que el sector L3 también presenta altos niveles de RTWP, por lo que se podría evidenciar una posible interferencia externa que está afectando a los sectores PER.Centenario_L1 y PER.Terminal_L3.” | 2018-01-29 06:40:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2828 | CAL.Calvario | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_2N_3G_CAL.Calvario_1900MHz, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-29 06:49:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración con el paso a Producción de esta actividad. El día 24 de Enero que se reinició presentó un evento atípico por el cual fue devuelto y que ya se encuentra normalizado desde el mismo día. A continuación evidencias y KPI.<br/> <br/> Tipo Corrección: Envío Evidencias. | 2018-01-29 06:58:00 | Juan Camilo Andrade Rengifo | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para ATL.Santo Tomas-1-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-29 07:01:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-01-29 07:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3017 | YOP.El Progreso-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR__YOP.El Progreso-2_850MHz/1900MHz_GSM se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas 2G/3G<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-29 07:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2576 | PER.Mirador | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_PER.Mirador_UMTS_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas<br/> • En máximo no se encuentran creados los sectores | 2018-01-29 07:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3072 | BOG.IND Pentágono | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Pentágono _1900MHz se notifica***PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-01-29 07:21:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3075 | ATL.Santo Tomas-1-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para ATL.Santo Tomas-1-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-29 07:23:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3003 | VAL.Timba | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck |  | 2018-01-29 07:25:00 | Julie Alexandra Sandoval J | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
98 | ANT.IND Gramalote Jerico | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Gramalote Jerico_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Coordenadas, Ok. | 2018-01-29 07:36:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | NOKIA-ZTE
2930 | RIS.Malabar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_OV_RIS.Malabar_2600Mhz_LTE. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarma activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” No afecta servicio.<br/> • Vista MM Desactivadas<br/> • NO se encuentra creada la actividad en MAXIMO, Se escala caso a coordinador On AIR. | 2018-01-29 07:40:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018, se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit,sSe adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona El ID RF Tool es el mismo para ATL.Santo Tomas-1-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-29 07:42:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención: | 2018-01-29 07:45:00 | Ivan Mauricio Ochoa Salamanca | Nokia |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Pentagono _2600MHz se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-29 07:46:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Solicito el reevaluación de seguimiento del sitio relacionado en el asunto ya que se verifica la IP trafica 10.67.37.225 y responde a conectividad desde el enb, favor verificar IP ya que en la revisión hecha por ustedes se evidencia que ésta no corresponde con la IP trafica del sitio. | 2018-01-29 07:50:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2358 | BOG.San Facon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_MMR_BOG.San Facon_850/1900Mhz, seguimiento 12 horas no exitoso, se tiene la siguiente observación<br/> <br/> *Aún se evidencia degradación en el kpi Average CS traffic per BTS para los sectores 1 (performance histórico 3%, valor actual 0.5%), sector 3(performance histórico 1%, valor actual 0.5%), sector A (performance histórico 8%, valor actual 3%), sector B (performance histórico 15%, valor actual 10%), <br/> *Se evidencia cambio de comportamiento para los kpis DL EGPRS, UL EGPRS para todos los sectores los cuales no están acordes al performance histórico del sitio después de ejecutar la actividad de Modernización | 2018-01-29 07:52:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_A_CP_MAI.Centro_UMTS_850, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sitio con alarmas activas EXTERNAL AL 5,17,19,20,21 previas a la actividad.<br/> - MM activado para sectores 4P. | 2018-01-29 07:53:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Pendiente COORDENADAS por fallas en la herramienta<br/> • Los siguientes parámetros no se encuentra configurados acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colaboración enviando correo con aval de cambio de parámetros:<br/> <br/> Max number act DRB<br/> Maximum number of active UEs<br/> Maximum number of RRC connections<br/> ACK/NACK offset<br/> PUCCH bandwidth for CQI<br/> PRACH frequency offset | 2018-01-29 08:16:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_1900_2Nodo, actividad pasa a PRODUCCION. Se verifican alarmas de Rx signal level failure en la mañana del día en curso que no tienen replica a lo largo del mismo, así mismo, se observan incrementos leves en el KPI RTWP asociado al sector Q que retoman comportamiento acorde a los umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-29 08:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-29 08:59:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Se envia Datafile<br/> Tipificación: Envio de Evidencias. | 2018-01-29 09:03:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso.<br/> <br/> Evidencias, | 2018-01-29 09:10:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2__1900 MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos.<br/> • Pendiente MATRIZ DE ALARMAS debe enviarse antes del paso a producció | 2018-01-29 09:16:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza actualización de Parámetros LAC-RAC y se envía evidencia de creación de los sectores en el server MSSALK01. | 2018-01-29 09:16:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO / SITIO INICIA SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas | 2018-01-29 09:17:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Se realiza actualización de Parámetros LAC-RAC y se envía evidencia de creación de los sectores en el server MSSALK01. | 2018-01-29 09:26:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_NEI.Terminal-2_2600MHz se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Se presenta alarma activa de failare in connection between BTS and IOMS or 3rd party<br/> • VMM Activo | 2018-01-29 09:27:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600Mhz se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Vistas MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-29 09:35:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración reiniciando seguimiento se corrige lo reportado <br/> <br/> Nota: El sitio se devuelve ya que las vistas no coinciden con la información de Calidad gestión ni el portal RF solicitamos su amble colaboración realizando el respectivo cambio para su paso a producción, este caso se adjuntan las evidencias de los respetivos aplicativos. Corregido<br/> <br/> Tener prtesente No se Puede Bloquear Por evento Carnaval 2018 | 2018-01-29 09:38:00 | 29/01/2018 14:38 | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2674 | ANT.IND CIGMO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND CIGMO_UMTS_1900 se notifica como seguimiento 36H Exitoso, pasa a producción.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPIs presenta cambio típico por ser sitio INDOOR bajo tráfico para fin de semana. | 2018-01-29 09:41:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor su colaboración reiniciando seguimiento Anexo soporte a lo reportado <br/> <br/> Tener presente sitio no se puede Bloquear sitio evento Carnaval 2018 | 2018-01-29 09:42:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_1900_2Nodo, actividad pasa a PRODUCCION. Se verifican alarmas de Rx signal level failure en la mañana del día en curso que no tienen replica a lo largo del mismo, así mismo, se observan incrementos leves en el KPI RTWP asociado al sector Q que retoman comportamiento acorde a los umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-29 09:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIA SEGUIMIENTO 12H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo<br/> • Presenta falla el cm editor del CL1 | 2018-01-29 09:48:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> 1. Los siguientes parámetros no se encuentra configurados acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colaboración enviando correo con aval de cambio de parámetros para que continúe el proceso on air <br/> <br/> Maximum number of active UEs<br/> Maximum number of RRC connections<br/> ACK/NACK offset<br/> PUCCH bandwidth for CQI<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-29 09:50:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2397 | BOG.Autonal-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck <br/> Tipificación: Envió de evidencias | 2018-01-29 09:51:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz_19012018, ya que se solicita el respectivo aval para los parámetros reportados en histórico del correo.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Sitio con aval sin Ret. | 2018-01-29 09:54:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-29 09:54:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3075 | ATL.Santo Tomas-1-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N3_LTE 2600Mhz_29012018.<br/> <br/> • Sectores WO No Bloquear<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para ATL.Santo Tomas-1-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-29 09:57:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz; sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-29 10:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3080 | MED.Los Colores(T1) 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC. | 2018-01-29 10:08:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Actividad SN_3G_GUJ. Majayura_850MHz inicia seguimiento 12 Horas exitosamente. Sectores continúan al aire.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-29 10:09:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600Mhz_ se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Configuración Alarmas OVP OK <br/> • Vistas MM activadas | 2018-01-29 10:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, sitio sin alarmas activas.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Pantallazo | 2018-01-29 10:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE. | 2018-01-29 10:13:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Alarma activa de HW RF module ambient temperature is near or outside operating en la BCF 279 es previa a la actividad., 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD<br/> 01 00 00 no atribuible a la actividad.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-29 10:16:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Tipificación: Recomisionamiento.<br/> Justificación. Creación del Nodo el resto del Pool. | 2018-01-29 10:23:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | gradecemos su amable colaboración, reiniciando seguimiento 36H y dar paso a producción para la actividad: RE: N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa comportamiento atípico (Total CS traffic - Erl ) en la EB sobre el sector K; Desde el domingo 28 -01-2018, se observa que el tráfico en voz se encuentra acorde al performance previo histórico, Los demás kpis de accesibilidad y drop se encuentran cumpliendo con los valores históricos. <br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas atribuibles a la actividad. La alarmas activas: Difference between BTS master clock and reference frequency se encuentra previa en el histórico desde el 22-01-2018, fecha de integración 23-01-2018. (Se adjunta log de alarmas). | 2018-01-29 10:26:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Configuración Alarmas OVP OK <br/> • Vistas MM activadas<br/> • Se confirma la corrección del sitio en los parámetros LAC/ RAC. | 2018-01-29 10:28:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P<br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Aval del Ing. Alfonso Salcedo en cuerpo de correo. | 2018-01-29 10:29:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad :S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900* <br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-29 10:35:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3080 | MED.Los Colores(T1) 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores no se activan alarmas, vista MM activada. | 2018-01-29 10:39:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_1900_2Nodo, actividad pasa a PRODUCCION. Se verifican alarmas de Rx signal level failure en la mañana del día en curso que no tienen replica a lo largo del mismo, así mismo, se observan incrementos leves en el KPI RTWP asociado al sector Q que retoman comportamiento acorde a los umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-29 10:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_OV_RIS.Marsella_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s HSUPA res acc NRT traf, Usuarios_DCH_DL_CE, en los Sectores I & O, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Porcentajes en 96,00% cuando su histórico era de 100%. | 2018-01-29 10:43:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-29 10:43:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC. | 2018-01-29 10:43:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900_***SECTORES DESBLOQUEADOS/ACTIVIDAD INCIA PRECHECK***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-29 10:45:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se confirma PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> 1. Los siguientes parámetros no se encuentra configurados acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colaboración enviando correo con aval de cambio de parámetros para que continúe el proceso on air <br/> <br/> Maximum number of active UEs<br/> Maximum number of RRC connections<br/> ACK/NACK offset<br/> PUCCH bandwidth for CQI | 2018-01-29 10:50:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.Membrillal_2600MHz_29012018 pasa a INICIO PRECHECK<br/> <br/> Sectores WO<br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-01-29 10:50:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-29 10:51:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz_19012018, ya que se solicita el respectivo aval para los parámetros reportados en histórico del correo.<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> Sitio con aval sin Ret. | 2018-01-29 10:54:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2397 | BOG.Autonal-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-01-29 10:57:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se notifica desbloqueo de sitio, precheck en proceso para actividad | 2018-01-29 10:57:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Buen día;<br/> <br/> Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-29 10:59:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4 se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Alarma activa de HW RF module ambient temperature is near or outside operating en la BCF 279 es previa a la actividad., 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD<br/> 01 00 00 no atribuible a la actividad.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-29 11:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3075 | ATL.Santo Tomas-1-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N3_LTE 2600Mhz_29012018. No se encuentran configurados los Parametros Activación 600 usuarios correctamente.<br/> <br/> • Sectores WO No Bloquear<br/> • Sin Alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-29 11:03:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se adjunta aval de RF para KPI´s enviado anteriormente.<br/> El tema de las adyacencias era en la banda de 3G 1900 y aquí se está realizando el seguimiento de 4G por favor no confundir las bandas para evitar retrasos.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-29 11:04:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-01-29 11:05:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. FPMA. | 2018-01-29 11:06:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada sectores Y1, Y2 & Y3.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-01-29 11:08:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LTE se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas en 2G<br/> • Se presenta alarmas activas en 3G difference between BTS Master clock and reference frequency no atribuible a la actividad<br/> • Se presenta alarma activa de antena failare line no atribuible a la actividad en LTE<br/> • VMM Desactivo<br/> • Se presenta degradación en el KPI inter utran ho sr X2 en los sectores L1 – L3 con promedio de 40% L1 y 80%L3 | 2018-01-29 11:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se adjunta matriz de alarmas, de acuerdo a la solicitud para reporte T53. Agradezco culminar desbloquear y paso a producción.<br/> <br/> Tipificación: Envío de evidencias. <br/> <br/> <br/> Tipificación: Escalamiento er | 2018-01-29 11:14:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica seguimiento 12 horas prórroga para el sitio N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G continua sin tráfico de datos los sectores D y C<br/> <br/> • Para los KPIS UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) sectores D y C se encuentra con valores de 0 desde el 19/01/2018 y para DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) igualmente sectores D y C presento valores en 0 desde el 16/09/2017 retomo a 1 del 19/09/2017 hasta el 20/09/2017 y continua en 0, igualmente UL GPRS RLC throughput (trf_233c) y UL EGPRS RLC throughput (trf_234) sectores D y C con valores en 0 desde el 16/09/2017 retomo 19/09/2017 hasta el 19/01/2018 continuando en 0, DL GPRS RLC throughput (trf_235b) y DL EGPRS RLC throughput (trf_236) los mismo sectores en 0 por lo que no se tiene tráfico de datos. Se tiene registro de la modernización el 2017-09-05 y el 2017-09-15 se realizó la actividad de segundo nodo por lo que no es atribuible a esta actividad. Se valida y no se tiene ticket de falla se genera el siguiente INC000010809657<br/> • Sectores WO<br/> • Se tienen alarmas activas 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE, 8050 LOSS OF INCOMING 2M SIGNAL<br/> • MM desactivado<br/> • Pendiente: Sitio limpio | 2018-01-29 11:17:00 | Diana Bocarejo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2876 | STA.RB Terminal | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_1900MHz_2DO NODO_18012018 se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos | 2018-01-29 11:18:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2652 | BAR.RB macarena (P2) | 3G | 850MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BAR RB Macarena (P2)_850MHz_09012017, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-01-29 11:23:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin revisión precheck de manera exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sitio operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-29 11:26:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.Membrillal_2600MHz_29012018 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> <br/> VISTAS EN MM | 2018-01-29 11:30:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración con el reinicio de seguimiento del sitio en asunto. Se realizaron las siguientes acciones correctivas y se evidencia que la alarma reportada (shared:N,Rx signal level failure) ya no se presenta:<br/> <br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste en sistema radiante.<br/> • Torqueado y verificación de conexiones<br/> • Sectores WO | 2018-01-29 11:31:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-29 11:31:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2997 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad N_CE__COR.Planeta Rica-3_1900MHz_UMTS se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presenta alarma activa previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según historial. | 2018-01-29 11:31:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para BAR.Olaya Herrera-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-29 11:32:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Molinos <br/> ID Site Access: 1403858 <br/> CRQ: CHG12849 <br/> WP: 13064385 <br/> ID RFTool: 11492 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Concurrente <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SAI <br/> Líder De Cambio: JUAN DAVID GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901 <br/> Responsable En Sitio: JOHANSE BOLIVAR <br/> Integrador: JUAN DAVID GONZALES <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 29/01/2018 | 2018-01-29 11:38:00 | Jeisson Andres Gallego Castillo | Nokia |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buen día;<br/> <br/> Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-01-29 11:39:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Magnolia_LTE_2600, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-29 11:40:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
797 | BOG.RB Comcel | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB Comcel_1900_2Nodo, actividad pasa a PRODUCCION. Se verifican alarmas de Rx signal level failure en la mañana del día en curso que no tienen replica a lo largo del mismo, así mismo, se observan incrementos leves en el KPI RTWP asociado al sector Q que retoman comportamiento acorde a los umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-29 11:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2971 | ANT.IND Banacol Angela | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.IND Banacol Angela_UMTS_1900, sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-29 11:46:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Pendiente evidencia notificación RF debido que la pagina RF presenta falla. | 2018-01-29 11:52:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2397 | BOG.Autonal-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Autonal-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se obseva cambio de kpis apartir del 25 de Enero en Total CS traffic - Erl (RNC_280c) para los sectores 850 y 1900 UMTS a menos del 30%<br/> • Se obseva cambio de kpis apartir del 25 de Enero en PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 2 a 15 para los sectores 1900 UMTS a menos de 500 muestas<br/> • Se obseva cambio de kpis apartir del 25 de Enero en usuarios_dch_dl_ce_NEW (usuarios_dch_dl_ce_new), usuarios_dch_ul_ce_NEW (usuarios_dch_ul_ce_new), Max simult HSDPA users (RNC_1686a) para los sectores 850 y 1900 UMTS a menos del 30%<br/> • Se obseva cambio de kpis apartir del 25 de Enero en PRACH PROPAGATION DELAY CLASS 3 a 15 para los sectores 850 UMTS 500 muestas <br/> <br/> Nota : Para todos los kpis reportados se solicita verificar si es el comportamiento esperado ya que no se observa niguna VM asociada a esta Estacion | 2018-01-29 11:57:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días<br/> <br/> <br/> Por favor dar paso a producción se envía la evidencia solicitada | 2018-01-29 12:00:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3080 | MED.Los Colores(T1) 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Los Colores(T1) 2Tx_LTE_2600 se confirma PRECHECK NO EXITOSO debido que al consultar las coordenadas no se encuentra creado el sitio MED.Los Colores(T1) 2Tx, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se bloquean<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-29 12:00:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600*<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-29 12:02:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Sres. ZTE <br/> Por favor su colaboración para reanudación de seguimiento se realizan ajustes físicos en el sistema radiante | 2018-01-29 12:06:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Olaya Herrera-N3_2600Mhz, se adjunta evidencia de sectores working<br/> <br/> Nota: El sitio ya venía radiando | 2018-01-29 12:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-29 12:11:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Magnolia_LTE_2600, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • EB con aval para instalación sin RET<br/> • Power. FPMA. | 2018-01-29 12:15:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1715 | SUC.Covenas-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de HW | Agradezco su colaboración escalando el caso relacionado con el sitio en asunto al grupo O&M por las siguientes razones:<br/> <br/> • Se presenta alarmas activas RX Signal Level Failure posterior a la activación de la 4P.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor documentar el caso en mención como escalado al Grupo Calidad<br/> <br/> <br/> Se tiene ticket INC000010808457 | 2018-01-29 12:22:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-01-29 12:28:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Troubleshuting Exitoso.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-29 12:28:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> Sin alarmas activas <br/> Presenta aval para RTWP <br/> N/A alarmas externas ni POWER ZTE según la integración <br/> Pendiente notificación RF por falla de la pagina | 2018-01-29 12:30:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3028 | BOG.IND Codere Colombia | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | UMTS 1900, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> Nota: Se corrige RF ID Tools: 17826 | 2018-01-29 12:35:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_2G_GUJ. Majayura_850MHz_29012018, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-01-29 12:39:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3092 | BOG.cc santa barbara | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-01-29 12:40:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-29 12:42:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CC Santa Barbara_1900 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> -Se da paso a producción ya que solo se tenía pendiente evidencias de MATRIX DE ALARMAS y POWER ZTE<br/> - Pendiente evidencia de RF, debido a falla en la plataforma. | 2018-01-29 12:48:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz_19012018 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> • N/A RET Kit ya que el tipo de antena instalada es Multibeam para estas Antena no aplica RET de fábrica no permite moverse (Sitio con aval Alfonso Salcedo Camelo)<br/> • OK Matriz y pruebas de alarmas OVP . <br/> • No se evidencias de POWER, ya que la actividad corresponde a un OVERLAY LTE <br/> • No se encuentran creados los sectores en MAXIMO <br/> • Pendiente evidencia de RF, ya que se está presentando falla en la plataforma. | 2018-01-29 12:48:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
3093 | MAN.San Cayetano | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Buena tarde Srs ZTE,<br/> <br/> Por favor su apoyo con inicio de seguimiento para la actividad en mención.<br/> <br/> Se anexa: DF – Evidencias, | 2018-01-29 12:49:00 | Margarita Soler Polanco | Nokia |  | ZTE
2182 | NAR.Guachaves | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_SN_3G_NAR.Guachaves_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> <br/> Nota: Pendiente evidencia notificación RF debido que la pagina RF presenta falla. | 2018-01-29 12:52:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, su amable ayuda con la reevaluación y paso a producción, se adjunta aval de Oscar Barrera. | 2018-01-29 12:54:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia | Excepcion Control Cambios | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850Mhz, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio con alarma previa 7652 BASE STATION NOTIFICATION shared:N,RF Module failure<br/> • Vista MM activas para 4p | 2018-01-29 12:55:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a la solicitud se da inicio seguimiento 12H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850<br/> <br/> • Se desbloquean sectores. <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada | 2018-01-29 13:01:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Grupo Calidad - Alarmas de TX | Agradezco su colaboración escalando el caso relacionado con el sitio en asunto al grupo O&M por las siguientes razones:<br/> <br/> • Se presenta alarma activa Difference between BTS master clock and reference frequency posterior a la activación de la 4P.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor documentar el caso en mención como escalado al Grupo Calidad | 2018-01-29 13:02:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación RE: S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900_***PRECHECK EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 12H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-29 13:02:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1756 | BOG.Parque Colina 2Tx | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Parque Colina 2Tx__2600 MHz sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> Sin alarmas activas <br/> Presenta aval para RTWP <br/> N/A alarmas externas ni POWER ZTE según la integración <br/> Pendiente notificación RF por falla de la pagina | 2018-01-29 13:11:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Olaya Herrera-N3_2600Mhz,debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Los parámetros Max number act DRB, Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections, ACK/NACK offset, PUCCH bandwidth for CQI, PRACH frequency offset no se encuentran configurados según políticas de Activación 600 usuarios<br/> - En el disparo no se adjuntó evidencia de power ZTE, matriz de alarmas, ni pruebas de alarmas OVP’S solicito de su amable colaboración <br/> - No se presentan alarmas activas<br/> - Se dejan sectores working de acuerdo a solicitud<br/> - Vistas de MM se encuentra desactivadas<br/> <br/> <br/> Max number act DRB | 2018-01-29 13:13:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3092 | BOG.cc santa barbara | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores no observan alarmas activas, vista MM activada. | 2018-01-29 13:20:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3025 | BOG.Bosa Naranjos | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Pendiente Notificación en RF debido a fallas de la herramienta. | 2018-01-29 13:21:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3040 | BOG.Antonio Galan | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Antonio Galan__2600 MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos.<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> <br/> Kpis de RTWP presentan valores de -930 para los sectores L1 y L3, al verificar las estaciones vecinas se puede establecer que es comportamiento de zona | 2018-01-29 13:21:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM se notifica como Seguimiento 36H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración por favor se evidencia que sitio GSM no presenta tráfico en KPI de datos desde el día 24 de Enero, no se evidencia VM para esta fecha, ni tampoco ticket creado. | 2018-01-29 13:23:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS, se adjunta evidencia de sectores working<br/> <br/> Nota: los sectores ya venían radiando | 2018-01-29 13:23:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza corrección en conector para FBBA en nodo UMTS 850MHz, se realiza recomisionamiento y reenvío de parámetros.<br/> • Sectores operativos y sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias. | 2018-01-29 13:28:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso, sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. 3G_850 presenta alarmas activas NO atribuibles a la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Para el seguimiento 12H tener presente que el día de hoy 29 de enero de 2018 se presentaron alarmas de fuera de servicio, Tx y sincronismo atribuibles a las acciones correctivas realizadas y notificadas en correo previo. | 2018-01-29 13:33:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2439 | BOG.cc santa barbara | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CC Santa Barbara_1900 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> -Se da paso a producción ya que solo se tenía pendiente evidencias de MATRIX DE ALARMAS y POWER ZTE<br/> - Pendiente evidencia de RF, debido a falla en la plataforma. | 2018-01-29 13:48:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
2918 | BAR.Portal del Prado-2-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N2_2600MHz_19012018 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> • N/A RET Kit ya que el tipo de antena instalada es Multibeam para estas Antena no aplica RET de fábrica no permite moverse (Sitio con aval Alfonso Salcedo Camelo)<br/> • OK Matriz y pruebas de alarmas OVP . <br/> • No se evidencias de POWER, ya que la actividad corresponde a un OVERLAY LTE <br/> • No se encuentran creados los sectores en MAXIMO <br/> • Pendiente evidencia de RF, ya que se está presentando falla en la plataforma. | 2018-01-29 13:48:00 | Edwin A. Guasca G | Claro |  | ZTE
3093 | MAN.San Cayetano | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza desbloqueo de sectores, precheck en proceso para actividad | 2018-01-29 13:57:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Primavera Occ <br/> ID Site Access: 1403091 <br/> CRQ: CRQ000001039901 <br/> WP: 12978782 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Diego Rozo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Jhon Naranjo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 29/01/2018<br/> Cordialmente, | 2018-01-29 14:07:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
3029 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Pendiente notificacion RF por falla de Herramienta | 2018-01-29 14:17:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3092 | BOG.cc santa barbara | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.CC Santa barbara_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO. <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores quedan bloqueados<br/> • Sitio con alarmas activas <br/> • No hay respuesta de ping a ToP master<br/> • No tiene RET kit configurado se requiere aval del Ingeniero Alfonso Salcedo, no se encontró en las enviadas de los sitios autorizados sin RET Kit.<br/> • Pendiente matriz de alarmas.<br/> • Pendiente power ZTE. | 2018-01-29 14:22:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM se notifica como Seguimiento 36H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración por favor se evidencia que sitio GSM no presenta tráfico en KPI de datos desde el día 24 de Enero, no se evidencia VM para esta fecha, ni tampoco ticket creado.<br/> <br/> DL EGPRS RLC throughput (trf_236)<br/> DL GPRS RLC throughput (trf_235b)<br/> UL EGPRS RLC throughput (trf_234)<br/> UL GPRS RLC throughput (trf_233c)<br/> DL TBFs pr timeslot (tbf_38d)<br/> UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) | 2018-01-29 14:23:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1635 | PER.Ley Circunvalar | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_MMR_PER.Ley Circunvalar_850/1900Mhz sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> <br/> Pendiente notificación en RF POR FALLLA DE HERRAMIENTA | 2018-01-29 14:27:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para actividad N_adecuacion_LTE_IBG.Simon Bolivar_2600MHZ_LTE<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sector C continúa presentando cambio de comportamiento en kpi DL cumulative quality ratio in class 4 con respecto a performance histórico. Sector B también presenta variación en kpi desde el 14 de enero (tener en cuenta que no se han presentado más VM sobre el sitio)<br/> • Se presenta aumento de drop call en sector 3 valor promedio al 14%, performance histórico 9%<br/> • Sectores 2,B continúan presentando aumento de denied.<br/> • Sector B presenta disminución en tráfico de datos UL GPRS y EGPRS<br/> • Se tiene aval para cambio de comportamiento en tráfico CS para sectores 3 y C(ver histórico de correo)<br/> • NODO 1900MHz de 3G presenta alarma activa System module failure (no se tienen tickets asociados)<br/> • Nodo de 850 y 1900 MHz para tecnología UMTS presentan disminución en kpis de Max simult HSDPA users, Average number of simultaneous HSDPA users, Max simult HSUPA users, Average number of simultaneous HSUPA users desde el 25/01/17, teniendo en cuenta que no se tienes VM después de la actividad notificada (sólo dos tickets por energía ) se procede a notificar el cambio de comportamiento. <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio con alarmas activas en GSM ”Alta temperatura de equipos y puerta abierta” no atribuibles a la actividad | 2018-01-29 14:28:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
1278 | IBG.Simon Bolivar | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se reinicia 36H. | 2018-01-29 14:28:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Se notifica PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_GUJ. Majayura_850MHz_29012018, no es posible generar conexión con el nodo 2G, intentándolo en repetidas ocasiones, se verifica OMU en estado BL y sectores en estado RST, presentando alarmas a nivel BCF y ET. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Nodo 2G con RF Sharing | 2018-01-29 14:32:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad RE: N_A_SE_BOG.Primavera Occ_850/1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECk,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas | 2018-01-29 14:32:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso, sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. 3G_850 presenta alarmas activas NO atribuibles a la actividad realizada.<br/> <br/> NOTA: Para el seguimiento 12H tener presente que el día de hoy 29 de enero de 2018 se presentaron alarmas de fuera de servicio, Tx y sincronismo atribuibles a las acciones correctivas realizadas y notificadas en correo previo. | 2018-01-29 14:33:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3093 | MAN.San Cayetano | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa fin revisión precheck de manera exitosa, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas de afectación, MM activado<br/> <br/> Nota: Sitio dentro de listado de AVAL para sitios sin RET | 2018-01-29 14:46:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3046 | COR.Ayapel-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Ayapel-3_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas Activas previas a la actividad<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Pendiente notificación RF por falla en aplicativo. | 2018-01-29 14:50:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3043 | BOG.Sagrado Corazon | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N__BOG.Sagrado Corazon_1900MHz_UMTS, Se notifica SEGUIMIENTO 36H sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> <br/> Nota: Pendiente evidencia notificación RF debido que la pagina RF presenta falla. | 2018-01-29 15:06:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3050 | BOG.Floresta-1 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Floresta-1_850Mhz_UMTS,. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada<br/> • se presentaron alarmas el día de hoy 29/01/18 atribuibles a VM 1403397 de migración de alarma | 2018-01-29 15:14:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM Z Y3 activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según histórico. | 2018-01-29 15:16:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS , sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -Se presenta alarma activa de BTS reset required la cual es previas a la actividad <br/> - Sectores working<br/> - Vistas de MM desactivadas | 2018-01-29 15:16:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2903 | BAR.Soledad-1 | LTE | 2600MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se informa fin seguimiento 36 horas no exitoso para actividad debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • A partir de desbloqueo de sector L4 se evidencia disminución en valores en KPI de Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para Sector L2 el cual mantiene valores inferiores a umbral de 98% por periodos mayores a 3 horas, comportamiento no se evidencia previo incluso en desbloqueos previos de L4, por favor indicar si comportamiento es esperado ya que se evidencia leve disminución en número de attemps para kpi Inter X2 based HO prep (LTE_5126a)<br/> <br/> Sector SE bloqueado, MM activado para el mismo | 2018-01-29 15:26:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se notifica como Seguimiento 24H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según histórico se evidencia comportamiento atípico KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 el cual retoma data. | 2018-01-29 15:31:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_VCO.Rb Camoa_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-29 15:33:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2881 | BOG.Monte Blanco | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.Monte Blanco_850/1900Mhz ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INCIA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> OBSERVACION <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas<br/> • Vmm desactivadas<br/> • Pendiente evidencia de pagina de rf | 2018-01-29 15:38:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz, se realiza seguimiento 36H NO EXITOSO por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Se tiene disminución del KPIS = E-UTRAN Total HO Success Ratio, intra eNB/LTE_5043A para el Sector L3 el cual se encuentra degradado al 97.5% promedio, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Se tiene disminución del KPIS = RTWP para los sectores L1y L3 los cuales superan el umbral establecido en horas de análisis de bajo, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas –pero se observan recurrencia de alarmas de perdida de gestión (NE O&M CONNECTION FAILURE y Synchronization lost ) durante los últimos días.<br/> • Vista de MM se encuentra activa | 2018-01-29 15:40:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
3042 | ANT.Granada Parque | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - Produccion | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36h exitoso para la actividad N_A_OV_ANT.Granada Parque_850/1900Mhz_GSM, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-29 15:52:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3095 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-29 15:54:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
2778 | ANT.La Ilusion | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_MMR_ANT.La Ilusion_850/1900Mhz_GSM, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM <br/> <br/> Nota: Queda pendiente realizar notificación en pag RF debido a fallas en el aplicativo | 2018-01-29 15:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3096 | BAR.Batalla de Flores-3 REU | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-01-29 15:55:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_SE_BOG.Primavera Occ_850/1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-29 15:57:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3095 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.El Greco_850Mhz_UMTS se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean los sectores U, Y4<br/> • Con alarma activa Bajo nivel de combustible previa a la actividad<br/> • Vistas de MM activadas para sectores U, Y4 | 2018-01-30 02:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3096 | BAR.Batalla de Flores-3 REU | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Batalla de Flores-3 REU_1900Mhz_UMTS se inicia PRECHECK.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas en la WBTS 30418<br/> • Sitio sin alarmas activas de Fan Failure en la WBTS 20418<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-30 02:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_SIN.El Progreso-3_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-30 03:21:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850, sitio presenta recurrencia de alarmas Rx signal level failure desde el día 27/01/2018 hasta el día de hoy.<br/> <br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Activadas<br/> • Recurrencia de alarmas Rx signal level failure | 2018-01-30 03:22:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2070 | COR.Cienaga de Oro-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales | 2018-01-30 03:27:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Stand by | Actividad N_A_SE_BOG.Primavera Occ_850/1900Mhz_UMTS se deja en estado STANDBY ya que se le relaciona ticket INC000010813937 por parte de ACS. | 2018-01-30 03:29:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis retoman comportamiento acordes al performance histórico del sitio, no se evidencia cruce de sectores <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-30 04:14:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza ajuste de sistema radiante acorde a proyección dada en TSS, corrigiendo RTWP en sectores L2,L3. Adjunto evidencia<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-30 04:19:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2960 | STA.RB Terminal | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_STA.RB Terminal_850MHz_22012018 por lo siguiente:<br/> <br/> Se presentó degradación en KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic y KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) en sector Y-Y2, llegando a valores de 10 y 20 respectivamente, que se normalizó sobre las 22:00 horas del 29/01/2018<br/> <br/> - Se procede a bloquear EB STA.RB Terminal y se desbloquea EB STA.Terminal (Sectores Y1-Y2-Y3-Y4) se encuentran fuera de servicio.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-30 04:20:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3096 | BAR.Batalla de Flores-3 REU | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Batalla de Flores-3 REU_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H,se adjunta Check List<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas en la WBTS 30418<br/> • Sitio sin alarmas activas de Fan Failure en la WBTS 20418 Previas a la actividad.<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-30 04:20:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-30 04:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3095 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SE_BOG.El Greco_850Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores U, Y4.<br/> • Al momento de realizar el precheck se presentan alarmas activas de RX signal level failure en los sectores U, Y4, la alarma de planta encendida 1 es previa a la actividad<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores U, Y4,<br/> • Se evidencias adyacencias ADJI salientes faltantes en los sectores U, Y4, para el sector U no se evidencian adyacencias adjw en el CM editor. | 2018-01-30 04:42:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 04:43:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 04:43:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 04:46:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Hacer caso omiso al correo anterior. No se avala dar continuidad al proceso ON Air, pues está pendiente análisis y validación de RF respecto a:<br/> <br/> “Los kpis AVG_RTWP_RX_ANT_2 (M8005C307) (AVG_RTWP_RX_ANT_2) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) (AVG_RTWP_RX_ANT_1) no cumplen con los umbrales para los sectores L1 y L2.”<br/> <br/> Señores ZTE: no dar continuidad a este trabajo hasta que se corrija o aclare lo referente a RTWP. | 2018-01-30 04:51:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 05:00:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se envía simultaneo el inicio de la banda 1900.<br/> <br/> Nota: Se debe iniciar el seguimiento simultaneo en ambas bandas (850-1900) para distribución de tráfico y evitar degradación en KPI’s <br/> <br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-30 05:00:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, se adjunta aval de Alfonso.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-01-30 05:01:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se desbloquean sectores y no se evidencian alarmas activas; en cuanto a las alarmas de OVP fueron enviadas en el correo de notificación con las evidencias de creación; por favor validar antes de rechazar el seguimiento. Adjunto evidencias de alarmas OVP con fecha de 29/11/2018.<br/> • Sectores BL-USER<br/> • Sin alarmas activas | 2018-01-30 05:06:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 05:10:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor realizar reanudación se realiza recomisionamiento y ajustes físicos al sistema radiante | 2018-01-30 05:12:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Aval del Ing. Alfonso Salcedo en cuerpo de correo. | 2018-01-30 05:27:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento, el nodo ya no presenta alarmas asociadas a la actividad: | 2018-01-30 05:30:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz,, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-30 05:46:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-30 05:50:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Para el sitio N_adecuacion_LTE_BUC.La Cumbre-2_2600MHZ_LTE se solicita amablemente, escalar al area RF Claro la Propuesta del Ing NPO Jaime Figueroa (mail adjunto) Teniendo presente que este caso se trata de un CAMBIO DE DISEÑO y que la configura | 2018-01-30 05:52:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos, validados entre 6:00-18:00.<br/> <br/> NOTA: Se observa degradación en horario de bajo tráfico 18:00-06:00 en los KPI’s Voice Call Setup SR (RRC+CU), HSDPA SR Usr, HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic, HSUPA SR Usr, HSUPA res acc NRT traf, RRC Success Ratio from user perspective, retoman umbrales en horario 6:00-18:00. | 2018-01-30 05:59:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma reinicio no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa EXTERNAL AL 5 Alta temperatura Power.<br/> -Sectores BL | 2018-01-30 06:01:00 | GUSTAVO ANGARITA | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se procede a realizar seguimiento 24 H para el sitio SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G el cual al validar KPIs se puede evidenciar que estuvo por fuera de servicio desde el 28-01-2018 a las 21 horas hasta el día 29-01-2018 hasta 17 horas se tiene TK asociado INC000010811765 estación no cuenta con estadísticas para sacar seguimiento 24H por lo anterior se procede a dar de nuevo una prórroga para contar con las estadísticas necesarias <br/> <br/> Sectores working <br/> Sitio con alarmas activas previas a la actividad <br/> Se adjunta kpis | 2018-01-30 06:02:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-30 06:06:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se adjunta log de pruebas de alarmas externas.<br/> <br/> Tipificación: Envío evidencias. | 2018-01-30 06:06:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-30 06:07:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Claro |  | ZTE
3072 | BOG.IND Pentágono | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para SN_3G_ BOG.IND Pentágono _1900MHz. Puede pasar a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-30 06:13:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2 se notifica **PRECHECK EXITOSO/ STANBY**<br/> <br/> Estación se deja en STANBY debido a que FLO.Pablo VI_850 se encontró con alarmas activas EXTERNAL AL 5 Alta temperatura Power.. <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas 1900<br/> • VMM Activa<br/> • Se anexa aval para el parámetro de UARFCN <br/> • Las Políticas RU50 se encuentran configuradas en su comisionamiento. | 2018-01-30 06:14:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza prorroga al seguimiento 24 horas para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, <br/> <br/> *Se evidencian alarmas activas de sincronismo debido a que el sitio se encuentra en VM el día de hoy 30 de enero bajo el id 1406086<br/> *Sectores operativos <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-30 06:17:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-30 06:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad _DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Aval del Ing. Alfonso Salcedo en cuerpo de correo. Se retoma seguimiento desde su ultimo escalamiento. | 2018-01-30 06:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-30 06:38:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> - Prueba de alarmas OK. | 2018-01-30 06:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realiza las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, torque y limpieza de conectores. <br/> • KPI RTWP retorna a comportamiento histórico, recordar que activación 4ta portadora se realiza el día 25 de enero de 2018.<br/> • Sectores operativos sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-30 06:44:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND CIGMO_LTE_2600.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas que afecten el servicio<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-30 06:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1692 | RIS.Marsella | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Grupo Calidad - | Se realizo visita a sitio quedando el sistema radiante acorde a TSS, pero no alcanza a recuperar su performance Histórico en los KPIs HSUPA res acc NRT traf y Usuarios_DCH_XL_CE de los sectores I , O. Por consiguiente por cambio de diseño (Cambio de antena de TGAD3-800TV por HTXCW-331821 + cambio de alturas de 21 a 45m), la accesibilidad quedo en 98% y aumentó lo usuarios DCH UL y DL de los sectores en mención.<br/> Se requiere de AVAL del área encargada.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor poner este sitio en ESCALADO A CALIDAD.<br/> <br/> Se adjunta evidencias | 2018-01-30 06:52:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Alarmas activas de RX SIGNAL FAILURE | 2018-01-30 06:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3035 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Sitio Fuera de Servicio | Solicito su colaboración en el escalamiento a O&M ya que se observa intermitencia de Energía en el sitio; a pesar de las intermitencias de energía del día de ayer, el sitio no queda por fuera de servicio, por lo que se presume que el sistema de back up de energía está funcionando correctamente; por lo que se solicita el aval de O&M de recibir el sitio con las fluctuaciones de energía, que son constantes en la zona.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-01-30 07:10:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
3037 | CES.La Aurora | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito su colaboración en el escalamiento a O&M ya que se observa intermitencia de Energía en el sitio; a pesar de las intermitencias de energía del día de ayer, el sitio no queda por fuera de servicio, por lo que se presume que el sistema de back up de energía está funcionando correctamente; por lo que se solicita el aval de O&M de recibir el sitio con las fluctuaciones de energía, que son constantes en la zona.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-01-30 07:12:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para CP_MAI.Centro_UMTS_850Mhz. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-30 07:13:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3072 | BOG.IND Pentágono | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para SN_3G_ BOG.IND Pentágono _1900MHz. Puede pasar a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-30 07:13:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor realizar reinicio el sitio BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se adjunta DF actualizado, por favor pasar a producción. | 2018-01-30 07:23:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS; sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa atribuida a VM con ID 1378165, del 12/12/2017<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> <br/> <br/> Nota: Se evidencia que los Sectores X, Y vuelven a comportamiento histórico, sin embargo se evidencia después del 17/01/2018 un cambio de comportamiento atribuible a la actividad Sector expansión con Ticket 1398438. | 2018-01-30 07:29:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s SDCCH transactions ended, fail Abis interface, en el Sector A después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Valores de 10 cuando su histórico era de 4.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s Average CS traffic per BTS, en el Sector A, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Valores en 3 cuando su histórico era de 4.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s Average CS traffic per BTS, en el Sector C, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Valores en 4 cuando su histórico era de 6.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s UL mlslot allocation blocking, en el Sector C, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Valores en 6 cuando su histórico era de 0.5.<br/> • Se presenta cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s Downlink multislot allocation blocking, en el Sector C, después de ejecutada la VM, por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval de Claro. Valores en 30 cuando su histórico era de 10. | 2018-01-30 07:42:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-30 08:00:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S. | 2018-01-30 08:00:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento, se realizan ajustes físicos. | 2018-01-30 08:16:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza revisión en campo se encuentra falla en la TX se reinicia SM y retoma performance. Se realizan pruebas de OVP adjunto pantallazos.<br/> Tipificación = Recomisionamient | 2018-01-30 08:21:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma reinicio no exitoso para la actividad N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz. Se tienen las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarma activa RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold<br/> -Sectores WO | 2018-01-30 08:26:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-30 08:31:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND CIGMO_LTE_2600; sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas que afecten el servicio.<br/> • Vistas MM Activada | 2018-01-30 08:41:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_LTE_NEI.Terminal-2_2600MHz se notifica **FIN SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO **<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Presenta degradación en RTWP presentando niveles hasta -92 para los sectores L1 y niveles de -94 para Ll3 <br/> • VMM Activo | 2018-01-30 08:53:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P_15012017 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-30 08:59:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. <br/> <br/> NOTA: Para el seguimiento del sitio se debe bloquear esta tecnología en la estación STA.Terminal<br/> SN_LTE_STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO | 2018-01-30 09:23:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> Se revisa caso en mención se evidencia normalidad por favor proseguir con seguimiento se realiza torque en campo,<br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante. | 2018-01-30 09:30:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza desbloqueo para inicio de seguimiento 12H de la actividad en asunto.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-30 09:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1748 | BOG.Parque Colina | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Parque Colina__850 MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos menos los nombrados en la nota que cuentan con Aval.<br/> <br/> Nota: Sitio con aval para comportamiento RTWP sector Y3, sitio cuenta con Aval para los KPI´s CS Voice SR / RNC_231d para el sector X y RRC Success Ratio from user perspective / RNC_217f sector Z y para el Y3 | 2018-01-30 10:23:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Pentagono _2600MHz se notifica **FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa. | 2018-01-30 10:27:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas ni recurrentes<br/> *Kpis en los umbrales establecidos <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-30 10:29:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
1747 | BOG.Rb Usatama:H2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para SN_3G_BOG.Rb Usatama:H2_1900 MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-01-30 10:34:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza Bloqueo de sectores<br/> • No se tiene alarmas activas<br/> • Se observa que con el Recomisionamiento el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) retorno a la normalidad.<br/> • Se sigue presentando degradación en el RTWP para los sectores X-Y presenta niveles de -81.50 en horas de bajo tráfico. | 2018-01-30 10:44:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Buenas tardes,<br/> <br/> Se adjunta evidencia desbloqueo sectores, Precheck en Proceso. | 2018-01-30 10:47:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
3045 | CHO.Istmina-3 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad N_Activacion_CP_CHO.Istmina-3_850MHz_UMTS. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sitio aparece descomisionado en máximo, pendiente notificación. <br/> • Pendiente cierre de tareas 51-52-53 | 2018-01-30 10:48:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Contadora-2 <br/> ID Site Access: 1404788 <br/> CRQ: CRQ000001039847 <br/> WP: 12568535 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Cubillos <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 10:48:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Contadora-2 <br/> ID Site Access: 1404788 <br/> CRQ: CRQ000001039848 <br/> WP: 12394162 <br/> ID RFTool: 10017 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Cubillos <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 10:51:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_RF_Sharing_a_Dedicado_BOG.San Pablo-4 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-01-30 10:53:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita PRORROGA para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G ya que la EB cuenta con trabajo abierto con ID 1404192.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado | 2018-01-30 10:53:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita PRORROGA para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G ya que la EB cuenta con trabajo abierto con ID 1404192.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-30 10:53:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar se realiza verificación alarmas externas | 2018-01-30 11:02:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-30 11:06:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Buenas tardes <br/> <br/> Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la Actividad S_DI_SN_3G_GUJ. Majayura_850MHz_24012018. Sitio presenta alarmas de sincronismo y fuera de servicio.<br/> <br/> • Se Bloquean Sectores<br/> • Sitio con recurrencia de alarmas de sincronismo<br/> • Vista MM Activadas | 2018-01-30 11:10:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la siguiente actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-30 11:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza Bloqueo de sectores<br/> • No se tiene alarmas activas<br/> • Se observa un RTWP en horas de bajo Trafico con valores de hasta -92. <br/> • No se encuentran graficando los siguientes KPIS Inter X2 based HO prep (LTE_5126), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 2018-01-30 11:17:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Se corrigen fallas de SYNC por configuración BTS y Adyacencias con Datafile adjunto.<br/> Tipificación: Cambio de Parámetros | 2018-01-30 11:21:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro | Cambio de Parámetros | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes.<br/> <br/> NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-30 11:22:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Actividad SN_LTE_STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO Precheck no exitoso, se tiene los siguientes pendientes: <br/> <br/> • El sector L4 no tiene correctamente creado el nombre en la vista<br/> • Pendiente Power ZTE<br/> • Sectores BL<br/> • Pendiente coordenadas por falla RC 10 | 2018-01-30 11:23:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores no se observan alarmas activas, vista MM activada. | 2018-01-30 11:32:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita el reinicio de seguimiento y paso a produccion ya que cuenta con el tiempo suficiente. <br/> <br/> • El sitio se dejo desbloqueado bajo monitoreo de NPO y se observa que el comportamiento reportado fue un atipico y no corresponde al performance de la EB. Ese día se presentaron alarmas en la interfaz S1 en varias EB de la zona.<br/> • El comportamiento actual cumple con los umbrales establecidos y sin degradaciones. <br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-30 11:34:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Feature Rx Signal Level Failure se observa activo en Snapshot previo. | 2018-01-30 11:36:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Feature Rx Signal Level Failure se observa activo en Snapshot previo. | 2018-01-30 11:36:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes.<br/> <br/> Señores NOC ZTE<br/> <br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Reemplazo de SM<br/> <br/> <br/> <br/> Quedo atento a sus comentarios e indicaciones<br/> <br/> Gracias. | 2018-01-30 11:38:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Reemplazo de SM | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector L1 & L2 con promedio de -94.40dBm, por favor indicar si es el comportamiento esperado, se valida adyacencias de los sitios CAD.Chinchina-4 & CAD.Chinchina-5 Sectores L1, L2 & L3, presentan comportamiento atípico en la zona. Se adunta evidencia. | 2018-01-30 11:51:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1664 | COR.San Bernardo del Viento-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a OyM - Alto RTWP | Buenas tardes,<br/> <br/> Señores NOC ZTE, por favor cambiar el estado “Escalado a O&M” y abrir tiquete. | 2018-01-30 12:03:00 | Richard Egan-Wyer Diaz-Granados | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS SE SOLICITA PRORROGA, se tiene conexión existente en el nodo y no es posible acceder para la validacion correspondiente.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Configuracion y prueba de OVP OK<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line previo a la actividad. | 2018-01-30 12:03:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1615 | GUJ.Albania | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a OyM - Alarmas de TX | Buenas tardes,<br/> <br/> Señores NOC ZTE, por favor asignar tiquete y pasar a estado “Escalado a O&M” | 2018-01-30 12:09:00 | Richard Egan-Wyer Diaz-Granados | Nokia |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_1900MHz_24012018 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, Configuración de alarmas Externas y pruebas de OVP OK. | 2018-01-30 12:12:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio Precheck. | 2018-01-30 12:17:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_CAR.Membrillal_2600MH, sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-30 12:28:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3103 | COR.Planeta Rica-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Planeta Rica-3 <br/> ID Site Access: 1406086 <br/> CRQ: CRQ000001030273<br/> WP: 12816376<br/> ID RFTool: RF-MOD- 3393<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: FIBRATERRA<br/> Líder De Cambio: Hector Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609<br/> Responsable En Sitio: JANER SANTA MARIA<br/> Integrador: Eduardo Cancino<br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian Vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 12:34:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Magnolia_LTE_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-30 12:35:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600 sitio inicia INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> Sectores WO<br/> Sin alarmas activas <br/> Vistas en MM | 2018-01-30 12:43:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3104 | BAR.Gracetales | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Gracetales<br/> ID Site Access: 1405810<br/> CRQ: 1039896<br/> WP: N/A<br/> ID RFTool: RF-PE-10923<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: CLARO <br/> Contratista: NESITELCO <br/> Líder De Cambio: YAN ROCHEL AREVALO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3215661673<br/> Responsable En Sitio: LUIS MIGUEL HERNANDEZ MARROQUIN <br/> Integrador: Elkin Lopez - Jorge Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero<br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 12:45:00 | Adrian Clavijo | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-30 12:48:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 – 1900<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-30 12:50:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buen Día:<br/> <br/> Favor reanudar precheck | 2018-01-30 13:03:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850. Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Activa | 2018-01-30 13:03:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes,<br/> <br/> Se realiza cambio de Jumper hace pocos minutos , por favor retomar el seguimiento.<br/> <br/> Quedo atento<br/> <br/> Muchas gracias | 2018-01-30 13:03:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboracion con el reinicio de seguimiento para el sitio en asunto:<br/> <br/> • Se realizó visita a sitio y se realizó limpieza de los conectores de la antena del sector 2 que estan deteriorados por la antigüedad de la antena. Se ajusto torque y nuevo encintado.<br/> • Se realiza seguimiento y se observa una mejora notable en las mediciones RSSI.<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-30 13:03:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1846 | BUC.San Francisco | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_A_SE_BUC.San Francisco_850Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK NO EXITOSO*** (se corrige estado del seguimiento)<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Con alarmas activas en LTE trasnmission path failure(previa a la actividad) y RF Module Failure atribuible a la actividad.<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El RTWP de los sectores L1, L2, L3 muestra un incremento desde el día de ejecución de la actividad. | 2018-01-30 13:17:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 13:22:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2063 | QUI.Salento Parque-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | La S_DI_SN_4G_QUI.Salento Parque-2-2600 se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa altos niveles en RTWP para el sector L1 se valida adyacencia no se evidencia un comportamiento atípico de la zona, sitio ya había sido regresado por altos valores de RTWP.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas “hared:N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool” no afecta servicio.<br/> • Vista MM activas. | 2018-01-30 13:25:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buena tarde <br/> <br/> Retomar el inicio de seguimiento se corrige el nombre de los sectores, adicional se adjunta gestión del power | 2018-01-30 13:25:00 | Karen Marchena Corrales | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900_***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> <br/> • Se evidencia que para el RTWP del sector k se encuentra en -94.03, el sector I en -94.50 para validación de bajo tráfico en ora de las madrugada <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-01-30 13:28:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes <br/> Anexo Aval por dar continuidad al proceso<br/> <br/> Saludos | 2018-01-30 13:33:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 13:33:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 13:33:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes <br/> Anexo Aval de Alfonso Por favor dar continuidad al proceso<br/> <br/> Gracias | 2018-01-30 13:35:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes <br/> Anexo Aval de Alfonso, Por favor dar continuidad al proceso <br/> <br/> Gracias | 2018-01-30 13:37:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes<br/> Anexo aval de Alfonso, Favor dar continuidad al Proceso <br/> <br/> Gracias | 2018-01-30 13:39:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3075 | ATL.Santo Tomas-1-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Tardes <br/> Anexo aval de Alfonso , Favor dar continuidad al Proceso <br/> <br/> Gracias | 2018-01-30 13:39:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850 PRECHECK NO EXITOSO debido que no se encontraron en los archivos adjuntos la matriz de alarmas y el log con las pruebas de las alarmas.<br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores se bloquean<br/> - Sitio sin alarmas activas.<br/> - VMM activada | 2018-01-30 13:42:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con aval RET Kit, configuracion 900 usuarios (Se autoriza avanzar con este requerimiento, pero una vez finalice el carnaval deberán gestar el cambio.) | 2018-01-30 13:46:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se retoma revisión precheck para actividad validando pendientes OK, (Vista de sector creada correctamente y evidencias de power ZTE). Se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sitio operativo STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO, sin alarmas activas, MM activado<br/> • Primer nodo para el mismo sitio se encuentra operativo y en seguimiento simultáneamente, sitio antiguo se bloquea de acuerdo a instrucciones en histórico, se relacionan evidencias | 2018-01-30 13:47:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se evidencia cambio de comportamiento en KPIs PRACH Propagation<br/> • Sitio presenta alarma activa BTS reset required<br/> • Sectores operativo | 2018-01-30 13:58:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H / PRORROGA:<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se observa data en KPI hasta las 15:00 del 30-01-18, posteriormente no se observa data en KPI.<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-30 14:02:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su colaboración con el reinicio del seguimiento | 2018-01-30 14:02:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
3105 | VCO.Porfia-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: VCO.Porfia-2 <br/> ID Site Access: 1407429 <br/> CRQ: CRQ000001037440 <br/> WP: 13477077 <br/> ID RFTool: RF-MOD-5669 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: JUAN GARZON <br/> Teléfono Líder de Cambio: na <br/> Responsable En Sitio: MIGUEL BARRERO <br/> Integrador: LORENA SOTOMONTE <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 14:09:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
2731 | BUC.Zona Refrescante | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, OYM da por entendido que el que el status actual de la estación es el esperado; por favor dar continuidad al proceso siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los indicados en este correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-01-30 14:10:00 | Oscar Andres Barrera Coronado | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da reinicio 12h. | 2018-01-30 14:24:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se presentó alarma shared:N;Transport layer connection failure in S1 interface, de corta duración.<br/> <br/> NOTA: Sitio usa 2 antenas en Tx/Rx, por tal motivo el KPI RTWP para Ant 3-4 NO presenta data. | 2018-01-30 14:30:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Primavera Occ <br/> ID Site Access: 1403095 <br/> CRQ: CRQ000001039836 <br/> WP: 12978782 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS850-14944 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Diego Rozo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Jhon Naranjo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 14:36:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_BAR.Olaya Herrera-N3_2600Mhz_29012018<br/> <br/> Observaciones: <br/> • Pendiente matriz de alarmas y pruebas de ovps.<br/> • Se evidencia que sectores en calidad gestión no aparecen nombrados acorde a las Vistas y a las evidencias de máximo. <br/> <br/> • Se tiene aval para RETs (se adjunta)<br/> • Se tiene aval para dejar radiando el sitio. (se adjunta)<br/> • Se tiene aval para configuración de activación de 900 usuarios (mientras el evento) (se adjunta)<br/> • VMM Activa<br/> • Sectores WO | 2018-01-30 14:38:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2975 | NAR.Tumaco-14 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad S_DI_SN_4G_NAR.Tumaco-14_2600 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral sitio nuevo. | 2018-01-30 14:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con aval RET Kit, configuracion 900 usuarios (Se autoriza avanzar con este requerimiento, pero una vez finalice el carnaval deberán gestar el cambio.) | 2018-01-30 14:46:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma revisión precheck para actividad validando pendientes OK, (Vista de sector creada correctamente y evidencias de power ZTE). Se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> • Sitio operativo STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO, sin alarmas activas, MM activado<br/> • Primer nodo para el mismo sitio se encuentra operativo y en seguimiento simultáneamente, sitio antiguo se bloquea de acuerdo a instrucciones en histórico, se relacionan evidencias | 2018-01-30 14:47:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_BAR.Romelio-N3_2600MHz_27012018**PRECHEK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Pendiente matriz de alarmas y pruebas de ovps.<br/> • Se evidencia que sectores en calidad gestión no aparecen nombrados acorde a las Vistas y a las evidencias de máximo. <br/> • Se tiene aval para RETS<br/> • Se tiene aval para dejar radiando el sitio.<br/> • Se tiene aval para configuración de activación de 900 usuarios (mientras el evento)<br/> • VMM Activa<br/> • Sectores WO<br/> <br/> • nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para BAR.Romelio-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-30 14:48:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad RE: N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma previa 7652 BASE STATION NOTIFICATION shared:N,RF Module failure<br/> • Vista MM activas para 4p | 2018-01-30 14:50:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Primavera Occ <br/> ID Site Access: 1403095 <br/> CRQ: CHG15542 <br/> WP: 12978780 <br/> ID RFTool: RF-MOD-9223 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Diego Rozo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Jhon Naranjo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 14:51:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BOG.Primavera Occ <br/> ID Site Access: 1403095 <br/> CRQ: CRQ000001039834 <br/> WP: 12978781 <br/> ID RFTool: RF-AMPUMTS1900-14945 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SITCOM <br/> Líder De Cambio: Diego Rozo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Miguel Espitia <br/> Integrador: Jhon Naranjo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-30 14:51:00 | Alejandro Rodiguez Arias | Nokia |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_2G_GUJ. Majayura_850MHz_29012018 sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas en MM <br/> <br/> ALARMAS EXTERNAS INTEGRADAS EN 3G | 2018-01-30 15:04:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Cordial saludo,<br/> <br/> Se realiza desbloqueo de sectores U-Y4, precheck en proceso para actividad | 2018-01-30 15:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Solicito de su amable colaboración con respecto a los siguientes parámetros (LTE Power and Quality UL 60 min / 1h,LTE EPS Bearer 60 min / 1h,9.4-LTE Radio Bearer 60 min / 1h,9.5-LTE Power and Quality DL 60 min / 1h,9.6-LTE RRC 60 min / 1h, LTE Cell Load 60 min / 1h, LTE Cell Resource 60 min / 1h,LTE Cell,Throughput 60 min / 1h,LTE Cell Availability 60 min / 1h, LTE Handover 60 min / 1h, LTE Intra eNB Handover 60 min / 1h, LTE Inter eNB Handover 60 min / 1h,9.15-LTE Inter System Handover 60 min / 1h) los cuales no están configurados a 60 min ; solo se tiene aval para la configuración de 900 usuarios<br/> En el disparo de la actividad no se adjuntó matriz de alarma para el sitio, su amable colaboración adjuntando la matriz de alarmas<br/> -El nombre de los sectores no coinciden con lo notificado en Calidad Gestión ( en máximo y en las vistas de MM los sectores están nombrados como L8,L9 y en calidad gestión aparecen como L1,L2) So licito de su amable colaboración con lo mencionado anteriormente.<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: sitio con aval para configuración de 900 usuarios mientras se finalice el evento<br/> Nota: Se tiene aval para RETS<br/> Nota: Se tiene aval para dejar radiando el sitio. | 2018-01-30 15:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2917 | BAR.Portal del Prado-2-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Portal del Prado-2-N3_2600MHz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Solicito de su amable colaboración con respecto a los siguientes parámetros (LTE Power and Quality UL 60 min / 1h,LTE EPS Bearer 60 min / 1h,9.4-LTE Radio Bearer 60 min / 1h,9.5-LTE Power and Quality DL 60 min / 1h,9.6-LTE RRC 60 min / 1h, LTE Cell Load 60 min / 1h, LTE Cell Resource 60 min / 1h,LTE Cell,Throughput 60 min / 1h,LTE Cell Availability 60 min / 1h, LTE Handover 60 min / 1h, LTE Intra eNB Handover 60 min / 1h, LTE Inter eNB Handover 60 min / 1h,9.15-LTE Inter System Handover 60 min / 1h) los cuales no están configurados a 60 min ; solo se tiene aval para la configuración de 900 usuarios<br/> En el disparo de la actividad no se adjuntó matriz de alarma para el sitio, su amable colaboración adjuntando la matriz de alarmas<br/> -El nombre de los sectores no coinciden con lo notificado en Calidad Gestión ( en máximo y en las vistas de MM los sectores están nombrados como L8,L9 y en calidad gestión aparecen como L1,L2) So licito de su amable colaboración con lo mencionado anteriormente.<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working | 2018-01-30 15:07:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3109 | CES.Mandinguilla | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CES.Mandinguilla <br/> ID Site Access: 1359364 <br/> CRQ: CRQ000001034735 <br/> WP: 13120121 <br/> ID RFTool: 1515 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: <br/> Responsable En Sitio: Jefferson Sayo <br/> Integrador: HENRY PINEDA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 28/11/2017<br/> <br/> NOTA: <br/> Debido al ov umts 850 y 1900 ejecutado por autorizacion del ing. Noel quintero se procede con la migracion de alarmas con el fin de notificar actividad mod integrada el dia 28 de noviembre | 2018-01-30 15:13:00 | Oscar Alejandro Beltrán | Nokia |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_VCO.Rb Camoa_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas <br/> • Vistas de MM desactivadas | 2018-01-30 15:18:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_CE_BOG.EL Greco_850Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS U ,Y4<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 15:20:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3093 | MAN.San Cayetano | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_MAN.San Cayetano_2600MHz_LTE, se verifica nivel de RTWP fuera de umbrales establecidos asociados al sector L1 para antenas 1,2,3 y 4. A continuación relaciono evidencia del hecho en mención:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas que generen afectación de servicio<br/> • MM activado | 2018-01-30 15:23:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850_<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVINIERON<br/> *ALARMAS ACTIVAS DE CELL OPERATION DEGRADED<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 15:24:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVINIERON<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 15:28:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro | Excepcion GRI | ZTE
3051 | CAR.Manga-3 | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_CAR.Manga-3_850Mhz_UMTS sitio pasa a PRODUCCION <br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM <br/> <br/> Pendiente evidencia RF por FALLA DE LA PAGINA <br/> <br/> NO HAY CAMBIO DE MODULOS por lo tanto no hay configuración de alarmas externas | 2018-01-30 15:29:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz_<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE EINTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-30 15:33:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3104 | BAR.Gracetales | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Gracetales_1900Mhz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Se verifica comportamiento de KPIS acorde al histórico presentad | 2018-01-30 15:38:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2862 | BOG.San Facon | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | @Señores NOC ZTE, su amable colaboración cambiando de estado a “Escalado a Grupo Calidad” ya que se encuentra en revisión con RF Claro. Adjunto evidencia. | 2018-01-30 15:42:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia |  | ZTE
3103 | COR.Planeta Rica-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_COR.Planeta Rica-3_850/1900Mhz se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva | 2018-01-30 15:42:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
3105 | VCO.Porfia-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes observaciones: | 2018-01-30 15:49:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa fin revisión precheck exitosa para actividad, se inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, Vista MM activada para sectores U-Y4 | 2018-01-30 15:52:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2731 | BUC.Zona Refrescante | 3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BUC.Zona Refrescante_1900/2600 Mhz_UMTS/LTE, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa alarmas activas no atribuibles a la actividad<br/> • Sectores WO<br/> • Vista MM desactivada<br/> • KPIs se encuentran de acuerdo a lo esperado, según observaciones en cuerpo del correo. | 2018-01-30 16:11:00 | Ricardo Andres Mikan Fajardo | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE__CAR.Karibanna_850MHz/1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa NO atribuibles a la actividad realizada.<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-30 16:20:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del Sitio.<br/> Tipificación. Optimización Lógica RF.<br/> Justificación. Ajuste de Potencia. | 2018-01-31 01:50:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO, se desbloquean los sectores L y R que son nuevos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores L y R | 2018-01-31 02:50:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores L & R.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada Sectores L & R. | 2018-01-31 03:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 03:14:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3109 | CES.Mandinguilla | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_MMR_CES_MANDINGUILLA _850/1900Mhz se confirma INICIO PRECHECK <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • ET 291 con alarmas previas a la actividad 2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT, se valida en el histórico y es recurrente desde el 19/01/2018<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-01-31 03:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización lógica RF | 2018-01-31 03:41:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 03:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por favor continuar con el seguimiento del sitio en mención, debido a que esta actividad es de ente ejecutor CLARO, por equivocación solicitaron reinicio al NOC de Nokia Y se atendió dicha solicitud. <br/> Se escaló el tema con Alfonso Salcedo, el cual indico que el sitio siguiera en seguimiento con el NOC Correspondiente ZTE . | 2018-01-31 04:13:00 | Andrea Guerrero | Claro |  | NOKIA-ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA para la actividad N_MMR_SIN.El Progreso-3_850/1900Mhz, Se evidencia cambio en comportamiento de los KPI´s UL mlslot allocation blocking (tbf_15a) y Downlink multislot allocation blocking (tbf_16b) el día de ayer 30/01/2018, igualmente se presentan alarmas de fuera de servicio en UMTS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas. | 2018-01-31 04:33:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, optimización de Adyacentes y verificación de TM de acuerdo a TSS.<br/> • Se adjuntan evidencias. Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes atribuibles a la actividad. Fallas de TX no son atribuibles.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante: | 2018-01-31 04:39:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-31 04:53:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> Power ZTE Gestion Adjunta. | 2018-01-31 04:54:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAS.Chameza_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-31 04:55:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3111 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G/LTE | 1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Calle 93 (P1) <br/> ID Site Access: 1406214 <br/> CRQ: CRQ000001038952 <br/> WP: 13641082 <br/> ID RFTool: RF-OVR850-25213 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100216 <br/> Responsable En Sitio: TAYLOR CAMARGO <br/> Integrador: ARNOLD GUZMAN <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-31 04:55:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, estos pendientes no aplican ya que este sitio se energizo con FPMA.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-01-31 04:57:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicito su amable colaboración con el reinicio seguimiento N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS, se realizó vista en sitio verificación y solución de cruce de sectores que estaba generando degradación reportada.<br/> Sectores operativos sin alarmas <br/> <br/> Tipificación: solución cruce de sectores | 2018-01-31 04:58:00 | Lorena Sotomonte | Nokia | Solucion Cruce de Sectores | ZTE
3096 | BAR.Batalla de Flores-3 REU | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Batalla de Flores-3 REU_1900MHz_UMTS.<br/> <br/> - Se observa disminución en el tráfico tanto en voz como en datos para los sectores I5-O4-O5 de la WBTS 20418, igualmente se observa disminución en voz y datos para los sectores I7-I8-O7-O8 de la WBTS 30418<br/> - Alarma 7652/Fan failure previa a la actividad en la WBTS 20418.<br/> - MM desactivado.<br/> - Sectores WO. | 2018-01-31 05:00:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS<br/> <br/> -Sectores W<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-31 05:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_850.<br/> <br/> • Sectores WO al momento de la revisión<br/> • Sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-31 05:09:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza precheck no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS <br/> <br/> *No se evidencia el log de las pruebas ovp para la actividad en formato txt, se realiza consulta del log de alarmas y no se evidencia la alarma de OVP Upper, se evidencia que se realizó cambios en la configuración de las OVP después de la ejecución de la actividad<br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-31 05:25:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se dejan WO sectores Q, k (migrados) , se bloquean sectores nuevos L y R.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas en MM activadas para los sectores L y R<br/> • Se encuentran adyacencias faltantes ADJI para los sectores L y R.<br/> • El nemónico del sector Q no concuerda con el DF | 2018-01-31 05:31:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-31 05:32:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza pruebas de site master, ajuste de conectores y torqueo de jumpers para el sitio en mención, quedando el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) del sector L1 dentro de los umbrales(>98%).<br/> • Sectores WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-31 05:36:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | <br/> Para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Hace configuración de adyacencias ADJI Sector L (BOG.Primavera Occ_Y4) & Sector R (BOG.Primavera Occ_U).<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados L & R.<br/> • Vista MM activada sector L & R.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración & prueba de alarmas, Ok . | 2018-01-31 05:38:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS. Se notifica PRECHECK EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos previo a la actividad.<br/> • Prueba alarmas de OVP<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-01-31 05:44:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, cambio de jumpers, limpieza de conectores y ajuste de AZ de acuerdo a TSS.<br/> • Se realiza cambio de RF a versión 202 FXCB, por tanto, comportamiento actual del sitio se encuentra dentro del rango de +/-2dBm con respecto a su comportamiento histórico. Éste predicción de comportamiento se encuentra expuesta en brochure de homologación del HW adjunto y aceptado por Claro CO. Agradezco tener en cuenta éste comentario.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-31 05:46:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3109 | CES.Mandinguilla | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_CES_MANDINGUILLA _850/1900Mhz se confirma PRECHECK NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • ET 291 con alarmas previas a la actividad 2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT, se valida en el histórico y es recurrente desde el 19/01/2018<br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> <br/> Motivos de devolución<br/> <br/> • Los parámetros LAC RAC no están acordes a Data file.<br/> • Los TRX 8-10 No tienen las Frecuencias configuradas acorde a Data File.<br/> • Los TRX 17-19 No tiene configurados los TCH acore a Data File<br/> • Al Verificar de mapeo del E1 acorde a datafill y ET en BSC (TRXSIG, OMU, EDAP, TCH) nos desconectaron del nodo y no fue posible volver a ingresar.<br/> • El sector 1 presenta cambio de comportamiento en el KPI Average unavailabel TCH on Normal TRXs presenta valores de 0<br/> • El sector A presenta cambio de comportamiento en el KPI DL BER alcanzando valores de 1.6<br/> • Los sectores A-B-C presenta cambio de comportamiento en el KPI Average CS traffic. <br/> • El sector 1 presenta cambio de comportamiento en el KPI SDCCH REQ presenta valores de 14000<br/> • El sector C presenta cambio de comportamiento en el KPI DL GPRS RLC Throughput<br/> • El sector B presenta cambio de comportamiento en el KPI DL EGPRS RLC Throughput | 2018-01-31 05:48:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850, se notifica REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-01-31 05:50:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 05:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste de sistema radiante, cambio de jumpers, limpieza de conectores y ajuste de AZ de acuerdo a TSS.<br/> • Se realiza cambio de RF a versión 202 FXCB, por tanto, comportamiento actual del sitio se encuentra dentro del rango de +/-2dBm con respecto a su comportamiento histórico. Éste predicción de comportamiento se encuentra expuesta en brochure de homologación del HW adjunto y aceptado por Claro CO. Agradezco tener en cuenta éste comentario.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-01-31 05:55:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 05:56:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se adjuntan las pruebas de alarmas externas realizadas el día de los trabajos de UPgrade y migración de alarmas.<br/> <br/> Tipificación: Envío evidencias. | 2018-01-31 05:58:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-01-31 06:10:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3075 | ATL.Santo Tomas-1-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N3_LTE 2600Mhz_29012018 se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO (no bloquear)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivbadas<br/> • Cuenta con Aval de Alfonso salcedo para tener una configuración de 900 Usuarios hasta finalizar el carnaval.<br/> • Sin evidencia del power ZTE<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para ATL.Santo Tomas-1-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-01-31 06:10:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 06:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros | 2018-01-31 06:18:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros | 2018-01-31 06:18:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, Ok. | 2018-01-31 06:20:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H , sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas Falla de Rectificador - Falla AC Power <br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. Las estadísticas retornan el comportamiento después de la indisponibilidad asociada al TK INC000010811765<br/> <br/> <br/> NOTA: Por Favor tener en cuenta que las alarmas activas de falla de ac power y falla de rectificador desde el 17-0-2018 (fecha en la que se realiza el trabajo de migración de alarmas externas), No son atribuibles a la actividad en mención. | 2018-01-31 06:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 06:29:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar este seguimiento, el sitio ya no presenta alarmas.<br/> Tipificación : Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | 2018-01-31 06:34:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-01-31 06:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3105 | VCO.Porfia-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_MMR__VCO.Porfia-2_850MHz/1900MHz_GSM se notifica **PRECHECK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • Se evidencia que en el datafill de la modernización es RX DIVERSITY 850/DEDICADO 1900 Solo se ejecuto DEDICADO 850/1900 “LA ACTIVIDAD NO ESTA DEACUERDO A SU DATAFILL” | 2018-01-31 06:37:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza en sitio ajuste de sistema radiante dejando el sector L3 acorde a TSS. Por consiguiente el KPI AVG RTWP ANT3 y ANT4 queda dentro de los umbrales(<-950dBm)<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Sectores en estado WO sin alarmas activas.<br/> • Sin alarmas de sincronismo.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-31 06:38:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 06:41:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2244 | GIR.La Estacion-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a OyM - | Por favor su colaboración con el cambio de estado de la actividad del asunto a Escalado a OYM y realizar la respectiva apertura de ticket.<br/> <br/> En el archivo adjunto se observa que el problema es de transmisión por congestión de la interfaz Iub.<br/> <br/> Muchas gracias por su atención y gestión. | 2018-01-31 06:44:00 | Dolcey Torres Hernández | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza reinicio de precheck no exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *En el log adjunto no se evidencia la alarma en paralelo OVP Upper EXTERNAL AL 11, se evidencia la alarma en serie UMTS Falla de OVP RF2_Lower la cual es previa a la actividad se adjunta log generado desde el application launcher <br/> <br/> *Sectores Operativos, sin alarmas activas | 2018-01-31 07:01:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3111 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G/LTE | 1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Calle 93 (P1)_1900/2600 Mhz_UMTS/LTE se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivado<br/> • Se encuentra GSM en estado de BL-SYS | 2018-01-31 07:04:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa | 2018-01-31 07:05:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El kpi Average CS traffic per BTS (trf_1d) para el sector C presenta una disminución de 3 a 2 Erl, por favor confirmar si ese es el comportamiento esperado. | 2018-01-31 07:05:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-01-31 07:08:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS; sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarma activa atribuida a VM con ID 1378165, del 12/12/2017<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Presenta degradacion HSDPA congestión rate in Iub (RNC_1255b) asociado a la ventana de mantenimiento 1407673 retomando su histórico hasta el día de hoy tener pendiente este KPI para el seguimiento 36 h | 2018-01-31 07:14:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3060 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__VCO.Porfia-2_1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y prueba de alarmas, Ok. | 2018-01-31 07:28:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> <br/> ? Se adjunta DF correcto del sitio en Mención, el nombre del Nemónico del sector sector Q es BPRIU7054<br/> ? Se crean adyacencias faltantes para sectores L,R: ADJI Sector L (BOG.Primavera Occ_Y4) & Sector R (BOG.Primavera Occ_U).<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2018-01-31 07:31:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> <br/> ? Se crean adyacencias faltantes para sectores L,R: ADJI Sector L (BOG.Primavera Occ_Y4) & Sector R (BOG.Primavera Occ_U).<br/> ? Se adjuntan Evidencias | 2018-01-31 07:32:00 | John Davis Naranjo G. | Nokia | Cambio de Parámetros | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE<br/> <br/> *Se evidencia alarmas recurrentes de BASE STATION CONNECTIVITY DEGRADED Transport layer connection failure in S1 interface, NE O&M CONNECTION FAILURE, Connection lost for IP=10.229.34.153<br/> * El comportamiento sobre los KPIS INTER X2 es el esperado (Según se indica en el cuerpo del correo)<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-31 07:36:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850 se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-01-31 07:41:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2992 | BAR.IND Copla Group | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.IND Copla Group_2600MHz_23012018 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas<br/> • Presenta falla el CM EDITOR DEL CL10 por coordenadas<br/> • Actividad no aparece en la páguina de RF<br/> • En la aplicación de MAXIMO no se encuentra creado el sector L1 | 2018-01-31 07:42:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3059 | VCO.Porfia-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_VCO.Porfia-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración y prueba de alarmas, Ok. | 2018-01-31 07:49:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 4. Snapshot Post.<br/> 5. Alarmas Post.<br/> 6. DF´s (WBTS/WCEL/ADJ/MSS).<br/> <br/> Integrador: Daniel Diaz<br/> WP: Ver tabla.<br/> ID-RFTools: Ver tabla. <br/> CRQ: Ver tabla.<br/> Contratista: OSC.<br/> Líder de cambio: Janer Santamaria | 2018-01-31 07:50:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Claro |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850MHz_UMTS*se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Alarmas activa de Falla AC power previas a la actividad.<br/> • VMM Desactivado | 2018-01-31 07:54:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Señores NOC,<br/> <br/> Se realiza notificación para paso a producción de 4P la cual se activó con el overlay e inicio seguimiento el 28/01/18, Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-31 08:05:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación para paso a producción de 3P la cual se activó con el overlay e inicio seguimiento el 28/01/18, Se listan las evidencias adjuntas:<br/> <br/> 1. Sectores creados en MSS.<br/> 2. BW en RNC.<br/> 3. Vistas en OSS.<br/> 6. DF´s (WCEL/ADJ/MSS). | 2018-01-31 08:06:00 | Victor Garcia | Nokia |  | ZTE
3072 | BOG.IND Pentágono | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.IND Pentágono _1900MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-01-31 08:24:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza prorroga al seguimiento 24 horas para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, <br/> <br/> *Se evidencian alarmas activas de energía y se encuentra TK de tecnología GSM con las alarmas activas de energía y se encuentra degradación en kpi Cell Availability (RNC_183c)<br/> 78%<br/> <br/> *Sectores operativos <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-01-31 08:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-01-31 08:36:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS se confirma **FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO /INICIO SEGUIMIENTO 24H**, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vistas de MM activadas para los sectores M y S. | 2018-01-31 08:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboración reiniciando el precheck para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza verificación y las alarmas activas de RX signal level failure sobre los sectores K, Q es debido a que durante la actividad se activó el feature de “RX signal level monitoring in use” en el nodo B. Por consiguiente las alarmas reportadas NO son atribuibles a la actividad de activación de 3P.<br/> • Se desbloquean los sectores de 3P.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-31 08:40:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración continuando seguimiento del sitio del asunto. Se solicita realizar nuevamente las pruebas de OVP en el sitio, así mismo se adjuntan las imágenes del nodo durante las pruebas. | 2018-01-31 08:44:00 | Carol Rodriguez Lesmes | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_850, Se valida configuración del Sitio según DF, las Adyacencias ADJS no se encuentran configuradas como se evidencia en las imágenes adjuntas en el cuerpo del correo. <br/> <br/> • Se bloquean Sectores. Al momento de iniciar la revisión los sectores venían WO, sin embargo no hay aval para dejar los sectores WO.<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas | 2018-01-31 09:06:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-01-31 09:54:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sitio operativo, sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado | 2018-01-31 10:00:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE<br/> <br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros<br/> <br/> <br/> <br/> Quedo atento a sus comentarios e indicaciones | 2018-01-31 10:01:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración con el paso a producción para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza desinstalación de una tarjeta FBBC no reconocida por el nodo B. Y posterior a esto, se hace la Instalación + reconocimiento de la nueva tarjeta FBBA. <br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-01-31 10:08:00 | Octavio Torrado Quintero | NOKIA | Cambio de FBBA | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_COR.Planeta Rica-3_1900MHz_3G se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • Vista MM activado | 2018-01-31 10:13:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: COR.Urra <br/> ID Site Access: 1403463 <br/> CRQ: CRQ000001039921 <br/> WP: 13784108 <br/> ID RFTool: RF-MOD-2730 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: DIEGO ROSO <br/> Teléfono Líder de Cambio: na <br/> Responsable En Sitio: ANTONIO GARCIA <br/> Integrador: MARGARITA SOLER <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 30/01/2018 | 2018-01-31 10:18:00 | Tatiana Torres | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE, su amable colaboración reanudando seguimiento para el sitio en asunto. | 2018-01-31 10:31:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Excepcion GRI | NOKIA-ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-31 10:34:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores L,R | 2018-01-31 10:36:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según umbral sitio nuevo. | 2018-01-31 10:39:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3057 | MAI.Centro | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_A_CP_MAI.Centro_UMTS_850, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarma activa previa a la actividad Alta Temperatura Power.<br/> • KPI’s, dentro de los Umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos. | 2018-01-31 10:41:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz.<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sitio con alarma activa “falla de breaker de baterías”<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Verificación de kpis aplicando exclusión de “escenario de bajo tráfico”.<br/> • VMM activa | 2018-01-31 10:49:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica fin PRECHECK exitoso para la actividad N_A_TP_SND.Socorro-3. Actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H. Se verifican alarmas de Rx signal level failure no atribuibles a la actividad para las cuales se genera TK INC000010816787. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas NO atribuibles a la actividad<br/> • MM activado (TP) | 2018-01-31 10:54:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS se confirma PRECHECK EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada <br/> • Configuración Alarmas OVP OK | 2018-01-31 10:54:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE EINTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 10:57:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | NOKIA-ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Jumper.<br/> Justificación. Sitio sin alarmas. | 2018-01-31 10:59:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G . Se da INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Verificación de kpis OK, aplicando exclusión de “escenario de bajo tráfico”.<br/> • VMM activa | 2018-01-31 10:59:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BAR.Sao 93 (P2)_850MHz+4P_15012017 ***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • Nota: se cuenta con aval por parte de Alfonso Salcedo en cuanto al comportamiento del KPIs del RTWP para el sector X2 | 2018-01-31 11:01:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-31 11:06:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND CIGMO_LTE_2600, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se tienen valores de Inter X2 based HO prep (LTE_5126ª), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) =0<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> <br/> Nota: Solicito de su amable colaboración indicando si lo reportado anteriormente es el comportamiento esperado para el sitio | 2018-01-31 11:06:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores L,R | 2018-01-31 11:09:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se normalizan parámetros a nivel de WCEL de sectores 3P con respecto a su espejo solventando fallas en RTWP(diferencia de 1dBm entre portadoras), RRC Success Ratio y balanceo de tráfico. <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-01-31 11:12:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas para sectores L,R | 2018-01-31 11:17:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | El nodo no ya no presenta alarmas activas<br/> <br/> Adicional agradezco su colaboración Cerrando ticket INC000010814436 generado por el cambio de comportamiento en Datos. Ya que este no es considerado una degradación ( no hay perdida de trafico en datos) adicional la accesibilidad retoma comportamiento | 2018-01-31 11:20:00 | Juan David Gonzalez Caballero | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1455 | BOG.Toberin-2 | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Toberin-2_2600MHZ_LTE, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se evidencia degradación en kpi de Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) para sector L2 , entre 69 - 74. <br/> • Según cola de correo, se realizó recomisionamiento por falla en TX y reinicio SM<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-31 11:21:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos.<br/> <br/> NOTA: Se tiene Aval por parte de Claro en el KPI RRC Success Ratio From User Perspective para los sectores I-J-K-O-P-Q. | 2018-01-31 11:21:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Optimización lógica RF<br/> Se realiza cambio de valor de Tilt Eléctrico de 10 a 6. | 2018-01-31 11:24:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Para la actividad S_DI_2N_COR.Planeta Rica-3_1900MHz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Parametro Validación cumplimiento politicas de configuración RU50 no acorde.<br/> • Sin evidencia de Matriz de alarmas<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line | 2018-01-31 11:39:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CAR.Contadora-2 <br/> ID Site Access: 1410105 <br/> CRQ: CRQ000001039961 <br/> WP: 13962671 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Cubillos <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 11:45:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
1338 | BOG.San Pablo-4 | 2G/3G | 1900MHz | RF Sharing a Dedicado | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Se realizan las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas AIS RECEIVED, FAULT RATE MONITORING en los ET´s 283-297-275. Recurrencia observada en las ultimas 20H.<br/> - Se observa deslizamientos en los ET´s 283-297-275.<br/> - Se observa recurrencia de alarmas WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD, TRX RESTARTED. Recurrencia observada en las ultimas 12H.<br/> - Se presenta aumento en KPI abis fail para sector 1, alcanzando valores en promedio del 20%.<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs en 3G_850_1900 es satisfactorio. | 2018-01-31 11:46:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Contadora-2 <br/> ID Site Access: 1410105 <br/> CRQ: CRQ000001039846 <br/> WP: 12568539 <br/> ID RFTool: N/A <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609 <br/> Responsable En Sitio: Jhonnatan Cubillos <br/> Integrador: Carol Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Duban Garzon Velandia <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 11:48:00 | Duban Garzon Velandia | Nokia |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-31 11:50:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | @NOC Por favor reanudar el Precheck.<br/> <br/> Tener presente que la creación de adyacencias fue exitosa y por ello se cerró la tarea 11 en Remedy.<br/> <br/> El plan de Adyacencias cambia constantemente.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-31 11:55:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_850:2<br/> <br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 12:02:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes<br/> <br/> Por favor reiniciar el seguimiento del nodo, se realiza recomisionamiento del nodo y cambios de jumpers, nodo sin alarmas. | 2018-01-31 12:04:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAR.Palmeras-2 <br/> ID Site Access: 1410101 <br/> CRQ: CRQ000001039972 <br/> WP: 12435714<br/> ID RFTool: 10074 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609 <br/> Responsable En Sitio: Jefferson sayo <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 12:07:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
3120 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: MAG.Cabrito <br/> ID Site Access: 1409783 <br/> CRQ: CHG12842 <br/> WP: 13575788 <br/> ID RFTool: RF-OVE-33443 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Nokia <br/> Líder De Cambio: DAMIAN ACOSTA <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: WILSON JIMENEZ <br/> Integrador: IVAN OCHOA <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 12:09:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
3121 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CAR.Palmeras-2 <br/> ID Site Access: 1410101 <br/> CRQ: CRQ000001039962 <br/> WP: 12435714 <br/> ID RFTool: 10074 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3105629609 <br/> Responsable En Sitio: Jefferson sayo <br/> Integrador: CRISTIAN QUINTERO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Sebastian Vargas Velasquez <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 12:10:00 | Sebastian Vargas Velasquez | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : _S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 12:12:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> <br/> Se realiza visita en campo cambiando jumper de sector 2 por favor reanudar seguimiento,<br/> <br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante. | 2018-01-31 12:14:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma validación precheck para actividad encontrando evidencia de actualización de adyacencias ADJS en tarea 11 de crq asociado CRQ000001033931.<br/> Se notica fin precheck exitoso e inicio de seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-31 12:23:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Se retoma validación precheck para actividad encontrando evidencia de actualización de adyacencias ADJS en tarea 11 de crq asociado CRQ000001033931.<br/> Se notica fin precheck exitoso e inicio de seguimiento 12 horas<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-31 12:23:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenos Días.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos Flexi Lite. | 2018-01-31 12:23:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Remplazo de Rf Module.<br/> Justificación. Cambio equipo Flexi Zone.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-01-31 12:29:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Reemplazo de RF | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H / PRORROGA:<br/> <br/> Observaciones:<br/> • La EB presento VM con ID 1410105, durante el día 31-01-18<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-01-31 12:34:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes.<br/> <br/> NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-01-31 12:42:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas Tardes.<br/> <br/> Señores NOC ZTE<br/> <br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención, sitio sin alarmas.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros<br/> <br/> <br/> <br/> Quedo atento a sus comentarios e indicaciones | 2018-01-31 12:47:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes <br/> <br/> <br/> <br/> Por favor reanudar seguimiento se realiza recomisionamiento | 2018-01-31 12:48:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Recomisionamiento | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-31 12:48:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhzv sitio inicia PRECHECK EXITOSO<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Se tienen alarmas previas a la actividad no se tiene ticket relacionado con estas <br/> <br/> Vistas sin M,M<br/> <br/> <br/> Se tiene un leve aumento en el KPI SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) se revisara en el 12h | 2018-01-31 12:49:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se confirma fin de seguimiento precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 12 horas<br/> <br/> -No se presenta alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-01-31 12:50:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas | 2018-01-31 12:51:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto,<br/> <br/> Potencias OK<br/> Tcell OK<br/> Adyacencias OK<br/> NA OVPs (Poste)<br/> MSS OK<br/> Vistas OK | 2018-01-31 13:07:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Notificacion | Solicito su amable colaboración iniciando seguimiento sobre el sitio en asunto,<br/> <br/> Potencias OK<br/> Tcell OK<br/> Adyacencias OK<br/> NA OVPs (Poste)<br/> MSS OK<br/> Vistas OK | 2018-01-31 13:07:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia |  | ZTE
3020 | BOG.CC Salitre Plaza | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza validación de RE: N_MMR_BOG.CC Salitre Plaza_1900Mhz***SEGUIMIENTO 12 H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que para el KPIS DL GPRS RLC throughput (trf_235b) y UL GPRS RLC throughput (trf_233c) no están acordes al histórico se evidencian sobre 11,50 para ambos sectores<br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas | 2018-01-31 13:13:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sitio presenta alarma recurrente 7420 EXTERNAL AL 20 “Alta temperatura Cuarto de Equipos”<br/> • Se tiene aval para alto RTWP en sectores Y3 y Z (ver histórico de correo)<br/> • Se bloquean sectores<br/> • VMM Activa | 2018-01-31 13:23:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO inicia SEGUIMIENTO 24H. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio CAU.Incauca bloqueado | 2018-01-31 13:26:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Sitio maneja 2 antenas en Tx/Rx, por tanto las gráficas del KPI RTWP ANT3-4 no arrojan información. | 2018-01-31 13:31:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Magnolia_LTE_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-01-31 13:32:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Inicio precheck. | 2018-01-31 13:33:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_4G_CAL.IND CC Fortuna_2600***Seguimiento 24H Exitoso/actividad inicia seguimiento 36h***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas<br/> <br/> NOTA: Sitio usa 2 antenas en Tx/Rx, por tal motivo el KPI RTWP para Ant 3-4 NO presenta data. | 2018-01-31 13:42:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas de manera exitoso para actividad, se inicia seguimiento 36 H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> Nota: Comportamiento esperado para KPIs de attempts Intra/inter HO | 2018-01-31 13:49:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhzv sitio inicia PRECHECK EXITOSO<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Se tienen alarmas previas a la actividad no se tiene ticket relacionado con estas <br/> <br/> Vistas sin M,M<br/> <br/> <br/> Se tiene un leve aumento en el KPI SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) se revisara en el 12h | 2018-01-31 13:49:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_4P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores , sin alarmas activas, se encontraron sectores 4P con Vista MM desactivada, se procede a dejar en modo MM habilitado. | 2018-01-31 13:51:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se envía evidencia que la alarma no esta presente <br/> Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | 2018-01-31 14:03:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850<br/> <br/> Observaciones: <br/> • Se evidencia que el día de hoy se presentaron alarmas de Power en Baterias, Falla de Rectificador, falla de Breaker en Baterias,Bajo Voltaje de Baterias, Alta temperatura Power, Falla de Fusible de Carga,Falla de AC Power. Con duración de más de tres horas.<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Kpis OK-<br/> • VMM activa | 2018-01-31 14:07:00 | Adrián Orlando Clavijo Romero | Claro |  | ZTE
3127 | BOG.La Giralda | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: BOG.La Giralda <br/> ID Site Access: 1407311 <br/> CRQ: CRQ000001039866 <br/> WP: 13751911 <br/> ID RFTool: RF-SG-2212207 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: NA <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: Julian Obando <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 14:07:00 | Orlando Duque Polo | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activación 3P se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-01-31 14:16:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 14:17:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle_LTE_2600<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores venían WO al inicio de la verificación <br/> Sitio con alarma activa Diagnostic Files collected (6450 | 2018-01-31 14:17:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: COR.Chinu <br/> ID Site Access: 1407436 <br/> CRQ: CRQ000001038216 <br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: RF-MOD-7251 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: NESITELCO <br/> Líder De Cambio: Jhon Guarin <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3126231505 <br/> Responsable En Sitio: Armando Lopez <br/> Integrador: Juan Carlos Herrera <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Carlos Felipe Triana Salinas <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-01-31 14:18:00 | Carlos Felipe Triana Salinas | Claro |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buena tarde señores NOC.<br/> <br/> <br/> Se revisa caso en mención se evidencia normalidad en los tráficos y Kpis reportados por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= recomisionamiento | 2018-01-31 14:19:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | por favor reanudar seguimiento, se envía evidencia del sitio sin alarmas el personal de mer se encontraba en sitio realizando ajustes al modem de zte <br/> <br/> Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | 2018-01-31 14:20:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3127 | BOG.La Giralda | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-01-31 14:20:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO_30012018, se verifican niveles de RTWP fuera de los umbrales establecidos para el sector L4. A continuación relaciono evidencia de lo mencionado.<br/> <br/> • Sectores BL (STA.Rb Terminal Segundo Nodo) Sectores WO (STA.Terminal)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado (Segundo Nodo) | 2018-01-31 14:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 14:23:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_A_4P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-01-31 14:26:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3121 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento prechecK para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS, se adjunta evidencias de sectores WORKING | 2018-01-31 14:29:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, pruebas de OVP OK. | 2018-01-31 14:33:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 14:37:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 14:46:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Acorde a la solicitud realizada se da reinicio a SEGUIMIENTO 36H para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600, a continuación relaciono evidencia de sectores operativos:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-01-31 14:49:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 14:51:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3127 | BOG.La Giralda | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Finaliza Precheck de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire. MM desactivado, nodo sin alarmas activas. | 2018-01-31 14:52:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle_LTE_2600<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Se evidencia que parámetros: Max number act DRB, Maximum number of active UEs, Maximum number of RRC connections, ACK/NACK offset, PUCCH bandwidth for CQI, PRACH frequency offset no se encuentra configurados acorde a estándar para feature 600 usuarios, su amable colaboración enviando correo con aval de cambio de parámetros.<br/> • Favor confirmar configuración de Antenas, ya que se encuentra en MIMO mode: Single TX<br/> • Sitio con alarma activa Diagnostic Files collected (6450)<br/> • Se bloquean sectores ya que no se evidencia respectivo aval para dejar radiando el sitio.<br/> • Pendiente prueba de alarmas externas.<br/> • Power. N/A Equipos Flexi Lite. | 2018-01-31 15:03:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_LTE 2600Mhz_29012018, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Sectores operativos no se bloquean<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de Shared N;Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool<br/> • Vista MM se encuentran desactivadas, se dejan en el mismo estado<br/> • Se observa degradacion de los Kpis AVG_RTWP_RX_ANT_1, AVG_RTWP_RX_ANT_2 en el Sector L4 por encima del umbral permitido a 93 dBms Aproximadamente | 2018-01-31 15:06:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_CE_BOG.EL Greco_850Mhz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados del CE (Y4, U)<br/> • Sitio nuevamente presenta alarma Activa de 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure, sobre el nodo 850.<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa para el CE<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-31 15:07:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 15:08:00 | Jorge Orlando Cantor | NOKIA |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_CAL.Delicias_850/1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-01-31 15:13:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_MED.Tenerife Pichincha_850/1900Mhz, se notifica PRECHECK EXITOSO, actividad pasa a SEGUIMIENTO 12H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Niveles de RSSI dentro de lo establecido<br/> • Sectores WO<br/> • Siin alarmas activas <br/> • Vista MM desactivadas | 2018-01-31 15:15:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_2G_GUJ. Majayura_850MHz_29012018se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-01-31 15:16:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 15:18:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad Solicitud Inicio Proceso On Air CAL.IND Gastronorm 1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> Nota: Pendiente la evidencia Máximo no se encuentra en máximo por sectores. | 2018-01-31 15:23:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 15:27:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 15:31:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_850Mhz_UMTS sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-01-31 15:32:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-01-31 15:44:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24 H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado | 2018-01-31 15:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3103 | COR.Planeta Rica-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La N_MMR_COR.Planeta Rica-3_850/1900Mhz se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa cambio de comportamiento de KPI posterior a la actividad afectando el sector COR.Planeta Rica-3_1<br/> <br/> TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) promedio de 1, presenta drop CALL aproximadamente de 4.<br/> DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) presenta degradación aprox 80%.<br/> UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) presenta degradación aprox 90%.<br/> UL BER ratio (ulq_1a) aumento aprox a 0,8<br/> DL BER (dlq_1a) aumento aprox a 2<br/> %Denied (denied) aumento aprox a 2<br/> SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377)<br/> UL EGPRS RLC throughput (trf_234) | 2018-01-31 15:47:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_adecuacion_LTE__CAR.Karibanna_850MHz/1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa NO atribuibles a la actividad realizada.<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-01-31 15:49:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS, sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Sitio con aval para Average RTWP (RNC_19ª), Total CS Traffic- Erl (RNC_280c) | 2018-01-31 16:09:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3104 | BAR.Gracetales | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Gracetales_1900Mhz_UMTS Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H. Se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-01-31 16:09:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1980 | BOG.La Hortua | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_BOG.La Hortua_850/1900MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sitio sin in alarmas Activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance previo a la actividad y umbrales establecidos. | 2018-01-31 16:22:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Las potencias PtxTarget,PtxCellMax ,PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax ,PtxTargetPSMinm,PtxMaxHSDPA ,PtxTargetHSDPA no se encuentra configuradas acorde a datafill en ningún sector <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-01-31 18:47:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz debido a las siguientes observaciones.<br/> <br/> -Las potencias PtxTarget,PtxCellMax ,PtxHighHSDPAPwr, PtxTargetPSMax ,PtxTargetPSMinm,PtxMaxHSDPA ,PtxTargetHSDPA no se encuentra configuradas acorde a datafill en ningún sector<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores bloqueados <br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: No aplica OVP’S <br/> Nota: pendiente validación de coordenada debido a fallas en el CM EDITOR | 2018-01-31 18:51:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Chinu_850Mhz_UMTS.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin Alarmas externas activas Activas <br/> • Vistas MM | 2018-02-01 03:00:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso para el SN_3G_BOG.Las Mercedes-3_850 MHz, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Continua presentando alto RTWP en los sectores Z, Y3. Llegando a valores de 93%<br/> • Sin alarmas | 2018-02-01 03:03:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_NEI.Amborco_3G_1900, se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-02-01 03:11:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su ayuda con el reinicio de seguimiento de este nodo, ya se instalan los RET y se recomisiona el Nodo. | 2018-02-01 03:16:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales.<br/> • Vista MM activada. | 2018-02-01 03:21:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Membrillal_1900MHz_24012018 se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los kpis cumplen con los umbrales establecidos. | 2018-02-01 03:34:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza desmonte y ajuste de ventilador en RF Module solventando alarma de RF Module Fan en GSM. En cuanto a las alarmas de UMTS son previas a la actividad, por favor validarlas en los logs adjuntos. <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento KPIS OK | 2018-02-01 03:47:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Reinicio RF Module | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850MHz.<br/> <br/> - Se presenta recurrencia en alarmas por fuera de servicio, Se tiene ticket INC000010814859 relacionando intermitencias en la EB.<br/> - Se presenta alarma activa Fan Failure.<br/> - En histórico de alarmas se observa alarma 7652 BASE STATION NOTIFICATION shared:N,RF Module failure.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado para 4P | 2018-02-01 03:52:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica precheck exitoso para el S_DI_SN_4G_FUS.Centro-4 pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Vista MM activado<br/> • Configuración y matriz de alarmas OK<br/> • Gestión Power ZTE OK | 2018-02-01 04:00:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3062 | VCO.Rb Camoa | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N_VCO.Rb Camoa_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-02-01 04:03:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_MMR_SIN.El Progreso-3_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio, sin embrago en los kpis UL GPRS RLC throughput (trf_233c) y DL GPRS RLC throughput (trf_235b) se observa una leve degradación el día 31/01/2018 para el sector B pasando de 12 a 11.7, al momento de la revisión se encuentra que ha retomado su valor histórico por lo que se permite seguir al siguiente hito, si vuelve a presentarse una degradación similar el sitio debe ser regresado. | 2018-02-01 04:28:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Chinu_850Mhz_UMTS, Sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Con alarmas Activas las cuales estaban previas a la actividad (externas)<br/> • Vistas MM desactivada<br/> • Alarmas Previas = Alarmas Post | 2018-02-01 04:31:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días NOC ZTE; Agradecemos su amable colaboración reevaluando seguimiento 12H para la actividad: RE: S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • La alarma: falla breaker de baterías, no atribuibles a la actividad de OV, esta alarma se encuentra previa en el log 2G del trabajo de MMR. Tener en cuenta que en el trabajo de MMR se realiza migración de alarmas externas de 2G a 3G 850Mhz.<br/> • Tener en cuenta las evidencias enviadas en las que se puede observar que la migración de alarmas externas se encontraba pendiente hasta la integración de RE: S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G.<br/> • Sectores en estado BL-USER. | 2018-02-01 04:32:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3129 | BOG.IND PARQUE COLINA N4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-02-01 04:34:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> <br/> Se corrige parámetro cumplimiento con políticas de configuración RU50.<br/> <br/> Se adjuntan Evidencias | 2018-02-01 04:35:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3129 | BOG.IND PARQUE COLINA N4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se intenta dar inicio de precheck a la actividad DI_SN_3G_BOG.IND PARQUE COLINA N4_1900 pero al desbloquear la estación se encuentra bloqueadas y con alarmas de fuera de servicio por lo que seda como ***INICIO SEGUIMIENTO PRECHECK NO EXITOSO ***<br/> La estación nunca se puedo desbloquear | 2018-02-01 04:49:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su colaboracion con el reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realizó visita a sitio y se reviso el sincronismo. Se realizó reponchado de conector y se recupero el sincronismo y el nodo quedo sin alarmas.<br/> • Se presenta alarma real de falla de rectificador(1 en falla de 4) que no es atribuible a la actividad CE | 2018-02-01 04:53:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
3120 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N__MAG.Cabrito_1900MHz_UMTS se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores Operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivado | 2018-02-01 04:54:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se adjunta concepto de NPO: “El alto RTWP reportado por el NOC para los sectores L1 y L2 es el comportamiento de la zona, se realiza comparación con CAD.Chinchina-5 y CAD.Chinchina-4 encontrando que presentan niveles similares de RTWP.” Se adjunta concepto.<br/> <br/> **Sectores BL.<br/> **Sin alarmas activas | 2018-02-01 05:01:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa | 2018-02-01 05:04:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Agradezco su colaboracion con el reinicio de seguimiento y paso a PRODUCCION del sitio N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, ya que cuenta con el tiempo suficiente:<br/> <br/> • Se tiene concepto NPO indicando que los KPIS son satisfactorios. La TP tiene comportamiento acorde a su cosector e incluso un mejor desempeño en algunos KPIS. <br/> • Los sectores se dejaron desbloqueados y se mantuvo bajo monitoreo por mas de +36H para garantizar el performance. <br/> • Los sectores existente se encuentran acorde a su performance historico.<br/> • Se realizo cambio de Jumper por uno nuevo en el sector K/Q.<br/> • Adjunto concepto NPO | 2018-02-01 05:06:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Jumper | ZTE
1698 | CAS.Chameza | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-02-01 05:14:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3130 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-02-01 05:20:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor realizar reanudación, se realiza ajustes físicos en el sistema radiante <br/> Se adjunta evidencia | 2018-02-01 05:29:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2504 | BAR.Terminal | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_SN_LTE_BAR.Terminal_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP en los sectores L1 /L3 con valores de -939 dbm | 2018-02-01 05:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar precheck | 2018-02-01 05:32:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_2N_COR.Planeta Rica-3_1900MHz_3G se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio CON alarmas activas licence missing R99 CE Capacity.<br/> • Vista MM activado<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Parametro Validación cumplimiento politicas de configuración RU50 -OK. | 2018-02-01 05:36:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se revisaron adyacencias de BOG.Alcala y se encuentra que el comportamiento de RTWP es similar a la de estación Mencionada. | 2018-02-01 05:55:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_MMR_BOL.El Nispero_850/1900Mhz; sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad para 3G<br/> • Se realiza corrección en alarma activa de 2G, Actualmente sin Alarmas Activas | 2018-02-01 05:57:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con recurrencia de alarma Falla de AC comercial desde el día 29/01/2018 atribuida a la migración de alarmas realizada bajo la VM con ID <br/> 1407428, alarma previa a la actividad en GSM<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis recuperan el performance histórico de la Estación Base. | 2018-02-01 06:04:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3132 | NEI.Amborco | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-02-01 06:06:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor realizar reinicio el sitio BOG.Perdomo_1900Mhz se realiza ajuste de sistema radiante ajustando a TSS, se observa normalidad en KPI reportado. | 2018-02-01 06:23:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850 se confirma FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-02-01 06:25:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para la actividad S_DI_SN_3G_NEI.Amborco_3G_1900, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Hace falta configuración de adyacencias ADJS Sector K (NEI.Amborco_O, NEI.Amborco_P) & Sector P (NEI.Amborco_K), adicional no se tiene evidencia del Power ZTE, esta prueba es muy importante para que el sitio pase a producción.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración & prueba de alarmas, Ok .<br/> • Power ZTE, NOk. | 2018-02-01 06:25:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 06:30:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_CE_BOG.Lucero_850Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Verificar inicio de alarma activa en seguimiento 12H | 2018-02-01 06:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3021 | BOG.CC Salitre Plaza | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.CC Salitre Plaza_850MHz_UMTS.<br/> <br/> - Se sigue presentando recurrencia de alarma 7421 EXTERNAL AL 21.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-01 06:34:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2870 | IBG.El Vergel | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_IBG.El Vergel_850:2 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP en los sectores Y/Y2 con valores de -98 dbm | 2018-02-01 06:40:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Verificar celdas vecinas para comportamiento de RTWP en seguimiento. | 2018-02-01 06:40:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración con el reinicio de seguimiento<br/> <br/> <br/> Se realiza carga de licencias R99 CE Capacity.<br/> <br/> <br/> <br/> Tipificación <br/> Carga de Licencias | 2018-02-01 06:43:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Claro | Carga de Licencias | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 06:44:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 06:50:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración para reanudación de seguimiento se realiza ajustes físicos en sistema radiante | 2018-02-01 07:11:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3130 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ SOA.Ciudad Verde-7_850 se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean los sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-02-01 07:11:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1636 | BOG.RB CAC 74:H1 | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma reinicio de seguimiento no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.RB CAC 74:H1_850<br/> <br/> -Se presenta alarma actividad FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION <br/> -Sectores BL BOG.RB CAC 74:H1<br/> -Sectores WO BOG.CAC 74 | 2018-02-01 07:12:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-02-01 07:15:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Calle 57_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 07:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Por favor realizar reinicio el sitio BOG.Perdomo_1900Mhz se realiza ajuste de sistema radiante ajustando a TSS, se observa normalidad en KPI reportado. | 2018-02-01 07:18:00 | Rafael Sánchez | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 07:24:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2955 | IBG.El Vergel | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_IBG.El Vergel_2600, presenta degradación de KPI RTWP en Sector L2 en horas de bajo tráfico valores hasta de 93. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Vista MM Activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Degradación de KPI RTWP en Horas de Bajo tráfico como se evidencia en las gráficas. | 2018-02-01 07:28:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS en cuestión. No se encuentra actividad en el aplicativo de RF. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> - Pendiente evidencia de RF ya que no se encuentra en el aplicativo | 2018-02-01 07:31:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3129 | BOG.IND PARQUE COLINA N4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | SE RENVIA CORRE DE NUEVO SE ADJUNTA EVIDENCIAS Y SE CAMBIA ASUNTO DEL CORREO ***PRECHECK NO EXITOSO ***<br/> <br/> Se intenta dar inicio de precheck a la actividad DI_SN_3G_BOG.IND PARQUE COLINA N4_1900 pero al desbloquear la estación se encuentra bloqueadas y con alarmas de fuera de servicio por lo que seda como ***INICIO SEGUIMIENTO PRECHECK NO EXITOSO ***<br/> La estación nunca se puedo desbloquear <br/> <br/> • SECTORES BLOQUEADOS<br/> • SITIO CON ALARMAS ACTIVAS | 2018-02-01 07:32:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3132 | NEI.Amborco | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Inicia Precheck | 2018-02-01 07:34:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas. | 2018-02-01 07:36:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio con alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure previas a la actividad<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM activa para los sectores CP | 2018-02-01 07:38:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco reanudar seguimiento para sitio en asunto. Se realizan las siguientes acciones correctivas.<br/> <br/> • Se realiza revisión y ajuste físico en torque para sectores 1,2,3,A,B,C. Sectores retoman comportamiento histórico.<br/> • Sectores operativos sin alarmas atribuibles a la actividad.<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Ajuste sistema radiante. | 2018-02-01 07:43:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_2N_COR.Planeta Rica-3_1900MHz_3G se notifica PRECHECK EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Parámetro Validación cumplimiento politicas de configuración RU50 -OK. | 2018-02-01 07:44:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-01 07:48:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. Atentos a resultado de hunting | 2018-02-01 07:50:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas.. | 2018-02-01 07:51:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Envío evidencia de aplicativo RF Tools para notificar fecha In Srv, favor verificar por el módulo de Ampliación. <br/> RF-AMP-13989 BOG.San Facon | 2018-02-01 07:52:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.Jerusalen_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector Y3 con promedio de -99,60dBm, cuando su performance era de -103dBm el comportamiento actual del sitio se encuentra fuera del rango de +/-2dBm con respecto a su comportamiento histórico. | 2018-02-01 08:00:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Jerusalen_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector Y3 con promedio de -99,60dBm, cuando su performance era de -103dBm el comportamiento actual del sitio se encuentra fuera del rango de +/-2dBm con respecto a su comportamiento histórico. | 2018-02-01 08:02:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas<br/> -Aval del Ing. Alfonso Salcedo en cuerpo de correo | 2018-02-01 08:06:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Buenas tardes se renvia correo con evidencia de sectores bloqueados <br/> Se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz., presenta comportamiento atípico del KPI RTWP en horas de bajo tráfico .<br/> <br/> <br/> • Sectores BL<br/> • VMM activas.<br/> • Presenta comportamiento atípico KPI RTWP en horas de bajo tráfico valores hasta 94 L3 <br/> • Presenta alarmas activas <br/> • No es posible bloquear los sectores los sectores quedan wo por fallas en la herramienta <br/> <br/> <br/> NOTA: Según cuerpo del correo : Los KPIs de E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b y inter eNB /LTE_5049b no grafican, debido a que en la zona no se encuentra un sitio LTE aledaño. Además la E.B SUC.San Onofre-2 no tiene la tecnología LTE implementada | 2018-02-01 08:24:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3132 | NEI.Amborco | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_NEI.Amborco_3G_850.<br/> <br/> - Parametros Ptxtarget, PtxCellMax, PtxHighHSDPAPwr; PtxTargetPSMax; PtxMaxHSDPA y PtxTargetHSDPA no concuerdan con DF.<br/> - Presenta alarmas activas EXTERNAL AL 17, 20 Y 21.<br/> - Falta evidencia Power ZTE.<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - MM activado. | 2018-02-01 08:34:00 |  | Claro |  | ZTE
2044 | BOG.San Facon | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_BOG.San Facon_850Mhz_UMTS en cuestión. <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Vista MM desactivada<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-02-01 09:00:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850 se notifica***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • El kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) presento degradación para todos los sectores en horario hábil llegando a valores de 80%.<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se encuentra pendiente el envió de la Matriz de alarmas y sin esta el sitio no podrá pasar a producción. | 2018-02-01 09:01:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2173 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Alto RTWP | Posterior a la actividad ejecutada: CE_+ _Upgrade_Modulos, se presenta variación de RTWP sobre el sector Z – Y3 ; en sitio se realizaron acciones correctivas de errores de instalaciones (30-01-2018) (limpieza y ajuste conectores, cambio de Jumper(posterior a esto el sitio mejora el performance pero no recupera el histórico promedio, con una diferencia de máximo 2.5dBm), el cual se puede evidenciar que posterior a la actividad sus valores mínimos en bajo tráfico representan valores de -99,60dBm;El módulo instalado actualmente (472678A.203) no requiere filtro y las estadísticas en los demás kpis del sitio se encuentran acorde al histórico previo. Se requiere evaluación y AVAL por parte de RF para el comportamiento actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE, Por favor realizar cambio de escalamiento escalado a grupo calidad. | 2018-02-01 09:06:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Grupo Calidad - Alto RTWP | Posterior a la actividad ejecutada: CE_+ _Upgrade_Modulos, se presenta variación de RTWP sobre el sector Z – Y3 ; en sitio se realizaron acciones correctivas de errores de instalaciones (30-01-2018) (limpieza y ajuste conectores, cambio de Jumper(posterior a esto el sitio mejora el performance pero no recupera el histórico promedio, con una diferencia de máximo 2.5dBm), el cual se puede evidenciar que posterior a la actividad sus valores mínimos en bajo tráfico representan valores de -99,60dBm;El módulo instalado actualmente (472678A.203) no requiere filtro y las estadísticas en los demás kpis del sitio se encuentran acorde al histórico previo. Se requiere evaluación y AVAL por parte de RF para el comportamiento actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE, Por favor realizar cambio de escalamiento escalado a grupo calidad | 2018-02-01 09:07:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
3111 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G/LTE | 1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma Fin seguimiento 12H NO exitoso para _adecuacion_LTE_BAR.Calle 93 (P1)_1900/2600 Mhz_UMTS/LTE. Se tiene los siguientes pendientes <br/> <br/> • Se evidencia cambios en el comportamientos de los KPIs despues del trabajo realizado RACH stp att (LTE_1072a) , RRC stp att (LTE_753c) , E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a), E-UTRAN E-RAB Setup Attempts (LTE_5118a), E-UTRAN HO Preparations, intra eNB (LTE_5123b), Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) . por favor confirmar si este es el comportamiento esperado <br/> <br/> • Se evidencia un cambio en RTWP de -2dBm para los sectores L2 y L3 después de la actividad . por favor confirmar si este es el comportamiento esperado | 2018-02-01 09:18:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CAR.Palmeras-2 <br/> ID Site Access: 1410102 <br/> CRQ: CRQ000001039987 <br/> WP: 13305000 <br/> ID RFTool: 10074 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Redes y Servicios <br/> Líder De Cambio: Damian Acosta <br/> Teléfono Líder de Cambio: 310 5629609 <br/> Responsable En Sitio: Jeferson Sayo <br/> Integrador: Yeraldin Restrepo <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jairo Andres Fajardo Mendoza <br/> Fecha integración VM: 01/02/2018 | 2018-02-01 09:25:00 | Jairo Andres Fajardo Mendoza | Nokia |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850MHz_UMTS ya que cuenta con trabajo activo bajo el ID 1406847.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-01 09:35:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
3129 | BOG.IND PARQUE COLINA N4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Adjunto correo de resolución de falla de demarcador. Favor reiniciar on air | 2018-02-01 09:35:00 | Harold Johanny Nino Patino | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a RF - Degradacion KPI | Por favor su apoyo con la valoración del KPI reportado por el NOC.<br/> • El kpi Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) presento degradación para todos los sectores en horario hábil llegando a valores de 80%.<br/> <br/> <br/> @NOC Se envía PRINT en donde se evidencia que el sitio se entregó al Inicio ON AIR SIN PENDIENTES, Cambiar el estado del seguimiento a Escalado a RF.<br/> <br/> • Se encuentra pendiente él envió de la Matriz de alarmas y sin esta el sitio no podrá pasar a producción. | 2018-02-01 09:36:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900, se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-02-01 09:40:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio con alarmas activas DC Voltage administratively disabled, OVP Paralelo Upper<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores BL-USER<br/> - Vista MM activ | 2018-02-01 09:41:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3135 | BOG.sauzalito P2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-02-01 09:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2596 | CES.Piedras Blancas | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_CES.Piedras Blancas_850MHz_3G se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> Pendiente evidencias de RF por falla en la herramienta. | 2018-02-01 09:57:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas 7725 TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE no atribuibles a la actividad.<br/> <br/> <br/> NOTA:<br/> <br/> Para los KPIS UL TBFs pr timeslot (tbf_37d) sectores D y C se encuentra con valores de 0 desde el 19/01/2018 y para DL TBFs pr timeslot (tbf_38d) igualmente sectores D y C presento valores en 0 desde el 16/09/2017 retomo a 1 del 19/09/2017 hasta el 20/09/2017 y continua en 0, igualmente UL GPRS RLC throughput (trf_233c) y UL EGPRS RLC throughput (trf_234) sectores D y C con valores en 0 desde el 16/09/2017 retomo 19/09/2017 hasta el 19/01/2018 continuando en 0, DL GPRS RLC throughput (trf_235b) y DL EGPRS RLC throughput (trf_236) los mismo sectores en 0 por lo que no se tiene tráfico de datos. Se tiene registro de la modernización el 2017-09-05 y el 2017-09-15 se realizó la actividad de segundo nodo por lo que no es atribuible a esta actividad. Se valida y no se tiene ticket de falla se genera el siguiente INC000010809657.<br/> <br/> De acuerdo conversación con Noel Quintero se procede a seguimiento 24h | 2018-02-01 09:58:00 | Edna Rivera | Claro |  | NOKIA-ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_1900:2*. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> <br/> Observaciones<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM activa | 2018-02-01 10:05:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_850MHz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos<br/> *Presenta alarmas externas activas no atribuibles a la actividad, ya que se presentan previas a la actividad <br/> *Log de pruebas ovp ok<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-01 10:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma fin seguimiento 24H exitoso para 2N_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS. Puede pasar a seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-02-01 10:25:00 | Edna rivera | Nokia |  | ZTE
2548 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Solicitamos su colaboración escalando el caso en mención a RF, de acuerdo a las siguientes observaciones por parte de ingeniero NPO Nokia.<br/> <br/> “El sitio se visita y se deja acorde a TSS, donde se observa cambio de diseño del sitio , ya que se cambian y unifican antenas de GSM y UMTS, alturas de GSM de 30 metros a 24 metros. <br/> No se observan degradación en los KPIs . El tráfico de GSM en algunos sectores, se balancea entre UMTS. Estos KPIs serían los nuevos para el sitio por el cambio de diseño del mismo.”<br/> <br/> Se adjuntan reportes radiantes y Kpis actuales del sitio. <br/> <br/> <br/> @NOC ZTE, Por favor realizar cambio de escalamiento escalado a grupo calidad. | 2018-02-01 10:31:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2547 | VCO.Bolivar-2 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | “El sitio se visita y se deja acorde a TSS, donde se observa cambio de diseño del sitio , ya que se cambian y unifican antenas de GSM y UMTS, alturas de GSM de 30 metros a 24 metros. <br/> No se observan degradación en los KPIs . El tráfico de GSM en algunos sectores, se balancea entre UMTS. Estos KPIs serían los nuevos para el sitio por el cambio de diseño del mismo.”<br/> <br/> Se adjuntan reportes radiantes y Kpis actuales del sitio. <br/> <br/> <br/> @NOC ZTE, Por favor realizar cambio de escalamiento escalado a grupo calidad. | 2018-02-01 10:35:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO de la actividad en cuestión por las siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio con alarmas activas DC Voltage administratively disabled, OVP Paralelo Upper<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores BL-USER<br/> - Vista MM activa | 2018-02-01 10:41:00 | Maria Fernanda Bohorquez Cruz | Nokia |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza limpieza de conectores y torque de Jumpers en los Sectores. Se adjunta concepto de NPO: “Haciendo revisión al comportamiento reportado por el NOC, se observa que posterior a las actividades de MMR, el KPI’s DL EGPRS RLC throughput, el sector 1-2 mejora su comportamiento en horas de bajo tráfico, en el caso del sector 3-C, se presentó un comportamiento atípico el cual ya se estabilizo. En el caso del KPI UL GPRS RLC throughput, el sector B retoma su comportamiento histórico, en el sector A se observan picos no mayores a 0.5 Kbps en horas de alto tráfico, sin embargo también se observa un aumento en el KPI UL EGPRS RLC throughput para el sector A, lo que no supone cambio de comportamiento sin que esta represente una degradación.” Se adjunta concepto. | 2018-02-01 10:48:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3138 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-02-01 10:48:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Cualquier cambio de comportamiento en KPIs de GSM UMTS, se debe a que GSM 850 venia con potencia en TRX 20W y el DF lo solicita sector 1 2 a 5W y Sector 3 a 10W. Se debe tener en cuenta que se integro un segundo nodo en sitio. | 2018-02-01 10:49:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Recarga de SW | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | después de recibir correo con actualización de los MSS a crear, nos dimos cuenta que no eran 4 si no 5 MSS faltando crear los sectores en el MSSPRA01 10.58.24.1, se procede a realizar operación se evidencia normalidad del performance | 2018-02-01 10:50:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS.Sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-02-01 10:55:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3139 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-02-01 10:59:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad se realiza seguimiento 24 horas de manera satisfactorio, se inicia seguimiento 36h<br/> <br/> • Sectores operativos, <br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado<br/> • Nota: sitio presenta escenario de bajo tráfico en voz<br/> • Nota: Para el día 01/02/18 se presentaron alarmas de fuera de servicio desde las 10:08 y que se normalizaron después de 5 minutos, al revisar nodo 850 se evidencian alarmas de energía y fuera de servicio para el mismo periodo de tiempo por lo que seguimiento se considera exitoso ya que alarmas no se asocian a performance del sitio | 2018-02-01 11:00:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 11:07:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz <br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-01 11:14:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H EXITOSO , sitio inicia INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-01 11:14:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3130 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SN_3G_ SOA.Ciudad Verde-7_850 ***PRECHECK EN STANDBY***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Queda pendiente por validar las adyacencias y las coordenadas por falla de la herramienta CM Editor. | 2018-02-01 11:14:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3140 | BOG.VILLA DEL RIO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día:<br/> <br/> Favor iniciar precheck | 2018-02-01 11:15:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SE_BOG.Balmoral Sur_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTORES DE SECTOR EXPANSION | 2018-02-01 11:18:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
1598 | BOG.Las Lomas | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BOG.Las Lomas_1900Mhz_UMTS, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *El sitio presenta alarmas recurrentes de Rx Signal Level faliure las cuales se evidencian que se presentan desde antes de ejecutar la actividad<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-01 11:19:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3135 | BOG.sauzalito P2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se da inicio al PRECHECK de la actividad : S_DI_SN_4G_BOG.sauzalito p2_2600<br/> <br/> *Se encuentran los sectores desbloqueados y operativos<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 11:19:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Stand by | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900, se notifica PRECHECK EN STANDBY. Se presenta falla en el CM Editor, no carga la aplicación, queda pendiente validar coordenadas y adyacencias del sitio.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, N/A.<br/> • Power ZTE, Ok. | 2018-02-01 11:22:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H / PRORROGA, al ingresar al nodo, se observa sector bloqueado:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se deja sector WO<br/> • Sin alarmas activas | 2018-02-01 11:26:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | NOKIA-ZTE
2174 | BOG.Jerusalen | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a RF - Alto RTWP | Ingenieros Grupo RF, agradezco su concepto respecto al trabajo teniendo en cuenta que el comportamiento de KPIs no es satisfactorio. En caso de ser comportamiento esperado o si se procederá con Initial Tuning, por favor justificar mediante correo de gerente de RF para que el trabajo pueda pasar a producción.<br/> <br/> Adjunto concepto de NPO donde solicitan su aprobación para realizar algunos cambios en la configuración del sitio.<br/> <br/> @NOC, Favor documentar el sitio como escalado a RF | 2018-02-01 11:28:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Nokia |  | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_SE_BOG.Primavera Occ_850/1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 12H, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio, se observa cambios en el PRACH PROPAGATION DELAY CLASS<br/> • Se cerró TK escalado por ACS | 2018-02-01 11:29:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. Quedamos atentos a los resultados del hunting. | 2018-02-01 11:35:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas para sectores L,R | 2018-02-01 11:40:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
2993 | CES.Champan | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Según concepto de NPO, agradezco su colaboración con su respectivo AVAL, ya que la antena instalada para el sector L3 es VEGA de alta ganancia y su alta cantidad de muestras son de zonas a más de 5km. Además el sitio está instalado de acuerdo a su solicitud en el TSS y por el tipo de antena en el sector L3, seguirá teniendo degradación el KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) reportado en la devolución.<br/> @NOC ZTE por favor poner el sitio como ESCALADO A CALIDAD | 2018-02-01 11:52:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia |  | ZTE
3138 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG VILLA DEL RIO_850_***SECTORES DESBLOQUEADOS/ACTIVIDAD INICIA PRECHECK***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-01 11:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3135 | BOG.sauzalito P2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.sauzalito p2_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> <br/> Se adjunta CHECK LIST, por favor omitir correo anterior<br/> <br/> NOTA 1: La dirección IP de MTRACE en el eBnode, no coincide con DF<br/> <br/> NOTA 2: sitio FLEXI ZONE, no Aplica Alarmas previas, Calibración RACU, Power ZTE y RET Kit | 2018-02-01 11:58:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores NOC ZTE, solicitamos su reiniciando seguimiento según información de correos en cola, se tiene aval de GRI para continuar el proceso On Air. | 2018-02-01 11:59:00 | Julie Alexandra Sandoval J. | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se evidencia cambio de comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) no atribuible a la actividad, VM con ID 1410105 día 31-01-18.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento demas KPIs d acuerdo a performance del sitio previo a la actividad | 2018-02-01 12:02:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3129 | BOG.IND PARQUE COLINA N4 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND PARQUE COLINA N4_1900, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Se encuentran Sectores operativos y procede a bloquear sectores<br/> • Sitio con alarmas activas Synchronization lost (61058) Base station transmission alarm,ToP master service 10.229.125.154 unusable (61631)<br/> • Se observan alarmas recurrentes de 7651 BASE STATION OPERATION DEGRADED BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure<br/> • De acuerdo a las politcias RU50 se observa que el nodo esta configurado para tener 2 FBBAs sin embargo no se observan al ingresar a este porfavor confirmar si es la configuracion esperada<br/> • No es posible validar Vistas de MM | 2018-02-01 12:02:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3140 | BOG.VILLA DEL RIO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | • Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.VILLA DEL RIO_2600 se notifica INICIO PRECHECK<br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Vista MM activada | 2018-02-01 12:02:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3039 | CAL.IND Gastronorm | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Favor omitir correo anterior , se reevalúa concepto para la actividad sitio nuevo CAL.IND Gastronorm 1900Mhz acerca de LOG de Alarmas y comportamiento de KPIs, encontrando las siguientes fallas:<br/> <br/> <br/> • Nodo no debió pasar a producción presenta intermitencia de alarmas de RX signal Level Failure , se adjunta KPis en revisión anterior.<br/> <br/> <br/> Se procede a cambiar el estado final del sitio como SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se realizará rollback para las notificaciones de RF-MAXIMO-CALIDAD GESTIÓN. Se bloquea sitio. MM activado. | 2018-02-01 12:06:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza verificación de sitio pero el mismo se encuentra bloqueado y sin estadísticas para realizar el seguimiento, se da prorroga de 12 horas y se desbloquean sectores<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • MM activado | 2018-02-01 12:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3073 | BOG.IND Pentagono | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Pentagono_2600MHz, sitio pasa a producción <br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Nota: Queda pendiente realizar la notificación EN pag.RF debido a problemas en el aplicativo <br/> Nota: No se notifica en MAXIMO debidio a que no se encuentra actividad en el aplicativo | 2018-02-01 12:10:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
969 | PER.Centenario | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : N_SN_LTE_PER.Centenario_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES BLOQUEADOS <br/> *ALARMAS ACTIVAS DE : OVP PARALELO UPPER<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 12:12:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-02-01 12:13:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3145 | MED.IND Colorquimica:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC. | 2018-02-01 12:13:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3082 | MED.IND Zenu Manufactura | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Zenu Manufactura_LTE_2600. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones :<br/> Pendiente notificación de RF por falla en la herramienta<br/> Power. N/A Equipos conectados directos al AC.<br/> Pendiente Cierre de tareas 62,53 | 2018-02-01 12:15:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización lógica RF | 2018-02-01 12:22:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion logica RF | ZTE
3146 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: BAR.Calle 93 (P1) <br/> ID Site Access: 1406218 <br/> CRQ: CRQ000001038951 <br/> WP: 12568290 <br/> ID RFTool: RF-MOD-8245 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: ADSM Ingenieros <br/> Líder De Cambio: TOMMY CANTILLO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100212 <br/> Responsable En Sitio: Taylor Camargo <br/> Integrador: ARNOLD GUZMAN <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Adrian Orlando Clavijo Romero <br/> Fecha integración VM: 1/02/2018 | 2018-02-01 12:25:00 | Adrian Clavijo | Nokia |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_850Mhz_UMTS sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Sectores WO <br/> Sin alarmas activas <br/> Vistas sin MM | 2018-02-01 12:30:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Inicio PRE-CHECK | 2018-02-01 12:30:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización Física RF | 2018-02-01 12:31:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: SIN.Santa Cecilia <br/> ID Site Access: 1407492 <br/> CRQ: CRQ000001039841 <br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: RF-MOD-7251 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: NESITELCO <br/> Líder De Cambio: JHON GUARIN (Claro) <br/> Teléfono Líder de Cambio: N/A <br/> Responsable En Sitio: Luis Salamanca <br/> Integrador: CESAR ORTIZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Orlando Duque Polo <br/> Fecha integración VM: 1/02/2018<br/> Cordialmente, | 2018-02-01 12:32:00 | Orlando Duque Polo | Claro |  | ZTE
3078 | CAR.Membrillal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad S_DI_SN_4G_CAR.Membrillal_2600MHz_29012018 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral sitio nuevo.<br/> <br/> NOTA: Pendiente Coordenadas por falla de herramienta. Pendiente evidencia RF por falla de aplicación. | 2018-02-01 12:33:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3140 | BOG.VILLA DEL RIO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.VILLA DEL RIO_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Parametro Max number act DRB no acorde a DF<br/> • Sitio sin evidencia Gestion Power ZTE<br/> • Se realiza bloqueo de sectores<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Vista MM activada<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK. | 2018-02-01 12:39:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se observa que al inicio de la verificación sectores se encuentran BL USER, por lo que se procede a desbloquearlos y se da INICIO SEGUIMIENTO 12H.<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM activa | 2018-02-01 12:47:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según performance histórico. | 2018-02-01 12:50:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su amable colaboración con el reinicio de seguimiento.<br/> <br/> Tipificación: Corrección Física Transporte | 2018-02-01 12:52:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 12:57:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | NOC ZTE, <br/> <br/> Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-02-01 12:57:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
2808 | PAS.Tejar | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_PAS.Tejar_850:2, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • El KPIs Average RTWP en sectores Y, Y2 , están en valores de -95. <br/> • El KPI RRC Success Ratio from user perspective_zte, presenta valores aproximados a 50<br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activas | 2018-02-01 12:58:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | La actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según performance histórico. | 2018-02-01 12:58:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__SIN.Santa Cecilia_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO PRECHECK,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-01 13:00:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes,<br/> <br/> Su colaboración con el reinicio del seguimiento.<br/> <br/> Envió de Evidencias | 2018-02-01 13:02:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Se evidencia cambio de comportamiento en KPI Average RTWP (RNC_19a) no atribuible a la actividad, VM con ID 1410105 día 31-01-18.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento demas KPIs d acuerdo a performance del sitio previo a la actividad | 2018-02-01 13:02:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3124 | NEI.Amborco | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_NEI.Amborco_3G_1900<br/> <br/> *Evidencia del gestor power ZTE se encuentra con alarmas, esta evidencia debe estar sin alarmas <br/> *Adyacencias se encuentran creadas correctamente según nuevo datafill | 2018-02-01 13:06:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900 se notifica como inicio seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas. | 2018-02-01 13:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1303 | RIS.Las Cabanas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Teniendo en cuanta el Aval brindado por GRI y RF Claro, se procede a evaluar el sitio, culminando de forma satisfactoria el seguimiento 36H. Actividad N_SN_LTE_RIS.Las Cabanas_2600Mhz pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado.<br/> <br/> NOTA: KPI inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) presenta picos de degradación en sector L2, sin embargo NO superan las 3H consecutivas y suelen presentarse en horas de bajo tráfico, cuando los intentos son cercanos a cero.<br/> NOTA: Tener presente que el 26 de enero de 2018 se realizaron acciones correctivas sobre el sitio, generando cambios significativos en los intentos y mejoras considerables en KPIs de movilidad-accesibilidad-RTWP. Se adjunta evidencia de estas acciones.<br/> NOTA: No se logra validación en MAXIMO debido a que la actividad NO se encuentra creada. Pendiente notificación en RF. | 2018-02-01 13:13:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3110 | MED.Itagui GMAS | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Itagui GMAS_UMTS_850, se verifica RTWP fuera de umbrales establecidos asociado a los sectores X y Y1 y Sectores Y y Y2 en menor magnitud. Se verifica con celdas vecinas (MED.Malta_Y y MED.San Pacho_Z) encontrando que no es un comportamiento zonal. Su amable colaboración indicando si es el comportamiento esperado. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-02-01 13:14:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio__2600 MHz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 13:18:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ BOG.CC Santa Barbara_850 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos. | 2018-02-01 13:20:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAD.Chinchina-2 <br/> ID Site Access: 1405280 <br/> CRQ: CRQ000001037738<br/> WP: 13037419 <br/> ID RFTool: RF-MOD-16952 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: SERVINTELCO <br/> Líder De Cambio: Luis Mercado <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3142185098 <br/> Responsable En Sitio: Roosevelt Valor <br/> Integrador: Daniel Diaz <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 1/02/2018 | 2018-02-01 13:20:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reevaluando seguimiento, dado que no se está teniendo en cuenta la pestaña MBLB EXTRA SECTOR, la cual solicita realizar el cambio de ciertos parámetros entre ellas los valores que se están reportando. | 2018-02-01 13:27:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reevaluando seguimiento, dado que no se está teniendo en cuenta la pestaña MBLB EXTRA SECTOR, la cual solicita realizar el cambio de ciertos parámetros entre ellos los valores que se están reportando. | 2018-02-01 13:28:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Precheck | Se da inicio precheck. | 2018-02-01 13:30:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CAD.Salamina <br/> ID Site Access: 1409201 <br/> CRQ: CRQ000001039604 <br/> WP: 13842525 <br/> ID RFTool: RFN-53954 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: LUIS FERNANDO MERCADO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796 <br/> Responsable En Sitio: CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-02-01 13:33:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
3083 | CAL.IND CC Fortuna | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.IND CC Fortuna_2600 sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> Vistas sin MM<br/> Pendiente NOTIFICACION RF por falla de la pagina <br/> Pendiente notificación MAXIMO no aparece en la pagina | 2018-02-01 13:36:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3151 | CAD.Salamina | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: CAD.Salamina <br/> ID Site Access: 1409201 <br/> CRQ: CRQ000001039314 <br/> WP: 13040375 <br/> ID RFTool: RF-AMPRFModule-16979 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: LUIS FERNANDO MERCADO SALCEDO <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3125449796 <br/> Responsable En Sitio: CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS <br/> Integrador: EDUARDO CANCINO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 31/01/2018 | 2018-02-01 13:37:00 | Tatiana Milena Torres Ulloa | Nokia |  | ZTE
3086 | MED.La Magnolia | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se informa fin seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) presenta degradación en sector L1 por debajo de umbral de 98% para el día 01/02/18 de manera continua <br/> <br/> Sitio bloqueado, MM activado | 2018-02-01 13:39:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio PRECHECK para la actividad S_DI_SN_3G_PAS.IND Empopasto Mijitayo_3G_1900, a continuación relaciono evidencia de sectores desbloqueados: | 2018-02-01 13:41:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración reiniciando seguimiento, teniendo en cuenta el VoBo adjunto de la coordinación de RF.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: No hay solucion del Ejecutor | 2018-02-01 13:42:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2757 | BAR.Sao 93 (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Sitio se evalúa bajo políticas de bajo tráfico CS-PS.<br/> NOTA: Pendiente notificación RF debido a fallas en la herramienta.<br/> NOTA: Pendiente coordenadas debido a fallas del CM Editor RC10. | 2018-02-01 13:44:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.Santa Cecilia_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Se observa cambio en el HW | 2018-02-01 14:05:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3145 | MED.IND Colorquimica:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Colorquimica:H2_LTE_2600 se notifica INICIO PRECHECK<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sector<br/> • Vista MM activada | 2018-02-01 14:06:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900 ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observación <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-01 14:09:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_GUJ. Majayura_850MHz_24012018<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-01 14:10:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
471 | CAL.Delicias | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_CAL.Delicias_850/1900Mhz<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sector 2 presenta variación en kpi de DL cumulative quality ratio in class 4 performance histórico antes de la MMR 96%, performance promedio actual 85%<br/> • Sector 2 y B presentan aumento de Denied al 2.4% y 2% respectivamente, performance histórico 1% .<br/> • Se notifica cambio de comportamiento en kpi de CS Traffic desde el 12/12/2017, para sector 2<br/> • Sector 2 desde el 31/01/2018 presenta variación en kpi de DL EGPRS RLC throughput, performance promedio histórico 16 [kbps/TSL], valor promedio actual 14.5 [kbps/TSL]<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-02-01 14:14:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-2_850Mhz_UMTS se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo previo y posterior a la actividad, pruebas de OVP NO aplica, solo se presentó cambio de Reléase. | 2018-02-01 14:14:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se observa cambio en comportamiento en KPI UL BER ratio en sectores 2, B, UL TBFs pr timeslot en sector 2, DL TBFs pr timeslot en sector 2, UL EGPRS RLC throughput en sector C, DL EGPRS RLC throughput en sector A. <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Sin alarmas activas | 2018-02-01 14:20:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
3139 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.VILLA DEL RIO_1900_***sectores desbloqueados/inicio precheck***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-01 14:23:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3145 | MED.IND Colorquimica:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Colorquimica:H2_LTE_2600 se notifica PRECHECK EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM activada. | 2018-02-01 14:26:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se da PRORROGA +12H a SEGUIMIENTO 12H, para actividad actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS, debido a VM 1410102 en curso.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas | 2018-02-01 14:32:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
2745 | SND.Socorro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_TP_SND.Socorro-3 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO debido que se observa un cambio en el comportamiento de los KPI’s HSUPA res acc NRT traf, Usuarios_DCH_DL_CE, en los Sectores K,Q y degradación de RTWP al 80 % , se solicita indicar si es un comportamiento esperado y respectico aval, gracias.<br/> <br/> • Sectores se bloquean<br/> • Vista MM activado 3P<br/> • Sitio con Alarmas activas NO atribuibles a la actividad INC000010816787 | 2018-02-01 14:36:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3127 | BOG.La Giralda | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se informa para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Giralda_1900Mhz SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Alarmas recurrentes de VSWR posiblemente asociada a ventana de mantenimiento <br/> <br/> Sector P y I con el doble de trafico presentado anteriormente actualmente a 20 erlands <br/> <br/> Sectores O presenta degradaciones de HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) y HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) al 96% después de la actividad | 2018-02-01 14:40:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
3085 | GUJ. Majayura | 2G | 850MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_2G_GUJ. Majayura_850MHz_29012018, sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7603 BTS FAULTY System module has lost connection to RF module shared:S, <br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7705 D-CHANNEL FAILURE<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de BCF FAULTY RP3 synchronisation failure during runtime in System module<br/> • Sitio con alarmas recurrentes de 7767 BCCH MISSING<br/> • Se observa degradacion de Kpis TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) en promedio del 7%<br/> • Se observa degradacion de Kpis %Denied_NOC_QANOC (denied) en promedio del 7%<br/> • Vista MM activas | 2018-02-01 14:45:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas para actividad que finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se observa degradación para KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4) en sector 1 el cual mantiene valores por debajo de umbral de 60% de forma continua,<br/> <br/> Nota: sitio presenta escenario de bajo tráfico por lo que se aplican exclusiones para KPIs Drop call y Denied, para el KPI por el que se reporta como no exitoso el seguimiento DL cumulative quality ratio in class 4 no se aplican dichas políticas<br/> <br/> Se realiza bloqueo de CAU.RB Incauca y desbloqueo de CAU.Incauca. | 2018-02-01 14:47:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activacion 3P,sitio inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-01 14:47:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_LTE_STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO_30012018, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> <br/> • Se encuentran sectores bloqueados se dejan operativos y se bloquea la estación LTE_STA.Terminal por solicitud en cola de correo<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> <br/> STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO_30012018 | 2018-02-01 14:49:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS se notifica como Seguimiento 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración se observa ticket abierto para este sitio INC000010818049.<br/> Se observa afectación en KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b).<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM inactivas. | 2018-02-01 14:50:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | NOKIA |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_PAS.IND Empopasto Mijitayo_3G_1900, se verifican los siguientes pendientes. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> ? Se observa ADJS faltante asociada al sector I<br/> ? Parámetro PtxTargetPSMax difiere del presentado en DF<br/> ? parámetro PtxTargetHSDPA no es posible visualizar en OMS<br/> ? BW en página IP interfaces difiere del presentado en DF<br/> ? No se verifica prueba de alarma 7414 en LOG adjunto<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Energizado con Modulo FPMA (No aplica POWER ZTE) | 2018-02-01 14:51:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_A_OV_CAD.Salamina_1900Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Vistas de MM desactivadas | 2018-02-01 14:59:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se informa para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 SEGUIMIENTO 12H PRORROGA<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Se verifica feature de RTWP en antenas desactivado se activa y se da prórroga para revisar este KPI | 2018-02-01 15:04:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2927 | TUN.IND Ismocol | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_TUN.IND Ismocol_2600, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarmas activa “Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)” no afecta servicio.<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Pendiente notificación RF por falla en aplicativo | 2018-02-01 15:12:00 | Ricardo Andrés Mikan Fajardo | Claro |  | ZTE
3104 | BAR.Gracetales | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Gracetales_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad.<br/> <br/> Nota: Pendiente Notificacion en RF, falla en herramienta | 2018-02-01 15:12:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | La actividad N_A_4P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> • Sectores quedan bloqueados<br/> • Sitio presenta alarma intermitente FALLA BREAKER DE BATERIAS y se observa sitio intermitente posible falla de energía.<br/> • Vistas VMM activas 3P. | 2018-02-01 15:12:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2282 | SOA.Compartir-5 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Compartir-5_850, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO,<br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa degradacion en el kpi RAB SR Voice (RNC_231d) en 96%<br/> • Se observa degradacion en el kpi Average RTWP (RNC_19a) en los ectores X,Y,Y1,Y2 en 98%<br/> • Se observa recurrencia de alarmas de 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Antenna Line Device failure | 2018-02-01 15:13:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. <br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> “Sitio con aval para Average RTWP (RNC_19ª), Total CS Traffic- Erl (RNC_280c)” | 2018-02-01 15:22:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3151 | CAD.Salamina | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Salamina_850Mhz_UMTS, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Vista de MM desactivada<br/> <br/> *No aplica log de pruebas ovp | 2018-02-01 15:23:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3139 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.VILLA DEL RIO_1900_***precheck no exitoso***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • IP based route bandwidth no está configurado acorde al datafil<br/> • PtxTargetHSDPA no se evidencia configurado en el oms para ningún sector <br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-01 15:26:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-01 15:31:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3138 | BOG.VILLA DEL RIO | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG VILLA DEL RIO_850_***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • IP based route bandwidth no está configurado acorde al datafil<br/> • PtxTargetHSDPA no se evidencia configurado en el oms para ningún sector <br/> • Adjuntar evidencias de power zte<br/> • Su colaboración realizando corrección para adyacencias adjg<br/> • Se realiza bloqueo de sectores <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-01 15:33:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma fin de seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz, sitio inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-01 15:49:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3154 | FAC.Las Piedras | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: FAC.Las Piedras <br/> ID Site Access: 1406710 <br/> CRQ: CRQ000001039984<br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: TAS000001244510<br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA <br/> Líder De Cambio: Helver Chaparro <br/> Teléfono Líder de Cambio: 7429797 <br/> Responsable En Sitio: Jeison Rodriguez <br/> Integrador: Jorge Rodriguez <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 1/02/2018 | 2018-02-01 15:54:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
3155 | FAC.Las Piedras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: FAC.Las Piedras <br/> ID Site Access: 1406710 <br/> CRQ: CRQ000001038858<br/> WP: N/A <br/> ID RFTool: RF-MOD-6335 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MMR RF Sharing 850 y Dedicado en GSM 1900<br/> Ente Ejecutor: Claro <br/> Contratista: MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA <br/> Líder De Cambio: Helver Chaparro <br/> Teléfono Líder de Cambio: 7429797 <br/> Responsable En Sitio: Jeison Rodriguez <br/> Integrador: Diego Carrero <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Edder Alejandro Rodríguez Arias <br/> Fecha integración VM: 1/02/2018 | 2018-02-01 15:55:00 | Sebastian Vargas Velásquez | Claro |  | ZTE
2980 | CAR.Karibanna | 3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Produccion | Para la actividad N_adecuacion_LTE__CAR.Karibanna_850MHz/1900MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa NO atribuibles a la actividad realizada.<br/> • Vistas de MM desactivada | 2018-02-01 15:59:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2725 | BOY.Paipa-2 | 2G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_adecuacion_LTE__BOY.Paipa-2_850MHz/1900MHz_GSM, se presentan inconsistencias en KPIS a nivel 2G y 3G que a continuación serán relacionadas:<br/> <br/> ? Cambio en el comportamiento de KPIS UL/DL TBFs per timeslot desde el 24 de enero<br/> ? Cambio a 0 en KPIS UL/DL GPRS y EGPRS para todos los sectores desde la misma fecha mencionada anteriormente. Ambos casos se mencionaron con anterioridad en cola del correo. Su amable colaboración indicando si se han modificado parametrizacion del nodo.<br/> ? Se observa que desde el día 31 de enero a las 00:00 H no se evidencia grafica de Trafico CS y Usuarios DCH para bandas de 850 y 1900. Su amable colaboración indicando si dicho comportamiento corresponde a versión de KPI/Formula según el caso, pues se evidencian conexiones de usuarios y tráfico de datos y voz exitosos.<br/> ? Se verifica cambio en el comportamiento de KPI RTWP para banda de 850 desde el dia 31 de enero, sin presentar actividades en dicha fecha a las que se pueda atribuir dicho comportamiento<br/> ? Se verifica cambio en el comportamiento de KPIS de accesibilidad y retenibilidad en banda de 850 desde el día 31 de enero.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas 2G se verifican posteriores a la actividad de CHANNEL TRAFFIC ACTIVATION FAILURE, generándose desde el 24 de enero. Alarmas activas previas a la actividad 3G<br/> • MM desactivado | 2018-02-01 16:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> NOTA: Se tiene aval para alto RTWP en sectores Y3 y Z (ver histórico de correo) | 2018-02-01 16:28:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24 no exitoso para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_850Mhz_UMTS, A continuación se listan las observaciones y se relaciona evidencia:<br/> <br/> ? Se verifica RTWP fuera de umbrales para los sectores U-Y4.<br/> ? OBSERVACION: Se verifica cambio de comportamiento en KPIS DCH Users, Max/AVG users posterior a la entrada en servicio de SE. Su amable colaboración indicando si es el comportamiento esperado para los demás sectores de la banda. <br/> <br/> • Sectores BL (SE)<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado (SE) | 2018-02-01 16:33:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica***INICIO DE PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-02-02 02:53:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3154 | FAC.Las Piedras | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__FAC.Las Piedras_1900Mhz_UMTS se notifica **INICIO PRECHECK**<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO. <br/> • alarmas previas a la actividad de Loss es unit 1,Ethernet interface | 2018-02-02 02:57:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, se notifica REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores se encontraban desbloqueados.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM activada. | 2018-02-02 03:04:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento.<br/> <br/> Tipificación. Culminación Actividades.<br/> Justificación. Cambio de sensor Temperatura | 2018-02-02 03:12:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Culminacion de Actividades | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de Jumper.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-02-02 03:20:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia que el CM Editor del CL10, ya se encuentra operativo para la consulta de las Coordenadas, para el sitio del asunto no se tiene información de las coordenadas.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, NOk,<br/> • Configuración de alarmas, N/A. | 2018-02-02 03:39:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3154 | FAC.Las Piedras | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__FAC.Las Piedras_1900Mhz_UMT,se notifica **PRECHECK EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 12H**, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • alarmas previas a la actividad de Loss es unit 1,Ethernet interface.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • VMM Desactiva. | 2018-02-02 03:41:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad SN_3G_CAR.Membrillal_1900MHz sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 03:45:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Reconfiguración nuevos MME.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-02-02 03:47:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 03:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, se notifica PRECHECK NO EXITOSO. Se evidencia que el CM Editor del CL10, ya se encuentra operativo para la consulta de las Coordenadas, para el sitio del asunto no se tiene información de las coordenadas.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, NOk,<br/> • Configuración de alarmas, N/A. | 2018-02-02 03:54:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 03:55:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas. | 2018-02-02 03:55:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900 se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Sectores WO.<br/> Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> Vista MM activada. | 2018-02-02 03:58:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento.<br/> <br/> Tipificación. Optimización Física RF.<br/> Justificación. Ajustes Físicos. | 2018-02-02 03:59:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3146 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Calle 93 (P1)_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-02 04:02:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Cambio de JUMPER.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-02-02 04:14:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Chinu_850Mhz_UMTS. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Con alarmas Activas anteriores a la actividad.<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-02-02 04:16:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención se encuentra que no estaba creado en 2 MSS ya que no se tenía la actualización de dichos.<br/> <br/> Tipificación=Corrección de Parámetros | 2018-02-02 04:21:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 04:23:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Cambio de jumper<br/> Se realizó limpieza y cambio de jumper. | 2018-02-02 04:24:00 | 2/02/2018 09:24 | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2879 | CAL.IND Gastronorm | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_CAL.IND Gastronorm_2600.<br/> <br/> - Sitio presenta alarma activa y recurrente NE O&M CONNECTION FAILURE.<br/> - No es posible ingresar al eNB.<br/> - No se encuentran trabajos sobre la EB.<br/> - No es posible bloquear el sector.<br/> - MM activado.<br/> <br/> Nota: Comportamiento esperado para KPIs de attempts Intra/inter HO | 2018-02-02 04:31:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-02-02 04:34:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Cambio de jumper<br/> Se realizó limpieza y cambio de jumper. | 2018-02-02 04:40:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean los sectores O, P y Q<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Los nemónicos en el server no coinciden de acuerdo al DF ya que al parecer quedaron cruzados. | 2018-02-02 04:42:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Atanasio Sur 2TX<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 04:43:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H para la actividad N_MMR_MED.Tenerife Pichincha_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. KPIs presentan comportamiento acorde al performance histórico del sitio. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-02-02 04:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO L-R correspondiente a SE.<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 04:51:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1793 | STA.Villa Ludovica | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento para el sitio del asunto. Se realiza cambio del módulo RF solventando alarmas de Rx Signal Level Failure y RSSI.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Adjunto evidencias | 2018-02-02 04:52:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Reemplazo de RF | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Nodo sin alarmas. | 2018-02-02 04:52:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación Cambio de JUMPER.<br/> Justificación. Nodo sin Alarmas. | 2018-02-02 04:55:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2658 | MED.IND Electrobello | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma reinicio seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Electrobello_LTE_2600<br/> -Se tiene alarma activa VSWR major alarm (1837) | 2018-02-02 04:57:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900, se notifica REINICIO PRECHECK/DESBLOQUEO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquean Sectores.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vistas de MM desactivada. | 2018-02-02 05:00:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3130 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_ SOA.Ciudad Verde-7_850 se notifica***REINICIO PRECHECK***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se desbloquean Sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-02-02 05:04:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
1910 | HUI.Pitalito-8 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se informa SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_HUI.Pitalito-8_1900 sitio pasa PRODUCCION<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas sin MM | 2018-02-02 05:06:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 05:07:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3120 | MAG.Cabrito | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_2N__MAG.Cabrito_1900MHz_UMTS<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Total CS traffic - Erl (RNC_280c) sectores L,R, (Performance histórico 2%) valores actuales 0.5%<br/> * Se evidencia degradación en el kpi USUARIOS_DCH_DL_CE (usuarios_dch_dl_ce) (Performance histórico sector R 10%, sector L 20%) valores actuales sector L 1 0.5%, sector R 0%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi Usuarios_DCH_UL_CE (usuarios_dch_ul_ce) ) (Performance histórico sector R 6%, sector L 20%) valores actuales sector L 1% 2% , sector R 2%<br/> * Se evidencia Cambio de comportamiento considerable en todos los Prach<br/> <br/> *No se realiza bloqueo de sectores debido a que ya venían operativos <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-02 05:10:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-02-02 05:11:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco no realizar devoluciones por items ya superados en otras instancias del PRECHECK, la actividad se hizo cuando el CM EDITOR se encontraba en falla (anexo imagen la cual también fue enviada en postcheck) por lo cual no debió devolverse por esto. Sin embargo atiendo la solicitud y la creación de las coordenadas y por favor tener en cuenta lo expuesto. | 2018-02-02 05:11:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H exitoso para el S_DI_SN_4G_FUS.Centro-4 pasa a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio presenta alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261), no afecta servicio<br/> • Vista MM activado | 2018-02-02 05:12:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradecemos su amable colaboración reevaluando seguimiento 12H para la actividad: RE: N_A_4P_2018-01-28_CES., de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • La alarma: falla breaker de baterías, no atribuibles a la actividad de 4P, esta alarma se encuentra previa en el log 2G del trabajo de MMR. Tener en cuenta que en el trabajo de MMR se realiza migración de alarmas externas de 2G a 3G 850Mhz.<br/> • Por favor verificar las evidencias enviadas en las que se puede observar que la migración de alarmas externas se encontraba pendiente hasta la integración de RE: S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G.<br/> • Sectores en estado WO.<br/> • Tener en cuenta que al momento de evaluar KPis, se debe realizar con la actividad: Mandinguilla RE: S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G, ya que degradación en Cell Availability (RNC_183c), corresponde al bloqueo que se realizó (mal rechazo ) para la actividad en mención. | 2018-02-02 05:13:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3155 | FAC.Las Piedras | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_MMR_FAC.Las Piedras_850/1900Mhz se notifica PRORROGA por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Modernización RF Sharing 850. No se puede evaluar UMTS_850 ya que no se encuentra integrado (UMTS ya está instalado pero no le han aprovisionado la TX)<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • MMR RF Sharing 850 y Dedicado en GSM 1900<br/> • Vistas MM desactivadas | 2018-02-02 05:13:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco no realizar devoluciones por items ya superados en otras instancias del PRECHECK, la actividad se hizo cuando el CM EDITOR se encontraba en falla (anexo imagen la cual también fue enviada en postcheck) por lo cual no debió devolverse por esto. Sin embargo atiendo la solicitud y la creación de las coordenadas y por favor tener en cuenta lo expuesto. | 2018-02-02 05:15:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Por solicitud se da prorroga a la actividad S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 05:18:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | NOKIA |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicitamos su colaboración Reiniciando el seguimiento y el paso a producción para el sitio del asunto. Se realiza cambio de RF Module solventando la falla en RTWP sectores Y,Y2.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas | 2018-02-02 05:32:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia | Reemplazo de RF | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reiniciar el seguimiento del sitio teniendo en cuenta VoBo adjunto de RF.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: No hay solución del Ejecutor | 2018-02-02 05:42:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor dar paso a producción se envía evidencia de ZTE y matriz de alarmas <br/> En el momento de realizar la Gestion presentaba una falla ( correo adjunto ). Se envía pantallazo del equipos sin alarmas fueron solucionadas el día de hoy | 2018-02-02 05:56:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850MHz.<br/> <br/> - Se presenta recurrencia en alarmas por fuera de servicio, Se tiene ticket INC000010814859 relacionando intermitencias en la EB.<br/> - Se presenta alarma activa Fan Failure.<br/> - En histórico de alarmas se observa alarma 7652 BASE STATION NOTIFICATION shared:N,RF Module failure.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado para 4P | 2018-02-02 06:00:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | solicitamos su amable colaboración con el reinicio de la actividad: RE: N_Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El día 30 de enero, se realiza visita en sitio, solicitando corrección tilts acorde a TSS.<br/> • De acuerdo a revisión de kpis, se observa que el sitio retoma performance previo histórico.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas. | 2018-02-02 06:01:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3130 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Para la actividad S_DI_SN_3G_ SOA.Ciudad Verde-7_850 se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Las adyacencias ADJG no se encuentran nombradas para los sectores X, Y, Y1 y Y2. | 2018-02-02 06:04:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Prueba de ping control plane satisfactoria<br/> *Prueba de test ip conectivity test satisactoria<br/> *Revisión Trafico IF ETH PHB Best Efort, y conexiones de usuarios en AMR satisfactoria<br/> *Vista de MM activada | 2018-02-02 06:14:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 06:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas, N/A.<br/> • Power ZTE, Ok. | 2018-02-02 06:25:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Coordenadas, Ok,<br/> • Configuración de alarmas, N/A. | 2018-02-02 06:32:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Con recurrencia de alarma Falla de AC comercial desde el día 29/01/2018 atribuida a la migración de alarmas realizada bajo la VM con ID <br/> 1407428, alarma previa a la actividad en GSM<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de RTWP según Histórico | 2018-02-02 06:33:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su colaboración con el reinicio de seguimiento.<br/> <br/> Correccion Logica Transporte | 2018-02-02 06:35:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, se notifica PRECHECK EXITOSO, sitio pasa a SEGUIMIENTO 12H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos. | 2018-02-02 06:36:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas<br/> -Se recibe evidencias pendientes. | 2018-02-02 06:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad TP_CAD.Arma_1900MHz_3G sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas | 2018-02-02 06:43:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz se confirma PRECHECK EXITOSO , se adjunta Check List, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta alarmas activas 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD,Se adjunta aval de RF<br/> • Se confirma que la configuración TCH están acordes a datafil <br/> • Sectores WO<br/> • OK matriz de alarmas <br/> • Vistas Modo mantenimiento<br/> • Pendiente coordenadas por falla de herramienta. | 2018-02-02 06:51:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz se notifica***SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Con alarma activa 7652 BASE STATION NOTIFICATION- shared:N;Previously downloaded plan was overwritten<br/> • Vistas de MM activadas | 2018-02-02 06:58:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activa | 2018-02-02 07:13:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activa | 2018-02-02 07:16:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Activadas. | 2018-02-02 07:18:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
430 | BOG.Calle 57 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso BOG.Calle 57_850 MHz., se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se evidencia que continua la falla de RTWP para los sectores X y Y1 presentando valores de hasta -98dBm para el sector X y para Y1 valores de -99dBm <br/> • Se bloquean los sectores <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-02-02 07:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 07:21:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activación 3P se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 07:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3067 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_850MHz-_3G, se verifican alarmas externas recurrentes desde el día 30 de enero, día en que se realiza migración de alarmas por el trabajo de MMR del sitio en asunto y que aunque fue integrado el día 28 de enero solo se pudo notificar hasta el día 30 al NOC, dado que se encontraba pendiente la migración. Teniendo en cuenta que la actividad corresponde a un Overlay y teniendo en cuenta las políticas indicadas al NOC con respecto a la evaluación de SN en cuanto a alarmas activas y/o recurrentes, solicito su amable colaboración adjuntando aval de GRI para la condición que se viene presentando. A continuación relaciono LOG de alarmas donde se evidencia lo anteriormente expuesto:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-02 07:28:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica INICIO SEGUIMIENTO 24H/PRORROGA para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS. Sitio presenta recurrencia de alarmas WCDMA BASE STATION OUT OF USE asociadas a la ventana con Ticket 1410105.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-02-02 07:30:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3113 | CES.Mandinguilla | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_A_4P_2018-01-28_CES.Mandinguilla, teniendo en cuenta la situación expuesta asociada al trabajo de overlay para la banda de 850. Agradecemos, de ser posible, una vez solucionado el tema de la actividad de overlay, sean disparadas las actividades (OV y CP) en conjunto para ser evaluadas de manera paralela y llevar un solo proceso. A continuación relaciono evidencia de la recurrencia de alarmas expuesta y del estado de sectores y alarmas.<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-02 07:35:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se informa SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600Mhz sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas <br/> <br/> Vistas con MM <br/> <br/> RTWP alto por características de la zona | 2018-02-02 07:47:00 | Darwin Rozo | Nokia |  | ZTE
1793 | STA.Villa Ludovica | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para la actividad N_MMR_STA.Villa Ludovica_850MHz.<br/> <br/> - Se presenta alarma activa en al ET, 2923 CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT, se verifica histórico de alarmas enviados en el disparo y no se observa la alarma, la alarma se observa recurrente luego de la actividad.<br/> - Igualmente se observa cambio en el comportamiento del KPI DL cumulative quality ratio in class 4.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM desactivado.<br/> - Parámetros en BTS OK. | 2018-02-02 07:48:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Para los KPIs reportados de AVG_RTWP_RX_ANT_4 (M8005C309), AVG_RTWP_RX_ANT_3 (M8005C304) y AVG_RTWP_RX_ANT_1 (M8005C306) sobre los sectores L1 y L3, se realiza análisis de vecinas de NEI.Terminal-2 L1 hacia las celdas vecinas de NEI.Altico L2 Y L3, NEI.San Pedro L2. NEI.Terminal-2 L3 hacia las celdas vecinas NEI.Terminal L1 y L3, NEI.San Pedro L2, Donde se puede evidenciar que es el comportamiento de la zona (Comparación con el sector NEI.San Pedro L2). Por consiguiente se solicita reiniciar el seguimiento.<br/> • Sectores en estado WO sin alarmas activas y recurrentes.<br/> • Demás KPIs dentro de umbrales para sitio nuevo LTE.<br/> • Sin alarmas de sincronismo.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-02-02 07:50:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_COR.Planeta Rica-3_1900MHz_3G se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. (Aplica política de Bajo Trafico) | 2018-02-02 07:53:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 08:00:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-02 08:11:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activas | 2018-02-02 08:12:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Inicio 12 horas | 2018-02-02 08:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • POWER ZTE no aplica personal de claro nos informa que va por O&M | 2018-02-02 08:21:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
2440 | BOG.cc santa barbara | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.cc santa barbara_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • POWER ZTE no aplica personal de claro nos informa que va por O&M | 2018-02-02 08:21:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3156 | QUI.Las Colinas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. ZTE. | 2018-02-02 08:49:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Agradezco reanudar seguimiento 24H para sitio en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Sectores operativos y sin alarmas. 7652 BASE STATION NOTIFICATION- shared:N;Previously downloaded plan was overwritten, corresponde a notificaciones dado que en la zona se encuentra bajo despliegue de configuración MIMO 4X4 y refarming. No son atribuibles a la actividad, ni serían motivo de escalamiento<br/> • Se adjuntan evidencias.<br/> <br/> Tipificación: Envío de evidencias. | 2018-02-02 09:05:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | <br/> Señores ZTE: Su amable colaboración reanudando seguimiento para sitio en asunto.<br/> Tipificación: Envió de Evidencias | 2018-02-02 09:11:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se da prorroga a la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz dado a la socialización de notificaciones en zona bajo despliegue de configuración MIMO 4X4 y refarming. | 2018-02-02 09:14:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para NEI.Terminal-2 _LTE_2600. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SE EVIDENCIA QUE EL RTWP PARA EL SECTOR L1 NO ESTA ACORDE AL UMBRAL -94dBm PERO AL REALIZAR ANALISIS DE ZONA ES EL ES PERADO <br/> • SE EVIDENCIA MEJORA EN EL SECTOR L3 Y L1 EN RTWP <br/> • SE EVIDENCIA UN CAMBIO LOGICO EN LOS TILES ELECTRICO <br/> • SE EVIDENCIA UNA MEJORA ABRUPTA EN LOS KPIS DESPUES DEL 01-02-2018 Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) | 2018-02-02 09:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2416 | BOG.Hangares | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.HANGARES_850, pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-02 09:18:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3014 | COR.Ayapel-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | <br/> Para la actividad N_MMR__COR.Ayapel-3_850MHz/1900MHz_GSM, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se continua presentando cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s SDCCH transactions ended, fail Abis interface, en el Sector A después de ejecutada la VM. <br/> • Se continua presentando cambio de comportamiento en performance del sitio sobre los KPI’s Average CS traffic per BTS, en el Sector C, después de ejecutada la VM. | 2018-02-02 09:18:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3156 | QUI.Las Colinas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Las Colinas_LTE_2600.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Sin Alarmas Activas que afecten el servicio. <br/> • Vistas MM Activadas | 2018-02-02 09:30:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | <br/> Señores ZTE, agradezco reanudar precheck de sitio en asunto.<br/> Tipificación: Envió de Evidencias <br/> Tarea 61 cerrada | 2018-02-02 09:44:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | • Se realiza corrección de parámetros sobre el sector L3. Por consiguiente el KPI AVG RTWP ANT4 queda dentro de los umbrales(<-950dBm).<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Sectores en estado WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-02-02 09:48:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se revisa caso en mención se realiza ajuste de sistema radiante, por favor proseguir con seguimiento. Señores NOC_ tener en cuenta que los TE estaba invertidos entre 850mhz y 1900 mhz por tal razón van a ver una variación en los tráficos si consultan un histórico se darán cuenta que retoma los valores del performance histórico , tener en cuenta este comentario al momento de evaluar los KPIS. Adjunto graficas exponiendo lo afirmado. | 2018-02-02 09:51:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Señores ZTE, su amable colaboración reanudando seguimiento para sitio en asunto<br/> <br/> Se relaciona: CRQ000001026698 | 2018-02-02 09:54:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2994 | BOG.Alcala | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | ++ CORRECCION DE CUERPO<br/> <br/> Buen día,<br/> <br/> Para la actividad N_SN_LTE_BOG.Alcala_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector L1, L2 & L3 con promedio de -92, -94dBm evaluados en horario de 2-4am, se validan adyacencias vecinas de las estaciones BOG.Atavanza, BOG.Belomar & BOG.Navarra-1, en donde se evidencia que el comportamiento varia en las antenas 1 y 2, por favor indicar si es el comportamiento esperado y su respectivo Aval de Claro. | 2018-02-02 09:58:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento de este nodo, el cual está sin alarmas.<br/> <br/> <br/> TIPIFICACION : Corrección Lógica Transporte | 2018-02-02 10:09:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Correccion Logica Transporte | ZTE
3026 | BOG.El Laurel | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Activacion_CP_BOG.El Laurel_850MHz_UMTS se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H, sitio pasa PRODUCCION se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio con alarmas activas 7654 CELL OPERATION DEGRADED shared:N,Rx signal level failure previas a la actividad.<br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio. | 2018-02-02 10:11:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se da seguimiento 12h exitoso, pasa a seguimiento 24j. | 2018-02-02 10:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. Se verifica TK INC000010809657 sin seguimiento desde el día 27 de enero. De igual manera, se verifica que los sectores C y D comienzan a tomar tráfico de datos desde las 22H del día 01 de Febrero. Se verifica performance optimo con relación a lo presentado históricamente. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas reiterativas de TRAFFIC CHANNEL ACTIVATION FAILURE no atribuibles a la actividad <br/> • MM desactivado | 2018-02-02 10:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | NOKIA-ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza verificación del sitio encontrando que actualmente se tiene ventana de mantenimiento para el sitio con ID=1410101 por lo cual se da prórroga para su revisión<br/> <br/> Sitio actualmente operativo, con alarmas activas y el MM activado por la actividad | 2018-02-02 10:23:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3159 | MED.RB Trianon | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> • Sitio Reubicación. Daniel agradezco su apoyo con el VoBo para NO BLOQUEAR ya que la estación anterior fue desmontada he inicio proceso para Borrado. | 2018-02-02 10:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-02-02 10:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento de este nodo.<br/> <br/> <br/> TIPIFICACION: Cambio de Jumper. | 2018-02-02 10:29:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
2008 | CES.Chiriguana-2 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Agradezco realizar escalamiento a grupo O&M para revisión de sitio y actividad en asunto. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Personal supervisor Nokia realiza visita de verificación a sitio CES.Chiriguana-2 por degradación en KPI RNC_19ª Average RTWP, y alarmas activas 7654 CELL Operation Degraded RX Signal level failure en sectores Y/Y2 encontrando como novedad no atribuible a la actividad que el sitio aún cuenta con HW implementado FRCB y averías evidentes en puerto de antena correspondiente a los sectores en asunto. <br/> • Se adjuntan como evidencias, prueba con equipo Site Master, Reporte Radiante y registro fotográfico. <br/> <br/> @NOC ZTE. Agradezco documentar el sitio como escalado a Grupo Calidad. | 2018-02-02 10:42:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza reinicio 12 H para la actividad: S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 10:43:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; solicitamos su amable colaboración reiniciando seguimiento para la actividad: RE: N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se realiza visita en campo, se realiza limpieza ya juste de conectores.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas.<br/> • Kpis mencionado en el correo de rechazo, retoma performance previo | 2018-02-02 10:44:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3156 | QUI.Las Colinas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para la actividad S_DI_SN_4G_QUI.Las Colinas_LTE_2600. Sitio INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Sin Alarmas Activas que afecten el servicio. <br/> • Vistas MM Activadas<br/> • Sitio se encuentra en los correos con Aval para RET | 2018-02-02 10:51:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3159 | MED.RB Trianon | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de precheck para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB Trianon_ UMTS 1900, en el momento de la revisión se encuentra sitio fuera de servicio, se adjunta evidencias | 2018-02-02 10:52:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H EXITOSO , sitio inicia INICIO SEGUIMIENTO 36H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-02 10:56:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3031 | BOG.Santa Paz | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación RE: S_DI_2N_BOG.Santa Paz_1900Mhz_UMTS**SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD CONTINUA PASO A PRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-02-02 10:58:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1905 | BOG.IND Autonal 128 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | • No se puede realizar desbloqueo de sectores.<br/> • Sitio de alarmas activas BASE STATION OPERATION DEGRADED BTS RNC/Flexi Direct interface signalling link failure ¦ <br/> • Vistas MM Desactivadas<br/> <br/> NOTA: La falla se presenta porque el equipo asignado como cabecera de sincronismo se encuentra temporalmente sin energía por tal razón es necesario cambiar el GM de destion (ToP) por el otor equipo de pradose procede a descargar KPIS para confirmar si el nodo en algún momento ha sido energizado. | 2018-02-02 11:02:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Claro |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz_GSM<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 11:02:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2988 | FLO.Pablo VI | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. <br/> <br/> NOTA: Se han presentado leves picos de degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) en sector J, sin embargo estos eventos no superan las 3H de degradación. Suelen presentarse entre las 20H-22H cuando el tráfico PS se encuentra en su valor máximo. | 2018-02-02 11:05:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2905 | CES.Aguachica-6 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para actividad N_MMR_CES.Aguachica-6_850/1900Mhz<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se presenta cambio de comportamiento en kpi DELETE_PAGING_COMMAND para sector A, promedio histórico 0, promedio actual 13.<br/> • Se continúa presentando cambio de comportamiento sobre KPI’ UL GPRS RLC throughput, en sectores A, después de ejecutada la VM, (sector A asume comportamiento de sector 2 ), favor respectivo AVAL de RF Claro para este comportamiento.<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM desactivada | 2018-02-02 11:11:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Favor reanudar precheck | 2018-02-02 11:18:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 11:19:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-02-02 11:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3157 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-02-02 11:21:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Solicito su amable colaboración reiniciado seguimiento sobre el sitio en asunto, se realiza las correcciones pertinentes, adjunto evidencia | 2018-02-02 11:22:00 | Arnold David Guzman Mendieta | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Precheck | Se da reinicio precheck. | 2018-02-02 11:23:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G, sitio pasa a PRORROGA,<br/> • Se encuentran sectoresQ,O,P Bloqueados se da prorroga para observar kpis<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa un cambio de comportamiento en el sector I, ya que se bloquea la 3P<br/> • “El sitio aplica las exclusiones del escenario Bajo Traffico” | 2018-02-02 11:26:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-02-02 11:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3160 | NEI.Manzanares BSC | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactorio, se notifica paso a producción<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado | 2018-02-02 11:28:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3161 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-02-02 11:29:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900<br/> <br/> *SECTORES BLOQUEADOS <br/> *ALARMAS ACTIVAS DE SYNCHRONIZATION LOST<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 11:31:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas MM activas<br/> <br/> NOTA: Con AVAL en cuerpo del correo para comportamiento de KPI E-RAB DR RAN (LTE_5025f) con valores por debajo del 5%. | 2018-02-02 11:41:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | NOKIA-ZTE
3161 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se reporta inicio Precheck. Se desbloquean sectores. MM activado, nodo con alarmas externas activas desde el 27 de enero de 2018. | 2018-02-02 11:45:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza ajuste de sistema radiante SE TE evidencia mejoría de performance por debajo de -95dbm por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Tipificación= ajuste de sistema radiante. | 2018-02-02 11:46:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3162 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-02-02 11:47:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600<br/> <br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 11:54:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3163 | MED.RB Trianon | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> • Sitio Reubicación. Daniel agradezco su apoyo con el VoBo para NO BLOQUEAR ya que la estación anterior fue desmontada he inicio proceso para Borrado. | 2018-02-02 11:55:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900<br/> <br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 11:59:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo-3_2600 se da inicio de prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-02-02 12:06:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Buenas Tardes.<br/> <br/> Por favor reanudar el seguimiento.<br/> <br/> Se adjunta en el cuerpo del Correo Aval de RF.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-02-02 12:19:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar Precheck <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros | 2018-02-02 12:20:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
2829 | COR.Planeta Rica-2 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Grupo Calidad - Error comisionamiento BTS | Agradezco escalar la actividad CE_COR.Planeta Rica-2_1900Mhz al Grupo Optimización Claro para su posterior concepto, ya que se evidencia que el sitio presenta disminución en usuarios de datos y relacionados debido a la entrada en funcionamiento del EnodoB LTE con proceso On Air satisfactorio y en estado producción por NOC ZTE. Por tanto el comportamiento sería esperado.<br/> <br/> @NOC ZTE Agradezco cambiar el estado a Escalado a grupo Calidad | 2018-02-02 12:22:00 | Ana Elizabeth Pacheco | Nokia |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa | 2018-02-02 12:23:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3162 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.Parque Padilla (P2)_1900MHz_02022018 se inicia PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores , sin alarmas activas, vista MM activada. | 2018-02-02 12:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor revalorar el NO SEGUIMIENTO como lo indica el compañero de RF el sitio por ser rural debió aplicar la política de Bajo Trafico y el Ingeniero que rechazo no lo aplico.<br/> Según se ve en las evidencias que adjuntan se presenta bajo tráfico Erl<4 y el umbral seria 80% para el RAB SR Voice, por favor reanudar el seguimiento.rios. | 2018-02-02 12:27:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3094 | BOG.Primavera Occ | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO para actividad N_A_SE_BOG.Primavera Occ_850/1900Mhz_UMTS<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se presenta degradación en kpis de HSDPA/HSUPA SR Usr en sectores Y3,Z al 96%, performance histórico 99%.<br/> • Sitio presenta alarmas recurrentes shared:N,Rx signal level failure posterior a la actividad<br/> • Tecnología 2G presenta alarmas recurrentes 7767 BCCH MISSING,7704 PCM FAILURE,7708 TRX RESTARTED, no atribuibles a la actividad<br/> • VMM activa para sectores de trabajo de SE<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 12:34:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención,<br/> <br/> De la revisión se adjunta:<br/> <br/> • Estado del eNB,<br/> • Test de conectividad OK <br/> • Prueba de calibración RET OK<br/> • Prueba de alarmas OVP N/A “Instalación Poste”<br/> • Coordenadas OK<br/> • Vista NetAct modo Mto<br/> • DF<br/> • Log Alarmas OVP<br/> • Reporte Radiante | 2018-02-02 12:37:00 | Julian Andres Obando | Nokia |  | ZTE
3169 | MED.RB Trianon | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> • Sitio Reubicación. Daniel agradezco su apoyo con el VoBo para NO BLOQUEAR ya que la estación anterior fue desmontada he inicio proceso para Borrado. | 2018-02-02 12:39:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día <br/> <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-02-02 12:51:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
2773 | BOG.Sauzalito:H1 | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Agradezco su colaboración cambiando el estado a Escalado a Grupo Calidad de la actividad MMR_ BOG.Sauzalito:H1_2G_1900MHz, favor verificar cuerpo del correo. | 2018-02-02 12:52:00 | Juan A. Iván | Nokia |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día <br/> <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-02-02 12:54:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
3161 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observan alarmas externas activas: Falla de Rectificador, Falla de Fusible de Carga. <br/> - En el test de conectividad NO se obtiene respuesta de BTS routing default Gateway.<br/> - Se observa pérdida de paquetes del 7% en la prueba de PING realizada a control plane<br/> - Sin evidencia de Power ZTE. | 2018-02-02 12:58:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2996 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Ser confirma fin de seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF__COR.Planeta Rica-3_850MHz_UMTS, sitio pasa a producción <br/> <br/> <br/> -Se presentan alarmas de energía no atribuibles a la actividad <br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas<br/> <br/> Se observa leve cambio en el comportamiento de HSUPA SR / RNC_921c, 17. HSUPA SR / RNC_913b,HSDPA SR / RNC_605b el cual no es atribuible a la actividad ya el cambio se presenta después de la ventana 1406086 | 2018-02-02 13:00:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3173 | COR.Montelibano-7 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: COR.Montelibano-7 <br/> ID Site Access: 1406848 <br/> CRQ: CHG5807 <br/> WP: 12714755 <br/> ID RFTool: RF-MOD-10247 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: DELTEC <br/> Líder De Cambio: Tommy Cantillo <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3162100212 <br/> Responsable En Sitio: Alberto Jose Mercado <br/> Integrador: RAFAEL SANCHEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 2/02/2018 | 2018-02-02 13:04:00 | Daniel Castrillón | Nokia |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza verificación de sitio encontrando recurrencia de alarmas para el día de hoy asociada a trabajos en sitio con ventada ID= 1410105<br/> Sitio operativo actualmente con alarma activa de puerta abierta | 2018-02-02 13:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | FBuen Dia:<br/> <br/> Favor iniciar precheck<br/> Tipificación: Envió de Evidencias <br/> <br/> Cordialmente | 2018-02-02 13:10:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_2N_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM para sectores de SE L,R | 2018-02-02 13:11:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS. Se da INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> Sectores WO<br/> Sitio sin alarmas activas<br/> VMM para sectores de SE L,R | 2018-02-02 13:18:00 | Astrid Melendez | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad : N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> -Se observa aumento en SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) en el sector 2 el cual su comportamiento normal era de 5 % y actualmente alcanza niveles de 30 %<br/> -Se observa disminución en Average CS traffic per BTS (trf_1d) en el sector 2 <br/> -Se presenta alarma activa de FALLA OVP PARALELO UPPER desde el 2018-01-29 14:22:45:028 en 3G 1900 wbts:1939<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se deja sectores working<br/> -Vista de MM desactivadas | 2018-02-02 13:24:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2953 | FLO.Pablo VI | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_FLO.Pablo VI_850:2 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se observa mejora en el comportamiento del KPI HSDPA SR / RNC_605b, pero aún persiste con degradación de 89.9%, por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Se tiene degradación del KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en todos los sectores 850. <br/> <br/> NOTA: Según cuerpo de correo la validación se debe hace simultaneo con el nodo 1900, para evitar degradaciones, pero es de notar que el nodo 1900 ya se encuentra en producción. | 2018-02-02 13:29:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen día <br/> <br/> Por favor su colaboración con el inicio de seguimiento del nodo. | 2018-02-02 13:29:00 | Karen Marchena Corrales | Claro |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_GUJ. Majayura_850MHz_24012018****SEGUIMIENTO 12H exitoso/actividad inicia seguimiento 24h**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-02 13:30:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza verificación 36h para actividad, Se encuentra que se tiene trabajo en sitio actualmente con ID 1410105 por lo que se da prorroga para la validación del sitio<br/> <br/> Sectores operativos y sin alarmas actualmente | 2018-02-02 13:34:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3180 | QUI.Las Colinas | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | @NOC Buena Tarde.<br/> <br/> Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente; | 2018-02-02 13:34:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza verificación 36h para actividad, Se encuentra que se tiene trabajo en sitio actualmente con ID 1410105 por lo que se da prorroga para la validación del sitio<br/> <br/> Sectores operativos y sin alarmas actualmente | 2018-02-02 13:37:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3164 | BOG.IND Convenciones Cubo-3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | La actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo-3_2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración informando si este sitio debe de tener configurado MTRACE uesto que en DF se observa IP asignada pero en el nodo no se tiene configurado el MTRACE.<br/> Favor confirmar en prueba de TEST IP no se tiene conexión contra el LDAPconfirmar si esto obedece a sitio nuevo.<br/> No se observa parámetro Cell scheduling request periodicity configurado.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activa.<br/> <br/> NOTA: Durante el prechek se tiene varias desconexiones del nodo, además de esto no permitía el acceso, es por ello que retardo su análisis. | 2018-02-02 13:42:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3163 | MED.RB Trianon | 3G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB Trianon_ UMTS 850 se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 13:47:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sector WO<br/> • Sin alarmas activas que afecten servicio<br/> • Vistas MM activas | 2018-02-02 14:03:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3169 | MED.RB Trianon | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de revisión precheck para actividad, se realiza desbloqueo de sectores de MED.RB Trianon_LTE_2600 y bloqueo de sectores de MED.Trianon_LTE_2600, <br/> <br/> Nota: se actualiza asunto de correo a: S_DI_SN_4G_MED.RB Trianon_LTE_2600***NO BLOQUEAR*** | 2018-02-02 14:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3162 | BAR.Parque Padilla (P2) | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Se notifica PRECHECK NO EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_BAR.Parque Padilla (P2)_1900MHz_02022018:<br/> <br/> <br/> Observaciones:<br/> -Se observa que en los sectores I1,I2,O1,O2 no coincide la información de las adyacencias ADJS del datafill con sitios observados en cmeditor, el sitio BAR.Riomar-2:H3 no se encuentra en el datafill, favor validar datafill. <br/> -Se observa perdida de paquetes ip Trafica del 3%<br/> -Sectores quedan bloqueados<br/> -Sitio sin alarmas activas.<br/> -Presenta falla al cargar los datos BTS Connection Resources<br/> -VMM activada | 2018-02-02 14:08:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO para actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_850MHz_02022018<br/> <br/> <br/> Observaciones_<br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 14:08:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-02 14:11:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante<br/> <br/> <br/> Cordialmente | 2018-02-02 14:13:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad N_SN_LTE_CAR.ETCS Telmex_2600MHz_02022018, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Se encuentran Sectores bloqueados se dejan operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-02 14:26:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | La actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850 se notifica como seguimiento 36H / PRORROGA.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio NO presenta alarma activa.<br/> • Vistas VMM inactivas. | 2018-02-02 14:27:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3145 | MED.IND Colorquimica:H2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - No se observa data en KPIs inter eNB /LTE_5126a, inter eNB /LTE_5049b. Por favor su amable colaboración confirmando si este comportamiento es el esperado.<br/> - Se bloquean sectores | 2018-02-02 14:31:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_1900MHz_02022018 se da inicio de prechek.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-02-02 14:34:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_LTE_MON.Galilea_2600MHz<br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 14:37:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3099 | STA.RB Terminal | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_STA.RB Terminal_2600MHz_2DO NODO_30012018**SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> • Se realiza validación de RTWP evidenciando que para horas de bajo tráfico se evidencia en valores de -93db, se realiza validación de celdas vecinas evidenciando promedio de -96db<br/> • Se realiza bloqueo de estación STA.RB Terminal 2DO NODO y STA.RB Terminal<br/> • Se deja radiando STA.Terminal<br/> • Se realiza validación de Vo Bo por parte de VoBo adjunto de la coordinación de RF, su colaboración adjuntando el VoBo por parte de Alfonso Salcedo para continuar con el proceso | 2018-02-02 14:55:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850<br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 15:01:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3169 | MED.RB Trianon | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica fin revisión precheck de manera no exitosa para actividad, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sitio sin RETs, no se evidencia dentro de listado de sitios con AVAL sin RET<br/> • Pendiente envío de prueba de alarmas y matriz de alarmas<br/> <br/> Nota: De acuerdo a conversación con el Ingeniero Alfonso Salcedo se autoriza a dejar desbloqueado hasta el día Lunes 5 de febrero y se requiere un Estatus de solución por los pendientes reportados en este correo | 2018-02-02 15:04:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_CAR.Complejo Raquetas_2600Mhz***desbloqueo de sectores/inicio precheck***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas | 2018-02-02 15:13:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3183 | BOG.La Giralda | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: BOG.La Giralda <br/> ID Site Access: 1410860 <br/> CRQ: CRQ000001039863 <br/> WP: 13751901 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4836 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: MOD Dedicada <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901 <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: JULIAN ANDRES OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 2/02/2018 | 2018-02-02 15:16:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
3184 | BOG.La Giralda | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Notificacion | Sitio: BOG.La Giralda <br/> ID Site Access: 1410860 <br/> CRQ: CRQ000001039862 <br/> WP: 13751891 <br/> ID RFTool: RF-MOD-4836 <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: Rx Diversity <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: INGYTELCOM <br/> Líder De Cambio: Juan Garzon <br/> Teléfono Líder de Cambio: 3107692901 <br/> Responsable En Sitio: Jonathan Guerrero <br/> Integrador: JULIAN ANDRES OBANDO <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Daniel Jose Castrillon Puentes <br/> Fecha integración VM: 2/02/2018 | 2018-02-02 15:17:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
3159 | MED.RB Trianon | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB Trianon_ UMTS 1900, debido a las siguientes observaciones<br/> <br/> -Su amable colaboración adjuntando matriz de alarma y pruebas OVP’S<br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-02 15:20:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se notifica PRECHECK EXITOSO para actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_850MHz_02022018. Se da INICIO SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • VMM Activa | 2018-02-02 15:22:00 | Astrid Melendez | Claro |  | ZTE
3185 | BOG.La Giralda | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-02-02 15:22:00 | Daniel José Castrillón Puentes | Nokia |  | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad RE: N_SN_LTE_CAR.ETCS Telmex_2600MHz_02022018, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas | 2018-02-02 15:27:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | La actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_1900MHz_02022018 se notifica como PRECHECK EXITOSO actividad pasa a seguimiento 12H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Parametrizacion acorde a políticas RU50, Feature RX Signal activo, pruebas de OVP OK. | 2018-02-02 15:36:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO , actividad continua con SEGUIMIENTO 36H: <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-02 15:42:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600<br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-02 15:49:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.Santa Cecilia_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-02 15:52:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3163 | MED.RB Trianon | 3G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB Trianon_ UMTS 850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> <br/> • No se tiene evidencia de Matriz y prueba de alarmas.<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line.<br/> • Gestion power ZTE OK | 2018-02-02 15:54:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma inicio de seguimiento 12 horas horas exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio_2600, debidio a las siguientes observaciones <br/> <br/> - Gestion de Power ZTE NO OK, en el disparo de la actividad no se adjuntó e tabla con direcion MAC y direccion IP la cual es importante para realizar la respectiva validación, esto ya se había solicitado en el seguimiento anterior, solicito de su amablecolaboracion.<br/> - No se presenta alarmas activas <br/> - Se deja sectores bloqueados<br/> - -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-02 15:55:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Se realiza revisión para actividad Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS, se encuentra para el día de hoy recurrencia de alarmas entre las 10:00 y las 19:00 horas las cuales se asocian a ventana de mantenimiento 1410101, por lo anterior se da prórroga para revisión 12h del sitio<br/> Nota: Sitio operativo, actualmente presenta alarmas activas de Synchronization lost, BTS reference clock missing asociadas al trabajo ejecutado el día de hoy y no se atribuyen a la actividad Cambio_Feeder_a_Fibra ejecutada el 31/01/18 ya que no se evidencian previamente | 2018-02-02 15:57:00 | JHON Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_CAR.Complejo Raquetas_2600Mhz***precheck exitoso/actividad inicia seguimiento 12h***<br/> <br/> Observación<br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • Se cuenta con aval para Calibración RACU y RET Kit<br/> • Pendiente envió de Formato Sitio Limpio<br/> • Pendiente validacion de coordenadas ya que la herramienta se encuentra en falla | 2018-02-02 15:59:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza validación de RE: S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850* **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIA SEGUIMEINTO 36H***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • NOTA: Se tiene aval para alto RTWP en sectores Y3 y Z (ver histórico de correo) | 2018-02-02 16:17:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-2_850Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio presentas alarmas activas previas a la actividad.<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-02 16:21:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3151 | CAD.Salamina | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Salamina_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas, Sitio presenta alarma recurrente POWER EN BATERIAS previo a la actividad<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-02-02 16:24:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activación 3P se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-02 16:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM activadas | 2018-02-02 16:53:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_A_OV_CAD.Salamina_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-02-02 16:59:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | <br/> Para la actividad N_A_OV_CAD.Salamina_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 24H, se adjunta checklist<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a performance del sitio previo a la actividad. | 2018-02-02 17:00:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
2962 | BAR.Portal del Prado-2 | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Portal del Prado-2_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> “Sitio con aval para Average RTWP (RNC_19ª), Total CS Traffic- Erl (RNC_280c)”<br/> - Se observan alarmas activas sobre GSM y LTE, no atribuibles a la actividad.<br/> - Pendiente evidencia de RF | 2018-02-02 17:01:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3173 | COR.Montelibano-7 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck no exitoso para la actividad S_DI_2N_COR.Montelibano-7_1900Mhz_UMTS, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -El NODO solo tiene una FBBA y según políticas RU50 para CE R99 de 1524 se necesita 2 FBBA , solicito de su amable colaboración <br/> -El Bandwidth en el NODO no se encuentra configurado acorde a datafill, adjunto evidencias<br/> -No se observan creadas ADJI de COR.Montelibano-7_Y1,COR.Montelibano-7_Y2,COR.Montelibano-7_Y3 en el sector COR.Montelibano-7_I<br/> -No se observa creadas ADJI de COR.Montelibano-7_Y1,COR.Montelibano-7_Y2,COR.Montelibano-7_Y3 en el sector COR.Montelibano-7_L<br/> -Se dejan sectores working<br/> -Vistas de MM desactivadas | 2018-02-02 17:40:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se confirma Fin seguimiento 12H exitoso para SE_BOG.Balmoral Sur _3G_1900. Puede pasar a Seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-03 03:58:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3180 | QUI.Las Colinas | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica INICIO PRECHECK de la actividad en cuestión. Se desbloquean sectores y no se activan alarmas | 2018-02-03 04:02:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | Se confirma reinicio no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600. <br/> <br/> -Se da tiempo desde la solicitud de reinicio para ingresar al nodo, pero no se logra conexión ya que se evidencia que sigue conexión establecida.<br/> -Agradecemos informar al instante que se desconecten para dar inicio al seguimiento. | 2018-02-03 04:06:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma reinicio no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600. <br/> <br/> -Se da tiempo desde la solicitud de reinicio para ingresar al nodo, pero no se logra conexión ya que se evidencia que sigue conexión establecida.<br/> -Agradecemos informar al instante que se desconecten para dar inicio al seguimiento. | 2018-02-03 04:06:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3186 | CAD.Chinchina-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza integración OV_LTE para el sitio CAD.Chinchina-3; Sitio cuenta con aval para continuar proceso On Air sin instalación de Ret Kit “se adjunta aval”. Su amable colaboración iniciando seguimiento para el sitio en mención. | 2018-02-03 04:12:00 | Cristian Farid Motta Lopez | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad SN_2G_BOG.PSB:P2_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> Se presenta degradación en el KPI TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) en el sector A <br/> Se presenta degradación en el KPI DL EGPRS RLC throughput (trf_236) en el sector E llegando a valores de 0%<br/> Se presenta degradación en el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) en el sector E llegando a valores de 0%<br/> Se procede a BL | 2018-02-03 04:13:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad SN_2G_BOG.PSB:P2_1900MHz, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> Se presenta degradación en el KPI TCH drop call (dropped conversation) (dcr_5) en el sector A <br/> Se presenta degradación en el KPI DL EGPRS RLC throughput (trf_236) en el sector E llegando a valores de 0%<br/> Se presenta degradación en el KPI UL EGPRS RLC throughput (trf_234) en el sector E llegando a valores de 0%<br/> Se procede a BL<br/> <br/> Evidencias, | 2018-02-03 04:13:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para CAR.Contadora-2_3G_850. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-02-03 04:29:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales (De acuerdo a su ubicación en zona periférica de la ciudad y perfil de tráfico, el comportamiento de los KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) e Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) es el esperado para los sectores LTE de MED.Manrque Oriental-2.)<br/> • Vista MM activa | 2018-02-03 04:33:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3070 | COR.Montelibano-7 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_COR.Montelibano-7_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra inactiva.<br/> • Se observa que después de la actividad se presenta un cambio en el tráfico de los sectores X y Y, con aumento en el sector X y disminución en el sector Y, eso también se ve reflejado en el tráfico de los KPIS de PRACH Propagation Delay. por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio. | 2018-02-03 04:34:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_CE_BOG.Lucero_850Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activa de FALLA RECTIFICADOR no atribuible a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-02-03 04:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | +Se modifica asunto del correo z**FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/FIN SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H** | 2018-02-03 04:48:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3065 | SIN.El Progreso-3 | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-02-03 05:08:00 | Francisco Peña | Nokia |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza seguimiento 36H de manera NO exitoso. Notificación en RF no cuenta con la fecha de integración. Se bloquean sectores. El comportamiento de KPIs es satisfactorio. | 2018-02-03 05:17:00 | Francisco Peña | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se tiene los siguientes pendientes. <br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI Cell Availability (RNC_183c) en todos los sectores llegando a valores de 85.14%<br/> • Se presenta degradación del KPI Voice Call Setup SR (RRC+CU) (RNC_5093b) en los sectores Y, X, Y1, Y3 llegando a vakores de 78.03%<br/> • Continua presentando alto RTWP en los sectores Z, Y3 llegando a valores de 93.91%<br/> • Presenta degradación en el KPI HSDPA Resource Accessibility for NRT Traffic (RNC_605b) En los sectores X, Y1, Y, Y2, Z, Y3 llegando al 21.25%<br/> • Se presenta degradación del KPI HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) en los sectores X, Y1, Z, Y3 llegando a valores de 21.86%<br/> • Presenta recurrencia de alarmas Falla de Breaker de Baterias, Synchronization lost, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7652 BASE STATION NOTIFICATION: Failure in optical RP3 interface, LOS on unit 1, Ethernet interface 4. | 2018-02-03 05:18:00 | Edna Rivera | Claro |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_COR.Montelibano-11_850MHz_20122017, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se presentaron alarmas de energía sobre las 21:00 horas del 02/02/2018, se presume falla en el flujo eléctrico.<br/> <br/> NOTA: Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X cuenta con aval en cola de correo . | 2018-02-03 05:40:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su colaboración con el reinicio de seguimiento para la actividad en asunto.<br/> Se realiza visita a sitio el día de ayer ajustando y limpiando sistema radiante (Conectores de jumper + Puertos de Antena y RF). Trabajo sobre ventana Nº 1403474 (Adjunto correo).<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-02-03 06:01:00 | Diego Rozo | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Validar comportamiento del KPI 5670a en el SEGUIMIENTO 24H, se presentó degradación en horas de bajo tráfico. | 2018-02-03 06:07:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2979 | FUS.Centro-4 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_FUS.Centro-4<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para el sector L1 presenta valores de 89%<br/> *Se evidencia degradación en el kpi AVG_RTWP para el sector L1 presenta valores de -92 dBm<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-02-03 06:11:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3154 | FAC.Las Piedras | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra_FAC.Las Piedras_1900Mhz_UMTS,se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido que se observa cambio de comportamiento en los KPIS luego de realizar la actividad : Total CS Traffic , PACH propagation delay class 1, 2,3,4,5,6,12 y aumento de usuarios HSDPA Y HSUPA, favor confirmar si es el comportamiento esperado.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas, presenta recurrencia alarma Loss es unit 1,Ethernet interface, la cual es previa a la actividad.<br/> • VMM Desactivada. | 2018-02-03 06:21:00 | William Vesga | Claro |  | ZTE
3180 | QUI.Las Colinas | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.Corredor de Carga_Nodo3_1900MHz_31082017 se notifica PRECHECK NO EXITOSO por la siguiente razón:<br/> <br/> 1. Sitio con alarma activa RX Signal Level Failure sobre los sectores Z, Y3<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER<br/> • Potencia de sectores acorde a DF.<br/> • Features Antenna Line y Rx Signal activos.<br/> • Prueba de Alarmas Ok.<br/> • Vista MM activa. | 2018-02-03 06:22:00 | Lorena Diaz | Claro |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-03 06:23:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
2488 | MED.City Plaza | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.City Plaza_UMTS_850 se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, se adjunta Check List<br/> <br/> • Se realiza Bloqueo de sectores<br/> • No se tiene alarmas activas<br/> • Se sigue presentando degradación en el RTWP para los sectores X/Y1 presenta niveles de -81.50 en horas de bajo tráfico. | 2018-02-03 06:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-03 06:25:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900 sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas | 2018-02-03 06:36:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2659 | MED.Valla Itagui-1 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Valla Itagui-1_UMTS_1900.<br/> <br/> - Se observa degradación en RTWP sector O llegando a -95dbm en horas de bajo tráfico<br/> - Se procede a bloquear sectores.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - MM activado. | 2018-02-03 06:36:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para actividad, se inicia seguimiento 36H<br/> • Sectores operativos<br/> • Alarmas externas activas que se evidencian previas en GSM tras actividad de MMR donde fueron migradas<br/> • MM deshabilitado | 2018-02-03 06:42:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 36H en PRORROGA para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900, se verifican degradaciones en KPIs entre las 5p.m. y las 10 p.m. que normalizan posteriormente, sin embargo, se observó un comportamiento similar en la revisión del seguimiento 12H, la prorroga se da con la finalidad de verificar si se están presentando de manera recurrente o son eventos atípicos aislados. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-03 06:43:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900, pasa a seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> <br/> *Por favor confirmar si el sitio aplica se evalúa bajo políticas y condiciones de bajo tráfico ya que se evidencia que los earlangs no son mayor a 4, pero los usuarios dch ul y usuarios dch dl presentan valores de 16 %, Debido a esto se evidencia picos de degradación en el kpi RAB SR Voice para los sectores O,P,J<br/> <br/> *Demas Kpis en los umbrales establecidos<br/> <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-03 06:46:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3146 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Calle 93 (P1)_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> <br/> Nota: Se observa un cambio de comportamiento desde el 30 de enero 2018 en los usuarios DCH y Total CS traffic y PRACH PROPAGATION debido a la ventana de modernización realizada 1406214. | 2018-02-03 06:57:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3185 | BOG.La Giralda | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Giralda_850Mhz_UMTS se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa en el momento de inicio de la revisión, Se presenta recurrencia de alarmas de shared:N,Rx signal level failure, atribuible a la actividad.<br/> • Vistas de MM se encuentra inactiva | 2018-02-03 06:58:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H para la actividad N_MMR_MED.Tenerife Pichincha_850/1900Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. KPIs presentan comportamiento acorde al performance histórico del sitio. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-02-03 07:03:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 12 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 24H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado para sectores SE: L-R | 2018-02-03 07:05:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3183 | BOG.La Giralda | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa recurrencia de alarmas Rx Signal Level Failure sobre los sectores Y-Y2. Estas alarmas NO son previas a la actividad. Feature Rx Signal Level Failure se encuentra activo en Snapshot PRE. | 2018-02-03 07:10:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3184 | BOG.La Giralda | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Finaliza Precheck de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Vista MM para BCF 166 no se encuentra creada correctamente.<br/> - Se observa alarma activa CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre el TRX 03 de la BCF 166. Esta recurrencia para dicho TRX no es previa a la actividad.<br/> - Parámetro MAL para la BTS 167 NO se encuentra acorde a DF.<br/> - Se observa recurrencia de alarmas Rx Signal Level Failure sobre los sectores Y-Y2 luego de la actividad realizada. Estas alarmas NO son previas a la actividad. Feature Rx Signal Level Failure se encuentra activo en Snapshot PRE. | 2018-02-03 07:10:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_SN_CAD.Chinchina-2_2600MHz, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> <br/> NOTA: RTWP alto por características de la zona | 2018-02-03 07:17:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS. <br/> <br/> • Sectores WO <br/> • Sitio sin alarmas Activas<br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-02-03 07:20:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-03 07:22:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Por solicitud se da prorroga a la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900 para validar comportamiento con mayor influencia de tráfico generado por el fin de semana.<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-03 07:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2668 | MED.IND Atanasio Sur 2TX | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_MED.IND Atanasio Sur 2TX_LTE_2600<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) sector L1 presenta valores de hasta por debajo del umbral permitido <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) sector L1 presenta valores de hasta por debajo del umbral permitido <br/> *Se evidencia degradación en el kpi Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) sector L1 presenta valores de hasta por debajo del umbral permitido <br/> *Se realiza bloqueo de sectores <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-03 07:26:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad N_MMR_BOL.El Nispero_850/1900Mhz, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas previas a la actividad para 3G, tener en cuenta que se implementaron los sectores Y1 y Y2 después de la actividad.<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-03 07:31:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
2622 | SUC.Sabanas de Beltran | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Tercera Portadora_SUC.Sabanas de Beltran_1900MHz, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sinn alarmas <br/> • Vistas sin MM | 2018-02-03 07:39:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz se notifica***SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • El kpi DL GPRS RLC/UL GPRS RLC presenta degradación en el sector C con intervalos de 0%, MMR Ejecutada 27/01/2018 | 2018-02-03 07:43:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-03 07:44:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | NOKIA |  | ZTE
3186 | CAD.Chinchina-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Precheck | Se notifica inicio de precheck para la actividad N_OV_CAD.Chinchina-3_2600Mhz_LTE, se realiza desbloqueo de sectores, no se evidencian alarmas activas | 2018-02-03 07:44:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-03 08:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850MHz.<br/> <br/> - Se presenta recurrencia en alarmas por fuera de servicio, Se tiene ticket INC000010814859 /INC000010813560 relacionando intermitencias en la EB.<br/> - Se presenta alarma activa Fan Failure.<br/> - En histórico de alarmas se observa alarma 7652 BASE STATION NOTIFICATION shared:N,RF Module failure.<br/> - Sectores WO.<br/> - MM activado para 4P | 2018-02-03 08:09:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-03 08:10:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36h<br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM activado<br/> <br/> Nota: se presenta escenario de bajo trafico | 2018-02-03 08:13:00 | Joan David Rodríguez Toro | Claro |  | ZTE
3186 | CAD.Chinchina-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza precheck exitoso para la actividad N_OV_CAD.Chinchina-3_2600Mhz_LTE, pasa a seguimiento 12 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Sitio sin RET, está en el listado de sitios con aval<br/> *Vista de MM activada<br/> *Log de pruebas ovp ok | 2018-02-03 08:19:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900 se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-03 08:46:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-02-03 09:07:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activa | 2018-02-03 09:12:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realizan ajuste de conectores y Jumpers en los Sectores L1 y L2. Se observa que entre los días 28-Ene y 31-Ene se presentaron VM sobre los MME. Se validan KPIs inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) los cuales retoman a sus valores históricos.<br/> <br/> **Sectores WO.<br/> **Sin alarmas activas | 2018-02-03 09:14:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SE_BOG.Perdomo_1900Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> • Vista MM activa | 2018-02-03 09:15:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Con vistas MM | 2018-02-03 09:25:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> - Se presenta alarmas activas en 3G difference between BTS Master clock and reference frequency no atribuible a la actividad según histórico cuerpo de correo. | 2018-02-03 09:37:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3184 | BOG.La Giralda | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su amable colaboración reiniciando seguimiento para el sitio en mención, se hace corrección de parámetros en GSM en el MAL y las Vistas, para el tema de la alarma de RX Signal Level sobre el sector mencionado es previa a la actividad, el cual se ha venido presentando desde el día 30 de Enero luego de la intervención del cambio del SM y fue informado en su momento, no se reflejan alarmas posteriores debido a que la RNC no está guardando históricos en el Tang por más de un día, pero se valida dicha información por el Fault Management, se adjunta el Snapshot pre del día 30 donde se evidencia que el RX Signal no estaba activo y fue solicitado activar por el Grupo ACS en el momento de la apertura, tener presente que esta actividad quedo como inconclusa debido a que se tenía que hacer en conjunto con la Modernización, por otra parte la alarma CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre el TRX 03 de la BCF 166 es previa a la actividad ya que se venía presentando en la misma BTS=167, BCF=167 TRX1 y TRX2. | 2018-02-03 09:44:00 | Julian Andres Obando | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se realiza el seguimiento SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz el cual no es exitoso por degradación en KPis , pero al validar la estación STA.Terminal para desbloquearla se evidencia que estaba radiando por lo anterior se procede a bloquear la estación STA.Terminal y reiniciar el seguimiento 12 para SN_2G_STA.RB Terminal_850MHz | 2018-02-03 09:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3183 | BOG.La Giralda | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su amable colaboración reiniciando seguimiento para el sitio en mención, se hace corrección de parámetros en GSM en el MAL y las Vistas, para el tema de la alarma de RX Signal Level sobre el sector mencionado es previa a la actividad, el cual se ha venido presentando desde el día 30 de Enero luego de la intervención del cambio del SM y fue informado en su momento, no se reflejan alarmas posteriores debido a que la RNC no está guardando históricos en el Tang por más de un día, pero se valida dicha información por el Fault Management, se adjunta el Snapshot pre del día 30 donde se evidencia que el RX Signal no estaba activo y fue solicitado activar por el Grupo ACS en el momento de la apertura, tener presente que esta actividad quedo como inconclusa debido a que se tenía que hacer en conjunto con la Modernización, por otra parte la alarma CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD sobre el TRX 03 de la BCF 166 es previa a la actividad ya que se venía presentando en la misma BTS=167, BCF=167 TRX1 y TRX2. | 2018-02-03 09:46:00 | Julian Andres Obando | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3185 | BOG.La Giralda | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Agradezco su amable colaboración reiniciando seguimiento para el sitio en mención, ya que la alarma de RX Signal Level sobre el sector mencionado es previa a la actividad, el cual se ha venido presentando desde el día 30 de Enero luego de la intervención del cambio del SM y fue informado en su momento, no se reflejan alarmas posteriores debido a que la RNC no está guardando históricos en el Tang por más de un día, pero se valida dicha información por el Fault Management, se adjunta el Snapshot pre del día 30 donde se evidencia que el RX Signal no estaba activo y fue solicitado activar por el Grupo ACS en el momento de la apertura, tener presente que esta actividad quedo como inconclusa debido a que se tenía que hacer en conjunto con la Modernización. | 2018-02-03 09:50:00 | Julian Andres Obando | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2934 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio BOG.Bosa Jimenez a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: “El comportamiento reportado por el NOC, corresponde al cambio de diseño aprobado por CLARO en el TSS, donde se realiza unificación de antenas, cambio de Azimut, Cambio de Alturas y cambio de tilt, por lo tanto seria el comportamiento esperado.”<br/> <br/> Se adjunta Reporte Radiante actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-02-03 09:53:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
3032 | VCO.Porfia-2 | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE__VCO.Porfia-2_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, se da paso a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-03 09:54:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso, sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM desactivado. eNB sin alarmas activas. Luego de las acciones realizadas y notificadas en correo previo se observan mejoras en los KPIs de movilidad. | 2018-02-03 09:56:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2936 | BOG.Bosa Jimenez | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio BOG.Bosa Jimenez a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: “El comportamiento reportado por el NOC, corresponde al cambio de diseño aprobado por CLARO en el TSS, donde se realiza unificación de antenas, cambio de Azimut, Cambio de Alturas y cambio de tilt, por lo tanto seria el comportamiento esperado.”<br/> <br/> Se adjunta Reporte Radiante actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-02-03 09:58:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2937 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Adecuaciones SE | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio BOG.Bosa Jimenez a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: “El comportamiento reportado por el NOC, corresponde al cambio de diseño aprobado por CLARO en el TSS, donde se realiza unificación de antenas, cambio de Azimut, Cambio de Alturas y cambio de tilt, por lo tanto seria el comportamiento esperado.”<br/> <br/> Se adjunta Reporte Radiante actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-02-03 10:02:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
2935 | BOG.Bosa Jimenez | 3G | 850MHz | Channel Element | Escalado a Grupo Calidad - | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio BOG.Bosa Jimenez a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: “El comportamiento reportado por el NOC, corresponde al cambio de diseño aprobado por CLARO en el TSS, donde se realiza unificación de antenas, cambio de Azimut, Cambio de Alturas y cambio de tilt, por lo tanto seria el comportamiento esperado.”<br/> <br/> Se adjunta Reporte Radiante actual del sitio.<br/> <br/> @NOC ZTE por favor cambiar el Escalamiento a Escalado a Calidad. | 2018-02-03 10:06:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 24H exitoso para NEI.Terminal-2 _LTE_2600. Puede pasar a Seguimiento 36H.<br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SE EVIDENCIA QUE EL RTWP PARA EL SECTOR L1 NO ESTA ACORDE AL UMBRAL ,SEGÚN ANALISIS DE ZONA ES EL ES PERADO | 2018-02-03 10:08:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3183 | BOG.La Giralda | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | En base a la corrección de parámetros y evidencias notificadas en correo previo, se retoma Precheck, finalizando de forma exitoso. Sitio inicia seguimiento 12H. MM desactivado para BCF 169.<br/> <br/> NOTA: Alarma CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD previa a la actividad realizada. | 2018-02-03 10:09:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900 se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H/PRORROGA<br/> <br/> 1. Se encuentran los sectores en BL-USER, se proceden a desbloquear sectores<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa | 2018-02-03 10:21:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3184 | BOG.La Giralda | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se retoma Precheck, se observa corrección de parámetro MAL para BTS 167, vista MM corregida, alarmas de Rx Signal Level son previas a la actividad en base a evidencias enviadas. Sitio inicia seguimiento 12H. Sectores al aire.<br/> <br/> NOTA: Alarma CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD previa a la actividad realizada. | 2018-02-03 10:26:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
2537 | SUC.San Marcos-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad N_SN_LTE_SUC.San Marcos-2 _2600MHz, continua reiteración de alarma de Transport layer connection failure in S1 interface, KPIS se validan en umbrales óptimos de operación. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Al bloquead nodo se genera alarma de DC Voltage administratively disabled<br/> • MM activado | 2018-02-03 10:28:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3185 | BOG.La Giralda | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__BOG.La Giralda_850Mhz_UMTS se notifica PRECHECK EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 12H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarmas activas previas y no atribuibles a la actividad. (ver cuerpo de correo).<br/> • Vistas de MM se encuentra activa | 2018-02-03 10:36:00 | EdWna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3061 | SIN.El Progreso-3 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_SIN.El Progreso-3_850Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-02-03 10:37:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se realiza seguimiento 12 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz_GSM, Inicia seguimiento 24 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, presenta alarma activa 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD en la BCF 44 de la banda de GSM_850<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-03 10:48:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM activado. eNB sin alarmas activas. | 2018-02-03 10:58:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_850MHz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 24H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma Activa – previa y no atribuible a la actividad.<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-03 10:59:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales (RTWP sectores Y,Y2.mejoro) | 2018-02-03 11:24:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
72 | BOG.Quinta Paredes | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad MMR_BOG.Quinta Paredes_850MHz/1900MHz_2G/3G, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> <br/> • Se presenta disminución del KPI SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) en los sectores (1,3,A,B,D) desde la VM de la MMR, por favor indicar si es el comportamiento esperado<br/> • Se presenta cambio en el comportamiento del KPI SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) en los sectores (C, D) desde la VM de la MMR, por favor indicar si es el comportamiento esperado<br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-02-03 11:27:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | NOKIA-ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO de la actividad en cuestión, por la siguiente razón: <br/> <br/> Solicito de sumable colaboración adjuntando la matriz de alarmas para el sitio y pruebas OVP para proceder con el paso a PROCUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM activa | 2018-02-03 11:34:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Finaliza seguimiento 12H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 24H. Sectores al aire. MM activado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-02-03 11:46:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3156 | QUI.Las Colinas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso SN_LTE_ QUI.Las Colinas_2600MHz., se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Se bloquean los sectores <br/> • Por favor confirmar si el comportamiento de los KPis es el esperado inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) y Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) | 2018-02-03 11:46:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3102 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Notifica SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAL.IND CM Imbanaco 1_3G_850, actividad pasa a PRODUCCION . A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • PENDIENTE Evidencia MAXIMO pues no se encuentra la EB registrada en aplicativo<br/> • Energizado Modulo FPMA | 2018-02-03 11:48:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad SN_4G_VCO.Exito-2_LTE sitio INICIO SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas | 2018-02-03 11:49:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-02-03 11:49:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se solicita prorroga hasta el día lunes ya que no se tiene suficiente data para evaluar la estación BOG.IND Claro Suba-2_ 2600.<br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-02-03 12:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo_2600, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas que afecten servicio<br/> • MM activado | 2018-02-03 12:06:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | NOKIA-ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Solicito su colaboración en el reinicio de Seguimiento.<br/> <br/> Se realiza visita en sitio donde se validan conexiones a nivel de TX. No se observan alarmas activas. | 2018-02-03 12:12:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Correccion Fisica Transporte | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización física RF | 2018-02-03 12:13:00 | Elver Vega | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3068 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_OV_CES.Mandinguilla_1900MHz_3G se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva Sectores I, J, K.<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> • “El sitio aplica las exclusiones del escenario Bajo Traffico” | 2018-02-03 12:13:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz se confirma SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, debido que presenta intermitencia de alarma shared:N,Transport layer connection Failure in S1 interface , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se bloquean<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio con alarmas activas previas a la actividad <br/> • KPI AVG RTWP ANT4 se observa dentro de los umbrales | 2018-02-03 12:16:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3188 | CAL.Cosmo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: <br/> <br/> Sitio: CAL.Cosmo <br/> ID Site Access: 1407214 <br/> CRQ: CRQ000001029504 <br/> WP: 12940976 <br/> ID RFTool: na <br/> RET: FALSO <br/> Ampliación Dualbeam: FALSO <br/> Sectores Dualbeam: FALSO <br/> Tipo de Solución: N/A <br/> Ente Ejecutor: Nokia <br/> Contratista: Ingetel <br/> Líder De Cambio: GIOVANNI LAMPREA <br/> Teléfono Líder de Cambio: na <br/> Responsable En Sitio: ANGEL BONE C <br/> Integrador: RAFAEL SANCHEZ <br/> Ingeniero ACS Cierre VM: Jeisson Andres Gallego Castillo <br/> Fecha integración VM: 3/02/2018 | 2018-02-03 12:18:00 | Jeisson Gallego | Nokia |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa para los sectores de 3P<br/> • Se observa degradación al 26% del KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) en todos los sectores de la 3P. | 2018-02-03 12:26:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se realiza validación de S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850 **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se bloquean sectores <br/> • VMM activas <br/> • Se presenta recurrencia de alarmas Rx signal level failare<br/> • NOTA: Se tiene aval para alto RTWP en sectores Y3 y Z (ver histórico de correo) | 2018-02-03 12:28:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3107 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36H que finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Recurrencia de alarmas de CELL FAULTY para sectores L, R el dia 03/02/18, <br/> <br/> Sectores Q, K operativos, sectores de actividad de SE. L, R bloqueados, MM activado para los mismos | 2018-02-03 12:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36H que finaliza de manera no exitoso, se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Recurrencia de alarmas de CELL FAULTY para sectores L, R el día 03/02/18, <br/> <br/> Sectores Q, K operativos, sectores de actividad de SE. L, R bloqueados, MM activado para los mismos | 2018-02-03 12:30:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3089 | VCO.Molinos | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_2N__VCO.Molinos_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO , actividad pasa a producción. <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-03 12:54:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850 se notifica ***SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activa | 2018-02-03 12:57:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3159 | MED.RB Trianon | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB Trianon_ UMTS 1900<br/> <br/> *Se evidencia alarmas recurrentes de fuera de servicio 7778 WCDMA BTS DEDICATED MEASUREMENT FAILURE, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, 7780 HSUPA FAILURE IN WCEL, 7652 BASE STATION NOTIFICATION Unit autonomous reset as recovery action<br/> *Kpis en los umbrales establecidos<br/> *Sectores continúan operativos, ya que el sitio cuenta con aval para dejar sectores desbloqueados<br/> *Pendiente Matriz de alarmas y log de pruebas ovp<br/> *Vista de MM activadas | 2018-02-03 12:58:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3101 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera exitoso, se notifica paso a producción, <br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas ni recurrentes, MM desactivado | 2018-02-03 13:06:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3159 | MED.RB Trianon | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica fin revisión de manera precheck exitoso y seguimiento 12 NO exitoso para actividad , se presentan las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Sectores se deja WO , Se cuenta con autorización de Ing Alfonso salcedo<br/> • Pendiente envío de prueba de alarmas y matriz de alarmas<br/> • Sitio cuenta con AVAL sin RET<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • Se evidencia degradación en los kpis RTWP en los sectores L1,L2,L3 | 2018-02-03 13:07:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3__850 MHz<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • Sectores desbloqueados<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Activo | 2018-02-03 13:17:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_CE__SOA.Centro_850MHz_UMTSse notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • sin alarmas activas<br/> • VMM Activas. | 2018-02-03 13:23:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-02-03 13:36:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.Santa Cecilia_1900Mhz_UMTS, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 36H,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM desactivadas | 2018-02-03 13:36:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_850MHz_02022018, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-02-03 13:36:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_1900MHz_02022018.<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI RRC Success Ratio from user perspective con valores de 91 en el sector K.<br/> - Se bloquean sectores.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado. | 2018-02-03 13:36:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
1384 | ANT.San Pedro-3 | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_A_3P_ANT.San Pedro-3 Activacion 3P, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-03 13:42:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
3077 | GUJ. Majayura | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_3G_GUJ. Majayura_850MHz_24012018, se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio con alarmas recurrentes BFD LINK FAILURE & WCDMA BASE STATION OUT OF USE .<br/> • Se presenta indisponibilidad en KPI Cell Availability sobre 98,34%.<br/> • Se presenta degradación en el KPI HSUPA SR Usr en el sector X con valor de 95.29% | 2018-02-03 13:49:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se adjunta checklist.<br/> <br/> • Presenta alarma intermitente BFD LINK FAILURE<br/> • Se encuentra pendiente él envió de la Matriz de alarmas y sin esta el sitio no podrá pasar a producción.<br/> • Vista MM activada, sin alarmas activas.<br/> • Sectores se bloquean | 2018-02-03 14:25:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM activadas<br/> • Sitio sin alarmas activas de afectación. | 2018-02-03 14:40:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2587 | MON.Galilea | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_LTE_MON.Galilea_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO al validar el comportamiento de sector L2 (KPI AVG_RTWP_RX_ANT1) no cumple con los umbrales establecidos para RTWP en horas de bajo tráfico. Adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores se bloquean<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-03 15:15:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-02-03 15:57:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2826 | BOG.Rb Usatama:H2 | LTE | 2600MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Rb Usatama:H2_2600 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Con alarma activa de failure in connection between BTS and ¡OMS (sin afectación de servicio).<br/> • Vistas de MM activadas.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Se presenta indisponibilidad en KPI Cell Avail excl BLU (LTE_5239a) sobre 96%.<br/> • Se presenta degradación sobre el KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043a) para los Sectores L2 & L3 con valores entre 97 & 98%.<br/> • Se presenta degradación sobre el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para el Sector L2 con valor de 97%.<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector L1, L2 & L3 con valor -90dBm evaluados en horario de 2-4am. | 2018-02-03 17:07:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra_CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas Synchronization lost, BTS reference clock missing asociadas a la VM 1410101.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-02-03 17:33:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3151 | CAD.Salamina | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Salamina_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas recurrentes POWER EN BATERIAS previo a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-02-03 18:00:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad COR.Ayapel-2_2600Mhz_LTE<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-03 18:15:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-2_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio con alarmas activas Bajo Nivel de Combustible 2, Bajo Nivel de Combustible 1previas a la actividad.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos.<br/> <br/> NOTA: Se hace verificación de RTWP, varia dentro del rango de +/-2dBm con respecto a su comportamiento histórico. | 2018-02-03 18:44:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Finaliza seguimiento 24H de manera exitoso. Sitio inicia seguimiento 36H. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas en 2G_3G_850_1900 | 2018-02-04 03:45:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1431 | MED.Manrique Oriental-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Manrique Oriental-2_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, por la siguiente razón: <br/> <br/> 1. Por favor adjuntar aval de Alfonso Salcedo para los KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) e Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) De acuerdo a su ubicación en zona periférica de la ciudad y perfil de tráfico es el esperado para los sectores LTE de MED.Manrque Oriental-2 indica el ingeniero Andres Castro Calle, para continuar el proceso on air<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM activa | 2018-02-04 04:09:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3188 | CAL.Cosmo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma fin PreCheck No exitoso para el sitio N_Upgrade_Modulos_ RF__CAL.Cosmo_2600MHz_LTE, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> <br/> • Presenta fallas Calibracion y validacion de RACU<br/> • Presenta alarmas activas | 2018-02-04 04:17:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H exitoso para la actividad N_SN_LTE_CAR.Complejo Raquetas_2600Mhz, actividad pasa a SEGUIMIENTO 24H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-04 04:52:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
3117 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS_3G_850, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS <br/> • NO ES NECESARIO EVIDENCIAS | 2018-02-04 05:19:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2001 | BOG.Lucero | 3G | 850MHz | Channel Element | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Alarmas activa de FALLA RECTIFICADOR no atribuible a la actividad<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-02-04 05:22:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2939 | CAL.Angel Hogar | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad N_SN_LTE_CAL.Angel Hogar_2600MHz, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • PENDIENTE notificación en MAXIMO pues eNB no registra en aplicativo | 2018-02-04 05:23:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se solicita prorroga 12h ya que se encuentra degradación en el KPI Cell Availability (RNC_183c) y presento alarmas de energía <br/> <br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas | 2018-02-04 06:02:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhz, se notifica **SEGUIMIENTO 12H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 24H**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Vistas MM desactivadas<br/> • Sin alarmas activas | 2018-02-04 06:35:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
3128 | COR.Chinu | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 36 horas de manera satisfactoria, se notifica paso a producción<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • MM deshabilitado<br/> • Alarmas externas activas que se evidencian previas en GSM tras actividad de MMR donde fueron migradas<br/> <br/> Nota: no se realiza notificación RF, actividades asociadas en herramienta se encuentran canceladas | 2018-02-04 06:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3149 | CAD.Chinchina-2 | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Chinchina-2_850Mhz_UMTS, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, presenta alarmas externas activas las cuales son previas a la actividad<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-04 06:57:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-04 06:58:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3081 | ANT.Jardin Parque | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • KPI’s, retoman performance a umbrales establecidos.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Notificación C&G, Ok.<br/> • Notificación Máximo, Ok.<br/> • Coordenadas, Ok.<br/> • Feature activo RX Signal Level y Antenna Line activos.<br/> • Configuración de alarmas externas, Ok.<br/> • Power ZTE, Ok | 2018-02-04 07:01:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2775 | CAD.Arma | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_A_TP_2018-01-15_CAD.Arma, sitio pasa a PRODUCCION:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-04 07:02:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3076 | CAD.Chinchina-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad SN_4G_CAD.Chinchina-2_2600MHz, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b) en los sectores L2, L3 llegando a valores de 26.19%<br/> • Se presenta degradación del KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) en los sectores L2, L3 llegando a valores de 26.19%<br/> • Sectores BL | 2018-02-04 07:05:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> • Estación de bajo trafico tener presenta para la evaluación de KPIs <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-02-04 07:16:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
2964 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-02-04 07:19:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-02-04 07:29:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600 se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se presenta disminución al 22% del KPI Comp Cont based RACH stp SR (LTE_5670a) para el sector L2, estando fuera del respectivo umbral para sitios nuevos, agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Se presenta nuevamente disminución al 90% del KPI Intra eNB HO SR total (LTE_5043b) para el sector L2, agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio nuevo. En el momento no se tiene aval.<br/> • Se presenta leve disminución alcanzando un 97% en el KPI Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b) para el sector L1 y L2, agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio nuevo. En el momento no se tiene aval. | 2018-02-04 07:40:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
2965 | BOG.Perdomo | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-02-04 07:43:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM activado<br/> <br/> Nota: sitio presenta escenario de bajo tráfico en Voz/datos | 2018-02-04 07:45:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
3100 | CAR.Contadora-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_1900MHz_UMTS, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas, se evidenciaron alarmas de rx signal pero estas ya se venían presentando previo a la actividad<br/> *Kpis acordes al performance histórico del sitio<br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-04 08:39:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-7_1900, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos sin alarmas activas<br/> *kpis en los umbrales permitidos<br/> *Vista de MM activada | 2018-02-04 08:54:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
3186 | CAD.Chinchina-3 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad N_OV_CAD.Chinchina-3_2600Mhz_LTE notifica **SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean sectores. <br/> • VMM Activas.<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP ANT1 con valores de -934 dbm<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP ANT2 con valores de -940 dbm<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP ANT3 con valores de -934 dbm<br/> • Se presenta degradación en el kpi de RTWP ANT4 con valores de -934 dbm | 2018-02-04 09:16:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Nokia |  | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad SN_2G_BOG.PSB:P2_1900MHz sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-04 09:17:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - Se presentaron picos de degradación en KPI HSDPA congestion rate in Iub, revisar comportamiento en siguiente seguimiento. | 2018-02-04 09:18:00 | María Lorena Díaz Borray | Claro |  | ZTE
3112 | COR.Planeta Rica-3 | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo no presenta alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Se presentaron algunas degradaciones en KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f); sin embargo NO superan las 3H consecutivas y suelen presentarse en horas de bajo tráfico. | 2018-02-04 09:19:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3064 | GUJ.Uribia | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad SN_LTE_GUJ.Uribia_2600MHz sitio pasa a Producción.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Con vistas MM | 2018-02-04 09:45:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2863 | BOL.El Nispero | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_BOL.El Nispero_850/1900Mhz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-04 09:50:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio<br/> • MM activado | 2018-02-04 09:54:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
3121 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO,para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS , Por falta de evidencia(fecha de integración) en la plataforma de RF <br/> <br/> - Sitio sin alarmas activas Synchronization lost, BTS reference clock missing asociadas a la VM 1410101.<br/> - Sectores WO<br/> - Vistas de MM desactivados<br/> - Falta de evidencia(fecha de integración) en la plataforma de RF. | 2018-02-04 09:55:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin seguimiento 12H no exitoso adecuacion_LTE_BOG.Bosa Jimenez_850/2600 Mhz_LTE, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> <br/> • Presenta cambio en el comportamiento del KPIs HSUPA res acc NRT traf (RNC_913b) presentando valores hasta del 20% sector Y2 y Y del 40 %<br/> • Para 2g se evidencia cambio en el comportamiento del kpis UL cumulative quality ratio in class 4 (ulq_2_4) sector 1<br/> • Se evidencia un cambio en el comportamiento %Denied (denied) sector 1 presentando niveles de 45%<br/> • Se evidencia cambio en el comportamiento del KPI SDCCH_REQ (c057017) (SDCCH_REQ) sector B y 2<br/> • Para LTE se evidencian cambios del kpis RRC stp att (LTE_753c) y E-UTRAN Data Radio Bearer Attempts (LTE_5116a) E-UTRAN E-RAB Setup Attempts (LTE_5118a) para el sector L2 <br/> • Para 2g presenta alarmas activas <br/> • Para 3g presenta alarmas activas antes de la actividad | 2018-02-04 10:15:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2995 | STA.RB Terminal | 2G | 850MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI dlq_2_4/ Calidad TRX BH / % acumul RxQ Class 4 DL sobre el sector 3, alcanzando valores de hasta el 48%. La degradación se observa en las ultimas 4H de seguimiento.<br/> - Se observa degradación en KPI Denied sobre el sector 2, alcanzando valores de hasta el 6.4%. La degradación se observa en las ultimas 4H de seguimiento.<br/> - Se observan alarma activa SLIP FREQUENCY LIMIT EXCEEDED en los ET 242-243.<br/> - Se presentan deslizamientos en los ET 242-243.<br/> - Se observan alarmas activas WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD. Se cuenta con Aval de RF; sin embargo se debe contar con Aval por parte de GRI, el cual está pendiente hasta la fecha. | 2018-02-04 10:18:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
1623 | CES.Astrea | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_A_4P_2017-11-26_RC10_CES.Astrea_3G_850MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio con alarma Activa - de shared:N,Fan failure y System Module failure.<br/> • Vistas de MM se encuentra activa<br/> • Se presenta recurrencia en alarmas por fuera de servicio, Se tiene ticket INC000010814859 /INC000010813560 relacionando intermitencias en la EB, por lo tanto se retomara el seguimiento tan pronto sea solucionado los Incidentes mencionados. | 2018-02-04 10:35:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz_GSM, Inicia seguimiento 36 horas<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-04 10:48:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se Notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-02-04 10:48:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Nokia |  | ZTE
2834 | MED.RB La Doctora ALT-2 | 3G | 1900MHz | Reubicacion | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_MED.RB La Doctora ALT-2_UMTS_1900, sitio se encuentra con alarmas activas de VSWR, presentando reiteración de la misma desde el 01 de FEB. Así mismo, se verifica RTWP para sectores I-O fuera de umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-04 11:11:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3183 | BOG.La Giralda | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa aumento en valores históricos de KPI RTWP sobre todos los sectores de 3G_850 luego de la actividad realizada, pasando de -102 dBm/promedio a -97 dBm/promedio en horas de bajo tráfico. No se presenta aumento en los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS, si se presenta aumento en las muestras de la clase 6 del KPI PRACH DELAY, sin impactar los KPIs de tráfico.<br/> - Sectores continúan al aire.<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs 2G es similar a histórico. En la madrugada del 4 de febrero de 2018, se presentaron algunos picos de degradación sobre el KPI denied; sin embargo NO se considera afectación dado que se presenta cuando el tráfico CS es cercano a los cero Erlangs. Actualmente el comportamiento se encuentra normalizado. | 2018-02-04 11:11:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3184 | BOG.La Giralda | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa aumento en valores históricos de KPI RTWP sobre todos los sectores de 3G_850 luego de la actividad realizada, pasando de -102 dBm a -97 dBm en horas de bajo tráfico. No se presenta aumento en los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS, si se presenta aumento en las muestras de la clase 6 del KPI PRACH DELAY, sin impactar los KPIs de tráfico.<br/> - Sectores continúan al aire.<br/> <br/> NOTA: Comportamiento de KPIs 2G es similar a histórico. En la madrugada del 4 de febrero de 2018, se presentaron algunos picos de degradación sobre el KPI denied; sin embargo NO se considera afectación dado que se presenta cuando el tráfico CS es cercano a los cero Erlangs. Actualmente el comportamiento se encuentra normalizado. | 2018-02-04 11:11:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
3058 | NEI.Terminal-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_LTE_NEI.Terminal-2_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas de afectación.<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales y respecto al RTWP para el sector L1 se encuentra en -94dBm fuera del umbral establecido, sin embargo de acuerdo al análisis de la zona es el comportamiento esperado, se adjunta al checklist kpis RTWP sitios adyacentes.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-02-04 11:27:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
69 | BOG.IND Convenciones Cubo | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad N_OV_CAD.Chinchina-3_2600Mhz_LTE notifica **SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se Bloquean sectores. <br/> • VMM Activas.<br/> • Se presenta recurrencia de alarmas de NTP Server is not accesible, NE O&M CONNECTION FAILARE<br/> • Se presenta alarma activa de NE O&M CONNECTION FAILARE | 2018-02-04 11:30:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | NOKIA-ZTE
3185 | BOG.La Giralda | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa aumento en valores históricos de KPI RTWP sobre todos los sectores de 3G_850 luego de la actividad realizada, pasando de -102 dBm a -97 dBm en horas de bajo tráfico. No se presenta aumento en los KPIs que relacionan volumen de tráfico CS-PS, si se presenta aumento en las muestras de la clase 6 del KPI PRACH DELAY, sin impactar los KPIs de tráfico.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio sin alarmas activas presentes.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-02-04 11:30:00 | María Lorena Díaz Borray | Nokia |  | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se realiza seguimiento 24 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Centro-4_850, pasa a seguimiento 36 horas<br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Se evidencia en el kpi Average Rtwp para el sector X presenta valores de -99.60 dBm en horas de bajo tráfico, se realiza validación en sitios vecinos FUS.Centro-2 y FUS.Centro-3 evidenciando que en estos sitios también presentan valores entre -99 dBm y -96dBm en algunos sectores en horas de bajo tráfico, por lo tanto se puede indicar que es el comportamiento esperado en la zona | 2018-02-04 11:35:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad SN_3G_ GIR.Vivisol_1900MHz sitio INICIO SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-04 11:36:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
3118 | CAR.Contadora-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se Confirma Fin Seguimiento 36H Exitoso para Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Contadora-2_850Mhz_UMTS, sitio pasa a Producción. <br/> <br/> • SECTORES WORKING <br/> • SITIO SIN ALARMAS <br/> • NO ES NECESARIO EVIDENCIAS | 2018-02-04 11:49:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
1906 | BOG.IND CC Unicentro | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND CC UNICENTRO_2600<br/> <br/> *Se evidencia degradación en el kpi AVG_RTWP_RX para el sector L1 presento valores de -90 dBm en horas de bajo trafico<br/> *Se realiza bloqueo de sectores<br/> *Vista de MM activada | 2018-02-04 12:00:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_2N_CAR.INDIA CATALINA_1900Mhz_UMTS se confirma SEGUIMIENTO 24H sitio inicia seguimiento 36 H, se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivada<br/> • Sitio sin alarmas activas | 2018-02-04 12:01:00 | William Vesga | NOKIA |  | ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_850MHz_UMTS, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Alarmas activas previas a la actividad<br/> • MM desactivado | 2018-02-04 12:01:00 | William Mauricio Amado Rodriguez | Nokia |  | ZTE
3146 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se realiza seguimiento 24 horas de manera exitosa, se inicia seguimiento 36H,<br/> <br/> Sectores operativos, sin alarmas activas, MM deshabilitado<br/> Nota: Se observa un cambio de comportamiento desde el 30 de enero 2018 en los usuarios DCH y Total CS traffic y PRACH PROPAGATION asociado a ventana de modernización realizada 1406214. | 2018-02-04 12:10:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Nokia |  | ZTE
2383 | BUC.Floridablanca-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_LTE_BUC.Floridablanca-2_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da Inicio a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio<br/> <br/> - La actividad corresponde a una actividad OVERLAY. | 2018-02-04 12:13:00 | Edwin A. Guasca G | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se confirma Fin seguimiento 36H exitoso para SE_BOG.Balmoral Sur _3G_1900. Puede pasa a producción..<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM Desactivadas | 2018-02-04 12:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
1884 | BOG.Balmoral Sur | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se confirma Fin seguimiento 36H exitoso para SE_BOG.Balmoral Sur _3G_1900. Puede pasa a producción..<br/> <br/> • Sectores working <br/> • Sitio sin alarmas activas <br/> • VMM Desactivadas. | 2018-02-04 12:17:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado para SE. | 2018-02-04 12:17:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-04 12:24:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO, Se da Inicio a SEGUIMIENTO 36H<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio (RTWP sectores Y,Y2.mejoro) | 2018-02-04 12:37:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Nokia |  | ZTE
3066 | MED.Tenerife Pichincha | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_MMR_MED.Tenerife Pichincha_850/1900Mhz, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio.<br/> • Configuración de alarmas externas, Ok. | 2018-02-04 12:52:00 | Lenin Joel Pinzón Santos | Nokia |  | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_CE__SOA.Centro_850MHz_UMTSse notifica **SEGUIMIENTO 24H EXITOSO/INICIO SEGUIMIENTO 36H**Observaciones:<br/> <br/> <br/> • Sectores WO. <br/> • sin alarmas activas<br/> • VMM Activas. | 2018-02-04 12:56:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3104 | BAR.Gracetales | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad N_adecuacion_LTE_BAR.Gracetales_1900Mhz_UMTS se notifica ***SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos en 2G<br/> • Sectores Operativos 3G<br/> • Sectores operativos en LTE<br/> • Presenta alarmas activas en lte de ANTENA LINE DEVICE FAILARE / ANTENA LINE FAILARE<br/> • VMM Desactivo | 2018-02-04 13:00:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra_CAR.Palmeras-2_1900Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO. Sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas Synchronization lost, BTS reference clock missing asociadas a la VM 1410101.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos. | 2018-02-04 13:04:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
2926 | TUN.IND Ismocol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_TUN.IND Ismocol_1900, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO Sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM desactivada. | 2018-02-04 13:16:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3_850 MHz, se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores bloqueados.<br/> • Vistas de MM activadas.<br/> • Sitio con alarmas recurrentes “Falla de Breaker de Baterías”.<br/> • Sitio presenta mejora en la degradación de los KPI’s reportados, pero aun presenta alto RTWP, sobre los Sector Z & Y3 con valor -94,45dBm evaluados en horario de 2-4am. por favor indicar si es comportamiento esperado tras la ejecución de la actividad y su respectivo Aval, para continuar con el proceso OnAir. | 2018-02-04 13:33:00 | Lenin Joel Pinzón | Claro |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se solicita PRORROGA para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.Santa Cecilia_1900MHz_UMTS.<br/> <br/> - Se observa comportamiento atípico en RTWP sector O en horas de tráfico, con valor de -87dbm.<br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado. | 2018-02-04 13:45:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600MHz_LTE, sitio inicia SEGUIMIENTO 24H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - El comportamiento sobre los KPIS INTER X2 es el esperado (Según se indica en el cuerpo del correo) | 2018-02-04 13:53:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Nokia |  | ZTE
3151 | CAD.Salamina | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_CE_+ _Upgrade_Modulos_ RF_CAD.Salamina_850Mhz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO. Sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Sitio sin alarmas activas.<br/> • KPI’s, dentro de los umbrales establecidos e histórico del sitio.<br/> • Notificación RF, Ok.<br/> • Configuración de alarmas externas, Ok. | 2018-02-04 14:00:00 | Lenin Joel Pinzón | Nokia |  | ZTE
1085 | MED.La Finca ALT2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.La Finca ALT2_LTE_2600 se confirma SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, sitio pasa a PRODUCCION. Se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Vista MM desactivadas<br/> • Sitio sin alarmas activas de afectación. | 2018-02-04 14:03:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-02-04 17:18:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-02-04 18:12:00 | Alfonso Salcedo Camelo | Nokia | Excepcion GRI | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo al análisis y aval de RF, dar continuidad al proceso On Air, siempre y cuando no exista algún pendiente, no conformidad o condición diferentes a los autorizados en el presente correo. No deben existir alarmas activas. | 2018-02-04 18:17:00 | Rafael Leonardo Florez | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar la disminución de los KPI´s es por bajo tráfico.<br/> <br/> Tipificación. NO hay Solución del Ejecutor.<br/> Justificación. Celda ubicada en zona industrial con bajo trafico los fines de semana.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-02-05 02:32:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar el seguimiento de este nodo.<br/> <br/> Tipificación; cambio de jumper y recomisionamiento del nodo | 2018-02-05 02:37:00 | Carlos Alvino Pardo Rodriguez | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad Informe prelaunchS_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600, sitio pasa a INICIO SEGUIMIENTO 12H,<br/> • Se encuentran sectores bloqueados. Se dejan Sectores operativos<br/> • Sitio con alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261)<br/> • Vista MM activas<br/> • Tener en cuenta cola de correos con aval de Alfonso Salacedo | 2018-02-05 03:06:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_LTE_CAR.Complejo Raquetas_2600Mhz, Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO actividad sitio pasa a SEGUIMIENTO 36H. se adjunta checklist:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-05 03:06:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Nokia |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor reanudar el seguimiento del sitio.<br/> <br/> Tipificación. Recomisionamiento.<br/> Justificación. Se retiran parámetros de evento masivo.<br/> <br/> Cordialmente; | 2018-02-05 03:09:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Recomisionamiento | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica fin SEGUIMIENTO 24H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_850MHz_02022018, actividad pasa a SEGUIMIENTO 36H. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-05 03:11:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_MED.Conconcreto_LTE_2600 <br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 03:12:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se adjunta Matriz de alarmas la cual extraje del CRQ de Remedy. Por favor dar paso a Producción.<br/> <br/> Noel/Alfonso el NOC está solicitando demasiada información en los correos de Inicio, mucha información queda consignada en las Herramientas como por ejemplo esta matriz de alarmas que queda consignada en la tarea 33 en Remedy.<br/> <br/> Vamos a llegar al punto que el correo va a ser tan pesado que no se va a poder iniciar los sitios con E-Mail.<br/> <br/> Muchas Gracias. | 2018-02-05 03:14:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización Física RF<br/> <br/> Nota: se adjunta información solicitada correspondiente a dirección MAC y dirección IP | 2018-02-05 03:31:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento<br/> Tipificación: Se realizó cambio de jumper<br/> Adjunto AVAL de Coordinador de RF. | 2018-02-05 03:42:00 | Monica Andrea Regueros Guerrero | Claro | Cambio de Jumper | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 – 1900, se notifica INICIO SEGUIMIENTO 12H: <br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Se desbloquea sectores CAU.RB Incauca<br/> • Sitio sin alarma activas.<br/> • Vista MM activada.<br/> • Sitio CAU.Incauca bloqueado | 2018-02-05 03:49:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
1778 | ANT.Cerro Verde | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad Escalamiento_RF_N_SN_3G_ANT.Cerro Verde_850Mhz se notifica cumpliendo tiempo prudente para evaluación de KPI como seguimiento 36H EXITOSO / PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Co | 2018-02-05 03:52:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Nokia |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para actividad S_DI_SN_4G_MED.Palmas Salle_LTE_2600 se notifica PRECHECK NO EXITOSO debido a las siguientes observaciones subrayadas:<br/> <br/> Observaciones<br/> <br/> • No se tiene la confirmación de la configuración de Antenas, ya que se encuentra en MIMO mode: Single TX<br/> • Sitio con alarma activa Diagnostic Files collected (6450)<br/> • Pendiente prueba de alarmas externas.<br/> • Se requiere aval para sitio sin RET.<br/> • Power. N/A Equipos Flexi Lite.<br/> • Sectores Bloqueados ya que no se evidencia respectivo aval para dejar radiando el sitio. | 2018-02-05 03:58:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3122 | MED.Palmas Salle | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Inicio Pre-check | 2018-02-05 03:58:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850<br/> <br/> *SECTORES DESDBLOQUEADOS <br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 04:00:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Buenas Noches Compañeros Noc ZTE<br/> Favor reiniciar seguimiento se realizan ajustes Físicos | 2018-02-05 04:00:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro | Actualización de DF | ZTE
3074 | ATL.Santo Tomas-1-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_ATL.Santo Tomas-1-N2_ LTE 2600Mhz_29012018<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-05 04:00:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de energia | Finaliza seguimiento 36h de manera NO exitoso. Se generan las siguientes observaciones.<br/> <br/> - Se presenta recurrencia de alarmas Power en baterías luego de la actividad realizada. Esta recurrencia aumenta de forma significativa en las últimas 18H de seguimiento, sugiriendo que esta alarma es falsa. Se revisan algunos sitios cercanos a CAD.Salamina sin encontrar recurrencia de Power en baterías.<br/> <br/> NOTA: Sectores continúan al aire. Comportamiento de KPIs satisfactorio. | 2018-02-05 04:11:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : INICIO SEGUIMIENTO 12 H <br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 04:21:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Sres.. ZTE <br/> <br/> Por favor reanudar seguimiento se realizan ajuste físicos en el sistema radiante | 2018-02-05 04:24:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3194 | SOA.Ciudad Verde-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buen Día:<br/> <br/> Favor inicar precheck | 2018-02-05 04:55:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar el seguimiento para el sito del asunto, sitio con prioridad por el tiempo de escalamiento:<br/> <br/> Tipificación :Cambio de Transceiver | 2018-02-05 05:00:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Cambio de Transceiver | ZTE
2520 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Channel Element | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Buen día grupo Calidad Nor Occidente.<br/> <br/> Agradezco su colaboración escalando el sitio en asunto a grupo RF con la finalidad de analizar y evaluar actual comportamiento. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Comportamiento actual para KPIS relacionados con Usuarios de Datos, sería el comportamiento esperado, ésta afirmación se realiza debido a que el día 16/01/2018 entra en servicio el sitio nuevo LTE para la estación en asunto CAD.Chinchina-4, proceso On air superado con NOC ZTE, por tal razón se sugiere revisar el reporte OnAir para éste caso y para similares en futuras ocasiones. <br/> <br/> @NOC ZTE. Agradezco documentar el caso como escalado a Grupo Calidad | 2018-02-05 05:00:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2598 | CAD.Chinchina-4 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Agradezco su colaboración escalando el sitio en asunto a grupo RF con la finalidad de analizar y evaluar actual comportamiento. Se realizan los siguientes comentarios.<br/> <br/> • Comportamiento actual para KPIS relacionados con Usuarios de Datos, sería el comportamiento esperado, ésta afirmación se realiza debido a que el día 16/01/2018 entra en servicio el sitio nuevo LTE para la estación en asunto CAD.Chinchina-4, proceso On air superado con NOC ZTE, por tal razón se sugiere revisar el reporte OnAir para éste caso y para similares en futuras ocasiones. <br/> <br/> @NOC ZTE. Agradezco documentar el caso como escalado a Grupo Calidad | 2018-02-05 05:06:00 | Jorge Andrés Romero Noguera | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para actividad en asunto se retoma seguimiento 24h el cual finaliza de manera satisfactoria, se inicia seguimiento 36H<br/> <br/> • Sectores operativos,<br/> • Sin alarmas activas, ultima alarma de energía presentada fue el 03-02-18<br/> • Se presenta alto RTWP, sobre el Sector X cuenta con aval en cola de correo .<br/> • MM activado | 2018-02-05 05:09:00 | Jhon Diego Ledesma Castaño | Claro |  | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : _DI_SN_4G_BOG.San Antonio__2600 MHz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 05:20:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar seguimiento se realiza ajustes físicos en el sistema radiante, se notifica instalación de RTE kit | 2018-02-05 05:40:00 | Edgar Gonzalez Moreno | Claro | Instalacion de Ret Kit | ZTE
2627 | BAR.Villa Estadio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Días <br/> Por favor reiniciar seguimiento se solicitó Aval al Ing. Alfonso para RET<br/> <br/> Gracias | 2018-02-05 05:54:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Excepcion GRI | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se envía lo solicitado por favor el paso a Producción. | 2018-02-05 06:12:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza desbloqueo de sectores se evidencia normalidad se da recomisionamiento no hay alarmas en la RNC por favor reanudar seguimiento.<br/> <br/> Por favor tener en cuenta que las alarmas en el monitor no siempre son reales , por favor validar en el OMS o RNC por MML.<br/> <br/> <br/> Tipificación = recomisionamiento | 2018-02-05 06:20:00 | JUAN GABRIEL VALDES | Nokia | Recomisionamiento | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Su amable colaboración reanudando precheck de sitio en asunto.<br/> Tipificación: Envió de Evidencias <br/> <br/> Cordialmente | 2018-02-05 06:24:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su colaboración con el paso a producción, ya fue notificado por página. | 2018-02-05 06:31:00 | Dubalier Vargas Regalao | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3194 | SOA.Ciudad Verde-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | De acuerdo a solicitud se da inicio al PRECHECK de la actividad : S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-6_850.<br/> <br/> *Se encuentran los sectores desbloqueados y operativos<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 06:39:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
2627 | BAR.Villa Estadio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se confirma fin de seguimiento precheck No exitoso para la actividad N_SN_LTE_BAR.Villa Estadio_2600MHz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se presenta alarmas activas de DC voltage administratively disabled (4141) desde el 05.02.2018 11:21:44<br/> -Sectores working<br/> -Vistas de MM habilitadas<br/> <br/> Nota: De acuerdo a lo conversado por medio telefónico con el ING. Noel Quintero el sitio tiene aval para continuar con el proceso ON AIR (SIN RET KIT) hasta el seguimiento 36 horas, si el sitio llega hasta el seguimiento 36 horas y no se envía AVAL o no se instala el RET KIT para el sitio se regresará el sitio como seguimiento no exitoso | 2018-02-05 06:41:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se brinda prórroga a la actividad con el objetivo de evaluar KPIs luego del envío de evidencias antes de generar el respectivo paso a producción. Se desbloquean sectores. No se observan alarmas activas. Se adjunta último Checklist de seguimiento. | 2018-02-05 06:45:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, sitio pasa a PRORROGA ,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • “El sitio aplica las exclusiones del escenario Bajo Traffico”<br/> • Se observa comportamiento atipico en el kpi Average RTWP (RNC_19a) para el sector Y3 se deja en prorroga para observa su comportamiento | 2018-02-05 06:45:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
2048 | COR.Cienaga de Oro-4 | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a OyM - Alto RTWP | Posterior al cambio de módulo RF FRCB para el sector Y, Y2 por parte de de O&M de CLARO, continúa la intermodulación pasiva PIM en los sectores en cuestion. Se sugiere cambiarlo por un modulo RF Release 3 FXCB. Por favor escalar de nuevo el tema O&M CLARO de la zona.<br/> • Se bloquea la 4P.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> <br/> Señores NOC ZTE, por favor documentar el caso como escalado a O&M. | 2018-02-05 06:47:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia |  | ZTE
3196 | MED.Loma San Cristobal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power. ZTE. N/A debido a que entró en entro en servicio con las tecnologías UTMS. | 2018-02-05 06:48:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, sitio pasa a PRORROGA,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • “El sitio aplica las exclusiones del escenario Bajo Trafico”<br/> • Se observa comportamiento atipico en el kpi Average RTWP (RNC_19a) para el sector Y3 se deja en prorroga para observa su comportamiento | 2018-02-05 06:49:00 | Nicolás Robles Bello | Nokia |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se brinda prórroga a la actividad con el objetivo de evaluar KPIs luego del envío de evidencias antes de generar el respectivo paso a producción. Se desbloquean sectores. No se observan alarmas activas. Se adjunta último Checklist de seguimiento. | 2018-02-05 06:54:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_4G_BOG.Villemar__2600 MHz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 06:57:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Seguimiento FO - Precheck | Reporte para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND NICOMAR ELECTRONICS_ 260 se da reinicio de prechek, sitio venia desbloqueado.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activas. | 2018-02-05 07:00:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3196 | MED.Loma San Cristobal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Loma San Cristobal_LTE_2600, sitio pasa a INICIO PRECHECK/DESBLOQUEO,<br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activadas | 2018-02-05 07:04:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3108 | BOG.Primavera Occ | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-05 07:09:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
2974 | ANT.Jardin Parque | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad Escalamiento_RF_S_DI_SN_3G_ANT.Jardin Parque_UMTS_850, no se realiza reinicio, se observa recurrencia de alarma BFD LINK FAILURE, reportada previamente: <br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores BL<br/> • Vistas MM activas | 2018-02-05 07:13:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
3121 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Su colaboración notificando fecha In Srv | 2018-02-05 07:28:00 | Alejandra Hurtado | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se observa aumento en SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) en el sector 2 el cual su comportamiento normal era de 5 % y actualmente alcanza niveles de 30 % , Se observa que el comportamiento es previo.<br/> -Se observa disminución en Average CS traffic per BTS (trf_1d) en el sector 2 , se ajusto la potencia y el KPI tiende a mejorar de no obtener resultados satisfactorios se debe escalar a RF para hacer ajuste de parámetros.<br/> -Se presenta alarma activa de FALLA OVP PARALELO UPPER desde el 2018-01-29 14:22:45:028 en 3G 1900 wbts:1939, se ajusto cable en caja de alarmas.<br/> <br/> <br/> Tipificación : Envió de evidencias – Ajuste cableado en caja de alarmas UMTS. | 2018-02-05 07:51:00 | Tito Albeiro Yepes | Nokia | Ajuste de Cableado en Caja de Alarmas | ZTE
1949 | BOG.CALLE 94-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CALLE 94-3_1900, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • MM desactivado. | 2018-02-05 08:14:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3196 | MED.Loma San Cristobal | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_4G_MED.Loma San Cristobal_LTE_2600, sitio pasa a PRECHECK NO EXITOSO,<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas<br/> • Vista MM activas<br/> • Se observa que ningun sector tiene RET Kit ni aval para la correspondiente estacion<br/> • Agradecemos su colaboracion enviado la evidencia del Power ZTE de la tecnología UTMS | 2018-02-05 08:20:00 | Nicolás Robles Bello | Claro |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_MMR_VCO.Rb Camoa_1900Mhz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 08:24:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
3115 | COR.Urra | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 24 horas no exitoso para la actividad N_MMR_COR.Urra_850/1900Mhz, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> - Se observa aumento en SDCCH Abis Fail DE 15 % A 25 % en los sectores 1,2<br/> - Se observa disminución en sdcch_req / COMCEL_BSS_001_22 en el sector C<br/> - Se observa aumento en drop call en el sector 3 <br/> - Se observa recurrencia de picos en UL_GPRS_THROUGHPUT / COMCEL_GPRS_005_15, DL_GPRS_THROUGHPUT / COMCEL_GPRS_005_15 en el sector 3<br/> - Se deja sectores working<br/> - Vista de MM desactivas<br/> <br/> <br/> Nota: Se observa recurrencia de alarmas TRX RESTARTED, BCCH MISSING , 7704 PCM FAILURE, 2924 REMOTE END CRC BIT ERROR RATIO OVER LIMIT, 2925 SLIP FREQUENCY LIMIT EXCEEDED las cuales son previas a la actividad | 2018-02-05 08:33:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2187 | BOG.Teusaquillo Parque P7 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad N_SN_3G 850_ BOG.TEUSAQUILLO PARQUE P7<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 08:52:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar este seguimiento:<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante<br/> <br/> Quedo atento | 2018-02-05 09:02:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3199 | BAR.IND Copla Group | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación. | 2018-02-05 09:09:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
1234 | BOG.Cade Kennedy | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.CADE KENNEDY_850<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 09:19:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3194 | SOA.Ciudad Verde-6 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_3G_SOA.Ciudad Verde-6_850 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> - La versión SW reléase versión es la WBTS16_4000_1249_03 la cual no coincide con la última versión para los nodos UMTS | 2018-02-05 09:21:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3131 | SOA.Ciudad Verde-7 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. Comportamiento de KPIs satisfactorio.<br/> <br/> NOTA: Pendiente RF debido a que se presentan fallas en la herramienta. | 2018-02-05 09:35:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3147 | SIN.Santa Cecilia | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_SIN.Santa Cecilia_1900MHz_UMTS, sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM desactivado.<br/> <br/> NOTA: Pendiente notificación de RF por falla en la herramienta. | 2018-02-05 09:36:00 | Eduardo Jose Lopez Perez | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | <br/> La actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900 se notifica como seguimiento NO EXITOSO.<br/> <br/> Su colaboración no se evidencia Fecha de integración RF para paso a producción.<br/> <br/> • Sectores BL-USER.<br/> • Sitio presenta alarmas activas no atribuible a la actividad.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral para sitio nuevo. | 2018-02-05 09:42:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor reanudar precheck<br/> Tipificación: envió de Evidencias | 2018-02-05 10:10:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
1427 | BOG.PSB:P2 | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | <br/> Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_2G_BOG.PSB:P2_1900, actividad pasa a PRODUCCION. KPIS presentando un comportamiento satisfactorio dentro de los umbrales establecidos. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado<br/> • Se aplica exclusión de BAJO TRAFICO<br/> • N/A evidencia Power ZTE o matriz de alarmas | 2018-02-05 10:13:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor dar el paso a Producción del sitio.<br/> <br/> Implementador ya confirmo en página. | 2018-02-05 10:23:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3199 | BAR.IND Copla Group | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se inicia precheck | 2018-02-05 10:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
2478 | MED.City Plaza | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Buen día;<br/> <br/> Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-02-05 10:40:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2209 | HUI.Pitalito-3 | 2G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Cambio_Feeder_a_Fibra__HUI.Pitalito-3_1900Mhz_GSM se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO sitio pasa a PRODUCCION, se adjunta checklist.<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sitio sin alarmas activas y/o intermitentes.<br/> • Vista MM desactivada.<br/> • Comportamiento de KPIs de acuerdo a umbrales establecidos y performance del sitio. | 2018-02-05 10:43:00 | Sergio Andrés Camacho | Nokia |  | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar el seguimiento del sitio se emite concepto RF para INTER X2.<br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Tipificación. No hay Solución Ejecutor.<br/> Justificación. Zona sin otra celdas vecinas 4G | 2018-02-05 10:45:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
159 | BOG.IND Claro Suba-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se realiza seguimiento 12 horas no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.IND Claro Suba-2_ 2600, se tiene la siguiente observación <br/> <br/> *Se evidencia que los kpis Inter eNB E-UTRAN tot HO SR X2 (LTE_5058b), inter eNB E-UTRAN HO prepSR X2 (LTE_5049b), Inter X2 based HO prep (LTE_5126a) no tienen estadísticas por favor confirmar si es el comportamiento esperado para este sitio<br/> <br/> *No se evidencian alarmas recurrentes de fuera de servicio<br/> *Sectores continúan operativos<br/> *Vista de MM activada | 2018-02-05 10:50:00 | Raúl Zúñiga | Claro |  | ZTE
2143 | BUC.Biblioteca Turbay | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_3G_BUC.Biblioteca Turbay_850 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto al performance del Sitio | 2018-02-05 10:58:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
2484 | MED.Batallon Girardot-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | La actividad S_DI_SN_3G_MED.Batallon Girardot-2_UMTS_1900 se notifica como seguimiento 36H EXITOSO/PRODUCCION.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no tiene alarmas activas.<br/> • Vistas VMM inactivas.<br/> • Comportamiento de KPIs conforme a performance según umbral para sitio nuevo. | 2018-02-05 11:10:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3218 | BOG.IND LOGYTECH | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Notificacion | Favor inicar precheck | 2018-02-05 11:11:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3097 | ANT.IND CIGMO | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_ANT.IND CIGMO_LTE_2600<br/> <br/> -Sectores WO | 2018-02-05 11:16:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2408 | BOG.IND Nicomar Electronics | LTE | 2600MHz | Reubicacion Equipos | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | La actividad S_DI_SN_4G_BOG. IND Convenciones Cubo-3_2600 se notifica como PRECHECK NO EXITOSO.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Su colaboración informando tema respecto al MTRACE o su respectivo AVAL para continuar con el proceso ON AIR <br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presenta alarmas activas.<br/> • Vista MM activa | 2018-02-05 11:17:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
3010 | CAR.Membrillal | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. Nodo sin alarmas activas. MM desactivado. | 2018-02-05 11:21:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
2311 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se intenta dar reinicio de seguimiento a la actividad S_DI_SE_FAC.Exito_850Mhz_UMTS, sin embargo se tiene incidente por energía con ticket . INC000010825141. Se dará prórroga para el inicio 12H. | 2018-02-05 11:25:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3218 | BOG.IND LOGYTECH | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Precheck | Se inciia precheck | 2018-02-05 11:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3156 | QUI.Las Colinas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a RF - Degradacion KPI | Compañeros Optimización RF Buenas Tardes.<br/> <br/> Agradezco su apoyo con lo reportado para el comportamiento X2.<br/> <br/> @NOC cambiar el estado por Escalado a RF. | 2018-02-05 11:26:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
3219 | BAR.Batalla de Flores-3 (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Notificacion | Se realiza notificación ACS de finalización de actividad para el sitio en mención: | 2018-02-05 11:27:00 | Oscar Alejandro Beltran Moreno | Claro |  | ZTE
3220 | NAR.Union-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-02-05 11:30:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
3220 | NAR.Union-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Union-3_850:2 se notifica INICIO PRECHECK.<br/> <br/> • Se realiza desbloqueo de sectores<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activado | 2018-02-05 11:56:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2433 | BUC.Biblioteca Turbay | 2G | 1900MHz | Sitio Nuevo 2G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad S_DI_SN_2G_BUC.Biblioteca Turbay_1900 se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO, Se da paso a PRODUCCION<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio sin alarma Activa<br/> • Vistas de MM se encuentra Inactiva<br/> • Comportamiento de KPIs con normalidad con respecto a sus umbrales. | 2018-02-05 12:04:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2767 | BOG.Bosa Jimenez | 2G/3G/LTE | 850MHz/1900MHz/2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Solicito su colaboración con el escalamiento del sitio BOG.Bosa Jimenez a RF Claro para la validación del concepto dado por NPO: “El comportamiento reportado por el NOC, corresponde al cambio de diseño aprobado por CLARO en el TSS, donde se realiza unificación de antenas, cambio de Azimut, Cambio de Alturas y cambio de tilt, por lo tanto seria el comportamiento esperado.”<br/> <br/> Se adjunta Reporte Radiante actual del sitio. | 2018-02-05 12:06:00 | CAROLINA MANTILLA | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3222 | NAR.Union-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Su amable colaboración iniciando Precheck al NB en asunto: | 2018-02-05 12:07:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro |  | ZTE
3133 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 850MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Alarmas de TX | Para la actividad Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_850MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> • Se presenta recurrencia de alarmas LOS on unit 1, Ethernet interface 4, LOS on unit 1, interface 2, LOS on unit 1, interface 6, Synchronization lost, RDI on unit 1, interface 1, BTS, reference clock missing, LOMF on unit 1, interface 2, no se tiene ticket, ni VM abiertas <br/> • Se presenta degradación del KPI Cell Availability (RNC_183c) en todos los sectores al 93.75%<br/> • Sectores Wo<br/> • Alarmas previas a la actividad | 2018-02-05 12:08:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3222 | NAR.Union-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se inicia precheck | 2018-02-05 12:08:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | @NOC Su apoyo con este sitio.<br/> <br/> Se verifica conexión y todo esta OK.<br/> <br/> Tipificación. No hay Solución Ejecutor.<br/> Justificación. Sitio sin Alarmas. | 2018-02-05 12:11:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • La intermitencia de la alarma externa “POWER EN BATERIAS” en UMTS 850, es previa en GSM antes de migración de alarmas externas.<br/> • Sectores WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-02-05 12:16:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar seguimiento, se realizan ajustes fisicos al sistema radiante. El aumento en el trafico es de esperarse ya que los TRx del sitio ganaron potencia con los trabajos de modernizacion | 2018-02-05 12:20:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3199 | BAR.IND Copla Group | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | <br/> Se notifica PRECHECK NO EXITOSO; Para la actividad S_DI_SN_3G_BAR.IND Copla Group_1900MHz_05022018. Sitio no cuenta con Coordenadas en CM Editor. Las ADJS y ADJI No están Configuradas según DF.<br/> <br/> <br/> • Se bloquean Sectores <br/> • Sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM activadas<br/> • ADJS y ADJI No están Configuradas según DF se adjuntan evidencias: | 2018-02-05 12:23:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Claro |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días NOC, ZTE; agradecemos su colaboración reevaluando seguimiento para: RE: N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz, Por favor tener en cuenta las siguientes observaciones:<br/> <br/> • La degradaciones mencionadas: DL GPRS RLC/UL GPRS RLC en el sector C con intervalos de 0%, MMR Ejecutada 27/01/2018, corresponde a un comportamiento previo en horas de bajo tráfico, no solo en el sector C sino en el 1 y A, como se puede evidenciar del día 23-01-2018 y en la tabla de datos adjunta. El sector C tiene continuo tráfico de EGPRS por lo cual se descartan problemas de datos.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Envío de Evidencias | 2018-02-05 12:26:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2987 | FUS.Centro-4 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se Confirma Fin Seguimiento 36H no Exitoso para SN_3G_FUS.Centro-4_850, se tienen los siguientes pendientes:<br/> <br/> • Presenta degradación (RNC_217f) presentado valores 93 sectores Y1 y X<br/> • Presenta degradación de RTWP para el sector X presenta niveles -99, pero según indicación en cola de correo en estudio de zona es el valor esperado <br/> • Se bloquean los sectores <br/> • Sitio sin alarmas | 2018-02-05 12:43:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Claro |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reiniciar seguimiento, se realizan ajustes físicos en el sistema radiante del nodo<br/> <br/> Cordialmente | 2018-02-05 12:46:00 | Alex Eduardo Diaz Nieto | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3223 | BOG.Bosa Agua Blanca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Favor iniciar precheck | 2018-02-05 12:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3223 | BOG.Bosa Agua Blanca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | notificacion | 2018-02-05 12:47:00 | Maira Alexandra Prada Murcia | Claro |  | ZTE
3008 | BOG.Pablo Sexto-2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenas tardes NOC ZTE; agradecemos su colaboración reiniciando seguimiento para: RE: N_A_OV_BOG.Pablo Sexto-2_850/1900Mhz_GSM/UMTS, por favor tener en cuenta las observaciones a continuación:<br/> <br/> • En visita en campo, se realiza ajuste de sistema radiante acorde a TSS.<br/> • Se observan kpis acorde al performance previo.<br/> • Sectores operativos, sin alarmas activas.<br/> <br/> <br/> NOTA: Por favor tener en cuenta que en las revisión de seguimiento 12H se debe garantizar la verificación de todos los kpis para evitar retrasos en el proceso on air.<br/> <br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-02-05 12:53:00 | Yolaima vergel Pino. | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Favor su colaboración con reinicio precheck<br/> <br/> Tipificación: Optimización lógica RF | 2018-02-05 12:54:00 | Elver Armando Vega Calderon | Claro | Optimizacion Fisica RF | ZTE
2358 | BOG.San Facon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Grupo Calidad - Degradacion KPI | Solicitamos su colaboración con el Escalamiento al Calidad para aval del área de RF para el sitio del asunto de acuerdo a solicitud de NPO donde indican: <br/> • El sector 1 cumple con la parametrización ordenada por Claro para el manejo del tráfico CS – PS debido a que tan solo se cuenta con 17 portadoras (3.4 M)para cursar estos tráficos, mientras que en la banda 1900 MHz se cuenta con 44 portadoras (8.8 M). Ante esta premisa lo mejor para el sitio es que la mayor parte de los tráficos de voz y datos se manejen en su orden primero por 3G, luego por 2G 1900 MHz y por último el restante en 2G 850 MHz.<br/> • Una segunda premisa es que en la tecnología 3G entraron 8 nuevos sectores que desde su puesta en servicio comenzaron a competir por el tráfico de voz y datos cursado en el sitio, estos nuevos sectores cumplen con la orden de Claro, de que por parametrización deben tener prioridad sobre la red de 2G, para cursar estos tráficos.<br/> • Las anteriores premisas avalan la reducción de tráfico observada en los sectores GSM (2G) <br/> • En cuanto a DL/UL EGPRS Throughput se observa normalizado.<br/> • Se anexan gráficos de soporte para lo expresado.<br/> ? Sectores operativos<br/> ? Sin alarmas activas<br/> ? Adjunto correo concepto NPO<br/> ? Adjunto reporte radiante actualizado<br/> @NOC ZTE por favor cambiar el estado del sitio a ESCALADO CALIDAD | 2018-02-05 12:55:00 | Yenifer Julieth Sánchez Ariza | Nokia |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza limpieza de conectores y torque de Jumpers en los Sectores. Se valida sistema Radiante de acuerdo a TSS <br/> <br/> **Sectores U,Y4 BL-USER, De más sectores WO <br/> **Sin alarmas activas.<br/> <br/> Tipificacion de Solucion<br/> Ajuste de Sistema Radiante | 2018-02-05 12:56:00 | Daniel Enrique Diaz Figueredo | Nokia | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor reanudar este seguimiento:<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-02-05 13:10:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración reiniciando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Se realiza corrección de parámetros en los sectores M, S, quedando el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f) dentro de los umbrales para sitio nuevo 3G. <br/> • Sectores M, S en estado WO sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias.<br/> <br/> Tipificación de Solución<br/> Corrección de parámetros | 2018-02-05 13:12:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Correccion de Parametros | ZTE
3222 | NAR.Union-3 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Se notifica fin PRECHECK no exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Union-3_1900:2, se verifican parámetros (MaxNumberEDCHCell y PtxTarget) que difieren de la configuración presentada en DF. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM activado | 2018-02-05 13:18:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
1421 | VCO.Exito-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE, actividad pasa a Producción. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM activado | 2018-02-05 13:29:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Claro |  | ZTE
3219 | BAR.Batalla de Flores-3 (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Precheck | Se inicia precheck | 2018-02-05 13:30:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2984 | MED.IND Atlas | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_4G_ MED.IND Atlas_LTE_2600<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 13:36:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1709 | BOG.Las Mercedes-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.Las Mercedes-3_850 MHz<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas activas | 2018-02-05 13:49:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3220 | NAR.Union-3 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Para la actividad S_DI_SN_3G_NAR.Union-3_850:2 se notifica PRECHECK NO EXITOSO, se adjunta checklist.<br/> • PtxTarget no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • PtxCellMax no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • PtxHighHSDPAPwr no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • PtxTargetPSMax no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • PtxMaxHSDPA no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • PtxTargetHSDPA no Acorde a DF en los sectores X-Y-Z-Y1-Y2-Y3<br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Vista MM activada.<br/> • Feature activo RX Signal Level, Feature activo Ant Line<br/> • Matriz y prueba de alarmas OK<br/> • Gestion power ZTE OK | 2018-02-05 14:02:00 | Sergio Andrés Camacho | Claro |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se intenta dar reinicio de seguimiento a la actividad S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS, sin embargo se tiene incidente por energía con ticket . INC000010825141. Se dará prórroga para el inicio 12H. | 2018-02-05 14:05:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
3219 | BAR.Batalla de Flores-3 (P1) | 3G | 1900MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Se confirma fin PreCheck No exitoso para la adecuacion_LTE__BAR.Batalla de Flores-3 (P1)_1900MHz_UMTS, se evidencian las siguientes observaciones:<br/> <br/> • El nodo 850 no tiene activado Feature activo RX Signal Level<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> Se tiene alarmas activas del 04-02-2018, pero la fecha de integración 5/02/2018<br/> <br/> Evidencias, | 2018-02-05 14:14:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Claro |  | ZTE
2941 | SIN.Bongo | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Cordial Saludo, <br/> <br/> Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF__SIN.Bongo_2600MHz_LTE se confirma FIN SEGUIMIENTO 36H , sitio pasa PRODUCCION , se adjunta Check List<br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a performance del sitio.( Luego de las acciones realizadas y notificadas en correos previos se observan mejoras en los KPIs de movilidad.)<br/> • Vista MM desactivada | 2018-02-05 14:20:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se intenta dar reinicio de seguimiento a la actividad N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM, sin embargo se tiene incidente por energía con ticket . INC000010825141. Se dará prórroga para el inicio 12H. | 2018-02-05 14:22:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2130 | STA.Villa Ludovica | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza seguimiento 36 horas exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_STA.Villa Ludovica_850MHz, actividad pasa a producción <br/> <br/> *Sectores operativos, sin alarmas activas<br/> *Kpi Average RTWP presenta valores acordes al performance histórico del sitio (como se indica en el cuerpo de correo) <br/> *Vista de MM desactivada | 2018-02-05 14:24:00 | Raúl Zúñiga | Nokia |  | ZTE
3218 | BOG.IND LOGYTECH | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Escalado a Implementacion - Error configuracion Acceso | Para la actividad S_DI_SE_BOG.IND LOGYTECH _1900Mhz_3G se notifica ***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se Bloquean sectores<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivo<br/> • Las políticas RU50 se encuentran mal configuradas | 2018-02-05 14:25:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se intenta dar reinicio de seguimiento a la actividad N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM, sin embargo se tiene incidente por energía con ticket . INC000010825141. Se dará prórroga para el inicio 12H. | 2018-02-05 14:28:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
1745 | COR.Ayapel-2 | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se notifica SEGUIMIENTO 24H EXITOSO para la actividad OV_LTE_COR.Ayapel-2_2600MHz_LTE, sitio inicia SEGUIMIENTO 36H.<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas.<br/> - MM activado.<br/> - El comportamiento sobre los KPIS INTER X2 es el esperado (Según se indica en el cuerpo del correo) | 2018-02-05 14:31:00 | Carlos Omar Ortiz Arevalo | Nokia |  | ZTE
3119 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Cambio Feeder a Fibra | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para la actividad Cambio_Feeder_a_Fibra__CAR.Palmeras-2_1900MHz_UMTS, se notifica SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO. Se tiene los siguientes pendientes.<br/> <br/> • Se presenta degradación del KPI Cell Availability (RNC_183c) en todos los sectores al 94.72%, se presentó alarmas 7750 FAILURE IN WCDMA WBTS O&M CONNECTION, 7786 WCDMA BASE STATION OUT OF USE, Synchronization lost, BTS reference clock missing, no se tiene Vm ni ticket asociados.<br/> • Sectores Wo<br/> • Sin alarmas activas | 2018-02-05 14:38:00 | Edna Quidley Rivera Cifuentes | Nokia |  | ZTE
3106 | BOG.Primavera Occ | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_BOG.Primavera Occ_850Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO U-Y4 SE<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 14:39:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2301 | BOG.IND Claro Suba-2 | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SN_3G_BOG.IND CLARO SUBA 2_ 1900<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 14:43:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Claro |  | ZTE
2902 | BOG.Arborizadora | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Por solicitud se reinicia seguimiento para la actividad S_DI_SE_BOG.Arborizadora_1900Mhz_UMTS<br/> <br/> -Sectores WO<br/> -Sin alarmas | 2018-02-05 14:47:00 | Gustavo Adolfo Angarita Padilla | Nokia |  | ZTE
2482 | BOG.Nueva Estancia | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO para la actividad S_DI_SE__BOG.Nueva Estancia_1900MHz_UMTS sitio pasa a PRODUCCION.<br/> <br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio Sin alarmas Activas <br/> • Vistas MM Desactivadas | 2018-02-05 14:49:00 | William Leonardo Díaz Cobos | Nokia |  | ZTE
3178 | CAR.ETCS Telmex | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se realiza validación RE: N_SN_LTE_CAR.ETCS Telmex_2600MHz_02022018***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/ACTIVIDAD INICIA PASO APRODUCCION**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Sectores wo <br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-02-05 14:53:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Claro |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Noches<br/> Anexo evidencia solicitada Favor reiniciar seguimiento<br/> <br/> Gracias | 2018-02-05 15:01:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se observa que para el KPI UL GPRS RLS throughput presenta normalidad en las estadísticas del sector C desde el 04-02-2018, se observa que las degradaciones son previas y se presentan es horas de bajo tráfico. Los demás KPIs con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> <br/> Nota: La degradaciones mencionadas: DL GPRS RLC/UL GPRS RLC en el sector C con intervalos de 0%, MMR Ejecutada 27/01/2018, corresponde a un comportamiento previo en horas de bajo tráfico, no solo en el sector C sino en el 1 y A, como se puede evidenciar del día 23-01-2018 y en la tabla de datos adjunta en el correo anterior. | 2018-02-05 15:03:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3063 | CUN.El Penon | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad N_MMR_CUN.El Penon_850/1900Mhz se confirma FIN SEGUIMIENTO 12H EXITOSO , sitio inicia SEGUIMIENTO 24H, se adjunta Check List <br/> <br/> • Sectores se encontraban WO al momento de la revisión inicial.<br/> • Sitio sin alarmas activas<br/> • Se observa que para el KPI UL GPRS RLS throughput presenta normalidad en las estadísticas del sector C desde el 04-02-2018, se observa que las degradaciones son previas y se presentan es horas de bajo tráfico. Los demás KPIs con normalidad con respecto a performance del sitio.<br/> <br/> <br/> Nota: La degradaciones mencionadas: DL GPRS RLC/UL GPRS RLC en el sector C con intervalos de 0%, MMR Ejecutada 27/01/2018, corresponde a un comportamiento previo en horas de bajo tráfico, no solo en el sector C sino en el 1 y A, como se puede evidenciar del día 23-01-2018 y en la tabla de datos adjunta en el correo anterior. | 2018-02-05 15:03:00 | Johanna Paola Mesa Sarmiento | Nokia |  | ZTE
3146 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad N_Upgrade_Modulos_ RF_BAR.Calle 93 (P1)_1900MHz_UMTS se notifica***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/PASO A PRODUCCION***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • Sin alarmas recurrentes<br/> • Vistas de MM desactivadas<br/> • Los kpis cumplen con el performance histórico del sitio. | 2018-02-05 15:14:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Nokia |  | ZTE
3150 | CAD.Salamina | 3G | 1900MHz | Adecuaciones Overlay | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_VCO.Exito-2_LTE, actividad pasa a Producción. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM desactivado<br/> • La intermitencia de la alarma externa “POWER EN BATERIAS” en UMTS 850, es previa en GSM antes de migración de alarmas externas, se anexa evidencia. | 2018-02-05 15:14:00 | Michael Antonio Franco Ramírez | Nokia |  | ZTE
427 | CAR.India Catalina | 3G | 1900MHz | Segundo Nodo | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica SEGUIMIENTO 36H EXITOSO de la actividad en cuestión. Se da paso a PRODUCCIÓN.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Sectores WO.<br/> - Sin alarmas activas<br/> - Comportamiento de KPI’s con normalidad con respecto a umbrales<br/> - Vista MM desactivada. | 2018-02-05 15:19:00 | María Lorena Díaz Borray | NOKIA |  | ZTE
3088 | BAR.Olaya Herrera-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Buenas Noches Compañeros Noc ZTE<br/> Por favor reiniciar seguimiento Anexo evidencia solicitada | 2018-02-05 15:25:00 | Yan Rochel Arevalo | Claro | Envio de Evidencias | ZTE
2794 | GIR.Vivisol | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Para la actividad (REVISION) RE: S_DI_SN_3G_ GIR.Vivisol_1900 se notifica ***SEGUIMIENTO 36H EXITOSO/INICIO PASO A PRODUCCION***.<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores operativos<br/> • Sin alarmas activas<br/> • VMM Desactivas | 2018-02-05 15:26:00 | Andrés Gilberto Salas Cubillos | Claro |  | ZTE
3223 | BOG.Bosa Agua Blanca | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | Para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.Bosa Agua Blanca__2600 MHz se notifica***PRECHECK NO EXITOSO***<br/> <br/> Observaciones:<br/> • Se bloquean sectores<br/> • Alarma activa Failure in connection between BTS and iOMS or 3rdparty tool (sin afectación de servicio)<br/> • Vistas de MM activadas<br/> • Se evidencia la falta de los RET KITs y el sitio no está incluido dentro de los avales recibidos. | 2018-02-05 16:38:00 | Luis Carlos Hidalgo Rengifo | Claro |  | ZTE
3225 | MED.CC Capricentro | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Notificacion | Agradezco su colaboración iniciando Precheck al Sitio del asunto. <br/> <br/> Cordialmente;<br/> <br/> Power ZTE. | 2018-02-06 03:21:00 | Oscar Eduardo Garcia Jimenez | Claro |  | ZTE
576 | BOG.IND Rastreo Salitre | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Para la actividad Informe prelaunchS_DI_SN_4G_BOG.IND Rastreo Salitre_2600-, se notifica SEGUIMIENTO 12H EXITOSO ,actividad continua con SEGUIMIENTO 24H:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sitio con alarma activa Fault name: Failure in connection between BTS and iOMS or 3rd party tool (6261) no afecta servicio <br/> • Vistas MM activadas | 2018-02-06 03:42:00 | Mikan Fajardo Ricardo Andrés | Claro |  | ZTE
2713 | MED.Conconcreto | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se observa degradación en KPI E-UTRAN Total HO Success Ratio, intra eNB/LTE_5043a sobre el sector L2, alcanzando valores de hasta el 84%.<br/> - Se observa degradación en KPI E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b sobre el sector L2, alcanzando valores de hasta el 97.5%<br/> - Se bloquean sectores.<br/> <br/> NOTA: Tener presente que este último seguimiento 12H se realiza entre semana donde no se observan características de bajo tráfico. Inclusive se observa que los KPIs de movilidad respetan el umbral en horas de la madrugada, cuando la cantidad de intentos son los típicos para horas de bajo tráfico. | 2018-02-06 03:53:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Buenos días NOC ZTE; agradecemos su amable colaboración reiniciando seguimiento para: RE: N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla, de acuerdo a las siguientes observaciones:<br/> <br/> • Se realiza cambio de cambio de parámetros de nivel de WCEL.<br/> • Kpis acorde a umbrales establecidos para SN<br/> • Sectores 3P en estado BL-USER. | 2018-02-06 04:19:00 | Yolaima vergel Pino | Nokia | Cambio de Parámetros | ZTE
3121 | CAR.Palmeras-2 | 3G | 1900MHz | Upgrade Modulos RF | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. Nodo sin alarmas activas. | 2018-02-06 04:24:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Nokia |  | ZTE
1936 | FAC.Exito | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_A_OV_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM/UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS DE RX SIGNAL LEVEL SOBRE WBTS: 16318<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-06 04:28:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
2288 | FAC.Exito | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_MMR_FAC.Exito_850/1900Mhz_GSM<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-06 04:30:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | Se adjunta matriz de alarmas, por favor reportar paso a producción. | 2018-02-06 04:32:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro |  | ZTE
2316 | FAC.Exito | 3G | 850MHz | Segundo Nodo | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : S_DI_2N_FAC.Exito_850Mhz_UMTS<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS DE RX SIGNAL LEVEL SOBRE WBTS: 16318<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-06 04:34:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
370 | CAU.RB Incauca | 2G | 850MHz/1900MHz | Reubicacion | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | <br/> La actividad S_DI_SN_2G_CAU.RB Incauca_850 - 1900 se notifica como Seguimiento 12H EXITOSO actividad pasa a seguimiento 24H.<br/> <br/> • Sectores WO.<br/> • Sitio no presentas alarmas activas.<br/> • Vistas VMM activas.<br/> • Comportamiento de KPI acorde a performance según umbral.<br/> • Tener en cuenta sitio maneja políticas de bajo de tráfico.<br/> <br/> <br/> NOTA: Cuenta con AVAL para comportamiento de KPI DL cumulative quality ratio in class 4 (dlq_2_4). | 2018-02-06 04:35:00 | Andrés Fabián Ortiz Vivero | Claro |  | ZTE
1445 | FUS.Florida | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de Rx Sistema Radiante | Para la actividad S_DI_SN_3G_FUS.Florida_850 se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO, por las siguientes consideraciones:<br/> <br/> • Sectores Bloqueados<br/> • Sitio sin alarma Activa - Se presenta recurrencia de alarmas shared:N,Rx signal level failure.<br/> • Vistas de MM se encuentra Activa<br/> • Se presenta disminución del KPI RAB SR Voice (RNC_231d) para los sectores X y Y1, no acorde al respectivo umbral para sitios nuevos, por favor indicar si son valores esperados para este sitio<br/> • Nuevamente se presenta degradación del KPI Average RTWP (RNC_19a), para los sectores Y, Z, Y1, Y2, Y3, en horas de bajo trafico, los cuales no están acordes a respectivo umbral de SN, por favor confirmar si son valores esperados para este sitio.<br/> • Para el KPI RRC Success Ratio from user perspective (RNC_217f), se presenta degradación superando el respectivo umbral por lo tanto agradecemos confirmar si son valores esperados para este sitio, en el momento no se cuenta con el respectivo aval. | 2018-02-06 04:35:00 | Edwin Arley Guasca Garnica | Claro |  | ZTE
3114 | CES.Mandinguilla | 3G | 1900MHz | Tercera Portadora | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_A_3P_2018-01-28_CES.Mandinguilla<br/> <br/> *SECTORES DE TP DESBLOQUEADOS<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS<br/> *MM ACTIVADO PARA SECTORES DE TP | 2018-02-06 04:48:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3056 | BAR.Romelio-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Para la actividad S_DI_SN_4G_BAR.Romelio-N3_2600MHz_27012018 se notifica **PRECHEK NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se observa alarma activa Diagnostic files collected<br/> • Se tiene aval para RET <br/> • Se tiene aval para dejar radiando el sitio. Al realizar la validación se encontró el sector L7 bloqueado se procede a desbloquear.<br/> • Se tiene aval para configuración de activación de 600 usuarios (mientras el evento)<br/> • VMM Activa | 2018-02-06 04:56:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Agradezco su colaboración revaluando el seguimiento para el sitio en mención, teniendo en cuenta las siguientes comentarios:<br/> <br/> • Alarma reportada de shared:N,Transport layer connection Failure in S1 interface es una alarma de TX común en otros nodos LTE de la zona (SUC.Chalan y SUC.Coloso). Por consiguiente se solicita reiniciar el seguimiento.<br/> • Alarmas externas activas no atribuibles a la actividad.<br/> • Se desbloquean los sectores.<br/> • Sin alarmas activas.<br/> • Se adjunta evidencias. | 2018-02-06 04:57:00 | Octavio Torrado Quintero | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
3168 | CAR.Complejo Raquetas | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Escalado a Implementacion - Alto RTWP | Se realiza validación de RE: N_SN_LTE_CAR.Complejo Raquetas_2600Mhz**SEGUIMIENTO 36H NO EXITOSO**<br/> <br/> Observación <br/> <br/> • Se evidencia que para el sector L2 hay un cambio en el RTWP no acordes al histórico actualmente se eviencia en -93db y en su histórico en -97db <br/> • Sectores bloqueados<br/> • Sin alarmas <br/> • Vmm activas <br/> • Nota: se evidencia cambios en el KPIS RACH stp att (LTE_1072a) para el sector L1 no acordes al histórico | 2018-02-06 04:59:00 | Jidith Mirleidys Rios Guzmán | Nokia |  | ZTE
3171 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Se notifica fin SEGUIMIENTO 36H exitoso para la actividad S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_850MHz_02022018, actividad pasa a PRODUCCION. A continuación relaciono evidencia:<br/> <br/> • Sectores WO<br/> • Sin alarmas activas<br/> • MM desactivado | 2018-02-06 05:04:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Señores NOC ZTE<br/> <br/> Por favor su amable colaboración reiniciando el seguimiento del sitio en mención.<br/> <br/> Tipificación: Corrección de Parámetros<br/> <br/> Evidencia: Correo Adjunto | 2018-02-06 05:08:00 | Juan Sebastian Moncayo Gonzalez | Claro | Correccion de Parametros | ZTE
3225 | MED.CC Capricentro | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Se informa DESBLOQUEO para la actividad MED.CC Capricentro sitio pasa INICIO PRECHECK<br/> <br/> Sectores WO <br/> <br/> Sin alarmas activas | 2018-02-06 05:14:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
3229 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para BAR.Batalla de Flores-3 REU-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-02-06 05:25:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : N_OV_SUC.San Onofre_LTE_2600Mhz<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-06 05:44:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Notificacion | Buenas Tardes Compañeros NOC FO 2G/3G/4G ZTE <br/> Por favor su amable colaboración con los procesos requeridos de validación inicial para seguimiento de la estación.<br/> <br/> Nota: Servicio no se puede bloquear pese a cualquier resultado de su seguimiento; por ser sitio Carnaval2018<br/> Se adjunta Aval de Alfonso Salcedo para la implementación de RET Kit<br/> Se adjunta Aval de RF para dejar radiando la estación comercialmente y no afectar tráfico en la zona.<br/> El ID RF Tool es el mismo para BAR.Batalla de Flores-3 REU-N2 y N3_2600MHz por lo que para notificar tienen que pasar ambos a producción | 2018-02-06 05:46:00 | Andres Felipe Gutierrez Olmedo | Claro |  | ZTE
3022 | BUC.Diamante-2 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Para actividad S_DI_SN_4G_BUC.Diamante-2_2600MHz se notifica SEGUIMIENTO 12H NO EXITOSO:<br/> <br/> Observaciones:<br/> <br/> - Se valida Kpi RTWP para los sectores L2-L3 no se encuentra dentro de los umbrales establecidos, manejando valores promedio de -93 dBm (ANT1-2-3-4). Si se solicita pasar a seguimiento se requiere el respectivo aval del Ingeniero Alfonso Salcedo.<br/> - Sectores se bloquean<br/> - Sin alarmas activas<br/> - VMM activa | 2018-02-06 05:54:00 | William Alexander Vesga Beltrán | Claro |  | ZTE
3125 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | 3G Overlay | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_SN_OV_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MHz, debido a las siguientes observaciones <br/> <br/> -Se observa degradación en RTWP hasta de -99.6 en el sector Y3 el cual está por encima del umbral establecido; se observa que el aumento en el RTWP se ha venido presentando desde el 5/02/2018, se valida adyacencia y se observa que no es un comportamiento de zona <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se dejan sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-06 05:56:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
3126 | BAR.Calle 93 (P1) | 3G | 850MHz | Cuarta Portadora | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | Se confirma fin de seguimiento 36 horas no exitoso para la actividad N_DI_CP_3G_BAR.Calle 93 (P1)_850MH, debido a las siguientes observaciones:<br/> <br/> -Se observa degradación en RTWP hasta de -99.6 en el sector Y3 el cual está por encima del umbral establecido; se observa que el aumento en el RTWP se ha venido presentando desde el 5/02/2018, se valida adyacencia y se observa que no es un comportamiento de zona <br/> -No se presentan alarmas activas<br/> -Se dejan sectores bloqueados<br/> -Vistas de MM habilitadas | 2018-02-06 05:58:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Nokia |  | ZTE
2355 | COR.Montelibano-11 | 3G | 850MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Produccion - Pendiente Tareas Remedy | Finaliza seguimiento 36H de manera exitoso. Sitio pasa a producción. Sectores al aire. MM desactivado. No se presentan alarmas activas.<br/> <br/> NOTA: Se cuenta con Aval por parte de RF Claro y GRI para comportamiento del Sector X en KPI RTWP. | 2018-02-06 06:26:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor su colaboración retomando el seguimiento del sitio. Según revisión realizada correo adjunto la degradación reportada se atribuiría a un evento atípico al comportamiento de la estación.<br/> <br/> Tipificacion_Solucion: No hay solución del Ejecutor | 2018-02-06 06:34:00 | Ever Enrique Diaz Mercado | Claro | No hay solucion del Ejecutor | ZTE
2132 | STA.Villa Ludovica | 3G | 1900MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Reinicio 12H | De acuerdo a solicitud de Richard Egan-Wyer, su colaboración cambiando el tipo de trabajo y continuando con la respectiva revisión como Reubicación de Equipos para el sitio en mención.<br/> Para el tipo de trabajo Reubicación de Equipos no aplica ID RF <br/> El CRQ correspondiente a la actividad es CRQ000001040113<br/> Tipificación: Envío de evidencias | 2018-02-06 06:39:00 | Alejandra Hurtado | Nokia | Envio de Evidencias | ZTE
2958 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Channel Element | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Por favor retomar este seguimiento:<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante<br/> <br/> Quedo atento<br/> Muchas gracias | 2018-02-06 06:44:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3095 | BOG.El Greco | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Seguimiento FO - Reinicio Precheck | Por favor retomar este seguimiento:<br/> <br/> Tipificación: Ajuste de Sistema Radiante | 2018-02-06 07:00:00 | William Alfonso Cuervo Cortes | Claro | Ajuste de Sistema Radiante | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Precheck | Se confirma inicio de seguimiento precheck para la actividad S_DI_OV_4G_BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3_2600Mhz, se adjunta evidencia de sectores working<br/> <br/> Nota: Los sectores ya venían radiando | 2018-02-06 07:09:00 | Francisco Javier Zapata Sanabria | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Para el sitio en asunto se solicita reinicio de seguimiento:<br/> <br/> • Se realizo visita a sitio y se reemplazo Fibra del sector L2 por una nueva.<br/> • Se observan KPIs acorde al performance.<br/> • Sin alarmas | 2018-02-06 07:12:00 | Ivan Camilo Barriga Gomez | Nokia | Cambio de Fibra Óptica | ZTE
3023 | BOG.San Antonio | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | e notifica fin SEGUIMIENTO 12H no exitoso para la actividad S_DI_SN_4G_BOG.San Antonio__2600 MHz, actividad sigue sin solución de pendientes solicitados con anterioridad, notificados desde el inicio de la actividad. Evidencia adjunta en solicitud de reinicio corresponde a EB BOG.Antonio Galan. Su amable colaboración adjuntando información solicitada correspondiente a la EB BOG.San Antonio. A nivel de performance se evidencia comportamiento óptimo teniendo en cuenta las observaciones realizadas acerca del RTWP en cola de correo. A continuación adjunto evidencia:<br/> <br/> • Sectores BL<br/> • Sin alarmas activas que afecten servicio<br/> • MM activado<br/> • Gestion de Power ZTE NO OK, pendiente tabla con direcion MAC y direccion IP | 2018-02-06 07:20:00 | William Mauricio Amado Rodríguez | Claro |  | ZTE
2648 | BOG.Villemar | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Escalado a Implementacion - Alarmas de HW | Finaliza seguimiento 12H de manera NO exitoso. Se generan las siguientes consideraciones:<br/> <br/> - Se presentaron alarmas Transport layer connection failure in S1 interface, S1 interface setup failure en horas de la madrugada. Se anexa LOG de alarmas filtradas para todos los eNB del clúster sin encontrar estas mismas alarmas recurrentes en esa misma franja de tiempo. <br/> - Se presenta degradación en KPI E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b sobre el sector L2. Estas degradaciones se presentan desde las 09 PM deL 05 de febrero de 2018 hasta las 05 AM del siguiente día. Si bien es cierto que, son horas NO hábiles, no se puede pasar por alto que el sector L2 maneja un tráfico considerablemente más alto que los sectores L1-L2. Adicional, las alarmas descritas en el anterior ítem se presentan en la misma franja de tiempo donde la degradación es máxima. KPI E-UTRAN Total HO Success Ratio, inter eNB X2 based/LTE_5058b alcanza valores del 81%. | 2018-02-06 07:25:00 | Manuel Francisco Peña Belalcazar | Claro |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H para actividad : S_DI_SN_3G_CAR.ETCS Telmex_1900MHz_02022018<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *SIN ALARMAS ACTIVAS QUE AFECTEN SERVICIO<br/> *MM ACTIVADO | 2018-02-06 07:39:00 | Jorge Orlando Cantor | Claro |  | ZTE
3225 | MED.CC Capricentro | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Pendiente Evidencias | Se informa para la actividad S_DI_SN_3G_MED.CC Capricentro_UMTS_1900 sitio queda en PRECHECK NO EXITOSO <br/> <br/> <br/> Sectores BL<br/> <br/> SIN ALARMAS ACTIVAS <br/> <br/> Parámetro UARFCN no acorde con el DF<br/> <br/> Alarmas externas no integradas de acuerdo a la matriz enviada<br/> <br/> POWER ZTE alarmado | 2018-02-06 07:41:00 | Darwin Rozo | Claro |  | ZTE
1134 | BUC.La Cumbre-2 | LTE | 2600MHz | Adecuaciones LTE | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | De acuerdo a solicitud se realiza inicio seguimiento 12 H NO EXITOSO para actividad : N_adecuacion_LTE_BUC.La Cumbre-2_2600MHZ_LTE<br/> <br/> *SECTORES DESBLOQUEADOS, NO SE INTERVIENEN<br/> *ALARMAS PRESENTES<br/> *MM DESACTIVADO | 2018-02-06 07:51:00 | Jorge Orlando Cantor | Nokia |  | ZTE
3052 | VCO.Rb Camoa | 2G | 1900MHz | Modernizacion Multiradio | Escalado a Implementacion - Degradacion KPI | • Se evidencia que para el kpis SDCCH transactions ended, fail Abis interface (trf_377) para el sector no están acordes a su Histórico ya que actualmente se encuentra en 20 y se manejaba en 5, para el 31 de enero reportan una actividad de TBS sobre la MMR <br/> • Sectores wo <br/> • Sinalarmas <br/> • Vmm desactivadas | 2018-02-06 07:53:00 | Joan David Rodríguez Toro | Nokia |  | ZTE
3172 | CAR.ETCS Telmex | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | Se escala el proceso (Ojo! Prueba Desarrolladores, actualizado a escalamiento para probar algunas actualizaciones en el módulo). | 2018-02-21 04:50:58 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Notificacion | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:14:52 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Precheck | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:20:12 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Escalado a Implementacion - Adyacencias Faltantes | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:24:26 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Reinicio 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:27:46 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:33:35 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Escalado a RF - Revision Parcial | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:37:01 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Reinicio 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:39:09 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:42:33 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Escalado a GDRT - Error comisionamiento BTS | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 05:57:53 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Reinicio 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 06:00:15 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 06:01:04 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Escalado a Implementacion - Sitio Fuera de Servicio | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 06:02:25 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Reinicio 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 06:05:41 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Notificacion | prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 07:02:15 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Nokia |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Precheck | prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 07:06:28 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 07:07:11 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
3234 | BOG.Bosque Izquierdo | 2G | 850MHz | Ampliacion Sistema Radiante | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | prueba 21/02/2018 | 2018-02-21 09:20:53 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 09:24:16 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 36H | prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 09:30:32 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
3235 | BOG.Corabastos | 2G | 850MHz | 3G Overlay | Produccion - Produccion | ----- prueba 2 21/02/2018 | 2018-02-21 09:31:40 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H |  | 2018-02-21 09:38:40 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Stand by | prueba 3 21/02/2018 | 2018-02-21 09:40:43 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se detiene el Stand By --- | 2018-02-21 09:41:14 | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ | Claro |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | Se detiene el Stand By --- prueba 3 21/02/2018 | 2018-02-21 09:41:14 | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ | Claro |  | ZTE
3231 | BAR.Batalla de Flores-3 REU-N3 | LTE | 2600MHz | Sitio Nuevo LTE PE | Seguimiento FO - Seguimiento 24H | prueba 3 21/02/2018 | 2018-02-21 09:41:52 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Claro |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Stand by | prueba 4 21/02/2018 | 2018-02-21 09:51:28 | JESÚS DAVID GÓMEZ SIERRA | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se detiene el Stand By --- | 2018-02-21 09:52:12 | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ | Nokia |  | ZTE
2931 | SUC.San Onofre | LTE | 2600MHz | LTE Overlay | Seguimiento FO - Seguimiento 12H | Se detiene el Stand By --- prueba 4 21/02/2018 | 2018-02-21 09:52:12 | FRANKLIN ROBERTO CHACON MENDEZ | Nokia |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Precheck | Por Solicitud se Reinicia el Sitio Sectores WO | 2018-02-22 13:51:17 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE
3148 | PAS.IND Empopasto Mijitayo | 3G | 1900MHz | Sitio Nuevo 3G PE | Seguimiento FO - Seguimiento 12H |  | 2018-02-22 13:51:56 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE
9 | BOG.Germania | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Swap Antenas Capa 4-5 | Seguimiento FO - Reinicio 12H | Se realiza torque a Sistema Radiante | 2018-02-22 13:55:09 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | NOKIA-ZTE
3236 | BOG.IND ZTE | 3G | 850MHz | Reubicación | Seguimiento FO - Notificacion | Favor iniciar Precheck | 2018-02-22 14:05:34 | FABIO NELSON GARCIA TORRES | Claro |  | ZTE
3236 | BOG.IND ZTE | 3G | 850MHz | Reubicación | Seguimiento FO - Precheck | Sectores WO, Sin Alarmas | 2018-02-22 14:07:33 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE
3236 | BOG.IND ZTE | 3G | 850MHz | Reubicación | Escalado a Implementacion - Error comisionamiento BTS | TCELL no configurados, Sectores BL - Solicitado por: | 2018-02-22 14:09:20 | GUSTAVO ADOLFO ANGARITA PADILLA | Claro |  | ZTE